## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | CHP18180101057632 | Proyecto de inversión | 728050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728050.18, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 6438 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6438 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OYUIKIS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, AVENIDA GUERRERO LAS, lon:-93.10366298, lat:16.79882287}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-038-2018, contratista:MEGA OBRA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1194543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086740 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Buena Vista - 89145 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89145 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE LAS MARGARITAS, AVENIDA OCOSINGO EL DOMICILIO SE UBICA ACCESANDO EN EL CIRCUITO PROSPERIDD QUESE UBICA FRENTE A LA CENTRAL DE AB, lon:-93.06193843, lat:16.75116768}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086761 | Proyecto de inversión | 595677.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595677.42, modificado:268054.84}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57677 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57677 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA ZAFIRO, CALLE GRANITO LAS VIVIENDA SE UBICAN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE CONOCICO CON EL AGUAJE Y AL CAMPO DE, lon:-93.10989687, lat:16.79312641}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 268054.84 | 268054.84 | 268054.84 | 268054.84 | 268054.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} | {1225142/proyecto_INICIO, 1225142/proyecto_PROCESO, 1225142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086763 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:29783.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Kilometro Cuatro - 57752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57752 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE HUIXTLA, AVENIDA CINTALAPA LA VIVIENDA SE UBICA ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CUADRA ARRIBA DEL OXXO DE LA CALZ, lon:-93.09745376, lat:16.79192488}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1225144/proyecto_INICIO, 1225144/proyecto_PROCESO, 1225144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086766 | Proyecto de inversión | 1588473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588473.12, modificado:714812.9}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul Y Capulines - 57628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57628 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA IXCANAL, CALLE LIMON LAS VIVIENDAS EN LAS COLONIAS AGUA AZUL Y CAPULINES III SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, ACCESANDO POR, lon:-93.09602566, lat:16.78543261}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 714812.9 | 714812.9 | 714812.9 | 714812.9 | 714812.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1225147/proyecto_INICIO, 1225147/proyecto_PROCESO, 1225147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401475332 | Proyecto de inversión | 1678524.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678524.29, modificado:1678524.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 421525 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 421525 | S | 259 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AFUERA DE LA MANCHA URBANA. PARA LLEGAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE CAMINA EL TRAMO DEL AC, lon:-92.46993798, lat:16.55211003}} | 2018-05-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1475332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE DICHO PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:hugowdiazg, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201550131 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTOS DE CALLES - 100300 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 100300 | S | 868 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.37, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO , 00000 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE A DE LA CABECERA MUNICIPAL POR VÍA TERRESTRE ENTRAMO DE ASFALTO Y TERRASERIA, lon:-91.97297905, lat:16.42865598}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 3000000 | 2999528.58 | 2999528.58 | 2999528.58 | 2999528.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3000000.0, importe_modificado:2999528.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.37}} | {1550131/proyecto_INICIO, 1550131/proyecto_PROCESO, 1550131/proyecto_INICIO, 1550131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401619208 | Proyecto de inversión | 700262.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700262.88, modificado:700262.88}} | REHABLITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POZA RICA A NUEVO SANTO TOMAS DEL 000 AL KM 5195 - 189642 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 189642 | S | 515 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO POZA RICA - NUEVO SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 519 + undefined COLONIA NUEVA POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGION FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA T, lon:-91.40953158, lat:16.16776486}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 700262.88 | 699696.66 | 699696.66 | 699696.66 | 699696.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:700262.88, importe_modificado:699696.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619208/proyecto_INICIO, 1619208/proyecto_FIN, 1619208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401659780 | Proyecto de inversión | 867370.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867370.94, modificado:867370.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHA EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE ÁGUILA QUE CAE - 138515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 138515 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJOLABAL CAMINO ALTAMIRANO A UNA HORA DE CAMINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14727295, lat:16.50301058}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 867370.94 | 864847.85 | 864847.85 | 864847.85 | 864847.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:867370.94, importe_modificado:864847.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659780/proyecto_FIN, 1659780/proyecto_PROCESO, 1659780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726498 | Proyecto de inversión | 1267618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267618.77, modificado:1267618.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGÜE ¿AGUSTIN MELGAR¿, CLAVE: 07DPB1487N LOCALIDAD CANTON ROSALES - 14580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 14580 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - CANTON LOS ROSALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined CANTON LOS ROSALES, 70532 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGUE , lon:-92.18975158, lat:15.03790087}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1267618.77, importe_modificado:1267618.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1726498/proyecto_INICIO, 1726498/proyecto_PROCESO, 1726498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728006 | Proyecto de inversión | 1021299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021299.15, modificado:1021299.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADO BARRIO TRES HERMANOS LOCALIDAD CACAHOATÁN - 19027 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 19027 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 5 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERM, lon:-92.16331686, lat:14.99633832}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1021299.15, importe_modificado:1021299.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741057 | Proyecto de inversión | 1079416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079416.84, modificado:1079416.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LINDA VISTA - 34062 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNATAMIENTO | 34062 | S | 217 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.9, meta_modificada:1893.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 02350 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR LA CALLE CENTRO SUR NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR DOS CUADRAS Y MEDIA, TOMAN, lon:-93.21835754, lat:16.86631666}} | 2020-04-10 | 2020-07-01 | 1079416.84 | 1079416.84 | 1079416.84 | 1079416.84 | 1079416.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1079416.84, importe_modificado:1079416.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.84}} | {1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744064 | Proyecto de inversión | 3434042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434042.08, modificado:3421219.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JOSÉ - 39185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39185 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSE, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOS MARTINES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, CALLE V, lon:-92.27103505, lat:17.10776417}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3434042.08, importe_modificado:3434042.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}} | {1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744309 | Proyecto de inversión | 826225.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826225.34, modificado:826225.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN TZONEP - 39687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39687 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 EJIDO CARMEN TZONEP, 52164 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.66 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.31955087, lat:17.12826342}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 826225.34 | 826225.34 | 826225.34 | 417472.79 | 417472.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2020, contratista:CESAR CANELA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:826225.34, importe_modificado:826225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.5}} | {1744309/proyecto_INICIO, 1744309/proyecto_PROCESO, 1744309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744715 | Proyecto de inversión | 600169 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600169.0, modificado:600169.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO - 40517 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40517 | S | 241 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO, 69706 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACIÓN Y AVENIDA QUINTA SAN ANTONIO, CALLE SAN AGUSTIN LA CALLE SE ENCUEN, lon:-92.2453276, lat:14.89445503}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 600169 | 600169 | 519265.56 | 519265.56 | 519265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:600169.0, importe_modificado:600169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.02}} | {1744715/proyecto_INICIO, 1744715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745233 | Proyecto de inversión | 690230.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690230.24, modificado:690230.24}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN TZIMOL LOCALIDAD OCHUSJOB ASENTAMIENTO OCHUSJOB - 44661 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 44661 | S | 636 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:EJIDO OCHUSJOB, 45286 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ROSALES Y TERRACERIA INSURGENTES, TERRACERIA LAS FLORES SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE INICIA LA OB, lon:-92.25307983, lat:16.22432846}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 690230.23 | 690230.23 | 690230.23 | 690230.23 | 690230.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:690230.24, importe_modificado:690230.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1745233/proyecto_INICIO, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745474 | Proyecto de inversión | 3246988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246988.0, modificado:3246988.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 45320 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45320 | S | 1286 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 67465 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE E, lon:-92.24904141, lat:14.94621292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3246988 | 3246988 | 2836109.38 | 2836109.38 | 2836109.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3246988.0, importe_modificado:3246988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2115.2}} | {1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745901 | Proyecto de inversión | 3525940.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525940.98, modificado:3525940.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 46402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46402 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5313.6, meta_modificada:5313.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOTON, 52164 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTON Y CARRETERA WOLOWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.80 KMS. DE LA, lon:-92.22531604, lat:17.02932141}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 3525940.98 | 3525940.98 | 3525940.98 | 1762970.49 | 1762970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3525940.98, importe_modificado:3525940.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5313.6}} | {1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749176 | Proyecto de inversión | 2152817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152817.74, modificado:2152817.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 55573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55573 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.2165169, lat:16.82360702}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2152817.74, importe_modificado:2152817.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4840.0}} | {1749176/proyecto_INICIO, 1749176/proyecto_FIN, 1749176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE PRESUPUESTO CON $2,152,817.74 SE EJERCIO $2,152,817.73 SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750543 | Proyecto de inversión | 1338854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338854.81, modificado:1338854.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUÁREZ MONTECRISTO - 59713 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 59713 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30894 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.15746326, lat:15.09613594}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1338854.81, importe_modificado:1338854.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1750543/proyecto_INICIO, 1750543/proyecto_PROCESO, 1750543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751641 | Proyecto de inversión | 1541891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541891.74, modificado:1541891.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHALHÁ - 62978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62978 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JOL CHALHÁ, 29940 JOL CHALHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.1627927, lat:17.01755172}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1123758.97 | 1123758.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1541891.74, importe_modificado:1541891.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752250 | Proyecto de inversión | 3984943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984943.0, modificado:3984943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 64816 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64816 | S | 1577 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3756.52, meta_modificada:3756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO CALLES YUCATAN, TABASCO, VERACRUZ, OAXACA Y GUERRERO, CALLES MICHOACAN, HIDALGO Y PRIVADA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-92.24135852, lat:14.89195603}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3984943 | 3984943 | 3872080.31 | 3872080.31 | 3872080.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2020, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984943.0, importe_modificado:3984943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3756.52}} | {1752250/proyecto_INICIO, 1752250/proyecto_PROCESO, 1752250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752276 | Proyecto de inversión | 3998956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998956.0, modificado:3998956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 64895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64895 | S | 1583 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y AV. ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA AZUCENAS, AVENIDA AGUACATES LAS AVENIDAS SE ENCUENT, lon:-92.26552072, lat:14.94272198}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3998956 | 3998956 | 3386706.82 | 3386706.82 | 3386706.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3998956.0, importe_modificado:3998956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2701.0}} | {1752276/proyecto_INICIO, 1752276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752537 | Proyecto de inversión | 885796.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885796.49, modificado:885796.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 65633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65633 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, CARRETERA TREINTA , lon:-92.01663906, lat:16.89377188}} | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | 682060.76 | 682060.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885796.49, importe_modificado:885796.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.47}} | {1752537/proyecto_PROCESO, 1752537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752783 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 66123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66123 | S | 276 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-91.66095587, lat:17.1874699}} | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 1630747.95 | 1630747.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO, 1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752869 | Proyecto de inversión | 1682983.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682983.03, modificado:1667517.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66398 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15256043, lat:17.07089132}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682983.03, importe_modificado:1682983.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_PROCESO, 1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753295 | Proyecto de inversión | 2456470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456470.0, modificado:2456470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD NAVITEEL - 67580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67580 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5110.9, meta_modificada:5110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TEMO - NAVITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL UBICADO A 8.4 KM , lon:-92.13890198, lat:17.07063163}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2456470.0, importe_modificado:2456470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5110.9}} | {1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754545 | Proyecto de inversión | 3442173.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO CRUCERO AXUPA-GUADALUPE BAWITZ PRIMERA ETAPA. - 71263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71263 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ , lon:-91.92690789, lat:17.16410098}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754582 | Proyecto de inversión | 1666583.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666583.3, modificado:1666583.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71393 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71393 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11039311, lat:16.79724789}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1666583.3 | 1666583.3 | 765310.31 | 765310.31 | 765310.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {1754582/proyecto_INICIO, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754854 | Proyecto de inversión | 1659929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659929.49, modificado:1659929.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 72168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72168 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- FINCA TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN-FILADELFIA, TERRACERIA TRAMO CHILON, lon:-92.24962016, lat:17.14024581}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1659929.49, importe_modificado:1659929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1754854/proyecto_INICIO, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754913 | Proyecto de inversión | 674399.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674399.55, modificado:674399.55}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO SAN PEDRO PAXILA-GUADALUPE MUC STAN HA. - 72548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72548 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 930 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TANCHIVIL - SAN PEDRO PAXILA Y , L, lon:-91.96158319, lat:17.0924019}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 674399.55 | 674399.55 | 674399.55 | 464453.11 | 464453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2020, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:674399.55, importe_modificado:674399.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1754913/proyecto_INICIO, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755202 | Proyecto de inversión | 1060067.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060067.43, modificado:1060067.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL 1+336.99 PROLONGACIÓN DE LA CALLE 33 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 75574 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75574 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA SOLEDAD EN EL KM 1.186 DE LA CALLE 33 PONIENTE QUE ES UNA PROLONGACIÓN UBICADA EN EL BARRIO LA, lon:-92.17243136, lat:15.00602931}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1060067.43, importe_modificado:1060067.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1755202/proyecto_INICIO, 1755202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755380 | Proyecto de inversión | 1264640.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79469 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79469 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10009492, lat:16.79296182}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1264640.45 | 1264640.45 | 361523.67 | 361523.67 | 361523.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_INICIO, 1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755771 | Proyecto de inversión | 4999126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999126.77, modificado:4999126.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM. 0+000 AL 1+000 - 80519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 80519 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL PROGRESO - TECOYTAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 CANTON TECOYTAC, 30898 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO SE TIENE QUE ACCESAR P, lon:-92.17100032, lat:15.17679375}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4999126.77, importe_modificado:4999126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1755771/proyecto_INICIO, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756651 | Proyecto de inversión | 850775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850775.8, modificado:850775.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 83103 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83103 | S | 356 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA SUR ENTRE LA 2 Y 4 ORIENTE EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.15867401, lat:14.98799382}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:850775.8, importe_modificado:850775.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756722 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83301 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTIE, lon:-92.0585644, lat:17.16162893}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1525148.09 | 1525148.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756858 | Proyecto de inversión | 3314549.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314549.8, modificado:3314549.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 83680 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83680 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NOVENA SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRENTE AL AUTO HOTEL LA PITAYA ENT, lon:-93.37705904, lat:16.75074522}} | 2020-03-30 | 2020-05-30 | 3314549.8 | 3314549.8 | 2830800.37 | 2830800.37 | 2830800.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3314549.8, importe_modificado:3314549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1360.0}} | {1756858/proyecto_INICIO, 1756858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756863 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA K'ANTAJAL - 83690 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83690 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COJTOMIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 3, lon:-92.11496031, lat:17.12099409}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_FIN, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757120 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1455320.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 84411 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84411 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC - LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.78465617, lat:17.15278627}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761502 | Proyecto de inversión | 2031468.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031468.17, modificado:2031468.17}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 07DPB0090Y - 95948 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95948 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE P, lon:-92.14910237, lat:17.53277304}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 2031468.17 | 2031468.17 | 2031468.17 | 1810176.71 | 1810176.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2031468.17, importe_modificado:2031468.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1761502/proyecto_PROCESO, 1761502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761734 | Proyecto de inversión | 2391998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ADRIANA GABRIELA - 96608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96608 | S | 174 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO , lon:-93.02269445, lat:16.74522189}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2343195.2 | 2343195.2 | 2343195.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762010 | Proyecto de inversión | 265954.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (CANDELARIA 1RA. SECCIÓN) - 97345 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97345 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - CANDELARIA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA 1RA SECCION, 29570 CANDELARIA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , E, lon:-93.10837843, lat:17.38575915}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 264954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1762010/proyecto_INICIO, 1762010/proyecto_PROCESO, 1762010/proyecto_FIN, 1762010/proyecto_PROCESO, 1762010/proyecto_INICIO, 1762010/proyecto_FIN, 1762010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762191 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:682652.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97856 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97856 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOBQUI CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TER, lon:-92.07676205, lat:16.82821784}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 573710.66 | 573710.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.33}} | {1762191/proyecto_PROCESO, 1762191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762940 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, EN LOCALIDAD CRUZTOM - 99818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99818 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - CRUZTOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BEREA BUENA VISTA Y CAMINO CHALAMCHEN, CAMINO TICANTELHÁ SE UBICA A 20.10 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.19968863, lat:17.08997257}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_FIN, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763029 | Proyecto de inversión | 1718993.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 100032 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 100032 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1718993.55 | 1031396.13 | 1031396.13 | 1031396.13 | 1031396.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763114 | Proyecto de inversión | 846822.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846822.04, modificado:846822.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100240 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100240 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM POR L, lon:-93.117878, lat:16.71193676}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 846822.04 | 846822.04 | 471798.01 | 471798.01 | 471798.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1693644.09, importe_modificado:1693644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1763114/proyecto_INICIO, 1763114/proyecto_PROCESO, 1763114/proyecto_FIN, 1763114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763192 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LEMLAJANTÓN - 100521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100521 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y TERRACERIA CRUZ TOM, TERRACERIA BELEN SE UBICA A 19 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.19114428, lat:17.0776069}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 214996.4 | 214996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1763192/proyecto_INICIO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763201 | Proyecto de inversión | 1522746.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.22, modificado:1522746.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 100544 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100544 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.22489551, lat:16.84851038}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1522746.22 | 1522746.22 | 1522746.22 | 456823.87 | 456823.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1522746.22, importe_modificado:1522746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1763201/proyecto_PROCESO, 1763201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763268 | Proyecto de inversión | 887951.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100747 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.09583643, lat:16.91090516}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | 266385.5 | 266385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.3}} | {1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763417 | Proyecto de inversión | 576597.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576597.95, modificado:576597.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101076 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 101076 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08710658, lat:16.91210773}} | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 576597.95 | 576597.95 | 576597.95 | 172979.39 | 172979.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:576597.95, importe_modificado:576597.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.2}} | {1763417/proyecto_PROCESO, 1763417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763645 | Proyecto de inversión | 1149454.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149454.51, modificado:1149454.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101731 | S | 4251 | 3202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA 3A ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE L, lon:-92.08673959, lat:16.90287986}} | 2020-05-25 | 2020-10-30 | 1149454.51 | 1149454.51 | 1149454.51 | 758536.53 | 758536.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149454.51, importe_modificado:1149454.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.08}} | {1763645/proyecto_PROCESO, 1763645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764163 | Proyecto de inversión | 1551644.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551644.33, modificado:1551644.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 103164 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103164 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LA, lon:-91.63897808, lat:16.76888773}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1551644.33 | 1551644.33 | 1551644.33 | 775822.17 | 775822.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1551644.33, importe_modificado:1551644.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.5}} | {1764163/proyecto_PROCESO, 1764163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764389 | Proyecto de inversión | 224138.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224138.11, modificado:224138.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD MARAVILLA TÍBER - 103746 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103746 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 RANCHERIA MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TENANGO PARTIMOS D, lon:-92.23257802, lat:16.80052723}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 224138.11 | 224138.11 | 224138.11 | 224138.11 | 224138.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1764389/proyecto_PROCESO, 1764389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela la obra por eso no tiene contrato, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764646 | Proyecto de inversión | 2713678 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713678.0, modificado:2713678.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 104379 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104379 | S | 1075 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.0, meta_modificada:2201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y ANDADOR PIJIJIAPAN, ANDADOR TONALA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.26315373, lat:14.88580546}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2713678 | 2713678 | 2019300.54 | 2019300.54 | 2019300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2713678.0, importe_modificado:2713678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.52}} | {1764646/proyecto_INICIO, 1764646/proyecto_PROCESO, 1764646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764795 | Proyecto de inversión | 4726154 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726154.0, modificado:4726154.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA - 104813 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104813 | S | 1869 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3716.0, meta_modificada:3716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE MANGOS DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.25776954, lat:14.87518949}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4726154 | 4726154 | 4319500.64 | 4319500.64 | 4319500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4726154.0, importe_modificado:4726154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.08}} | {1764795/proyecto_INICIO, 1764795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765409 | Proyecto de inversión | 4600852.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600852.54, modificado:4600852.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SIRIA - 106668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106668 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 200 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LA SIRIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.69251359, lat:17.19396735}} | 2020-06-20 | 2020-10-23 | 4600852.54 | 4600852.54 | 4600852.54 | 1380255.76 | 1380255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0428/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600852.54, importe_modificado:4600852.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1765409/proyecto_PROCESO, 1765409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765890 | Proyecto de inversión | 3591947.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591947.69, modificado:3591947.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 107912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107912 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PERIFERICO SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A FERRESUR POR LA SALIDA DE, lon:-92.09683298, lat:16.89575792}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 3591947.69 | 3591947.69 | 3591947.69 | 1077584.31 | 1077584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3591947.69, importe_modificado:3591947.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:687.0}} | {1765890/proyecto_PROCESO, 1765890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766273 | Proyecto de inversión | 2660593.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660593.62, modificado:2660593.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE - 108984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108984 | S | 128 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 400 + 650 EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA IXCAN SAL, lon:-91.02375578, lat:16.07907483}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2013912.32 | 2013912.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0435/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2660593.62, importe_modificado:2660593.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.75}} | {1766273/proyecto_PROCESO, 1766273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766864 | Proyecto de inversión | 427383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427383.5, modificado:427383.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 110639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110639 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.08721716, lat:17.23117682}} | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:427383.5, importe_modificado:427383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_PROCESO, 1766864/proyecto_FIN, 1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766919 | Proyecto de inversión | 375275.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375275.38, modificado:375275.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 110762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110762 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17288298, lat:16.92077146}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 375275.38 | 375275.38 | 375275.38 | 331824.08 | 331824.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0508/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375275.38, importe_modificado:375275.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.15}} | {1766919/proyecto_INICIO, 1766919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768684 | Proyecto de inversión | 3149091.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.7, modificado:3149091.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 8ª. AVENIDA SUR ENTRE 10ª. ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 115438 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIAPAL | 115438 | S | 152 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, AVENIDA DÉCIMA SUR SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPANO A , lon:-92.5733472, lat:15.20806298}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.7 | 3149091.7 | 1979416.74 | 1979416.74 | 1979416.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-004-URB/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.7, importe_modificado:3149091.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1768684/proyecto_PROCESO, 1768684/proyecto_INICIO, 1768684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771116 | Proyecto de inversión | 2090954.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090954.11, modificado:2090954.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 122224 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122224 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.3, meta_modificada:480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, CALLE NUEVO LEÓN LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIERDA, lon:-93.18528653, lat:16.75819233}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 2090954.11 | 2090954.11 | 1314661.8 | 1314661.8 | 1314661.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2090954.11, importe_modificado:2090954.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.3}} | {1771116/proyecto_INICIO, 1771116/proyecto_PROCESO, 1771116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774217 | Proyecto de inversión | 389032.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389032.07, modificado:389032.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130869 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL N, lon:-93.18228905, lat:16.7478022}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 389032.07 | 389032.07 | 380734.03 | 380734.03 | 380734.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1774217/proyecto_INICIO, 1774217/proyecto_FIN, 1774217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774248 | Proyecto de inversión | 2308770.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308770.43, modificado:2308770.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130925 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130925 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.13, meta_modificada:1643.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.18250497, lat:16.74625783}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2308770.43 | 2308770.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.13}} | {1774248/proyecto_INICIO, 1774248/proyecto_PROCESO, 1774248/proyecto_FIN, 1774248/proyecto_INICIO, 1774248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774346 | Proyecto de inversión | 629761.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629761.6, modificado:629761.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 131091 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131091 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.1, meta_modificada:318.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NAYARIT, AVENIDA QUINTANA ROO UBICADOS EN EL CONSULADO DE ESPAÑA AL PONIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR HAST, lon:-93.18696827, lat:16.7577249}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 629761.6 | 629761.6 | 441601.71 | 441601.71 | 441601.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:629761.6, importe_modificado:629761.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.1}} | {1774346/proyecto_INICIO, 1774346/proyecto_FIN, 1774346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774750 | Proyecto de inversión | 2752905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752905.0, modificado:2752905.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION - 131769 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131769 | S | 1090 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE ELICES, AVENIDA LA MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONI, lon:-92.31011799, lat:14.89059621}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2752905 | 2752905 | 2274194.28 | 2274194.28 | 2274194.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752905.0, importe_modificado:2752905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.88}} | {1774750/proyecto_INICIO, 1774750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816711 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRON - 144372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144372 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIEDRON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRON Y , CARRETERA EL DIAMANTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.75294995, lat:17.17184462}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817872 | Proyecto de inversión | 1318774.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318774.06, modificado:1318774.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEÓN - 145609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145609 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SI, lon:-91.31913816, lat:17.03139898}} | 2020-07-26 | 2020-10-26 | 1318774.06 | 1318774.06 | 1318774.06 | 670133.41 | 670133.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0520/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1318774.06, importe_modificado:1318774.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.49}} | {1817872/proyecto_INICIO, 1817872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818122 | Proyecto de inversión | 1889189.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889189.49, modificado:1889189.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. FLORIDA IV, EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO - 145837 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145837 | S | 1354 | 902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NACASMA COLONIA FLORIDA IV, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NACASMA Y CALLE ORO, CALLE ESTAÑO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA BO, lon:-92.64669421, lat:16.75170029}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1889189.49 | 1889189.49 | 566756.85 | 566756.85 | 566756.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1889189.49, importe_modificado:1889189.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1818122/proyecto_PROCESO, 1818122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819098 | Proyecto de inversión | 793072.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793072.07, modificado:793072.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 146901 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146901 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17748388, lat:16.74344278}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 793072.07 | 793072.07 | 231441.34 | 231441.34 | 231441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793072.07, importe_modificado:793072.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1819098/proyecto_PROCESO, 1819098/proyecto_FIN, 1819098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820148 | Proyecto de inversión | 430209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430209.43, modificado:430209.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 148313 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148313 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADOS EN CHEVROLET FARRERA LIBRAMIENTO SUR CONTINUAR, lon:-93.10077627, lat:16.72878863}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 430209.43 | 430209.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:430209.43, importe_modificado:430209.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1820148/proyecto_FIN, 1820148/proyecto_PROCESO, 1820148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820721 | Proyecto de inversión | 1501467.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501467.77, modificado:1501467.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA COLONIA RÍO JORDÁN EN LA SEGUNDA AVENIDA (1RA. ETAPA) - 149559 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149559 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JORDAN SEGUNDA COLONIA RÍO JORDÁN, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA RIO JORDAN, CALLE RUBEN VELAZQUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.65181792, lat:16.75133337}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1501467.77 | 1501467.77 | 920333.27 | 920333.27 | 920333.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1501467.77, importe_modificado:1501467.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1820721/proyecto_PROCESO, 1820721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820737 | Proyecto de inversión | 1250068.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250068.69, modificado:1250068.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE - 149591 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149591 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1573, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, 30515 NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA E.C. ARRIAGA TAPACHULA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA NUEVO MILENIO, lon:-93.53524842, lat:15.90042119}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250068.69 | 1250068.69 | 973439.4 | 973439.4 | 973439.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/071/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250068.69, importe_modificado:1250068.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821568 | Proyecto de inversión | 1296839.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296839.28, modificado:1296839.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA CALLE YAJALÓN - 151495 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151495 | S | 932 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA YAJALON COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJALON Y CALLE HONDURAS, CALLE PRESIDENTE CARRANZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA PARTIE, lon:-92.63301675, lat:16.74507964}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1296839.28 | 1296839.28 | 1124769.05 | 1124769.05 | 1124769.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2020, contratista:LUIS DANIELBALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1296839.28, importe_modificado:1296839.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1821568/proyecto_PROCESO, 1821568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822999 | Proyecto de inversión | 3395387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395387.0, modificado:3395387.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BENITO JUAREZ - 154701 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 154701 | S | 1344 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.03, meta_modificada:2840.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32A ORIENTE PASEO DE LA REFORMA AVENIDA CONSTITUCION DE 1857 Y 5A. AVENIDA SUR (IGNACIO ALTAMIRANO) INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 30A ORIENTE Y CALLE , lon:-92.26892942, lat:14.88870427}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3395387 | 3395387 | 3287513.66 | 3287513.66 | 3287513.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3395387.0, importe_modificado:3395387.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.03}} | {1822999/proyecto_PROCESO, 1822999/proyecto_INICIO, 1822999/proyecto_FIN, 1822999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824132 | Proyecto de inversión | 488826.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488826.53, modificado:488826.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A PONIENTE SUR Y CALLE 18A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 157999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157999 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 PONIENTE SUR, CALLE 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTIN, lon:-93.13586453, lat:16.74303825}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 488826.53 | 488826.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:488826.53, importe_modificado:488826.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1824132/proyecto_INICIO, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824256 | Proyecto de inversión | 4678781.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4678781.22, modificado:4678781.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158320 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5294.8, meta_modificada:5294.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.61302571, lat:16.7572144}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4678781.22 | 4678781.22 | 4678781.22 | 939358.1 | 939358.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4678781.22, importe_modificado:4678781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.04}} | {1824256/proyecto_PROCESO, 1824256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825269 | Proyecto de inversión | 382504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.45, modificado:382504.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (2DA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA POZO DE JACOB, EN VARIAS CALLES - 160929 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160929 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMARIA COLONIA POZO DE JACOB, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMARIA Y BRECHA EMAUS, CALLEJON PLATON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65679432, lat:16.74919635}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 382504.45 | 382504.45 | 277483.03 | 277483.03 | 277483.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/037/2020, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ, convocante:san cristobal de las casas, monto:382504.45, importe_modificado:382504.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1825269/proyecto_PROCESO, 1825269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825395 | Proyecto de inversión | 397656 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397656.0, modificado:397656.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PACAYAL - 161386 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161386 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.7, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA Y PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PACAYAL, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y CALLE FLOR DE VENUS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.2669013, lat:14.87940525}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 397656 | 397656 | 311179.3 | 311179.3 | 311179.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2020, contratista:JULIO ALBERTO ÁVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:397656.0, importe_modificado:397656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.37}} | {1825395/proyecto_PROCESO, 1825395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827216 | Proyecto de inversión | 813985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813985.75, modificado:813985.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165685 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165685 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10104449, lat:16.72868589}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 813985.75 | 813985.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:813985.75, importe_modificado:813985.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_INICIO, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827266 | Proyecto de inversión | 89781.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89781.29, modificado:89781.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165847 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165847 | S | 748 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA EL TARAY, CALLE GOLONDRINAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR LA C, lon:-93.08493138, lat:16.73580754}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 89781.29 | 89781.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1827266/proyecto_FIN, 1827266/proyecto_INICIO, 1827266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828343 | Proyecto de inversión | 808830.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808830.41, modificado:808830.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUM. 130 EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 169224 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169224 | S | 777 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE ASUNCIÓN PÉREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA ANTES DE LL, lon:-93.00205378, lat:16.62765454}} | 2020-05-28 | 2020-08-25 | 808830.41 | 808830.41 | 734359.74 | 734359.74 | 734359.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2020, contratista:Consorcio Aguiva S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:808830.41, importe_modificado:808830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828729 | Proyecto de inversión | 2926585 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926585.0, modificado:2926585.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 170322 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170322 | S | 1159 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.42, meta_modificada:122.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JANEIRO Y CALLE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE RIO NILO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR SOBRE LA 6A A, lon:-92.25104234, lat:14.94167781}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2926585 | 2926585 | 2142967.15 | 2142967.15 | 2142967.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2926585.0, importe_modificado:2926585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.04}} | {1828729/proyecto_INICIO, 1828729/proyecto_PROCESO, 1828729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829328 | Proyecto de inversión | 897158.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897158.86, modificado:897158.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172444 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACER, lon:-91.82244747, lat:17.05394817}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/438/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:897158.86, importe_modificado:897158.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829339 | Proyecto de inversión | 282476.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282476.22, modificado:282476.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172473 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172473 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, CALLE SAN LUIS UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.11896332, lat:16.77485269}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 282476.22 | 282476.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1829339/proyecto_PROCESO, 1829339/proyecto_INICIO, 1829339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829375 | Proyecto de inversión | 1120339.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120339.67, modificado:1120339.67}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3ª NORTE Y CALLLEJÓN CONASUPO, CALLEJÓN LAS CAÑITAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y 1ª PONIENTE, 1ª PONIENTE ENTRE CALZADA CONASUPO Y 1ª SUR, CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA CONASUPO Y 2ª SUR, 1ª PONIENTE ENTRE CONASUPO Y 5ª SUR, 3ª ORIENTE ENTRE 2ª NORTE Y 5ª SUR, 5ª SUR ENTRE 1ª Y 3ª ORIENTE, 4ª Y 3ª SUR ENTRE 1ª Y 4ª ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 172611 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172611 | S | 1150 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA LAS CAÑITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL NO., lon:-93.17960685, lat:16.75015488}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1120339.67 | 1120339.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1829375/proyecto_INICIO, 1829375/proyecto_PROCESO, 1829375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829406 | Proyecto de inversión | 1273987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273987.86, modificado:1273987.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3ª NORTE Y CALLLEJÓN CONASUPO, CALLEJÓN LAS CAÑITAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y 1ª PONIENTE, 1ª PONIENTE ENTRE CALZADA CONASUPO Y 1ª SUR, CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA CONASUPO Y 2ª SUR, 1ª PONIENTE ENTRE CONASUPO Y 5ª SUR, 3ª ORIENTE ENTRE 2ª NORTE Y 5ª SUR, 5ª SUR ENTRE 1ª Y 3ª ORIENTE, 4ª Y 3ª SUR ENTRE 1ª Y 4ª ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 172790 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172790 | S | 2296 | 2296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNID, lon:-93.17856749, lat:16.7429599}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1273987.86 | 1273987.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1829406/proyecto_INICIO, 1829406/proyecto_FIN, 1829406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829574 | Proyecto de inversión | 1091032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091032.86, modificado:1091032.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 173516 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173516 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - COMITAN, CALLE CONOCIDO EST, lon:-92.61682265, lat:16.71153989}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1091032.86 | 1091032.86 | 659999.58 | 659999.58 | 659999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2020, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1091032.86, importe_modificado:1091032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1829574/proyecto_INICIO, 1829574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829581 | Proyecto de inversión | 2961215 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961215.0, modificado:2961215.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA AGUACATES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AGUACATES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y PROPIEDAD PRIVADA, CALLE BUGAMBILIA ENTRE AVENIDA GIRASOL Y CAMINO A LA JOYA EN COLONIA LA JOYA I - 173524 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173524 | S | 1173 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.77, meta_modificada:2073.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUACATES CALLE SIN NOMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CAMINO A LA JO, lon:-92.25577579, lat:14.87112712}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2961215 | 2961215 | 2265300.01 | 2265300.01 | 2265300.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2961215.0, importe_modificado:2961215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.0}} | {1829581/proyecto_INICIO, 1829581/proyecto_PROCESO, 1829581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829603 | Proyecto de inversión | 1965242 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965242.0, modificado:1965242.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ESQUIPULAS - 173581 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173581 | S | 780 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NANCE Y CALLE MELOCOTON INTERIOR SN COLONIA ESQUIPULAS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27262633, lat:14.8795101}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1965242 | 1965242 | 1528957.8 | 1528957.8 | 1528957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2020, contratista:JULIO ALBERTO ÁVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965242.0, importe_modificado:1965242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {1829603/proyecto_PROCESO, 1829603/proyecto_INICIO, 1829603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829750 | Proyecto de inversión | 999675.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999675.91, modificado:999675.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, DE LA TELESECUNDARIA 297 ¿JUAN BOSCO OCCHIENA¿ CLAVE - 174035 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174035 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CASACADA DE AGUA AZUL COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CASCADA DE AGUA AZUL Y CALLE CALLE DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PAZCUARO ESTA OBRA SE , lon:-92.63089406, lat:16.71226471}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 999675.91 | 999675.91 | 608680.52 | 608680.52 | 608680.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2020, contratista:LUIS ALBERTO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:999675.91, importe_modificado:999675.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1829750/proyecto_PROCESO, 1829750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830468 | Proyecto de inversión | 1501119.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501119.36, modificado:1501119.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 176464 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 176464 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 540 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.89172608, lat:17.30428483}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1501119.36 | 1501119.36 | 750559.68 | 750559.68 | 750559.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-035/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1501119.36, importe_modificado:1501119.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1830468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831165 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 179452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179452 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y , SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.89025665, lat:17.01289308}} | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831309 | Proyecto de inversión | 1674836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674836.41, modificado:1674836.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL - 179979 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179979 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.61839277, lat:16.74175583}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1674836.41 | 1674836.41 | 1449102.88 | 1449102.88 | 1449102.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1674836.41, importe_modificado:1674836.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1831309/proyecto_INICIO, 1831309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831633 | Proyecto de inversión | 2465300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465300.0, modificado:2465300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 180925 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180925 | S | 977 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2389.94, meta_modificada:2389.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.2431868, lat:14.92695925}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2465300 | 2465300 | 2386976.04 | 2386976.04 | 2386976.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2465300.0, importe_modificado:2465300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2389.94}} | {1831633/proyecto_PROCESO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832856 | Proyecto de inversión | 1430638.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430638.12, modificado:1430638.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS DE LÁZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 185509 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185509 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CABECERA MPAL. POR LA CARR, lon:-92.55250465, lat:15.17599597}} | 2020-10-26 | 2020-12-26 | 1430638.12 | 1430638.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024-AyS/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1430638.12, importe_modificado:1430638.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1832856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834596 | Proyecto de inversión | 1672906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672906.82, modificado:1672906.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T.: 07KPB0979C - 191000 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191000 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LA LAGUNITA, 00000 SAN ANTONIO LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA PBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECER, lon:-92.68478846, lat:16.68370776}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1672906.82 | 1672906.82 | 970686.63 | 970686.63 | 970686.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BANBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1672906.82, importe_modificado:1672906.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1834596/proyecto_INICIO, 1834596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835712 | Proyecto de inversión | 1565625.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565625.19, modificado:1565625.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA 1ER. ETAPA - 194339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194339 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE AMERICA A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HASTA LA COLONIA BOSQU, lon:-92.64860931, lat:16.75120887}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1143349.52 | 1143349.52 | 1143349.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1565625.19, importe_modificado:1565625.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1835712/proyecto_PROCESO, 1835712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835821 | Proyecto de inversión | 1989168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989168.72, modificado:1989168.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN EL BOSQUE, EN LAS CALLES GENERAL IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y CALLE GENERAL LUCAS PÉREZ - 194687 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194687 | S | 390 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO COLLAZO COLONIA SAN JUAN EL BOSQUE, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO COLLAZO Y CALLE PANCHIN, CALLE GENERAL LUCAS PEREZ ESTA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.64704196, lat:16.75751443}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1989168.72 | 1989168.72 | 1394744.76 | 1394744.76 | 1394744.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/074/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1989168.72, importe_modificado:1989168.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1835821/proyecto_PROCESO, 1835821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837664 | Proyecto de inversión | 607412.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607412.48, modificado:607412.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOO EN RANCHERIA EL CHINAL - 200584 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 200584 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1052, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 10., lon:-91.72650063, lat:17.51075047}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 607412.48 | 607412.48 | 607412.48 | 577138.43 | 577138.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95805, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607412.48, importe_modificado:607412.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1837664/proyecto_INICIO, 1837664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837775 | Proyecto de inversión | 785163 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785163.0, modificado:785163.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO CHACAMAX - 200889 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 200889 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.10 KM , lon:-91.71868565, lat:17.47490313}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 785163 | 785163 | 785163 | 744286.8 | 744286.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95994, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:785163.0, importe_modificado:785163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1837775/proyecto_PROCESO, 1837775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838088 | Proyecto de inversión | 523885.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523885.73, modificado:523885.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SANTA MARÍA - 201877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 201877 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:986, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO SANTA MARIA, 29960 SANTA MARÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.742864, lat:17.50875901}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 523885.73 | 523885.73 | 523885.73 | 493228.58 | 493228.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95482, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:523885.73, importe_modificado:523885.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1838088/proyecto_PROCESO, 1838088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838111 | Proyecto de inversión | 721837.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721837.5, modificado:721837.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 201928 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 201928 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJA, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.99814267, lat:17.23922829}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 721837.5 | 721837.5 | 721837.5 | 632530.5 | 632530.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96159, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:721837.5, importe_modificado:721837.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1838111/proyecto_PROCESO, 1838111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839191 | Proyecto de inversión | 3420136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420136.46, modificado:3420136.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 145 C.C.T. 07DST0148U (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204866 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204866 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41229639, lat:16.92040261}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 3420136.46 | 3420136.46 | 2128184.48 | 2128184.48 | 2128184.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3420136.46, importe_modificado:3420136.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1839191/proyecto_INICIO, 1839191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839274 | Proyecto de inversión | 2389423.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389423.75, modificado:2389423.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NARCISO MENDOZA C.C.T. 07DCC0574X, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 205141 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205141 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIIC, lon:-92.36580217, lat:16.8647941}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 2389423.75 | 2389423.75 | 1113843.39 | 1113843.39 | 1113843.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2389423.75, importe_modificado:2389423.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1839274/proyecto_INICIO, 1839274/proyecto_PROCESO, 1839274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839348 | Proyecto de inversión | 259073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259073.7, modificado:259073.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA LA RUEDA - 205386 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205386 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 , lon:-91.935645, lat:17.46835408}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | 223350.9 | 223350.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:259073.7, importe_modificado:259073.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1839348/proyecto_PROCESO, 1839348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839885 | Proyecto de inversión | 1999864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999864.7, modificado:1999864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 207022 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207022 | S | 422 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA NUEVA LIBERTAD, TERR, lon:-92.07946987, lat:16.85301693}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | 999932.35 | 999932.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0604/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.7, importe_modificado:1999864.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1839885/proyecto_PROCESO, 1839885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840010 | Proyecto de inversión | 4467933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467933.51, modificado:4467933.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL BOSQUE LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 207368 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207368 | S | 393 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 6.8O TOMAR LA S, lon:-92.75155534, lat:17.04499229}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4467933.51 | 4467933.51 | 2190380 | 2190380 | 2190380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4467933.51, importe_modificado:4467933.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1840010/proyecto_INICIO, 1840010/proyecto_FIN, 1840010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840492 | Proyecto de inversión | 722129.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722129.46, modificado:722129.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRA ZACAPULCO - 208775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 208775 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EL HERRADO - BARRA ZACAPULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BARRA ZACAPULCO - ESTERIO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO - LA PALMA, L, lon:-92.88557621, lat:15.19837257}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:EL ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:722129.46, importe_modificado:722129.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1840492/proyecto_INICIO, 1840492/proyecto_PROCESO, 1840492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840826 | Proyecto de inversión | 1643565.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643565.67, modificado:1643565.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 209983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209983 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y C, lon:-91.87554611, lat:16.88613988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | 821782.84 | 821782.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0670/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1643565.67, importe_modificado:1643565.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1840826/proyecto_PROCESO, 1840826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842685 | Proyecto de inversión | 387632.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387632.77, modificado:387632.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO FRANCISCO VILLA - 215468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215468 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.88045968, lat:17.47333977}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | 348856.81 | 348856.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91548, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387632.77, importe_modificado:387632.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1842685/proyecto_INICIO, 1842685/proyecto_PROCESO, 1842685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843545 | Proyecto de inversión | 3535586.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535586.95, modificado:3535586.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 217857 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 217857 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75557867, lat:16.93807064}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 3535586.95 | 3535583.95 | 3535583.95 | 3535583.95 | 3535583.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/03, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3535586.95, importe_modificado:3535586.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1843545/proyecto_PROCESO, 1843545/proyecto_FIN, 1843545/proyecto_PROCESO, 1843545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844370 | Proyecto de inversión | 6303878.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6303878.02, modificado:6303878.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 220427 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220427 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5426.0, meta_modificada:5426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA CABECERA MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA DE E., 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO AL AGAUCERO, CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO A CI, lon:-93.50807073, lat:16.74626909}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 6303878.02 | 6303878.02 | 5732697.84 | 5732697.84 | 5732697.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-033/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:6303878.02, importe_modificado:6303878.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4935.0}} | {1844370/proyecto_PROCESO, 1844370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847906 | Proyecto de inversión | 1788452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788452.38, modificado:1788452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 230591 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230591 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:PEATONAL TERRACERIA A BALSA DE AGUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL EMBALSE Y CALLE ACCESO AL TANQUE, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO JULIÁN GRAJALES EL, lon:-92.86683867, lat:16.3444085}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1776205.72 | 1776205.72 | 1776205.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-039/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788452.38, importe_modificado:1788452.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1847906/proyecto_INICIO, 1847906/proyecto_PROCESO, 1847906/proyecto_FIN, 1847906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851509 | Proyecto de inversión | 3838637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 241537 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 241537 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83024911, lat:16.95908532}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3836637.26 | 3836637.26 | 3836637.26 | 3836637.26 | 3836637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/45, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851509/proyecto_INICIO, 1851509/proyecto_PROCESO, 1851509/proyecto_INICIO, 1851509/proyecto_PROCESO, 1851509/proyecto_FIN, 1851509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852999 | Proyecto de inversión | 1570166.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570166.62, modificado:1570166.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245447 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245447 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.8, meta_modificada:2263.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO, lon:-93.04754412, lat:16.74711313}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1570166.62 | 1570166.02 | 1570166.02 | 1570166.02 | 1570166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.8}} | {1852999/proyecto_INICIO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854369 | Proyecto de inversión | 946722.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946722.34, modificado:946722.34}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 249689 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249689 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA Y LOS PINOS PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LOS BARRIOS LA LOMITA Y LOS PINOS QUE SE UBICA EN , lon:-92.9001571, lat:17.16394911}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:946722.34, importe_modificado:946722.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.0}} | {1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_PROCESO, 1854369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864549 | Proyecto de inversión | 867274.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867274.6, modificado:867274.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SAN JOSÉ ARENAL ASENTAMIENTO SITALÁ - 253667 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 253667 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE Y TERRACERIA SAN JOSE ARENAL, SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOCALIDADES SAN JOSE ARENAL , lon:-92.39332131, lat:17.02158595}} | 2020-08-12 | 2020-12-12 | 867274.6 | 867274.6 | 867274.6 | 610698.03 | 610698.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-035/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:867274.6, importe_modificado:867274.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.5}} | {1864549/proyecto_INICIO, 1864549/proyecto_PROCESO, 1864549/proyecto_INICIO, 1864549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864646 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 253866 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253866 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, CAMINO PEÑAFLOR LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A VILLA, lon:-93.44287545, lat:16.65722825}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 573300.42 | 573300.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-061/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1864646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865284 | Proyecto de inversión | 2552285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552285.42, modificado:2552285.42}} | MEJORAMIENTO DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 255398 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255398 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.TOMA, lon:-92.42371467, lat:16.8936102}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2144626.9 | 2144626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2552285.42, importe_modificado:2552285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO, 1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865607 | Proyecto de inversión | 558751.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558751.51, modificado:558751.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 07DJN2199M EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256284 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 256284 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO - EJIDO RÍO ARRIBA SALBACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON LA LIBERTAD, 30626 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR, lon:-92.67209229, lat:15.15138381}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 558751.51 | 558751.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027-EDU/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:558751.51, importe_modificado:558751.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO, 1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866075 | Proyecto de inversión | 830940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830940.46, modificado:830940.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 257552 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257552 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA Y CUARTA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA Y CUARTA SUR Y CALLE CALLE CENTRAL Y SEXTA ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL Y TERCERA ORIENTE LA, lon:-93.37471431, lat:16.75931501}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 830940.46 | 830940.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:830940.46, importe_modificado:830940.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1866075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866861 | Proyecto de inversión | 786518.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786518.8, modificado:786518.8}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 259214 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259214 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 29910 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CASTAÑO 1 Y BRECHA EL CASTAÑO 2, BRECHA EL CASTAÑO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CASTAÑO, lon:-92.51344167, lat:17.47902407}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-225/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:182654.41, importe_modificado:182654.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1866861/proyecto_INICIO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867566 | Proyecto de inversión | 828651.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828651.64, modificado:828651.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SITALÁ LOCALIDAD INSURGENTE PICOTÉ ASENTAMIENTO SITALÁ - 260929 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 260929 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INSRGENTES PICOTE Y TERRACERIA INSURGENTES, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 21 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.38360067, lat:17.05939538}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 828651.64 | 828651.64 | 828651.64 | 463496.46 | 463496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-043/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:828651.64, importe_modificado:828651.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.16}} | {1867566/proyecto_INICIO, 1867566/proyecto_PROCESO, 1867566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868759 | Proyecto de inversión | 3031211.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031211.63, modificado:3031211.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SEGUNDA NUEVA JERUSALÉN - 264098 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264098 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA JERUSALEN COLONIA SEGUNDA NUEVA JERUSALEM, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA JERUSALEN Y CALLE ALASKA, CALLE LAURELES ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO AL NOSTE DE, lon:-92.65000201, lat:16.75649945}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 3031211.63 | 3031211.63 | 909363.49 | 909363.49 | 909363.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/104/2020, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3031211.63, importe_modificado:3031211.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1868759/proyecto_PROCESO, 1868759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869721 | Proyecto de inversión | 836671.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836671.18, modificado:836671.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 266216 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266216 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , P, lon:-92.34454553, lat:16.53440436}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 836671.18 | 836671.18 | 764293.78 | 764293.78 | 764293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-041/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836671.18, importe_modificado:836671.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869890 | Proyecto de inversión | 753529.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753529.84, modificado:753529.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 266672 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266672 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:539, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL GAVILAN COLONIA SAN ISIDRO, 29140 SAN ISIDRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO EL GAVILAN LAS CRUCES, CAMINO YOKWITZ PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A CINTALAPA, lon:-93.45919314, lat:16.76628154}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 753529.84 | 753529.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-093/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:753529.84, importe_modificado:753529.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1869890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871889 | Proyecto de inversión | 4459951.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459951.56, modificado:4459951.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MORELOS, DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE - 270737 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270737 | S | 108 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS M BUSTAMANTE COLONIA MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS M BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA LIZIAGA, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAO AL NOSTE , lon:-92.64207813, lat:16.75202648}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 4459951.56 | 4459951.56 | 2229975.78 | 2229975.78 | 2229975.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/115/2020, contratista:ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4459951.56, importe_modificado:4459951.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1871889/proyecto_INICIO, 1871889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754808 | Proyecto de inversión | 3645298.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645298.16, modificado:3645298.16}} | Construccion De Puente Peatonal - 209857 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 209857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TOCOB - LUMIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO LUMIJA, 00000 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INN, lon:-92.37861023, lat:17.21229295}} | 2016-04-04 | 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP17170300911537 | Proyecto de inversión | 352616.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352616.2, modificado:352616.2}} | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Rancheria El Porvenir - 183332 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 183332 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE PANTEON RANCHERIA EL PORVENIREL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PANTEON CALLE DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-92.51369286, lat:16.57834952}} | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352016.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS REDLINE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:352616.2, importe_modificado:352616.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037790/proyecto_INICIO, 1037790/proyecto_PROCESO, 1037790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057662 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1693 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1693 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PRIVADA CHIAPAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA S, lon:-93.10724911, lat:16.79449865}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1194573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086746 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cci - 89177 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89177 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , LA COLONIA CCI SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TOMANDO EL CAMINO A RANCHO VIEJO., lon:-93.18545709, lat:16.73334624}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086748 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Siete De Octubre - 89103 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89103 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU, lon:-93.08042421, lat:16.73579521}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086749 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 89086 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89086 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07274701, lat:16.75429131}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086753 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Mactumatza - 89011 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89011 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI, lon:-93.15728265, lat:16.73665781}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086788 | Proyecto de inversión | 392034.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392034.35, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Astral Entre Avenida Sagitario Y Avenida Gladiola - 30897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30897 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ASTRAL COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTRAL Y AVENIDA GLADIOLA, CALLE LIBRA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA ACCESANDO POR EL CIRCUI, lon:-93.06607521, lat:16.74789328}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-044-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:392034.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1225169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401432859 | Acción | 1873398.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873398.24, modificado:1873398.24}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 329288 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 329288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.472597, lat:16.541514}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432859/proyecto_INICIO, 1432859/proyecto_FIN, 1432859/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE DICHO PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:hugowdiazg, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401616083 | Proyecto de inversión | 1098846.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098846.48, modificado:1098846.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC LA REALIDAD TRINIDAD A EL PORVENIR TRAMO DEL KM 000 AL KM 6370 - 172308 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 172308 | S | 185 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LA REALIDAD TRINIDAD - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 637 EJIDO EL PORVENIR, 30187 EL PORVENIR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN DE LA SELVA TRAMO CARRETERO MARGARI, lon:-91.49772042, lat:16.37558442}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1098846.48 | 1098822.48 | 1098822.48 | 1098822.48 | 1098822.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1098846.48, importe_modificado:1098822.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616083/proyecto_INICIO, 1616083/proyecto_FIN, 1616083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401659234 | Acción | 507219.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 137636 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS | 137636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2019-03-20 | 2019-11-29 | 507219.4 | 507219.4 | 507219.39 | 507219.39 | 507219.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726785 | Proyecto de inversión | 483583.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483583.16, modificado:483583.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 1ª. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 3ª. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 15540 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15540 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 3RA ORIENTE, AVENIDA 3RA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.57844678, lat:15.21590172}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 483583.16 | 483583.16 | 391462.45 | 391462.45 | 391462.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017-AyS/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:483583.16, importe_modificado:483583.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1726785/proyecto_INICIO, 1726785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727891 | Proyecto de inversión | 1543765.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543765.66, modificado:1543765.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C C T 07DPR4794P; EN ALTAMIRA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 18631 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18631 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 70324 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 D, lon:-92.54049806, lat:15.17881391}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1543765.66, importe_modificado:1543765.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1727891/proyecto_INICIO, 1727891/proyecto_PROCESO, 1727891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730039 | Proyecto de inversión | 2617771.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617771.45, modificado:2617771.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 24868 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24868 | S | 155 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN BARRIO NUEVO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), 70170 BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICI, lon:-92.62437055, lat:15.1281036}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2203107.92 | 2203107.92 | 2203107.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018-URB/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2617771.45, importe_modificado:2617771.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1730039/proyecto_INICIO, 1730039/proyecto_PROCESO, 1730039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730041 | Proyecto de inversión | 630553.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630553.28, modificado:630553.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA - 24878 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 24878 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , E LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑOS SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA., lon:-92.31314459, lat:17.28463899}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 630553.28 | 630553.28 | 630553.28 | 630553.28 | 630552.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-063/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630553.28, importe_modificado:630553.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1730041/proyecto_INICIO, 1730041/proyecto_PROCESO, 1730041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730450 | Proyecto de inversión | 5557752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557752.64, modificado:5557752.64}} | REHABILITACION DEL TECHADO DEL MERCADO PUBLICO - 26021 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 26021 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.3, meta_modificada:1991.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 4 TA AVENIDA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.24811125, lat:15.36231415}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 374036.76 | 374036.76 | 374036.76 | 374036.76 | 374036.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5557752.64, importe_modificado:5557752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.3}} | {1730450/proyecto_INICIO, 1730450/proyecto_FIN, 1730450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738936 | Proyecto de inversión | 304575.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304575.54, modificado:304575.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 31443 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31443 | S | 300 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 55017 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES Y PASA POR EL EJIDO EN EL CE, lon:-90.73861066, lat:16.21772204}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 304575.54 | 304575.54 | 304575.54 | 304575.54 | 303575.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89578, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:304575.54, importe_modificado:304575.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738936/proyecto_INICIO, 1738936/proyecto_FIN, 1738936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741453 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1643440.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE - 34552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34552 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO SAN VICENTE, 52164 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA GUAQUITEPEC-SAN VICENTE Y RETORNO CARRETERA SAN VICENTE-SAN ANTONIO , lon:-92.29218714, lat:16.98336719}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744911 | Proyecto de inversión | 4753946.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753946.92, modificado:4753946.92}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 40943 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40943 | S | 144 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN JUAN DE LA MONTAÑA Y TERRACERIA CAMINO INSURGETES PICOTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA , lon:-92.39645116, lat:17.06232275}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4753946.92, importe_modificado:4753946.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1744911/proyecto_INICIO, 1744911/proyecto_FIN, 1744911/proyecto_PROCESO, 1744911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744921 | Proyecto de inversión | 3399701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399701.0, modificado:3399701.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL TESORO - 40971 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40971 | S | 1346 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA EL TESORO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CALLE RUBY Y CALLE DIAM, lon:-92.23836518, lat:14.9004156}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3399701 | 3399701 | 2701340.14 | 2701340.14 | 2701340.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3399701.0, importe_modificado:3399701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.75}} | {1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO, 1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744965 | Proyecto de inversión | 3635583 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635583.0, modificado:3635583.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 41067 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41067 | S | 1439 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68604 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PARTIEND, lon:-92.24457598, lat:14.93383707}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3635583 | 3635583 | 3520078.48 | 3520078.48 | 3520078.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3635583.0, importe_modificado:3635583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3133.0}} | {1744965/proyecto_INICIO, 1744965/proyecto_PROCESO, 1744965/proyecto_FIN, 1744965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745510 | Proyecto de inversión | 829657 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829657.0, modificado:829657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 45404 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45404 | S | 331 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE 6A LIC MIGUEL ALEMAN, CALLE LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.24431262, lat:14.93071566}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 829657 | 829657 | 799379.26 | 799379.26 | 799379.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2020, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:829657.0, importe_modificado:829657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1745510/proyecto_INICIO, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745652 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZITEEL - 45738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45738 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA CRUC, lon:-91.99663217, lat:17.06172511}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745656 | Proyecto de inversión | 2844511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844511.0, modificado:2844511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 45748 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45748 | S | 1126 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.2, meta_modificada:2608.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE SANTA ISABEL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA. , lon:-92.26765888, lat:14.88266227}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2844511 | 2844511 | 2752256.82 | 2752256.82 | 2752256.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2020, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2844511.0, importe_modificado:2844511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.2}} | {1745656/proyecto_PROCESO, 1745656/proyecto_INICIO, 1745656/proyecto_PROCESO, 1745656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749591 | Proyecto de inversión | 941444.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:850241.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 56963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56963 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO , lon:-92.27069123, lat:17.10698307}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751810 | Proyecto de inversión | 640047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640047.02, modificado:640047.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63568 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63568 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10185046, lat:16.79183123}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 640047.02 | 640047.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:640047.02, importe_modificado:640047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1751810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752352 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN - 65144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65144 | S | 841 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, SE UBICA A 66.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON CRUCERO TEMÓ CRUCERO TZ, lon:-92.05574204, lat:17.1919661}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753142 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COMUNITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 67211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67211 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET - JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET JA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE JET J, lon:-91.92757469, lat:17.06821935}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO, 1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753463 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 68081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68081 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 17.60 KM. DE LA CABE, lon:-92.35740661, lat:17.09047687}} | 2020-06-06 | 2020-08-07 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1302825.77 | 1302825.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1753463/proyecto_INICIO, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754281 | Proyecto de inversión | 478259.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478259.26, modificado:478259.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NUEVE) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70409 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 70409 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE 27 DE FEBRERO, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80720447, lat:17.13280588}} | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:478259.26, importe_modificado:478259.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1754281/proyecto_INICIO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754359 | Proyecto de inversión | 3077007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077007.49, modificado:3063976.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: CRUCERO CANXANIL A CANXANIL SEGUNDA Y LA INDEPENDENCIA - 70699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70699 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CANXANIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 55.60 KMS. DE LA CABE, lon:-92.02332372, lat:17.10002725}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3077007.49, importe_modificado:3077007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_FIN, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754459 | Proyecto de inversión | 3034309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034309.74, modificado:3034309.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL - 70952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70952 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - NUEVO JOTOAQUIL Y , LA, lon:-92.10094753, lat:16.99785809}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3034309.74, importe_modificado:3034309.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_PROCESO, 1754459/proyecto_INICIO, 1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754580 | Proyecto de inversión | 3347657.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347657.63, modificado:3347657.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71390 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10905156, lat:16.79709725}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3347657.63 | 3347657.63 | 1537275.04 | 1537275.04 | 1537275.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}} | {1754580/proyecto_INICIO, 1754580/proyecto_PROCESO, 1754580/proyecto_FIN, 1754580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755367 | Proyecto de inversión | 653318.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653318.72, modificado:653318.72}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 79389 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79389 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE, lon:-93.12316902, lat:16.77636271}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 653318.72 | 653318.72 | 574261.89 | 574261.89 | 574261.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:653318.72, importe_modificado:653318.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1755367/proyecto_INICIO, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755376 | Proyecto de inversión | 306525.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.56, modificado:306525.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79450 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79450 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011637, lat:16.79299777}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 306525.56 | 306525.56 | 98387.47 | 98387.47 | 98387.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_INICIO, 1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755390 | Proyecto de inversión | 1521401.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521401.11, modificado:1521401.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79530 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79530 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES NORTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.07267403, lat:16.76466834}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1521401.11 | 1521401.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1521401.11, importe_modificado:1521401.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1755390/proyecto_INICIO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756026 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE. - 81246 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81246 | S | 725 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VI, lon:-92.18808606, lat:15.05255653}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1756026/proyecto_INICIO, 1756026/proyecto_PROCESO, 1756026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756047 | Proyecto de inversión | 2317651.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317651.73, modificado:2317651.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHILÓN LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ - 81307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81307 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CRUCERO ELEMUXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.22857602, lat:17.05181627}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317651.73 | 2317651.73 | 2317651.73 | 1323384.26 | 1323384.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317651.73, importe_modificado:2317651.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756266 | Proyecto de inversión | 1364971.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364971.49, modificado:1364971.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81989 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06974296, lat:16.7326441}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1364971.49 | 1364971.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-098-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1364971.49, importe_modificado:1364971.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1756266/proyecto_INICIO, 1756266/proyecto_FIN, 1756266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758095 | Proyecto de inversión | 1543837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543837.7, modificado:1543837.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 87221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87221 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN BA AXUPJA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJMUCULWITZ, LA OBR, lon:-91.98603873, lat:17.20800696}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543837.7, importe_modificado:1543837.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758111 | Proyecto de inversión | 3286072.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286072.48, modificado:3286072.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 87268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87268 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07493903, lat:16.7725439}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 3286072.48 | 3286072.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:3286072.48, importe_modificado:3286072.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758131 | Proyecto de inversión | 1876735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876735.17, modificado:1876735.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 87305 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87305 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.0, meta_modificada:1366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79811702}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1876735.17 | 1876735.17 | 1118618.77 | 1118618.77 | 543299.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}} | {1758131/proyecto_INICIO, 1758131/proyecto_FIN, 1758131/proyecto_PROCESO, 1758131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758221 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL - 87521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87521 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN RAMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 770 RANCHERIA LA SOMBRA BAXIL, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y VEREDA MOEL BAXIL, CARRETERA CANAQUIL SE UBICA A 7.77 KMS. D, lon:-92.31453222, lat:17.1046358}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1758221/proyecto_INICIO, 1758221/proyecto_PROCESO, 1758221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759553 | Proyecto de inversión | 2000139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000139.43, modificado:2000139.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 90869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90869 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, PERIFERICO ORIENTE SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAP, lon:-92.09052687, lat:16.90739655}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2000139.43 | 2000139.43 | 2000139.43 | 1173177.21 | 1173177.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR FERGOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000139.43, importe_modificado:2000139.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.95}} | {1759553/proyecto_PROCESO, 1759553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760914 | Proyecto de inversión | 3289999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289999.0, modificado:3289999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS - 94360 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94360 | S | 1303 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3257.0, meta_modificada:3257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVE, lon:-92.26047176, lat:14.88386539}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3289999 | 3289999 | 2954415.47 | 2954415.47 | 2954415.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3289999.0, importe_modificado:3289999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2768.45}} | {1760914/proyecto_INICIO, 1760914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761012 | Proyecto de inversión | 1791588.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791588.91, modificado:1791588.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NAHA - 94567 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94567 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LAGUNA OCOTAL, TERRAC, lon:-91.58228332, lat:16.97769764}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1791588.91 | 1791588.91 | 1791588.91 | 537476.67 | 537476.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1791588.91, importe_modificado:1791588.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.4}} | {1761012/proyecto_INICIO, 1761012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761489 | Proyecto de inversión | 1250001.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250001.28, modificado:1250001.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ROSARIO IXTAL - 95910 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95910 | S | 439 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ROSARIO IXTAL LOCALIZADO A 2.1 KM AL NORTE DE LA CA, lon:-92.15375961, lat:15.00868004}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250001.28, importe_modificado:1250001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1761489/proyecto_PROCESO, 1761489/proyecto_INICIO, 1761489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762401 | Proyecto de inversión | 7994684.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994684.02, modificado:7994684.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98435 | S | 5800 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 187 + 700 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-91.26880077, lat:16.81775565}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 7994684.02 | 7994684.02 | 7994684.02 | 6815742.79 | 6815742.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7994684.02, importe_modificado:7994684.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1543.94}} | {1762401/proyecto_PROCESO, 1762401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762551 | Proyecto de inversión | 1611335.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611335.28, modificado:1611335.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. FRANCISCO VILLA - 98878 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98878 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE ANDADOR ENCINOS Y CALLE LA CEIBA, LA OBRA SE UBICA POR EL COLEGIO DE LAS MONJAS Y EL RESTAURANTE EL SALÓN GAVILLA A 5 CUAD, lon:-93.14426355, lat:17.86098591}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1611335.28 | 1611335.28 | 1611335.28 | 1611335.28 | 1611335.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1611335.29, importe_modificado:1611335.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_INICIO, 1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763041 | Proyecto de inversión | 1000000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.25, modificado:1000000.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 100070 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100070 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 184 + 900 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DIAMANTE Y CARRETERA INDEPENDENCIA, CARRETERA CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR SAL, lon:-91.70602686, lat:17.12295323}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1000000.25 | 1000000.25 | 1000000.25 | 581675.4 | 581675.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.25, importe_modificado:1000000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.93}} | {1763041/proyecto_PROCESO, 1763041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763087 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CALVARIO - 100184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100184 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULUPHUITZ Y TERRACERIA MUCULJA, SE UBICA A 54.67 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.200456, lat:17.18103008}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2020, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763142 | Proyecto de inversión | 1879532.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879532.17, modificado:1879532.17}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 100346 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100346 | S | 442 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR CARCAMO DE BOMBEO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA CONCRETERA, CALLE ATETELCO UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.07260093, lat:16.73470857}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1879532.17 | 1879532.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1879532.17, importe_modificado:1879532.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763142/proyecto_INICIO, 1763142/proyecto_FIN, 1763142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763177 | Proyecto de inversión | 4999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ANACONDA - 100477 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100477 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ANACONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 600 RANCHERIA ANACONDA, 29950 ANACONDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSITA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SUSPIRO OJO DE AGUA LA UBICACIÓN DE, lon:-91.75201551, lat:16.93624274}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 4999999.98 | 4999999.98 | 4999999.98 | 2601720.02 | 2601720.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999999.98, importe_modificado:4999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.34}} | {1763177/proyecto_PROCESO, 1763177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764063 | Proyecto de inversión | 706882.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706882.15, modificado:706882.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 102900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102900 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:926, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SAN JUAN KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-SANTA ELENA, CARRETERA OCOSINGO-S, lon:-91.62580936, lat:16.91493741}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 706882.15 | 706882.15 | 706882.15 | 607088.69 | 607088.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:706882.15, importe_modificado:706882.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:408.37}} | {1764063/proyecto_INICIO, 1764063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764128 | Proyecto de inversión | 2948925.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948925.88, modificado:2948925.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103071 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103071 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3533.2, meta_modificada:3533.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CANDELARIA Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.18484246, lat:16.98401176}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2948925.88 | 2948925.88 | 2948925.88 | 1934393.3 | 1934393.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2948925.88, importe_modificado:2948925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2317.66}} | {1764128/proyecto_PROCESO, 1764128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764459 | Proyecto de inversión | 4104252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104252.2, modificado:4104252.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 103948 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103948 | S | 798 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A COBACH EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EL PACAYAL Y CALLE A COBACH GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA A SANTA RITA FRONTERA COMALAPA PARA LLE, lon:-92.06394379, lat:15.60842097}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-053/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4104252.2, importe_modificado:4104252.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766449 | Proyecto de inversión | 1165760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165760.0, modificado:1165760.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109471 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9740.0, meta_modificada:9740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DI, lon:-92.16675746, lat:16.94760898}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 1165760 | 1165760 | 1165759.78 | 1165759.78 | 1165759.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88718, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1165760.0, importe_modificado:1165760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9740.0}} | {1766449/proyecto_INICIO, 1766449/proyecto_FIN, 1766449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $1,165,760.00, SE EJERCIO CON $1,165,759.78 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.22 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766797 | Proyecto de inversión | 3284282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 110442 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110442 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA, lon:-91.53596349, lat:16.66806601}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.08}} | {1766797/proyecto_PROCESO, 1766797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766802 | Proyecto de inversión | 2930598.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930598.49, modificado:2930598.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 110454 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110454 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.25959894, lat:16.87140222}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2930598.49 | 2930598.49 | 2930598.49 | 2267033.54 | 2267033.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0506/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2930598.49, importe_modificado:2930598.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.28}} | {1766802/proyecto_INICIO, 1766802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767048 | Proyecto de inversión | 537068.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537068.02, modificado:537068.02}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 111075 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111075 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.1730809, lat:16.9206645}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 537068.02 | 537068.02 | 537068.02 | 268534.01 | 268534.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0517/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:537068.02, importe_modificado:537068.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1767048/proyecto_PROCESO, 1767048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767464 | Proyecto de inversión | 1990116.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990116.32, modificado:1990116.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 112195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112195 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y CARRETERA REFORMA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA PARA LL, lon:-91.8681558, lat:16.94527364}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1333978.16 | 1333978.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0518/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1990116.32, importe_modificado:1990116.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.41}} | {1767464/proyecto_INICIO, 1767464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768167 | Proyecto de inversión | 3838159.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838159.55, modificado:3838159.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 113892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113892 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.1, meta_modificada:3522.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMANTITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.1695785, lat:16.91953973}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3043996.97 | 3043996.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3838159.55, importe_modificado:3838159.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2793.33}} | {1768167/proyecto_PROCESO, 1768167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770452 | Proyecto de inversión | 719798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719798.0, modificado:719798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 120631 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120631 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44956482, lat:14.86322617}} | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 719798 | 719798 | 719798 | 719798 | 719798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:719798.0, importe_modificado:719798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1770452/proyecto_PROCESO, 1770452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771119 | Proyecto de inversión | 1611753.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611753.46, modificado:1611753.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EL VERGEL; CALLE EL VERGEL ENTRE AVENIDA NAYARIT Y CALZADA CLUB CAMPESTRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 122230 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122230 | S | 288 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.7, meta_modificada:787.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIE, lon:-93.18556548, lat:16.75745266}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 1611753.46 | 1611753.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1611753.46, importe_modificado:1611753.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.7}} | {1771119/proyecto_INICIO, 1771119/proyecto_FIN, 1771119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774234 | Proyecto de inversión | 453780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453780.47, modificado:453780.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130895 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.7, meta_modificada:413.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74782275}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 453780.47 | 453780.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.17}} | {1774234/proyecto_INICIO, 1774234/proyecto_PROCESO, 1774234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774237 | Proyecto de inversión | 907560.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907560.93, modificado:907560.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130902 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130902 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.4, meta_modificada:827.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HA, lon:-93.18244683, lat:16.74619619}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 907560.93 | 907560.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.4}} | {1774237/proyecto_INICIO, 1774237/proyecto_FIN, 1774237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774314 | Proyecto de inversión | 1006637.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131045 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131045 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08285458, lat:16.73772428}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1006637.89 | 1006637.89 | 400288.39 | 400288.39 | 400288.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}} | {1774314/proyecto_INICIO, 1774314/proyecto_PROCESO, 1774314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774332 | Proyecto de inversión | 4261569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261569.21, modificado:4261569.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO JARDINES DEL NORTE EN LA AVENIDA GARDENIAS ESQUINA CALLE JAZMÍN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JARDINES DEL NORTE - 131069 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131069 | S | 906 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS UBICADOS EN LA ENTRADA AL PARQUE CAÑON DEL SUMIDERO AL ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.11231074, lat:16.7985484}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 4261569.21 | 4261569.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-028-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4261569.21, importe_modificado:4261569.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}} | {1774332/proyecto_INICIO, 1774332/proyecto_FIN, 1774332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774949 | Proyecto de inversión | 3608803 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608803.0, modificado:3608803.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA - 132289 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132289 | S | 1429 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3164.0, meta_modificada:3164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARQ. SALUSTIO ARREVILLAGA CALLE FRANCISCO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA UNIDAD Y FUERZA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAP, lon:-92.30784072, lat:14.88059379}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3608803 | 3608803 | 3494038.12 | 3494038.12 | 3494038.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3608803.0, importe_modificado:3608803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3164.0}} | {1774949/proyecto_INICIO, 1774949/proyecto_FIN, 1774949/proyecto_PROCESO, 1774949/proyecto_FIN, 1774949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775005 | Proyecto de inversión | 312609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312609.0, modificado:312609.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LOS AMORES - 132413 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132413 | S | 128 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS HORTENCIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE GLADIOLAS LA OBR, lon:-92.25169103, lat:14.8714846}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 312609 | 312609 | 302523.42 | 302523.42 | 302523.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:312609.0, importe_modificado:312609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1775005/proyecto_INICIO, 1775005/proyecto_PROCESO, 1775005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780220 | Proyecto de inversión | 1612991.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612991.91, modificado:1612991.91}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD TANCHIVIL - 139145 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139145 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.46, meta_modificada:182.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 00 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILÁ, TERRACERIA SAN JOSÉ VERACRUZ SE UBICA A, lon:-91.97488198, lat:17.08226148}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1612991.91, importe_modificado:1612991.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781049 | Proyecto de inversión | 1203729.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203729.52, modificado:1203729.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 139987 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139987 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.98, meta_modificada:652.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 , lon:-93.17658266, lat:16.74652495}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1203729.52 | 1203729.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1203729.52, importe_modificado:1203729.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.98}} | {1781049/proyecto_INICIO, 1781049/proyecto_PROCESO, 1781049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819072 | Proyecto de inversión | 731961.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731961.09, modificado:731961.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 146887 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146887 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMILILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.1826515, lat:16.73507749}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 731961.09 | 731961.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:731961.09, importe_modificado:731961.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {1819072/proyecto_PROCESO, 1819072/proyecto_FIN, 1819072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819936 | Proyecto de inversión | 3122064 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122064.0, modificado:3122064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE VULCANO ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE PARICUTIN, CALLE PARICUTIN ENTRE CALLE VULCANO Y PRIVADA PARICUTIN, PRIVADA PARICUTIN ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA LA CIMA - 148053 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148053 | S | 1237 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VULCANO CALLE PARICUTIN Y PRIVADA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EVEREST, CALLE CAYAMBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR , lon:-92.28523922, lat:14.92025008}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3122064 | 3122064 | 2465865.79 | 2465865.79 | 2465865.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2020, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3122064.0, importe_modificado:3122064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.88}} | {1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO, 1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO, 1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819982 | Proyecto de inversión | 1598394.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598394.3, modificado:1598394.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA CALLE EMILIO RABASA - 148110 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148110 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIO RABAZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE JOSE J LIZARDI ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL, lon:-92.63993096, lat:16.75350512}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1598394.3 | 1598394.3 | 1246674.75 | 1246674.75 | 1246674.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1598394.3, importe_modificado:1598394.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1819982/proyecto_INICIO, 1819982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819996 | Proyecto de inversión | 3901951 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901951.0, modificado:3901951.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA - 148122 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148122 | S | 1544 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.43, meta_modificada:2893.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO, SEGUNDA CALLE Y CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA DOMINGU, lon:-92.28565186, lat:14.91821949}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3901951 | 3901951 | 3777872.29 | 3777872.29 | 3777872.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3901951.0, importe_modificado:3901951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.43}} | {1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820186 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACION DE MUROS DE RETENCION EN LA CUENCA DEL RIO ZANATENCO - 148405 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148405 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A 5.31 KM , lon:-93.70447449, lat:16.10087333}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO, 1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820213 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 148473 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148473 | S | 205 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.77, meta_modificada:126.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:64, direccion:AVENIDA MATAMOROS COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 30507 VEINTE DE NOVIEMBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA, AVENIDA 5 DE MAYO AV MATAMOROS ENTRE CALE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA PUERTO A, lon:-93.77990949, lat:15.96467854}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250000 | 1250000 | 326325.16 | 326325.16 | 326325.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/064/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.09}} | {1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO, 1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820264 | Proyecto de inversión | 1748069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748069.05, modificado:1748069.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV POETA ROBERTO RICO, ROSENBER MANCILLA, MANOLO DUVALIER, JOSÉ FALCONI CASTELLANOS, DANIEL ROBLES SOSO, JAVIER MOLINA, ENOCH CANCINO CASAHONDA, JOAQUÍN VÁZQUES AGUILAR, EFRAIN BARTOLOME, ROSARIO CASTELLANOS, OSCAR OLIVA, ELISEO MELLANES CASTELLANOS, CTO INTERIOR NORTE, POETA MARIO NANDAYAPA, CALLE C UNO Y DOS, CIRCUITO C SUR, CIRCUITO PROSPERIDAD SUR PONIENTE, CALLE CIRCUITO DE LOS POETAS, LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148575 | S | 1650 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS POETAS NORTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POETA ROSEMBER MANCILLA Y AVENIDA POETA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE RODULFO FIGUEROA UBICADOS EN EL HOSPITAL, lon:-93.06146636, lat:16.75620166}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 1748069.05 | 1748069.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-025-2020, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1748069.05, importe_modificado:1748069.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1820264/proyecto_PROCESO, 1820264/proyecto_FIN, 1820264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820458 | Proyecto de inversión | 204333.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204333.73, modificado:204333.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148971 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148971 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE ARRIAGA, AVENIDA EL LAUREL SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA N, lon:-93.06772967, lat:16.75465576}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 204333.73 | 204333.73 | 181662.6 | 181662.6 | 181662.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_INICIO, 1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820466 | Proyecto de inversión | 136222.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136222.48, modificado:136222.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148990 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148990 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA SUR Y CALLE CAOBA SUR, AVENIDA NOGAL PONIENTE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONI, lon:-93.07548075, lat:16.75924481}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 136222.48 | 136222.48 | 121108.39 | 121108.39 | 121108.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1820466/proyecto_PROCESO, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820492 | Proyecto de inversión | 314637.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314637.65, modificado:314637.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACC. EL CARMEN, EN LA AV. ESMERALDA - 149087 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149087 | S | 120 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA EL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LAGUNA AZUL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.6258334, lat:16.74917857}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 314637.65 | 314637.65 | 94391.3 | 94391.3 | 94391.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2020, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:314637.65, importe_modificado:314637.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1820492/proyecto_PROCESO, 1820492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820603 | Proyecto de inversión | 2095017.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095017.18, modificado:2095017.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 149288 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149288 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRAY BARTOLOME, 00000 FRAY BARTOLOMÉ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET, lon:-92.46691608, lat:16.66847317}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2095017.18 | 2095017.18 | 1754927.16 | 1754927.16 | 1754927.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2020, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELASCASAS, monto:2095017.18, importe_modificado:2095017.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1820603/proyecto_INICIO, 1820603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821091 | Proyecto de inversión | 272570.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272570.44, modificado:272570.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. HIDALGO ENTRE C. 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150422 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150422 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74860092, lat:16.08918412}} | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 272540.44 | 272540.44 | 272540.44 | 272540.44 | 272540.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:272570.44, importe_modificado:272570.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1821091/proyecto_INICIO, 1821091/proyecto_PROCESO, 1821091/proyecto_FIN, 1821091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821586 | Proyecto de inversión | 1851564.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851564.86, modificado:1851564.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FÍSICA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA GETZEMANI, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ C.C.T.:07DPB2118A - 151542 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151542 | S | 320 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA COLONIA GETZEMANI, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE ORIENTE, CALLE REAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA SE LLEGA POT EL PER, lon:-92.64415613, lat:16.75422606}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1851564.86 | 1851564.86 | 1354346.55 | 1354346.55 | 1354346.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2020, contratista:LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1851564.86, importe_modificado:1851564.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1821586/proyecto_INICIO, 1821586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822223 | Proyecto de inversión | 2522674.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522674.02, modificado:2522674.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA - 152968 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152968 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.83564658, lat:17.26727167}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2522674.02 | 2522674.02 | 2522674.02 | 2232453 | 2232453 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94779, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2522674.02, importe_modificado:2522674.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2220.0}} | {1822223/proyecto_INICIO, 1822223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822832 | Proyecto de inversión | 377552.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377552.19, modificado:377552.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA POZONA - 154287 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154287 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.84, meta_modificada:908.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA POZONA, 30580 LA POZONA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA POZONA - JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y TERRACERIA LA POZONA - FRANCISCO VILL, lon:-92.74928209, lat:15.3498654}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:ING. VÍCTOR MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:377552.19, importe_modificado:377552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1822832/proyecto_INICIO, 1822832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822950 | Proyecto de inversión | 4285251 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285251.0, modificado:4285251.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO ALVARO OBREGON (BARRIO SAN ANTONIO) - 154589 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 154589 | S | 1695 | 1509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 2A ORIENTE Y 3A AVENIDA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENID, lon:-92.37755474, lat:14.91910027}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4285251 | 4285251 | 4149106.18 | 4149106.18 | 4149106.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4285251.0, importe_modificado:4285251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}} | {1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_FIN, 1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_PROCESO, 1822950/proyecto_FIN, 1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823414 | Proyecto de inversión | 359877.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359877.63, modificado:359877.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2ª SUR PONIENTE ENTRE 2ª Y 3ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 155733 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155733 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE , lon:-93.18239769, lat:16.74309346}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 359877.63 | 359877.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-040-2020, contratista:LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:359877.63, importe_modificado:359877.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1823414/proyecto_INICIO, 1823414/proyecto_FIN, 1823414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823452 | Proyecto de inversión | 388708.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388708.75, modificado:388708.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 17 SUR PONIENTE ENTRE NACAPITÚ Y 19 PONIENTE SUR, BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 17 SUR PONIENTE Y PRIVADA MACTUMATZA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 155811 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155811 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACAPITÚ Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA 16 SUR PONIENTE UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD C, lon:-93.13580016, lat:16.74262729}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 388708.75 | 388708.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-048-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:388708.75, importe_modificado:388708.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1823452/proyecto_INICIO, 1823452/proyecto_PROCESO, 1823452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824188 | Proyecto de inversión | 999978.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999978.86, modificado:999978.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 158141 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158141 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCIONAMIENTO SHIS ESQUIPULAS, 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CAMINO, lon:-92.08506922, lat:16.92264899}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 999978.86 | 999978.86 | 999978.86 | 499989.43 | 499989.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0487/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999978.86, importe_modificado:999978.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1824188/proyecto_PROCESO, 1824188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824582 | Proyecto de inversión | 1327698.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327698.04, modificado:1327698.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 159023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159023 | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PROGRESO - YOCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA TACUBA VIEJA SE UBICA A 25.80 KMS, lon:-92.37278731, lat:17.12312272}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 863238.81 | 863238.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1327698.04, importe_modificado:1327698.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825089 | Proyecto de inversión | 619364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619364.74, modificado:619364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 160471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160471 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTRELLA COLONIA LA ESTRELLA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LOMITAS Y RETORNO REFORMA, TERRACERIA LA VIRGEN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL ESTADIO MUNICIPAL SE CONTINUA EN , lon:-92.07200831, lat:16.91373336}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 619364.74 | 619364.74 | 619364.74 | 489038.38 | 489038.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:619364.74, importe_modificado:619364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.21}} | {1825089/proyecto_PROCESO, 1825089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825222 | Proyecto de inversión | 1128974.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128974.26, modificado:1128974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABAL - 160830 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160830 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:188, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GUAYABAL, 00000 EL GUAYABAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BOULEVARD CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA HASTA LLEGAR AL, lon:-92.69749177, lat:16.67030295}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1128974.26 | 1128974.26 | 595112.09 | 595112.09 | 595112.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/27/2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1128974.26, importe_modificado:1128974.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1825222/proyecto_PROCESO, 1825222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825233 | Proyecto de inversión | 1508475.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508475.01, modificado:1508475.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS DE LA CALLE EL ROBLAR Y CALLE BELÉN 1RA. ETAPA - 160864 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160864 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.58, meta_modificada:141.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROBLAR COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLAR Y CALLEJON BELEN, AVENIDA MORELIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA, lon:-92.63701137, lat:16.75466584}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1508475.01 | 1508475.01 | 1210128.39 | 1210128.39 | 1210128.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2020, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1508475.01, importe_modificado:1508475.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1825233/proyecto_INICIO, 1825233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826062 | Proyecto de inversión | 1204625.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204625.2, modificado:1204625.2}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LOCALIDAD LOS LOTES - 163188 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163188 | S | 151 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE CA, lon:-92.88556716, lat:17.15125937}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1204625.2 | 1204625.2 | 602312.6 | 602312.6 | 602312.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1204625.2, importe_modificado:1204625.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.6}} | {1826062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826716 | Proyecto de inversión | 425346.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425346.66, modificado:425346.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO CIUDAD AGRARIA - 164589 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164589 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.72405121, lat:17.40484733}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 425346.66 | 425346.66 | 425346.66 | 421259.05 | 421259.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:425346.66, importe_modificado:425346.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1826716/proyecto_PROCESO, 1826716/proyecto_INICIO, 1826716/proyecto_FIN, 1826716/proyecto_PROCESO, 1826716/proyecto_FIN, 1826716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827333 | Proyecto de inversión | 1218364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218364.84, modificado:1218364.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN AVENIDA ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERÍA CONGRESO, UBICADO EN COL. HERMANOS SERDÁN II SECCIÓN - 166054 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 166054 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.7, meta_modificada:1227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO, CALLE EL CUAULOTE AV ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO COLO, lon:-93.77023498, lat:16.07826271}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1077545.84 | 1077545.84 | 1077545.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/081/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1218364.84, importe_modificado:1218364.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.7}} | {1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_FIN, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827500 | Proyecto de inversión | 1137072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137072.0, modificado:1137072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO - 166542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166542 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29966 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.72595321, lat:17.34487132}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1137072 | 1137072 | 1137072 | 1128896.76 | 1128896.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1137072.0, importe_modificado:1137072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1110.0}} | {1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_FIN, 1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828341 | Proyecto de inversión | 622454.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622454.4, modificado:622454.4}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ELECTRIFICACION) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169221 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169221 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENI, lon:-92.886874, lat:17.159347}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 622454.4 | 622454.4 | 311227.2 | 311227.2 | 311227.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:622454.4, importe_modificado:622454.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.3}} | {1828341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829203 | Proyecto de inversión | 2432395.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432395.1, modificado:2432395.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1RA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. LOMAS DE CHIAPAS, EN LA CALLE PRINCIPAL - 172096 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172096 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA UNICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.61433148, lat:16.72989484}} | 2020-09-01 | 2020-12-29 | 2432395.1 | 2432395.1 | 729718.53 | 729718.53 | 729718.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2020, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2432395.1, importe_modificado:2432395.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1829203/proyecto_PROCESO, 1829203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829236 | Proyecto de inversión | 1368351.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368351.72, modificado:1368351.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. PRUDENCIO MOSCOSO, EN LA AV. GEÓLOGOS - 172171 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172171 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS GEOLOGOS COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE AV LOSGEOLOGOS Y CALLE PRIVADA SAN JUAN, CALLE LOS PROFESIONISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.65454945, lat:16.75499683}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1368351.72 | 1368351.72 | 732850.58 | 732850.58 | 732850.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2020, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST S.A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1368351.72, importe_modificado:1368351.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1829236/proyecto_PROCESO, 1829236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829307 | Proyecto de inversión | 1054363.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054363.71, modificado:1054363.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 172365 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172365 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA CRUCERO DOLORES , lon:-91.82384861, lat:16.87578437}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | 942687.47 | 942687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1054363.71, importe_modificado:1054363.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.52}} | {1829307/proyecto_PROCESO, 1829307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829336 | Proyecto de inversión | 1698561.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698561.26, modificado:1698561.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PALMAR - 172464 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172464 | S | 124 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3082.1, meta_modificada:3082.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 RANCHERIA EL PALMAR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JORGE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.60850119, lat:16.91741383}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1698561.26 | 1698561.26 | 1698561.26 | 849280.63 | 849280.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1698561.26, importe_modificado:1698561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.05}} | {1829336/proyecto_INICIO, 1829336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829600 | Proyecto de inversión | 2234551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234551.0, modificado:2234551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA GLORIA - 173559 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173559 | S | 886 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.92, meta_modificada:1939.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TABASCO INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE , lon:-92.26781337, lat:14.87025182}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2234551 | 2234551 | 1563550.85 | 1563550.85 | 1563550.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2234551.0, importe_modificado:2234551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.16}} | {1829600/proyecto_INICIO, 1829600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830487 | Proyecto de inversión | 3366394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366394.32, modificado:3366394.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA LA FLORESTA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 176502 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176502 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE TONALA, AVENIDA GIRASOL UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASAR EL HOSPITAL GOMEZ MAZA, UBICANDO, lon:-93.06814231, lat:16.74929393}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 3366394.32 | 3366394.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-050-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PACHAMAMA, S.A.S. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3366394.32, importe_modificado:3366394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1119.0}} | {1830487/proyecto_PROCESO, 1830487/proyecto_FIN, 1830487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831392 | Proyecto de inversión | 2195275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195275.48, modificado:2195275.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SANTA MARTHA, DE LA CALLE EDMUNDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ - 180234 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180234 | S | 1045 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIV ALBERTO PANIAGUA ESTA OBRA S, lon:-92.64762571, lat:16.72391699}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2195275.48 | 2195275.48 | 1878388.33 | 1878388.33 | 1878388.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2195275.48, importe_modificado:2195275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1831392/proyecto_PROCESO, 1831392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835029 | Proyecto de inversión | 1731600.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731600.8, modificado:1731600.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 192063 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192063 | S | 7718 | 7717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-91.98260988, lat:17.51078649}} | 2020-08-20 | 2020-12-10 | 1731600.8 | 1731600.8 | 1731600.8 | 1602539.11 | 1602539.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96416, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1731600.8, importe_modificado:1731600.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1835029/proyecto_INICIO, 1835029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836501 | Proyecto de inversión | 2173374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173374.81, modificado:2173374.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, EN LA AV. LAGUNA DE TZISCAO - 196723 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196723 | S | 1080 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TZISCAO COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TZISCAO Y BRECHA DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PATZCUARO ESTA OBRA SE ENUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CI, lon:-92.63080246, lat:16.71302181}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2173374.81 | 2173374.81 | 652012.44 | 652012.44 | 652012.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2173374.81, importe_modificado:2173374.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1836501/proyecto_PROCESO, 1836501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836636 | Proyecto de inversión | 319786.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319786.09, modificado:319786.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA CALLE CERESO - 197236 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197236 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CEREZOS COLONIA SAN MIGUEL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS CEREZOS Y BOULEVARD ENTRADA DEL ARCO, CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-92.62975629, lat:16.71874573}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 319786.09 | 319786.09 | 268126.86 | 268126.86 | 268126.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2020, contratista:LA CUÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:319786.09, importe_modificado:319786.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1836636/proyecto_PROCESO, 1836636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837080 | Proyecto de inversión | 392579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392579.7, modificado:392579.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJN EJIDO REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN - 198876 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198876 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 45 + 00 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-91.67091163, lat:17.32234357}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 392579.7 | 392579.7 | 392579.7 | 371146.02 | 371146.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:392579.7, importe_modificado:392579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1837080/proyecto_PROCESO, 1837080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837191 | Proyecto de inversión | 1226464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226464.33, modificado:1226464.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN LA COMUNIDAD DE MITZITON - 199183 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199183 | S | 262 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MITZITON, 00000 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE A CABECERA MINICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA I, lon:-92.54191893, lat:16.65062074}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1226464.33 | 1226464.33 | 1028441.19 | 1028441.19 | 1028441.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2020, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CSAAS, monto:1226464.33, importe_modificado:1226464.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} | {1837191/proyecto_PROCESO, 1837191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838194 | Proyecto de inversión | 1600965.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}} | CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202170 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202170 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL ROSARIO, 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.62 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.39230972, lat:16.99140091}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1485358.32 | 1485358.32 | 1485358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.5}} | {1838194/proyecto_INICIO, 1838194/proyecto_PROCESO, 1838194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838492 | Proyecto de inversión | 1699433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699433.04, modificado:1699433.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 202998 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202998 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CALLE NUEVA ITALIA EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CARRETERA OCOSINGO - TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.10044904, lat:16.84047491}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | 849716.52 | 849716.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0621/2020, contratista:CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1699433.04, importe_modificado:1699433.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.2}} | {1838492/proyecto_PROCESO, 1838492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838521 | Proyecto de inversión | 486953.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486953.55, modificado:486953.55}} | CONSTRUCCION DE ONCE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON EN LA LOCALIDAD SIBALACTIC - 203097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203097 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - SIBALACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SEUBICA A 9.90 KMS, lon:-92.2265599, lat:17.06156198}} | 2020-11-03 | 2020-12-23 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:486953.55, importe_modificado:486953.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838591 | Proyecto de inversión | 1335688.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335688.35, modificado:1335688.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA, EN LA CALLE RANULFO TOVILLA - 203346 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203346 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RANUFO TOBILLA EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RANULFO TOBILLA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.62596774, lat:16.73522224}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1335688.35 | 1335688.35 | 993309.81 | 993309.81 | 993309.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2020, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:san cristobal, monto:1335688.35, importe_modificado:1335688.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1838591/proyecto_PROCESO, 1838591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838601 | Proyecto de inversión | 1991891.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991891.03, modificado:1991891.03}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS DE LONGITUD PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD TANIYAL - 203406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203406 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP - TANIYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE UBICA A 1.15 KMS. PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BA, lon:-92.20800044, lat:17.0687967}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1991891.03 | 1991891.03 | 1991891.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/416/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1991891.03, importe_modificado:1991891.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1838601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840077 | Proyecto de inversión | 845706.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845706.89, modificado:845706.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL CLAVO - 207542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207542 | S | 691 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.3, lon:-91.63111392, lat:17.38443189}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 845706.89 | 845706.89 | 845706.89 | 788326.48 | 788326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92265, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:845706.89, importe_modificado:845706.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1840077/proyecto_INICIO, 1840077/proyecto_PROCESO, 1840077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840459 | Proyecto de inversión | 2236849.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236849.69, modificado:2236849.69}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN CHILÓN LOCALIDAD CRUZTÓN YETAL MAP - 208702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208702 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SLEMLAJANTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN LA , lon:-92.19750003, lat:17.08985635}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 2236849.69 | 2236849.69 | 2236849.69 | 1238376.98 | 1238376.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/404/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2236849.69, importe_modificado:2236849.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1840459/proyecto_INICIO, 1840459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840886 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL CIENTO SETENTA Y TRES EN CHILON, LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 210185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210185 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLEJON SALIDA A BANCO DE GRAVA EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE UBICA A 32.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN SE BACHAJÓN A G, lon:-92.28340705, lat:16.98383859}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/458/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1840886/proyecto_INICIO, 1840886/proyecto_PROCESO, 1840886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840959 | Proyecto de inversión | 1538376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538376.62, modificado:1538376.62}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS - 210407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210407 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE HICIERON EN TODO LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO., lon:-92.89664765, lat:16.99542263}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1537376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/011/2020, contratista:KAN BAHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1538376.62, importe_modificado:1538376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN, 1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841774 | Proyecto de inversión | 499580.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:499580.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 212708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212708 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-92.09539223, lat:16.8965987}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 499580.18 | 499580.18 | 499580.18 | 249790.09 | 249790.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1841774/proyecto_PROCESO, 1841774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842493 | Proyecto de inversión | 2826391.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826391.78, modificado:2826391.78}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA TIPO U-2C, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT: 07DPB3166R (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 214910 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214910 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABE, lon:-92.39233243, lat:16.92099827}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 833546.05 | 833546.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826391.78, importe_modificado:2826391.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1842493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842674 | Proyecto de inversión | 412649.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412649.82, modificado:412649.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO SAN PEDRO - 215426 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215426 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.04, meta_modificada:68.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 , lon:-91.57791126, lat:17.29474569}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 412649.82 | 412649.82 | 412649.82 | 375914.7 | 375914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91554, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:412649.82, importe_modificado:412649.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1842674/proyecto_INICIO, 1842674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842886 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN BARRIO SAN JOSÉ CABECERA MUNICIPAL - 215947 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215947 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE SOBRE L, lon:-91.98597842, lat:17.50737129}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91591, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1842886/proyecto_PROCESO, 1842886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842930 | Proyecto de inversión | 624501.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624501.98, modificado:624501.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 216054 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216054 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21606708, lat:16.82088429}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | 312250.99 | 312250.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0707/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624501.98, importe_modificado:624501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1842930/proyecto_PROCESO, 1842930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844224 | Proyecto de inversión | 483029.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483029.64, modificado:483029.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS - 220034 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 220034 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:503, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA AZCAPOTZALCO, 29960 AZCAPOTZALCO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y , SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A PAKALNA DOBLBAR IZQ EN CALLE, lon:-92.01103544, lat:17.52405319}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | 398906.4 | 398906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91523, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483029.64, importe_modificado:483029.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1844224/proyecto_PROCESO, 1844224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845355 | Proyecto de inversión | 389419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO JERICO) - 223544 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 223544 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIAL EL R, lon:-92.88407197, lat:17.15455012}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 389419.58 | 389419.58 | 194710 | 194710 | 194710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845355/proyecto_INICIO, 1845355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847156 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOCALIDAD CANTON LAS VIUDAS - 228145 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228145 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON LA VIUDAS LOCALIZADO A 6.1, lon:-92.21378769, lat:14.72588323}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848553 | Proyecto de inversión | 1981772.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981772.25, modificado:1981772.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO CUMPATÁ - 232584 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232584 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.57, meta_modificada:185.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. SUR PONIENTE BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 13A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR PONIENTE, lon:-92.13600723, lat:16.23457802}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1981772.25 | 1981772.25 | 1981772.25 | 1565597.38 | 1565597.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/082/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1981772.25, importe_modificado:1981772.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1848553/proyecto_INICIO, 1848553/proyecto_PROCESO, 1848553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848810 | Proyecto de inversión | 268560.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268560.35, modificado:268560.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LINDAVISTA - 233487 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233487 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:241, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LINDA VISTA, 29180 LINDAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO CASA RAYO Y CAMINO QUINTA CIELITO, CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJALES AL LLEG, lon:-92.95767118, lat:16.49655331}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 268560.35 | 268560.35 | 198999.94 | 198999.94 | 198999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-062/2020, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:268560.35, importe_modificado:268560.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849042 | Proyecto de inversión | 127248.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127248.32, modificado:127248.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 234221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234221 | S | 218 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.1, meta_modificada:611.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, SE UBICA A 33 KMS. DE LA, lon:-92.25141643, lat:16.99757413}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/460/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127248.32, importe_modificado:127248.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1849042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850136 | Proyecto de inversión | 1307142.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307142.74, modificado:1307142.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SANTA LUCÍA II - 237546 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 237546 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON SANTA LUCIA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 CANTON SANTA LUCIA II, 30855 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I, lon:-92.2295092, lat:14.71251663}} | 2020-09-15 | 2020-12-25 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1307142.74, importe_modificado:1307142.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1850136/proyecto_PROCESO, 1850136/proyecto_INICIO, 1850136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850413 | Proyecto de inversión | 736209.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736209.73, modificado:736209.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 238459 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238459 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 7A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 9A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INNOMINADA ENTRE , lon:-92.14855297, lat:16.2542806}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 736209.73 | 736209.73 | 736209.73 | 220862.92 | 220862.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/080/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:736209.73, importe_modificado:736209.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.2}} | {1850413/proyecto_PROCESO, 1850413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854223 | Proyecto de inversión | 841767.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841767.48, modificado:841767.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD SAN FELIPE ECATEPEC, DE LA CALLE TACUBA - 249279 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249279 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA BARRIO SAN FELIPE, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACUBA Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE REVOLUCION MEXICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN , lon:-92.67565712, lat:16.72447531}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 841767.48 | 841767.48 | 420883.74 | 420883.74 | 420883.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2020, contratista:ING. WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:841767.48, importe_modificado:841767.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.5}} | {1854223/proyecto_INICIO, 1854223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863557 | Proyecto de inversión | 763440.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763440.83, modificado:763440.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA, EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA. - 251047 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251047 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION INSURGENTES, CALLE SAN JUN BOSCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CAB, lon:-92.6324261, lat:16.70948148}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 763440.83 | 763440.83 | 381720.42 | 381720.42 | 381720.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:763440.83, importe_modificado:763440.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1863557/proyecto_PROCESO, 1863557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868409 | Proyecto de inversión | 1638001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638001.2, modificado:1638001.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ - 263361 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263361 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:716, direccion:CALLE COBERTURA MUNICIPAL COLONIA VARIAS LOCALIDADES, 29140 HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, COMUNIDADES VARIAS PERO LAS MAS CERCANA SON HEBERTO CASTI, lon:-93.42888883, lat:16.84201155}} | 2020-11-15 | 2020-12-23 | 1638001.2 | 1638001.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1638001.2, importe_modificado:1638001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1868409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868787 | Proyecto de inversión | 1875276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875276.8, modificado:1875276.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO MEZCALAPA - 264165 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264165 | S | 364 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2462.5, meta_modificada:2462.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVO MEZCALAPA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PIMIENTAS, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR LA CARRETERA A APICPAC HAS EL KM , lon:-93.44782908, lat:16.97385262}} | 2020-10-10 | 2020-12-30 | 1875276.8 | 1875276.8 | 1352377.5 | 1352377.5 | 1352377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-077/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1875276.8, importe_modificado:1875276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1780.0}} | {1868787/proyecto_INICIO, 1868787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869043 | Proyecto de inversión | 4763978.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763978.94, modificado:4763978.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO SITALÁ - 264789 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264789 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.24, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.3891614, lat:17.03532792}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 4763978.94 | 4763978.94 | 4763978.94 | 2381989.47 | 2381989.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-044/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4763978.94, importe_modificado:4763978.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.62}} | {1869043/proyecto_PROCESO, 1869043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871723 | Proyecto de inversión | 408796.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408796.3, modificado:408796.3}} | MPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO POTRERO BISMARK, EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS - 270394 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270394 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO COLONIA BISMARK, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RETORNO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBAL DE , lon:-92.65443738, lat:16.73517524}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 408796.3 | 408796.3 | 204398.15 | 204398.15 | 204398.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/117/2020, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:municipio de san cristobal de las casas, monto:408796.3, importe_modificado:408796.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1871723/proyecto_PROCESO, 1871723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754588 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}} | Construccion De Ciento Cinco Acciones De Piso Firme - 309203 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 309203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION - CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN EJIDO , 00000 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INN, lon:-92.53612901, lat:17.29301145}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCLONCLUSA , trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP17170100842164 | Proyecto de inversión | 481055.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481055.4, modificado:481055.4}} | Construccion De Treinta Acciones De Techo Firme - 11799 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | 11799 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMAR - SAN JOSE CRISTIANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR S COLONIA SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE EN, lon:-92.39025737, lat:17.44981126}} | 2017-03-06 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-044/2017, contratista:CONSTRUCTORA NUEVOS CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:481055.4, importe_modificado:481055.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {950415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086417 | Proyecto de inversión | 2098688.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098688.78, modificado:2098688.78}} | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Yewitz - 60302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | 60302 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO VILLAFLORES - TIONTIEPA BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO , 00000 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO 800 METROS D, lon:-92.47824141, lat:17.29830534}} | 2018-05-01 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES CROMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:2098688.78, importe_modificado:2098688.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1224798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086744 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89211 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89211 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRANDO POR EL TANQUE DE LA COLONIA L, lon:-93.09818518, lat:16.79420465}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086745 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89193 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89193 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE SONORA EL DOMICILIO DE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESAND, lon:-93.1056988, lat:16.79722564}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086754 | Proyecto de inversión | 397118.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:178703.23}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agripino Gutiérrez - 57606 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57606 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE EL SUMIDERO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.10023943, lat:16.78139442}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 178703.23 | 178703.23 | 178703.23 | 178703.23 | 178703.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1225135/proyecto_INICIO, 1225135/proyecto_FIN, 1225135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086764 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:29783.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57743 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57743 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE TABASCO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA SUBIDA DE LA CALZADA AL SUMIDERO CERCANO AL CENTRO COMERCIAL P, lon:-93.09894295, lat:16.78952016}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1225145/proyecto_INICIO, 1225145/proyecto_FIN, 1225145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401484077 | Proyecto de inversión | 258886.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258886.81, modificado:258886.81}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA - 431539 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431539 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ORIZABA - SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO ORIZABA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ORIZABA ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-92.88186116, lat:16.9962104}} | 2018-10-15 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1484077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401596958 | Proyecto de inversión | 303778.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303778.56, modificado:303778.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TRAMO SAN ANTONIO ANEXO SANTA MARÍA EN SUBTRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 600 - 221076 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 221076 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LOS ALTOS, 30187 SAN ANTONIO LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 1 HORA DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.69244588, lat:16.27816989}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 303778.56 | 303642.66 | 303642.66 | 303642.66 | 303642.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:303778.56, importe_modificado:303642.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596958/proyecto_INICIO, 1596958/proyecto_FIN, 1596958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401631688 | Proyecto de inversión | 154006.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154006.13, modificado:154006.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 209474 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209474 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.08585199, lat:16.57067771}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 154006.13 | 153611.26 | 153611.26 | 153611.26 | 153611.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:154006.13, importe_modificado:153611.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631688/proyecto_INICIO, 1631688/proyecto_FIN, 1631688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723791 | Proyecto de inversión | 662768.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12, modificado:662768.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 6684 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6684 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11281073, lat:16.77865876}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 662768.12 | 662768.12 | 504813.39 | 504813.39 | 504813.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:662768.12, importe_modificado:662768.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_FIN, 1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_INICIO, 1723791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724650 | Proyecto de inversión | 1053273.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053273.35, modificado:1053273.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 9259 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 9259 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13886609, lat:16.74333526}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 1053273.35 | 1053273.35 | 1053273.34 | 1053273.34 | 1053273.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1053273.35, importe_modificado:1053273.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}} | {1724650/proyecto_INICIO, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726390 | Proyecto de inversión | 1497353.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497353.91, modificado:1497353.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, EN 23 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS; - 14247 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14247 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:198, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 23 DE ENERO, 70324 23 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 200 ARRIAGA-TAPACHULA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE LOCALIZA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PO, lon:-92.54624826, lat:15.1789747}} | 2020-03-09 | 2020-06-13 | 1497353.91 | 1497353.91 | 1185537.3 | 1185537.3 | 1185537.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-URB/2020, contratista:ISMAEL GODÍNEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1497353.91, importe_modificado:1497353.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1726390/proyecto_PROCESO, 1726390/proyecto_INICIO, 1726390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740632 | Proyecto de inversión | 2237380.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237380.39, modificado:2237380.4}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 33478 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33478 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA CAS, lon:-92.12088023, lat:17.30593525}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2237380.39 | 2237380.39 | 2237380.39 | 2237380.39 | 2237380.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2237380.4, importe_modificado:2237380.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3900.0}} | {1740632/proyecto_INICIO, 1740632/proyecto_PROCESO, 1740632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744940 | Proyecto de inversión | 1223489 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223489.0, modificado:1223489.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA EL HERMITAÑO - 41009 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41009 | S | 487 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES HORTENCIAS, GIRASOLES, ROSAS INTERIOR SN COLONIA EL HERMITAÑO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE IMNOMIADA, CALLE SIN NOMBRE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRAN ENTRE , lon:-92.23630524, lat:14.90128652}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1223489 | 1223489 | 1187718.99 | 1187718.99 | 1187718.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1223489.0, importe_modificado:1223489.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1744940/proyecto_INICIO, 1744940/proyecto_PROCESO, 1744940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745112 | Proyecto de inversión | 2000025.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000025.16, modificado:2000025.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) - 41401 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 41401 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA, SOCOLTENANGO - ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 76149 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA MIGUEL , lon:-92.35361785, lat:16.25785532}} | 2020-05-15 | 2020-08-12 | 2000025.16 | 2000025.16 | 2000025.16 | 2000025.16 | 2000025.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2000025.16, importe_modificado:2000025.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745112/proyecto_PROCESO, 1745112/proyecto_FIN, 1745112/proyecto_INICIO, 1745112/proyecto_FIN, 1745112/proyecto_PROCESO, 1745112/proyecto_FIN, 1745112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748301 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 53172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53172 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 17.66 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1449183, lat:17.07397181}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751842 | Proyecto de inversión | 190894.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190894.79, modificado:190894.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63662 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63662 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10183974, lat:16.79183123}} | 2020-05-11 | 2020-05-26 | 190894.79 | 190894.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:190894.79, importe_modificado:190894.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1751842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752058 | Proyecto de inversión | 211189.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211189.69, modificado:211189.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64307 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64307 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10123754, lat:16.79540124}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 211189.69 | 211189.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-001-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:211189.69, importe_modificado:211189.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1752058/proyecto_INICIO, 1752058/proyecto_PROCESO, 1752058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752083 | Proyecto de inversión | 1959423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959423.19, modificado:1959423.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64390 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATAN, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN, lon:-93.18881132, lat:16.77008504}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 1959423.19 | 1959423.19 | 1627505.69 | 1627505.69 | 1627505.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1959423.19, importe_modificado:1959423.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1752083/proyecto_PROCESO, 1752083/proyecto_INICIO, 1752083/proyecto_FIN, 1752083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752313 | Proyecto de inversión | 2744516 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744516.0, modificado:2744516.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM - 65020 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65020 | S | 1087 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.79, meta_modificada:2304.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM MONTE SINAI Y RIO EUFRATES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA TOMA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRA E, lon:-92.29691813, lat:14.89518144}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2744516 | 2744516 | 2406921.96 | 2406921.96 | 2406921.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2020, contratista:ARFRAN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2744516.0, importe_modificado:2744516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.83}} | {1752313/proyecto_INICIO, 1752313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752935 | Proyecto de inversión | 2799788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799788.21, modificado:2799788.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD YALTAJTIC - 66573 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66573 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3962.7, meta_modificada:3962.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YAJTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.65 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN ENTRADA PERIFÉRICO, lon:-92.18854808, lat:17.04930357}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:http://www.chilon.gob.mx/, monto:2799788.21, importe_modificado:2799788.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3962.7}} | {1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_FIN, 1752935/proyecto_PROCESO, 1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753151 | Proyecto de inversión | 1116652.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116652.93, modificado:1116652.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67230 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.0870385, lat:16.89904273}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1116652.93 | 1116652.93 | 1116652.93 | 894133.21 | 894133.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1116652.93, importe_modificado:1116652.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.03}} | {1753151/proyecto_PROCESO, 1753151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753163 | Proyecto de inversión | 2005254.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005254.85, modificado:2005254.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 67256 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67256 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y RETORNO CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEG, lon:-92.07603423, lat:16.82985727}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2005254.85 | 2005254.85 | 2005254.85 | 2005254.85 | 2005254.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2020, contratista:IVAN FRANCISCO ARGUELLO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005254.85, importe_modificado:2005254.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.56}} | {1753163/proyecto_INICIO, 1753163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753379 | Proyecto de inversión | 651206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651206.83, modificado:651206.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67838 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26727425, lat:17.12451318}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:651206.83, importe_modificado:651206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754527 | Proyecto de inversión | 359139.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359139.06, modificado:359139.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71159 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71159 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10901401, lat:16.79712806}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 359139.06 | 359139.06 | 194019.36 | 194019.36 | 194019.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1754527/proyecto_PROCESO, 1754527/proyecto_INICIO, 1754527/proyecto_FIN, 1754527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754561 | Proyecto de inversión | 1398483.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 71327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71327 | S | 261 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEEL Y CAMINO ALÁN SACJUN, SE UBICA A 67 KMS. DE DE LA CABECERA MU, lon:-92.06101487, lat:17.19638764}} | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 896673.26 | 896673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754587 | Proyecto de inversión | 1162115.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162115.99, modificado:1162115.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 71410 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71410 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACITA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.07670333, lat:16.77031478}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1162115.99 | 1162115.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1162115.99, importe_modificado:1162115.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.0}} | {1754587/proyecto_INICIO, 1754587/proyecto_PROCESO, 1754587/proyecto_FIN, 1754587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754602 | Proyecto de inversión | 3320504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320504.9, modificado:3320504.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO. - 71433 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71433 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.0, meta_modificada:2524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTUN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RIO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.07669261, lat:16.77015042}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3320504.9 | 3320504.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3320504.9, importe_modificado:3320504.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.0}} | {1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755353 | Proyecto de inversión | 1397799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397799.05, modificado:1397799.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA. - 79082 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79082 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07314992, lat:16.756306}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1397799.05 | 1397799.05 | 1397348.31 | 1397348.31 | 1397348.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1397799.05, importe_modificado:1397799.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {1755353/proyecto_PROCESO, 1755353/proyecto_INICIO, 1755353/proyecto_FIN, 1755353/proyecto_PROCESO, 1755353/proyecto_FIN, 1755353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755371 | Proyecto de inversión | 553453.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553453.14, modificado:553453.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79425 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79425 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011101, lat:16.79300904}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 553453.14 | 553453.14 | 231429.03 | 231429.03 | 231429.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1755371/proyecto_INICIO, 1755371/proyecto_PROCESO, 1755371/proyecto_FIN, 1755371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755382 | Proyecto de inversión | 1264640.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79474 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79474 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.1002626, lat:16.79165148}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1264640.45 | 1264640.45 | 361523.67 | 361523.67 | 361523.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {1755382/proyecto_PROCESO, 1755382/proyecto_INICIO, 1755382/proyecto_FIN, 1755382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755386 | Proyecto de inversión | 1230163.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230163.34, modificado:1230163.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALZADA AL SUMIDERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS - 79521 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79521 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.10202428, lat:16.7872792}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1230163.34 | 1230163.34 | 1204720.08 | 1204720.08 | 1204720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1230163.34, importe_modificado:1230163.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1755386/proyecto_INICIO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756626 | Proyecto de inversión | 2353984.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353984.89, modificado:2353984.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SÉPTIMA PONIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA NORTE; Y TERCERA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA Y SÉPTIMA PONIENTE - 83010 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83010 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA NORTE INTERIOR SN BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA PONIENTE Y CALLE 7MA PONIENTE, SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL 100 MTS DE LA IGLES, lon:-92.57801763, lat:15.21769273}} | 2020-06-29 | 2020-09-30 | 2353984.89 | 2353984.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-005-URB/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2353984.89, importe_modificado:2353984.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1756626/proyecto_INICIO, 1756626/proyecto_PROCESO, 1756626/proyecto_INICIO, 1756626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760655 | Proyecto de inversión | 1965039 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965039.0, modificado:1965039.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 93660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 93660 | S | 779 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TULIPANES Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA GLADIOLA BAJAR POR LA 8A AVENIDA NORTE GIR, lon:-92.27911855, lat:14.90314432}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1965039 | 1965039 | 1902608.33 | 1902608.33 | 1902608.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965039.0, importe_modificado:1965039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.0}} | {1760655/proyecto_INICIO, 1760655/proyecto_PROCESO, 1760655/proyecto_FIN, 1760655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762222 | Proyecto de inversión | 2499244.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499244.77, modificado:2499244.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 97944 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97944 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTA RITA, CARRETERA VILLA ESCONDIDA PARA LLEGA, lon:-92.07133275, lat:16.88952315}} | 2020-05-20 | 2020-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2987812.65, importe_modificado:2987812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1762222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelo la obra y no se capturo en MIDS, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762348 | Proyecto de inversión | 1149530.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149530.9, modificado:1149530.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD ELEMUXIL - 98285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98285 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIJTONTIC Y , SE UBICA A 12.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-92.201442, lat:17.0456166}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1149530.9, importe_modificado:1149530.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1762348/proyecto_INICIO, 1762348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763241 | Proyecto de inversión | 1672426.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672426.14, modificado:1672426.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100673 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.8, meta_modificada:1357.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09693078, lat:16.90897535}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1672426.14 | 1672426.14 | 1672426.14 | 501727.84 | 501727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1672426.14, importe_modificado:1672426.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.34}} | {1763241/proyecto_PROCESO, 1763241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763337 | Proyecto de inversión | 763601.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100894 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100894 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.0958418, lat:16.91088463}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | 229080.5 | 229080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.7}} | {1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764093 | Proyecto de inversión | 679218.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679218.04, modificado:679218.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 102976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 102976 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTA MARTHA KILÓMETRO 64 + 300 RANCHERIA SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-TANIPERLA, CARRE, lon:-91.62487124, lat:16.90354708}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 679218.04 | 679218.04 | 679218.04 | 577584.93 | 577584.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679218.04, importe_modificado:679218.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1764093/proyecto_INICIO, 1764093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764810 | Proyecto de inversión | 2994757 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994757.0, modificado:2994757.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 104866 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104866 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.0, meta_modificada:2629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO TEXCUYUAPAN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26282818, lat:14.87686931}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2994757 | 2994757 | 2899611.9 | 2899611.9 | 2899611.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2994757.0, importe_modificado:2994757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.0}} | {1764810/proyecto_INICIO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765738 | Proyecto de inversión | 549061.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549061.71, modificado:549061.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 107456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107456 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA TOMAMOS LA CAR, lon:-91.72912894, lat:16.91032536}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 549061.71 | 549061.71 | 549061.71 | 458453.04 | 458453.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0430/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549061.71, importe_modificado:549061.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.07}} | {1765738/proyecto_INICIO, 1765738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765749 | Proyecto de inversión | 928091.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928091.6, modificado:928091.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN VICENTE UNO - 107483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107483 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1712, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE UNO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO SAN VICENTE UNO, 29950 SAN VICENTE UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLON DE INFANTERIA Y TERRACERIA SAN VICENTE UNO, TERRACERIA B, lon:-92.04215464, lat:16.90378975}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 928091.6 | 928091.6 | 928091.6 | 278427.48 | 278427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0439/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928091.6, importe_modificado:928091.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1765749/proyecto_INICIO, 1765749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765934 | Proyecto de inversión | 328345.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328345.51, modificado:328345.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BETEL - 108026 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108026 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.16, meta_modificada:563.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETEL Y TERRACERIA BETEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-91.95252585, lat:16.85607366}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 328345.51 | 328345.51 | 328345.51 | 164172.76 | 164172.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0444/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:328345.51, importe_modificado:328345.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.58}} | {1765934/proyecto_PROCESO, 1765934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766900 | Proyecto de inversión | 407921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407921.34, modificado:407921.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 110729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110729 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.9, meta_modificada:138.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILALS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OCTAVIO PAZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORT, lon:-92.09706365, lat:16.89542942}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 407921.34 | 407921.34 | 407921.34 | 122376.4 | 122376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0482/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407921.34, importe_modificado:407921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.67}} | {1766900/proyecto_INICIO, 1766900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769433 | Proyecto de inversión | 1466019.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117571 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 117571 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE, lon:-92.99613051, lat:17.2828889}} | 2020-08-24 | 2020-10-26 | 1466019.69 | 1466019.66 | 1466019.66 | 1466019.66 | 1466019.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771846 | Proyecto de inversión | 3200112.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 124245 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124245 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA SE UBICA A 49.90 KMS. DE, lon:-92.15590338, lat:17.156719}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 1907704.02 | 1907704.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773450 | Proyecto de inversión | 1490299.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490299.26, modificado:1490299.26}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 128621 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128621 | S | 328 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29560 VICENTE GUERRERO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-93.20894493, lat:17.29074998}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 982327.98 | 982327.98 | 982327.98 | 982327.98 | 982327.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-021/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:982327.98, importe_modificado:982327.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1773450/proyecto_PROCESO, 1773450/proyecto_FIN, 1773450/proyecto_INICIO, 1773450/proyecto_FIN, 1773450/proyecto_INICIO, 1773450/proyecto_PROCESO, 1773450/proyecto_FIN, 1773450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774245 | Proyecto de inversión | 1154385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154385.22, modificado:1154385.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130915 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130915 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.57, meta_modificada:821.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74783302}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1154385.22 | 1154385.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.57}} | {1774245/proyecto_INICIO, 1774245/proyecto_FIN, 1774245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774264 | Proyecto de inversión | 2313837.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313837.33, modificado:2313837.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130960 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130960 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18277821, lat:16.73664168}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2313837.33 | 2313837.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2313837.33, importe_modificado:2313837.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}} | {1774264/proyecto_INICIO, 1774264/proyecto_FIN, 1774264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774370 | Proyecto de inversión | 220539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220539.69, modificado:220539.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 131132 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131132 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.23, meta_modificada:67.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA ZACATECAS UBICADOS EN LA ENTRADA DEL MIRADOR DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10676095, lat:16.79397482}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 220539.69 | 220539.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-013-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:220539.69, importe_modificado:220539.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.23}} | {1774370/proyecto_INICIO, 1774370/proyecto_FIN, 1774370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779263 | Proyecto de inversión | 1148245 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148245.0, modificado:1148245.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BARBARA - 137910 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137910 | S | 457 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA EL PETALO INTERIOR SN COLONIA SANTA BARBARA, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE BORDO DEL RIO, AVENIDA GLADIOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27841205, lat:14.90281077}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1148245 | 1148245 | 1111764.64 | 1111764.64 | 1111764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1148245.0, importe_modificado:1148245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.5}} | {1779263/proyecto_INICIO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779660 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE - 138438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138438 | S | 133 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, SE UBICA A 59 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.95204454, lat:17.03638802}} | 2020-09-09 | 2020-11-16 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1307178.12 | 1307178.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {1779660/proyecto_INICIO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780808 | Proyecto de inversión | 527709.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527709.01, modificado:527709.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139774 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139774 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.55, meta_modificada:329.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.0768097, lat:16.77254441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 527709.01 | 527709.01 | 348255.01 | 348255.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-017-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:527709.01, importe_modificado:527709.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.55}} | {1780808/proyecto_INICIO, 1780808/proyecto_FIN, 1780808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819080 | Proyecto de inversión | 3062243.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062243.31, modificado:3062243.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 146891 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146891 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMOLILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.18263541, lat:16.735134}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 3062243.31 | 3062243.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3062243.31, importe_modificado:3062243.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {1819080/proyecto_INICIO, 1819080/proyecto_PROCESO, 1819080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819430 | Proyecto de inversión | 1499632.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499632.85, modificado:1499632.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 147437 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147437 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.1, meta_modificada:1426.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA QUINTA SUR OTE., CARRETERA NUEV, lon:-92.03206005, lat:16.86807505}} | 2020-08-10 | 2020-11-02 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | 749816.43 | 749816.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0526/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499632.85, importe_modificado:1499632.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.05}} | {1819430/proyecto_PROCESO, 1819430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819979 | Proyecto de inversión | 4179786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179786.0, modificado:4179786.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 148109 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148109 | S | 1654 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.0, meta_modificada:3577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 1A. ORIENTE AVILA CAMACHO Y 1A AVENIDA NORTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, CALLE 3A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.19439454, lat:15.01237653}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4179786 | 4179786 | 4046991.89 | 4046991.89 | 4046991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4179786.0, importe_modificado:4179786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.0}} | {1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO, 1819979/proyecto_FIN, 1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820005 | Proyecto de inversión | 1079879.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079879.7, modificado:1079879.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL FRACIONAMIENTO SANTA MARIA I, CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO - 148132 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148132 | S | 189 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.38, meta_modificada:122.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA SANTA MARIA 1, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y AVENIDA 19 DE JULIO, CALLE GIRASOL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-92.65378471, lat:16.7455365}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1079879.7 | 1079879.7 | 778463.71 | 778463.71 | 778463.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2020, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1079879.7, importe_modificado:1079879.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1820005/proyecto_PROCESO, 1820005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820255 | Proyecto de inversión | 576982.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576982.02, modificado:576982.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE LOS TUCANES ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. EL CÓNDOR, AV. EL CONDOR ENTRE AVE DEL PARAISO Y JERUSALÉN, AV LAS GOLONDRINAS Y CANARIOS ENTRE TUCANES Y HALCÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 148558 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148558 | S | 558 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS TUCANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA PANTEON SAN MARCOS Y AVENIDA EL CONDOR, CALLE HALCON ESTANDO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE SUBIR POR CALZADA SERRA ROJAS HA, lon:-93.08178141, lat:16.73614968}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 576982.02 | 576982.02 | 558230.65 | 558230.65 | 558230.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-020-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:576982.02, importe_modificado:576982.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1820255/proyecto_INICIO, 1820255/proyecto_FIN, 1820255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820468 | Proyecto de inversión | 401099.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401099.53, modificado:401099.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 149004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149004 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE FRESNO PONIENTE, AVENIDA SABINO SUR SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-93.07413852, lat:16.76162755}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 401099.53 | 401099.53 | 356596.94 | 356596.94 | 356596.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1820468/proyecto_INICIO, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820491 | Proyecto de inversión | 1107678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107678.12, modificado:1107678.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO ALBERTO CRUZ, DEL KM 0+000 AL KM 2+200. - 149082 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149082 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJIJIAPAN Y CAMINO ALBERTO , lon:-93.6067597, lat:15.96034946}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1107678.12 | 1107678.12 | 607015.18 | 607015.18 | 607015.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/069/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1107678.12, importe_modificado:1107678.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_PROCESO, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820740 | Proyecto de inversión | 2160986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160986.96, modificado:2160986.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DIEGO DE MAZARIEGOS - 149603 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149603 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE TOLUCA, CALLE ROMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.63837632, lat:16.7554997}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2160986.96 | 2160986.96 | 1433356 | 1433356 | 1433356 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROCAHUCI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2160986.96, importe_modificado:2160986.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1820740/proyecto_PROCESO, 1820740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820918 | Proyecto de inversión | 1606820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606820.0, modificado:1606820.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ISIDRO 2A. SECCION - 150017 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150017 | S | 638 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.7, meta_modificada:1064.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26A PRIVADA PONIENTE Y ANDADOR JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO 2A SECCION, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR JUAREZ Y CALLE 26A PRIVADA PONIENTE, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO , lon:-92.27772004, lat:14.89981441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1606820 | 1606820 | 1455913.49 | 1455913.49 | 1455913.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1606820.0, importe_modificado:1606820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.34}} | {1820918/proyecto_INICIO, 1820918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821133 | Proyecto de inversión | 1593267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593267.04, modificado:1593267.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ESTRUCTURAL EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 07EES0154L EJIDO SALVADOR URBINA - 150524 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 150524 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.20267087, lat:15.0410703}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1593267.04, importe_modificado:1593267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822105 | Proyecto de inversión | 974328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974328.0, modificado:974328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 152663 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152663 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.92384915, lat:17.69399499}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 974328 | 974328 | 974328 | 925276.56 | 925276.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:974328.0, importe_modificado:974328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:830.0}} | {1822105/proyecto_INICIO, 1822105/proyecto_PROCESO, 1822105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822795 | Proyecto de inversión | 1838946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838946.98, modificado:1838946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 154206 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154206 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS LA CARRETERA COSTERA , lon:-92.7430565, lat:15.34722478}} | 2020-10-15 | 2020-12-25 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | 551684.09 | 551684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1838946.98, importe_modificado:1838946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1822795/proyecto_PROCESO, 1822795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822993 | Proyecto de inversión | 602630.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602630.73, modificado:602630.73}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 154684 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154684 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO , lon:-92.68529161, lat:15.27758129}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUC, CHIS.-, monto:602630.73, importe_modificado:602630.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1822993/proyecto_INICIO, 1822993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823407 | Proyecto de inversión | 235020.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235020.13, modificado:235020.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y TLALOC LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 155713 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155713 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TLALOCO Y CALLE CUITLAHUAC, AVENIDA AZTECA UBICADOS EN EL KM 5 DE LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR A LA COLONIA SOBRE CALLE CENTR, lon:-93.07040935, lat:16.73379999}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 235020.13 | 235020.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-031-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:235020.13, importe_modificado:235020.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1823407/proyecto_INICIO, 1823407/proyecto_FIN, 1823407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823705 | Proyecto de inversión | 2199814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199814.91, modificado:2199814.91}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD TANIPERLA - 156706 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156706 | S | 591 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PA, lon:-91.52658043, lat:16.82271561}} | 2020-07-25 | 2020-10-25 | 2199814.91 | 2199814.91 | 2199814.91 | 1097725.2 | 1097725.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199814.91, importe_modificado:2199814.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:934.14}} | {1823705/proyecto_PROCESO, 1823705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824110 | Proyecto de inversión | 801398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801398.78, modificado:801398.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.15 M X 5.00 M, EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 157937 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 157937 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA MOREOS NORTE, AVENIDA CARLOS KAZUGA LA OBRA CONSISTE EN 75 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 86.40 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCT, lon:-92.67608213, lat:15.34267483}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 240419.63 | 240419.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801398.78, importe_modificado:801398.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1824110/proyecto_PROCESO, 1824110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824246 | Proyecto de inversión | 668019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.88, modificado:668019.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XAXAJATIC - 158287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158287 | S | 245 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 52.10 K, lon:-92.15822158, lat:17.15056626}} | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/428/2020, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:668019.88, importe_modificado:668019.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_INICIO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824696 | Proyecto de inversión | 1191536.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191536.8, modificado:1191536.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS SECOS - 159361 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159361 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALSCO, lon:-91.97357808, lat:16.42982398}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.6 | 1191536.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0065-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1191536.8, importe_modificado:1191536.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1824696/proyecto_PROCESO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401825377 | Proyecto de inversión | 2404572 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404572.0, modificado:2404572.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA MONTEBELLO ENTRE CALLE CASPIROL Y CALLE ORQUIDEA NEGRA, CALLE LAGUNA ESMERALDA ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA LAGOS DE COLON , AVENIDA LAGOS DE COLON ENTRE CALLE LAGUNA ESMERALDA Y CALLE PRINCIPAL LOS COCOS EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 161329 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161329 | S | 953 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.1, meta_modificada:1962.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTEBELLO CALLE LAGUNA ESMERALDA Y AVENIDA LAGOS DE COLON INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS COCOS Y CALLE CASPIROL, CALLE LOS AMATES , lon:-92.27762609, lat:14.87917202}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2404572 | 2404572 | 2328176.36 | 2328176.36 | 2328176.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2404572.0, importe_modificado:2404572.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.1}} | {1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_FIN, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825653 | Proyecto de inversión | 4623709 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623709.0, modificado:4623709.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL - 162216 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 162216 | S | 1829 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE EL NEVADO DE TOLUCA Y CALLE VOLCAN DEL TACANA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN ÁNGEL, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LA CUSPIDE, CALLE ESPINAL PAR, lon:-92.2415624, lat:14.90429222}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4623709 | 4623709 | 3866364.9 | 3866364.9 | 3866364.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4623709.0, importe_modificado:4623709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.2}} | {1825653/proyecto_INICIO, 1825653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827030 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 413, CON CLAVE: 07ETV0415M, EN RANCHERIA NOYOLA - 165323 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 165323 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 7 - CAMINO RANCHERIA NOYOLA KM 2.8 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMINO NOYOLA KM 2.8, , lon:-93.75995143, lat:16.04127158}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1190234.24 | 1190234.24 | 1190234.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/083/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.95}} | {1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO, 1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827229 | Proyecto de inversión | 2099087.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099087.76, modificado:2099087.76}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 4A SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165727 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165727 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINDA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.10077627, lat:16.72886056}} | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2099087.76 | 2099087.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2099087.76, importe_modificado:2099087.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} | {1827229/proyecto_FIN, 1827229/proyecto_INICIO, 1827229/proyecto_FIN, 1827229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827845 | Proyecto de inversión | 696100.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696100.73, modificado:696100.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LOS CERRILLOS - 167625 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29960 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.23807732, lat:17.62502546}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 696100.73 | 696100.73 | 696100.73 | 634786.43 | 634786.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95101, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:696100.73, importe_modificado:696100.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1827845/proyecto_INICIO, 1827845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828359 | Proyecto de inversión | 2560609.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560609.73, modificado:2560609.73}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169247 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169247 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SAN LORENZO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE S, lon:-92.88523331, lat:17.16044745}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2560609.73 | 2560609.73 | 1280304.86 | 1280304.86 | 1280304.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2020, contratista:MARITZA GIOVANNA AQUINO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2560609.73, importe_modificado:2560609.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1828359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828703 | Proyecto de inversión | 2419753 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419753.0, modificado:2419753.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SILVESTRE - 170256 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170256 | S | 959 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CLAVELES Y CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA SAN SILVESTRE, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CLAVELES Y CALLE CAMINO A LA GRAVERA, CALLE JACARANDA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUE, lon:-92.25718127, lat:14.87110638}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2419753 | 2419753 | 1209876.5 | 1209876.5 | 1209876.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2020, contratista:JERICO INGENIERIA SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2419753.0, importe_modificado:2419753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1828703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828988 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA BETANIA - 171249 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171249 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, SE UBICA A 69.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.02678655, lat:17.22208139}} | 2020-10-22 | 2020-12-21 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 501658.27 | 501658.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_PROCESO, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829568 | Proyecto de inversión | 599945.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599945.25, modificado:599945.25}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO, SAN MARTÍN DE PORRES, AV. VIRGEN DEL ROSARIO, AV. VIRGEN DE DOLORES, BLVD. SAN AGUSTÍN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSÉ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN PLAN DE AYALA - 173497 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 173497 | S | 182 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, AVENIDA SAN PABLO EN LA ENTRADA PONIENTE DE LA CIUDAD GIRAR AL LIBRAMIENT, lon:-93.19453854, lat:16.77541721}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 599945.25 | 599945.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-045-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599945.25, importe_modificado:599945.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1829568/proyecto_INICIO, 1829568/proyecto_FIN, 1829568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829621 | Proyecto de inversión | 1668336.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668336.8, modificado:1668336.8}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS - 173624 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173624 | S | 194 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNCIONAL SAN CRISTOBAL OCOCINGO A PASANDO POR EL, lon:-92.49712268, lat:16.6685338}} | 2020-09-08 | 2020-12-06 | 1668336.8 | 1668336.8 | 1163658.84 | 1163658.84 | 1163658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/48/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1668336.8, importe_modificado:1668336.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1829621/proyecto_INICIO, 1829621/proyecto_PROCESO, 1829621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829804 | Proyecto de inversión | 1948983.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948983.63, modificado:1948983.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA PROLONGACIÓN PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE RÍO PAPALOAPAN (1RA. ETAPA) - 174229 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174229 | S | 251 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGON COLONIA 31 DE MARZO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALBARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALUAPAN, CALLE RIO GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA , lon:-92.62776406, lat:16.74409693}} | 2020-09-15 | 2020-12-13 | 1948983.63 | 1948983.63 | 1632791.92 | 1632791.92 | 1632791.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2020, contratista:LUIS ALBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1948983.63, importe_modificado:1948983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1829804/proyecto_INICIO, 1829804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830483 | Proyecto de inversión | 500508.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500508.87, modificado:500508.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 176489 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176489 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A ORIENTE SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A ORIENTE SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09888443, lat:16.72974761}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 500508.87 | 500508.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-043-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:500508.87, importe_modificado:500508.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1830483/proyecto_INICIO, 1830483/proyecto_FIN, 1830483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830501 | Proyecto de inversión | 1134969.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134969.61, modificado:1134969.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176531 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17648968, lat:16.74652152}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 1134969.61 | 1134969.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-101-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1134969.61, importe_modificado:1134969.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1830501/proyecto_FIN, 1830501/proyecto_PROCESO, 1830501/proyecto_INICIO, 1830501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831008 | Proyecto de inversión | 1952694.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952694.85, modificado:1952694.85}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COM. SANTA CRUZ EL PINAR , DE LA CALLE MIRADOR - 178831 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178831 | S | 428 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.0, meta_modificada:1919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE MIRADOR EJIDO SANTA CRUZ EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE TERCERA AV OJO DE AGUA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS , lon:-92.62558488, lat:16.75400919}} | 2020-10-02 | 2020-12-30 | 1952694.85 | 1952694.85 | 920681.72 | 920681.72 | 920681.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/058/2020, contratista:MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1952694.85, importe_modificado:1952694.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1831008/proyecto_PROCESO, 1831008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831619 | Proyecto de inversión | 3507619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507619.0, modificado:3507619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN - 180903 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180903 | S | 1388 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NERY VELA Y CALLE ROBLE, CALLE IMNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AVENI, lon:-92.2483711, lat:14.92244943}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3507619 | 3507619 | 3396180 | 3396180 | 3396180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3507619.0, importe_modificado:3507619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {1831619/proyecto_INICIO, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831627 | Proyecto de inversión | 2821035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821035.0, modificado:2821035.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO (AV. TACANA) ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE ROBLE COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 180914 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180914 | S | 1117 | 995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE ROBLE, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24578318, lat:14.92448158}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2821035 | 2821035 | 2731409.14 | 2731409.14 | 2731409.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2821035.0, importe_modificado:2821035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1831627/proyecto_INICIO, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_FIN, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833856 | Proyecto de inversión | 959043.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959043.24, modificado:959043.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA REVOLUCIÓN - 188840 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188840 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.67259018, lat:17.33114467}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 959043.24 | 959043.24 | 959043.24 | 848677.5 | 848677.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96341, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959043.24, importe_modificado:959043.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1833856/proyecto_PROCESO, 1833856/proyecto_INICIO, 1833856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834180 | Proyecto de inversión | 508465.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508465.44, modificado:508465.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO POBLADO EL CAMPITO - 189793 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 189793 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 PUEBLO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.46147517, lat:17.09281004}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 508465.44 | 508465.44 | 508465.44 | 459514 | 459514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95462, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:508465.44, importe_modificado:508465.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1834180/proyecto_PROCESO, 1834180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835050 | Proyecto de inversión | 500554.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500554.31, modificado:500554.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ EN CHILON, LOCALIDAD XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 192106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192106 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBRAMIENTO CHILON - XEXALJA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCION, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJÁ Y , SE UBICA A 15.91 KM. DE LA , lon:-92.16332424, lat:17.04793269}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/454/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500554.31, importe_modificado:500554.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1835050/proyecto_PROCESO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835818 | Proyecto de inversión | 1808084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808084.39, modificado:1808084.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 194675 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194675 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JON CHAMULA COLONIA NUEVO AMANECER, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JON CHAMULA Y CALLE SOL, CALLE NIÑO FUNDADOR ESTA OBRA QUEDA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P, lon:-92.65400764, lat:16.75746242}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1173256.7 | 1173256.7 | 1173256.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1808084.39, importe_modificado:1808084.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1835818/proyecto_PROCESO, 1835818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836744 | Proyecto de inversión | 415251.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415251.54, modificado:415251.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PALENQUE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 197613 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 197613 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.89079121, lat:17.53193245}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 415251.54 | 415251.54 | 415251.54 | 370287.72 | 370287.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93519, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:415251.54, importe_modificado:415251.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1836744/proyecto_INICIO, 1836744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836824 | Proyecto de inversión | 1050289.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050289.8, modificado:1050289.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 197891 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 197891 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCION, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-92.18605291, lat:17.6984016}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 1050289.8 | 1050289.8 | 1050289.8 | 999113.76 | 999113.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94411, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1050289.8, importe_modificado:1050289.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1836824/proyecto_PROCESO, 1836824/proyecto_INICIO, 1836824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837803 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 200975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200975 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CANTAJAL Y CAMINO RANCHERIA LA CAÑADA, CAMINO EJIDO NAZARETH PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.12503611, lat:16.90409404}} | 2020-09-27 | 2020-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0632/2020, contratista:LOPEZ VELAZQUEZ FRANCO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.5}} | {1837803/proyecto_PROCESO, 1837803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837865 | Proyecto de inversión | 1799999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.87, modificado:1799999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA - 201178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201178 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1537, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 125 + 200 RANCHERIA SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DE LAS TAZAS Y CAMINO RANCHERIA SANTA ROSA, CAMINO LAS TAZAS PARTIMOS DE, lon:-91.63450699, lat:16.76945238}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | 899999.94 | 899999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0635/2020, contratista:DIAZ LEDESMA ABISAI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.87, importe_modificado:1799999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {1837865/proyecto_PROCESO, 1837865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837994 | Proyecto de inversión | 582369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582369.21, modificado:582369.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201568 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI , lon:-92.20329528, lat:16.99473777}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | 291184.61 | 291184.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0594/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:582369.21, importe_modificado:582369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1837994/proyecto_INICIO, 1837994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838180 | Proyecto de inversión | 1600965.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}} | CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202151 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202151 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO AXULTIC, 29790 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC, lon:-92.38711742, lat:16.91361921}} | 2020-04-23 | 2020-07-20 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1023266.32 | 1023266.32 | 1023266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838180/proyecto_INICIO, 1838180/proyecto_PROCESO, 1838180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838191 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202165 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202165 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.40162643, lat:16.94579787}} | 2020-06-10 | 2020-09-08 | 2327525.98 | 2327525.98 | 1001937.55 | 1001937.55 | 1001937.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1838191/proyecto_INICIO, 1838191/proyecto_PROCESO, 1838191/proyecto_INICIO, 1838191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838264 | Proyecto de inversión | 3054053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054053.16, modificado:3054053.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 202384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202384 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIRECCION AL RESTAURAN, lon:-92.08207271, lat:16.88841502}} | 2020-08-11 | 2020-12-11 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | 1527026.58 | 1527026.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0618/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3054053.16, importe_modificado:3054053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.5}} | {1838264/proyecto_INICIO, 1838264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839011 | Proyecto de inversión | 1019717.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019717.89, modificado:1019717.89}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204490 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204490 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL GRUPO I, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.40480216, lat:16.94786415}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | 305915.37 | 305915.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1019717.89, importe_modificado:1019717.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1839011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839151 | Proyecto de inversión | 3770962.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770962.52, modificado:3770962.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICOS VILLAHERMOSA YALUMA LOCALIDAD EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ - 204769 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204769 | S | 1231 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.0, meta_modificada:3143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CALLE ENTRADA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA, lon:-92.08414147, lat:16.33277506}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 3770962.52 | 3770962.52 | 3770962.52 | 3146610.28 | 3146610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/062/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3770962.52, importe_modificado:3770962.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.8}} | {1839151/proyecto_INICIO, 1839151/proyecto_PROCESO, 1839151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839293 | Proyecto de inversión | 1499996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.2, modificado:1499996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CARIBAL - 205244 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 205244 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR PARTIMOS D, lon:-91.68770391, lat:17.00804483}} | 2020-06-22 | 2020-10-22 | 1499996.2 | 1499996.2 | 1499996.2 | 749998.1 | 749998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0642/2020, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499996.2, importe_modificado:1499996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1839293/proyecto_PROCESO, 1839293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839531 | Proyecto de inversión | 1088110.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088110.08, modificado:1088110.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 205855 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205855 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 30 RANCHERIA MEDELLIN 2DA SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-92.30417301, lat:17.69381759}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1088110.08 | 1088110.08 | 1088110.08 | 973008 | 973008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93504, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1088110.08, importe_modificado:1088110.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1839531/proyecto_INICIO, 1839531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839680 | Proyecto de inversión | 325905.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325905.69, modificado:325905.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA POBLADO EL ESPEJO - 206366 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206366 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.47090068, lat:17.10533914}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 325905.69 | 325905.69 | 325905.69 | 290735.6 | 290735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95495, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:325905.69, importe_modificado:325905.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1839680/proyecto_PROCESO, 1839680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839816 | Proyecto de inversión | 2787259.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787259.83, modificado:2787259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 206750 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206750 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.0, meta_modificada:1291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09506557, lat:16.90741084}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2787259.83 | 2787259.83 | 2787259.83 | 1393629.92 | 1393629.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0643/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787259.83, importe_modificado:2787259.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.5}} | {1839816/proyecto_INICIO, 1839816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839893 | Proyecto de inversión | 999863.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.57, modificado:999863.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD MORELOS - 207046 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207046 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, TERRACERIA BUENOS AIRES SALIMOS DE CAB, lon:-92.09600148, lat:16.88929845}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | 499931.79 | 499931.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0639/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999863.57, importe_modificado:999863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1839893/proyecto_PROCESO, 1839893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840611 | Proyecto de inversión | 469888.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469888.62, modificado:469888.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO SUCLUMPÁ - 209210 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209210 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, 29960 NUEVO SUCLUMPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.20747554, lat:17.64964998}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | 431112.67 | 431112.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469888.62, importe_modificado:469888.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1840611/proyecto_PROCESO, 1840611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842582 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 215182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215182 | S | 163 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 23 + 2 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SISCHILA Y CAMINO CHAMOMUN, CAMINO SAN CAR, lon:-91.96828633, lat:16.85722996}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 237000 | 237000 | 237000 | 118500 | 118500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0709/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.0}} | {1842582/proyecto_PROCESO, 1842582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842732 | Proyecto de inversión | 699894.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.18, modificado:699894.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 215604 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215604 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-91.61611174, lat:16.75697726}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 699894.18 | 699894.18 | 699894.18 | 349947.09 | 349947.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0714/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.18, importe_modificado:699894.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1842732/proyecto_PROCESO, 1842732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842996 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X4 MTS EN LA COLONIA ELMAR SETZER CABECERA MUNICIPAL - 216247 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216247 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA ELMAR SETZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE EL NOGAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ELMAR SETZER SOBRA LA CALLE LA MIELERA ENTRE LA C, lon:-91.99852408, lat:17.51674267}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1842996/proyecto_INICIO, 1842996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843543 | Proyecto de inversión | 1459729.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459729.63, modificado:1459729.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ 1ER. ETAPA - 217852 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217852 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ Y CALLE CAMPANARIO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL, lon:-92.61187069, lat:16.70936742}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1459729.63 | 1459729.63 | 902959.55 | 902959.55 | 902959.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1459729.63, importe_modificado:1459729.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1843543/proyecto_PROCESO, 1843543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844155 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA LA MONTAÑA CABECERA MUNICIPAL - 219825 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219825 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE PALENQUE 2000, CALLE LOS ARBOLITOS SE UBICA A 3 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA MONTAÑA PARTIENDO DE LA CAB, lon:-92.00292634, lat:17.52103924}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91543, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1844155/proyecto_INICIO, 1844155/proyecto_PROCESO, 1844155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844450 | Proyecto de inversión | 1261697.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261697.39, modificado:1261697.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 220649 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 220649 | S | 219 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.6, meta_modificada:1718.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL TECHADO ESTRUCTURAL DEL EJIDO, AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ET, lon:-92.65701927, lat:15.23374658}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:C. GEORGINA CRUZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1261697.39, importe_modificado:1261697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1844450/proyecto_PROCESO, 1844450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845096 | Proyecto de inversión | 389419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO LA PLANADA) - 222897 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 222897 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.8872306, lat:17.15575091}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 389419.58 | 389419.58 | 194709.79 | 194709.79 | 194709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-043/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1845096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845857 | Proyecto de inversión | 977655.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977655.04, modificado:977655.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 224742 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 224742 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE P, lon:-92.88930105, lat:17.30304874}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 977655.04 | 977655.04 | 488827.52 | 488827.52 | 488827.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:977655.04, importe_modificado:977655.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1845857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846209 | Proyecto de inversión | 599639.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599639.77, modificado:599639.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 225871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225871 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO AEROPUERTO BARRIO BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE SEGUNDA SUR ORIEN, lon:-92.08680356, lat:16.90516821}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 299819.89 | 299819.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1846209/proyecto_PROCESO, 1846209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846845 | Proyecto de inversión | 1797829.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797829.1, modificado:1797829.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD EL MIRADOR - 227447 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CHIAPA DE CORZO | 227447 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:641, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA EL MIRADOR, 29165 EL MIRADOR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA MONTE BELLO, CALLE 21 DEOCTUBRE SOBRE CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO AL LLEGAR A LA CO, lon:-92.97543561, lat:16.72777199}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 1797829.1 | 1797829.1 | 1709662.88 | 1709662.88 | 1709662.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-057/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1797829.1, importe_modificado:1797829.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO, 1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847245 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 228426 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228426 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO GUSTAVO DIAZ , lon:-92.24325395, lat:14.72261464}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847757 | Proyecto de inversión | 1799576.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799576.41, modificado:1799576.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD BARRIO 27 DE JUNIO - 230010 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230010 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.4, meta_modificada:200.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO 27 DE JUNIO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE MARZO Y CALLE 3A SUR ORIENTE, AVENIDA EL SABINO LA OBRA SE UBICA EN PERIFERICO ORIENTE ENTRE CALLES 9 DE MARZO Y 3A, lon:-92.12092924, lat:16.25808609}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1799576.41 | 1799576.41 | 1799576.41 | 1524455.81 | 1524455.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/076/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1799576.41, importe_modificado:1799576.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.32}} | {1847757/proyecto_PROCESO, 1847757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848979 | Proyecto de inversión | 1511649.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511649.41, modificado:1511649.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1A AV. NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 234031 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234031 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.5, meta_modificada:802.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1 AV. NOR, lon:-92.17670516, lat:14.77762187}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1511649.41, importe_modificado:1511649.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851004 | Proyecto de inversión | 1966832.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966832.51, modificado:1966832.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ASENTAMIENTO LA ERA - 240082 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240082 | S | 493 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LA ERA FRACCIONAMIENTO LA ERA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LA ERA Y CARRETERA SAN JUAN CHAMULA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NO, lon:-92.66095711, lat:16.74803542}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1966832.51 | 1966832.51 | 983416.26 | 983416.26 | 983416.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1966832.51, importe_modificado:1966832.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1851004/proyecto_PROCESO, 1851004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852951 | Proyecto de inversión | 1855299.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855299.65, modificado:1855299.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 245339 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245339 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARETERA ESTATAL 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA INTERNACIONA NUMERO 190 DESPUES DE LA LOCAL, lon:-92.98933849, lat:16.57884214}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1189177.94 | 1189177.94 | 1189177.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-058/2020, contratista:Luis Gabriel Rodriguez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1855299.65, importe_modificado:1855299.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1852951/proyecto_INICIO, 1852951/proyecto_PROCESO, 1852951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853408 | Proyecto de inversión | 2449772.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449772.11, modificado:2449772.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CARMEN, DE LA AVENIDA PIÑÓN, CALLE CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO 1RA. ETAPA - 246750 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246750 | S | 390 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PIÑON COLONIA EL CARMEN, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIÑON Y CALLE CIPRES, CALLE EUCALIPTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR E, lon:-92.66292877, lat:16.74581523}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 2449772.11 | 2449772.11 | 1619456.34 | 1619456.34 | 1619456.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2449772.11, importe_modificado:2449772.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1853408/proyecto_PROCESO, 1853408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854477 | Proyecto de inversión | 1013584.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013584.83, modificado:1013584.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 249933 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249933 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS FILTROS BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y AVENIDA 20A PONIENTE NORTE, CALLE 5A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS FILTROS ENTRE AVENIDAS S, lon:-92.15744718, lat:16.24523725}} | 2020-11-22 | 2020-12-31 | 1013584.83 | 1013584.83 | 1013584.83 | 304075.45 | 304075.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/081/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1013584.83, importe_modificado:1013584.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.5}} | {1854477/proyecto_PROCESO, 1854477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854665 | Proyecto de inversión | 411804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411804.32, modificado:411804.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN NUEVO SAMARITANO - 250385 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250385 | S | 4675 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.94198018, lat:17.2918648}} | 2020-11-13 | 2020-12-25 | 411804.32 | 411804.32 | 411804.32 | 146260.74 | 146260.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96393, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411804.32, importe_modificado:411804.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1854665/proyecto_PROCESO, 1854665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854692 | Proyecto de inversión | 1439188.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439188.8, modificado:1439188.8}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL ARENAL - 250467 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250467 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:602, direccion:CALLEJON EL ARENAL COLONIA EL ARENAL, 29140 EL ARENAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA S EUBICA APARTI DE LA COLONIA EL ARENAL ENTRONCANDO EN EL BOULEVARD A CINTALAP, lon:-93.39254905, lat:16.76695854}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1439188.8 | 1439188.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1439188.8, importe_modificado:1439188.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1854692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863616 | Proyecto de inversión | 1380389.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380389.87, modificado:1380389.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ASENTAMIENTO JARDINES DE VISTA HERMOSA - 251203 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251203 | S | 364 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PASEO LAS FLORES COLONIA JARDINES DE VISTA HERMOSA, 29298 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PASEO LAS FLORES Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A SUR DE LA , lon:-92.63529531, lat:16.72292765}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1380389.87 | 1380389.87 | 690194.94 | 690194.94 | 690194.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112-1/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1380389.87, importe_modificado:1380389.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.5}} | {1863616/proyecto_PROCESO, 1863616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864743 | Proyecto de inversión | 1010360.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010360.8, modificado:1010360.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL MORRO - 254063 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254063 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:103, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29140 IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-93.35018604, lat:16.60101418}} | 2020-10-21 | 2020-12-29 | 1010360.8 | 1010360.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-084/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1010360.8, importe_modificado:1010360.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865775 | Proyecto de inversión | 620309.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620309.84, modificado:620309.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256785 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 256785 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.39, meta_modificada:598.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHALACA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0707100010112 E, lon:-92.58775514, lat:15.21056196}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 620309.84 | 620309.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-029-AyS/2020, contratista:MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:620309.84, importe_modificado:620309.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1865775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867966 | Proyecto de inversión | 1549912.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549912.96, modificado:1549912.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD BELLAVISTA - 261816 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261816 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1364, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA BELLAVISTA, 29140 BELLAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADO, lon:-93.57365474, lat:17.08527463}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1549912.96 | 1549912.96 | 1324086.81 | 1324086.81 | 1324086.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-030/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1549912.96, importe_modificado:1549912.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}} | {1867966/proyecto_PROCESO, 1867966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868005 | Proyecto de inversión | 2519770.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519770.12, modificado:2519770.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SITALÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA UNIÓN ASENTAMIENTO SITALÁ - 261888 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261888 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.36951359, lat:17.00994112}} | 2020-09-29 | 2020-11-27 | 2519770.12 | 2519770.12 | 2519770.12 | 1889827.59 | 1889827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-048/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2519770.12, importe_modificado:2519770.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1868005/proyecto_INICIO, 1868005/proyecto_PROCESO, 1868005/proyecto_INICIO, 1868005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201084073 | Proyecto de inversión | 3694513.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694513.66, modificado:3694513.67}} | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa - 41355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 41355 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 500 RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO REAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA RANCHO ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.6469345, lat:16.75948149}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 3694513.66 | 3694513.66 | 3694513.66 | 3694513.66 | 3694513.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0057/2018, contratista:C. MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, monto:3694513.66, importe_modificado:3694513.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222454/proyecto_PROCESO, 1222454/proyecto_INICIO, 1222454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086378 | Proyecto de inversión | 2495737.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495737.99, modificado:2495737.99}} | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Las Cruces - 99574 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | 99574 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANHUITZ TIANIJA - JONISHTIE 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMIN, lon:-92.51370542, lat:17.43811347}} | 2018-06-01 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-130/2018, contratista:GRUPO AFIANZADOR TUSH TAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:2495737.99, importe_modificado:2495737.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1224759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086739 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 89157 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89157 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CAMPECHE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ENTRADA FRENTE A LA EMPRESA BIMBO A 3 CUADRAS DEL BOULEVARD BELISARIO DOM, lon:-93.18928757, lat:16.76842088}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086742 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 89341 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89341 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 5 SUR PONIENTE LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN AL NORTE PON, lon:-93.18058664, lat:16.74087419}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086765 | Proyecto de inversión | 330931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:148919.36}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57685 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57685 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS GRANJAS ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.09805644, lat:16.79463604}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 148919.36 | 148919.36 | 148919.36 | 148919.36 | 148919.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1225146/proyecto_INICIO, 1225146/proyecto_PROCESO, 1225146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086776 | Proyecto de inversión | 463304.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463304.66, modificado:208487.1}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57705 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57705 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE JALISCO LAS VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10786869, lat:16.79926452}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 208487.1 | 208487.1 | 208487.1 | 208487.1 | 208487.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.35}} | {1225157/proyecto_INICIO, 1225157/proyecto_PROCESO, 1225157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401619398 | Proyecto de inversión | 1409922.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409922.58, modificado:1409922.58}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE MAMPOSTERÍA CON LOZA MACIZA - 190815 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190815 | S | 5250 | 5250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONEINTE BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIRMERA SUR PONIENTE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 MINUTOS DE LA MISMA, lon:-91.98848079, lat:16.32193828}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 1409922.58 | 1409921.66 | 1409921.66 | 1409921.66 | 1409921.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1409922.58, importe_modificado:1409921.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619398/proyecto_INICIO, 1619398/proyecto_FIN, 1619398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401657091 | Proyecto de inversión | 500291.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500291.83, modificado:500291.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BUENA VISTA BAWITZ TRAMO AL KM 000 AL KM 1300 EN TRAMOS AISLADOS - 266498 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 266498 | S | 500 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENA VISTA BWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGION CAÑADA TOJOLAVAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11377264, lat:16.50227534}} | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 500291.83 | 500283.55 | 500283.55 | 500283.55 | 500283.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:500291.83, importe_modificado:500283.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657091/proyecto_INICIO, 1657091/proyecto_FIN, 1657091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723822 | Proyecto de inversión | 361785.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, modificado:361785.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 6861 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6861 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CE, lon:-93.17736452, lat:16.75128497}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.44 | 361785.44 | 361785.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361785.45, importe_modificado:361785.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1723822/proyecto_PROCESO, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728378 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 20109 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 20109 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.36683865, lat:17.29527785}} | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 521198.58 | 521198.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_PROCESO, 1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728768 | Proyecto de inversión | 2351353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351353.14, modificado:2351353.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21350 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21350 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:231, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL, 70164 SAN MIGUEL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO EC ARRIAGATAPACHULA A COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE A LA ENTR, lon:-92.55901817, lat:15.12261181}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2351353.14 | 2351353.14 | 1881911.58 | 1881911.58 | 1881911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008-VIV/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2351353.14, importe_modificado:2351353.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1728768/proyecto_INICIO, 1728768/proyecto_PROCESO, 1728768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728820 | Proyecto de inversión | 1208407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208407.54, modificado:1208407.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 21492 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21492 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO EL PORVENIR, 53127 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB1382T , lon:-92.32745357, lat:17.34315081}} | 2020-05-29 | 2020-08-11 | 1208407.54 | 1208407.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-057/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1208407.54, importe_modificado:1208407.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742863 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36351 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN ANTONIO, OJO DE AGUA Y L, lon:-92.2749002, lat:17.11139422}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 3985053.96 | 3985053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743748 | Proyecto de inversión | 1752352.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752352.65, modificado:1752532.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 38460 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38460 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PONIENTE, AVENIDA LOS ROBLES LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE, lon:-92.15604143, lat:16.24887354}} | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744551 | Proyecto de inversión | 682533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:679012.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40203 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-91.92868608, lat:17.08449159}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746200 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN - 47072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47072 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.25213646, lat:17.05785694}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 808415.68 | 808415.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750611 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 59888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59888 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y , SE UBICA A 99.90 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.8010044, lat:17.040768}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_PROCESO, 1750611/proyecto_FIN, 1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752092 | Proyecto de inversión | 228948.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228948.54, modificado:228948.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64415 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64415 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18485225, lat:16.76811386}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | 157526.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1752092/proyecto_INICIO, 1752092/proyecto_PROCESO, 1752092/proyecto_FIN, 1752092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752103 | Proyecto de inversión | 976151.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976151.6, modificado:976151.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64431 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64431 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18483967, lat:16.76813404}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 976151.6 | 976151.6 | 759018.53 | 759018.53 | 613762.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1752103/proyecto_INICIO, 1752103/proyecto_PROCESO, 1752103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752359 | Proyecto de inversión | 3339862.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339862.66, modificado:3339862.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 77 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CHANIVAL ASENTAMIENTO CHANIVAL - 65157 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65157 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MU, lon:-92.73092959, lat:17.22705613}} | 2020-04-09 | 2020-07-07 | 3339862.66 | 3336862.66 | 3336862.66 | 3336862.66 | 3336862.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3339862.66, importe_modificado:3339862.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:77.0}} | {1752359/proyecto_INICIO, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752409 | Proyecto de inversión | 1609749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609749.76, modificado:1609749.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65338 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29925365, lat:16.99699783}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1609749.76, importe_modificado:1609749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN, 1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752534 | Proyecto de inversión | 2007151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007151.8, modificado:2007151.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 65628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65628 | S | 345 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA UBILIO GARCIA, TERRACERIA OJO DE AG, lon:-91.52292334, lat:17.11813573}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2007151.8 | 2007151.8 | 2007151.8 | 1761232.7 | 1761232.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2007151.8, importe_modificado:2007151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:719.53}} | {1752534/proyecto_PROCESO, 1752534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752627 | Proyecto de inversión | 2055880.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055880.34, modificado:2026259.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ MIRAMAR - 65788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65788 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1798.0, meta_modificada:1798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CAMI, lon:-91.20486954, lat:16.38050209}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2055880.34, importe_modificado:2055880.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1798.0}} | {1752627/proyecto_INICIO, 1752627/proyecto_PROCESO, 1752627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $2,055,880.34 , SE EJERCIO $2,026,259.41 SE TUVO UN AHORRO PRESUPUSTAL DE $29,620.93 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752684 | Proyecto de inversión | 1513547.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513547.93, modificado:1513547.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65881 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INNOMINADA SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIJIMOS A LA ALTURA DE HOTEL REAL PLAZA, lon:-92.1005023, lat:16.89778097}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1513547.93 | 1513547.93 | 1513547.93 | 454064.38 | 454064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513547.93, importe_modificado:1513547.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1752684/proyecto_PROCESO, 1752684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753193 | Proyecto de inversión | 1999956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999956.34, modificado:1999956.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 67348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67348 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA AURORA KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.2022249, lat:16.88341194}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1567885.95 | 1567885.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999956.34, importe_modificado:1999956.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:721.24}} | {1753193/proyecto_PROCESO, 1753193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753298 | Proyecto de inversión | 816428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67594 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO CHICH SE UBICA A 50 KMS. D, lon:-92.16388276, lat:17.18837898}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753978 | Proyecto de inversión | 3463230.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463230.95, modificado:3463230.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD YOC CACUALÁ - 69418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69418 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA PAMALA SAN JERÓNIMO, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOC, lon:-92.10767212, lat:17.07235125}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3463230.95 | 3463230.95 | 3463230.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2020, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3463230.95, importe_modificado:3463230.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.0}} | {1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO, 1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754571 | Proyecto de inversión | 4999981.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.63, modificado:4999981.63}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILIO GARCÍA CON CARPETA ASFÁLTICA PRIMERA ETAPA EN CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 71356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71356 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA INICIA POR LA TERMINAL DE TRANSPORTISTAS DE UTB Y SE DIRIGE AL CENTRO SOBRE LA A, lon:-92.26630817, lat:17.10387565}} | 2020-06-04 | 2020-09-02 | 4999981.63 | 4999981.63 | 4999981.63 | 3872508.14 | 3872508.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4999981.63, importe_modificado:4999981.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1754571/proyecto_INICIO, 1754571/proyecto_PROCESO, 1754571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755366 | Proyecto de inversión | 1484573.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484573.54, modificado:1484573.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79381 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79381 | S | 432 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZADA AL SU, lon:-93.11011722, lat:16.79796331}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1484573.54 | 1484573.54 | 243711.72 | 243711.72 | 243711.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1484573.54, importe_modificado:1484573.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1755366/proyecto_INICIO, 1755366/proyecto_PROCESO, 1755366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756093 | Proyecto de inversión | 2045733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045733.76, modificado:2045733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS (TRAMO 1: 2 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE; TRAMO 2: 4 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE TRAMO 3: 35 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE Y TRAMO 4 37 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 Y 5 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATAN - 81436 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81436 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE BARRIO MOTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO MONTEBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO 1 2 CA, lon:-92.15657994, lat:14.98817444}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2045733.76, importe_modificado:2045733.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1756093/proyecto_PROCESO, 1756093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756453 | Proyecto de inversión | 2895743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895743.18, modificado:2895743.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD MAPIL - 82508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82508 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - LA PALMA Y TERRACERIA TRAMO LA SUYALA - CATARRAYA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.86918101, lat:17.04494792}} | 2020-05-13 | 2020-08-26 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2895743.18, importe_modificado:2895743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}} | {1756453/proyecto_INICIO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758066 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ - 87150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87150 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA BAWITZ, 29940 BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALXEX 1RA. Y TERRACERIA BAWITZ, SE UBICA A 42.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.14111008, lat:17.17693976}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 398409.71 | 398409.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2020, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758066/proyecto_INICIO, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758181 | Proyecto de inversión | 502919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA VERDE - 87433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 77.89 KMS. DE LA CABE, lon:-91.86343744, lat:17.02281486}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758277 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILA - 87631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87631 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BUENA VISTA NAPILA, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL, TERRACERIA SAN RA, lon:-92.3143619, lat:17.11233183}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 644989.21 | 644989.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84284, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1758277/proyecto_INICIO, 1758277/proyecto_PROCESO, 1758277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759087 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:323305.56}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 89716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89716 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BUENAVISTA BAQUE TAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET -JA Y , TER, lon:-91.98527488, lat:17.08481781}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759222 | Proyecto de inversión | 547813.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547813.37, modificado:547813.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 90055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90055 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ ARENAL - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, TERRACERIA OCOTAL SE UBICA A 70.50, lon:-91.9455886, lat:17.08783187}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547813.37, importe_modificado:547813.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760822 | Proyecto de inversión | 3984134.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984134.12, modificado:3984134.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ASPULJA - 94126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94126 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASPULJA KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA SAN FELIPE BUENA VISTA PARA, lon:-92.12745617, lat:16.86974942}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3023908.21 | 3023908.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3984134.12, importe_modificado:3984134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.93}} | {1760822/proyecto_PROCESO, 1760822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761154 | Proyecto de inversión | 1419281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419281.17, modificado:1419281.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GUATIMOC - 94978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94978 | S | 369 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.5, meta_modificada:1306.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMOC, 30896 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO GUATIMOC A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL 2 CRUCERO DE EJIDO FAJA DE ORO SE TOMA LA CARRETERA HACIA BELLAVISTA EN LA TE, lon:-92.1552758, lat:15.04615586}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1419281.17, importe_modificado:1419281.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1761154/proyecto_INICIO, 1761154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761801 | Proyecto de inversión | 1518595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518595.6, modificado:1518595.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH'LUM MONTE LÍBANO - 96741 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96741 | S | 325 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.57, meta_modificada:827.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH´LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA A, lon:-91.62457848, lat:16.89497261}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 1518595.6 | 1518595.6 | 1518595.6 | 455578.68 | 455578.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1518595.6, importe_modificado:1518595.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.27}} | {1761801/proyecto_PROCESO, 1761801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761805 | Proyecto de inversión | 604639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604639.98, modificado:604639.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 96755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96755 | S | 172 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA MONTE BELLO - MARAVILLA T, lon:-91.26081692, lat:16.3328019}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 604639.98 | 604639.98 | 604639.98 | 181391.99 | 181391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604639.98, importe_modificado:604639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {1761805/proyecto_PROCESO, 1761805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761826 | Proyecto de inversión | 3999994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999994.31, modificado:3999994.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 96818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96818 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL NOS DIRJIMOS A LA CARRETERA INTENACIONAL OCOSINGO PALENQUE Y DE AHÍ NOS VAMOS HA, lon:-92.10322436, lat:16.90527228}} | 2020-05-15 | 2020-10-30 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3589179.9 | 3589179.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999994.31, importe_modificado:3999994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.11}} | {1761826/proyecto_PROCESO, 1761826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761924 | Proyecto de inversión | 2580375.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580375.02, modificado:2580375.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 97143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97143 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.13, meta_modificada:71.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y AVENIDA TAXQUEÑA, CALLE LAS PALMAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A BODEGA AORRERA HASTA LLEGAR ABARRIO OCOSINGO, AGARRAMOS LAS, lon:-92.09678998, lat:16.91731915}} | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2180418.31 | 2180418.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2580375.02, importe_modificado:2580375.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.1}} | {1761924/proyecto_PROCESO, 1761924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761992 | Proyecto de inversión | 1943878.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943878.9, modificado:1943878.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALUCUM - 97302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97302 | S | 374 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.68, meta_modificada:626.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA SAQUILJA, TERRACERIA POMARROSA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.76148568, lat:17.04875614}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1943878.9 | 1943878.9 | 1943878.9 | 583163.67 | 583163.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1943878.9, importe_modificado:1943878.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1761992/proyecto_PROCESO, 1761992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763072 | Proyecto de inversión | 974650.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100146 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINTONIL, SE UBICA A 5.84 K, lon:-92.25393541, lat:17.13455693}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763090 | Proyecto de inversión | 406364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100192 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100192 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:-93.11508387, lat:16.71148798}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 537357.62 | 537357.62 | 155596.93 | 155596.93 | 155596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}} | {1763090/proyecto_INICIO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_INICIO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_PROCESO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_PROCESO, 1763090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El incremento de $130,992.92 en el monto modificado se debe a una ampliación del proyecto, la fuente de este recurso es Rendimientos Financieros FAIS 2020., trimestre:4.0, usuario:ramondmorgados, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200301763133 | Proyecto de inversión | 4589065.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4589065.29, modificado:4589065.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 100315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100315 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06984544, lat:16.75639846}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4589065.29 | 4589065.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4589065.29, importe_modificado:4589065.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.0}} | {1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763389 | Proyecto de inversión | 3498465.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498465.83, modificado:3498465.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 101004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101004 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3705.6, meta_modificada:3705.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA PICHUCALCO, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.33240896, lat:16.5366303}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3272786.57 | 3272786.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2020, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3498465.83, importe_modificado:3498465.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3466.56}} | {1763389/proyecto_PROCESO, 1763389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763749 | Proyecto de inversión | 2692911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692911.65, modificado:2692911.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO CENTRO - 102004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102004 | S | 189 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA OTE. NTE. Y CALLE AV. PRIMERA NTE. OTE., CALLE TERCERA OTE. NTE. LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE O, lon:-92.09071999, lat:16.90526653}} | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 2692911.65 | 2692911.65 | 2692911.65 | 1943447.79 | 1943447.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2692911.65, importe_modificado:2692911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.91}} | {1763749/proyecto_PROCESO, 1763749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766859 | Proyecto de inversión | 2271511.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271511.03, modificado:2271511.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 110625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110625 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62302147, lat:16.80424416}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2271511.03 | 2271511.03 | 2271511.03 | 681453.31 | 681453.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2271511.03, importe_modificado:2271511.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.12}} | {1766859/proyecto_PROCESO, 1766859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767012 | Proyecto de inversión | 955396.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955396.59, modificado:955396.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN ANTONIO - 110978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 110978 | S | 283 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 44 + 40 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9.30 K, lon:-91.94130359, lat:17.27116284}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 955396.59 | 955396.59 | 955396.59 | 467166.94 | 467166.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-140-2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:955396.59, importe_modificado:955396.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO, 1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767768 | Proyecto de inversión | 2489463.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489463.99, modificado:2489463.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, DEL TRAMO LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN A SEPELTON - 112919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112919 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SEPELTON, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA UJCAYIL, SE UBICA A 18.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16249625, lat:17.06534103}} | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 112919 | 112919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2489463.99, importe_modificado:2489463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771658 | Proyecto de inversión | 6417279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417279.72, modificado:6417279.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 123767 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123767 | S | 416 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4514.6, meta_modificada:4514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN, 30624 CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPALCANTÓN LAS BR, lon:-92.59592941, lat:15.18329073}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 6417279.72 | 6417279.72 | 4425710.16 | 4425710.16 | 4425710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-002-AyS/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:6417279.73, importe_modificado:6417279.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}} | {1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774311 | Proyecto de inversión | 1006637.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131040 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131040 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.0820845, lat:16.7375823}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1006637.89 | 1006637.89 | 400288.39 | 400288.39 | 400288.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}} | {1774311/proyecto_INICIO, 1774311/proyecto_FIN, 1774311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774975 | Proyecto de inversión | 1634970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634970.0, modificado:1634970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO - 132353 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132353 | S | 649 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSIT, lon:-92.25914197, lat:14.93101082}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1634970 | 1634970 | 1271707.4 | 1271707.4 | 1271707.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1634970.0, importe_modificado:1634970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.85}} | {1774975/proyecto_INICIO, 1774975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775329 | Proyecto de inversión | 1617969 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617969.0, modificado:1617969.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ASENTAMIENTO VALLE HERMOSO - 133258 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 133258 | S | 642 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.52, meta_modificada:185.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AV., lon:-92.2496909, lat:14.94810307}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1617969 | 1617969 | 1419507.13 | 1419507.13 | 1419507.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2020, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1617969.0, importe_modificado:1617969.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.27}} | {1775329/proyecto_INICIO, 1775329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779400 | Proyecto de inversión | 2851049 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851049.0, modificado:2851049.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE - 138113 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 138113 | S | 1129 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.15, meta_modificada:1924.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJON 1O. DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE CAYAMBE , lon:-92.28651256, lat:14.9190097}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2851049 | 2851049 | 2423097.62 | 2423097.62 | 2423097.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2851049.0, importe_modificado:2851049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.11}} | {1779400/proyecto_INICIO, 1779400/proyecto_PROCESO, 1779400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781031 | Proyecto de inversión | 499193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499193.5, modificado:499193.5}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA SALOMÓN GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 139970 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139970 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.12, meta_modificada:397.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCEREZ, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE , lon:-93.10069541, lat:16.78172313}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 499193.5 | 499193.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499193.5, importe_modificado:499193.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.12}} | {1781031/proyecto_INICIO, 1781031/proyecto_FIN, 1781031/proyecto_PROCESO, 1781031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807771 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 40691 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INNOVACIONES NICTE SA DE CV | 40691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1807771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810821 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99844 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1810821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817507 | Proyecto de inversión | 1118464.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118464.6, modificado:1118464.6}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR - 145241 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145241 | S | 500 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAS, lon:-92.60463658, lat:16.75855819}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1118464.6 | 1118464.6 | 870706.24 | 870706.24 | 870706.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1118464.6, importe_modificado:1118464.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1817507/proyecto_PROCESO, 1817507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817830 | Proyecto de inversión | 1903940.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903940.21, modificado:1903940.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. CAMPO BENIGNO EN CALLE LA PAZ - 145573 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145573 | S | 170 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA PAZ Y BOULEVARD YAJALON, AVENIDA PESIDENTE ALEMAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABEZARA LLE, lon:-92.63157475, lat:16.74710912}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1903940.21 | 1903940.21 | 1209784.65 | 1209784.65 | 1209784.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1903940.21, importe_modificado:1903940.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1817830/proyecto_INICIO, 1817830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819833 | Proyecto de inversión | 2186506.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186506.54, modificado:2186506.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 5 DE MAYO - 147915 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147915 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA COLONIA 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S EENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD S, lon:-92.6361777, lat:16.74794645}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2186506.54 | 2186506.54 | 1518176.39 | 1518176.39 | 1518176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/17/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2186506.54, importe_modificado:2186506.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1819833/proyecto_INICIO, 1819833/proyecto_PROCESO, 1819833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821620 | Proyecto de inversión | 1115859.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115859.53, modificado:1115859.53}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 151611 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151611 | S | 473 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA BENITO JUÁREZ, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PERIFERICO NORTE, CALLE MOCTEZUMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL, lon:-92.62722373, lat:16.75072648}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1115859.53 | 1115859.53 | 538084.25 | 538084.25 | 538084.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2020, contratista:ARQ. CONTRUCCIONES MABER S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1115859.53, importe_modificado:1115859.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1821620/proyecto_PROCESO, 1821620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822006 | Proyecto de inversión | 706073.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706073.58, modificado:706073.58}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 152436 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152436 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA CACATEEL , lon:-91.98393501, lat:17.05123494}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/427/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:706073.58, importe_modificado:706073.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822216 | Proyecto de inversión | 2194563.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194563.48, modificado:2194563.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO JET JA A CRUCERO OCOTAL, EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 152957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - CRUCERO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 71.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-91.92832924, lat:17.08158215}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 2194563.48 | 2194563.48 | 2194563.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/429/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2194563.48, importe_modificado:2194563.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO, 1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823690 | Proyecto de inversión | 1202186.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202186.07, modificado:1202186.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA-EJIDO PIEDRA PARADA (KM 2+509.10 AL 3+349.10) LOCALIDAD EJIDO PIEDRA PARADA - 156594 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 156594 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PIEDRA PARADA, 30897 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PIEDRA SE LLEGA PRIMERO AL EJI, lon:-92.18906393, lat:15.12440521}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202186.07, importe_modificado:1202186.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1823690/proyecto_INICIO, 1823690/proyecto_PROCESO, 1823690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824320 | Proyecto de inversión | 2342232.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342232.15, modificado:2342232.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158471 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61771422, lat:16.75654664}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | 1171116.08 | 1171116.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2342232.15, importe_modificado:2342232.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1457.0}} | {1824320/proyecto_PROCESO, 1824320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826060 | Proyecto de inversión | 755710.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755710.08, modificado:755710.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BUENAVISTA LA MONTAÑA - 163184 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163184 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - BUENAVISTA LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ARROYO GRANDE, 29755 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.87063622, lat:17.17479459}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 755710.08 | 755710.08 | 377855.04 | 377855.04 | 377855.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:755710.08, importe_modificado:755710.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | {1826060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826098 | Proyecto de inversión | 754935.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754935.27, modificado:754935.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163268 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163268 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE EL BARRIO DEL ARROYO SABINAL INIC, lon:-92.68667005, lat:17.16892006}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 754935.27 | 754935.27 | 754935.17 | 754935.17 | 754935.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:754935.27, importe_modificado:754935.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826391 | Proyecto de inversión | 2647415.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647415.07, modificado:2647415.07}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COLONIA INFONAVIT LA ISLA - 163970 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163970 | S | 120 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DR MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LA ISLA, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA DR MANUEL VELACO SUAREZ Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CERRADA MOLINO LA ISLA ESTA OBRA SE E, lon:-92.64406892, lat:16.74034211}} | 2020-09-01 | 2020-12-22 | 2647415.07 | 2647415.07 | 794224.52 | 794224.52 | 794224.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2647415.07, importe_modificado:2647415.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1826391/proyecto_PROCESO, 1826391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826423 | Proyecto de inversión | 563405.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563405.63, modificado:563405.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO EL NARANJO - 164030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164030 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 30 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 6.8, lon:-92.07122473, lat:17.46087366}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 563405.63 | 563405.63 | 563405.63 | 530704.67 | 530704.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93967, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:563405.63, importe_modificado:563405.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}} | {1826423/proyecto_INICIO, 1826423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826551 | Acción | 747999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747999.57, modificado:747999.57}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 164312 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 164312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 747999.57 | 747999.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1291942.38, importe_modificado:1291942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1826551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827422 | Proyecto de inversión | 125385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166333 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 166333 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}} | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828039 | Proyecto de inversión | 2449370.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449370.53, modificado:2449370.53}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO CENTRO - 168127 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 168127 | S | 3292 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.68960058, lat:15.2823822}} | 2020-10-19 | 2020-12-29 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2449370.53, importe_modificado:2449370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1828039/proyecto_INICIO, 1828039/proyecto_PROCESO, 1828039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828833 | Proyecto de inversión | 4916155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916155.71, modificado:4916155.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD CABEZA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 170616 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170616 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE , lon:-91.9899869, lat:17.50724663}} | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | 1629048.06 | 1629048.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALUMBRADO-COMPLEMENTOS-150-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4916155.71, importe_modificado:4916155.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1828833/proyecto_PROCESO, 1828833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829305 | Proyecto de inversión | 592144.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592144.53, modificado:592144.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN | 172361 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACERIA JOL , lon:-91.8224582, lat:17.05395843}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/437/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592144.53, importe_modificado:592144.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829588 | Proyecto de inversión | 2716253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716253.0, modificado:2716253.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 173533 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173533 | S | 1076 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.32, meta_modificada:2460.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA AVENIDA MARGARITAS, CALLE JACARANDA Y AVENIDA AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ARGENTINA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-92.25623177, lat:14.87077456}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2716253 | 2716253 | 2309427.48 | 2309427.48 | 2309427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2716253.0, importe_modificado:2716253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.63}} | {1829588/proyecto_INICIO, 1829588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829596 | Proyecto de inversión | 2019895.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019895.27, modificado:2019895.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE FÁTIMA, EN LA AV. LA FRONTERA - 173548 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173548 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FRONTERA COLONIA FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA FRONTERA Y CALLE DE LA RAZA, CALLE MEXICO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A SUR PONIENTE DE L CABECERA MUNICI, lon:-92.66557391, lat:16.72590748}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2019895.27 | 2019895.27 | 1261743.97 | 1261743.97 | 1261743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2019895.27, importe_modificado:2019895.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1829596/proyecto_PROCESO, 1829596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830506 | Proyecto de inversión | 3403711 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403711.0, modificado:3403711.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176539 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176539 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17657551, lat:16.74651125}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 3403711 | 3403711 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-102-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3403711.0, importe_modificado:3403711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.0}} | {1830506/proyecto_PROCESO, 1830506/proyecto_INICIO, 1830506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831160 | Proyecto de inversión | 1616934.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616934.14, modificado:1616934.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN EJIDO EL PROGRESO - 179420 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 179420 | S | 376 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO UBICADO SOBRE LA CARRET, lon:-92.19696349, lat:15.08645158}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1616934.14, importe_modificado:1616934.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831563 | Proyecto de inversión | 4307984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4307984.0, modificado:4307984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 180775 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180775 | S | 1704 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.58, meta_modificada:2759.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GRAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE LAS LOMITAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIEND, lon:-92.25783573, lat:14.87241812}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4307984 | 4307984 | 4171094.56 | 4171094.56 | 4171094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4307984.0, importe_modificado:4307984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.58}} | {1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_FIN, 1831563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833527 | Proyecto de inversión | 1683743.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683743.04, modificado:1683743.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 187823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187823 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.45847223, lat:17.1854711}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1512063 | 1512063 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1683743.04, importe_modificado:1683743.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1833527/proyecto_INICIO, 1833527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834449 | Proyecto de inversión | 667682.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667682.4, modificado:667682.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA CASCADA - 190511 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190511 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RU, lon:-91.80560635, lat:17.37276462}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | 651331.92 | 651331.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95156, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:667682.4, importe_modificado:667682.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1834449/proyecto_PROCESO, 1834449/proyecto_INICIO, 1834449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834684 | Proyecto de inversión | 2095122.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095122.34, modificado:2095122.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LOS PINOS, EN LA 2DA. CALLE DE LOS PINOS - 191247 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191247 | S | 888 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS Y EJE VIAL UNO, CALLE GUADALUPANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIU, lon:-92.63911709, lat:16.72029487}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2095122.34 | 2095122.34 | 628536.7 | 628536.7 | 628536.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2095122.34, importe_modificado:2095122.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1834684/proyecto_PROCESO, 1834684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834876 | Proyecto de inversión | 4016839.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016839.6, modificado:4016839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 191706 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191706 | S | 200 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SELENE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SELENE Y DIAGONAL COLUMBIA, CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL SUR DE LA , lon:-92.63177759, lat:16.71424054}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 4016839.6 | 4016839.6 | 1205051.88 | 1205051.88 | 1205051.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4016839.6, importe_modificado:4016839.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1834876/proyecto_INICIO, 1834876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836569 | Proyecto de inversión | 395299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395299.2, modificado:395299.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ANTIOQUÍA - 196943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 196943 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 K, lon:-91.82331553, lat:17.47202121}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | 347340 | 347340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96169, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:395299.2, importe_modificado:395299.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1836569/proyecto_INICIO, 1836569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836974 | Proyecto de inversión | 1301944.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301944.74, modificado:1301944.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS - 198556 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198556 | S | 368 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LAS ROSAS, 00000 SAN ANTONIO LAS ROSAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 50 MIN DE LA CABECERA SE LLEG, lon:-92.53705526, lat:16.72894135}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 1301944.74 | 1301944.74 | 733517.41 | 733517.41 | 733517.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/49/2020, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1301944.74, importe_modificado:1301944.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1836974/proyecto_INICIO, 1836974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837109 | Proyecto de inversión | 1549385.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549385.97, modificado:1549385.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO NUEVO SAN JOAQUÍN - 198951 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198951 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 55.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.75752096, lat:17.27817027}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1452934.41 | 1452934.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96318, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1549385.97, importe_modificado:1549385.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1837109/proyecto_PROCESO, 1837109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837151 | Proyecto de inversión | 351461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351461.76, modificado:351461.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA EL RECUERDO - 199075 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 199075 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1371, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 30 RANCHERIA EL RECUERDO, 29960 EL RECUERDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 5.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 4, lon:-91.96323854, lat:17.48611901}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 351461.76 | 351461.76 | 351461.76 | 305022.12 | 305022.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96174, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351461.76, importe_modificado:351461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1837151/proyecto_PROCESO, 1837151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838186 | Proyecto de inversión | 2826411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826411.14, modificado:2826411.14}} | CONSTRUCCION DE CASA MATERNA EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202160 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202160 | S | 3227 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO POCONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.93 K, lon:-92.38409268, lat:16.91311511}} | 2020-05-14 | 2020-08-12 | 2826411.14 | 2826411.14 | 1697669.18 | 1697669.18 | 1697669.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826411.14, importe_modificado:2826411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1838186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838225 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202268 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202268 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD ALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO II, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE ALLE CONOCIDO S/N Y CALLE ALLE CONOCIDO S/N, CALLE ALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0., lon:-92.42823379, lat:16.94809594}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 2994474.8 | 2994474.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO, 1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838231 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202291 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202291 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA GRUPO I, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42718223, lat:16.88262132}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 1962005.74 | 1962005.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1838231/proyecto_INICIO, 1838231/proyecto_PROCESO, 1838231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838419 | Proyecto de inversión | 1078189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078189.86, modificado:1078189.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II - 202809 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202809 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MANZANILLO DOS, 00000 MANZANILLO II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SENE CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR PARTIENDO DE , lon:-92.63963008, lat:16.64960889}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1078189.86 | 1078189.86 | 604919.91 | 604919.91 | 604919.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1078189.86, importe_modificado:1078189.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838419/proyecto_PROCESO, 1838419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838513 | Proyecto de inversión | 2299886.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299886.27, modificado:2299886.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA - 203060 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203060 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.06, meta_modificada:861.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2928, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PICHUCALCO Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO SAN GREGORIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.2068081, lat:16.54395903}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | 1149943.14 | 1149943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0614/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299886.27, importe_modificado:2299886.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.53}} | {1838513/proyecto_PROCESO, 1838513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838549 | Proyecto de inversión | 791911.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791911.55, modificado:791911.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES (RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, BARRIO LOS ÁNGELES - 203179 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203179 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PUBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE L, lon:-92.61796864, lat:16.7705834}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 791911.55 | 791911.55 | 549274.01 | 549274.01 | 549274.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2020, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ (CIMIENTO CONSTRUCCIONES), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:791911.55, importe_modificado:791911.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.54}} | {1838549/proyecto_PROCESO, 1838549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839242 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN EJIDO EL ÁGUILA - 205058 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205058 | S | 667 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL AGUILA AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO POR EJI, lon:-92.18102867, lat:15.09473011}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839285 | Proyecto de inversión | 985046.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985046.37, modificado:985046.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO AGUA CRISTALINA - 205183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205183 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.378769, lat:17.11009408}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | 938606.73 | 938606.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96360, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:985046.37, importe_modificado:985046.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1839285/proyecto_PROCESO, 1839285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839686 | Proyecto de inversión | 639163.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639163.8, modificado:639163.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA POBLADO MORELOS - 206376 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206376 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74.70 K, lon:-91.4906764, lat:17.12583108}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | 568658.64 | 568658.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96154, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:639163.8, importe_modificado:639163.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1839686/proyecto_PROCESO, 1839686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839836 | Proyecto de inversión | 249850.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 206867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206867 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO INTERNACIONAL COLONIA MUMUNTIC II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE S/N PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMO, lon:-92.09984752, lat:16.9092793}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 121828.3 | 121828.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.95}} | {1839836/proyecto_PROCESO, 1839836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839884 | Proyecto de inversión | 954368.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207021 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09577635, lat:16.90719528}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 477184.31 | 477184.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1839884/proyecto_PROCESO, 1839884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839996 | Proyecto de inversión | 1996640.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996640.21, modificado:1996640.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA LIBERTAD - 207330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207330 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CALLE RANCHERIA LA LIBERTAD RANCHERIA LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -LA LIBERTA Y CARRETERA OCOSINGO-Z.A. TONINA, CARRETERA OCOSINGO- BALAXTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.99989708, lat:16.91562497}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1996640.21 | 1996640.21 | 1996640.21 | 998320.11 | 998320.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0606/2020, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1996640.21, importe_modificado:1996640.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1839996/proyecto_PROCESO, 1839996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840468 | Proyecto de inversión | 537236.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537236.9, modificado:537236.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE GRANZÓN Y ACABADO CON BARNIZ Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABÍA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. 5 DE MAYO. - 208718 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 208718 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.63, meta_modificada:592.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABAIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO POBLADO PAREDON FREN, lon:-93.86826686, lat:16.05163484}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 537236.9 | 537236.9 | 442759.55 | 442759.55 | 442759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/073/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:537236.9, importe_modificado:537236.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.63}} | {1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840473 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRÉS - 208726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208726 | S | 116 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SELVA (SAN ANDRES) KILÓMETRO 185 + 800 EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO NVA. ESPERANZ, lon:-91.3529079, lat:17.09474149}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0659/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1840473/proyecto_PROCESO, 1840473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840538 | Proyecto de inversión | 799783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799783.8, modificado:799783.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LEQUILUM - 208905 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION E OBRAS PUBLICAS | 208905 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CALLE LEQUILUM EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BATALLON MILITAR Y CARRETERA BALASHTE, CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA, PASAMO, lon:-92.01130502, lat:16.88700092}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | 399891.9 | 399891.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0612/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799783.8, importe_modificado:799783.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {1840538/proyecto_PROCESO, 1840538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840579 | Proyecto de inversión | 632271.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632271.6, modificado:632271.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS CON BIODIGESTOR EN EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN - 209071 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209071 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.72, meta_modificada:90.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 EJIDO EL PALMAR 2DA SECCION, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE , lon:-92.32652188, lat:17.69070578}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 632271.6 | 632271.6 | 632271.6 | 613904.04 | 613904.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96503, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:632271.6, importe_modificado:632271.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1840579/proyecto_PROCESO, 1840579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841910 | Proyecto de inversión | 1251108 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251108.0, modificado:1251108.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 7 MTS EN EJIDO NUEVO YAJALÓN - 213183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 213183 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 65.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.59635902, lat:17.36312122}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1251108 | 1251108 | 1251108 | 1185706.08 | 1185706.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96507, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1251108.0, importe_modificado:1251108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1841910/proyecto_INICIO, 1841910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844124 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COL LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 219745 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219745 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.95605508, lat:17.50572762}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91546, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1844124/proyecto_INICIO, 1844124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847670 | Proyecto de inversión | 277146.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277146.5, modificado:277146.5}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD ZACUALPA - 229779 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 229779 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA TERESA-CORRAL HIERBA KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA COMUNIDAD DE CORRAL HIERBA, 30350 ZACUALPA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FR, lon:-92.38046437, lat:16.30351657}} | 2020-06-08 | 2020-06-21 | 277146.5 | 277146.5 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-006/2020., contratista:GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847670/proyecto_FIN, 1847670/proyecto_INICIO, 1847670/proyecto_FIN, 1847670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849523 | Proyecto de inversión | 386369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A AVENIDA PONIENTE ENTRE 6A CALLE NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN FRONTERA HIDALGO - 235850 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 235850 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE Y FRANCISO VILLA A 15 ME, lon:-92.18006865, lat:14.78101412}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850475 | Proyecto de inversión | 773212.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773212.1, modificado:773212.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARTI CLAVE: 07DPR4651S LOCALIDAD RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN - 238650 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 238650 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN, 30106 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE ENT, lon:-92.13482228, lat:16.2821113}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 773212.1 | 773212.1 | 773212.1 | 524488.71 | 524488.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/084/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773212.1, importe_modificado:773212.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.23}} | {1850475/proyecto_INICIO, 1850475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864793 | Proyecto de inversión | 1027164.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027164.98, modificado:1027164.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 254163 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254163 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:CALLEJON GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO OJO DE AGUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA PASA, lon:-93.33104582, lat:16.62027975}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 1027164.98 | 1027164.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-083/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1027164.98, importe_modificado:1027164.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864835 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVA BETANIA NUEVO SIVACAL - 254256 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254256 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:444, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA NUEVA BETANIA, 29140 NUEVA BETANIA (NUEVO SIVACAL), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA MAJADA, CAMINO BONFIL LA OBRA SE, lon:-93.5071953, lat:16.5040509}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 387778.82 | 387778.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866343 | Proyecto de inversión | 3389733.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389733.98, modificado:3389733.98}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDAC. Y 01 ANEX. (MOD. DE ESCA.) 5 E.E. ESTR. U-2C, Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LOS NIÑOS HEROES CCT: 07DPB0557L (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 258168 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258168 | S | 429 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38969291, lat:16.97109282}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 3389733.98 | 3389733.98 | 3389733.98 | 434500.12 | 434500.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3389733.98, importe_modificado:3389733.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1866343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868986 | Proyecto de inversión | 787737.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787737.3, modificado:787737.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA ROCA - 264658 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264658 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA ROCA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, AVENIDA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEG, lon:-92.62364342, lat:16.7210745}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 787737.3 | 787737.3 | 393868.65 | 393868.65 | 393868.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2020, contratista:ELECTRIFICACIONESY PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:787737.3, importe_modificado:787737.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1868986/proyecto_INICIO, 1868986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869566 | Proyecto de inversión | 277857.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277857.87, modificado:277857.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 265922 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 265922 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILESSERDAN Y CALLE INSURGENTES, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 800 MET, lon:-92.30887164, lat:17.02534787}} | 2020-08-25 | 2020-10-26 | 277857.87 | 277857.87 | 277857.87 | 135468.5 | 135468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-039/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:277857.87, importe_modificado:277857.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1869566/proyecto_PROCESO, 1869566/proyecto_INICIO, 1869566/proyecto_PROCESO, 1869566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871558 | Proyecto de inversión | 1500535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500535.24, modificado:1500535.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA, DE LA CALLE LA HORMIGA (1RA. ETAPA) - 270086 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270086 | S | 260 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA HORMIGA COLONIA PATRIA NUEVA, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA HORMIGA Y CALLE AMATISTA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.65034738, lat:16.7522191}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1500535.24 | 1500535.24 | 750267.62 | 750267.62 | 750267.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500535.24, importe_modificado:1500535.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.5}} | {1871558/proyecto_INICIO, 1871558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877375 | Acción | 250000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.12, modificado:250000.12}} | ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE - 96586 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 250000.12 | 250000.12 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93871, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:250000.12, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} | {1877375/proyecto_PROCESO, 1877375/proyecto_FIN, 1877375/proyecto_INICIO, 1877375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086743 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 89268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89268 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONIX Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA LA VIVIENDA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE SUBIENDO POR LA CALLE RUBI, AL N, lon:-93.0831252, lat:16.77893858}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086747 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villareal - 89120 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89120 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAMARINDOS Y AVENIDA OLIVOS, CALLE CIPRES LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA FRENTE AL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A , lon:-93.13026741, lat:16.77869976}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086784 | Proyecto de inversión | 4868797.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868797.29, modificado:4138477.71}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapetahua Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30914 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30914 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:379.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ACAPETAHUA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CATAZAJA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA Y ACCESO PRINCIPAL DEL CIRCUITO PROSPERIDAD, lon:-93.063178, lat:16.74847074}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 4138477.7 | 4138477.7 | 4138477.7 | 4138477.7 | 4138477.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-045-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:4868797.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.44}} | {1225165/proyecto_INICIO, 1225165/proyecto_PROCESO, 1225165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201546538 | Proyecto de inversión | 523187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:471196.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 67594 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67594 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401619639 | Proyecto de inversión | 3364325.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 192185 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 192185 | S | 1042 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO, UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725261 | Proyecto de inversión | 3691932.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691932.61, modificado:3691932.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 11074 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11074 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLE 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CENTR, lon:-93.17734306, lat:16.75135689}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.6 | 3691932.6 | 3691932.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2020, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3691932.61, importe_modificado:3691932.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {1725261/proyecto_PROCESO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727276 | Proyecto de inversión | 3326632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326632.0, modificado:3326632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 17047 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 17047 | S | 1317 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA 7A SUR LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO , lon:-92.26943987, lat:14.88079586}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3326632 | 3326632 | 3220943.06 | 3220943.06 | 3220943.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3326632.0, importe_modificado:3326632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.0}} | {1727276/proyecto_INICIO, 1727276/proyecto_PROCESO, 1727276/proyecto_FIN, 1727276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737947 | Proyecto de inversión | 3149091.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.71, modificado:3149091.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS - 30307 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30307 | S | 4325 | 3648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCIA A 110 MTS DE LA PRESIDE, lon:-92.57788353, lat:15.21522568}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.71 | 3149091.71 | 1997220.84 | 1997220.84 | 1997220.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-003-URB/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.71, importe_modificado:3149091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1737947/proyecto_PROCESO, 1737947/proyecto_INICIO, 1737947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742846 | Proyecto de inversión | 6324754.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324754.42, modificado:6324010.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 36313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36313 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 52164 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS A, lon:-92.39326836, lat:17.13467915}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6324010.21, importe_modificado:6324010.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:127.0}} | {1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744984 | Proyecto de inversión | 2598777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598777.0, modificado:2598777.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE LA PRIMAVERA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 41107 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41107 | S | 1030 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A LA PITA, CALLE MELOCOTON LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE, lon:-92.27201359, lat:14.87821281}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2598777 | 2598777 | 2515417.2 | 2515417.2 | 2515417.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2598777.0, importe_modificado:2598777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.0}} | {1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745427 | Proyecto de inversión | 4240981 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4240981.0, modificado:4240981.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 45199 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45199 | S | 1678 | 1493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AGUNA ESMERALDA CALLE MONTE BELLO CALLE PRINCIPAL LOS COCOS CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y CALLE PIÑAS, CALLE TAM, lon:-92.27713494, lat:14.87886844}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4240981 | 4240981 | 4106242.68 | 4106242.68 | 4106242.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2020, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4240981.0, importe_modificado:4240981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4314.0}} | {1745427/proyecto_INICIO, 1745427/proyecto_PROCESO, 1745427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745703 | Proyecto de inversión | 457702 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457702.0, modificado:457702.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DOS ISLAS - 45834 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45834 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE RIO COATANCITO, AVENIDA 16A PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y RIO COATAN, lon:-92.27425463, lat:14.90112856}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 457702 | 457702 | 228851 | 228851 | 228851 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:457702.0, importe_modificado:457702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746884 | Proyecto de inversión | 1910744.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910744.29, modificado:1910744.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN FELIPE - 49192 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 49192 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 2,193.7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - P, lon:-93.74325725, lat:16.08182125}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1910744.29 | 1910744.29 | 1703556.3 | 1703556.3 | 1703556.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/035/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1910744.29, importe_modificado:1910744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746884/proyecto_INICIO, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748339 | Proyecto de inversión | 2454598.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454598.38, modificado:2454598.38}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. JUÁREZ) - 53275 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53275 | S | 710 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁL, lon:-92.46452876, lat:15.13952342}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2454598.3 | 2454598.3 | 2454598.3 | 2454598.3 | 2454598.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/BNOySP2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2454598.38, importe_modificado:2454598.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750911 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ZELANDA - 60676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60676 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - NUEVA ZELANDA KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , SE UBICA A 51.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.04038027, lat:17.10879028}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 268028.85 | 268028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {1750911/proyecto_INICIO, 1750911/proyecto_PROCESO, 1750911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752101 | Proyecto de inversión | 6347879.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347879.04, modificado:6347879.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64429 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64429 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5561.0, meta_modificada:5561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, CALLE CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RET, lon:-93.18826415, lat:16.76979741}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 6347879.04 | 6347879.04 | 4935870.45 | 4935870.45 | 3991274.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5561.0}} | {1752101/proyecto_INICIO, 1752101/proyecto_PROCESO, 1752101/proyecto_FIN, 1752101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752280 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 64906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64906 | S | 395 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA Y CALLE CONDUCE A AGENCIA MUNICIPAL, SE UBICA A 46.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.14960765, lat:17.17020031}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 1294783 | 1294783 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752545 | Proyecto de inversión | 3299951.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299951.74, modificado:3299951.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA BULWA - 65651 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65651 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10010.0, meta_modificada:10010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA SAN JUAN P, lon:-92.09173244, lat:16.78590086}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 3299951.74 | 3299951.74 | 3299951.74 | 2658449.04 | 2658449.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2020, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3299951.74, importe_modificado:3299951.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8064.08}} | {1752545/proyecto_PROCESO, 1752545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752640 | Proyecto de inversión | 1620465.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620465.67, modificado:1618586.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65811 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65811 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS A CARRET, lon:-92.10033601, lat:16.90365895}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1620465.67, importe_modificado:1620465.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1752640/proyecto_INICIO, 1752640/proyecto_PROCESO, 1752640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753228 | Proyecto de inversión | 2511172.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511172.34, modificado:2511172.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ - 67418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67418 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.37753046, lat:17.11375057}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2511172.34, importe_modificado:2511172.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_PROCESO, 1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_FIN, 1753228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753492 | Proyecto de inversión | 2159916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159916.51, modificado:2159916.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ - 68169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68169 | S | 500 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8730.7, meta_modificada:8730.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 380 EJIDO SACUB CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA JOL SACUN, SE UBICA A 65.88 KMS. DE LA , lon:-91.94020376, lat:17.12877073}} | 2020-06-17 | 2020-10-16 | 2159916.51 | 2159916.51 | 2159916.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159916.51, importe_modificado:2159916.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4455.0}} | {1753492/proyecto_INICIO, 1753492/proyecto_PROCESO, 1753492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753994 | Proyecto de inversión | 2190471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190471.42, modificado:2190471.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO PRINCIPAL YOCHIBJA ¿ BAWITZ SINAÍ - 69452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69452 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE B, lon:-91.89813824, lat:17.14595099}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2190471.42, importe_modificado:2190471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754538 | Proyecto de inversión | 1833066.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833066.66, modificado:1833066.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO FINCA TZAJALA A XIXINTONIL Y RAMALES. - 71217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71217 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 810 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL Y , LA OBRA COMIENZA EL PRIMER KM POR LA FI, lon:-92.22674293, lat:17.13114262}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1833066.66 | 1833066.66 | 1833066.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1833066.66, importe_modificado:1833066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}} | {1754538/proyecto_INICIO, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754591 | Proyecto de inversión | 502435.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502435.47, modificado:502435.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 71418 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71418 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.07670333, lat:16.77019151}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 502435.47 | 502435.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:502435.47, importe_modificado:502435.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1754591/proyecto_INICIO, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755358 | Proyecto de inversión | 1224395.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224395.8, modificado:1224395.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GAVILÁN ENTRE AVENIDA CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS - 79268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79268 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUS, lon:-93.07912603, lat:16.73457256}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1224395.8 | 1224395.8 | 1067134.76 | 1067134.76 | 1067134.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRULIDER DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1224395.8, importe_modificado:1224395.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1755358/proyecto_INICIO, 1755358/proyecto_FIN, 1755358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755833 | Proyecto de inversión | 4570405.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570405.57, modificado:4570405.57}} | PAVIMENTACION DE 3114.91 MT2. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR LOCALIDAD EL PARRAL - 80697 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80697 | S | 5509 | 5356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL SON 2 CALLES EN ESCUADRA LA AVENIDA CENTRAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL Y LA CALLE CENTRAL FRENTE A, lon:-93.00582445, lat:16.36654456}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/08/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4570405.57, importe_modificado:4570405.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756271 | Proyecto de inversión | 1760059.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760059.6, modificado:1760059.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 81998 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81998 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, AVENIDA ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNIC, lon:-93.12248238, lat:16.77926972}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1760059.6 | 1760059.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1760059.6, importe_modificado:1760059.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}} | {1756271/proyecto_INICIO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756498 | Proyecto de inversión | 1215018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215018.81, modificado:1215018.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE BARRIO ANAHUAC LOCALIDAD CACAHOATAN - 82638 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 82638 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15862936, lat:14.99141083}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:EDUARDO DAVID DUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1215018.81, importe_modificado:1215018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1756498/proyecto_INICIO, 1756498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756826 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PACHIL - 83605 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83605 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PACHIL, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 38.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.12304545, lat:17.12625759}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 415659.71 | 415659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82390, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1756826/proyecto_INICIO, 1756826/proyecto_FIN, 1756826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3542578.66, importe_modificado:3542578.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $3,542,578.66, SE EJERCIO $3,540,105.05 Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,473.61 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757469 | Proyecto de inversión | 1099220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALPUJARRAS LOCALIDAD CACAHOATAN - 85488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 85488 | S | 299 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPI, lon:-92.17014215, lat:15.07426849}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1099220.79, importe_modificado:1099220.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1757469/proyecto_INICIO, 1757469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758109 | Proyecto de inversión | 1062606.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062606.96, modificado:1062606.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 87256 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87256 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07495654, lat:16.77251707}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1062606.96 | 1062606.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1062606.96, importe_modificado:1062606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}} | {1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_INICIO, 1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758136 | Proyecto de inversión | 556383.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556383.47, modificado:556383.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87315 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09936811, lat:16.73058054}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 556383.47 | 556383.47 | 383583.36 | 383583.36 | 383583.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:556383.47, importe_modificado:556383.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_INICIO, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759035 | Proyecto de inversión | 2999506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999506.01, modificado:2999506.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD MONTEPÍO - 89589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89589 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6455.2, meta_modificada:6455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MONTEPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILÓN - TEMO Y TERRACERIA TRAMO BATSIBILTIC - PANTEHA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-92.26108627, lat:17.13805114}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 1968943.74 | 1968943.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2999506.01, importe_modificado:2999506.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6455.2}} | {1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO, 1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759601 | Proyecto de inversión | 4998088.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998088.59, modificado:4998088.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CINTALAPA - 90978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90978 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.36111, lat:16.92292978}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4578849.21 | 4578849.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4998088.59, importe_modificado:4998088.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.37}} | {1759601/proyecto_PROCESO, 1759601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760772 | Proyecto de inversión | 3037380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037380.0, modificado:3037380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 94014 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94014 | S | 1203 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4084.0, meta_modificada:4084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INOCENTES Y CALLE CAMINO DE LA PITA, AVENIDA LAS FLORES SOBRE, lon:-92.2669576, lat:14.88339111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3037380 | 3037380 | 2951354.45 | 2951354.45 | 2951354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3037380.0, importe_modificado:3037380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4084.0}} | {1760772/proyecto_INICIO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760834 | Proyecto de inversión | 6910950.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910950.12, modificado:6907978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 94168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94168 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9978.0, meta_modificada:9978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 EJIDO , 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR SIGUIENDO , lon:-91.34798164, lat:16.40598086}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 6907978.41 | 6907978.41 | 6907978.41 | 6907978.41 | 6907978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6910950.12, importe_modificado:6910950.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9978.0}} | {1760834/proyecto_PROCESO, 1760834/proyecto_INICIO, 1760834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $6,910,950.12, SE EJERCIO $6,907,978.41 TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,971.71 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760907 | Proyecto de inversión | 1536729 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536729.0, modificado:1536729.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 94350 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94350 | S | 611 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JERICO SUBIR , lon:-92.2462615, lat:14.90536697}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1536729 | 1536729 | 1487906.26 | 1487906.26 | 1487906.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1536729.0, importe_modificado:1536729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}} | {1760907/proyecto_INICIO, 1760907/proyecto_FIN, 1760907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760920 | Proyecto de inversión | 3170579 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170579.0, modificado:3170579.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 94380 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94380 | S | 1256 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BENJAMIN HILL, CALLE LAS MARGARITAS SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE HASTA LA 20 CALLE PONIENTE GIRA, lon:-92.28324486, lat:14.88400678}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3170579 | 3170579 | 3069847.92 | 3069847.92 | 3069847.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2020, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3170579.0, importe_modificado:3170579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2582.0}} | {1760920/proyecto_INICIO, 1760920/proyecto_FIN, 1760920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761126 | Proyecto de inversión | 1187469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187469.97, modificado:1187469.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 94911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94911 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06850042, lat:16.90873208}} | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 1187469.97 | 1187469.97 | 1187469.97 | 900226.62 | 900226.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM/0183/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1187469.97, importe_modificado:1187469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1761126/proyecto_PROCESO, 1761126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761745 | Proyecto de inversión | 2280055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280055.27, modificado:2280055.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 96627 | S | 480 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CAÑADA KILÓMETRO 43 + 700 BARRIO LA CAÑADA, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.21215026, lat:16.82702679}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 2280055.27 | 2280055.27 | 2280055.27 | 1156625.72 | 1156625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2020, contratista:JOSE JAIME MARTINEZ CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2280055.27, importe_modificado:2280055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.66}} | {1761745/proyecto_PROCESO, 1761745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762213 | Proyecto de inversión | 980227.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980227.86, modificado:980227.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ UNO - 97922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97922 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:816, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE UNO, 29950 SAN JOSÉ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LINDA VISTA PARA LLEGAR, lon:-91.65545722, lat:16.81730474}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 974616.57 | 974616.57 | 974616.57 | 974616.57 | 974616.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980227.86, importe_modificado:980227.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1762213/proyecto_PROCESO, 1762213/proyecto_INICIO, 1762213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762279 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACATEEL - 98090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98090 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JOL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINA Y TERRACERIA RAMOSIL, TERRACERIA CANXANIL SE UBICA A 5, lon:-92.06802427, lat:17.11883683}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 268028.85 | 268028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO, 1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763103 | Proyecto de inversión | 406364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100216 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100216 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5K, lon:-93.11784437, lat:16.71194733}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 537357.62 | 537357.62 | 155596.93 | 155596.93 | 155596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}} | {1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El incremento de $130,992.92 en el monto modificado se debe a una ampliación del proyecto, la fuente de este recurso es Rendimientos Financieros FAIS 2020., trimestre:4.0, usuario:ramondmorgados, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200301763118 | Proyecto de inversión | 642573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.84, modificado:642573.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100278 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100278 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.29, meta_modificada:466.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15401137, lat:16.74029447}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 642573.84 | 642573.84 | 483088.76 | 483088.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.29}} | {1763118/proyecto_INICIO, 1763118/proyecto_PROCESO, 1763118/proyecto_FIN, 1763118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763129 | Proyecto de inversión | 107095.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107095.64, modificado:107095.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100306 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100306 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.71, meta_modificada:77.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15400914, lat:16.74249197}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 107095.64 | 107095.64 | 80514.79 | 80514.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.71}} | {1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_INICIO, 1763129/proyecto_FIN, 1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763296 | Proyecto de inversión | 175947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.44, modificado:175947.44}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100817 | S | 276 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09639571, lat:16.91054787}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | 52784.23 | 52784.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175947.44, importe_modificado:175947.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.51}} | {1763296/proyecto_PROCESO, 1763296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763896 | Proyecto de inversión | 6263802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263802.14, modificado:6260433.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 102384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102384 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7463.0, meta_modificada:7463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO ABASOLO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21653319, lat:16.81931643}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6263802.14, importe_modificado:6263802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7463.0}} | {1763896/proyecto_PROCESO, 1763896/proyecto_INICIO, 1763896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $6,263,802.14 , SE EJERCIO $6,260,433.88 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,368.26 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764667 | Proyecto de inversión | 2995125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995125.0, modificado:2995125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 104440 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104440 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ALABASTRO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALG, lon:-92.26146026, lat:14.88011484}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2995125 | 2995125 | 2899958.96 | 2899958.96 | 2899958.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2995125.0, importe_modificado:2995125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.0}} | {1764667/proyecto_INICIO, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765478 | Proyecto de inversión | 1644294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644294.17, modificado:1644294.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y BARDEADO PERIMETRAL EN CHILON, LOCALIDAD MOHÁ - 106911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106911 | S | 82 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHAK ACOLJA - MOHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA Y TERRACERIA BEREA BUENA VISTA, SE UBICA A 9.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.22466248, lat:17.11517358}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1344739.2 | 1344739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2020, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1644294.17, importe_modificado:1644294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_INICIO, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767390 | Proyecto de inversión | 813074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813074.75, modificado:813074.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 112020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112020 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62286053, lat:16.80352521}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:813074.75, importe_modificado:813074.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1767390/proyecto_PROCESO, 1767390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767700 | Proyecto de inversión | 828873.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828873.63, modificado:828873.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112752 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112752 | S | 2120 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 8 + 850 COLONIA TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA-TENANGO, TERRACERIA TZAJALA-TENANGO , lon:-92.25734052, lat:16.86528039}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 828873.63 | 828873.63 | 828873.63 | 586133.26 | 586133.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0505/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:828873.63, importe_modificado:828873.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.04}} | {1767700/proyecto_PROCESO, 1767700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771112 | Proyecto de inversión | 725900.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.25, modificado:725900.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122217 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122217 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA , lon:-93.10676007, lat:16.69905962}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 725900.25 | 725900.25 | 628955.67 | 628955.67 | 628955.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:725900.25, importe_modificado:725900.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1771112/proyecto_INICIO, 1771112/proyecto_FIN, 1771112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774258 | Proyecto de inversión | 589494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589494.07, modificado:589494.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130946 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130946 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18275955, lat:16.73672695}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 589494.07 | 589494.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-007-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:589494.07, importe_modificado:589494.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1774258/proyecto_INICIO, 1774258/proyecto_FIN, 1774258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774292 | Proyecto de inversión | 149556.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131012 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131012 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.77, meta_modificada:97.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GOLONDRINAS, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08290537, lat:16.73768668}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 149556.9 | 149556.9 | 46983.91 | 46983.91 | 46983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.77}} | {1774292/proyecto_INICIO, 1774292/proyecto_FIN, 1774292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774339 | Proyecto de inversión | 302006 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302006.0, modificado:302006.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 131081 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131081 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.38, meta_modificada:111.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE CIPRES SUR UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTINUAR POR CALLE OLMO, lon:-93.07022095, lat:16.76022008}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 302006 | 302006 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020, contratista:C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:302006.0, importe_modificado:302006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.38}} | {1774339/proyecto_INICIO, 1774339/proyecto_FIN, 1774339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774349 | Proyecto de inversión | 1531209.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531209.58, modificado:1531209.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 131094 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131094 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.83, meta_modificada:533.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE NAYARIT UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA CARRETA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.18605901, lat:16.75977439}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1531209.58 | 1531209.58 | 520317.91 | 520317.91 | 520317.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-015-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1531209.58, importe_modificado:1531209.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.83}} | {1774349/proyecto_INICIO, 1774349/proyecto_FIN, 1774349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774354 | Proyecto de inversión | 146415.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146415.06, modificado:146415.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131100 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131100 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.89, meta_modificada:164.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08928499, lat:16.7300935}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 146415.06 | 146415.06 | 108897.78 | 108897.78 | 108897.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:146415.06, importe_modificado:146415.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.89}} | {1774354/proyecto_INICIO, 1774354/proyecto_FIN, 1774354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774764 | Proyecto de inversión | 2299744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299744.0, modificado:2299744.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CANTA RANAS - 131809 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131809 | S | 912 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PINOS HAWAIANAS Y PRIVADA GUAYABOS INTERIOR SN COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA CANTARRANAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL H, lon:-92.28133826, lat:14.8797164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2299744 | 2299744 | 1922714.11 | 1922714.11 | 1922714.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2299744.0, importe_modificado:2299744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.6}} | {1774764/proyecto_INICIO, 1774764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774869 | Proyecto de inversión | 4085880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085880.0, modificado:4085880.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 132084 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132084 | S | 1617 | 1439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.0, meta_modificada:3049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE REFORMA, CALLE RUISEÑOR PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.24792328, lat:14.88208164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4085880 | 4085880 | 3644166.9 | 3644166.9 | 3644166.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4085880.0, importe_modificado:4085880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2561.16}} | {1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776773 | Proyecto de inversión | 420309.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420309.21, modificado:420309.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI 2DA ETAPA - 135024 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 135024 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.33, meta_modificada:221.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL BARRIO ZACUALPA A MANO DERECHA A 25 KM. Y EN LA LOCALIDAD JUNTO AL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.37062866, lat:15.69435534}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:420309.21, importe_modificado:420309.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.33}} | {1776773/proyecto_FIN, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780780 | Proyecto de inversión | 932174.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932174.26, modificado:932174.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139752 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.5, meta_modificada:291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07681578, lat:16.77249305}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 932174.26 | 932174.26 | 814413.69 | 814413.69 | 814413.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-016-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:932174.26, importe_modificado:932174.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.5}} | {1780780/proyecto_INICIO, 1780780/proyecto_PROCESO, 1780780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781003 | Proyecto de inversión | 236525.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236525.42, modificado:236525.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 139946 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139946 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.66, meta_modificada:68.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10058812, lat:16.78293007}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 236525.42 | 236525.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:236525.42, importe_modificado:236525.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.66}} | {1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_PROCESO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810815 | Acción | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99761 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1450000 | 1450000 | 1299836.89 | 1299836.89 | 1299836.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}} | {1810815/proyecto_PROCESO, 1810815/proyecto_INICIO, 1810815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817589 | Proyecto de inversión | 1883026.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883026.11, modificado:1883026.11}} | AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ONCE CUARTOS, EN LA PROLONGACIÓN 9 DE ENERO - 145335 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145335 | S | 798 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.85, meta_modificada:195.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 9 DE ENERO Y AVENIDA SAUCE, CALLE AMADO NERVO ESTA OBRAA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE PONIEN, lon:-92.65238923, lat:16.74274448}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1883026.11 | 1883026.11 | 1647035.48 | 1647035.48 | 1647035.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTORN CYPRES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883026.11, importe_modificado:1883026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1817589/proyecto_INICIO, 1817589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818081 | Proyecto de inversión | 1453232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453232.97, modificado:1453232.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE TLAXCALA II - 145807 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145807 | S | 720 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERU BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PERU Y CALLE 30 DE ABRIL, BOULEVARD BOLIVIA ESTA OBRA S E ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.64569076, lat:16.74726733}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1453232.97 | 1453232.97 | 435969.89 | 435969.89 | 435969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/15/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1453232.97, importe_modificado:1543232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1818081/proyecto_PROCESO, 1818081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819090 | Proyecto de inversión | 563793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563793.33, modificado:563793.33}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 146897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146897 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR, lon:-93.10059349, lat:16.78294548}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 563793.33 | 563793.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:563793.33, importe_modificado:563793.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_INICIO, 1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819650 | Proyecto de inversión | 1789101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789101.3, modificado:1789101.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 147712 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147712 | S | 295 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.0, meta_modificada:2829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 129 + 300 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA ANCHURA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LLE, lon:-91.30918848, lat:16.81212449}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1239723.52 | 1239723.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0543/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1789101.3, importe_modificado:1789101.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.3}} | {1819650/proyecto_PROCESO, 1819650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820236 | Proyecto de inversión | 357280.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357280.26, modificado:357280.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO ENTRE 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA SHANKA - 148519 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148519 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 1 DE MAYO UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA CALERAS MACIEL AL NORTE PONI, lon:-93.11511626, lat:16.78516192}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 357280.26 | 357280.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:357280.26, importe_modificado:357280.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1820236/proyecto_INICIO, 1820236/proyecto_FIN, 1820236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820247 | Proyecto de inversión | 552517.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552517.31, modificado:552517.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO FLOR DEL SOSPÓ ORIENTE, PONIENTE, NORTE Y SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PAULINO AGUILAR - 148538 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148538 | S | 574 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO FLOR DE MAYO COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERTIENTE Y CALLE TACANA, CIRCUITO FLOR DE MAYO UBICADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.07958847, lat:16.7719178}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 552517.31 | 552517.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:552517.31, importe_modificado:552517.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1820247/proyecto_INICIO, 1820247/proyecto_FIN, 1820247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820318 | Proyecto de inversión | 1261855.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261855.9, modificado:1261855.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LA RAMADITA - 148692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148692 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PAREDON KILÓMETRO 2 + 065 RANCHERIA HUACHIPILÍN CALENTURA LA RAMADITA, 30503 HUACHIPILÍN CALENTURA (LA RAMADITA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PAREDON, CARRETE, lon:-93.80553224, lat:16.06996381}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1261855.9 | 1261855.9 | 1067683.29 | 1067683.29 | 1067683.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/065/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1261855.9, importe_modificado:1261855.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1820318/proyecto_INICIO, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820404 | Proyecto de inversión | 1250442.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250442.68, modificado:1250442.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA LAGUNA - 148867 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148867 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO E.C. TONALA PAREDON KM 7.19 - RANCHERIA LA LAGUNA KM 7.83 KILÓMETRO 7 + 083 RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC. TONALA PAREDON KM 7.19 Y CARRETERA LA LAGUN, lon:-93.80779841, lat:16.00086739}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250442.68 | 1250442.68 | 1009012.24 | 1009012.24 | 1009012.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/066/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250442.68, importe_modificado:1250442.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_FIN, 1820404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820439 | Proyecto de inversión | 438939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438939.11, modificado:438939.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148931 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148931 | S | 214 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA LAS PALMAS SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07559097, lat:16.75402062}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 438939.11 | 438939.11 | 390238.16 | 390238.16 | 390238.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1820439/proyecto_INICIO, 1820439/proyecto_FIN, 1820439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820475 | Proyecto de inversión | 196765.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196765.81, modificado:196765.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 149020 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149020 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NOGAL PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ABETO NORTE Y CALLE SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA AHUEHUETE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE L, lon:-93.0688552, lat:16.76081453}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 196765.81 | 196765.81 | 174934.35 | 174934.35 | 174934.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1820475/proyecto_PROCESO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_INICIO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820710 | Proyecto de inversión | 2481899.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481899.61, modificado:2481899.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHILÓN, LOCALIDAD PIQUINTEEL - 149537 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149537 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1845.8, meta_modificada:1845.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO - PIQUINTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO PIQUINTEEL, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL UBICADO 4, lon:-92.06891039, lat:17.23253606}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2020, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2481899.61, importe_modificado:2481899.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1820710/proyecto_INICIO, 1820710/proyecto_PROCESO, 1820710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821043 | Proyecto de inversión | 1274218.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274218.03, modificado:1274218.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TONALÁ LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO PONTE DURO, BARRIO NI QUIEN TE QUITE - 150296 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150296 | S | 733 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE MARINEROS BARRIO NI QUIEN TE QUITE, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS MARES Y AVENIDA RIO NILO, CALLE ESCOBAR CALLE MARINEROS Y ESCOBAR ENTRE AV LOS MARES Y RIO NILO BARRIO NI QUIEN, lon:-93.58661253, lat:15.80771408}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1274218.03, importe_modificado:1274218.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:992.7}} | {1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO, 1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822104 | Proyecto de inversión | 2171116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171116.76, modificado:2171116.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 152662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152662 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE LOCALIDAD 10.85 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.55 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-92.20829117, lat:17.08068944}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | 894205.29 | 894205.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2171116.76, importe_modificado:2171116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1822104/proyecto_PROCESO, 1822104/proyecto_INICIO, 1822104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823312 | Proyecto de inversión | 2949317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949317.7, modificado:2949317.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD CANAL ULUB - 155458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155458 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 93.80 KMD. DE LA CABECERA MU, lon:-91.91786693, lat:17.19414742}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 2949317.7 | 2949317.7 | 2949317.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/410/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2949317.7, importe_modificado:2949317.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.23}} | {1823312/proyecto_INICIO, 1823312/proyecto_FIN, 1823312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823326 | Proyecto de inversión | 251459.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251459.87, modificado:251459.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD EL EDÉN - 155511 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155511 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y , LA OBRA SE UBICA A 4.00 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA D, lon:-92.26688716, lat:17.13401426}} | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 251459.87 | 251459.87 | 251459.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/430/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:251459.87, importe_modificado:251459.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_INICIO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823416 | Proyecto de inversión | 796035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796035.7, modificado:796035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 155738 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155738 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.96, meta_modificada:533.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INTERNACIONAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVNZAMOS 19.19 KM, lon:-92.21880293, lat:16.8197392}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 796035.7 | 796035.7 | 796035.7 | 398017.85 | 398017.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0504/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:796035.7, importe_modificado:796035.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.98}} | {1823416/proyecto_PROCESO, 1823416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823439 | Proyecto de inversión | 272402.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272402.65, modificado:272402.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL TARAY - 155782 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155782 | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL TARAY FRACCIONAMIENTO EL TARAY, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO Y CIRCUITO EL TARAY, CIRCUITO EL TARAY UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR, lon:-93.08276524, lat:16.73152427}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 272402.65 | 272402.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:272402.65, importe_modificado:272402.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1823439/proyecto_FIN, 1823439/proyecto_PROCESO, 1823439/proyecto_INICIO, 1823439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823471 | Proyecto de inversión | 1495456.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495456.62, modificado:1495456.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD EL AVELLANAL - 155858 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155858 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.59, meta_modificada:693.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL AVELLANAL KILÓMETRO 102 + 200 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.57592854, lat:16.72982312}} | 2020-08-03 | 2020-10-09 | 1495456.62 | 1495456.62 | 1495456.62 | 747728.31 | 747728.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0511/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495456.62, importe_modificado:1495456.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.8}} | {1823471/proyecto_INICIO, 1823471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823499 | Proyecto de inversión | 1799991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799991.42, modificado:1799991.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CASCADA - 155933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155933 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3242, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA CASCADA, 29950 LA CASCADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.09819155, lat:16.88339192}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1555666 | 1555666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0516/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799991.42, importe_modificado:1799991.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.84}} | {1823499/proyecto_PROCESO, 1823499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824130 | Proyecto de inversión | 771094.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771094.1, modificado:771094.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16ª PONIENTE SUR Y CALLE 18ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 157989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157989 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13587526, lat:16.7430588}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 771094.1 | 771094.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:771094.1, importe_modificado:771094.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1824130/proyecto_INICIO, 1824130/proyecto_PROCESO, 1824130/proyecto_FIN, 1824130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825259 | Proyecto de inversión | 777474.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777474.63, modificado:777474.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. AMPLIACIÓN ECHEVERRIA, EN 1ER CERRADA 9 DE ENERO, CERRADA TEJERÍA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS - 160908 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160908 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA DE 9 DE ENERO COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA 9 DE ENERO Y CARRETERA TEJERIA, AVENIDA PROFFELIPE W MIJANGOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.64895107, lat:16.74168975}} | 2020-08-26 | 2020-10-24 | 777474.63 | 777474.63 | 528695.37 | 528695.37 | 528695.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2020, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:777474.63, importe_modificado:777474.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1825259/proyecto_INICIO, 1825259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825639 | Proyecto de inversión | 3576617 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576617.0, modificado:3576617.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA BELEN I - 162190 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 162190 | S | 1229 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE OAXACA TONALA INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-92.24288205, lat:14.90630358}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3576617 | 3576617 | 2800312.14 | 2800312.14 | 2800312.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3576617.0, importe_modificado:3576617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {1825639/proyecto_INICIO, 1825639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827208 | Proyecto de inversión | 1501966.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501966.98, modificado:1501966.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 165663 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165663 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13589672, lat:16.74308962}} | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 1501966.98 | 1501966.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1501966.98, importe_modificado:1501966.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {1827208/proyecto_INICIO, 1827208/proyecto_FIN, 1827208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828403 | Proyecto de inversión | 2614358.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614358.98, modificado:2614358.98}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169387 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169387 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.6, meta_modificada:2361.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 Y , LA OBRA SE UBICARA DESDE EL BARRIO SAN LORENZO EN A, lon:-92.896062, lat:17.16089237}} | 2020-10-05 | 2020-12-19 | 2614358.98 | 2614358.98 | 1307179.49 | 1307179.49 | 1307179.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2614358.98, importe_modificado:2614358.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.16}} | {1828403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829898 | Proyecto de inversión | 977793.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977793.52, modificado:977793.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD VILLA HERMOSA - 174712 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174712 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 00000 VILLA HERMOSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU PONIENTRE DE LA CABECER MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.64356265, lat:16.65263604}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 977793.52 | 977793.52 | 777526.25 | 777526.25 | 777526.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/055/2020, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:977793.52, importe_modificado:977793.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1829898/proyecto_PROCESO, 1829898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830485 | Proyecto de inversión | 180748.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180748.76, modificado:180748.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA AV SAN FRANCISCO ENTRE 3A CALLE ORIENTE NORTE Y CIRCUITO AZTECA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 176491 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176491 | S | 308 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CIRCUITO AZTECA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR OXXO DE LA 3 ORIEN, lon:-93.06435476, lat:16.7337677}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 180748.76 | 180748.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-052-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:180748.76, importe_modificado:180748.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1830485/proyecto_PROCESO, 1830485/proyecto_FIN, 1830485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830500 | Proyecto de inversión | 2203401.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203401.7, modificado:2203401.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 176530 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176530 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR C, lon:-93.1869627, lat:16.74205028}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2203401.7 | 2203401.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-099-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203401.7, importe_modificado:2203401.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_FIN, 1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831063 | Proyecto de inversión | 1746263.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746263.52, modificado:1746263.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1 CALLE Y SECCION DE AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS - 179032 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179032 | S | 740 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE LOS OLIVOS COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE PEDREGAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.63891014, lat:16.71834081}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1746263.52 | 1746263.52 | 1358358.09 | 1358358.09 | 1358358.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1746263.52, importe_modificado:1746263.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1831063/proyecto_PROCESO, 1831063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831554 | Proyecto de inversión | 2766847 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766847.0, modificado:2766847.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN - 180754 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180754 | S | 1096 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2536.64, meta_modificada:2536.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA SAN ANTONIO CAHOACAN Y CALLE IMNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS EN, lon:-92.24231448, lat:14.88817043}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2766847 | 2766847 | 1998636.83 | 1998636.83 | 1998636.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2766847.0, importe_modificado:2766847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.48}} | {1831554/proyecto_INICIO, 1831554/proyecto_PROCESO, 1831554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831609 | Proyecto de inversión | 660342.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660342.48, modificado:660342.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL SUR ENTRE 2A Y 4A CALLE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 180871 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180871 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.6, meta_modificada:125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 1RA SUR SE UBICA EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL BENI, lon:-92.57707819, lat:15.21239276}} | 2020-11-02 | 2020-12-26 | 660342.48 | 660342.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023-AyS/2020, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:660342.48, importe_modificado:660342.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1831609/proyecto_INICIO, 1831609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832858 | Proyecto de inversión | 1416298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416298.36, modificado:1416298.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÀN, CHIAPAS - 185512 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185512 | S | 271 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 30624 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA CABECERA MUNICIPALEJIDO RÍO , lon:-92.64936799, lat:15.14301771}} | 2020-10-26 | 2020-12-26 | 1416298.36 | 1416298.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1416298.36, importe_modificado:1416298.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1832858/proyecto_INICIO, 1832858/proyecto_PROCESO, 1832858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833312 | Proyecto de inversión | 2304031.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304031.71, modificado:2304031.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO SANTO DOMINGO - 187060 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 187060 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE AURELIO RODRIGUEZ, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO MUNICIPÌO DE UNION JUAREZ A, lon:-92.10459233, lat:15.03187513}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 2304031.71 | 2304031.71 | 2304031.71 | 2304031.71 | 2304031.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2304031.71, importe_modificado:2304031.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1833312/proyecto_INICIO, 1833312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834723 | Proyecto de inversión | 993048.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993048.42, modificado:993048.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 191336 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191336 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.02, meta_modificada:406.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR ALASKA COLONIA SAN RAFAEL, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALASKA Y PERIFERICO NORTE, CALLE PRIVADA ESTA OBRAA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.65003531, lat:16.75641519}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 993048.42 | 993048.42 | 297914.53 | 297914.53 | 297914.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2020, contratista:C. ING. MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:993048.42, importe_modificado:993048.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1834723/proyecto_PROCESO, 1834723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835007 | Proyecto de inversión | 645752.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645752.31, modificado:645752.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EC EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN SEBASTIAN - 191990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191990 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - BUENA VISTA SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENA VISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 2A. SECCI, lon:-92.14612973, lat:17.10195526}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:645752.31, importe_modificado:645752.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835760 | Proyecto de inversión | 1778416.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778416.97, modificado:1778416.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA MOLINO UTRILLA, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ¿PAULO FREIRE¿¿ CCT: 07EPR0612O - 194510 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194510 | S | 412 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL LOS PINOS COLONIA MOLINO UTRILLA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL LOS PINOS Y CALLE LAS PERAS, PERIFERICO SUR ORIENTE A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO , lon:-92.61732895, lat:16.74585901}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1778416.97 | 1778416.97 | 915200.52 | 915200.52 | 915200.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2020, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1778416.97, importe_modificado:1778416.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1835760/proyecto_INICIO, 1835760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836424 | Proyecto de inversión | 436687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436687.41, modificado:436687.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T.07DPR3873V, EJIDO LA NUEVA UNIÓN - 196294 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 196294 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CANCHADEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELAPRIMARIA NICOLAS BRAVO LA ESCUELA SEENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA DE LALOCALIDAD PARA LLEG, lon:-93.21946973, lat:15.96493667}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 131006.22 | 131006.22 | 131006.22 | 131006.22 | 131006.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/157-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:436687.41, importe_modificado:436687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.4}} | {1836424/proyecto_PROCESO, 1836424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837813 | Proyecto de inversión | 1999996.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.82, modificado:1999996.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY ASENTAMIENTO SLOQUIB CHAY - 200995 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200995 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2099.9, meta_modificada:2099.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA CEIBA, TERRACERIA PARAISO PARA LLEGAR NOS DIRIJ, lon:-92.07758866, lat:16.88251265}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | 999998.41 | 999998.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0617/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.82, importe_modificado:1999996.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1049.95}} | {1837813/proyecto_PROCESO, 1837813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838218 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202234 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202234 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO I, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.9, lon:-92.42850706, lat:16.94783097}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 3216942.66 | 3216942.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838305 | Proyecto de inversión | 1499621.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499621.1, modificado:1499621.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 202514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202514 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA LAS CHAMPITAS PARA , lon:-91.77827345, lat:16.98046676}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 749810.55 | 749810.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0620/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499621.1, importe_modificado:1499621.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1838305/proyecto_PROCESO, 1838305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838487 | Proyecto de inversión | 348453.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348453.26, modificado:348453.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 202987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202987 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIREC, lon:-92.10130965, lat:16.90099151}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 348453.26 | 348453.26 | 348453.26 | 174226.63 | 174226.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0599/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:348453.26, importe_modificado:348453.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1838487/proyecto_PROCESO, 1838487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839003 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204480 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204480 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DE, lon:-92.35020382, lat:16.93818178}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 1556247.9 | 1556247.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/063/2020, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO, 1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839305 | Proyecto de inversión | 706376.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706376.25, modificado:706376.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO EL SINAÍ - 205277 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205277 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SINAI, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.58164846, lat:17.36586697}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 706376.25 | 706376.25 | 706376.25 | 618508.89 | 618508.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96480, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706376.25, importe_modificado:706376.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1839305/proyecto_PROCESO, 1839305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839692 | Proyecto de inversión | 827485.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827485.81, modificado:827485.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 206388 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206388 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.36597383, lat:16.86356201}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 827485.81 | 827485.81 | 827485.81 | 248245.74 | 248245.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:827485.81, importe_modificado:827485.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} | {1839692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839705 | Proyecto de inversión | 951093 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951093.0, modificado:951093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTSEN EJIDO CALATRABA - 206429 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206429 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.78767967, lat:17.78217815}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 951093 | 951093 | 951093 | 843924.6 | 843924.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95686, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:951093.0, importe_modificado:951093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1839705/proyecto_PROCESO, 1839705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840005 | Proyecto de inversión | 2598484.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598484.99, modificado:2598484.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JERÓNIMO TULIJA A MAZANILJA - 207362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207362 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , SE UBICA 112.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-91.85971199, lat:17.21952848}} | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | 1995927.75 | 1995927.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598484.99, importe_modificado:2598484.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840207 | Proyecto de inversión | 799757.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799757.16, modificado:799757.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 207974 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207974 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JU, lon:-92.05943473, lat:16.92240417}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | 399878.58 | 399878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0652/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799757.16, importe_modificado:799757.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1840207/proyecto_PROCESO, 1840207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840221 | Proyecto de inversión | 357204.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357204.98, modificado:357204.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 208016 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208016 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09704236, lat:16.8997324}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | 178602.49 | 178602.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0658/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:357204.98, importe_modificado:357204.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.5}} | {1840221/proyecto_PROCESO, 1840221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840682 | Proyecto de inversión | 652521.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652521.6, modificado:652521.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 209556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209556 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.75815353, lat:17.41856719}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 652521.6 | 652521.6 | 652521.6 | 591296 | 591296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95901, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:652521.6, importe_modificado:652521.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1840682/proyecto_INICIO, 1840682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841695 | Proyecto de inversión | 936578.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936578.51, modificado:936578.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO CHOCOLJAITO - 212410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 212410 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLJAITO, 29966 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.73450337, lat:17.27041737}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 936578.51 | 936578.51 | 936578.51 | 80517.84 | 80517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95982, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:936578.51, importe_modificado:936578.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1841695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841701 | Proyecto de inversión | 8364752.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8364752.69, modificado:8364752.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 212425 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212425 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2419.8, meta_modificada:2419.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CENTRO ECOTURISTICO EL AGUACERO, LA OBRA SE UBICA LUGAR DENOMINADO COMO REBOMBEO EL ENCANTO DE LA LOCALIDAD , lon:-93.52412106, lat:16.7571702}} | 2020-06-08 | 2020-10-05 | 8364752.69 | 8364752.69 | 5049818.02 | 5049818.02 | 5049818.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:8364752.69, importe_modificado:8364752.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {1841701/proyecto_INICIO, 1841701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842369 | Proyecto de inversión | 2490525.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.01, modificado:2490525.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 214450 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214450 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL HORIZONTE, 29160 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE DEL PARQUE, SOBRE LA CARRETERA 195 ANTES DE LLEGAR A SOYALO DOBLAR A LA IZQUERDA SOBRE EL TRAMO SOYALO FRANCISCO SAR, lon:-92.95915448, lat:16.88024612}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2286009.12 | 2286009.12 | 2286009.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2020, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2490525.01, importe_modificado:2490525.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842578 | Proyecto de inversión | 2920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 215177 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215177 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.0, meta_modificada:3519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA SANTA TERESA DOS, lon:-91.63810969, lat:16.76720582}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 1460000 | 1460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0704/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1759.5}} | {1842578/proyecto_PROCESO, 1842578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843329 | Proyecto de inversión | 751379.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751379.44, modificado:751379.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA POZA AZUL CABECERA MUNICIPAL - 217183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217183 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE RIO CHINIGUIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POZA AZUL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.97609515, lat:17.49906303}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | 651145.6 | 651145.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91536, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751379.44, importe_modificado:751379.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1843329/proyecto_INICIO, 1843329/proyecto_PROCESO, 1843329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843361 | Proyecto de inversión | 1107725.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107725.93, modificado:1107725.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DAMASCO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ PRIMERA ETAPA - 217309 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217309 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIDIA Y CALLE JERICO, CALLE CHAMULA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6556283, lat:16.75720313}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1107725.93 | 1107725.93 | 332317.78 | 332317.78 | 332317.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1107725.93, importe_modificado:1107725.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1843361/proyecto_PROCESO, 1843361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843402 | Proyecto de inversión | 1335970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335970.4, modificado:1335970.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN LA CALLE 2DA. CERRADA SANTA CRUZ - 217444 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217444 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE SANTA CRUZ Y CALLE LA GARITA, CALLE SANTA CRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA, lon:-92.61905629, lat:16.73973912}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1335970.4 | 1335970.4 | 400791.12 | 400791.12 | 400791.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1335970.4, importe_modificado:1335970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.5}} | {1843402/proyecto_INICIO, 1843402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845509 | Proyecto de inversión | 1513219.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513219.13, modificado:1513219.13}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO SAN ANASTACIO) - 223936 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PUEBLO BUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 223936 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANASTASIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO SAN ANASTACIO CAMINO DE TERRRACERIA AL ESTORAQUE, lon:-92.90463196, lat:17.15586936}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 1513219.13 | 1513219.13 | 756609.56 | 756609.56 | 756609.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2020, contratista:JESUS ALBERTO HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1513219.13, importe_modificado:1513219.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.3}} | {1845509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847357 | Proyecto de inversión | 2714386.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714386.72, modificado:2714386.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJÓN EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE AVENIDA CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN Y PLUMA DE ORO - 228813 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 228813 | S | 1052 | 1052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA , lon:-93.18455142, lat:16.74418187}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2714386.72 | 2714386.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-053-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2714386.72, importe_modificado:2714386.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4950.0}} | {1847357/proyecto_PROCESO, 1847357/proyecto_FIN, 1847357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847885 | Proyecto de inversión | 1948947.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948947.41, modificado:1948947.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DE VENUSTIANO CARRANZA - 230548 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230548 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29169 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CONTINUACION CALLE 3, CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 EN EL TRAMO IXTAPA SOYAL, lon:-93.00477381, lat:16.89512491}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1804496.63 | 1804496.63 | 1804496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2020, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1948947.41, importe_modificado:1948947.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} | {1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848381 | Proyecto de inversión | 1660169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660169.62, modificado:1660169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 232077 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 232077 | S | 211 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TOQUIAN Y , lon:-92.12676048, lat:15.08191451}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1660169.62, importe_modificado:1660169.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850741 | Proyecto de inversión | 267264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267264.0, modificado:267264.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO BRUNO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 239377 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 239377 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASFA, lon:-92.63818697, lat:15.20766064}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 267264 | 267264 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:267264.0, importe_modificado:267264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850741/proyecto_PROCESO, 1850741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852933 | Proyecto de inversión | 2103889.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103889.82, modificado:2103889.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN - 245279 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245279 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.94, meta_modificada:1575.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOAQUIN, 29880 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FERNANDO Y TERRACERIA SAN LUIS USIG, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, lon:-92.4401297, lat:17.0232736}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 245279 | 245279 | 245279 | 245279 | 245279 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2103889.82, importe_modificado:2103889.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.94}} | {1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_PROCESO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853041 | Proyecto de inversión | 256057.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256057.18, modificado:256057.18}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245532 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245532 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.22, meta_modificada:137.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE NORTE PONIENTE, AVENIDA 5A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BO, lon:-92.14266579, lat:16.25181095}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 256057.18 | 256057.18 | 256057.18 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.89}} | {1853041/proyecto_INICIO, 1853041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853953 | Proyecto de inversión | 3499472.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499472.2, modificado:3499472.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NUEVO - 248544 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248544 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL PARQUE ECOLOGICO BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, lon:-93.37129717, lat:16.76473914}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 3499472.2 | 3499472.2 | 2095968.76 | 2095968.76 | 2095968.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3499472.2, importe_modificado:3499472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1853953/proyecto_INICIO, 1853953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854388 | Proyecto de inversión | 354329.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354329.39, modificado:354329.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM LOCALIDAD RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM - 249725 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249725 | S | 152 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 30106 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE PRIN, lon:-92.13662131, lat:16.30190186}} | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 354329.39 | 354329.39 | 354329.39 | 106298.82 | 106298.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/083/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:354329.39, importe_modificado:354329.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} | {1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO, 1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864190 | Proyecto de inversión | 1210700.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210700.65, modificado:1210700.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 252735 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252735 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE CONDOMINIO LAS ROSAS, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE IGANCIO ALLENDE, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64217769, lat:16.72912685}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1210700.65 | 1210700.65 | 605350.33 | 605350.33 | 605350.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/114/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1210700.65, importe_modificado:1210700.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1864190/proyecto_INICIO, 1864190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866094 | Proyecto de inversión | 1317237.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317237.36, modificado:1317237.36}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257600 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257600 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.38181894, lat:16.94239675}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1317237.36, importe_modificado:1317237.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1866094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866222 | Proyecto de inversión | 1390646.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390646.7, modificado:1390646.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JUAN DE GRIJALVA - 257845 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257845 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:637, direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA JUAN DE GRIJALVA 1, 29140 JUAN DE GRIJALVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMA, lon:-93.5179622, lat:17.05900365}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1390646.7 | 1390646.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1390646.7, importe_modificado:1390646.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1866222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868871 | Proyecto de inversión | 1331690.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331690.34, modificado:1331690.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SECTOR SALUD, EN LA CALLE MAR DE PLATA - 264354 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264354 | S | 472 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE PLATA COLONIA SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE LAGUNA TZISCAO, CALLE LAGUNA DE CHAPULTENANGO ESTA OBRA SEENCUENTRA AL SUR DE LA CIUD, lon:-92.64654433, lat:16.72144118}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1331690.34 | 1331690.34 | 665845.17 | 665845.17 | 665845.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/110/2020, contratista:ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1331690.34, importe_modificado:1331690.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1868871/proyecto_PROCESO, 1868871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869251 | Proyecto de inversión | 921958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921958.6, modificado:921958.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 265287 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265287 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE SIN NOMBBRE EN HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 HERMENEGILDO GALEANA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA EL MORRO PARA LLEGAR A LA, lon:-93.35574195, lat:16.58068531}} | 2020-10-15 | 2020-12-29 | 921958.6 | 921958.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:921958.6, importe_modificado:921958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1869251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869915 | Proyecto de inversión | 1900911.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900911.86, modificado:1900911.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL GAVILÁN - 266720 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266720 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3344.2, meta_modificada:3344.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:CALLE EL GAVILAN LAS CRUCES COLONIA EL GAVILAN LAS CRUCES, 29140 EL GAVILÁN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ISIDRO EL GAVILAN, CAMINO EL VERGEL LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN SE ENTRA PA, lon:-93.45697506, lat:16.75106286}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 1900911.86 | 1900911.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-096/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1900911.86, importe_modificado:1900911.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1869915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754782 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Construccion De Ochenta Acciones De Piso Firme - 309470 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 309470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS - JOLJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 050 INTERIOR SN EJIDO , 00000 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y, lon:-92.49902412, lat:17.20464158}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP00160300754825 | Proyecto de inversión | 1036800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036800.0, modificado:1036800.0}} | Construccion De Ciento Cuarenta Y Cuatro Acciones De Piso Firme - 308301 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 308301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN, lon:-92.41733723, lat:17.2278633}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP00160300754897 | Proyecto de inversión | 2314202.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314202.4, modificado:2314202.4}} | Construccion De Puente Vehicular De Veinte Metros Tramo Miguel Aleman Raya Tabasco - 258769 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 258769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIGUEL ALEMAN VALDEZ - MASOJA SHUCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 INTERIOR SN EJIDO , 00000 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENT, lon:-92.47675548, lat:17.41776631}} | 2016-10-03 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {859025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086750 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89062 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89062 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y PRIVADA COLIMA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10431744, lat:16.79773414}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086767 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:89351.61}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Casitas - 57726 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57726 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA EN LA PARQUE BAJA DE LA COLONIA LAS GRANJAS COLINDANTE CON LAS CASITAS SE ACCESA SOBRE, lon:-93.10462243, lat:16.79040736}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1225148/proyecto_INICIO, 1225148/proyecto_PROCESO, 1225148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401596949 | Proyecto de inversión | 816089.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816089.24, modificado:816089.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL ZAPOTAL LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA DEL KM 000 AL KM 3674 - 221055 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 221055 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE EL ZAPOTAL - LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 367 EJIDO LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CA, lon:-91.51525327, lat:16.1886586}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 816089.24 | 815778.8 | 815778.8 | 815778.8 | 815778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:816089.24, importe_modificado:815778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596949/proyecto_PROCESO, 1596949/proyecto_INICIO, 1596949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723817 | Proyecto de inversión | 314543.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314543.7, modificado:314543.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RÍO AZUFRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 6826 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6826 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO AZUFRE, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11278686, lat:16.77866169}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 314543.7 | 314543.7 | 85479.12 | 85479.12 | 85479.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:314543.7, importe_modificado:314543.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {1723817/proyecto_PROCESO, 1723817/proyecto_INICIO, 1723817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724902 | Proyecto de inversión | 1861423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 9916 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9916 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUA, lon:-92.38143529, lat:17.33308555}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1861423.5 | 1861423.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-027/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729700 | Proyecto de inversión | 1280765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280765.76, modificado:1280765.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 23872 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 23872 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MANGUITO - PESQUERIA EL OTATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 233 PUERTO EL OTATE, 79965 EL OTATE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CARRETERA EL OTATE, DEL EJIDO MANGUITO A 1336 MTS SE ENC, lon:-93.51657548, lat:15.75272529}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1280765.76 | 1280765.76 | 1123317.17 | 1123317.17 | 1123317.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1280765.76, importe_modificado:1280765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_PROCESO, 1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_FIN, 1729700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737127 | Proyecto de inversión | 436486.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436486.45, modificado:436486.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 29286 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 29286 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE A SAN ANDRES DURAZNAL PUEBLO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 46525 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANDRES DURAZNAL Y CAMINO CAMINO A JITOTOL, SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE SAN ANDRES DURAZNAL AL MUNI, lon:-92.79951438, lat:17.12528061}} | 2020-06-22 | 2020-09-14 | 436486.45 | 436486.45 | 436486.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:436486.45, importe_modificado:436486.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1737127/proyecto_INICIO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744698 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979641.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40483 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40483 | S | 210 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ BACHAJÓN UBICADA ENTRE LA CALLE EFRAÍN A, lon:-92.18766779, lat:17.04161334}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN, 1744698/proyecto_PROCESO, 1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744848 | Proyecto de inversión | 3035849 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035849.0, modificado:3035849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 40821 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40821 | S | 1202 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2981.0, meta_modificada:2981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 2, 3, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 1O. DE ENERO Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 69740 TAPACHULA DE CÓRDOVA , lon:-92.26002022, lat:14.87282005}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3035849 | 3035849 | 2675700.46 | 2675700.46 | 2675700.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3035849.0, importe_modificado:3035849.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2414.61}} | {1744848/proyecto_INICIO, 1744848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745569 | Proyecto de inversión | 3990008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990008.0, modificado:3990008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 45530 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45530 | S | 1579 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3698.92, meta_modificada:3698.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ARGUELLO CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, CALLE CHICHONAL LA AVENIDA TACANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VULCANO Y, lon:-92.28547722, lat:14.91966802}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3990008 | 3990008 | 3863161.74 | 3863161.74 | 3863161.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3546916.0, importe_modificado:3990008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.92}} | {1745569/proyecto_INICIO, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746992 | Proyecto de inversión | 646611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD JULBAJPIMIL - 49734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49734 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJPIMIL, 52164 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SI, lon:-92.18327277, lat:17.09003096}} | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747362 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50783 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - LA CUMBRE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 52164 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - LA CUMBRE Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN , lon:-92.30377231, lat:17.07991474}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747672 | Proyecto de inversión | 5337433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5337433.61, modificado:5337433.61}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 51729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51729 | S | 492 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJI, lon:-92.06450195, lat:17.00922756}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 5337433.61 | 5337433.61 | 5337433.61 | 3314114.59 | 3314114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5337433.61, importe_modificado:5337433.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748270 | Proyecto de inversión | 5349085.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349085.72, modificado:5349085.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO CENTRO - 53069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53069 | S | 208 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN SACJUN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SACJUN - ALAN SACJUN Y , TERRACERIA TRAMO AL, lon:-92.05642451, lat:17.19227827}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5349085.72, importe_modificado:5349085.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1748270/proyecto_PROCESO, 1748270/proyecto_INICIO, 1748270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751360 | Proyecto de inversión | 1385015.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385015.91, modificado:1385015.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 62061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62061 | S | 184 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.09505332, lat:16.89085702}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1385015.91 | 1385015.91 | 1385015.91 | 1100382.83 | 1100382.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385015.91, importe_modificado:1385015.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.86}} | {1751360/proyecto_PROCESO, 1751360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751768 | Proyecto de inversión | 5000012.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000012.52, modificado:5000012.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JATATÉ - 63360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63360 | S | 78 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA NUEVO, lon:-92.12979768, lat:16.79215264}} | 2020-04-15 | 2020-09-15 | 5000012.52 | 5000012.52 | 5000012.52 | 3118478.05 | 3118478.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5000012.52, importe_modificado:5000012.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.14}} | {1751768/proyecto_PROCESO, 1751768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751863 | Proyecto de inversión | 1826048.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826048.25, modificado:1826048.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63710 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63710 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10186119, lat:16.79181069}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 1826048.25 | 1826048.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-095-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1826048.25, importe_modificado:1826048.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1751863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752809 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 66207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66207 | S | 1109 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NUEVA GENERACION - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A HOSPEDAJE TULILHA Y CALLE CONDUCE A T, lon:-91.7901283, lat:17.22210264}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:MAYAPAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752809/proyecto_PROCESO, 1752809/proyecto_INICIO, 1752809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754284 | Proyecto de inversión | 2889426.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 70430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70430 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TERRAC, lon:-91.9108397, lat:17.2403519}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 1708266.32 | 1708266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755355 | Proyecto de inversión | 385079.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.97, modificado:385079.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOMA RICA ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE - 79201 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79201 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA RICA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, AVENIDA LOMAS DEL TACANA UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIEN, lon:-93.07730284, lat:16.73125505}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 385079.97 | 385079.97 | 383275.28 | 383275.28 | 383275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2020, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:385079.97, importe_modificado:385079.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1755355/proyecto_INICIO, 1755355/proyecto_PROCESO, 1755355/proyecto_INICIO, 1755355/proyecto_FIN, 1755355/proyecto_PROCESO, 1755355/proyecto_FIN, 1755355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755374 | Proyecto de inversión | 554690.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554690.83, modificado:554690.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79437 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79437 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79164121}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 554690.83 | 554690.83 | 231946.57 | 231946.57 | 231946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1755374/proyecto_INICIO, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755780 | Proyecto de inversión | 1631652.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631652.73, modificado:1631652.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 80542 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80542 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLEJON CALLEJON FERROCARRIL CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE HUIXTLA ADYACENTE AL AL FERROCARRIL TAPACHULAARRIAGA., lon:-92.45747121, lat:15.1021674}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1631652.73, importe_modificado:1631652.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_PROCESO, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755953 | Proyecto de inversión | 878828.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878828.55, modificado:878828.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E ESTRUCTURAL U-1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Nª 122 CARLOS MARÍA BUSTAMANTE CON CLAVE 07ETK0122T EJIDO MIXCUM - 81040 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81040 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE BRAVO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 QU, lon:-92.14220768, lat:15.02343764}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:878828.55, importe_modificado:878828.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756270 | Proyecto de inversión | 614945.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614945.24, modificado:614945.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 81997 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81997 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79819918}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 614945.24 | 614945.24 | 260893.81 | 260893.81 | 260893.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_INICIO, 1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756701 | Proyecto de inversión | 1751328.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83239 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.01751313}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1528656.21 | 1528656.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756714 | Proyecto de inversión | 804364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804364.69, modificado:804364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83261 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACJUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTI, lon:-92.05860195, lat:17.16165456}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:804364.69, importe_modificado:804364.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756714/proyecto_FIN, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757081 | Proyecto de inversión | 2026225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026225.26, modificado:2026225.26}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO NUEVO TILA AL SEÑOR DE TILA - 84301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84301 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, LA OBRA SE EJ, lon:-91.91121563, lat:17.06362612}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 869766.83 | 869766.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2020, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2026225.26, importe_modificado:2026225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {1757081/proyecto_INICIO, 1757081/proyecto_PROCESO, 1757081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758117 | Proyecto de inversión | 760226.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760226.06, modificado:760226.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 87283 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87283 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12240728, lat:16.77939812}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 760226.06 | 760226.06 | 352970.87 | 352970.87 | 352970.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:760226.06, importe_modificado:760226.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758143 | Proyecto de inversión | 535190.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535190.17, modificado:535190.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87333 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932773, lat:16.73058005}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 535190.17 | 535190.17 | 446230.83 | 446230.83 | 446230.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:535190.17, importe_modificado:535190.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_INICIO, 1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758284 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MOEL BAXIL - 87641 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87641 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:VEREDA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - MOEL BAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y TERRACERIA LA SOMBRA BAXIL, SE UBICA A 8.17 KMS. DE LA CAB. MP, lon:-92.32007852, lat:17.11063313}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1758284/proyecto_INICIO, 1758284/proyecto_PROCESO, 1758284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758703 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PETEM MANGO - 88677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88677 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILA, SE UBICA A 3.30 KMS. DE LA CAB, lon:-92.27642562, lat:17.08582569}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_FIN, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760927 | Proyecto de inversión | 1408196 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408196.0, modificado:1408196.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LA CEIBA - 94393 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94393 | S | 560 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.95, meta_modificada:418.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA LA CEIBA, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE IMNOMIADA, CALLE INNOMINADA SE SUBE POR LA 6A AVENIDA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-92.25316281, lat:14.9363957}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1408196 | 1408196 | 1249709.58 | 1249709.58 | 1249709.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2020, contratista:ADOLFO SALAZAR ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408196.0, importe_modificado:1408196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:343.54}} | {1760927/proyecto_INICIO, 1760927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761513 | Proyecto de inversión | 5093429.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093429.17, modificado:5090419.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 95976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95976 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3263.36, meta_modificada:3263.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO ABASOLO BARRIO TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTAL Y CARRETERA INTERNACIONAL DE OCOSINGO A SCLC, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACINAL A SA, lon:-92.21620059, lat:16.81864888}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 5090419.15 | 5090419.15 | 5090419.15 | 5090419.15 | 5090419.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5093429.17, importe_modificado:5093429.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3263.36}} | {1761513/proyecto_INICIO, 1761513/proyecto_PROCESO, 1761513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $5,093,429.17, SE EJERCIO $5,090,419.15 Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,010.02 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761642 | Proyecto de inversión | 1252965.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252965.64, modificado:1252965.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCIÓN TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO) - 96386 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96386 | S | 211 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.2, meta_modificada:937.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 5 + 700 FRACCION TOQUIAN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.18838189, lat:15.04794763}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1252965.64, importe_modificado:1252965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_PROCESO, 1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761962 | Proyecto de inversión | 3701770.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701770.01, modificado:3701770.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 97247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97247 | S | 102 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:978.12, meta_modificada:978.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARTA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA NUEVO LEON , lon:-91.7296056, lat:16.9102749}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3332248.39 | 3332248.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3701770.01, importe_modificado:3701770.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:880.48}} | {1761962/proyecto_PROCESO, 1761962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762039 | Proyecto de inversión | 2480010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480010.02, modificado:1902811.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97416 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA N.91, lon:-92.07569307, lat:16.91485564}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2480010.02, importe_modificado:2480010.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1762039/proyecto_INICIO, 1762039/proyecto_PROCESO, 1762039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $2,480,010.02, SE EJERCIO $1,902,811.17 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $577,198.85 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762183 | Proyecto de inversión | 1520218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97824 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.91 TOMAMOS LA SEGUNDA SUR, lon:-92.07625901, lat:16.91492236}} | 2020-05-10 | 2020-09-15 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1282010.22 | 1282010.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.3}} | {1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762248 | Proyecto de inversión | 1427358.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA MIXCUM UBICADA EN EJIDO UNIÓN ROJA - 98016 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPSAS | 98016 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-92.2144949, lat:15.0483552}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1427358.63, importe_modificado:1427358.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762353 | Proyecto de inversión | 1999996.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.26, modificado:1999996.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 98295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 98295 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3416.7, meta_modificada:3416.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-91.62457483, lat:17.07858814}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1999996.26 | 1999996.26 | 1999996.26 | 999998.13 | 999998.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0567/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.26, importe_modificado:1999996.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.35}} | {1762353/proyecto_PROCESO, 1762353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762728 | Proyecto de inversión | 2039549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039549.64, modificado:2039549.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 99224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99224 | S | 186 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIK, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TECOJA Y TERRACERIA PUERTO RICO, TERRACERIA S, lon:-91.73510881, lat:16.83462061}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | 1400076.47 | 1400076.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039549.64, importe_modificado:2039549.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:892.4}} | {1762728/proyecto_PROCESO, 1762728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762968 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MANZANAILJÁ - 99885 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99885 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 3 PARAJE MANZANAILJÁ, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.24952169, lat:16.75140925}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-102/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1762968/proyecto_INICIO, 1762968/proyecto_PROCESO, 1762968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763196 | Proyecto de inversión | 2999999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.85, modificado:2999999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 100536 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100536 | S | 380 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTELIBANO Y TERRACERIA EL EDEN, LA UBICACIÓN, lon:-91.95058999, lat:16.85787793}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 2999999.85 | 2999999.85 | 2999999.85 | 1487353.84 | 1487353.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.85, importe_modificado:2999999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1204.76}} | {1763196/proyecto_PROCESO, 1763196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763472 | Proyecto de inversión | 606552.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606552.37, modificado:606552.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101201 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.2, meta_modificada:283.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.08743452, lat:16.91299329}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | 181965.71 | 181965.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:606552.37, importe_modificado:606552.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.96}} | {1763472/proyecto_INICIO, 1763472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763479 | Proyecto de inversión | 2814489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814489.92, modificado:2814489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 101225 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.08718776, lat:16.91208485}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | 844346.98 | 844346.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2814489.92, importe_modificado:2814489.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.8}} | {1763479/proyecto_PROCESO, 1763479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763805 | Proyecto de inversión | 571369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102165 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102165 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09161877, lat:16.91504624}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | 171410.88 | 171410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764739 | Proyecto de inversión | 745390.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.43, modificado:745390.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 104632 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104632 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA QUESHIL, CARRETERA SAN A, lon:-91.9647016, lat:16.90345916}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 745390.43 | 745390.43 | 745390.43 | 528606.49 | 528606.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:745390.43, importe_modificado:745390.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}} | {1764739/proyecto_INICIO, 1764739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765884 | Proyecto de inversión | 273632.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273632.14, modificado:273632.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107896 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA NU, lon:-91.93889008, lat:16.83189901}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 273632.14 | 273632.14 | 273632.14 | 136816.07 | 136816.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0442/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:273632.14, importe_modificado:273632.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.71}} | {1765884/proyecto_PROCESO, 1765884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767445 | Proyecto de inversión | 1690526.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690526.23, modificado:1690526.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112144 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.2590464, lat:16.87093507}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | 845263.12 | 845263.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0512/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1690526.23, importe_modificado:1690526.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1767445/proyecto_PROCESO, 1767445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768182 | Proyecto de inversión | 1800391.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800391.54, modificado:1800391.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 113933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113933 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08392823, lat:16.90340259}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 1800391.54 | 1800391.54 | 1800391.54 | 900195.77 | 900195.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800391.54, importe_modificado:1800391.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1768182/proyecto_INICIO, 1768182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768223 | Proyecto de inversión | 1661840.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 114047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114047 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.16970188, lat:16.91970909}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | 960739.53 | 960739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:553.29}} | {1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769268 | Proyecto de inversión | 1004394 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004394.0, modificado:1004394.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 117016 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117016 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.05, meta_modificada:449.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15397682, lat:16.74050346}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1004394 | 1004394 | 923469.37 | 923469.37 | 923469.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.05}} | {1769268/proyecto_INICIO, 1769268/proyecto_FIN, 1769268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769880 | Proyecto de inversión | 4252607 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252607.0, modificado:4252607.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA - 119055 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119055 | S | 1683 | 1497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.0, meta_modificada:3727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CALANDRIAS AVENIDA GUACAMAYA, AVENIDA CANARIOS, CALLE JILGUERO Y CALLE RUISEÑOR INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALANDRIAS Y AVENIDA CANARI, lon:-92.24635687, lat:14.88311853}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4252607 | 4252607 | 4117499.3 | 4117499.3 | 4117499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252607.0, importe_modificado:4252607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.0}} | {1769880/proyecto_INICIO, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769949 | Proyecto de inversión | 411855 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411855.0, modificado:411855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 119243 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119243 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.94, meta_modificada:417.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA CALLE LAS ORQUIDIAS, CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL , lon:-92.24554595, lat:14.92588341}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 411855 | 411855 | 398046.39 | 398046.39 | 398046.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:411855.0, importe_modificado:411855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.94}} | {1769949/proyecto_INICIO, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773532 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 128863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128863 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 94.70 KMS. D, lon:-91.91910522, lat:17.16040808}} | 2020-08-21 | 2020-11-19 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1773532/proyecto_INICIO, 1773532/proyecto_FIN, 1773532/proyecto_PROCESO, 1773532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774187 | Proyecto de inversión | 599953.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599953.51, modificado:599953.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE CALLES SEGUNDA PONIENTE SUR Y TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE ENTRE CALLES SEGUNDA PONIENTE SUR Y TERCERA PONIENTE SUR, LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130797 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130797 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.84, meta_modificada:412.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.18222602, lat:16.74410031}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 599953.51 | 599953.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-078-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599953.51, importe_modificado:599953.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.84}} | {1774187/proyecto_INICIO, 1774187/proyecto_FIN, 1774187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774256 | Proyecto de inversión | 955357.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955357.81, modificado:955357.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130941 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130941 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.17, meta_modificada:275.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA , lon:-93.18275342, lat:16.73661352}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 955357.81 | 955357.81 | 892860.99 | 892860.99 | 892860.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-006-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:955357.81, importe_modificado:955357.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.17}} | {1774256/proyecto_INICIO, 1774256/proyecto_FIN, 1774256/proyecto_PROCESO, 1774256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774318 | Proyecto de inversión | 1425332.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425332.48, modificado:1425332.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131053 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131053 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.9, meta_modificada:1158.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08933006, lat:16.73008529}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1425332.48 | 1425332.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1425332.48, importe_modificado:1425332.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.9}} | {1774318/proyecto_INICIO, 1774318/proyecto_FIN, 1774318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774326 | Proyecto de inversión | 1191417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191417.21, modificado:1191417.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE TERCER Y PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO, PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN CAÑAVERAL Y CALLEJÓN INNOMINADO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 131061 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131061 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.41, meta_modificada:230.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON CAÑAVERAL COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRIMER EL TRIUNFO Y CALLEJON TERCER EL TRIUNFO, CALZADA CONASUPO UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL 4 DE LA BASE AEREA MI, lon:-93.17794388, lat:16.75210685}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1191417.21 | 1191417.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-012-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1191417.21, importe_modificado:1191417.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.41}} | {1774326/proyecto_INICIO, 1774326/proyecto_FIN, 1774326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774796 | Proyecto de inversión | 2244696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244696.0, modificado:2244696.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA - 131895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131895 | S | 890 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PLUTARCO AL, lon:-92.27346465, lat:14.92906016}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2244696 | 2244696 | 1963226.54 | 1963226.54 | 1963226.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2244696.0, importe_modificado:2244696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2122.12}} | {1774796/proyecto_INICIO, 1774796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779355 | Proyecto de inversión | 1071347 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071347.0, modificado:1071347.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 138044 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 138044 | S | 427 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.62, meta_modificada:790.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y AVENIDA GLADIOLA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIEDRAS NEGRAS Y AVENIDA PINTORESCO, CALLE SAN FERNANDO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.27981592, lat:14.90234598}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1071347 | 1071347 | 1037309.7 | 1037309.7 | 1037309.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2020, contratista:ALFREDO TORRES MONZÓN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1071347.0, importe_modificado:1071347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.62}} | {1779355/proyecto_INICIO, 1779355/proyecto_FIN, 1779355/proyecto_PROCESO, 1779355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810813 | Acción | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99645 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1044000 | 1044000 | 935947.37 | 935947.37 | 935947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0001/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}} | {1810813/proyecto_INICIO, 1810813/proyecto_PROCESO, 1810813/proyecto_INICIO, 1810813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810823 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99878 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1810823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811622 | Acción | 395280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110085 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280 | 395280 | 395280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1811622/proyecto_INICIO, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817539 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD CRUZ PILAR - 145276 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 145276 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.4500781, lat:16.90768525}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:JUlia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1817539/proyecto_INICIO, 1817539/proyecto_PROCESO, 1817539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401819100 | Proyecto de inversión | 2648757.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648757.37, modificado:2648757.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 146904 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146904 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74350442}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 2648757.37 | 2648757.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2648757.37, importe_modificado:2648757.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.0}} | {1819100/proyecto_INICIO, 1819100/proyecto_PROCESO, 1819100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819614 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARÍA MARIANO MATAMOROS EN SANTA ROSA LAS LIMAS II - 147681 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 147681 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1526, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - CARRETERA TONALA-SANTA ROSA LAS LIMA KM 31 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA SANTA ROSA LAS LIMAS II, 30503 SANTA ROSA LAS LIMAS II, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A SANTA ROSA LAS LIMAS, lon:-93.78781498, lat:16.03337078}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1288756.74 | 1288756.74 | 870539.96 | 870539.96 | 870539.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.88}} | {1819614/proyecto_INICIO, 1819614/proyecto_PROCESO, 1819614/proyecto_INICIO, 1819614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819930 | Proyecto de inversión | 2241428 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241428.0, modificado:2241428.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA EL PORVENIR (JUAN ESCUTIA) Y AVENIDA ALVARO OBREGON, EN COLONIA EL PORVENIR - 148046 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148046 | S | 1774 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.86, meta_modificada:1822.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PORVENIR JUAN ESCUTIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A, lon:-92.27149193, lat:14.92807802}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2241428 | 2241428 | 2170216.57 | 2170216.57 | 2170216.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2020, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2241428.0, importe_modificado:2241428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.86}} | {1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_PROCESO, 1819930/proyecto_FIN, 1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819999 | Proyecto de inversión | 1871015.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871015.53, modificado:1871015.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO DE LA CALLE LIC. FILIBERTO GÓMEZ SANTIAGO - 148126 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148126 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.45, meta_modificada:136.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO COLONIA 31 DE MARZO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO Y CALLE AMADO CRUZ ZAPATA, CALLE DOCTOR EDUARDO FLORES RUIZ LA OBRA SE, lon:-92.62355299, lat:16.74455412}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1871015.53 | 1871015.53 | 1171209.33 | 1171209.33 | 1171209.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2020, contratista:GRUPOESCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1871015.53, importe_modificado:1871015.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1819999/proyecto_PROCESO, 1819999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820773 | Proyecto de inversión | 397926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397926.82, modificado:397926.82}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 149687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149687 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO RAMOSILTZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA Y , CARRETERA TRAMO GUADAL, lon:-92.06142483, lat:17.11687042}} | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/405/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:397926.82, importe_modificado:397926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1820773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820787 | Proyecto de inversión | 1249231.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249231.9, modificado:1249231.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS - 149726 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149726 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA RFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV ZARAGOZA Y REFORMA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, lon:-93.52642118, lat:15.88507194}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1249231.9 | 1249231.9 | 756248.11 | 756248.11 | 756248.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/068/2020, contratista:PEDRO ARREOLA TOLEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1249231.9, importe_modificado:1249231.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820927 | Proyecto de inversión | 822905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822905.0, modificado:822905.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL ROSARIO - 150041 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150041 | S | 329 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.95, meta_modificada:639.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ANDADOR EL ROSARIO, ANDADOR LOMA BONITA, ANDADOR BUENA VISTA, ANDADOR LOS BRONCOS, ANDADOR VERACRUZ Y CALLE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.28860295, lat:14.90825299}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 822905 | 822905 | 653715.22 | 653715.22 | 653715.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2020, contratista:CONSTRUCTORA FLIXCER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:822905.0, importe_modificado:822905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.76}} | {1820927/proyecto_INICIO, 1820927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822934 | Proyecto de inversión | 3770205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770205.0, modificado:3770205.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PACAYALITO DOS - 154551 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 154551 | S | 1492 | 1328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.39, meta_modificada:3385.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:960, direccion:CALLE 2A PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE 1A CALLE PONIENTE Y 4A AVENIDA NORTE Y SUR INTERIOR SN COLONIA PACAYALITO DOS, 30826 PACAYALITO DOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE PAR, lon:-92.32739352, lat:14.91022942}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3770205 | 3770205 | 3425622.83 | 3425622.83 | 3425622.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3770205.0, importe_modificado:3770205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2945.29}} | {1822934/proyecto_INICIO, 1822934/proyecto_PROCESO, 1822934/proyecto_INICIO, 1822934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823385 | Proyecto de inversión | 1049680.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 155666 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155666 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.0871823, lat:17.23119048}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1823385/proyecto_INICIO, 1823385/proyecto_PROCESO, 1823385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823425 | Proyecto de inversión | 262340.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262340.41, modificado:262340.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE VERTEDOR ENTRE LA ANGOSTURA Y BLVD EMILIO RABASA Y BOULEVARD EMILIO RABASA ENTRE VERTEDOR Y SARAIN GUTIÉRREZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 155762 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155762 | S | 310 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VERTEDOR COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ANGOSTURA Y BOULEVARD EMILIO RABASA, AVENIDA ITZANTUN UBICADOS EN CONVIVENCIA INFANTIL SUBIR POR CALZADA AL SUMIDERO PASANDO EL, lon:-93.10046592, lat:16.78607742}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 262340.41 | 262340.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-038-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262340.41, importe_modificado:262340.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1823425/proyecto_PROCESO, 1823425/proyecto_FIN, 1823425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824127 | Proyecto de inversión | 375149.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375149.29, modificado:375149.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 157978 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157978 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74343251}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 375149.29 | 375149.29 | 118870.29 | 118870.29 | 118870.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375149.29, importe_modificado:375149.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1824127/proyecto_PROCESO, 1824127/proyecto_FIN, 1824127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825406 | Proyecto de inversión | 1002369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002369.0, modificado:1002369.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN - 161431 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161431 | S | 399 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.5, meta_modificada:206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE POETIZA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE BELISARIO DOMINGU, lon:-92.28616685, lat:14.91197834}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1002369 | 1002369 | 909471.06 | 909471.06 | 909471.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002369.0, importe_modificado:1002369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.65}} | {1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_PROCESO, 1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826099 | Proyecto de inversión | 1206168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206168.0, modificado:1206168.0}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD AURORA ERMITA. - 163273 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163273 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.87204339, lat:17.23561329}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1206168 | 1206168 | 603084 | 603084 | 603084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1206168.0, importe_modificado:1206168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1826099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826105 | Proyecto de inversión | 4545302.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545302.77, modificado:4545302.77}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 163283 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163283 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE NORTE PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA LOMITA Y AVENIDA 6A AVENIDA NORTE PONIENTE, AVENIDA 7A AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.90064534, lat:17.16583819}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4545302.77 | 4545302.77 | 2272651.38 | 2272651.38 | 2272651.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:4545302.77, importe_modificado:4545302.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1826105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827260 | Proyecto de inversión | 369533.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369533.56, modificado:369533.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165824 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165824 | S | 2998 | 2998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TARAY Y AVENIDA SANTA ANA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GÓMEZ UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR , lon:-93.08594902, lat:16.73009353}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 369533.56 | 369533.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1827260/proyecto_INICIO, 1827260/proyecto_FIN, 1827260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827283 | Proyecto de inversión | 165928.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165928.92, modificado:165928.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165899 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165899 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09893091, lat:16.72967226}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 165928.92 | 165928.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-034-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:165928.92, importe_modificado:165928.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1827283/proyecto_INICIO, 1827283/proyecto_PROCESO, 1827283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827288 | Proyecto de inversión | 1381657.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381657.36, modificado:1381657.36}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165911 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165911 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09896773, lat:16.72960689}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1381657.36 | 1381657.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-035-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1381657.36, importe_modificado:1381657.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {1827288/proyecto_INICIO, 1827288/proyecto_FIN, 1827288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828353 | Proyecto de inversión | 416384.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416384.48, modificado:416384.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LOS PORTILLOS - 169239 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169239 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.88336432, lat:17.17893046}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 416384.48 | 416384.48 | 208192.24 | 208192.24 | 208192.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:416384.48, importe_modificado:416384.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1828353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828663 | Proyecto de inversión | 1044561.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044561.38, modificado:1044561.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO PARAÍSO - 170103 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170103 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO PARAISO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.20402606, lat:17.61401429}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1044561.38 | 1044561.38 | 1044561.38 | 995509.94 | 995509.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95129, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1044561.38, importe_modificado:1044561.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:830.0}} | {1828663/proyecto_INICIO, 1828663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829332 | Proyecto de inversión | 148568.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148568.6, modificado:148568.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA GRAL. ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE CAPULÍN Y AV. MAGUEY, AV. MAGUEY ENTRE CALZADA GRAL. ABSALÓN CASTELLANOS Y CALZADA EL CARMEN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL CARMEN - 172453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172453 | S | 488 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL ABSALON CASTELLANOS COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAPULIN Y AVENIDA EL MAGUEY, CALZADA EL CARMEN UBICADOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR AL NORTE PONIENTE DE LA, lon:-93.11132774, lat:16.78526139}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 148568.6 | 148568.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-041-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:148568.6, importe_modificado:148568.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1829332/proyecto_INICIO, 1829332/proyecto_FIN, 1829332/proyecto_PROCESO, 1829332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829547 | Proyecto de inversión | 1839152 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839152.0, modificado:1839152.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES DE COLONIA OJO DE AGUA - 173427 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173427 | S | 730 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.97, meta_modificada:1465.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA CALLE ANIBAL MARROQUIN Y CALLE OSCAR REYES MORENO INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ANIBAL MARROQUIN, CALLE SIN NOMBRE PART, lon:-92.30594767, lat:14.88043884}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1839152 | 1839152 | 1361636.2 | 1361636.2 | 1361636.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2020, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1839152.0, importe_modificado:1839152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.64}} | {1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO, 1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830484 | Proyecto de inversión | 244450.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244450.44, modificado:244450.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A AVENIDA SUR ESQUINA 2A CALLE ORIENTE LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 176490 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176490 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CERRADA CERRADA, AVENIDA 6A SUR ORIENTE UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES SUBIR , lon:-93.10575944, lat:16.69982845}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 244450.44 | 244450.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-049-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:244450.44, importe_modificado:244450.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1830484/proyecto_INICIO, 1830484/proyecto_FIN, 1830484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830496 | Proyecto de inversión | 2470916.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470916.58, modificado:2470916.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176523 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176523 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEGAR A LA UNIDAD HABI, lon:-93.18226179, lat:16.74415853}} | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2470916.58 | 2470916.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-092-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2470916.58, importe_modificado:2470916.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.0}} | {1830496/proyecto_PROCESO, 1830496/proyecto_FIN, 1830496/proyecto_PROCESO, 1830496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831603 | Proyecto de inversión | 1182622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182622.51, modificado:1182622.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA CANDELARIA, EN EL BARRIO SANTA RITA - 180862 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180862 | S | 152 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA, lon:-92.52068539, lat:16.74590996}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1182622.51 | 1182622.51 | 607633.36 | 607633.36 | 607633.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2020, contratista:C. ING. HUGO BENJAMÍN GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1182622.51, importe_modificado:1182622.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1831603/proyecto_INICIO, 1831603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832127 | Proyecto de inversión | 1704941.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704941.74, modificado:1704941.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 182947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | A YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11140.0, meta_modificada:11140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, SE UBI, lon:-92.05085479, lat:17.08708903}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/425/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1704941.74, importe_modificado:1704941.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1832127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834652 | Proyecto de inversión | 678644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678644.95, modificado:678644.95}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN EL PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 191166 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 191166 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 CANTON PROGRESO, 30666 CANTÓN EL PROGRESO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA SE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA LA SEXTA , lon:-92.37418087, lat:15.10432839}} | 2020-11-09 | 2020-12-25 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:678644.95, importe_modificado:678644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.78}} | {1834652/proyecto_PROCESO, 1834652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837866 | Proyecto de inversión | 417273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417273.63, modificado:417273.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201180 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201180 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI, lon:-92.2027954, lat:16.99445421}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 417273.63 | 417273.63 | 417273.63 | 208636.82 | 208636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0592/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:417273.63, importe_modificado:417273.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1837866/proyecto_INICIO, 1837866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838132 | Proyecto de inversión | 232439.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232439.44, modificado:232439.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE TECHO EN SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN - 201987 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 201987 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO PANTEPEC - SAN ANTONIO 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCION, 29660 SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PANTEPE-SAN ANTONIO 1A SECCION Y CAMINO I, lon:-93.04107256, lat:17.21181986}} | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT007/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:232439.44, importe_modificado:232439.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN, 1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838447 | Proyecto de inversión | 842486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842486.8, modificado:842486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 202872 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202872 | S | 152 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELRIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA D, lon:-92.50942503, lat:16.7409849}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 842486.8 | 842486.8 | 694314.71 | 694314.71 | 694314.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/092/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:842486.8, importe_modificado:842486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.0}} | {1838447/proyecto_PROCESO, 1838447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839236 | Proyecto de inversión | 633168.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633168.24, modificado:633168.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN - 205044 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205044 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.20 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.64970631, lat:17.30967717}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 633168.24 | 633168.24 | 633168.24 | 547433.52 | 547433.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96165, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633168.24, importe_modificado:633168.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1839236/proyecto_PROCESO, 1839236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839615 | Proyecto de inversión | 353295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353295.36, modificado:353295.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX - 206143 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206143 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.70231754, lat:17.47201375}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 353295.36 | 353295.36 | 353295.36 | 314928 | 314928 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:353295.36, importe_modificado:353295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1839615/proyecto_INICIO, 1839615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840113 | Proyecto de inversión | 1255584.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255584.46, modificado:1255584.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE EN CHILON, LOCALIDAD MUC'ULJÁ - 207691 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207691 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCÚLJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO MUCÚLJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA M, lon:-92.19467542, lat:17.18138833}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 1255584.46 | 1255584.46 | 1255584.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/444/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1255584.46, importe_modificado:1255584.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1840113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840860 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE EN CHILON, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 210117 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210117 | S | 321 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y GUA, lon:-92.27090637, lat:17.1029875}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/457/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1840860/proyecto_INICIO, 1840860/proyecto_PROCESO, 1840860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841281 | Proyecto de inversión | 816246.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816246.21, modificado:816246.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO - 211217 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211217 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:665, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN EL BASCONCITO, 29960 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27 KM DE LA CABECER, lon:-91.91268779, lat:17.34685624}} | 2020-10-13 | 2020-12-18 | 816246.21 | 816246.21 | 816246.21 | 589932 | 589932 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816246.21, importe_modificado:816246.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO, 1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841593 | Proyecto de inversión | 3359500.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359500.33, modificado:3359500.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDADA DE RIBERA EL AMATAL. - 212117 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212117 | S | 810 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6766.0, meta_modificada:6766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:AVENIDA CARRETERA MUNICIPAL AMATAL - CUPASMI COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA Y CALLE QUINTA CHIRINO, PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO SOBRE CARRETERA 190 DOBL, lon:-92.99984859, lat:16.64491788}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3359500.33 | 3359500.33 | 2418287.06 | 2418287.06 | 2418287.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-027/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3359500.33, importe_modificado:3359500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4870.0}} | {1841593/proyecto_INICIO, 1841593/proyecto_PROCESO, 1841593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841779 | Proyecto de inversión | 1205290 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205290.0, modificado:1205290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 212727 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212727 | S | 480 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.18, meta_modificada:844.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJ, lon:-92.28909111, lat:14.91480528}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1205290 | 1205290 | 602645 | 602645 | 602645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1205290.0, importe_modificado:1205290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841843 | Proyecto de inversión | 3895213 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895213.0, modificado:3895213.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS JAZMINES - 212956 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212956 | S | 1541 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.58, meta_modificada:1082.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA CALLE TULIPANES, CALLE LAS ROSAS, CALLE NARDOS, CALLE IMNOMINADA, AVENIDA EL TESORO, AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA GIRASOL INTERIOR SN COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS E, lon:-92.24827966, lat:14.94209763}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3895213 | 3895213 | 1947606.5 | 1947606.5 | 1947606.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3895213.0, importe_modificado:3895213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1841843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842585 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA CHABARICO - 215185 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215185 | S | 223 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8510.0, meta_modificada:8510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHAVARICO KILÓMETRO 57 + 6 EJIDO PEÑA CHAVARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VISTA ALEGRE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.74880209, lat:16.96884885}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0712/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4255.0}} | {1842585/proyecto_PROCESO, 1842585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842718 | Proyecto de inversión | 484406.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484406.5, modificado:484406.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 215565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215565 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.5229197}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 484406.5 | 484406.5 | 484406.5 | 187788.62 | 187788.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484406.5, importe_modificado:484406.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1842718/proyecto_PROCESO, 1842718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843486 | Proyecto de inversión | 1157704.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157704.88, modificado:1157704.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS MINAS II DEL SANTUARIO, EN LA CALLE ALUMINIO - 217702 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217702 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE LAS MINAS, CALLE PLATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOAL DE , lon:-92.64600711, lat:16.70673287}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1157704.88 | 1157704.88 | 347311.46 | 347311.46 | 347311.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2020, contratista:MARCELO GUADALUPE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1157704.88, importe_modificado:1157704.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1843486/proyecto_INICIO, 1843486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843632 | Proyecto de inversión | 858719.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858719.36, modificado:858719.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA - 218132 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218132 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MAJAGUA SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.01737725, lat:17.51155608}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | 744406 | 744406 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91577, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:858719.36, importe_modificado:858719.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}} | {1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844206 | Proyecto de inversión | 456194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456194.66, modificado:456194.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS COLONIA EL CEDRO CABECERA MUNICIPAL - 219975 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219975 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA A 3.20 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CEDRO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFE, lon:-91.96500153, lat:17.49964883}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 456194.66 | 456194.66 | 456194.66 | 395526 | 395526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:456194.66, importe_modificado:456194.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:310.0}} | {1844206/proyecto_INICIO, 1844206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845681 | Proyecto de inversión | 2427954.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427954.34, modificado:2427954.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 224334 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224334 | S | 142 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:137, direccion:CALLE CARRETERO ENTRAL COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 SANTA BÁRBARA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y PROLONGACION CARRETERO CENTRAL, SOBRE EL BOULEVARD TUXTLA CHIAPA DE CORZO PASANDO LA BODEGA DE COMA ESTA E, lon:-93.03595447, lat:16.73531345}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2204925.37 | 2204925.37 | 2204925.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2020, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2427954.34, importe_modificado:2427954.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845711 | Proyecto de inversión | 695769.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695769.12, modificado:695769.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PUERTO RICO - 224387 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224387 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1413, direccion:CALLE LOCALIDAD DE PUERTO RICO COLONIA PUERTO RICO, 29140 PUERTO RICO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA, TOMAR CARETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR POSTERIORMENTE TOMAR L, lon:-93.39866812, lat:17.02130613}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 695769.12 | 695769.12 | 477557.98 | 477557.98 | 477557.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-029/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:695769.12, importe_modificado:695769.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.1}} | {1845711/proyecto_INICIO, 1845711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847077 | Proyecto de inversión | 365411.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365411.22, modificado:365411.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTONOMO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 227931 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 227931 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA BONITA, 29160 LOMA BONITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LLEGAR A SOYALÓ DOBLAR A LA IZQUIERDA, lon:-93.04516245, lat:16.90184835}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 365411.22 | 365211.22 | 365211.22 | 365211.22 | 365211.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-059/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:365411.22, importe_modificado:365411.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1847077/proyecto_PROCESO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848699 | Proyecto de inversión | 419784.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419784.36, modificado:419784.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LA CANDELARIA - 233078 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233078 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LA CANDELARIA, 29180 LA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN NICOLI Y CAMINO NUEVO RANCHITO, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 EN EL TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJAL, lon:-92.98580541, lat:16.53650677}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 125935.31 | 125935.31 | 125935.31 | 125935.31 | 125935.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-063/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:419784.36, importe_modificado:419784.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851032 | Proyecto de inversión | 1846709.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846709.65, modificado:1846709.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO, EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO - 240147 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240147 | S | 1180 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CERRADA COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA 1RA Y CERRADA 2DA, CALLE REAL DEL SANTUARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.64256043, lat:16.70944194}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1846709.65 | 818249.92 | 818249.92 | 818249.92 | 818249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2020, contratista:LIC. REYMUNDO LÓPEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1846709.65, importe_modificado:1846709.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1851032/proyecto_PROCESO, 1851032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851382 | Proyecto de inversión | 2030518.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030518.42, modificado:2030518.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EL MESÍAS, EN DIFERENTES CALLES (1RA. ETAPA) - 241117 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241117 | S | 794 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES COLONIA EL MESÍAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES Y CALLE BUGAMBILIAA, CAMINO MIL POETA ESTA OBRAA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.65127985, lat:16.7574117}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 2030518.42 | 2030518.42 | 1015259.21 | 1015259.21 | 1015259.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2030518.42, importe_modificado:2030518.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.5}} | {1851382/proyecto_INICIO, 1851382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852615 | Proyecto de inversión | 1514666.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514666.38, modificado:1514666.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 244575 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244575 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.8380882, lat:17.19081083}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 1514666.38 | 1514666.38 | 757333 | 757333 | 757333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1514666.38, importe_modificado:1514666.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.5}} | {1852615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853003 | Proyecto de inversión | 480018.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480018.59, modificado:480018.59}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245456 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245456 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES COLONIA CHICHIMA ACAPETAHUA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE 34A. SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD DE LAS FEDERA, lon:-92.11504587, lat:16.21429081}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 480018.59 | 480018.59 | 480018.59 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.8}} | {1853003/proyecto_INICIO, 1853003/proyecto_PROCESO, 1853003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853009 | Proyecto de inversión | 239990.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239990.64, modificado:239990.64}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245462 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245462 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. SUR PONIENTE Y CALLE 16A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD, lon:-92.13332077, lat:16.233468}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 239990.64 | 239990.64 | 239990.64 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}} | {1853009/proyecto_INICIO, 1853009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853290 | Proyecto de inversión | 2418106.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418106.73, modificado:2418106.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SANTA LUCIA, DEL BOULEVARD JUAN SABINES - 246278 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246278 | S | 780 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABIENES BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABIENES Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE HERMANOS PINEDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONO CENTR, lon:-92.63706158, lat:16.72977371}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2418106.73 | 2418106.73 | 1209053.37 | 1209053.37 | 1209053.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2020, contratista:ING. LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2418106.73, importe_modificado:2418106.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1853290/proyecto_INICIO, 1853290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853491 | Proyecto de inversión | 1776010.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776010.75, modificado:1776010.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA RIO SAN JUAN, EN LAS CALLES RÍO BLANCO, LACANTUN, GRIJALVA Y SABINAL - 247033 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247033 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA RIO SAN JUAN, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LACANTUM, CALLE GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.6574756, lat:16.75215856}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 1776010.75 | 1776010.75 | 888005.38 | 888005.38 | 888005.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/107/2020, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1776010.75, importe_modificado:1776010.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:555.0}} | {1853491/proyecto_PROCESO, 1853491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863459 | Proyecto de inversión | 899999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.85, modificado:899999.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 250800 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 250800 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.65, meta_modificada:864.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 Y CALLE REAL DE SANTO DOMINGO, EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUAR 8 K, lon:-93.01865296, lat:16.68603013}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 899999.85 | 899999.85 | 805499.86 | 805499.86 | 805499.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-060/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:899999.85, importe_modificado:899999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {1863459/proyecto_INICIO, 1863459/proyecto_PROCESO, 1863459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863615 | Proyecto de inversión | 66569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.5, modificado:66569.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 251202 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251202 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETALTZAC Y TERRACERIA NUEVA JENERACIÓN, LA LOCALIDAD SONDE SE REALIZA, lon:-92.02177273, lat:17.06624574}} | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/461/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66569.5, importe_modificado:66569.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1863615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866099 | Proyecto de inversión | 1706281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706281.85, modificado:1706281.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO NICALOCOK - 257609 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257609 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 10A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 9A. CALLE SUR PONIE, lon:-92.1383829, lat:16.24102976}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1706281.85 | 1706281.85 | 1706281.85 | 511884.56 | 511884.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/086/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1706281.85, importe_modificado:1706281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.6}} | {1866099/proyecto_INICIO, 1866099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868105 | Proyecto de inversión | 1791477.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791477.86, modificado:1791499.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD RIVERA DE DOMÍNGUEZ LA NAVIDAD - 262123 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262123 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2622.2, meta_modificada:2622.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1871, direccion:CALLE RIVERA DE DOMINGUEZ COLONIA RIVERA DE DOMINGUEZ, 29140 RIVERA DE DOMÍNGUEZ (LA NAVIDAD), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA SAN ANDRES, CARRETERA RELLENO SANITARIO PARA LLEGAR A LA CO, lon:-93.53556653, lat:16.71101119}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1791499.86 | 1791499.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1791477.86, importe_modificado:1791499.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869613 | Proyecto de inversión | 912456.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912456.9, modificado:912456.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD PORFIRIO ENCINO ASENTAMIENTO SITALÁ - 266015 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 266015 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORFIRIO ENCINO Y TERRACERIA SAN TA ISABEL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.36690796, lat:17.03318336}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 912456.9 | 912456.9 | 912456.9 | 456228.45 | 456228.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/APO/FISM-EA-042/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:912456.9, importe_modificado:912456.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1869613/proyecto_INICIO, 1869613/proyecto_PROCESO, 1869613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871348 | Proyecto de inversión | 809407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809407.57, modificado:809407.57}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CRUCERO SAN CARALAMPIO - NUEVO SAN CARLOS - 269679 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269679 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO SAN CARALAMPIO - NUEVO SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA SAN CARALAMPIO VARIAS, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, , lon:-92.43872371, lat:17.08920377}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 809407.57 | 809407.57 | 160220.53 | 160220.53 | 160220.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:809407.57, importe_modificado:809407.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1871348/proyecto_INICIO, 1871348/proyecto_PROCESO, 1871348/proyecto_INICIO, 1871348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871532 | Proyecto de inversión | 940482.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940482.28, modificado:940482.28}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL - 270029 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270029 | S | 72 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESMERALDA CIUDAD INDUSTRIAL BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLEJON RUBI, CALLE OPALO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICADO AL NORTE DE LA CAB, lon:-92.65161228, lat:16.75282544}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 940482.28 | 940482.28 | 470241.14 | 470241.14 | 470241.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/116/2020, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:940482.28, importe_modificado:940482.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.5}} | {1871532/proyecto_INICIO, 1871532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871609 | Proyecto de inversión | 1297565.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297565.13, modificado:1297565.13}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE LA CALLE COMITÁN - 270174 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270174 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN AMPLIACION LAS DELICIAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LAS DELICIAS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ECEUNTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LL, lon:-92.62277438, lat:16.74132866}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1297565.13 | 1297565.13 | 648782.57 | 648782.57 | 648782.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2020, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1297565.13, importe_modificado:1297565.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1871609/proyecto_PROCESO, 1871609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871658 | Proyecto de inversión | 1559068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559068.36, modificado:1559068.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA QUINTA SAN MARTÍN - 270265 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270265 | S | 296 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN MARTIN LA QUINTA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COONOCIDO Y BRECHA COONOCIDO, CALLE COONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.66875573, lat:16.75462315}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1559068.36 | 1559068.36 | 779534.18 | 779534.18 | 779534.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1380389.87, importe_modificado:1380389.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1871658/proyecto_PROCESO, 1871658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754816 | Proyecto de inversión | 590400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590400.0, modificado:590400.0}} | Construccion De Ochenta Y Dos Acciones De Piso Firme - 309723 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 309723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CA, lon:-92.45568943, lat:17.24609307}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858944/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en cerossi el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP17170200857042 | Proyecto de inversión | 6741764.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6741764.18, modificado:6741764.18}} | Construcción De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 45052 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | 45052 | N | 0 | 0 | 1970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO MISIJA - TOCOB LEGLEMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA TOCOB LEGLEMAL, 29915 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINAD, lon:-92.3785545, lat:17.23524607}} | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-073/2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:6741764.18, importe_modificado:6741764.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {966058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA POR LO TANTO NO SE PUEDE REGISTRAR EN EL SISTEMA LAS FOTOS DE OBRA TERMINADA NI DE PROCESO, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057591 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:21599.76}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Democrática - 7603 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7603 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE PERLA LA COLONIA, lon:-93.10948381, lat:16.79409705}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 21599.76 | 21599.76 | 21599.76 | 21599.76 | 21599.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1194502/proyecto_INICIO, 1194502/proyecto_FIN, 1194502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401583930 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM CERO AL KM CIENTO SETENTA Y SEIS METROS - 132827 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 132827 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO DEL 000 - TRAMOS VARIOS EJIDO SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 125 EJIDO PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE EN CUENTERA A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.73414355, lat:16.27410072}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 300000 | 295156.7 | 295156.7 | 295156.7 | 295156.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:300000.0, importe_modificado:295156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583930/proyecto_INICIO, 1583930/proyecto_FIN, 1583930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401634210 | Proyecto de inversión | 1468247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468247.75, modificado:1468247.75}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL PANTEON DEL KM 000 AL KM 1000 - 221045 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221045 | S | 415 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.02679585, lat:16.47074138}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 1468247.75 | 1468205.92 | 1468205.92 | 1468205.92 | 1468205.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1468247.75, importe_modificado:1468205.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634210/proyecto_PROCESO, 1634210/proyecto_FIN, 1634210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401653407 | Proyecto de inversión | 1396310.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396310.39, modificado:1396310.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2 AD ETAPA - 263560 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 263560 | S | 513 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE PERIFERIA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS VERACRUZ A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.00026453, lat:16.40449662}} | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 1396310.39 | 1386577.44 | 1386577.44 | 1386577.44 | 1386577.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1396310.39, importe_modificado:1386577.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653407/proyecto_FIN, 1653407/proyecto_INICIO, 1653407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-05}, obs2: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723298 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 4870 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 4870 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIO BLANCO KILÓMETRO 6 + 717 PUEBLO RÍO BLANCO, 46560 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLCHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, LA COMUNIDAD, lon:-92.78535476, lat:17.18280008}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723298/proyecto_INICIO, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724161 | Proyecto de inversión | 214912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214912.0, modificado:214912.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 7805 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7805 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.27156737, lat:16.65845431}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:214912.0, importe_modificado:214912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1724161/proyecto_PROCESO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724384 | Proyecto de inversión | 6033179.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033179.85, modificado:6033179.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A LA MONTAÑA DEL KM 2+760 AL KM 4+200 EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA - 8525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8525 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 49780 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA MONTAÑA Y CALLEJON LA MONTAÑA, CALLEJON LA MONTAÑA UBICADO A 36 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.4330355, lat:17.30407105}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3619907.91 | 3619907.91 | 3619907.91 | 3619907.91 | 3619907.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6033179.85, importe_modificado:6033179.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724384/proyecto_INICIO, 1724384/proyecto_FIN, 1724384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725011 | Proyecto de inversión | 4303511.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303511.89, modificado:4303511.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TRAMO CANTON PLATANILLO KM 0+000 AL KM 1+230) - 10273 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 10273 | S | 178 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CANTON PLATANILLO, 70520 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES, lon:-92.17364945, lat:15.15846603}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4303511.89, importe_modificado:4303511.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728891 | Proyecto de inversión | 2396172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396172.26, modificado:2396172.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21673 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21673 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD AGUA FRÍA - COMUNIDAD EL TREBOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TRÉBOL, 70314 EL TRÉBOL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CARR, lon:-92.49710069, lat:15.26778376}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009-VIV/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2396172.26, importe_modificado:2396172.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1728891/proyecto_INICIO, 1728891/proyecto_PROCESO, 1728891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738159 | Proyecto de inversión | 1262588.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262588.72, modificado:1262588.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA MARTINICA - 30546 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30546 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO TONAL- EJIDO MIGUEL HIDALGO I - RANCHERIA LA MARTINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 003 RANCHERIA LA MARTINICA, 00000 LA MARTINICA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO 1 Y TERRACERIA LA MARTINICA, , lon:-93.67261957, lat:16.10226763}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1262588.72 | 1262588.72 | 1057901.09 | 1057901.09 | 1057901.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262588.72, importe_modificado:1262588.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN, 1738159/proyecto_INICIO, 1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740511 | Proyecto de inversión | 1251490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251490.46, modificado:1251490.46}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO JUAN SABINES I PAREDON - 33339 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33339 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE BOCANEGRA POR EL PANTEON DE PAREDON, lon:-93.86743079, lat:16.04716231}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1251490.46 | 1251490.46 | 1106764.35 | 1106764.35 | 1106764.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251490.46, importe_modificado:1251490.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744999 | Proyecto de inversión | 628511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628511.0, modificado:628511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA ROSALVELI - 41150 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41150 | S | 252 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ROSBELI INTERIOR SN COLONIA ROSALVELI, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI, CALLE 41A ORIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI A 30, lon:-92.25191698, lat:14.92550767}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 628511 | 628511 | 608517.41 | 608517.41 | 608517.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628511.0, importe_modificado:628511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745399 | Proyecto de inversión | 1078393 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078393.0, modificado:1078393.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ EN LA COLONIA LUMIJÁ - 45120 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45120 | S | 430 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS CALLE DIAZ, CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LUMIJÁ, 71280 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVADIA Y CALLE MIGUEL, CALLE MENDOZA LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN CALLE CASTELLANO, lon:-92.27810115, lat:14.91607577}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1078393 | 1078393 | 946370.54 | 946370.54 | 946370.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1078393.0, importe_modificado:1078393.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1729.35}} | {1745399/proyecto_INICIO, 1745399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745689 | Proyecto de inversión | 648551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648551.0, modificado:648551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA - 45797 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45797 | S | 260 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASTAÑO, CALLE AVESTRUZ INTERIOR SN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA 1A EL TUCAN LA AVENIDA EL CASTAÑO ENTRE CALLE , lon:-92.30370459, lat:14.88776485}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 648551 | 648551 | 507763.76 | 507763.76 | 507763.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:648551.0, importe_modificado:648551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.42}} | {1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745695 | Proyecto de inversión | 4531603 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531603.0, modificado:4531603.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA POBRES UNIDOS - 45813 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45813 | S | 1793 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4414.0, meta_modificada:4414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO JOSE MARIA MORELOS, FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO VIEJ, lon:-92.30101514, lat:14.88379948}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4531603 | 4531603 | 3815622.07 | 3815622.07 | 3815622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4531603.0, importe_modificado:4531603.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3222.22}} | {1745695/proyecto_PROCESO, 1745695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749395 | Proyecto de inversión | 5375327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56316 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQ, lon:-92.10507509, lat:16.90401992}} | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | 804804.1 | 804804.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.56}} | {1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750433 | Proyecto de inversión | 1513887.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513887.82, modificado:1478821.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 59406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59406 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO , lon:-91.14743254, lat:16.12145193}} | 2020-02-05 | 2020-05-11 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513887.82, importe_modificado:1513887.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.0}} | {1750433/proyecto_INICIO, 1750433/proyecto_PROCESO, 1750433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se presupuesto con $1,513,887.82 Se ejerció $1,478,821.22 Se tuvo un ahorro presupuestal de $35,066.60 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752063 | Proyecto de inversión | 194974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194974.51, modificado:194974.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64316 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64316 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10147894, lat:16.79540124}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 194974.51 | 194974.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-002-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:194974.51, importe_modificado:194974.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752299 | Proyecto de inversión | 3793337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793337.0, modificado:3793337.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN - 64966 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64966 | S | 1501 | 1336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y C. POETISA ROSARIO CASTELLANOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, A, lon:-92.28627652, lat:14.91261306}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3793337 | 3793337 | 3672820.59 | 3672820.59 | 3672820.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3793337.0, importe_modificado:3793337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3530.0}} | {1752299/proyecto_INICIO, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752327 | Proyecto de inversión | 3384043.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384043.67, modificado:3384043.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 65068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65068 | S | 317 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ A AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL Y 1RA, lon:-92.03089452, lat:17.11907586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 3384043.67 | 3384043.67 | 3384043.67 | 2301486.44 | 2301486.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3384043.67, importe_modificado:3384043.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752338 | Proyecto de inversión | 3493498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493498.0, modificado:3493498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 65110 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65110 | S | 1383 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, CALLE , lon:-92.26907914, lat:14.92561706}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3493498 | 3493498 | 3382507.61 | 3382507.61 | 3382507.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3493498.0, importe_modificado:3493498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}} | {1752338/proyecto_INICIO, 1752338/proyecto_FIN, 1752338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752838 | Proyecto de inversión | 743704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743704.18, modificado:715921.38}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66306 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15257384, lat:17.07089388}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:743704.18, importe_modificado:743704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_PROCESO, 1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753229 | Proyecto de inversión | 2076722.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076722.88, modificado:2076722.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 67419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67419 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUAD, lon:-91.72490199, lat:16.93211196}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2076722.88 | 2076722.88 | 2076722.88 | 1038361.44 | 1038361.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076722.88, importe_modificado:2076722.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1753229/proyecto_PROCESO, 1753229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753263 | Proyecto de inversión | 2493303.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493303.03, modificado:2493303.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN CHILÓN, LOCALIDAD CORRALCHEN - 67506 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67506 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.4, meta_modificada:2922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO TENOGIB, lon:-92.1990619, lat:17.11784351}} | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 1989072.58 | 1989072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2493303.03, importe_modificado:2493303.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.4}} | {1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754168 | Proyecto de inversión | 470821.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470821.61, modificado:470821.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES CLAVE EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 69914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69914 | S | 145 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CRUCERO CHHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH, lon:-92.15021584, lat:17.17024388}} | 2020-03-26 | 2020-04-28 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 243369.31 | 243369.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470821.61, importe_modificado:470821.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754215 | Proyecto de inversión | 4775496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775496.78, modificado:4775496.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JETJÁ - 70116 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70116 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CONTINUACION PAMALNAVIL EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SALIDA A PAMALNAVIL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON A TEMÓ A CR, lon:-91.9275539, lat:17.06906293}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4775496.78, importe_modificado:4775496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754993 | Proyecto de inversión | 1026564.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026564.84, modificado:1026564.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV. SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV. SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV. SUR) EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CACAHAOTAN - 73049 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73049 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 16 SUR LA OBRA DE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO, lon:-92.1726795, lat:14.98816804}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 198938.66 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1026564.84, importe_modificado:1026564.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1754993/proyecto_INICIO, 1754993/proyecto_PROCESO, 1754993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755354 | Proyecto de inversión | 721053.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721053.92, modificado:721053.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79141 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79141 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07322502, lat:16.75633682}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 721053.92 | 721053.92 | 562382.6 | 562382.6 | 562382.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:721053.92, importe_modificado:721053.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_INICIO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755387 | Proyecto de inversión | 257562.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257562.68, modificado:257562.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79525 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79525 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAMIENTO NOR, lon:-93.07270085, lat:16.7646632}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 257562.68 | 257562.68 | 133566.72 | 133566.72 | 133566.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:257562.68, importe_modificado:257562.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1755387/proyecto_INICIO, 1755387/proyecto_PROCESO, 1755387/proyecto_INICIO, 1755387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756260 | Proyecto de inversión | 450312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450312.77, modificado:450312.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 81976 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81976 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAM, lon:-93.07283496, lat:16.76464265}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 450312.77 | 450312.77 | 426420.61 | 426420.61 | 426420.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:450312.77, importe_modificado:450312.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1756260/proyecto_INICIO, 1756260/proyecto_PROCESO, 1756260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756268 | Proyecto de inversión | 618021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618021.71, modificado:618021.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 81993 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81993 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.1025089, lat:16.79638727}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 618021.71 | 618021.71 | 262199.01 | 262199.01 | 262199.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1756268/proyecto_INICIO, 1756268/proyecto_PROCESO, 1756268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756683 | Proyecto de inversión | 777137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777137.17, modificado:777137.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83193 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.017508}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 644861.71 | 644861.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:777137.17, importe_modificado:777137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_PROCESO, 1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_INICIO, 1756683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758121 | Proyecto de inversión | 623006.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623006.33, modificado:623006.33}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 87289 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87289 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12242873, lat:16.77935189}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 623006.33 | 623006.33 | 270786.66 | 270786.66 | 270786.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:623006.33, importe_modificado:623006.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}} | {1758121/proyecto_INICIO, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758148 | Proyecto de inversión | 1548295.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548295.57, modificado:1548295.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87346 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87346 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932775, lat:16.7306215}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1548295.57 | 1548295.57 | 308295.16 | 308295.16 | 308295.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1548295.57, importe_modificado:1548295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {1758148/proyecto_INICIO, 1758148/proyecto_PROCESO, 1758148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758780 | Proyecto de inversión | 386406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386406.94, modificado:386406.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 14 AVENIDA SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 88883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88883 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.44, meta_modificada:340.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE LA 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE , lon:-92.172422, lat:14.98876914}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386406.94, importe_modificado:386406.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1758780/proyecto_INICIO, 1758780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760096 | Proyecto de inversión | 201957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201957.66, modificado:201957.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CACAO - 92343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92343 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CACAO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR , lon:-91.87491817, lat:16.9517226}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 195123.99 | 195123.99 | 195123.99 | 195123.99 | 195123.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:201957.66, importe_modificado:201957.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}} | {1760096/proyecto_PROCESO, 1760096/proyecto_INICIO, 1760096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760248 | Proyecto de inversión | 1391407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391407.45, modificado:1391407.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 92754 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92754 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO CHULNA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26262526, lat:16.9057085}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1391407.45 | 1391407.45 | 1391407.45 | 1181497.73 | 1181497.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1391407.45, importe_modificado:1391407.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.98}} | {1760248/proyecto_PROCESO, 1760248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760899 | Proyecto de inversión | 3586598 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586598.0, modificado:3586598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES COLONIA DEMOCRACIA - 94336 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94336 | S | 1420 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CALLE COLON Y CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR DE SUR A NORTE SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27708382, lat:14.90472219}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3586598 | 3586598 | 3472649.78 | 3472649.78 | 3472649.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3586598.0, importe_modificado:3586598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {1760899/proyecto_INICIO, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761010 | Proyecto de inversión | 983080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983080.14, modificado:983080.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 94560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94560 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2967, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 EL ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.78309318, lat:16.9147509}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 983080.14 | 983080.14 | 983080.14 | 662050.56 | 662050.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:983080.14, importe_modificado:983080.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:368.37}} | {1761010/proyecto_PROCESO, 1761010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761447 | Proyecto de inversión | 456215.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456215.03, modificado:456215.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95753 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95753 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.2, meta_modificada:625.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:-92.09133982, lat:16.9181872}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 456215.03 | 456215.03 | 456215.03 | 136864.51 | 136864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0222/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:456215.03, importe_modificado:456215.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.56}} | {1761447/proyecto_PROCESO, 1761447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761744 | Proyecto de inversión | 595339.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595339.88, modificado:595339.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A MATAMOROS 1RA. SECCIÓN - 96626 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96626 | S | 206 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CA, lon:-93.09735451, lat:17.38958609}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 595339.8 | 595339.8 | 595339.8 | 595339.8 | 595339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0013/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:595339.88, importe_modificado:595339.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:484.0}} | {1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761825 | Proyecto de inversión | 1205767.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205767.75, modificado:1205767.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD EJIDO SALVADOR URBINA - 96816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96816 | S | 1155 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA UBICADO A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE ORO HA, lon:-92.21169919, lat:15.03560985}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1205767.75, importe_modificado:1205767.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762187 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 97835 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERR, lon:-92.07777502, lat:16.82788875}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 2598047.6 | 2598047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:844.91}} | {1762187/proyecto_PROCESO, 1762187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762423 | Proyecto de inversión | 2689265.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689265.65, modificado:2689265.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD ACHALELJÁ - 98517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98517 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - ACHALELJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO ACHALELJA, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, CAMINO LÁZARO CARDENAS SE UBICA A 48.52, lon:-92.15768745, lat:17.15955633}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2191253.5 | 2191253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2689265.65, importe_modificado:2689265.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}} | {1762423/proyecto_INICIO, 1762423/proyecto_PROCESO, 1762423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763106 | Proyecto de inversión | 846822.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846822.05, modificado:846822.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100225 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100225 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM, lon:-93.11519057, lat:16.71148962}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 846822.05 | 846822.05 | 471798.02 | 471798.02 | 471798.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1693644.09, importe_modificado:1693644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1763106/proyecto_PROCESO, 1763106/proyecto_INICIO, 1763106/proyecto_PROCESO, 1763106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763698 | Proyecto de inversión | 1577895.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577895.22, modificado:1577895.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 101867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101867 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.06115822, lat:16.81917129}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1237130.29 | 1237130.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1577895.22, importe_modificado:1577895.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.59}} | {1763698/proyecto_PROCESO, 1763698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763746 | Proyecto de inversión | 4000002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 101999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101999 | S | 49 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO CARRETE, lon:-92.02156102, lat:16.87635188}} | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | 1200000.77 | 1200000.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.14}} | {1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764172 | Proyecto de inversión | 693329.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693329.61, modificado:693329.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103193 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103193 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANDELARIA Y TERRACERIA CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.184188, lat:16.98304723}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 693329.61 | 693329.61 | 693329.61 | 363484.81 | 363484.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83652, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:693329.61, importe_modificado:693329.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.85}} | {1764172/proyecto_PROCESO, 1764172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764190 | Proyecto de inversión | 3194292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194292.68, modificado:3194292.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 103226 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103226 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA SAN CRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALI, lon:-92.21539593, lat:16.8208415}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3194292.68 | 3194292.68 | 3194292.68 | 1598171.75 | 1598171.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3194292.68, importe_modificado:3194292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.01}} | {1764190/proyecto_PROCESO, 1764190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764199 | Proyecto de inversión | 4972130.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972130.56, modificado:4969030.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 103253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 103253 | S | 159 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LI, lon:-91.74580551, lat:17.03746282}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4972130.56, importe_modificado:4972130.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1681.0}} | {1764199/proyecto_INICIO, 1764199/proyecto_PROCESO, 1764199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $4,972,130.56, SE EJERCIO CON $4,969,030.55 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,100.01 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764448 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO 2 EN BARRIO EL PALMAR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 103911 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 103911 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE SAN MIGUEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL BARRIO PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.80364786, lat:17.13308783}} | 2020-09-14 | 2020-11-14 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764448/proyecto_INICIO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764720 | Proyecto de inversión | 5617633.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617633.43, modificado:5614327.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 104575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104575 | S | 305 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3111.8, meta_modificada:3111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL , lon:-92.11513211, lat:16.92286082}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5617633.43, importe_modificado:5617633.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3111.8}} | {1764720/proyecto_INICIO, 1764720/proyecto_PROCESO, 1764720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESUPUESTO DE LA OBRA FUE DE $5,617,633.43 SE EJERCIO DEL PRESUPUESTO $5,614,327.91 POR LO QUE SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,305.52 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765440 | Proyecto de inversión | 3097073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097073.92, modificado:3097073.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 106758 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106758 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA NUEVO ROSARIO PARTIMO , lon:-91.95221911, lat:16.92662969}} | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 3097073.92 | 3097073.92 | 3097073.92 | 2702111.44 | 2702111.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0429/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3097073.92, importe_modificado:3097073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.6}} | {1765440/proyecto_PROCESO, 1765440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767374 | Proyecto de inversión | 1031499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031499.21, modificado:1031499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 111987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111987 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17308683, lat:16.92051485}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 1031499.21 | 1031499.21 | 1031499.21 | 515749.61 | 515749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0510/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031499.21, importe_modificado:1031499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767374/proyecto_PROCESO, 1767374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767779 | Proyecto de inversión | 2377937.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377937.8, modificado:2377937.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 112948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112948 | S | 751 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA NUEVA TIERRA BLANCA Y CALLE TIERRA ARENAL, SE UBICA A 69.45 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ SE DIRIGE CON DIRECCIÓN A PALENQUE HASTA , lon:-91.93175424, lat:17.06789884}} | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 2377937.8 | 2377937.8 | 2377937.8 | 1188968.9 | 1188968.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2377937.8, importe_modificado:2377937.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767779/proyecto_PROCESO, 1767779/proyecto_INICIO, 1767779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769272 | Proyecto de inversión | 277276.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277276.54, modificado:277276.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 117022 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117022 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.84, meta_modificada:74.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15399828, lat:16.74252716}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 277276.54 | 277276.54 | 254936.2 | 254936.2 | 254936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.84}} | {1769272/proyecto_INICIO, 1769272/proyecto_FIN, 1769272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769902 | Proyecto de inversión | 4964595 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964595.0, modificado:4964595.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS - 119123 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119123 | S | 1963 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4689.0, meta_modificada:4689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GUACHIPILIN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SOCONUSCO LOS ALMENDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.24287716, lat:14.91739456}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4964595 | 4964595 | 4320643.89 | 4320643.89 | 4320643.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4964595.0, importe_modificado:4964595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3704.31}} | {1769902/proyecto_INICIO, 1769902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770664 | Proyecto de inversión | 4412790.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412790.75, modificado:4412790.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD ZAPOTILLO ASENTAMIENTO ZAPOTILLO - 121209 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 121209 | S | 213 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15542.0, meta_modificada:15542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES ESTÁN CONSTRUIDOS EN DIFERENTES ZONAS O ASENTAMIENTOS DEL EJIDO., lon:-92.28457434, lat:15.42779972}} | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 4412790.75 | 4412790.75 | 4345427.48 | 4345427.48 | 4345427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4412790.75, importe_modificado:4412790.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15305.21}} | {1770664/proyecto_PROCESO, 1770664/proyecto_INICIO, 1770664/proyecto_PROCESO, 1770664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200301771123 | Proyecto de inversión | 1566528.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.62, modificado:1566528.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122236 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122236 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.75, meta_modificada:487.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CA, lon:-93.10666351, lat:16.69933708}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1305958.16 | 1305958.16 | 1305958.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1566528.62, importe_modificado:1566528.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.75}} | {1771123/proyecto_INICIO, 1771123/proyecto_FIN, 1771123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773020 | Proyecto de inversión | 871380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871380.52, modificado:871380.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 127381 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127381 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.24, meta_modificada:228.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.1822153, lat:16.74414141}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 871380.52 | 871380.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:871380.52, importe_modificado:871380.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.24}} | {1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773428 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO MADERO - 128564 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128564 | S | 120 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.45909528, lat:15.78593958}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1250000 | 1250000 | 788549.66 | 788549.66 | 788549.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/044/2020, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.63}} | {1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774287 | Proyecto de inversión | 149556.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131003 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131003 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.78, meta_modificada:97.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.08209791, lat:16.73757781}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 149556.9 | 149556.9 | 46983.91 | 46983.91 | 46983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.78}} | {1774287/proyecto_INICIO, 1774287/proyecto_PROCESO, 1774287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774888 | Proyecto de inversión | 4055147 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055147.0, modificado:4055147.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 132140 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132140 | S | 1605 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3032.0, meta_modificada:3032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A HALCON INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE AVESTRUZ, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA , lon:-92.30358899, lat:14.88961435}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4055147 | 4055147 | 3670310.06 | 3670310.06 | 3670310.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4055147.0, importe_modificado:4055147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.52}} | {1774888/proyecto_INICIO, 1774888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774905 | Proyecto de inversión | 4113217 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113217.0, modificado:4113217.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN RAMON - 132183 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132183 | S | 1628 | 1448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA TIPLILLO, CALLE MAGDALENA Y CALLE SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA 5A SAN RAMÓN, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE MAGDALENA, CALLE RIO TIPLI, lon:-92.28145148, lat:14.9031904}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4113217 | 4113217 | 3982537.81 | 3982537.81 | 3982537.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4113217.0, importe_modificado:4113217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3731.0}} | {1774905/proyecto_INICIO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779205 | Proyecto de inversión | 4539344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4539344.0, modificado:4539344.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY Y AVENIDA ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR Y CALLE REY ARTURO EN COLONIA COLINAS DEL REY - 137845 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137845 | S | 1796 | 1598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.36, meta_modificada:2330.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.24561081, lat:14.93130655}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4539344 | 4539344 | 4057655.44 | 4057655.44 | 4057655.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4539344.0, importe_modificado:4539344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.5}} | {1779205/proyecto_INICIO, 1779205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780076 | Proyecto de inversión | 1429812.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429812.49, modificado:1429812.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CON CLAVE: 07DPR3694J - 138981 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138981 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO PALACION MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.72830254, lat:15.40807251}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | 428943.74 | 428943.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1429812.49, importe_modificado:1429812.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1780076/proyecto_PROCESO, 1780076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780828 | Proyecto de inversión | 2615966.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615966.61, modificado:2615966.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139789 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139789 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO LACANTÚN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07676376, lat:16.77241407}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2615966.61 | 2615966.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2615966.61, importe_modificado:2615966.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}} | {1780828/proyecto_INICIO, 1780828/proyecto_FIN, 1780828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815335 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD OCOCH - 142628 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 142628 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.4750301, lat:16.83801931}} | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1815335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401819088 | Proyecto de inversión | 133741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133741.76, modificado:133741.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 146896 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146896 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA CIUDAD AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10059885, lat:16.78294548}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 133741.76 | 133741.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:133741.76, importe_modificado:133741.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1819088/proyecto_FIN, 1819088/proyecto_INICIO, 1819088/proyecto_PROCESO, 1819088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819987 | Proyecto de inversión | 4409765 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409765.0, modificado:4409765.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION - 148118 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148118 | S | 1744 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.1, meta_modificada:3461.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERU Y CALLE COSTA RICA, CALLE PANAMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRASNS, lon:-92.26324161, lat:14.92660611}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4409765 | 4409765 | 3887391.5 | 3887391.5 | 3887391.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4409765.0, importe_modificado:4409765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.49}} | {1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO, 1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820446 | Proyecto de inversión | 1051940.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.29, modificado:1051940.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148947 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148947 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVO SUR Y AVENIDA VILLACORZO, CALLE LAUREL SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA , lon:-93.07097733, lat:16.7544157}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 1051940.29 | 1051940.29 | 935225.94 | 935225.94 | 935225.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1820446/proyecto_FIN, 1820446/proyecto_PROCESO, 1820446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820619 | Proyecto de inversión | 1518216.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518216.12, modificado:1518216.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, LOCALIDAD SAN FELIPE EL HORIZONTE - 149316 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149316 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.5, meta_modificada:2290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:208, direccion:BOULEVARD CONOCIDO RANCHERIA SAN FELIPE EL HORIZONTE, 00000 SAN FELIPE EL HORIZONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.66654621, lat:16.67814997}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1518216.12 | 1518216.12 | 1093191.25 | 1093191.25 | 1093191.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2020, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1518216.12, importe_modificado:1518216.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.16}} | {1820619/proyecto_PROCESO, 1820619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821905 | Proyecto de inversión | 4735293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735293.2, modificado:4735293.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CULATI - 152190 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152190 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CULATI COLONIA CULATI, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIAPA DE CORZO - HACIENDITA Y CAMINO CULATI, CALLE COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A CULATI LLEGAR POR AVENIDA INDEPENDENCIA SOBRE, lon:-93.00940514, lat:16.69333349}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 4224742.66 | 4224742.66 | 4224742.66 | 4224742.66 | 4224742.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-013/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4735293.2, importe_modificado:4735293.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1821905/proyecto_INICIO, 1821905/proyecto_PROCESO, 1821905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822221 | Proyecto de inversión | 940850.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940850.9, modificado:940850.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA - 152963 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152963 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO (VEGA DE CACALUTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE INCORP, lon:-92.71955354, lat:15.3716769}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | 282255.27 | 282255.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:940850.9, importe_modificado:940850.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1822221/proyecto_PROCESO, 1822221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822803 | Proyecto de inversión | 1597836.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597836.33, modificado:1597836.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 154220 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 154220 | S | 171 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 29179 CARRILLO PUERTO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SEÑOR DE TILA Y CALLE CALLE 6, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA NO. 133 A TUXTLA GUTIERREZ SUCHIAPA PASANDO LA L, lon:-93.05849142, lat:16.661408}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1437966.72 | 1437966.72 | 1437966.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1597836.33, importe_modificado:1597836.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822847 | Proyecto de inversión | 1678437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678437.83, modificado:1678437.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO: SACUN CUBWITZ A CRUCERO ASHUPA. - 154329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154329 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPA, TERRACERIA CRUCERO SAQUI, lon:-91.9382833, lat:17.12709608}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/439/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1678437.83, importe_modificado:1678437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1822847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823145 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA - 155029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155029 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NUEVA TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA JETJA, TERRACERIA TIE, lon:-91.95004403, lat:17.07157287}} | 2020-09-18 | 2020-12-17 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/426/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823266 | Proyecto de inversión | 271947.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271947.9, modificado:271947.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 155330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155330 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66896049, lat:16.80284099}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 271947.9 | 271947.9 | 271947.9 | 210227.78 | 210227.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0486/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:271947.9, importe_modificado:271947.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.6}} | {1823266/proyecto_PROCESO, 1823266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824134 | Proyecto de inversión | 1998859.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998859.96, modificado:1998859.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 158005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158005 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILIT, lon:-93.18706642, lat:16.74203829}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1998859.96 | 1998859.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1998859.96, importe_modificado:1998859.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.0}} | {1824134/proyecto_FIN, 1824134/proyecto_PROCESO, 1824134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825244 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LINDA VISTA, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE 2 DA. ETAPA - 160881 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160881 | S | 240 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LINDA VISTA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE, DIAGONAL HOMERO ESTA OBRA SE ENCUENTA AL NORTE PONIENTE SE LLEGA POR E, lon:-92.655185, lat:16.75067575}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A.. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1825244/proyecto_PROCESO, 1825244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825887 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TONALÁ LOCALIDAD CABEZA DE TORO - 162745 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162745 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.2, meta_modificada:741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO, CALLE TERCERA ORIENTE CALLLE CUARTA ORIENTE ENTRE AV CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO EJIDO CABEZA DE , lon:-93.77393324, lat:15.93261045}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.44 | 1175018.1 | 1175018.1 | 1175018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/078/2020, contratista:GRUPO FOGASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.2}} | {1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827224 | Proyecto de inversión | 276428.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276428.03, modificado:276428.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165701 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165701 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10124633, lat:16.72863494}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 276428.03 | 276428.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:276428.03, importe_modificado:276428.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_FIN, 1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827347 | Proyecto de inversión | 325294.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325294.98, modificado:325294.98}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN MÉXICO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA SONORA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 166099 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 166099 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE MÉXICO UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMID, lon:-93.10485658, lat:16.79625502}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 325294.98 | 325294.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-047-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:325294.98, importe_modificado:325294.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1827347/proyecto_FIN, 1827347/proyecto_PROCESO, 1827347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827705 | Proyecto de inversión | 507567.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507567.27, modificado:507567.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO RÍO CHANCALA BARRIO BONAMPAK - 167146 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167146 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68284328, lat:17.33046814}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 507567.27 | 507567.27 | 507567.27 | 503401.78 | 503401.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95034, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:507567.27, importe_modificado:507567.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1827705/proyecto_INICIO, 1827705/proyecto_FIN, 1827705/proyecto_PROCESO, 1827705/proyecto_FIN, 1827705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828515 | Proyecto de inversión | 931982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931982.56, modificado:931982.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EMBARCADERO DE JERICÓ EL SIGLO - LOMA BONITA - 169597 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 169597 | S | 659 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78614.0, meta_modificada:78614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EL SALVADOR - EMBARCADERO JERICO - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 090 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABI, lon:-92.93784043, lat:16.19841139}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 931982.56 | 931982.31 | 931982.31 | 931982.31 | 931982.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/150-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:931982.56, importe_modificado:931982.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78614.0}} | {1828515/proyecto_INICIO, 1828515/proyecto_PROCESO, 1828515/proyecto_FIN, 1828515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828917 | Proyecto de inversión | 2069523.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069523.76, modificado:2069523.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL PRIMERA SECCIÓN - 170829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 170829 | S | 149 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6312.2, meta_modificada:6312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO JALALAL PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO JALALAL PRIMERA SECCIÓN, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CAB, lon:-92.16933902, lat:17.02418314}} | 2020-10-08 | 2020-12-31 | 2069523.76 | 2069523.76 | 2069523.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/442/2020, contratista:COMERCIALIZADORA YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2069523.76, importe_modificado:2069523.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO, 1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829347 | Proyecto de inversión | 36265.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36265.18, modificado:36265.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172507 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172507 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTILLO TIELMANS Y AVENIDA SAN PABLO, CALLE SAN MATEO UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA I, lon:-93.1188077, lat:16.77780491}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 36265.18 | 36265.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1829347/proyecto_INICIO, 1829347/proyecto_FIN, 1829347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829610 | Proyecto de inversión | 4027022 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027022.0, modificado:4027022.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LOCALIDAD PUERTO MADERO (SAN BENITO) - 173594 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173594 | S | 1594 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3332.34, meta_modificada:3332.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 3A PONIENTE PRIMERA CALLE INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 4A NORTE, AVENIDA 6A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMO, lon:-92.42117015, lat:14.7211981}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4027022 | 4027022 | 3546790.85 | 3546790.85 | 3546790.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4027022.0, importe_modificado:4027022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3032.43}} | {1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_INICIO, 1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_INICIO, 1829610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830504 | Proyecto de inversión | 4237309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237309.55, modificado:4237309.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLEJÓN INNOMINADO ENTRE AVENIDA CODORNICES Y CALZADA AL PANTEÓN; CALZADA AL PANTEÓN ENTRE CALLEJÓN INNOMINADO Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS - 176536 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176536 | S | 1166 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE ARROYO, AVENIDA EGIPTO UBICADO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR CALZADA SERRA, lon:-93.07966893, lat:16.7380981}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 4237309.55 | 4237309.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-103-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4237309.55, importe_modificado:4237309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_PROCESO, 1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830787 | Proyecto de inversión | 1535397.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535397.02, modificado:1535397.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. PRIVADA EL CASCAJAL, EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL - 177857 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177857 | S | 737 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.0, meta_modificada:2004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CASCAJAL COLONIA CASCAJAL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA CASCAJAL Y CALLE DEL PREDEGAL, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA , lon:-92.63269096, lat:16.72302038}} | 2020-09-22 | 2020-12-20 | 1535397.02 | 1535397.02 | 897674.58 | 897674.58 | 897674.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1535397.02, importe_modificado:1535397.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {1830787/proyecto_PROCESO, 1830787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831006 | Proyecto de inversión | 2873403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873403.62, modificado:2873403.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 178796 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178796 | S | 185 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:768.6, meta_modificada:768.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y TERRACERIA SUSCHI, lon:-91.96851857, lat:16.85744879}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2873403.62 | 2873403.62 | 2873403.62 | 1436701.81 | 1436701.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0593/2020, contratista:MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2873403.62, importe_modificado:2873403.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:384.3}} | {1831006/proyecto_PROCESO, 1831006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831451 | Proyecto de inversión | 1479519.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479519.27, modificado:1479519.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL - 180445 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180445 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO OCOTAL, 00000 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL CAMINO QUE PARTE DEL PERIFERICO SUR A LA A, lon:-92.59844754, lat:16.63186348}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1479519.27 | 1479519.27 | 443855.78 | 443855.78 | 443855.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2020, contratista:C. ARQ. GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1479519.27, importe_modificado:1479519.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1831451/proyecto_PROCESO, 1831451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831549 | Proyecto de inversión | 750298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750298.0, modificado:750298.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE (PROGRESO) Y 2A CALLE ORIENTE LOCALIDAD DE PUERTO MADERO (SAN BENITO) - 180727 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180727 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.47, meta_modificada:797.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE PROGRESO Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS E, lon:-92.42240397, lat:14.71861429}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 750298 | 750298 | 375149 | 375149 | 375149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:750298.0, importe_modificado:750298.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1831549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831569 | Proyecto de inversión | 3975814 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3975814.0, modificado:3975814.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA JOYA I - 180794 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180794 | S | 1573 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3847.0, meta_modificada:3847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL PARQ, lon:-92.25497113, lat:14.870759}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3975814 | 3975814 | 3591883.86 | 3591883.86 | 3591883.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3975814.0, importe_modificado:3975814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3308.42}} | {1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_INICIO, 1831569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834497 | Proyecto de inversión | 835488 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835488.0, modificado:835488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL PORVENIR - 190676 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190676 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1373, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.50396261, lat:17.39426824}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 835488 | 835488 | 835488 | 810962.28 | 810962.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93509, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:835488.0, importe_modificado:835488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} | {1834497/proyecto_INICIO, 1834497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836534 | Proyecto de inversión | 1473954.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473954.77, modificado:1473954.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 196834 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196834 | S | 360 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE COLONIA ALVARO OBREGON, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE NORTE PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIEN, lon:-92.65677287, lat:16.74741899}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1473954.77 | 1473954.77 | 808047.86 | 808047.86 | 808047.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1473954.77, importe_modificado:1473954.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1836534/proyecto_PROCESO, 1836534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836685 | Proyecto de inversión | 1525539.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525539.27, modificado:1525539.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUÍDEAS - 197406 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197406 | S | 237 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TULIPANES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.64891097, lat:16.71324806}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1093428.09 | 1093428.09 | 1093428.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2020, contratista:ING. SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525539.27, importe_modificado:1525539.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1836685/proyecto_PROCESO, 1836685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840158 | Proyecto de inversión | 1302845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302845.78, modificado:1302845.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMÓN - 207828 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207828 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA RANCHERIA , lon:-92.03280348, lat:16.9113842}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | 651422.89 | 651422.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0605/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302845.78, importe_modificado:1302845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1840158/proyecto_PROCESO, 1840158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840493 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 208777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208777 | S | 222 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN ANGUSTIN KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ALTAM, lon:-92.13217539, lat:16.77450414}} | 2020-10-19 | 2020-12-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0660/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.5}} | {1840493/proyecto_INICIO, 1840493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840985 | Proyecto de inversión | 3159992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159992.6, modificado:3159992.6}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS DE 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C. EN EL PLANTEL COBACH 315, CCT: 07EMS0233G, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 210490 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210490 | S | 756 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE IWILTIC EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARR, lon:-92.43388423, lat:16.97749113}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 3159992.6 | 3159992.6 | 3159992.6 | 1754880.99 | 1754880.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3159992.6, importe_modificado:3159992.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}} | {1840985/proyecto_INICIO, 1840985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841219 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 211024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211024 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO TLAXCALA BARRIO OCOSINGO BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE AV. AUDOMARO OROPEZA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS L, lon:-92.0891972, lat:16.89430688}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0678/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.75}} | {1841219/proyecto_INICIO, 1841219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841796 | Proyecto de inversión | 2115890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115890.0, modificado:2115890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 212801 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212801 | S | 839 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA Y AVENIDA LA RAZA, AVENIDA LAS ORQUIDEAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24431869, lat:14.92409282}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2115890 | 2115890 | 1879603.98 | 1879603.98 | 1879603.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2115890.0, importe_modificado:2115890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.52}} | {1841796/proyecto_PROCESO, 1841796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842928 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA EBENECER 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 216050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216050 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA EBENECER 1A SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE JUAN SABINES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENECER 1A, lon:-92.00152317, lat:17.51290591}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1842928/proyecto_INICIO, 1842928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844905 | Proyecto de inversión | 1070666.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070666.07, modificado:1070666.07}} | CONSTRUCCION DE 30.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 222126 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 222126 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACHLUM TULIJA - PAMA TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUE, lon:-92.01693958, lat:17.24602964}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1070666.07 | 1070666.07 | 1070666.07 | 321199.82 | 321199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-154/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1070666.07, importe_modificado:1070666.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1844905/proyecto_INICIO, 1844905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847347 | Proyecto de inversión | 1515445.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515445.21, modificado:1515445.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA CLAVE 07JDN1804V EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 228774 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228774 | S | 1075 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIZADA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL JAR, lon:-92.17354972, lat:14.74398802}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1515445.21, importe_modificado:1515445.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848392 | Proyecto de inversión | 666346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666346.48, modificado:666346.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 232110 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232110 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30063 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO COMITAN-SAN JOSE YALACEVO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CAMINO COMITANSAN JOSE , lon:-92.20329792, lat:16.23914353}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 666346.48 | 666346.48 | 666346.48 | 479232.58 | 479232.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:666346.48, importe_modificado:666346.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849010 | Proyecto de inversión | 76298.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76298.58, modificado:76298.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LÁZARO CARDENAS - 234122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234122 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALAZAR Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE PARAISO SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA SALAZAR, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PA, lon:-92.18691729, lat:17.03180642}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/459/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:76298.58, importe_modificado:76298.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1849010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853613 | Proyecto de inversión | 770857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770857.86, modificado:770857.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C C T 07DPR4794P; EN ALTAMIRA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 247371 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 247371 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALTAMIRA, 30637 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 DIRECCIÓN TAPACHULA PASANDO EL DESVÍO AL EJIDO , lon:-92.54045515, lat:15.17868966}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 770857.86 | 770857.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:770857.86, importe_modificado:770857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1853613/proyecto_INICIO, 1853613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854156 | Proyecto de inversión | 1561153.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561153.6, modificado:1561153.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS GARDENIAS, DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ER. ETAPA - 249131 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249131 | S | 749 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LAS GARDENIAS, 29249 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ALCATRACES, CALLE GERANIO ESTA OBR SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.648973, lat:16.74346698}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1561153.6 | 1561153.6 | 1112706 | 1112706 | 1112706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/108/2020, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1561153.6, importe_modificado:1561153.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1854156/proyecto_PROCESO, 1854156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854598 | Proyecto de inversión | 2397811.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397811.98, modificado:2397811.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NAVIDAD - 250230 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250230 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.2, meta_modificada:899.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 BARRIO NAVIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 2 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA NAVIDAD SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CALLE DOS Y, lon:-93.3720866, lat:16.74238969}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2397811.98 | 2397811.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-034/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2397811.98, importe_modificado:2397811.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863932 | Proyecto de inversión | 475612.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475612.84, modificado:475612.84}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 252120 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 252120 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPA, lon:-92.8729211, lat:17.18970072}} | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:475612.84, importe_modificado:475612.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1863932/proyecto_INICIO, 1863932/proyecto_PROCESO, 1863932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864103 | Proyecto de inversión | 800817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800817.94, modificado:800817.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LAS FLECHAS - 252499 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 252499 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NANDAYUSMA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DONOVAN Y PROLONGACION NANDAYUSMA, CARRETERA ESTATAL 190 EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUA, lon:-93.01857501, lat:16.69145611}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 800817.94 | 800817.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-053/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:800817.94, importe_modificado:800817.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864782 | Proyecto de inversión | 1305978.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305978.23, modificado:1305978.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 254143 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 254143 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTESINOS BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 2A SECCIÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MONTESINOS ENTRE AVE, lon:-92.15909113, lat:16.24948328}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 1305978.23 | 1305978.23 | 1305978.23 | 391793.47 | 391793.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/085/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1305978.23, importe_modificado:1305978.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.9}} | {1864782/proyecto_INICIO, 1864782/proyecto_PROCESO, 1864782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865012 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD MONTE BONITO - 254627 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254627 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA MONTE BONITO, 29140 MONTE BONITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APICPAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO EMILIANO ZAPATA 1 LA COMU, lon:-93.50364562, lat:16.97243508}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 377778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865012/proyecto_FIN, 1865012/proyecto_INICIO, 1865012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866160 | Proyecto de inversión | 820492.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820492.62, modificado:820492.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS FLORES - 257716 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257716 | S | 175 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:676, direccion:CALLE LA FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO NICOLAS BRAVO TOMAR CARRETERA RUMBO AL PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADOR HERNANDEZ E, lon:-93.69304483, lat:17.08445532}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 820492.62 | 820492.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2020, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:820492.62, importe_modificado:820492.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1866160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867368 | Proyecto de inversión | 2510500.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510500.65, modificado:2510500.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO GOLONCHAN VIEJO - 260380 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 260380 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.38555651, lat:17.03220943}} | 2020-08-25 | 2020-10-26 | 2510500.65 | 2510500.65 | 2510500.65 | 2184135.56 | 2184135.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-041/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2510500.65, importe_modificado:2510500.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.72}} | {1867368/proyecto_INICIO, 1867368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867632 | Proyecto de inversión | 1625887.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625887.88, modificado:1625887.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL COQUITO - 261080 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261080 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1700, direccion:CALLE LOS COQUITOS COLONIA EL COQUITO, 29140 EL COQUITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASO Y CAMINO EMBARCADERO RAUDALES MALPASO, CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETER, lon:-93.8217851, lat:17.05672665}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1290069.25 | 1290069.25 | 1290069.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1625887.88, importe_modificado:1625887.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.7}} | {1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868081 | Proyecto de inversión | 1463616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463616.78, modificado:1463616.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA BARRIO EL JARDIN - 262070 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262070 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE EL JARDIN BARRIO CRUZ BLANCA EL JARDIN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO COBACH, CAMINO VICTOR MANUEL VALENZUELA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN EL BARRI, lon:-93.38640337, lat:16.77383038}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 1463616.78 | 1463616.78 | 1359926.7 | 1359926.7 | 1359926.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-042/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1463616.78, importe_modificado:1463616.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.57}} | {1868081/proyecto_PROCESO, 1868081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868456 | Proyecto de inversión | 2166154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166154.36, modificado:2166154.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ - 263442 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263442 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4793.0, meta_modificada:4793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE AMADOR HERNANDEZ COLONIA AMADOR HERNANDEZ, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA AMDOR HERNNADEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETERA A API, lon:-93.57286598, lat:17.07526978}} | 2020-10-01 | 2020-12-25 | 2166154.36 | 2166154.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2166154.36, importe_modificado:2166154.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871387 | Proyecto de inversión | 1294815.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294815.05, modificado:1294815.05}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: AURORA ESQUIPULA- CRUCERO SAN CARALAMPIO - 269745 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269745 | S | 1485 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AURORA ESQUIPULAS - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA AURORA ESQUIPULAS RANCHERIAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO,, lon:-92.43891931, lat:17.08927363}} | 2020-05-04 | 2020-08-15 | 1294815.05 | 1294815.05 | 765695.16 | 765695.16 | 765695.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1294815.05, importe_modificado:1294815.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3371.0}} | {1871387/proyecto_INICIO, 1871387/proyecto_PROCESO, 1871387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877380 | Acción | 550000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.01, modificado:550000.01}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 96791 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 96791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93687, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:550000.01, importe_modificado:550000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1877380/proyecto_INICIO, 1877380/proyecto_FIN, 1877380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057626 | Proyecto de inversión | 2310557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4878 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}} | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2310557.97 | 2310557.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_FIN, 1194537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057646 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1700 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA, lon:-93.10748391, lat:16.79476468}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1194557/proyecto_INICIO, 1194557/proyecto_FIN, 1194557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086375 | Proyecto de inversión | 1077705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077705.04, modificado:1077705.04}} | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 117581 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | 117581 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PANCHUC COROZIL - JOL-AKO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMINADA SE ENCEUNTRA A 3 KILOMETROS 400, lon:-92.44986613, lat:17.39749186}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2018, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA S.A D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:1077705.04, importe_modificado:1077705.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224756/proyecto_INICIO, 1224756/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086751 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89050 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI, lon:-93.10097036, lat:16.79983227}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086752 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89032 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89032 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO DE MANZANILLO, AVENIDA GUANAJUATO LA VIVIENDA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO AL NORTE ORIEN, lon:-93.10248347, lat:16.79273511}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086760 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:29783.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57765 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57765 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MARFIL COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y AVENIDA SINALOA, CALLE GRANITO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA DEMOCRÁTICA CON LAS GRANJAS ACCESANDO POR L, lon:-93.11060486, lat:16.79592927}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1225141/proyecto_INICIO, 1225141/proyecto_PROCESO, 1225141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086768 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:89351.61}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57717 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57717 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE CENTRO DE LA COLONIA LAS GRANJAS ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.10642488, lat:16.79453644}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1225149/proyecto_INICIO, 1225149/proyecto_FIN, 1225149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086782 | Proyecto de inversión | 1168272.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168272.95, modificado:822243.61}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Innominada Entre Avenida Sagitario Y Avenida Arboledas - 30999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30999 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE SAGITARIO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COLINDANTES DE LAS COLONIAS GUTIERREZ ZEPEDA Y PATRIA NUEV, lon:-93.06733049, lat:16.75323555}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 822243.61 | 822243.61 | 822243.61 | 822243.61 | 822243.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-050-2018, contratista:EDIFICA CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1168272.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.58}} | {1225163/proyecto_INICIO, 1225163/proyecto_PROCESO, 1225163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086785 | Proyecto de inversión | 2639512.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639512.76, modificado:2243585.85}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30860 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30860 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:914.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO P, lon:-93.06160583, lat:16.75074646}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 2243585.84 | 2243585.84 | 2243585.84 | 2243585.84 | 2243585.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.25}} | {1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401474626 | Proyecto de inversión | 870443.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870443.19, modificado:870443.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN JARDÍN DEL NUEVO EDÉN - 420820 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 420820 | S | 1190 | 973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:COLONIA JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 107 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD QUE SERÁ BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE D, lon:-92.51290425, lat:16.59459266}} | 2018-03-19 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1474626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE DICHO PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:hugowdiazg, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201556763 | Proyecto de inversión | 776972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776972.11, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 116038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 116038 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A TOCOB LEGLEMAL 19 KM CAMINO CARRETERA, lon:-92.37956559, lat:17.23537778}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DERIVADO QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO EN LA MIDS , NO ES POSIBLE DARLE AVANCES EN LAS METAS, POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-04}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA CANCELADO EN LA MATRIZ DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | CHP190401615868 | Proyecto de inversión | 121646.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121646.37, modificado:121646.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE 1320 X 150 MTS CON MATERIAL EXTRUCTURAL - 171305 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 171305 | S | 800 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:CALLE LOS RIEGOS EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR TAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO ENTRE LA LOCALIDAD EL PROGRESO VALLE DOR, lon:-91.91436582, lat:16.28873237}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 121646.37 | 107022.3 | 107022.3 | 107022.3 | 107022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:121646.37, importe_modificado:107022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615868/proyecto_INICIO, 1615868/proyecto_FIN, 1615868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401615872 | Proyecto de inversión | 2323467.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323467.96, modificado:2323467.96}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 60 ML DE CLARO DEL CAMINO NUEVO POZA RICA A NUEVO HUIXTAN - 171328 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 171328 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA POZA RICA - NUEVO HUISTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 350 EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO, lon:-91.40620564, lat:16.15826387}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2323467.96 | 2322935.62 | 2322935.62 | 2322935.62 | 2322935.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2323467.96, importe_modificado:2322935.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615872/proyecto_FIN, 1615872/proyecto_INICIO, 1615872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723387 | Proyecto de inversión | 3070217.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070217.91, modificado:3070217.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR BARRIO CENTRO - 5148 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 5148 | S | 842 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO CENTRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA SUR S/N LA CALLE SE ENCUENTRA EN CENTRAL SUR ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR SN CONT, lon:-93.26890161, lat:16.184757}} | 2020-04-19 | 2020-07-27 | 3070217.91 | 3070217.91 | 3070217.91 | 3070217.91 | 370217.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3070217.91, importe_modificado:3070217.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {1723387/proyecto_INICIO, 1723387/proyecto_PROCESO, 1723387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725237 | Proyecto de inversión | 2442912.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442912.87, modificado:2442912.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 11020 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11020 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO, lon:-93.1127654, lat:16.77869765}} | 2020-05-13 | 2020-07-26 | 2442912.87 | 2442912.87 | 2072457.95 | 2072457.95 | 1325463.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2442912.87, importe_modificado:2442912.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.0}} | {1725237/proyecto_INICIO, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744270 | Proyecto de inversión | 544740.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85, modificado:599366.2}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE SEGUNDA NORTE ESQUINA AVENIDA TERCERA ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 39619 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 39619 | S | 3986 | 3986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, UBICADO EN LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-93.17598184, lat:16.74640166}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 599366.2 | 599366.2 | 464261.76 | 464261.76 | 464261.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:544740.85, importe_modificado:544740.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1744270/proyecto_INICIO, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto incremento en $54,625.35 de Rendimientos financieros FAIS 2020., trimestre:4.0, usuario:ramondmorgados, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200301744654 | Proyecto de inversión | 3397366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397366.0, modificado:3397366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 40390 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40390 | S | 1345 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RINCON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 69577 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL, AVENIDA CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL LA GLORIE, lon:-92.25491795, lat:14.94275887}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3397366 | 3397366 | 3116227.63 | 3116227.63 | 3116227.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3397366.0, importe_modificado:3397366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.93}} | {1744654/proyecto_INICIO, 1744654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744770 | Proyecto de inversión | 4109772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109772.0, modificado:4109772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 40637 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40637 | S | 1626 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS CALLE TULIPANES, AV. DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 70393 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CRISANTEMOS LA CALLE SE , lon:-92.25159804, lat:14.87151916}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4109772 | 4109772 | 3744915.27 | 3744915.27 | 3744915.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4109772.0, importe_modificado:4109772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3825.0}} | {1744770/proyecto_INICIO, 1744770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745672 | Proyecto de inversión | 2695529 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695529.0, modificado:2695529.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA JOYA I - 45774 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45774 | S | 1068 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ANDADOR SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENT, lon:-92.25609766, lat:14.87158078}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2695529 | 2695529 | 2609890.55 | 2609890.55 | 2609890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2695529.0, importe_modificado:2695529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1745672/proyecto_INICIO, 1745672/proyecto_PROCESO, 1745672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745785 | Proyecto de inversión | 2204344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204344.53, modificado:2204344.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46095 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46095 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1724.5, meta_modificada:1724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-92.36541554, lat:16.86345075}} | 2020-01-10 | 2020-03-10 | 0 | 2204344.53 | 1339311.27 | 1339311.27 | 1339311.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2204344.53, importe_modificado:2204344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.5}} | {1745785/proyecto_INICIO, 1745785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746061 | Proyecto de inversión | 1693241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693241.35, modificado:1693241.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD NAPAQUILJÁ - 46760 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46760 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TZINTEEL KILÓMETRO 28 + 710 EJIDO NAPAQUILJÁ, 52164 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y TERRACERIA ALAN SACJUN, SE UBICA A 52.59 KMS. DE LA CAB, lon:-92.07353872, lat:17.18464858}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1693241.35 | 1693241.35 | 1693241.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1693241.35, importe_modificado:1693241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1746061/proyecto_INICIO, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746124 | Proyecto de inversión | 1343755.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343755.61, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 46909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46909 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 52164 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27029089, lat:17.05616805}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1046184.96 | 1046184.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1343755.61, importe_modificado:1343755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1746124/proyecto_PROCESO, 1746124/proyecto_INICIO, 1746124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746616 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:315184.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 48174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48174 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWTIZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 52164 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 72 .19 K, lon:-91.93928345, lat:17.17129421}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1746616/proyecto_FIN, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747115 | Proyecto de inversión | 431074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431074.06, modificado:431074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 50058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50058 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 110 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 52164 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.31 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIE, lon:-91.97636335, lat:17.09458621}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431074.06, importe_modificado:431074.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_INICIO, 1747115/proyecto_FIN, 1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747149 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 50149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50149 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA, lon:-92.27514419, lat:17.10861526}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 5079316.65 | 5079316.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274450.0, importe_modificado:6274450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1747149/proyecto_INICIO, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747609 | Proyecto de inversión | 3231169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231169.5, modificado:3231169.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN JOL CAMPO - 51534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51534 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALAN SACJUNJOL CAMPO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJPUS,, lon:-92.04251143, lat:17.18631855}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 2136415.27 | 2136415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3231169.5, importe_modificado:3231169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749499 | Proyecto de inversión | 3005330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005330.69, modificado:3005330.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL GUANAL - 56734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56734 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ PARA , lon:-91.35873055, lat:16.55935642}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 3005330.69 | 3005330.69 | 3005330.69 | 2260877.76 | 2260877.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0025/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005330.69, importe_modificado:3005330.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2226.78}} | {1749499/proyecto_INICIO, 1749499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751085 | Proyecto de inversión | 3016123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016123.44, modificado:3016123.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILÓN, LOCALIDAD NAZARETH - 61237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61237 | S | 249 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH Y , TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH . PATATEEL LA OBRA S, lon:-92.15693909, lat:17.17098906}} | 2020-03-27 | 2020-06-29 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 2380604.52 | 2380604.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016123.44, importe_modificado:3016123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.45}} | {1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752088 | Proyecto de inversión | 1488828.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488828.56, modificado:1488828.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64403 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64403 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:943.0, meta_modificada:943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18802377, lat:16.76968441}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1024376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:943.0}} | {1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753326 | Proyecto de inversión | 4040627.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67677 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA FUERTE SE UBICA A 44.36 K, lon:-92.31158702, lat:16.95753622}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 3272371.14 | 3272371.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}} | {1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753414 | Proyecto de inversión | 1402046.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402046.76, modificado:1402046.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67916 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67916 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26718842, lat:17.12451061}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1402046.76, importe_modificado:1402046.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_INICIO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754531 | Proyecto de inversión | 188419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188419.83, modificado:188419.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71172 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71172 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11042523, lat:16.79726499}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 188419.83 | 188419.83 | 101790.92 | 101790.92 | 101790.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_INICIO, 1754531/proyecto_FIN, 1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755378 | Proyecto de inversión | 306525.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.55, modificado:306525.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79453 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79165662}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 306525.55 | 306525.55 | 98387.47 | 98387.47 | 98387.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756255 | Proyecto de inversión | 375888.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375888.28, modificado:375888.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 81966 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81966 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR LA C, lon:-93.07535035, lat:16.7731273}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 375888.28 | 375888.28 | 302884.78 | 302884.78 | 302884.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375888.28, importe_modificado:375888.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1756255/proyecto_INICIO, 1756255/proyecto_PROCESO, 1756255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756261 | Proyecto de inversión | 665319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665319.96, modificado:665319.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81977 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81977 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06973492, lat:16.7326441}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 665319.96 | 665319.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-096-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:665319.96, importe_modificado:665319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756265 | Proyecto de inversión | 204599.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.27, modificado:204599.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81986 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06968932, lat:16.7326852}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 204599.27 | 204599.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-097-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204599.27, importe_modificado:204599.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756681 | Proyecto de inversión | 1002885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002885.32, modificado:1002885.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO DOS DE MAYO LOCALIDAD CACAHOATAN - 83189 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83189 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DOS DE MAYO LOZALIZADO A 6.0 KM DE LA CIUDA, lon:-92.14718623, lat:15.03248691}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1002885.32, importe_modificado:1002885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1756681/proyecto_INICIO, 1756681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758127 | Proyecto de inversión | 1820359.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820359.61, modificado:1820359.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 87298 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87298 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.98, meta_modificada:1365.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.10248745, lat:16.79632565}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1820359.61 | 1820359.61 | 1085016.39 | 1085016.39 | 526979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.98}} | {1758127/proyecto_INICIO, 1758127/proyecto_PROCESO, 1758127/proyecto_FIN, 1758127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758604 | Proyecto de inversión | 3637930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637930.48, modificado:3637930.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 88368 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88368 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1753.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON LA PITAYA BARRIO EL PORVENIR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 AV SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLEJON LA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJO SITIUADO FRENT, lon:-93.37749844, lat:16.74742945}} | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 3637930.48 | 3637930.48 | 3466783.03 | 3466783.03 | 3466783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3637930.48, importe_modificado:3637930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1670.7}} | {1758604/proyecto_INICIO, 1758604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760082 | Proyecto de inversión | 631995.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631995.78, modificado:631995.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TINTA - 92309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92309 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73472755, lat:16.89167723}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 631995.78 | 631995.78 | 631995.78 | 476303.26 | 476303.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:631995.78, importe_modificado:631995.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.18}} | {1760082/proyecto_PROCESO, 1760082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760175 | Proyecto de inversión | 1374256.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374256.07, modificado:1374256.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR3040L LOCALIDAD CACAHOATAN ASENTAMIENTO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 92556 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 92556 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 NORTE Y AVENIDA 9 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA UBICADA EN LA 13 CALLE OR, lon:-92.16321862, lat:14.99390869}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1374256.07, importe_modificado:1374256.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO, 1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760797 | Proyecto de inversión | 4329373 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329373.0, modificado:4329373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 94076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94076 | S | 1713 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.0, meta_modificada:2874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL YAITE Y CALLE EL MANGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 Y CALLE HACIENDA, CALLE SAN JUANITO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.24803176, lat:14.91561599}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4329373 | 4329373 | 2671870.08 | 2671870.08 | 2671870.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4329373.0, importe_modificado:4329373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.5}} | {1760797/proyecto_INICIO, 1760797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760922 | Proyecto de inversión | 2955552.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955552.45, modificado:2955552.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000.00 AL 1+407.10) EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN PIEDRA PARADA - 94383 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94383 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 30897 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LE CAMINO DE CANTON P, lon:-92.18579443, lat:15.11906713}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2955552.45, importe_modificado:2955552.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1760922/proyecto_INICIO, 1760922/proyecto_PROCESO, 1760922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761926 | Proyecto de inversión | 3365999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365999.94, modificado:3365999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CULEBRA - 97145 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97145 | S | 347 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA KILÓMETRO 120 + 125 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA LA CULEBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.45735749, lat:16.94452966}} | 2020-03-01 | 2020-06-15 | 3365999.94 | 3365999.94 | 3365999.94 | 2583218.11 | 2583218.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3365999.94, importe_modificado:3365999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.22}} | {1761926/proyecto_INICIO, 1761926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763076 | Proyecto de inversión | 651299.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651299.16, modificado:651299.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 100153 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100153 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.1, meta_modificada:458.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06985617, lat:16.75653201}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 651299.16 | 651299.16 | 589218.39 | 589218.39 | 589218.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651299.16, importe_modificado:651299.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.1}} | {1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763509 | Proyecto de inversión | 424051.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424051.99, modificado:424051.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SANTA FE EN LA CALLE MACEDONIA - 101332 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101332 | S | 322 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA MACEDONIA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIA Y CALLE PROFECIONISTA, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOSTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65365896, lat:16.75528449}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 424051.99 | 424051.99 | 326195.65 | 326195.65 | 326195.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2020, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:424051.99, importe_modificado:424051.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1763509/proyecto_PROCESO, 1763509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763765 | Proyecto de inversión | 1694210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694210.26, modificado:1694210.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102050 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102050 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09164022, lat:16.91509756}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1694210.26 | 1694210.26 | 1694210.26 | 508263.08 | 508263.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1694210.26, importe_modificado:1694210.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.75}} | {1763765/proyecto_PROCESO, 1763765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764080 | Proyecto de inversión | 717882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717882.87, modificado:717882.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 102931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102931 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.7, meta_modificada:1925.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS, lon:-91.63921492, lat:16.76932222}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 717882.87 | 717882.87 | 717882.87 | 358941.44 | 358941.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717882.87, importe_modificado:717882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:962.85}} | {1764080/proyecto_INICIO, 1764080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765364 | Proyecto de inversión | 989652.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.47, modificado:989652.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 106550 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106550 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA PREDIO-TONINA, CARRETERA INTERNACIONAL A ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOM, lon:-92.0726251, lat:16.8970331}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 989652.47 | 989652.47 | 989652.47 | 296895.74 | 296895.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0425/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989652.47, importe_modificado:989652.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1765364/proyecto_INICIO, 1765364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765795 | Proyecto de inversión | 1771620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771620.39, modificado:1771620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 107609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107609 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLÓN DE INFANTERIA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA S, lon:-92.02713461, lat:16.895234}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1771620.39 | 1771620.39 | 1771620.39 | 531486.12 | 531486.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0440/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1771620.39, importe_modificado:1771620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}} | {1765795/proyecto_PROCESO, 1765795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765844 | Proyecto de inversión | 572919.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 107782 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107782 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA CAMINO A SAN QUINTIN PARA S, lon:-91.73695907, lat:16.73788833}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | 468013.09 | 468013.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.97}} | {1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766061 | Proyecto de inversión | 7474810.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474810.48, modificado:7474810.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE BOULEVARD TRAMO CABEZA MAYA- MADRE CHOL, CABECERA MUNICIPAL - 108352 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 108352 | S | 21500 | 21447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:523.96, meta_modificada:523.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CHO, lon:-91.98981524, lat:17.50804472}} | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 7474810.48 | 7474810.48 | 7474810.48 | 2468152.51 | 2468152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-111-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:7474810.48, importe_modificado:7474810.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1766061/proyecto_INICIO, 1766061/proyecto_PROCESO, 1766061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766264 | Proyecto de inversión | 67968 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67968.0, modificado:67968.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 108963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108963 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR AL LUGAR DIRIGIRSE POR AV. CENTRAL, lon:-92.13711369, lat:16.92174469}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 67968 | 67968 | 67968 | 67967.98 | 67967.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88711, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:67968.0, importe_modificado:67968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1766264/proyecto_FIN, 1766264/proyecto_PROCESO, 1766264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON 67,968.00, SE EJERCIO $67,967.98 Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.02 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766984 | Proyecto de inversión | 2050540.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050540.34, modificado:2050540.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 110919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110919 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.17320484, lat:16.92097675}} | 2020-05-01 | 2020-08-05 | 2050540.34 | 2050540.34 | 2050540.34 | 1834442.43 | 1834442.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0509/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050540.34, importe_modificado:2050540.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.31}} | {1766984/proyecto_PROCESO, 1766984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769454 | Proyecto de inversión | 1255917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255917.26, modificado:1255917.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD - 117645 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117645 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:945.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALMA Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE RAYON AV PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE AV ALMA Y LIBERTAD, lon:-93.75756952, lat:16.09829694}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/039/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1255917.26, importe_modificado:1255917.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.81}} | {1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769859 | Proyecto de inversión | 3088615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088615.0, modificado:3088615.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 118977 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 118977 | S | 1223 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA AVENIDA TAPACHULA, CALLE LAGARTERO Y AVENIDA LA RAZA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA RAZA Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE MONTENEGRO REFERENCI, lon:-92.24365091, lat:14.92317398}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3088615 | 3088615 | 2990487.97 | 2990487.97 | 2990487.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3088615.0, importe_modificado:3088615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.0}} | {1769859/proyecto_INICIO, 1769859/proyecto_PROCESO, 1769859/proyecto_FIN, 1769859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772662 | Proyecto de inversión | 1515845.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515845.04, modificado:1515845.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE - 126461 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 126461 | S | 206 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5339.0, meta_modificada:5339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DE EJIDO., lon:-92.24775367, lat:15.44913289}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 1347416.61 | 1347416.61 | 1347416.61 | 1347416.61 | 1347416.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1347416.61, importe_modificado:1347416.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5339.0}} | {1772662/proyecto_INICIO, 1772662/proyecto_FIN, 1772662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774180 | Proyecto de inversión | 3662237.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662237.28, modificado:3662237.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 130784 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130784 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.7, meta_modificada:2792.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.1067708, lat:16.69905448}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 3662237.28 | 3662237.28 | 1229479.36 | 1229479.36 | 1229479.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3662237.28, importe_modificado:3662237.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.7}} | {1774180/proyecto_INICIO, 1774180/proyecto_FIN, 1774180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774190 | Proyecto de inversión | 2932695.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932695.52, modificado:2932695.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 130804 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130804 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:-93.1152764, lat:16.71151017}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2932695.52 | 2932695.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2932695.52, importe_modificado:2932695.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}} | {1774190/proyecto_INICIO, 1774190/proyecto_FIN, 1774190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774193 | Proyecto de inversión | 4607937.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607937.63, modificado:4607937.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130811 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130811 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3026.4, meta_modificada:3026.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.154006, lat:16.74032988}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 4607937.63 | 4607937.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3026.4}} | {1774193/proyecto_INICIO, 1774193/proyecto_FIN, 1774193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774199 | Proyecto de inversión | 921587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921587.52, modificado:921587.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130826 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130826 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALA, lon:-93.15399497, lat:16.7425808}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 921587.52 | 921587.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1774199/proyecto_INICIO, 1774199/proyecto_PROCESO, 1774199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774222 | Proyecto de inversión | 778064.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778064.13, modificado:778064.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130877 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130877 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.73, meta_modificada:474.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.1824406, lat:16.74624756}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 778064.13 | 778064.13 | 761468.04 | 761468.04 | 761468.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.73}} | {1774222/proyecto_INICIO, 1774222/proyecto_FIN, 1774222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774317 | Proyecto de inversión | 823785.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823785.88, modificado:823785.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131050 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.62, meta_modificada:159.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.089344, lat:16.73010377}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 823785.88 | 823785.88 | 446684.16 | 446684.16 | 446684.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:823785.88, importe_modificado:823785.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.62}} | {1774317/proyecto_INICIO, 1774317/proyecto_FIN, 1774317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774322 | Proyecto de inversión | 677903.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677903.42, modificado:677903.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE NOGAL NORTE Y CALLE CIPRÉS NORTE, CALLE CIPRÉS NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CERRADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 131057 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131057 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.22, meta_modificada:220.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL NOCRET Y CALLE CIPRES NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTI, lon:-93.07110926, lat:16.76484383}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 677903.42 | 677903.42 | 633920.42 | 633920.42 | 633920.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-014-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:677903.42, importe_modificado:677903.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.22}} | {1774322/proyecto_INICIO, 1774322/proyecto_FIN, 1774322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774778 | Proyecto de inversión | 2586469 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586469.0, modificado:2586469.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 131846 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131846 | S | 1025 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CROC Y CALLE RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA CROC, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LICENCIADO MIGUEL DE , lon:-92.27600738, lat:14.93179695}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2586469 | 2586469 | 2195251.24 | 2195251.24 | 2195251.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2586469.0, importe_modificado:2586469.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.06}} | {1774778/proyecto_INICIO, 1774778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779552 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD CACUALÁ PRIMERA SECCIÓN - 138281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138281 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO CACUALA 1RA. SECCIÓN, 29940 CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, SE U, lon:-92.077609, lat:17.0720342}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84513, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1779552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815868 | Proyecto de inversión | 1980961.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980961.99, modificado:1980961.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 267 ML DE DRENAJE PLUVIAL EN ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 143369 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143369 | S | 530 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE IINOMINADA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO CABECERA MUNICIPALCOLONIA HIDALGO, A 7., lon:-92.6275718, lat:15.16788659}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 1980961.99 | 1980961.99 | 1108710.58 | 1108710.58 | 1108710.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022-DRE/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1980961.99, importe_modificado:1980961.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1815868/proyecto_INICIO, 1815868/proyecto_PROCESO, 1815868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817845 | Proyecto de inversión | 802948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802948.52, modificado:802948.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAHULICO LOCALIDAD LAS PALMAS - 145583 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 145583 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 850 EJIDO LAS PALMAS, 29754 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.80760352, lat:17.21693752}} | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 802948.52 | 802948.52 | 401474.26 | 401474.26 | 401474.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:802948.52, importe_modificado:802948.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1817845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817916 | Proyecto de inversión | 1253948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253948.4, modificado:1253948.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN ANTONIO TRES PICOS - 145668 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145668 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN BARRIO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO E HIDALGO DEL BARRIO SAN ANTONIO TRES PIC, lon:-93.52649857, lat:15.87988037}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1061366.02 | 1061366.02 | 1061366.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/050/2020, contratista:ING. CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1253948.4, importe_modificado:1253948.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1817916/proyecto_INICIO, 1817916/proyecto_PROCESO, 1817916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819291 | Proyecto de inversión | 1190120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190120.43, modificado:1190120.43}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO SANTA LUCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 147250 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147250 | S | 14804 | 14157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.48, meta_modificada:528.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPANO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 100, lon:-92.57629538, lat:15.21269638}} | 2020-09-28 | 2020-12-28 | 1190120.43 | 1190120.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021-URB/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1190120.43, importe_modificado:1190120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1819291/proyecto_INICIO, 1819291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819940 | Proyecto de inversión | 2469642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469642.0, modificado:2469642.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HIERBABUENA - 148061 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148061 | S | 979 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.71, meta_modificada:1529.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TAPACHULA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7, lon:-92.26091082, lat:14.87319816}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2469642 | 2469642 | 1681270.2 | 1681270.2 | 1681270.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2020, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2469642.0, importe_modificado:2469642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.59}} | {1819940/proyecto_INICIO, 1819940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820219 | Proyecto de inversión | 771760.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771760.27, modificado:771760.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPÁN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMÍN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 148484 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148484 | S | 718 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA COLONIA LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALLE VILLACORZO, AVENIDA CRISANTEMO SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LA COLONIA LA FLORESTA , lon:-93.0682639, lat:16.74937269}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 771760.27 | 771760.27 | 714429.38 | 714429.38 | 714429.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-019-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:771760.27, importe_modificado:771760.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1820219/proyecto_FIN, 1820219/proyecto_PROCESO, 1820219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821922 | Proyecto de inversión | 4552373.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552373.18, modificado:4552373.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAPA DE CORZO - 152216 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152216 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE LA LIBERTAD, PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CHIAPA DE CORZ, lon:-93.00432004, lat:16.70729794}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 4552373.18 | 4552373.18 | 3009356.35 | 3009356.35 | 3009356.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-019/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4552373.18, importe_modificado:4552373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821980 | Proyecto de inversión | 2589452.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589452.71, modificado:2589452.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL - 152373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152373 | S | 140 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTÓN Y TERRACERIA CENTRO MUQUI, lon:-92.26110786, lat:17.04693011}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 2589452.71 | 2589452.71 | 2589452.71 | 1662548.82 | 1662548.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589452.71, importe_modificado:2589452.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1821980/proyecto_INICIO, 1821980/proyecto_PROCESO, 1821980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822234 | Proyecto de inversión | 1245774.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245774.56, modificado:1245774.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 152994 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152994 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.67643686, lat:15.34280739}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | 373732.37 | 373732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1245774.56, importe_modificado:1245774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1822234/proyecto_PROCESO, 1822234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822327 | Proyecto de inversión | 1500002.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500002.61, modificado:1500002.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 153172 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153172 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA CAMPET PARA L, lon:-92.07873426, lat:16.80534465}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1142491.95 | 1142491.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500002.61, importe_modificado:1500002.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.11}} | {1822327/proyecto_PROCESO, 1822327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822991 | Proyecto de inversión | 673740.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673740.19, modificado:673740.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 154680 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154680 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66937355, lat:16.80401699}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | 518440.75 | 518440.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:673740.19, importe_modificado:673740.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.16}} | {1822991/proyecto_INICIO, 1822991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823475 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 155864 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155864 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJON PANTELHÓ SE ENCUENTR, lon:-92.37108071, lat:17.09116836}} | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824168 | Proyecto de inversión | 1356743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356743.16, modificado:1356743.16}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 158090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158090 | S | 368 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN JUAN SABINES VERAPAZ EN EL KM. 0700 SE ENCUENT, lon:-92.28510385, lat:17.0998778}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/403/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1356743.16, importe_modificado:1356743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_PROCESO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824205 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 158176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158176 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA BAYULUBMAX, SE UBICA A 22.90 KM. DE LA CABECERA M, lon:-92.25510615, lat:17.05089749}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1519262.04 | 1519262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825264 | Proyecto de inversión | 1197709.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197709.73, modificado:1197709.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN, DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN - 160920 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160920 | S | 807 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA DE LA EXLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ULTIMA DE LA EXPLANADA DEL CARMEN Y CALLE PRIVADA NUEVA MARAVILLA, PERIFERICO , lon:-92.65045508, lat:16.71157011}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1197709.73 | 1197709.73 | 621181.47 | 621181.47 | 621181.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1197709.73, importe_modificado:1197709.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1825264/proyecto_PROCESO, 1825264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825368 | Proyecto de inversión | 1102088.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102088.66, modificado:1102088.66}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO LA UNION - 161299 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 161299 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:886, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TIERRA SANTA - EJIDO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SE REALIZARA ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO REF, lon:-93.44564253, lat:16.00376419}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1102088.56 | 1102088.56 | 1102088.56 | 1102088.56 | 1102088.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/147-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1102088.66, importe_modificado:1102088.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825368/proyecto_PROCESO, 1825368/proyecto_INICIO, 1825368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825389 | Proyecto de inversión | 1176322 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176322.0, modificado:1176322.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 161366 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161366 | S | 468 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.36, meta_modificada:589.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ZARAGOZA Y CALLEJON LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.27689244, lat:14.89989851}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1176322 | 1176322 | 983865.15 | 983865.15 | 983865.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1176322.0, importe_modificado:1176322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.34}} | {1825389/proyecto_INICIO, 1825389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825690 | Proyecto de inversión | 958782.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958782.84, modificado:958782.84}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, (SAN LUQUEÑO - BARRIO EL JOBO KM 0+000 AL 0+700) Y (SAN LUQUEÑO - BARRIO SAN ISIDRO KM 0+000 AL 0+540) - 162314 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162314 | S | 501 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5560.5, meta_modificada:5560.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SAN LUQUEÑO KM 0 A BARRIO EL JOBO KM 700 Y SAN LUQUEÑO KM 0 A BA, lon:-93.84369311, lat:16.01353837}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 958782.84 | 958782.84 | 879528.02 | 879528.02 | 879528.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:958782.84, importe_modificado:958782.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5560.5}} | {1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_FIN, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826523 | Proyecto de inversión | 3142823 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142823.0, modificado:3142823.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO - 164260 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 164260 | S | 1244 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CUSPIDE Y CALLE ZAFIRO PROL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVE, lon:-92.24016184, lat:14.90242855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3142823 | 3142823 | 2871951.47 | 2871951.47 | 2871951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3142823.0, importe_modificado:3142823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {1826523/proyecto_INICIO, 1826523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827274 | Proyecto de inversión | 685693.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685693.48, modificado:685693.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS (AVENIDA TLAXCALA, CALLE NUEVO LEÓN Y PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE) LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA NORTE - 165875 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165875 | S | 2808 | 2808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD VICENTE FOX UBICADOS EN LA DISTRIBUIRDORA DE COCA COLA AL N, lon:-93.18117041, lat:16.77911519}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 685693.48 | 685693.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-051-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:685693.48, importe_modificado:685693.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1827274/proyecto_PROCESO, 1827274/proyecto_INICIO, 1827274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827292 | Proyecto de inversión | 573843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573843.06, modificado:573843.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN SINDICATO DE TRABAJADORES SEPOMEX, DE PESCA, SEMARNAT, ISSSTE, TELECOM, DE LA S.R.A DE LA P.J.F., DEL S.T.P.S, DE LA PROCURADURÍA AGRARÍA, DEL TRIBUNAL AGRARIO, AVENIDA FSTSE CHIAPAS, SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD, DE LA PGR, TRABAJADORES DEL CONAFE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FSTSE - 165920 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165920 | S | 334 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONAFE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA JULIO CESAR CABALLERO Y CALLE TRABAJADORES PJF, AVENIDA FSTSE CHIAPAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA, lon:-93.0819536, lat:16.72896391}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 573843.06 | 573843.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-032-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:573843.06, importe_modificado:573843.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1827292/proyecto_PROCESO, 1827292/proyecto_FIN, 1827292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827338 | Proyecto de inversión | 2366795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366795.28, modificado:2366795.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CASITAS 1ª SECCIÓN - 166075 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 166075 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CERRADA ARROYO TOTOPOSTE Y CALLE 13, AVENIDA 18 UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMIDERO , lon:-93.10544667, lat:16.78582478}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 2366795.28 | 2366795.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-046-2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2366795.28, importe_modificado:2366795.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:743.0}} | {1827338/proyecto_PROCESO, 1827338/proyecto_FIN, 1827338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828065 | Proyecto de inversión | 3849954 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849954.0, modificado:3849954.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y AVENIDA LA ESMERALDA, CALLE RUBY ENTRE AVENIDA LA JOYA Y AVENIDA LA ESMERALDA, COLONIA GRANJA LA JOYA - 168224 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 168224 | S | 1524 | 1356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.32, meta_modificada:2154.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY, CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE EL AMATE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.25805921, lat:14.87427699}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3849954 | 3849954 | 2994240.07 | 2994240.07 | 2994240.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3849954.0, importe_modificado:3849954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1723.45}} | {1828065/proyecto_PROCESO, 1828065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828076 | Proyecto de inversión | 1126187 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126187.0, modificado:1126187.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ROMAN - 168264 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 168264 | S | 449 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.6, meta_modificada:931.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE PEÑA NEVADA , AVENIDA TACANA, AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PRIVADA POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPAC, lon:-92.24758979, lat:14.92267657}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1126187 | 1126187 | 975036.95 | 975036.95 | 975036.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1126187.0, importe_modificado:1126187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.65}} | {1828076/proyecto_INICIO, 1828076/proyecto_PROCESO, 1828076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828750 | Proyecto de inversión | 820323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820323.0, modificado:820323.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 11A. AV. SUR PROLONGACION (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA PINTORESCO - 170388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170388 | S | 328 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y, lon:-92.26281328, lat:14.87582317}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 820323 | 820323 | 705246.76 | 705246.76 | 705246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:820323.0, importe_modificado:820323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.01}} | {1828750/proyecto_INICIO, 1828750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829180 | Proyecto de inversión | 3406226.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406226.2, modificado:3406226.2}} | DESAZOLVE DE RIOS ARROLLOS Y CANALES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 172043 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172043 | S | 25098 | 30676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2766.0, meta_modificada:2766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE EJECUTO EN LOS RIOS AMARILLO Y FOGOTICO A TODO SU CA, lon:-92.64479568, lat:16.74344426}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3406226.2 | 3406226.2 | 3406226.2 | 3406226.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95503, contratista:, convocante:MSC850101N94, monto:3702920.9, importe_modificado:3702920.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2766.0}} | {1829180/proyecto_INICIO, 1829180/proyecto_FIN, 1829180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829219 | Proyecto de inversión | 1443534.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443534.87, modificado:1443534.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LA RIVERA, EN LA CALLE MARGARITAS (1RA. ETAPA) - 172143 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172143 | S | 351 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MARGARITAS COLONIA LA RIVERA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NOR, lon:-92.63501768, lat:16.74942545}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1443534.87 | 1443534.87 | 433060.46 | 433060.46 | 433060.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1443534.87, importe_modificado:1443534.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1829219/proyecto_PROCESO, 1829219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829428 | Proyecto de inversión | 1206255.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206255.28, modificado:1206255.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE Y 35 CALLE PTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD - 172893 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 172893 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 35 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, AVENIDA 12 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENT Y 35 PONIENTE ENTRE 12 , lon:-92.16615289, lat:15.00439878}} | 2020-08-15 | 2020-11-13 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1206255.28, importe_modificado:1206255.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829455 | Proyecto de inversión | 2242754.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242754.44, modificado:2242754.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 173091 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173091 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARGARITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 EJIDO LAS MARGARITAS, 29950 LAS MARGARITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA SLUM CHULTATIC PARA LL, lon:-91.73343727, lat:16.92824661}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2242754.44 | 2242754.44 | 2242754.44 | 1121377.22 | 1121377.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2242754.44, importe_modificado:2242754.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1829455/proyecto_PROCESO, 1829455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829594 | Proyecto de inversión | 1970929 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970929.0, modificado:1970929.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 173543 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173543 | S | 782 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.8, meta_modificada:1689.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA Y AVENIDA LAS ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LA CEIBA, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MI, lon:-92.24560079, lat:14.9257878}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1970929 | 1970929 | 1715448.71 | 1715448.71 | 1715448.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2020, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1970929.0, importe_modificado:1970929.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.94}} | {1829594/proyecto_PROCESO, 1829594/proyecto_INICIO, 1829594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830034 | Proyecto de inversión | 3169688.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169688.41, modificado:3169688.41}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y PERIFERICOS - 175233 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175233 | S | 1521 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3821.0, meta_modificada:3821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CAMINO OPALO, CALLE ESMERALDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.65120995, lat:16.75430995}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 3169688.41 | 3169688.41 | 2157181.49 | 2157181.49 | 2157181.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3169688.41, importe_modificado:3169688.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2599.0}} | {1830034/proyecto_PROCESO, 1830034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831418 | Proyecto de inversión | 3504100.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504100.88, modificado:3504100.88}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AMERICA LIBRE - 180356 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180356 | S | 1594 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN MIGUEL ESTA OBRA SSE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.66067723, lat:16.75307851}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 3504100.88 | 3504100.88 | 1463566.31 | 1463566.31 | 1463566.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3504100.88, importe_modificado:3504100.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.41}} | {1831418/proyecto_PROCESO, 1831418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831511 | Proyecto de inversión | 1500820.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500820.79, modificado:1500820.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SAN VICENTE, DE LA CALLE TACANA - 180628 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180628 | S | 722 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACANA CIUDAD INDUSTRIAL SAN VICENTE, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE HUITEPEC VISTA HERMOSA, CALLE PRIMERA EL MIRADOR ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIE, lon:-92.66679925, lat:16.73399171}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1500820.7 | 1500820.7 | 450246.21 | 450246.21 | 450246.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2020, contratista:ING. MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500820.7, importe_modificado:1500820.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1831511/proyecto_PROCESO, 1831511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831850 | Proyecto de inversión | 1678976.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678976.74, modificado:1678976.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETV0237Z EJIDO AHUACATLAN - 181591 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181591 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL , lon:-92.1845827, lat:15.04377524}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1678976.74, importe_modificado:1678976.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833541 | Proyecto de inversión | 1649852.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649852.94, modificado:1649852.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ARROYO JERUSALÉN - 187846 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187846 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.2627511, lat:17.10047112}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1498611 | 1498611 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1649852.94, importe_modificado:1649852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1833541/proyecto_PROCESO, 1833541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834768 | Proyecto de inversión | 2837738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837738.53, modificado:2837738.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ 1RA. ETAPA - 191459 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191459 | S | 888 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE L, lon:-92.63639066, lat:16.719317}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2837738.53 | 2837738.53 | 851321.56 | 851321.56 | 851321.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2837738.53, importe_modificado:2837738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1834768/proyecto_PROCESO, 1834768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837301 | Proyecto de inversión | 1427173.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427173.09, modificado:1427173.09}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (1RA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO TEPEYAC, EN LA PROL. FRANCISCO LEÓN - 199530 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199530 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON CIUDAD INDUSTRIAL TEPEYAC, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO LEON Y CALLEJON CIPRES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CAB, lon:-92.62177169, lat:16.73767451}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1427173.09 | 1427173.09 | 428151.93 | 428151.93 | 428151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2020, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1427173.09, importe_modificado:1427173.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1837301/proyecto_INICIO, 1837301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837952 | Proyecto de inversión | 581043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581043.2, modificado:581043.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 201462 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 201462 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTE - LOS LAURELES Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA - JIQUILPAN RANCHO, lon:-92.77107988, lat:15.34743093}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:581043.2, importe_modificado:581043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1837952/proyecto_PROCESO, 1837952/proyecto_INICIO, 1837952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838260 | Proyecto de inversión | 650505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 202374 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202374 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:636, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CUAUTEMOC, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC TOMAR LA CARRET, lon:-93.54963872, lat:17.0535148}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 650505.6 | 650505.6 | 207932.53 | 207932.53 | 207932.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-028/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.56}} | {1838260/proyecto_PROCESO, 1838260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839475 | Proyecto de inversión | 217200.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217200.88, modificado:217200.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA REVOLUCIÓN - 205709 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205709 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.81236212, lat:17.47895295}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 217200.88 | 217200.88 | 217200.88 | 188622.64 | 188622.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94059, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:217200.88, importe_modificado:217200.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1839475/proyecto_PROCESO, 1839475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839847 | Proyecto de inversión | 799060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799060.29, modificado:799060.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 206896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206896 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A CUXULJA Y TERRACERIA CAMINO A BENITO JUAREZ BULW, lon:-92.07796715, lat:16.80661964}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | 399530.15 | 399530.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0638/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799060.29, importe_modificado:799060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1839847/proyecto_PROCESO, 1839847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839874 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 207001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207001 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15205.0, meta_modificada:15205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 87 + 400 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SHUCHILA Y CAMINO PATIHUITZ, CAMINO F. BALBOA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.35327044, lat:16.40887507}} | 2020-06-30 | 2020-08-15 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0624/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7602.5}} | {1839874/proyecto_INICIO, 1839874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840033 | Proyecto de inversión | 498028.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498028.67, modificado:498028.67}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 207432 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207432 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM EL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO CHALAM DEL CARMEN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAZ MUNZER, CA, lon:-92.12953073, lat:16.77467621}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | 249014.34 | 249014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0607/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498028.67, importe_modificado:498028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1840033/proyecto_PROCESO, 1840033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841718 | Proyecto de inversión | 1478340.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478340.08, modificado:1478340.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL - 212477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 212477 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CUAUHTECMOC CHANCALA, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-91.66148538, lat:17.33498433}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1378316.24 | 1378316.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96330, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478340.08, importe_modificado:1478340.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1841718/proyecto_PROCESO, 1841718/proyecto_INICIO, 1841718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841766 | Proyecto de inversión | 2543542 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543542.0, modificado:2543542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO - 212671 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212671 | S | 1008 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.31, meta_modificada:1356.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAMON Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN CARALAMPIO, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.2986674, lat:14.8915442}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2543542 | 2543542 | 2260402.9 | 2260402.9 | 2260402.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2543542.0, importe_modificado:2543542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.74}} | {1841766/proyecto_PROCESO, 1841766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841818 | Proyecto de inversión | 1896259 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896259.0, modificado:1896259.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE SAMI DAVID ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS EN COLONIA SAN ROMÁN - 212869 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212869 | S | 752 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.82, meta_modificada:965.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAMI DAVID INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS, CALLE NEVADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR, lon:-92.24764154, lat:14.92099804}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1896259 | 1896259 | 948129.5 | 948129.5 | 948129.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1896259.0, importe_modificado:1896259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842628 | Proyecto de inversión | 315887.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315887.21, modificado:315887.21}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMBARCADERO LAS GARZAS - 215307 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 215307 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30580 EMBARCADERO LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMBARCADERO LAS GARZAS - RANCHERIA LAS G, lon:-92.8136971, lat:15.20416441}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:315887.21, importe_modificado:315887.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1842628/proyecto_INICIO, 1842628/proyecto_PROCESO, 1842628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842789 | Proyecto de inversión | 149685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149685.6, modificado:149685.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO NUEVO JERICÓ - 215739 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215739 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JERICO, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.54311192, lat:17.13232859}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 149685.6 | 149685.6 | 149685.6 | 137440.56 | 137440.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149685.6, importe_modificado:149685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1842789/proyecto_PROCESO, 1842789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843277 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA LA GUACAMAYA CABECERA MUNICIPAL - 217025 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 COLONIA LA GUACAMAYA, 29960 LA GUACAMAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-92.01241448, lat:17.51889086}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91551, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1843277/proyecto_INICIO, 1843277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844104 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS. COLONIA PARAISOC OTOLUM CABECERA MUNICIPAL - 219670 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219670 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAISO OTOLUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE TORRES MOLINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO OTULUM RUMBO AL COBACH , lon:-91.97726163, lat:17.51977007}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1844104/proyecto_PROCESO, 1844104/proyecto_INICIO, 1844104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845838 | Proyecto de inversión | 1013042.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013042.92, modificado:1013042.92}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 224693 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 224693 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN TODOS LOS BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES PARA, lon:-92.89627326, lat:17.15662974}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1013042.92, importe_modificado:1013042.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1845838/proyecto_PROCESO, 1845838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846539 | Proyecto de inversión | 1051671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051671.78, modificado:1051671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA RITA LA FRONTERA 2DA ETAPA - 226667 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226667 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA DE AGENTE MUNICIPAL, lon:-90.79659288, lat:16.08434014}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-015/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1051671.78, importe_modificado:1051671.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847617 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JERÓNIMO - 229630 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 229630 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.81807518, lat:17.19597394}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1847617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850804 | Proyecto de inversión | 2625690.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625690.66, modificado:2625690.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO EN LOCALIDAD EL MANGUITO PLATANAR - 239560 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239560 | S | 33 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MANGUITO PLATANAR, 29160 EL MANGUITO (PLATANAR), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA ESCUELA PRIMARIA, EN CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LL, lon:-92.98216089, lat:16.87822129}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2580834.35 | 2580834.35 | 2580834.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-049/2020, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2625690.66, importe_modificado:2625690.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1850804/proyecto_PROCESO, 1850804/proyecto_INICIO, 1850804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851778 | Proyecto de inversión | 500000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.48, modificado:500000.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA, EN VARIAS CALLES - 242472 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242472 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDOS COLONIA NUEVA HERMOSA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CRONISTAS Y CALLE LOS PROFESORES, CALLE PROFECIONISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE L, lon:-92.65574167, lat:16.75315329}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 500000.48 | 500000.48 | 250000.24 | 250000.24 | 250000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2020, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:500000.48, importe_modificado:500000.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1851778/proyecto_INICIO, 1851778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN BARRIO SAN LORENZO - 244556 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244556 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.65, meta_modificada:518.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN ACCESO PRINCIPAL DEL PUENTE EMILIANO ZAPATA A MANO DERECHA SE CONTINUA HASTA, lon:-92.88604127, lat:17.15900101}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.86}} | {1852605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853026 | Proyecto de inversión | 223924.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223924.08, modificado:223924.08}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245491 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245491 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO DO, lon:-92.1383349, lat:16.24329379}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 223924.08 | 223924.08 | 223924.08 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1853026/proyecto_PROCESO, 1853026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865746 | Proyecto de inversión | 1272026.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272026.95, modificado:1272026.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 256710 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 256710 | S | 115 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 1.5KM DEL C, lon:-92.30502123, lat:17.02694238}} | 2020-08-25 | 2020-10-26 | 1272026.95 | 1272026.95 | 1272026.95 | 1017621.56 | 1017621.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-040/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1272026.95, importe_modificado:1272026.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1865746/proyecto_INICIO, 1865746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868820 | Proyecto de inversión | 2019151.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019151.78, modificado:2019151.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA MARAVILLA EN LA CALLE ISRAEL - 264255 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264255 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ITALIA, CALLE CHAMULA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LELGA POR EL, lon:-92.65760987, lat:16.7581274}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2019151.78 | 2019151.78 | 1009575.89 | 1009575.89 | 1009575.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2019151.78, importe_modificado:2019151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1868820/proyecto_INICIO, 1868820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871849 | Proyecto de inversión | 834263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834263.09, modificado:834263.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 270651 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270651 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLATON COLONIA RETIRO SAN MARTIN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PLATON Y CALLE LO OLIVOS, CALLE MOCTEZUMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SELLEGA , lon:-92.65688552, lat:16.75081958}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 834263.09 | 834263.09 | 417131.55 | 417131.55 | 417131.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2020, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:834263.09, importe_modificado:834263.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1871849/proyecto_INICIO, 1871849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911540 | Proyecto de inversión | 551368.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551368.92, modificado:551368.92}} | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio La Cañada - 191432 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 191432 | N | 0 | 0 | 2274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE MONTEBELLO BETANIABETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALEN Y , CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL KM. 106 SE ENCUENTRA LA LOCALID, lon:-92.52341395, lat:16.6140641}} | 2017-04-10 | 2017-06-10 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/018/2017, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LÓPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:551368.92, importe_modificado:551368.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037793/proyecto_INICIO, 1037793/proyecto_PROCESO, 1037793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911541 | Proyecto de inversión | 451908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451908.53, modificado:451908.53}} | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 91732 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 91732 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO GALILEAGALILEA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL A LA ALTURA DE LA, lon:-92.50990224, lat:16.60982934}} | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/010/2017, contratista:FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:451908.53, importe_modificado:451908.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037794/proyecto_INICIO, 1037794/proyecto_PROCESO, 1037794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723273 | Proyecto de inversión | 1310256.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310256.31, modificado:1310256.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 4795 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4795 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A PATELNA EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN COBACH EMSAD 151 EN EL EJIDO DE IGNACIO ALLENDE SOBRE LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE PATE, lon:-92.15286255, lat:17.25181408}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1310256.31, importe_modificado:1310256.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_FIN, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723297 | Proyecto de inversión | 1833243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833243.05, modificado:1833243.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 4869 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 4869 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 3 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA EL CHEN, CARRE, lon:-92.78334984, lat:17.12530202}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1833243.05, importe_modificado:1833243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1723297/proyecto_INICIO, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723884 | Proyecto de inversión | 1374909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374909.5, modificado:1374909.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 7040 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7040 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SOMBRA GRANDE, 00000 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB2023N EN DONDE S, lon:-92.31635568, lat:17.29925851}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1374909.5, importe_modificado:1374909.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723884/proyecto_INICIO, 1723884/proyecto_PROCESO, 1723884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724288 | Proyecto de inversión | 888575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888575.41, modificado:888575.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 8219 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8219 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PTE NORTE, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO , lon:-91.98656636, lat:17.51788591}} | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:888575.41, importe_modificado:888575.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1724288/proyecto_INICIO, 1724288/proyecto_PROCESO, 1724288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724415 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (LOCALIDADES VARIAS) - 8618 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8618 | S | 17417 | 16611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A DIFERENTES ENTRADAS DE LOCALIDADES YO COMUNIDADES QUE CONFORMA EL MUNICIPIO DE YAJALON., lon:-92.34225182, lat:17.17241317}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1724415/proyecto_INICIO, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724583 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABÁN - 9072 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9072 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:86, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO ABAN, 00000 ARROYO ABÁN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORI, lon:-92.21361241, lat:17.29562038}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-044/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1724583/proyecto_PROCESO, 1724583/proyecto_FIN, 1724583/proyecto_INICIO, 1724583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724834 | Proyecto de inversión | 1370061.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370061.7, modificado:1370061.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN - 9776 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9776 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y , EL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN CLAVE 07DPB2507R SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-92.25675905, lat:17.2590675}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-024/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1370061.7, importe_modificado:1370061.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725045 | Proyecto de inversión | 871388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871388.08, modificado:871388.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 10363 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10363 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:87, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON 5 DE MARZO, 70313 CINCO DE MARZO (SANTA ROSA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO-EJIDO MONTE FLOR ARRIBA Y , SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SALIENDO DE CABECERA MUNICIP, lon:-92.5650181, lat:15.33030052}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:871388.08, importe_modificado:871388.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_FIN, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725459 | Proyecto de inversión | 317460.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317460.69, modificado:317460.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 11648 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11648 | S | 256 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA , 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORANDOCE A AL CAMINO QUIEN CONDUCE ALA , lon:-93.64753875, lat:16.7319125}} | 2020-04-08 | 2020-05-22 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:317460.69, importe_modificado:317460.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1725459/proyecto_INICIO, 1725459/proyecto_FIN, 1725459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725673 | Proyecto de inversión | 8288900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288900.0, modificado:8288900.0}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 12307 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12307 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.25904423, lat:16.65958209}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:8288900.0, importe_modificado:8288900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}} | {1725673/proyecto_INICIO, 1725673/proyecto_FIN, 1725673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726685 | Proyecto de inversión | 1305471.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305471.05, modificado:1305471.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CENTRO RIO CHANCALA - 15256 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15256 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.5, meta_modificada:1278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO, lon:-91.68430777, lat:17.33418586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-040-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1305471.05, importe_modificado:1305471.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.5}} | {1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_PROCESO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726868 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 15799 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 15799 | S | 5000 | 3877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE, lon:-93.09853574, lat:16.62612781}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM/010/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_PROCESO, 1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_INICIO, 1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728671 | Proyecto de inversión | 734366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734366.0, modificado:734366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 PUNTO 20 POR 5 PUNTO 20 M INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 20977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20977 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA MONTERREY, CALLE SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS VIAS DE EL, lon:-92.34126283, lat:17.55759721}} | 2020-03-10 | 2020-05-15 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:734366.0, importe_modificado:734366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1728671/proyecto_PROCESO, 1728671/proyecto_INICIO, 1728671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728812 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JÍMENEZ - 21460 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21460 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE, lon:-92.35197677, lat:17.3177961}} | 2020-05-28 | 2020-07-11 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-054/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729492 | Proyecto de inversión | 462803.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462803.67, modificado:462803.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CANTÓN LOS ÁNGELES - 23260 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23260 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:903.45, meta_modificada:903.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:172, direccion:BOULEVARD CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ÁNGELES, 00000 CANTÓN LOS ÁNGELES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO AL CANTON CAMINO DE LA COLO, lon:-92.37082645, lat:15.14337451}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:462803.67, importe_modificado:462803.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:903.45}} | {1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730044 | Proyecto de inversión | 1268343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268343.83, modificado:1268343.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24888 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24888 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 72900 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE, lon:-92.21138439, lat:15.40101252}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0017/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1268343.83, importe_modificado:1268343.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {1730044/proyecto_INICIO, 1730044/proyecto_PROCESO, 1730044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730108 | Proyecto de inversión | 1299916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299916.98, modificado:1299916.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLES SONORA SUR Y MATAMOROS SUR - 25076 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 25076 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.3, meta_modificada:178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE SONORA, CALLE MATAMOROS DESCRIPCION PARA LLEGAR A LA OBRA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.67756156, lat:15.33695412}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2020, contratista:JESÚS GARCÍA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1299916.98, importe_modificado:1299916.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.3}} | {1730108/proyecto_FIN, 1730108/proyecto_INICIO, 1730108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735309 | Proyecto de inversión | 602564.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602564.62, modificado:602564.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 26828 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26828 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS BRISAS, 79731 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y , SALES DEL H. AYU, lon:-92.68618359, lat:15.34417402}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:602564.62, importe_modificado:602564.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735309/proyecto_INICIO, 1735309/proyecto_FIN, 1735309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736241 | Proyecto de inversión | 1616900.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616900.81, modificado:1616900.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCION - 28220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28220 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, AL NORTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL,AL NORTE OFICINAS DE HACIENDA,, lon:-92.46795449, lat:15.13449521}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2020, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1616900.81, importe_modificado:1616900.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}} | {1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_INICIO, 1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736517 | Proyecto de inversión | 1474458.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474458.69, modificado:1474458.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 28593 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO | 28593 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2839.0, meta_modificada:2839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO SAN CARLOS, 77724 NUEVO SAN CARLOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-91.96834651, lat:16.694109}} | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-02/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1474458.69, importe_modificado:1474458.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2839.0}} | {1736517/proyecto_INICIO, 1736517/proyecto_FIN, 1736517/proyecto_PROCESO, 1736517/proyecto_FIN, 1736517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736672 | Proyecto de inversión | 1172227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172227.62, modificado:1172227.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 28755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28755 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS ARROYOS - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL RETIRO, 49744 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA TIENDA DEL PUEBLO LA ESCUELA DE, lon:-92.29905893, lat:17.6023028}} | 2020-02-14 | 2020-03-15 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1172227.62, importe_modificado:1172227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_INICIO, 1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736865 | Proyecto de inversión | 1704294.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704294.86, modificado:1704294.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ - 28970 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28970 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A VILLA LUZ , lon:-92.71838504, lat:17.2808598}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1704294.86, importe_modificado:1704294.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1736865/proyecto_INICIO, 1736865/proyecto_FIN, 1736865/proyecto_PROCESO, 1736865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737645 | Proyecto de inversión | 975473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.17, modificado:975473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1294 ¿MARIANO AZUELA¿, CLAVE: 07ETV1317S - 29944 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 29944 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO NVO MILENIO NVA. FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 67286 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.58716315, lat:15.35735472}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:975473.17, importe_modificado:975473.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738282 | Proyecto de inversión | 4548353.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548353.1, modificado:4548353.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ALTAMIRANO LOCALIDAD PUSILA - 30674 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30674 | S | 221 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUSILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 EJIDO PUSILA, 30190 PUSILA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PERTENECE A LA ZONA MEDI, lon:-91.79243991, lat:16.60261811}} | 2020-05-23 | 2020-06-30 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-24/2020, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4548353.1, importe_modificado:4548353.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1738282/proyecto_PROCESO, 1738282/proyecto_INICIO, 1738282/proyecto_PROCESO, 1738282/proyecto_INICIO, 1738282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738392 | Proyecto de inversión | 1917075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917075.89, modificado:1917075.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CANDELARIA - 30812 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30812 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 52236 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 11A. PONIENTE SUR, CALLE 1A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A. CALLE PONIENTE SUR E, lon:-92.14589647, lat:16.2438868}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1917075.89, importe_modificado:1917075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {1738392/proyecto_INICIO, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738535 | Proyecto de inversión | 1871401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871401.97, modificado:1871401.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA COMUNITARIA - 30942 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30942 | S | 635 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:375, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LEBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO TIERRA Y LEBERTAD, 30190 TIERRA Y LIBERTAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-91.78316435, lat:16.67595702}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-29/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1871401.97, importe_modificado:1871401.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738535/proyecto_INICIO, 1738535/proyecto_FIN, 1738535/proyecto_PROCESO, 1738535/proyecto_FIN, 1738535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738901 | Proyecto de inversión | 1385359.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385359.9, modificado:1385359.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31373 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31373 | S | 161 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPÁL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS LA CASA DE SALUD ABARCAND, lon:-92.42447564, lat:17.57415904}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1385359.9, importe_modificado:1385359.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1738901/proyecto_INICIO, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738938 | Proyecto de inversión | 1246652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246652.66, modificado:1246652.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 71 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31446 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31446 | S | 135 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 49676 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LAS ESCUELA ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO, lon:-92.28839525, lat:17.49366354}} | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246652.66, importe_modificado:1246652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1738938/proyecto_INICIO, 1738938/proyecto_PROCESO, 1738938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738940 | Proyecto de inversión | 2097638.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097638.93, modificado:2097638.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 31454 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31454 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIA CENTRO COL. SARABIA., lon:-92.34230101, lat:17.55415517}} | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2097638.93, importe_modificado:2097638.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1738940/proyecto_PROCESO, 1738940/proyecto_INICIO, 1738940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739177 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31729 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO A PALENQUE DESVIÁNDOSE EN, lon:-91.80306131, lat:17.08444997}} | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739376 | Proyecto de inversión | 1337080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337080.58, modificado:1337080.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1484 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLES TULIPANES Y BUGAMBILIA COL JARDINES DEL PARAISO - 31964 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 31964 | S | 200 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL. EN LA COL JARDINES DEL PARAISO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RU, lon:-91.9938518, lat:17.5188442}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-060-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1337080.58, importe_modificado:1337080.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}} | {1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN, 1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739795 | Proyecto de inversión | 345711.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345711.22, modificado:345711.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 32453 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32453 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 43403 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE JOS, lon:-90.79452716, lat:16.21155223}} | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89592, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:345711.22, importe_modificado:345711.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1739795/proyecto_INICIO, 1739795/proyecto_FIN, 1739795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740419 | Proyecto de inversión | 173101.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173101.87, modificado:173101.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 33214 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33214 | S | 131 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PORVENIR - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 55017 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA ENTRONQUE QUE , lon:-90.73042008, lat:16.24640675}} | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89581, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:173101.87, importe_modificado:173101.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740419/proyecto_INICIO, 1740419/proyecto_FIN, 1740419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741310 | Proyecto de inversión | 595017.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595017.95, modificado:595017.95}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 34376 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34376 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DE EJIDO POR LA ORILLA DEL R, lon:-90.71519985, lat:16.43214106}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89614, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:595017.95, importe_modificado:595017.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1741310/proyecto_INICIO, 1741310/proyecto_FIN, 1741310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741498 | Proyecto de inversión | 2360948.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360948.7, modificado:2360948.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 34590 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34590 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2823.0, meta_modificada:2823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EL BARRIO CAMPO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE DE LOS DIEZ, lon:-92.04532939, lat:16.72374202}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-40/2020, contratista:MARIA ANGELITA LEON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2360948.7, importe_modificado:2360948.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2823.0}} | {1741498/proyecto_INICIO, 1741498/proyecto_PROCESO, 1741498/proyecto_FIN, 1741498/proyecto_PROCESO, 1741498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741543 | Proyecto de inversión | 1770402.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770402.27, modificado:1770402.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUAREZ, CLAVE: 07KJN3213F - 34634 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34634 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 , lon:-92.12855173, lat:16.00874065}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1770402.27 | 1770402.27 | 1770402.27 | 1770402.27 | 1770402.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/009/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770402.27, importe_modificado:1770402.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741543/proyecto_INICIO, 1741543/proyecto_PROCESO, 1741543/proyecto_FIN, 1741543/proyecto_PROCESO, 1741543/proyecto_FIN, 1741543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741599 | Proyecto de inversión | 856575.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856575.95, modificado:856575.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 34703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 34703 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LIMONES, 67286 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, LA OBRA SE ENC, lon:-92.49704849, lat:15.35264598}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856575.95, importe_modificado:856575.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1741599/proyecto_INICIO, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742181 | Proyecto de inversión | 611802.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611802.71, modificado:611802.71}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 35439 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35439 | S | 98 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL INICIO A UN COSTADO A LA COMUNIDAD PO, lon:-90.71199836, lat:16.41673251}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 611802.71 | 611802.71 | 611802.71 | 611802.71 | 611802.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89711, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:611802.71, importe_modificado:611802.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742181/proyecto_INICIO, 1742181/proyecto_FIN, 1742181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742244 | Proyecto de inversión | 2723287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723287.75, modificado:2723287.75}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 35521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35521 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REGUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 52164 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTIAGO POJCOL Y TERRACERIA LAS PALMAS, PARTIENDO DE LA, lon:-91.99262307, lat:16.99820661}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2723287.75, importe_modificado:2723287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1742244/proyecto_FIN, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742824 | Proyecto de inversión | 2012396.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012396.28, modificado:2012396.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36255 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36255 | S | 2709 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE 5 FEBRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-92.34177426, lat:17.55059543}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2012396.28, importe_modificado:2012396.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1686.0}} | {1742824/proyecto_INICIO, 1742824/proyecto_PROCESO, 1742824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742834 | Proyecto de inversión | 752824.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752824.24, modificado:752824.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL TRAMO DEL EJIDO SANTA CRUZ - 36278 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36278 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ, 67286 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.49750988, lat:15.36305813}} | 2020-03-12 | 2020-06-12 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:752824.24, importe_modificado:752824.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742927 | Proyecto de inversión | 2567752.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567752.06, modificado:2567752.06}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 1.10 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 1+100) - 36517 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36517 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:184, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO PRIMERA SECCION - EL FARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL DANUBIO, 49677 EL DANUBIO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 5.10 DE EL CAMINO TORTUGUERO PRIME, lon:-92.14172924, lat:17.30117384}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-012/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2567752.06, importe_modificado:2567752.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1742927/proyecto_INICIO, 1742927/proyecto_FIN, 1742927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742975 | Proyecto de inversión | 3458824.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458824.57, modificado:3458824.57}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 3.56 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 3+560) - 36650 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36650 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR 1A. SECCIÓN, 49677 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN HACIA EL EJIDO EL PALMAR PRIMERA SECCIÓN ES , lon:-92.11020209, lat:17.33414542}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3458824.57, importe_modificado:3458824.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3560.0}} | {1742975/proyecto_INICIO, 1742975/proyecto_PROCESO, 1742975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743036 | Proyecto de inversión | 6256604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6256604.93, modificado:6256604.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 36827 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 36827 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 78863 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y CALLE NOVENA ORIENTE, TERRACERIA AL VIVERO ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA NOVENA ORIENTE LA, lon:-93.26224509, lat:16.24241331}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-002, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6256604.93, importe_modificado:6256604.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1743036/proyecto_PROCESO, 1743036/proyecto_INICIO, 1743036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743123 | Proyecto de inversión | 480967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480967.6, modificado:480967.6}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL PUENTECITO - 37033 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 37033 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC BARRIO EL PUENTECITO, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NORTE Y CALLE SEGUNDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA OCTAVA AVENIDA PONIENTE NIÑOS HÉROES LA CALLE SE , lon:-92.35344273, lat:16.24625327}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 480967.6 | 480967.6 | 480967.6 | 480967.6 | 480967.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-2020, contratista:MARCO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:480967.6, importe_modificado:480967.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1743123/proyecto_INICIO, 1743123/proyecto_PROCESO, 1743123/proyecto_FIN, 1743123/proyecto_INICIO, 1743123/proyecto_FIN, 1743123/proyecto_PROCESO, 1743123/proyecto_FIN, 1743123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743278 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD COROSTIC BARRIO CENTRO - 37377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37377 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC BARRIO CENTRO, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 54.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN , lon:-92.15425024, lat:17.13668329}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743690 | Proyecto de inversión | 708210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708210.96, modificado:708210.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) - 38322 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38322 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO-SOYATITÁN KM 0.65 - ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 76149 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMIN, lon:-92.35527041, lat:16.26157179}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 708210.96 | 708210.96 | 708210.96 | 708210.96 | 708210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013-2020, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:708210.96, importe_modificado:708210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {1743690/proyecto_INICIO, 1743690/proyecto_PROCESO, 1743690/proyecto_FIN, 1743690/proyecto_PROCESO, 1743690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743788 | Proyecto de inversión | 1637906.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637906.06, modificado:1637906.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN EL TRAMO EMILIANO ZAPATA A SANTUARIO EL POZO TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+225.64 (TRAMOS AISLADOS) Y REVESTIMIENTO. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 38568 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38568 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL T, lon:-92.64427245, lat:17.26796273}} | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1637906.06, importe_modificado:1637906.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:944.0}} | {1743788/proyecto_FIN, 1743788/proyecto_INICIO, 1743788/proyecto_PROCESO, 1743788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743803 | Proyecto de inversión | 1142974.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142974.81, modificado:1142974.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAYA ENTRE C. ITURBIDE Y C. FCO. JAVIER MINA Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 38594 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38594 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1122.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO. JAVIER MINA, AV ANAYA ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS FLORES. CABECERA , lon:-93.74402494, lat:16.09134628}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/032/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1142974.81, importe_modificado:1142974.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.04}} | {1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743840 | Proyecto de inversión | 593179.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593179.34, modificado:593179.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 38660 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38660 | S | 441 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CALLE QUIRINGUICHARO EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUE SE VA A COMPONER LAS CALLES, lon:-90.71170696, lat:16.42512932}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89590, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:593179.34, importe_modificado:593179.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1743840/proyecto_INICIO, 1743840/proyecto_FIN, 1743840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743851 | Proyecto de inversión | 1498182.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498182.92, modificado:1482486.33}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ - 38684 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | 38684 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 43403 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.78258194, lat:16.18423257}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-006/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1482486.33, importe_modificado:1482486.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1743851/proyecto_INICIO, 1743851/proyecto_PROCESO, 1743851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744149 | Proyecto de inversión | 1673608.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673608.19, modificado:1673608.19}} | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA RIÓ SECO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39376 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39376 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.3, meta_modificada:1788.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SECO BARRIO LA BENDICIÓN, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SECO Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA RIÓ SECO Y CARRETERA COSTERA EN EL BARRIO LA BENDICIÓN, lon:-92.65449061, lat:15.32823319}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1673608.19, importe_modificado:1673608.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.3}} | {1744149/proyecto_PROCESO, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744228 | Proyecto de inversión | 4758587.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758587.01, modificado:4758587.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD AURORA GRANDE - 39532 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39532 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7171.0, meta_modificada:7171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ, LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.35455911, lat:17.13367924}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4758587.01, importe_modificado:4758587.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7171.0}} | {1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_INICIO, 1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_PROCESO, 1744228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744366 | Proyecto de inversión | 2409796.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409796.71, modificado:2409796.71}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 39802 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 39802 | S | 290 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - VEINTE DE ABRIL KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO EL PARAISO, 30160 VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PAR, lon:-91.97515147, lat:15.85439291}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2409796.71 | 2409796.71 | 2409796.71 | 2409796.71 | 2409796.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/013/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2409796.71, importe_modificado:2409796.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}} | {1744366/proyecto_INICIO, 1744366/proyecto_PROCESO, 1744366/proyecto_FIN, 1744366/proyecto_PROCESO, 1744366/proyecto_FIN, 1744366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744431 | Proyecto de inversión | 5953524.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953524.86, modificado:5953524.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD EL MANANTIAL - 39948 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39948 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO YAJALÓN CENTRO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE LOS BARRIOS QUE CONDUCEN HACIA LOMA BONITA SAN ANTONIO, LINDA VISTA, lon:-92.33422069, lat:17.17566341}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:5953524.86, importe_modificado:5953524.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_FIN, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744455 | Proyecto de inversión | 807789.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18.00 X 32.00 MTS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 40003 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 40003 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE C, lon:-92.22708742, lat:15.51416057}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO, 1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744574 | Proyecto de inversión | 698378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698378.32, modificado:698378.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO 27 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 40239 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 40239 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 27 DE FEBRERO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDACON N, lon:-92.80557905, lat:17.12957111}} | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:698378.32, importe_modificado:698378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1744574/proyecto_PROCESO, 1744574/proyecto_INICIO, 1744574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744725 | Proyecto de inversión | 433305.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433305.46, modificado:433305.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN BARRIO 27 DE FEBRERO LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 40538 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 40538 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.80613695, lat:17.13018628}} | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 433305.46 | 433305.46 | 433305.46 | 433305.46 | 433305.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:433305.46, importe_modificado:433305.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1744725/proyecto_INICIO, 1744725/proyecto_FIN, 1744725/proyecto_PROCESO, 1744725/proyecto_FIN, 1744725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744800 | Proyecto de inversión | 3119044.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119044.39, modificado:3119044.39}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO SITALÁ - 40687 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40687 | S | 340 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A SANTA ISABEL Y TERRACERIA CAMINO A LOS ALPES EL PALMAR, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35872894, lat:17.0174196}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-003/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:3119044.39, importe_modificado:3119044.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1744800/proyecto_INICIO, 1744800/proyecto_PROCESO, 1744800/proyecto_FIN, 1744800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744867 | Proyecto de inversión | 226640.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226640.02, modificado:226640.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO BARRIO EL CAMPO LIBRAMIENTO SUR - 40852 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 40852 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO EL CAMPO, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE DIVIDE EL BARRIO EL CAMPO CON EL BARRIO SANTA CE, lon:-92.35229424, lat:16.2352218}} | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 226640.02 | 226640.02 | 226640.02 | 226640.02 | 226640.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-021, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:226640.02, importe_modificado:226640.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1744867/proyecto_INICIO, 1744867/proyecto_PROCESO, 1744867/proyecto_FIN, 1744867/proyecto_PROCESO, 1744867/proyecto_FIN, 1744867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744946 | Proyecto de inversión | 2677718.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677718.36, modificado:2677718.36}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ - 41024 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 41024 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:122, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL Y TERRACERIA LOS ALPES EL PALMAR, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO SANTA, lon:-92.39189634, lat:17.04891708}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-011/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2677718.36, importe_modificado:2677718.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1744946/proyecto_INICIO, 1744946/proyecto_PROCESO, 1744946/proyecto_FIN, 1744946/proyecto_PROCESO, 1744946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745455 | Proyecto de inversión | 1500671.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500671.29, modificado:1500671.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 45274 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 45274 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 48089 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ, lon:-92.89194602, lat:17.30423362}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1500671.29, importe_modificado:1500671.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1745455/proyecto_INICIO, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746263 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47225 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47225 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA C, lon:-92.3651838, lat:16.86427215}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746263/proyecto_FIN, 1746263/proyecto_PROCESO, 1746263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746350 | Proyecto de inversión | 1891589.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891589.95, modificado:1891589.95}} | CONSTRUCCION DE 13 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47466 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47466 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZEMEN, 52010 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEBE, lon:-92.40815326, lat:16.9648154}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1891589.95, importe_modificado:1891589.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_INICIO, 1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_PROCESO, 1746350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746385 | Proyecto de inversión | 2212452.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212452.18, modificado:2212452.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHIAPILLA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 47531 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 47531 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59711 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA MORA, CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO LAS OBRA INICIA EN CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO ENTRE , lon:-92.76170757, lat:16.55345037}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:2212452.18, importe_modificado:2212452.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746391 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47550 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47550 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ARRIBA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36515844, lat:16.861796}} | 2020-03-06 | 2020-05-25 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746654 | Proyecto de inversión | 420912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420912.37, modificado:420912.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS GUAYABOS - 48280 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48280 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:124, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO LA VICTORIA COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54630811, lat:17.30734679}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:420912.37, importe_modificado:420912.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1746654/proyecto_PROCESO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747028 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA TENOJIB - 49837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49837 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 52164 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , , lon:-92.21314951, lat:17.10811317}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1747028/proyecto_INICIO, 1747028/proyecto_PROCESO, 1747028/proyecto_FIN, 1747028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747175 | Proyecto de inversión | 358746.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358746.52, modificado:358746.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA- EL SHUC DEL KM 0+000 AL 0+054 CON CONCRETO MIXTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 50222 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50222 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.63822785, lat:17.25696095}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:358746.52, importe_modificado:358746.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_FIN, 1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747214 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 50340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50340 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A JUAN SABINES, lon:-92.31087903, lat:17.09252563}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747282 | Proyecto de inversión | 943185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943185.44, modificado:943185.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50521 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50521 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA DE LA CRUZ A 100 METROS ESTA EL BARRIO G, lon:-92.6880902, lat:17.17060877}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:943185.44, importe_modificado:943185.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747490 | Proyecto de inversión | 1323005.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323005.88, modificado:1323005.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ EL CHICHONAL - 51108 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 51108 | S | 160 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE UBICA A 150 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO DR BELI, lon:-93.12453027, lat:16.0625564}} | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 1323005.88 | 1323005.88 | 1323005.88 | 1323005.88 | 1323005.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1323005.88, importe_modificado:1323005.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.0}} | {1747490/proyecto_INICIO, 1747490/proyecto_PROCESO, 1747490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747554 | Proyecto de inversión | 2669369.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669369.62, modificado:2669369.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 2DA. SECCIÓN - 51365 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 51365 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 34 TRAMO REFORMA - MACAYO 2DA. SECCION KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA EL MACAYO 2A SECCIÓN, 29509 MACAYO 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA C, lon:-93.27460528, lat:17.97649682}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2669369.62, importe_modificado:2669369.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_INICIO, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747813 | Proyecto de inversión | 4318928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318928.44, modificado:4318928.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN IXTAPANGAJOYA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 52004 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52004 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZAR CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.94312956, lat:17.38170722}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 4318928.44 | 4318928.44 | 4318928.44 | 4318928.44 | 4318928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003-2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:4318928.44, importe_modificado:4318928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1747813/proyecto_PROCESO, 1747813/proyecto_INICIO, 1747813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748001 | Proyecto de inversión | 1186042.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186042.93, modificado:1186042.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 6 POR 4 METROS. - 52419 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 52419 | S | 183 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30617 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA , lon:-92.4991781, lat:15.31735263}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1186042.93, importe_modificado:1186042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1748001/proyecto_INICIO, 1748001/proyecto_PROCESO, 1748001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748794 | Proyecto de inversión | 690840.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690840.63, modificado:690840.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE; LOCALIDAD SAN ANTONIO LA QUINTA - 54519 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 54519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.61, meta_modificada:965.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-SAN ANTONIO LA QU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29750 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUE, lon:-92.8101111, lat:17.22630145}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:690840.63, importe_modificado:690840.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.61}} | {1748794/proyecto_INICIO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750403 | Proyecto de inversión | 930966.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930966.28, modificado:930966.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07EPR0431E - 59327 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 59327 | S | 176 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ENTRE , lon:-92.58571317, lat:17.28041564}} | 2020-04-02 | 2020-06-26 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:930966.28, importe_modificado:930966.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750403/proyecto_INICIO, 1750403/proyecto_PROCESO, 1750403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750448 | Proyecto de inversión | 2850921.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850921.03, modificado:2850921.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OJO DE AGUA CRISTALINA - 59435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59435 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2640, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OJO DE AGUA CRISTALINA, 29950 OJO DE AGUA CRISTALINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CARRETERA EL SIBAL, TERRA, lon:-91.2905383, lat:16.91537132}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 2850921.03 | 2850921.03 | 2850921.03 | 2850921.03 | 2850921.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0058/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2850921.03, importe_modificado:2850921.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:728.0}} | {1750448/proyecto_INICIO, 1750448/proyecto_FIN, 1750448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750587 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 59811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59811 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 53.20 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.00516589, lat:17.07098894}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750968 | Proyecto de inversión | 1761775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761775.25, modificado:1761775.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB2480A - 60880 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 60880 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CAST, lon:-92.47275781, lat:17.00435639}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1761775.25, importe_modificado:1761775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_INICIO, 1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_PROCESO, 1750968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751208 | Proyecto de inversión | 2987812.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987812.65, modificado:2987812.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 61570 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61570 | S | 312 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIM, lon:-92.10589543, lat:16.90258955}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2987812.65, importe_modificado:2987812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1751208/proyecto_INICIO, 1751208/proyecto_PROCESO, 1751208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751481 | Proyecto de inversión | 1277229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277229.48, modificado:1277229.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 62458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62458 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.24793475, lat:16.91556183}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277229.48, importe_modificado:1277229.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1751481/proyecto_INICIO, 1751481/proyecto_PROCESO, 1751481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751585 | Proyecto de inversión | 236566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236566.0, modificado:236566.0}} | CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE PUERTO MORELOS - 62787 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62787 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE P, lon:-92.16918982, lat:16.53554509}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 236566 | 236566 | 236566 | 236566 | 236566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:236566.0, importe_modificado:236566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751585/proyecto_INICIO, 1751585/proyecto_PROCESO, 1751585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751643 | Proyecto de inversión | 366889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366889.6, modificado:366889.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 62984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62984 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS , lon:-91.66602462, lat:16.91091618}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83649, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:366889.6, importe_modificado:366889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1751643/proyecto_INICIO, 1751643/proyecto_PROCESO, 1751643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752188 | Proyecto de inversión | 701600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701600.0, modificado:701600.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO-TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00 - 64632 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64632 | S | 400 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ONILJATZAJALNICH DEL KM 0000 AL 4120, lon:-92.17394018, lat:16.55202532}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:701600.0, importe_modificado:701600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1752188/proyecto_INICIO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752328 | Proyecto de inversión | 949400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949400.0, modificado:949400.0}} | CCONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 65070 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65070 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAQUILCHEN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.16396407, lat:16.6667305}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:949400.0, importe_modificado:949400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752328/proyecto_INICIO, 1752328/proyecto_FIN, 1752328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752375 | Proyecto de inversión | 705005.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705005.05, modificado:705005.05}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65221 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29924829, lat:16.99698757}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:705005.05, importe_modificado:705005.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752414 | Proyecto de inversión | 1682165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682165.15, modificado:1682165.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACAJTIC ASENTAMIENTO ZACAJTIC - 65352 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65352 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE ELTRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNI, lon:-92.76358068, lat:17.25232326}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1682165.15, importe_modificado:1682165.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1752414/proyecto_PROCESO, 1752414/proyecto_FIN, 1752414/proyecto_INICIO, 1752414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752420 | Proyecto de inversión | 726925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726925.99, modificado:726925.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65365 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JET-JA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250878, lat:17.08323983}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726925.99, importe_modificado:726925.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_PROCESO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752529 | Proyecto de inversión | 790013.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790013.53, modificado:790013.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65621 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82240849, lat:16.99718406}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:790013.53, importe_modificado:790013.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.0}} | {1752529/proyecto_INICIO, 1752529/proyecto_PROCESO, 1752529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752530 | Proyecto de inversión | 2205554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205554.82, modificado:2205554.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65622 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82292348, lat:16.99695833}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2205554.82, importe_modificado:2205554.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {1752530/proyecto_INICIO, 1752530/proyecto_PROCESO, 1752530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752554 | Proyecto de inversión | 2628596.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628596.18, modificado:2628596.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65669 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO PARA LLEG, lon:-92.13743555, lat:16.92901169}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2628596.18, importe_modificado:2628596.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1752554/proyecto_INICIO, 1752554/proyecto_PROCESO, 1752554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752687 | Proyecto de inversión | 778482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778482.92, modificado:778482.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 65884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65884 | S | 166 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAPUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.9724077}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}} | {1752687/proyecto_INICIO, 1752687/proyecto_PROCESO, 1752687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752696 | Proyecto de inversión | 2107599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107599.43, modificado:2107599.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECREO - 65899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65899 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA , lon:-91.82610363, lat:16.9477768}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2107599.43, importe_modificado:2107599.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1752696/proyecto_INICIO, 1752696/proyecto_PROCESO, 1752696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753130 | Proyecto de inversión | 278316.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278316.1, modificado:278316.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67183 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10652868, lat:16.91214985}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278316.1, importe_modificado:278316.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1753130/proyecto_INICIO, 1753130/proyecto_PROCESO, 1753130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753194 | Proyecto de inversión | 1336235.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336235.95, modificado:1336235.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67349 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67349 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE SUR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA LA SEGUNDA AVENIDA SUR , lon:-92.08497299, lat:16.91063427}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336235.95, importe_modificado:1336235.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.5}} | {1753194/proyecto_PROCESO, 1753194/proyecto_INICIO, 1753194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753195 | Proyecto de inversión | 2053350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053350.54, modificado:2053350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67350 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIVERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68653606, lat:16.98264251}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2053350.54, importe_modificado:2053350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {1753195/proyecto_INICIO, 1753195/proyecto_PROCESO, 1753195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753504 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 68211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68211 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - BACHAJON KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANAC CHAWUC Y CARRETERA LA LIBERTAD, SE UBICA A 1.80 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.26094681, lat:17.09794208}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 0 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1753504/proyecto_INICIO, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753661 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 68637 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68637 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29562 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-93.36477724, lat:17.27692052}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-009/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1753661/proyecto_FIN, 1753661/proyecto_INICIO, 1753661/proyecto_PROCESO, 1753661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753966 | Proyecto de inversión | 952458.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952458.44, modificado:952458.44}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTELJÁ - 69393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69393 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - TEMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO YAXTEELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO BACHAJÓN - TEMO Y , CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.14284117, lat:17.01358658}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:952458.44, importe_modificado:952458.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754044 | Proyecto de inversión | 207612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207612.0, modificado:207612.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 69556 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69556 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27288823, lat:17.28627819}} | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMFL/PM/CIC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:207612.0, importe_modificado:207612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_PROCESO, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754185 | Proyecto de inversión | 1096474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096474.04, modificado:1096474.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIM. BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 07DPB3288B, EN PARAJE LA MENDOZA - 69996 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69996 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE UBICA EN EL KM 28589 DEL CAMINO, lon:-92.02469698, lat:16.68410512}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1096474.04, importe_modificado:1096474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1754185/proyecto_INICIO, 1754185/proyecto_PROCESO, 1754185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754231 | Proyecto de inversión | 898672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898672.0, modificado:898672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 70190 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 70190 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SALIDA AL PANTEON Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 KILO, lon:-93.63589305, lat:16.26849643}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 898672 | 898672 | 898672 | 898672 | 898672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-035, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:898672.0, importe_modificado:898672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1754231/proyecto_INICIO, 1754231/proyecto_FIN, 1754231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754289 | Proyecto de inversión | 2317652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317652.03, modificado:2317652.03}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD LOS MANGOS - 70453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70453 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SITALA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y TERRACERIA TRAMO SITALA - LOS MANGOS, LA OB, lon:-92.2833449, lat:17.02983176}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317652.03, importe_modificado:2317652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754431 | Proyecto de inversión | 3356562.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356562.38, modificado:3356562.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 70892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70892 | S | 741 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO SAN RAMÓN - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA SAN JOSE PATBAXIL Y CAMINO SAN ANTONIO PATBAXIL, CAMINO SAN PEDRO PATBAXIL S, lon:-92.33663705, lat:17.08938271}} | 2020-04-02 | 2020-07-31 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3356562.38, importe_modificado:3356562.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}} | {1754431/proyecto_INICIO, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754473 | Proyecto de inversión | 738292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738292.4, modificado:738292.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 70998 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 70998 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10906765, lat:16.79712806}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:986128.15, importe_modificado:986128.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_INICIO, 1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_FIN, 1754473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754498 | Proyecto de inversión | 1860852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860852.35, modificado:1860852.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD GUAYAZA - 71077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71077 | S | 165 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.28, meta_modificada:359.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTON Y , SE UBICA A 13.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHILON, lon:-92.2576789, lat:17.16373156}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1860852.35, importe_modificado:1860852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.28}} | {1754498/proyecto_INICIO, 1754498/proyecto_PROCESO, 1754498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754584 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 71406 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71406 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y CALLE 7A PONENTE, CALLE 5 DE MAYO ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DEL AUDI, lon:-92.80400422, lat:16.55963939}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1754584/proyecto_INICIO, 1754584/proyecto_PROCESO, 1754584/proyecto_FIN, 1754584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754986 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 73029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73029 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL - JOL TANCHIVIL, LA OBR, lon:-92.01087608, lat:17.07685821}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1754986/proyecto_INICIO, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755289 | Proyecto de inversión | 548000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.8, modificado:548000.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS DE 2.35*1.64 MTS - 77604 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 77604 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:EJIDO , 00000 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALZADA PANAMERICANA Y CAMINO GALILEA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIÓ DEL , lon:-93.57593455, lat:16.72532269}} | 2020-04-25 | 2020-06-23 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:548000.8, importe_modificado:548000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1755289/proyecto_PROCESO, 1755289/proyecto_INICIO, 1755289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755356 | Proyecto de inversión | 140719.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140719.58, modificado:140719.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GAVILÁN ENTRE AVENIDA CONDOR Y FLAMINGOS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS. - 79220 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79220 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGO, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUSA, lon:-93.07913747, lat:16.73453777}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 140719.58 | 140719.58 | 140719.58 | 140719.58 | 140719.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-003-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:140719.58, importe_modificado:140719.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1755356/proyecto_INICIO, 1755356/proyecto_PROCESO, 1755356/proyecto_FIN, 1755356/proyecto_PROCESO, 1755356/proyecto_FIN, 1755356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755451 | Proyecto de inversión | 1423708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423708.83, modificado:1423708.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO CENTRO 1) - 79712 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 79712 | S | 343 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO YOCHIB-BARRIO CENTRO 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.44656603, lat:16.84283943}} | 2020-06-04 | 2020-07-04 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-070/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423708.83, importe_modificado:1423708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_FIN, 1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_INICIO, 1755451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755973 | Proyecto de inversión | 964660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964660.0, modificado:964660.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 81094 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81094 | S | 226 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 10A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A AVENIDA NORTE, CALLE 9A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL, lon:-93.27556367, lat:16.23113697}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 964660 | 964660 | 964660 | 964660 | 964660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-034, contratista:ING. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:964660.0, importe_modificado:964660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {1755973/proyecto_INICIO, 1755973/proyecto_PROCESO, 1755973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755995 | Proyecto de inversión | 1877019.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877019.27, modificado:1877019.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CARLOS CACERES LOPEZ, CLAVE: 07DJN0581W - 81166 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81166 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE D, lon:-92.00795227, lat:15.85330808}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/027/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1877019.27, importe_modificado:1877019.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755995/proyecto_INICIO, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756109 | Proyecto de inversión | 103372.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103372.19, modificado:103372.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH - 81494 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81494 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82679537, lat:16.55785617}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:103372.19, importe_modificado:103372.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1756109/proyecto_INICIO, 1756109/proyecto_FIN, 1756109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756396 | Proyecto de inversión | 942644.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942644.81, modificado:942644.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 82317 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 82317 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A, lon:-92.48206604, lat:15.38571136}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:942644.81, importe_modificado:942644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_INICIO, 1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756563 | Proyecto de inversión | 4390760.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 82815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82815 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PAMA, lon:-91.80178263, lat:17.08341345}} | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}} | {1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756888 | Proyecto de inversión | 297849.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.89, modificado:297849.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 83758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83758 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO UBICADO ENTRE CALLES SAN JERÓNIMO Y RUF, lon:-92.18641385, lat:17.03602278}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297849.89, importe_modificado:297849.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756888/proyecto_PROCESO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756979 | Proyecto de inversión | 491596.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491596.4, modificado:491596.4}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO - 83968 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 83968 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO SOCOLTENANGO - TZINIL KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + 040 PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , EL EQUIPO DE BOMBEO SE ENCUENTRA DENTRO DEL, lon:-92.35294566, lat:16.25887228}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 491596.4 | 491596.4 | 491596.4 | 491596.4 | 491596.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-029, contratista:GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:491596.4, importe_modificado:491596.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756979/proyecto_INICIO, 1756979/proyecto_FIN, 1756979/proyecto_PROCESO, 1756979/proyecto_FIN, 1756979/proyecto_PROCESO, 1756979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757289 | Proyecto de inversión | 644573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644573.63, modificado:644573.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENAVISTA - 84962 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84962 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE EMILIANO ZAPATA APROX, lon:-92.81745224, lat:16.48271511}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0017/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:644573.63, importe_modificado:644573.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.8}} | {1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_PROCESO, 1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757529 | Proyecto de inversión | 526607.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526607.01, modificado:526607.01}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A.-SUR PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE IRA.-PONIENTE SUR EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 85713 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 85713 | S | 550 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE CENTRL SUR Y LA CALLE PRIMERA PONIENTE SURENLA ESQUINA DE , lon:-93.10540872, lat:17.18946387}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:526607.01, importe_modificado:526607.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1757529/proyecto_INICIO, 1757529/proyecto_PROCESO, 1757529/proyecto_FIN, 1757529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757802 | Proyecto de inversión | 233642.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233642.86, modificado:233642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME (2) CON LAMINA GALVANIZA EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA - 86542 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 86542 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.85, meta_modificada:661.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 Y CALLEJON BUENAVISTA, CALLEJON BUENAVISTA SE UBICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM EN CARRETERA LADO PONIENTE DESVIANDO, lon:-93.05370769, lat:17.191564}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:233642.86, importe_modificado:233642.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.85}} | {1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_INICIO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758241 | Proyecto de inversión | 1499458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499458.32, modificado:1499458.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL EMSAD 200 CLAVE: 07EMS0122B - 87561 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 87561 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.55862121, lat:16.1317673}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1499458.32, importe_modificado:1499458.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758241/proyecto_INICIO, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758678 | Proyecto de inversión | 2010516.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010516.44, modificado:2010516.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA CRUZ - 88609 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 88609 | S | 250 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 22.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.91567281, lat:17.38475555}} | 2020-03-17 | 2020-06-24 | 2010516.44 | 2010516.44 | 2010516.44 | 2010516.44 | 2010516.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-075-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2010516.44, importe_modificado:2010516.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1758678/proyecto_PROCESO, 1758678/proyecto_FIN, 1758678/proyecto_INICIO, 1758678/proyecto_PROCESO, 1758678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758863 | Proyecto de inversión | 1917565.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917565.53, modificado:1917565.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE: 07KPR0387S - 89127 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 89127 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - OCOTAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO OCOTAL OJO DE AGUA, 30160 OCOTAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-91.76754648, lat:16.10342916}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/044/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1917565.53, importe_modificado:1917565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758863/proyecto_PROCESO, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759016 | Proyecto de inversión | 2374661.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374661.89, modificado:2374661.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIOS ESTRUCTURA RC DE 18 X 6 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE 07DPB2213E - 89539 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89539 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ A TRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.19646532, lat:17.54239172}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2374661.89, importe_modificado:2374661.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759016/proyecto_FIN, 1759016/proyecto_PROCESO, 1759016/proyecto_INICIO, 1759016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759048 | Proyecto de inversión | 1050749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050749.86, modificado:1050749.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1049 ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07ETV1072O - 89625 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.13026846, lat:17.52902247}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1050749.86, importe_modificado:1050749.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759048/proyecto_INICIO, 1759048/proyecto_PROCESO, 1759048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759069 | Proyecto de inversión | 4388107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388107.54, modificado:4388107.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SECUNDARIA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 89676 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89676 | S | 1782 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5143.0, meta_modificada:5143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA, lon:-93.17088487, lat:16.13572006}} | 2020-08-04 | 2020-10-30 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/055-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4388107.54, importe_modificado:4388107.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5143.0}} | {1759069/proyecto_INICIO, 1759069/proyecto_PROCESO, 1759069/proyecto_FIN, 1759069/proyecto_INICIO, 1759069/proyecto_PROCESO, 1759069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759201 | Proyecto de inversión | 647415.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647415.82, modificado:647415.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SANTO TON - 90000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDÍN Y TERRACERIA PAMALNAVIL, TERRACERIA LA PALMA SE UBICA A 98.70 KMS. DE LA CABEC, lon:-91.85228636, lat:17.07261531}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:647415.82, importe_modificado:647415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1759201/proyecto_INICIO, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759498 | Proyecto de inversión | 1287345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287345.5, modificado:1287345.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 90738 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90738 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE FIGUEROA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNI, lon:-92.90347299, lat:15.44976591}} | 2020-06-08 | 2020-08-18 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1287345.5, importe_modificado:1287345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_PROCESO, 1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759680 | Proyecto de inversión | 461720.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461720.34, modificado:461720.34}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 91257 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 91257 | S | 583 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-92.7029026, lat:17.24130157}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:461720.34, importe_modificado:461720.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1759680/proyecto_PROCESO, 1759680/proyecto_INICIO, 1759680/proyecto_FIN, 1759680/proyecto_INICIO, 1759680/proyecto_FIN, 1759680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759946 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91929 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91929 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.28, meta_modificada:305.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA L, lon:-92.07804225, lat:16.80629982}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.28}} | {1759946/proyecto_INICIO, 1759946/proyecto_PROCESO, 1759946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759961 | Proyecto de inversión | 1398652.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398652.6, modificado:1398652.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 91963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 91963 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.1399461, lat:16.9302023}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83651, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1398652.6, importe_modificado:1398652.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1759961/proyecto_INICIO, 1759961/proyecto_PROCESO, 1759961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760222 | Proyecto de inversión | 408668 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408668.0, modificado:408668.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 92669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92669 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11510.0, meta_modificada:11510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZAS, CAMINO NUEVO PARAISO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.07728289, lat:16.88029508}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 408668 | 408668 | 408668 | 408668 | 408668 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:408668.0, importe_modificado:408668.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11510.0}} | {1760222/proyecto_INICIO, 1760222/proyecto_FIN, 1760222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760289 | Proyecto de inversión | 3111311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RETIRO - 92865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92865 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:506.26, meta_modificada:506.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO TEAQUIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.11822681, lat:16.90216849}} | 2020-07-13 | 2020-11-15 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:506.26}} | {1760289/proyecto_INICIO, 1760289/proyecto_FIN, 1760289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760432 | Proyecto de inversión | 4009137.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009137.42, modificado:4009137.42}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 93211 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 93211 | S | 266 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE, lon:-92.34263795, lat:17.36304459}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-075/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4009137.42, importe_modificado:4009137.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_PROCESO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760633 | Proyecto de inversión | 2382887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382887.76, modificado:2382887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93585 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.6, meta_modificada:1655.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10683024, lat:16.87098215}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2382887.76, importe_modificado:2382887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.6}} | {1760633/proyecto_INICIO, 1760633/proyecto_PROCESO, 1760633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761002 | Proyecto de inversión | 1373399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373399.03, modificado:1373399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA RANCHERÍA INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS - 94542 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94542 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EMILIANO ZAPATA - RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 29570 INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS, IXT, lon:-93.08622128, lat:17.4605963}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0005/2020, contratista:CONSTRUCTORA XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1373399.03, importe_modificado:1373399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_PROCESO, 1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761125 | Proyecto de inversión | 1283011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 94904 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 94904 | S | 199 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.18593104, lat:16.25627386}} | 2020-08-11 | 2020-10-11 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/066-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO, 1761125/proyecto_FIN, 1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761227 | Proyecto de inversión | 107549.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107549.42, modificado:107549.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 95155 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95155 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN LA CUAL ESTA UBICADO EN LAS COLONIAS CENTRO, SOLED, lon:-93.09618888, lat:17.43053512}} | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 107549.42 | 107549.42 | 107549.42 | 107549.42 | 107549.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95370, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:107549.42, importe_modificado:107549.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1761227/proyecto_FIN, 1761227/proyecto_INICIO, 1761227/proyecto_PROCESO, 1761227/proyecto_FIN, 1761227/proyecto_INICIO, 1761227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761238 | Proyecto de inversión | 2707934.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707934.76, modificado:2707934.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95183 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.4, meta_modificada:2510.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAYA BARRIO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NO, lon:-92.09127806, lat:16.91817969}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2707934.76, importe_modificado:2707934.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.4}} | {1761238/proyecto_INICIO, 1761238/proyecto_PROCESO, 1761238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761270 | Proyecto de inversión | 501921.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501921.54, modificado:501921.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 95278 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 95278 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO- EL PROGRESO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29750 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), P, lon:-92.87410549, lat:17.28844729}} | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501921.54, importe_modificado:501921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1761270/proyecto_INICIO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761291 | Proyecto de inversión | 100215.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100215.94, modificado:100215.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 95324 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95324 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.65, meta_modificada:54.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABE, lon:-92.16816534, lat:14.99250785}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:100215.94, importe_modificado:100215.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.65}} | {1761291/proyecto_INICIO, 1761291/proyecto_PROCESO, 1761291/proyecto_FIN, 1761291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761463 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 95807 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95807 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09747603, lat:16.87751198}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}} | {1761463/proyecto_INICIO, 1761463/proyecto_PROCESO, 1761463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761519 | Proyecto de inversión | 3999993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.32, modificado:3999993.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE - 96001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96001 | S | 175 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA SAN FELIPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.14195163, lat:16.8305667}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2020, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999993.32, importe_modificado:3999993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}} | {1761519/proyecto_INICIO, 1761519/proyecto_PROCESO, 1761519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761537 | Proyecto de inversión | 832139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832139.02, modificado:832139.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96053 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.6, meta_modificada:560.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO PEQUEÑESES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑESES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NO, lon:-92.08208287, lat:16.90438805}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:832139.02, importe_modificado:832139.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.6}} | {1761537/proyecto_INICIO, 1761537/proyecto_PROCESO, 1761537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761554 | Proyecto de inversión | 1309026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309026.37, modificado:1309026.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96129 | S | 1066 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.73, meta_modificada:494.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A TZAJALA, NOS INC, lon:-92.25924568, lat:16.90542108}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1309026.37, importe_modificado:1309026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.73}} | {1761554/proyecto_INICIO, 1761554/proyecto_PROCESO, 1761554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761593 | Proyecto de inversión | 234429.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234429.91, modificado:234429.91}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 27 CALLE PONIENTE (OAXACA) EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 96232 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96232 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMPLIACION 27 PONIENTE OAXACA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 PONIENTE O CALLE OAXACA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL A 400 METROS AL PON, lon:-92.16742237, lat:15.0010499}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:234429.91, importe_modificado:234429.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_PROCESO, 1761593/proyecto_FIN, 1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761622 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 96313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96313 | S | 144 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA GUADALUPE Y CAMINO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, CAMINO ATOTONILCO PARA LL, lon:-92.10137178, lat:16.84068862}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88676, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761622/proyecto_INICIO, 1761622/proyecto_FIN, 1761622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761809 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAPAXILA SAN SEBASTIÁN - 96770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96770 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BAPAXILA SAN SEBASTIAN, 29940 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA BISPUILJA, SE UBICA, lon:-92.08654496, lat:17.15615049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761823 | Proyecto de inversión | 3368407.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368407.37, modificado:3368407.37}} | REVESTIMIENTO DE 2.7 KM DE CAMINO RURAL - 96812 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96812 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADA AMUYPA - SAN JOSE IXTELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSE IXTELJA, 29904 SAN JOSÉ IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SALE DEL EJIDO CASCADA AMUYPA HASTA EL EJIDO SAN, lon:-92.15081498, lat:17.32897325}} | 2020-05-13 | 2020-08-11 | 3368407.37 | 3368407.37 | 3368407.37 | 3368407.37 | 3368407.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-151/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3368407.37, importe_modificado:3368407.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1761823/proyecto_PROCESO, 1761823/proyecto_INICIO, 1761823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761870 | Proyecto de inversión | 807525.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807525.62, modificado:807525.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 15.00 X 30.00 MTRS EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 96951 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 96951 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA A COAPILLA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA SOBRE UN PREDIO QUE COLINDA AL NORTE CON LA CA, lon:-93.15391937, lat:17.22394469}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 807525.62 | 807525.62 | 807525.62 | 807525.62 | 807525.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:807525.62, importe_modificado:807525.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761902 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD HIC'BATIL - 97059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97059 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO EL MANGO, CAMINO BAPAXILA SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.03272435, lat:17.144256}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1761902/proyecto_INICIO, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761995 | Proyecto de inversión | 265954.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (MATAMOROS 2DA. SECCIÓN) - 97307 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97307 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:40, direccion:CALLE TRAMO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO COLONIA MATAMOROS 2 SECCION, 29570 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 5.065 KM DE LA CABEC, lon:-93.10073436, lat:17.40439168}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_FIN, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762087 | Proyecto de inversión | 2995685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995685.6, modificado:2995685.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO LIMONCITO - 97566 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97566 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - EJIDO LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMONCITO, 29506 EL LIMONCITO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEVAR A LA OBRA TRANSLADARSE SALIENDO DE REFORMA, POR LA COL., lon:-93.33464772, lat:17.88349829}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2995685.6, importe_modificado:2995685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_INICIO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762291 | Proyecto de inversión | 2067115.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067115.71, modificado:2067115.71}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD - 98127 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98127 | S | 498 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.34273502, lat:16.77387882}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2067115.71, importe_modificado:2067115.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1762291/proyecto_INICIO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762308 | Proyecto de inversión | 578489.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578489.47, modificado:578489.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO LA CEIBA - 98176 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98176 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE EL EJIDO LA CEIBA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE L, lon:-93.27340837, lat:16.07994165}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/076-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:578489.47, importe_modificado:578489.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762340 | Proyecto de inversión | 8927.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8927.94, modificado:8927.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MONTEBELLO - 98261 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98261 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:172, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 189.3 - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE MONTEBELLO, 29450 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.33284045, lat:16.79432632}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:8927.94, importe_modificado:8927.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762340/proyecto_INICIO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762350 | Proyecto de inversión | 2765655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765655.41, modificado:2765655.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y TENSIÓN EN VICENTE GUERRERO - 98288 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98288 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.13371643, lat:17.8875853}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2765655.41, importe_modificado:2765655.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_INICIO, 1762350/proyecto_FIN, 1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762430 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD K´OLMAXILJA (LA CUMBRE) - 98536 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98536 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192.65 - LA CUMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE K´OLMAXILJA LA CUMBRE, 29450 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35392506, lat:16.77861254}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-087/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1762430/proyecto_INICIO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762800 | Proyecto de inversión | 173169.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173169.63, modificado:173169.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 99428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99428 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SANTA CRUZ DOS , lon:-91.67657888, lat:17.0102173}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:173169.63, importe_modificado:173169.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1762800/proyecto_INICIO, 1762800/proyecto_FIN, 1762800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762834 | Proyecto de inversión | 2785517.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785517.28, modificado:2785517.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PASHTONTICJA (SEGUNDA ETAPA) - 99517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99517 | S | 1030 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28143595, lat:16.77243635}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2785517.28, importe_modificado:2785517.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}} | {1762834/proyecto_INICIO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762905 | Proyecto de inversión | 3463337.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463337.64, modificado:3463337.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 99721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99721 | S | 1890 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.7, meta_modificada:2785.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 429 BARRIO ABASOLO BARRIO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 PARA LLEGAR SA, lon:-92.21623814, lat:16.81861808}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3463337.64, importe_modificado:3463337.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.7}} | {1762905/proyecto_INICIO, 1762905/proyecto_PROCESO, 1762905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763186 | Proyecto de inversión | 544428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544428.1, modificado:544428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER ICAZA CON CLAVE 07DJN0706N - 100505 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 100505 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DESPOBLADO BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DESPOBLADO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. RIO DESPOBLADO ENTRE LA CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65898142, lat:15.32677672}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:554428.1, importe_modificado:554428.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_INICIO, 1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763228 | Proyecto de inversión | 1396329.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396329.82, modificado:1396329.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO ZAKINAL 2) - 100633 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100633 | S | 337 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO ZAKINAL 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.43977281, lat:16.84722358}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-115/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1396329.82, importe_modificado:1396329.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1763228/proyecto_INICIO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763255 | Proyecto de inversión | 2315295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315295.17, modificado:2315295.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100708 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2359.7, meta_modificada:2359.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA , 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA, lon:-92.08497373, lat:16.89233875}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2315295.17, importe_modificado:2315295.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2359.7}} | {1763255/proyecto_INICIO, 1763255/proyecto_PROCESO, 1763255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763289 | Proyecto de inversión | 723163.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723163.14, modificado:723163.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALCHÉN ASENTAMIENTO TZAJALCHÉN (SEGUNDA ETAPA) - 100804 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100804 | S | 267 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2743483, lat:16.84432423}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-117/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:723163.14, importe_modificado:723163.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1763289/proyecto_INICIO, 1763289/proyecto_FIN, 1763289/proyecto_PROCESO, 1763289/proyecto_FIN, 1763289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763301 | Proyecto de inversión | 1019675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019675.24, modificado:1019675.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 100827 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 100827 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARA A CAB, lon:-92.71423337, lat:15.65136606}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/011-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1019675.24, importe_modificado:1019675.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_PROCESO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763832 | Proyecto de inversión | 201278.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.35, modificado:201278.35}} | RREHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PRIMERA OTE SUR, BARRIO MAGDALENA - 102243 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 102243 | S | 1230 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.3, meta_modificada:127.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN REGION , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y , ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO, lon:-93.10362283, lat:17.19037627}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-01/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201278.35, importe_modificado:201278.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.3}} | {1763832/proyecto_INICIO, 1763832/proyecto_PROCESO, 1763832/proyecto_FIN, 1763832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764099 | Proyecto de inversión | 329275.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329275.74, modificado:329275.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 102985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102985 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA EL TUMBO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS RUMBO , lon:-91.627575, lat:17.07731151}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:329275.74, importe_modificado:329275.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {1764099/proyecto_PROCESO, 1764099/proyecto_INICIO, 1764099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764398 | Proyecto de inversión | 716769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716769.71, modificado:716769.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103763 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.2, meta_modificada:277.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87894119, lat:16.88771403}} | 2020-03-10 | 2020-05-31 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:716769.71, importe_modificado:716769.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}} | {1764398/proyecto_INICIO, 1764398/proyecto_FIN, 1764398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764679 | Proyecto de inversión | 56629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JUXUHECHEJ - 104470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104470 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, SE UBICA A 5.00, lon:-92.29733672, lat:17.12961088}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764973 | Proyecto de inversión | 230415.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230415.15, modificado:230415.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HUESHIB - 105377 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 105377 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HUESHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA HUESHIB, 00000 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA SITUADA EN EL KM 4 DE L, lon:-92.30447068, lat:17.26798249}} | 2020-09-08 | 2020-10-22 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-098/2020, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:230415.15, importe_modificado:230415.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1764973/proyecto_INICIO, 1764973/proyecto_FIN, 1764973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765274 | Proyecto de inversión | 1005405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005405.55, modificado:1005405.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 106311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106311 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO MAHANAIM BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TULIPANES Y CALLE CALLE AGUA AZUL, CALLE CALLE MAHANAIM PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BARRIO EL CIPRES Y S, lon:-92.10746787, lat:16.91188744}} | 2020-06-24 | 2020-09-28 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005405.55, importe_modificado:1005405.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765274/proyecto_INICIO, 1765274/proyecto_PROCESO, 1765274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765327 | Proyecto de inversión | 1268945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268945.33, modificado:1268945.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106451 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106451 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL , lon:-92.25388116, lat:17.38530458}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268945.33, importe_modificado:1268945.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1765327/proyecto_INICIO, 1765327/proyecto_FIN, 1765327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765475 | Proyecto de inversión | 51980.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATARINA 2DA SECCION) - 106898 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106898 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRO, lon:-93.0806447, lat:17.4769426}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_PROCESO, 1765475/proyecto_FIN, 1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765756 | Proyecto de inversión | 972843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 107496 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107496 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EJIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAH, lon:-92.7902041, lat:15.3882026}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765937 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA II - 108029 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 108029 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA II, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA II ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A MANO, lon:-93.27117078, lat:16.17826852}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/098-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765937/proyecto_FIN, 1765937/proyecto_PROCESO, 1765937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765962 | Proyecto de inversión | 1756014.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756014.75, modificado:1756014.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 108095 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108095 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06209346, lat:16.9160006}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1756014.75, importe_modificado:1756014.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2625.0}} | {1765962/proyecto_FIN, 1765962/proyecto_INICIO, 1765962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766007 | Proyecto de inversión | 1335975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.16, modificado:1335975.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS POCITOS Y OBRA EXTERIOR - 108218 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 108218 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS POCITOS, 30135 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE IINNOMINADA SE TRASLADA DESDE LA CABECER AMPAL DE FRONTERA COMALAPA HACIA CHICOMUSELO EN LA, lon:-92.18440357, lat:15.6318779}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/18, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1335975.16, importe_modificado:1335975.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1766007/proyecto_INICIO, 1766007/proyecto_PROCESO, 1766007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766014 | Proyecto de inversión | 178524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178524.0, modificado:178524.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108241 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108241 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA BOULEVAR NTE. EN LA ROTONDA SE TOMA LA TERCERA SALIDA Y SE CONTINUA POR BOULEVAR NTE. EN LA R, lon:-92.09656467, lat:16.91669302}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:178524.0, importe_modificado:178524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1766014/proyecto_INICIO, 1766014/proyecto_PROCESO, 1766014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766157 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA SANTO TOMAS - 108665 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108665 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:337, direccion:RANCHERIA SANTO TOMÁS, 30566 SANTO TOMÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL HUAMUCHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL BARRIO EL RECUERDO, DESPUES SE P, lon:-92.88611647, lat:15.38105043}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_FIN, 1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_INICIO, 1766157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766363 | Proyecto de inversión | 299631 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299631.0, modificado:299631.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 109220 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 109220 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE A, CALLE 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES EN EL FR, lon:-93.27269378, lat:16.24545435}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 299631 | 299631 | 299631 | 299631 | 299631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-083, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:299631.0, importe_modificado:299631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1766363/proyecto_PROCESO, 1766363/proyecto_INICIO, 1766363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766373 | Proyecto de inversión | 121916 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121916.0, modificado:121916.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109240 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109240 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.75, meta_modificada:258.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL COTINUA POR AV. , lon:-92.07960527, lat:16.91218457}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 121916 | 121916 | 121916 | 121916 | 121916 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121916.0, importe_modificado:121916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.75}} | {1766373/proyecto_INICIO, 1766373/proyecto_FIN, 1766373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766429 | Proyecto de inversión | 1168756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168756.48, modificado:1168756.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JIMENEZ - 109419 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109419 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AMPLIACION PRIMAVERA FRENTE AL COBACH PLANTEL 07 SO, lon:-91.977959, lat:17.5246605}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-118-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1168756.48, importe_modificado:1168756.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1766429/proyecto_INICIO, 1766429/proyecto_FIN, 1766429/proyecto_PROCESO, 1766429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766451 | Proyecto de inversión | 1000376.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000376.97, modificado:1000376.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EJIDO LA PRIMAVERA - 109476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109476 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.54, meta_modificada:416.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.77068619, lat:17.44245732}} | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000376.97, importe_modificado:1000376.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.54}} | {1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_INICIO, 1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_PROCESO, 1766451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766546 | Proyecto de inversión | 755359.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755359.3, modificado:755359.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAPASTEPEC LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO LÓPEZ PORTILLO - 109773 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 109773 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:76, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO, 30574 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA MAPASTE, lon:-92.94282137, lat:15.52078998}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:755359.3, importe_modificado:755359.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_PROCESO, 1766546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766559 | Proyecto de inversión | 3451039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451039.2, modificado:3451039.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 109804 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109804 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.22695867, lat:15.51418}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3451039.2, importe_modificado:3451039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {1766559/proyecto_INICIO, 1766559/proyecto_PROCESO, 1766559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766828 | Proyecto de inversión | 441960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441960.0, modificado:441960.0}} | MEJORAMIENTO DE 127 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES), NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 110532 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110532 | S | 47 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.64405691, lat:17.14804056}} | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:441960.0, importe_modificado:441960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1766828/proyecto_INICIO, 1766828/proyecto_PROCESO, 1766828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766913 | Proyecto de inversión | 160451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160451.39, modificado:160451.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 110751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110751 | S | 237 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y , SE UBICA A 7.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN SE , lon:-92.23093441, lat:17.09727441}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:160451.39, importe_modificado:160451.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_FIN, 1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_INICIO, 1766913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766967 | Proyecto de inversión | 180901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180901.07, modificado:180901.07}} | SUMINISTRO DE CIENTO QUINCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 110878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110878 | S | 267 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29942 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA SEGUNDO PAXILÁ, CARRETERA, lon:-92.06104587, lat:17.11711143}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180901.07, importe_modificado:180901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_FIN, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767171 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 111405 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111405 | S | 265 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.19, meta_modificada:636.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLEJON SEGUNDA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-93.26388124, lat:16.23572844}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-067, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.19}} | {1767171/proyecto_INICIO, 1767171/proyecto_FIN, 1767171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767212 | Proyecto de inversión | 642052 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642052.0, modificado:642052.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN PEDRITO - 111533 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111533 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA ENCONTRAR A 28.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES VIA COITA,, lon:-93.45032226, lat:16.42099325}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 642052 | 642052 | 642052 | 642052 | 642052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-077, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:642052.0, importe_modificado:642052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767212/proyecto_FIN, 1767212/proyecto_PROCESO, 1767212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767227 | Proyecto de inversión | 1490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAHERMOSA - 111579 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111579 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.51, meta_modificada:18.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE TOMA LA RUTA NUM, lon:-93.50062849, lat:16.26570865}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-030, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.51}} | {1767227/proyecto_INICIO, 1767227/proyecto_FIN, 1767227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767258 | Proyecto de inversión | 327336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327336.0, modificado:327336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD ROBLADA GRANDE - 111670 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111670 | S | 853 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO AL PANTEON Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE PROCEDE A, lon:-93.19235943, lat:16.4878928}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 327336 | 327336 | 327336 | 327336 | 327336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-101, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:327336.0, importe_modificado:327336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1767258/proyecto_FIN, 1767258/proyecto_PROCESO, 1767258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767340 | Proyecto de inversión | 2308165.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308165.14, modificado:2308165.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 111895 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 111895 | S | 8 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA AV. CENTRAL, BENITO JUÁREZ, , lon:-92.28837884, lat:17.3354133}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2308165.14, importe_modificado:2308165.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_PROCESO, 1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767341 | Proyecto de inversión | 229345.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229345.31, modificado:229345.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 111899 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 111899 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A INTERVENIR SE EN, lon:-92.31746447, lat:17.27625135}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-101/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:229345.31, importe_modificado:229345.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767372 | Proyecto de inversión | 410856.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.79, modificado:410856.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LA LAJA - 111981 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 111981 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA , 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85111415, lat:17.19050434}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2020, contratista:MARIS FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:410856.79, importe_modificado:410856.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767396 | Proyecto de inversión | 641810.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.4, modificado:641810.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CALVARIO - 112030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112030 | S | 165 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 050 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN JOSE, TERRACERIA EL CALVARIO PARA SALIR A LA O, lon:-91.37547096, lat:16.68473127}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0501/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641810.4, importe_modificado:641810.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1767396/proyecto_PROCESO, 1767396/proyecto_INICIO, 1767396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767433 | Proyecto de inversión | 2497775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497775.89, modificado:2497775.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A LOS POCITOS - 112116 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 112116 | S | 89 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 BARRIO LOS POCITOS, 30130 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BELLA VISTA LOS POCITOS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TRAS, lon:-92.25252295, lat:15.57007938}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/16, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2497775.89, importe_modificado:2497775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767748 | Proyecto de inversión | 534933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.94, modificado:534933.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN RANCHO ALEGRE - 112874 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112874 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO RANCHO ALEGRE, 29473 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DE, lon:-92.36830746, lat:16.70440726}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:534933.94, importe_modificado:534933.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767862 | Proyecto de inversión | 3368541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368541.53, modificado:3368541.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA 2 ASENTAMIENTO EL CAMBIL - 113141 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 113141 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11864.0, meta_modificada:11864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:65, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 UNIÓN BUENAVISTA 2, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO UNIÓN BUENAVISTA 2 PERTENECIENTE AL EJIDO CAMBIL., lon:-92.30803499, lat:15.44542958}} | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3368541.53, importe_modificado:3368541.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11864.0}} | {1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_PROCESO, 1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768078 | Proyecto de inversión | 2892601.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892601.32, modificado:2892601.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 143 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 113707 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.2, meta_modificada:4585.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 50.00 KM. ES SOBRE PAVIMENTO 7.00 KM. SOBRE TERRACERÍA Y 1, lon:-92.35766722, lat:15.9418649}} | 2020-08-07 | 2020-10-12 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2892601.32, importe_modificado:2892601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.2}} | {1768078/proyecto_PROCESO, 1768078/proyecto_INICIO, 1768078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768315 | Proyecto de inversión | 999999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.81, modificado:999999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114291 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TULIPANES, CALLE GARDENIAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A LA GLORIETA DE LA SIBALTECA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.1029776, lat:16.91101044}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0427/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.81, importe_modificado:999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1768315/proyecto_INICIO, 1768315/proyecto_PROCESO, 1768315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768326 | Proyecto de inversión | 213200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213200.0, modificado:213200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 114335 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114335 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-91.82472816, lat:17.7536361}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:213200.0, importe_modificado:213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1768326/proyecto_INICIO, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768511 | Proyecto de inversión | 510589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.91, modificado:510589.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 115027 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115027 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.43, meta_modificada:800.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26.10 KM. SOBRE PAVIMENTO EN LA CARRETERA 157 SE TRASLADA EN CHALAN PARA CRUZAR PARTE DEL BRAZO DE LA PRESA HIDROELÉCTRI, lon:-92.58919095, lat:16.02795915}} | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:510589.91, importe_modificado:510589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.43}} | {1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO, 1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768567 | Proyecto de inversión | 903507.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903507.53, modificado:903507.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO MILENIO III (CABECERA MUNICIPAL) - 115172 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115172 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 31, lon:-92.34205597, lat:16.78163148}} | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 903507.53 | 903507.53 | 903507.53 | 903507.53 | 903507.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-125/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:903507.53, importe_modificado:903507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1768567/proyecto_PROCESO, 1768567/proyecto_INICIO, 1768567/proyecto_FIN, 1768567/proyecto_PROCESO, 1768567/proyecto_FIN, 1768567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768635 | Proyecto de inversión | 111722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.61, modificado:111722.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN. - 115312 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115312 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.09, meta_modificada:160.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30369 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.92540994, lat:15.96965895}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:111722.61, importe_modificado:111722.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.09}} | {1768635/proyecto_INICIO, 1768635/proyecto_PROCESO, 1768635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768659 | Proyecto de inversión | 1464777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464777.36, modificado:1464777.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO YAXNICHIL (CABECERA MUNICIPAL) - 115372 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115372 | S | 353 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO YAXNICHIL CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUN, lon:-92.34525314, lat:16.78920434}} | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-127/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1464777.36, importe_modificado:1464777.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1768659/proyecto_INICIO, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769081 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO LOS ESCRITORES (CABECERA MUNICIPAL) - 116507 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 116507 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, BARRIO UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUND, lon:-92.3458573, lat:16.79219578}} | 2020-07-13 | 2020-08-12 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-128/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1769081/proyecto_INICIO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769111 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 DEL EJIDO EL TRIUNFO, CLAVE: 07DST0047W - 116566 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116566 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.14, meta_modificada:621.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA SUR Y CALLE HIDALGO PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA SUR ENTRE LA CALLE HIDALGO PONIENTE A 50 METROS, lon:-92.5493688, lat:15.34754172}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195000.0, importe_modificado:1195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.14}} | {1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO, 1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769278 | Proyecto de inversión | 1511392.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511392.03, modificado:1511392.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 117034 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117034 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.04, meta_modificada:453.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06981862, lat:16.75613135}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1511392.03, importe_modificado:1511392.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.04}} | {1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769436 | Proyecto de inversión | 1250830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250830.52, modificado:1250830.52}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL E.C. (TONALA- PIJIJIAPAN) EJIDO ALTAMIRA - 117582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117582 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:452, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 30506 ALTAMIRA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES PRINCIPALES Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO ALTAMIRA, lon:-93.62638518, lat:15.96950914}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/038/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250830.52, importe_modificado:1250830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769585 | Proyecto de inversión | 1968702.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968702.46, modificado:1968702.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTA SOFÍA - 118057 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 118057 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA ALTA DE TUZANTAN CARRETERA TUZANTAN PUEBLOGUADALUPE V, lon:-92.38789927, lat:15.17831903}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1968702.46, importe_modificado:1968702.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1769585/proyecto_INICIO, 1769585/proyecto_PROCESO, 1769585/proyecto_FIN, 1769585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769935 | Proyecto de inversión | 104920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL MAJAGUAL. - 119207 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119207 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.79519495, lat:15.91261134}} | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}} | {1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770686 | Proyecto de inversión | 1199677.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN MERCADO VIDA MEJOR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 121257 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 121257 | S | 1176 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, AL NORTE CON LA IGLESIA ADVENTISTA E IGELESIA PENTECOST, lon:-92.48316524, lat:15.13740366}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.68}} | {1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770711 | Proyecto de inversión | 1314192.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314192.77, modificado:1314192.77}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO EL PERIFÉRICO (CABECERA MUNICIPAL) - 121314 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121314 | S | 317 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO EL PERIFÉRICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA , lon:-92.3457228, lat:16.78570314}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-136/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1314192.77, importe_modificado:1314192.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_INICIO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771199 | Proyecto de inversión | 466320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466320.0, modificado:466320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO HOMBRES - 122444 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122444 | S | 268 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.84016266, lat:16.71473382}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-47VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:466320.0, importe_modificado:466320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1771199/proyecto_INICIO, 1771199/proyecto_PROCESO, 1771199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771261 | Proyecto de inversión | 657096.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657096.38, modificado:657096.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS CAÑADAS (SEGUNDA ETAPA) - 122630 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122630 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 PARAJE LAS CAÑADAS SEGUNDA ETAPA, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.25079694, lat:16.75973925}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-142/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1187416.02, importe_modificado:1187416.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_PROCESO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771345 | Proyecto de inversión | 862439 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH (TERCERA ETAPA) - 122873 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122873 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - A LA LOCALIDAD BAWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 PARAJE EL MASH TERCERA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA M, lon:-92.30032164, lat:16.76459536}} | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-144/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1771345/proyecto_INICIO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771448 | Proyecto de inversión | 704322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704322.74, modificado:704322.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 123143 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123143 | S | 451 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4988.0, meta_modificada:4988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 900 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO,, lon:-91.61314811, lat:16.15654981}} | 2020-07-16 | 2020-09-01 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0022/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:704322.74, importe_modificado:704322.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4988.0}} | {1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO, 1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771522 | Proyecto de inversión | 716209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716209.37, modificado:716209.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 123368 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123368 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33330846, lat:17.21002338}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-029/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:716209.37, importe_modificado:716209.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1771522/proyecto_INICIO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771587 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA MUJERES - 123609 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123609 | S | 280 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82814925, lat:16.68157449}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-112VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771595 | Proyecto de inversión | 716880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA HOMBRES - 123629 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123629 | S | 412 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-92.77366397, lat:16.76884234}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-54VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:716880.0, importe_modificado:716880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771610 | Proyecto de inversión | 257520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 HOMBRES - 123671 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123671 | S | 148 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.77815169, lat:16.76289071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-56VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_PROCESO, 1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771627 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL MUJERES - 123699 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123699 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.7409765, lat:16.76834071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-118VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771627/proyecto_INICIO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771835 | Proyecto de inversión | 369616.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAGUNA ESPINAL (PACVILNÁ) (SEGUNDA ETAPA) - 124207 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124207 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO D, lon:-92.37833066, lat:16.81701755}} | 2020-08-19 | 2020-09-17 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-155/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1771835/proyecto_INICIO, 1771835/proyecto_FIN, 1771835/proyecto_PROCESO, 1771835/proyecto_FIN, 1771835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771847 | Proyecto de inversión | 355927.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355927.21, modificado:355927.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YAALCOTZ - 124247 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124247 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - EL TZAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE YA´ALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DESV, lon:-92.32236303, lat:16.87323313}} | 2020-08-19 | 2020-09-17 | 355927.21 | 355927.21 | 355927.21 | 355927.21 | 355927.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-156/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:355927.21, importe_modificado:355927.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1771847/proyecto_INICIO, 1771847/proyecto_FIN, 1771847/proyecto_PROCESO, 1771847/proyecto_FIN, 1771847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771867 | Proyecto de inversión | 328548.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328548.19, modificado:328548.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CH´EN KOJ (SEGUNDA ETAPA) - 124318 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124318 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH´EN KOJ, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.13148099, lat:16.74430657}} | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-158/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:328548.19, importe_modificado:328548.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1771867/proyecto_INICIO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771950 | Proyecto de inversión | 403718.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403718.64, modificado:452587.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAS NUBES - 124525 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 124525 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:881, direccion:EJIDO LAS NUBES, 00000 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE TECHOS SE REALIZARA EN 26 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LAS NUBES PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CA, lon:-93.38888152, lat:16.02259802}} | 2020-09-08 | 2020-11-08 | 452587.2 | 452587.2 | 452587.2 | 452587.2 | 452587.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/118-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:452587.2, importe_modificado:452587.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1771950/proyecto_PROCESO, 1771950/proyecto_INICIO, 1771950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772034 | Proyecto de inversión | 164274.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164274.1, modificado:164274.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD FRONTERA LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA) - 124767 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124767 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - A LA CABECERA DE ALTAMITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURO, lon:-92.1284121, lat:16.74334395}} | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-169/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:164274.1, importe_modificado:164274.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772034/proyecto_INICIO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772139 | Proyecto de inversión | 862439 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 125059 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125059 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190 - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-92.32941322, lat:16.78673827}} | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-173/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1772139/proyecto_INICIO, 1772139/proyecto_FIN, 1772139/proyecto_PROCESO, 1772139/proyecto_FIN, 1772139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772437 | Proyecto de inversión | 2954346.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954346.27, modificado:2954346.27}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 125784 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125784 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE DOMICILIO CONOCIDO A 100 METROS DEL PARQUE , lon:-93.00524316, lat:16.36759664}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2954346.27, importe_modificado:2954346.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772437/proyecto_INICIO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772438 | Proyecto de inversión | 3789183.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789183.94, modificado:3789183.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO MANACAL - 125791 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125791 | S | 323 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:12, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO MANACAL, 30680 MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL EJIDO, CAMINO DE ACCESO DE TUZANTAN CABECERA AL EJIDO MANACAL A 10 KMS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.37296501, lat:15.17612511}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3789183.94, importe_modificado:3789183.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2864.0}} | {1772438/proyecto_INICIO, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772695 | Proyecto de inversión | 246363.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246363.92, modificado:246363.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN EL PARRAL LOCALIDAD LAS DELICIAS - 126564 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 126564 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 30528 LAS DELICIAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDO LAS DELICIAS, lon:-92.94260243, lat:16.25925388}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 246363.92 | 246363.92 | 246363.92 | 246363.92 | 246363.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/17/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TOBILLA INGENIEROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:246363.92, importe_modificado:246363.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1772695/proyecto_INICIO, 1772695/proyecto_FIN, 1772695/proyecto_PROCESO, 1772695/proyecto_FIN, 1772695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772718 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTA CRUZ - 126623 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126623 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 178.6 - A TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 29450 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.30601836, lat:16.84744169}} | 2020-09-25 | 2020-10-23 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-189/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1772718/proyecto_INICIO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772808 | Proyecto de inversión | 547580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN RAFAEL JOLJA - 126881 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126881 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE SAN RAFAEL JOLJA, 29450 SAN RAFAEL JOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE, lon:-92.15423398, lat:16.77146687}} | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-194/2020, contratista:RICARDO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1772808/proyecto_INICIO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772877 | Proyecto de inversión | 520201.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520201.3, modificado:520201.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 127070 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127070 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29450 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28253902, lat:16.83095871}} | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-196/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520201.3, importe_modificado:520201.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1772877/proyecto_INICIO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772879 | Proyecto de inversión | 643585.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643585.27, modificado:643585.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 127079 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 127079 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SECONSTRUIRÁN EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LACOMUNIDAD, lon:-92.98763392, lat:17.47352633}} | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2020, contratista:ADULFO HORACIO DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:643585.27, importe_modificado:643585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_INICIO, 1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773075 | Proyecto de inversión | 748523.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748523.68, modificado:748523.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL EDEN (PUILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 127511 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127511 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN, 29450 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA, lon:-92.2481064, lat:16.76585996}} | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-198/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:752922.94, importe_modificado:752922.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1773075/proyecto_INICIO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773502 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD SUCHIATE - 128769 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128769 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 25+480 - 26+092.6 KILÓMETRO 0 + 612 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO, SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL, lon:-92.15393036, lat:14.69334762}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:613.0}} | {1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773520 | Proyecto de inversión | 1501747.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501747.75, modificado:1501747.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 128821 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 128821 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.77, meta_modificada:6.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VERACRUZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29956 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO A BANCO DE ARCILLA, LA O, lon:-90.68216618, lat:16.09139148}} | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-008/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1501747.75, importe_modificado:1501747.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.77}} | {1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_PROCESO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773654 | Proyecto de inversión | 4906800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906800.0, modificado:4906800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO MUJERES - 129234 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129234 | S | 5640 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73947973, lat:16.70899743}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-80VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4906800.0, importe_modificado:4906800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1410.0}} | {1773654/proyecto_PROCESO, 1773654/proyecto_INICIO, 1773654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773844 | Proyecto de inversión | 1135438.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135438.59, modificado:1135438.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN - 129804 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 129804 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29386 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO EN DOND, lon:-92.8821343, lat:16.4822921}} | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-017/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1135438.59, importe_modificado:1135438.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_FIN, 1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_INICIO, 1773844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774019 | Proyecto de inversión | 574911 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574911.0, modificado:574911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130289 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130289 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PA, lon:-93.55228153, lat:16.27344917}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-044, contratista:ARQ. RUBEN MEDINA CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:574911.0, importe_modificado:574911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1774019/proyecto_PROCESO, 1774019/proyecto_INICIO, 1774019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774375 | Proyecto de inversión | 3173777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173777.45, modificado:3173777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCHUSJOB - 131143 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131143 | S | 606 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARDENAS Y TERRACERIA HIDALGO, TERRACERIA JUAREZ SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CENTRO TURISTICO DE LA REJOYA A OC, lon:-92.25327212, lat:16.22378959}} | 2020-08-03 | 2020-10-15 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/AYS-007/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:3173777.45, importe_modificado:3173777.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1774375/proyecto_INICIO, 1774375/proyecto_PROCESO, 1774375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774651 | Proyecto de inversión | 2661431.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661431.93, modificado:2661431.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (SEGUNDA SECCIÓN) - 131572 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131572 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA SEGUNDA SECCIÓN, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS CHITAMUCUM Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.49488333, lat:17.09936599}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2661431.93, importe_modificado:2661431.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1774651/proyecto_FIN, 1774651/proyecto_INICIO, 1774651/proyecto_PROCESO, 1774651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774675 | Proyecto de inversión | 1452141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452141.93, modificado:1452141.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JERUSALEM - 131607 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131607 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE ORIENTE BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A ORIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE MISION GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE ORIENTE ENT, lon:-92.1256852, lat:16.26157758}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1452141.93, importe_modificado:1452141.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775375 | Proyecto de inversión | 2772512.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772512.96, modificado:2772512.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. SANTA LUCIA-SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+786.93 AL KM 3+680 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 133339 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133339 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2893.0, meta_modificada:2893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO DEL MONTE INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29687 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE S, lon:-93.17281515, lat:17.24675256}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2772512.96, importe_modificado:2772512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2893.0}} | {1775375/proyecto_INICIO, 1775375/proyecto_PROCESO, 1775375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777334 | Proyecto de inversión | 3483906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483906.76, modificado:3483906.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN CABECERA MUNICIPAL - 135594 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135594 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAB, lon:-92.24811486, lat:15.36515549}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-080/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3483906.76, importe_modificado:3483906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_FIN, 1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778637 | Proyecto de inversión | 621537 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621537.0, modificado:621537.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137226 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137226 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA 4. AVENIDA NORTE PONIENTE, SE DOBLA A MAN, lon:-93.27805532, lat:16.23530287}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 621537 | 621537 | 621537 | 621537 | 621537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-106, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:621537.0, importe_modificado:621537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1778637/proyecto_INICIO, 1778637/proyecto_FIN, 1778637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779841 | Proyecto de inversión | 343822.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343822.89, modificado:343822.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 138695 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 138695 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.90588866, lat:16.55867169}} | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:343822.89, importe_modificado:343822.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779841/proyecto_INICIO, 1779841/proyecto_PROCESO, 1779841/proyecto_FIN, 1779841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780016 | Proyecto de inversión | 394288.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394288.63, modificado:394288.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 138908 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 138908 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.84, meta_modificada:691.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA - EJIDO CINTALAPA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 250 EJIDO NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), 30595 NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO , lon:-92.75899895, lat:15.4374515}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:394288.63, importe_modificado:394288.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.84}} | {1780016/proyecto_INICIO, 1780016/proyecto_FIN, 1780016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780681 | Proyecto de inversión | 2438013 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438013.0, modificado:2438013.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 139660 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139660 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO EN EL DESVIO DEL PANAL A 1 HORA 40 MINUTOS DE DISTANCIA DE VILLAFLORES EN E, lon:-93.63716978, lat:16.27160163}} | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 2438013 | 2438013 | 2438013 | 2438013 | 2438013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-060, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2438013.0, importe_modificado:2438013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.3}} | {1780681/proyecto_INICIO, 1780681/proyecto_FIN, 1780681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781005 | Proyecto de inversión | 1046077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046077.01, modificado:1046077.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD LOS LAURELES - 139947 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139947 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A , lon:-92.09936282, lat:16.32763166}} | 2020-07-15 | 2020-09-05 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1046077.01, importe_modificado:1046077.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1781005/proyecto_INICIO, 1781005/proyecto_PROCESO, 1781005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781327 | Proyecto de inversión | 293261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293261.08, modificado:293261.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD DOS CRUCES - 140238 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140238 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.25422802, lat:16.40407242}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:293261.08, importe_modificado:293261.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1781327/proyecto_INICIO, 1781327/proyecto_PROCESO, 1781327/proyecto_FIN, 1781327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807054 | Proyecto de inversión | 1266885.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266885.49, modificado:1266885.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MORELOS MOJARRAS - 29464 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 29464 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS - MORELOS MOJARRAS KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO M, lon:-93.63001267, lat:15.86399746}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1266885.49 | 1266885.49 | 1266885.49 | 1266885.49 | 1266885.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/020/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1266885.49, importe_modificado:1266885.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1807054/proyecto_PROCESO, 1807054/proyecto_FIN, 1807054/proyecto_PROCESO, 1807054/proyecto_INICIO, 1807054/proyecto_FIN, 1807054/proyecto_INICIO, 1807054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401808620 | Acción | 6936896.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936896.7, modificado:6936896.7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 55991 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 55991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6936896.7, importe_modificado:6936896.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808620/proyecto_INICIO, 1808620/proyecto_FIN, 1808620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811161 | Acción | 630287.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630287.95, modificado:630287.95}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104174 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630287.95, importe_modificado:630287.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811161/proyecto_INICIO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812530 | Acción | 715271.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 118011 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-01-02 | 2020-11-02 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95876, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO, 1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815527 | Proyecto de inversión | 381936.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381936.6, modificado:381936.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 142877 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 142877 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE AL NORTE CON LA CAFETERIA OLD TRAIN Y FERRETERIA ACM, lon:-92.46624121, lat:15.13979078}} | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_001/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:381936.6, importe_modificado:381936.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO, 1815527/proyecto_PROCESO, 1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815604 | Proyecto de inversión | 539961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD CHANA SEGUNDA ETAPA - 143003 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 143003 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 PARAJE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2.6 KM DE CARRETERA , lon:-92.47775246, lat:16.88566176}} | 2020-05-05 | 2020-07-02 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1815604/proyecto_INICIO, 1815604/proyecto_PROCESO, 1815604/proyecto_FIN, 1815604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401815681 | Proyecto de inversión | 532921.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532921.55, modificado:532921.55}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143126 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143126 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA ENTRADA LA, lon:-92.34973404, lat:17.55921147}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532921.55, importe_modificado:532921.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815681/proyecto_INICIO, 1815681/proyecto_FIN, 1815681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815746 | Proyecto de inversión | 940007.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940007.85, modificado:940007.85}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143217 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143217 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA Y EL JARDIN DE NIÑOS ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.31441429, lat:17.44850868}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-115/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:940007.85, importe_modificado:940007.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1815746/proyecto_INICIO, 1815746/proyecto_FIN, 1815746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815820 | Proyecto de inversión | 296663.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296663.42, modificado:296663.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 143318 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143318 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA TIENDITA DE DON LORENZO, lon:-92.15164595, lat:17.31319926}} | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:296663.42, importe_modificado:296663.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1815820/proyecto_PROCESO, 1815820/proyecto_FIN, 1815820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816375 | Proyecto de inversión | 183153.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183153.65, modificado:183153.65}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 143983 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 143983 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30525 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL EJIDO PATRIA CHICA A 50 MTS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOM, lon:-93.29061954, lat:16.06242571}} | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 183153.65 | 183153.65 | 183153.65 | 183153.65 | 183153.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/131-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:183153.65, importe_modificado:183153.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816375/proyecto_INICIO, 1816375/proyecto_FIN, 1816375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816413 | Proyecto de inversión | 273957.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273957.77, modificado:273957.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144035 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144035 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA ORIENTE NORTE, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AV PRIMERA ORIENTE NORTE, lon:-93.0077479, lat:17.29302446}} | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:273957.77, importe_modificado:273957.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816645 | Proyecto de inversión | 283149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283149.5, modificado:283149.5}} | SUMINISTRO DE CIENTO OCHENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CHILÓN, BARRIO GUADALUPE - 144296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144296 | S | 419 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES II BARRIO BARRIO GUADALUPE CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES I, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN ENTRE , lon:-92.27701907, lat:17.10760861}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:283149.5, importe_modificado:283149.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_PROCESO, 1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_INICIO, 1816645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816801 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 144457 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 144457 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y , CAMINO RINCONCITO 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA COLONIA EL RINCONCITO 1 ACCESANDO POR PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.89115358, lat:17.24367564}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1816801/proyecto_INICIO, 1816801/proyecto_PROCESO, 1816801/proyecto_FIN, 1816801/proyecto_INICIO, 1816801/proyecto_FIN, 1816801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817096 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD JESÚS ASENTAMIENTO JESÚS - 144772 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144772 | S | 197 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS, 30844 JESÚS, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA IGLESIA CATÓLICA Y AVENIDA DEL CENTRO SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA A 10 METROS AL PONIENTE DE LA IGL, lon:-92.17585233, lat:14.64043515}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {1817096/proyecto_FIN, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817221 | Proyecto de inversión | 345903.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345903.65, modificado:345903.65}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OSUMACINTA LOCALIDAD OSUMACINTA - 144905 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 144905 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, MISMO QUE EN LA DESCRIPCION DE UBICAC, lon:-93.09002843, lat:16.9365132}} | 2020-08-29 | 2020-09-22 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:345903.65, importe_modificado:345903.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN, 1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817488 | Proyecto de inversión | 1504389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504389.59, modificado:1504389.59}} | AMPLIACIÓN DE HOSPITALES EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145225 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 145225 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71692182, lat:15.87258832}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1504389.59, importe_modificado:1504389.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_FIN, 1817488/proyecto_INICIO, 1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817853 | Proyecto de inversión | 49459.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49459.5, modificado:49459.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 145588 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145588 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.81809618, lat:15.77779917}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM-ADQ/001/2020, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:49459.5, importe_modificado:49459.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_FIN, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817914 | Proyecto de inversión | 1608998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.2, modificado:1608998.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145665 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145665 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 2DA SUR ENTRE 3A Y 6A ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, lon:-92.72307012, lat:15.86862034}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA013, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1608998.2, importe_modificado:1608998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_FIN, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818006 | Proyecto de inversión | 605241.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605241.29, modificado:605241.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO ENTRE C. DR. BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE - 145743 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145743 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.21, meta_modificada:627.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE BARRIO NICANTAN, lon:-93.74764067, lat:16.08852165}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/062/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:605241.29, importe_modificado:605241.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.45}} | {1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818106 | Proyecto de inversión | 1072128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 METROS - 145824 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145824 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARC, lon:-92.14028129, lat:17.37649075}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-139/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1818106/proyecto_PROCESO, 1818106/proyecto_FIN, 1818106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818196 | Proyecto de inversión | 1940106.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940106.41, modificado:1940106.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 145890 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145890 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMUYPA CHICO - MUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29904 EL NUEVO TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A EL EJIDO A SER UN EJIDO P, lon:-92.14172565, lat:17.34323307}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-044/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1940106.41, importe_modificado:1940106.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1818196/proyecto_FIN, 1818196/proyecto_PROCESO, 1818196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818250 | Proyecto de inversión | 796880.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796880.49, modificado:796880.49}} | REHABILITACIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA EN RIVERA CAHUARE - 145962 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145962 | S | 303 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA AL PUENTE VIEJO COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL PUENTE VIEJO Y CALLE VIEJA A CHIAPA DE CORZO, BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENC, lon:-93.03419815, lat:16.74262458}} | 2020-04-23 | 2020-06-21 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-012/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:796880.49, importe_modificado:796880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1818250/proyecto_INICIO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819211 | Proyecto de inversión | 1855342.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855342.19, modificado:1855342.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO LAS NARANJAS LA PANELITA, SUBTRAMOS: HORCONES Y LA PANELITA. - 147048 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147048 | S | 195 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.55, meta_modificada:5.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1036, direccion:CALLE DE ACCESO CUARTEL LA PANELITA, 30424 LA PANELITA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE TOMA LA CARRETERA SAYULA HASTA EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO KM 16 CARRETERA DE ASFALTO DE LA LOCALIDAD FRANC, lon:-93.74361104, lat:16.86755923}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1855342.19 | 1855342.19 | 1855342.19 | 1855342.19 | 1855342.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-34/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1855342.19, importe_modificado:1855342.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.55}} | {1819211/proyecto_INICIO, 1819211/proyecto_PROCESO, 1819211/proyecto_FIN, 1819211/proyecto_PROCESO, 1819211/proyecto_FIN, 1819211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819276 | Proyecto de inversión | 238141 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238141.0, modificado:238141.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD MARAVILLA TÍBER - 147218 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147218 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 3 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TENANGO SE SALE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23667792, lat:16.79901112}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 238141 | 238141 | 238141 | 238141 | 238141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88730, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:238141.0, importe_modificado:238141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1819276/proyecto_INICIO, 1819276/proyecto_FIN, 1819276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819515 | Acción | 2273600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273600.04, modificado:2273600.04}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 147561 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2273600.04 | 2273600.04 | 2273600.04 | 2273600.04 | 2273600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2273600.04, importe_modificado:2273600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1819515/proyecto_PROCESO, 1819515/proyecto_FIN, 1819515/proyecto_PROCESO, 1819515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819919 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 148036 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148036 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA XANIL Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 49.60 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.09023568, lat:17.19294348}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1819919/proyecto_FIN, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820463 | Proyecto de inversión | 816369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816369.21, modificado:816369.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EJIDO EL PROGRESO - 148983 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148983 | S | 233 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.86794654, lat:17.28093486}} | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 816369.21 | 816369.21 | 816369.21 | 816369.21 | 816369.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816369.21, importe_modificado:816369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.4}} | {1820463/proyecto_INICIO, 1820463/proyecto_PROCESO, 1820463/proyecto_FIN, 1820463/proyecto_INICIO, 1820463/proyecto_PROCESO, 1820463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820543 | Proyecto de inversión | 2343373.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343373.5, modificado:2343373.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 149181 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149181 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.6, meta_modificada:1046.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I MADERO - AL PUENTE HAMACA DE NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 46 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30126 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A LA CONCO, lon:-92.1920973, lat:15.87954609}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-02/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2343373.5, importe_modificado:2343373.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.6}} | {1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820593 | Proyecto de inversión | 2330114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330114.04, modificado:2330114.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 149273 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149273 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.2, meta_modificada:78.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CERRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM DEL ENTRONQUE Y A 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2777803, lat:15.82981543}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-033/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2330114.04, importe_modificado:2330114.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.2}} | {1820593/proyecto_INICIO, 1820593/proyecto_PROCESO, 1820593/proyecto_FIN, 1820593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820707 | Proyecto de inversión | 255240.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255240.6, modificado:255240.6}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149534 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 149534 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLEJON CENTRO SAN MIGUEL, AVENIDA SAN MIGUEL 1 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL LADO NORTE DE LA C, lon:-92.93051299, lat:17.21078277}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 255240.6 | 255240.6 | 255240.6 | 255240.6 | 255240.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:255240.6, importe_modificado:255240.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1820707/proyecto_INICIO, 1820707/proyecto_PROCESO, 1820707/proyecto_FIN, 1820707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820715 | Proyecto de inversión | 765119.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765119.83, modificado:765119.83}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD POBLADO 5 DE FEBRERO - 149545 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 149545 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - POBLADO 5 DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 80 CANTON POBLADO 5 DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AV. CENTRAL SUR AVANZA 500 METROS POSTERIOR T, lon:-92.47067076, lat:15.01920798}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:765119.83, importe_modificado:765119.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1820715/proyecto_INICIO, 1820715/proyecto_FIN, 1820715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821115 | Proyecto de inversión | 391880.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391880.94, modificado:391880.94}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150476 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150476 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.65, meta_modificada:161.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARIO NICATAN, lon:-93.7485661, lat:16.08915056}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:391880.94, importe_modificado:391880.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.65}} | {1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821174 | Proyecto de inversión | 85330.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85330.38, modificado:85330.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARÍO DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150613 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150613 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASE DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GALE, lon:-93.75921058, lat:16.08509607}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:85330.38, importe_modificado:85330.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821203 | Proyecto de inversión | 1589226.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589226.24, modificado:1589226.24}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 150674 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150674 | S | 206 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.99517703, lat:16.12963288}} | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 1589226.24 | 1589226.24 | 1589226.24 | 1589226.24 | 1589226.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1589226.24, importe_modificado:1589226.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}} | {1821203/proyecto_INICIO, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_FIN, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_INICIO, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821275 | Proyecto de inversión | 4221008.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221008.68, modificado:4221008.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 270 MTS. - 150811 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150811 | S | 241 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:607, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINITARIA - EL ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA EL ALTO, 30160 EL ALTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ALTO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA POR LA CALLE C, lon:-92.02512102, lat:16.11628314}} | 2020-07-20 | 2020-11-17 | 4221008.68 | 4221008.68 | 4221008.68 | 4221008.68 | 4221008.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/073/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4221008.68, importe_modificado:4221008.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821275/proyecto_INICIO, 1821275/proyecto_PROCESO, 1821275/proyecto_INICIO, 1821275/proyecto_FIN, 1821275/proyecto_PROCESO, 1821275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821313 | Proyecto de inversión | 140494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140494.26, modificado:140494.26}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS AV. HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS C. TONALA Y SAN CRISTOBAL - 150876 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150876 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE TONALA, AVENIDA MAPASTEPEC AV HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-93.7496141, lat:16.09843789}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 140494.26 | 140494.26 | 140494.26 | 140494.26 | 140494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:140494.26, importe_modificado:140494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1821313/proyecto_INICIO, 1821313/proyecto_FIN, 1821313/proyecto_PROCESO, 1821313/proyecto_FIN, 1821313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821378 | Proyecto de inversión | 1648916.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648916.57, modificado:1648916.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 151011 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151011 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE MACA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO, lon:-91.99950489, lat:17.51056037}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-089-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1648916.57, importe_modificado:1648916.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1821378/proyecto_INICIO, 1821378/proyecto_FIN, 1821378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821421 | Acción | 1053326.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053326.84, modificado:1053326.84}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 151113 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 151113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2020-09-17 | 2020-10-17 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/SECOP/CPS_002/2020, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1053326.84, importe_modificado:1053326.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1821421/proyecto_PROCESO, 1821421/proyecto_FIN, 1821421/proyecto_INICIO, 1821421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821495 | Proyecto de inversión | 122393.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.03, modificado:122393.03}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151310 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151310 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.74162183, lat:16.08352634}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/019/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:122393.03, importe_modificado:122393.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1821495/proyecto_INICIO, 1821495/proyecto_FIN, 1821495/proyecto_PROCESO, 1821495/proyecto_FIN, 1821495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821564 | Proyecto de inversión | 48195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48195.9, modificado:48195.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARÍO (DESCARGAS DOMICILIARÍAS) EN CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC; COL. BIENESTAR SOCIAL. - 151480 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151480 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUARES Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA, lon:-93.74730969, lat:16.0955947}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/020/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:48195.9, importe_modificado:48195.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1821564/proyecto_INICIO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821592 | Proyecto de inversión | 1244074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244074.22, modificado:1244074.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL MAYA TUCAN A C CABECERA MUNICIPAL - 151560 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151560 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MAYA TUCAN A.C., 29967 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CIPRES, CALLE CANARIOS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.0047041, lat:17.51393269}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-092-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1244074.22, importe_modificado:1244074.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.6}} | {1821592/proyecto_INICIO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821602 | Proyecto de inversión | 701919.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701919.27, modificado:701919.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD LOCALIDAD CACAHOATAN - 151580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 151580 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA, lon:-92.17046936, lat:14.99831399}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:701919.27, importe_modificado:701919.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_FIN, 1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822060 | Proyecto de inversión | 1340464.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1340464.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 152574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152574 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCION, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-92.02283906, lat:17.44573994}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94627, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1340464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822060/proyecto_INICIO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822130 | Proyecto de inversión | 88872.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88872.18, modificado:88872.18}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN LA COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152722 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152722 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION AV GUERRERO EN CALLE ALMA Y LIBERTAD COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.75801029, lat:16.09885628}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/025/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:88872.18, importe_modificado:88872.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1822130/proyecto_INICIO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822215 | Proyecto de inversión | 1399984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399984.8, modificado:1399984.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 152952 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152952 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEN, lon:-91.83703275, lat:17.28618959}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399984.8, importe_modificado:1399984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_INICIO, 1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_PROCESO, 1822215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822524 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153641 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153641 | S | 2600 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA JOSE MARIA MORELOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA , lon:-92.050393, lat:16.11887398}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93397, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1822524/proyecto_FIN, 1822524/proyecto_INICIO, 1822524/proyecto_PROCESO, 1822524/proyecto_FIN, 1822524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822927 | Proyecto de inversión | 1139459.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139459.74, modificado:1139459.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 154535 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154535 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.7, meta_modificada:1165.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA ALTURA DEL IMSS Y PANTEON , lon:-92.08971218, lat:16.89727367}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0422/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1139459.74, importe_modificado:1139459.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.7}} | {1822927/proyecto_INICIO, 1822927/proyecto_FIN, 1822927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823286 | Proyecto de inversión | 2491218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491218.08, modificado:2491218.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 155374 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155374 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8862.0, meta_modificada:8862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA AZUL Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA ZAPOTAL , lon:-91.47798277, lat:16.79606307}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0496/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2491218.08, importe_modificado:2491218.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8862.0}} | {1823286/proyecto_PROCESO, 1823286/proyecto_INICIO, 1823286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823402 | Proyecto de inversión | 326980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326980.8, modificado:326980.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LOS PINOS - 155705 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155705 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA LOS PINOS, 30174 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PRIMAVERAS Y TERRACERIA LA PLANADA, TERRACERIA LA NORIA LA , lon:-91.9458669, lat:16.22330625}} | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87158, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:326980.8, importe_modificado:326980.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1305.0}} | {1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO, 1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823726 | Proyecto de inversión | 111213.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111213.36, modificado:111213.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MÉRIDA - 156877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 156877 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.78105202, lat:17.26089641}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94755, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:111213.36, importe_modificado:111213.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_INICIO, 1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_PROCESO, 1823726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823864 | Proyecto de inversión | 700405.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700405.38, modificado:700405.38}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 157384 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157384 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL AL PARQUE CENTRAL, CARRETERA A EJIDO GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A EL PACAYAL SE AVANZAN 10, lon:-92.04421677, lat:15.59936291}} | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-062/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:700405.38, importe_modificado:700405.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1823864/proyecto_FIN, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_PROCESO, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823947 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 157602 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACIA EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA, lon:-92.0364765, lat:15.61102206}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823947/proyecto_INICIO, 1823947/proyecto_FIN, 1823947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823952 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD GRANADILLAL GUANAJUATO - 157620 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157620 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A GRANADILLAL GUANAJUATO BARRIO GRANADILLAL, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ENTRONQUE CON AGUAZARCA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA,, lon:-92.12971526, lat:15.62175706}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823952/proyecto_FIN, 1823952/proyecto_PROCESO, 1823952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824069 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN NUEVA LIBERTAD - 157839 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUVO MICHOACAN - NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACI, lon:-92.11450436, lat:15.60305609}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824069/proyecto_INICIO, 1824069/proyecto_PROCESO, 1824069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824325 | Proyecto de inversión | 460255.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460255.62, modificado:460255.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CABECERA MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS ALFONSO LUIS HERRERA CLAVE O7DJN0188T - 158477 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 158477 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11439254, lat:15.43568561}} | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-059/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:460255.62, importe_modificado:460255.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1824325/proyecto_INICIO, 1824325/proyecto_FIN, 1824325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824898 | Proyecto de inversión | 990627.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990627.94, modificado:990627.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159931 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALGEL ALBINO CORZO | 159931 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3ANORTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71778441, lat:15.86902874}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/012/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:990627.94, importe_modificado:990627.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO, 1824898/proyecto_FIN, 1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824995 | Proyecto de inversión | 955775.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955775.82, modificado:955775.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO CON C.C.T. 07DPB1068C - 160276 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160276 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA EN LA PROLONGACION DE LA CUARTA AVENIDA SUR EN PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE L, lon:-92.24956888, lat:16.66130057}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:955775.82, importe_modificado:955775.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1824995/proyecto_INICIO, 1824995/proyecto_FIN, 1824995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825086 | Proyecto de inversión | 465251.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465251.12, modificado:465251.12}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EJIDO NUEVA CENTRAL - 160460 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160460 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA CENTRAL, 29960 NUEVA CENTRAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 69.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.56974976, lat:17.34731762}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 465251.12 | 465251.12 | 465251.12 | 465251.12 | 465251.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLAVEHICULAR-139-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465251.12, importe_modificado:465251.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1825086/proyecto_INICIO, 1825086/proyecto_FIN, 1825086/proyecto_PROCESO, 1825086/proyecto_FIN, 1825086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825365 | Proyecto de inversión | 998024.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998024.46, modificado:998024.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161291 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161291 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.6, meta_modificada:1505.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUE, lon:-92.6773604, lat:15.3361143}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998024.46, importe_modificado:998024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.6}} | {1825365/proyecto_INICIO, 1825365/proyecto_FIN, 1825365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825700 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO ISRAELITA - 162326 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 162326 | S | 490 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52396908, lat:17.09696642}} | 2020-02-01 | 2020-05-20 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-005/2020, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1825700/proyecto_INICIO, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825821 | Proyecto de inversión | 2024360.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024360.82, modificado:2024360.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 162582 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162582 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.99213265, lat:16.3096591}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0030-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2024360.82, importe_modificado:2024360.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825821/proyecto_INICIO, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401825992 | Proyecto de inversión | 2006669.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006669.63, modificado:2006669.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA EL COPÁN - HERMOSILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 - 163017 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 163017 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, lon:-91.33154645, lat:16.32479456}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0058-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2006669.63, importe_modificado:2006669.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1825992/proyecto_INICIO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826036 | Proyecto de inversión | 622016.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622016.51, modificado:622016.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRIFICA - 163120 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163120 | S | 38875 | 39842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA ESMERALDA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE UBICA EN EL BARRIO ESMERALDA DE DIOS MUY CERCA DE LA MAGISTERIAL, lon:-93.72486762, lat:16.67661834}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 622016.51 | 622016.51 | 622016.51 | 622016.51 | 622016.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-44/2020, contratista:CONSORCIO COSNTRUCTOR HADID L2, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:622016.51, importe_modificado:622016.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1826036/proyecto_INICIO, 1826036/proyecto_PROCESO, 1826036/proyecto_FIN, 1826036/proyecto_PROCESO, 1826036/proyecto_FIN, 1826036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826039 | Proyecto de inversión | 3899399.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899399.02, modificado:3899399.02}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 163136 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 163136 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE EVENIDA CENTRAL E INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA AV. SUR, CALLE 2DA CALLE ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EDIFICIO DE LA PR, lon:-92.55179762, lat:17.28349304}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3899399.02, importe_modificado:3899399.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1826039/proyecto_INICIO, 1826039/proyecto_FIN, 1826039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826103 | Proyecto de inversión | 417811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417811.68, modificado:417811.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163280 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163280 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE L, lon:-92.68669383, lat:17.16890017}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:417811.68, importe_modificado:417811.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1826103/proyecto_INICIO, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826193 | Proyecto de inversión | 342170.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342170.81, modificado:342170.81}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE ARROYO SECO, UBICADO EN AVENIDA RAYON Y GUERRERO Y LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO JAVIER MINA, BARRIO LAS FLORES - 163520 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 163520 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.63, meta_modificada:90.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUERRERO AV RAYON Y GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, lon:-93.74493406, lat:16.0880255}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 342170.81 | 342170.81 | 342170.81 | 342170.81 | 342170.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/029/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:342170.81, importe_modificado:342170.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.63}} | {1826193/proyecto_FIN, 1826193/proyecto_PROCESO, 1826193/proyecto_INICIO, 1826193/proyecto_PROCESO, 1826193/proyecto_FIN, 1826193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826472 | Proyecto de inversión | 2120881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120881.89, modificado:2120881.89}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL DESPOBLADO DEL TRAMO 0+000 AL 2+200 EN HUIXTLA LOCALIDAD ALTAMIRA LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 164145 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164145 | S | 145 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26277.0, meta_modificada:26277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:197, direccion:CALLEJON AL DREN EL DESPOBLADO INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 30647 ALTAMIRA (LA PROVIDENCIA), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PASO PARA EL SACADO DE PALMA DE ACEITE Y CAMINO PASO PARA EL SACADO DE PALMA DE ACEITE, CALLEJON ALTERNO , lon:-92.62846636, lat:15.04207029}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 2120881.89 | 2120881.89 | 2120881.89 | 2120881.89 | 2120881.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HIXTLA/031/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2120881.89, importe_modificado:2120881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26277.0}} | {1826472/proyecto_INICIO, 1826472/proyecto_PROCESO, 1826472/proyecto_FIN, 1826472/proyecto_PROCESO, 1826472/proyecto_FIN, 1826472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826595 | Proyecto de inversión | 1072859.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072859.73, modificado:1072859.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC 6.00 X 8.00 METROS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA CON CLAVE 07DPB2445V - 164396 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164396 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS ALTOS, lon:-91.42232401, lat:16.30363563}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 1072859.73 | 1072859.73 | 1072859.73 | 1072859.73 | 1072859.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0042-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1072859.73, importe_modificado:1072859.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1826595/proyecto_INICIO, 1826595/proyecto_FIN, 1826595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826602 | Proyecto de inversión | 613958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613958.63, modificado:605783.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE - 164405 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164405 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.8915554, lat:17.73523272}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95232, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:613958.63, importe_modificado:605783.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826643 | Proyecto de inversión | 267873.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267873.86, modificado:267873.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 164462 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164462 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE EJIDO JERUSALEN EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.64076789, lat:15.76331585}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD010, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:267873.86, importe_modificado:267873.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826643/proyecto_INICIO, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826649 | Proyecto de inversión | 119245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119245.33, modificado:119245.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164472 | S | 245 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.77341167, lat:15.83620447}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:119245.33, importe_modificado:119245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826649/proyecto_INICIO, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826697 | Proyecto de inversión | 1040267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040267.52, modificado:1040267.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 164554 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164554 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.87449835, lat:17.40622677}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95251, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1040267.52, importe_modificado:1040267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_FIN, 1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_INICIO, 1826697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826923 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO EL PROGRESO) - 165056 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 165056 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A ALTAMIRANO EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO Y CALLE RUMBO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA SECUNDARIA, lon:-92.04319041, lat:15.59507849}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826923/proyecto_FIN, 1826923/proyecto_INICIO, 1826923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827064 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET C.C.T.: 07DPR1509J SEGUNDA ETAPA - 165382 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 165382 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORES, lon:-93.06863459, lat:16.90937731}} | 2020-08-30 | 2020-09-05 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90194, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_INICIO, 1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_PROCESO, 1827064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827104 | Proyecto de inversión | 114054.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114054.7, modificado:114054.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165468 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165468 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A Y 4A OTE INVERSION 2020 SUMA FAISM 2020 OTROS BENEFICIARIOS 114054.70 BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A , lon:-92.71633333, lat:15.87505808}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-017/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:114054.7, importe_modificado:114054.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827104/proyecto_INICIO, 1827104/proyecto_FIN, 1827104/proyecto_PROCESO, 1827104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827285 | Proyecto de inversión | 160716.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160716.58, modificado:160716.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO VILLAFLORES - 165904 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINSTRACION DIRECTA | 165904 | S | 277 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRANDO A L EJIDO DE VILLAFLORES LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN CAMINO EL CUAL TOMAREMOS PARA PODER LLEGAR A LA OBRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.95983684, lat:17.35574636}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160716.58, importe_modificado:160716.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_INICIO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827313 | Proyecto de inversión | 404563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404563.5, modificado:404563.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LA GLORIA - 165990 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 165990 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA, lon:-92.66927885, lat:17.07713334}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88649, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404563.5, importe_modificado:404563.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1827313/proyecto_INICIO, 1827313/proyecto_FIN, 1827313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827485 | Proyecto de inversión | 455804.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455804.18, modificado:455804.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 166497 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166497 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-91.92900729, lat:16.30205646}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 455804.18 | 455804.18 | 455804.18 | 455804.18 | 455804.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0057-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:455804.18, importe_modificado:455804.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1827485/proyecto_INICIO, 1827485/proyecto_PROCESO, 1827485/proyecto_FIN, 1827485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827590 | Proyecto de inversión | 1045783.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045783.72, modificado:1045783.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RANCHERIA ALVARO OBREGON - 166776 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 166776 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA SAN LUIS Y SAN SEBASTIAN LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA EN LA ESC, lon:-92.99152443, lat:17.39145408}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMDF/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1045783.72, importe_modificado:1045783.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827590/proyecto_PROCESO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827982 | Proyecto de inversión | 2485644.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485644.75, modificado:2485644.75}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN MIGUEL HIDALGO - 168022 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 168022 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y CANCHA DE, lon:-92.09896574, lat:15.51621951}} | 2020-09-30 | 2020-12-04 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-063/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2485644.75, importe_modificado:2485644.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3001.0}} | {1827982/proyecto_PROCESO, 1827982/proyecto_INICIO, 1827982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828081 | Proyecto de inversión | 1085287.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085287.91, modificado:1085287.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 168285 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 168285 | S | 166 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.36, meta_modificada:927.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:162, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30980 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA PARA LLEGAR SE PUEDE HACER TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE AL EJIDO HO, lon:-92.45304887, lat:15.49736292}} | 2020-07-02 | 2020-08-19 | 1085287.91 | 1085287.91 | 1085287.91 | 1085287.91 | 1085287.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-027/2020, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1085287.91, importe_modificado:1085287.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:927.36}} | {1828081/proyecto_FIN, 1828081/proyecto_INICIO, 1828081/proyecto_PROCESO, 1828081/proyecto_INICIO, 1828081/proyecto_PROCESO, 1828081/proyecto_FIN, 1828081/proyecto_INICIO, 1828081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828105 | Proyecto de inversión | 923202.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923202.98, modificado:923202.98}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD MONTEBELLO ALTAMIRA - 168511 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168511 | S | 192 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE VARIOS EJIDO MONTEBELLO ALTAMIREA, 30370 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, lon:-92.64306466, lat:15.76237578}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA044, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:923202.98, importe_modificado:923202.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_FIN, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828113 | Proyecto de inversión | 415188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415188.0, modificado:415188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PAZ - 168562 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168562 | S | 16 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ EJIDO LA PAZ, 30370 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EDIJO LA PAZ MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63387646, lat:15.78140535}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ004, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:415188.0, importe_modificado:415188.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_FIN, 1828113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828459 | Proyecto de inversión | 7484179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7484179.41, modificado:7484179.41}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 169486 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 169486 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN BARRIO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE YUCATÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A A 125M DE LA CARRETERA A PALENQUE A 47, lon:-90.65723909, lat:16.52193014}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:7484179.41, importe_modificado:7484179.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828556 | Proyecto de inversión | 755587.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755587.4, modificado:755587.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL 2ª. ETAPA. - 169711 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 169711 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE TELESECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-90.45449629, lat:16.14743559}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-002/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:755587.4, importe_modificado:755587.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828556/proyecto_INICIO, 1828556/proyecto_FIN, 1828556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828776 | Proyecto de inversión | 1155585.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155585.81, modificado:1155585.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL 2DA. ETAPA. - 170464 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 170464 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO AL EJIDO REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS A, lon:-90.50325733, lat:16.23056499}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 1155585.81 | 1155585.81 | 1155585.81 | 1155585.81 | 1155585.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-003/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1155585.81, importe_modificado:1155585.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828776/proyecto_INICIO, 1828776/proyecto_FIN, 1828776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828926 | Proyecto de inversión | 262955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262955.93, modificado:262955.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANGEL SEGUNDA ETAPA (EJIDO VALLE MORELOS) - 170901 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 170901 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:642, direccion:FRACCION SAN ANGEL, 30535 SAN ÁNGEL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA A 300 MTS AL SUR DE LA RANCHERIA SAN ANGEL PARA LLEGAR A ESTE LUGAR HAY Q, lon:-93.03527964, lat:16.12963705}} | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 262955.93 | 262955.93 | 262955.93 | 262955.93 | 262955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/151-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:262955.93, importe_modificado:262955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1828926/proyecto_PROCESO, 1828926/proyecto_FIN, 1828926/proyecto_PROCESO, 1828926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829264 | Proyecto de inversión | 3485869.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485869.8, modificado:3485869.8}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. - 172246 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172246 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU, lon:-92.06547935, lat:16.47532257}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0094-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3485869.8, importe_modificado:3485869.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829264/proyecto_FIN, 1829264/proyecto_INICIO, 1829264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401829443 | Proyecto de inversión | 173736.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173736.36, modificado:173736.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 173045 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 173045 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINDA COLONIA EL PORVENIR, 29380 EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA Y CALLE INNOMINDA, CALLE INNOMINDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ZONA DENOMIDA LAS GRUTAS., lon:-92.85457343, lat:16.41538487}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 173736.36 | 173736.36 | 173736.36 | 173736.36 | 173736.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-003/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:173736.36, importe_modificado:173736.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1829443/proyecto_INICIO, 1829443/proyecto_FIN, 1829443/proyecto_PROCESO, 1829443/proyecto_INICIO, 1829443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830178 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA LOCALIDAD AVELLANO BUENAVISTA - 175568 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN | 175568 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 40 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.85034187, lat:17.19788873}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1830178/proyecto_INICIO, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830494 | Proyecto de inversión | 1772198.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772198.78, modificado:1772198.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO:ZARAGOZA A MOTOZINTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+779 - 176521 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176521 | S | 77 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3779.0, meta_modificada:3779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - MOTOZINTLA DE MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 779 EJIDO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA A CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KILOMETRO, lon:-92.25304505, lat:15.38564642}} | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1772198.78, importe_modificado:1772198.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3779.0}} | {1830494/proyecto_INICIO, 1830494/proyecto_FIN, 1830494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830709 | Proyecto de inversión | 704803.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704803.4, modificado:704803.4}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 177443 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177443 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.69591758, lat:16.32948974}} | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 704803.4 | 704803.4 | 704803.4 | 704803.4 | 704803.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89993, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:704803.4, importe_modificado:704803.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830709/proyecto_PROCESO, 1830709/proyecto_INICIO, 1830709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831024 | Proyecto de inversión | 524993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524993.7, modificado:524993.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL - 178875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178875 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7.30 SE LOC, lon:-92.77445739, lat:17.02951761}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89010, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:524993.7, importe_modificado:524993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}} | {1831024/proyecto_INICIO, 1831024/proyecto_FIN, 1831024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831669 | Proyecto de inversión | 348029.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348029.69, modificado:348029.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 180996 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180996 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PIRU - EL PIRU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LA PARTE DE ATRAS DE LA COMUNIDAD, lon:-90.83739667, lat:16.09970174}} | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89941, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:348029.69, importe_modificado:348029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831669/proyecto_INICIO, 1831669/proyecto_FIN, 1831669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831952 | Proyecto de inversión | 4150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150000.0, modificado:4150000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD TZINIL (PRIMERA ETAPA) - 182251 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 182251 | S | 542 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7850.0, meta_modificada:7850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLON, lon:-92.32307476, lat:16.25860536}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/040-2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:4150000.0, importe_modificado:4150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7850.0}} | {1831952/proyecto_INICIO, 1831952/proyecto_PROCESO, 1831952/proyecto_FIN, 1831952/proyecto_PROCESO, 1831952/proyecto_FIN, 1831952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831966 | Proyecto de inversión | 342080.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342080.27, modificado:342080.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO EL TESORO) - 182292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 182292 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL TESORO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA AL TESORO Y CALLEJON EL TESORO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO EL TESORO SE UBICA AL LADO SURORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04954608, lat:17.18809243}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:342080.27, importe_modificado:342080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1831966/proyecto_INICIO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832212 | Proyecto de inversión | 62998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62998.36, modificado:62998.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 183234 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183234 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE MUNICIPAL A 8 CUADRAS RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, lon:-92.29213063, lat:15.74340792}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93555, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:62998.36, importe_modificado:62998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1832212/proyecto_PROCESO, 1832212/proyecto_FIN, 1832212/proyecto_INICIO, 1832212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832388 | Proyecto de inversión | 906938.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906938.46, modificado:906938.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 183781 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 183781 | S | 1150 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.7, meta_modificada:1141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICA EN ACAPETAHU, lon:-92.72531983, lat:15.31702908}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:906938.46, importe_modificado:906938.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.7}} | {1832388/proyecto_INICIO, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832402 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 183835 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.36941337, lat:15.89168262}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93880, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_FIN, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832476 | Proyecto de inversión | 889810.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889810.68, modificado:889810.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 184108 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 184108 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-91.43662846, lat:17.144976}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:889810.68, importe_modificado:889810.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}} | {1832476/proyecto_INICIO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832515 | Proyecto de inversión | 1198784.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198784.25, modificado:1198784.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 184234 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 184234 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.55167574, lat:17.36299294}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94077, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1198784.25, importe_modificado:1198784.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_FIN, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832536 | Proyecto de inversión | 400112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400112.25, modificado:400112.25}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR PARTE ALTA, BOCHIL CHIAPAS - 184291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184291 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:COLONIA MIRADOR, 29770 EL MIRADOR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS DEL RESTAURANT EL MIRADOR.., lon:-92.89819935, lat:16.99061268}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400112.25, importe_modificado:400112.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_INICIO, 1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_PROCESO, 1832536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832629 | Proyecto de inversión | 709348.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709348.85, modificado:709348.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, BOCHIL , CHIAPAS - 184586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184586 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.01052038, lat:17.05132854}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ING ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:709348.85, importe_modificado:709348.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1832629/proyecto_INICIO, 1832629/proyecto_PROCESO, 1832629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832763 | Proyecto de inversión | 239344.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239344.29, modificado:239344.29}} | CONSTRUCCION DE 08 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA TAPA - 185163 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185163 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:218, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN FRANCISCO (LA TAPA), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA STA ELENA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL ENTRO, lon:-92.27348933, lat:16.14276578}} | 2020-10-17 | 2020-12-18 | 239344.29 | 239344.29 | 239344.29 | 239344.29 | 239344.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:239344.29, importe_modificado:239344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1832763/proyecto_INICIO, 1832763/proyecto_PROCESO, 1832763/proyecto_FIN, 1832763/proyecto_INICIO, 1832763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832859 | Proyecto de inversión | 2423091 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423091.0, modificado:2423091.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS Y COMITÁN; 2A. ETAPA) - 185513 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185513 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.43216474, lat:16.52670309}} | 2020-04-29 | 2020-08-26 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2423091.0, importe_modificado:2423091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN, 1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832909 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD SLUMKA - 185644 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185644 | S | 121 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SLUMKA, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69179265, lat:16.96667239}} | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO, 1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833167 | Proyecto de inversión | 530381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530381.37, modificado:530381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 186634 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 186634 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:58, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, 29590 LLANOS MORELOS 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIRAR EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LA RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, lon:-92.95558877, lat:17.4761884}} | 2020-07-20 | 2020-10-01 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007-2020, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:530381.37, importe_modificado:530381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_FIN, 1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833170 | Proyecto de inversión | 813988.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813988.2, modificado:813988.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJÁ - 186640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186640 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.50671892, lat:17.39752284}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813988.2, importe_modificado:813988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_FIN, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833270 | Proyecto de inversión | 1003731 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003731.0, modificado:1003731.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ - 186943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186943 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJA, 29960 SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.48878437, lat:17.23604435}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96345, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1003731.0, importe_modificado:1003731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1833270/proyecto_INICIO, 1833270/proyecto_PROCESO, 1833270/proyecto_FIN, 1833270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833346 | Proyecto de inversión | 3753500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753500.0, modificado:3753500.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ALTO - 187163 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 187163 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8026.1, meta_modificada:8026.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.2 KM DE DISTANCIA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC. Y 2 , lon:-92.47377034, lat:16.85462239}} | 2020-05-03 | 2020-07-02 | 3753500 | 3753500 | 3753500 | 3753500 | 3753500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3753500.0, importe_modificado:3753500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8026.1}} | {1833346/proyecto_INICIO, 1833346/proyecto_FIN, 1833346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401833776 | Proyecto de inversión | 3872960.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872960.12, modificado:3872960.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PILA 2A. ETAPA - 188602 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 188602 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3295.67, meta_modificada:3295.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PILA EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PILA Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALL, lon:-92.6222692, lat:15.69536118}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/018-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3872960.12, importe_modificado:3872960.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3295.67}} | {1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_INICIO, 1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_PROCESO, 1833776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833787 | Proyecto de inversión | 856095.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856095.9, modificado:856095.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 188630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188630 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL BOSQUE - SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ EN, lon:-92.72175175, lat:17.06273911}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856095.9, importe_modificado:856095.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} | {1833787/proyecto_INICIO, 1833787/proyecto_FIN, 1833787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833843 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE - 188804 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 188804 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE COAPILLA SE CAMINA SE CAMINA 11.9 KMS. APROX. SOBRE LA CARRETERA 102 COPAINALÁ COAPILLA SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DEL CUAL SE CAMINA , lon:-93.15160793, lat:17.09744422}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833843/proyecto_PROCESO, 1833843/proyecto_FIN, 1833843/proyecto_INICIO, 1833843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833884 | Proyecto de inversión | 140009.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140009.1, modificado:140009.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO SAN ISIDRO III - 188918 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188918 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA ÚLTIMA SALIDA A LA IZQUIERDA, LAS ACCIONES SE UBICAN S, lon:-92.71951437, lat:17.06872777}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89055, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:140009.1, importe_modificado:140009.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}} | {1833884/proyecto_INICIO, 1833884/proyecto_FIN, 1833884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833930 | Proyecto de inversión | 564245.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564245.23, modificado:564245.23}} | PERFORACIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO 2ª ETAPA. - 189031 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 189031 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO LOMA LINDA, 29956 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITAR, lon:-90.60658056, lat:16.08275596}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-004/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:564245.23, importe_modificado:564245.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833930/proyecto_INICIO, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833941 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SITETIC, BOCHIL, CHIAPAS. - 189060 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189060 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.9749875, lat:17.01013075}} | 2020-07-29 | 2020-09-14 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO, 1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834073 | Proyecto de inversión | 600194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600194.78, modificado:600194.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO HUACANO - 189476 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 189476 | S | 95 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A PARAISO HUACANO INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-93.20378133, lat:17.20019451}} | 2020-10-19 | 2020-12-14 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:600194.78, importe_modificado:600194.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834244 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | COCONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 189939 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 189939 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, RETORNO UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LOCAL, lon:-92.6547417, lat:17.41186725}} | 2020-08-05 | 2020-10-23 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-120/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}} | {1834244/proyecto_PROCESO, 1834244/proyecto_FIN, 1834244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834352 | Proyecto de inversión | 571946.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571946.72, modificado:571946.72}} | MANTENIMIENTO DE PUENTES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 190210 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190210 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - AMEIRCA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.70687283, lat:16.19685403}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 571946.72 | 571946.72 | 571946.72 | 571946.72 | 571946.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fims/urb-014/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:571946.72, importe_modificado:571946.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834352/proyecto_INICIO, 1834352/proyecto_FIN, 1834352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834879 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD, PARAJE LA CAÑADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 191712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191712 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:176, direccion:COLONIA PARAJE LA CAÑADA, 29770 LA CAÑADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92408618, lat:16.95977437}} | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/036/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834879/proyecto_INICIO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835018 | Proyecto de inversión | 1406570.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406570.39, modificado:1406570.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 - 192031 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 192031 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.05, meta_modificada:133.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNIIPAL - POJAYAL 3ERA SECCION KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIGLLO XX Y CARRETERA SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SE SALE , lon:-92.97829383, lat:17.28236914}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2020, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1406570.39, importe_modificado:1406570.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.05}} | {1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835405 | Proyecto de inversión | 2977349.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977349.86, modificado:2977349.86}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 193189 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193189 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5104.9, meta_modificada:5104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO YA QUE ES AGUA PARA TODO EL EJIDO, lon:-92.08521853, lat:17.30885208}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2977349.86 | 2977349.86 | 2977349.86 | 2977349.86 | 2977349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-059/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2977349.86, importe_modificado:2977349.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5104.9}} | {1835405/proyecto_FIN, 1835405/proyecto_PROCESO, 1835405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835442 | Proyecto de inversión | 262957.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262957.54, modificado:262957.54}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193274 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193274 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELJA, 29902 RECUERDO IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18234082, lat:17.34208725}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-141/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381580.27, importe_modificado:381580.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1835442/proyecto_INICIO, 1835442/proyecto_FIN, 1835442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835556 | Proyecto de inversión | 597168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SANTA ROSA - 193625 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193625 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 900 RANCHERIA SANTA ROSA, 30173 SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-91.52813278, lat:16.1571873}} | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90301, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2860.0}} | {1835556/proyecto_INICIO, 1835556/proyecto_PROCESO, 1835556/proyecto_FIN, 1835556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836162 | Proyecto de inversión | 341002.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341002.2, modificado:341002.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 195491 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195491 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.75676853, lat:17.083044}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89083, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:341002.2, importe_modificado:341002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1836162/proyecto_INICIO, 1836162/proyecto_FIN, 1836162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836169 | Proyecto de inversión | 1429890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429890.0, modificado:1429890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD TIERRA CALIENTE - 195500 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195500 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A CHABAJEBAL A LA ALTURA DEL KM. 11 SE L, lon:-92.68339401, lat:17.06534526}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89084, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1429890.0, importe_modificado:1429890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1135.0}} | {1836169/proyecto_INICIO, 1836169/proyecto_FIN, 1836169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836208 | Proyecto de inversión | 165019.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165019.25, modificado:165019.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 195633 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195633 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA SALIDA DE LA ÚLTIMA CALLE A LA DERECHA, LAS ACCIONES, lon:-92.7182102, lat:17.0678132}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89090, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165019.25, importe_modificado:165019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1836208/proyecto_INICIO, 1836208/proyecto_FIN, 1836208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836233 | Proyecto de inversión | 853150.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853150.1, modificado:853150.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 195794 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195794 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INN, lon:-92.72295234, lat:17.06159264}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89094, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853150.1, importe_modificado:853150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:677.0}} | {1836233/proyecto_INICIO, 1836233/proyecto_FIN, 1836233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836352 | Proyecto de inversión | 937989.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937989.05, modificado:937989.05}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE TEPEYAC - 196076 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196076 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.27, meta_modificada:450.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN JOSE, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDAS SAN PEDRO Y S, lon:-92.14159087, lat:16.22089877}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/057/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:937989.05, importe_modificado:937989.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.27}} | {1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_FIN, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836359 | Proyecto de inversión | 1613785.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613785.24, modificado:1613785.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO - 196090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196090 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 10A. , lon:-92.14360905, lat:16.24192105}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/066/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1613785.24, importe_modificado:1613785.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1836359/proyecto_INICIO, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836412 | Proyecto de inversión | 1997639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997639.18, modificado:1997639.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 701 NUEVO MILENIO CON CLAVE 07ETV0757I EJIDO EMILIANO ZAPATA - 196256 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196256 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA Y TERRACERIA EL PUENTE, CERRADA EL CANAL LA OBRA, lon:-91.97315676, lat:16.17889613}} | 2020-11-09 | 2020-12-22 | 1997639.18 | 1997639.18 | 1997639.18 | 1997639.18 | 1997639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0036/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NAGERA ALBORES, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1997639.18, importe_modificado:1997639.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1836412/proyecto_PROCESO, 1836412/proyecto_INICIO, 1836412/proyecto_FIN, 1836412/proyecto_INICIO, 1836412/proyecto_PROCESO, 1836412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836503 | Proyecto de inversión | 879921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879921.9, modificado:879921.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN FRANCISCO CONHÓ - 196732 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196732 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL - SAN FRANCISCO CONHÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 29840 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR, lon:-92.68145195, lat:17.08836822}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89097, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879921.9, importe_modificado:879921.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:699.0}} | {1836503/proyecto_PROCESO, 1836503/proyecto_INICIO, 1836503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836583 | Proyecto de inversión | 225011.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.6, modificado:225011.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO. - 197028 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197028 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA SALIDA A CHABAJEBAL EN EL ÚLTIMO CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA A LA CALLE INNOMINADA LAS ACCIO, lon:-92.71933833, lat:17.05935451}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89101, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225011.6, importe_modificado:225011.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1836583/proyecto_INICIO, 1836583/proyecto_FIN, 1836583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836673 | Proyecto de inversión | 1002130.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002130.75, modificado:1002130.75}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE TENEJAPA - 197368 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197368 | S | 20526 | 19732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EL PROGRESO, CERCA DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-92.50606055, lat:16.81957279}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 1002130.75 | 1002130.75 | 1002130.75 | 1002130.75 | 1002130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/003-A/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1002130.75, importe_modificado:1002130.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {1836673/proyecto_INICIO, 1836673/proyecto_PROCESO, 1836673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836764 | Proyecto de inversión | 1500810.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500810.36, modificado:1500810.36}} | CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD USIPA - 197655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 197655 | S | 14 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.4392907, lat:17.5008759}} | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-188/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1500810.36, importe_modificado:1500810.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1836764/proyecto_INICIO, 1836764/proyecto_PROCESO, 1836764/proyecto_FIN, 1836764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836805 | Proyecto de inversión | 1464418.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464418.64, modificado:1464418.64}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO CENTENARIO - 197776 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 197776 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 4A. ORIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA AVENIDA 3A. ORIENTE SUR LA OB, lon:-92.61709163, lat:15.69130117}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1464418.64, importe_modificado:1464418.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836828 | Proyecto de inversión | 1538674.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538674.67, modificado:1538674.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 130; C.C.T. 07DST0133S LOCALIDAD CHACOMA - 197913 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197913 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.62, meta_modificada:560.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 KM, lon:-92.49269126, lat:16.87947276}} | 2020-03-09 | 2020-05-31 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:Rosa Gómez Domínguez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1538674.67, importe_modificado:1538674.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.62}} | {1836828/proyecto_INICIO, 1836828/proyecto_FIN, 1836828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837269 | Proyecto de inversión | 166795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166795.2, modificado:166795.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS. - 199413 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199413 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL D, lon:-92.75523129, lat:17.00589819}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89112, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166795.2, importe_modificado:166795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1837269/proyecto_INICIO, 1837269/proyecto_FIN, 1837269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837377 | Proyecto de inversión | 100056.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100056.96, modificado:100056.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA GRUPO TRES - 199818 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199818 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE DOS PASOS ENTRE LAS CALLES CORTÉS Y 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN, lon:-92.72546701, lat:17.05862941}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89122, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100056.96, importe_modificado:100056.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1837377/proyecto_INICIO, 1837377/proyecto_FIN, 1837377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837456 | Proyecto de inversión | 1964299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 199997 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199997 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48878994, lat:17.22406792}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-183/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1837456/proyecto_INICIO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837480 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CEIBA - 200100 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200100 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.51848547, lat:17.13309324}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-051/2020, contratista:Constructora y Perforadora Procum S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_PROCESO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_PROCESO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837483 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 200104 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200104 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTRO VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL CEIBO, lon:-92.57650778, lat:17.30227982}} | 2020-08-06 | 2020-10-30 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}} | {1837483/proyecto_FIN, 1837483/proyecto_PROCESO, 1837483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837558 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 200299 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200299 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 7 PARAJE TENEJAPA, 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.48923636, lat:16.91056039}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837558/proyecto_INICIO, 1837558/proyecto_PROCESO, 1837558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837609 | Proyecto de inversión | 210768.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210768.86, modificado:210768.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL RODEO. - 200422 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200422 | S | 416 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:EJIDO EL RODEO, 30984 EL RODEO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO DEL PORVENIR SE ENCUENTRA EL DESVIO PARA E, lon:-92.27250329, lat:15.47480534}} | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 210768.86 | 210768.86 | 210768.86 | 210768.86 | 210768.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-002/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:210768.86, importe_modificado:210768.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1837609/proyecto_PROCESO, 1837609/proyecto_FIN, 1837609/proyecto_INICIO, 1837609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837908 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN PEDRO I - 201340 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 201340 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71381476, lat:17.13703219}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2016000.0, importe_modificado:2016000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838076 | Proyecto de inversión | 228003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228003.62, modificado:228003.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 201842 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201842 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PÉREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE MARIANO PÉREZ, ENTRE LA CALLE SAN HILARIO Y J, lon:-92.72219925, lat:17.05878994}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89121, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:228003.62, importe_modificado:228003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}} | {1838076/proyecto_INICIO, 1838076/proyecto_FIN, 1838076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838183 | Proyecto de inversión | 2235996.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235996.91, modificado:2235996.91}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202156 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202156 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2516.0, meta_modificada:2516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38433862, lat:16.98511064}} | 2020-01-10 | 2020-04-20 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2235996.91, importe_modificado:2235996.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2516.0}} | {1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838187 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202161 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202161 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.34190728, lat:16.95312309}} | 2020-05-14 | 2020-07-13 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838187/proyecto_INICIO, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_FIN, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_INICIO, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838268 | Proyecto de inversión | 1053903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053903.94, modificado:1053903.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 202402 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 202402 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VE, lon:-92.80127846, lat:15.25771197}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:C. MARGARITA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1053903.94, importe_modificado:1053903.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1838268/proyecto_INICIO, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838543 | Proyecto de inversión | 3410083.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410083.38, modificado:3410083.38}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 203154 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 203154 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68951419, lat:16.11466864}} | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/065-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3410083.38, importe_modificado:3410083.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0}} | {1838543/proyecto_PROCESO, 1838543/proyecto_INICIO, 1838543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838983 | Proyecto de inversión | 1228158.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228158.44, modificado:1228158.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL LOCALIDAD EJIDO SANTA ROSALÍA - 204444 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204444 | S | 356 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSALÍA, 30101 SANTA ROSALÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA A 90.00 M D, lon:-92.24182028, lat:16.47611657}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/058/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228158.44, importe_modificado:1228158.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838983/proyecto_PROCESO, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838993 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204460 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.74 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43704495, lat:16.9494904}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:JORGE LUIS DE LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_FIN, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838998 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204468 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204468 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE D, lon:-92.38704847, lat:16.9468458}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_FIN, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839501 | Proyecto de inversión | 372522.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372522.92, modificado:372522.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN - 205780 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205780 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN JOSE CHANCALA 2DA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.64890392, lat:17.32551808}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 372522.92 | 372522.92 | 372522.92 | 372522.92 | 372522.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94062, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:372522.92, importe_modificado:372522.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1839501/proyecto_INICIO, 1839501/proyecto_FIN, 1839501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839524 | Proyecto de inversión | 1020614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020614.4, modificado:1020614.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 205839 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205839 | S | 28 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4888.0, meta_modificada:4888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93091892, lat:16.18958446}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90344, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1020614.4, importe_modificado:1020614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4888.0}} | {1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_INICIO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839577 | Proyecto de inversión | 580485.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580485.6, modificado:580485.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA GLORIA - 206037 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206037 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.80 , lon:-92.23142892, lat:17.62957478}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94081, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:580485.6, importe_modificado:580485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1839577/proyecto_INICIO, 1839577/proyecto_FIN, 1839577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839690 | Proyecto de inversión | 864291.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864291.87, modificado:864291.87}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCIÓN - 206386 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206386 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46790249, lat:17.25787435}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-209/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864291.87, importe_modificado:864291.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_INICIO, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839849 | Proyecto de inversión | 1099299.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099299.62, modificado:1099299.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL PARA ESCUELA PRIMARIA - 206900 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 206900 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y CAMINO QUE CONDUCE A LA RANCHERÍA, LA OBRA S, lon:-90.41566184, lat:16.36522268}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1099299.62 | 1099299.62 | 1099299.62 | 1099299.62 | 1099299.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-033/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1099299.62, importe_modificado:1099299.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839849/proyecto_INICIO, 1839849/proyecto_FIN, 1839849/proyecto_PROCESO, 1839849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839920 | Proyecto de inversión | 450817.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450817.44, modificado:450817.44}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL PLAN DE MIRADOR - 207141 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207141 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCA, lon:-92.90218401, lat:16.99595575}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/043/2021, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:450817.44, importe_modificado:450817.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1839920/proyecto_INICIO, 1839920/proyecto_FIN, 1839920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839990 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABACERA MUNICIPAL - 207309 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 207309 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL PARQUE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE HACIA LA CASCADA LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL PARQUE DEL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE, lon:-92.66866326, lat:16.54540101}} | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_FIN, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840140 | Proyecto de inversión | 1197042.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197042.51, modificado:1197042.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 1169 M2 DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN AV BERNARDINO SANTIAGO CABECERA MUNICIPAL - 207779 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207779 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA NUEVO CANAAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERNARDIDO SANTIAGO Y CALLE JIMENEZ, CALLE UNIVERSIDAD SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO CANAAN PARTIENDO DEL AYUNTAMI, lon:-91.97873684, lat:17.52220507}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-161-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197042.51, importe_modificado:1197042.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1840140/proyecto_INICIO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840192 | Proyecto de inversión | 210086.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210086.56, modificado:210086.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207928 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207928 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72800097, lat:17.03512105}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89128, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:210086.56, importe_modificado:210086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1840192/proyecto_INICIO, 1840192/proyecto_FIN, 1840192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840271 | Proyecto de inversión | 27783.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 208150 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208150 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION, lon:-92.51554101, lat:15.76535861}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92646, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1840271/proyecto_PROCESO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841189 | Proyecto de inversión | 1845792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845792.0, modificado:1845792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 210956 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210956 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8840.0, meta_modificada:8840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFE, lon:-91.92438447, lat:16.19001921}} | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90418, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1845792.0, importe_modificado:1845792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8840.0}} | {1841189/proyecto_PROCESO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841980 | Proyecto de inversión | 47983.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47983.63, modificado:47983.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 213396 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213396 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-93.25035827, lat:16.99724666}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95065, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47983.63, importe_modificado:47983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1841980/proyecto_PROCESO, 1841980/proyecto_FIN, 1841980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842134 | Proyecto de inversión | 250471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250471.9, modificado:250471.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 213883 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213883 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA BENITO JUAREZ SE SALE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA RIBERA EL PROGRESO SE PASA POR LA RIB, lon:-93.27462293, lat:16.90090109}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91614, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:250471.9, importe_modificado:250471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1842134/proyecto_INICIO, 1842134/proyecto_FIN, 1842134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842144 | Proyecto de inversión | 232166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232166.02, modificado:232166.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 213899 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213899 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTO, lon:-93.26780487, lat:16.95120933}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91612, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232166.02, importe_modificado:232166.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1842144/proyecto_INICIO, 1842144/proyecto_FIN, 1842144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842195 | Proyecto de inversión | 1900764.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900764.46, modificado:1900764.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 214031 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214031 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN PEREZ Y CALLE ELPIDIO GUILLEN, CALLE JOSE ZAPATA T. EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DEL PUENTE SANTO DOMIN, lon:-93.00326078, lat:16.63241936}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1900764.46, importe_modificado:1900764.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1842195/proyecto_INICIO, 1842195/proyecto_FIN, 1842195/proyecto_PROCESO, 1842195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842222 | Proyecto de inversión | 103965.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103965.05, modificado:103965.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 214084 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214084 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MI, lon:-93.26789651, lat:16.95129143}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103965.05, importe_modificado:103965.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842222/proyecto_INICIO, 1842222/proyecto_PROCESO, 1842222/proyecto_FIN, 1842222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842247 | Proyecto de inversión | 63985.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63985.58, modificado:63985.58}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD UNION DESENGAÑO - 214140 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214140 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE , lon:-93.28367388, lat:16.92826518}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95116, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63985.58, importe_modificado:63985.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1842247/proyecto_PROCESO, 1842247/proyecto_INICIO, 1842247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842359 | Proyecto de inversión | 1310611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310611.2, modificado:1310611.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 214418 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214418 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4232.0, meta_modificada:4232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROGRAMASE SERAN BENEFICIADOS LOS BARRIOS DE 14 DE FEBRERO LIMDA VISTA, MA, lon:-93.71169266, lat:16.69150997}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1310611.2 | 1310611.2 | 1310611.2 | 1310611.2 | 1310611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-69/2020, contratista:EMPRESA LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1310611.2, importe_modificado:1310611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4232.0}} | {1842359/proyecto_INICIO, 1842359/proyecto_PROCESO, 1842359/proyecto_FIN, 1842359/proyecto_PROCESO, 1842359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842361 | Proyecto de inversión | 57000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.34, modificado:57000.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO (2), ADICIONAL EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL TRIUNFO - 214424 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 214424 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y CALLEJON EL TRIUNFO, CALLEJON EL TRIUNFO A 5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBOA RAYON EN PAVIMENTO DONDE SE DESVIA A LADO , lon:-93.05342282, lat:17.21835171}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT013/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:57000.34, importe_modificado:57000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842361/proyecto_PROCESO, 1842361/proyecto_FIN, 1842361/proyecto_INICIO, 1842361/proyecto_PROCESO, 1842361/proyecto_FIN, 1842361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842385 | Proyecto de inversión | 819623 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819623.0, modificado:819623.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LA LADRILLERA - 214479 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214479 | S | 2091 | 2226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LADRILLERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MU, lon:-92.64939823, lat:16.40230914}} | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 819623 | 819623 | 819623 | 819623 | 819623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION MALAGA S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:819623.14, importe_modificado:819623.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842385/proyecto_PROCESO, 1842385/proyecto_INICIO, 1842385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842472 | Proyecto de inversión | 1004971.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004971.8, modificado:1004971.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 214785 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214785 | S | 2259 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA ERMITA - CERRO BLANCO - DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBI, lon:-92.89053518, lat:17.30109916}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1004971.8, importe_modificado:1004971.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842509 | Proyecto de inversión | 96723.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96723.93, modificado:96723.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NUEVA VICTORIA GUADALUPE VICTORIA - 214982 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214982 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, lon:-93.28791081, lat:16.98602157}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95061, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96723.93, importe_modificado:96723.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842509/proyecto_INICIO, 1842509/proyecto_PROCESO, 1842509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842520 | Proyecto de inversión | 88136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88136.96, modificado:88136.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JORGE - 215003 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215003 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA I, lon:-93.2539372, lat:16.95652012}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:88136.96, importe_modificado:88136.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1842520/proyecto_INICIO, 1842520/proyecto_PROCESO, 1842520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842525 | Proyecto de inversión | 104237.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104237.38, modificado:104237.38}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PACAYAL - 215019 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215019 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENIT, lon:-93.20772979, lat:16.90431828}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:104237.38, importe_modificado:104237.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842525/proyecto_FIN, 1842525/proyecto_PROCESO, 1842525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842708 | Proyecto de inversión | 1462012.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462012.67, modificado:1462012.67}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO LA HACIENDA PIEDRA LABRADA - 215544 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 215544 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA LABRADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD ASI MISMO SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMP, lon:-92.29044515, lat:15.65495264}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/33, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1462012.67, importe_modificado:1462012.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:458.0}} | {1842708/proyecto_INICIO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_INICIO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_PROCESO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842719 | Proyecto de inversión | 1005398.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005398.28, modificado:1005398.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 215568 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215568 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22721676, lat:15.51347654}} | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOP/FISM/2020-18, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1005398.29, importe_modificado:1005398.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_PROCESO, 1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842831 | Proyecto de inversión | 22956.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.13, modificado:22956.13}} | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 215836 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 215836 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS A 81 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OSUMACI, lon:-93.09184214, lat:16.93580576}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90235, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:22956.13, importe_modificado:22956.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842831/proyecto_INICIO, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843179 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LA YERBABUENA MIRADOR) - 216770 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216770 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89678034, lat:16.93992391}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-096, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843208 | Proyecto de inversión | 1090018.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090018.1, modificado:1090018.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN. - 216865 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 216865 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUERTO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS SIGUIENTES BARRIOS LOS PINOS SANTIAGO Y POCITO DE LA CABECER, lon:-92.8962492, lat:17.15668646}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1090018.1, importe_modificado:1090018.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843259 | Proyecto de inversión | 237413.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237413.01, modificado:237413.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV0102L (PRIMERA ETAPA) - 216978 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 216978 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.25, meta_modificada:527.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TANQUE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE EL, lon:-93.00458389, lat:17.4965131}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:237413.01, importe_modificado:237413.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.25}} | {1843259/proyecto_INICIO, 1843259/proyecto_FIN, 1843259/proyecto_PROCESO, 1843259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843510 | Proyecto de inversión | 400219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400219.42, modificado:400219.42}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL BASURERO EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC - 217762 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 217762 | S | 2579 | 2082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 362 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERÍA DE ACCESO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD NAVENCHAUC., lon:-92.77289951, lat:16.73735099}} | 2020-03-16 | 2020-05-20 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:400219.42, importe_modificado:400219.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1843510/proyecto_PROCESO, 1843510/proyecto_INICIO, 1843510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843617 | Proyecto de inversión | 2828469.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828469.56, modificado:2828469.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 28 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218067 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218067 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75532496, lat:16.93785866}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/04, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2828469.56, importe_modificado:2828469.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1843617/proyecto_INICIO, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843909 | Proyecto de inversión | 37038.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37038.71, modificado:37038.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE TECHO FIRME (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 219137 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219137 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO CONCEPCION, 29660 CONCEPCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONCEPCION Y CALLEJON CONCEPCION, LA OBRA Y LA LOCALIDAD SE UBICA 1.00 KM AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS., lon:-93.05112335, lat:17.18505067}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT015/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:37038.71, importe_modificado:37038.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.2}} | {1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843920 | Proyecto de inversión | 156062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156062.12, modificado:156062.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO JOAQUIN AMARO DEL KM. 0+000 AL KM 0+546.50 - 219154 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 219154 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.5, meta_modificada:546.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - EJIDO JOAQUIN AMARO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EJIDO JAOQUIN AMARO, 30350 MAJAGUAL (JOAQUÍN AMARO), LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN LUIS-EJID, lon:-92.36951799, lat:16.33070052}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-OP-004/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:156062.12, importe_modificado:156062.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.5}} | {1843920/proyecto_PROCESO, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844135 | Proyecto de inversión | 61852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 2) - 219766 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219766 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88933942, lat:16.99524042}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-106, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_FIN, 1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_INICIO, 1844135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845182 | Proyecto de inversión | 901866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901866.51, modificado:901866.51}} | APERTURA DE CAMINO RURAL 1RA ETAPA EN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 223140 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223140 | S | 95 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:71, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 29604 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.81517223, lat:17.19648329}} | 2020-10-06 | 2020-12-04 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:901866.51, importe_modificado:901866.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.64}} | {1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845283 | Proyecto de inversión | 80992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80992.34, modificado:80992.34}} | REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS - 223369 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 223369 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE PONIENTE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.08992607, lat:16.93749912}} | 2020-06-09 | 2020-10-21 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90237, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80992.34, importe_modificado:80992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845683 | Proyecto de inversión | 154060.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154060.98, modificado:154060.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION, EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA KM 0+000 AL 0+245 Y RAMAL DE 0+000 AL 0+085.30. - 224341 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 224341 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENA VISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENA VISTA Y CARRETERA ESTATAL 102, CALLEJON BUENA VISTA LA LOCALIDAD SE UBICA A 800 M DEL PUEBLO DE PANTEPEC AL LADO NORTE PONIENTE RUMB, lon:-93.05370623, lat:17.19156408}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 154060.98 | 154060.98 | 154060.98 | 154060.98 | 154060.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT006/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:154060.98, importe_modificado:154060.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1845683/proyecto_INICIO, 1845683/proyecto_PROCESO, 1845683/proyecto_FIN, 1845683/proyecto_PROCESO, 1845683/proyecto_FIN, 1845683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845690 | Proyecto de inversión | 52924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52924.81, modificado:52924.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 224356 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 224356 | S | 1335 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.65, meta_modificada:55.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE ANDADOR INSURGENTES Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE ALLENDE ESQUINA CON AVENIDA INSUR, lon:-92.10440772, lat:15.02866287}} | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:52924.81, importe_modificado:52924.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.65}} | {1845690/proyecto_INICIO, 1845690/proyecto_PROCESO, 1845690/proyecto_FIN, 1845690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845969 | Proyecto de inversión | 184247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184247.22, modificado:184247.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (LA PITAHAYA GRUPO 2) - 225120 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225120 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97297276, lat:17.00713955}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-117, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:184247.22, importe_modificado:184247.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_PROCESO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846321 | Proyecto de inversión | 1675399.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675399.21, modificado:1675399.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 226115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 226115 | S | 988 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.5, meta_modificada:1793.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA LA CONCORDIA-BNITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.8379516, lat:16.08493753}} | 2020-09-21 | 2020-11-07 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/076-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1675399.21, importe_modificado:1675399.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.5}} | {1846321/proyecto_PROCESO, 1846321/proyecto_FIN, 1846321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846449 | Proyecto de inversión | 282508.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282508.29, modificado:282508.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS. - 226397 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226397 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 690 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO CON , lon:-92.58568613, lat:16.43047068}} | 2020-03-03 | 2020-06-03 | 282508.29 | 282508.29 | 282508.29 | 282508.29 | 282508.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR/DOPM/FISMDF/OT-008/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:282508.29, importe_modificado:282508.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.69}} | {1846449/proyecto_INICIO, 1846449/proyecto_FIN, 1846449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846519 | Proyecto de inversión | 247177.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247177.67, modificado:247177.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE - 226625 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 226625 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CARRETERA CARRTERA FDERAL, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ATRAVIERA LA CARRETERA FEDERAL Y SE TOMA LA CARRETERA, lon:-93.00941205, lat:17.29487594}} | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISBANOBRAS-OT001/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:247177.67, importe_modificado:247177.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847073 | Proyecto de inversión | 441436.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441436.83, modificado:441436.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON CLAVE: 07EPR030J LOCALIDAD EJIDO QUIJÁ - 227923 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227923 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.66, meta_modificada:506.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:AVENIDA QUIJA EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON, lon:-92.14736501, lat:16.27370293}} | 2020-10-05 | 2020-11-23 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/068/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:441436.83, importe_modificado:441436.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.66}} | {1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847143 | Proyecto de inversión | 204225.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204225.37, modificado:204225.37}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM - 228112 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228112 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+504 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 156 PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRMO CORRESPONDIENTE A CAMINO TZAJALNAM SAN NICOLÁS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM, lon:-92.7182813, lat:16.74403684}} | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:204225.37, importe_modificado:204225.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN, 1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847321 | Proyecto de inversión | 304085.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304085.57, modificado:304085.57}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 228700 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228700 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CHACTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71479275, lat:16.71761108}} | 2020-07-24 | 2020-09-07 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304085.57, importe_modificado:304085.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_INICIO, 1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847364 | Proyecto de inversión | 721469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721469.85, modificado:721469.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 228830 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 228830 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.24, meta_modificada:622.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CONCORDIA-BENITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y CARRE, lon:-92.83796233, lat:16.08493237}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/077-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:721469.85, importe_modificado:721469.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.24}} | {1847364/proyecto_FIN, 1847364/proyecto_PROCESO, 1847364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847423 | Proyecto de inversión | 1999403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999403.53, modificado:1999403.53}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE EL PUNTITO - 229069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 229069 | S | 380 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:91, direccion:EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO, 29836 GUADALUPE EL PUNTITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.56935144, lat:17.12238574}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-044/2020, contratista:GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1999403.53, importe_modificado:1999403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847423/proyecto_PROCESO, 1847423/proyecto_INICIO, 1847423/proyecto_PROCESO, 1847423/proyecto_FIN, 1847423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847462 | Proyecto de inversión | 241280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241280.0, modificado:241280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VEINTE DE JUNIO LA CEIBA - 229213 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229213 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:351, direccion:CALLE COMUNIDAD DE LA CEIBA 20 DE JUNIO COLONIA LA CEIBA 20 DE JUNIO, 29140 VEINTE DE JUNIO (LA CEIBA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SAN RAFAEL, LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SE UBICA S, lon:-93.41880362, lat:16.66704944}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:241280.0, importe_modificado:241280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1847462/proyecto_PROCESO, 1847462/proyecto_INICIO, 1847462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847487 | Proyecto de inversión | 78775.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78775.14, modificado:78775.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 229307 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229307 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC., 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL. Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A VILLEHEROSA TABASCO A ORILLAS DE LA MISMA, lon:-92.09720209, lat:17.69921917}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91528, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:78775.14, importe_modificado:78775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1847487/proyecto_PROCESO, 1847487/proyecto_FIN, 1847487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847707 | Proyecto de inversión | 476528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.0, modificado:476528.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 229870 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229870 | S | 145 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CITALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A CINTALPA, lon:-93.52023723, lat:16.76633371}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:476528.0, importe_modificado:476528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1580.0}} | {1847707/proyecto_INICIO, 1847707/proyecto_PROCESO, 1847707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847927 | Proyecto de inversión | 2121352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121352.17, modificado:2121352.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 21 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 230628 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETR, lon:-92.78635724, lat:16.96341858}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2121352.17, importe_modificado:2121352.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1847927/proyecto_INICIO, 1847927/proyecto_FIN, 1847927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847930 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN MONTE TABOR - 230638 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 230638 | S | 220 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTE TABOR, 29836 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE TABOR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60168328, lat:17.16694223}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-047/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_PROCESO, 1847930/proyecto_FIN, 1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847941 | Proyecto de inversión | 1375076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375076.1, modificado:1375076.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230674 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 230674 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 2, lon:-92.78648181, lat:16.96329179}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/09, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1375076.1, importe_modificado:1375076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1847941/proyecto_INICIO, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847960 | Proyecto de inversión | 275496.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TRES AMORES. - 230760 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230760 | S | 234 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - CRUCERO EL CIPRES-TRES AMORES KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE TRES AMORES, 30350 TRES AMORES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DO, lon:-92.3298574, lat:16.28053814}} | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-012/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847960/proyecto_INICIO, 1847960/proyecto_PROCESO, 1847960/proyecto_FIN, 1847960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848187 | Proyecto de inversión | 1060646.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060646.23, modificado:1060646.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 231514 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 231514 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.5, meta_modificada:1927.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA CP. 30362 PLAN DE AGUA PRIETA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 1 KM. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.79516554, lat:16.13119189}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/095-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1060646.23, importe_modificado:1060646.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.5}} | {1848187/proyecto_FIN, 1848187/proyecto_PROCESO, 1848187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848415 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO MONTE VERDE) - 232177 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232177 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:EJIDO MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.86406802, lat:16.99454452}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-128, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN, 1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848461 | Proyecto de inversión | 1287517.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287517.11, modificado:1287517.11}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 232287 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 232287 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO UBICADA ENT, lon:-92.55769365, lat:17.21545553}} | 2020-05-11 | 2020-08-07 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287517.11, importe_modificado:1287517.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1848461/proyecto_FIN, 1848461/proyecto_PROCESO, 1848461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848580 | Proyecto de inversión | 209104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209104.0, modificado:209104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD LA LAGUNA GPO 2) - 232653 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232653 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00884293, lat:17.01619227}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-134, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:209104.0, importe_modificado:209104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1848580/proyecto_INICIO, 1848580/proyecto_PROCESO, 1848580/proyecto_FIN, 1848580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848630 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 232832 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232832 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51021709, lat:17.04188122}} | 2020-10-08 | 2020-10-17 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89547, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_FIN, 1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848809 | Proyecto de inversión | 281145.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281145.23, modificado:281145.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL TURISAL - 233482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233482 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:531, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA EL TURISAL, 29180 EL TURISAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO A RANCHERIA Y CAMINO CAMINO VIEJO A FRACISCO SARABIA, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA, lon:-92.99008189, lat:16.55796151}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-061/2020, contratista:GEOBANY SANCHEZ DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:281145.23, importe_modificado:84343.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_FIN, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848877 | Proyecto de inversión | 222768.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222768.46, modificado:222768.46}} | LIMPIEZA DE DE DESAZOLVE Y DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO ZEQUENTIC CENTRO - 233664 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 233664 | S | 883 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZEQUENTIC - GRANADILLA ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82792142, lat:16.7142314}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 222768.46 | 222768.46 | 222768.46 | 222768.46 | 222768.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:222768.46, importe_modificado:222768.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2860.0}} | {1848877/proyecto_INICIO, 1848877/proyecto_PROCESO, 1848877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848924 | Proyecto de inversión | 618465.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618465.13, modificado:618465.13}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233812 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233812 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45732151, lat:17.40776279}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-214/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618465.13, importe_modificado:618465.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_INICIO, 1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849024 | Proyecto de inversión | 91403 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91403.0, modificado:91403.0}} | LIMPIEZA EN CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS LOCALIDADES DEL EJIDO - 234168 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 234168 | S | 243 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 901 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77815169, lat:16.76279312}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 91403 | 91403 | 91403 | 91403 | 91403 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:91403.0, importe_modificado:91403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1849024/proyecto_INICIO, 1849024/proyecto_PROCESO, 1849024/proyecto_FIN, 1849024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849276 | Proyecto de inversión | 670135.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670135.32, modificado:670135.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 14 DE FEBRERO - 235093 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 235093 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA ESTRELLA, 30134 NUEVA ESTRELLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADOS DEL BARRIO CARDENAS OJO DE AGUA RUMBO LA COMUNIDAD LA , lon:-92.18157444, lat:15.61108867}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/36, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:670135.32, importe_modificado:670135.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1849276/proyecto_PROCESO, 1849276/proyecto_FIN, 1849276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849386 | Proyecto de inversión | 3003427.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003427.36, modificado:3003427.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DOS - 235443 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 235443 | S | 86 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:AVENIDA JOSE CONDE COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29170 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 AMATAL - AMERICA LIBRE Y CAMINO BOMBA DE AGUA, AVENIDA JOSE FONSECA CARRETERA ESTATAL NUMERO 190 TRAMO SA, lon:-92.99173112, lat:16.61427897}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-041/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3003427.36, importe_modificado:3003427.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1849386/proyecto_PROCESO, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849487 | Proyecto de inversión | 338947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}} | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. LA LAGUNA - 235768 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235768 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-LA LAGUNA KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA COMUNIDAD LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCIS, lon:-92.42062732, lat:16.35293339}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-051/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1849487/proyecto_INICIO, 1849487/proyecto_PROCESO, 1849487/proyecto_FIN, 1849487/proyecto_INICIO, 1849487/proyecto_PROCESO, 1849487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849490 | Proyecto de inversión | 1026601.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026601.24, modificado:1026601.24}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 235776 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235776 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TAPADERA Y TERRACERIA T, lon:-91.97961308, lat:16.22473759}} | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0039/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1026601.24, importe_modificado:1026601.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {1849490/proyecto_INICIO, 1849490/proyecto_FIN, 1849490/proyecto_PROCESO, 1849490/proyecto_FIN, 1849490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849577 | Proyecto de inversión | 2277592.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277592.52, modificado:2277592.52}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EJIDO FRANCISCO SARABIA - 236020 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236020 | S | 773 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA A SARABIA Y CALLEJON EL ALTO, CALLEJON EL, lon:-91.97944682, lat:16.24297206}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 2277592.52 | 2277592.52 | 2277592.52 | 2277592.52 | 2277592.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0038/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2277592.52, importe_modificado:2277592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849577/proyecto_PROCESO, 1849577/proyecto_FIN, 1849577/proyecto_INICIO, 1849577/proyecto_PROCESO, 1849577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849624 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. EL ZAPOTE - 236161 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236161 | S | 317 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-EL ZAPOTE KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCI, lon:-92.43811172, lat:16.35024411}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-053/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849624/proyecto_INICIO, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849692 | Proyecto de inversión | 2190135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.38, modificado:2190135.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO - 236337 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236337 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA 2A SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO, 29179 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL 190 TOMAR EL DESVIO AL AEROPUERTO Y DESPUES EL DESV, lon:-93.05268709, lat:16.5869574}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-042/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190135.38, importe_modificado:2190135.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1849692/proyecto_INICIO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849757 | Proyecto de inversión | 1681837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681837.98, modificado:1681837.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 236459 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236459 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.1, meta_modificada:1798.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD, CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.80993472, lat:16.09104047}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/084-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1681837.98, importe_modificado:1681837.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.1}} | {1849757/proyecto_INICIO, 1849757/proyecto_FIN, 1849757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850294 | Proyecto de inversión | 345488.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345488.7, modificado:345488.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 238095 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 238095 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR EN E, lon:-92.72568007, lat:16.9152143}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/23, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:345488.7, importe_modificado:345488.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850294/proyecto_INICIO, 1850294/proyecto_FIN, 1850294/proyecto_PROCESO, 1850294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850526 | Proyecto de inversión | 1928738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928738.4, modificado:1928738.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN GUADALUPE VICTORIA I - 238804 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 238804 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:364, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA I, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75396655, lat:17.07163056}} | 2020-03-13 | 2020-06-15 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-052/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1928738.4, importe_modificado:1928738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1850526/proyecto_INICIO, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850978 | Proyecto de inversión | 551018.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551018.56, modificado:551018.56}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 240017 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 240017 | S | 1850 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA CABECERA CENTRAL BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SERA ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00807974, lat:17.29323163}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:551018.56, importe_modificado:551018.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1850978/proyecto_INICIO, 1850978/proyecto_PROCESO, 1850978/proyecto_FIN, 1850978/proyecto_PROCESO, 1850978/proyecto_FIN, 1850978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851142 | Proyecto de inversión | 1221534.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221534.32, modificado:1221534.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO EN CONCEPCIÓN LOS CACAOS - 240438 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 240438 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS, 29837 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.63865934, lat:17.11757645}} | 2020-04-13 | 2020-06-12 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-069/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1221534.32, importe_modificado:1221534.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN, 1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851466 | Proyecto de inversión | 2430219.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430219.95, modificado:2430219.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TRES CERROS - 241394 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 241394 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.94, meta_modificada:628.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.47309203, lat:16.91439814}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 2430219.95 | 2430219.95 | 2430219.95 | 2430219.95 | 2430219.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/005/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2430219.95, importe_modificado:2430219.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.94}} | {1851466/proyecto_INICIO, 1851466/proyecto_PROCESO, 1851466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401851522 | Proyecto de inversión | 2108463.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108463.33, modificado:2108463.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO BENITO QUEZADA - 241570 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 241570 | S | 600 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO QUEZADA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO BENITO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71675696, lat:17.13720038}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2108463.33, importe_modificado:2108463.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:430.0}} | {1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851704 | Proyecto de inversión | 107734.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107734.54, modificado:107734.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PONCIANO ARRIAGA - 242204 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242204 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA NORTE, CALLE 2DA SUR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL Y SEGUNDA SUR A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.62668355, lat:16.48917536}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:107734.54, importe_modificado:107734.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1851704/proyecto_INICIO, 1851704/proyecto_FIN, 1851704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851716 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA ROTOPLAS DE 5000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE KULAKTIK - 242242 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 242242 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 4 PUERTO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A .5, lon:-92.47483052, lat:16.87447278}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1851716/proyecto_INICIO, 1851716/proyecto_FIN, 1851716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401851883 | Proyecto de inversión | 1769157.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769157.11, modificado:1769157.11}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 14 X 18 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 242784 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242784 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO A , lon:-92.77116462, lat:16.89241477}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/52, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1769157.11, importe_modificado:1769157.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851883/proyecto_PROCESO, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852088 | Proyecto de inversión | 478064 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478064.0, modificado:478064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JERICÓ - 243361 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243361 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1681, direccion:CALLE EJIDO JERICÓ EJIDO EJIDO JERICÓ, 30470 JERICÓ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA VIA SUCHIAPAS Y SE AVANZAN 34 KM HA, lon:-93.22614539, lat:16.36275408}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 478064 | 478064 | 478064 | 478064 | 478064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-138, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:478064.0, importe_modificado:478064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1852088/proyecto_FIN, 1852088/proyecto_PROCESO, 1852088/proyecto_INICIO, 1852088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852097 | Proyecto de inversión | 1343741 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343741.0, modificado:1343741.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243381 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243381 | S | 222 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.11, meta_modificada:532.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE MEZQUITE, CALLE CAOBA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE FRENTE A GRUAS VILL, lon:-93.28218084, lat:16.22604699}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-071, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1343741.0, importe_modificado:1343741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.11}} | {1852097/proyecto_INICIO, 1852097/proyecto_PROCESO, 1852097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852382 | Proyecto de inversión | 774919.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774919.51, modificado:774919.51}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO AISLADO 1+340 AL 1+440 CAMINO TRES PUENTES UNO. - 244067 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRZAINZAR CHIAPAS | 244067 | S | 239 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CA, lon:-92.75532409, lat:16.93689203}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/19, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:774919.51, importe_modificado:774919.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852382/proyecto_INICIO, 1852382/proyecto_PROCESO, 1852382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852512 | Proyecto de inversión | 255053.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255053.74, modificado:255053.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TRAMO PANTEPEC-NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS KM 0+000 AL 12+000 - 244364 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 244364 | S | 308 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO DESDE EL PUEBLO DE PANTEPEC A LA - LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPE, lon:-93.05722224, lat:17.22852976}} | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 255053.74 | 255053.74 | 255053.74 | 255053.74 | 255053.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255053.74, importe_modificado:255053.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1852512/proyecto_INICIO, 1852512/proyecto_PROCESO, 1852512/proyecto_FIN, 1852512/proyecto_INICIO, 1852512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852601 | Proyecto de inversión | 1251829.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251829.56, modificado:1251829.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 244551 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 244551 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.07, meta_modificada:296.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA CUAUHTÉMOC Y CALZADA BENITO JUÁREZ, SOBRE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE EN SEGUIDA DESVIARSE , lon:-93.20455622, lat:16.87405297}} | 2020-07-17 | 2020-10-15 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1251829.56, importe_modificado:1251829.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.07}} | {1852601/proyecto_INICIO, 1852601/proyecto_PROCESO, 1852601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852681 | Proyecto de inversión | 341684.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341684.1, modificado:341684.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO LOS NARANJOS DOS) - 244722 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 244722 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON BARRIO LOS NARANJOS DOS, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO LOS NARANJOS DOS EL CUAL SE U, lon:-92.46750296, lat:17.00360167}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-066/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:341684.1, importe_modificado:341684.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1852681/proyecto_INICIO, 1852681/proyecto_FIN, 1852681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852773 | Proyecto de inversión | 675990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675990.94, modificado:675990.94}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244910 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244910 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO CHAMULALARRAI, lon:-92.72010398, lat:16.87246691}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/56, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:675990.94, importe_modificado:675990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852773/proyecto_PROCESO, 1852773/proyecto_FIN, 1852773/proyecto_INICIO, 1852773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852988 | Proyecto de inversión | 562059.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562059.87, modificado:562059.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD IXMOCOY - 245430 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245430 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO IXMOCOY, 29930 IXMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON SAN JOSE IXMOCOY EL PRADO Y LOMA LINDA. TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE , lon:-92.35858135, lat:17.18877683}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-063/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:562059.87, importe_modificado:562059.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852988/proyecto_PROCESO, 1852988/proyecto_INICIO, 1852988/proyecto_FIN, 1852988/proyecto_PROCESO, 1852988/proyecto_FIN, 1852988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853035 | Proyecto de inversión | 569672.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569672.49, modificado:569672.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA - 245515 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245515 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:60, direccion:EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO DE GOLONTON, COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES SAN PEDRO, , lon:-92.30418272, lat:17.15859604}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 569672.49 | 569672.49 | 569672.49 | 569672.49 | 569672.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-070/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:569672.49, importe_modificado:569672.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1853035/proyecto_INICIO, 1853035/proyecto_FIN, 1853035/proyecto_PROCESO, 1853035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853047 | Proyecto de inversión | 1834230.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834230.14, modificado:1834230.14}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOIGEL GRANDE EN TRAMOS AISLADOS - 245543 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 245543 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXTLA SAN CRISTOBAL - JOIGEL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉR, lon:-92.81901514, lat:16.72748782}} | 2020-06-15 | 2020-07-29 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1834230.14, importe_modificado:1834230.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2940.0}} | {1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_PROCESO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853089 | Proyecto de inversión | 770271.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770271.87, modificado:770271.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ EL PULPITILLO - 245659 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245659 | S | 56 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:57, direccion:EJIDO SAN JOSE PULPITILLO, 29930 SAN JOSÉ EL PULPITILLO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA PETALCINGO A UNOS METROS DEL CRUCERO YAJALONHIDLAGO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3KM DE LA CA, lon:-92.35060699, lat:17.20883254}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 770271.87 | 770271.87 | 770271.87 | 770271.87 | 770271.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-073/2020, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:770271.87, importe_modificado:770271.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1853089/proyecto_INICIO, 1853089/proyecto_PROCESO, 1853089/proyecto_FIN, 1853089/proyecto_PROCESO, 1853089/proyecto_FIN, 1853089/proyecto_INICIO, 1853089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853436 | Proyecto de inversión | 451532.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451532.68, modificado:451532.68}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 246862 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 246862 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.682059, lat:16.54268639}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:451532.68, importe_modificado:451532.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1853436/proyecto_INICIO, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853444 | Proyecto de inversión | 608664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608664.13, modificado:608664.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO - 246891 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 246891 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE JOCOLHO, 29860 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO AL ALDO IZQUIERDO DEL , lon:-92.73327668, lat:16.87572364}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/21, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:608664.13, importe_modificado:608664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853444/proyecto_PROCESO, 1853444/proyecto_INICIO, 1853444/proyecto_FIN, 1853444/proyecto_PROCESO, 1853444/proyecto_FIN, 1853444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853670 | Proyecto de inversión | 716601.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716601.6, modificado:716601.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA YALMUTZ - 247563 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247563 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3432.0, meta_modificada:3432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPÁL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 400 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PABLO YALMUTZ Y TERRACERIA OJO DE AGUA, TERRACERIA LAS PEÑITAS LA, lon:-91.75301649, lat:16.14420732}} | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94389, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:716601.6, importe_modificado:716601.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3432.0}} | {1853670/proyecto_INICIO, 1853670/proyecto_FIN, 1853670/proyecto_PROCESO, 1853670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853700 | Proyecto de inversión | 55861.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55861.15, modificado:55861.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD UNION DESENGAÑO - 247688 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247688 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HA, lon:-93.28351797, lat:16.92817781}} | 2020-09-19 | 2020-11-15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91604, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1853700/proyecto_INICIO, 1853700/proyecto_FIN, 1853700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853709 | Proyecto de inversión | 1139688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139688.08, modificado:1139688.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, 3A. NORTE OTE.) - 247724 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 247724 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 4A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-93.15614614, lat:17.13266738}} | 2020-10-06 | 2020-12-29 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2020, contratista:JOSÉ RAÚL CARPIO ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1139688.08, importe_modificado:1139688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN, 1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853720 | Proyecto de inversión | 3886707.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886707.05, modificado:3886707.05}} | CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA BAÑO - 247789 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247789 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HER, lon:-91.28629796, lat:16.24338284}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-11/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3886707.05, importe_modificado:3886707.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}} | {1853720/proyecto_INICIO, 1853720/proyecto_FIN, 1853720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853757 | Proyecto de inversión | 83827.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83827.04, modificado:83827.04}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE CON CLAVE 07DPB2049V MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TEMPLETE, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 247886 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 247886 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAI, lon:-92.73786308, lat:16.93119894}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 83827.04 | 83827.04 | 83827.04 | 83827.04 | 83827.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/03, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:83827.04, importe_modificado:83827.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853757/proyecto_INICIO, 1853757/proyecto_PROCESO, 1853757/proyecto_FIN, 1853757/proyecto_PROCESO, 1853757/proyecto_FIN, 1853757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853989 | Proyecto de inversión | 784727.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784727.84, modificado:784727.84}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO LA LAGUNA) - 248655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 248655 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA YAJALON - TILA, CARRETERA TEMO-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.42192131, lat:17.2286991}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-228/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:784727.84, importe_modificado:784727.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1853989/proyecto_INICIO, 1853989/proyecto_FIN, 1853989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853990 | Proyecto de inversión | 2571315.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571315.64, modificado:2571315.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS AGUA PERLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+071 - 248656 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248656 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3071.0, meta_modificada:3071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA PERLA, 30184 AGUA PERLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, AMAT, lon:-91.30883703, lat:16.2813486}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-15/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2571315.64, importe_modificado:2571315.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3071.0}} | {1853990/proyecto_PROCESO, 1853990/proyecto_FIN, 1853990/proyecto_INICIO, 1853990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854006 | Proyecto de inversión | 879780.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879780.77, modificado:879780.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 248697 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248697 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA, lon:-92.91476788, lat:15.78851768}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/079-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879780.77, importe_modificado:879780.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1854006/proyecto_FIN, 1854006/proyecto_PROCESO, 1854006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854154 | Proyecto de inversión | 828812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828812.6, modificado:828812.6}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 249128 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 249128 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA NORTE TERCERA OR, lon:-92.55190707, lat:17.28343817}} | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 828812.6 | 828812.6 | 828812.6 | 828812.6 | 828812.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:828812.63, importe_modificado:828812.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1854154/proyecto_INICIO, 1854154/proyecto_FIN, 1854154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854155 | Proyecto de inversión | 6862903.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862903.91, modificado:6862903.91}} | CONSTRUCCION DE PARQUE AMATITLAN 2DA ETAPA - 249130 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249130 | S | 218 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y LLEGA, lon:-91.28927691, lat:16.23638003}} | 2020-05-11 | 2020-09-11 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-19/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:6862903.91, importe_modificado:6862903.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854155/proyecto_FIN, 1854155/proyecto_PROCESO, 1854155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854244 | Proyecto de inversión | 420850.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420850.12, modificado:420850.12}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE POCOLTON CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4 MTS DE ANCHO - 249338 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249338 | S | 131 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - POCOLTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZA MUY CERCA DE LA CEBECERA MUNICIPA HAY QUE PASAR EL BARRIO EL PESE, lon:-92.70413916, lat:16.87814012}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 420850.12 | 420850.12 | 420850.12 | 420850.12 | 420850.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/006, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:420850.12, importe_modificado:420850.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854244/proyecto_INICIO, 1854244/proyecto_PROCESO, 1854244/proyecto_FIN, 1854244/proyecto_PROCESO, 1854244/proyecto_FIN, 1854244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854417 | Proyecto de inversión | 553266.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553266.01, modificado:553266.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE CON CLAVE 07DPB2049V, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 249801 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 249801 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO LARRAIN, lon:-92.7378443, lat:16.93130928}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/17, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:553266.01, importe_modificado:553266.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854417/proyecto_INICIO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854448 | Proyecto de inversión | 3344740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344740.27, modificado:3344740.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BELLA VISTA - 249865 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 249865 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE NORTE, CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.24942729, lat:15.58578837}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/39, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3344740.27, importe_modificado:3344740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {1854448/proyecto_INICIO, 1854448/proyecto_FIN, 1854448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863816 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 251751 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 251751 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31513.0, meta_modificada:31513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE DECIMA TERCERA SUR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-93.27531482, lat:16.2284916}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-001, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31513.0}} | {1863816/proyecto_INICIO, 1863816/proyecto_PROCESO, 1863816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863912 | Proyecto de inversión | 16154.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16154.74, modificado:16154.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN FERNANDO) - 252055 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252055 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33733837, lat:17.18482264}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:16154.74, importe_modificado:16154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1863912/proyecto_PROCESO, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_FIN, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863987 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACHEO CON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 252241 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252241 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.4, meta_modificada:365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABACERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.89019258, lat:16.99636758}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-139, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.4}} | {1863987/proyecto_FIN, 1863987/proyecto_PROCESO, 1863987/proyecto_INICIO, 1863987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864145 | Proyecto de inversión | 27693.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.84, modificado:27693.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD FRACCIÓN LA AURORA - 252614 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252614 | S | 12 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.96, meta_modificada:204.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:297, direccion:EJIDO FRACCION LA AURORA, 29930 FRACCIÓN LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30275365, lat:17.19673219}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:27693.84, importe_modificado:27693.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.96}} | {1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864244 | Proyecto de inversión | 194777.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194777.58, modificado:194777.58}} | REHABILITACION DE ALCANTARRILADO Y SUBDRENES EN CAMINO KAOMTEALHUCUM - 252973 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 252973 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 KAOMTEALHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN, lon:-92.77056833, lat:16.93260444}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/027, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:194777.58, importe_modificado:194777.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864244/proyecto_FIN, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864283 | Proyecto de inversión | 1010311 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010311.0, modificado:1010311.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 253051 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253051 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO POR EL DESVIO A EJIDO DOC. DOMINGO CHANONA A 48 MIN, lon:-93.53082602, lat:16.34928525}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1010311 | 1010311 | 1010311 | 1010311 | 1010311 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-062, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1010311.0, importe_modificado:1010311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1864283/proyecto_INICIO, 1864283/proyecto_FIN, 1864283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864360 | Proyecto de inversión | 87879.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87879.33, modificado:87879.33}} | ENMALLADO DE ESCUELA PREESCOLAR TALONHUITZ - 253269 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253269 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2000 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A , lon:-92.72335738, lat:16.90671096}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-006, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:87879.33, importe_modificado:87879.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864360/proyecto_INICIO, 1864360/proyecto_PROCESO, 1864360/proyecto_FIN, 1864360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864467 | Proyecto de inversión | 357102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357102.0, modificado:357102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (SAN GREGORIO CASCAJAL) - 253515 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253515 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89471095, lat:16.99352364}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-146, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:357102.0, importe_modificado:357102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_FIN, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864532 | Proyecto de inversión | 100257.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100257.47, modificado:100257.47}} | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN - 253640 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253640 | S | 200 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A ALDAMA EN EL KILOMETRO 1500, A LAD, lon:-92.71512593, lat:16.89393074}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-005, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:100257.47, importe_modificado:100257.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864532/proyecto_INICIO, 1864532/proyecto_PROCESO, 1864532/proyecto_FIN, 1864532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864827 | Proyecto de inversión | 290173.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290173.69, modificado:290173.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ALVARO OBREGON, ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y EL ACCESO AL COBACH PLANTEL 36 - 254246 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254246 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPEC B. LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y EL ACCESO AL COBACH PLANTEL 36 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ÁLVARO OBREGÓN , lon:-92.32245752, lat:15.55182207}} | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 290173.69 | 290173.69 | 290173.69 | 290173.69 | 290173.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-050/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:290173.69, importe_modificado:290173.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1864827/proyecto_PROCESO, 1864827/proyecto_FIN, 1864827/proyecto_PROCESO, 1864827/proyecto_INICIO, 1864827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864867 | Proyecto de inversión | 363052.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363052.74, modificado:363052.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 05 (BASHANTIC, LA LAGUNA, MUCTAHUITZ, TZAJALHO (BARRIO CENTRO), NATOC, MEHONO CAMINO BASURERO Y TIVO ALTO.) - 254308 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 254308 | S | 1790 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTE PUNTOS DENTRO DEL MUNICIÍO DE LARRAINZAR BASHA, lon:-92.74462217, lat:16.91395187}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-012, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:363052.74, importe_modificado:363052.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}} | {1864867/proyecto_INICIO, 1864867/proyecto_FIN, 1864867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865629 | Proyecto de inversión | 892835.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892835.69, modificado:892835.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SITALÁ LOCALIDAD SAN PEDRO CHUTEL ASENTAMIENTO SITALÁ - 256357 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 256357 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL Y TERRACERIA SAN PEDRO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAN, lon:-92.32036627, lat:17.02186436}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 892835.69 | 892835.69 | 892835.69 | 892835.69 | 892835.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-007/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:892835.69, importe_modificado:892835.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.5}} | {1865629/proyecto_PROCESO, 1865629/proyecto_INICIO, 1865629/proyecto_FIN, 1865629/proyecto_PROCESO, 1865629/proyecto_FIN, 1865629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865740 | Proyecto de inversión | 1728583.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728583.79, modificado:1728583.79}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 256698 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256698 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, BRECHA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBIDADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.50052619, lat:17.26241929}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-224/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1728583.79, importe_modificado:1728583.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1865740/proyecto_INICIO, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865851 | Proyecto de inversión | 87630 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87630.0, modificado:87630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 256959 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 256959 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE VILLAFLORES EN DONDE NOS IREMOS POR TODO LA 2DA AVENIDA, lon:-93.28320119, lat:16.23287354}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 87630 | 87630 | 87630 | 87630 | 87630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-12, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:87630.0, importe_modificado:87630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1865851/proyecto_FIN, 1865851/proyecto_PROCESO, 1865851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865853 | Proyecto de inversión | 627021.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627021.21, modificado:627021.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 256963 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256963 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL LAGUNITA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA TOTOLAPA, CAMINO LAGUNITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLATOTOLAPA CAMINO LA LAGUNITA, lon:-92.73546743, lat:16.55698212}} | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:627021.21, importe_modificado:627021.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_INICIO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865926 | Proyecto de inversión | 274407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274407.54, modificado:274407.54}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 6X8 M, EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ(BARRIO TZIMTIK) - 257159 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 257159 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KIL, lon:-92.78059617, lat:16.91522736}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/025, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:274407.54, importe_modificado:274407.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_INICIO, 1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866706 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 258874 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258874 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA LAS CASAS, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENA, lon:-92.42896313, lat:16.52616407}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1866706/proyecto_INICIO, 1866706/proyecto_FIN, 1866706/proyecto_PROCESO, 1866706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867224 | Proyecto de inversión | 1414295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414295.82, modificado:1414295.82}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2DA. SECCIÓN - 260060 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260060 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.49402379, lat:17.55368219}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-193/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414295.82, importe_modificado:1414295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO, 1867224/proyecto_FIN, 1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867235 | Proyecto de inversión | 275547.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275547.34, modificado:275547.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DOS RODADAS - 260093 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260093 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL EL POCO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TOTOLAPA Y CAMINO LA BARRANCA, CAMINO EL POCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO TOTOLAPA LA BARRANCA, lon:-92.69500577, lat:16.57094587}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:275547.34, importe_modificado:275547.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_PROCESO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867377 | Proyecto de inversión | 214410.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214410.48, modificado:214410.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 260392 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260392 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41302618, lat:17.22371218}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 214410.48 | 214410.48 | 214410.48 | 214410.48 | 214410.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-41/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:214410.48, importe_modificado:214410.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867377/proyecto_INICIO, 1867377/proyecto_PROCESO, 1867377/proyecto_FIN, 1867377/proyecto_INICIO, 1867377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867478 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260683 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 260683 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y CALLE SANTA CRUZ, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-92.43123991, lat:16.52943287}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867478/proyecto_INICIO, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867569 | Proyecto de inversión | 745480.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745480.65, modificado:745480.65}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE DE 0.67 KM. TRAMO (0+000 AL 0+672.83) EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 260932 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260932 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLPOKITIOC 1 Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA JOLPOKITIOC 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.45142432, lat:17.27393875}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 745480.65 | 745480.65 | 745480.65 | 745480.65 | 745480.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-230/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:745480.65, importe_modificado:745480.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867569/proyecto_INICIO, 1867569/proyecto_PROCESO, 1867569/proyecto_INICIO, 1867569/proyecto_FIN, 1867569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868066 | Proyecto de inversión | 1298322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298322.3, modificado:1298322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 262041 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262041 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE SAN PEDRO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM, lon:-92.3078524, lat:17.02698925}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 1298322.3 | 1298322.3 | 1298322.3 | 1298322.3 | 1298322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-046/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1298322.3, importe_modificado:1298322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1868066/proyecto_INICIO, 1868066/proyecto_FIN, 1868066/proyecto_PROCESO, 1868066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868174 | Proyecto de inversión | 890443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS DE AGUA COBERTURA MUNICIPAL - 262732 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 262732 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS, lon:-92.47182575, lat:17.00571569}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-079/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1868174/proyecto_PROCESO, 1868174/proyecto_FIN, 1868174/proyecto_INICIO, 1868174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869004 | Proyecto de inversión | 88512.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88512.01, modificado:88512.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CON FIRME DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO II - 264706 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264706 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PUEBLO BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A U UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE , lon:-92.76784482, lat:16.93070702}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-020, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88512.01, importe_modificado:88512.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869004/proyecto_INICIO, 1869004/proyecto_PROCESO, 1869004/proyecto_FIN, 1869004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869212 | Proyecto de inversión | 1204615.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204615.14, modificado:1204615.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 265182 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 265182 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MADERO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALAY SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METROS DEL, lon:-92.30631818, lat:17.0271739}} | 2020-06-09 | 2020-09-09 | 1204615.14 | 1204615.14 | 1204615.14 | 1204615.14 | 1204615.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-017/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1204615.14, importe_modificado:1204615.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1869212/proyecto_INICIO, 1869212/proyecto_PROCESO, 1869212/proyecto_FIN, 1869212/proyecto_INICIO, 1869212/proyecto_PROCESO, 1869212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869283 | Proyecto de inversión | 523080.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523080.54, modificado:523080.54}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 06 (TZAJALHO, SIKILHUCUM, TIABNAL ALTO, GUACAMAYA,PECHEO, CABECERA (BARRIO EL PESEBRE), JOLNACHOJ, TENTIC BAJO, NATOC, BAYALEMO, UNENALTIC,TRES PUENTES (MATERIAL PARA DERRUMBE), OK´OXTON, NOCTIC, NINTETIC. - 265348 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265348 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE GUACAMAYA, 29860 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA NACHITOM SA, lon:-92.80571639, lat:16.89278469}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 523080.54 | 523080.54 | 523080.54 | 523080.54 | 523080.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-021, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:523080.54, importe_modificado:523080.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869283/proyecto_INICIO, 1869283/proyecto_FIN, 1869283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869575 | Proyecto de inversión | 113200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113200.16, modificado:113200.16}} | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA, BOCHIL, CHIAPAS. - 265939 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 265939 | S | 507 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02698511, lat:17.03257961}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:219- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:113200.16, importe_modificado:113200.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN, 1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401870218 | Proyecto de inversión | 468177.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468177.66, modificado:468177.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PANTELHÓ-SAN FRANCISCO TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL KM 0+600 DEL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS. - 267379 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 267379 | S | 350 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - PANTELHÓ CRUCERO DURAZNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA SAN FRANCISCO, 29880 SAN FRANCISCO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, LA LOCALIDAD, lon:-92.47569531, lat:16.99915992}} | 2020-11-01 | 2020-12-21 | 468177.66 | 468177.66 | 468177.66 | 468177.66 | 468177.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-080/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:468177.66, importe_modificado:468177.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1870218/proyecto_PROCESO, 1870218/proyecto_INICIO, 1870218/proyecto_FIN, 1870218/proyecto_INICIO, 1870218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871157 | Proyecto de inversión | 565953.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565953.13, modificado:565953.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO NUEVA LINDA-NUEVA SANTA CRUZ YAXTE; SAN CARALAMPIO-CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA); CRUCERO CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA)-LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS. - 269302 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269302 | S | 1900 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - NUEVA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA VARIAS, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA LA ISLA LA OBRA SE UBICA EN LOS TRAM, lon:-92.45529972, lat:17.00566237}} | 2020-11-01 | 2020-12-18 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:565953.13, importe_modificado:565953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876455 | Acción | 134472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134472.0, modificado:134472.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 61394 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 61394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-04-20 | 2020-05-07 | 134472 | 134472 | 134472 | 134472 | 134472 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876455/proyecto_INICIO, 1876455/proyecto_PROCESO, 1876455/proyecto_FIN, 1876455/proyecto_INICIO, 1876455/proyecto_PROCESO, 1876455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877248 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL - 56301 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877248/proyecto_FIN, 1877248/proyecto_INICIO, 1877248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877249 | Acción | 693689.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693689.67, modificado:693689.67}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 56345 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:693689.67, importe_modificado:693689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877249/proyecto_INICIO, 1877249/proyecto_PROCESO, 1877249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877262 | Acción | 80541.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80541.06, modificado:80541.06}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 61270 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 61270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_PROCESO, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877269 | Acción | 615739.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615739.78, modificado:615739.78}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 64147 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO YAJALON | 64147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:615739.78, importe_modificado:615739.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877269/proyecto_FIN, 1877269/proyecto_PROCESO, 1877269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877291 | Acción | 400136.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400136.27, modificado:400136.27}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 78315 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | 78315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94701, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:400136.27, importe_modificado:400136.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877291/proyecto_PROCESO, 1877291/proyecto_INICIO, 1877291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877456 | Acción | 375197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375197.87, modificado:375197.87}} | CREACIÓN DE LA NORMALIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES - 113069 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/PRODIM/002/2020, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS ISA S.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:375197.87, importe_modificado:375197.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877456/proyecto_INICIO, 1877456/proyecto_FIN, 1877456/proyecto_PROCESO, 1877456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877515 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES - 117580 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 117580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94436, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877515/proyecto_INICIO, 1877515/proyecto_FIN, 1877515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301722800 | Proyecto de inversión | 1396776.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396776.33, modificado:1396776.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TUMBALÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA - 3177 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3177 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCIÓN, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA CA, lon:-92.31985255, lat:17.27842776}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-025/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1396776.33, importe_modificado:1396776.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_PROCESO, 1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723241 | Proyecto de inversión | 721021 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721021.0, modificado:721021.0}} | CONSTRUCCION DE 19 MUROS FIRMES EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL CHANAL - 4699 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4699 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA , lon:-92.25842921, lat:16.65882399}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 721021 | 721021 | 721021 | 721021 | 721021 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:721021.0, importe_modificado:721021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1723241/proyecto_INICIO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723538 | Proyecto de inversión | 401674.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401674.36, modificado:401674.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 5767 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 5767 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRET, lon:-92.78334448, lat:17.12530202}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:401674.36, importe_modificado:401674.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1723538/proyecto_INICIO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723634 | Proyecto de inversión | 1540643.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540643.27, modificado:1540643.27}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 6164 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6164 | S | 515 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.5, meta_modificada:1020.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 83240 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA CON RUMBO A, lon:-93.75187298, lat:16.46722155}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1540643.27, importe_modificado:1540643.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.5}} | {1723634/proyecto_PROCESO, 1723634/proyecto_INICIO, 1723634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724238 | Proyecto de inversión | 1302493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302493.0, modificado:1302493.0}} | CONSTRUCCION DE 65 MUROS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL DE CHANAL - 8066 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8066 | S | 228 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26618575, lat:16.66751236}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1302493.0, importe_modificado:1302493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN, 1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724361 | Proyecto de inversión | 3386286.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386286.14, modificado:3386286.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD TRES PIEDRAS TZELEJ - 8439 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8439 | S | 532 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:205, direccion:EJIDO TRES PIEDRAS TZELEJ, 29930 TRES PIEDRAS TZELEJ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35127988, lat:17.18650642}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3386286.14, importe_modificado:3386286.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1724361/proyecto_INICIO, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724766 | Proyecto de inversión | 650693.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650693.28, modificado:650693.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO 27 DE FEBRERO - 9560 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9560 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06503638, lat:16.76000567}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 650693.28 | 650693.28 | 650693.28 | 650693.28 | 650693.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:650693.28, importe_modificado:650693.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1724766/proyecto_PROCESO, 1724766/proyecto_INICIO, 1724766/proyecto_FIN, 1724766/proyecto_PROCESO, 1724766/proyecto_FIN, 1724766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724945 | Proyecto de inversión | 3498824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498824.62, modificado:3498824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 10043 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 10043 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:173, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL, 34239 SANTA ISABEL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL ENTRADA DE SUCHIAPA CARRETERA SUCHIAPA TUXTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA, lon:-93.09144427, lat:16.64005827}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:3498824.62, importe_modificado:3498824.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1442.0}} | {1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725387 | Proyecto de inversión | 838237.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838237.07, modificado:838237.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 11408 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 11408 | S | 2150 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR S/N BARRIO VILLA CORZO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A ORIENTE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR SN EN EL BARRIO C, lon:-93.26907327, lat:16.18450971}} | 2020-05-05 | 2020-06-20 | 838237.07 | 838237.07 | 838237.07 | 838237.07 | 838237.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:838237.07, importe_modificado:838237.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1725387/proyecto_INICIO, 1725387/proyecto_PROCESO, 1725387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725630 | Proyecto de inversión | 4154600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154600.0, modificado:4154600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 12184 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12184 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CHANAL QUE VIENE DEL CAMINO SAN CRISTOBALCHANAL Y SE LOCALIZA A UN COSTADO , lon:-92.27572096, lat:16.65365268}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4154600.0, importe_modificado:4154600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1725630/proyecto_INICIO, 1725630/proyecto_FIN, 1725630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726806 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD - 15614 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15614 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:194, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD, 00000 EMILIANO ZAPATA [COPROPIEDAD], TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERÍA., lon:-92.28839441, lat:17.33143097}} | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726924 | Proyecto de inversión | 1991102.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991102.95, modificado:1991102.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO A CORZO CLAVE 07DPR09510 - 15988 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 15988 | S | 396 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE, lon:-92.05348511, lat:17.36477316}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 1991102.95 | 1991102.95 | 1991102.95 | 1991102.95 | 1991102.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-111/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1991102.95, importe_modificado:1991102.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726924/proyecto_INICIO, 1726924/proyecto_PROCESO, 1726924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726972 | Proyecto de inversión | 1856235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856235.32, modificado:1856235.32}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PEDRO MARÍA ANAYA CLAVE 07DPB2216B - 16122 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 16122 | S | 289 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:EJIDO NAZARETH, 49738 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE MADERO DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA EL CRUCERO SHUPA, A MANO DERECHA HASTA EL BANCO 20 DE NOVIEMBRE DOB, lon:-91.94883784, lat:17.37246176}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-128/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1856235.32, importe_modificado:1856235.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726972/proyecto_PROCESO, 1726972/proyecto_INICIO, 1726972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727455 | Proyecto de inversión | 501678.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501678.63, modificado:501678.63}} | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSIÓN A BASE DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN - 17481 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17481 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ACH LUM TULIJÁ, 49677 ACHLUM TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA EN DIRECCIO, lon:-92.01976418, lat:17.24713273}} | 2020-01-15 | 2020-03-14 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-048/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:501678.63, importe_modificado:501678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1727455/proyecto_PROCESO, 1727455/proyecto_FIN, 1727455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727620 | Proyecto de inversión | 640178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640178.56, modificado:640178.56}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COBACH 146 CLAVE 07ECB0106D - 17929 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17929 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 74363 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A COBACH 146, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A EL COBACH 146 EN VILLA HIDALG, lon:-92.03189139, lat:15.61155872}} | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-002/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:640178.56, importe_modificado:640178.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727620/proyecto_INICIO, 1727620/proyecto_FIN, 1727620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728402 | Proyecto de inversión | 1351521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351521.45, modificado:1351521.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 1O MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20199 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20199 | S | 285 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3, lon:-92.42906234, lat:17.53619974}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351521.45, importe_modificado:1351521.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728402/proyecto_INICIO, 1728402/proyecto_FIN, 1728402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728500 | Proyecto de inversión | 1033878.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033878.49, modificado:1033878.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL AZUFRE - 20535 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20535 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AZUFRE, 45945 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJ, lon:-92.64523346, lat:17.20474883}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1033878.49, importe_modificado:1033878.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_FIN, 1728500/proyecto_INICIO, 1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728616 | Proyecto de inversión | 955003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955003.36, modificado:955003.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07DPR3113N. - 20811 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20811 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CONSTITUCION SUR Y AV, lon:-92.67374746, lat:15.33817347}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:955003.36, importe_modificado:955003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1728616/proyecto_PROCESO, 1728616/proyecto_INICIO, 1728616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728739 | Proyecto de inversión | 409292.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409292.53, modificado:409292.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21234 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21234 | S | 112 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 72900 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD NUEVO POBLADO MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO ENTRE LOCALIDADES DE EL MANGO Y GRANADOS TALCANAQUE, lon:-92.20522105, lat:15.35997202}} | 2020-03-24 | 2020-05-11 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:409292.53, importe_modificado:409292.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728739/proyecto_PROCESO, 1728739/proyecto_INICIO, 1728739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728741 | Proyecto de inversión | 1476223.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476223.39, modificado:1476223.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2ª. ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA FRONTERA - 21248 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21248 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29713 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL , lon:-92.69801428, lat:17.19730671}} | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1476223.39, importe_modificado:1476223.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_FIN, 1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_INICIO, 1728741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728883 | Proyecto de inversión | 2615104.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615104.92, modificado:2615104.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21655 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21655 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:BARRIO VERACRUZ, 72510 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO VERACRUZ LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL PUENTE DENOMINADO PUENTE BACANTON A LA LOCALIDAD DE VERA, lon:-92.14064785, lat:15.38839386}} | 2020-02-12 | 2020-05-14 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2615104.92, importe_modificado:2615104.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1728883/proyecto_FIN, 1728883/proyecto_INICIO, 1728883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728888 | Proyecto de inversión | 602106.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602106.48, modificado:602106.48}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 21667 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21667 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:BARRIO PROGRESO, 72864 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , PROGESO LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, COLINDANTES CON LAS LOCALIDADES DE GRANADOS TALCANAQUE Y COLINA VICTORIA., lon:-92.20461362, lat:15.2972826}} | 2020-05-05 | 2020-07-05 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:602106.48, importe_modificado:602106.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1728888/proyecto_PROCESO, 1728888/proyecto_FIN, 1728888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728932 | Proyecto de inversión | 1846096.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846096.56, modificado:1846096.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL FORTÍN - 21759 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21759 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EL FORTIN KILÓMETRO 24 + 000 COLONIA EL FORTIN, 00000 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL, lon:-92.80512669, lat:17.27055232}} | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1846096.56, importe_modificado:1846096.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_PROCESO, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729088 | Proyecto de inversión | 2700363.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700363.35, modificado:2700363.35}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACATONAL DE JUÁREZ - 22155 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22155 | S | 690 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 62585 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUC, lon:-92.79874425, lat:17.27049298}} | 2020-02-17 | 2020-04-07 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2700363.35, importe_modificado:2700363.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1729088/proyecto_INICIO, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729316 | Proyecto de inversión | 5541253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD BALUMTUN - 22823 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22823 | S | 145 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.54123664, lat:17.07056246}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729463 | Proyecto de inversión | 675770.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675770.4, modificado:675770.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 23176 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 23176 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA COLOLIL, 00000 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31556684, lat:17.2659992}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-052/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:675770.4, importe_modificado:675770.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_FIN, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729688 | Proyecto de inversión | 1019799.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019799.89, modificado:1019799.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23843 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23843 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 49677 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ÚNICA CALLE DEL EJIDO POR LA ESCUELA Y LA IGLESIA., lon:-92.26904885, lat:17.37775493}} | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 1019799.89 | 1019799.89 | 1019799.89 | 1019799.89 | 1019799.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-113/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1019799.89, importe_modificado:1019799.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1729688/proyecto_FIN, 1729688/proyecto_INICIO, 1729688/proyecto_PROCESO, 1729688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730028 | Proyecto de inversión | 1551032.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551032.82, modificado:1551032.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 24841 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 24841 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - BARRIO MORELOS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LOS CACAOS Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.66965539, lat:15.3529783}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551032.82, importe_modificado:1551032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1730028/proyecto_INICIO, 1730028/proyecto_FIN, 1730028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730243 | Proyecto de inversión | 649834.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649834.16, modificado:649834.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25420 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25420 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 49675 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS Y LA IG, lon:-92.3464254, lat:17.42836188}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:649834.16, importe_modificado:649834.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1730243/proyecto_FIN, 1730243/proyecto_PROCESO, 1730243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730401 | Proyecto de inversión | 817458.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817458.58, modificado:817458.58}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 25875 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25875 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, Y LA ESCUELA ABARCA, lon:-92.14031067, lat:17.37656755}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:817458.58, importe_modificado:817458.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1730401/proyecto_INICIO, 1730401/proyecto_FIN, 1730401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730472 | Proyecto de inversión | 2390112.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390112.89, modificado:2390112.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 26073 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26073 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1057.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA SOBRE LA AV HIDALGO ESQUINA CON CALLE 20 DE MARZO FRENTE A LA POLLERIA POLLO RICO Y , lon:-93.74863583, lat:16.08909387}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/011/2020, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2390112.89, importe_modificado:2390112.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.23}} | {1730472/proyecto_INICIO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_PROCESO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301734923 | Proyecto de inversión | 1126740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126740.96, modificado:1126740.96}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26311 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26311 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 1RA SECCION - LA FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA AMUYPA CHICO, 49677 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE, lon:-92.13701875, lat:17.36267879}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-068/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126740.96, importe_modificado:1126740.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1734923/proyecto_FIN, 1734923/proyecto_PROCESO, 1734923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735094 | Proyecto de inversión | 1356748.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356748.64, modificado:1356748.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BARRIO CHINO CABECERA MUNICIPAL - 26503 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26503 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.1, meta_modificada:854.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO BARRIO CHINO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 4TA PTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CHINO SOBRE LA 4TA PTE , lon:-91.9855121, lat:17.509655}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 1356748.64 | 1356748.64 | 1356748.64 | 1356748.64 | 1356748.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2020, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1356748.64, importe_modificado:1356748.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.1}} | {1735094/proyecto_INICIO, 1735094/proyecto_PROCESO, 1735094/proyecto_FIN, 1735094/proyecto_INICIO, 1735094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735191 | Proyecto de inversión | 1986162.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986162.49, modificado:1986162.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 26623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 26623 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA 5 DE MAYO SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECION A MAPAST, lon:-92.67406511, lat:15.34178504}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1986162.49, importe_modificado:1986162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}} | {1735191/proyecto_FIN, 1735191/proyecto_PROCESO, 1735191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735299 | Proyecto de inversión | 663661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663661.91, modificado:663661.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 M X 3.50 - 26805 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26805 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - CAMINO A EJIDO LOS CCACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.6703269, lat:15.35385174}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2020, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:663661.91, importe_modificado:663661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735299/proyecto_INICIO, 1735299/proyecto_FIN, 1735299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735564 | Proyecto de inversión | 838950.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838950.72, modificado:838950.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II - 27233 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27233 | S | 584 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIV, lon:-92.24092761, lat:15.37349219}} | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:838950.72, importe_modificado:838950.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {1735564/proyecto_INICIO, 1735564/proyecto_FIN, 1735564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736171 | Proyecto de inversión | 1684782.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684782.96, modificado:1684782.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ(AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE JAVIER MINA ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION ORIENTE) - 28118 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28118 | S | 228 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, SOBRE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JESÚS AL ORIENTE SE ENCUEN, lon:-92.4665583, lat:15.13378412}} | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1684782.96, importe_modificado:1684782.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1736171/proyecto_INICIO, 1736171/proyecto_FIN, 1736171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736846 | Proyecto de inversión | 733482.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733482.74, modificado:733482.74}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28952 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28952 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SALTO DE AGUA - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 722 EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA DE C, lon:-92.32670035, lat:17.52749619}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:733482.74, importe_modificado:733482.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1736846/proyecto_INICIO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737749 | Proyecto de inversión | 2148568.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148568.55, modificado:2148568.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 30087 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30087 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA GUARDIANIA, 00000 GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CARRETERA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN TERRENOS DE LA RANCHERÍA GUARDIANIA SOBRE LA CAR, lon:-92.40210071, lat:15.12082297}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 2148568.55 | 2148568.55 | 2148568.55 | 2148568.55 | 2148568.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2148568.55, importe_modificado:2148568.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1737749/proyecto_INICIO, 1737749/proyecto_PROCESO, 1737749/proyecto_FIN, 1737749/proyecto_PROCESO, 1737749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738452 | Proyecto de inversión | 784519.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784519.84, modificado:784519.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD BASQUÉN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30872 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30872 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA BASQUEN, 00000 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMIN, lon:-92.21366119, lat:16.3135877}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784519.84, importe_modificado:784519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738614 | Proyecto de inversión | 127141.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127141.47, modificado:127141.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 31026 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31026 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - SANTA ROSA EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO E, lon:-92.12877669, lat:17.37089143}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:127141.47, importe_modificado:127141.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1738614/proyecto_INICIO, 1738614/proyecto_FIN, 1738614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739063 | Proyecto de inversión | 1043611.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043611.43, modificado:1043611.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 31590 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 31590 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 48060 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE I, lon:-92.83892308, lat:17.21110096}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1043611.43, importe_modificado:1043611.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1739063/proyecto_INICIO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739705 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LA VENTANA - 32354 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32354 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA VENTANA, 63925 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO, lon:-92.37773227, lat:16.53641389}} | 2020-03-27 | 2020-06-24 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1739705/proyecto_INICIO, 1739705/proyecto_PROCESO, 1739705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739822 | Proyecto de inversión | 432308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432308.0, modificado:432308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CHAMPERICO - 32476 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 32476 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CALLE EJIDO CHAMPERICO EJIDO EJIDO CHAMPERICO, 78863 CHAMPERICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 53.4 A ORILLA DE CARRETERA DONDE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHAMPERICO MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.59979996, lat:16.37573195}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-007, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432308.0, importe_modificado:432308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739822/proyecto_INICIO, 1739822/proyecto_FIN, 1739822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739968 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS Y JUAN SABINES; 2A. ETAPA) - 32653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32653 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES GUERRERO, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MU, lon:-92.43160626, lat:16.52705425}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1739968/proyecto_INICIO, 1739968/proyecto_PROCESO, 1739968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740368 | Proyecto de inversión | 313651.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313651.16, modificado:313651.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 33154 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33154 | S | 278 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 55017 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDEN DE LOS LIMITES DEL EJIDO, lon:-90.7033573, lat:16.19453525}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89613, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:313651.16, importe_modificado:313651.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740368/proyecto_INICIO, 1740368/proyecto_FIN, 1740368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741271 | Proyecto de inversión | 2840437.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840437.74, modificado:2840437.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 34325 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34325 | S | 350 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 6 + 900 COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ALLENDE , lon:-92.00883171, lat:16.13163853}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/008/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2840437.74, importe_modificado:2840437.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741271/proyecto_INICIO, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741384 | Proyecto de inversión | 1362498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 34460 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34460 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN JUAN PANAMA, LA OBR, lon:-92.50433394, lat:15.41209376}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742051 | Proyecto de inversión | 80465.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80465.59, modificado:80465.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS - 35243 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35243 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MONTECRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 350 EJIDO MONTECRISTO, 30190 MONTECRISTO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 22.35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PERT, lon:-91.84795042, lat:16.69701469}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-43/2020, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:80465.59, importe_modificado:80465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1742051/proyecto_INICIO, 1742051/proyecto_FIN, 1742051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742996 | Proyecto de inversión | 1076172.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076172.32, modificado:1076172.32}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO - 36702 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 36702 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1394, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA NUEVA FORTUNA, 29960 LA NUEVA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BE, lon:-91.82126729, lat:17.44343155}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-065-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1076172.32, importe_modificado:1076172.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_PROCESO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743054 | Proyecto de inversión | 1920770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920770.28, modificado:1920770.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERÍA SAN AGUSTÍN EL PORVENIR. - 36865 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 36865 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20400.0, meta_modificada:20400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, 76170 SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERÍA SE UBICA EN LAS, lon:-92.36758749, lat:16.16393409}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1920770.28 | 1920770.28 | 1920770.28 | 1920770.28 | 1920770.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008-2020, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1920770.28, importe_modificado:1920770.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20400.0}} | {1743054/proyecto_INICIO, 1743054/proyecto_PROCESO, 1743054/proyecto_FIN, 1743054/proyecto_PROCESO, 1743054/proyecto_FIN, 1743054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743784 | Proyecto de inversión | 462598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462598.86, modificado:462598.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ - 38558 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38558 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO SANTA CRUZ, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA MORELOS, CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE UBICA E, lon:-92.35048657, lat:16.24547913}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 462598.86 | 462598.86 | 462598.86 | 462598.86 | 462598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014-2020, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:462598.86, importe_modificado:462598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1743784/proyecto_INICIO, 1743784/proyecto_FIN, 1743784/proyecto_PROCESO, 1743784/proyecto_FIN, 1743784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743972 | Proyecto de inversión | 923123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923123.66, modificado:923123.66}} | ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL 113, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS CLAVE CENTRO DE TRABAJO: 07EMS0045N - 38985 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 38985 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 49738 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 113 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 1 KM DE LA SALIDA , lon:-92.02415128, lat:17.40854706}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923123.66, importe_modificado:923123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {1743972/proyecto_INICIO, 1743972/proyecto_FIN, 1743972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743983 | Proyecto de inversión | 1333628.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333628.44, modificado:1333628.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 39004 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 39004 | S | 471 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 47109 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-91.98890713, lat:17.78711194}} | 2020-04-28 | 2020-07-15 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-PAVIMENTACION-0011-2020, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1333628.44, importe_modificado:933539.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {1743983/proyecto_FIN, 1743983/proyecto_PROCESO, 1743983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744075 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD COROSTIC - 39209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39209 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE COROSTI, lon:-92.15635167, lat:17.12967299}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744170 | Proyecto de inversión | 278931.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278931.59, modificado:278931.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LA PERSEVERANCIA - 39416 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39416 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:162, direccion:EJIDO LA PERSEVERANCIA, 51485 LA PERSEVERANCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO GOLONTON, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE CONDUCE MEDIANTE CAMINO , lon:-92.27909932, lat:17.1620658}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-005/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278931.59, importe_modificado:278931.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744296 | Proyecto de inversión | 210993.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210993.08, modificado:210993.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 X 5 METROS - 39670 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 39670 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 49757 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-92.37061525, lat:17.57887051}} | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:210993.08, importe_modificado:210993.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1744296/proyecto_INICIO, 1744296/proyecto_FIN, 1744296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744944 | Proyecto de inversión | 1218366.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218366.21, modificado:1218366.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZUNÚN - 41016 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 41016 | S | 294 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA TZUNÚN, 58993 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DE APROXIMADAMENTE 8.3 KM, lon:-92.37434611, lat:16.83987879}} | 2020-03-12 | 2020-04-12 | 1218366.21 | 1218366.21 | 1218366.21 | 1218366.21 | 1218366.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-059/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1218366.21, importe_modificado:1218366.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1744944/proyecto_INICIO, 1744944/proyecto_FIN, 1744944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745006 | Proyecto de inversión | 3988670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988670.0, modificado:3988670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO NUEVO MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 41167 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41167 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.7, meta_modificada:2377.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO NUEVO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA DECIMA, CALLE TERCERA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL BULEVAR PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15608193, lat:14.68222472}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3988670.0, importe_modificado:3988670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2377.7}} | {1745006/proyecto_INICIO, 1745006/proyecto_PROCESO, 1745006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745668 | Proyecto de inversión | 2415168.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415168.88, modificado:2415168.88}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 45769 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45769 | S | 474 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO , 52010 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC A GUAQ, lon:-92.40194547, lat:16.92493974}} | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 2415168.88 | 2415168.88 | 2415168.88 | 2415168.88 | 2415168.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2415168.88, importe_modificado:2415168.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1745668/proyecto_INICIO, 1745668/proyecto_PROCESO, 1745668/proyecto_INICIO, 1745668/proyecto_FIN, 1745668/proyecto_PROCESO, 1745668/proyecto_FIN, 1745668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745790 | Proyecto de inversión | 706940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706940.16, modificado:706940.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46103 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46103 | S | 3177 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.9, meta_modificada:962.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO EL MIRADOR, 52010 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE ENCUENTRA A 130 MTS DE LA PRESIDEN, lon:-92.37738774, lat:16.8853175}} | 2020-01-10 | 2020-03-02 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:706940.16, importe_modificado:706940.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.9}} | {1745790/proyecto_INICIO, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745923 | Proyecto de inversión | 2558457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558457.12, modificado:2558457.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 46448 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46448 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y AVENIDA 3A SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTIN DE LA CABECERA , lon:-92.33753113, lat:17.17527305}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2558457.12, importe_modificado:2558457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:334.0}} | {1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_FIN, 1745923/proyecto_INICIO, 1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745967 | Proyecto de inversión | 629733.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629733.67, modificado:629733.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 46551 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46551 | S | 233 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:59, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESQUINA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA , lon:-93.48434588, lat:17.16252436}} | 2020-03-05 | 2020-04-18 | 629733.67 | 629733.67 | 629733.67 | 629733.67 | 629733.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:629733.67, importe_modificado:629733.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {1745967/proyecto_INICIO, 1745967/proyecto_PROCESO, 1745967/proyecto_FIN, 1745967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746059 | Proyecto de inversión | 463365.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463365.36, modificado:463365.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 46756 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 46756 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICARA EN 27 VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO SAN PEDRO BUEN, lon:-93.21126796, lat:15.90320696}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:463365.36, importe_modificado:463365.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1746059/proyecto_PROCESO, 1746059/proyecto_INICIO, 1746059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746216 | Proyecto de inversión | 227042.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227042.17, modificado:227042.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 47117 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 47117 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUARE< MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 47977 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, lon:-92.80719174, lat:17.22299598}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ORD-003/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:227042.17, importe_modificado:227042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_PROCESO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746217 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47119 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47119 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA , lon:-92.36431295, lat:16.86288419}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO, 1746217/proyecto_FIN, 1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746225 | Proyecto de inversión | 410186.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410186.66, modificado:410186.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN NUEVO CHAPULTENANGO - 47139 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47139 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRE LA ENTRADA AL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO Y EL ENTRONQUE CONOCIDO COMO NUEVO CHAPULTENANGO, lon:-93.69127854, lat:17.11901621}} | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:410186.66, importe_modificado:410186.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1746225/proyecto_INICIO, 1746225/proyecto_PROCESO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_INICIO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_PROCESO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746258 | Proyecto de inversión | 1437404.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437404.98, modificado:1437404.98}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO EJIDO VALLE MORELOS - 47210 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 47210 | S | 640 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N EJIDO VALLE MORELOS, 73765 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR S/N, CALLE CUARTA PONIENTE SUR S/N LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO, lon:-93.00044702, lat:16.1365445}} | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/036-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1437404.98, importe_modificado:1437404.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1746258/proyecto_INICIO, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746420 | Proyecto de inversión | 2763462.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47609 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47609 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ GRUPO I, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36430403, lat:16.86307291}} | 2020-03-23 | 2020-06-19 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1746420/proyecto_INICIO, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746562 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJON - 48028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48028 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILW, lon:-91.97670808, lat:17.09947708}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746959 | Proyecto de inversión | 2695454.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695454.31, modificado:2695454.31}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO - 49641 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAIMIENTO MUNICIPAL | 49641 | S | 227 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:14, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO NUEVA SONORA, 00000 NUEVA SONORA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA CAMINO TUZANTAN CABECERA EJIDO GUADALUPE SIGUIENDO CARRETERA A MANACA, lon:-92.37384779, lat:15.1694226}} | 2020-06-20 | 2020-09-20 | 2695454.31 | 2695454.31 | 2695454.31 | 2695454.31 | 2695454.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2695454.31, importe_modificado:2695454.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}} | {1746959/proyecto_INICIO, 1746959/proyecto_FIN, 1746959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747168 | Proyecto de inversión | 1211495.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 3 AVENIDA SUR EN BARRIO TAMARINDO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 50204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 50204 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO TAMARINDO QUE ES UN BARRI, lon:-92.16772677, lat:14.98659786}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747341 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 50718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - FRACCION BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 EJIDO FRACCIÓN BUENAVISTA, 52164 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL Y , TER, lon:-92.33259704, lat:17.0822601}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747341/proyecto_INICIO, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747350 | Proyecto de inversión | 913842.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.33, modificado:913842.33}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50752 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50752 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUITIUPAN ENTRANDO SE ENCUENTRA U, lon:-92.68795073, lat:17.17046526}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:913842.33, importe_modificado:913842.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1747350/proyecto_PROCESO, 1747350/proyecto_INICIO, 1747350/proyecto_FIN, 1747350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747398 | Proyecto de inversión | 2132876.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132876.33, modificado:2132876.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO HUITIUPAN CENTRO - 50862 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50862 | S | 17 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO HUITIUPAN CENTRO, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE HUITIUPAN. DE REFERENCIA SE LLEGA ALA AGENC, lon:-92.68627332, lat:17.172726}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2132876.33, importe_modificado:2132876.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_PROCESO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747950 | Proyecto de inversión | 216914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216914.0, modificado:216914.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TERCERA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA AVENIDA NORTE SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 52320 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52320 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL DE CHEDHAUI Y A LADO DEL BORDO FRO, lon:-92.14811603, lat:14.68103117}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 216914 | 216914 | 216914 | 216914 | 216914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:216914.0, importe_modificado:216914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_INICIO, 1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748017 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 1) - 52449 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52449 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57326992, lat:17.22839158}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748017/proyecto_INICIO, 1748017/proyecto_PROCESO, 1748017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749102 | Proyecto de inversión | 3379632.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379632.83, modificado:3379632.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ANITA - 55317 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55317 | S | 188 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLE, lon:-92.11389171, lat:16.80477771}} | 2020-03-15 | 2020-05-30 | 630634 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3379632.83, importe_modificado:3379632.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1749102/proyecto_PROCESO, 1749102/proyecto_INICIO, 1749102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749339 | Proyecto de inversión | 5990125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990125.0, modificado:5990125.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 56124 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 56124 | S | 3800 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68797076, lat:16.11758766}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-IR/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5990125.0, importe_modificado:5990125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}} | {1749339/proyecto_INICIO, 1749339/proyecto_PROCESO, 1749339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749518 | Proyecto de inversión | 1258108.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258108.98, modificado:1258108.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 56775 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 56775 | S | 50 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL EJIDO NUEVA SESECAPA PASANDO POR LOS EJIDOS NICOLAS BRAVO I, NICOLAS BRAVO DOS, LAS MARAVIL, lon:-92.89173579, lat:15.28008506}} | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1258108.98, importe_modificado:1258108.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3570.0}} | {1749518/proyecto_PROCESO, 1749518/proyecto_INICIO, 1749518/proyecto_FIN, 1749518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749710 | Proyecto de inversión | 1147703.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147703.06, modificado:1147703.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 57387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57387 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.2, meta_modificada:1728.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA A 3.2 KM, lon:-92.24855206, lat:17.09607111}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:RÁUL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1147703.06, importe_modificado:1147703.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.2}} | {1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749757 | Proyecto de inversión | 558632.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558632.8, modificado:558632.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL CARMEN - 57553 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57553 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SANTA MARIA D, lon:-91.99930706, lat:16.84922211}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83661, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558632.8, importe_modificado:558632.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1749757/proyecto_INICIO, 1749757/proyecto_PROCESO, 1749757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750297 | Proyecto de inversión | 2516230.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516230.07, modificado:2516230.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59098 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59098 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08742583, lat:16.90408523}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0046/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2516230.07, importe_modificado:2516230.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} | {1750297/proyecto_INICIO, 1750297/proyecto_PROCESO, 1750297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750761 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOLAKIL - 60276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60276 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y , SE UBICA A 22.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CH, lon:-92.24559724, lat:17.02457595}} | 2020-05-12 | 2020-08-12 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_FIN, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750827 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 60430 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60430 | S | 4600 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN JACINTO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y 6A ORIENTE, lon:-93.10027035, lat:16.62268226}} | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM/011/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1750827/proyecto_PROCESO, 1750827/proyecto_FIN, 1750827/proyecto_INICIO, 1750827/proyecto_PROCESO, 1750827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750838 | Proyecto de inversión | 1284449.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284449.71, modificado:1284449.71}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD JESÚS PÉREZ ORTÍZ - 60465 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60465 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PEREZ ORTIZ COLONIA JESUS PÉREZ ORTIZ, 29151 JESÚS PÉREZ ORTÍZ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. JESÚS PÉREZ ORTIZ SE ENCUENTRA UBICADA NORTE PONIENTE DE SUCHIAPA Y E, lon:-93.12626762, lat:16.65274408}} | 2020-05-21 | 2020-06-10 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1284449.71, importe_modificado:1284449.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}} | {1750838/proyecto_INICIO, 1750838/proyecto_FIN, 1750838/proyecto_PROCESO, 1750838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750902 | Proyecto de inversión | 2636700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636700.49, modificado:2636700.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60658 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60658 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08746423, lat:16.9216313}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2636700.49, importe_modificado:2636700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2344.0}} | {1750902/proyecto_INICIO, 1750902/proyecto_PROCESO, 1750902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750903 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 60660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60660 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1ERA. ETAPA, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y , LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.04637535, lat:17.18621904}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1750903/proyecto_PROCESO, 1750903/proyecto_FIN, 1750903/proyecto_INICIO, 1750903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751213 | Proyecto de inversión | 3618840.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618840.98, modificado:3618840.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 61578 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 61578 | S | 2353 | 2346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBERERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-91.83361388, lat:16.1168222}} | 2020-04-16 | 2020-07-14 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3618840.98, importe_modificado:3618840.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1751213/proyecto_INICIO, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751314 | Proyecto de inversión | 809191.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809191.21, modificado:809191.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61925 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48322152, lat:16.56338818}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:809191.21, importe_modificado:809191.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1751314/proyecto_INICIO, 1751314/proyecto_PROCESO, 1751314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751722 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ATOTONILCO - 63248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63248 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.10552796, lat:16.84639627}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1139.0}} | {1751722/proyecto_PROCESO, 1751722/proyecto_INICIO, 1751722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752311 | Proyecto de inversión | 915400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915400.0, modificado:915400.0}} | CONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 65009 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65009 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN IS, lon:-92.34331127, lat:16.58581962}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915400.0, importe_modificado:915400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_INICIO, 1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752551 | Proyecto de inversión | 2902438.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902438.46, modificado:2902438.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD RAMÓN F. BALBOA - 65662 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65662 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA BETANIA PAR, lon:-91.41620324, lat:16.48822422}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902438.46, importe_modificado:2902438.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752551/proyecto_INICIO, 1752551/proyecto_PROCESO, 1752551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752768 | Proyecto de inversión | 2582770.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582770.97, modificado:2582770.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 66043 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66043 | S | 749 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUACAYAN Y CALLE LAS ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DE, lon:-92.10355872, lat:16.89708675}} | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2582770.97, importe_modificado:2582770.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1752768/proyecto_INICIO, 1752768/proyecto_PROCESO, 1752768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752904 | Proyecto de inversión | 587394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587394.88, modificado:587394.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA LAS FLORES - 66487 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 66487 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000 LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA DENTRO DEL EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ES, lon:-92.97286894, lat:16.0930324}} | 2020-07-13 | 2020-09-07 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:587394.88, importe_modificado:587394.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1752904/proyecto_PROCESO, 1752904/proyecto_INICIO, 1752904/proyecto_FIN, 1752904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753111 | Proyecto de inversión | 1851645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851645.0, modificado:1851645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA JERICÓ - 67146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67146 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.5, meta_modificada:4435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZAJALÁ JERICÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, SE UBICA A 29.78 KMS., lon:-92.08444564, lat:17.01223347}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1851645.0, importe_modificado:1851645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.5}} | {1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_INICIO, 1753111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753200 | Proyecto de inversión | 861203.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861203.87, modificado:861203.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILÁN - 67355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67355 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUERTA Y CAMINO LA REFORMA, CAMINO EL CACAO PARA, lon:-91.88040402, lat:16.95077732}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:861203.87, importe_modificado:861203.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1753200/proyecto_INICIO, 1753200/proyecto_PROCESO, 1753200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753640 | Proyecto de inversión | 432306 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432306.0, modificado:432306.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SIERRA ALTA - 68567 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68567 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1716, direccion:CALLE RANCHERÍA SIERRA ALTA INTERIOR M EJIDO RANCHERÍA SIERRA ALTA, 30470 SIERRA ALTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERO DE VILLAFLORESTUXTLA VÍA SUCHIAPA EN EL CUAL SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL , lon:-93.0634911, lat:16.4717297}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-058, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432306.0, importe_modificado:432306.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753640/proyecto_FIN, 1753640/proyecto_INICIO, 1753640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753646 | Proyecto de inversión | 1937344.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937344.15, modificado:1937344.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, C.C.T.: 07DPR2373T - 68588 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 68588 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL BOQUERON KILÓMETRO 39 + 200 EJIDO EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-92.11096786, lat:15.96194976}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1937344.15 | 1937344.15 | 1937344.15 | 1937344.15 | 1937344.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/024/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1937344.15, importe_modificado:1937344.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753646/proyecto_FIN, 1753646/proyecto_INICIO, 1753646/proyecto_FIN, 1753646/proyecto_PROCESO, 1753646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753823 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL JARDÍN - 69050 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69050 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RANCHERÍA EL JARDIN RANCHERIA RANCHERÍA EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE VA PARA EL CENTRO DE VILLAF, lon:-93.13381221, lat:16.32648444}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-022, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753823/proyecto_INICIO, 1753823/proyecto_FIN, 1753823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753940 | Proyecto de inversión | 475524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475524.0, modificado:475524.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 69348 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69348 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE YEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL , lon:-93.54420093, lat:16.39508135}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 475524 | 475524 | 475524 | 475524 | 475524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-025, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:475524.0, importe_modificado:475524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1753940/proyecto_INICIO, 1753940/proyecto_FIN, 1753940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753956 | Proyecto de inversión | 631797.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631797.97, modificado:631797.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA (13 ACCIONES) EN BARRIO CENTRO - 69373 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 69373 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PALMAR Y CALLE PLANADA, CALLE 27 DE FEBRERO EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80562197, lat:17.13381577}} | 2020-07-27 | 2020-10-10 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:631797.97, importe_modificado:631797.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1753956/proyecto_PROCESO, 1753956/proyecto_INICIO, 1753956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754052 | Proyecto de inversión | 1008045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:1008045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO EL CEDRO - 69582 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69582 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESES ENTRE AVENIDAS JACARANDAS Y EL CEDRO , lon:-92.13435507, lat:16.26543186}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1008045.97, importe_modificado:1008045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1754052/proyecto_INICIO, 1754052/proyecto_PROCESO, 1754052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754388 | Proyecto de inversión | 729219.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729219.87, modificado:729219.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 70786 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70786 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSUELO SOLORZANO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUSTAMANTE GARCIA Y , AVENIDA GUADALUPE ROBLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CO, lon:-92.80921285, lat:16.56056693}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:729219.87, importe_modificado:729219.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1754388/proyecto_INICIO, 1754388/proyecto_FIN, 1754388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755011 | Proyecto de inversión | 2566327.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566327.88, modificado:2566327.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO ASENTAMIENTO EL CORRALITO - 73130 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 73130 | S | 1073 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASA KILÓMETRO 176 + 480 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE , lon:-92.24983847, lat:16.82444855}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2566327.88, importe_modificado:2566327.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_PROCESO, 1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_FIN, 1755011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755562 | Proyecto de inversión | 2482307.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482307.18, modificado:2482307.18}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB17590 - 79992 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79992 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMERICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-91.97641968, lat:17.33182974}} | 2020-03-12 | 2020-05-10 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-014/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2482307.18, importe_modificado:2482307.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1755562/proyecto_PROCESO, 1755562/proyecto_FIN, 1755562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755634 | Proyecto de inversión | 241274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241274.2, modificado:241274.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 80179 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80179 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.53, meta_modificada:66.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDECIA Y AVENIDA GRIJALVA, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA, lon:-92.80517337, lat:16.55122578}} | 2020-03-30 | 2020-04-23 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/007/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:241274.2, importe_modificado:241274.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.53}} | {1755634/proyecto_PROCESO, 1755634/proyecto_FIN, 1755634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756481 | Proyecto de inversión | 587476.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587476.69, modificado:587476.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82583 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89038114, lat:17.06435593}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:587476.69, importe_modificado:587476.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756481/proyecto_FIN, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756644 | Proyecto de inversión | 1348180.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348180.78, modificado:1348180.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 83083 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83083 | S | 139 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:84, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO MONTE FLOR, 30135 MONTE FLOR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1500 METROS APROXIMADOS DE OJO DE AGUA CAMINO DE HERRADURA 130 APROXIMAD, lon:-92.18837882, lat:15.61141421}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/14, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1348180.78, importe_modificado:1348180.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1756644/proyecto_PROCESO, 1756644/proyecto_INICIO, 1756644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756726 | Proyecto de inversión | 492321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492321.68, modificado:492321.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 83309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83309 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CARMEN XAQUILA, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHEN UCH, TERRACER, lon:-92.28715731, lat:17.06989788}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492321.68, importe_modificado:492321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756895 | Proyecto de inversión | 1488528.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488528.72, modificado:1488528.72}} | REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA VESPERTINA DEL ESTADO 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 07EES0066R BARRIO CENTRO - 83768 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83768 | S | 213 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA A 250 METROS , lon:-92.24801045, lat:15.36573139}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1488528.72, importe_modificado:1488528.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1756895/proyecto_INICIO, 1756895/proyecto_FIN, 1756895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756910 | Proyecto de inversión | 1249563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249563.87, modificado:1249563.87}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL - 83800 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83800 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRINITARIA, lon:-92.05040641, lat:16.11889202}} | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/039/2020, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1249563.87, importe_modificado:1249563.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_INICIO, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756950 | Proyecto de inversión | 967129.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967129.87, modificado:967129.87}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS - 83892 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83892 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 00000 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CEBOLLA- EL ROSARITO Y TERRACERIA CAMINO A BUENA VISTA, S, lon:-92.8156411, lat:16.52158079}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:967129.87, importe_modificado:967129.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}} | {1756950/proyecto_INICIO, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757420 | Proyecto de inversión | 648989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648989.0, modificado:648989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 85342 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85342 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.4, meta_modificada:886.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36, lon:-93.53078278, lat:16.35072609}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 648989 | 648989 | 648989 | 648989 | 648989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-048, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:648989.0, importe_modificado:648989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.4}} | {1757420/proyecto_INICIO, 1757420/proyecto_PROCESO, 1757420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757958 | Proyecto de inversión | 2091566.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091566.52, modificado:2091566.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS PARA BAÑO - 86917 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86917 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA- DOCTOR MANUEL VELASCO Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN , lon:-92.58541211, lat:17.27954183}} | 2020-05-07 | 2020-08-28 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2091566.52, importe_modificado:2091566.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1757958/proyecto_INICIO, 1757958/proyecto_PROCESO, 1757958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758154 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LOQUIBJA - 87362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87362 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACUALA - LOQUIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL CACUALA - LAS RUINAS Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - WILIBJA, TERRACERIA CAC, lon:-92.03484184, lat:17.05921553}} | 2020-07-02 | 2020-08-17 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758402 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 87940 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87940 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.67832675, lat:17.34954635}} | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758402/proyecto_INICIO, 1758402/proyecto_PROCESO, 1758402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758576 | Proyecto de inversión | 984891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88267 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88267 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCAL, lon:-92.62910436, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1758576/proyecto_PROCESO, 1758576/proyecto_INICIO, 1758576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758578 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 88269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88269 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCALI, lon:-92.62913923, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1758578/proyecto_INICIO, 1758578/proyecto_PROCESO, 1758578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758748 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA - 88803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88803 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 390 EJIDO BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBIC, lon:-92.25826135, lat:17.12669159}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN, 1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758838 | Proyecto de inversión | 377307.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377307.49, modificado:377307.49}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DENTRO DEL MERCADO MOISÉS MURGUEZA ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 89045 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89045 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.84, meta_modificada:197.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 3 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LA 1A Y 3A AVENID SUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD , lon:-92.16623879, lat:14.99109215}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:377307.49, importe_modificado:377307.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.84}} | {1758838/proyecto_INICIO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758851 | Proyecto de inversión | 1798544.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798544.87, modificado:1798544.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B - 89089 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 89089 | S | 20700 | 20011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN LUIS POTOSÍ CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS Y CALLE QUERETARO COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORM, lon:-93.15012046, lat:17.85722105}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1798544.87, importe_modificado:1798544.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {1758851/proyecto_INICIO, 1758851/proyecto_PROCESO, 1758851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758854 | Proyecto de inversión | 2681971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681971.78, modificado:2681971.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 89103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89103 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-92.34899954, lat:17.51403312}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2681971.78, importe_modificado:2681971.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}} | {1758854/proyecto_INICIO, 1758854/proyecto_PROCESO, 1758854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758964 | Proyecto de inversión | 86561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN - 89405 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 89405 | S | 205 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO LA LOCALIDAD MATAMOROS 1RA SECCION SE ENCUENTRA A 8380 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.09701362, lat:17.39071692}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO, 1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759357 | Proyecto de inversión | 1585080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585080.1, modificado:1585080.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 90407 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90407 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL SE ACCEDE POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECTAPACHULA A 8 KM ESTA UN RETORNO DOBLANDO A LA IZ, lon:-92.85515441, lat:15.43879874}} | 2020-05-19 | 2020-07-19 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585080.1, importe_modificado:1585080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1759357/proyecto_INICIO, 1759357/proyecto_PROCESO, 1759357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759810 | Proyecto de inversión | 1578970.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578970.87, modificado:1578970.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91571 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91571 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.1, meta_modificada:2129.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93163007, lat:16.99338009}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1578970.87, importe_modificado:1578970.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.1}} | {1759810/proyecto_INICIO, 1759810/proyecto_PROCESO, 1759810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759857 | Proyecto de inversión | 570933.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570933.87, modificado:570933.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91693 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.8, meta_modificada:1223.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93213433, lat:16.99341087}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570933.87, importe_modificado:570933.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.8}} | {1759857/proyecto_INICIO, 1759857/proyecto_PROCESO, 1759857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760174 | Proyecto de inversión | 1380627.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380627.35, modificado:1380627.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CARAMELITOS, CLAVE: 07ODI0041J - 92552 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 92552 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA, lon:-92.05561884, lat:16.11884548}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1380627.35 | 1380627.35 | 1380627.35 | 1380627.35 | 1380627.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/047/2020, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1380627.35, importe_modificado:1380627.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760174/proyecto_PROCESO, 1760174/proyecto_FIN, 1760174/proyecto_INICIO, 1760174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760667 | Proyecto de inversión | 1506263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506263.25, modificado:1506263.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 93710 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 93710 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.98, meta_modificada:2992.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA Y 10 KM A MANO DERECHA SE ECNUENTRA LA ENTRADA AL, lon:-92.82353797, lat:15.40577698}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1506263.25, importe_modificado:1506263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2992.98}} | {1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760842 | Proyecto de inversión | 645794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645794.88, modificado:645794.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD PORVENIR EL OJO DE AGUA - 94186 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 94186 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.9, meta_modificada:38.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29386 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR OJO DE AGUA AL SUR A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA LOCALI, lon:-92.89850543, lat:16.5027888}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-007/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:645794.88, importe_modificado:645794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.9}} | {1760842/proyecto_FIN, 1760842/proyecto_PROCESO, 1760842/proyecto_INICIO, 1760842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761016 | Proyecto de inversión | 1925828.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925828.97, modificado:1925828.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO PORTACELI 1A ETAPA - 94574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94574 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 307 EJIDO PORTACELI, 29960 PORTACELI, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 3, lon:-91.59686232, lat:17.30401283}} | 2020-03-27 | 2020-07-24 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1925828.97, importe_modificado:1925828.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761119 | Proyecto de inversión | 211517.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211517.71, modificado:211517.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS - 94891 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 94891 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:60, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LAS GRUPAS, 29386 LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS QUE SE ENCUENTRA A 20 KM DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-92.8548259, lat:16.41657329}} | 2020-01-15 | 2020-02-02 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:211517.71, importe_modificado:211517.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1761119/proyecto_FIN, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761187 | Proyecto de inversión | 650798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650798.12, modificado:650798.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 95066 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 95066 | S | 99 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29386 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTIERRE, lon:-92.91138458, lat:16.56661152}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-009/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:650798.12, importe_modificado:650798.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_FIN, 1761187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761220 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS FIRMES - 95140 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95140 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 100 MTS DE LA TIENDITA OJO DE DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34546719, lat:17.41036225}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1761220/proyecto_INICIO, 1761220/proyecto_FIN, 1761220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761510 | Proyecto de inversión | 951156.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951156.57, modificado:951156.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 95966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95966 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA FRONTERA DOS PARA LLE, lon:-92.2848183, lat:16.93241612}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951156.57, importe_modificado:951156.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.04}} | {1761510/proyecto_INICIO, 1761510/proyecto_PROCESO, 1761510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761535 | Proyecto de inversión | 805080.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805080.94, modificado:805080.94}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 96050 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 96050 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SALTILLO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA ESTA UBICADA, lon:-92.0168663, lat:16.12150186}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/053/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:805080.94, importe_modificado:805080.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1761535/proyecto_INICIO, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761597 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 96243 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96243 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SANTA TERESITA, CAMINO 14 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR, lon:-92.064785, lat:16.87297287}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761597/proyecto_INICIO, 1761597/proyecto_FIN, 1761597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761753 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 96643 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96643 | S | 179 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS SELVA, CARRETERA LEQUILUM PA, lon:-92.01743884, lat:16.88770795}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88677, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1761753/proyecto_INICIO, 1761753/proyecto_FIN, 1761753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761759 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96653 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96653 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 600 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.21056303, lat:16.82389422}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88678, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761759/proyecto_INICIO, 1761759/proyecto_FIN, 1761759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761794 | Proyecto de inversión | 1976165.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976165.58, modificado:1976165.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96727 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.6, meta_modificada:1874.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08208287, lat:16.90444965}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1976165.58, importe_modificado:1976165.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.6}} | {1761794/proyecto_INICIO, 1761794/proyecto_PROCESO, 1761794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761914 | Proyecto de inversión | 206718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.18, modificado:206718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 97120 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97120 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANPICHUCALCO A 4.450 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, lon:-93.10051321, lat:17.45914304}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:206718.18, importe_modificado:206718.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762008 | Proyecto de inversión | 426981.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 97337 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97337 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 00000 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO Q, lon:-93.05422546, lat:16.00162995}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_PROCESO, 1762008/proyecto_FIN, 1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762046 | Proyecto de inversión | 2143942.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143942.58, modificado:2143942.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.9 KM DE CAMINO RURAL - 97439 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97439 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 0.800 DEL CAMINO PALMA TULIJA HACIA , lon:-92.00702254, lat:17.24199874}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-144/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2143942.58, importe_modificado:2143942.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1762046/proyecto_PROCESO, 1762046/proyecto_INICIO, 1762046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762051 | Proyecto de inversión | 426981.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 97448 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97448 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL , lon:-93.0697463, lat:15.94747946}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/075-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_PROCESO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762100 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 97614 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 97614 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOYETA, 00000 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.35863801, lat:17.29399962}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-084/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1762100/proyecto_PROCESO, 1762100/proyecto_INICIO, 1762100/proyecto_PROCESO, 1762100/proyecto_INICIO, 1762100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762228 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 97961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97961 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL TANCHIVIL - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JERONIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA EL NARANJO SE U, lon:-91.99226408, lat:17.06989459}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_PROCESO, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762240 | Proyecto de inversión | 911303.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911303.66, modificado:911303.66}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97995 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97995 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACA CABECERA , lon:-92.89657505, lat:16.5432535}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:911303.66, importe_modificado:911303.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_FIN, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762324 | Proyecto de inversión | 3546818.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546818.52, modificado:3546818.52}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 98222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98222 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE ENCUENTRA, lon:-92.08422864, lat:16.9042854}} | 2020-05-15 | 2020-08-16 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3546818.52, importe_modificado:3546818.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1762324/proyecto_PROCESO, 1762324/proyecto_INICIO, 1762324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762432 | Proyecto de inversión | 675000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.49, modificado:675000.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GARDENIAS EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98539 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98539 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.73, meta_modificada:857.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CARRETERA FEDERAL 157 LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA QUIN, lon:-93.06925664, lat:16.16941809}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/079-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:675000.49, importe_modificado:675000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.73}} | {1762432/proyecto_INICIO, 1762432/proyecto_PROCESO, 1762432/proyecto_FIN, 1762432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762460 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA (TERCERA ETAPA) - 98627 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98627 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.35219959, lat:16.76252975}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-091/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1762460/proyecto_INICIO, 1762460/proyecto_FIN, 1762460/proyecto_PROCESO, 1762460/proyecto_FIN, 1762460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762527 | Proyecto de inversión | 988384.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988384.47, modificado:988384.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 98814 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98814 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:404, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SANTA ROSITA, 30190 SANTA ROSITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-92.0487245, lat:16.73218784}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-49/2020, contratista:KAN B'AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:988384.47, importe_modificado:988384.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762527/proyecto_INICIO, 1762527/proyecto_PROCESO, 1762527/proyecto_FIN, 1762527/proyecto_PROCESO, 1762527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762532 | Proyecto de inversión | 1112154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112154.57, modificado:1112154.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON 1ª SECCIÓN EN LA AGEB 084 - 98827 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 98827 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.4, meta_modificada:448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA. SUR PONIENTE. BARRIO TUMBALA BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECC, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS CALLES, lon:-92.31654566, lat:17.27651527}} | 2020-07-28 | 2020-10-10 | 1112154.57 | 1112154.57 | 1112154.57 | 1112154.57 | 1112154.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-085/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1112154.57, importe_modificado:1112154.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.4}} | {1762532/proyecto_PROCESO, 1762532/proyecto_INICIO, 1762532/proyecto_PROCESO, 1762532/proyecto_INICIO, 1762532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762748 | Proyecto de inversión | 541128.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541128.6, modificado:541128.6}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ESMERALDA EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 99275 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 99275 | S | 198 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.8, meta_modificada:738.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN L, lon:-93.06406731, lat:16.17043868}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/080-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:541128.6, importe_modificado:541128.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.8}} | {1762748/proyecto_INICIO, 1762748/proyecto_PROCESO, 1762748/proyecto_FIN, 1762748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762779 | Proyecto de inversión | 1500000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 99367 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99367 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.28939415, lat:16.93414555}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.11, importe_modificado:1500000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1762779/proyecto_PROCESO, 1762779/proyecto_INICIO, 1762779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762839 | Proyecto de inversión | 460985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.44, modificado:460985.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR1092D EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 99540 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99540 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.69320515, lat:15.28535003}} | 2020-05-18 | 2020-07-30 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:460985.44, importe_modificado:460985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1762839/proyecto_INICIO, 1762839/proyecto_PROCESO, 1762839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762895 | Proyecto de inversión | 905307.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905307.12, modificado:905307.12}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 99678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99678 | S | 177 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3267.5, meta_modificada:3267.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSCHILA PARA, lon:-92.03389468, lat:16.87181229}} | 2020-01-15 | 2020-04-15 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:905307.12, importe_modificado:905307.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3267.5}} | {1762895/proyecto_INICIO, 1762895/proyecto_PROCESO, 1762895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762917 | Proyecto de inversión | 1030792.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030792.04, modificado:1030792.04}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ES ESCUELA PRIMARIA MOTOZINTLA CON CLAVE: 07EPR0453Q EN BARRIO SAN LUCAS - 99760 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99760 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA MOTOZINTLA ESTA UBICADA SOBRE LA 5TA AV SUR ENTR, lon:-92.25099687, lat:15.3625933}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1030792.04 | 1030792.04 | 1030792.04 | 1030792.04 | 1030792.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1030792.04, importe_modificado:1030792.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1762917/proyecto_INICIO, 1762917/proyecto_PROCESO, 1762917/proyecto_FIN, 1762917/proyecto_INICIO, 1762917/proyecto_PROCESO, 1762917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763018 | Proyecto de inversión | 2032168.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032168.4, modificado:2032168.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO TONINA - 100010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100010 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 11 OTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 11 OTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA LLEGAR AL FRACC SIGLO XXI DOBLA, lon:-92.0830257, lat:16.91003377}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032168.4, importe_modificado:2032168.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1763018/proyecto_INICIO, 1763018/proyecto_PROCESO, 1763018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763024 | Proyecto de inversión | 908482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908482.16, modificado:908482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 100024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100024 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.59, meta_modificada:627.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10513946, lat:16.91051772}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:908482.16, importe_modificado:908482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.59}} | {1763024/proyecto_INICIO, 1763024/proyecto_PROCESO, 1763024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763104 | Proyecto de inversión | 1121582.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121582.71, modificado:1121582.71}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS NUBES - 100220 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100220 | S | 69 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN BARRIO LAS NUBES EJID, lon:-92.42715354, lat:15.39644907}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1121582.71, importe_modificado:1121582.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1763104/proyecto_INICIO, 1763104/proyecto_FIN, 1763104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763223 | Proyecto de inversión | 639294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639294.48, modificado:639294.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA RANCHERÍA EL CASTAÑO - 100612 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 100612 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL CASTAÑO, 00000 EL CASTAÑO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA CERCA DE MAR PARA LEGAR SE PASAN LOS EJIDOS IBARRA, ROBERTO BARRIOS, RANCHERIA CRISTINA, lon:-92.96678709, lat:15.28814948}} | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639294.48, importe_modificado:639294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.2}} | {1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763308 | Proyecto de inversión | 2691678.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691678.2, modificado:2691678.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 100836 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 100836 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. SEGUNDA SUR OTE Y CALLE CALLE AMATITLAN, CALLE CALLE CHANTE PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.36663372, lat:16.41593298}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2691678.2, importe_modificado:2691678.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}} | {1763308/proyecto_INICIO, 1763308/proyecto_PROCESO, 1763308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763357 | Proyecto de inversión | 837741.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837741.62, modificado:837741.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD SHUTAL - 100947 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100947 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CERRO BLANCO-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SHUTAL, 29750 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CABEC, lon:-92.85425672, lat:17.2396888}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:837741.62, importe_modificado:837741.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1763357/proyecto_INICIO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763605 | Proyecto de inversión | 180205.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180205.44, modificado:180205.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTÓBAL - 101637 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101637 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTÓBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS SOBRE LA ÚLTIMA CALLE DEL BARRIO SAN CRISTOBAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32096743, lat:17.27388479}} | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 180205.44 | 180205.44 | 180205.44 | 180205.44 | 180205.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-102/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:180205.44, importe_modificado:180205.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1763605/proyecto_INICIO, 1763605/proyecto_PROCESO, 1763605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763612 | Proyecto de inversión | 1043119.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043119.93, modificado:1043119.93}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3RA PONIENTE NORTE. AGEB. 0050 - 101651 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 101651 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE 4TA NORTE PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3RA. SUR PONIENTE NORTE ESTA S, lon:-92.31684818, lat:17.2814919}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-092/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1043119.93, importe_modificado:1043119.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763646 | Proyecto de inversión | 708537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708537.28, modificado:708537.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 101739 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101739 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 290 + 600 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN FRANCISCO UNO, CARRETERA DAMASCO PARTIMOS DE LA C, lon:-91.52270877, lat:17.11501863}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83667, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:708537.28, importe_modificado:708537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} | {1763646/proyecto_INICIO, 1763646/proyecto_FIN, 1763646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763663 | Proyecto de inversión | 3252175.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252175.9, modificado:3252175.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA AVENIDA NORTE EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 101783 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 101783 | S | 177 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE LA AMPLIACION DE 1364 ML DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.07553289, lat:16.17398546}} | 2020-08-19 | 2020-12-15 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/086-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3252175.9, importe_modificado:3252175.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1364.0}} | {1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO, 1763663/proyecto_PROCESO, 1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763709 | Proyecto de inversión | 857765.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857765.79, modificado:857765.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH LUMAL - 101892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101892 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDAD CENTRAL Y CARRETERA OCOSINGO-TONINA, TERRACERIA ACH LUMAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.83193696, lat:16.85807741}} | 2020-05-25 | 2020-09-07 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0363/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857765.79, importe_modificado:857765.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_FIN, 1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763711 | Proyecto de inversión | 1153386.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153386.21, modificado:1153386.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TERMINACION), TRAMO CRISTOBAL COLON-LOMA LA BANDERA, DEL KM 2+000 AL KM 7+041.58 - 101899 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 101899 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:RANCHERIA LOMA LA BANDERA, 00000 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO RANCHERIA LOMA LA BANDERA LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.53782274, lat:16.55392199}} | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1153386.21, importe_modificado:1153386.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.21}} | {1763711/proyecto_FIN, 1763711/proyecto_PROCESO, 1763711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763742 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD NUEVO DORADO ASENTAMIENTO DORADO NUEVO - 101987 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101987 | S | 348 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3263.0, meta_modificada:3263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN, AVENIDA PRINCIPAL SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 10 METROS, lon:-92.21185804, lat:14.67517453}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3263.0}} | {1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_INICIO, 1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763857 | Proyecto de inversión | 494158.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494158.14, modificado:494158.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SIRIA - 102303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102303 | S | 179 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.4, meta_modificada:2395.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CARRETERA CRUCERO PIÑAL, CARRETERA LA SIRIA PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.69320024, lat:17.19435683}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:494158.14, importe_modificado:494158.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.4}} | {1763857/proyecto_INICIO, 1763857/proyecto_FIN, 1763857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763889 | Proyecto de inversión | 113941.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113941.88, modificado:113941.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 102361 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102361 | S | 388 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGOO PARA LLEGA, lon:-91.75134272, lat:16.99712035}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0367/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:113941.88, importe_modificado:113941.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1763889/proyecto_INICIO, 1763889/proyecto_FIN, 1763889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764060 | Proyecto de inversión | 84944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84944.85, modificado:84944.85}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE - 102890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102890 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA PEÑA BLANCA SE UBICA A 59.40 K, lon:-91.952066, lat:17.03663421}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84944.85, importe_modificado:84944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1764060/proyecto_INICIO, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764076 | Proyecto de inversión | 1376313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376313.58, modificado:1376313.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102924 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102924 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41925486, lat:16.87107682}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1376313.58, importe_modificado:1376313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.6}} | {1764076/proyecto_INICIO, 1764076/proyecto_PROCESO, 1764076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764081 | Proyecto de inversión | 470351.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470351.48, modificado:470351.48}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 102936 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 102936 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:BARRIO COLINA VICTORIA, 30926 COLINA VICTORIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , COMEDOR COMUNITARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD A 5 MTS DEL CAMINO RIURAL QUE CONDUCE A LA ESCUAL PRIMAR, lon:-92.22232244, lat:15.2953012}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2020, contratista:PRISCILO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:470351.48, importe_modificado:470351.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1764081/proyecto_INICIO, 1764081/proyecto_FIN, 1764081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764400 | Proyecto de inversión | 26741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26741.9, modificado:26741.9}} | SUMINISTRO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CANAL ULUB - 103766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103766 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 94.30 KM. DE LA CABEC, lon:-91.91783466, lat:17.19356661}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:26741.9, importe_modificado:26741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_FIN, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764402 | Proyecto de inversión | 2518366.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518366.4, modificado:2518366.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOASÉN LOCALIDAD MONTE GRANDE ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 103769 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103769 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.1, meta_modificada:1209.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE MONTE GRANDE EJIDO CHICOASÉN, 29640 MONTE GRANDE, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, lon:-93.14256048, lat:16.97112034}} | 2020-06-01 | 2020-09-11 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-004, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2518366.4, importe_modificado:2518366.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.1}} | {1764402/proyecto_INICIO, 1764402/proyecto_PROCESO, 1764402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764663 | Proyecto de inversión | 3633705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633705.24, modificado:3633705.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 104431 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104431 | S | 872 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3353.3, meta_modificada:3353.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE, lon:-91.53276715, lat:16.97066157}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3633705.24, importe_modificado:3633705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3353.3}} | {1764663/proyecto_INICIO, 1764663/proyecto_PROCESO, 1764663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764723 | Proyecto de inversión | 401128 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401128.0, modificado:401128.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 104582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104582 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO LA VIRGINIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.17198297, lat:16.87942901}} | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 401128 | 401128 | 401128 | 401128 | 401128 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:401128.0, importe_modificado:401128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1764723/proyecto_INICIO, 1764723/proyecto_PROCESO, 1764723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764747 | Proyecto de inversión | 386471.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386471.92, modificado:386471.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME OCHO ACCIONES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO EL PALMAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL. - 104658 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 104658 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR 2 BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE PRINCIPAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y COLINDA AL NORTE CON BARRIO SAN , lon:-92.80399118, lat:17.13260595}} | 2020-09-07 | 2020-11-07 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:386471.92, importe_modificado:386471.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764747/proyecto_INICIO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764771 | Proyecto de inversión | 531101.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531101.88, modificado:531101.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN DE ULÚA - 104744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104744 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA SAN JUAN DE , lon:-91.91812962, lat:16.9918624}} | 2020-05-20 | 2020-08-24 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0392/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:531101.88, importe_modificado:531101.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1764771/proyecto_INICIO, 1764771/proyecto_PROCESO, 1764771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764801 | Proyecto de inversión | 703340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 104827 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104827 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAP, lon:-92.68610164, lat:15.27843514}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.6}} | {1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764822 | Proyecto de inversión | 605317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605317.7, modificado:605317.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA RITA - 104889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104889 | S | 299 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.6, meta_modificada:2973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 300 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, CARRETERA SANTA RITA PARTIMOS DE LA CEBECERA M, lon:-91.45881644, lat:16.91872849}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:605317.7, importe_modificado:605317.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2973.6}} | {1764822/proyecto_INICIO, 1764822/proyecto_FIN, 1764822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764891 | Proyecto de inversión | 2402841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402841.97, modificado:2402841.97}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS LAURELES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 105081 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 105081 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL ATRAVESARA EN TERRENOS PARTICULARES POR DETRAS DE LAS VIV, lon:-93.06931371, lat:16.17520955}} | 2020-08-21 | 2020-12-15 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2402841.97, importe_modificado:2402841.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1691.6}} | {1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO, 1764891/proyecto_FIN, 1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765160 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ROQUE - 105936 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 105936 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZ, lon:-93.27133738, lat:16.18516075}} | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/091-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765160/proyecto_INICIO, 1765160/proyecto_FIN, 1765160/proyecto_PROCESO, 1765160/proyecto_FIN, 1765160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765206 | Proyecto de inversión | 2035130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035130.24, modificado:2035130.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 106092 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUICIPAL BELLA VISTA | 106092 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ECUENTRA DETRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y FRENTE ALA CLINICA FRENTE ALA CANCH, lon:-92.2812828, lat:15.56768443}} | 2020-08-03 | 2020-12-15 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/17, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2035130.24, importe_modificado:2035130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1765206/proyecto_PROCESO, 1765206/proyecto_INICIO, 1765206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765215 | Proyecto de inversión | 611568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611568.17, modificado:611568.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RIVERA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION - 106118 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 106118 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1032, direccion:EJIDO RIVERA BUENAVISTA, 00000 RIVERA BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 METROS A LAS ORILLAS DEL EJIDO RIVERA BUENAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO , lon:-93.21593644, lat:16.07113621}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/092-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:611568.17, importe_modificado:611568.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_INICIO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765346 | Proyecto de inversión | 2999992.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999992.48, modificado:2999992.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CENSO - 106501 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106501 | S | 233 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA EL CENSO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.56006501, lat:16.8628874}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0426/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999992.48, importe_modificado:2999992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1765346/proyecto_PROCESO, 1765346/proyecto_INICIO, 1765346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765507 | Proyecto de inversión | 735754.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735754.92, modificado:735754.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO DELICIAS - 106974 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 106974 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOMA LINDA - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LOMA LINDA, 00000 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A LAS PARCELAS Y CAMINO HACIA EL EJIDO LOMA LINDA, A 5., lon:-90.60478085, lat:16.08453541}} | 2020-03-27 | 2020-06-19 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:735754.92, importe_modificado:735754.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1765507/proyecto_INICIO, 1765507/proyecto_FIN, 1765507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765513 | Proyecto de inversión | 3274227.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274227.45, modificado:3274227.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 106987 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 106987 | S | 393 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y OTRAS CALLES COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CAL, lon:-92.17765077, lat:17.30792363}} | 2020-09-04 | 2020-11-17 | 3274227.45 | 3274227.45 | 3274227.45 | 3274227.45 | 3274227.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-094/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3274227.45, importe_modificado:3274227.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.0}} | {1765513/proyecto_INICIO, 1765513/proyecto_PROCESO, 1765513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765764 | Proyecto de inversión | 2776336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776336.76, modificado:2776336.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD SUYALHÓ ASENTAMIENTO SUYALHÓ - 107524 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 107524 | S | 241 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA A SUYALHO, LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO, lon:-92.57737644, lat:16.87984829}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2776336.76, importe_modificado:2776336.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:470.0}} | {1765764/proyecto_INICIO, 1765764/proyecto_PROCESO, 1765764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765846 | Proyecto de inversión | 346724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 107788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107788 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LO, lon:-92.19047892, lat:16.97445994}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1765846/proyecto_INICIO, 1765846/proyecto_FIN, 1765846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765876 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 107884 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 107884 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA I ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-93.26764099, lat:16.17726388}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/097-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_PROCESO, 1765876/proyecto_FIN, 1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766097 | Proyecto de inversión | 600316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600316.83, modificado:600316.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 108485 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 108485 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - ANEXO NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO ANEXO NUEVA GENERACIÓN Y CAMINO EJIDO A, lon:-90.55407906, lat:16.12023191}} | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:600316.83, importe_modificado:600316.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1766097/proyecto_PROCESO, 1766097/proyecto_FIN, 1766097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766256 | Proyecto de inversión | 1648080.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648080.76, modificado:1648080.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD TOJTIC ASENTAMIENTO TOJTIC - 108942 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 108942 | S | 135 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:PARAJE TOJTIC, 29495 TOJTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CAMINO A TOJTIC, EL SUMINISTRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJTIC, lon:-92.55803508, lat:16.8894116}} | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1648080.76 | 1648080.76 | 1648080.76 | 1648080.76 | 1648080.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-014-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1648080.76, importe_modificado:1648080.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1766256/proyecto_INICIO, 1766256/proyecto_FIN, 1766256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766298 | Proyecto de inversión | 177928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177928.0, modificado:177928.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 109056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109056 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.6, meta_modificada:441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRA, lon:-92.19320475, lat:16.94869134}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 177928 | 177928 | 177928 | 177928 | 177928 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:177928.0, importe_modificado:177928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.6}} | {1766298/proyecto_FIN, 1766298/proyecto_PROCESO, 1766298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766354 | Proyecto de inversión | 88960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88960.0, modificado:88960.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109201 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO A BANCO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS , lon:-92.14578259, lat:16.93028441}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 88960 | 88960 | 88960 | 88960 | 88960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:88960.0, importe_modificado:88960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1766354/proyecto_INICIO, 1766354/proyecto_FIN, 1766354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766386 | Proyecto de inversión | 1918156.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918156.45, modificado:1918156.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SOMBRA LAGUNITA ASENTAMIENTO SOMBRA LAGUNITA - 109282 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 109282 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA C, lon:-92.74945639, lat:17.27472265}} | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1918156.45, importe_modificado:1918156.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}} | {1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_FIN, 1766386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766762 | Proyecto de inversión | 1107922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107922.47, modificado:1107922.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 110356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110356 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.6, meta_modificada:672.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2649, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA MONTE LIBANO, CAMINO LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.75657381, lat:16.87647051}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1107922.47, importe_modificado:1107922.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.6}} | {1766762/proyecto_PROCESO, 1766762/proyecto_INICIO, 1766762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766812 | Proyecto de inversión | 498197.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498197.16, modificado:498197.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 110488 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110488 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL KILÓMETRO 2 + 820 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINA, SE UBICA A 41.62 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.11229095, lat:17.14140802}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498197.16, importe_modificado:498197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766939 | Proyecto de inversión | 71423.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71423.52, modificado:71423.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO LOS CONEJOS (LAS PALMAS) - 110806 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110806 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.50 - LOCALIDAD GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS CONEJOS LAS PALMAS, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA, lon:-92.28035394, lat:16.80175152}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-111/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71423.52, importe_modificado:71423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1766939/proyecto_INICIO, 1766939/proyecto_FIN, 1766939/proyecto_PROCESO, 1766939/proyecto_FIN, 1766939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767018 | Proyecto de inversión | 657681 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657681.0, modificado:657681.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CALIFORNIA - 110990 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110990 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 KM. A MANO IZQUIERDA 8.4 KM. CARR, lon:-93.6120523, lat:16.26095339}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 657681 | 657681 | 657681 | 657681 | 657681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-013, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657681.0, importe_modificado:657681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767018/proyecto_INICIO, 1767018/proyecto_FIN, 1767018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767084 | Proyecto de inversión | 205389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205389.83, modificado:205389.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 7A CALLE ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. NORTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 111160 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 111160 | S | 215 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 7A CALLE ORIENT, lon:-93.06762049, lat:16.17185366}} | 2020-08-27 | 2020-09-27 | 205389.83 | 205389.83 | 205389.83 | 205389.83 | 205389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/105-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:205389.83, importe_modificado:205389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1767084/proyecto_FIN, 1767084/proyecto_INICIO, 1767084/proyecto_PROCESO, 1767084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767144 | Proyecto de inversión | 1119611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119611.24, modificado:1119611.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111324 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111324 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27349328, lat:16.88695454}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1119611.24, importe_modificado:1119611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}} | {1767144/proyecto_INICIO, 1767144/proyecto_PROCESO, 1767144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767424 | Proyecto de inversión | 1000758.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000758.13, modificado:1000758.13}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL - 112091 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 112091 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:741, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CANAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 43 + 500 COLONIA CANAL OJO DE AGUA, 30160 CANAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.96197661, lat:15.85863279}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/066/2020, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1000758.13, importe_modificado:1000758.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767424/proyecto_FIN, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767469 | Proyecto de inversión | 827404.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827404.73, modificado:827404.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO CALLE LOS PINOS - 112203 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 112203 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:689.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO SANCRISTOBALITO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUE, lon:-92.31824231, lat:17.2762411}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-097/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:827404.73, importe_modificado:827404.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.7}} | {1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767643 | Proyecto de inversión | 707972.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707972.87, modificado:707972.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A NORTE ENTRE 1A Y 2A ORIENTE NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 112607 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 112607 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CUARTA NORTE ORIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAVI, lon:-92.97373349, lat:16.04295744}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/107-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:707972.87, importe_modificado:707972.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1767643/proyecto_INICIO, 1767643/proyecto_FIN, 1767643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767680 | Proyecto de inversión | 788323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788323.7, modificado:788323.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO EN DOLORES CHEMPIL - 112705 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112705 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:PUEBLO DOLORES CHEMPIL, 29477 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE, lon:-92.38458579, lat:16.72221763}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:788323.7, importe_modificado:788323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1767680/proyecto_INICIO, 1767680/proyecto_FIN, 1767680/proyecto_PROCESO, 1767680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767681 | Proyecto de inversión | 80893.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80893.46, modificado:80893.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TAPALAPA LOCALIDAD TAPALAPA - 112706 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 112706 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE CALLE PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA CONTRAESQUINA COMO S, lon:-93.10589076, lat:17.18963412}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.3}} | {1767681/proyecto_INICIO, 1767681/proyecto_PROCESO, 1767681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767686 | Proyecto de inversión | 4506867.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506867.79, modificado:4506867.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112719 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112719 | S | 17 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO , lon:-92.66997449, lat:17.18582231}} | 2020-05-15 | 2020-09-14 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4506867.79, importe_modificado:4506867.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1767686/proyecto_INICIO, 1767686/proyecto_FIN, 1767686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767713 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO ODISEA) - 112781 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112781 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA A 67.52 KMS. DE LA CABECER, lon:-92.05183378, lat:17.18545528}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767789 | Proyecto de inversión | 2992508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992508.62, modificado:2992508.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CHIMALE 2A ETAPA. - 112967 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 112967 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7425.0, meta_modificada:7425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:EJIDO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL EJIDO., lon:-92.23959454, lat:15.41061205}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2992508.62, importe_modificado:2992508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7425.0}} | {1767789/proyecto_INICIO, 1767789/proyecto_FIN, 1767789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767796 | Proyecto de inversión | 118560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118560.0, modificado:118560.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO ARROYO ENCANTO II - 112978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112978 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1376, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO ARROYO ENCANTO II, 29960 ARROYO ENCANTO II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.46345008, lat:17.23214734}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 118560 | 118560 | 118560 | 118560 | 118560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92382, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:118560.0, importe_modificado:118560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_PROCESO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767894 | Proyecto de inversión | 1502433.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502433.26, modificado:1502433.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES - 113229 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 113229 | S | 239 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - CAMINO A PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A PARCELAS DEL EJIDO Y CAMINO EJIDO NUEVO REFORMA,, lon:-90.58927824, lat:16.19241542}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1502433.26, importe_modificado:1502433.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767894/proyecto_INICIO, 1767894/proyecto_FIN, 1767894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767956 | Proyecto de inversión | 300159.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300159.48, modificado:300159.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS. - 113414 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113414 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.8, meta_modificada:544.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A LATERALE, lon:-92.72668366, lat:15.89346317}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300159.48, importe_modificado:300159.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.8}} | {1767956/proyecto_PROCESO, 1767956/proyecto_INICIO, 1767956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767980 | Proyecto de inversión | 1126214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126214.2, modificado:1126214.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA. - 113464 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113464 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.5, meta_modificada:2068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA 157 LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN, lon:-92.85294721, lat:15.98708227}} | 2020-08-06 | 2020-10-02 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1126214.2, importe_modificado:1126214.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.5}} | {1767980/proyecto_INICIO, 1767980/proyecto_PROCESO, 1767980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768005 | Proyecto de inversión | 590167.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590167.3, modificado:590167.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A NORTE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A PONIENTE NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 113535 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113535 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.85, meta_modificada:717.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAV, lon:-92.97846491, lat:16.0413472}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/109-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:590167.3, importe_modificado:590167.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.85}} | {1768005/proyecto_PROCESO, 1768005/proyecto_INICIO, 1768005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768067 | Proyecto de inversión | 1217953.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217953.22, modificado:1217953.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA. - 113687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113687 | S | 114 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.97, meta_modificada:1928.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERLA DE GRIJALVA SE LOCALIZA A 45.80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS 36.00 KM. SON A TRAVÉS DE LA CARRETERA ESTATAL 157 Y, lon:-92.43751212, lat:16.01443685}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1217953.22, importe_modificado:1217953.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.97}} | {1768067/proyecto_INICIO, 1768067/proyecto_PROCESO, 1768067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768171 | Proyecto de inversión | 232080.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232080.98, modificado:232080.98}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T.. 07DPR094IH EJIDO VALLE MORELOS - 113904 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113904 | S | 182 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE EL MANTENIMIENTO DE SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.99725241, lat:16.1368422}} | 2020-09-01 | 2020-10-09 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/110-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:232080.98, importe_modificado:232080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1768171/proyecto_INICIO, 1768171/proyecto_PROCESO, 1768171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768374 | Proyecto de inversión | 228800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228800.0, modificado:228800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO JUAN SABINES GUERRERO - 114500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114500 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 49 + 90 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.81727335, lat:17.78684005}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93418, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:228800.0, importe_modificado:228800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_FIN, 1768374/proyecto_INICIO, 1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768422 | Proyecto de inversión | 1210639.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210639.97, modificado:1210639.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN BUENAVISTA - 114661 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 114661 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE CAMINO P, lon:-92.37426154, lat:16.71655841}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1210639.97, importe_modificado:1210639.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_PROCESO, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768513 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA ESQUIPULA. - 115036 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 115036 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA LA CARRETERA PR, lon:-93.26065598, lat:17.50384885}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {1768513/proyecto_INICIO, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768860 | Proyecto de inversión | 109426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109426.28, modificado:109426.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MIGUEL. - 115952 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115952 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:406, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 30367 SAN MIGUEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SAN MIGUEL SE UBICA EN LA ZONA SIERRA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL , lon:-92.94588118, lat:15.94215272}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:109426.28, importe_modificado:109426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.08}} | {1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_PROCESO, 1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768970 | Proyecto de inversión | 565488.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565488.76, modificado:565488.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL N.C.P. ESPERANZA DE COSTA RICA - 116226 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 116226 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1200, direccion:RANCHERIA NUEVA ESPERANZA DE COSTA RICA, 00000 ESPERANZA DE COSTA RICA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA LA CEIBA Y CAMINO EJIDO COSTA RICA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPARA L, lon:-92.8275638, lat:15.46453228}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 565488.76 | 565488.76 | 565488.76 | 565488.76 | 565488.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:565488.76, importe_modificado:565488.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1768970/proyecto_INICIO, 1768970/proyecto_FIN, 1768970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769360 | Proyecto de inversión | 1593474.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593474.79, modificado:1593474.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE DEL EJIDO - 117295 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 117295 | S | 431 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO RETIRO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIXTLAMOTOINTLA KM 13.5 MAR, lon:-92.42621336, lat:15.20478226}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1593474.79, importe_modificado:1593474.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1769360/proyecto_INICIO, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769415 | Proyecto de inversión | 768208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768208.32, modificado:768208.32}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO 11 DE ABRIL LOCALIDAD UNION JUAREZ - 117510 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 117510 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL A 1.5 KM AL NORTE DE LA FRACCIÓN SAN JERÓNIMO DENTRO DEL EJIDO EL TANQUE SE ENCUENTRA S, lon:-92.14243931, lat:15.05543646}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:768208.32, importe_modificado:768208.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_INICIO, 1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769483 | Proyecto de inversión | 176914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176914.36, modificado:176914.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RECUERDO. - 117737 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.15, meta_modificada:256.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:396, direccion:RANCHERIA EL RECUERDO, 30369 EL RECUERDO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL RECUERDO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVEN, lon:-92.94155475, lat:15.952502}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176914.36, importe_modificado:176914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.15}} | {1769483/proyecto_INICIO, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769559 | Proyecto de inversión | 543764.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543764.99, modificado:543764.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 117952 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117952 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO CARRETERA CRUCERO CRUZ DE OROVILLA HID, lon:-92.37567338, lat:15.10945413}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:543764.99, importe_modificado:543764.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1769559/proyecto_PROCESO, 1769559/proyecto_FIN, 1769559/proyecto_INICIO, 1769559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769720 | Proyecto de inversión | 1722149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722149.33, modificado:1722149.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A EL PARAISO - 118489 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 118489 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRAND, lon:-92.19718687, lat:15.55698108}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/24, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1722149.33, importe_modificado:1722149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1769720/proyecto_INICIO, 1769720/proyecto_PROCESO, 1769720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769741 | Proyecto de inversión | 1694671.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694671.47, modificado:1694671.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 118564 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 118564 | S | 318 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.05, meta_modificada:1828.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE DOCEAVA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE EN, lon:-92.90026646, lat:15.44109404}} | 2020-10-05 | 2020-12-07 | 1694671.47 | 1694671.47 | 1694671.47 | 1694671.47 | 1694671.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1694671.47, importe_modificado:1694671.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.05}} | {1769741/proyecto_INICIO, 1769741/proyecto_FIN, 1769741/proyecto_INICIO, 1769741/proyecto_PROCESO, 1769741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769744 | Proyecto de inversión | 1601294.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601294.5, modificado:1707969.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERÍA FRANCISCO I. MADERO - 118574 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 118574 | S | 417 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DE MADERO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DEL EJIDO AGUSTIN RUBIO LA ZACUALPA, lon:-92.99436974, lat:17.31529363}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1601294.5, importe_modificado:1707969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}} | {1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_INICIO, 1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769835 | Proyecto de inversión | 1596561.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596561.34, modificado:1596561.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 2DA. SECCIÓN - 118881 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118881 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA EN PLENO CENTRO DEL MISMO EJIDO, lon:-91.97208025, lat:17.6547189}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0016-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1596561.34, importe_modificado:1117592.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769835/proyecto_INICIO, 1769835/proyecto_FIN, 1769835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770053 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119539 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119539 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGAL E INNOMINADA, POSTERIO, lon:-92.13367647, lat:16.2669145}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770057 | Proyecto de inversión | 1400177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400177.34, modificado:1400177.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 119555 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119555 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA LA OBRA SE ENCUENTRA A 256 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HA, lon:-93.58614277, lat:16.46413754}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1400177.34, importe_modificado:1400177.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}} | {1770057/proyecto_INICIO, 1770057/proyecto_FIN, 1770057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770536 | Proyecto de inversión | 677971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677971.36, modificado:677971.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD TALQUIÁN VIEJO - 120848 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 120848 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - PARADOR CHIQUIHUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO LOCALIZADO A 4.3 KM DE , lon:-92.09077994, lat:15.08811366}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:677971.36, importe_modificado:677971.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_INICIO, 1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770761 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PARAÍSO (SEGUNDA ETAPA) - 121414 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121414 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EL PARAISO SEGUNDA ETAPA, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.26784877, lat:16.75834854}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-139/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1770761/proyecto_INICIO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770936 | Proyecto de inversión | 4106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106400.0, modificado:4106400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA HOMBRES - 121857 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121857 | S | 2360 | 1770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83966728, lat:16.70930182}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-46VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4106400.0, importe_modificado:4106400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_INICIO, 1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771362 | Proyecto de inversión | 647280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.0, modificado:647280.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 HOMBRES - 122924 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122924 | S | 372 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83947095, lat:16.69274732}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-51VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:647280.0, importe_modificado:647280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1771362/proyecto_INICIO, 1771362/proyecto_PROCESO, 1771362/proyecto_INICIO, 1771362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771382 | Proyecto de inversión | 479132.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL - 122964 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122964 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A LA LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 29450 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.29812194, lat:16.88065689}} | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-146/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1771382/proyecto_INICIO, 1771382/proyecto_FIN, 1771382/proyecto_PROCESO, 1771382/proyecto_FIN, 1771382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771398 | Proyecto de inversión | 479132.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ - 122999 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122999 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.32001812, lat:16.80377903}} | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-147/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1771398/proyecto_INICIO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771409 | Proyecto de inversión | 424374.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA) - 123032 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123032 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.29104075, lat:16.71969243}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-148/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1771409/proyecto_INICIO, 1771409/proyecto_FIN, 1771409/proyecto_PROCESO, 1771409/proyecto_FIN, 1771409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771427 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALOCOCH - 123090 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123090 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 PARAJE TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36089582, lat:16.85026627}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-149/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771427/proyecto_INICIO, 1771427/proyecto_PROCESO, 1771427/proyecto_FIN, 1771427/proyecto_PROCESO, 1771427/proyecto_FIN, 1771427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771472 | Proyecto de inversión | 440538.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440538.12, modificado:440538.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PROGRESO - 123198 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123198 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33394017, lat:17.2031567}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:440538.12, importe_modificado:440538.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1771472/proyecto_INICIO, 1771472/proyecto_PROCESO, 1771472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771622 | Proyecto de inversión | 375840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ BAJO MUJERES - 123690 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123690 | S | 432 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.77637979, lat:16.76235915}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-117VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1771622/proyecto_INICIO, 1771622/proyecto_PROCESO, 1771622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771702 | Proyecto de inversión | 1979068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979068.66, modificado:1979068.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUÍN - 123896 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 123896 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA. Y , SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96803802, lat:17.72615866}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techado-0021-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1979068.66, importe_modificado:1385348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1771702/proyecto_INICIO, 1771702/proyecto_PROCESO, 1771702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771853 | Proyecto de inversión | 4035211.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035211.02, modificado:4035211.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CANADÁ PRIMERA ETAPA. - 124275 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124275 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22665304, lat:15.4481187}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4035211.02, importe_modificado:4035211.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}} | {1771853/proyecto_PROCESO, 1771853/proyecto_FIN, 1771853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771946 | Proyecto de inversión | 319317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319317.75, modificado:319317.75}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 850 LISANDRO LÓPEZ GÓMEZ, CLAVE 07ETV0872Z, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CARRIZAL - 124515 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 124515 | S | 492 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CERRADA EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CERRADA EL CARRIZAL Y CAMINO CARRIZAL-BERLIN, A 3.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE UBICA UN CRUCERO EN D, lon:-93.07736415, lat:17.16170921}} | 2020-08-03 | 2020-08-30 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017A/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:319317.75, importe_modificado:319317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {1771946/proyecto_PROCESO, 1771946/proyecto_FIN, 1771946/proyecto_INICIO, 1771946/proyecto_FIN, 1771946/proyecto_PROCESO, 1771946/proyecto_INICIO, 1771946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771984 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO TSUIB (CABECERA MUNICIPAL) - 124621 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124621 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO TSUIB CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A UNA CUADRAS DE LA PRESID, lon:-92.34300947, lat:16.78630016}} | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-166/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1771984/proyecto_INICIO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772449 | Proyecto de inversión | 448210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448210.96, modificado:448210.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL ROSARIO - 125837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125837 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA BAWITZ MANGO SE UBICA A 85.70 KMS. , lon:-91.86982008, lat:17.07230221}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:448210.96, importe_modificado:448210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772680 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JOYTÓN - 126517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126517 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA COMUNIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 400 PARAJE JOYTÓN, 29450 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRI, lon:-92.14399048, lat:16.71403109}} | 2020-09-23 | 2020-10-22 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-187/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1772680/proyecto_FIN, 1772680/proyecto_PROCESO, 1772680/proyecto_INICIO, 1772680/proyecto_PROCESO, 1772680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772796 | Proyecto de inversión | 574959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO 20 DE NOVIEMBRE (CABECERA MUNICIPAL) - 126849 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126849 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, BARRIO LOCALIZADA AL NORTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34524292, lat:16.78820676}} | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-193/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1772796/proyecto_INICIO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773263 | Proyecto de inversión | 298407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298407.99, modificado:298407.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BENITO JUÁREZ VILLA RURAL - 128134 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 128134 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 00000 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, lon:-93.57410872, lat:17.31898971}} | 2020-07-04 | 2020-08-02 | 298407.99 | 298407.99 | 298407.99 | 298407.99 | 298407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:298407.99, importe_modificado:298407.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1773263/proyecto_INICIO, 1773263/proyecto_PROCESO, 1773263/proyecto_FIN, 1773263/proyecto_INICIO, 1773263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773741 | Proyecto de inversión | 4351650.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE - 129477 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129477 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE ENERO, lon:-92.41389395, lat:15.01583123}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1282.0}} | {1773741/proyecto_INICIO, 1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773808 | Proyecto de inversión | 875820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875820.8, modificado:875820.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MEXICALAPA ASENTAMIENTO MEXICALAPA - 129688 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129688 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.7, meta_modificada:3084.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO MEXICALAPA., lon:-92.28681235, lat:15.41713938}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 875820.8 | 875820.8 | 875820.8 | 875820.8 | 875820.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:875820.8, importe_modificado:875820.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.7}} | {1773808/proyecto_INICIO, 1773808/proyecto_FIN, 1773808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773888 | Proyecto de inversión | 1655234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655234.02, modificado:1655234.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 129964 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129964 | S | 291 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y, lon:-92.13342403, lat:16.22095286}} | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1655234.02, importe_modificado:1655234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773957 | Proyecto de inversión | 396404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396404.0, modificado:396404.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 130144 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130144 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECE, lon:-93.59330038, lat:16.2983384}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 396404 | 396404 | 396404 | 396404 | 396404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-090, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396404.0, importe_modificado:396404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1773957/proyecto_PROCESO, 1773957/proyecto_INICIO, 1773957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774208 | Proyecto de inversión | 312183 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312183.0, modificado:312183.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130849 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130849 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, CALLE SEIS PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE CRUZANDO EL PUENTE AMACA S, lon:-93.27196159, lat:16.24044907}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 312183 | 312183 | 312183 | 312183 | 312183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-097, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:312183.0, importe_modificado:312183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1774208/proyecto_INICIO, 1774208/proyecto_PROCESO, 1774208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774670 | Proyecto de inversión | 2290863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290863.63, modificado:2290863.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA - 131598 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131598 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE, lon:-92.12710444, lat:16.25895086}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2290863.63, importe_modificado:2290863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_INICIO, 1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775132 | Proyecto de inversión | 2657281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.68, modificado:2657281.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 132706 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132706 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.51, meta_modificada:354.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 4A. PONIENTE NORTE, CALLE 8A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONI, lon:-92.13528347, lat:16.24267815}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2657281.68, importe_modificado:2657281.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.51}} | {1775132/proyecto_INICIO, 1775132/proyecto_PROCESO, 1775132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776570 | Proyecto de inversión | 4459406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459406.01, modificado:4459406.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 134825 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 134825 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.64, meta_modificada:3908.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION CARMEN REFORMA Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.8 KM DE LA CABECERA , lon:-92.43615377, lat:17.08783983}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4459406.01, importe_modificado:4459406.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3908.64}} | {1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776881 | Proyecto de inversión | 1513189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513189.09, modificado:1513189.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 135144 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135144 | S | 117 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA PAVIMENTACION DE CALLE ESTA UBICADA EN EL BARRIO IGNACIO ALLENDE COLIND, lon:-92.2531505, lat:15.37177127}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1513189.09, importe_modificado:1513189.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}} | {1776881/proyecto_INICIO, 1776881/proyecto_FIN, 1776881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776931 | Proyecto de inversión | 10974595.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097459518E7, modificado:1.097459518E7}} | MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 135190 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135190 | S | 12429 | 12150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO LOS MILENIOS BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚ, lon:-92.24391431, lat:15.3725114}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1.097459518E7, importe_modificado:1.097459518E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1776931/proyecto_INICIO, 1776931/proyecto_FIN, 1776931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777501 | Proyecto de inversión | 457862.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457862.83, modificado:457862.83}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CASA MOCHO EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL - 135838 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135838 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR JUNTO AL CANAL PLUVIAL, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO REFORMA ENTRE EL, lon:-92.25399463, lat:15.36717515}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:457862.83, importe_modificado:457862.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1777501/proyecto_INICIO, 1777501/proyecto_FIN, 1777501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777798 | Proyecto de inversión | 1425265.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425265.39, modificado:1425265.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD LA NARANJA - 136292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 136292 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE LA NARANJA EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA NARANJA Y CALLEJON LA NARANJA, A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC RUMBO A TAPALAPA SE UBICA UN CRUCERO EN DONDE SE DESVIA AL L, lon:-93.05220246, lat:17.14995512}} | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1425265.39, importe_modificado:1425265.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778331 | Proyecto de inversión | 2168845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168845.12, modificado:2168845.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 136931 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136931 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.55, meta_modificada:221.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 28A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 27A. SUR , lon:-92.12050338, lat:16.22896541}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2168845.12, importe_modificado:2168845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.55}} | {1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_INICIO, 1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778577 | Proyecto de inversión | 301219 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301219.0, modificado:301219.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137178 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137178 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.38, meta_modificada:212.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y AVENIDA CUARTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA, lon:-93.25752773, lat:16.23599287}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 301219 | 301219 | 301219 | 301219 | 301219 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-082, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:301219.0, importe_modificado:301219.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.38}} | {1778577/proyecto_PROCESO, 1778577/proyecto_FIN, 1778577/proyecto_INICIO, 1778577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780362 | Proyecto de inversión | 864996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864996.0, modificado:864996.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUAYMAS - 139321 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139321 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:387, direccion:CALLE RIA. GUAYMAS RANCHERIA RIA. GUAYMAS, 30470 GUAYMAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A CARRETERA VILLAFLORES JESUS MARIA GARZA PASA, lon:-93.2600599, lat:16.44126465}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-116, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:864996.0, importe_modificado:864996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}} | {1780362/proyecto_INICIO, 1780362/proyecto_PROCESO, 1780362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780478 | Proyecto de inversión | 677311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO - 139460 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 139460 | S | 144 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMAMOS EL CAMINO QUE CO, lon:-92.28982662, lat:15.56386897}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}} | {1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780510 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 139507 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139507 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, SE PROCEDE A SALIR DE LA PRESIDENCIA DANDO VUELTA A MANO IZQUIERD, lon:-93.26232613, lat:16.23330139}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-099, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1780510/proyecto_FIN, 1780510/proyecto_PROCESO, 1780510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780727 | Proyecto de inversión | 961384 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961384.0, modificado:961384.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA CABAÑA - 139699 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139699 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA RANCHERIA N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVIO A MANO DERECHA , lon:-93.54377404, lat:16.39374613}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 961384 | 961384 | 961384 | 961384 | 961384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-064, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:961384.0, importe_modificado:961384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1780727/proyecto_FIN, 1780727/proyecto_PROCESO, 1780727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781367 | Proyecto de inversión | 1450791.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450791.24, modificado:1450791.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 140280 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.58, meta_modificada:535.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES 3A. NORTE OR, lon:-92.14731405, lat:16.27369778}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1450791.24, importe_modificado:1450791.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.58}} | {1781367/proyecto_INICIO, 1781367/proyecto_PROCESO, 1781367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401805671 | Acción | 4526121.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526121.72, modificado:4526121.72}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2875 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 2875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD-SERV/004-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4526121.72, importe_modificado:4526121.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805671/proyecto_PROCESO, 1805671/proyecto_INICIO, 1805671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810329 | Proyecto de inversión | 4569863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569863.51, modificado:4569863.51}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO - 91265 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91265 | S | 367 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO, 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SIEMBRAS Y CAMINO ACCESO A RANCHO EL RECUERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO AMERICA LIBRE , lon:-92.99340441, lat:16.60258523}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-009/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4569863.51, importe_modificado:4569863.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1810329/proyecto_INICIO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811137 | Acción | 2541792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 103895 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 103895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811695 | Proyecto de inversión | 2811414.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811414.83, modificado:2811414.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (SANTA CRUZ EL SAUCE) - 110656 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 110656 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA - RANCHERÍA SANTA CRUZ EL SAUCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ EL SAUCE, 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS E, lon:-90.65494604, lat:16.50477466}} | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-009/2020., contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2811414.83, importe_modificado:2811414.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO, 1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815130 | Proyecto de inversión | 1736579.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736579.59, modificado:1736579.59}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE EL PARRAL SAN FRANCISCO OCOTAL LINDA VISTA EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD OCOTAL LINDAVISTA - 142366 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142366 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTAL LINDA VISTA - ENTRONQUE PARRAL-SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, 30528 OCOTAL LINDAVISTA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ENTRONQUE PARR, lon:-93.0715918, lat:16.3028098}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 1736579.59 | 1736579.59 | 1736579.59 | 1736579.59 | 1736579.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/21/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1736579.59, importe_modificado:1736579.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {1815130/proyecto_INICIO, 1815130/proyecto_FIN, 1815130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815203 | Proyecto de inversión | 1459625.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459625.92, modificado:1459625.92}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 142446 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142446 | S | 166 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO EL BRILLANTE - PARCELAS (SACA COSECHAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SE UB, lon:-92.78562991, lat:16.97501995}} | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1459625.92, importe_modificado:1459625.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1815203/proyecto_INICIO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815560 | Proyecto de inversión | 2162248.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162248.75, modificado:2162248.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR ALFONSO CASO CLAVE: 07DPB1223E DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA - 142914 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 142914 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LUIS ECHEVERRIA INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. ALFONSO CASO UBICADO, lon:-93.17862213, lat:17.22781777}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 2162248.75 | 2162248.75 | 2162248.75 | 2162248.75 | 2162248.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2162248.75, importe_modificado:2162248.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1815560/proyecto_INICIO, 1815560/proyecto_PROCESO, 1815560/proyecto_INICIO, 1815560/proyecto_PROCESO, 1815560/proyecto_FIN, 1815560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816300 | Proyecto de inversión | 316361.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316361.42, modificado:316361.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 143878 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143878 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA SUR, CALLE CENTRAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.34637226, lat:17.42909889}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:316361.42, importe_modificado:316361.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1816300/proyecto_PROCESO, 1816300/proyecto_INICIO, 1816300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816481 | Proyecto de inversión | 1106044.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106044.53, modificado:1106044.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL SACRIFICIO - 144111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144111 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-91.39257602, lat:17.16788329}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1106044.53, importe_modificado:1106044.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816481/proyecto_INICIO, 1816481/proyecto_FIN, 1816481/proyecto_PROCESO, 1816481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816563 | Proyecto de inversión | 607178.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607178.75, modificado:607178.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL - 144201 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144201 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.51293917, lat:17.20162014}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607178.75, importe_modificado:607178.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1816563/proyecto_INICIO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816963 | Proyecto de inversión | 138049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138049.68, modificado:138049.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERA LOS AMATES SAN MIGUEL - 144619 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 144619 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO ANDRES QUINTANA ROO, CAMINO SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EL MANGUI, lon:-93.52927237, lat:16.53170079}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 138049.68 | 138049.68 | 138049.68 | 138049.68 | 138049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/002-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:138049.68, importe_modificado:138049.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1816963/proyecto_INICIO, 1816963/proyecto_FIN, 1816963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817552 | Proyecto de inversión | 185385.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185385.31, modificado:185385.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145299 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145299 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE ENTRE Y CALLE 1A Y 2A SUR, 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR DEL BARRIO SAN I, lon:-92.72129964, lat:15.86816065}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-008/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:185385.31, importe_modificado:185385.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_FIN, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818079 | Proyecto de inversión | 1249884.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249884.5, modificado:1249884.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE EN CANTON TEXCALTIC - 145806 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145806 | S | 871 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE 21 DE MARZO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 21 DE MARZO DEL CANTON TEXCALTIC ASI DENOMINAN LA CALLE LOS HABITANTES DEL, lon:-92.19027482, lat:14.79555262}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1249884.5, importe_modificado:1249884.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN, 1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818270 | Proyecto de inversión | 1544052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544052.3, modificado:1544052.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN - 145976 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145976 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29160 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA EN EL DESVI, lon:-93.03135985, lat:16.62912775}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-016/2020, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1544052.3, importe_modificado:1544052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1818270/proyecto_INICIO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818631 | Proyecto de inversión | 1468362.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468362.48, modificado:1315362.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO PUEBLO NUEVO - 146336 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146336 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-92.15863816, lat:17.5744108}} | 2020-04-27 | 2020-06-30 | 1315362.69 | 1315362.69 | 1315362.69 | 1315362.69 | 1315362.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-127-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1468362.48, importe_modificado:1315362.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1818631/proyecto_INICIO, 1818631/proyecto_FIN, 1818631/proyecto_PROCESO, 1818631/proyecto_FIN, 1818631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818707 | Proyecto de inversión | 2162991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162991.6, modificado:2162991.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 7 X 5 MTS EN EJIDO SATURNINO RÍOS - 146416 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146416 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, 29969 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-92.19524657, lat:17.62413741}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2162991.6 | 2162991.6 | 2162991.6 | 2162991.6 | 2162991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91202, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2162991.6, importe_modificado:2162991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1925.0}} | {1818707/proyecto_INICIO, 1818707/proyecto_PROCESO, 1818707/proyecto_FIN, 1818707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818862 | Proyecto de inversión | 169521.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169521.96, modificado:169521.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 146611 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146611 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:507, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29902 GUADALUPE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO AL SER UN EJIDO PEQUEÑO ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.31348232, lat:17.4762123}} | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169521.96, importe_modificado:169521.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1818862/proyecto_PROCESO, 1818862/proyecto_FIN, 1818862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819129 | Proyecto de inversión | 1849491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849491.2, modificado:1849491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.50 METROS - 146930 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146930 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO JORDAN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRANDISTRIBUDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS CASA EJIDAL LA ESCUELA Y Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.93366632, lat:17.24578314}} | 2020-02-11 | 2020-04-12 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1849491.2, importe_modificado:1849491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1819129/proyecto_PROCESO, 1819129/proyecto_FIN, 1819129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819140 | Proyecto de inversión | 312987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312987.84, modificado:312987.84}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 146942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146942 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTUBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.3140915, lat:17.44207779}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:312987.84, importe_modificado:312987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1819140/proyecto_FIN, 1819140/proyecto_INICIO, 1819140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819475 | Proyecto de inversión | 1396700.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396700.88, modificado:1396700.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS - 147511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147511 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.8, meta_modificada:1944.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA TONINA, TERRACERIA C, lon:-91.80251204, lat:16.95090206}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0531/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396700.88, importe_modificado:1396700.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.8}} | {1819475/proyecto_INICIO, 1819475/proyecto_FIN, 1819475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820228 | Proyecto de inversión | 139634.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139634.28, modificado:139634.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE URUGUAY Y BELICE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO TUXTLA CHICO - 148503 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148503 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA TUXTLA CHICO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BELICE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR, lon:-93.09687977, lat:16.78896157}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-022-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:139634.28, importe_modificado:139634.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1820228/proyecto_INICIO, 1820228/proyecto_FIN, 1820228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820363 | Proyecto de inversión | 3999999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.57, modificado:3999999.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 148795 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV | 148795 | S | 399 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS Y N, lon:-92.97266828, lat:17.33451253}} | 2020-07-20 | 2020-12-15 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3999999.57, importe_modificado:3999999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820363/proyecto_INICIO, 1820363/proyecto_PROCESO, 1820363/proyecto_FIN, 1820363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820375 | Proyecto de inversión | 765821.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765821.95, modificado:765821.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 148816 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 148816 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONA, lon:-90.6517196, lat:16.52138118}} | 2020-07-20 | 2020-09-06 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:765821.95, importe_modificado:765821.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1820375/proyecto_FIN, 1820375/proyecto_INICIO, 1820375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820384 | Proyecto de inversión | 942344.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942344.55, modificado:942344.55}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 148832 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148832 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.7, meta_modificada:926.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30534 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA SOBRE LA 4A AVENIDA , lon:-93.11415693, lat:16.15390107}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 942344.55 | 942344.55 | 942344.55 | 942344.55 | 942344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/137-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:942344.55, importe_modificado:942344.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.7}} | {1820384/proyecto_INICIO, 1820384/proyecto_PROCESO, 1820384/proyecto_FIN, 1820384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820429 | Proyecto de inversión | 1250016.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250016.61, modificado:1250016.61}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERÍA SANTIAGO BUENA VISTA, VARÍOS TRAMOS. - 148918 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148918 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:589, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EL TERRERO) CARRETERA TONALA A ARRIAGA - SANTIAGO BUENAVISTA KM 5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA SANTIAGO BUENAVISTA, 30503 SANTIAGO BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EL TERRERO , lon:-93.81599391, lat:16.09406107}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/067/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250016.61, importe_modificado:1250016.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.22}} | {1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820511 | Proyecto de inversión | 796079.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796079.24, modificado:796079.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN LUIS. - 149120 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 149120 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO PUJILTIC - COMITÁN KM 8.370 - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 710 EJIDO SAN LUIS, 30396 SAN LUIS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 6.710 DEL ENTRONQUE CA, lon:-92.4402048, lat:16.18528145}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 796079.24 | 796079.24 | 796079.24 | 796079.24 | 796079.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/037-2020, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:796079.24, importe_modificado:796079.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1820511/proyecto_INICIO, 1820511/proyecto_PROCESO, 1820511/proyecto_FIN, 1820511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820538 | Proyecto de inversión | 62922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 149169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149169 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, SE UBICA A 20.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO, lon:-92.23147321, lat:17.01114184}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1820538/proyecto_INICIO, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820680 | Proyecto de inversión | 238920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO VILLAFLORES - 149475 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV | 149475 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO. EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 40 MINUTOS DESDE LA CABECE MUNICIPAL, lon:-92.96086079, lat:17.35625165}} | 2020-07-09 | 2020-07-30 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2020 (ORDEN DE TRABAJO), contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820680/proyecto_INICIO, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820684 | Proyecto de inversión | 170160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149487 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 149487 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL RINCONCITO UNO ENTRANDO POR EL LAD, lon:-92.8884725, lat:17.25043476}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820728 | Proyecto de inversión | 709647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709647.22, modificado:709647.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 07DJN2075D EJIDO CANDELARIA - 149575 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149575 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65189256, lat:16.18524695}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 709647.22 | 709647.22 | 709647.22 | 709647.22 | 709647.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0017/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:709647.22, importe_modificado:709647.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1820728/proyecto_PROCESO, 1820728/proyecto_FIN, 1820728/proyecto_PROCESO, 1820728/proyecto_INICIO, 1820728/proyecto_PROCESO, 1820728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821187 | Proyecto de inversión | 1893053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893053.23, modificado:1893053.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 150641 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150641 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN DIEGO KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.96238717, lat:16.1137053}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1893053.23, importe_modificado:1893053.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1821187/proyecto_INICIO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821309 | Proyecto de inversión | 1399300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399300.7, modificado:1399300.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CAOBA - 150869 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150869 | S | 110 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA CAOBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 60 FRACCIONAMIENTO LA CAOBA AC, 29969 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, SE UBICA A 3.60 KM DE LA C, lon:-92.01381511, lat:17.51156452}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-145-2020, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399300.7, importe_modificado:1399300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_FIN, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821460 | Proyecto de inversión | 150180.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150180.12, modificado:150180.12}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151215 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151215 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.7415719, lat:16.08348601}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:150180.12, importe_modificado:150180.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1821460/proyecto_INICIO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821681 | Proyecto de inversión | 60364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60364.28, modificado:60364.28}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC. - 151759 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151759 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.46, meta_modificada:55.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA COL B, lon:-93.74730584, lat:16.09564234}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/021/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:60364.28, importe_modificado:60364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.46}} | {1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_FIN, 1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_INICIO, 1821681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822027 | Proyecto de inversión | 716163.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716163.5, modificado:716163.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 152490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152490 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOB, lon:-91.97654176, lat:17.51119874}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 716163.5 | 716163.5 | 716163.5 | 716163.5 | 716163.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-134-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:716163.5, importe_modificado:716163.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1822027/proyecto_PROCESO, 1822027/proyecto_FIN, 1822027/proyecto_INICIO, 1822027/proyecto_PROCESO, 1822027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822071 | Proyecto de inversión | 317456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317456.54, modificado:317456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CÚBICOS EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 152595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152595 | S | 191 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - SAN ANTONIO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAK AKOLJA Y TERRACERIA SAMARIA, , lon:-92.23236433, lat:17.09606777}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:317456.54, importe_modificado:317456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1822071/proyecto_FIN, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822151 | Proyecto de inversión | 977449.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977449.9, modificado:772412.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152757 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152757 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TER, lon:-92.13858842, lat:17.09915829}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/412/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:977449.9, importe_modificado:977449.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1822151/proyecto_FIN, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822203 | Proyecto de inversión | 617404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617404.05, modificado:617404.05}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152915 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152915 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO- PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TERRAC, lon:-92.13878153, lat:17.09942331}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/413/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:617404.05, importe_modificado:617404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1822203/proyecto_INICIO, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822319 | Proyecto de inversión | 1468312.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468312.44, modificado:1468312.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 153158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153158 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCOYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.46292693, lat:17.23376892}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1468312.44 | 1468312.44 | 1468312.44 | 1468312.44 | 1468312.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94705, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1468312.44, importe_modificado:1468312.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1295.0}} | {1822319/proyecto_FIN, 1822319/proyecto_INICIO, 1822319/proyecto_PROCESO, 1822319/proyecto_FIN, 1822319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822361 | Proyecto de inversión | 882768.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882768.76, modificado:882768.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE: 07DPR3702B EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 153271 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 153271 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.32, meta_modificada:371.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.69187107, lat:15.2786292}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:NG. JULIO CESAR PEREZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:882768.76, importe_modificado:882768.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.32}} | {1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822382 | Proyecto de inversión | 581041.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581041.92, modificado:581041.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ANTIOQUÍA - 153312 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153312 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.82247868, lat:17.47003583}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94687, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581041.92, importe_modificado:581041.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_PROCESO, 1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_FIN, 1822382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822520 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153635 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153635 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SANTA RITA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFE, lon:-92.05039568, lat:16.11888944}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93378, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_FIN, 1822520/proyecto_INICIO, 1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822624 | Proyecto de inversión | 2490785.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490785.49, modificado:2490785.49}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 07DPR0950P - 153854 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153854 | S | 525 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE MISOLHA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DE EJIDO JERUSALEN ALADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.0606523, lat:17.368294}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2490785.49 | 2490785.49 | 2490785.49 | 2490785.49 | 2490785.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-153/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2490785.49, importe_modificado:2490785.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1822624/proyecto_INICIO, 1822624/proyecto_FIN, 1822624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823050 | Proyecto de inversión | 1563478.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563478.95, modificado:1563478.95}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA - 154812 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154812 | S | 463 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-93.7948348, lat:16.43367407}} | 2020-04-08 | 2020-07-06 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1563478.95, importe_modificado:1563478.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1823050/proyecto_INICIO, 1823050/proyecto_FIN, 1823050/proyecto_PROCESO, 1823050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823097 | Proyecto de inversión | 60039.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60039.47, modificado:60039.47}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. CENTRAL Y AV. INDEPENDENCIA. EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 154919 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154919 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA SUR, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PONIENTE AL NORTE CON BANCO BANCOMER AL SUR CO, lon:-92.46655154, lat:15.13826025}} | 2020-09-17 | 2020-10-01 | 60039.47 | 60039.47 | 60039.47 | 60039.47 | 60039.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_004/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:60039.47, importe_modificado:60039.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1823097/proyecto_INICIO, 1823097/proyecto_PROCESO, 1823097/proyecto_FIN, 1823097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823142 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL DE ARCANGEL - 155022 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 155022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.9, meta_modificada:408.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA CALLE QUE VA A SAN MIGUEL DE ARCARGEL Y TIERRA BLANCA , lon:-93.15165799, lat:17.13106697}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.9}} | {1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO, 1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823296 | Proyecto de inversión | 191479.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191479.2, modificado:191479.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SANTA ROSA - 155410 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 155410 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMI, lon:-93.34172647, lat:16.05684656}} | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:191479.2, importe_modificado:191479.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_PROCESO, 1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_FIN, 1823296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823351 | Proyecto de inversión | 641102.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641102.68, modificado:641102.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA, EN EL EJIDO LA ESPERANZA. - 155576 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155576 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-93.42516733, lat:15.85330859}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/075/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:641102.68, importe_modificado:641102.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1823351/proyecto_INICIO, 1823351/proyecto_PROCESO, 1823351/proyecto_INICIO, 1823351/proyecto_FIN, 1823351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823421 | Proyecto de inversión | 184757.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184757.63, modificado:184757.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO EL PRADO - 155757 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155757 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PRADO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE JARANDA, ANDADOR ORQUIDEAS CALLE FRESNO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y JACARANDA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL PRADO, lon:-93.77167939, lat:16.10376567}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:184757.63, importe_modificado:184757.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823728 | Proyecto de inversión | 531206.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531206.25, modificado:531206.25}} | PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO - 156897 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL | 156897 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.34, meta_modificada:329.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA SUR PTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-93.10610811, lat:17.18954529}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 531206.25 | 531206.25 | 531206.25 | 531206.25 | 531206.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.34}} | {1823728/proyecto_FIN, 1823728/proyecto_PROCESO, 1823728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824035 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SONORA - 157778 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CARRETERO REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CAMINO HACIA ESCOBILLA. Y M, lon:-92.14628688, lat:15.54393242}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824035/proyecto_INICIO, 1824035/proyecto_FIN, 1824035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824122 | Proyecto de inversión | 2096198.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096198.35, modificado:2019241.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL NUEVO ROSARIO - 157967 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157967 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTA Y CARRETERA SAN QUINTIN, CARRETERA EL NUEVO ROSARIO , lon:-91.78405414, lat:16.80619565}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 2019241.49 | 2019241.49 | 2019241.49 | 2019241.49 | 2019241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2096198.35, importe_modificado:2096198.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1824122/proyecto_PROCESO, 1824122/proyecto_INICIO, 1824122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $2,096,198.35, SE EJERCIO $2,019,241.49 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $76,956.86, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824124 | Proyecto de inversión | 667523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BENITO JUÁREZ CENTRO LA LIBERTAD, CHIAPAS - 157973 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 157973 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO SE UBICA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD.TOMANDO, lon:-91.69461005, lat:17.60382036}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-004/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824124/proyecto_INICIO, 1824124/proyecto_PROCESO, 1824124/proyecto_FIN, 1824124/proyecto_INICIO, 1824124/proyecto_FIN, 1824124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824251 | Proyecto de inversión | 661262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661262.0, modificado:661262.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158312 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158312 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26474046, lat:16.65213202}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:661262.0, importe_modificado:661262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824301 | Proyecto de inversión | 586684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586684.58, modificado:586684.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 07DJN2075D EJIDO CONDELARIA - 158419 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158419 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65192206, lat:16.18514391}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 586684.58 | 586684.58 | 586684.58 | 586684.58 | 586684.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0016/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:586684.58, importe_modificado:586684.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1824301/proyecto_FIN, 1824301/proyecto_INICIO, 1824301/proyecto_FIN, 1824301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824303 | Proyecto de inversión | 48514 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48514.0, modificado:48514.0}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158428 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158428 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.26443383, lat:16.65183268}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 48514 | 48514 | 48514 | 48514 | 48514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:48514.0, importe_modificado:48514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824303/proyecto_PROCESO, 1824303/proyecto_INICIO, 1824303/proyecto_FIN, 1824303/proyecto_INICIO, 1824303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824654 | Proyecto de inversión | 876390.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876390.41, modificado:876390.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA - 159241 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 159241 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 29380 CRUZ CHIQUITA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.94492567, lat:16.58477336}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-019/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:876390.41, importe_modificado:876390.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {1824654/proyecto_INICIO, 1824654/proyecto_FIN, 1824654/proyecto_PROCESO, 1824654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824657 | Proyecto de inversión | 636177.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636177.68, modificado:636177.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 07KPR3626W RANCHERÍA SAN JOSÉ BELÉN - 159245 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159245 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67093162, lat:16.24643207}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0030/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:636177.68, importe_modificado:636177.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO, 1824657/proyecto_PROCESO, 1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824904 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LINDA VISTA 2DA COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159943 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PA, lon:-91.9912463, lat:17.54502587}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94667, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1824904/proyecto_INICIO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825188 | Proyecto de inversión | 1612900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612900.0, modificado:1612900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZA - 160714 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160714 | S | 401 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZ, lon:-92.25700888, lat:16.65035176}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2020, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612900.0, importe_modificado:1612900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1825188/proyecto_INICIO, 1825188/proyecto_FIN, 1825188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825211 | Proyecto de inversión | 984100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984100.0, modificado:984100.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 160802 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160802 | S | 480 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE LA SIBERIA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-92.29153682, lat:16.61803678}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2020, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:984100.0, importe_modificado:984100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {1825211/proyecto_INICIO, 1825211/proyecto_FIN, 1825211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825435 | Proyecto de inversión | 450960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450960.06, modificado:450960.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 161553 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161553 | S | 213 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NATITLÓN SE LOCALIZA EN EL KM 21260 DEL CAMIN, lon:-92.16375544, lat:16.53918589}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450960.06, importe_modificado:450960.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825435/proyecto_INICIO, 1825435/proyecto_FIN, 1825435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825485 | Proyecto de inversión | 878119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878119.71, modificado:878119.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 161747 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161747 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN LA CALLE GUADALU, lon:-92.24903736, lat:16.65244215}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:878119.71, importe_modificado:878119.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825485/proyecto_FIN, 1825485/proyecto_PROCESO, 1825485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825991 | Proyecto de inversión | 2514487.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514487.56, modificado:2514487.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. PLAN SANTO TOMÁS - ROSARIO RÍO BLANCO DE LOS SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL 1+800 Y DEL KM 2+100 AL 2+510 - 163016 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 163016 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RÍO BLANCO TRAMO PLAN SANTO TOMÁS ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.55588008, lat:16.43287538}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0019-FISM/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2514487.56, importe_modificado:2514487.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2210.0}} | {1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826065 | Proyecto de inversión | 501541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501541.82, modificado:501541.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163194 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163194 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71473045, lat:15.87060433}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA031, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:501541.82, importe_modificado:501541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826065/proyecto_INICIO, 1826065/proyecto_FIN, 1826065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826249 | Proyecto de inversión | 331322.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331322.54, modificado:331322.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 163660 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163660 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO SAN JOSE LA UNION, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZAQ MA, lon:-92.03483108, lat:17.58532117}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94716, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:331322.54, importe_modificado:331322.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1826249/proyecto_INICIO, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826446 | Proyecto de inversión | 688610.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688610.02, modificado:688610.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO RÍO GRANDE - 164082 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 164082 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:755, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EJIDO RIO GRANDE - EJIDO RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO RÍO GRANDE, 30536 RÍO GRANDE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN EL TRAMO DESVIO EJI, lon:-92.9869984, lat:16.08985929}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 688610.02 | 688610.02 | 688610.02 | 688610.02 | 688610.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/148-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:688610.02, importe_modificado:688610.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1826446/proyecto_INICIO, 1826446/proyecto_PROCESO, 1826446/proyecto_FIN, 1826446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826579 | Proyecto de inversión | 2210640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210640.52, modificado:2210640.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LAS CHICHARRAS - 164372 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164372 | S | 656 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AMPLIACION , 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.64468362, lat:15.73739447}} | 2020-02-05 | 2020-06-10 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA004, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2210640.52, importe_modificado:2210640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826579/proyecto_INICIO, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826589 | Proyecto de inversión | 777355.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777355.5, modificado:777355.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE - 164387 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164387 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.87872426, lat:17.68715179}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:777355.5, importe_modificado:777355.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1826589/proyecto_PROCESO, 1826589/proyecto_INICIO, 1826589/proyecto_FIN, 1826589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826664 | Proyecto de inversión | 2305691.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305691.54, modificado:2305691.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164491 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164491 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CE, lon:-92.72302025, lat:15.87853911}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA032, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2305691.54, importe_modificado:2305691.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_FIN, 1826664/proyecto_INICIO, 1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826666 | Proyecto de inversión | 2823066.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823066.94, modificado:2823066.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164498 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164498 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AV. ENOCH CANCINO CASAHONDA ENTRE CALLE CEDRAL Y CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MELGAR BARRIO EL CEDRAL CP. 30370, lon:-92.72162952, lat:15.87770065}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA034, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2823066.94, importe_modificado:2823066.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826666/proyecto_PROCESO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826946 | Proyecto de inversión | 493702.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493702.64, modificado:493702.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC DE 6X8 M EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ALDAMA CLAVE 07DCC1981J - 165110 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 165110 | S | 563 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS BARRIO DE SACSALUM., lon:-91.98820648, lat:16.30975372}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0017-FISM/2020, contratista:ING. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:493702.64, importe_modificado:493702.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826946/proyecto_INICIO, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827212 | Proyecto de inversión | 739066.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739066.5, modificado:739066.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN - 165679 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165679 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.68800802, lat:17.3848604}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:739066.5, importe_modificado:739066.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_FIN, 1827212/proyecto_INICIO, 1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827367 | Proyecto de inversión | 1373730.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373730.72, modificado:1373730.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA BARRIO 5 DE MAYO - 166164 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA | 166164 | S | 462 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA 7A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MAYO COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE E, lon:-93.10380022, lat:16.61813642}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 1373730.72 | 1373730.72 | 1373730.72 | 1373730.72 | 1373730.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1373730.72, importe_modificado:1373730.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1481.0}} | {1827367/proyecto_INICIO, 1827367/proyecto_PROCESO, 1827367/proyecto_FIN, 1827367/proyecto_PROCESO, 1827367/proyecto_FIN, 1827367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827430 | Proyecto de inversión | 1432445.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432445.33, modificado:1432445.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166354 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166354 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72974454, lat:15.87279238}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA039, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1432445.33, importe_modificado:1432445.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827455 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 166428 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166428 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR PTE BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PTE Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE SEPTIMA SUR PTE ENTR, lon:-91.98313528, lat:17.50628671}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827455/proyecto_INICIO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827487 | Proyecto de inversión | 245034.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245034.79, modificado:245034.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS SECOS - 166504 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166504 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:472, direccion:EJIDO EL SUSPIRO, 30187 EL SUSPIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO, lon:-91.81945797, lat:16.30016851}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0056-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:245034.79, importe_modificado:245034.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1827487/proyecto_INICIO, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827492 | Proyecto de inversión | 595952.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595952.85, modificado:595952.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 SANITARIOS SECOS - 166515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166515 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:474, direccion:EJIDO RÍO AMERICA, 30187 RÍO AMÉRICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO AMERICA, lon:-91.77498576, lat:16.29001917}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0055-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:595952.85, importe_modificado:595952.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1827492/proyecto_INICIO, 1827492/proyecto_FIN, 1827492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827515 | Proyecto de inversión | 505586 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.0, modificado:505586.0}} | REHABILITACION DE 46 TECHUMBRE EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE. - 166573 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166573 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30384 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30384 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.79289774, lat:15.7223799}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ002, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO Angel Albino Corzo, monto:505586.0, importe_modificado:505586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827515/proyecto_PROCESO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827553 | Proyecto de inversión | 2000861.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000861.2, modificado:2000861.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LIBERACION - 166672 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166672 | S | 343 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4041.0, meta_modificada:4041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LIBERACION, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A EL EJIDO LIBER, lon:-93.82851412, lat:16.42577637}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000861.2, importe_modificado:2000861.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4041.0}} | {1827553/proyecto_INICIO, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827859 | Proyecto de inversión | 815881.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815881.51, modificado:815881.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON SAN ISIDRO - 167724 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167724 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.4, meta_modificada:550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - CANTON SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 CANTON SAN ISIDRO, 30884 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE UNION, lon:-92.09468752, lat:15.07354549}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 815881.51 | 815881.51 | 815881.51 | 815881.51 | 815881.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:815881.51, importe_modificado:815881.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.4}} | {1827859/proyecto_INICIO, 1827859/proyecto_FIN, 1827859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827942 | Proyecto de inversión | 771059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771059.96, modificado:771059.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 167924 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167924 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:539, direccion:RANCHERIA LAGUNA EL CARIZAL, 30187 LAGUNA EL CARRIZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA EL CARIZAL, lon:-91.57850059, lat:16.20691229}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0071-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:771059.96, importe_modificado:771059.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1827942/proyecto_PROCESO, 1827942/proyecto_INICIO, 1827942/proyecto_FIN, 1827942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401828100 | Proyecto de inversión | 3207886.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207886.13, modificado:3207886.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS - 168483 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 168483 | S | 327 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:32, direccion:EJIDO TOQUIAN GRANDE, 30985 TOQUIÁN GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA PASANDO POR EL BARRIO LAS CRUCES DESVIO A EL BARRIO LA LAGUNA HACIENDO UN TIEMPO APROXIMADO DE 100 HORA, lon:-92.35507805, lat:15.53021392}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 3207886.13 | 3207886.13 | 3207886.13 | 3207886.13 | 3207886.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-028/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:3207886.13, importe_modificado:3207886.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}} | {1828100/proyecto_INICIO, 1828100/proyecto_PROCESO, 1828100/proyecto_FIN, 1828100/proyecto_INICIO, 1828100/proyecto_PROCESO, 1828100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828129 | Proyecto de inversión | 106020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106020.0, modificado:106020.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 168606 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168606 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-92.5618546, lat:15.69017445}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ005, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:106020.0, importe_modificado:106020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828129/proyecto_INICIO, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828315 | Proyecto de inversión | 3775075.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775075.21, modificado:3775075.21}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NO. 13, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE 50 M3. - 169114 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169114 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO, ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL ONA SUR PONIENTE, lon:-93.74093993, lat:16.6768849}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3775075.21 | 3775075.21 | 3775075.21 | 3775075.21 | 3775075.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-47/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3775075.21, importe_modificado:3775075.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828315/proyecto_INICIO, 1828315/proyecto_PROCESO, 1828315/proyecto_FIN, 1828315/proyecto_PROCESO, 1828315/proyecto_FIN, 1828315/proyecto_INICIO, 1828315/proyecto_PROCESO, 1828315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828399 | Proyecto de inversión | 106052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106052.26, modificado:106052.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 169371 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169371 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.56338614, lat:15.68880843}} | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT021/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106052.26, importe_modificado:106052.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828399/proyecto_FIN, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828580 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN UNIÓN PUYUCÚM - 169800 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169800 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:130, direccion:EJIDO UNIÓN PUYUCÚM, 29834 UNIÓN PUYUCÚM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO UNION PUYUCUM EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.51191283, lat:17.08778139}} | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2020, contratista:CONCEPCION TRINIDAD AGUILAR MANDUJANO., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828669 | Proyecto de inversión | 4300802.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300802.38, modificado:4300802.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 170131 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170131 | S | 463 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1752.2, meta_modificada:1752.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES , lon:-92.00149699, lat:16.22550488}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-VIV/ELE/0032/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4300802.38, importe_modificado:4300802.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1752.2}} | {1828669/proyecto_INICIO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829033 | Proyecto de inversión | 1986103.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986103.6, modificado:1986103.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOTEPEC LOCALIDAD ESQUIPULAS ASENTAMIENTO ESQUIPULAS - 171497 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171497 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.81, meta_modificada:722.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COMIENZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE AL ACCESO, lon:-93.14527946, lat:17.22959206}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1986103.6, importe_modificado:1986103.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.81}} | {1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_PROCESO, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829130 | Proyecto de inversión | 859198.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859198.42, modificado:859198.42}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR0873A ANEXO EL CAMPAMENTO - 171853 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171853 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96451291, lat:16.29989122}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0034/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:859198.42, importe_modificado:859198.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829155 | Proyecto de inversión | 391670.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391670.24, modificado:391670.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CARRIZAL - 171954 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171954 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.84, meta_modificada:356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERRA A COAPILLA. LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE, lon:-93.14546888, lat:17.21550889}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:391670.24, importe_modificado:391670.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.84}} | {1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829461 | Proyecto de inversión | 217178.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217178.91, modificado:217178.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 173116 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 173116 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:113, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO, 29386 SAN PEDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO EN LA ZONA DENOMINADA LAS, lon:-92.86251337, lat:16.41795517}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 217178.91 | 217178.91 | 217178.91 | 217178.91 | 217178.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-004/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:217178.91, importe_modificado:217178.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1829461/proyecto_INICIO, 1829461/proyecto_PROCESO, 1829461/proyecto_FIN, 1829461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829623 | Proyecto de inversión | 17089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17089.71, modificado:17089.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA - 173628 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 173628 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 AGUA FRÍA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, LA OBRA SE LOCALIZA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSU, lon:-93.03740682, lat:16.85780694}} | 2020-06-02 | 2020-07-07 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90198, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:17089.71, importe_modificado:17089.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_PROCESO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830009 | Proyecto de inversión | 137491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137491.2, modificado:137491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (GRUPO LAS MONTAÑAS UNO) - 175163 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175163 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA AL LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, HASTA LLEGAR, lon:-92.72134601, lat:17.06099222}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88905, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137491.2, importe_modificado:137491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1830009/proyecto_INICIO, 1830009/proyecto_FIN, 1830009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830211 | Proyecto de inversión | 319004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319004.4, modificado:319004.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN - 175668 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175668 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.32, meta_modificada:253.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOM, lon:-92.76507491, lat:17.06304975}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88981, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE , monto:319004.4, importe_modificado:319004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.32}} | {1830211/proyecto_INICIO, 1830211/proyecto_FIN, 1830211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830316 | Proyecto de inversión | 282268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282268.8, modificado:282268.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 175985 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175985 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.14, meta_modificada:224.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.72192844, lat:17.03434143}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88988, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:282268.8, importe_modificado:282268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.14}} | {1830316/proyecto_INICIO, 1830316/proyecto_PROCESO, 1830316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830407 | Proyecto de inversión | 890947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890947.2, modificado:890947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN TIERRA TZOTZIL - 176291 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176291 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:707.48, meta_modificada:707.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE UNIÓN TIERRA TZOTZIL, 29840 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL CRUCERO A PLÁTANOS, lon:-92.7850993, lat:17.01404185}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88994, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:890947.2, importe_modificado:890947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:707.48}} | {1830407/proyecto_INICIO, 1830407/proyecto_FIN, 1830407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830680 | Proyecto de inversión | 217163.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217163.57, modificado:217163.57}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 177187 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177187 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-90.76363972, lat:16.33643343}} | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 217163.57 | 217163.57 | 217163.57 | 217163.57 | 217163.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89981, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:217163.57, importe_modificado:217163.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830680/proyecto_INICIO, 1830680/proyecto_FIN, 1830680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830704 | Proyecto de inversión | 715276.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715276.61, modificado:715276.61}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 177361 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177361 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENECUENTRA EN LAS SALIDAS DEL EJIDO SE UBICA FACIL, lon:-90.62356368, lat:16.2824827}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89992, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:715276.61, importe_modificado:715276.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830704/proyecto_INICIO, 1830704/proyecto_FIN, 1830704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830834 | Proyecto de inversión | 805780.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805780.05, modificado:805780.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 178061 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 178061 | S | 156 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:137, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30983 BUENAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD BUENA VISTA PERTENECE AL EJIDO PALMAR GRANDE , PARA LLEGAR ES CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR , TOMANDO EL CAMINO CON DIRECCION AL EJID, lon:-92.25687729, lat:15.49064614}} | 2020-02-27 | 2020-04-03 | 805780.05 | 805780.05 | 805780.05 | 805780.05 | 805780.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:805780.05, importe_modificado:805780.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1830834/proyecto_FIN, 1830834/proyecto_INICIO, 1830834/proyecto_PROCESO, 1830834/proyecto_INICIO, 1830834/proyecto_PROCESO, 1830834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830846 | Proyecto de inversión | 569330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569330.85, modificado:569330.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS. - 178149 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178149 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:452.1, meta_modificada:452.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR LA, lon:-92.74377622, lat:17.00704184}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88996, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569330.85, importe_modificado:569330.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:452.1}} | {1830846/proyecto_INICIO, 1830846/proyecto_FIN, 1830846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831038 | Proyecto de inversión | 431070.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431070.3, modificado:431070.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO NUEVO ALTAMIRANO - 178955 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 178955 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 75 + 90 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.450696, lat:17.15418159}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 431070.3 | 431070.3 | 431070.3 | 431070.3 | 431070.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93592, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:431070.3, importe_modificado:431070.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1831038/proyecto_INICIO, 1831038/proyecto_FIN, 1831038/proyecto_PROCESO, 1831038/proyecto_FIN, 1831038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831122 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 179305 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179305 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTI, lon:-92.61109547, lat:17.29317671}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831122/proyecto_FIN, 1831122/proyecto_PROCESO, 1831122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831158 | Proyecto de inversión | 323275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.33, modificado:323275.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VICENTE GUERRERO DIQUE DOS - 179413 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179413 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), 29604 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73729366, lat:17.22374528}} | 2020-09-04 | 2020-10-03 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.33, importe_modificado:323275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1831158/proyecto_INICIO, 1831158/proyecto_PROCESO, 1831158/proyecto_FIN, 1831158/proyecto_PROCESO, 1831158/proyecto_FIN, 1831158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831223 | Proyecto de inversión | 176174.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176174.22, modificado:176174.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA SAN MARCOS - 179645 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 179645 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.88436008, lat:17.55061154}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91608, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:176174.22, importe_modificado:176174.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_INICIO, 1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_PROCESO, 1831223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831307 | Proyecto de inversión | 426507.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426507.64, modificado:426507.64}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD UNIÓN CAMPESINA. - 179977 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 179977 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE - UNION CAMPESINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 650 EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO UNION CAMPESINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1.650 DEL , lon:-92.36354096, lat:16.16628912}} | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 426507.64 | 426507.64 | 426507.64 | 426507.64 | 426507.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-039, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:426507.64, importe_modificado:426507.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831307/proyecto_INICIO, 1831307/proyecto_PROCESO, 1831307/proyecto_FIN, 1831307/proyecto_PROCESO, 1831307/proyecto_FIN, 1831307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831327 | Proyecto de inversión | 198938.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL LIMONCITO - 180045 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 180045 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:38, direccion:EJIDO EL LIMONCITO, 29603 EL LIMONCITO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL LIMONCITO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.71506083, lat:17.16857529}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-010/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1831327/proyecto_INICIO, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831331 | Proyecto de inversión | 177125.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177125.22, modificado:177125.22}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 180058 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 180058 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.4829324, lat:17.3118735}} | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:177125.22, importe_modificado:177125.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_INICIO, 1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_PROCESO, 1831331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831338 | Proyecto de inversión | 223806 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223806.0, modificado:223806.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISÁN - 180078 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 180078 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:167, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), 29603 SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISAN EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73050877, lat:17.15329969}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 223806 | 223806 | 223806 | 223806 | 223806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-011/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:223806.0, importe_modificado:223806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1831338/proyecto_PROCESO, 1831338/proyecto_INICIO, 1831338/proyecto_FIN, 1831338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831595 | Proyecto de inversión | 775175.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775175.29, modificado:775175.29}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD PLAYÓN LA GLORIA ASENTAMIENTO PLAYÓN LA GLORIA - 180846 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180846 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLAYON LA GLORIA - PLAYON LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE LA IGLESIA DE LA SALIDAS DEL CAM, lon:-90.89739233, lat:16.1535289}} | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 775175.29 | 775175.29 | 775175.29 | 775175.29 | 775175.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89987, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:775175.29, importe_modificado:775175.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831595/proyecto_INICIO, 1831595/proyecto_FIN, 1831595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831731 | Proyecto de inversión | 1923595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923595.24, modificado:1923595.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD SANTA CRUZ JOTOLÁ - 181137 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 181137 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SANTA CRUZ JOTOLA, 30393 SANTA CRUZ JOTOLÁ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE C.C.T. 07DPB0, lon:-92.33394251, lat:16.21684248}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1923595.24 | 1923595.24 | 1923595.24 | 1923595.24 | 1923595.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/038-2020, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1923595.24, importe_modificado:1923595.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1831731/proyecto_PROCESO, 1831731/proyecto_INICIO, 1831731/proyecto_PROCESO, 1831731/proyecto_INICIO, 1831731/proyecto_FIN, 1831731/proyecto_INICIO, 1831731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832054 | Proyecto de inversión | 1797714.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797714.23, modificado:1797714.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD POMILO, BOCHIL, CHIAPAS. - 182590 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182590 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:RANCHERIA POMILÓ, 29774 POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.92474987, lat:16.98754129}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1797714.23, importe_modificado:1797714.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_FIN, 1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832213 | Proyecto de inversión | 276637.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276637.8, modificado:276637.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183235 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:COLONIA LAS LIMAS, 29770 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.87211434, lat:16.99271969}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:276637.8, importe_modificado:276637.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832213/proyecto_INICIO, 1832213/proyecto_FIN, 1832213/proyecto_PROCESO, 1832213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832264 | Proyecto de inversión | 459584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459584.31, modificado:459584.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BOCHIL LOCALIDAD LOS PINITOS ASENTAMIENTO LOS PINITOS - 183423 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183423 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA CABAÑA LOS PINOS, lon:-92.89889199, lat:16.98703931}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:459584.31, importe_modificado:459584.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832264/proyecto_PROCESO, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_FIN, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832278 | Proyecto de inversión | 289473.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289473.04, modificado:289473.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 07DPR0727Q - 183477 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 183477 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.6, meta_modificada:92.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SE REALIZARA EN, lon:-92.99403038, lat:16.13450422}} | 2020-11-06 | 2020-12-15 | 289473.04 | 289473.04 | 289473.04 | 289473.04 | 289473.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/153-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:289473.04, importe_modificado:289473.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.6}} | {1832278/proyecto_FIN, 1832278/proyecto_PROCESO, 1832278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832566 | Proyecto de inversión | 803200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803200.0, modificado:803200.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BOCHIL, CHIAPAS - 184398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184398 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98148069, lat:17.03340281}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:803200.0, importe_modificado:803200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO, 1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832728 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO (2A. ETAPA) - 184999 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184999 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - BUENAVISTA LAS CUMBRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMI, lon:-92.35332129, lat:16.48268409}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_FIN, 1832728/proyecto_INICIO, 1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832862 | Proyecto de inversión | 398678.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398678.27, modificado:398678.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LINDA VISTA - 185517 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185517 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 01 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL 01 Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA ENTRONQUE MANUEL VELASCO SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABE, lon:-92.2228036, lat:16.14562995}} | 2020-10-19 | 2020-12-24 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:398678.27, importe_modificado:398678.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1832862/proyecto_PROCESO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832866 | Proyecto de inversión | 162361.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162361.05, modificado:162361.05}} | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GIGNACIO - 185554 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185554 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERDCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.55372711, lat:17.28677249}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162361.05, importe_modificado:162361.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1832866/proyecto_INICIO, 1832866/proyecto_FIN, 1832866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832896 | Proyecto de inversión | 4847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847000.0, modificado:4847000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHÓ - 185615 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185615 | S | 196 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53014476, lat:16.97452915}} | 2020-08-18 | 2020-09-26 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4847000.0, importe_modificado:4847000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832901 | Proyecto de inversión | 4873200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873200.0, modificado:4873200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHO - 185621 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185621 | S | 254 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53316638, lat:16.97483871}} | 2020-08-24 | 2020-09-29 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4873200.0, importe_modificado:4873200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN, 1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832969 | Proyecto de inversión | 210136.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210136.08, modificado:210136.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS - 185802 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185802 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MOMON, lon:-91.74163574, lat:16.33001944}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0090-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:210136.08, importe_modificado:210136.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1832969/proyecto_PROCESO, 1832969/proyecto_FIN, 1832969/proyecto_INICIO, 1832969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401833442 | Proyecto de inversión | 162003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.6, modificado:162003.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA UCRANIA - 187472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187472 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIZ, 29840 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1.50, TOMAR LA SA, lon:-92.74017802, lat:17.04709212}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89014, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162003.6, importe_modificado:162003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1833442/proyecto_INICIO, 1833442/proyecto_FIN, 1833442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833451 | Proyecto de inversión | 562749.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562749.47, modificado:562749.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 187501 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 187501 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA SAN GREGORIO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA PONIENTE SUR APROXIMADAMENTE 500 MTS DE LA GASOLINERA DE B, lon:-92.89408708, lat:16.9930618}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:562749.47, importe_modificado:562749.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833451/proyecto_INICIO, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833796 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RÍO - 188671 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188671 | S | 68 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELT, lon:-91.6433451, lat:16.21280835}} | 2020-10-08 | 2020-10-29 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90269, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834018 | Proyecto de inversión | 2758764.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758764.97, modificado:2758764.97}} | REVESTIMIENTO Y ZAMPEADO DE CAMINO RURAL EN EL KM 0+00 AL 1+777.00 KM TRAMO IXHUATAN- EJIDO SAN MIGUEL - 189281 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 189281 | S | 244 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + undefined EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA, VEREDA SAN MIGUEL SE SALE DE LA C, lon:-93.05073175, lat:17.32493114}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2758764.97, importe_modificado:2758764.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.0}} | {1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834151 | Proyecto de inversión | 1742717.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742717.25, modificado:1742717.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189728 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93138976, lat:17.00037177}} | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1742717.25, importe_modificado:1742717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834151/proyecto_INICIO, 1834151/proyecto_PROCESO, 1834151/proyecto_FIN, 1834151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834170 | Proyecto de inversión | 2662572.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662572.63, modificado:2662572.63}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 189779 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189779 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y UN CAMPO DE FUTBOL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04405225, lat:17.29546735}} | 2020-04-05 | 2020-06-03 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2662572.63, importe_modificado:2662572.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1834170/proyecto_INICIO, 1834170/proyecto_FIN, 1834170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834443 | Proyecto de inversión | 393091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393091.66, modificado:393091.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN BOCHIL LOCALIDAD PALMA REAL ASENTAMIENTO PALMA REAL - 190499 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190499 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:COLONIA PALMA REAL, 29776 PALMA REAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN TRAMOS AISLA, lon:-93.04998802, lat:17.01916148}} | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:393091.66, importe_modificado:393091.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834443/proyecto_INICIO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834521 | Proyecto de inversión | 2897171 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897171.0, modificado:2897171.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 190753 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190753 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:COLONIA EL PARAJE LA CAÑADA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.00887738, lat:17.01629788}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:2897171.0, importe_modificado:2897171.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_PROCESO, 1834521/proyecto_FIN, 1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834534 | Proyecto de inversión | 280957.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280957.12, modificado:280957.12}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR GENERAL NUEVO VICENTE GUERRERO C.C.T.07EJN0157Z - 190800 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 190800 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.22, meta_modificada:761.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR , lon:-92.97611703, lat:16.03828431}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/156-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:280957.12, importe_modificado:280957.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.22}} | {1834534/proyecto_PROCESO, 1834534/proyecto_FIN, 1834534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834885 | Proyecto de inversión | 1466671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466671.15, modificado:1466671.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 191723 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191723 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.95347732, lat:17.06857548}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/037/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1466671.15, importe_modificado:1466671.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_FIN, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834908 | Proyecto de inversión | 360297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360297.02, modificado:360297.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 191757 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191757 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL COMIENTO, SE SALE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.96504966, lat:17.31926592}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:360297.02, importe_modificado:360297.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.0}} | {1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_INICIO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834954 | Proyecto de inversión | 751199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751199.31, modificado:751199.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 191840 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191840 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL CIMIENTO, SE SAE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.96569053, lat:17.31979718}} | 2020-08-21 | 2020-12-30 | 751199.31 | 751199.31 | 751199.31 | 751199.31 | 751199.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:751199.31, importe_modificado:751199.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1834954/proyecto_FIN, 1834954/proyecto_PROCESO, 1834954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835001 | Proyecto de inversión | 1180041.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180041.95, modificado:1180041.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEXTA AVENIDA SUR ENTRE BOULEVAR PROLONGACION DE LA QUINTA AVNIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 191975 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 191975 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y BOULEVARD PROLONGACION DE LA QUINTA AVENIDA SUR, SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL SUR POST, lon:-92.38769544, lat:15.01840512}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1399814.15, importe_modificado:1180041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835001/proyecto_INICIO, 1835001/proyecto_FIN, 1835001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835023 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL PACAYAL (BARRIO LAS HUERTAS) - 192046 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LAS HUERTAS EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA BARRIO LAS HUERTAS, CALLE SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC PARA LLE, lon:-92.04029362, lat:15.60252399}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MAF850101N46, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835023/proyecto_INICIO, 1835023/proyecto_PROCESO, 1835023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835057 | Proyecto de inversión | 593651.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593651.72, modificado:593651.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SAN JOSE - 192128 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 192128 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JOSÉ, 30934 SAN JOSÉ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.10802893, lat:15.45554757}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-066/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:593651.72, importe_modificado:593651.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1835057/proyecto_PROCESO, 1835057/proyecto_INICIO, 1835057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835085 | Proyecto de inversión | 1301154.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301154.82, modificado:1301154.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EL PROGRESO - 192205 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192205 | S | 1718 | 1717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.24, meta_modificada:46.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17, lon:-91.86421648, lat:17.27875253}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301154.82, importe_modificado:1301154.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.24}} | {1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_INICIO, 1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_PROCESO, 1835085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835095 | Proyecto de inversión | 949435.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949435.43, modificado:949435.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 192242 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192242 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A E, lon:-92.0195222, lat:15.6044083}} | 2020-11-05 | 2020-12-25 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-064/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:949435.43, importe_modificado:949435.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1835095/proyecto_INICIO, 1835095/proyecto_FIN, 1835095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835163 | Proyecto de inversión | 2279415.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279415.75, modificado:2279415.75}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPB2496B EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 192450 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 192450 | S | 382 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOK, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45060893, lat:17.27246347}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 2279415.75 | 2279415.75 | 2279415.75 | 2279415.75 | 2279415.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-180/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2279415.75, importe_modificado:2279415.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:237.0}} | {1835163/proyecto_INICIO, 1835163/proyecto_PROCESO, 1835163/proyecto_INICIO, 1835163/proyecto_FIN, 1835163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835411 | Proyecto de inversión | 459168.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459168.06, modificado:459168.06}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193200 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193200 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL POR LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.13141862, lat:17.36362136}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459168.06, importe_modificado:459168.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1835411/proyecto_PROCESO, 1835411/proyecto_FIN, 1835411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835445 | Proyecto de inversión | 189656.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189656.17, modificado:189656.17}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193279 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193279 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO TEOQUIPA EL BASCAN - SAN JOSE EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS AL, lon:-92.14102467, lat:17.37875205}} | 2020-03-26 | 2020-04-25 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:189656.17, importe_modificado:189656.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1835445/proyecto_INICIO, 1835445/proyecto_FIN, 1835445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835808 | Proyecto de inversión | 604989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604989.0, modificado:604989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ARGENTINA ASENTAMIENTO ARGENTINA - 194635 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194635 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA , lon:-92.75810185, lat:17.07470618}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89081, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:604989.0, importe_modificado:604989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1835808/proyecto_INICIO, 1835808/proyecto_FIN, 1835808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836212 | Proyecto de inversión | 732888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732888.0, modificado:732888.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 195644 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195644 | S | 50 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA ROSARIO DOS, BRECHA LA MONTAÑA L, lon:-91.68307899, lat:16.17334358}} | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90320, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:732888.0, importe_modificado:732888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2925.0}} | {1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_PROCESO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836228 | Proyecto de inversión | 660079.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660079.2, modificado:660079.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD GRUPO II - 195780 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195780 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOM, lon:-92.74730194, lat:17.02025594}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89093, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:660079.2, importe_modificado:660079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}} | {1836228/proyecto_INICIO, 1836228/proyecto_PROCESO, 1836228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836650 | Proyecto de inversión | 332852.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 197291 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 197291 | S | 297 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CAMPAMENTO EL MORADOR, 29803 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM Y RETORNO CRISTOBAL COLON, RETORNO CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO DE TERRACERIA CAMPAMENTO, lon:-92.67785137, lat:17.3477682}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-117/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1836650/proyecto_INICIO, 1836650/proyecto_FIN, 1836650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836855 | Proyecto de inversión | 655922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655922.0, modificado:655922.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LIBERTAD VENTANAS. - 198039 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 198039 | S | 630 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43000.0, meta_modificada:43000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD LA VENTANA, 30980 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN APROXIMADAMENTE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICPIO EL PORVENIR , EN EL TRAYECTO NOS ENCONTRAMOS AL EJIDO V, lon:-92.27661154, lat:15.54131406}} | 2020-04-02 | 2020-05-24 | 655922 | 655922 | 655922 | 655922 | 655922 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-AR-001/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:655922.0, importe_modificado:655922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43000.0}} | {1836855/proyecto_FIN, 1836855/proyecto_PROCESO, 1836855/proyecto_FIN, 1836855/proyecto_PROCESO, 1836855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836948 | Proyecto de inversión | 254800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254800.0, modificado:254800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL - 198365 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198365 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.60773491, lat:17.2651555}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:254800.0, importe_modificado:254800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1836948/proyecto_INICIO, 1836948/proyecto_FIN, 1836948/proyecto_PROCESO, 1836948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837172 | Proyecto de inversión | 453559.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453559.7, modificado:453559.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSÉ. - 199124 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199124 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL DESVÍO A LA A, lon:-92.73071277, lat:17.01311943}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89110, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:453559.7, importe_modificado:453559.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1837172/proyecto_PROCESO, 1837172/proyecto_FIN, 1837172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837204 | Proyecto de inversión | 781924 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781924.0, modificado:781924.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO UNO. - 199229 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199229 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN OCOTAL GRUPO UNO, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.75321427, lat:17.00680104}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89111, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781924.0, importe_modificado:781924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}} | {1837204/proyecto_INICIO, 1837204/proyecto_FIN, 1837204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837232 | Proyecto de inversión | 1191096.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191096.68, modificado:1191096.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA FUENTE A LAS MARIAS - 199316 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 199316 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO LA FUENTE - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 60 BARRIO LA FUENTE, 30135 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONDUCIÉNDOSE DEL CAMINO LA FUENTE A 20 DE NOVIEMBRE A CIEN, lon:-92.21034023, lat:15.58396069}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/30, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1191096.68, importe_modificado:1191096.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_PROCESO, 1837232/proyecto_FIN, 1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837454 | Proyecto de inversión | 1800654.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800654.96, modificado:1800654.96}} | REMODELACION ARQUITECTÓNICA DEL PARQUES CENTRAL DE OCOTEPEC (1A ETAPA) - 199994 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 199994 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.9, meta_modificada:1560.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA CARRANZA LA OBRA REMODELACION ARQUITECTONICA DEL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEC 1A ETAPA SE , lon:-93.16504916, lat:17.22503891}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2020, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800654.96, importe_modificado:1800654.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.9}} | {1837454/proyecto_INICIO, 1837454/proyecto_PROCESO, 1837454/proyecto_FIN, 1837454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837476 | Proyecto de inversión | 3528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CEIBA - 200066 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200066 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.51861958, lat:17.1329702}} | 2020-03-16 | 2020-07-31 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-049/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1837476/proyecto_INICIO, 1837476/proyecto_PROCESO, 1837476/proyecto_FIN, 1837476/proyecto_PROCESO, 1837476/proyecto_FIN, 1837476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837486 | Proyecto de inversión | 295467.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 200109 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200109 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL , lon:-92.5762932, lat:17.3023208}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1837486/proyecto_INICIO, 1837486/proyecto_FIN, 1837486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837769 | Proyecto de inversión | 524084.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524084.24, modificado:524084.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN. - 200875 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200875 | S | 149 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:141, direccion:BARRIO UNION SAN LUCAS, 30980 UNIÓN SAN LUCAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO EL PORVENIR , EN APROXIMADAMENTE 3 KILOMETROS SE ENCUENTR, lon:-92.32648767, lat:15.50426786}} | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 524084.24 | 524084.24 | 524084.24 | 524084.24 | 524084.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-003/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:524084.24, importe_modificado:524084.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1837769/proyecto_PROCESO, 1837769/proyecto_FIN, 1837769/proyecto_PROCESO, 1837769/proyecto_INICIO, 1837769/proyecto_FIN, 1837769/proyecto_INICIO, 1837769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837886 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CIELITO - 201251 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 201251 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71670048, lat:17.13744498}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-062/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1837886/proyecto_INICIO, 1837886/proyecto_PROCESO, 1837886/proyecto_FIN, 1837886/proyecto_INICIO, 1837886/proyecto_PROCESO, 1837886/proyecto_FIN, 1837886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838163 | Proyecto de inversión | 912090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912090.6, modificado:912090.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE - 202104 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202104 | S | 276 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL PARQUE EJIDAL, lon:-90.73940283, lat:16.21574024}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-012/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:912090.6, importe_modificado:912090.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838163/proyecto_INICIO, 1838163/proyecto_FIN, 1838163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838598 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1102000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE PLAYA DEL SOL - 203389 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 203389 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CABEZA DE TORO Y CAMINO PUERTO ARISTA, EN CALLE PRINCIPAL DE PLAYA DE SOL, lon:-93.78425422, lat:15.91889021}} | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/084/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_INICIO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839284 | Proyecto de inversión | 2395508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395508.97, modificado:2395508.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 205181 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205181 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLEJON MIRADOR 2, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y AUN COSTADO DEL CAL, lon:-92.67812603, lat:16.54353273}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2395508.97, importe_modificado:2395508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1839284/proyecto_INICIO, 1839284/proyecto_PROCESO, 1839284/proyecto_FIN, 1839284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839296 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CIELITO I - 205251 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205251 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71650916, lat:17.13737905}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_INICIO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839421 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENA VISTA GRUPO DOS - 205569 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205569 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98925509, lat:16.24423851}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90337, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1839421/proyecto_INICIO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839438 | Proyecto de inversión | 626682.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626682.84, modificado:626682.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA CAOBA - 205595 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205595 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 , lon:-91.61028986, lat:17.30862964}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 626682.84 | 626682.84 | 626682.84 | 626682.84 | 626682.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:626682.84, importe_modificado:626682.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1839438/proyecto_PROCESO, 1839438/proyecto_FIN, 1839438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839581 | Proyecto de inversión | 2228543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228543.67, modificado:2228543.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 206051 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 206051 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN LATERAL DEL TERRENO DE LA ESCUELA DEL CONAFE DEL EJIDO NUEVO COPAL NO SE TIENE CALLES NI AVENIDAS DEFINIDAS., lon:-92.83109923, lat:16.21057195}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2228543.67, importe_modificado:2228543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1839581/proyecto_INICIO, 1839581/proyecto_FIN, 1839581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839695 | Proyecto de inversión | 127410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127410.1, modificado:127410.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN - 206402 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206402 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.72758585, lat:17.41500343}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96155, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:127410.1, importe_modificado:127410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1839695/proyecto_FIN, 1839695/proyecto_INICIO, 1839695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839804 | Proyecto de inversión | 266495.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266495.28, modificado:266495.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOCHIL LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE I - 206716 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 206716 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE I, 29770 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FEGDFDSFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-92.89384668, lat:16.99909952}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/042/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:266495.28, importe_modificado:266495.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1839804/proyecto_PROCESO, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839865 | Proyecto de inversión | 838504.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838504.79, modificado:838504.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO LOS ALPES - 206962 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 206962 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS ALPES, 30880 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LOS ALPES PARA LLEGAR SE ENTRA POR EJIDO TRINIDAD , lon:-92.11042434, lat:15.06246706}} | 2020-10-26 | 2020-12-11 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:838504.79, importe_modificado:838504.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1839865/proyecto_INICIO, 1839865/proyecto_FIN, 1839865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839961 | Proyecto de inversión | 1890440.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890440.18, modificado:1890440.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 052 FRIDA KAHLO - 207220 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 207220 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HACIA FRONTERA COMALAPA EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL ENTRONQUE ALA CARRETERA CHICO, lon:-92.21045652, lat:15.67532435}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/31, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1890440.18, importe_modificado:1890440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1839961/proyecto_FIN, 1839961/proyecto_INICIO, 1839961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840074 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 207536 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207536 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL M, lon:-92.68387231, lat:17.31649763}} | 2020-09-07 | 2020-12-11 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-126/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840074/proyecto_PROCESO, 1840074/proyecto_INICIO, 1840074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840380 | Proyecto de inversión | 309814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309814.1, modificado:309814.1}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 208441 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208441 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADBUENAVISTA APROXIMADAMENTE, lon:-92.52728857, lat:17.22547888}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:309814.1, importe_modificado:309814.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:464.0}} | {1840380/proyecto_INICIO, 1840380/proyecto_FIN, 1840380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840550 | Proyecto de inversión | 295781.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295781.88, modificado:295781.88}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 208966 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 208966 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS SAN SEBASTIAN , lon:-93.16360138, lat:17.2313834}} | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:295781.88, importe_modificado:295781.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840691 | Proyecto de inversión | 409687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409687.41, modificado:409687.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS. - 209582 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209582 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02348127, lat:17.12580132}} | 2020-02-10 | 2020-04-02 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/004/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:409687.41, importe_modificado:409687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_INICIO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840828 | Proyecto de inversión | 760194.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760194.45, modificado:760194.45}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMITA - 209988 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209988 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:138, direccion:COLONIA CERRO PALMITA, 29774 CERRO PALMITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.8988904, lat:16.96378795}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/006/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:760194.45, importe_modificado:760194.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_INICIO, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840862 | Proyecto de inversión | 719191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719191.65, modificado:719191.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAVARRIA, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. - 210121 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210121 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:BARRIO HIERBABUENA EL NARANJO, 29777 HIERBABUENA EL NARANJO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC, lon:-92.89190935, lat:16.93589734}} | 2020-02-12 | 2020-04-09 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/008/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:719191.65, importe_modificado:719191.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_PROCESO, 1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_FIN, 1840862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840877 | Proyecto de inversión | 1900080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900080.0, modificado:1900080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 210155 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210155 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-92.02401606, lat:16.25153198}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90416, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1900080.0, importe_modificado:1900080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9100.0}} | {1840877/proyecto_INICIO, 1840877/proyecto_PROCESO, 1840877/proyecto_FIN, 1840877/proyecto_INICIO, 1840877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840984 | Proyecto de inversión | 327403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327403.53, modificado:327403.53}} | REVESTIMIENTO DE 1.02 KM DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENA VISTA - 210486 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210486 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01172899, lat:17.0858903}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:327403.53, importe_modificado:327403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN, 1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841052 | Proyecto de inversión | 900723.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900723.78, modificado:900723.78}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210630 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210630 | S | 1545 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE SE LLEVA ACABO EN LA CABCERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PARQ, lon:-92.55160718, lat:17.28452269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:900723.78, importe_modificado:900723.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1841052/proyecto_INICIO, 1841052/proyecto_FIN, 1841052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841078 | Proyecto de inversión | 959677.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959677.65, modificado:959677.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 210682 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUUNTAMIENTO | 210682 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO ESTE BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE, lon:-93.71806079, lat:16.70009902}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 959677.65 | 959677.65 | 959677.65 | 959677.65 | 959677.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-55/2020, contratista:JOSE ROBERTO RUIZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:959677.65, importe_modificado:959677.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}} | {1841078/proyecto_FIN, 1841078/proyecto_INICIO, 1841078/proyecto_PROCESO, 1841078/proyecto_FIN, 1841078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841197 | Proyecto de inversión | 547408.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547408.71, modificado:547408.71}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PÍEDRA EN LOCALIDAD SANTA RITA - 210978 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 210978 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:CALLE ENTRADA SANTA RITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA SANTA RITA Y CARRETERA CARETERA A TZITZUN, DEL PARQUE CENTRAL AV. PONIENTE 700M HASTA LLEGAR , lon:-93.21822295, lat:16.88494279}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 547408.71 | 547408.71 | 547408.71 | 547408.71 | 547408.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:547408.71, importe_modificado:547408.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1841197/proyecto_INICIO, 1841197/proyecto_FIN, 1841197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841398 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS - 211556 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211556 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PAROSIMADAMENTE DE 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD NUEVA LUIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.88562587, lat:16.99970344}} | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/021/2020, contratista:DIFAVO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_FIN, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841473 | Proyecto de inversión | 779879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779879.03, modificado:779879.03}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHUCHI, BOCHIL, CHIAPAS. - 211748 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211748 | S | 32 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 800 MTS DE LA CA, lon:-92.90065903, lat:16.98463257}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/024/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:779879.03, importe_modificado:779879.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_PROCESO, 1841473/proyecto_FIN, 1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841622 | Acción | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 212226 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 212226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CA/DOPM/FISM/INDIRECTOS-001/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPA S SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:732000.0, importe_modificado:732000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1841622/proyecto_INICIO, 1841622/proyecto_FIN, 1841622/proyecto_PROCESO, 1841622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841693 | Proyecto de inversión | 47038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47038.46, modificado:47038.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 212406 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 212406 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE EL PARQUE CENTRAL 6.46 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREYSOBRE LA MISMA CARRETE, lon:-93.2688773, lat:16.91851388}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95037, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47038.46, importe_modificado:47038.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1841693/proyecto_PROCESO, 1841693/proyecto_FIN, 1841693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841708 | Proyecto de inversión | 136140.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.19, modificado:136140.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212445 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 212445 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIENE UN A, lon:-93.26887821, lat:16.91850813}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91865, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:136140.19, importe_modificado:136140.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1841708/proyecto_INICIO, 1841708/proyecto_FIN, 1841708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841845 | Proyecto de inversión | 78717.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78717.36, modificado:78717.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CANDELARIA - 212964 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212964 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN MONTE, lon:-93.30066011, lat:16.91619124}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95047, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:78717.36, importe_modificado:78717.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1841845/proyecto_INICIO, 1841845/proyecto_FIN, 1841845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841877 | Proyecto de inversión | 3223068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223068.13, modificado:3223068.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS. - 213051 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213051 | S | 154 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL., lon:-92.94971377, lat:17.02192143}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/028/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3223068.13, importe_modificado:3223068.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841920 | Proyecto de inversión | 1093000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093000.16, modificado:1093000.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SHASHALPA , BOCHIL CHIAPAS - 213199 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213199 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:COLONIA SHASHALPA, 29777 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.95465285, lat:17.12345804}} | 2020-08-24 | 2020-10-08 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/029/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1093000.16, importe_modificado:1093000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.0}} | {1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN, 1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841926 | Proyecto de inversión | 341684.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341684.1, modificado:341684.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO SANTA CRUZ DOS) - 213212 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213212 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO SANTA CRUZ EL CUAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABE, lon:-92.47536448, lat:17.00346307}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-065/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:341684.1, importe_modificado:341684.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {1841926/proyecto_INICIO, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_FIN, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_INICIO, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841995 | Proyecto de inversión | 558723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558723.1, modificado:558723.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO EL REPARO UNO) - 213451 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213451 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO EL REPARO UNO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO EL REPARO UNO EL CUAL SE UBICA AL , lon:-92.4641066, lat:17.0072136}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:558723.1, importe_modificado:558723.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1841995/proyecto_PROCESO, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_FIN, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842023 | Proyecto de inversión | 350000.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.42, modificado:350000.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 213552 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213552 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA EL , lon:-92.16402133, lat:14.99236535}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:350000.42, importe_modificado:350000.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1842023/proyecto_INICIO, 1842023/proyecto_FIN, 1842023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842039 | Proyecto de inversión | 150000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.18, modificado:150000.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO FOVISSSTE CACAHOATÁN - 213603 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213603 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FOVISSTE DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA PARTE DE ATRAS DEL POLIDEPORTIVO EN C, lon:-92.16193759, lat:14.99869102}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1842039/proyecto_INICIO, 1842039/proyecto_PROCESO, 1842039/proyecto_FIN, 1842039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842109 | Proyecto de inversión | 1085308.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085308.91, modificado:1085308.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BOCHTIC - 213838 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213838 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BOCHTIC, 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE L, lon:-92.45067741, lat:17.05079322}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1085308.91, importe_modificado:1085308.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO, 1842109/proyecto_FIN, 1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842148 | Proyecto de inversión | 64078.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64078.12, modificado:64078.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 213904 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213904 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE, lon:-93.24348504, lat:16.88394125}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91611, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:64078.12, importe_modificado:64078.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1842148/proyecto_INICIO, 1842148/proyecto_FIN, 1842148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842261 | Proyecto de inversión | 23937.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23937.79, modificado:23937.79}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 214166 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214166 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE, lon:-93.27494594, lat:16.90113601}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95041, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23937.79, importe_modificado:23937.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1842261/proyecto_FIN, 1842261/proyecto_PROCESO, 1842261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842265 | Proyecto de inversión | 119957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119957.37, modificado:119957.37}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL CHININAL - 214172 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214172 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR ,AL COMENZAR LA CARRETERA DE ASFALTO SE DESVIA UNO HACI, lon:-93.26681639, lat:16.9012153}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95051, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:119957.37, importe_modificado:119957.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1842265/proyecto_FIN, 1842265/proyecto_PROCESO, 1842265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842339 | Proyecto de inversión | 914762.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914762.08, modificado:914762.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 214381 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214381 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30400 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A CARRETERA PANAMERICA EN DIRECCION A TAPANATEPEC, A , lon:-93.79434307, lat:16.60832026}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-61/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:914762.08, importe_modificado:914762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1842339/proyecto_INICIO, 1842339/proyecto_PROCESO, 1842339/proyecto_FIN, 1842339/proyecto_PROCESO, 1842339/proyecto_FIN, 1842339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842351 | Proyecto de inversión | 914762.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914762.08, modificado:914762.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (LADO NORTE) - 214405 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214405 | S | 200 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN LOS BARRIOS DE SAN MARTIN Y MIRADOR UBICACADOS EN LA, lon:-93.73031146, lat:16.69037339}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-66/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:914762.08, importe_modificado:914762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1842351/proyecto_INICIO, 1842351/proyecto_PROCESO, 1842351/proyecto_FIN, 1842351/proyecto_INICIO, 1842351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842368 | Proyecto de inversión | 2193834.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193834.99, modificado:2193834.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LAS TUNAS - 214446 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214446 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE CAMINOA LAS TUNAS COLONIA LAS TUNAS, 29178 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CAMINO SAN SEBASTIAN, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 ANTES DE SALVADOR URBINA ESTA EL DESVIO A LA DEREC, lon:-93.02670477, lat:16.63476998}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2193834.99, importe_modificado:2193834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842368/proyecto_INICIO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842516 | Proyecto de inversión | 72027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72027.8, modificado:72027.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS PILAS - 214997 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214997 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR, lon:-93.26701398, lat:16.86300574}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72027.8, importe_modificado:72027.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842516/proyecto_INICIO, 1842516/proyecto_FIN, 1842516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842532 | Proyecto de inversión | 2440886.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440886.69, modificado:2440886.69}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDADDE AMAQUIL PATIO AMPLIO - 215044 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 215044 | S | 2428 | 2242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24104.0, meta_modificada:24104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4609533, lat:16.87581851}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2440886.69, importe_modificado:2440886.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24104.0}} | {1842532/proyecto_INICIO, 1842532/proyecto_PROCESO, 1842532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401842539 | Proyecto de inversión | 527483.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527483.77, modificado:527483.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 215058 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215058 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERD, lon:-93.22133838, lat:16.92952651}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95049, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:527483.77, importe_modificado:527483.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1842539/proyecto_INICIO, 1842539/proyecto_FIN, 1842539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842879 | Proyecto de inversión | 2683605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683605.62, modificado:2683605.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS - 215935 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215935 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE CUARTEL LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE-EL CHORRO, EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23152411, lat:15.47326637}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2683605.62, importe_modificado:2683605.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1842879/proyecto_INICIO, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843160 | Proyecto de inversión | 262172.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262172.16, modificado:262172.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EJ. AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 216729 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216729 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-094, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:262172.16, importe_modificado:262172.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_FIN, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843173 | Proyecto de inversión | 279607.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279607.04, modificado:279607.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. CENTRAL ENTRE 1A Y 2A OTE. - 216759 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216759 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.48, meta_modificada:88.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1RA SUR PONIENTE, CALLE 4TO PONIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y 1, lon:-92.58516127, lat:16.4383723}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 279607.04 | 279607.04 | 279607.04 | 279607.04 | 279607.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISM-004/2020-OT, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:279607.04, importe_modificado:279607.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.48}} | {1843173/proyecto_INICIO, 1843173/proyecto_PROCESO, 1843173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843190 | Proyecto de inversión | 225731.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225731.93, modificado:225731.93}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216806 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216806 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA SUR ORIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y CALLE 3RA ORIENTE SUR, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 2DA SUR ORIENTE ENTRE LAS CALLES 1RA, lon:-92.58266625, lat:16.43843865}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 225731.93 | 225731.93 | 225731.93 | 225731.93 | 225731.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISM-006/2020-OT, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:225731.93, importe_modificado:225731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1843190/proyecto_PROCESO, 1843190/proyecto_FIN, 1843190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843245 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (POTRERO EL LIMÓN) - 216946 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216946 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:COLONIA POTRERO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.86815016, lat:16.9981566}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-099, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843245/proyecto_INICIO, 1843245/proyecto_FIN, 1843245/proyecto_PROCESO, 1843245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843372 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN) - 217351 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217351 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.88949082, lat:16.99966992}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-102, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843372/proyecto_INICIO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD-LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS DEL 0+000 AL 10+000 - 217421 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 217421 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA MACALBIL DE LA LIBERTAD, CAMINO LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABCERA MUNICIP, lon:-93.58697352, lat:16.51985357}} | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2020, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1843393/proyecto_INICIO, 1843393/proyecto_FIN, 1843393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843412 | Proyecto de inversión | 85492.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85492.77, modificado:85482.77}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EJIDO NUEVO MÉXICO - 217481 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217481 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.71089042, lat:17.21869446}} | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 85482.77 | 85482.77 | 85482.77 | 85482.77 | 85482.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91526, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:85482.77, importe_modificado:85482.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1843412/proyecto_PROCESO, 1843412/proyecto_INICIO, 1843412/proyecto_FIN, 1843412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843466 | Proyecto de inversión | 505568.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505568.81, modificado:505568.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MORELIA - 217644 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 217644 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:COLONIA MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TRINIDA, lon:-93.14276644, lat:17.0942409}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/014-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:505568.81, importe_modificado:505568.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}} | {1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_FIN, 1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_INICIO, 1843466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843483 | Proyecto de inversión | 286569.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286569.09, modificado:286569.09}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CASBIL. - 217693 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217693 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - CASBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y TERRACERIA ENTRONQUE REFORMA-AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA REFORMA-C, lon:-92.22508343, lat:15.47801562}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-21, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:286569.09, importe_modificado:286569.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843743 | Proyecto de inversión | 2291793.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291793.5, modificado:2291793.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 25 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218496 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218496 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75612963, lat:16.93817169}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/06, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2291793.5, importe_modificado:2291793.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1843743/proyecto_INICIO, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843913 | Proyecto de inversión | 66031.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66031.74, modificado:66031.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME (2), EN PANTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ - 219147 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219147 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.22, meta_modificada:166.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA AL PUEBLO DE PANTEPEC Y CAMINO SALIDA A LA LOCALIDAD EL NARANJO, LA OBRA Y LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2.00 KM EN TERRACERIA ENTRANDO AL LAD, lon:-93.04358465, lat:17.17778531}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 66031.74 | 66031.74 | 66031.74 | 66031.74 | 66031.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT014/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:66031.74, importe_modificado:66031.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.22}} | {1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_INICIO, 1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_INICIO, 1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_PROCESO, 1843913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844051 | Proyecto de inversión | 798187.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798187.31, modificado:798187.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD LA FLORIDA - 219475 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219475 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29660 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA A LA LOCALIDAD Y CALLEJON LA FLORIDA, LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 2.70 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04224589, lat:17.16850363}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:798187.31, importe_modificado:798187.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1844051/proyecto_PROCESO, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844096 | Proyecto de inversión | 875537.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875537.84, modificado:875537.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA EMILIANO ZAPATA) - 219647 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219647 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.87092106, lat:17.01976592}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-105, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:875537.84, importe_modificado:875537.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1844096/proyecto_PROCESO, 1844096/proyecto_FIN, 1844096/proyecto_INICIO, 1844096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200401844430 | Proyecto de inversión | 90659.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90659.88, modificado:90659.88}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COMUNIDAD EL CIPRES - 220596 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 220596 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - COMUNIDAD EL CIPRES KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETERA COMUNIDAD EL CIPRES, , lon:-92.33643595, lat:16.31258099}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-005/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:90659.88, importe_modificado:90659.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_PROCESO, 1844430/proyecto_FIN, 1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844577 | Proyecto de inversión | 1680885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680885.51, modificado:1680885.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 221015 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 221015 | S | 425 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LELVARÁ ACABO EN EL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE PASANDO A UN LATERAL LA CARRET, lon:-92.89393241, lat:16.0131104}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/071-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1680885.51, importe_modificado:1680885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1844577/proyecto_PROCESO, 1844577/proyecto_INICIO, 1844577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844863 | Proyecto de inversión | 186940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186940.84, modificado:186940.84}} | CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES - 222002 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 222002 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELJA, 29902 RECUERDO IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18229716, lat:17.3421015}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 186940.84 | 186940.84 | 186940.84 | 186940.84 | 186940.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-051/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:186940.84, importe_modificado:186940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1844863/proyecto_INICIO, 1844863/proyecto_FIN, 1844863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845292 | Proyecto de inversión | 706828.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706828.36, modificado:706828.36}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN ESPERANZA DE LOS POBRES - 223391 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223391 | S | 349 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.4837874, lat:17.31135408}} | 2020-10-19 | 2020-11-17 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-061/2020, contratista:RS SERVICIOS CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:706828.36, importe_modificado:706828.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.45}} | {1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845312 | Proyecto de inversión | 157475.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157475.48, modificado:157475.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 223452 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 223452 | S | 195 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.1857617, lat:16.25643236}} | 2020-11-27 | 2020-12-18 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/161-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:157475.48, importe_modificado:157475.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1845312/proyecto_FIN, 1845312/proyecto_PROCESO, 1845312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845635 | Proyecto de inversión | 1895375.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.65, modificado:1895375.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD CUPASMI - 224252 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224252 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CAMACHO COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMÍ MONTE RICO Y CALLE NURIULU, SOBRE CARRTERA ESTATAL 190 DESPUES DE PASAR EL PUENTE SANTO DOMINGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CARRETER, lon:-93.0044574, lat:16.67523749}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-035/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1895375.65, importe_modificado:1895375.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {1845635/proyecto_INICIO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845639 | Proyecto de inversión | 481449.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481449.23, modificado:481449.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 224260 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 224260 | S | 208 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47849591, lat:17.21610436}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 481449.23 | 481449.23 | 481449.23 | 481449.23 | 481449.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:481449.23, importe_modificado:481449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.3}} | {1845639/proyecto_PROCESO, 1845639/proyecto_INICIO, 1845639/proyecto_FIN, 1845639/proyecto_INICIO, 1845639/proyecto_FIN, 1845639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845645 | Proyecto de inversión | 1101416.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101416.3, modificado:1101416.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 224274 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224274 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.2 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.46597555, lat:17.03380921}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1101416.3, importe_modificado:1101416.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1845645/proyecto_INICIO, 1845645/proyecto_PROCESO, 1845645/proyecto_FIN, 1845645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845678 | Proyecto de inversión | 225831.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225831.99, modificado:225831.99}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION, EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO REVOLUCION) TRAMO BARRIO NUEVO PROGRESO - BARRIO REVOLUCION KM 0+000 AL 0+282. - 224329 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 224329 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04200605, lat:17.18955878}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT011/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255831.99, importe_modificado:255831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:282.0}} | {1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_INICIO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845706 | Proyecto de inversión | 201484.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201484.5, modificado:201484.5}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC - 224376 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 224376 | S | 2560 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NAVENCHAUC AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.79036605, lat:16.73809073}} | 2020-05-04 | 2020-05-26 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:201484.5, importe_modificado:201484.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_PROCESO, 1845706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845793 | Proyecto de inversión | 42433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42433.28, modificado:42433.28}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AV. AZTECA Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINESEN EJIDO SANTO DOMINGO - 224559 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 224559 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.64, meta_modificada:16.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAS CRUCES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES , lon:-92.10492761, lat:15.02976651}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:42433.28, importe_modificado:42433.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.64}} | {1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_FIN, 1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847070 | Proyecto de inversión | 203630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203630.36, modificado:203630.36}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHÉ BUENAVISTA - 227919 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227919 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30102 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE IINNOMINADA Y CAMINO RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-92.29503708, lat:16.45908808}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203630.36, importe_modificado:203630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_INICIO, 1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_PROCESO, 1847070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847150 | Proyecto de inversión | 910621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910621.78, modificado:910621.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 228130 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 228130 | S | 400 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09645108, lat:17.70007773}} | 2020-10-28 | 2020-12-14 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-029-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:910621.78, importe_modificado:910621.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1847150/proyecto_INICIO, 1847150/proyecto_FIN, 1847150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847374 | Proyecto de inversión | 372917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372917.07, modificado:372917.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JOSE DOLORES - 228877 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 228877 | S | 620 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.39, meta_modificada:206.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JOSE DOLORES, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO JOSE DOLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.71844195, lat:17.14240536}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-040/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:372917.07, importe_modificado:372917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.39}} | {1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_FIN, 1847374/proyecto_PROCESO, 1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847467 | Proyecto de inversión | 137856.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137856.49, modificado:137856.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 229241 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229241 | S | 430 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A PARAISO LADO IZQUIERDO A 8 KMS. SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07910786, lat:17.78709525}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91530, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:137856.49, importe_modificado:137856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1847467/proyecto_INICIO, 1847467/proyecto_FIN, 1847467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847562 | Proyecto de inversión | 278340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278340.0, modificado:278340.0}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO JOBCHENON - 229488 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229488 | S | 205 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANADILLA - ZEQUENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE JOBCHENÓN (LA GRANADILLA), 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83980084, lat:16.70927099}} | 2020-01-27 | 2020-03-27 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:278340.0, importe_modificado:278340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1847562/proyecto_PROCESO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847631 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE, SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229672 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229672 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN LAS BRISAS COLONIA LAS BRISAS 2, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAS BRISAS 2 QUE SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, COMO REFERENCI, lon:-93.09023898, lat:16.61354007}} | 2020-10-30 | 2020-11-14 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-07/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_INICIO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847677 | Proyecto de inversión | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PEÑA FLOR - 229793 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229793 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CALLE PEÑA FLOR COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA CEBADILLA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LA CI, lon:-93.45441733, lat:16.64076269}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1847677/proyecto_PROCESO, 1847677/proyecto_INICIO, 1847677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847722 | Proyecto de inversión | 162864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162864.0, modificado:162864.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS FLORES - 229928 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229928 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, CARRETERA LA MAJADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDADHAY QEU TOMAR LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.45344379, lat:16.51169094}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:162864.0, importe_modificado:162864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1847722/proyecto_PROCESO, 1847722/proyecto_FIN, 1847722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847938 | Proyecto de inversión | 91832.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CIPRES. - 230667 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230667 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-, lon:-92.43796151, lat:16.35028528}} | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-011/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1847938/proyecto_FIN, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACION DE LA OBRA CON REGISTRO NUMERO 230667 REGISTRADA CON EL NOMBRE LA LOCALIDAD EL CIPRES DEBE DECIR COMUNIDAD EL ZAPOTE, COMO ESTA CAPTURADO EN LA UBICACION DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848050 | Proyecto de inversión | 406232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406232.0, modificado:406232.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD una localidad. - 231044 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231044 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TUXTLA GUTIERREZ., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A FRENTE AL ICATECH, lon:-92.00625771, lat:17.71909875}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91516, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:406232.0, importe_modificado:406232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848050/proyecto_INICIO, 1848050/proyecto_FIN, 1848050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848113 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (LA LAGUNA) - 231295 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231295 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00890731, lat:17.01622937}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-122, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_FIN, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848213 | Proyecto de inversión | 122442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD EL BARREÑO - 231579 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231579 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - COMUNIDAD EL BARREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y , CAMINO TRAMO LAS ROSAS COMUNIDAD EL BA, lon:-92.33221482, lat:16.37343062}} | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-018/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848213/proyecto_INICIO, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848349 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN PIEDRA GRANDE - 231969 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 231969 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:COLONIA PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 2.174 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO , lon:-93.14061125, lat:17.11728813}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/013-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_PROCESO, 1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_FIN, 1848349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848360 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO III) - 231998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231998 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89024371, lat:16.99639786}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-125, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_INICIO, 1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_PROCESO, 1848360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848366 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M, COM. EL PIÑUELAR - 232023 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 232023 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANC, lon:-92.4069082, lat:16.31300502}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-034/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_FIN, 1848366/proyecto_INICIO, 1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848384 | Proyecto de inversión | 334388.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334388.3, modificado:334388.3}} | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA ICHEJA - 232088 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 232088 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LA, lon:-92.64068052, lat:17.35719699}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:334388.3, importe_modificado:334388.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1848384/proyecto_INICIO, 1848384/proyecto_PROCESO, 1848384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848389 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO PARAJE NÍHO) - 232104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232104 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92556821, lat:17.01669368}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-127, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_PROCESO, 1848389/proyecto_FIN, 1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848436 | Proyecto de inversión | 264411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264411.2, modificado:264411.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 232229 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232229 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.35, meta_modificada:482.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE SEXTA ORIENTE AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE CP. 30360 LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS, lon:-92.68765337, lat:16.11164441}} | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/096-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:264411.2, importe_modificado:264411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.35}} | {1848436/proyecto_INICIO, 1848436/proyecto_FIN, 1848436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848490 | Proyecto de inversión | 307678.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307678.13, modificado:307678.13}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 07DPB2515Z DE LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 232383 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 232383 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46011075, lat:16.84056334}} | 2020-05-06 | 2020-06-04 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/010/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:307678.13, importe_modificado:307678.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1848490/proyecto_INICIO, 1848490/proyecto_FIN, 1848490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401848843 | Proyecto de inversión | 326099.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326099.79, modificado:326099.79}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LUMIJÁ - 233561 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233561 | S | 6 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37744998, lat:17.21181034}} | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-191/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326099.79, importe_modificado:326099.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1848843/proyecto_INICIO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848934 | Proyecto de inversión | 556701.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD MAJASIL CHAPULTEPEC - 233834 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233834 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:209, direccion:EJIDO MAJASIL CHAPULTEPEC, 29930 MAJASIL CHAPULTEPEC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.38508227, lat:17.18789705}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-048/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848983 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CANJOB - 234045 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234045 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CANJOB KILÓMETRO 3 + 250 COLONIA COMUNIDA CANJOB, 30350 CANJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.31937803, lat:16.32400008}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-042/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_FIN, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849283 | Proyecto de inversión | 338947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}} | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CHAJOB - 235116 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235116 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO CHAJOB KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA COMUNIDAD CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC Y CARRETE, lon:-92.40191418, lat:16.3559169}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-047/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_PROCESO, 1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_FIN, 1849283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849422 | Proyecto de inversión | 100920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.0, modificado:100920.0}} | LIMPIEZA DE TRAMOS AISLADOS EN PINAR SALINAS Y TIERRA BLANCA. - 235562 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235562 | S | 253 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4440.0, meta_modificada:4440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN - PINAR SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.77411458, lat:16.7688218}} | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:100920.0, importe_modificado:100920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4440.0}} | {1849422/proyecto_PROCESO, 1849422/proyecto_INICIO, 1849422/proyecto_FIN, 1849422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849444 | Proyecto de inversión | 1846272.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846272.25, modificado:1846272.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 235634 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235634 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.2, meta_modificada:1220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.94929658, lat:15.86505117}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/082-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1846272.25, importe_modificado:1846272.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.2}} | {1849444/proyecto_INICIO, 1849444/proyecto_FIN, 1849444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849928 | Proyecto de inversión | 1489284.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489284.61, modificado:1489284.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JORGE OBISPO - 236897 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236897 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.4, meta_modificada:245.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENOCH CANCINO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JAIME SABINES EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL , lon:-93.05039799, lat:16.75163354}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-046/2020, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1489284.61, importe_modificado:1489284.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.4}} | {1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_FIN, 1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_INICIO, 1849928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850118 | Proyecto de inversión | 664803.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664803.84, modificado:664803.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOCALIDAD TENTIC - 237501 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 237501 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 7 Y DE, lon:-92.76224177, lat:16.90372777}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 664803.84 | 664803.84 | 664803.84 | 664803.84 | 664803.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/20, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:664803.84, importe_modificado:664803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850118/proyecto_PROCESO, 1850118/proyecto_FIN, 1850118/proyecto_INICIO, 1850118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850557 | Proyecto de inversión | 2554641.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554641.52, modificado:2554641.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LA ESPERANZA - 238869 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 238869 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 29164 LA ESPERANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, EN CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO TOMAR EL DESVÍO AL MUN, lon:-92.96353569, lat:16.69975228}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-048/2020, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2554641.52, importe_modificado:2554641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {1850557/proyecto_INICIO, 1850557/proyecto_FIN, 1850557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850668 | Proyecto de inversión | 1082618.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082618.62, modificado:1082618.62}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA (AULAS) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 239164 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 239164 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.89638055, lat:17.1599973}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1082618.62, importe_modificado:1082618.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1850668/proyecto_INICIO, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850716 | Proyecto de inversión | 2458499.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458499.3, modificado:2458499.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 239307 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 239307 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CENTRAL AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA CP. 30369 REFORMA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONI, lon:-92.66382518, lat:15.91897326}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/088-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2458499.3, importe_modificado:2458499.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1850716/proyecto_INICIO, 1850716/proyecto_FIN, 1850716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850889 | Proyecto de inversión | 219140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219140.0, modificado:219140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 239768 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239768 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE T, lon:-93.53009646, lat:16.34905876}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-11, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:219140.0, importe_modificado:219140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1850889/proyecto_INICIO, 1850889/proyecto_FIN, 1850889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850913 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS POMARROSAS - 239823 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239823 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.82, meta_modificada:114.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFERENC, lon:-93.20016499, lat:16.38551553}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-19, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.82}} | {1850913/proyecto_PROCESO, 1850913/proyecto_FIN, 1850913/proyecto_PROCESO, 1850913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851386 | Proyecto de inversión | 499449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499449.6, modificado:499449.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 241126 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241126 | S | 31 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA SE UBIC, lon:-92.01045728, lat:16.23142725}} | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93628, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:499449.6, importe_modificado:499449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2392.0}} | {1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_PROCESO, 1851386/proyecto_FIN, 1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851399 | Proyecto de inversión | 27885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27885.05, modificado:27885.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO DOLORES - 241151 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 241151 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO LA MERCED, CAMINO CAMINO A VILLA DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL DE NUEVO DOLORES, lon:-92.65717454, lat:16.4945429}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:27885.05, importe_modificado:27885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO, 1851399/proyecto_FIN, 1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851571 | Proyecto de inversión | 906096.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906096.28, modificado:906096.28}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 241741 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 241741 | S | 148 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SAN, lon:-92.71824483, lat:16.90164328}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/26, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:906096.28, importe_modificado:906096.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851571/proyecto_PROCESO, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_FIN, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851615 | Proyecto de inversión | 2860240.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860240.98, modificado:2860240.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO LA GRANJA - 241910 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 241910 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:EJIDO CAMPO LA GRANJA, 29837 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70665212, lat:17.14663636}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2860240.98, importe_modificado:2860240.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}} | {1851615/proyecto_INICIO, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851633 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:629000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO TEZIUTLÁN, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 241955 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 241955 | S | 300 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLÁN - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASF, lon:-92.65077151, lat:15.19390325}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 629000 | 629000 | 629000 | 629000 | 629000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:629000.0, importe_modificado:629000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_FIN, 1851633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851729 | Proyecto de inversión | 262618.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.26, modificado:262618.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO, SEGUNDA ETAPA - 242294 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 242294 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A UNACH Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR A LA CARRETA A HUEHUETAN POSTERI, lon:-92.39394261, lat:15.01057124}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/004/2020, contratista:PROYECTOS PROGRESIVOS DICMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262618.26, importe_modificado:262618.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851729/proyecto_INICIO, 1851729/proyecto_PROCESO, 1851729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851736 | Proyecto de inversión | 1919318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 242312 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242312 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83046369, lat:16.95543192}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/47, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1851736/proyecto_INICIO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851927 | Proyecto de inversión | 1132424.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132424.83, modificado:1132424.83}} | REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242897 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 242897 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE ALDAMA, lon:-92.71307688, lat:16.88463156}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/24, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1132424.83, importe_modificado:1132424.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851927/proyecto_INICIO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852136 | Proyecto de inversión | 1513332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513332.0, modificado:1513332.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 243448 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243448 | S | 676 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO FRANCISCO VILLA POR EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO EL DESVIO D, lon:-93.3322341, lat:16.21504743}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-103, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1513332.0, importe_modificado:1513332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1852136/proyecto_FIN, 1852136/proyecto_INICIO, 1852136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852181 | Proyecto de inversión | 246793 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246793.0, modificado:246793.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA LÁZARO CÁRDENAS - 243574 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243574 | S | 176 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ CHISPAS. SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA 45.8 , lon:-93.12921702, lat:16.45275505}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 246793 | 246793 | 246793 | 246793 | 246793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-04, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246793.0, importe_modificado:246793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {1852181/proyecto_INICIO, 1852181/proyecto_FIN, 1852181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852281 | Proyecto de inversión | 39000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.02, modificado:39000.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 243782 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL | 243782 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMAC - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL ENTRANDO P, lon:-93.02270433, lat:17.41501336}} | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 39000.02 | 39000.02 | 39000.02 | 39000.02 | 39000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95992, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:39000.02, importe_modificado:39000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852558 | Proyecto de inversión | 151156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151156.9, modificado:151156.9}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y VADOS EN LA LOCALIDAD TALONHUITZ (BARRIO YALEMTAIV) - 244445 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244445 | S | 290 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 00 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 KILOMETROS DEL CENTRO DE LARRAINZAR EN EL TRAMO , lon:-92.71685283, lat:16.90495681}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 151156.9 | 151156.9 | 151156.9 | 151156.9 | 151156.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/09, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:151156.9, importe_modificado:151156.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852558/proyecto_PROCESO, 1852558/proyecto_FIN, 1852558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852612 | Proyecto de inversión | 1357200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357200.0, modificado:1357200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 244570 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244570 | S | 90 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91168225, lat:16.23012882}} | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93633, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1357200.0, importe_modificado:1357200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6500.0}} | {1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_PROCESO, 1852612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852720 | Proyecto de inversión | 240510.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240510.61, modificado:240510.61}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO - 244800 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244800 | S | 110 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUETO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA SITUADA A UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE A , lon:-92.76840781, lat:16.89587192}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 240510.61 | 240510.61 | 240510.61 | 240510.61 | 240510.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/016, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:240510.61, importe_modificado:240510.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852720/proyecto_INICIO, 1852720/proyecto_PROCESO, 1852720/proyecto_FIN, 1852720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852979 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LOMA LINDA - 245416 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245416 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE EL PRADO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.356728, lat:17.18829036}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-061/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN, 1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853028 | Proyecto de inversión | 737644.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737644.09, modificado:737644.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA FLORECITA - 245493 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245493 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:65, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LA FLORECITA, 29930 SANTA CRUZ DE LA FLORECITA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON COLINDA CON LAS LOC DE N, lon:-92.3394889, lat:17.20244261}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-069/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:737644.09, importe_modificado:737644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1853028/proyecto_INICIO, 1853028/proyecto_PROCESO, 1853028/proyecto_FIN, 1853028/proyecto_INICIO, 1853028/proyecto_PROCESO, 1853028/proyecto_FIN, 1853028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853275 | Proyecto de inversión | 60003.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN - 246217 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246217 | S | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:356, direccion:EJIDO LA LAGUNA 2DA. SECCION, 29930 LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30864886, lat:17.15009693}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}} | {1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN, 1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853360 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS MARAVILLAS - 246561 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 246561 | S | 604 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LAS MARAVILLAS, 29837 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.55687792, lat:17.13628306}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2774.0}} | {1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853363 | Proyecto de inversión | 106159.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LINDAVISTA VESUBIO - 246567 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246567 | S | 46 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.68, meta_modificada:785.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDA VISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3886561, lat:17.17994968}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.68}} | {1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853531 | Proyecto de inversión | 3923544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923544.26, modificado:3922463.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS NIÑOS HEROES DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311 - 247156 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247156 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO EL EJIDO DE LOMA BONITA Y ASI LLEGADO AL , lon:-91.32099015, lat:16.22626618}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-05/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4216567.16, importe_modificado:3922463.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}} | {1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_FIN, 1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853661 | Proyecto de inversión | 3934949.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934949.23, modificado:3934949.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDA VISTA DEL KM.: 0+000 AL KM 2+414 - 247542 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247542 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.0, meta_modificada:2414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LINDA VISTA, 30184 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS, lon:-91.19465021, lat:16.29241431}} | 2020-04-06 | 2020-05-22 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-09/20, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4320975.16, importe_modificado:3934949.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.0}} | {1853661/proyecto_PROCESO, 1853661/proyecto_FIN, 1853661/proyecto_INICIO, 1853661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853682 | Proyecto de inversión | 1650016.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650016.89, modificado:1650016.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL TZITZUN - 247606 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247606 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:EJE VIAL EL TZITZUN-MONTERREY COLONIA EL TZINTZUM, 29125 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA MONTERREY, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV. CEN, lon:-93.23808015, lat:16.90713938}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1650016.89 | 1650016.89 | 1650016.89 | 1650016.89 | 1650016.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-019/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1650016.89, importe_modificado:1650016.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1853682/proyecto_INICIO, 1853682/proyecto_PROCESO, 1853682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853741 | Proyecto de inversión | 80390.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80390.27, modificado:80390.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 247848 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 247848 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN TOLEMAIDA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A, lon:-93.24473855, lat:16.90024173}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91605, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1853741/proyecto_INICIO, 1853741/proyecto_FIN, 1853741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853969 | Proyecto de inversión | 1263399.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263399.06, modificado:1263399.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LENIN) - 248586 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 248586 | S | 594 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.5, meta_modificada:943.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:EJE VIAL MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO LAS PILAS, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV., lon:-93.23707563, lat:16.86560919}} | 2020-09-21 | 2020-11-30 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1263399.06, importe_modificado:1263399.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.5}} | {1853969/proyecto_PROCESO, 1853969/proyecto_INICIO, 1853969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854011 | Proyecto de inversión | 2594844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594844.0, modificado:2594844.0}} | REHABILITACION DE 45.8 KM. DE CAMINO RURAL DENOMINADO: CAMINO REGIONAL Y RAMALES DE LA REGION MIRAMAR - 248706 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248706 | S | 211 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45800.0, meta_modificada:45800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y L, lon:-91.2926565, lat:16.23697748}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-16/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2594844.0, importe_modificado:2594844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45800.0}} | {1854011/proyecto_PROCESO, 1854011/proyecto_FIN, 1854011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854200 | Proyecto de inversión | 796317.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796317.86, modificado:796317.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 249231 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249231 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 PARAJE GUACAMAYA, 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN KILOMETRO 9 Y, lon:-92.78349925, lat:16.88351415}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/64, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:796317.86, importe_modificado:796317.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_FIN, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854205 | Proyecto de inversión | 97694.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97694.01, modificado:97694.01}} | AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL EN LA AV. 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 249243 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249243 | S | 1300 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE AV. 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57., lon:-92.71264502, lat:16.8807808}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-015, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:96694.01, importe_modificado:96694.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_FIN, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854453 | Proyecto de inversión | 2081994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081994.45, modificado:2081994.45}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 249874 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249874 | S | 2782 | 2770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES QUE SON ARCOCHEN CABECER, lon:-92.77357737, lat:16.91741868}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-010, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2081994.45, importe_modificado:2081994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1388.0}} | {1854453/proyecto_INICIO, 1854453/proyecto_FIN, 1854453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854647 | Proyecto de inversión | 2066756.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066756.87, modificado:2066756.87}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 250339 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 250339 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SA, lon:-92.46050745, lat:16.87568162}} | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2816640.16, importe_modificado:2816640.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854647/proyecto_INICIO, 1854647/proyecto_FIN, 1854647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401863628 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD REFORMA - 251226 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251226 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:218, direccion:EJIDO REFORMA, 29930 REFORMA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34474927, lat:17.19179169}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_INICIO, 1863628/proyecto_PROCESO, 1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_PROCESO, 1863628/proyecto_INICIO, 1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863729 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CERRO DE GUADALUPE - 251518 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251518 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:212, direccion:EJIDO CERRO DE GUADALUPE, 29930 CERRO DE GUADALUPE, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36978915, lat:17.21007145}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_PROCESO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864155 | Proyecto de inversión | 296052.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296052.58, modificado:296052.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TIERRA BLANCA - 252637 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 252637 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - COAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-93.14761817, lat:17.12962544}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:296052.58, importe_modificado:296052.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1864155/proyecto_INICIO, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864579 | Proyecto de inversión | 1058951.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058951.65, modificado:1058951.65}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 253720 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 253720 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON YOK POKITIOK 1 Y CALLEJON YOK POKITIOK 2, CALLEJON YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44437234, lat:17.25804335}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-178/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1058951.65, importe_modificado:1058951.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO, 1864579/proyecto_FIN, 1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864703 | Proyecto de inversión | 1994424.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994424.24, modificado:1994424.24}} | PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. PINO SUAREZ Y CALLEJON PINO SUAREZ - 253970 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253970 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPECB. LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLEJON PINO SUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECE, lon:-92.32222313, lat:15.55162911}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1994424.24 | 1994424.24 | 1994424.24 | 1994424.24 | 1994424.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-047/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1994424.24, importe_modificado:1994424.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.0}} | {1864703/proyecto_INICIO, 1864703/proyecto_PROCESO, 1864703/proyecto_FIN, 1864703/proyecto_PROCESO, 1864703/proyecto_FIN, 1864703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864722 | Proyecto de inversión | 247263 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247263.0, modificado:247263.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PARAÍSO I - 254008 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254008 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA SIGUIENDO CON LA MISMA CARRETERA ENTRANDO AL EJIDO DR. DOMIN, lon:-93.55182175, lat:16.24653549}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-17, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:247263.0, importe_modificado:247263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864722/proyecto_INICIO, 1864722/proyecto_FIN, 1864722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864815 | Proyecto de inversión | 349090.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349090.45, modificado:349090.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL) - 254226 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 254226 | S | 1898 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDADE, lon:-93.08774505, lat:16.93714826}} | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90251, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:349090.45, importe_modificado:349090.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1864815/proyecto_INICIO, 1864815/proyecto_PROCESO, 1864815/proyecto_FIN, 1864815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864864 | Proyecto de inversión | 755936.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755936.3, modificado:755936.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 42+800 - SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL 1+800 (2A. ETAPA) - 254304 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254304 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITAN) KM. 42+500 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA AMATENANGO DEL VALLE, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C.SAN CRISTÓBA, lon:-92.35877751, lat:16.49756847}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:755936.3, importe_modificado:755936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN, 1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864872 | Proyecto de inversión | 899021 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899021.0, modificado:899021.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254320 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254320 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.8, meta_modificada:1225.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES , lon:-93.44099631, lat:16.42795195}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-134, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:899021.0, importe_modificado:899021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.8}} | {1864872/proyecto_INICIO, 1864872/proyecto_FIN, 1864872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865005 | Proyecto de inversión | 1549647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549647.96, modificado:1549647.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE COLECTOR NUM. 1 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 254616 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254616 | S | 908 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76240565, lat:16.33296172}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-019/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1565875.4, importe_modificado:1565875.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1865005/proyecto_PROCESO, 1865005/proyecto_INICIO, 1865005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra se agrego los interes fism siendo una cantidad de 16,227.44 y del fism 1,549,647.96siendo un monto total de 1,565,875.40, trimestre:4.0, usuario:sergioramireze, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865467 | Proyecto de inversión | 1525458 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525458.0, modificado:1525458.0}} | RESVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRITOBAL DE LAS CASAS EN DIFERENTES LOCALIDADES - 255906 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255906 | S | 1764 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4782.0, meta_modificada:4782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO CUARTEL LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICOADO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CAR, lon:-92.48989741, lat:16.67466967}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1525458 | 1525458 | 1525458 | 1525458 | 1525458 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525458.0, importe_modificado:1525458.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4782.0}} | {1865467/proyecto_INICIO, 1865467/proyecto_FIN, 1865467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865493 | Proyecto de inversión | 2264235.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264235.88, modificado:2264235.88}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 01 (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 255986 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 255986 | S | 1468 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40019356, lat:17.41260231}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-194/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2264235.88, importe_modificado:2264235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_PROCESO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865519 | Proyecto de inversión | 2242316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242316.7, modificado:2242316.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 256069 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 256069 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REGISTRARON EN LA PRIMERA ZONA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71924897, lat:16.61141628}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2242316.7, importe_modificado:2242316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1865519/proyecto_FIN, 1865519/proyecto_PROCESO, 1865519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865593 | Proyecto de inversión | 82677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82677.84, modificado:82677.84}} | TECHO FIRME EN ALDAMA CENTRO - 256249 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256249 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29970 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA., lon:-91.70161669, lat:17.56166324}} | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 82677.84 | 82677.84 | 82677.84 | 82677.84 | 82677.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:82677.84, importe_modificado:82677.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1865593/proyecto_INICIO, 1865593/proyecto_FIN, 1865593/proyecto_PROCESO, 1865593/proyecto_FIN, 1865593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865682 | Proyecto de inversión | 436521.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436521.66, modificado:436521.66}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 256525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256525 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON GRACIAS A DIOS 1 Y CALLEJON GRACIAS A DIOS 2, CALLEJON GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39787258, lat:17.20403726}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-179/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436521.66, importe_modificado:436521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865682/proyecto_PROCESO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865798 | Proyecto de inversión | 412450.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412450.2, modificado:412450.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD RÍO COLORADO LA LAGUNA - 256832 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 256832 | S | 106 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. SAN RAFAEL - RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 750 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.78152107, lat:17.18678254}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 412450.2 | 412450.2 | 412450.2 | 412450.2 | 412450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:412450.2, importe_modificado:412450.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}} | {1865798/proyecto_INICIO, 1865798/proyecto_PROCESO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_INICIO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_PROCESO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865967 | Proyecto de inversión | 1128218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128218.16, modificado:1128218.16}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 257264 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257264 | S | 987 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LIMAR 1 Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NUEVO LIMAR 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.4026897, lat:17.45866245}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-218/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1128218.16, importe_modificado:1128218.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865967/proyecto_INICIO, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_FIN, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866174 | Proyecto de inversión | 1318113.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318113.41, modificado:1318113.41}} | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257748 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257748 | S | 59 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50671976, lat:17.53250201}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1318113.41 | 1318113.41 | 1318113.41 | 1318113.41 | 1318113.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-239/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1318113.41, importe_modificado:1318113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1866174/proyecto_INICIO, 1866174/proyecto_FIN, 1866174/proyecto_PROCESO, 1866174/proyecto_INICIO, 1866174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866242 | Proyecto de inversión | 785719.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785719.9, modificado:785719.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257876 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257876 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.50712745, lat:17.53250201}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-243/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785719.9, importe_modificado:785719.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1866242/proyecto_INICIO, 1866242/proyecto_FIN, 1866242/proyecto_PROCESO, 1866242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866365 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA CAÑADA (2A. ETAPA) - 258210 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258210 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS PARA L, lon:-92.44840017, lat:16.52245437}} | 2020-06-03 | 2020-09-15 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1866365/proyecto_INICIO, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866410 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 258291 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258291 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRANDEZA 2 Y CALLE LA GRANDEZA 1, CARRETE, lon:-92.44562885, lat:16.52274454}} | 2020-06-04 | 2020-09-01 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866576 | Proyecto de inversión | 171043.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171043.41, modificado:171043.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 258590 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 258590 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC A LAGUNA GRANDE Y CAMINO INICIAL TRAMO LAGUNA GRANDE A SAN JOSE VALTIERRA, A 5.00 KM DEL PUEBLO PANTEPE, lon:-93.08895598, lat:17.25537044}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT016/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:171043.41, importe_modificado:171043.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866576/proyecto_INICIO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867105 | Proyecto de inversión | 380819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380819.22, modificado:380819.22}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2DA. SECCIÓN - 259817 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259817 | S | 9 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION, lon:-92.49389505, lat:17.55368219}} | 2020-10-12 | 2020-12-08 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-238/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380819.22, importe_modificado:380819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1867105/proyecto_INICIO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867415 | Proyecto de inversión | 141637 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141637.0, modificado:141637.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260494 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260494 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LAD, lon:-93.27957116, lat:16.23154076}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-16, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:141637.0, importe_modificado:141637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1867415/proyecto_INICIO, 1867415/proyecto_FIN, 1867415/proyecto_PROCESO, 1867415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867717 | Proyecto de inversión | 1099118.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099118.18, modificado:1099118.18}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA - 261241 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261241 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE, lon:-92.71502169, lat:16.57848548}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1099118.18, importe_modificado:1099118.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_FIN, 1867717/proyecto_INICIO, 1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868023 | Proyecto de inversión | 188777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188777.36, modificado:188777.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ÁNGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD EL PACAYAL - 261928 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 261928 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:EJIDO EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL PACAYAL CP. 30370 EL PACAYAL ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80548692, lat:15.79643326}} | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868023/proyecto_INICIO, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868099 | Proyecto de inversión | 250436.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250436.13, modificado:250436.13}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD EL DIAMANTE ASENTAMIENTO SITALÁ - 262115 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262115 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y TERRACERIA SAN JOAQUIN, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.38723736, lat:17.00801165}} | 2020-05-12 | 2020-07-12 | 250436.13 | 250436.13 | 250436.13 | 250436.13 | 250436.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-015/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:250436.13, importe_modificado:250436.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1868099/proyecto_INICIO, 1868099/proyecto_PROCESO, 1868099/proyecto_FIN, 1868099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868501 | Proyecto de inversión | 1653874.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653874.22, modificado:1653874.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 263547 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 263547 | S | 145 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.24, meta_modificada:736.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA LAS LIMAS, 29880 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19.2 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.48802847, lat:17.0759532}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-075/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1653874.22, importe_modificado:1653874.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.24}} | {1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868963 | Proyecto de inversión | 56559.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56559.17, modificado:56559.17}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL TIPO CAJON, EN LA CABECERA MUICIPAL DE LARRAINZAR - 264606 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264606 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AV. MAZARIEGOS ENTRE LA AV. IGNACIO ALLENDE Y LA AV. 5 DE AMYO, lon:-92.71366995, lat:16.88213649}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-018, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:56559.17, importe_modificado:56559.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_PROCESO, 1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_INICIO, 1868963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869125 | Proyecto de inversión | 463528.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463528.81, modificado:463528.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES PETAQUIL - 264961 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 264961 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.27, meta_modificada:448.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA DOLORES PETAQUIL, 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE SEPELTON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2, lon:-92.47311573, lat:17.06596447}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-078/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:463528.81, importe_modificado:463528.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.27}} | {1869125/proyecto_INICIO, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869326 | Proyecto de inversión | 389800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389800.0, modificado:389800.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TIPO E (NACHITOM-SANTO DOMINGO), COBERTURA MUNCIPAL - 265452 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265452 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.72587738, lat:16.88624365}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 389800 | 389800 | 389800 | 389800 | 389800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-022, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:389800.0, importe_modificado:389800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869326/proyecto_PROCESO, 1869326/proyecto_FIN, 1869326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869653 | Proyecto de inversión | 829096.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829096.71, modificado:829096.71}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 266080 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 266080 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO, CALLE GUADALUPE EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS DEL BARRIO GUADALU, lon:-92.30739106, lat:17.02440408}} | 2020-08-19 | 2020-10-19 | 829096.71 | 829096.71 | 829096.71 | 829096.71 | 829096.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-038/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:829096.71, importe_modificado:829096.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869653/proyecto_INICIO, 1869653/proyecto_FIN, 1869653/proyecto_PROCESO, 1869653/proyecto_INICIO, 1869653/proyecto_PROCESO, 1869653/proyecto_FIN, 1869653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871053 | Proyecto de inversión | 2005857.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005857.96, modificado:2005857.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ BARRIO SAN ANTONIO - 269080 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269080 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SAN ANTONIO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.46779482, lat:17.00860378}} | 2020-11-01 | 2020-12-21 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-081/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2005857.96, importe_modificado:2005857.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_FIN, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877410 | Acción | 377100.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377100.7, modificado:377100.66}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 106438 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 106438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-25 | 2020-11-20 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-32, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:377100.66, importe_modificado:377100.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877410/proyecto_INICIO, 1877410/proyecto_PROCESO, 1877410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN SEPTIEMBRE 2020 EL IAP CHIAPAS AUMENTO DE 10 A 11 PIEZAS POR LO QUE EN EL SISTEMA DE LAS MIDZ SE CARGARON 10 PIEZAS PERO SE CORRIGE MANUALMENTE A 11 METAS QUE SON LAS REALES PAGADAS, ADEMAS EL MONTO DEL CONTRATO FUE POR $377,100.66 Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE LAS MIDZ REDONDEA AUTOMÁTICAMENTE A $377,100.70 SE HACE LA CORRECCIÓN MANUAL EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LO REAL CONTRATADO Y PAGADO., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877419 | Acción | 111964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111964.8, modificado:111964.8}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 108340 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOLOSUCHIAPA | 108340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-04-24 | 2020-06-05 | 111964.8 | 111964.8 | 111964.8 | 111964.8 | 111964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96052, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:111964.8, importe_modificado:111964.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {1877419/proyecto_PROCESO, 1877419/proyecto_FIN, 1877419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877440 | Acción | 1522613.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522613.96, modificado:1522613.96}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110057 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1522613.96, importe_modificado:1522613.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_FIN, 1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_INICIO, 1877440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877905 | Acción | 803534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803534.94, modificado:803534.94}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 93742 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 93742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:803534.94, importe_modificado:803534.94}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:78.0}} | {1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_INICIO, 1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_PROCESO, 1877905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911533 | Proyecto de inversión | 1355344.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355344.12, modificado:1355344.12}} | Construcción De Pavimento De Acceso A Centro Educativo En Cabecera Municipal - 176235 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 176235 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL KM. 11.5 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.48591688, lat:16.55865963}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/002/2017, contratista:MARIA DEL CARMEN BALLINAS CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1355344.12, importe_modificado:1355344.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037786/proyecto_INICIO, 1037786/proyecto_PROCESO, 1037786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911542 | Proyecto de inversión | 262300.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262300.07, modificado:262300.07}} | Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juárez García Segunda Etapa En Paraje Vistahermosa - 175962 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 175962 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:PARAJE VISTAHERMOSAVISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.50838212, lat:16.58184235}} | 2017-03-21 | 2017-04-04 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/OT/001/2017, contratista:AURORA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:262300.07, importe_modificado:262300.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037795/proyecto_INICIO, 1037795/proyecto_PROCESO, 1037795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201546453 | Proyecto de inversión | 1333844.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333844.29, modificado:1333844.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS RC EN ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE LA PATRIA - 67496 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 67496 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS, lon:-91.22170775, lat:16.18640802}} | 2019-05-13 | 2019-06-11 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-ED-0003-FISM/2019, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1333844.29, importe_modificado:1333844.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1546453/proyecto_INICIO, 1546453/proyecto_PROCESO, 1546453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401594944 | Proyecto de inversión | 1494059.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494059.92, modificado:1494059.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC DE GUADALUPE LOS ALTOS A LA NUEVA PROVIDENCIA TRAMO DEL KM 000 AL KM 5950 TRAMOS AISLADOS - 207065 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 207065 | S | 193 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS - LA NUEVA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 595 + undefined COLONIA GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TR, lon:-91.42222513, lat:16.30353853}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 1494059.92 | 1494059.92 | 1494059.92 | 1494059.92 | 1494059.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1494059.92, importe_modificado:1494059.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594944/proyecto_INICIO, 1594944/proyecto_FIN, 1594944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723573 | Proyecto de inversión | 1113798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113798.52, modificado:1113798.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL TRAMO SAN JUAN DE LOS ANGELES NUEVA REFORMA AGRARIA - 5922 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 5922 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:576, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA) - LA NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO REFORMA AGRARIA, 73191 LA NUEVA REFORMA AGRARIA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EJIDO SAN PEDRO BUE, lon:-93.25295561, lat:15.91555452}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/011-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1113798.52, importe_modificado:1113798.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1723573/proyecto_INICIO, 1723573/proyecto_PROCESO, 1723573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723783 | Proyecto de inversión | 70023 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70023.0, modificado:70023.0}} | CONSTRUCCION DE 2 MUROS FIRMES EN PARAJE SUILTIK DE CHANAL - 6669 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6669 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SUILTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.1814819, lat:16.66040025}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:70023.0, importe_modificado:70023.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN, 1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724173 | Proyecto de inversión | 915566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915566.0, modificado:915566.0}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN EL PARAJE TZAJALNICH - 7843 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7843 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TZAJALNICH, 58928 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE TZAJALNICH EL CUAL SE LOC, lon:-92.17069176, lat:16.5523701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915566.0, importe_modificado:915566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724173/proyecto_INICIO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724420 | Proyecto de inversión | 1116390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116390.4, modificado:1116390.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR4603I - 8634 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8634 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N, AVENIDA TERCERA ORIENTE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA P, lon:-93.07310817, lat:16.17429974}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/015-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1116390.4, importe_modificado:1116390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1724420/proyecto_INICIO, 1724420/proyecto_PROCESO, 1724420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724549 | Proyecto de inversión | 40513 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40513.0, modificado:40513.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIIMILJÁ CHANAL - 8960 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, AVENIDA TRECEAVA LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO DEL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.25275676, lat:16.64711812}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:40513.0, importe_modificado:40513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724549/proyecto_PROCESO, 1724549/proyecto_INICIO, 1724549/proyecto_FIN, 1724549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724681 | Proyecto de inversión | 1133780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133780.0, modificado:1133780.0}} | CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 9329 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9329 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.2581835, lat:16.64702158}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1133780.0, importe_modificado:1133780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1724681/proyecto_INICIO, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724731 | Proyecto de inversión | 313135.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313135.35, modificado:313135.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 9452 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 9452 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13883802, lat:16.74333933}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:313135.35, importe_modificado:313135.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_FIN, 1724731/proyecto_INICIO, 1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724797 | Proyecto de inversión | 331270.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331270.29, modificado:331270.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO 27 DE FEBRERO - 9664 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9664 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06503906, lat:16.7599976}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 331270.29 | 331270.29 | 331270.29 | 331270.29 | 331270.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:331270.29, importe_modificado:331270.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1724797/proyecto_INICIO, 1724797/proyecto_FIN, 1724797/proyecto_PROCESO, 1724797/proyecto_INICIO, 1724797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725072 | Proyecto de inversión | 1263159.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263159.41, modificado:1263159.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO NANDAYALU - 10462 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 10462 | S | 354 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NANDAYALU COLONIA NANDAYALU, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A NANDAYALU Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN LA COL RIVERA NANDAYAL, lon:-93.0996117, lat:16.63241797}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1263159.41, importe_modificado:1263159.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_INICIO, 1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_PROCESO, 1725072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725439 | Proyecto de inversión | 1858912.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858912.16, modificado:1858912.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 11582 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 11582 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GETZEMANI - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 698 + undefined COLONIA GETZEMANI Y MIRADOR, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO MIRADOR, LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GETZEM, lon:-93.09618516, lat:16.62005482}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1858912.16, importe_modificado:1858912.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1725439/proyecto_INICIO, 1725439/proyecto_FIN, 1725439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726936 | Proyecto de inversión | 730508.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730508.16, modificado:730508.16}} | MANTENIMIENTO DEL CANAL ESTERO ORIENTE PAREDON - 16025 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16025 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA AVENIDA ESPAÑA BARRIO JUAN SABINES PAREDON, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE VASCONCELOS CANAL ESTERO ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES PAREDON A 20 MTS PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.87041223, lat:16.04187699}} | 2020-02-05 | 2020-02-28 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/001-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:730508.16, importe_modificado:730508.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727662 | Proyecto de inversión | 394239.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394239.36, modificado:394239.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18032 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 18032 | S | 90 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.04, meta_modificada:18.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:COLONIA EL HORIZONTE, 72846 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION A REALIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HORIZOTNTE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, LA CAPTACION SE LO, lon:-92.15754384, lat:15.37254208}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:394239.36, importe_modificado:394239.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.04}} | {1727662/proyecto_INICIO, 1727662/proyecto_FIN, 1727662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727701 | Proyecto de inversión | 255770.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255770.08, modificado:255770.08}} | INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES - 18146 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18146 | S | 54 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CENOBIO AGUILAR - PIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PIOPA, 49675 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMO EL CAMINO DE CENOBIO AGUILAR HACIA EL EJIDO, lon:-92.30061845, lat:17.39107052}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-014/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:255770.08, importe_modificado:255770.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727701/proyecto_PROCESO, 1727701/proyecto_FIN, 1727701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727735 | Proyecto de inversión | 799644.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799644.24, modificado:799644.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 18219 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18219 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29900 TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 500 CIUDAD , 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA PALENQUE EN EL KILÓMETRO 1, lon:-92.34064411, lat:17.54453477}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 799644.24 | 799644.24 | 799644.24 | 799644.24 | 799644.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}} | {1727735/proyecto_PROCESO, 1727735/proyecto_FIN, 1727735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728300 | Proyecto de inversión | 2064105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064105.96, modificado:2064105.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 19787 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19787 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1773.6, meta_modificada:1773.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO- SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL A SAN JERONIMO, CAMINO FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA PARA LLEGAR A SAN JERÓNIMO S, lon:-92.0546824, lat:15.63700556}} | 2020-05-13 | 2020-07-24 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2064105.96, importe_modificado:2064105.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1773.6}} | {1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728362 | Proyecto de inversión | 1861423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 20056 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 20056 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.3635919, lat:17.24879325}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-049/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728518 | Proyecto de inversión | 381173.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381173.45, modificado:381173.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20568 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20568 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - BARRIO LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA FORTUNA, 82760 LA FORTUNA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIO, lon:-92.65811701, lat:15.41098853}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381173.45, importe_modificado:381173.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1728518/proyecto_INICIO, 1728518/proyecto_FIN, 1728518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728733 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (EN CALLE MORELOS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA SUR.) - 21220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 21220 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA AL NORTE SE ENCUENTRA CAFETERÍA OLD TRAIN AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA NOTARIA PUBLICA NO. 68 A, lon:-92.46661996, lat:15.14033431}} | 2020-02-07 | 2020-05-08 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728853 | Proyecto de inversión | 2721338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721338.26, modificado:2721338.26}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 21584 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21584 | S | 205 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIA LA CASA EJIDAL. LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07678311, lat:17.3114145}} | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2721338.26, importe_modificado:2721338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1728853/proyecto_INICIO, 1728853/proyecto_PROCESO, 1728853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728872 | Proyecto de inversión | 1331869.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331869.95, modificado:1331869.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA - 21631 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21631 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2503V EN DONDE SE CONSTRUYE EL TECHADO SE ENCUENTRA , lon:-92.29157508, lat:17.29867329}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1331869.95, importe_modificado:1331869.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730024 | Proyecto de inversión | 1098747.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098747.28, modificado:1098747.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 24830 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24830 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 71984 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NIÑOS HÉROES UBICADA A LOS MARGENES DEL MUNICIPIO Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE EL PROVENIR CHIAPAS Y BEJUCAL DE OCAMPO, lon:-92.20073264, lat:15.45455654}} | 2020-03-03 | 2020-05-06 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1098747.28, importe_modificado:1098747.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1730024/proyecto_PROCESO, 1730024/proyecto_INICIO, 1730024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730245 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR4625U - 25430 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25430 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 79731 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAM, lon:-92.65399007, lat:15.36211278}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1730245/proyecto_INICIO, 1730245/proyecto_FIN, 1730245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730365 | Proyecto de inversión | 79090.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79090.35, modificado:79090.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES - 25783 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25783 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FLOR DE BASCAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL KILÓMETRO 1.5 EN LOS , lon:-92.1287286, lat:17.37101025}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 79090.35 | 79090.35 | 79090.35 | 79090.35 | 79090.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:79090.35, importe_modificado:79090.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1730365/proyecto_PROCESO, 1730365/proyecto_INICIO, 1730365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735232 | Proyecto de inversión | 684714.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684714.09, modificado:684714.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 07KJN188821 - 26726 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26726 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA VIOLETA, 79732 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.72397714, lat:15.40609997}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:684714.09, importe_modificado:684714.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1735232/proyecto_INICIO, 1735232/proyecto_PROCESO, 1735232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735703 | Proyecto de inversión | 821071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821071.68, modificado:821071.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE COSTERA NORTE ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y BENITO JUAREZ NORTE - 27426 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 27426 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA Y SE DIRIG, lon:-92.67377543, lat:15.3417333}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:821071.68, importe_modificado:821071.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}} | {1735703/proyecto_FIN, 1735703/proyecto_INICIO, 1735703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736554 | Proyecto de inversión | 1376435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376435.42, modificado:1376435.42}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28633 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28633 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5481.5, meta_modificada:5481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 49677 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LA ESCUELA Y CASA DE SALUD ABARCANDO AS, lon:-92.1614354, lat:17.34210704}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-065/2020, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1376435.42, importe_modificado:1376435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5481.5}} | {1736554/proyecto_INICIO, 1736554/proyecto_FIN, 1736554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737444 | Proyecto de inversión | 133505.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133505.08, modificado:133505.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 29708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29708 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO SQAN PEDRO SABANA - TIEMOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO SOBRE S, lon:-92.20435464, lat:17.3949871}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:133505.08, importe_modificado:133505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737444/proyecto_INICIO, 1737444/proyecto_FIN, 1737444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738309 | Proyecto de inversión | 4510538.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510538.56, modificado:4510538.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 650 CON UN ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 7 M. - 30732 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 30732 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 800 EJIDO AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA, 30190 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD , lon:-91.60037962, lat:16.58217889}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-25/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4510538.56, importe_modificado:4510538.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1738309/proyecto_INICIO, 1738309/proyecto_PROCESO, 1738309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738476 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 30900 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30900 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALE ROBLES ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA POSTERI, lon:-92.13375476, lat:16.26669724}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1738476/proyecto_INICIO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738801 | Proyecto de inversión | 1797192.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797192.15, modificado:1797192.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 31258 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31258 | S | 251 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO JALISCO, 77724 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA E CAMINO QUE VA A COMUNIDAD LA LAGUNA MISMO, lon:-92.01738718, lat:16.7465819}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-38/2020, contratista:MARIA ANGELITA LEON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1797192.15, importe_modificado:1797192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738801/proyecto_INICIO, 1738801/proyecto_PROCESO, 1738801/proyecto_FIN, 1738801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738997 | Proyecto de inversión | 1150120.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150120.96, modificado:1150120.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA MARTA EL CARACOL ASENTAMIENTO SANTA MARTA EL CARACOL - 31520 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31520 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE SANTA MARTHA EL CARACOL EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 55017 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACOMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS YA QUE SON VARIAS FAMILIAS QUE SERAN BENEF, lon:-90.66080552, lat:16.18218179}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89580, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150120.96, importe_modificado:1150120.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1738997/proyecto_INICIO, 1738997/proyecto_FIN, 1738997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739491 | Proyecto de inversión | 1114049.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114049.62, modificado:1114049.62}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA - 32097 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32097 | S | 185 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.42, meta_modificada:3.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENERITO AVAN, lon:-91.85250678, lat:17.31979496}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-061-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1114049.62, importe_modificado:1114049.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.42}} | {1739491/proyecto_PROCESO, 1739491/proyecto_INICIO, 1739491/proyecto_FIN, 1739491/proyecto_INICIO, 1739491/proyecto_FIN, 1739491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740384 | Proyecto de inversión | 901294.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901294.85, modificado:901294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 33172 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 33172 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAMALA, 77665 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PAMALA DE LA TRINITARIA UBICADO EN LA CUEVA , lon:-92.0433406, lat:16.10052012}} | 2020-04-03 | 2020-05-30 | 901294.85 | 901294.85 | 901294.85 | 901294.85 | 901294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/004/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:901294.85, importe_modificado:901294.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740384/proyecto_INICIO, 1740384/proyecto_PROCESO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_PROCESO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740569 | Proyecto de inversión | 3768709.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768709.14, modificado:3768709.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 33409 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33409 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA PRIMARIA. LA IGLESIA PREVISTERIANA Y A TRAS DE LA CASA E, lon:-92.11886866, lat:17.30449459}} | 2020-03-01 | 2020-06-28 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-129/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768709.14, importe_modificado:3768709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1740569/proyecto_INICIO, 1740569/proyecto_PROCESO, 1740569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740711 | Proyecto de inversión | 4880594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880594.18, modificado:4880594.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 33564 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 33564 | S | 492 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4691.0, meta_modificada:4691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA A XHANIL - SALTO DE AGUA EJIDO BENITO JUÁREZ, 53127 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SE LLEVA A CABO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ. E, lon:-92.25600589, lat:17.25868584}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-065/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4880594.18, importe_modificado:4880594.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4691.0}} | {1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_FIN, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740828 | Proyecto de inversión | 384531.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384531.91, modificado:384531.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 33675 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33675 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA VOCTIRIA - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 55016 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE ATRAS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA , lon:-90.71707494, lat:16.303116}} | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89594, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:384531.91, importe_modificado:384531.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740828/proyecto_INICIO, 1740828/proyecto_FIN, 1740828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741394 | Proyecto de inversión | 1189446.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189446.39, modificado:1189446.39}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO NUEVO MEXICO - 34468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 34468 | S | 232 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEMER, lon:-91.70920599, lat:17.21915762}} | 2020-03-11 | 2020-06-09 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-064-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1189446.39, importe_modificado:1189446.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4150.0}} | {1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN, 1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742784 | Proyecto de inversión | 651493.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651493.72, modificado:651493.72}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 36159 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36159 | S | 928 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS ESTA A UN COSTADO DEL EJIDO POR D, lon:-90.76040045, lat:16.33064948}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89986, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:651493.72, importe_modificado:651493.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742784/proyecto_INICIO, 1742784/proyecto_FIN, 1742784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743146 | Proyecto de inversión | 2295096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295096.16, modificado:2295096.16}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE TIZAPA - 37090 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37090 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SAN FELIPE TIZAPA, LA OBRA SE , lon:-92.61342416, lat:15.27679245}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2295096.16, importe_modificado:2295096.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}} | {1743146/proyecto_INICIO, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743178 | Proyecto de inversión | 394488.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394488.22, modificado:394488.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL RANCHERIA PACAYALITO - 37163 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37163 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:491, direccion:PEATONAL CAMINO A LA PRIMARIA RANCHERIA PACAYALITO, 30915 PACAYALITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA PRIMARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN RANCHERÍA PACAYALITO A 1.20 HORAS 37.89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.40543491, lat:15.23672377}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-050/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:394488.22, importe_modificado:394488.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1743178/proyecto_INICIO, 1743178/proyecto_FIN, 1743178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743621 | Proyecto de inversión | 3551910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551910.02, modificado:3551910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS FLORES - 38170 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 38170 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLORES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS FLORES, 48893 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.20188116, lat:15.62955888}} | 2020-06-17 | 2020-10-30 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/09, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3551910.02, importe_modificado:3551910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743760 | Proyecto de inversión | 615252.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615252.8, modificado:615252.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 38483 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38483 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA QUE VIENE DE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A HUITIUPAN ENTRAND, lon:-92.68835306, lat:17.17266401}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:615252.8, importe_modificado:615252.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1743760/proyecto_INICIO, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744225 | Proyecto de inversión | 1022367.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.19, modificado:1022367.19}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA PINADA EJIDO CARRIZAL - 39528 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39528 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRICIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EN EL BARRIO LA PINADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SON DOS TRAMOS EL PRIM, lon:-92.30277998, lat:15.40558621}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1022367.19, importe_modificado:1022367.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1744225/proyecto_INICIO, 1744225/proyecto_FIN, 1744225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744259 | Proyecto de inversión | 1150110.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150110.13, modificado:1150110.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 39588 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39588 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 55016 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-90.6984614, lat:16.32775559}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89573, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150110.13, importe_modificado:1150110.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1744259/proyecto_INICIO, 1744259/proyecto_FIN, 1744259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744334 | Proyecto de inversión | 1054723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054723.86, modificado:1054723.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMA II) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 39738 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 39738 | S | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-92.71418247, lat:16.14801332}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1054723.86, importe_modificado:1054723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1744334/proyecto_INICIO, 1744334/proyecto_PROCESO, 1744334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744645 | Proyecto de inversión | 1154542.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154542.54, modificado:1154542.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO REFORMA AGRARIA - 40370 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40370 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 43403 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN LA ULTIMA CALLE QUE V HACIA EL RIO, lon:-90.85958566, lat:16.25454563}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1154542.54 | 1154542.54 | 1154542.54 | 1154542.54 | 1154542.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89996, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1154542.54, importe_modificado:1154542.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1744645/proyecto_FIN, 1744645/proyecto_PROCESO, 1744645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744874 | Proyecto de inversión | 1732626.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732626.73, modificado:1732626.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 70 MTS. - 40863 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 40863 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:790, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 30160 SANTO DOMINGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE L, lon:-91.95872614, lat:15.95772964}} | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1732626.73, importe_modificado:1732626.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744874/proyecto_INICIO, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746012 | Proyecto de inversión | 348142.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348142.65, modificado:348142.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO CHAPULTENANGO - 46639 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46639 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69039762, lat:17.1268212}} | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:348142.65, importe_modificado:348142.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_FIN, 1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746290 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN - 47308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47308 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SANTA ROSA 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SANTA ROSA 2DA SECCIÓN, 52164 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA DUR, lon:-92.33129595, lat:17.12395039}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78953, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746389 | Proyecto de inversión | 1746277.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746277.94, modificado:1746277.94}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47546 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47546 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ABAJO, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS D, lon:-92.36567342, lat:16.86298703}} | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1746277.94, importe_modificado:1746277.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_FIN, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746497 | Proyecto de inversión | 1087262.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087262.9, modificado:1087262.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 47849 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 47849 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS VEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LAS VEGAS, 69209 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO LAS VEGAS, DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NO, lon:-92.50440517, lat:15.33845554}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1087262.9, importe_modificado:1087262.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746704 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 48405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48405 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHATETIC PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCION, 52164 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y , SE UBICA A 68.50 KMS., lon:-92.0596835, lat:17.17882571}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746704/proyecto_INICIO, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747433 | Proyecto de inversión | 2520244.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520244.27, modificado:2520244.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 3RA SECCION - 50938 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA | 50938 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 250 TRAMO MACAYO 1RA - MACAYO 3RA KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL MACAYO 3A SECCIÓN, 29509 MACAYO 3RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA CON DIRECCIÓ, lon:-93.30544446, lat:17.93524354}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2520244.27, importe_modificado:2520244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_FIN, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747626 | Proyecto de inversión | 1675400.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675400.38, modificado:1675400.38}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ROMULO CALZADA - 51577 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 51577 | S | 476 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, 00000 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CINCO DE MAYO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL EJIDO ROMUL, lon:-93.55257595, lat:17.34113759}} | 2020-04-07 | 2020-06-05 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1675400.38, importe_modificado:1675400.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747626/proyecto_INICIO, 1747626/proyecto_PROCESO, 1747626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747828 | Proyecto de inversión | 3876830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876830.52, modificado:3876830.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SEGUNDA ETAPA) - 52057 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52057 | S | 1450 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LA GLORIA, lon:-92.95187195, lat:17.44195651}} | 2020-02-17 | 2020-07-17 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3876830.52, importe_modificado:3876830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_INICIO, 1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_FIN, 1747828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748012 | Proyecto de inversión | 413654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413654.49, modificado:413654.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME - 52439 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52439 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA, lon:-92.55779937, lat:17.28703168}} | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:413654.49, importe_modificado:413654.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1748012/proyecto_INICIO, 1748012/proyecto_PROCESO, 1748012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748020 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 1) - 52456 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52456 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57331987, lat:17.22827239}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748020/proyecto_PROCESO, 1748020/proyecto_INICIO, 1748020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748268 | Proyecto de inversión | 4213727.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213727.22, modificado:4213727.22}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO (EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS; CALLE MORELOS, IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA) - 53060 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53060 | S | 1138 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS CALLE MORELOS IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENT, lon:-92.46653647, lat:15.13925256}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4213727.22, importe_modificado:4213727.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1748268/proyecto_PROCESO, 1748268/proyecto_INICIO, 1748268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748326 | Proyecto de inversión | 862148.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862148.18, modificado:862148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD TUTZILÁ (TZILA) - 53243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53243 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZ TON - TUTZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TUTZILÁ, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y , SE UBICA A 19.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.23338181, lat:17.01658347}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2020, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:862148.18, importe_modificado:862148.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1748326/proyecto_PROCESO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749424 | Proyecto de inversión | 1911697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.59, modificado:1911697.59}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILÓN, TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA - 56432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56432 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1871.6, meta_modificada:1871.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 626 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-92.02858352, lat:17.12043049}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1911697.59, importe_modificado:1911697.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1871.6}} | {1749424/proyecto_INICIO, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749896 | Proyecto de inversión | 2182874.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182874.21, modificado:2182874.21}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 57900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57900 | S | 354 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y AVENIDA MAGNOLIA, AVENIDA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA A CARRETERA RUMBO A CRUCER, lon:-92.08386922, lat:16.90446504}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2182874.21, importe_modificado:2182874.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.0}} | {1749896/proyecto_INICIO, 1749896/proyecto_PROCESO, 1749896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750396 | Proyecto de inversión | 1483619.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483619.35, modificado:1483619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 59313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59313 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA TIERRA BLANCA PARA LLEG, lon:-91.73751697, lat:16.73790888}} | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0051/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1483619.35, importe_modificado:1483619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1750396/proyecto_INICIO, 1750396/proyecto_PROCESO, 1750396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750557 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59748 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59748 | S | 387 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.0, meta_modificada:2661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE SATURNO, CALLE VENUS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA DEPORTIVA YAXCHILAN HASTA LLEGAR A MANO , lon:-92.07772696, lat:16.90398771}} | 2020-03-26 | 2020-07-25 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.0}} | {1750557/proyecto_INICIO, 1750557/proyecto_PROCESO, 1750557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750831 | Proyecto de inversión | 994565.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994565.63, modificado:994565.63}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 60438 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60438 | S | 6283 | 5950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES VIALIDADES BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, lon:-93.10312386, lat:16.62075355}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:994565.63, importe_modificado:994565.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1750831/proyecto_FIN, 1750831/proyecto_INICIO, 1750831/proyecto_PROCESO, 1750831/proyecto_FIN, 1750831/proyecto_INICIO, 1750831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750835 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN TELESECUBDARIA 586 BELISARIO DDOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07ETV0611O - 60450 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60450 | S | 140 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.3 KM HACIA EL LADO NORTE DE , lon:-92.52923107, lat:15.37458542}} | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_PROCESO, 1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_FIN, 1750835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750870 | Proyecto de inversión | 711468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711468.46, modificado:711468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60551 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60551 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08742052, lat:16.9216018}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711468.46, importe_modificado:711468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1750870/proyecto_INICIO, 1750870/proyecto_PROCESO, 1750870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751308 | Proyecto de inversión | 1196033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196033.15, modificado:1196033.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61911 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48324957, lat:16.56342202}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196033.15, importe_modificado:1196033.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1751308/proyecto_INICIO, 1751308/proyecto_PROCESO, 1751308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751379 | Proyecto de inversión | 1238908.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238908.01, modificado:1238908.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 62140 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62140 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3078, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOSIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA SEDENA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.04128254, lat:16.89175343}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238908.01, importe_modificado:1238908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1751379/proyecto_PROCESO, 1751379/proyecto_INICIO, 1751379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751622 | Proyecto de inversión | 1554500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554500.0, modificado:1554500.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA-FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 DEL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62914 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62914 | S | 1084 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16771833, lat:16.53711941}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1554500.0, importe_modificado:1554500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_FIN, 1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_INICIO, 1751622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751721 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE - 63246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63246 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA TOM, lon:-92.12590194, lat:16.74714811}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1751721/proyecto_PROCESO, 1751721/proyecto_INICIO, 1751721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751870 | Proyecto de inversión | 3000005.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000005.11, modificado:3000005.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 63734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63734 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29954 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA N, lon:-91.20136342, lat:16.88587929}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2020, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000005.11, importe_modificado:3000005.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1751870/proyecto_INICIO, 1751870/proyecto_PROCESO, 1751870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752086 | Proyecto de inversión | 782765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782765.76, modificado:782765.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 64398 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64398 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JOBO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.08179692, lat:16.8885239}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:782765.76, importe_modificado:782765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {1752086/proyecto_INICIO, 1752086/proyecto_PROCESO, 1752086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752438 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65409 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JETJA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250342, lat:17.08324496}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752698 | Proyecto de inversión | 3609743.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609743.8, modificado:3609743.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65901 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65901 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA LUCIO CABAÑAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO A LA SEPTIMA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA P, lon:-92.09153025, lat:16.91504367}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3609743.8, importe_modificado:3609743.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1752698/proyecto_INICIO, 1752698/proyecto_PROCESO, 1752698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753266 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES (GUARNICIONES-BANQUETAS) Y ACCESO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS. - 67511 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 67511 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR ACCESO PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ACCESO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS A UN CASTADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA MAR, lon:-93.10533661, lat:17.19350899}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753266/proyecto_INICIO, 1753266/proyecto_PROCESO, 1753266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753290 | Proyecto de inversión | 1851036.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851036.27, modificado:1851036.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 67559 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 67559 | S | 570 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CARRETERA A RUIZ CORTINEZ, CALLE CENTRAL CALLE AL MARGEN DEL ARROYO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD., lon:-93.35460521, lat:17.29611271}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1851036.27, importe_modificado:1851036.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753568 | Proyecto de inversión | 1394876.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394876.28, modificado:1394876.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 68378 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68378 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO CARMEN EJIDO NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DENAJE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN, lon:-93.30218854, lat:17.27495469}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-006/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1394876.28, importe_modificado:1394876.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}} | {1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_FIN, 1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_FIN, 1753568/proyecto_INICIO, 1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753574 | Proyecto de inversión | 2070000.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.37, modificado:2070000.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. CANDELARIA-SAN JOSE MASPAC LA CAMPANA - 68394 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68394 | S | 375 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE MASPAC EJIDO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA SAN JOSE MASPAC A LAGUNA LA CAMPANA, lon:-93.31049292, lat:17.29515035}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-007/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2070000.37, importe_modificado:2070000.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8500.0}} | {1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753708 | Proyecto de inversión | 497444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497444.0, modificado:497444.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PORVENIR - 68762 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68762 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RANCHERÍA EL PORVENIR RANCHERIA RANCHERÍA EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE , lon:-93.15855295, lat:16.39874468}} | 2020-05-01 | 2020-08-28 | 497444 | 497444 | 497444 | 497444 | 497444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-065, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:497444.0, importe_modificado:497444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1753708/proyecto_INICIO, 1753708/proyecto_PROCESO, 1753708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753868 | Proyecto de inversión | 749990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749990.78, modificado:749990.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 69171 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69171 | S | 114 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CALLE ARROYO CARACOL EJIDO ARROYO CARACOL, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD ARROYO CARACOL, lon:-93.32692465, lat:17.31988059}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:749990.78, importe_modificado:749990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.5}} | {1753868/proyecto_PROCESO, 1753868/proyecto_FIN, 1753868/proyecto_INICIO, 1753868/proyecto_PROCESO, 1753868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753967 | Proyecto de inversión | 60406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60406.73, modificado:60406.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 69398 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69398 | S | 115 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.83, meta_modificada:94.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA SE HACE MENCIÓN DE, lon:-92.80542759, lat:16.55180266}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020., contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:60406.73, importe_modificado:60406.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.83}} | {1753967/proyecto_FIN, 1753967/proyecto_PROCESO, 1753967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753982 | Proyecto de inversión | 117588.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117588.33, modificado:117588.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69424 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69424 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.95, meta_modificada:171.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA SALIDA AL MUNI, lon:-92.80300436, lat:16.55278175}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:117588.33, importe_modificado:117588.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.95}} | {1753982/proyecto_INICIO, 1753982/proyecto_FIN, 1753982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754239 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE SAKCHIBALTE - 70234 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70234 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL C, lon:-92.08750885, lat:16.68703653}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1754239/proyecto_INICIO, 1754239/proyecto_FIN, 1754239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754892 | Proyecto de inversión | 1202851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202851.55, modificado:1202851.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD FRACCIÓN AZTECA - 72392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72392 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION AZTECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCION AZTECA, 30896 FRACCIÓN AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN AZTECA MUNICIPIO DE CACA, lon:-92.12345939, lat:15.08767795}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202851.55, importe_modificado:1202851.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755020 | Proyecto de inversión | 4107376.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4107376.82, modificado:4107376.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO JET-JÁ A BAWITZ GUADALUPE - 73185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73185 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO CONDUCE A TIERRA ARENAL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE L, lon:-91.92733396, lat:17.06826807}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4107376.82, importe_modificado:4107376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1755020/proyecto_FIN, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_PROCESO, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755035 | Proyecto de inversión | 3156231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156231.94, modificado:3156231.94}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ - 73256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73256 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ Y CAMINO CONDUCE A BAWITZ LIMONAL, , lon:-91.93282934, lat:17.03100317}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3156231.94, importe_modificado:3156231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756023 | Proyecto de inversión | 2617315.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617315.19, modificado:2617315.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81236 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81236 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18A. NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A. NORTE PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIABARRIO SAN JOSE, lon:-92.06475536, lat:16.12754074}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2617315.19, importe_modificado:2617315.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.0}} | {1756023/proyecto_INICIO, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756515 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82681 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82681 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89037182, lat:17.06436103}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756736 | Proyecto de inversión | 1772485.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772485.12, modificado:1772485.12}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 83333 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83333 | S | 151 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 45 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30160 FRANCISCO VILLA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-92.13858613, lat:15.99857978}} | 2020-05-11 | 2020-07-25 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1772485.12, importe_modificado:1772485.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.1}} | {1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_INICIO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756745 | Proyecto de inversión | 4218716.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4218716.05, modificado:4218716.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: EJIDO BOQUERON BUENAVISTA - RANCHERIA EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EJIDO BOQUERON BUENA VISTA - 83365 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83365 | S | 285 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BOQUERON BUENA VISTA - RANCHERIA EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA NIQUIVIL Y CAMINO CAMINO, lon:-92.29542559, lat:15.24295443}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 4218716.05 | 4218716.05 | 4218716.05 | 4218716.05 | 4218716.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4218716.05, importe_modificado:4218716.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1756745/proyecto_INICIO, 1756745/proyecto_FIN, 1756745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757076 | Proyecto de inversión | 2219741.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219741.73, modificado:2219741.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 84292 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84292 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.5, meta_modificada:904.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL COELLO Y CALLE PROFESOR CONSUELO SOLORZANO, AVENIDA BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COM, lon:-92.80884646, lat:16.55764449}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0013/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2219741.73, importe_modificado:2219741.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.5}} | {1757076/proyecto_INICIO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758207 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 87489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87489 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - SEPELTON Y TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTON, TERRACERIA TRAMO, lon:-92.17262768, lat:17.06619689}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1758207/proyecto_INICIO, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758596 | Proyecto de inversión | 5610033.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5610033.32, modificado:5610033.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 88328 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88328 | S | 592 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CA, lon:-91.98526262, lat:17.40431004}} | 2020-04-29 | 2020-07-27 | 5610033.32 | 5610033.32 | 5610033.32 | 5610033.32 | 5610033.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-018/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5610033.32, importe_modificado:5610033.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758596/proyecto_INICIO, 1758596/proyecto_PROCESO, 1758596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759545 | Proyecto de inversión | 2131575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131575.4, modificado:2131575.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90854 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90854 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MÉXICO NUEVO, 30934 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO DESDE CARRETERA, CAMINO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.11007804, lat:15.46284112}} | 2020-07-22 | 2020-09-25 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2131575.4, importe_modificado:2131575.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | {1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759640 | Proyecto de inversión | 638155.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638155.75, modificado:638155.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91108 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91108 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV.NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1PONIENTE ENTRE 4 Y , lon:-92.16788307, lat:14.9924367}} | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:638155.75, importe_modificado:638155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_INICIO, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759673 | Proyecto de inversión | 808818.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808818.38, modificado:808818.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGÓN EN LA CALLE 3RA SUR PONIENTE - 91243 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 91243 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29921 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3RA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-92.31629085, lat:17.27770878}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-079/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:808818.38, importe_modificado:808818.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1759673/proyecto_INICIO, 1759673/proyecto_PROCESO, 1759673/proyecto_INICIO, 1759673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759687 | Proyecto de inversión | 1598139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598139.85, modificado:1598139.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 91268 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91268 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29177 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO ALA JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SA, lon:-92.94529403, lat:16.64575878}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-010/2020, contratista:Jose Luis Espinoza Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1598139.85, importe_modificado:1598139.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_INICIO, 1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759706 | Proyecto de inversión | 387448.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387448.77, modificado:387448.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91308 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91308 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE RUBEN JARAMILLO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO Y EN LA SIGU, lon:-92.09223031, lat:16.91610349}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387448.77, importe_modificado:387448.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1759706/proyecto_INICIO, 1759706/proyecto_PROCESO, 1759706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759725 | Proyecto de inversión | 780643.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780643.25, modificado:780643.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91360 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.09415069, lat:16.91414225}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:780643.25, importe_modificado:780643.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1759725/proyecto_INICIO, 1759725/proyecto_PROCESO, 1759725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759729 | Proyecto de inversión | 3845748.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845748.57, modificado:3845748.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDA 1, 2, 3 Y CALLE NO 2 - 91369 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 91369 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.0, meta_modificada:3524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEO ENFRENTE , lon:-92.05207515, lat:17.3094858}} | 2020-02-26 | 2020-04-26 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-008/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3845748.57, importe_modificado:3845748.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3524.0}} | {1759729/proyecto_INICIO, 1759729/proyecto_FIN, 1759729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759738 | Proyecto de inversión | 1258810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258810.62, modificado:1258810.62}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 91386 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91386 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25345747, lat:16.91354581}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1258810.62, importe_modificado:1258810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1759738/proyecto_INICIO, 1759738/proyecto_PROCESO, 1759738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759784 | Proyecto de inversión | 1139968 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139968.0, modificado:1139968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 91506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 91506 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE DÉCIMA QUINTA PONIENTE LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO D, lon:-93.27769389, lat:16.22900755}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1139968 | 1139968 | 1139968 | 1139968 | 1139968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1139968.0, importe_modificado:1139968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1759784/proyecto_INICIO, 1759784/proyecto_FIN, 1759784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759976 | Proyecto de inversión | 857234.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857234.34, modificado:857234.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CEDRO - 92010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92010 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PASHILA POMARROSA Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.08121065, lat:16.89333997}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2020, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857234.34, importe_modificado:857234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1759976/proyecto_INICIO, 1759976/proyecto_PROCESO, 1759976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760231 | Proyecto de inversión | 3265940.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265940.86, modificado:3265940.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 92698 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92698 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, CAMINO LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.08381013, lat:16.88336058}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3265940.86, importe_modificado:3265940.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}} | {1760231/proyecto_INICIO, 1760231/proyecto_PROCESO, 1760231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760269 | Proyecto de inversión | 995751 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995751.0, modificado:995751.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 92811 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 92811 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE DECIMA TERCERA LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DI, lon:-93.27824197, lat:16.23170872}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 995751 | 995751 | 995751 | 995751 | 995751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-043, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:995751.0, importe_modificado:995751.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1760269/proyecto_PROCESO, 1760269/proyecto_INICIO, 1760269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760700 | Proyecto de inversión | 617955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617955.3, modificado:617955.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93829 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10689461, lat:16.87104375}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617955.3, importe_modificado:617955.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1760700/proyecto_PROCESO, 1760700/proyecto_INICIO, 1760700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760713 | Proyecto de inversión | 1455719.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455719.96, modificado:1455719.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 93880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93880 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.01, meta_modificada:977.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JULIA, TE, lon:-92.05897359, lat:16.92294805}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1455719.96, importe_modificado:1455719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.01}} | {1760713/proyecto_INICIO, 1760713/proyecto_PROCESO, 1760713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761103 | Proyecto de inversión | 1031600.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031600.85, modificado:1031600.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 94849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94849 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.08, meta_modificada:700.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.07471515, lat:16.88841954}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031600.85, importe_modificado:1031600.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.08}} | {1761103/proyecto_PROCESO, 1761103/proyecto_INICIO, 1761103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761178 | Proyecto de inversión | 858997.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858997.21, modificado:858997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95044 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO LA MERCED) KILÓMETRO 2 + 6 BARRIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROLONGACION MILENIO Y CARRETERA CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA , lon:-92.07499168, lat:16.91054274}} | 2020-04-20 | 2020-07-24 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:858997.21, importe_modificado:858997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1761178/proyecto_INICIO, 1761178/proyecto_PROCESO, 1761178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761266 | Proyecto de inversión | 179750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179750.81, modificado:179750.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 PISOS FIRMES - 95272 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95272 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO A 1.5 KM DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO CENOBIO AGUI, lon:-92.34760911, lat:17.41099883}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:179750.81, importe_modificado:179750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761266/proyecto_PROCESO, 1761266/proyecto_INICIO, 1761266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761470 | Proyecto de inversión | 1902922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902922.63, modificado:1902922.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA, C.C.T. 07DPR0632C - 95848 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 95848 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO ALVARO OBREGON, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE PARTE DE , lon:-91.84414267, lat:16.09364233}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/052/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1902922.63, importe_modificado:1902922.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761470/proyecto_INICIO, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761497 | Proyecto de inversión | 505135.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505135.98, modificado:505135.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 95928 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95928 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL E, lon:-93.07950594, lat:17.47121486}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:505135.98, importe_modificado:505135.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_PROCESO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761663 | Proyecto de inversión | 446983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446983.28, modificado:446983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 96451 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96451 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.9, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CAB, lon:-92.16815993, lat:14.99255327}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:446983.28, importe_modificado:446983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.9}} | {1761663/proyecto_INICIO, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761957 | Proyecto de inversión | 324418.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324418.47, modificado:324418.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LINDAVISTA - 97220 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97220 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 06 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJID, lon:-93.08635123, lat:16.00700634}} | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/073-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:324418.47, importe_modificado:324418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1761957/proyecto_PROCESO, 1761957/proyecto_INICIO, 1761957/proyecto_FIN, 1761957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762017 | Proyecto de inversión | 1433206.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433206.22, modificado:1433206.22}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97359 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97359 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZAL P, lon:-90.88164764, lat:16.81515897}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1433206.22, importe_modificado:1433206.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7280.0}} | {1762017/proyecto_PROCESO, 1762017/proyecto_INICIO, 1762017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762096 | Proyecto de inversión | 2498515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498515.23, modificado:2498515.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SANTA CRUZ - 97600 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97600 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA SANTA CRUZ, 29504 SANTA CRUZ (SITIO GRANDE), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA REFORMA JUAREZ EN EL KM. 05 APROXIMADAMENTO CASI LL, lon:-93.16447898, lat:17.80745189}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-11/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2498515.23, importe_modificado:2498515.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_INICIO, 1762096/proyecto_FIN, 1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762219 | Proyecto de inversión | 1280348.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280348.64, modificado:1280348.64}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA - 97938 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97938 | S | 113 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DEL RIO GRIJALVA AL , lon:-92.89778097, lat:16.59949235}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1280348.64, importe_modificado:1280348.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_INICIO, 1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_PROCESO, 1762219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762223 | Proyecto de inversión | 1256233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256233.48, modificado:1256233.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 97949 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6940.0, meta_modificada:6940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZ, lon:-90.88243036, lat:16.8137372}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1256233.48, importe_modificado:1256233.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6940.0}} | {1762223/proyecto_INICIO, 1762223/proyecto_FIN, 1762223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762410 | Proyecto de inversión | 427433.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427433.58, modificado:427433.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 7ª. PONIENTE ENTRE 1ª Y 3ª AVENIDA NORTE; Y 3ª. AVENIDA NORTE ENTRE 5ª Y 7ª CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98453 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98453 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA LUCÍA A CONTRA ES, lon:-92.57750264, lat:15.2175685}} | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020-AyS/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:427433.58, importe_modificado:427433.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1762410/proyecto_PROCESO, 1762410/proyecto_INICIO, 1762410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762490 | Proyecto de inversión | 2270288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270288.87, modificado:2270288.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN MONTE FLOR ABAJO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98727 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98727 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MONTE FLOR DE ABAJO, 30633 MONTE FLOR ABAJO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ESCUINTLA CHIAPAS SE CONTINUA POR LA CAR, lon:-92.58769943, lat:15.31171803}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2270288.87, importe_modificado:2270288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1762490/proyecto_PROCESO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762552 | Proyecto de inversión | 2092209.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092209.12, modificado:2092209.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 98879 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98879 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA 6A. AVENIDA PONIENTE NORTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.04538719, lat:16.73739436}} | 2020-08-04 | 2020-10-16 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-53/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2092209.12, importe_modificado:2092209.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1762552/proyecto_INICIO, 1762552/proyecto_PROCESO, 1762552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762645 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 99094 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99094 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO SABANILLA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ELB, lon:-92.55216508, lat:17.28771889}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762645/proyecto_INICIO, 1762645/proyecto_PROCESO, 1762645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762732 | Proyecto de inversión | 2806361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806361.04, modificado:2806361.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 99229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PPUBLICAS | 99229 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA EL ENCANTO, TERRACERIA SANTA ROSA DOS SALIM, lon:-91.67862264, lat:16.95114683}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2806361.04, importe_modificado:2806361.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1762732/proyecto_PROCESO, 1762732/proyecto_INICIO, 1762732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762870 | Proyecto de inversión | 107135.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107135.28, modificado:107135.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN JUAN II (SAN JUAN) - 99630 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99630 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CAMINO A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN JUAN II, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO S, lon:-92.34051266, lat:16.7977637}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-088/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107135.28, importe_modificado:107135.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1762870/proyecto_INICIO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762985 | Proyecto de inversión | 187486.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187486.74, modificado:187486.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ (SEGUNDA ETAPA) - 99919 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99919 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITS, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.31993136, lat:16.80350715}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-103/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:187486.74, importe_modificado:187486.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1762985/proyecto_INICIO, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763083 | Proyecto de inversión | 1536048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536048.5, modificado:1536048.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 100167 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100167 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL EJIDO EL CARRIZAL A 30 MIN 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA EN EL KM 10 DEL C, lon:-92.30725237, lat:15.40061495}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-053/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1536048.5, importe_modificado:1536048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1763083/proyecto_INICIO, 1763083/proyecto_FIN, 1763083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763217 | Proyecto de inversión | 98207.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTA TERESA LA REFORMA - 100596 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100596 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE SANTA TERESA LA REFORMA, 29450 SANTA TERESA LA REFORMA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROEST, lon:-92.26502348, lat:16.73491379}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-114/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98207.34, importe_modificado:98207.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1763217/proyecto_INICIO, 1763217/proyecto_FIN, 1763217/proyecto_PROCESO, 1763217/proyecto_FIN, 1763217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763232 | Proyecto de inversión | 902255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902255.7, modificado:902255.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE LOCALIDAD EL PARRAL - 100649 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100649 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, UBICAD0 EN LA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL H, lon:-93.00474145, lat:16.37044186}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/09/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:902255.7, importe_modificado:902255.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1763232/proyecto_INICIO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763274 | Proyecto de inversión | 957527 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957527.0, modificado:957527.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SIRENA - 100755 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 100755 | S | 134 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA FRACCIONAMIENTO LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, A15 MINUTOS DEL CENTRO,, lon:-93.3020051, lat:16.24119267}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 957527 | 957527 | 957527 | 957527 | 957527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-093, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:957527.0, importe_modificado:957527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1763274/proyecto_INICIO, 1763274/proyecto_FIN, 1763274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763350 | Proyecto de inversión | 89279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD FRONTERA LAS CASITAS - 100933 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100933 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CARRETERA A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.12835874, lat:16.74335967}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-119/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1763350/proyecto_INICIO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763562 | Proyecto de inversión | 1479691.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479691.7, modificado:1479691.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44, CLAVE: 07DST0044Z (2A. ETAPA) - 101497 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101497 | S | 262 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.06035199, lat:16.12891682}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/058/2020, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL JAMA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1479691.7, importe_modificado:1479691.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763562/proyecto_INICIO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763604 | Proyecto de inversión | 381689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381689.61, modificado:381689.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 101636 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101636 | S | 161 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA INSURGENTES PUENTE LOS PINOS LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.25003417, lat:15.36798019}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-069/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381689.61, importe_modificado:381689.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1763604/proyecto_INICIO, 1763604/proyecto_FIN, 1763604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764030 | Proyecto de inversión | 360410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA BARBARA. - 102790 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 102790 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SANTA BARBARA EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUN, lon:-92.31414909, lat:17.27900718}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-095/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764219 | Proyecto de inversión | 127417.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127417.28, modificado:127417.28}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 103306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103306 | S | 188 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA CHOXITIC, , lon:-91.97853873, lat:17.16807393}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84469, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127417.28, importe_modificado:127417.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764226 | Proyecto de inversión | 953393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953393.18, modificado:953393.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO CONCEPCIÓN - 103323 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 103323 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.3, meta_modificada:897.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.69247457, lat:15.28209371}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:953393.18, importe_modificado:953393.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.3}} | {1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_INICIO, 1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764242 | Proyecto de inversión | 4671084.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671084.82, modificado:4671084.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMONAR - 103351 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103351 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA EL LIMONAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37798191, lat:16.96968404}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4671084.82, importe_modificado:4671084.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1764242/proyecto_INICIO, 1764242/proyecto_PROCESO, 1764242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764359 | Proyecto de inversión | 2541742.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541742.14, modificado:2541742.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 103651 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103651 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.41, meta_modificada:977.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LA VILLITA EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE TULA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA CALLE LA VILLITA A 60 METROS DE LA PARROQUI, lon:-93.10355707, lat:16.96674199}} | 2020-05-04 | 2020-08-14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-003, contratista:CONSTRUCCIONES ROBLE, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2541742.14, importe_modificado:2541742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.41}} | {1764359/proyecto_INICIO, 1764359/proyecto_FIN, 1764359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764368 | Proyecto de inversión | 1313272.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313272.82, modificado:1313272.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPR3312M - 103671 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 103671 | S | 777 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 2A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO S, lon:-92.97881896, lat:16.04057558}} | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/087-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1313272.82, importe_modificado:1313272.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764368/proyecto_PROCESO, 1764368/proyecto_FIN, 1764368/proyecto_INICIO, 1764368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764374 | Proyecto de inversión | 707059.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707059.28, modificado:707059.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCANTO - 103694 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 103694 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, 29880 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA LA VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.47700787, lat:17.02311226}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:707059.28, importe_modificado:707059.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764374/proyecto_INICIO, 1764374/proyecto_PROCESO, 1764374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764565 | Proyecto de inversión | 720821.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720821.76, modificado:720821.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 104218 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 104218 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO , 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR EL BARRIO SAN CRISTOBAL INVOLUCRENDO ALGUNAS CALLES ENTRE , lon:-92.32013058, lat:17.27589278}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-093/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:720821.76, importe_modificado:720821.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764658 | Proyecto de inversión | 2189130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189130.01, modificado:2189130.01}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 66 , C.CT. 07ECB0070F EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 104411 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104411 | S | 209 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANTEON 2, CALLE RIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE TILA A LIMAR, lon:-92.39986553, lat:17.4109633}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-150/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2189130.01, importe_modificado:2189130.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_INICIO, 1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764665 | Proyecto de inversión | 1269895.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269895.76, modificado:1269895.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 283 15 DE MAYO C.C.T. 07ETV0083N - 104435 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 104435 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 7A AV. NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A AV. NORTE ORIENTE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SE REALIZARA EN LA 7A AVEN, lon:-93.11558386, lat:16.15797675}} | 2020-08-21 | 2020-11-21 | 1269895.76 | 1269895.76 | 1269895.76 | 1269895.76 | 1269895.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/088-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1269895.76, importe_modificado:1269895.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764665/proyecto_INICIO, 1764665/proyecto_FIN, 1764665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764706 | Proyecto de inversión | 497688.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497688.72, modificado:497688.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN MARCOS - 104546 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 104546 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN 29 VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN MARCOS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAM, lon:-93.2520974, lat:15.98088062}} | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/089-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:497688.72, importe_modificado:497688.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {1764706/proyecto_INICIO, 1764706/proyecto_PROCESO, 1764706/proyecto_FIN, 1764706/proyecto_PROCESO, 1764706/proyecto_FIN, 1764706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764774 | Proyecto de inversión | 512381.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512381.96, modificado:512381.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN CHILON, LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIL - 104751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SAN MIGUEL JO, lon:-92.28490931, lat:17.08544348}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:512381.96, importe_modificado:512381.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1764774/proyecto_INICIO, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764991 | Proyecto de inversión | 3847413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847413.57, modificado:3847413.57}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 160 C.CT: 07EMS0087M EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 105433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105433 | S | 137 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PREDIO DE CULTIVO Y CAMINO PREDIO DE CULTIVO 2, CARRETERA JONISHTIE 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE SAN JOSE L, lon:-92.51043889, lat:17.43022289}} | 2020-07-06 | 2020-11-03 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3847413.57, importe_modificado:3847413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1764991/proyecto_PROCESO, 1764991/proyecto_INICIO, 1764991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200301765191 | Proyecto de inversión | 3054382.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054382.64, modificado:3054382.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (2A. ETAPA) - 106033 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 106033 | S | 782 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DEL LAGO DE TZISCAO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.66245645, lat:16.08498133}} | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3054382.64, importe_modificado:3054382.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}} | {1765191/proyecto_INICIO, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765221 | Proyecto de inversión | 451008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451008.0, modificado:451008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106142 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106142 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRAB, lon:-92.13884103, lat:16.9305718}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:451008.0, importe_modificado:451008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1765221/proyecto_INICIO, 1765221/proyecto_FIN, 1765221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765323 | Proyecto de inversión | 640323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640323.0, modificado:640323.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD HORACIO ALBORES - 106445 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106445 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HORACIO ALBORES KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO HORACIO ALBORES, 29950 HORACIO ALBORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ARANGO Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA CUAUHTEMOC PARA LLEGAR AL, lon:-92.10948178, lat:16.90138221}} | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 640323 | 640323 | 640323 | 640323 | 640323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0424/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:640323.0, importe_modificado:640323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1765323/proyecto_INICIO, 1765323/proyecto_PROCESO, 1765323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765355 | Proyecto de inversión | 1689933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106520 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106520 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PREESCOLAR Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.31031155, lat:17.48599872}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1765355/proyecto_INICIO, 1765355/proyecto_PROCESO, 1765355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765823 | Proyecto de inversión | 679984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679984.96, modificado:679984.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107694 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92223415, lat:16.82800616}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0445/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679984.96, importe_modificado:679984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.4}} | {1765823/proyecto_INICIO, 1765823/proyecto_PROCESO, 1765823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765954 | Proyecto de inversión | 1390306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390306.98, modificado:1390306.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 108076 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 108076 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA., lon:-92.22720046, lat:15.51353207}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1390306.98, importe_modificado:1390306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766030 | Proyecto de inversión | 1140221.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140221.09, modificado:1140221.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS ( 2), ADICIONALES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL LIMÓN. - 108273 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 108273 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:EJIDO EL LIMON, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LIMON Y CALLEJON EL LIMON, LA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM DE DISTANCIA EN LA CUAL SE UBICA ESTA OBRA DE MANERA DISPE, lon:-93.04019157, lat:17.19455674}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:TERRACEERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1140221.09, importe_modificado:1140221.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766148 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS CERRITOS - 108627 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108627 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:347, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 00000 LOS CERRITOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CASCARON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MPAL ACCEDIENDO POR EL BARRIO SANTA CECELIA SE TOMA EL CAMINO RURA, lon:-92.87940761, lat:15.4167804}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:J.A CONSTRUTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:502524.06, importe_modificado:502524.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766148/proyecto_INICIO, 1766148/proyecto_PROCESO, 1766148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766414 | Proyecto de inversión | 1549281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549281.85, modificado:1549281.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO - 109377 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109377 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 29382 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.87185303, lat:16.48438266}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-013/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1549281.85, importe_modificado:1549281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}} | {1766414/proyecto_INICIO, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766811 | Proyecto de inversión | 6645486.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6645486.93, modificado:6645486.93}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CHALAM ASENTAMIENTO CHALAM - 110487 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 110487 | S | 595 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHALAM, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CHALAM., lon:-92.55065875, lat:16.888655}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-012-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:6645486.93, importe_modificado:6645486.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1125.0}} | {1766811/proyecto_INICIO, 1766811/proyecto_FIN, 1766811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766981 | Proyecto de inversión | 741152.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO SAN RAMÓN) - 110908 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 110908 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN RAMON, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO SAN RAMON SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04963588, lat:17.1878805}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766986 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LUMALTIC OXCHUC (TZAJALCHEN) - 110922 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110922 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE LUMALTIC OXCHUC TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.27454191, lat:16.84605547}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-122/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1766986/proyecto_INICIO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767095 | Proyecto de inversión | 614939 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614939.0, modificado:614939.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH - 111189 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111189 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2496, direccion:CALLE MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, 30470 MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS , lon:-93.29980618, lat:16.23232246}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 614939 | 614939 | 614939 | 614939 | 614939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-051, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:614939.0, importe_modificado:614939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767095/proyecto_INICIO, 1767095/proyecto_PROCESO, 1767095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767192 | Proyecto de inversión | 972031.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972031.63, modificado:972031.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 111466 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA | 111466 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PASANDO EL CAMPAMENTO LA TRINIDAD, lon:-93.01351162, lat:17.45008226}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:972031.63, importe_modificado:972031.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767192/proyecto_FIN, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767385 | Proyecto de inversión | 9438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}} | SUMINISTRO DE SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 112010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112010 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 92, lon:-91.93958808, lat:17.19433008}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767446 | Proyecto de inversión | 106801.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106801.83, modificado:106801.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1A.- PTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO. - 112146 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 112146 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CONTRAESQUINA, lon:-93.10558672, lat:17.19006846}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-05/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:106408.31, importe_modificado:106408.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} | {1767446/proyecto_PROCESO, 1767446/proyecto_INICIO, 1767446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767489 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPÁ - 112257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112257 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - SPAMLEJ ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SPAMLEJ ASHUPÁ, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ ASHUPÁ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA CANAL ULUB, lon:-91.96635554, lat:17.20339808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1767489/proyecto_INICIO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767543 | Proyecto de inversión | 1004939.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004939.72, modificado:1004939.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN - 112366 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112366 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA C, lon:-93.23202703, lat:17.50665444}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/017/2020, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1004939.72, importe_modificado:1004939.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1767543/proyecto_INICIO, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767591 | Proyecto de inversión | 1593868.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593868.32, modificado:1593868.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA POZA AZUL CABECERA MUNICIPAL - 112485 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112485 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLEJON LA CEIBA, CALLE LAS FLORES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL POZA AZUL QUE SE ENCUENTRA IENDOSE POR EL P, lon:-91.97645583, lat:17.50099877}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 1593868.32 | 1593868.32 | 1593868.32 | 1593868.32 | 1593868.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-091-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1593868.32, importe_modificado:1593868.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1166.0}} | {1767591/proyecto_INICIO, 1767591/proyecto_FIN, 1767591/proyecto_PROCESO, 1767591/proyecto_FIN, 1767591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767704 | Proyecto de inversión | 179400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179400.0, modificado:179400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO SAMARITANO - 112764 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112764 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.94206601, lat:17.2927765}} | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93440, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:179400.0, importe_modificado:179400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_FIN, 1767704/proyecto_INICIO, 1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767761 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO LUIS ALFREDO - 112912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112912 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-92.04160108, lat:17.59545608}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93479, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:91000.0, importe_modificado:91000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1767761/proyecto_INICIO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767762 | Proyecto de inversión | 4427799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427799.94, modificado:4427799.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112913 | S | 11 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO CA, lon:-92.66992085, lat:17.18581206}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4427799.94, importe_modificado:4427799.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1767762/proyecto_INICIO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768003 | Proyecto de inversión | 1430314.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430314.72, modificado:1430314.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A SUR PONIENTE Y 3A PONIENTE SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 113532 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113532 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.8, meta_modificada:1722.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO S, lon:-92.97899539, lat:16.03875122}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/108-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1430314.72, importe_modificado:1430314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.8}} | {1768003/proyecto_INICIO, 1768003/proyecto_FIN, 1768003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768115 | Proyecto de inversión | 430627.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430627.87, modificado:430627.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO. - 113769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113769 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.68, meta_modificada:682.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 36.00 KM. SON SOBRE PAVIMENTO PASANDO LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES , lon:-92.48320601, lat:15.96924987}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:430627.87, importe_modificado:430627.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.68}} | {1768115/proyecto_INICIO, 1768115/proyecto_PROCESO, 1768115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768138 | Proyecto de inversión | 1458529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458529.38, modificado:1458529.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 2F - 3H PRIMERA ETAPA - 113813 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 113813 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN - LOMA DE CABALLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 390 COLONIA LOMA DE CABALLO 1RA SECCION, 29570 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.07179402, lat:17.38073089}} | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0008/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1458529.38, importe_modificado:1458529.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1768138/proyecto_INICIO, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768178 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LAS PALMAS COL PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 113919 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113919 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LOS PINOS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS PALMAS PARTIENDO DE LA, lon:-91.98371785, lat:17.53991897}} | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93599, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1768178/proyecto_INICIO, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768272 | Proyecto de inversión | 552992.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552992.75, modificado:552992.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114189 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SANTA CECILIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TIENE QUE DIRIGIR A LA CARRE, lon:-92.10369643, lat:16.9092654}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0423/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552992.75, importe_modificado:552992.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1768272/proyecto_INICIO, 1768272/proyecto_PROCESO, 1768272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768288 | Proyecto de inversión | 856655.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856655.49, modificado:856655.49}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN DIEGO - 114230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114230 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.6, meta_modificada:859.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO INSURGENTES, CAMINO SAN DIEGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE, lon:-92.08661803, lat:16.92339983}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0497/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856655.49, importe_modificado:856655.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.6}} | {1768288/proyecto_PROCESO, 1768288/proyecto_INICIO, 1768288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768406 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE - 114597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114597 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.89158759, lat:17.73499768}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93465, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1768406/proyecto_INICIO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768434 | Proyecto de inversión | 106600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME COL PAKAL NA - 114720 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114720 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HUAYACAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HUAYACAN Y CALLE LOS BUENOS PARIENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA SOBRE LA CALLE GUAYACAN ENTRE, lon:-91.98548811, lat:17.54200077}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1768434/proyecto_INICIO, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768656 | Proyecto de inversión | 154487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154487.98, modificado:154487.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ. - 115363 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115363 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.17, meta_modificada:224.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1128, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 30369 SAN JOSÉ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VER, lon:-92.94411559, lat:15.94402751}} | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154487.98, importe_modificado:154487.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.17}} | {1768656/proyecto_INICIO, 1768656/proyecto_PROCESO, 1768656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768663 | Proyecto de inversión | 1368950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO YOCHIB) - 115385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115385 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 BARRIO YOCHIB BARRIO YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIE, lon:-92.44880112, lat:16.85373361}} | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-129/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1768663/proyecto_INICIO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768878 | Proyecto de inversión | 520156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115989 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115989 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.82534432}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768878/proyecto_INICIO, 1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769336 | Proyecto de inversión | 537591.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537591.32, modificado:537591.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL PAJONAL - 117229 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117229 | S | 179 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:ANDADOR PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PAJONAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MANO IZQUIERDA, lon:-92.01067351, lat:17.75633731}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-007-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:537591.32, importe_modificado:268795.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {1769336/proyecto_INICIO, 1769336/proyecto_FIN, 1769336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769679 | Proyecto de inversión | 1409365.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409365.32, modificado:1409365.32}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC, (CABECERA MUNICIPAL - 118365 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 118365 | S | 1050 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEPEC PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE BRECHA PANTEPEC Y BRECHA PANTEPEC, LA OBRA SE UBICA AL LADO PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CABECERA MUNICIPAL A 300.00 Y 900.00 M DE DISTANCIA SE UBIC, lon:-93.04962515, lat:17.1879121}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1409365.32 | 1409365.32 | 1409365.32 | 1409365.32 | 1409365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1409365.32, importe_modificado:1409365.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1769679/proyecto_INICIO, 1769679/proyecto_PROCESO, 1769679/proyecto_FIN, 1769679/proyecto_INICIO, 1769679/proyecto_PROCESO, 1769679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770073 | Proyecto de inversión | 1341571.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341571.78, modificado:1341571.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO PANTE MORO 1) - 119604 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 119604 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO PANTE MORO 1, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.44562242, lat:16.84519456}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-078/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1341571.78, importe_modificado:1341571.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770748 | Proyecto de inversión | 1054092.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054092.12, modificado:1054092.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL (TERCERA ETAPA) - 121385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121385 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.27629964, lat:16.80130478}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-138/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1054092.12, importe_modificado:1054092.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1770748/proyecto_INICIO, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771228 | Proyecto de inversión | 1533224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533224.9, modificado:1533224.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHO DEL CURA (TERCERA ETAPA) - 122529 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122529 | S | 370 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE RANCHO DEL CURA TERCERA ETAPA, 29450 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.25019757, lat:16.72450492}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-140/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1533224.9, importe_modificado:1533224.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1771228/proyecto_INICIO, 1771228/proyecto_FIN, 1771228/proyecto_PROCESO, 1771228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771273 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC BAJO MUJERES - 122682 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122682 | S | 204 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO, lon:-92.8380645, lat:16.6940105}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-109VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:177480.0, importe_modificado:177480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771311 | Proyecto de inversión | 2393539.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393539.08, modificado:2393539.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 122789 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122789 | S | 472 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30943 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE RIO GUERRERO - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PASA, lon:-92.08115609, lat:15.55921889}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-056/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2393539.08, importe_modificado:2393539.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}} | {1771311/proyecto_INICIO, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771365 | Proyecto de inversión | 492822.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PATRIA NUEVA - 122930 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122930 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE PATRIA NUEVA, 29450 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.27731092, lat:16.85441902}} | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-145/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1771365/proyecto_INICIO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771457 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVO SAN RAMÓN - 123160 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123160 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-92.21689053, lat:16.71151258}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-150/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771457/proyecto_INICIO, 1771457/proyecto_FIN, 1771457/proyecto_PROCESO, 1771457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771608 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 MUJERES - 123662 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123662 | S | 456 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.77906901, lat:16.76368687}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-115VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771615 | Proyecto de inversión | 76560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.0, modificado:76560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 MUJERES - 123677 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123677 | S | 88 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.7781356, lat:16.76308076}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-116VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:76560.0, importe_modificado:76560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1771615/proyecto_INICIO, 1771615/proyecto_PROCESO, 1771615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771625 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL HOMBREA - 123696 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123696 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.74234979, lat:16.76834071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-58VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:62640.0, importe_modificado:62640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771625/proyecto_INICIO, 1771625/proyecto_PROCESO, 1771625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771754 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD ELUMILJÁ - 123989 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123989 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 6.30 DESVIÓ A, lon:-92.35605945, lat:16.83681335}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-151/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771754/proyecto_INICIO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771794 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD KULAK'TE - 124089 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124089 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD KULAK´TE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE KULAK´TE, 29450 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENT, lon:-92.35040794, lat:16.75646754}} | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-153/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771794/proyecto_INICIO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771921 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OK´OCH NATIL WITS (ELUMILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 124454 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124454 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OK´OCH NATIL WITS, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.35336494, lat:16.84142226}} | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-162/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1771921/proyecto_INICIO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772006 | Proyecto de inversión | 1819012.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819012.43, modificado:1819012.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ - 124707 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124707 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6406.8, meta_modificada:6406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:16, direccion:BARRIO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, 30975 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ASENTAMIENTOS DEL BARRIO., lon:-92.2711175, lat:15.41067881}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 1819012.43 | 1819012.43 | 1819012.43 | 1819012.43 | 1819012.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1819012.43, importe_modificado:1819012.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6406.8}} | {1772006/proyecto_INICIO, 1772006/proyecto_FIN, 1772006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772044 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 124799 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 124799 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3164.4, meta_modificada:3164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DE, lon:-93.13199779, lat:17.0750819}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3164.4}} | {1772044/proyecto_INICIO, 1772044/proyecto_PROCESO, 1772044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772091 | Proyecto de inversión | 876128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JOVILTÓN - 124927 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124927 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JOVILTON, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.32606618, lat:16.82922856}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-172/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1772091/proyecto_INICIO, 1772091/proyecto_FIN, 1772091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772178 | Proyecto de inversión | 1081471.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081471.13, modificado:1081471.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD XLOCATÓN - 125164 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125164 | S | 261 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA XLOCATÓN, 29450 XLOCATÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA , lon:-92.34676506, lat:16.80177411}} | 2020-09-07 | 2020-10-05 | 1081471.13 | 1081471.13 | 1081471.13 | 1081471.13 | 1081471.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-176/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1081471.13, importe_modificado:1081471.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1772178/proyecto_INICIO, 1772178/proyecto_FIN, 1772178/proyecto_PROCESO, 1772178/proyecto_FIN, 1772178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772201 | Proyecto de inversión | 1724878.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO TZAJALCHEN 2) - 125233 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125233 | S | 416 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO TZAJALCHEN 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE L, lon:-92.44485291, lat:16.8407544}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-179/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1772201/proyecto_INICIO, 1772201/proyecto_FIN, 1772201/proyecto_PROCESO, 1772201/proyecto_FIN, 1772201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772482 | Proyecto de inversión | 3809296.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809296.13, modificado:3809296.13}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL LOCALIDAD JERICÓ PORVENIR ASENTAMIENTO JERICÓ PORVENIR - 125929 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125929 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO PARQUE CENTRAL FRENTE AL T, lon:-92.96511644, lat:16.28864422}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:3809296.13, importe_modificado:3809296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO, 1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772594 | Proyecto de inversión | 179949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO - 126247 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 126247 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44957197, lat:14.86216153}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAs, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_FIN, 1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773483 | Proyecto de inversión | 102384.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102384.09, modificado:102384.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME (2), EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA CHICA - 128718 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 128718 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIANDOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.5 KM SOB, lon:-93.06269376, lat:17.25284463}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT010/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:102384.09, importe_modificado:102384.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1773483/proyecto_INICIO, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773657 | Proyecto de inversión | 8386800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8386800.0, modificado:8386800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC HOMBRES - 129246 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129246 | S | 4820 | 3615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.78028095, lat:16.73595367}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-30VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8386800.0, importe_modificado:8386800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1205.0}} | {1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_INICIO, 1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773698 | Proyecto de inversión | 122698.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129365 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBR, lon:-92.06259051, lat:17.19818156}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773781 | Proyecto de inversión | 1920070.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920070.02, modificado:1920070.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD NUEVA ALIANZA ASENTAMIENTO NUEVA ALIANZA - 129592 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129592 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6762.7, meta_modificada:6762.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:46, direccion:BARRIO NUEVA ALIANZA, 30974 NUEVA ALIANZA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO NUEVA ALIANZA., lon:-92.25412598, lat:15.40402023}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1920070.02, importe_modificado:1920070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6762.7}} | {1773781/proyecto_INICIO, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773805 | Proyecto de inversión | 2121880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN II - 129671 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129671 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERAL ARRIAGATAPACHULA A 700 M, lon:-92.40499672, lat:15.02057024}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.3}} | {1773805/proyecto_PROCESO, 1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773838 | Proyecto de inversión | 229665.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 129783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129783 | S | 339 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACJÚN EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO T, lon:-92.05450286, lat:17.19199428}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774205 | Proyecto de inversión | 1478221.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478221.33, modificado:1478221.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL ROSARIO - 130843 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MNICIPAL | 130843 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 30680 EL ROSARIO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA COLONIA Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARR HUIXTLA MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA ENFRENDE TE LA COLONIA JUBILEO 2000, A 2, lon:-92.45004531, lat:15.14698584}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1478221.33, importe_modificado:1478221.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {1774205/proyecto_FIN, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774226 | Proyecto de inversión | 926053 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926053.0, modificado:926053.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130884 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130884 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SALIDA SOLIDARIDAD CARRETERA A SIERRA MORENA 1.00 KM SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMKIE, lon:-93.28854884, lat:16.21018011}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-088, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:926053.0, importe_modificado:926053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1774226/proyecto_INICIO, 1774226/proyecto_FIN, 1774226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774255 | Proyecto de inversión | 270395.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270395.69, modificado:270395.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD TUZATAN CALLE AYUNTAMIENTO - 130940 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL | 130940 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CERRADA ESTADIO DE FUTBOL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL MORELOS A 200, lon:-92.41962292, lat:15.1449225}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:270395.69, importe_modificado:270395.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}} | {1774255/proyecto_INICIO, 1774255/proyecto_PROCESO, 1774255/proyecto_FIN, 1774255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774363 | Proyecto de inversión | 1200543.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IXCOATL - 131112 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131112 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALAPA A BELLA VISTA Y TERRAC, lon:-92.23971102, lat:15.58762324}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774634 | Proyecto de inversión | 428220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428220.73, modificado:428220.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 131548 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131548 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.46572878, lat:17.03337324}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 428220.73 | 428220.73 | 428220.73 | 428220.73 | 428220.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:428220.73, importe_modificado:428220.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1774634/proyecto_FIN, 1774634/proyecto_INICIO, 1774634/proyecto_PROCESO, 1774634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774999 | Proyecto de inversión | 1052374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.9, modificado:1052374.9}} | REHABILITACION DE UN KM DE CAMINO RURAL TRAMO LOS POCITOS A LOS RAMIREZ - 132399 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 132399 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LOS RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LOS RAMIREZ, 30137 LOS RAMÍREZ, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA EN EL ACCESO PRINCIPAL A , lon:-92.26479915, lat:15.56888209}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/26, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1052374.9, importe_modificado:1052374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774999/proyecto_INICIO, 1774999/proyecto_PROCESO, 1774999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777432 | Proyecto de inversión | 565575.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565575.89, modificado:565575.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 135746 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 135746 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HID, lon:-93.3761148, lat:15.96336288}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/127-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:565575.89, importe_modificado:565575.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1777432/proyecto_PROCESO, 1777432/proyecto_INICIO, 1777432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778659 | Proyecto de inversión | 613599 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613599.0, modificado:613599.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 137247 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137247 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 230 DURANTE 44 KM Y , lon:-93.62171029, lat:16.34002414}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-113, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:613599.0, importe_modificado:613599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1778659/proyecto_INICIO, 1778659/proyecto_FIN, 1778659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778716 | Proyecto de inversión | 2705321 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705321.0, modificado:2705321.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN - ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, DEL TRAMO 1+700 AL 2+240, BARRIO LA PIEDRA, EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN - 137302 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 137302 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2974.98, meta_modificada:2974.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN Y CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, AL NORTE CON CARRETERA FEDERAL PA, lon:-92.49508368, lat:15.15731958}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2705321.0, importe_modificado:2705321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2974.98}} | {1778716/proyecto_INICIO, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781580 | Proyecto de inversión | 2847988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847988.28, modificado:2847988.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE EL CAMPO BARRIO POBRE EN FRONTERA HIDALGO - 140467 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140467 | S | 1356 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE EL CAMPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE FRONTERA IDALGO EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.16629928, lat:14.73569997}} | 2020-07-22 | 2020-10-22 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2847988.28, importe_modificado:2847988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1781580/proyecto_INICIO, 1781580/proyecto_PROCESO, 1781580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301782069 | Proyecto de inversión | 876946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876946.45, modificado:876946.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO JUBILEO 2000 - 140882 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 140882 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.66, meta_modificada:990.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO JUBILEO 2000, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL BIENESTAR Y A 7 CUADRAS SE ENCUENTRA LA OBRA Y A UN LADO SE ENCU, lon:-92.88825672, lat:15.46497518}} | 2020-09-23 | 2020-11-21 | 876946.45 | 876946.45 | 876946.45 | 876946.45 | 876946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:876946.45, importe_modificado:876946.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.66}} | {1782069/proyecto_INICIO, 1782069/proyecto_PROCESO, 1782069/proyecto_INICIO, 1782069/proyecto_FIN, 1782069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807108 | Acción | 406881.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406881.42, modificado:406881.42}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30729 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2020-02-03 | 2020-12-25 | 406881.42 | 406881.42 | 406881.42 | 406881.42 | 406881.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:406881.42, importe_modificado:406881.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1807108/proyecto_INICIO, 1807108/proyecto_PROCESO, 1807108/proyecto_FIN, 1807108/proyecto_PROCESO, 1807108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807913 | Acción | 20030943.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003094321E7, modificado:2.003094321E7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2.003094321E7, importe_modificado:2.003094321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401808997 | Proyecto de inversión | 630069.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630069.52, modificado:630069.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CAMINO LA CEIBA) - 62273 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 62273 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA - CAMINO RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL , lon:-90.59282984, lat:16.46771965}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:630069.52, importe_modificado:630069.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1808997/proyecto_INICIO, 1808997/proyecto_PROCESO, 1808997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812130 | Acción | 31999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.81, modificado:31999.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 114171 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GILBERTO LOPEZ VILLAFLORES | 114171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-01-21 | 2020-02-05 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:31999.81, importe_modificado:31999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812130/proyecto_PROCESO, 1812130/proyecto_INICIO, 1812130/proyecto_FIN, 1812130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812539 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 118129 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95881, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_FIN, 1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815861 | Proyecto de inversión | 3386662.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386662.13, modificado:3386662.13}} | PAVIMENTACION DE 550.83 ML DE CALLE, EN LA LOCALIDAD GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. - 143363 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 143363 | S | 288 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02445428, lat:17.07511727}} | 2020-01-27 | 2020-04-07 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3386662.13, importe_modificado:3386662.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:551.0}} | {1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816038 | Proyecto de inversión | 861869.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861869.53, modificado:861869.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN DE ITURBIDE CON CLAVE: 07DPB2218Z DEL EJIDO SAN PEDRO SABANA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS. (2DA ETAPA) - 143566 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143566 | S | 110 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.21439246, lat:17.39555131}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 861869.53 | 861869.53 | 861869.53 | 861869.53 | 861869.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-052/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:861869.53, importe_modificado:861869.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}} | {1816038/proyecto_PROCESO, 1816038/proyecto_FIN, 1816038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816173 | Proyecto de inversión | 1412898.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412898.56, modificado:1412898.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 443 CLAVE: 07ETV0328R - 143749 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143749 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO, lon:-92.05335054, lat:17.31265085}} | 2020-02-02 | 2020-03-03 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1412898.56, importe_modificado:1412898.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1816173/proyecto_INICIO, 1816173/proyecto_FIN, 1816173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816226 | Proyecto de inversión | 732781.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732781.85, modificado:732781.85}} | REVESTIMIENTO DE 579.19 METROS DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE - 143809 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143809 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:531, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POVLADO EL FANGO, 29904 POBLADO EL FANGO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL EJIDO ABARCANDO, lon:-92.02385203, lat:17.26346991}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:732781.85, importe_modificado:732781.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}} | {1816226/proyecto_INICIO, 1816226/proyecto_FIN, 1816226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816508 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD WINIKTÓN - 144147 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 144147 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - WINIKTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. , lon:-92.49388479, lat:16.80729374}} | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816508/proyecto_INICIO, 1816508/proyecto_PROCESO, 1816508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401816534 | Proyecto de inversión | 1282273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282273.55, modificado:1282273.55}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE LOCALIDAD ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 144171 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144171 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.44314749, lat:17.22047685}} | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-123-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1282273.55, importe_modificado:1282273.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1816534/proyecto_INICIO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817041 | Proyecto de inversión | 596261.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596261.73, modificado:596261.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EJIDO SAN MATEO - 144706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144706 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM , lon:-92.06558972, lat:17.56833325}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-099-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596261.73, importe_modificado:596261.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817041/proyecto_INICIO, 1817041/proyecto_PROCESO, 1817041/proyecto_FIN, 1817041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817486 | Proyecto de inversión | 844161.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844161.37, modificado:844161.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 145223 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145223 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844161.0, meta_modificada:844161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE COOPERATIVA, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO LA PRIMAVERA COMO FEFERENCIA SE ENCUENTRA AL, lon:-93.00927386, lat:17.20650543}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:844161.37, importe_modificado:844161.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844161.0}} | {1817486/proyecto_INICIO, 1817486/proyecto_PROCESO, 1817486/proyecto_FIN, 1817486/proyecto_PROCESO, 1817486/proyecto_FIN, 1817486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818428 | Proyecto de inversión | 2242623.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242623.92, modificado:2242623.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE 2DA ETAPA - 146153 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146153 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE EL PARQUE. ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS DEL EJIDO., lon:-92.02804362, lat:17.30639446}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-152/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2242623.92, importe_modificado:2242623.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:366.0}} | {1818428/proyecto_INICIO, 1818428/proyecto_FIN, 1818428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818597 | Proyecto de inversión | 4572825.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572825.88, modificado:4572825.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AV. GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y JAVIER MINA; CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE, ALLENDE, BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. RAYÓN. EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 146298 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 146298 | S | 866 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5185.0, meta_modificada:5185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ALLENDE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y J, lon:-92.46582332, lat:15.1350813}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4572825.88, importe_modificado:4572825.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5185.0}} | {1818597/proyecto_PROCESO, 1818597/proyecto_INICIO, 1818597/proyecto_FIN, 1818597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818771 | Proyecto de inversión | 1551643.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551643.72, modificado:1551643.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146509 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146509 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y A, lon:-92.24285294, lat:17.51760966}} | 2020-02-21 | 2020-05-20 | 1551643.72 | 1551643.72 | 1551643.72 | 1551643.72 | 1551643.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-038/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1551643.72, importe_modificado:1551643.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1818771/proyecto_INICIO, 1818771/proyecto_FIN, 1818771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819102 | Proyecto de inversión | 1713065.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713065.71, modificado:1713065.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 146906 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146906 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA EJIDAL, LA CASA DE SALUD Y 200 MTS DESPUES, lon:-92.3718792, lat:17.41045274}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-119/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1713065.71, importe_modificado:1713065.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1819102/proyecto_PROCESO, 1819102/proyecto_FIN, 1819102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819120 | Proyecto de inversión | 198225.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198225.62, modificado:198225.62}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 146925 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146925 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:523, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO NO TE DIJE, 29902 SAN FRANCISCO NO TE DIJE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.32074132, lat:17.38539197}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 198225.62 | 198225.62 | 198225.62 | 198225.62 | 198225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1819120/proyecto_FIN, 1819120/proyecto_INICIO, 1819120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819152 | Proyecto de inversión | 2703893.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703893.69, modificado:2703893.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 146951 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146951 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA EJIDAL. CA, lon:-92.0116493, lat:17.27512135}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2703893.69, importe_modificado:2703893.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1819152/proyecto_PROCESO, 1819152/proyecto_FIN, 1819152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819203 | Proyecto de inversión | 1989766.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989766.87, modificado:1989766.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 147019 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147019 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1468.4, meta_modificada:1468.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE 10 DE FEBRERO SE LOCALIZA AL NORORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.71908975, lat:16.67926985}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1989766.87 | 1989766.87 | 1989766.87 | 1989766.87 | 1989766.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-26/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1989766.87, importe_modificado:1989766.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1468.4}} | {1819203/proyecto_PROCESO, 1819203/proyecto_INICIO, 1819203/proyecto_FIN, 1819203/proyecto_PROCESO, 1819203/proyecto_FIN, 1819203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820394 | Proyecto de inversión | 695936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695936.2, modificado:695936.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 148851 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148851 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE MISOLJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL MAYA LACANHA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMB, lon:-91.99436578, lat:17.50923025}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 695936.2 | 695936.2 | 695936.2 | 695936.2 | 695936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93130, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:695936.2, importe_modificado:695936.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820394/proyecto_PROCESO, 1820394/proyecto_INICIO, 1820394/proyecto_FIN, 1820394/proyecto_PROCESO, 1820394/proyecto_FIN, 1820394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820456 | Proyecto de inversión | 392135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392135.68, modificado:392135.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 148965 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148965 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE , lon:-93.12839409, lat:16.16466975}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/138-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:392135.68, importe_modificado:392135.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1820456/proyecto_FIN, 1820456/proyecto_PROCESO, 1820456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820495 | Proyecto de inversión | 95233.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.31, modificado:95233.31}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 149094 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 149094 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 4A AVENID, lon:-93.11440101, lat:16.15384696}} | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:95233.31, importe_modificado:95233.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1820495/proyecto_PROCESO, 1820495/proyecto_INICIO, 1820495/proyecto_FIN, 1820495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820736 | Proyecto de inversión | 131408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131408.05, modificado:131380.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 149590 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149590 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.66, meta_modificada:192.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO POBLADO SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PA, lon:-91.93579241, lat:16.82052679}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0549/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:131408.05, importe_modificado:131408.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.66}} | {1820736/proyecto_FIN, 1820736/proyecto_PROCESO, 1820736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $131,408.05 , SE EJERCIO $131,380.21 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $27.84 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820755 | Proyecto de inversión | 699635.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699635.36, modificado:699635.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 149648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149648 | S | 523 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.6, meta_modificada:627.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA PARA LL, lon:-92.17284128, lat:16.87842288}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0551/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699635.36, importe_modificado:699635.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.6}} | {1820755/proyecto_PROCESO, 1820755/proyecto_FIN, 1820755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821016 | Proyecto de inversión | 1748054.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748054.73, modificado:1748054.73}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO GRAJALES CLAVE-07EES0001H - 150245 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 150245 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA AVENIDA TERCERA SUR CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE SUR Y CALLE DECIMA CUARTA AVENIDA SUR, SE UBICA EN EL EL CENTRO DE LA CIUDAD CER, lon:-93.73131784, lat:16.68891746}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1748054.73 | 1748054.73 | 1748054.73 | 1748054.73 | 1748054.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-13/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1748054.73, importe_modificado:1748054.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {1821016/proyecto_INICIO, 1821016/proyecto_PROCESO, 1821016/proyecto_FIN, 1821016/proyecto_PROCESO, 1821016/proyecto_FIN, 1821016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821211 | Proyecto de inversión | 199423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199423.48, modificado:199423.48}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS AV. HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS C. TONALA Y SAN CRISTOBAL - 150692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150692 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, AVENIDA MAPASTEPEC AV MAPASTEPEC Y HUIXTLA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ., lon:-93.75004822, lat:16.09811631}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821371 | Proyecto de inversión | 847906.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847906.13, modificado:847906.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN - 150992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150992 | S | 248 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1544.4, meta_modificada:1544.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JERICO 2DA SECCION, 29967 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 84.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.55825551, lat:17.13280354}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-114-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847906.13, importe_modificado:847906.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1544.4}} | {1821371/proyecto_INICIO, 1821371/proyecto_PROCESO, 1821371/proyecto_FIN, 1821371/proyecto_INICIO, 1821371/proyecto_PROCESO, 1821371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821585 | Proyecto de inversión | 2500263.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500263.63, modificado:2500263.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 151532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOMUSELO CHIAPAS | 151532 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO UNION BUENA VISTA - ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE JALTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONC, lon:-92.60340113, lat:15.82922266}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2500263.63, importe_modificado:2500263.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO, 1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821698 | Proyecto de inversión | 1306387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306387.72, modificado:1306387.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COL VALLE DE BALAM AC CABECERA MUNICIPAL - 151795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151795 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA A 5.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA SOBRE LA CALZADA LAZARO , lon:-91.98205168, lat:17.547036}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-112-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306387.72, importe_modificado:1306387.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {1821698/proyecto_INICIO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822011 | Proyecto de inversión | 1138816.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138816.94, modificado:1138816.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MAYA TZELTAL CABECERA MUNICIPAL - 152447 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152447 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.28, meta_modificada:637.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MAYA TZELTAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE XUMULJA, CALLE MISOL-HA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PAKALN, lon:-91.98920029, lat:17.51979996}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-110-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1138816.94, importe_modificado:1138816.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.28}} | {1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_FIN, 1822011/proyecto_INICIO, 1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822042 | Proyecto de inversión | 170147.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170147.2, modificado:170147.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NARDO DEL BARRIO NICATAN. - 152528 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152528 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.35, meta_modificada:113.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ANDADOR NARDO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO, AVENIDA FERROCARRIL ANDADOR NARDO ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO PEGADO AL RIO ZANATENCO DEL BARRIO NICATAN, lon:-93.74990334, lat:16.08079869}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/016/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:170147.2, importe_modificado:170147.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.35}} | {1822042/proyecto_PROCESO, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822230 | Proyecto de inversión | 96858.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96858.03, modificado:96858.03}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PROL. DE AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152985 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152985 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD COL LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.757931, lat:16.09872644}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 96858.03 | 96858.03 | 96858.03 | 96858.03 | 96858.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/024/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:96858.03, importe_modificado:96858.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1822230/proyecto_INICIO, 1822230/proyecto_FIN, 1822230/proyecto_PROCESO, 1822230/proyecto_FIN, 1822230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822523 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA - 153638 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153638 | S | 2400 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA DE RIEGO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENC, lon:-92.05040105, lat:16.11889459}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93395, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822540 | Proyecto de inversión | 732434.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732434.12, modificado:732434.12}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A.- SUR PONIENTE ENTRE 2DA.- Y 3RA.- PTE SUR. EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 153675 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153675 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR PONIENTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2DA SUR PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA PONIENTE, A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-93.10710848, lat:17.18965717}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:732434.12, importe_modificado:732434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822540/proyecto_INICIO, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_FIN, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822651 | Proyecto de inversión | 1321034.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321034.02, modificado:1321034.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 153907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153907 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.9, meta_modificada:1287.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON 5 CALLEJON SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.08970623, lat:16.8973094}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1321034.02, importe_modificado:1321034.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.9}} | {1822651/proyecto_INICIO, 1822651/proyecto_FIN, 1822651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822917 | Acción | 1783369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783369.6, modificado:1783369.6}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 154506 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1783369.6 | 1783369.6 | 1783369.6 | 1783369.6 | 1783369.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1783369.6, importe_modificado:1783369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822917/proyecto_INICIO, 1822917/proyecto_PROCESO, 1822917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823011 | Proyecto de inversión | 372739.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372739.29, modificado:372739.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERIA DE RIO NEGRO 1ERA SECCION - 154722 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 154722 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA RIO NEGRO 1 S, lon:-92.999959, lat:17.42160179}} | 2020-04-10 | 2020-07-09 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95956, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:372739.29, importe_modificado:372739.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_FIN, 1823011/proyecto_INICIO, 1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823315 | Proyecto de inversión | 702437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702437.08, modificado:702437.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE 07DPB1010C RANCHERÍA LA FLORIDA - 155472 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155472 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON, lon:-91.58936471, lat:16.15811436}} | 2020-08-26 | 2020-11-13 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0028/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702437.08, importe_modificado:702437.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_PROCESO, 1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_FIN, 1823315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823449 | Proyecto de inversión | 196333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196333.64, modificado:196333.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA BOCA-CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV. HIDALGO, BARRÍO SAN FELIPE - 155808 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155808 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.95, meta_modificada:84.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE VILLAFLORES BOCA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV HIDALGO BARRIO SANFELIPE, lon:-93.74338239, lat:16.082468}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:196333.64, importe_modificado:196333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.95}} | {1823449/proyecto_INICIO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823580 | Proyecto de inversión | 246496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.0, modificado:246496.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 156111 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156111 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCH, lon:-92.16109559, lat:16.66667817}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246496.0, importe_modificado:246496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823580/proyecto_INICIO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823977 | Proyecto de inversión | 800314.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.85, modificado:800314.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PALO BLANCO ANÁHUAC - 157679 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 157679 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.86147281, lat:17.27596542}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:800314.85, importe_modificado:800314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_INICIO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824037 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO EL BAÑADERO - 157780 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157780 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL AL BARRIO BAÑADERO DESDE SONORA BARRIO EL BAÑADERO, 30937 EL BAÑADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A BARRIO SONORA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO BAÑADERO, CAMINO A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR, lon:-92.15583241, lat:15.54064034}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824037/proyecto_PROCESO, 1824037/proyecto_INICIO, 1824037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824190 | Proyecto de inversión | 750964.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750964.06, modificado:750964.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO LA LIBERTAD CHIAPAS - 158146 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 158146 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD- PALENQUE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA A 9.4 KM DE LA CABEC, lon:-91.80993517, lat:17.6814912}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-007/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:750964.06, importe_modificado:750964.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_PROCESO, 1824190/proyecto_FIN, 1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824215 | Proyecto de inversión | 667523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN,LA LIBERTAD CHIAPAS - 158213 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 158213 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION SE ENCUENTRA A 22 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.73797756, lat:17.53374816}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-006/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_INICIO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824253 | Proyecto de inversión | 1902946.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902946.15, modificado:1902946.15}} | RECALIBRACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN (2DA ETAPA). LA LIBERTAD CHIAPAS. - 158314 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA SAS DE CV | 158314 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3599.0, meta_modificada:3599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EL INICIO DE LA OBRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO EL CAMINO A PAL, lon:-91.80063846, lat:17.66891565}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/ELECTRIFICACION-002/2020, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:1902946.15, importe_modificado:1902946.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3599.0}} | {1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_PROCESO, 1824253/proyecto_FIN, 1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824276 | Proyecto de inversión | 1653580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653580.0, modificado:1653580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPR0012Z, CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 158365 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 158365 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA REALIZADA ESTA EN LA CALLE 1RA. OTE. NTE ENTRE , lon:-92.88886723, lat:16.99710603}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ING ISRAEL CUNDAPI ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1653580.0, importe_modificado:1653580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824276/proyecto_INICIO, 1824276/proyecto_FIN, 1824276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824539 | Proyecto de inversión | 314351.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314351.97, modificado:314351.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO SANTA CRUZ - 158917 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158917 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:607, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE EL CARMEN PUEBLO SANTA CRUZ, 29180 SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CALLE SANTA AMALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES E, lon:-92.95246337, lat:16.46699477}} | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2020, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:314351.97, importe_modificado:314351.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_FIN, 1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_INICIO, 1824539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824685 | Proyecto de inversión | 2927409.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927409.18, modificado:2927409.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 159332 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159332 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJIDO ARTÍCULO 27, 30187 ARTÍCULO 27, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO 27, lon:-91.86047966, lat:16.26893291}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0022-FISM/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2927409.18, importe_modificado:2927409.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824685/proyecto_INICIO, 1824685/proyecto_FIN, 1824685/proyecto_PROCESO, 1824685/proyecto_FIN, 1824685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401824818 | Proyecto de inversión | 787147.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787147.74, modificado:787147.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO - 159703 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159703 | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:34, direccion:EJIDO LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.49302418, lat:16.29265372}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0045-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:787147.74, importe_modificado:787147.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824818/proyecto_INICIO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401824889 | Proyecto de inversión | 727068.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727068.31, modificado:727068.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159919 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159919 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SURBARRIO LOS ANGELES, DE LA LOCALIDAD JALTENANGO DE L, lon:-92.72901633, lat:15.8721719}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA042, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:727068.31, importe_modificado:727068.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO, 1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825240 | Proyecto de inversión | 1064729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064729.54, modificado:1064729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 160877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160877 | S | 209 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81409376, lat:17.39796783}} | 2020-07-17 | 2020-09-10 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-146-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1064729.54, importe_modificado:1064729.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2928.0}} | {1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_PROCESO, 1825240/proyecto_FIN, 1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825255 | Proyecto de inversión | 1534633.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534633.8, modificado:1534633.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO TZELTAL MUKUL-JÁ - 160899 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160899 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZELTAL MUKUL-JA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-92.10303945, lat:17.61481647}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94806, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534633.8, importe_modificado:1534633.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1825255/proyecto_INICIO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825538 | Proyecto de inversión | 1056343.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056343.92, modificado:1056343.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161904 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161904 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.8, meta_modificada:1593.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE SINALOA PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUEL, lon:-92.67880755, lat:15.34226903}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056343.92, importe_modificado:1056343.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.8}} | {1825538/proyecto_INICIO, 1825538/proyecto_FIN, 1825538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825794 | Proyecto de inversión | 2263009.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263009.8, modificado:2263009.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN CAUSE DE ARROYO EN EL BARRIO CIELITO II - 162530 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 162530 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.25, meta_modificada:76.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A DURAZNAL Y CALLE TULIPANES, CALLE 26 DE ABRIL LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL CIELITO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL , lon:-92.71688552, lat:17.13647355}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2263009.8, importe_modificado:2263009.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.25}} | {1825794/proyecto_INICIO, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825823 | Proyecto de inversión | 262524.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262524.47, modificado:262524.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MATEO - 162589 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162589 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM, lon:-92.06655532, lat:17.56843554}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95191, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262524.47, importe_modificado:262524.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1825823/proyecto_INICIO, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825945 | Proyecto de inversión | 193553.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193553.85, modificado:193553.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MIGUEL - 162868 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162868 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:408, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.8, lon:-92.11702508, lat:17.59896363}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 193553.85 | 193553.85 | 193553.85 | 193553.85 | 193553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94580, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:193553.85, importe_modificado:193553.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1825945/proyecto_INICIO, 1825945/proyecto_FIN, 1825945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825977 | Proyecto de inversión | 3871960.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871960.41, modificado:3871960.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 162980 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162980 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98886309, lat:16.29450654}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 3871960.41 | 3871960.41 | 3871960.41 | 3871960.41 | 3871960.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0037-FISM/2020, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3871960.41, importe_modificado:3871960.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825977/proyecto_INICIO, 1825977/proyecto_PROCESO, 1825977/proyecto_FIN, 1825977/proyecto_PROCESO, 1825977/proyecto_FIN, 1825977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401825989 | Proyecto de inversión | 189233.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189233.98, modificado:189233.98}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 163014 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163014 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81697747, lat:15.78187064}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO, 1825989/proyecto_FIN, 1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826019 | Proyecto de inversión | 534680.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534680.06, modificado:534680.06}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 163076 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 163076 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11184747, lat:16.63249479}} | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:534680.06, importe_modificado:534680.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.0}} | {1826019/proyecto_INICIO, 1826019/proyecto_PROCESO, 1826019/proyecto_FIN, 1826019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826027 | Proyecto de inversión | 557545.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557545.21, modificado:557545.21}} | AMPLIACION DEL CAMINO A IGNACIO ZARAGOZA DEL SUB-TRAMO DEL 0 MAS 900.00 AL 1MAS 500 - 163094 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163094 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:965, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30422 IGNACIO ZARAGOZA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, INCORPORARSE A CARRETERA SAYULA EN DIRECCION AL EJIDO FRANCISCO I MADERO A LA ALTURA DE 10.00 K, lon:-93.9003481, lat:17.01042403}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 557545.21 | 557545.21 | 557545.21 | 557545.21 | 557545.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-46/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:557545.21, importe_modificado:557545.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1826027/proyecto_INICIO, 1826027/proyecto_FIN, 1826027/proyecto_PROCESO, 1826027/proyecto_INICIO, 1826027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826177 | Proyecto de inversión | 136768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136768.72, modificado:136768.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL - 163489 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163489 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, CAMINO LOS AMATES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.52915003, lat:16.53162668}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/003-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:136768.72, importe_modificado:136768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826177/proyecto_PROCESO, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_FIN, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826314 | Proyecto de inversión | 1084041.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084041.26, modificado:1084041.26}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 163802 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163802 | S | 2100 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE SUR BARRIO PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE SUR Y CALLE SEGUNDA OTE SUR, PERIFERICO SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO SUR EN EL BARRIO PAR, lon:-91.97982682, lat:17.50484314}} | 2020-07-07 | 2020-08-31 | 1084041.26 | 1084041.26 | 1084041.26 | 1084041.26 | 1084041.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93163, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084041.26, importe_modificado:1084041.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1826314/proyecto_FIN, 1826314/proyecto_PROCESO, 1826314/proyecto_INICIO, 1826314/proyecto_PROCESO, 1826314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826368 | Proyecto de inversión | 897061.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897061.26, modificado:897061.26}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 163914 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 163914 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + undefined COLONIA TIERRA BLANCA, 29150 TIERRA BLANCA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , REAFINAMIENTO BONIFICACION Y ESCARIFICACION DE 3 KILOMETROS, 52 MTS E, lon:-93.08815485, lat:16.59999619}} | 2020-07-11 | 2020-07-23 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:897061.26, importe_modificado:897061.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_FIN, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826396 | Proyecto de inversión | 364513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364513.8, modificado:364513.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - 163976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163976 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-92.05692168, lat:17.51552451}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93960, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:364513.8, importe_modificado:364513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_INICIO, 1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826456 | Proyecto de inversión | 258673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258673.28, modificado:258673.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO GUADALUPE - 164111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164111 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 10.7, lon:-91.92029456, lat:17.56093213}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 258673.28 | 258673.28 | 258673.28 | 258673.28 | 258673.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93975, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:258673.28, importe_modificado:258673.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1826456/proyecto_FIN, 1826456/proyecto_PROCESO, 1826456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826567 | Proyecto de inversión | 3999812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999812.0, modificado:3999812.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: RIO NEGRO - ENTRONQUE CONSTITUCION - RAFAEL CAL Y MAYOR - 164345 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164345 | S | 586 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO CONSTITUCION EL CHAYOTAL, 30429 CONSTITUCIÓN (EL CHAYOTAL), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE PRINCIPAL, INCORPORARSE A CARRETERA SAYULA EN DIRECCION AL EJIDO FRANCISCO I MADERO A LA ALTURA , lon:-93.92433485, lat:16.93866807}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3999812 | 3999812 | 3999812 | 3999812 | 3999812 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92959, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3999812.0, importe_modificado:3999812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1826567/proyecto_PROCESO, 1826567/proyecto_FIN, 1826567/proyecto_INICIO, 1826567/proyecto_PROCESO, 1826567/proyecto_FIN, 1826567/proyecto_INICIO, 1826567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826601 | Proyecto de inversión | 184612.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184612.42, modificado:184612.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARCAMO DE BOMBEO. - 164403 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164403 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO EL ROSARIO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE NORTE, ZONA NORTE PONIENTE BARRIO EL ROSARIO, lon:-93.73080871, lat:16.70024133}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 184612.42 | 184612.42 | 184612.42 | 184612.42 | 184612.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/ORDEN-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:184612.42, importe_modificado:184612.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1826601/proyecto_INICIO, 1826601/proyecto_PROCESO, 1826601/proyecto_FIN, 1826601/proyecto_PROCESO, 1826601/proyecto_FIN, 1826601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826606 | Proyecto de inversión | 515607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515607.33, modificado:515607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 164410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164410 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 11 + 80 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.03268254, lat:17.58121899}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:515607.33, importe_modificado:515607.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1826606/proyecto_INICIO, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826607 | Proyecto de inversión | 674145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674145.98, modificado:674145.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164413 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164413 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72871055, lat:15.87385144}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/017/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:674145.98, importe_modificado:674145.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826618 | Proyecto de inversión | 1186934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186934.04, modificado:1186934.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VICTORIA CAMPESINA I - 164429 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164429 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO VICTIRIA CAMPESINA I, 29960 VICTORIA CAMPESINA I, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CA, lon:-92.16914974, lat:17.5884409}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1186934.04, importe_modificado:1186934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1015.0}} | {1826618/proyecto_PROCESO, 1826618/proyecto_INICIO, 1826618/proyecto_FIN, 1826618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826655 | Proyecto de inversión | 147722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147722.86, modificado:147722.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164481 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164481 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, CP. 30370, lon:-92.71765942, lat:15.86918535}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD015, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINOCORZO, monto:147722.86, importe_modificado:147722.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826655/proyecto_PROCESO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826662 | Proyecto de inversión | 1654336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654336.62, modificado:1654336.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164489 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164489 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A CALLE PONIENTE BARRIO LA PILITA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A, lon:-92.72547044, lat:15.87581733}} | 2020-02-07 | 2020-03-17 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA030, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1426152.26, importe_modificado:1426152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826861 | Proyecto de inversión | 766996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766996.21, modificado:766996.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 164910 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 164910 | S | 316 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y 200 METROS DEL CENTRO COMER, lon:-93.10005415, lat:16.61812376}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 766996.21 | 766996.21 | 766996.21 | 766996.21 | 766996.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:766996.21, importe_modificado:766996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1826861/proyecto_INICIO, 1826861/proyecto_PROCESO, 1826861/proyecto_FIN, 1826861/proyecto_PROCESO, 1826861/proyecto_FIN, 1826861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826884 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ALTAMIRANO - 164975 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 164975 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO ALTAMIRANO, 30943 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PACAYAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA RUMBO A OJO DE AGUA LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD D, lon:-92.04382796, lat:15.58908518}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826884/proyecto_INICIO, 1826884/proyecto_PROCESO, 1826884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826996 | Proyecto de inversión | 1353385.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353385.2, modificado:1353385.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA AURORA - 165233 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165233 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1, lon:-91.94007191, lat:17.39520856}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1353385.2 | 1353385.2 | 1353385.2 | 1353385.2 | 1353385.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91615, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1353385.2, importe_modificado:1353385.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1826996/proyecto_FIN, 1826996/proyecto_INICIO, 1826996/proyecto_PROCESO, 1826996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827328 | Proyecto de inversión | 1198663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198663.53, modificado:1198663.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ASENTAMIENTO EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO - 166039 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 166039 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.75, meta_modificada:910.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO, 30881 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.09754599, lat:15.05560835}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1198663.53, importe_modificado:1198663.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.75}} | {1827328/proyecto_INICIO, 1827328/proyecto_FIN, 1827328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827434 | Proyecto de inversión | 449772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449772.4, modificado:449772.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 166364 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166364 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.73593375, lat:16.99978194}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88651, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:449772.4, importe_modificado:449772.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.0}} | {1827434/proyecto_INICIO, 1827434/proyecto_FIN, 1827434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827511 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 166567 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166567 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DEMURO FIRME, lon:-92.6252494, lat:17.36897944}} | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1827511/proyecto_INICIO, 1827511/proyecto_FIN, 1827511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827628 | Proyecto de inversión | 4199612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199612.44, modificado:4199612.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ - 166930 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 166930 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4687.0, meta_modificada:4687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS DESDE , lon:-92.08142009, lat:15.0671331}} | 2020-07-06 | 2020-12-07 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:4199612.44, importe_modificado:4199612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4687.0}} | {1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_INICIO, 1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_PROCESO, 1827628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827948 | Proyecto de inversión | 276670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276670.25, modificado:276670.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA CUARTEL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN JALTENANGO DE LA PAZ. - 167940 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 167940 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73507275, lat:15.86974759}} | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827948/proyecto_INICIO, 1827948/proyecto_PROCESO, 1827948/proyecto_FIN, 1827948/proyecto_INICIO, 1827948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828047 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD TENEJAPA - 168166 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 168166 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS TECHADAS, lon:-92.50617629, lat:16.8193567}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Copoya S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1828047/proyecto_INICIO, 1828047/proyecto_FIN, 1828047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401828337 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 169214 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO, 1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828393 | Proyecto de inversión | 210763.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210763.94, modificado:210763.94}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD CHIQUINILLAL - 169346 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169346 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66475784, lat:15.79088207}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-019/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:210763.94, importe_modificado:210763.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_FIN, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828538 | Proyecto de inversión | 1013334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013334.79, modificado:1013334.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LA LOCALIDAD DE BELÉN DOS - 169654 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 169654 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BELEN DOS, 29380 BELÉN DOS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD BELEN DOS DE LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS., lon:-92.88956343, lat:16.43540311}} | 2020-10-01 | 2020-12-05 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1013334.79, importe_modificado:1013334.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828598 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1848000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN EL PORVENIR VINOTÉ - 169893 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169893 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE SEALIZARON EN EL EJIDO VINOTE MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.5106046, lat:17.14800524}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-028/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1848000.0, importe_modificado:1848000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828811 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2ª. ETAPA. - 170551 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 170551 | S | 20 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y CAMINO RANCHERÍA EL CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDE, lon:-90.46263011, lat:16.41815351}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-005/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828811/proyecto_INICIO, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829331 | Proyecto de inversión | 5037563.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5037563.54, modificado:5037563.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CIPRESAL - 172449 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 172449 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4198.0, meta_modificada:4198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:76, direccion:BARRIO EL CIPRESAL, 30986 EL CIPRESAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SILTEPEC. SE PASAN POR LAS LOCALIDADES DE EJIDO VEGA DEL ROSARIO MUNICIPIO EL PORVEN, lon:-92.40788431, lat:15.47302632}} | 2020-09-07 | 2020-11-30 | 5037563.54 | 5037563.54 | 5037563.54 | 5037563.54 | 5037563.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-034/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:5037563.54, importe_modificado:5037563.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4198.0}} | {1829331/proyecto_INICIO, 1829331/proyecto_FIN, 1829331/proyecto_PROCESO, 1829331/proyecto_FIN, 1829331/proyecto_PROCESO, 1829331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829362 | Proyecto de inversión | 3169245.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169245.51, modificado:3169245.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SILTEPEC LOCALIDAD VEGA DE GUERRERO ASENTAMIENTO VEGA DE GUERRERO - 172551 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 172551 | S | 168 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:35, direccion:BARRIO VEGA DE GUERRERO, 30986 VEGA DE GUERRERO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VEGA DE GUERRERO EL CUAL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA , lon:-92.34538945, lat:15.56856082}} | 2020-09-03 | 2020-11-27 | 3169245.51 | 3169245.51 | 3169245.51 | 3169245.51 | 3169245.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-036/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:3169245.51, importe_modificado:3169245.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.0}} | {1829362/proyecto_INICIO, 1829362/proyecto_PROCESO, 1829362/proyecto_FIN, 1829362/proyecto_PROCESO, 1829362/proyecto_FIN, 1829362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829414 | Proyecto de inversión | 175241.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175241.28, modificado:175241.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS - 172838 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 172838 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLE ORIENTE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LINDA VI, lon:-93.08782494, lat:16.93481973}} | 2020-06-19 | 2020-08-28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90197, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:175241.28, importe_modificado:175241.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829414/proyecto_INICIO, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829848 | Proyecto de inversión | 235240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.5, modificado:235240.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SANTA CRUZ GRUPO 1) - 174502 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174502 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12300 TOMAR LA, lon:-92.74019182, lat:17.00332221}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235240.5, importe_modificado:235240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}} | {1829848/proyecto_INICIO, 1829848/proyecto_FIN, 1829848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829878 | Proyecto de inversión | 2555559.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555559.02, modificado:2555559.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL - 174665 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 174665 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-93.15004627, lat:17.21557603}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2555559.02, importe_modificado:2555559.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:66.0}} | {1829878/proyecto_INICIO, 1829878/proyecto_PROCESO, 1829878/proyecto_FIN, 1829878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830482 | Proyecto de inversión | 1516132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516132.45, modificado:1516132.45}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LOMA BONITA A BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) DEL KM 0+000 AL KM 2+280 - 176485 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176485 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA (CARRIZAL) - BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 280 BARRIO LOMA BONITA, 30914 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO PLAN GRANDE A LOMA BONITA Y CAMINO , lon:-92.27666822, lat:15.38203359}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-084/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1516132.45, importe_modificado:1516132.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}} | {1830482/proyecto_INICIO, 1830482/proyecto_FIN, 1830482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830712 | Proyecto de inversión | 3272533.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272533.12, modificado:3272533.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD MITONTIC ASENTAMIENTO MITONTIC - 177448 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 177448 | S | 291 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC., lon:-92.62885622, lat:16.86275738}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3272533.12, importe_modificado:3272533.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:554.0}} | {1830712/proyecto_PROCESO, 1830712/proyecto_INICIO, 1830712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830936 | Proyecto de inversión | 831936.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831936.96, modificado:831936.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 178458 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 178458 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:59, direccion:BARRIO LAS NUBES, 30985 LAS NUBES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS NUBES SE ENCUNTRA DENTRO DEL EJIDO TOQUIAN GRANDE , PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVE AL BARRIO LAS CRUCES EN APROXIMADAMENTE SE 10 SE, lon:-92.36645833, lat:15.54833725}} | 2020-03-02 | 2020-04-06 | 831936.96 | 831936.96 | 831936.96 | 831936.96 | 831936.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:831936.96, importe_modificado:831936.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3600.0}} | {1830936/proyecto_PROCESO, 1830936/proyecto_FIN, 1830936/proyecto_PROCESO, 1830936/proyecto_FIN, 1830936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831108 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 179278 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179278 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCLAALIDADES EMILIANO Y ENTRE LASLOCALID, lon:-92.53382784, lat:17.25289169}} | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1831108/proyecto_INICIO, 1831108/proyecto_FIN, 1831108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831123 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 179306 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179306 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y RETORNO LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTIC Y, lon:-92.61107401, lat:17.29362744}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831123/proyecto_INICIO, 1831123/proyecto_PROCESO, 1831123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831245 | Proyecto de inversión | 3379489.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379489.23, modificado:3379489.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE ASENTAMIENTO MALE - 179750 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 179750 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7839.0, meta_modificada:7839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MALE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO LOS DESVIOS DEL CAMINO LAS PILAS Y CAPILLA LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN UBICADA, lon:-92.2477445, lat:15.44910286}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3379489.23, importe_modificado:3379489.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7839.0}} | {1831245/proyecto_PROCESO, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831346 | Proyecto de inversión | 1613544.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613544.1, modificado:1613544.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 180110 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 180110 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SECUNDARIA SOCONUSCO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACA, lon:-92.72447715, lat:15.31835409}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:C. JOSE MANUEL MARROQUIN ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1613544.1, importe_modificado:1613544.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {1831346/proyecto_INICIO, 1831346/proyecto_PROCESO, 1831346/proyecto_FIN, 1831346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831581 | Proyecto de inversión | 761383.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761383.15, modificado:761383.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 180815 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180815 | S | 296 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE EJIDO DE LA CASA DE COMITE DEOBRA A UN C, lon:-90.74071175, lat:16.21687346}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89966, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:761383.15, importe_modificado:761383.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831581/proyecto_INICIO, 1831581/proyecto_FIN, 1831581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831712 | Proyecto de inversión | 207366.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207366.17, modificado:207366.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAL SI PUEDES - 181083 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 181083 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAL SI PUEDES, 29609 SAL SI PUEDES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO SAL SI PUEDES AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA LAS CHOAPAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-93.58213006, lat:17.27132305}} | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:207366.17, importe_modificado:207366.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831754 | Proyecto de inversión | 149203.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149203.99, modificado:149203.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO PARAÍSO - 181200 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 181200 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:147, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 29606 NUEVO PARAÍSO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54859966, lat:17.28391885}} | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 149203.99 | 149203.99 | 149203.99 | 149203.99 | 149203.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-016/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:149203.99, importe_modificado:149203.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1831754/proyecto_INICIO, 1831754/proyecto_PROCESO, 1831754/proyecto_INICIO, 1831754/proyecto_FIN, 1831754/proyecto_PROCESO, 1831754/proyecto_FIN, 1831754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832059 | Proyecto de inversión | 328425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328425.0, modificado:328425.0}} | MEJORAMIENTO DE 151 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 182610 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182610 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECERA, lon:-92.77839772, lat:17.22073807}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:328425.0, importe_modificado:328425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1832059/proyecto_INICIO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832112 | Proyecto de inversión | 1207293.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207293.78, modificado:1207293.78}} | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA LAGUNITA , BOCHIL CHIAPAS. - 182911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182911 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 29773 LA LAGUNITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.83851761, lat:17.00858698}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1207293.78, importe_modificado:1207293.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1832112/proyecto_INICIO, 1832112/proyecto_FIN, 1832112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832286 | Proyecto de inversión | 525797.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525797.22, modificado:525797.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO TANIPERLA - 183498 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 183498 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIR, lon:-91.43689556, lat:17.14490171}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:525797.22, importe_modificado:525797.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:455.0}} | {1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_INICIO, 1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_FIN, 1832286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832425 | Proyecto de inversión | 847035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847035.0, modificado:847035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LUIS - 183912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 183912 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 82.50 , lon:-91.3766916, lat:17.14164245}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 847035 | 847035 | 847035 | 847035 | 847035 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95124, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847035.0, importe_modificado:847035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1832425/proyecto_INICIO, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832468 | Proyecto de inversión | 535883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535883.17, modificado:535883.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 184094 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 184094 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.77, meta_modificada:509.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , lon:-92.69304588, lat:15.2753147}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:535883.17, importe_modificado:535883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.77}} | {1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_FIN, 1832468/proyecto_INICIO, 1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832589 | Proyecto de inversión | 862557.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862557.92, modificado:862557.92}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 184487 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 184487 | S | 197 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUROESTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO., lon:-93.04315029, lat:17.19050953}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:ERACLIO MORALES VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:862557.92, importe_modificado:862557.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832635 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, BOCHIL ,CHIAPAS - 184631 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184631 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-92.98454801, lat:17.03777921}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_PROCESO, 1832635/proyecto_FIN, 1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832750 | Proyecto de inversión | 1751254.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751254.5, modificado:1751254.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 185082 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185082 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 30187 SAN AGUSTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, lon:-91.60255853, lat:16.23658655}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0072-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1751254.5, importe_modificado:1751254.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1832750/proyecto_PROCESO, 1832750/proyecto_INICIO, 1832750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401832768 | Proyecto de inversión | 1091091.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091091.07, modificado:1091091.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO, TRAMO: E.C. (ZARAGOZA-TUXCHAMEN) AL EJIDO SANTA ANA PINABETO. - 185169 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185169 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE LOCZLIA EN EL EJIDO PINABETO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.23864237, lat:15.21399894}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-091/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091091.07, importe_modificado:1091091.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1832768/proyecto_INICIO, 1832768/proyecto_PROCESO, 1832768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832769 | Proyecto de inversión | 500099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500099.16, modificado:500099.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 0+000 AL 2.00 KM EN LAS GRANJAS - 185172 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185172 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:259, direccion:CALLE ACCESO AÑL REFUGIO EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30115 LA GRANJA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO AL REFUGIO Y TERRACERIA CALLE 1 NORTE PONIENTE, TERRACERIA 3 AV PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.25100914, lat:16.15483531}} | 2020-10-17 | 2020-12-18 | 500099.16 | 500099.16 | 500099.16 | 500099.16 | 500099.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:500099.16, importe_modificado:500099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1832769/proyecto_FIN, 1832769/proyecto_INICIO, 1832769/proyecto_PROCESO, 1832769/proyecto_FIN, 1832769/proyecto_PROCESO, 1832769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832854 | Proyecto de inversión | 367135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO (2A. ETAPA) - 185492 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185492 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 42 + 600 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL AL, lon:-92.35871313, lat:16.49517155}} | 2020-04-28 | 2020-07-11 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1832854/proyecto_INICIO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833072 | Proyecto de inversión | 851276.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851276.1, modificado:851276.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 186310 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186310 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE, lon:-91.5037718, lat:17.2925105}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95140, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:851276.1, importe_modificado:851276.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833072/proyecto_INICIO, 1833072/proyecto_FIN, 1833072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833402 | Proyecto de inversión | 703681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703681.91, modificado:703681.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 187334 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMLA SAN PEDRO CHIAPAS | 187334 | S | 97 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCON Y CAMINO A RINCONCITO 1, CALLEJON RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RINCONCITO 1 HAY QUE ACCE, lon:-92.88893895, lat:17.24972851}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:703681.91, importe_modificado:703681.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1833402/proyecto_INICIO, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833411 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO BADENIA - 187378 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187378 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 700 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y CERRADA EL SALON, TERRACERIA LA SALIDA A OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.66846239, lat:16.20098195}} | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90255, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}} | {1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO, 1833411/proyecto_FIN, 1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833486 | Proyecto de inversión | 2279772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279772.0, modificado:2279772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 187630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187630 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DOS PASOS, CALLE CORTES LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LAS, lon:-92.72491285, lat:17.05777853}} | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89052, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279772.0, importe_modificado:2279772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1810.0}} | {1833486/proyecto_INICIO, 1833486/proyecto_FIN, 1833486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833563 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO VILLA HIDALGO - 187898 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL DE EL PACAYAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL EL PACAYAL, CARRETERA HACIA EL EJ, lon:-92.03596152, lat:15.61033237}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833563/proyecto_INICIO, 1833563/proyecto_PROCESO, 1833563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833578 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA ESPERANZA - 187932 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, CAMINO SALIDA A , lon:-92.04356692, lat:15.58383329}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833578/proyecto_FIN, 1833578/proyecto_PROCESO, 1833578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833621 | Proyecto de inversión | 1638201.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638201.82, modificado:1638201.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL, CHIAPAS. - 188140 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188140 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXBONTICK, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENT, lon:-92.86588706, lat:16.933254}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638201.82, importe_modificado:1638201.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN, 1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833718 | Proyecto de inversión | 420911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420911.39, modificado:420911.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, BOCHIL, CHIAPAS. - 188396 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188396 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 29773 PLAN DE AYALA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87336754, lat:16.97153526}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:420911.39, importe_modificado:420911.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_INICIO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833746 | Proyecto de inversión | 1948705.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948705.92, modificado:1948705.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE BOCHIL, CHIAPAS. - 188487 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188487 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 29774 MONTE GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.86217264, lat:16.93902394}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1948705.92, importe_modificado:1948705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1833746/proyecto_INICIO, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833827 | Proyecto de inversión | 1358969.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358969.67, modificado:1358969.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 188755 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN | 188755 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NUM 195 Y RETORNO AGUSTIN ITURBIDE, CARRE, lon:-92.96529381, lat:17.31948488}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92783, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1358969.67, importe_modificado:1358969.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2778.0}} | {1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_PROCESO, 1833827/proyecto_FIN, 1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834023 | Proyecto de inversión | 301588.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301588.68, modificado:301588.68}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA - 189291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189291 | S | 608 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90403383, lat:17.00069221}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:301588.68, importe_modificado:301588.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN, 1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834192 | Proyecto de inversión | 580937.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580937.09, modificado:580937.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 189819 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189819 | S | 537 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE NECUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.62190905, lat:16.28928663}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:580937.09, importe_modificado:580937.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1834192/proyecto_FIN, 1834192/proyecto_PROCESO, 1834192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834431 | Proyecto de inversión | 872825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872825.5, modificado:872825.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07KPR5087C SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA - 190460 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190460 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30173 SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92230593, lat:16.2482489}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0035/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:872825.5, importe_modificado:872825.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1834431/proyecto_INICIO, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834884 | Proyecto de inversión | 917843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917843.55, modificado:917843.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SEGUNDA NTE. PTE CON GRADAS - 191722 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191722 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA CALLE QUE NOS DIRIGE AL, lon:-93.01058505, lat:17.29367981}} | 2020-10-01 | 2020-12-09 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:917843.55, importe_modificado:917843.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1834884/proyecto_INICIO, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834906 | Proyecto de inversión | 399993.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399993.64, modificado:399993.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS ASENTAMIENTO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 191755 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191755 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ DE COMILLAS EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA Y LA CLINICA, lon:-90.86611108, lat:16.1389069}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90763, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:399993.64, importe_modificado:399993.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1834906/proyecto_INICIO, 1834906/proyecto_FIN, 1834906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835006 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CARPA SAN JOSE OBRERO - 191986 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERO LA CARPA SAN JOSE OBRERO BARRIO LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, 30946 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL LA CARPA SA, lon:-92.06426845, lat:15.61459853}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835006/proyecto_INICIO, 1835006/proyecto_PROCESO, 1835006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835083 | Proyecto de inversión | 272137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272137.26, modificado:272137.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS. - 192200 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 192200 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SUR PONIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. PONIENTE SUR Y CALLE 3RA. PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 4 SUR PONIENTE ENTRE 2DA PONIENTE SUR Y 3RA. PONIENTE S, lon:-92.89337336, lat:16.99343601}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/0402020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:272137.26, importe_modificado:272137.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_INICIO, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835217 | Proyecto de inversión | 262550.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262550.09, modificado:262550.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN - 192640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192640 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1342, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - RANCHERIA SAN MARCOS 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA SAN MARCOS 2DA SECCION, 29960 SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 7KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.91571283, lat:17.50902415}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 262550.09 | 262550.09 | 262550.09 | 262550.09 | 262550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95842, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262550.09, importe_modificado:262550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1835217/proyecto_INICIO, 1835217/proyecto_PROCESO, 1835217/proyecto_FIN, 1835217/proyecto_PROCESO, 1835217/proyecto_FIN, 1835217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835240 | Proyecto de inversión | 582436.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582436.68, modificado:582436.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A MEDIA LOMA BARRIO EL PARAISO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 192681 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192681 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE QUE VA HACIA MEDIA LOMA ZONA DE CAFETALES EN EL BARRIO EL PARAISO A 150 METRO, lon:-92.10107385, lat:15.035379}} | 2020-09-21 | 2020-11-05 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:582436.68, importe_modificado:582436.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {1835240/proyecto_FIN, 1835240/proyecto_PROCESO, 1835240/proyecto_INICIO, 1835240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835337 | Proyecto de inversión | 2845950.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845950.68, modificado:2845950.68}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 45 W Y 100 W - 192978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192978 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.87753812, lat:17.34017969}} | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93175, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2845950.68, importe_modificado:2845950.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}} | {1835337/proyecto_PROCESO, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835418 | Proyecto de inversión | 240156.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240156.1, modificado:240156.1}} | CONSTRUCCION DE 17 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 193224 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193224 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ÌNDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS NE LOS ALREDEDORES DE LA CALLE INDEPENDENCIA POR EL, lon:-92.33455731, lat:17.56240516}} | 2020-02-27 | 2020-03-28 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:240156.1, importe_modificado:240156.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1835418/proyecto_PROCESO, 1835418/proyecto_FIN, 1835418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835599 | Proyecto de inversión | 651456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651456.0, modificado:651456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN JOSÉ BELÉN - 193891 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193891 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67121381, lat:16.24628152}} | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90305, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:651456.0, importe_modificado:651456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3120.0}} | {1835599/proyecto_FIN, 1835599/proyecto_PROCESO, 1835599/proyecto_INICIO, 1835599/proyecto_PROCESO, 1835599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835669 | Proyecto de inversión | 1420319.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420319.86, modificado:1420319.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A. SUR BARRIO SANTA CECILIA - 194183 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 194183 | S | 318 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA NORTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A CINCO CUADRAS DE LA PRESIDENCI, lon:-92.89494275, lat:15.43744211}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420319.86, importe_modificado:1420319.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {1835669/proyecto_INICIO, 1835669/proyecto_FIN, 1835669/proyecto_PROCESO, 1835669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835752 | Proyecto de inversión | 378093.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378093.16, modificado:378093.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO EL DESENLACE - 194490 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 194490 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENLACE UBICADO DE LA ENTRADA QUE E, lon:-92.09150269, lat:15.06901513}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:378093.16, importe_modificado:378093.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_PROCESO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835976 | Proyecto de inversión | 1759592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759592.42, modificado:1759592.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 195086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195086 | S | 408 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6722.2, meta_modificada:6722.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 190 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28522126, lat:15.74280899}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92663, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1759572.42, importe_modificado:1759592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6722.2}} | {1835976/proyecto_PROCESO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836221 | Proyecto de inversión | 313640.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.25, modificado:313640.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SANTA CRUZ DOS - 195752 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195752 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12,, lon:-92.74496615, lat:17.00431742}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89092, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313640.25, importe_modificado:313640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1836221/proyecto_INICIO, 1836221/proyecto_FIN, 1836221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836332 | Proyecto de inversión | 3524770.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524770.17, modificado:3524770.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA - 196027 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196027 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:373, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, 30075 SAN VICENTE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALL, lon:-92.06288473, lat:16.19830455}} | 2020-07-18 | 2020-10-18 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3524770.17, importe_modificado:3524770.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1735.0}} | {1836332/proyecto_INICIO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836419 | Proyecto de inversión | 746000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746000.0, modificado:746000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOCOLTENANGO BARRIO CANDELARIA EN LA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC. - 196285 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 196285 | S | 2918 | 1945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SÉPTIMA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES LA CALL, lon:-92.35145021, lat:16.24372929}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 746000 | 746000 | 746000 | 746000 | 746000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/042-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:746000.0, importe_modificado:746000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1836419/proyecto_PROCESO, 1836419/proyecto_INICIO, 1836419/proyecto_FIN, 1836419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836489 | Proyecto de inversión | 1744003.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744003.53, modificado:1744003.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 07DPB1350A LOCALIDAD NARANJA SECA VIEJO POBLADO - 196697 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196697 | S | 175 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 15 + 00 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A P, lon:-92.41467426, lat:16.81140044}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:Constructora Alpes del Sureste S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1744003.53, importe_modificado:1744003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {1836489/proyecto_INICIO, 1836489/proyecto_FIN, 1836489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836773 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO - 197677 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 197677 | S | 268 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.06, meta_modificada:505.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SE UBICA EN LA CALLE PARALELA AL ACCESO PRINCIPAL DE , lon:-93.20072314, lat:17.21573886}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.06}} | {1836773/proyecto_INICIO, 1836773/proyecto_PROCESO, 1836773/proyecto_INICIO, 1836773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836894 | Proyecto de inversión | 963728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963728.0, modificado:963728.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SANTO DOMINGO (LA CASCADA) - 198202 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 198202 | S | 745 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75600.0, meta_modificada:75600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 30985 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LA CASCADA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO EL PORVENIR ,, lon:-92.40451019, lat:15.48619529}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 963728 | 963728 | 963728 | 963728 | 963728 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-AR-002/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:963728.0, importe_modificado:963728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75600.0}} | {1836894/proyecto_INICIO, 1836894/proyecto_FIN, 1836894/proyecto_PROCESO, 1836894/proyecto_FIN, 1836894/proyecto_INICIO, 1836894/proyecto_PROCESO, 1836894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837045 | Proyecto de inversión | 1080994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080994.45, modificado:1080994.45}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 198787 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 198787 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1054, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LOS ARBOLITOS KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA LOS ARBOLITOS, 30160 LOS ARBOLITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.0672974, lat:16.13740866}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/089/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1080994.45, importe_modificado:1080994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837045/proyecto_INICIO, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837093 | Proyecto de inversión | 842546.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842546.83, modificado:842546.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LOCALIDAD CHALAM - 198911 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 198911 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE VIALIDAD KILÓMETRO 19 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL, lon:-92.41227833, lat:16.76824434}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/006/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:842546.83, importe_modificado:842546.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837093/proyecto_INICIO, 1837093/proyecto_FIN, 1837093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837154 | Proyecto de inversión | 1737500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737500.0, modificado:1737500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( CONSTRUCION DE 139 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD NAPITE) SUGUNDA ETAPA - 199085 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199085 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL NAPITE, 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NAPITE Y CAMINO NAPITE, CALLE NAPITE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA CON VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA , lon:-92.3699204, lat:16.55711862}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95494, contratista:, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1737500.0, importe_modificado:1737500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1837154/proyecto_INICIO, 1837154/proyecto_FIN, 1837154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837205 | Proyecto de inversión | 2268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268000.0, modificado:2268000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO EL SABINAL - 199230 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199230 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL POBLADO EL SABINAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75626191, lat:17.08234716}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-037/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2268000.0, importe_modificado:2268000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_INICIO, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837261 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN JUAN SABINES - 199397 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199397 | S | 475 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JUAN SABINES EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.58757235, lat:17.16485554}} | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-045/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_FIN, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837366 | Proyecto de inversión | 280996.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280996.65, modificado:280996.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 199778 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199778 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR, lon:-92.76960177, lat:17.00160514}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89115, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280996.65, importe_modificado:280996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1837366/proyecto_INICIO, 1837366/proyecto_FIN, 1837366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837631 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENEJAPA LOCALIDAD PACTETÓN - 200479 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200479 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PARAJE PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7 , lon:-92.48096036, lat:16.90508376}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837631/proyecto_INICIO, 1837631/proyecto_PROCESO, 1837631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837921 | Proyecto de inversión | 2164842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164842.95, modificado:2164842.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN - 201379 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201379 | S | 1160 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3176.0, meta_modificada:3176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.46001879, lat:16.84091267}} | 2020-07-20 | 2020-11-26 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-067/2020, contratista:Grupo Desarrollo Valmera S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2164842.95, importe_modificado:2164842.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3176.0}} | {1837921/proyecto_INICIO, 1837921/proyecto_FIN, 1837921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837969 | Proyecto de inversión | 975473.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.78, modificado:975473.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 201511 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201511 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE TENEJAPA, 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.47019186, lat:16.86071185}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039A/2020, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillen, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:975473.78, importe_modificado:975473.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1837969/proyecto_INICIO, 1837969/proyecto_FIN, 1837969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401838143 | Proyecto de inversión | 763460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ 2DA ETAPA ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202040 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202040 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL ACCESO AL EJIDO, lon:-90.83951741, lat:16.09594957}} | 2020-09-09 | 2020-11-14 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89994, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1838143/proyecto_INICIO, 1838143/proyecto_FIN, 1838143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838153 | Proyecto de inversión | 763460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 3RA ETAPA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202072 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202072 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-90.83896666, lat:16.09436209}} | 2020-11-16 | 2020-12-22 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89995, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1838153/proyecto_INICIO, 1838153/proyecto_FIN, 1838153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838193 | Proyecto de inversión | 2618150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}} | CONSTRUCCION DE 18 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202168 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202168 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8.32 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.37127317, lat:16.91253245}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1838193/proyecto_INICIO, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838195 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202171 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202171 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CALLE CONOCIDO S/N, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECER, lon:-92.33391853, lat:16.93718135}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839474 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 205705 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205705 | S | 28 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.85521261, lat:16.20461622}} | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90343, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1839474/proyecto_INICIO, 1839474/proyecto_FIN, 1839474/proyecto_PROCESO, 1839474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839707 | Proyecto de inversión | 1804856.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804856.08, modificado:1804856.08}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 206439 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206439 | S | 12 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45714985, lat:17.40792659}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-211/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1804856.08, importe_modificado:1804856.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1839707/proyecto_INICIO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839750 | Proyecto de inversión | 1311226.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311226.53, modificado:1311226.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO SAN JUAN) - 206596 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 206596 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 102 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 102 Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE UBICA EN EL LADO NOROESTE NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS EN BARRIO SAN JUAN, lon:-93.04956486, lat:17.18809155}} | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1311226.53, importe_modificado:1311226.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN, 1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839843 | Proyecto de inversión | 119313.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119313.56, modificado:119313.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERA METALICA DE 6X6 M. PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CCT: 07DPR0604G - 206883 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 206883 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES EN AV PROLONGACION DE GUERRE, lon:-93.74657448, lat:16.09025565}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:119313.56, importe_modificado:119313.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1839843/proyecto_INICIO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839913 | Proyecto de inversión | 985710.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985710.96, modificado:985710.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RAUDALES MALPASO BARRIO LOMA BONITA - 207123 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 207123 | S | 412 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAUDALES MALPASO MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.60428601, lat:17.18576636}} | 2020-07-02 | 2020-08-15 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:985710.96, importe_modificado:985710.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839944 | Proyecto de inversión | 282644.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282644.7, modificado:282644.7}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL PALMAR - 207183 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 207183 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:41, direccion:EJIDO EL PALMAR, 29609 EL PALMAR, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PALMAR MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.56412175, lat:17.22516632}} | 2020-08-19 | 2020-10-02 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-051/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:282644.7, importe_modificado:282644.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1839944/proyecto_INICIO, 1839944/proyecto_FIN, 1839944/proyecto_PROCESO, 1839944/proyecto_FIN, 1839944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840037 | Proyecto de inversión | 1720958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720958.8, modificado:1720958.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 207437 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 207437 | S | 81 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1062, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO PROFUNDO SE UBICARA DENTRO DEL EJIDO SAN MARCOS DE IGUAL FORMA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO SE CUENTA CON UNA TRAZA URBANA DEFINIDA SINO QUE SON V, lon:-92.77899996, lat:15.94843549}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/067-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1720958.8, importe_modificado:1720958.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840037/proyecto_INICIO, 1840037/proyecto_PROCESO, 1840037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840062 | Proyecto de inversión | 1628725.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628725.54, modificado:1628725.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 207495 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207495 | S | 988 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VILLERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76151883, lat:16.3324932}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-017/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1628725.54, importe_modificado:1628725.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1840062/proyecto_PROCESO, 1840062/proyecto_FIN, 1840062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840078 | Proyecto de inversión | 132021.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132021.47, modificado:132021.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA GRUPO DOS. - 207547 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207547 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM. DE PUERTO CATÉ CON DI, lon:-92.79243201, lat:16.97665186}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89124, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:132021.47, importe_modificado:132021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1840078/proyecto_INICIO, 1840078/proyecto_FIN, 1840078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840161 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 207838 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207838 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.90188332, lat:16.99751572}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/044/2022, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1221.0}} | {1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_FIN, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840171 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL COPAL, BOCHIL, CHIAPAS. - 207866 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207866 | S | 568 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.92739761, lat:16.96672651}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/045/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0}} | {1840171/proyecto_PROCESO, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840180 | Proyecto de inversión | 2985230.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985230.43, modificado:2985230.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS ADICIONALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 207889 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207889 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-90.8435798, lat:16.21937227}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-016/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:2985230.43, importe_modificado:2985230.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1840180/proyecto_INICIO, 1840180/proyecto_FIN, 1840180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840240 | Proyecto de inversión | 1669252.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669252.85, modificado:1669252.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CABECERA MUNICIPAL - 208062 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208062 | S | 22250 | 22250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE NORTE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE NTE Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS TAXISTAS SOBRE LA CALLE TERCERA OTE NORTE PARTIENDO DE , lon:-91.98037185, lat:17.49714118}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDAPERIMETRAL-163-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1669252.85, importe_modificado:1669252.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1840240/proyecto_INICIO, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840309 | Proyecto de inversión | 1544288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544288.29, modificado:1544288.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS. - 208262 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208262 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.5, meta_modificada:1030.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:PUEBLO EL AMATE, 29777 EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-93.00557212, lat:17.12367476}} | 2020-02-05 | 2020-04-06 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1544288.29, importe_modificado:1544288.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.5}} | {1840309/proyecto_FIN, 1840309/proyecto_INICIO, 1840309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840322 | Proyecto de inversión | 803181.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803181.89, modificado:803181.89}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 208294 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 208294 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO DE LA RANCHERÍA, LA OBRA SE ENCUENTRA 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-90.69703163, lat:16.57780536}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-034/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:803181.89, importe_modificado:803181.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO, 1840322/proyecto_FIN, 1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840661 | Proyecto de inversión | 2261677.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261677.15, modificado:2261677.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZ'AQUIVILJOK - 209473 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 209473 | S | 2425 | 2330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46620134, lat:16.85479728}} | 2020-02-05 | 2020-05-30 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2019, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.130838577E7, importe_modificado:1.130838577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1086.0}} | {1840661/proyecto_INICIO, 1840661/proyecto_FIN, 1840661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401840796 | Proyecto de inversión | 5022733.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022733.09, modificado:5022733.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 2+452.70). EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 209879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 209879 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.43, meta_modificada:2.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CORTA FLOR 1 Y CALLEJON CORTA FLOR 2, CALLEJON CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.44958364, lat:17.28636985}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-221/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5022733.09, importe_modificado:5022733.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.43}} | {1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_INICIO, 1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_PROCESO, 1840796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840884 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL - 210167 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210167 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE UXMAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKAL KIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL , lon:-91.98759633, lat:17.5179166}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95823, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_INICIO, 1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840988 | Proyecto de inversión | 1171150.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171150.71, modificado:1171150.71}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210503 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210503 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61858965, lat:17.26460592}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1171150.71, importe_modificado:1171150.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1754.0}} | {1840988/proyecto_INICIO, 1840988/proyecto_FIN, 1840988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840997 | Proyecto de inversión | 527849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527849.3, modificado:527849.3}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTE CHICO - 210526 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210526 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.88028687, lat:16.95000616}} | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/015/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:527849.3, importe_modificado:527849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1840997/proyecto_INICIO, 1840997/proyecto_FIN, 1840997/proyecto_PROCESO, 1840997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841021 | Proyecto de inversión | 667202.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667202.8, modificado:667202.8}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210586 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210586 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVRIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, PRIVADA EL CALVARIO ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55665199, lat:17.21817127}} | 2020-10-10 | 2020-10-20 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:667202.8, importe_modificado:667202.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1841021/proyecto_INICIO, 1841021/proyecto_FIN, 1841021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841049 | Proyecto de inversión | 644670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644670.0, modificado:644670.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210626 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210626 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CARDENA, lon:-92.64103192, lat:17.35863669}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 644670 | 644670 | 644670 | 644670 | 644670 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:644670.0, importe_modificado:644670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:741.0}} | {1841049/proyecto_INICIO, 1841049/proyecto_FIN, 1841049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841076 | Proyecto de inversión | 987271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987271.2, modificado:987271.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO (CINTALAPA DE FIGUEROA EL MIRADOR) - 210679 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210679 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3262.0, meta_modificada:3262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL INTERIOR 1 BARRIO EL MIRADOR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE ATACAR A LOS HOGARES CON POBREZA EXTREMA EN REHABILITACI, lon:-93.73317947, lat:16.68322232}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 987271.2 | 987271.2 | 987271.2 | 987271.2 | 987271.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-53/2020, contratista:JOSE ROBERTO RUIZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:987271.2, importe_modificado:987271.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3262.0}} | {1841076/proyecto_INICIO, 1841076/proyecto_PROCESO, 1841076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841246 | Proyecto de inversión | 1259481.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259481.6, modificado:1259481.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 211087 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211087 | S | 46 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6032.0, meta_modificada:6032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL ALTO, TERRACERIA LAS TUN, lon:-91.96105491, lat:16.24829224}} | 2020-11-12 | 2020-11-27 | 1259481.6 | 1259481.6 | 1259481.6 | 1259481.6 | 1259481.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90419, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1259481.6, importe_modificado:1259481.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6032.0}} | {1841246/proyecto_INICIO, 1841246/proyecto_FIN, 1841246/proyecto_PROCESO, 1841246/proyecto_FIN, 1841246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841260 | Proyecto de inversión | 501652.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501652.05, modificado:501652.05}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 211120 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211120 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.52294016}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-162-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501652.05, importe_modificado:501652.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1841260/proyecto_INICIO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841273 | Proyecto de inversión | 1965822.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965822.37, modificado:1965822.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD FRONTERA MEVAJÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 211194 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 211194 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 FRONTERA MEVAJÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 10KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN SALIDA DEL COBACHA PLANTEL 100 DE SITALA Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOCALIDADES EN ESTE PROYECTO LA, lon:-92.36828431, lat:17.04803521}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-019/2020, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1965822.37, importe_modificado:1965822.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1841273/proyecto_PROCESO, 1841273/proyecto_INICIO, 1841273/proyecto_FIN, 1841273/proyecto_PROCESO, 1841273/proyecto_FIN, 1841273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841347 | Proyecto de inversión | 908842.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908842.71, modificado:908842.71}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 211416 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 211416 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN TODA LA AREA URBANA DE TODOS LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89592733, lat:17.15799864}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:908842.71, importe_modificado:908842.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841446 | Proyecto de inversión | 581690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581690.1, modificado:581690.1}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS COL PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 211673 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211673 | S | 3739 | 3739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE CABAH SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL P, lon:-91.98842245, lat:17.51686278}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581690.1, importe_modificado:581690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.8}} | {1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_PROCESO, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841485 | Proyecto de inversión | 2882413.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.46, modificado:2882413.46}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRUALICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 211827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211827 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE EUCALIPTOS RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30000 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA INICIA EN CALLE EUCALIPTOS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVOCOMI, lon:-92.19175665, lat:16.23662159}} | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2020, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2882413.46, importe_modificado:2882413.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_INICIO, 1841485/proyecto_PROCESO, 1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841499 | Proyecto de inversión | 2280190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280190.64, modificado:2280190.64}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ - 211858 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 211858 | S | 131 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL AREA UBICADO EN EL PARQUE PUBLICO., lon:-92.85806644, lat:16.10113196}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/069-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2280190.64, importe_modificado:2280190.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1841499/proyecto_INICIO, 1841499/proyecto_FIN, 1841499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841955 | Proyecto de inversión | 71731.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71731.87, modificado:71731.87}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 213313 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213313 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT LA, lon:-93.22482241, lat:16.93338628}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95059, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71731.87, importe_modificado:71731.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841955/proyecto_FIN, 1841955/proyecto_PROCESO, 1841955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841970 | Proyecto de inversión | 477302.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477302.93, modificado:477302.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL SAN JOSE MORELOS , BOCHIL CHIAPAS. - 213366 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213366 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.91057753, lat:17.00752319}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/030/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:477302.93, importe_modificado:477302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_FIN, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842094 | Proyecto de inversión | 212042.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212042.87, modificado:212042.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 213813 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213813 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:275, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29880 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38906825, lat:17.08519685}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-062/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:212042.87, importe_modificado:212042.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN, 1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842123 | Proyecto de inversión | 609610.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609610.83, modificado:609610.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA - 213862 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213862 | S | 167 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GAN, lon:-93.28790243, lat:16.98636964}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:609610.83, importe_modificado:609610.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1842123/proyecto_INICIO, 1842123/proyecto_FIN, 1842123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842204 | Proyecto de inversión | 96002.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96002.68, modificado:96002.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ROSAS - 214044 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214044 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO COPALARPROGRESO LLENDOSE , lon:-93.23912131, lat:16.88360793}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95072, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96002.68, importe_modificado:96002.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842204/proyecto_PROCESO, 1842204/proyecto_FIN, 1842204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842213 | Proyecto de inversión | 1049999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049999.97, modificado:1049999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LLANO GARCÍA - 214070 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214070 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL TOMA UNO LA ENTRADA AL SECUNDARIA TECNICA N0 53 A 200 M GIRAMOS ALA IZQUIERDA 200 METROS MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UN, lon:-93.20811181, lat:16.85075177}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1049999.97, importe_modificado:1049999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1842213/proyecto_INICIO, 1842213/proyecto_FIN, 1842213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842223 | Proyecto de inversión | 1188792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188792.89, modificado:1188792.89}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 214088 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214088 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA QUE COMPRENDE LOS BARRIOS SAN ANAS, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1188792.89, importe_modificado:1188792.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_PROCESO, 1842223/proyecto_FIN, 1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842262 | Proyecto de inversión | 16128.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16128.45, modificado:16128.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 214168 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214168 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIAN, lon:-93.23863484, lat:16.89872361}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16128.45, importe_modificado:16128.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842262/proyecto_FIN, 1842262/proyecto_PROCESO, 1842262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842366 | Proyecto de inversión | 1233408.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233408.72, modificado:1233408.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 214438 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214438 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3564.0, meta_modificada:3564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30400 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO EN CABECERA MUNCIPAL INCORPORARSE A LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCIONA TAPANATEPEC,, lon:-93.79279886, lat:16.60555375}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1233408.72 | 1233408.72 | 1233408.72 | 1233408.72 | 1233408.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-81/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1233408.72, importe_modificado:1233408.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3564.0}} | {1842366/proyecto_INICIO, 1842366/proyecto_PROCESO, 1842366/proyecto_FIN, 1842366/proyecto_INICIO, 1842366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842374 | Proyecto de inversión | 1091176.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091176.2, modificado:1091176.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 21 DE MARZO - 214462 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214462 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.77, meta_modificada:911.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PONIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2DA PONIENTE FRENTE AL PARQUE , lon:-92.5865058, lat:16.43770079}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1091176.2 | 1091176.2 | 1091176.2 | 1091176.2 | 1091176.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1091176.2, importe_modificado:1091176.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.77}} | {1842374/proyecto_PROCESO, 1842374/proyecto_FIN, 1842374/proyecto_INICIO, 1842374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842382 | Proyecto de inversión | 1288081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288081.43, modificado:1288081.43}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA LANZA - 214474 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214474 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.7, meta_modificada:196.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE NORTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA AV CENTRAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA ORIENTE NORTE INCIA CERCA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE G, lon:-92.57884541, lat:16.44358677}} | 2020-04-13 | 2020-06-13 | 1288081.43 | 1288081.43 | 1288081.43 | 1288081.43 | 1288081.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:POTENCIA, CONTROL Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1288081.43, importe_modificado:1288081.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.7}} | {1842382/proyecto_FIN, 1842382/proyecto_PROCESO, 1842382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842433 | Proyecto de inversión | 404389.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404389.84, modificado:404389.84}} | AMPLIACION DE CALLE - 214671 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214671 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1732.19, meta_modificada:1732.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 4 AVENIDA SUR INTERIOR 1 1 BARRIO 4 DE OCTUBRE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4 AVENIDA SUR Y CALLE 15 PONIENTE SUR, CALLE 16 PONIENTE SUR ESTE BARRIO SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE SUR DE LA , lon:-93.73516687, lat:16.6970869}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 404389.84 | 404389.84 | 404389.84 | 404389.84 | 404389.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-56/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:404389.84, importe_modificado:404389.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1732.19}} | {1842433/proyecto_PROCESO, 1842433/proyecto_FIN, 1842433/proyecto_INICIO, 1842433/proyecto_FIN, 1842433/proyecto_PROCESO, 1842433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842477 | Proyecto de inversión | 1387663.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387663.88, modificado:1387663.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 214795 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214795 | S | 1300 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO RUMBO A, lon:-92.57743674, lat:16.44552547}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1387663.88 | 1387663.88 | 1387663.88 | 1387663.88 | 1387663.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-013/2020, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1387663.88, importe_modificado:1387663.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842477/proyecto_PROCESO, 1842477/proyecto_FIN, 1842477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842519 | Proyecto de inversión | 89106.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89106.77, modificado:89106.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ISABELES - 215001 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215001 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE TUXTLA-CHICOASEN INTERIOR SN RANCHERIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN , lon:-93.20261777, lat:16.86460017}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 89106.77 | 89106.77 | 89106.77 | 89106.77 | 89106.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91844, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:89106.77, importe_modificado:89106.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1842519/proyecto_INICIO, 1842519/proyecto_FIN, 1842519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843151 | Proyecto de inversión | 261339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA GPO 2) - 216694 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216694 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87077086, lat:17.01970437}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-092, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_PROCESO, 1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843171 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 06 DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 216756 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02683491, lat:17.03309252}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-095, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843171/proyecto_INICIO, 1843171/proyecto_PROCESO, 1843171/proyecto_FIN, 1843171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843199 | Proyecto de inversión | 986117.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986117.69, modificado:986117.69}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 216836 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 216836 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACION PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y GUADALUPE QUE SE ENCUENTRA, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:986117.69, importe_modificado:986117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1843199/proyecto_INICIO, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843303 | Proyecto de inversión | 920031.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920031.42, modificado:920031.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN FRANCISCO LEÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 217094 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 217094 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL NUEVO CARMEN NUEVO PARAISO, lon:-93.30568551, lat:17.26972284}} | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-017/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:920031.42, importe_modificado:920031.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN, 1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843407 | Proyecto de inversión | 396264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO1) - 217460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217460 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89585489, lat:16.99667489}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-104, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1843407/proyecto_INICIO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843455 | Proyecto de inversión | 102475.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102475.24, modificado:102475.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN RANCHERIA LOTE 53 - 217597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217597 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 40 RANCHERIA LOTE 53, 29960 LOTE 53, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 26.40 K, lon:-91.8265251, lat:17.43880009}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91520, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:102475.24, importe_modificado:102475.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1843455/proyecto_INICIO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843612 | Proyecto de inversión | 128920.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128920.56, modificado:128920.56}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN EJIDO LA CASCADA - 218060 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218060 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA, lon:-91.80474804, lat:17.37126966}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91562, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128920.56, importe_modificado:128920.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1843612/proyecto_INICIO, 1843612/proyecto_FIN, 1843612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844048 | Proyecto de inversión | 359167.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359167.4, modificado:359167.4}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN ENSAMBLE Y DISEÑOS EN MADERA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO EL HULAR - 219472 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 219472 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN , lon:-92.69294664, lat:15.28045849}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS MS LOS PINOS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:359167.4, importe_modificado:359167.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1844048/proyecto_INICIO, 1844048/proyecto_PROCESO, 1844048/proyecto_FIN, 1844048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844460 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LINDAVISTA VESUBIO - 220665 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220665 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDAVISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL CRUCERO CARRET, lon:-92.38855687, lat:17.18008794}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO, 1844460/proyecto_FIN, 1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844655 | Proyecto de inversión | 975623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975623.78, modificado:975623.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA NORTE ORIENTE) - 221328 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 221328 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.32, meta_modificada:638.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-93.15642912, lat:17.13167542}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:975623.78, importe_modificado:975623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.32}} | {1844655/proyecto_INICIO, 1844655/proyecto_FIN, 1844655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845020 | Proyecto de inversión | 696285.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696285.32, modificado:696285.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIERRA Y LIBERTAD - 222609 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 222609 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:192, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29603 TIERRA Y LIBERTAD, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.7584812, lat:17.12510859}} | 2020-10-03 | 2020-11-01 | 696285.32 | 696285.32 | 696285.32 | 696285.32 | 696285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:696285.32, importe_modificado:696285.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1845020/proyecto_INICIO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_INICIO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_PROCESO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845359 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EL TULIPÁN) - 223552 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 223552 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89945808, lat:17.01148191}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-114, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845359/proyecto_INICIO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845382 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ESTEBAN (CABECERA MUNICIPAL) - 223610 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 223610 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE L, lon:-93.15586601, lat:17.12970078}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/018-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN, 1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845398 | Proyecto de inversión | 532079.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532079.31, modificado:532079.31}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 223651 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 223651 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA ESCUELA ABARCANDO, lon:-92.29003992, lat:17.37368867}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 532079.31 | 532079.31 | 532079.31 | 532079.31 | 532079.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-079/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532079.31, importe_modificado:532079.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1845398/proyecto_FIN, 1845398/proyecto_INICIO, 1845398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845610 | Proyecto de inversión | 511144.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511144.99, modificado:511144.99}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO - 224187 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224187 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN BENITO, 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y TERRACERIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.43254193, lat:17.03443583}} | 2020-10-07 | 2020-12-21 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:511144.99, importe_modificado:511144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845653 | Proyecto de inversión | 658069.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658069.28, modificado:658069.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 224289 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224289 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOLORES - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.46301856, lat:17.11467701}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:658069.28, importe_modificado:658069.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1845653/proyecto_INICIO, 1845653/proyecto_FIN, 1845653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845902 | Proyecto de inversión | 165613.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165613.36, modificado:165613.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (FRANCISCO VILLA) - 224908 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.96605446, lat:17.00839705}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-116, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:165613.36, importe_modificado:165613.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN, 1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845981 | Proyecto de inversión | 175661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175661.39, modificado:175661.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS HACIA EL BASURERO EJIDAL EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO - 225152 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 225152 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MEXICOCAMINO HACIA EL BASURERO EJIDAL EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN TRAMOS AISLADOS A 20 METROS DEL COBA, lon:-92.11086928, lat:15.03077324}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:175661.39, importe_modificado:175661.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1845981/proyecto_INICIO, 1845981/proyecto_FIN, 1845981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846023 | Proyecto de inversión | 202184.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202184.38, modificado:202184.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMOS: LOS AMATES - LIBERTAD CAMPESINA - NUEVO PLAN DE AYALA - SIERRA MORENA - 225271 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 225271 | S | 319 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20522.0, meta_modificada:20522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS AMATES - EJIDO SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE REALIZARA EN TRAM, lon:-93.58781313, lat:16.15184497}} | 2020-11-27 | 2020-12-28 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/162-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:202184.38, importe_modificado:202184.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20522.0}} | {1846023/proyecto_INICIO, 1846023/proyecto_FIN, 1846023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846468 | Proyecto de inversión | 1180594.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180594.56, modificado:1180594.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS LAGOS - 226434 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 226434 | S | 98 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELLA VISTA - LOS LAGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS LAGOS, 30136 LOS LAGOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE BELLA VISTA SE TOMA EL CAMINO AL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.18946913, lat:15.55496885}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1180594.56, importe_modificado:1180594.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {1846468/proyecto_INICIO, 1846468/proyecto_FIN, 1846468/proyecto_PROCESO, 1846468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847178 | Proyecto de inversión | 883166.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883166.81, modificado:883166.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA NUEVA FRANCIA - 228229 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 228229 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA LA GASOLINERA E , lon:-93.64725199, lat:16.73313797}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/034-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:883166.81, importe_modificado:883166.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_INICIO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847221 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO) - 228370 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 228370 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PARAJE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29483 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TEN, lon:-92.45347873, lat:16.92213134}} | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1847221/proyecto_INICIO, 1847221/proyecto_FIN, 1847221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401847355 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL EMBARCADERO APIC PAC - 228810 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228810 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1310, direccion:CALLE VARIAS COMUNIDAD DE EMBARCADERO API PAC COLONIA EMBARCADERO APIC PAC, 29140 EL EMBARCADERO APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE TODA LA COMUNIDAD YA QUE FUE UN, lon:-93.46232605, lat:17.05939347}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1847355/proyecto_INICIO, 1847355/proyecto_FIN, 1847355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847401 | Proyecto de inversión | 295568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295568.0, modificado:295568.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL JARDÍN - 228973 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228973 | S | 147 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:698, direccion:CALLE COLONIA DEL JARDIN COLONIA EL JARDIN, 29140 EL JARDÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCUILAPA Y CARRETERA CASETA DE COBRO NO 182, CAMINO LAS CAMELIAS LA OBRA SE EJECUTO SOBRE TODA LA COMUNIDAD PARA LLEGA, lon:-93.40426627, lat:16.87174849}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:295568.0, importe_modificado:295568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1847401/proyecto_PROCESO, 1847401/proyecto_INICIO, 1847401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847412 | Proyecto de inversión | 271440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA VICTORIA - 229012 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229012 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1680, direccion:CALLE VARIAS EN RIBERA LA VICTORIA COLONIA RIBERA LA VICTORIA, 29140 LA VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL Y CARRETERA PLAZA DE COBRO 182, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA, lon:-93.44078383, lat:16.90483663}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1847412/proyecto_INICIO, 1847412/proyecto_FIN, 1847412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847413 | Proyecto de inversión | 234486.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234486.11, modificado:234486.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO PLAN DE MULUMI - 229016 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229016 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE EL CA, lon:-93.12143684, lat:16.63493576}} | 2020-10-16 | 2020-11-09 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-06/FISM/030/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:234486.11, importe_modificado:234486.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:422.0}} | {1847413/proyecto_INICIO, 1847413/proyecto_PROCESO, 1847413/proyecto_FIN, 1847413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847424 | Proyecto de inversión | 133515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133515.91, modificado:133515.91}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO TIERR BLANCA PETZTOJ - 229079 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229079 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77811951, lat:16.76332731}} | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:133515.91, importe_modificado:133515.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_PROCESO, 1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847496 | Proyecto de inversión | 597168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 229332 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229332 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:639, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29140 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO NUEVO SANTA FE , lon:-93.53519678, lat:17.08146162}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}} | {1847496/proyecto_INICIO, 1847496/proyecto_FIN, 1847496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847657 | Proyecto de inversión | 283504 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283504.0, modificado:283504.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 229747 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229747 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUARES DOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOM, lon:-93.41152739, lat:16.95033357}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:283504.0, importe_modificado:283504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.0}} | {1847657/proyecto_FIN, 1847657/proyecto_PROCESO, 1847657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847663 | Proyecto de inversión | 1269502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269502.1, modificado:1269502.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 229765 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229765 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE P, lon:-92.15470059, lat:16.24722429}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/072/2020, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269502.1, importe_modificado:1269502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_FIN, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847673 | Proyecto de inversión | 229303.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229303.46, modificado:229303.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229782 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229782 | S | 4560 | 2514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO SANTA ANA, lon:-93.10234403, lat:16.62315165}} | 2020-10-20 | 2020-11-13 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-08/FISM/032/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:229303.46, importe_modificado:229303.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847734 | Proyecto de inversión | 726974.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726974.44, modificado:726974.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN - 229959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229959 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.6, meta_modificada:242.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE EL NARANJAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES CENTRA, lon:-92.14538286, lat:16.2596843}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/069/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:726974.44, importe_modificado:726974.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.6}} | {1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO, 1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847756 | Proyecto de inversión | 355888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355888.0, modificado:355888.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BAJÍO - 230006 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230006 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:905, direccion:CALLE SAN ANTONIO EL BAJIO COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO BALSAMO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A, lon:-93.39546345, lat:16.94233096}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 355888 | 355888 | 355888 | 355888 | 355888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:355888.0, importe_modificado:355888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1180.0}} | {1847756/proyecto_INICIO, 1847756/proyecto_FIN, 1847756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847912 | Proyecto de inversión | 2609957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609957.83, modificado:2609957.83}} | REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 230602 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 230602 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HAST, lon:-92.20660963, lat:15.64354648}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/35, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2609957.83, importe_modificado:2609957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_PROCESO, 1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847921 | Proyecto de inversión | 146143.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146143.22, modificado:146143.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SAN FRANCISCO DE ASIS) - 230621 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230621 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL COLINDA CON LA COL. NUEVA LIBERTAD, lon:-92.88760511, lat:16.9986576}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-120/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146143.22, importe_modificado:146143.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847939 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (NUEVO CHUCHILTÓN) - 230668 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230668 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILTON, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.82086508, lat:17.00020004}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-121, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1847939/proyecto_INICIO, 1847939/proyecto_FIN, 1847939/proyecto_PROCESO, 1847939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848021 | Proyecto de inversión | 122442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHITAMA. - 230940 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230940 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJIL, lon:-92.44852327, lat:16.32860032}} | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-015/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848021/proyecto_INICIO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848139 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (EL CERRO) - 231361 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231361 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.8824611, lat:16.95929553}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-123, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_PROCESO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848558 | Proyecto de inversión | 157461.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157461.24, modificado:157461.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN FRANCISCO EL PEDREGAL GPO 2) - 232593 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232593 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29777 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.89368481, lat:16.99201031}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-132, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157461.24, importe_modificado:157461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_INICIO, 1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_PROCESO, 1848558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848617 | Proyecto de inversión | 1048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048000.0, modificado:1048000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD EL TZAC - 232801 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232801 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66554992, lat:16.94800514}} | 2020-09-28 | 2020-10-10 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_FIN, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848928 | Proyecto de inversión | 508421.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}} | CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M.COM. PLANTA VIEJA - 233821 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 233821 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-PLANTA VIEJA KILÓMETRO 3 + 150 COLONIA COMUNIDAD DE PLANTA VIEJA, 30350 PLANTA VIEJA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN, lon:-92.39675978, lat:16.32043351}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-040/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1848928/proyecto_FIN, 1848928/proyecto_INICIO, 1848928/proyecto_FIN, 1848928/proyecto_PROCESO, 1848928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848948 | Proyecto de inversión | 172722 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172722.0, modificado:172722.0}} | REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN - 233886 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 233886 | S | 883 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZEQUENTIC - LA GRANADILLA ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 635 PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82624772, lat:16.71751955}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 172722 | 172722 | 172722 | 172722 | 172722 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:172722.0, importe_modificado:172722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1848948/proyecto_INICIO, 1848948/proyecto_FIN, 1848948/proyecto_INICIO, 1848948/proyecto_PROCESO, 1848948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848957 | Proyecto de inversión | 876519.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876519.1, modificado:876519.1}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 233935 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233935 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 2, BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.44919957, lat:17.3439363}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-217/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:876519.1, importe_modificado:876519.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1848957/proyecto_PROCESO, 1848957/proyecto_INICIO, 1848957/proyecto_FIN, 1848957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849029 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. YALPALE - 234176 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234176 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-YALPALE KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA COMUNIDAD DE YALPALE, 30350 YALPALE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJI, lon:-92.41074205, lat:16.3261698}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-043/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849029/proyecto_PROCESO, 1849029/proyecto_FIN, 1849029/proyecto_INICIO, 1849029/proyecto_PROCESO, 1849029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849088 | Proyecto de inversión | 285204.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285204.47, modificado:285204.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO - 234351 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 234351 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.48, meta_modificada:448.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO RIZO DE ORO CP. 30364 RIZO DE ORO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE L, lon:-92.48194631, lat:15.97185934}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/099-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:285204.47, importe_modificado:285204.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.48}} | {1849088/proyecto_PROCESO, 1849088/proyecto_FIN, 1849088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849324 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 235256 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235256 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 1 AVENIDA SUR AVENIDA CENTRAL 1 AVENIDA NORTE CALLE CENTRAL, 1 CALLE ORIENTE Y 1 CALLE PONIE, lon:-92.33354167, lat:17.17352876}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849516 | Proyecto de inversión | 287941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287941.14, modificado:287941.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 235836 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 235836 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.66, meta_modificada:223.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE CATORCEAVA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA C, lon:-92.24235191, lat:15.36960378}} | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.66}} | {1849516/proyecto_INICIO, 1849516/proyecto_PROCESO, 1849516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849713 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. SAN JUAN DE LAS TUNAS - 236368 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236368 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA - ACCESO CRUCERO AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA COMUNIDA DE SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA L, lon:-92.35135412, lat:16.43628918}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-059/2020., contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849713/proyecto_PROCESO, 1849713/proyecto_FIN, 1849713/proyecto_INICIO, 1849713/proyecto_FIN, 1849713/proyecto_PROCESO, 1849713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849764 | Proyecto de inversión | 1694708.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694708.97, modificado:1694708.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 2000 - 236482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236482 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.53, meta_modificada:221.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE FRATERNIDAD ANTORCHISTA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN DESVÍO ALA AN, lon:-93.05411821, lat:16.74797355}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-043/2020, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1694708.97, importe_modificado:1694708.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.53}} | {1849764/proyecto_INICIO, 1849764/proyecto_FIN, 1849764/proyecto_PROCESO, 1849764/proyecto_FIN, 1849764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850310 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL, TERCERA AVENIDA SUR) - 238130 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 238130 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABE, lon:-93.16085492, lat:17.12770146}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/022-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN, 1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851233 | Proyecto de inversión | 46807.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46807.06, modificado:46807.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PONCIANO ARRIAGA - 240618 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 240618 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1ERA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE 1RA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA AVENIDA CENTRAL 1RA Y , lon:-92.62653335, lat:16.4890519}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:46807.06, importe_modificado:46807.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1851233/proyecto_INICIO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851342 | Proyecto de inversión | 939778.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939778.81, modificado:939778.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURODE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE UNENALTIC - 240943 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 240943 | S | 146 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE UNENALTIC, 00000 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.76758524, lat:16.94033252}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/35, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:939778.81, importe_modificado:939778.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851342/proyecto_FIN, 1851342/proyecto_PROCESO, 1851342/proyecto_INICIO, 1851342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851425 | Proyecto de inversión | 501581.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501581.42, modificado:501581.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO EMILIANO ZAPATA - 241246 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241246 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRANZA Y TERRACERIA LA PLUMA, TERRACERIA EL CANAL L, lon:-91.96513159, lat:16.18435198}} | 2020-11-19 | 2020-12-21 | 501581.42 | 501581.42 | 501581.42 | 501581.42 | 501581.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0038/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:501581.42, importe_modificado:501581.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.8}} | {1851425/proyecto_FIN, 1851425/proyecto_INICIO, 1851425/proyecto_PROCESO, 1851425/proyecto_FIN, 1851425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851663 | Proyecto de inversión | 3838637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 38 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 242080 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242080 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.82218639, lat:16.95788874}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/043, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN, 1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851731 | Proyecto de inversión | 1597693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597693.02, modificado:1597693.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ANDADORES EN EL BARRIO CIELITO II - 242302 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 242302 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.45, meta_modificada:118.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TULIPANES BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71572449, lat:17.13746194}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1597693.02 | 1597693.02 | 1597693.02 | 1597693.02 | 1597693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1597693.02, importe_modificado:1597693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.45}} | {1851731/proyecto_INICIO, 1851731/proyecto_PROCESO, 1851731/proyecto_FIN, 1851731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851827 | Proyecto de inversión | 3597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3597000.0, modificado:3597000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN TENEJAPA LOCALIDAD DOS POZOS - 242650 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 242650 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34160.0, meta_modificada:34160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TENEJAPA, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y, lon:-92.45436203, lat:16.89373475}} | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 3597000 | 3597000 | 3597000 | 3597000 | 3597000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:3597000.0, importe_modificado:3597000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34160.0}} | {1851827/proyecto_INICIO, 1851827/proyecto_FIN, 1851827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401851908 | Proyecto de inversión | 2486141.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486141.55, modificado:2486141.55}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242840 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242840 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAZARIEGOS, LA OBRA SE ENCUENRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LRRAINZAR SOBRE LA AV. IGNACIO ALLENDE ENT, lon:-92.71605925, lat:16.88373623}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2486141.55, importe_modificado:2486141.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851908/proyecto_FIN, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851953 | Proyecto de inversión | 2465185 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465185.0, modificado:2465185.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 242964 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242964 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA , lon:-93.26612601, lat:16.2343766}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-037, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2465185.0, importe_modificado:2465185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851953/proyecto_INICIO, 1851953/proyecto_FIN, 1851953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852152 | Proyecto de inversión | 657419 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657419.0, modificado:657419.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 243495 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243495 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:346, direccion:CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMP, lon:-93.64710238, lat:16.34573362}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-104, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657419.0, importe_modificado:657419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1852152/proyecto_INICIO, 1852152/proyecto_FIN, 1852152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852627 | Proyecto de inversión | 636350.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636350.15, modificado:636350.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244608 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOM, lon:-93.04444744, lat:16.74619016}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1852627/proyecto_INICIO, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852866 | Proyecto de inversión | 1724203.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724203.38, modificado:1724203.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÚ - 245107 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245107 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE CHACTU, 29880 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA CRISTO REY CHACTU, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.4165751, lat:17.04152761}} | 2020-03-09 | 2020-06-30 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1724203.38, importe_modificado:1724203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852878 | Proyecto de inversión | 272991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272991.9, modificado:272991.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD J. MARIANO ABARCA - 245140 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245140 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:385, direccion:EJIDO J. MARIANO ABARCA, 29930 J. MARIANO ABARCA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37903117, lat:17.1966921}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-056/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272991.9, importe_modificado:272991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_PROCESO, 1852878/proyecto_FIN, 1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852923 | Proyecto de inversión | 872840.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872840.13, modificado:872840.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO E.C. SAN JOSE CHAPAYAL - AÑO DE JUAREZ, LOCALIDAD AÑO DE JUÁREZ - 245257 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 245257 | S | 395 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.35, meta_modificada:8.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECER, lon:-92.84521155, lat:17.26107446}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:872840.13, importe_modificado:872840.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.35}} | {1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN, 1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852965 | Proyecto de inversión | 653132.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653132.37, modificado:653132.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO C.C.T. 07KPB1882Y - 245381 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245381 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ALIANZA, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.44237382, lat:17.10502015}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:653132.37, importe_modificado:653132.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN, 1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852989 | Proyecto de inversión | 1129478.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129478.36, modificado:1129478.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ PARAÍSO - 245431 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245431 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA TENIENDO UN APROXIMADO DE 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35837185, lat:17.17331716}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-064/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1129478.36, importe_modificado:1129478.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_PROCESO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852996 | Proyecto de inversión | 278350.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278350.58, modificado:278350.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA FLORIDA - 245442 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245442 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:227, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 29930 LA FLORIDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES DE TZINTON, LA REFORMA, CHITALTIC. TENIENDO UN APROX, lon:-92.36869344, lat:17.18572466}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 278350.58 | 278350.58 | 278350.58 | 278350.58 | 278350.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-066/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278350.58, importe_modificado:278350.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852996/proyecto_INICIO, 1852996/proyecto_PROCESO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_INICIO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_PROCESO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853067 | Proyecto de inversión | 436841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436841.49, modificado:436841.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 07DPB2667E, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 245597 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE LARRAINZAR | 245597 | S | 214 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOM SANTO DOMINGO. EN, lon:-92.72537456, lat:16.87654788}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/51, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:436841.49, importe_modificado:436841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN, 1853067/proyecto_INICIO, 1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853369 | Proyecto de inversión | 4049732.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049732.76, modificado:4049732.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA DE 18*32 M., EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MI PATRIA ES PRIMERO, CLAVE: 07DPB0790R - 246578 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246578 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:5, direccion:EJIDO BELLA ILUSION, 30184 LA BELLA ILUSIÓN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA DESVIO DE SAN MATEO EL ZAPOTAL HASTA LLEGAR AL EJIDO BELLA ILUSION., lon:-91.21842481, lat:16.16317206}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 4049732.76 | 4049732.76 | 4049732.76 | 4049732.76 | 4049732.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-02/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4049732.76, importe_modificado:4049732.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1853369/proyecto_FIN, 1853369/proyecto_INICIO, 1853369/proyecto_FIN, 1853369/proyecto_PROCESO, 1853369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853536 | Proyecto de inversión | 850810.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850810.39, modificado:850810.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA ¿BENITO JUAREZ¿ CON CLAVE 07KPB1877M - 247169 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 247169 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 1, lon:-92.80892336, lat:16.90184351}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 850810.39 | 850810.39 | 850810.39 | 850810.39 | 850810.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/28, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:850810.39, importe_modificado:850810.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853536/proyecto_PROCESO, 1853536/proyecto_INICIO, 1853536/proyecto_FIN, 1853536/proyecto_PROCESO, 1853536/proyecto_FIN, 1853536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853705 | Proyecto de inversión | 2991611 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991611.0, modificado:2991611.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO - 247707 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 247707 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.6, meta_modificada:1582.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AV INDEPENDENCIA BARRIO SAN CARALAMPIO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.71800165, lat:17.14086612}} | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2991611.0, importe_modificado:2991611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.6}} | {1853705/proyecto_PROCESO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853748 | Proyecto de inversión | 1522040.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522040.29, modificado:1522040.29}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 247872 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247872 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE , lon:-91.15442309, lat:16.14474905}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-12/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1522040.29, importe_modificado:1522040.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1853748/proyecto_INICIO, 1853748/proyecto_FIN, 1853748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853817 | Proyecto de inversión | 1388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 248130 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALA CLINICA BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62967883, lat:16.89063701}} | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO, 1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854174 | Proyecto de inversión | 4829806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829806.18, modificado:4829806.18}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARO 7A ETAPA - 249171 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249171 | S | 648 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3128.0, meta_modificada:3128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO DESVIO AL EJIDO DE ZACUALTIPAN Y ASI LLEGANDO AL , lon:-91.32549078, lat:16.14113114}} | 2020-06-29 | 2020-09-20 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-20/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4829806.18, importe_modificado:4829806.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3128.0}} | {1854174/proyecto_INICIO, 1854174/proyecto_FIN, 1854174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854281 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA - 249455 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249455 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:110, direccion:EJIDO LA LAGUNA, 29930 LA LAGUNA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31446885, lat:17.15528843}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1854281/proyecto_INICIO, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854311 | Proyecto de inversión | 518184.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518184.74, modificado:518184.74}} | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA SU CONSERVACION EN LOCALIDADES VARIAS (SAN CRISTOBALITO/BASHANTIC, MUCTAHUITZ, TENTIC, TZUTZBEN, TIVO ALTO, TZAJALHO) COBERTURA 01 - 249571 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249571 | S | 741 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PARAJES SAN CRISTOBALITOBASHANTIC MUCTAHU, lon:-92.75354205, lat:16.86957116}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-001, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:518184.74, importe_modificado:518184.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1626.0}} | {1854311/proyecto_FIN, 1854311/proyecto_INICIO, 1854311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854459 | Proyecto de inversión | 1384887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384887.2, modificado:1384887.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO - 249893 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 249893 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA EL RETIRO,, lon:-92.42310287, lat:17.06989483}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1384887.2, importe_modificado:1384887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854539 | Proyecto de inversión | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | MEJORAMIENTO DE 108 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CERRO LA PAVA ASENTAMIENTO CERRO LA PAVA - 250066 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250066 | S | 40 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO H, lon:-92.68010067, lat:17.25153745}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1854539/proyecto_INICIO, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863695 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 251417 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 251417 | S | 24 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87062066, lat:17.01945815}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-136, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863751 | Proyecto de inversión | 1393082.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393082.42, modificado:1393082.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - 251581 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251581 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4980.0, meta_modificada:4980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA, lon:-92.83990238, lat:15.73523339}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/094-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393082.42, importe_modificado:1393082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4980.0}} | {1863751/proyecto_PROCESO, 1863751/proyecto_FIN, 1863751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863853 | Proyecto de inversión | 41540.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN - 251860 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251860 | S | 18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:EJIDO BARRANCA NAVIL 2DA. SECCION, 29930 BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.319195, lat:17.17106335}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863900 | Proyecto de inversión | 2043890.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043890.36, modificado:2043890.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: 07DPB2578L - 252022 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252022 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:222, direccion:BARRIO LAS BRISAS, 30984 LAS BRISAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SILTEPEC. SE TRANSITA POR LA LOCADIDAD LAS CRUCES EJIDO VEGA DEL ROSARIO CUMBRE VENTANA, lon:-92.2918054, lat:15.5388528}} | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 2043890.36 | 2043890.36 | 2043890.36 | 2043890.36 | 2043890.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-043/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2043890.36, importe_modificado:2043890.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1863900/proyecto_PROCESO, 1863900/proyecto_INICIO, 1863900/proyecto_FIN, 1863900/proyecto_INICIO, 1863900/proyecto_PROCESO, 1863900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863930 | Proyecto de inversión | 1280844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280844.8, modificado:1280844.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS 03 DE MARZO, CLAVE: 07DCC0671Z EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 252108 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 252108 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39775711, lat:17.45371141}} | 2020-10-02 | 2020-11-16 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-204/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1280844.8, importe_modificado:1280844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863930/proyecto_INICIO, 1863930/proyecto_FIN, 1863930/proyecto_PROCESO, 1863930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863957 | Proyecto de inversión | 754294.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754294.61, modificado:754294.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRRIO IMPROVICH - 252166 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 252166 | S | 5882 | 5881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE ECOTURISTICO BICENTENARIO BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR OTE., PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 500 METROS, lon:-93.20497113, lat:16.86759974}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:754294.61, importe_modificado:754294.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {1863957/proyecto_FIN, 1863957/proyecto_PROCESO, 1863957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864089 | Proyecto de inversión | 146820.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146820.82, modificado:146820.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMADE DRENAJE SANITARIO (ARGENTINA) - 252473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252473 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 29770 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.90696267, lat:17.00191884}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146820.82, importe_modificado:146820.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_FIN, 1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864301 | Proyecto de inversión | 196800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196800.0, modificado:196800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISO EL PEDREGAL) - 253104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253104 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS , lon:-92.87107862, lat:17.01993475}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-141, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:196800.0, importe_modificado:196800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO, 1864301/proyecto_FIN, 1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864351 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 253242 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 253242 | S | 454 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.30289604, lat:15.9610274}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/092-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1864351/proyecto_FIN, 1864351/proyecto_PROCESO, 1864351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864445 | Proyecto de inversión | 511099 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511099.0, modificado:511099.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 253456 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253456 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL EJIDO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE PARA LLEGA, lon:-93.27970696, lat:16.23245756}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 511099 | 511099 | 511099 | 511099 | 511099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-156, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:511099.0, importe_modificado:511099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_FIN, 1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_INICIO, 1864445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864456 | Proyecto de inversión | 368852.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368852.4, modificado:368852.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (NUEVA ESPERANZA) - 253480 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE BOCHIL | 253480 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02344371, lat:17.12615505}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-145, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368852.4, importe_modificado:368852.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864473 | Proyecto de inversión | 520364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520364.74, modificado:520364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SITALÁ - 253527 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 253527 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:59, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA CLARA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CLARA Y TERRACERIA COMUNIDAD SANTA CLARA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCU, lon:-92.39339617, lat:17.05016097}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 520364.74 | 520364.74 | 520364.74 | 520364.74 | 520364.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-033/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:520364.74, importe_modificado:520364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864473/proyecto_INICIO, 1864473/proyecto_PROCESO, 1864473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864506 | Proyecto de inversión | 18462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 253593 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253593 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:249, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29930 SAN ANTONIO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35073685, lat:17.16825005}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1864506/proyecto_INICIO, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864759 | Proyecto de inversión | 92041 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92041.0, modificado:92041.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254093 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254093 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES CHIAPAS CON DIRECCION A, lon:-93.26921328, lat:16.23863392}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 92041 | 92041 | 92041 | 92041 | 92041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-18, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:92041.0, importe_modificado:92041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1864759/proyecto_PROCESO, 1864759/proyecto_FIN, 1864759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864868 | Proyecto de inversión | 1052490.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052490.23, modificado:1052490.23}} | PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALVARO OBREGON , ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y CALLE OAXACA. - 254311 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254311 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPEC B LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y CALLE OAXACA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS NUBES EN LA AV. AL, lon:-92.32264223, lat:15.55289701}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 1052490.23 | 1052490.23 | 1052490.23 | 1052490.23 | 1052490.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-052/2020, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1052490.23, importe_modificado:1052490.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1864868/proyecto_INICIO, 1864868/proyecto_FIN, 1864868/proyecto_INICIO, 1864868/proyecto_FIN, 1864868/proyecto_PROCESO, 1864868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864920 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ (2A. ETAPA) - 254411 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254411 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TRES DE MAYO, CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO LO OBRA SE LOCALIZA EN LA CABEC, lon:-92.4419548, lat:16.53151669}} | 2020-05-21 | 2020-08-18 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864920/proyecto_INICIO, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864921 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254413 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254413 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ SE ENCUENTRA UBICADA A LA, lon:-93.25763488, lat:16.23955002}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-155, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864921/proyecto_INICIO, 1864921/proyecto_FIN, 1864921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865025 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS - 254656 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254656 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA PARADA - LUCIO CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PIEDR, lon:-93.45097633, lat:16.84538793}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865025/proyecto_INICIO, 1865025/proyecto_FIN, 1865025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865163 | Proyecto de inversión | 454455.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454455.52, modificado:454455.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 255057 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255057 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON CIUDAD SILTEPEC, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE SILTEPEC LLEGANDO POR EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRENTE ALA GASOLINERA SILTEPEC, lon:-92.32000994, lat:15.55032159}} | 2020-11-24 | 2020-12-07 | 454455.52 | 454455.52 | 454455.52 | 454455.52 | 454455.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-004/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:454455.52, importe_modificado:454455.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1865163/proyecto_INICIO, 1865163/proyecto_PROCESO, 1865163/proyecto_INICIO, 1865163/proyecto_PROCESO, 1865163/proyecto_FIN, 1865163/proyecto_INICIO, 1865163/proyecto_PROCESO, 1865163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865247 | Proyecto de inversión | 1055483.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055483.33, modificado:1055483.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME. - 255301 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255301 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:33, direccion:BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO, 30987 NUEVO SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO COMO REFENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO CARRETERO DE SILTEPECCHICOMUSELO. A UNA , lon:-92.33053616, lat:15.65623121}} | 2020-11-05 | 2020-12-16 | 1055483.33 | 1055483.33 | 1055483.33 | 1055483.33 | 1055483.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-054/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1055483.33, importe_modificado:1055483.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}} | {1865247/proyecto_INICIO, 1865247/proyecto_PROCESO, 1865247/proyecto_FIN, 1865247/proyecto_PROCESO, 1865247/proyecto_FIN, 1865247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865564 | Proyecto de inversión | 1471371.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471371.58, modificado:1471371.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 256180 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256180 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 2, CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 2O KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE , lon:-92.55193339, lat:17.31870915}} | 2020-08-14 | 2020-11-12 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-176/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1471371.58, importe_modificado:1471371.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1865564/proyecto_INICIO, 1865564/proyecto_FIN, 1865564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865711 | Proyecto de inversión | 548091.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548091.57, modificado:548091.57}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR - 256619 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256619 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CHIAPILLA, CARRETERA ACALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.75948134, lat:16.55247337}} | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:548091.57, importe_modificado:548091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865715 | Proyecto de inversión | 101544.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 256628 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256628 | S | 44 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:LOCALIDADES VARIAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE DISTINTOS CAMINOS QUE COMUNICA A VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34288099, lat:17.18665577}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}} | {1865715/proyecto_INICIO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865774 | Proyecto de inversión | 3393420.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393420.52, modificado:3393420.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 256784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256784 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM LAS PALMAS 1 Y BRECHA CHULUM LAS PALMAS 2, BRECHA CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56122821, lat:17.35456429}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-186/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3393420.52, importe_modificado:3393420.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865774/proyecto_INICIO, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_FIN, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865998 | Proyecto de inversión | 1487362.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487362.94, modificado:1487362.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 257331 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 257331 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INSURGENTES PICOTE Y TERRACERIA PICOTE PAMALA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRC, lon:-92.39637606, lat:17.06172786}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 1487362.94 | 1487362.94 | 1487362.94 | 1487362.94 | 1487362.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-047/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1487362.94, importe_modificado:1487362.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:992.0}} | {1865998/proyecto_INICIO, 1865998/proyecto_FIN, 1865998/proyecto_PROCESO, 1865998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866038 | Proyecto de inversión | 1199092.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199092.01, modificado:1199092.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257444 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257444 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.5, meta_modificada:1297.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA BARRIO CHIKAK, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA , lon:-92.4273539, lat:16.88278559}} | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/065/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1199092.01, importe_modificado:1199092.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.5}} | {1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_FIN, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866216 | Proyecto de inversión | 1267416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257832 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257832 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50678413, lat:17.53246109}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-241/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1866216/proyecto_INICIO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867613 | Proyecto de inversión | 622466.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622466.64, modificado:622466.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO 2) - 261046 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261046 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8901869, lat:16.99637498}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-091, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:622466.64, importe_modificado:622466.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_FIN, 1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_INICIO, 1867613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200401867816 | Proyecto de inversión | 200066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (DOS RODADAS) - 261454 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261454 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO AL IGUANERO, lon:-92.73635437, lat:16.57553182}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN, 1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869078 | Proyecto de inversión | 66964.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66964.1, modificado:66964.1}} | REHABILITACION DE ATRAQUES Y VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 264857 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264857 | S | 356 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.83151511, lat:16.95914485}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-004, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:66964.1, importe_modificado:66964.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869078/proyecto_FIN, 1869078/proyecto_PROCESO, 1869078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869413 | Proyecto de inversión | 129388.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129388.21, modificado:129388.21}} | REHABILITACION DE CALLE HERMANOS SERDAN CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE) - 265628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265628 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN DIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IG, lon:-92.71755954, lat:16.88628741}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/028, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:129388.21, importe_modificado:129388.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869413/proyecto_INICIO, 1869413/proyecto_PROCESO, 1869413/proyecto_FIN, 1869413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869576 | Proyecto de inversión | 2387584.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387584.33, modificado:2387584.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265942 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 265942 | S | 121 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.4, meta_modificada:1800.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71680242, lat:16.61481772}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-025/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2387584.33, importe_modificado:2387584.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.4}} | {1869576/proyecto_INICIO, 1869576/proyecto_FIN, 1869576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871694 | Proyecto de inversión | 261327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUANAL ASENTAMIENTO HUANAL - 270335 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270335 | S | 532 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL. CON UN, lon:-92.72324038, lat:17.30633103}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1871694/proyecto_INICIO, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871730 | Proyecto de inversión | 146036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146036.16, modificado:146036.16}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 270412 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270412 | S | 119 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CO, lon:-92.64813663, lat:17.21840454}} | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:146036.16, importe_modificado:146036.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1871730/proyecto_INICIO, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877218 | Acción | 765469.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765469.43, modificado:765469.43}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 17403 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 17403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:765469.41, importe_modificado:765469.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877218/proyecto_INICIO, 1877218/proyecto_FIN, 1877218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877358 | Acción | 6417741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417741.04, modificado:6417741.04}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 96297 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 96297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF2020-02, contratista:CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6417741.04, importe_modificado:6417741.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO, 1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877377 | Acción | 28331.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28331.69, modificado:28331.69}} | CREACIÓN DE MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 96593 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93875, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:28331.69, importe_modificado:28331.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877377/proyecto_FIN, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones