## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | CHP210302003026 | Proyecto de inversión | 115713.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115713.27, modificado:115713.27}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 202101 | N | 0 | 0 | 141800 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | 111764.27 | 111764.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/OT-001/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:115713.27, importe_modificado:115713.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2003026/proyecto_FIN, 2003026/proyecto_INICIO, 2003026/proyecto_PROCESO, 2003026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE POR $3,949.00 CORRESPONDE A PAGO DE RETENCIONES PENDIENTE REALIZAR, trimestre:3.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302006379 | Proyecto de inversión | 490847.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490847.04, modificado:490847.04}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 03-A-FAFM03-2021 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Otro Carretera A Simojovel 60, 29840 El Bosque, Chis., México, lon:-92.72157848, lat:17.06471817}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 490847.04 | 490847.04 | 490847.04 | 490847.04 | 490847.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108002, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:490847.04, importe_modificado:490847.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {2006379/proyecto_INICIO, 2006379/proyecto_PROCESO, 2006379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302006380 | Proyecto de inversión | 600788.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600788.94, modificado:600788.94}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 03-A-FAFM04-2021 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Central Hidalgo 827, 29840 El Bosque, Chis., México, lon:-92.72166967, lat:17.0591642}} | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 600788.94 | 600788.94 | 600788.94 | 600788.94 | 600788.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108003, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:600788.94, importe_modificado:600788.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:41.0}} | {2006380/proyecto_INICIO, 2006380/proyecto_FIN, 2006380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP00170401052033 | Proyecto de inversión | 1517855.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517855.73, modificado:0.0}} | Fortalecimiento De Programa Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 010040001PP00304123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:cabecera municipal, lon:-92.461944, lat:15.135277}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1188554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicito cancelación mediante acta de cabildo numero 129-A/SM/2021 de fecha 09 de Abril de 2021, ya que no se cuenta con información técnica financiera de dicho proyecto, trimestre:3.0, usuario:norbertoradillas, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP00170401052195 | Proyecto de inversión | 350915.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350915.8, modificado:0.0}} | Desazolve Y Cierre De Ventanas En Canales(Rio Cuil Y Rio Maxixiapa) Tramo Monte Cristo Y Efrain A. Gutierrez | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ayuntamiento municipal de huixtla | 202100159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:59, direccion:localidad de montecristo, lon:-92.494166, lat:15.149722}} | 2017-02-02 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1188741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicitó cancelación mediante acta de cabildo número 129-A/SM/2021 de fecha 09 de Abril de 2021, ya que no se cuenta con información técnica y financiera de dicho proyecto, trimestre:3.0, usuario:norbertoradillas, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002498 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:143837.36}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEON | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21003 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:29936 Nuevo Francisco León, Chis., México, lon:-91.3202781, lat:17.0294329}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 143837.36 | 143837.36 | 143837.36 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0003/2021, contratista:: CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002498/proyecto_PROCESO, 2002498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002514 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA SEGUNDA SECCION (MORELOS) | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 145000 | 145000 | 145000 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0004/2021, contratista:MOC/PM/DOPM/FAFM-0004/2021, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002514/proyecto_INICIO, 2002514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002530 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21006 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 145000 | 145000 | 145000 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002530/proyecto_INICIO, 2002530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002590 | Proyecto de inversión | 203965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203965.39, modificado:203965.39}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 203965.39 | 203965.39 | 203965.39 | 101982.7 | 101982.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0008/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:203965.39, importe_modificado:203965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002590/proyecto_PROCESO, 2002590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002582 | Proyecto de inversión | 346837.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346837.01, modificado:346837.01}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIRIA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 346837.01 | 346837.01 | 346837.01 | 173418.5 | 173418.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0007/2021, contratista:CONSTRUCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346837.01, importe_modificado:346837.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002582/proyecto_PROCESO, 2002582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002601 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN EL BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 145000 | 145000 | 145000 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002601/proyecto_PROCESO, 2002601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210302002424 | Proyecto de inversión | 545200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545200.0, modificado:545200.0}} | ELABORACION Y TRAMITE JURIDICO DE EXCENCIONES DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, EN OCOSINGO, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Central Efraín Bartolomé 26, Centro, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.09550798, lat:16.90812333}} | 2021-02-06 | 2021-03-16 | 545200 | 545200 | 545200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0001/2021, contratista:FERNANDO AGUILAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:545200.0, importe_modificado:545200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2002424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR EL PROYECTO PORQUE NO ES DE PROYECTO DE INVERSION, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición
2021 | 3 | CHP210302002443 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:143837.36}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 143837.36 | 143837.36 | 143837.36 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0002/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002443/proyecto_INICIO, 2002443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210201943776 | Proyecto de inversión | 194307.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194307.5, modificado:194307.5}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS SECOLOGICOS SECOS | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS. 2018-2021 | FAFM-OT001/2021 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:México 195, 29744 Chis., México, lon:-92.98109293, lat:17.20511241}} | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 194307.5 | 194307.5 | 194307.5 | 194307.5 | 194307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FAFM-OT002/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL, monto:194307.5, importe_modificado:194307.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {1943776/proyecto_INICIO, 1943776/proyecto_FIN, 1943776/proyecto_PROCESO, 1943776/proyecto_FIN, 1943776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210201943887 | Proyecto de inversión | 1598503.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598503.9, modificado:1598503.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA ENTRADA A SOCOLTENANGO | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | fafm 001 2021 | S | 2337 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Octava Avenida Niños Héroes 37, Socoltenango, Chis., México, lon:-92.34883189, lat:16.23401062}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 1598503.9 | 1598503.9 | 1598503.9 | 1198877.93 | 1198877.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAFM/001-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1598503.9, importe_modificado:1598503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1943887/proyecto_INICIO, 1943887/proyecto_PROCESO, 1943887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP200301793738 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950000.0, modificado:3940755.21}} | Mantenimiento de Alumbrado Público en vialidades en distintos puntos de la ciudad (Calzada al Sumidero, Av. Maztuerso, 7a. Norte y 8a. Norte), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.4.-101-UR-04-04-04-012 | S | 1377 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Poniente 7a, El Magueyito, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1271042, lat:16.7559545}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Mastuerzo, Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0785608, lat:16.7628119}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calz. al Sumidero, Albania Baja, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.102936, lat:16.7724676}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:8a. Norte Poniente, Juy Juy, 29038 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1255408, lat:16.763273}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3940755.21 | 3940755.21 | 3940755.21 | 3940755.21 | 3940755.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:270.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones