## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | CHP210101888059 | Proyecto de inversión | 3278352.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278352.01, modificado:2320681.31}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE REFORMA | CAMINOSHIDRO2021 | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2320681.31 | 2320681.31 | 2320681.31 | 2320681.31 | 2320681.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2320681.31, importe_modificado:2320681.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {1888059/proyecto_INICIO, 1888059/proyecto_PROCESO, 1888059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210101888061 | Proyecto de inversión | 1486852.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486852.57, modificado:390840.85}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE REFORMA | ALUMBRADOHIDRO2021 | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 390840.85 | 390840.85 | 390840.85 | 390840.85 | 390840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:390840.85, importe_modificado:390840.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1888061/proyecto_INICIO, 1888061/proyecto_PROCESO, 1888061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210301999957 | Adquisición | 42230 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42230.0, modificado:42230.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | AD/DOPM/004/2021 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:Tepeyac, 29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.24319839, lat:17.49343964}} | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 42230 | 42230 | 42230 | 42230 | 42230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105099, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:42230.0, importe_modificado:42230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1999957/proyecto_INICIO, 1999957/proyecto_PROCESO, 1999957/proyecto_INICIO, 1999957/proyecto_PROCESO, 1999957/proyecto_FIN, 1999957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CHP210301999986 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | BACHEO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | SUNUAPA/DOP/HIDROCARBURO/02/2021 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.14, meta_modificada:42.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-06-26 | 2021-09-15 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105098, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.14}} | {1999986/proyecto_INICIO, 1999986/proyecto_FIN, 1999986/proyecto_PROCESO, 1999986/proyecto_FIN, 1999986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a
2021 | 3 | CHP210302002344 | Proyecto de inversión | 45248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45248.4, modificado:45248.4}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | SUNUAPA/DOPM/ HIDROCARBUROS 05/2021 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 45248.4 | 45248.4 | 45248.4 | 45248.4 | 45248.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106378, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:45248.4, importe_modificado:45248.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2002344/proyecto_INICIO, 2002344/proyecto_PROCESO, 2002344/proyecto_FIN, 2002344/proyecto_INICIO, 2002344/proyecto_PROCESO, 2002344/proyecto_FIN, 2002344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones