## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | CHP210301991369 | Proyecto de inversión | 1124558.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124558.85, modificado:1124558.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194579 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194579 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1918.1, meta_modificada:1918.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA LIBERTAD Y , SALES DEL P, lon:-92.70594805, lat:15.40698886}} | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:571592.06, importe_modificado:571592.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1918.1}} | {1991369/proyecto_INICIO, 1991369/proyecto_PROCESO, 1991369/proyecto_FIN, 1991369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980924 | Proyecto de inversión | 809471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809471.9, modificado:809471.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 153623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 153623 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.4, meta_modificada:1324.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 15 DE SEPTI, lon:-92.65355986, lat:15.36184371}} | 2021-06-25 | 2021-07-25 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:809471.9, importe_modificado:809471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1324.4}} | {1980924/proyecto_INICIO, 1980924/proyecto_FIN, 1980924/proyecto_PROCESO, 1980924/proyecto_FIN, 1980924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969497 | Acción | 249853.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249853.5, modificado:249853.5}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 108748 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:249853.5, importe_modificado:249853.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963759 | Proyecto de inversión | 731916.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731916.75, modificado:731916.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 65183 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 65183 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1335.4, meta_modificada:1335.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-LAS GOLONDRINAS Y , SALE, lon:-92.65408623, lat:15.43212733}} | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 731916.75 | 731916.75 | 731916.75 | 731916.75 | 731916.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:731916.75, importe_modificado:731916.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1335.4}} | {1963759/proyecto_INICIO, 1963759/proyecto_FIN, 1963759/proyecto_PROCESO, 1963759/proyecto_FIN, 1963759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964648 | Proyecto de inversión | 801172.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801172.35, modificado:801172.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PATRIOTA - 73857 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 73857 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.25, meta_modificada:773.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PATRIOTISMO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, SE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION AL MMUNICIP, lon:-92.7381497, lat:15.35023015}} | 2021-03-02 | 2021-05-03 | 801172.35 | 801172.35 | 801172.35 | 801172.35 | 801172.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2021, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801172.35, importe_modificado:801172.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.25}} | {1964648/proyecto_INICIO, 1964648/proyecto_FIN, 1964648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964790 | Proyecto de inversión | 461740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461740.27, modificado:461740.27}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN PRIVADA VICENTE GUERRERO - 75189 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 75189 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , SE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA Y SE DIRIGE UNO AL SUR APROX 500 M LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 M, lon:-92.67929479, lat:15.33308259}} | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 461740.27 | 461740.27 | 461740.27 | 461740.27 | 461740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:461740.27, importe_modificado:461740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1964790/proyecto_INICIO, 1964790/proyecto_FIN, 1964790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964889 | Proyecto de inversión | 729282.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729282.98, modificado:729282.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 76204 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76204 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJI, lon:-92.72868333, lat:15.40665109}} | 2021-04-26 | 2021-06-14 | 729282.98 | 729282.98 | 729282.98 | 729282.98 | 729282.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:729282.98, importe_modificado:729282.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1358.0}} | {1964889/proyecto_INICIO, 1964889/proyecto_FIN, 1964889/proyecto_PROCESO, 1964889/proyecto_FIN, 1964889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964941 | Proyecto de inversión | 571592.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571592.06, modificado:571592.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 76663 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76663 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1496.8, meta_modificada:1496.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA LIBERTAD Y , SALES DEL P, lon:-92.70664878, lat:15.40728437}} | 2021-03-15 | 2021-05-07 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:571592.06, importe_modificado:571592.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1496.8}} | {1964941/proyecto_INICIO, 1964941/proyecto_FIN, 1964941/proyecto_PROCESO, 1964941/proyecto_FIN, 1964941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988466 | Proyecto de inversión | 496682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496682.32, modificado:496682.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183310 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 183310 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:851.65, meta_modificada:851.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON PONIENTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO NORTE Y PROLONGACION NUEVO LEON, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENC, lon:-92.67438539, lat:15.34886048}} | 2021-08-05 | 2021-09-05 | 496682.32 | 496682.32 | 496682.32 | 496682.32 | 496682.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:496682.32, importe_modificado:496682.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:851.65}} | {1988466/proyecto_INICIO, 1988466/proyecto_FIN, 1988466/proyecto_PROCESO, 1988466/proyecto_INICIO, 1988466/proyecto_PROCESO, 1988466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045522 | Proyecto de inversión | 2526582.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526582.78, modificado:2526582.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 323277 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 323277 | S | 195 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA MARIA ESTHER, TERRACERIA NUEVA REFORM, lon:-92.75095371, lat:15.43502126}} | 2021-11-02 | 2021-12-27 | 2526582.78 | 2526582.78 | 2526582.78 | 2526582.78 | 2526582.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-001/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2526582.78, importe_modificado:2526582.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2045522/proyecto_INICIO, 2045522/proyecto_FIN, 2045522/proyecto_PROCESO, 2045522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047509 | Proyecto de inversión | 1173848.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173848.92, modificado:1173848.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 2+800 (ENTRONQUE CARRETERA COSTERA ¿ FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR) - 330581 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 330581 | S | 427 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE LOCALIZA A 3.0 KM DE LA CABECER, lon:-92.68140144, lat:15.35461975}} | 2021-11-02 | 2021-12-27 | 1173848.92 | 1173848.92 | 1173848.92 | 1173848.92 | 1173848.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-003/2021, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1173848.92, importe_modificado:1173848.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2047509/proyecto_PROCESO, 2047509/proyecto_INICIO, 2047509/proyecto_FIN, 2047509/proyecto_INICIO, 2047509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962409 | Proyecto de inversión | 857943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857943.57, modificado:857943.57}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION - 50215 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 50215 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE NUEVO LEON, PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AVANZA 500 M AL NORTE EN LA CALLE NUEVO LEON AVANZA 100 M Y GIRA ALA IZQU, lon:-92.67345186, lat:15.34868017}} | 2021-03-03 | 2021-04-19 | 857943.57 | 857943.57 | 857943.57 | 857943.57 | 857943.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:857943.57, importe_modificado:857943.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1962409/proyecto_PROCESO, 1962409/proyecto_INICIO, 1962409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963580 | Proyecto de inversión | 513389.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513389.88, modificado:513389.88}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 63530 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 63530 | S | 430 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CACAOS Y , SALES DEL , lon:-92.66059251, lat:15.38817431}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 513389.88 | 513389.88 | 513389.88 | 513389.88 | 513389.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-002/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:513389.88, importe_modificado:513389.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1963580/proyecto_FIN, 1963580/proyecto_PROCESO, 1963580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963879 | Proyecto de inversión | 652003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652003.2, modificado:652003.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66128 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 66128 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LAS BRISAS, 30593 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA LAS BRISAS Y , SALES DEL PALA, lon:-92.68404894, lat:15.3433019}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 652003.2 | 652003.2 | 652003.2 | 652003.2 | 652003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:652003.2, importe_modificado:652003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1168.0}} | {1963879/proyecto_INICIO, 1963879/proyecto_PROCESO, 1963879/proyecto_FIN, 1963879/proyecto_INICIO, 1963879/proyecto_PROCESO, 1963879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964894 | Proyecto de inversión | 378368.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378368.68, modificado:378368.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 76216 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76216 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.1, meta_modificada:390.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO CABALLO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO CABALLO BLANCO, 30595 CABALLO BLANCO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CABALLO BLANCO Y , SALES , lon:-92.73076154, lat:15.4583137}} | 2021-03-01 | 2021-04-02 | 378368.68 | 378368.68 | 378368.68 | 378368.68 | 378368.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-012/2021, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:378368.68, importe_modificado:378368.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.1}} | {1964894/proyecto_INICIO, 1964894/proyecto_FIN, 1964894/proyecto_PROCESO, 1964894/proyecto_FIN, 1964894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969521 | Acción | 8638.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8638.11, modificado:8638.11}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 108806 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 8638.11 | 8638.11 | 8638.11 | 8638.11 | 8638.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:8638.11, importe_modificado:8638.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1969521/proyecto_FIN, 1969521/proyecto_PROCESO, 1969521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981189 | Proyecto de inversión | 635376.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635376.15, modificado:635376.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154584 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154584 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.5, meta_modificada:1104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO, 30593 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE AVANZA 100, lon:-92.66183256, lat:15.3430914}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 635376.15 | 635376.15 | 635376.15 | 635376.15 | 635376.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:635376.15, importe_modificado:635376.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.5}} | {1981189/proyecto_INICIO, 1981189/proyecto_PROCESO, 1981189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962441 | Proyecto de inversión | 1082456.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082456.25, modificado:1082456.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTERA SUR ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y JOSÉ PATROCINIO - 50936 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 50936 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.56, meta_modificada:950.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSE PATROCINIO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPASTEPEC A 300 , lon:-92.67703692, lat:15.34305412}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1082456.25 | 1082456.25 | 1082456.25 | 1082456.25 | 1082456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2021, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1082456.25, importe_modificado:1082456.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.56}} | {1962441/proyecto_PROCESO, 1962441/proyecto_INICIO, 1962441/proyecto_FIN, 1962441/proyecto_INICIO, 1962441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988419 | Proyecto de inversión | 1908296.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908296.08, modificado:1908296.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA INNOMINADA - 183174 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183174 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1447.6, meta_modificada:1447.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO MORELOS II CABECERA MUNICIPAL DONDE SALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMA, lon:-92.68058964, lat:15.34455776}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1908296.08 | 1908296.08 | 1908296.08 | 1908296.08 | 1908296.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC/035/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1908296.08, importe_modificado:1908296.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1447.6}} | {1988419/proyecto_INICIO, 1988419/proyecto_PROCESO, 1988419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988467 | Proyecto de inversión | 383480.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383480.34, modificado:383480.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183311 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 183311 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:647.92, meta_modificada:647.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO SUR Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFER, lon:-92.67767378, lat:15.33613949}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 383480.34 | 383480.34 | 383480.34 | 383480.34 | 383480.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:383480.34, importe_modificado:383480.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:647.92}} | {1988467/proyecto_FIN, 1988467/proyecto_PROCESO, 1988467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046190 | Acción | 299823.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299823.99, modificado:299823.99}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 325710 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 325710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 299823.99 | 299823.99 | 299823.99 | 299823.99 | 299823.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:299823.99, importe_modificado:299823.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2046190/proyecto_FIN, 2046190/proyecto_INICIO, 2046190/proyecto_FIN, 2046190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057937 | Proyecto de inversión | 641580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641580.0, modificado:641580.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | DOPM/FAFM/MAC-001/2021 | N | 0 | 0 | 8092 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jardines Ote. 381, Río Grande, 30590 Acacoyagua, Chis., México, lon:-92.67102957, lat:15.33938132}} | 2021-07-05 | 2021-09-10 | 641580 | 641580 | 641580 | 641580 | 641580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/MAC-001/2021, contratista:ENCARNACIÓN MARTÍNEZ VICTORIO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:641580.0, importe_modificado:641580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:242.0}} | {2057937/proyecto_INICIO, 2057937/proyecto_FIN, 2057937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964494 | Proyecto de inversión | 651843.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651843.15, modificado:651843.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 M X 8.00 M ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE: 07DPR3923M - 72339 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 72339 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO AL NORTE DE LA PRESI, lon:-92.67294119, lat:15.34551656}} | 2021-04-20 | 2021-07-20 | 651843.15 | 651843.15 | 651843.15 | 651843.15 | 651843.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:651843.15, importe_modificado:651843.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1964494/proyecto_PROCESO, 1964494/proyecto_INICIO, 1964494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988469 | Proyecto de inversión | 947442.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947442.06, modificado:947442.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183313 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 183313 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE SINALOA PONIENTE, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFEREN, lon:-92.67777571, lat:15.3409869}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:947442.06, importe_modificado:947442.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1640.0}} | {1988469/proyecto_FIN, 1988469/proyecto_PROCESO, 1988469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999183 | Acción | 1199296.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199296.63, modificado:1199296.63}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 96365 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 96365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-02 | 2021-09-30 | 1199296.63 | 1199296.63 | 1199296.63 | 1199296.63 | 1199296.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-GI001/2021, contratista:CASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1199296.63, importe_modificado:1199296.63}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999183/proyecto_INICIO, 1999183/proyecto_FIN, 1999183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963579 | Proyecto de inversión | 762380.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762380.36, modificado:762380.36}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 63527 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 63527 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - FRACCION MAGNOLIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 FRACCION MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CACAOS Y , SALES DEL PALACIO MUNIC, lon:-92.66462585, lat:15.37379315}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 762380.36 | 762380.36 | 762380.36 | 762380.36 | 762380.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-017/2021, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:762380.36, importe_modificado:762380.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.0}} | {1963579/proyecto_INICIO, 1963579/proyecto_FIN, 1963579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963888 | Proyecto de inversión | 239509.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239509.81, modificado:239509.81}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 66166 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 66166 | S | 167 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-LAS GOLONDRINAS Y , SALES , lon:-92.6520074, lat:15.41867663}} | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 239509.81 | 239509.81 | 239509.81 | 239509.81 | 239509.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT01/2021, contratista:EZEQUIEL CAMAS ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:239509.81, importe_modificado:239509.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:57.0}} | {1963888/proyecto_INICIO, 1963888/proyecto_FIN, 1963888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964891 | Proyecto de inversión | 487031.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487031.59, modificado:487031.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 76207 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76207 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:973.84, meta_modificada:973.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA LA VIOLETA, 30594 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA LA VIOLETA Y , SALES DE, lon:-92.72313732, lat:15.40539758}} | 2021-04-26 | 2021-06-14 | 487031.59 | 487031.59 | 487031.59 | 487031.59 | 487031.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:487031.59, importe_modificado:487031.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:973.84}} | {1964891/proyecto_INICIO, 1964891/proyecto_FIN, 1964891/proyecto_PROCESO, 1964891/proyecto_FIN, 1964891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964964 | Proyecto de inversión | 1073859.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073859.49, modificado:1073859.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA - 76885 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76885 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO COSTA RICA (FINCA PUERTO ARTURO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO COSTA RICA, 30596 COSTA RICA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-FINCA PUERTO ARTURO COSTA RICA, lon:-92.68529229, lat:15.40343238}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1073859.49 | 1073859.49 | 1073859.49 | 1073859.49 | 1073859.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2021, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1073859.43, importe_modificado:1073859.49}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1964964/proyecto_PROCESO, 1964964/proyecto_FIN, 1964964/proyecto_PROCESO, 1964964/proyecto_INICIO, 1964964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988415 | Proyecto de inversión | 752659.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752659.55, modificado:752659.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183169 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183169 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZAZATECAS, CALLE TABASCO PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE 100 M AL NORTE Y AHI SE ENCUENTRA L, lon:-92.67294886, lat:15.34266095}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 752659.55 | 752659.55 | 752659.55 | 752659.55 | 752659.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:752659.55, importe_modificado:752659.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.0}} | {1988415/proyecto_PROCESO, 1988415/proyecto_INICIO, 1988415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988513 | Proyecto de inversión | 1520210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520210.88, modificado:1520210.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA LAS GARDENIAS NORTE - 183404 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183404 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA LAS GARDENIAS, SALE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPASTEPEC Y A, lon:-92.67976671, lat:15.34534369}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1520210.88 | 1520210.88 | 1520210.88 | 1520210.88 | 1520210.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1520210.88, importe_modificado:1520210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:156.0}} | {1988513/proyecto_PROCESO, 1988513/proyecto_INICIO, 1988513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988541 | Proyecto de inversión | 1574404.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574404.32, modificado:1574404.32}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO - 183516 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183516 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FRENTE A LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y EL ALMACEN DE DICONSA., lon:-92.67909481, lat:15.33676089}} | 2021-06-26 | 2021-09-03 | 1574404.32 | 1574404.32 | 1574404.32 | 1574404.32 | 1574404.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1574404.32, importe_modificado:1574404.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1988541/proyecto_INICIO, 1988541/proyecto_FIN, 1988541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990057 | Proyecto de inversión | 428000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428000.11, modificado:428000.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 190121 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 190121 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:779.77, meta_modificada:779.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - RANCHERIA LOS AMATES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 RANCHERIA LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA LOS AMATES Y , SALES DEL PALA, lon:-92.6950415, lat:15.34645406}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 428000.11 | 428000.11 | 428000.11 | 428000.11 | 428000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:428000.11, importe_modificado:428000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:779.77}} | {1990057/proyecto_INICIO, 1990057/proyecto_PROCESO, 1990057/proyecto_FIN, 1990057/proyecto_PROCESO, 1990057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991377 | Proyecto de inversión | 511092.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511092.94, modificado:511092.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194632 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194632 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.16, meta_modificada:856.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CARRETERA COSTERA FEDERAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENCIAS SO, lon:-92.67842441, lat:15.34514021}} | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 511092.94 | 511092.94 | 511092.94 | 511092.94 | 511092.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:511092.94, importe_modificado:511092.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:856.16}} | {1991377/proyecto_INICIO, 1991377/proyecto_FIN, 1991377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962477 | Proyecto de inversión | 939210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939210.74, modificado:939210.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA JOSÉ PATROCINIO NORTE Y AVENIDA INNOMINADA - 51608 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 51608 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE Y AVENIDA JOSE PATROCINIO, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MORELOS II SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA CARRETE, lon:-92.67770866, lat:15.34449091}} | 2021-03-02 | 2021-06-02 | 939210.74 | 939210.74 | 939210.74 | 939210.74 | 939210.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2021, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:939210.74, importe_modificado:939210.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {1962477/proyecto_INICIO, 1962477/proyecto_FIN, 1962477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963753 | Proyecto de inversión | 281517.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281517.97, modificado:281517.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 65106 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 65106 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO ROSARIO ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO ROSARIO ZACATONAL, 30596 ROSARIO ZACATONAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-ROSARIO ZACATONAL, lon:-92.63061998, lat:15.4552358}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 281517.97 | 281517.97 | 281517.97 | 281517.97 | 281517.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:281517.97, importe_modificado:281517.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:636.0}} | {1963753/proyecto_INICIO, 1963753/proyecto_FIN, 1963753/proyecto_PROCESO, 1963753/proyecto_FIN, 1963753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964506 | Proyecto de inversión | 948760.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948760.83, modificado:948760.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA INNOMINADA - 72448 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 72448 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.45, meta_modificada:956.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.67222925, lat:15.33863365}} | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 948760.83 | 948760.83 | 948760.83 | 948760.83 | 948760.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2021, contratista:MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:948760.83, importe_modificado:948760.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.45}} | {1964506/proyecto_PROCESO, 1964506/proyecto_INICIO, 1964506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988442 | Proyecto de inversión | 3287702.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3287702.57, modificado:3287702.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTERA SUR ENTRE AVENIDA JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ Y ENTRADA LAS BRISAS - 183237 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183237 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2041.4, meta_modificada:2041.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE COSTERA SUR RANCHERIA LAS BRISAS, 30595 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA SUR Y AVENIDA JOSE PATROCINIO SUR, PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA Y SE DIRIGE 500 M EN DIRECCION A LA CAR, lon:-92.6796917, lat:15.34407705}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 3287702.57 | 3287702.57 | 3287702.57 | 3287702.57 | 3287702.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-031/2021, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3287702.57, importe_modificado:3287702.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2041.4}} | {1988442/proyecto_PROCESO, 1988442/proyecto_INICIO, 1988442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988519 | Proyecto de inversión | 1948678.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948678.41, modificado:1948678.41}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INNOMINADA. - 183429 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183429 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERO DE LA CARRETERA COSTERA A 400 M DE LA PRESIDE, lon:-92.6792671, lat:15.34391151}} | 2021-06-30 | 2021-09-15 | 1948678.41 | 1948678.41 | 1948678.41 | 1948678.41 | 1948678.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1948678.41, importe_modificado:1948678.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1988519/proyecto_INICIO, 1988519/proyecto_FIN, 1988519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991362 | Proyecto de inversión | 600418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600418.98, modificado:600418.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194558 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194558 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA EL TUMBADOR, 30593 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA EL TUMBADOR Y , SALES DEL , lon:-92.73365046, lat:15.3378812}} | 2021-06-26 | 2021-07-30 | 600418.98 | 600418.98 | 600418.98 | 600418.98 | 600418.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:600418.98, importe_modificado:600418.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1358.0}} | {1991362/proyecto_INICIO, 1991362/proyecto_PROCESO, 1991362/proyecto_FIN, 1991362/proyecto_INICIO, 1991362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991387 | Proyecto de inversión | 201422.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201422.73, modificado:201422.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194678 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194678 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.98, meta_modificada:337.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO ORIENTE Y CARRETERA COSTERA FEDERAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENCI, lon:-92.67305317, lat:15.34010363}} | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 201422.73 | 201422.73 | 201422.73 | 201422.73 | 201422.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT02/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:201422.73, importe_modificado:201422.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:337.98}} | {1991387/proyecto_INICIO, 1991387/proyecto_FIN, 1991387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962436 | Proyecto de inversión | 841250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841250.66, modificado:841250.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN (TIERRA NUEVA) - 50802 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 50802 | S | 250 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO MORELOS-SANTA CECILIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR AL MARGEN DERECHO DEL CAMIN, lon:-92.67314378, lat:15.35342605}} | 2021-03-03 | 2021-04-19 | 841250.66 | 841250.66 | 841250.66 | 841250.66 | 841250.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-010/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:841250.66, importe_modificado:841250.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1962436/proyecto_INICIO, 1962436/proyecto_FIN, 1962436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963582 | Proyecto de inversión | 381298.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381298.37, modificado:381298.37}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63538 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 63538 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:971.8, meta_modificada:971.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CACAOS Y , SALES DEL PALACIO MUNICIA, lon:-92.65615882, lat:15.38900185}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 381298.37 | 381298.37 | 381298.37 | 381298.37 | 381298.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2021, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381298.37, importe_modificado:381298.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:971.8}} | {1963582/proyecto_INICIO, 1963582/proyecto_PROCESO, 1963582/proyecto_FIN, 1963582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964762 | Proyecto de inversión | 750342.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.83, modificado:750342.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA PATROCINIO GONZALES GARRIDO Y PROLONGACIÓN EL PÍPILA - 74994 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 74994 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PATROCINIO GONZALES GARRIDO Y AVENIDA PROLONGACIÓN EL PÍPILA, PARTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE CONDUCE SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.74489494, lat:15.3470593}} | 2021-03-01 | 2021-05-11 | 750342.83 | 750342.83 | 750342.83 | 750342.83 | 750342.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2021, contratista:ENCARNACION MARTINEZ VICTORIO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:750342.83, importe_modificado:750342.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1964762/proyecto_INICIO, 1964762/proyecto_FIN, 1964762/proyecto_PROCESO, 1964762/proyecto_FIN, 1964762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981120 | Proyecto de inversión | 733314.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733314.88, modificado:733314.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154356 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154356 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1237.2, meta_modificada:1237.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO ORIENTE Y PROLONGACION AVENIDA MATAMOROS, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENCIA, lon:-92.67400035, lat:15.33735179}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 733314.88 | 733314.88 | 733314.88 | 733314.88 | 733314.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:733314.88, importe_modificado:733314.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1237.2}} | {1981120/proyecto_FIN, 1981120/proyecto_PROCESO, 1981120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991122 | Proyecto de inversión | 738688.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738688.34, modificado:738688.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN ESCUELA PRIMARIA `¿MANUEL ACUÑA¿¿ CON CLAVE: 07DPR3308Z. - 193580 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 193580 | S | 207 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA EL CASTAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y NOS DIRIGIMOS 5 KM , lon:-92.7133645, lat:15.33631235}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 738688.34 | 738688.34 | 738688.34 | 738688.34 | 738688.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2021, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:738688.34, importe_modificado:738688.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {1991122/proyecto_PROCESO, 1991122/proyecto_FIN, 1991122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047528 | Proyecto de inversión | 2462371.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462371.03, modificado:2462371.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL - 330649 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 330649 | S | 3914 | 4178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TAMAULI, lon:-92.68052093, lat:15.34472197}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 2462371.03 | 2462371.03 | 2462371.03 | 2462371.03 | 2462371.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-005/2021, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2462371.03, importe_modificado:2462371.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:366.0}} | {2047528/proyecto_FIN, 2047528/proyecto_INICIO, 2047528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049246 | Proyecto de inversión | 966327.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966327.73, modificado:966327.73}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 2+472 (ENTRONQUE CARRETERA COSTERA - UNIDAD DEPORTIVA) - 336965 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 336965 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA LAS BRISAS, 30593 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAS BRISAS, LA OBRA SE LOCALIZA A 1., lon:-92.68722948, lat:15.34524622}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 966327.73 | 966327.73 | 966327.73 | 966327.73 | 966327.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:966327.73, importe_modificado:966327.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2470.0}} | {2049246/proyecto_FIN, 2049246/proyecto_PROCESO, 2049246/proyecto_INICIO, 2049246/proyecto_PROCESO, 2049246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962475 | Proyecto de inversión | 1598738.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598738.38, modificado:1598738.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTERA NORTE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CARLOS KAZUGA NORTE. - 51580 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 51580 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.91, meta_modificada:914.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPASTEPEC , lon:-92.67709056, lat:15.34316793}} | 2021-03-10 | 2021-06-10 | 1598738.38 | 1598738.38 | 1598738.38 | 1598738.38 | 1598738.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2021, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1598738.38, importe_modificado:1598738.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.91}} | {1962475/proyecto_INICIO, 1962475/proyecto_FIN, 1962475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963865 | Proyecto de inversión | 514003.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514003.87, modificado:514003.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66064 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 66064 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:877.18, meta_modificada:877.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO LOS ANDES DE, lon:-92.63204149, lat:15.37829033}} | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 514003.87 | 514003.87 | 514003.87 | 514003.87 | 514003.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:514003.87, importe_modificado:514003.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:877.18}} | {1963865/proyecto_INICIO, 1963865/proyecto_FIN, 1963865/proyecto_PROCESO, 1963865/proyecto_FIN, 1963865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964892 | Proyecto de inversión | 1607692.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.86, modificado:1607692.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 76209 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76209 | S | 210 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2969.3, meta_modificada:2969.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO HIDALGO Y , SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL CON , lon:-92.74247558, lat:15.34962171}} | 2021-03-01 | 2021-04-08 | 1607692.86 | 1607692.86 | 1607692.86 | 1607692.86 | 1607692.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1607692.86, importe_modificado:1607692.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2969.3}} | {1964892/proyecto_INICIO, 1964892/proyecto_PROCESO, 1964892/proyecto_FIN, 1964892/proyecto_PROCESO, 1964892/proyecto_FIN, 1964892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964947 | Proyecto de inversión | 415985.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415985.03, modificado:415985.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 76727 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76727 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1089.3, meta_modificada:1089.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA REFORMA Y , SALES DEL PAL, lon:-92.75068645, lat:15.43556593}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 415985.03 | 415985.03 | 415985.03 | 415985.03 | 415985.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:415985.03, importe_modificado:415985.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1089.3}} | {1964947/proyecto_INICIO, 1964947/proyecto_FIN, 1964947/proyecto_PROCESO, 1964947/proyecto_FIN, 1964947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964978 | Proyecto de inversión | 1511493.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511493.47, modificado:1511493.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 76995 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76995 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO EJIDO NUEVA ALIANZA, 30594 NUEVA ALIANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA ALIANZA Y , SALES DEL, lon:-92.73325375, lat:15.42183082}} | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 1511493.47 | 1511493.47 | 1511493.47 | 1511493.47 | 1511493.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1511493.47, importe_modificado:1511493.47}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1964978/proyecto_PROCESO, 1964978/proyecto_INICIO, 1964978/proyecto_FIN, 1964978/proyecto_INICIO, 1964978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969508 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 108775 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969508/proyecto_FIN, 1969508/proyecto_PROCESO, 1969508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969515 | Acción | 50877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50877.0, modificado:50877.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 108795 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 50877 | 50877 | 50877 | 50877 | 50877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:50877.0, importe_modificado:50877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1969515/proyecto_INICIO, 1969515/proyecto_FIN, 1969515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045625 | Proyecto de inversión | 2565186.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565186.5, modificado:2565186.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 7+300 (ENTRONQUE RANCHO TAJUCO ¿ EJIDO LOS CACAOS) - 323598 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 323598 | S | 398 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE MORELIA, TERRACERIA LOS CACAOS LA , lon:-92.65763132, lat:15.38780412}} | 2021-11-02 | 2021-12-27 | 2565186.5 | 2565186.5 | 2565186.5 | 2565186.5 | 2565186.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2565186.5, importe_modificado:2565186.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.3}} | {2045625/proyecto_INICIO, 2045625/proyecto_PROCESO, 2045625/proyecto_FIN, 2045625/proyecto_INICIO, 2045625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027890 | Proyecto de inversión | 991671.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991671.88, modificado:991671.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 255791 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 255791 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SAGRADO CORAZON, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO , lon:-92.68998808, lat:15.2853899}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 991671.88 | 991671.88 | 991671.88 | 991671.88 | 991671.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2021/2, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:991671.88, importe_modificado:991671.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027890/proyecto_INICIO, 2027890/proyecto_PROCESO, 2027890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027405 | Proyecto de inversión | 1313589.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313589.08, modificado:1313589.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO GUADALUPANO - 254194 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 254194 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HI, lon:-92.6875299, lat:15.27772184}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 1313589.08 | 1313589.08 | 1313589.08 | 1313589.08 | 1313589.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2021/2, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1313589.08, importe_modificado:1313589.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027405/proyecto_PROCESO, 2027405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027534 | Proyecto de inversión | 921565.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921565.02, modificado:921565.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSE FILAPA - 254703 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 254703 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN AC, lon:-92.68526236, lat:15.27843375}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 921565.02 | 921565.02 | 921565.02 | 921565.02 | 921565.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2021/2, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:921565.02, importe_modificado:921565.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027534/proyecto_INICIO, 2027534/proyecto_PROCESO, 2027534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028170 | Proyecto de inversión | 780583.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780583.42, modificado:780583.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 256610 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 256610 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN GARCIA SOLIS, AVENIDA ANDRES SANCHEZ LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CON, lon:-92.7475636, lat:15.34341784}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 780583.42 | 780583.42 | 780583.42 | 780583.42 | 780583.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2021/2, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:780583.42, importe_modificado:780583.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2028170/proyecto_INICIO, 2028170/proyecto_PROCESO, 2028170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027682 | Proyecto de inversión | 679604.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679604.62, modificado:679604.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD QUINCE DE ABRIL - 255226 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 255226 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30580 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO LUGONES Y CALLE IGLESIA CATOLICA QUINCE DE ABRIL, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON, lon:-92.85546166, lat:15.24874434}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 679604.62 | 679604.62 | 679604.62 | 679604.62 | 550147.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2021/2, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:679604.62, importe_modificado:679604.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027682/proyecto_PROCESO, 2027682/proyecto_INICIO, 2027682/proyecto_PROCESO, 2027682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030062 | Proyecto de inversión | 858024.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858024.44, modificado:858024.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 263231 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 263231 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VAINILLA - JIQUILPAN RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHAPALA - PESA GANADERA Y CALLEJON , lon:-92.8051103, lat:15.31588719}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 858024.44 | 858024.44 | 858024.44 | 858024.44 | 858024.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2021/2, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:858024.44, importe_modificado:858024.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:797.0}} | {2030062/proyecto_INICIO, 2030062/proyecto_PROCESO, 2030062/proyecto_FIN, 2030062/proyecto_PROCESO, 2030062/proyecto_FIN, 2030062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027327 | Proyecto de inversión | 687039.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687039.87, modificado:687039.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 2A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 253846 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 253846 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS CRUCES - DOÑA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 8 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS CRUCES - PALOMA BLANCA Y CALLEJON LAS CRUCES - EL PARAISO, LA OBRA D, lon:-92.72833254, lat:15.2799664}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 687039.87 | 687039.87 | 687039.87 | 687039.87 | 687039.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2021/2, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:780583.42, importe_modificado:780583.42}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2027327/proyecto_INICIO, 2027327/proyecto_PROCESO, 2027327/proyecto_FIN, 2027327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028274 | Proyecto de inversión | 1819929.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819929.54, modificado:1819929.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO CENTRO - 256898 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 256898 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PRIMERA ETAP, lon:-92.69032336, lat:15.2799254}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 1819929.54 | 1819929.54 | 1819929.54 | 1819929.54 | 1819929.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2021/2, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1819929.54, importe_modificado:1819929.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.0}} | {2028274/proyecto_INICIO, 2028274/proyecto_PROCESO, 2028274/proyecto_FIN, 2028274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028121 | Proyecto de inversión | 552511.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552511.14, modificado:552511.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 256351 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 256351 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE SÉPTIMA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIX, lon:-92.69226528, lat:15.2760598}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 552511.14 | 552511.14 | 552511.14 | 552511.14 | 552511.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2021/2, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:552511.14, importe_modificado:552511.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.0}} | {2028121/proyecto_INICIO, 2028121/proyecto_FIN, 2028121/proyecto_PROCESO, 2028121/proyecto_FIN, 2028121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028518 | Proyecto de inversión | 1590551.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590551.05, modificado:1590551.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 257668 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 257668 | S | 390 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE CAMPO DE FUTBOL EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA TIENDA DICONSA, CALLE TAQUERIA TIA ELDA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHU, lon:-92.74277416, lat:15.25479169}} | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 1590551.05 | 1590551.05 | 1590551.05 | 1590551.05 | 1590551.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2021/2, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1590551.05, importe_modificado:1590551.05}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2028518/proyecto_INICIO, 2028518/proyecto_PROCESO, 2028518/proyecto_FIN, 2028518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402015848 | Proyecto de inversión | 1523022.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523022.3, modificado:1523022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA EN XUXCHEN - 163599 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 163599 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, ATRAVESAN, lon:-92.70670608, lat:16.96840798}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1523022.3 | 1523022.3 | 456906.7 | 456906.7 | 456906.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/014/2021, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1523022.3, importe_modificado:1523022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2015848/proyecto_PROCESO, 2015848/proyecto_INICIO, 2015848/proyecto_FIN, 2015848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402015898 | Proyecto de inversión | 1523022.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523022.3, modificado:1523022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA EN XUXCHEN (2) - 164658 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164658 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70667926, lat:16.96835667}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1523022.3 | 1523022.3 | 456906.69 | 456906.69 | 456906.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1523022.3, importe_modificado:1523022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2015898/proyecto_PROCESO, 2015898/proyecto_INICIO, 2015898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402015899 | Proyecto de inversión | 1178133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178133.75, modificado:1178133.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EX XUXCHEN - 164665 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164665 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70670071, lat:16.96846442}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1178133.75 | 1178133.75 | 653959.46 | 653959.46 | 653959.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/012/2021, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1178133.75, importe_modificado:1178133.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2015899/proyecto_INICIO, 2015899/proyecto_PROCESO, 2015899/proyecto_FIN, 2015899/proyecto_INICIO, 2015899/proyecto_PROCESO, 2015899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402015896 | Proyecto de inversión | 954156.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954156.15, modificado:954156.15}} | CONSTRUCCION DE 45 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHEN - 164623 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164623 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70667389, lat:16.96839772}} | 2021-08-01 | 2021-11-15 | 954156.15 | 954156.15 | 343633.36 | 343633.36 | 343633.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/013/2021, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:954156.15, importe_modificado:954156.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:45.0}} | {2015896/proyecto_PROCESO, 2015896/proyecto_INICIO, 2015896/proyecto_FIN, 2015896/proyecto_PROCESO, 2015896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917596 | Acción | 363585.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363585.84, modificado:363585.84}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 31774 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 31774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 363585.84 | 363585.84 | 363585.84 | 325296.6 | 325296.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:363585.84, importe_modificado:363585.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.5}} | {1917596/proyecto_INICIO, 1917596/proyecto_PROCESO, 1917596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968146 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 99521 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 99521 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:412, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SANTA LUCIA, 30193 SANTA LUCIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA PERIFERIA DEL MUNICIPIO Y SE LO, lon:-92.11134653, lat:16.7330851}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1308577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-25/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1968146/proyecto_INICIO, 1968146/proyecto_PROCESO, 1968146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990719 | Proyecto de inversión | 2999998.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999998.47, modificado:2999998.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 192131 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 192131 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VENIDA CENTRAL Y PRIMERA ABENIDA ORIENTE BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL ESTE BARRIO ES EL MAS GRANDE DE LA, lon:-92.04051951, lat:16.73263592}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 2999998.47 | 2999998.47 | 2999998.47 | 1499999.24 | 1499999.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-42/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2999998.47, importe_modificado:2999998.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.0}} | {1990719/proyecto_PROCESO, 1990719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969352 | Proyecto de inversión | 624462.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624462.8, modificado:624462.8}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 108296 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108296 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:387, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO LA TRINIDAD, 30194 LA TRINIDAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO Y SE UBICA A, lon:-91.87702441, lat:16.71176219}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 624462.8 | 624462.8 | 624462.8 | 527880.73 | 527880.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-37/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1673865.04, importe_modificado:1673865.04}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.8}} | {1969352/proyecto_PROCESO, 1969352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883901 | Proyecto de inversión | 2299939.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299939.8, modificado:2299939.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA COMINITARIA - 3546 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3546 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - MORELIA (VICTORICO R. GRAJALES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA, lon:-91.96938863, lat:16.72464655}} | 2021-02-15 | 2021-05-14 | 2299939.8 | 2299939.8 | 2299939.8 | 1149969.9 | 1149969.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-11/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2299939.8, importe_modificado:2299939.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1883901/proyecto_INICIO, 1883901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883195 | Proyecto de inversión | 2232845.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232845.36, modificado:2232845.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES - 3675 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3675 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.4, meta_modificada:725.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 250 EJIDO NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPI, lon:-91.97003494, lat:16.61615664}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2232845.36 | 2232845.36 | 2232845.36 | 2232845.36 | 669853.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-15/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2232845.36, importe_modificado:2232845.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1883195/proyecto_INICIO, 1883195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968173 | Proyecto de inversión | 7598139.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7598139.55, modificado:7598139.55}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 3+660 - 99636 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 99636 | S | 622 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA LA LAGUNA, 30194 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD ES UNA DE LS MAS GRANDES DEL MUNICIPIO PERTENECE A LA ZON, lon:-91.94806547, lat:16.69174396}} | 2021-05-05 | 2021-06-25 | 7598139.55 | 7598139.55 | 7598139.55 | 7598139.55 | 6979875.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/LIC-03/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:7598139.55, importe_modificado:7598139.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3477.0}} | {1968173/proyecto_PROCESO, 1968173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969590 | Proyecto de inversión | 3206261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206261.15, modificado:3206261.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 109007 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 109007 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCION BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.03488951, lat:16.74203694}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3206261.15 | 3206261.15 | 3206261.15 | 3206261.15 | 961878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-35/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3206261.15, importe_modificado:3206261.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {1969590/proyecto_INICIO, 1969590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930751 | Proyecto de inversión | 4321205.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321205.82, modificado:4321205.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 96 BAÑOS CONECTADO A UNA FOSA SEPTICA - 71166 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 71166 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - EL NANCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 350 + undefined EJIDO EL NANCE, 30194 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES DE LA ZONA TOJOLABAL DEL MU, lon:-91.96301213, lat:16.61686849}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4321205.82 | 4321205.82 | 4321205.82 | 4321205.82 | 3084411.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-21/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4321205.82, importe_modificado:4321205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {1930751/proyecto_INICIO, 1930751/proyecto_PROCESO, 1930751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985248 | Proyecto de inversión | 2372203.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372203.31, modificado:2372203.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 170714 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170714 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2285.7, meta_modificada:2285.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 09 CALLE SUR ORIENTE Y CALLE 15 CALLE SUR ORIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO Y FORMA PARTE DE , lon:-92.04345806, lat:16.73791697}} | 2021-07-02 | 2021-09-23 | 2372203.31 | 2372203.31 | 2372203.31 | 1660542.32 | 711660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-39/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2372203.31, importe_modificado:2372203.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1680.0}} | {1985248/proyecto_PROCESO, 1985248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937464 | Acción | 4440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4440000.0, modificado:4440000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31771 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 31771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 4440000 | 4440000 | 4440000 | 3700000 | 3700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4440000.0, importe_modificado:4440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1937464/proyecto_PROCESO, 1937464/proyecto_INICIO, 1937464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970100 | Proyecto de inversión | 1867593.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867593.92, modificado:1867593.92}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 110657 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 110657 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2038.8, meta_modificada:2038.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DEL BARRIO CANDELARIA BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA UBILIO GARCIA, CANDELARIA ES UNOS DE LOS DIEZ BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.03270083, lat:16.74224242}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1867593.92 | 1867593.92 | 1867593.92 | 1867593.92 | 1867593.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-36/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1867593.92, importe_modificado:1867593.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2038.8}} | {1970100/proyecto_INICIO, 1970100/proyecto_PROCESO, 1970100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985287 | Proyecto de inversión | 1827964.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827964.68, modificado:1827964.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 170872 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170872 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30190 TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - NUEVO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ KILÓMETRO 11 + 250 EJIDO NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30193 NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA , lon:-92.03846872, lat:16.79162453}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 1827964.68 | 1827964.68 | 1827964.68 | 1827964.68 | 1827964.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-40/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1827964.68, importe_modificado:1827964.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2100.0}} | {1985287/proyecto_INICIO, 1985287/proyecto_PROCESO, 1985287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999095 | Acción | 400298 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400298.0, modificado:400298.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 34892 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 400298 | 400298 | 400298 | 400298 | 400298 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:400298.0, importe_modificado:400298.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999095/proyecto_INICIO, 1999095/proyecto_PROCESO, 1999095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969382 | Proyecto de inversión | 2609709.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609709.36, modificado:2609709.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 108367 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108367 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1083.6, meta_modificada:1083.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:294, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 260 EJIDO AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), 30197 AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES U, lon:-91.5729456, lat:16.58068586}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2609709.36 | 2609709.36 | 2609709.36 | 2609709.36 | 2609709.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-31/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2609709.36, importe_modificado:2609709.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1083.6}} | {1969382/proyecto_INICIO, 1969382/proyecto_PROCESO, 1969382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026852 | Proyecto de inversión | 1294975.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294975.84, modificado:1294975.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 252271 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 252271 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.68, meta_modificada:562.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA UBILIO GARCIA BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLEJON PROLONGACION DE LA 12 CALLE SUR Y CALLE 2A. AVENIDA SUR PONIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS DIEZ BARRIOS DE LA CABECERA M, lon:-92.04566405, lat:16.72466258}} | 2021-08-03 | 2021-09-29 | 1294975.84 | 1294975.84 | 1294975.84 | 1294975.84 | 1294975.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-43/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1294975.84, importe_modificado:1294975.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.68}} | {2026852/proyecto_INICIO, 2026852/proyecto_FIN, 2026852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883199 | Proyecto de inversión | 11546625.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.154662526E7, modificado:1.154662526E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 3686 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3686 | S | 544 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5985.6, meta_modificada:5985.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - EJIDO LUIS ESPINOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 500 EJIDO LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPIO , lon:-91.62133443, lat:16.58740466}} | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 11546625.26 | 11546625.26 | 11546625.26 | 11546625.26 | 11546625.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/LIC-01/2021, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1.154662526E7, importe_modificado:1.154662526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5985.6}} | {1883199/proyecto_INICIO, 1883199/proyecto_PROCESO, 1883199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930768 | Proyecto de inversión | 4484920.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484920.33, modificado:4484920.33}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 71251 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 71251 | S | 305 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5550.0, meta_modificada:5550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO EL TRIUNFO, 30195 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES DE LA ZONA TSELTAL SE UBICA A, lon:-91.75650552, lat:16.67484987}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4484920.33 | 4484920.33 | 4484920.33 | 4484920.33 | 4484920.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-22/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4484920.33, importe_modificado:4484920.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5550.0}} | {1930768/proyecto_PROCESO, 1930768/proyecto_INICIO, 1930768/proyecto_PROCESO, 1930768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969369 | Proyecto de inversión | 4686167.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4686167.5, modificado:4686167.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 250 TANQUES DOMICILIARIOS - 108330 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108330 | S | 630 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - SAN LUIS POTOSI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 30197 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA ALTOS DEL MUNICIP, lon:-91.64564824, lat:16.60444037}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 4686167.5 | 4686167.5 | 4686167.5 | 4686167.5 | 4686167.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-29/2021, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4686167.5, importe_modificado:4686167.5}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:250.0}} | {1969369/proyecto_INICIO, 1969369/proyecto_PROCESO, 1969369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969330 | Proyecto de inversión | 644470 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644470.0, modificado:644470.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 108263 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108263 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - SANTO TOMAS DE LOS CIMIENTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 670 EJIDO SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, 30194 SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE, lon:-91.96287441, lat:16.74012509}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 644470 | 644470 | 644470 | 644470 | 644470 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:644470.0, importe_modificado:644470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1969330/proyecto_INICIO, 1969330/proyecto_FIN, 1969330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969383 | Proyecto de inversión | 841888.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841888.41, modificado:841888.41}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MUTIPLES - 108369 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108369 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - SAN JOSE EL ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ EL ORIENTE, 30197 SAN JOSÉ EL ORIENTE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA AL, lon:-91.61970835, lat:16.54229458}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 841888.41 | 841888.41 | 841888.41 | 841888.41 | 841888.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-32/2021, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:841888.41, importe_modificado:841888.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1969383/proyecto_INICIO, 1969383/proyecto_FIN, 1969383/proyecto_PROCESO, 1969383/proyecto_FIN, 1969383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971838 | Proyecto de inversión | 1673865.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673865.04, modificado:1673865.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 116909 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 116909 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - PUEBLA VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 990 EJIDO PUEBLA VIEJO, 30194 PUEBLA VIEJO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO DE , lon:-91.94929819, lat:16.64889753}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1673865.04 | 1673865.04 | 1673865.04 | 1673865.04 | 1673865.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-37/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1673865.04, importe_modificado:1673865.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1971838/proyecto_INICIO, 1971838/proyecto_FIN, 1971838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985265 | Proyecto de inversión | 2070000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.01, modificado:2070000.01}} | CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS CON FOSA SÉPTICA - 170781 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170781 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:257, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - EL NUEVO JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 700 EJIDO EL NUEVO JARDÍN, 30196 EL NUEVO JARDÍN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPI, lon:-91.75703311, lat:16.59211579}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 2070000.01 | 2070000.01 | 2070000.01 | 2070000.01 | 2070000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2070000.01, importe_modificado:2070000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {1985265/proyecto_INICIO, 1985265/proyecto_PROCESO, 1985265/proyecto_INICIO, 1985265/proyecto_PROCESO, 1985265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969385 | Proyecto de inversión | 3999955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999955.23, modificado:3999955.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ZONA TSELTAL, MORELIA (VICTÓRICO R. GRAJALES) A SAN FRANCISCO, TRAMOS AISLADOS. - 108374 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108374 | S | 3871 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 30196 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LAS COMUNDADES MAS GRANDES DEL MUNICIPIOPERT, lon:-91.73525058, lat:16.6022899}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 3999955.23 | 3999955.23 | 3999955.23 | 3999955.23 | 3999955.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-33/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3999955.23, importe_modificado:3999955.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.0}} | {1969385/proyecto_PROCESO, 1969385/proyecto_INICIO, 1969385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985303 | Proyecto de inversión | 2166823.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166823.64, modificado:2166823.64}} | CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS RURALES DE 2.00 X 1.30 METROS - 170926 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170926 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:294, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 260 EJIDO AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), 30197 AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCA, lon:-91.57292628, lat:16.58068174}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 2166823.64 | 2166823.64 | 2166823.64 | 2166823.64 | 2166823.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-41/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2166823.64, importe_modificado:2166823.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {1985303/proyecto_INICIO, 1985303/proyecto_FIN, 1985303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883179 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 3274 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3274 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - GABINO BARRERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 AMPLIACION GABINO BARRERA, 30194 GABINO BARRERA (NUEVO CENTRO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCAIDAD PERTENECE A LA ZONA PERF, lon:-92.01301893, lat:16.69141393}} | 2021-02-03 | 2021-04-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-05/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1883179/proyecto_PROCESO, 1883179/proyecto_INICIO, 1883179/proyecto_PROCESO, 1883179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969359 | Proyecto de inversión | 2399530.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399530.91, modificado:2399530.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL CON TRIBUNA - 108313 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108313 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:293, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 450 EJIDO AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, 30197 AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERT, lon:-91.56615, lat:16.59362931}} | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 2399530.91 | 2399530.91 | 2399530.91 | 2399530.91 | 2399530.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-28/2021, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2399530.91, importe_modificado:2399530.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0}} | {1969359/proyecto_INICIO, 1969359/proyecto_PROCESO, 1969359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930722 | Proyecto de inversión | 4834277.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834277.4, modificado:4834277.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 71046 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 71046 | S | 405 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3401.0, meta_modificada:3401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - CARMEN RUSIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 60 EJIDO CARMEN RUSIA, 30195 CARMEN RUSIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO SE LOCAL, lon:-91.83840275, lat:16.57745728}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4834277.4 | 4834277.4 | 4834277.4 | 4834277.4 | 4834277.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-19/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4834277.4, importe_modificado:4834277.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3401.0}} | {1930722/proyecto_INICIO, 1930722/proyecto_PROCESO, 1930722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034323 | Proyecto de inversión | 2882413.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.17, modificado:2882413.17}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. - 280458 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 280458 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29700 SAN SEBASTIÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATAN A RIA. SAN SEBASTIAN., lon:-92.8366147, lat:17.39942953}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2882413.17 | 2882413.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:2882413.17, importe_modificado:2882413.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2034323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033264 | Proyecto de inversión | 1129479.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129479.24, modificado:1129479.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C.ESCALON 1A SECCION (EL BARIL - EJIDO SONORA) DEL KM 0+000 AL KM 16+500 TRAMOS AISLADOS. - 274616 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274616 | S | 159 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:96, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SONORA, 29700 SONORA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE AMATAN A RANCHERIA SONORA, lon:-92.86889556, lat:17.41221611}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 1129479.24 | 1129479.24 | 648707.94 | 648707.94 | 648707.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:1129479.24, importe_modificado:1129479.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.41}} | {2033264/proyecto_INICIO, 2033264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034328 | Proyecto de inversión | 1110870.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110870.1, modificado:1110870.1}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATAN-CHASPA - 280491 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 280491 | S | 123 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, direccion:RANCHERIA AMATÁN, 29700 CHASPA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AMATANRANCHERIA CHASPA, lon:-92.83187083, lat:17.39244359}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1110870.1 | 646755.47 | 646755.47 | 646755.47 | 646755.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-007/2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:1110870.1, importe_modificado:1110870.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.58}} | {2034328/proyecto_PROCESO, 2034328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033271 | Proyecto de inversión | 2019828.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019828.25, modificado:2019989.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. - 274644 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274644 | S | 358 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO DE FC250KGCM2 400 MLDE GUARNICION DE CONCRETO DE 45 C, lon:-92.91821444, lat:17.44068278}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2033271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034326 | Proyecto de inversión | 2145834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145834.44, modificado:2145834.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. - 280486 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 280486 | S | 133 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:69, direccion:RANCHERIA RIVERA PUYACATENGO, 29700 RIVERA PUCAYATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA PUYACATENGO., lon:-92.8973306, lat:17.4333722}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2145834.44 | 1494278.75 | 1494278.75 | 1494278.75 | 1494278.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2021, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:2145834.44, importe_modificado:2145834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.4}} | {2034326/proyecto_PROCESO, 2034326/proyecto_INICIO, 2034326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033156 | Proyecto de inversión | 3845267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281755.68, modificado:1281755.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:1281755.68, modificado:1281755.68}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281755.68, modificado:1281755.68}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL AMATAN A ESCALON 1RA. FRACCION (EL BARIL) - 274229 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274229 | S | 172 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.33, meta_modificada:7.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHERIA ESCALON, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A ESCALON 1RA. SECCION Y CAMINO AMATAN, BRECHA LOS CEDROS CAMINO AMATAN A RANCHRIA ESCALON 1RA. SECCION, lon:-92.818, lat:17.3715}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 1281755.68 | 1281755.68 | 936789.32 | 936789.32 | 936789.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1281755.68, importe_modificado:1281755.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2033156/proyecto_PROCESO, 2033156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP200401847865 | Proyecto de inversión | 1521715.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521715.95, modificado:1521715.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD RANCHERIA BELEN, OLIVARES Y ESQUIPULAS - 230303 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 230303 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BELEN - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CALVARIO, 29703 LOS OLIVARES, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA RANCHERÍA BELÉN OLIV, lon:-92.76700269, lat:17.35594816}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1521715.94 | 1521715.94 | 1521715.94 | 1521715.94 | 1521715.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/004/2020, contratista:RANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1521715.95, importe_modificado:1521715.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847865/proyecto_INICIO, 1847865/proyecto_FIN, 1847865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP200401852166 | Proyecto de inversión | 1649996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649996.6, modificado:1649996.6}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD NUEVO ARENAL 1RA. SECCIÓN - 243535 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243535 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:244, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO ARENAL, 29700 NUEVO ARENAL 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDS. 17.49366892.892272 A 15.8 KM330NO DE AMATAN, POBLADO EL ARENAL.CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.89707873, lat:17.48754966}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 1649996.6 | 1649996.6 | 1649996.6 | 1649996.6 | 1649996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1649996.6, importe_modificado:509534.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852166/proyecto_INICIO, 1852166/proyecto_FIN, 1852166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033289 | Proyecto de inversión | 1144714.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144714.3, modificado:1144714.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMATAN A RIA. MORELIA (TRAMO CRUCERO EJ. EL CARMEN A RIA. MPRELIA) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 TRAMOS AISLADOS. - 274691 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274691 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AMATÁN, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN ADQUISICION DE 1461.00 M3DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EXTRACCION DE MATERIAL DE 1461, lon:-92.77139333, lat:17.3574225}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 1144714.3 | 1144714.3 | 1144714.3 | 1144714.3 | 1144714.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-010/2021, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLAREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:1144714.3, importe_modificado:1144714.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2033289/proyecto_FIN, 2033289/proyecto_INICIO, 2033289/proyecto_FIN, 2033289/proyecto_PROCESO, 2033289/proyecto_FIN, 2033289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033244 | Proyecto de inversión | 1001774.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001774.6, modificado:1001774.6}} | AMPLKIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPRAS DE LED - 274544 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274544 | S | 2193 | 2134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AMATÁN, 29700 LOS TULIPANES, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAHTEMOC, CABECERA MUNICIPAL DE AMATAN, lon:-92.81866667, lat:17.36666667}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 1001774.6 | 1001774.6 | 1001774.6 | 1001774.6 | 1001774.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQIEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1001774.6, importe_modificado:1001774.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2033244/proyecto_PROCESO, 2033244/proyecto_INICIO, 2033244/proyecto_PROCESO, 2033244/proyecto_FIN, 2033244/proyecto_INICIO, 2033244/proyecto_FIN, 2033244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033250 | Proyecto de inversión | 780988.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780988.75, modificado:780988.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMATAN A EJIDO EL LIMON DEL KM0+000 AL KM 12+700 TRAMOS AISLADOS. - 274588 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274588 | S | 295 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL LIMON, 29700 EL LIMÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE AMATAN AL EJIDO EL LIMON, lon:-92.81951194, lat:17.30891308}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 780988.75 | 780988.75 | 780988.75 | 780988.75 | 780988.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-009/2021, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:780988.75, importe_modificado:780988.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2033250/proyecto_FIN, 2033250/proyecto_INICIO, 2033250/proyecto_FIN, 2033250/proyecto_INICIO, 2033250/proyecto_PROCESO, 2033250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP200401846447 | Proyecto de inversión | 2591378.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591378.96, modificado:2591378.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMATÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 226394 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 226394 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL RETIRO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29705 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL C, lon:-92.76502073, lat:17.33620114}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 2591378.95 | 2591378.95 | 2591378.95 | 2591378.95 | 2591378.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/002/2020, contratista:RAL' S INTIEGRA DE MEXICO S.A. DE R.l., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2591378.96, importe_modificado:2591378.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846447/proyecto_INICIO, 1846447/proyecto_FIN, 1846447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP200401843624 | Proyecto de inversión | 1635760.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635760.05, modificado:1635760.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIMONCITO EJIDO EL CALVARIO DEL KM. 0+000 AL 4+300 - 218100 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATAN | 218100 | S | 432 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LIMONCITO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL CALVARIO, 29703 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.84835748, lat:17.31997615}} | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 1635760.05 | 1635760.05 | 1635760.05 | 1635760.05 | 1635760.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/001/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1635760.05, importe_modificado:1635760.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1843624/proyecto_INICIO, 1843624/proyecto_FIN, 1843624/proyecto_PROCESO, 1843624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033220 | Proyecto de inversión | 812712.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812712.68, modificado:812712.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALTRAMO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS A EJIDO CONSTITUCION EN TRAMOS AISLADOS KM 0+000 AL KM 9+000. - 274457 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTPMUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274457 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONSTITUCION, 29700 CONSTITUCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO VECINAL ADOLFO LOPEZ MATEOS A EJIDO CONSTITUCION, lon:-92.879625, lat:17.45560833}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 812712.68 | 812712.68 | 812712.68 | 812712.68 | 812712.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:812712.68, importe_modificado:812712.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:231.0}} | {2033220/proyecto_INICIO, 2033220/proyecto_FIN, 2033220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050299 | Proyecto de inversión | 1283640.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283640.65, modificado:1283640.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON DEL EJIDO RIO GUERRERO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 341062 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS | 341062 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.3, meta_modificada:679.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDAL EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PANTEON Y CALLE AL PANTEON, CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA - MOTOZINTLA LA CONSTRUCCION DE PA, lon:-92.15581547, lat:15.58483148}} | 2021-10-08 | 2021-10-23 | 1283640.65 | 1283640.65 | 1283640.65 | 1283640.65 | 1283640.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/FISMCDMX-001/2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1283640.65, importe_modificado:1283640.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.3}} | {2050299/proyecto_INICIO, 2050299/proyecto_PROCESO, 2050299/proyecto_FIN, 2050299/proyecto_PROCESO, 2050299/proyecto_FIN, 2050299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994862 | Proyecto de inversión | 1584859.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584859.18, modificado:1584859.18}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 208528 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 208528 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL A ENTRADA SAN JERONIMO COLONIA SAN JERÓNIMO, 30940 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESDE POTRERILLO A SAN JERONIMO Y CARRETERA A SAN JERONIMO PASANDO POR SANTA RITA FRONTERA COMALAPA, lon:-92.05449249, lat:15.63703489}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 1584859.18 | 1584859.18 | 1584859.18 | 1584859.18 | 1584859.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-070/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1584859.18, importe_modificado:1584859.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1994862/proyecto_INICIO, 1994862/proyecto_PROCESO, 1994862/proyecto_FIN, 1994862/proyecto_PROCESO, 1994862/proyecto_FIN, 1994862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050377 | Proyecto de inversión | 675612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675612.61, modificado:675612.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL A MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO AMPLIACION MIGUEL HIDALGO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 341356 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS | 341356 | S | 330 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30930 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA - MOTOZITLA LA REHABILITACION DE CA, lon:-92.09926961, lat:15.5162181}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 675612.61 | 675612.61 | 675612.61 | 675612.61 | 675612.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FISMCDMX-005/2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:675612.61, importe_modificado:675612.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.6}} | {2050377/proyecto_PROCESO, 2050377/proyecto_FIN, 2050377/proyecto_PROCESO, 2050377/proyecto_INICIO, 2050377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049910 | Proyecto de inversión | 3500596.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500596.25, modificado:3500596.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DEL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 339727 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS | 339727 | S | 474 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30930 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO CRUCERO AL PANTEON LA OBRA ESTA , lon:-92.0888497, lat:15.56153195}} | 2021-10-08 | 2021-12-08 | 3500596.25 | 3500596.25 | 3500596.25 | 3500596.25 | 3500596.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/FISMCDMX-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3500596.25, importe_modificado:3500596.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2049910/proyecto_INICIO, 2049910/proyecto_FIN, 2049910/proyecto_PROCESO, 2049910/proyecto_INICIO, 2049910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021521 | Proyecto de inversión | 413338 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413338.0, modificado:413338.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 232514 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 232514 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 43 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 29430 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.3517072, lat:16.49334024}} | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2021521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA YA SE LE DIO EL AVANCE CORRESPONDIENTE EN EL TRIESTRE ANTERIOR CON EL NUMERO 107241, trimestre:4.0, usuario:joelajimenezv, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021525 | Proyecto de inversión | 413338 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413338.0, modificado:413338.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 232529 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 232529 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 46 + 000 - EL CARMEN KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA L, lon:-92.34377624, lat:16.53508314}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2021525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA, YA SE LE DIO EL AVANCE CORRESPONDIENTE CON ELNUMERO 107241, trimestre:4.0, usuario:joelajimenezv, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049042 | Proyecto de inversión | 1150679.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150679.25, modificado:1150679.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE (BARRIO PIE DE CERRO). - 336126 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 336126 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DE CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE EN EL BARRIO PIE , lon:-92.43268276, lat:16.53351592}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1150679.25 | 1150679.25 | 1150679.25 | 1150679.25 | 1150679.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-046/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1150679.25, importe_modificado:1150679.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2049042/proyecto_PROCESO, 2049042/proyecto_INICIO, 2049042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049604 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO E.C. (TEOPISCA-AMATENANGO DEL VALLE)-SAN CARALAMPIO CHAVIN SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 0+639.14. - 338620 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 338620 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SA, lon:-92.47522947, lat:16.45592435}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV-R33-FISM-2021-047A, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMAV-R33-FISM-2021-047, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}} | {2049604/proyecto_INICIO, 2049604/proyecto_FIN, 2049604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044225 | Proyecto de inversión | 1124493.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124493.41, modificado:1124493.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. CARRETERA ESTATAL 101 (CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL VALLE)-LA GRANDEZA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA. - 318835 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 318835 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA GRANDEZA 1 Y CALLE LA GRANDEZA, lon:-92.44702137, lat:16.52058415}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 1124493.41 | 1124493.41 | 1124493.41 | 1124493.41 | 1124493.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-043/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1124493.41, importe_modificado:1124493.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:835.0}} | {2044225/proyecto_PROCESO, 2044225/proyecto_FIN, 2044225/proyecto_INICIO, 2044225/proyecto_FIN, 2044225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999082 | Acción | 216689.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216689.5, modificado:216689.5}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 10620 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 10620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2021-02-22 | 2021-12-31 | 216689.5 | 216689.5 | 216689.5 | 216689.5 | 216689.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AIP21-25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:216689.5, importe_modificado:216689.5}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999082/proyecto_INICIO, 1999082/proyecto_PROCESO, 1999082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044015 | Proyecto de inversión | 1345055.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345055.1, modificado:1345055.1}} | REHABILITACION DE C. HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO. - 318081 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 318081 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.99, meta_modificada:797.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AM, lon:-92.4343828, lat:16.52626189}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1345055.1 | 1345055.1 | 1345055.1 | 1345055.1 | 1345055.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-03A/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1345055.1, importe_modificado:1345055.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:797.99}} | {2044015/proyecto_INICIO, 2044015/proyecto_FIN, 2044015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047747 | Proyecto de inversión | 1311292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311292.26, modificado:1311292.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN. - 331481 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 331481 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:798.6, meta_modificada:798.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.47672881, lat:16.45440879}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1311292.26 | 1311292.26 | 1311292.26 | 1311292.26 | 1311292.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-045/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1311292.26, importe_modificado:1311292.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:798.6}} | {2047747/proyecto_INICIO, 2047747/proyecto_PROCESO, 2047747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043592 | Proyecto de inversión | 1020171.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020171.72, modificado:1020171.72}} | REHABILITACION DE AV. SAN NICOLAS CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y JUAN SABINES GUTIERREZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL 2DA. SECCION. - 316590 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 316590 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.34, meta_modificada:769.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42845325, lat:16.52609246}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 1020171.72 | 1020171.72 | 1020171.72 | 1020171.72 | 1020171.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-01A/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1020171.72, importe_modificado:1020171.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.34}} | {2043592/proyecto_INICIO, 2043592/proyecto_PROCESO, 2043592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043763 | Proyecto de inversión | 1271486.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271486.63, modificado:1271486.63}} | REHABILITACION DE CALLE REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO. - 317151 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 317151 | S | 38 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE COMITAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.43306088, lat:16.52721153}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1271486.63 | 1271486.63 | 1271486.63 | 1271486.63 | 1271486.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-02A/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1271486.63, importe_modificado:1271486.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:952.0}} | {2043763/proyecto_INICIO, 2043763/proyecto_FIN, 2043763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044678 | Proyecto de inversión | 1083355.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083355.13, modificado:1083355.13}} | PAVIMENTACION DE AVENIDA FRANCISCO VILLA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA. - 320227 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 320227 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-92.4460089, lat:16.5188645}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 1083355.13 | 1083355.13 | 1083355.13 | 1083355.13 | 1083355.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-044/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1083355.13, importe_modificado:1083355.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:847.0}} | {2044678/proyecto_FIN, 2044678/proyecto_INICIO, 2044678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917218 | Proyecto de inversión | 1439549.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439549.61, modificado:1439549.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE CALLE 5A Y 6A PONIENTE Y ENTRE CALLE 6A Y 7A PONIENTE DEL BARRIO LOS ANGELES - 30840 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 30840 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE Y , AVENIDA 2A AVVENIDA SUR PONIENTE CP. 30370 JALTENA, lon:-92.73018588, lat:15.87504008}} | 2021-03-03 | 2021-04-30 | 1439549.61 | 1007684.73 | 1007684.73 | 1007684.73 | 1007684.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1439549.61, importe_modificado:1439549.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1917218/proyecto_INICIO, 1917218/proyecto_PROCESO, 1917218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917343 | Proyecto de inversión | 720406.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720406.33, modificado:720406.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1A AV. OTE NORTE BARRIO SANTA ROSA (JALTENANGO DE LA PAZ) - 31260 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 31260 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 1A AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, CP. 30370 JALTENANGO DE L, lon:-92.72420436, lat:15.87586369}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 720406.33 | 135471.59 | 135471.59 | 135471.59 | 135471.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:720406.33, importe_modificado:720406.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1917343/proyecto_INICIO, 1917343/proyecto_PROCESO, 1917343/proyecto_INICIO, 1917343/proyecto_PROCESO, 1917343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937592 | Acción | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 85340 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 85340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937592/proyecto_INICIO, 1937592/proyecto_PROCESO, 1937592/proyecto_FIN, 1937592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020357 | Proyecto de inversión | 570615.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570615.33, modificado:570615.33}} | CONSTRUCCIONDETANQUEDEALMACENAMIENTODEAGUAPOTABLECONREHABILITACIONDE LINEA DE ALIMENTACION A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA - 227132 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 227132 | S | 192 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:EJIDO EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, 30370 DOS HERMANOS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA CP. 30370 DOS HERMANOS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.643669, lat:15.756314}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 570615.33 | 570615.33 | 570615.33 | 570615.33 | 570615.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/031/2021, contratista:EME-C-SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:570615.33, importe_modificado:570615.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.0}} | {2020357/proyecto_INICIO, 2020357/proyecto_FIN, 2020357/proyecto_PROCESO, 2020357/proyecto_FIN, 2020357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020049 | Proyecto de inversión | 134067 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134067.0, modificado:134067.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA PAZ DEL KM. 0+000 AL 0+750 - 225631 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 225631 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:AMPLIACION KM 0000 AL 0+750 EJIDO , 30370 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA PAZ ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS C.P. 30370, lon:-92.663738, lat:15.737363}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 134067 | 134067 | 134067 | 134067 | 134067 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-07/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:134067.0, importe_modificado:134067.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.0}} | {2020049/proyecto_INICIO, 2020049/proyecto_FIN, 2020049/proyecto_PROCESO, 2020049/proyecto_FIN, 2020049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019292 | Proyecto de inversión | 2566615.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566615.28, modificado:2566615.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS EN PROLONGACION DE LA 9A. SUR PONIENTE ENTRE 3A A LA 6A PONIENTE SUR, JALTENANGO DE LA PAZ. - 214767 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 214767 | S | 5385 | 5045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2596.0, meta_modificada:2596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9 SUR PONIENTE AMPLIACION , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 3RA A LA 6 PONIENTE SUR Y , PROLONGACION 9 SUR PONIENTE CP.30370 JALTENANGO DE LA PA, lon:-92.73324113, lat:15.8694639}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2566615.28 | 2566615.28 | 2566615.28 | 2566615.28 | 2566615.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2566615.28, importe_modificado:2566615.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2596.0}} | {2019292/proyecto_INICIO, 2019292/proyecto_PROCESO, 2019292/proyecto_FIN, 2019292/proyecto_PROCESO, 2019292/proyecto_FIN, 2019292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020078 | Proyecto de inversión | 64971.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64971.88, modificado:64971.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 4A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 8A. Y 9A. ORIENTE, BARRIO ZAPATA - 225834 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 225834 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE ORIENTE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A Y 9A ORIENTE Y , AVENIDA 4 NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370 JALTENANGO DE LA , lon:-92.715751, lat:15.869257}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 64971.88 | 64971.88 | 64971.88 | 64971.88 | 64971.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-011/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:64971.88, importe_modificado:64971.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2020078/proyecto_INICIO, 2020078/proyecto_FIN, 2020078/proyecto_PROCESO, 2020078/proyecto_FIN, 2020078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020586 | Proyecto de inversión | 307785.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307785.22, modificado:307785.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2A AV. SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE (JALTENANGO DE LA PAZ) - 228100 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 228100 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR ORIENTE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y , CALLE 2A SUR ORIENTE BARRIO BARRIO GUADALUPE CP. 30370 JALTENANGO DE LA , lon:-92.432741, lat:15.521089}} | 2021-05-01 | 2021-06-29 | 307785.22 | 307785.22 | 307785.22 | 307785.22 | 307785.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/029/2021, contratista:ARQ. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:671471.63, importe_modificado:671471.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2020586/proyecto_INICIO, 2020586/proyecto_FIN, 2020586/proyecto_PROCESO, 2020586/proyecto_FIN, 2020586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020593 | Proyecto de inversión | 51988.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51988.6, modificado:51988.6}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA LOCALIDAD SIETE DE OCTUBRE - 228133 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 228133 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30370 SIETE DE OCTUBRE ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.473267, lat:15.432518}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 51988.6 | 51988.6 | 51988.6 | 51988.6 | 51988.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-020/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:51988.6, importe_modificado:51988.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2020593/proyecto_INICIO, 2020593/proyecto_FIN, 2020593/proyecto_PROCESO, 2020593/proyecto_FIN, 2020593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049719 | Proyecto de inversión | 994049.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994049.62, modificado:994049.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 10A NORTE ORIENTE ENTRE 3A Y 4A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE 9A Y 10 A NORTE ORIENTE DEL BARRIO ABSALON CASTELLANOS, DE JALTENANGO DE LA PAZ. - 339072 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 339072 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10 NORTE BARRIO ABSALON CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, 10A NORTE ENTRE 3A Y 4A ORIENTEBARRIO ABSALON CP 30370MUNICIP, lon:-92.71537, lat:15.876491}} | 2021-07-15 | 2021-08-28 | 994049.62 | 994049.62 | 994049.62 | 994049.62 | 994049.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/033/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:994049.62, importe_modificado:994049.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:774.0}} | {2049719/proyecto_INICIO, 2049719/proyecto_PROCESO, 2049719/proyecto_FIN, 2049719/proyecto_PROCESO, 2049719/proyecto_FIN, 2049719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018456 | Proyecto de inversión | 105110.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105110.43, modificado:105110.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO NUEVO POBLADO (JALTENANGO DE LA PAZ) - 203982 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 203982 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JALTENANGO AMPLIACION BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE JALTENANGO AMPLIACION BARRIO NUEVO POBLADO CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNG, lon:-92.73610918, lat:15.86702399}} | 2021-04-21 | 2021-05-05 | 105110.43 | 105110.43 | 105110.43 | 105110.43 | 105110.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ODT04-2021, contratista:LUIS ALFONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:105110.43, importe_modificado:105110.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2018456/proyecto_FIN, 2018456/proyecto_INICIO, 2018456/proyecto_FIN, 2018456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020133 | Proyecto de inversión | 53793.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53793.8, modificado:53793.8}} | REHABILITACION DE 22 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA - 226084 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226084 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:UNIDAD HABITACIONAL LOCALIDAD LA PRIMAVERA, 30370 LA PRIMAVERA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , UNIDAD HABITACIONAL LOCALIDAD LA PRIMAVERA CP. 30370 LA PRIMAVERA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.562738, lat:15.688871}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 53793.8 | 53793.8 | 53793.8 | 53793.8 | 53793.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-014/2021, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:53793.8, importe_modificado:53793.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2020133/proyecto_PROCESO, 2020133/proyecto_FIN, 2020133/proyecto_INICIO, 2020133/proyecto_PROCESO, 2020133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020268 | Proyecto de inversión | 173381.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173381.55, modificado:173381.55}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EJIDO NUEVA PALESTINA, BARRIO CIENEGUILLA. - 226792 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226792 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA PALESTINA CP. 30370 NUEVA PALESTINA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.746224, lat:15.806047}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 173381.55 | 173381.55 | 173381.55 | 173381.55 | 173381.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-019/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:173381.55, importe_modificado:173381.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2020268/proyecto_INICIO, 2020268/proyecto_FIN, 2020268/proyecto_PROCESO, 2020268/proyecto_FIN, 2020268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020505 | Proyecto de inversión | 87099.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87099.37, modificado:87099.37}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN EL TRAMO SALVADOR URBINA-SANTA RITA (PUENTE PRUSIA) - 227769 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 227769 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALVADOR URBINA Y , EJIDO SANTA RITA CP. 30370 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALVADOR URBINA, lon:-92.79606067, lat:15.72166111}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 87099.37 | 87099.37 | 87099.37 | 87099.37 | 87099.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-018/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:87099.37, importe_modificado:87099.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2020505/proyecto_INICIO, 2020505/proyecto_FIN, 2020505/proyecto_PROCESO, 2020505/proyecto_FIN, 2020505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027527 | Acción | 446840.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446840.15, modificado:446840.15}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 254684 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 254684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 446840.15 | 446840.15 | 446840.15 | 446840.15 | 446840.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2027527/proyecto_FIN, 2027527/proyecto_PROCESO, 2027527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054170 | Proyecto de inversión | 671471.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671471.63, modificado:671471.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 7A. AVENIDA SUR ENTRE 4A Y 5A CALLE PONIENTE DEL BARRIO LOS ANGELES, DE LA LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ - 228659 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 228659 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A AVENIDA SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (Ángel ALBINO CORZO), Ángel ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 7A AVENIDA SUR BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 JALTENANGO , lon:-92.731605, lat:15.869957}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 671471.63 | 671471.63 | 671471.63 | 671471.63 | 671471.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM029, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:671471.63, importe_modificado:671471.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:644.0}} | {2054170/proyecto_INICIO, 2054170/proyecto_FIN, 2054170/proyecto_PROCESO, 2054170/proyecto_FIN, 2054170/proyecto_PROCESO, 2054170/proyecto_FIN, 2054170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020573 | Proyecto de inversión | 93771.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93771.59, modificado:93771.59}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN EL TRAMO SALVADOR URBINA-SANTA RITA (MANO TUNCA) - 227996 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 227996 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:731, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SANTA CRUZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y , EJIDO SALVADOR URBINA CP. 30370 SANTA CRUZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA, lon:-92.80222222, lat:15.73361111}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 93771.59 | 93771.59 | 93771.59 | 93771.59 | 93771.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-017/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93771.59, importe_modificado:93771.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} | {2020573/proyecto_PROCESO, 2020573/proyecto_FIN, 2020573/proyecto_PROCESO, 2020573/proyecto_INICIO, 2020573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020787 | Proyecto de inversión | 1450067.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450067.02, modificado:1450067.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2A AVENIDA SUR DEL BARRIO LOS ANGELES - 229223 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 229223 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1397.0, meta_modificada:1397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE PONIENTE BARRIO BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2A AVENIDA SUR, CALLE 6A CALLE PONIENTE BARRIO BARRIO LOS A, lon:-92.43724, lat:15.5251}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 1450067.02 | 1450067.02 | 1450067.02 | 1450067.02 | 1450067.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1450067.02, importe_modificado:1450067.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1397.0}} | {2020787/proyecto_INICIO, 2020787/proyecto_PROCESO, 2020787/proyecto_FIN, 2020787/proyecto_INICIO, 2020787/proyecto_FIN, 2020787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021139 | Proyecto de inversión | 108360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108360.0, modificado:108360.0}} | SUMINISTRO DE LAMINAS TERNIUM ONDULADAS ZINTRO ALUM CAL- 32 PARA NUEVA ESPERANZA - 230703 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 230703 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA CP. 30370 NUEVA ESPERANZA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.566452, lat:15.686701}} | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 108360 | 108360 | 108360 | 108360 | 108360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO , monto:108360.0, importe_modificado:108360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2021139/proyecto_INICIO, 2021139/proyecto_FIN, 2021139/proyecto_PROCESO, 2021139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022311 | Proyecto de inversión | 304312.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304312.98, modificado:304312.98}} | PAVIMENTACIONDECALLESCONCONCRETOHIDRAULICOENLALOCALIDADDESALVADOR URBINA - 235729 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 235729 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA CP. 30384 SALVADOR URBINA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPA, lon:-92.818893, lat:15.78095}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 304312.98 | 304312.98 | 304312.98 | 304312.98 | 304312.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/032/2021, contratista:ARQ. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:304312.98, importe_modificado:304312.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2022311/proyecto_INICIO, 2022311/proyecto_PROCESO, 2022311/proyecto_FIN, 2022311/proyecto_PROCESO, 2022311/proyecto_FIN, 2022311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040955 | Proyecto de inversión | 1603848.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603848.48, modificado:1603848.48}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN EL RIO LAGARTERO - 307326 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 307326 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:3.01, meta_modificada:3.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , JALTENANGO DE LA PAZ CENTROCP 30370BORDOS EN EL RIO LAGARTERO, lon:-92.73357222, lat:15.86925277}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 1603848.48 | 1603848.48 | 1603848.48 | 1603848.48 | 1603848.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/035/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1603848.48, importe_modificado:1603848.48}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:3.01}} | {2040955/proyecto_INICIO, 2040955/proyecto_FIN, 2040955/proyecto_PROCESO, 2040955/proyecto_FIN, 2040955/proyecto_PROCESO, 2040955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049665 | Proyecto de inversión | 180510.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180510.38, modificado:180510.38}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SANTA ROSA DE JALTENANGO DE LA PAZ - 338868 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 338868 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANGELES BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SANTA ROSAMUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZOCP 30370, lon:-92.723757, lat:15.875541}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 180510.38 | 180510.38 | 180510.38 | 180510.38 | 180510.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-28/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:180510.38, importe_modificado:180510.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2049665/proyecto_INICIO, 2049665/proyecto_FIN, 2049665/proyecto_PROCESO, 2049665/proyecto_FIN, 2049665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937593 | Acción | 263031.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263031.86, modificado:263031.86}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 85431 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 85431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 263031.86 | 263031.86 | 263031.86 | 263031.86 | 263031.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113338, contratista:, convocante:GRUPO CONTRUCTOR CASTAKAN S.A. DE C.V., monto:278867.0, importe_modificado:278867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937593/proyecto_INICIO, 1937593/proyecto_FIN, 1937593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937594 | Acción | 462677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462677.28, modificado:462677.28}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 85486 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 85486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2021-02-05 | 2021-09-30 | 462677.28 | 462677.28 | 462677.28 | 462677.28 | 462677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113288, contratista:, convocante:TRANSPORTE DE TAXIS Y COLECTIVOS TZINTZUN S.A. DE C.V., monto:462677.28, importe_modificado:462677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937594/proyecto_FIN, 1937594/proyecto_PROCESO, 1937594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019315 | Proyecto de inversión | 178843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178843.59, modificado:178843.59}} | REHABILITACION DE 47 TECHUMBRE EN VARIOS EJIDOS - 215216 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 215216 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:EJIDO , 30370 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EJIDO LA PAZ CP. 30370 LA PAZ ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.63036, lat:15.78305716}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 178843.59 | 178843.59 | 178843.59 | 178843.59 | 178843.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-010/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:178483.59, importe_modificado:178483.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2019315/proyecto_INICIO, 2019315/proyecto_PROCESO, 2019315/proyecto_INICIO, 2019315/proyecto_FIN, 2019315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019342 | Proyecto de inversión | 984436.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984436.69, modificado:984436.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE LA 3A ORIENTE NORTE EN EL BARRIO EL CAÑAL, JALTENANGO DE LA PAZ. - 215586 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 215586 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION 3A ORIENTE NORTE AMPLIACION BARRIO EL CAÑAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PROLONGACION 3A ORIENTE NORTE AMPLIACION BARRIO EL CAÑAL CP. 30370 JALTENAN, lon:-92.71534929, lat:15.77687688}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 984436.69 | 984436.69 | 984436.69 | 984436.69 | 984436.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/026/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:984436.69, importe_modificado:984436.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:929.0}} | {2019342/proyecto_FIN, 2019342/proyecto_INICIO, 2019342/proyecto_PROCESO, 2019342/proyecto_INICIO, 2019342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020152 | Proyecto de inversión | 415062.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415062.99, modificado:415062.99}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO LA PAZ. (BARRIO CENTRO) - 226194 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226194 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:642, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ BARRIO CENTRO EJIDO EJIDO LA PAZ, 30370 ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO LA PAZ BARRIO CENTRO EJIDO EJIDO LA PAZ CP. 30370 LA PAZ ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.755, lat:15.87277777}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 415062.99 | 415062.99 | 415062.99 | 415062.99 | 415062.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/025/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:415062.99, importe_modificado:415062.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:492.0}} | {2020152/proyecto_INICIO, 2020152/proyecto_FIN, 2020152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020243 | Proyecto de inversión | 90629.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90629.97, modificado:90629.97}} | CONSTRUCCION DE 01 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00M EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 226708 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226708 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISO I. MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO FRANCISO I. MADERO CP. 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.687677, lat:15.83076}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 90629.97 | 90629.97 | 90629.97 | 90629.97 | 90629.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-009/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:90629.97, importe_modificado:90629.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2020243/proyecto_INICIO, 2020243/proyecto_PROCESO, 2020243/proyecto_FIN, 2020243/proyecto_PROCESO, 2020243/proyecto_FIN, 2020243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020402 | Proyecto de inversión | 160880.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160880.4, modificado:160880.4}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA LOS ALPES DEL KM. 0+700 AL 1+600 - 227295 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 227295 | S | 245 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA CP. 30370 SALVADOR URBINA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.845161, lat:15.801896}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 160880.4 | 160880.4 | 160880.4 | 160880.4 | 160880.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-006/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:160880.4, importe_modificado:160880.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2020402/proyecto_PROCESO, 2020402/proyecto_FIN, 2020402/proyecto_INICIO, 2020402/proyecto_PROCESO, 2020402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021211 | Proyecto de inversión | 51400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51400.0, modificado:51400.0}} | REHABILITACION DE 16 TECHUMBRE EN LA RANCHERIA SAN JOSEITO DEL EJIDO SALVADOR URBINA - 231067 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 231067 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:738, direccion:RANCHO SAN JOSEITO, 30370 SAN JOSEÍTO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EJIDO SAN JOSEITO CP. 30370 SAN JOSEÍTO ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.819624, lat:15.767744}} | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO , monto:51400.0, importe_modificado:51400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2021211/proyecto_INICIO, 2021211/proyecto_FIN, 2021211/proyecto_PROCESO, 2021211/proyecto_FIN, 2021211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021670 | Proyecto de inversión | 238837.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238837.24, modificado:238837.24}} | CONSTRUCCIONDEANDADORCONCONCRETOHIDRAULICOENLALOCALIDADDESALVADOR URBINA - 232949 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 232949 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA CP. 30384 SALVADOR URBINA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.81583333, lat:15.78098333}} | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 238837.24 | 238837.24 | 238837.24 | 238837.24 | 238837.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-023/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:238837.24, importe_modificado:238837.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2021670/proyecto_INICIO, 2021670/proyecto_FIN, 2021670/proyecto_PROCESO, 2021670/proyecto_FIN, 2021670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021756 | Proyecto de inversión | 143817.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143817.01, modificado:143817.01}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) - 233308 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 233308 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL CP. 30370 CHIQUINILLAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.66468611, lat:15.79163888}} | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 143817.01 | 143817.01 | 143817.01 | 143817.01 | 143817.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-024/2021, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:143817.01, importe_modificado:143817.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2021756/proyecto_FIN, 2021756/proyecto_PROCESO, 2021756/proyecto_INICIO, 2021756/proyecto_FIN, 2021756/proyecto_INICIO, 2021756/proyecto_PROCESO, 2021756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054169 | Proyecto de inversión | 530697.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530697.73, modificado:530697.73}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE - 216119 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 216119 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CALLE LOCALIDAD SIETE DE OCTUBRE AMPLIACION LOCALIDAD SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, Ángel ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CP. 30370 SIETE DE OCTUBRE Ángel ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.818893, lat:15.780957}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 530697.73 | 530697.73 | 530697.73 | 530697.73 | 530697.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM021, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:530697.73, importe_modificado:530697.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2054169/proyecto_FIN, 2054169/proyecto_INICIO, 2054169/proyecto_PROCESO, 2054169/proyecto_FIN, 2054169/proyecto_INICIO, 2054169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018524 | Proyecto de inversión | 230662.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230662.51, modificado:230662.51}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 3A PONIENTE SUR ENTRE 1A. AV. SUR PONIENTE Y 2A. AV. SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES (JALTENANGO DE LA PAZ) - 204467 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 204467 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 1 AV PONIENTE SUR ENTRE 1A AV SUR PONIENTE Y 2A AV SUR PONIENTE AMPLIACION MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 1 AV PONIENTE , lon:-92.72711456, lat:15.87284002}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 230662.51 | 230662.51 | 230662.51 | 230662.51 | 230662.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-012/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:230662.51, importe_modificado:230662.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2018524/proyecto_INICIO, 2018524/proyecto_PROCESO, 2018524/proyecto_FIN, 2018524/proyecto_PROCESO, 2018524/proyecto_FIN, 2018524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019414 | Proyecto de inversión | 840092.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840092.78, modificado:840092.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA 5A NORTE (BARRIO EL CEDRAL) - 216507 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 216507 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE BARRIO BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A NORTE BARRIO BARRIO EL CEDRAL CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBINO CORZO ÁNGE, lon:-92.72421682, lat:15.8785879}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 840092.78 | 840092.78 | 840092.78 | 840092.78 | 840092.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/027/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:840092.78, importe_modificado:840092.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:776.0}} | {2019414/proyecto_INICIO, 2019414/proyecto_FIN, 2019414/proyecto_PROCESO, 2019414/proyecto_FIN, 2019414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020115 | Proyecto de inversión | 106816.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106816.17, modificado:106816.17}} | REHABILITACION DE 28 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 226016 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226016 | S | 54 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:UNIDAD HABITACIONAL LOCALIDAD DE NUEVO MILENIO, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.562259, lat:15.690296}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 106816.17 | 106816.17 | 106816.17 | 106816.17 | 106816.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-013/2021, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106816.17, importe_modificado:106816.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2020115/proyecto_INICIO, 2020115/proyecto_FIN, 2020115/proyecto_PROCESO, 2020115/proyecto_FIN, 2020115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020189 | Proyecto de inversión | 706797.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706797.56, modificado:706797.56}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO PLAN DE AYUTLA. (BARRIO CENTRO) - 226432 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226432 | S | 256 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE BARRIO CENTRO PLAN DE AYUTLA EJIDO PLAN DE AYUTLA, 30370 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE BARRIO CENTRO PLAN DE AYUTLA EJIDO PLAN DE AYUTLA CP. 30370 PLAN DE AYUTLA ÁNGEL ALBINO CORZO CHI, lon:-92.572306, lat:15.707405}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 706797.56 | 706797.56 | 706797.56 | 706797.56 | 706797.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:706797.56, importe_modificado:706797.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2020189/proyecto_INICIO, 2020189/proyecto_FIN, 2020189/proyecto_PROCESO, 2020189/proyecto_FIN, 2020189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020233 | Proyecto de inversión | 1816876.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816876.81, modificado:1816876.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AV. NORTE ENTRE 5A Y 7A ORIENTE (BARRIO EMILIANO ZAPATA) - 226679 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 226679 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1694.0, meta_modificada:1694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AVENIDA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A Y 7A ORIENTE Y , CALLE 6A AVENIDA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA CP. 30370 JALTENANGO, lon:-92.716596, lat:15.872751}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1816876.81 | 1816876.81 | 1816876.81 | 1816876.81 | 1816876.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/028/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1816876.81, importe_modificado:1816876.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1694.0}} | {2020233/proyecto_INICIO, 2020233/proyecto_FIN, 2020233/proyecto_PROCESO, 2020233/proyecto_FIN, 2020233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020443 | Proyecto de inversión | 80979.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80979.1, modificado:80979.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN EL TRAMO QUERETARO - SALVADOR URBINA (EL 20) - 227491 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 227491 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 00000 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y , EJIDO SALVADOR URBINA CP. 30370 SALVADOR URBINA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.80868889, lat:15.78871944}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 80979.1 | 80979.1 | 80979.1 | 80979.1 | 80979.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-15/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:80979.1, importe_modificado:80979.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2020443/proyecto_INICIO, 2020443/proyecto_FIN, 2020443/proyecto_PROCESO, 2020443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020524 | Proyecto de inversión | 134564.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134564.7, modificado:134564.7}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN EL TRAMO SALVADOR URBINA-SANTA RITA (EL 4) - 227832 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 227832 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y , EJIDO FRANCISCO I MADERO CP. 30370 SALVADOR URBINA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.8075, lat:15.73344444}} | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 134564.7 | 134564.7 | 134564.7 | 134564.7 | 134564.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-016/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:134564.7, importe_modificado:134564.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2020524/proyecto_INICIO, 2020524/proyecto_PROCESO, 2020524/proyecto_FIN, 2020524/proyecto_INICIO, 2020524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021119 | Proyecto de inversión | 699703.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699703.2, modificado:699703.2}} | REHABILITACION DE 180 TECHUMBRE EN VARIOS EJIDOS - 230636 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 230636 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:EJIDO NUEVA COLOMBIA, 30385 NUEVA COLOMBIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA COLOMBIA CP. 30385 NUEVA COLOMBIA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.720857, lat:15.694296}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 699703.2 | 699703.2 | 699703.2 | 699703.2 | 699703.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/034/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:669703.2, importe_modificado:669703.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2021119/proyecto_INICIO, 2021119/proyecto_PROCESO, 2021119/proyecto_FIN, 2021119/proyecto_PROCESO, 2021119/proyecto_FIN, 2021119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042409 | Proyecto de inversión | 176229.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176229.56, modificado:176229.56}} | CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE 6.00X7.00 EN EL EJIDO LA PAZ - 312308 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 312308 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA PAZ MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO C.P. 30379, lon:-92.630796, lat:15.784402}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-008/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176229.56, importe_modificado:176229.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2042409/proyecto_INICIO, 2042409/proyecto_FIN, 2042409/proyecto_PROCESO, 2042409/proyecto_FIN, 2042409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042425 | Proyecto de inversión | 90629.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90629.97, modificado:90629.97}} | CONSTRUCCION DE 01 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00M EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 312363 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 312363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO DE FRANCISCO I MADERO CP 30370, lon:-92.687677, lat:15.83076}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 90629.97 | 90629.97 | 90629.97 | 90629.97 | 90629.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-009/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:90629.97, importe_modificado:90629.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2042425/proyecto_INICIO, 2042425/proyecto_PROCESO, 2042425/proyecto_FIN, 2042425/proyecto_PROCESO, 2042425/proyecto_FIN, 2042425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049568 | Proyecto de inversión | 210595.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210595.45, modificado:210595.45}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LOS ANGELES DE JALTENANGO DE LA PAZ - 338498 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 338498 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELESMUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZOCP 30370, lon:-92.730991, lat:15.872341}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 210595.45 | 210595.45 | 210595.45 | 210595.45 | 210595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-027/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:210595.45, importe_modificado:210595.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2049568/proyecto_INICIO, 2049568/proyecto_FIN, 2049568/proyecto_PROCESO, 2049568/proyecto_FIN, 2049568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018629 | Proyecto de inversión | 246069.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246069.55, modificado:246069.55}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN 4 AV NORTE PONIENTE (BARRIO SANTA ROSA) - 205283 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 205283 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.27, meta_modificada:185.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4 AV NORTE PONIENTE BARRIO MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 4 AV NORTE PONIENTE MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO CP. 30370, lon:-92.72450592, lat:15.87744236}} | 2021-05-01 | 2021-05-29 | 246069.55 | 246069.55 | 246069.55 | 246069.55 | 246069.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-005/2021, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:246069.55, importe_modificado:246069.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.27}} | {2018629/proyecto_INICIO, 2018629/proyecto_FIN, 2018629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020840 | Proyecto de inversión | 54635.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54635.12, modificado:54635.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LOMA BONITA, EJIDO PLAN DE AYUTLA - 229538 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 229538 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:EJIDO PLAN DE AYUTLA, 30370 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AYUTLA CP. 30370 LOMA BONITA ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.581963, lat:15.707007}} | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 54635.12 | 54635.12 | 54635.12 | 54635.12 | 54635.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-021/2021, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:54635.12, importe_modificado:54635.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.0}} | {2020840/proyecto_INICIO, 2020840/proyecto_FIN, 2020840/proyecto_PROCESO, 2020840/proyecto_FIN, 2020840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022178 | Proyecto de inversión | 183913.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183913.74, modificado:183913.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN EL EJIDO CHIQUINILLAL - 235071 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 235071 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL CP. 30370 CHIQUINILLAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.66468611, lat:15.79163888}} | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 183913.74 | 183913.74 | 183913.74 | 183913.74 | 183913.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-025/2021, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:183913.74, importe_modificado:183913.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2022178/proyecto_INICIO, 2022178/proyecto_FIN, 2022178/proyecto_PROCESO, 2022178/proyecto_FIN, 2022178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025341 | Proyecto de inversión | 253318.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253318.67, modificado:253318.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO LIBERTAD DEL PAJAL BARRIO ALTO - 246350 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 246350 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:EJIDO LA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA LIBERTAD EL PAJAL CP. 30378 LIBERTAD DEL PAJAL ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.3933, lat:15.46455}} | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 253318.67 | 253318.67 | 253318.67 | 253318.67 | 253318.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-22/2021, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:253318.67, importe_modificado:253318.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2025341/proyecto_INICIO, 2025341/proyecto_FIN, 2025341/proyecto_PROCESO, 2025341/proyecto_FIN, 2025341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041979 | Proyecto de inversión | 1803880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803880.7, modificado:1803880.7}} | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 6.00X7.00 EN AMPLIACION BARRIO ZAPATA FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFÉ, JALTENANGO DE LA PAZ - 310849 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 310849 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION BARRIO ZAPATA AMPLIACION JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN BARRIO ZAPAT FRACCIONAMIENTO CORAZÓN DE CAFECP 30370MUNICI, lon:-92.712772, lat:15.869352}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 1803880.7 | 1803880.7 | 1803880.7 | 1803880.7 | 1803880.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/023/2021, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:1803880.7, importe_modificado:1803880.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2041979/proyecto_INICIO, 2041979/proyecto_PROCESO, 2041979/proyecto_FIN, 2041979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042563 | Proyecto de inversión | 710112.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710112.95, modificado:710112.95}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS EN EL EJIDO SANTA RITA - 312851 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 312851 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZOC.P 30385, lon:-92.48224, lat:15.41542}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 710112.95 | 710112.95 | 710112.95 | 710112.95 | 710112.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/036/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, monto:710112.95, importe_modificado:710112.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2042563/proyecto_INICIO, 2042563/proyecto_PROCESO, 2042563/proyecto_FIN, 2042563/proyecto_PROCESO, 2042563/proyecto_FIN, 2042563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049453 | Proyecto de inversión | 210595.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210595.45, modificado:210595.45}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DE JALTENANGO DE LA PAZ - 338024 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 338024 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EMILIANO ZAPATAMUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZOCP 30370, lon:-92.716596, lat:15.872751}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 210595.45 | 210595.45 | 210595.45 | 210595.45 | 210595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-026/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:210595.45, importe_modificado:210595.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2049453/proyecto_INICIO, 2049453/proyecto_FIN, 2049453/proyecto_PROCESO, 2049453/proyecto_FIN, 2049453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043111 | Proyecto de inversión | 3103972.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103972.92, modificado:3103972.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA 6A PROLONGACION ENTRE 9A Y 15A NORTE. - 315065 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 315065 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PROLONGACION BARRIO EL CAPRICHO, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA QUINCE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA SEXTA PROLONGACION ENTRE NOVENA Y QUINCE NORTE., lon:-93.89255888, lat:16.23316295}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 3103972.92 | 3103972.92 | 1862383.75 | 1862383.75 | 1862383.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3103972.92, importe_modificado:3103972.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1371.0}} | {2043111/proyecto_PROCESO, 2043111/proyecto_INICIO, 2043111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037521 | Proyecto de inversión | 2044630.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044630.45, modificado:2044630.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA 9AV PTE ENTRE 6A Y 10A SUR BARRIO CANTA RANA. - 292413 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 292413 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2443.0, meta_modificada:2443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A PTE BARRIO CANTA RANA, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 8A SUR, CALLE 6A SUR BARRIO CANTARANA AV. 9A PTE ENTRE 10A Y 6A SUR, lon:-93.90777167, lat:16.23389459}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2044630.44 | 2044630.44 | 2044630.44 | 2044630.44 | 2044630.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2044630.44, importe_modificado:2044630.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2443.0}} | {2037521/proyecto_INICIO, 2037521/proyecto_PROCESO, 2037521/proyecto_FIN, 2037521/proyecto_PROCESO, 2037521/proyecto_FIN, 2037521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023064 | Proyecto de inversión | 1000286.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000286.56, modificado:1000286.56}} | SUMINISTRO DE LUMINARIOS LEDS DE 100 W DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LAS TEJERIAS, CALERA, PEMEX, CANTA RANA, SANTO DOMINGO, EL CAPRICHO, EL CARMEN, MILENIO, LAS AMERICAS, LAS CRUCES, VENUSTIANO CARRANZA, GUATEMALITA, PICHINGA, LOS POSITOS Y BUENOS AIRES UNO) MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS - 238842 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 238842 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE S/N Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS TEJERIAS CALERA, PEMEX, CANTA RANA, SANTO DOMINGO, EL CAPRICHO, EL CARMEN, M, lon:-93.89537249, lat:16.22937237}} | 2021-11-08 | 2021-11-23 | 1000286.56 | 1000286.56 | 1000286.56 | 1000286.56 | 1000286.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1000286.56, importe_modificado:1000286.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:200.0}} | {2023064/proyecto_INICIO, 2023064/proyecto_PROCESO, 2023064/proyecto_FIN, 2023064/proyecto_PROCESO, 2023064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039649 | Proyecto de inversión | 296851.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296851.88, modificado:296851.88}} | BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 301332 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 301332 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A PTE INTERIOR SN BARRIO PEMEX, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE Y CALLE 10A NORTE, CALLE 12A NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 5A PONIENTE A LA ALTURA DE LA 8A NORTE HASTA LA 16A NORTE., lon:-93.90817494, lat:16.23675046}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 296851.88 | 296851.88 | 296851.88 | 296851.88 | 296851.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:296851.88, importe_modificado:296851.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2039649/proyecto_FIN, 2039649/proyecto_PROCESO, 2039649/proyecto_INICIO, 2039649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037797 | Proyecto de inversión | 580015.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580015.37, modificado:580015.37}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO DE LA AV FFCC ENTRE 6A Y 18A CALLE SUR. - 293471 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 293471 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6627.0, meta_modificada:6627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PEMEX, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A SUR Y CALLE 18A SUR, REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO DE LA AV FFCC ENTRE 6A Y 18 SUR A UN COSTADO DEL PANTEON , lon:-93.90692409, lat:16.2397867}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 580015.37 | 580015.37 | 580015.37 | 580015.37 | 580015.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA EL MILAGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:580015.37, importe_modificado:580015.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6627.0}} | {2037797/proyecto_INICIO, 2037797/proyecto_PROCESO, 2037797/proyecto_FIN, 2037797/proyecto_PROCESO, 2037797/proyecto_FIN, 2037797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022685 | Proyecto de inversión | 406802.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406802.96, modificado:406802.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 237398 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 237398 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 AV PTE BARRIO LAS TEJERÍAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 SUR Y CALLE 22, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 5A AV PTE ENTRE 20 Y 22 SUR, lon:-93.91225096, lat:16.23978155}} | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 406802.96 | 406802.96 | 406802.96 | 406802.96 | 406802.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:406802.96, importe_modificado:406802.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2022685/proyecto_PROCESO, 2022685/proyecto_FIN, 2022685/proyecto_INICIO, 2022685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051239 | Proyecto de inversión | 136152.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136152.63, modificado:136152.63}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA CALERA - 344638 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 344638 | S | 220 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON BARRIO CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE S/N Y AVENIDA SIN NOMBRE S/N, AVENIDA SIN NOMBRE S/N EL REVESTIMIENTO SE HARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CALERA, lon:-93.86998399, lat:16.23308897}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 136152.63 | 136152.63 | 136152.63 | 136152.63 | 136152.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-001/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:136152.63, importe_modificado:136152.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2051239/proyecto_PROCESO, 2051239/proyecto_INICIO, 2051239/proyecto_FIN, 2051239/proyecto_INICIO, 2051239/proyecto_FIN, 2051239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037286 | Acción | 765325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765325.0, modificado:765325.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 291793 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 291793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2021-10-06 | 2021-12-20 | 765325 | 765325 | 765325 | 765325 | 765325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL , monto:765325.0, importe_modificado:765325.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2037286/proyecto_INICIO, 2037286/proyecto_FIN, 2037286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038885 | Proyecto de inversión | 2905890.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905890.61, modificado:2905890.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL. - 297895 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 297895 | S | 510 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ACCESO POR LA CARRETERA PANAMERICANA KM 12.5 INGRESANDO SOBRE LA AV PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-93.25832664, lat:16.80839462}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2905890.61 | 2905890.61 | 2905890.61 | 2905890.61 | 2905890.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-001/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2905890.61, importe_modificado:2905890.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2038885/proyecto_INICIO, 2038885/proyecto_PROCESO, 2038885/proyecto_FIN, 2038885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041824 | Proyecto de inversión | 226366.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226366.92, modificado:226366.92}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 7A. PONIENTE - 310266 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 310266 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 7A PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL CO, lon:-93.27309798, lat:16.79959306}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 226366.92 | 226366.92 | 226366.92 | 226366.92 | 226366.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-01/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:226366.92, importe_modificado:226366.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.0}} | {2041824/proyecto_INICIO, 2041824/proyecto_FIN, 2041824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038469 | Proyecto de inversión | 2648853.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648853.27, modificado:2648853.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A ORIENTE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 296179 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 296179 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.2710409, lat:16.80112989}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2648853.27 | 2648853.27 | 2648853.27 | 2648853.27 | 2648853.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-002/2021, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2648853.27, importe_modificado:2648853.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2038469/proyecto_FIN, 2038469/proyecto_PROCESO, 2038469/proyecto_INICIO, 2038469/proyecto_PROCESO, 2038469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994124 | Proyecto de inversión | 537450.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537450.28, modificado:537450.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 18 DE MARZO CLAVE 07DPR3552L UBICADA EN EJIDO EL CARMEN - 206001 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206001 | S | 153 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:370.83, meta_modificada:370.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJI, lon:-92.16474914, lat:15.02798493}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 537450.28 | 537450.28 | 537450.28 | 537450.28 | 537450.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:537450.28, importe_modificado:537450.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {1994124/proyecto_INICIO, 1994124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994136 | Proyecto de inversión | 1410633.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410633.57, modificado:1410633.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EN TRAMO EJIDO ALPUJARRAS-EJIDO EL PLATANAR (KM 0+733 AL 0+910) UBICADA EN EJIDO EL PLATANAR MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 206042 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206042 | S | 411 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.16521416, lat:15.07120939}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1410633.57 | 1410633.57 | 1410633.57 | 1410633.57 | 1410633.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1410633.57, importe_modificado:1410633.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {1994136/proyecto_INICIO, 1994136/proyecto_PROCESO, 1994136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994225 | Proyecto de inversión | 849273.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849273.7, modificado:849273.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ITURBIDE AL EJIDO ALPUJARRAS - 206226 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206226 | S | 326 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO ITURBID, lon:-92.17506374, lat:15.07077717}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:849273.7, importe_modificado:849273.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1994225/proyecto_INICIO, 1994225/proyecto_FIN, 1994225/proyecto_PROCESO, 1994225/proyecto_FIN, 1994225/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994852 | Proyecto de inversión | 1049847.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049847.23, modificado:1049847.23}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POBLADO NUEVA ALIANZA - 208500 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 208500 | S | 85 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - POBLADO NUEVA ALIANZA KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO NUEVA ALIANZA, 30895 NUEVA ALIANZA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO NUEVA ALIANZA A 3.7, lon:-92.17598581, lat:15.04055736}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 1049847.23 | 1049847.23 | 1049847.23 | 1049847.23 | 1049847.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1049847.23, importe_modificado:1049847.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1439.0}} | {1994852/proyecto_INICIO, 1994852/proyecto_FIN, 1994852/proyecto_PROCESO, 1994852/proyecto_FIN, 1994852/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994954 | Proyecto de inversión | 1590979.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590979.91, modificado:1590979.91}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 7A CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NORTE Y 5A PONIENTE ENTRE 10 Y 12 AVENIDA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL. - 208784 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 208784 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1333.5, meta_modificada:1333.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 7A PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NORTE Y UN SEGUNDO TRAMO EN LA 5A PON, lon:-92.16960609, lat:14.99514312}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1590979.91 | 1590979.91 | 1590979.91 | 1590979.91 | 1590979.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1590979.91, importe_modificado:1590979.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995147 | Proyecto de inversión | 140663.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140663.33, modificado:140663.33}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SALVADOR URBINA - 209293 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209293 | S | 1155 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE, lon:-92.20576992, lat:15.03811723}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 140663.33 | 140663.33 | 140663.33 | 140663.33 | 140663.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-007/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:140663.33, importe_modificado:140663.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1995147/proyecto_INICIO, 1995147/proyecto_FIN, 1995147/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995698 | Proyecto de inversión | 238299.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238299.14, modificado:238299.14}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO EL PLATANAR - 211478 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211478 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO EL PLATANAR KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO AL, lon:-92.16469917, lat:15.08774299}} | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este obra se repite y ya se reporto esta obra por lo que le solicita la cancelacion del folio, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2021-12-22}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986967 | Proyecto de inversión | 961584.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961584.08, modificado:961584.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10A AVENIA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 177152 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 177152 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 10 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA 10 AVENIDA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO Z, lon:-92.17169821, lat:14.98750509}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 961000 | 961000 | 961000 | 961000 | 961000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:961584.08, importe_modificado:961584.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.0}} | {1986967/proyecto_PROCESO, 1986967/proyecto_INICIO, 1986967/proyecto_PROCESO, 1986967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993951 | Proyecto de inversión | 636443.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636443.72, modificado:636443.72}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9A ORIENTE ENTRE 335 Y 37 AVENIDA NORTE EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 205413 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205413 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 35 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 9A CALLE ORIENTE ENTRE 33 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CABECE, lon:-92.15577662, lat:14.99120496}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CALOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:636443.72, importe_modificado:636443.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1993951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994141 | Proyecto de inversión | 1052119.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052119.92, modificado:1052119.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS DE LA FRACCION BELLAVISTA MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 206052 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206052 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 200 FRACCION FRACCION BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE LLEVA A F, lon:-92.15073792, lat:15.07433333}} | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 1052119.92 | 1052119.92 | 1052119.92 | 1052119.92 | 1052119.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1052119.92, importe_modificado:1052119.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1994141/proyecto_PROCESO, 1994141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994157 | Proyecto de inversión | 872648.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872648.2, modificado:872648.2}} | MATENIMIENTO DE CAMINO RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ALPUJARRAS AL EJIDO EL PLATANAR - 206104 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206104 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO EL PLATANAR KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO AL, lon:-92.16242466, lat:15.08202475}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 872648.2 | 872648.2 | 872648.2 | 872648.2 | 872648.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:872648.2, importe_modificado:872648.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1994157/proyecto_INICIO, 1994157/proyecto_FIN, 1994157/proyecto_PROCESO, 1994157/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995081 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE 07DCC1872C EN BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 209120 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209120 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIVADA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 37 PONIENTE Y CALLE 39 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA AVENIDA PRIVADA ENTRE 37 Y 39 CALL, lon:-92.16599047, lat:15.00508149}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {1995081/proyecto_INICIO, 1995081/proyecto_FIN, 1995081/proyecto_PROCESO, 1995081/proyecto_FIN, 1995081/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994148 | Proyecto de inversión | 901249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901249.4, modificado:901249.4}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO UNION ROJA - 206066 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206066 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.25, meta_modificada:435.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO UNION ROJA LOCALIZADO A 7 KM DEL CRUCERO EJIDO SAN VICENTE A MANO IZQUIERA EN EL EJIDO LA OBRA ESTA SOBR, lon:-92.21745053, lat:15.04504944}} | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 901249.4 | 901249.4 | 901249.4 | 901249.4 | 901249.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:901249.4, importe_modificado:901249.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1994148/proyecto_PROCESO, 1994148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994604 | Proyecto de inversión | 1395883.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395883.51, modificado:1395883.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE MEXICO DEL EJIDO MIXCUM - 207469 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207469 | S | 696 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE MEXICO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA ARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEXICO ENTRE AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA ARIAS EN EL EJIDO MIXCUM A 140 METROS , lon:-92.14014151, lat:15.02773226}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1395883.51 | 1395883.51 | 1395883.51 | 1395883.51 | 1395883.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1395883.51, importe_modificado:1395883.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {1994604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995106 | Proyecto de inversión | 735257.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735257.46, modificado:735257.46}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION (UBR) (ALBERCA TERAPEUTICA) BARRIO TRES HERMANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN. - 209191 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209191 | S | 99943 | 6629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.2, meta_modificada:41.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE GLADIOLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACINO UBR EN CENTRAL NORTE ENTRE 21 ORIENTE Y C, lon:-92.16312587, lat:14.99855269}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1995106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta obra se duplico el folio por lo tanto solicito la cancelacion del folio dedibo a que ya subi informacion reportanto los avances de la obra , trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2021-12-22}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989932 | Proyecto de inversión | 1700027.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700027.57, modificado:1700027.57}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO TRAMO CRUCERO SANTA MARIA LA VEGA-LAS NUBES LOS PATIOS DEL KM 0+000 AL KM1+377 - 189549 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 189549 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6885.0, meta_modificada:6885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS, 30895 LAS NUBES LOS PATIOS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-92.1434909, lat:15.07347199}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 1700027.57 | 1700027.57 | 1700027.57 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1700027.57, importe_modificado:1700027.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {1989932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994113 | Proyecto de inversión | 1327310.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327310.63, modificado:1327310.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 18 DE MARZO CLAVE 07DPR3552L UBICADA EN EJIDO EL CARMEN - 205971 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205971 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.83, meta_modificada:370.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJI, lon:-92.16477059, lat:15.02799529}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1327310.63 | 1327310.63 | 1327310.63 | 1327310.63 | 1327310.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1327310.63, importe_modificado:1327310.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1994113/proyecto_INICIO, 1994113/proyecto_PROCESO, 1994113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994352 | Proyecto de inversión | 1426109.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426109.1, modificado:1426109.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A Y 15A AVENIDA NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206607 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206607 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1074.2, meta_modificada:1074.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 NORTE Y AVENIDA 15 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7 Y 15 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA, lon:-92.16362476, lat:14.99035514}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1426109.1 | 1426109.1 | 1426109.1 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1426109.1, importe_modificado:1426109.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1994352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994392 | Proyecto de inversión | 1020198.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020198.21, modificado:1020198.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DEL KM 0+060 AL 0+220 EN EL BARRIO MIRAMAR - 206895 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206895 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - BARRIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA EN EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO ALPUJARRA A BARRIO MIR, lon:-92.15941718, lat:15.0786761}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 1020198.21 | 1020198.21 | 1020198.21 | 1020198.21 | 1020198.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:GRUCONSROES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1020198.21, importe_modificado:1020198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {1994392/proyecto_PROCESO, 1994392/proyecto_INICIO, 1994392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995076 | Proyecto de inversión | 245298.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245298.16, modificado:245298.16}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 AVENIDA SUR ESQUINA CON 18 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 209108 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209108 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ESQUINA CON 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MU, lon:-92.17280328, lat:14.98779528}} | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 245298.16 | 245298.16 | 245298.16 | 245298.16 | 245298.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-002/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:245298.16, importe_modificado:245298.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1995076/proyecto_INICIO, 1995076/proyecto_PROCESO, 1995076/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048644 | Proyecto de inversión | 3234295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234295.36, modificado:3234295.36}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A.PONIENTE. Y 33A. PONIENTE. - 334743 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334743 | S | 7826 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.6, meta_modificada:3884.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. PONIENTE Y CALLE 23A. PONIENTE, CALLE 33A. PONIENTE AL NORTE CON PERIFERICOAL SUR CON LA 17 CALLE ORIENTE, lon:-92.16665572, lat:14.99929742}} | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 3234295.36 | 3234295.36 | 2957633.98 | 2957633.98 | 2957633.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/009MF3, contratista:HSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3234295.36, importe_modificado:3234295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3580.0}} | {2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_PROCESO, 2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_PROCESO, 2048644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994695 | Proyecto de inversión | 900676.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900676.71, modificado:900676.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 207844 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207844 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANT, lon:-92.14200143, lat:15.0641685}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 900676.71 | 900676.71 | 900676.71 | 900676.71 | 900676.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:900676.71, importe_modificado:900676.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:614.0}} | {1994695/proyecto_INICIO, 1994695/proyecto_FIN, 1994695/proyecto_PROCESO, 1994695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050688 | Proyecto de inversión | 816132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816132.21, modificado:816132.21}} | REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA 8UNIDSD NORTE REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA (UNIDAD NORTE) - 342392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 342392 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8935.9, meta_modificada:8935.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. NORTE BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. ORIENTE Y CALLE 15A. ORIENTE, SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACC. FOVISTE, lon:-92.1616076, lat:14.999406}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso comprometido para ejercer del 24 de diciembre al 28 de febrero de 2022, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994233 | Proyecto de inversión | 825899.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825899.19, modificado:825899.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO EL PROGRESO - 206253 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206253 | S | 387 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - EJIDO EL PROGRESO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN VARIOS TRAMOS DEL CA, lon:-92.19975881, lat:15.08595658}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 825899.19 | 825899.19 | 825899.19 | 825899.19 | 825899.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:825899.19, importe_modificado:825899.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1994233/proyecto_INICIO, 1994233/proyecto_PROCESO, 1994233/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050815 | Proyecto de inversión | 1575359.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575359.14, modificado:1575359.14}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO - 342827 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 342827 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO , 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL PERIFERICO NORTE, lon:-92.16518285, lat:15.00359392}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso comprometido a ejercer en el periodo enero-febrero 2022, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994081 | Proyecto de inversión | 1411198.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411198.43, modificado:1411198.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ANDADORES) CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO AHUACATLAN MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 205826 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205826 | S | 186 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO AHUACATLAN KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO AHUACATLAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, lon:-92.18371426, lat:15.04339178}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1411198.43 | 1411198.43 | 1411198.43 | 1411198.43 | 1411198.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1411198.43, importe_modificado:1411198.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1994081/proyecto_INICIO, 1994081/proyecto_PROCESO, 1994081/proyecto_FIN, 1994081/proyecto_PROCESO, 1994081/proyecto_FIN, 1994081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994096 | Proyecto de inversión | 1398841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398841.7, modificado:1398841.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EN TRAMO FRACCION BELLAVISTA-BENITO JUAREZ EL PLAN (KM 0+000 AL 0+205.70) UBICADA EN FRACCION BELLAVISTA MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 205908 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205908 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:954.8, meta_modificada:954.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO FRACCION BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO DE FRACCION BELL, lon:-92.14990107, lat:15.07965812}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1398841.7 | 1398841.7 | 1398841.7 | 1398841.7 | 1398841.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1398841.7, importe_modificado:1398841.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:954.8}} | {1994096/proyecto_INICIO, 1994096/proyecto_PROCESO, 1994096/proyecto_FIN, 1994096/proyecto_PROCESO, 1994096/proyecto_FIN, 1994096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994239 | Proyecto de inversión | 284129.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284129.89, modificado:284129.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO MONTEBELLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206266 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206266 | S | 315 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 31 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 13 CALLE OR, lon:-92.15800822, lat:14.99259369}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 284129.89 | 284129.89 | 284129.89 | 284129.89 | 284129.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:284129.89, importe_modificado:284129.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1994239/proyecto_INICIO, 1994239/proyecto_FIN, 1994239/proyecto_PROCESO, 1994239/proyecto_FIN, 1994239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995296 | Proyecto de inversión | 265650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265650.43, modificado:265650.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO AHUACATLAN - 209925 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209925 | S | 823 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 16 DE MARZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO AHUACATLAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL PRINCIPAL A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO A MANO , lon:-92.18237852, lat:15.03801427}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 265650.43 | 265650.43 | 265650.43 | 265650.43 | 265650.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:265650.43, importe_modificado:265650.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1995296/proyecto_INICIO, 1995296/proyecto_PROCESO, 1995296/proyecto_FIN, 1995296/proyecto_PROCESO, 1995296/proyecto_FIN, 1995296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995628 | Proyecto de inversión | 206734.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206734.92, modificado:206734.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO - 211228 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211228 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PLATANAR - EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30895 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN E, lon:-92.15684154, lat:15.09679716}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 206734.92 | 206734.92 | 206734.92 | 206734.92 | 206734.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-0012/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:206734.92, importe_modificado:206734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1995628/proyecto_INICIO, 1995628/proyecto_PROCESO, 1995628/proyecto_FIN, 1995628/proyecto_PROCESO, 1995628/proyecto_FIN, 1995628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048414 | Proyecto de inversión | 526259.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526259.95, modificado:526259.95}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (11AV. NORTE ENTRE 9A Y 11A CALLE ORIENTE, 11AV. NORTE ENTRE 11A Y 13A CALLE ORIENTE11AV. NORTE ENTRE 13A Y 15A CALLE ORIENTE, 19A CALLE ORIENTE ESQ. 17AV. NORTE - 333963 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 333963 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. AVENIDA NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. AVENIDA NORTE Y CALLE 9A. Y 11A. CALLE ORIENTE, CALLE 11A. Y 15A. CALLE ORIENTE JUNTO AL CAMPO DE BELISARIO DOMINGUE, lon:-92.16277718, lat:14.99370518}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 526259.95 | 526259.95 | 526259.95 | 526259.95 | 526259.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/003MF3, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:526259.95, importe_modificado:526259.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2048414/proyecto_INICIO, 2048414/proyecto_PROCESO, 2048414/proyecto_FIN, 2048414/proyecto_INICIO, 2048414/proyecto_PROCESO, 2048414/proyecto_FIN, 2048414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048433 | Proyecto de inversión | 837957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837957.83, modificado:837957.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS TRAMOS) - 334034 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334034 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:928.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. CALLE OTE. ENTRE 2A. Y CENTRAL SUR Y CALLE 6 CALLE PONIENTE ENTRE 2 AV. SUR Y CAMPO CARLOS ENRIQUE, CALLE 2 C. PONIENTE ENTRE 8 Y 12 AV. SUR CENTRO Y PERIFE, lon:-92.16833218, lat:14.99138209}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/007MF3, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:837957.83, importe_modificado:837957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:464.0}} | {2048433/proyecto_INICIO, 2048433/proyecto_FIN, 2048433/proyecto_PROCESO, 2048433/proyecto_INICIO, 2048433/proyecto_PROCESO, 2048433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:las metas de este proyecto son 464 piezas, se capturo mal por error en la MIDS, y por ser ultimo trimestre del ejercicio, ya no se pudo modificar, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993495 | Proyecto de inversión | 1273238.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273238.67, modificado:1273238.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 25 AVENIDA NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 203787 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 203787 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 17A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 25 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15940296, lat:14.99325696}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1273238.67 | 1273238.67 | 1273238.67 | 1273238.67 | 1273238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1273238.67, importe_modificado:1273238.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {1993495/proyecto_INICIO, 1993495/proyecto_PROCESO, 1993495/proyecto_FIN, 1993495/proyecto_PROCESO, 1993495/proyecto_FIN, 1993495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993623 | Proyecto de inversión | 493081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493081.43, modificado:493081.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A AVENIDA NORTE EN BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 204393 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204393 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 2DA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 1A AV. SUR EN BARRIO GUADALUPE EN , lon:-92.16697216, lat:14.99092514}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 493081.43 | 493081.43 | 493081.43 | 493081.43 | 493081.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:493081.43, importe_modificado:493081.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:434.0}} | {1993623/proyecto_INICIO, 1993623/proyecto_PROCESO, 1993623/proyecto_FIN, 1993623/proyecto_PROCESO, 1993623/proyecto_FIN, 1993623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994326 | Proyecto de inversión | 604531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604531.68, modificado:604531.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206510 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206510 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8 SUR Y AVENIDA 10 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA LA 12, lon:-92.17078626, lat:14.98908039}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:604531.68, importe_modificado:604531.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1994326/proyecto_INICIO, 1994326/proyecto_FIN, 1994326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995064 | Proyecto de inversión | 561695.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561695.03, modificado:561695.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 209073 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209073 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE IT, lon:-92.19903262, lat:15.07578586}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 561695.03 | 561695.03 | 561695.03 | 561695.03 | 561695.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:561695.03, importe_modificado:561695.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {1995064/proyecto_INICIO, 1995064/proyecto_PROCESO, 1995064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995595 | Proyecto de inversión | 226962.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226962.99, modificado:226962.99}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA A EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 211118 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211118 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA A 4., lon:-92.139684, lat:15.06574323}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 226962.99 | 226962.99 | 226962.99 | 226962.99 | 226962.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-009/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:226962.99, importe_modificado:226962.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1995595/proyecto_INICIO, 1995595/proyecto_PROCESO, 1995595/proyecto_FIN, 1995595/proyecto_PROCESO, 1995595/proyecto_FIN, 1995595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995902 | Proyecto de inversión | 493480.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493480.46, modificado:493480.46}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON SALVADOR URBINA ISHCANALERO - 212101 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212101 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - CANTON ISHCANALERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON ISHCANALERO, 30895 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CANTON SALVADOR URBINA I, lon:-92.18897819, lat:15.03493185}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 493480.46 | 493480.46 | 493480.46 | 493480.46 | 493480.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:493480.46, importe_modificado:493480.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {1995902/proyecto_INICIO, 1995902/proyecto_FIN, 1995902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996023 | Proyecto de inversión | 372181.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372181.14, modificado:372181.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5A Y 9A CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC HERMANOS CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 212404 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212404 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 9 CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.15863903, lat:14.99126573}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 372181.14 | 372181.14 | 372181.14 | 372181.14 | 372181.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-068/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:372181.14, importe_modificado:372181.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {1996023/proyecto_INICIO, 1996023/proyecto_PROCESO, 1996023/proyecto_FIN, 1996023/proyecto_PROCESO, 1996023/proyecto_FIN, 1996023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996764 | Proyecto de inversión | 474609.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474609.27, modificado:474609.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 215491 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215491 | S | 766 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:367.15, meta_modificada:367.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZAD, lon:-92.18823685, lat:15.0526921}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 474609.27 | 474609.27 | 474609.27 | 474609.27 | 474609.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-073/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:474609.27, importe_modificado:474609.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:367.15}} | {1996764/proyecto_INICIO, 1996764/proyecto_PROCESO, 1996764/proyecto_FIN, 1996764/proyecto_PROCESO, 1996764/proyecto_FIN, 1996764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997812 | Proyecto de inversión | 165564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165564.0, modificado:165564.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE AL PARQUE EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 218861 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 218861 | S | 289 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.1, meta_modificada:162.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZADO, lon:-92.19136967, lat:15.05529521}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 165564 | 165564 | 165564 | 165564 | 165564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-075/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:165564.0, importe_modificado:165564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:162.1}} | {1997812/proyecto_INICIO, 1997812/proyecto_PROCESO, 1997812/proyecto_FIN, 1997812/proyecto_PROCESO, 1997812/proyecto_FIN, 1997812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047094 | Proyecto de inversión | 345695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345695.2, modificado:345695.2}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 329429 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 329429 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. ORIENTE Y AVENIDA 21A. AVENIDA SUR, AVENIDA 23A. AVENIDA SUR PARQUECITO DEL BARRIO ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE LA ESC. PREPARATORIA JAIME SABINES, lon:-92.16181105, lat:14.98556555}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 345695.2 | 345695.2 | 345695.2 | 345695.2 | 345695.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/004MF3, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:345695.2, importe_modificado:345695.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2047094/proyecto_PROCESO, 2047094/proyecto_INICIO, 2047094/proyecto_FIN, 2047094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993859 | Proyecto de inversión | 718015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718015.06, modificado:718015.06}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AVENIDA NORTE BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 205060 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205060 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.2, meta_modificada:264.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 33 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 11 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CABEC, lon:-92.15782583, lat:14.99188896}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 718015.06 | 718015.06 | 718015.06 | 718015.06 | 718015.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:CALOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:718015.06, importe_modificado:718015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.2}} | {1993859/proyecto_INICIO, 1993859/proyecto_PROCESO, 1993859/proyecto_FIN, 1993859/proyecto_PROCESO, 1993859/proyecto_FIN, 1993859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994153 | Proyecto de inversión | 928998.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928998.37, modificado:928998.37}} | MATENIMIENTO DE CAMINO RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO EL AGUILA AL EJIDO AZTECA - 206080 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206080 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DEL EJIDO EL AGUILA AL EJIDO AZTECA EMPE, lon:-92.18897933, lat:15.09404635}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 928998.37 | 928998.37 | 928998.37 | 928998.37 | 928998.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:928998.37, importe_modificado:928998.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {1994153/proyecto_INICIO, 1994153/proyecto_FIN, 1994153/proyecto_PROCESO, 1994153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995126 | Proyecto de inversión | 247476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247476.96, modificado:247476.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO KM 0+300 AL 0+481 TRAMO DEL EJIDO ROSARIO IXTAL A EJIDO SANTA LUCIA - 209244 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209244 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SANTA LUCÍA, 30896 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE ESTA DEL EJIDO ROSARIO, lon:-92.14820118, lat:14.99996451}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 247476.96 | 247476.96 | 247476.96 | 247476.96 | 247476.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-004/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:247476.96, importe_modificado:247476.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {1995126/proyecto_INICIO, 1995126/proyecto_FIN, 1995126/proyecto_PROCESO, 1995126/proyecto_FIN, 1995126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995141 | Proyecto de inversión | 254765.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254765.87, modificado:254765.87}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO EN LA FRACCION LA SOLEDAD - 209275 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209275 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO LA UNIDAD - FRACCION LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCION FRACCION LA SOLEDAD, 30892 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE DA AL BASURE, lon:-92.17637069, lat:15.01296642}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 254765.87 | 254765.87 | 254765.87 | 254765.87 | 254765.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:254765.87, importe_modificado:254765.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1995141/proyecto_INICIO, 1995141/proyecto_FIN, 1995141/proyecto_PROCESO, 1995141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995714 | Proyecto de inversión | 254475.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254475.28, modificado:254475.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO ALPUJARRAS - 211543 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211543 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE EJIDO BENITO JU, lon:-92.16836894, lat:15.06994838}} | 2021-08-16 | 2021-08-30 | 254475.28 | 254475.28 | 254475.28 | 254475.28 | 254475.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-0014/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:254475.28, importe_modificado:254475.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1995714/proyecto_INICIO, 1995714/proyecto_PROCESO, 1995714/proyecto_FIN, 1995714/proyecto_PROCESO, 1995714/proyecto_FIN, 1995714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996039 | Proyecto de inversión | 496519.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496519.71, modificado:496519.71}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCION PUENTE COLORADO - 212435 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212435 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - FRACCION PUENTE COLORADO KILÓMETRO 7 + 600 FRACCION PUENTE COLORADO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION PUENTE COLORADO Q, lon:-92.14236472, lat:15.03643816}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 496519.71 | 496519.71 | 496519.71 | 496519.71 | 496519.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-069/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:496519.71, importe_modificado:496519.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1996039/proyecto_INICIO, 1996039/proyecto_PROCESO, 1996039/proyecto_FIN, 1996039/proyecto_PROCESO, 1996039/proyecto_FIN, 1996039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996708 | Proyecto de inversión | 884664.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884664.77, modificado:884664.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 37 CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE Y 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 215250 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215250 | S | 658 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.66, meta_modificada:710.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, LA OBRA SE ENCUETRA EN LA 37 CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y14 AVENIDA NORTE Y 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CAL, lon:-92.1661514, lat:15.00440789}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 884664.77 | 884664.77 | 884664.77 | 884664.77 | 884664.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-072/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:884664.77, importe_modificado:884664.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.66}} | {1996708/proyecto_INICIO, 1996708/proyecto_PROCESO, 1996708/proyecto_FIN, 1996708/proyecto_PROCESO, 1996708/proyecto_FIN, 1996708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998545 | Proyecto de inversión | 474112.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474112.11, modificado:474112.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 12 CALLE ORIENTE ENTRE 5 Y 9 AVENIDA SUR BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN. - 221918 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221918 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.7, meta_modificada:182.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 SUR Y AVENIDA 9 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 12 CALLE ORIENTE ENTRE 5 Y 9 AVENIDA SUR EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECER, lon:-92.16641962, lat:14.98747918}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 474112.11 | 474112.11 | 474112.11 | 474112.11 | 474112.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-077/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:474112.11, importe_modificado:474112.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.7}} | {1998545/proyecto_INICIO, 1998545/proyecto_FIN, 1998545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047032 | Proyecto de inversión | 1647648.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647648.86, modificado:1647648.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 8A. CALLE OTE. ENTRE 7A. Y 13A. SUR BARRIO ALVARO OBREGON - 329185 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 329185 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A. AV. SUR Y AVENIDA 9A. Y 11A Y 13A. AV. SUR, AVENIDA 15AV. SUR A UNA CUADRA DE LA ESC. SECUNDARIA LEYES DE REFORMA Y CONTRAE, lon:-92.16488197, lat:14.98818471}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1647648.86 | 1647648.86 | 1647648.86 | 1647648.86 | 1647648.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/002MF3, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1647648.66, importe_modificado:1647648.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2047032/proyecto_INICIO, 2047032/proyecto_FIN, 2047032/proyecto_PROCESO, 2047032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993718 | Proyecto de inversión | 464009.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464009.29, modificado:464009.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 16A CALLE ORIENTE ENTRE 19 Y 23 AVENIDA SUR BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 204649 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204649 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.18, meta_modificada:120.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30892 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19 SUR Y AVENIDA 23 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 16 CALLE ORIENTE ENTRE 19 Y 23 AVENIDA SUR EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABE, lon:-92.16237485, lat:14.98482578}} | 2021-03-04 | 2021-03-18 | 464009.29 | 464009.29 | 464009.29 | 464009.29 | 464009.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:464009.29, importe_modificado:464009.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.18}} | {1993718/proyecto_INICIO, 1993718/proyecto_FIN, 1993718/proyecto_PROCESO, 1993718/proyecto_FIN, 1993718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994066 | Proyecto de inversión | 3141199.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141199.81, modificado:3141199.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EN TRAMO CANTON PLATANILLO-AGUA CALIENTE (KM 5+233 AL 5+619) UBICADA EN CANTON PLATANILLO - 205761 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205761 | S | 251 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2856.4, meta_modificada:2856.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 233 CANTON PLATANILLO, 30897 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES EN LA, lon:-92.17573969, lat:15.1618091}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 3141199.81 | 3141199.81 | 3141199.81 | 3141199.81 | 3141199.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3141199.81, importe_modificado:3141199.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2856.4}} | {1994066/proyecto_FIN, 1994066/proyecto_INICIO, 1994066/proyecto_FIN, 1994066/proyecto_PROCESO, 1994066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994279 | Proyecto de inversión | 695211.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695211.43, modificado:695211.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206387 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206387 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30892 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 21 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 10 AVENIDA , lon:-92.16721094, lat:14.99851758}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 695211.43 | 695211.43 | 695211.43 | 695211.43 | 695211.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:695211.43, importe_modificado:695211.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {1994279/proyecto_PROCESO, 1994279/proyecto_FIN, 1994279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994308 | Proyecto de inversión | 604531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604531.68, modificado:604531.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRI MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206471 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206471 | S | 577 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A PONIENTE Y AVENIDA 3A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA , lon:-92.17001485, lat:14.99343662}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:604531.68, importe_modificado:604531.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1994308/proyecto_INICIO, 1994308/proyecto_PROCESO, 1994308/proyecto_INICIO, 1994308/proyecto_FIN, 1994308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994989 | Proyecto de inversión | 974294.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974294.01, modificado:974294.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIARIO EN LA 16 CALLE ORIENTE ENTRE 17 Y 19 AVENIDA SUR EN BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA MUNICIPAL - 208891 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 208891 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.35, meta_modificada:111.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 SUR Y AVENIDA 19 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 16A CALLE ORIENTE ENTRE 17 Y 19 AVENIDA SUR EN BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABEC, lon:-92.16327607, lat:14.98512139}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 974294.01 | 974294.01 | 974294.01 | 974294.01 | 974294.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:974294.01, importe_modificado:974294.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.35}} | {1994989/proyecto_PROCESO, 1994989/proyecto_INICIO, 1994989/proyecto_FIN, 1994989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995246 | Proyecto de inversión | 145561.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145561.37, modificado:145561.37}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 209701 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209701 | S | 765 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZAD, lon:-92.1880491, lat:15.05259367}} | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 145561.37 | 145561.37 | 145561.37 | 145561.37 | 145561.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-010/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:145561.37, importe_modificado:145561.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}} | {1995246/proyecto_INICIO, 1995246/proyecto_PROCESO, 1995246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996794 | Proyecto de inversión | 527591.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527591.8, modificado:527591.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 7A CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A AVENIDA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 215553 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215553 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.4, meta_modificada:358.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LAOBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1 AVENIDA NORTE EN BARRIO CENTRO DE LA , lon:-92.16589391, lat:14.9935575}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 527591.8 | 527591.8 | 527591.8 | 527591.8 | 527591.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-074/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:527591.8, importe_modificado:527591.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.4}} | {1996794/proyecto_INICIO, 1996794/proyecto_PROCESO, 1996794/proyecto_FIN, 1996794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046013 | Proyecto de inversión | 386579.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386579.48, modificado:386579.48}} | 'REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2AV. NTE ESQ. 33A CA PTE, 6AV. NTE ESQ. 33A CA PTE, 3AV. SUR ESQ. 6A CA OTE, 23AV. SUR ENTRE 4A Y Y6A OTE, 3AV. SUR ESQ. 8A CA OTE) - 325024 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 325024 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 3AV. SUR ESQ. 6A CALLE ORIENTE 23AV. SUR ENTRE 4A Y Y6A OTE, 3AV. SUR ESQ. 8A CA LLE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3AV. SUR ESQ. 6A CALLE ORIENTE Y AVENIDA, lon:-92.16666639, lat:14.98944054}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 386579.48 | 386579.48 | 386579.48 | 386579.48 | 386579.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/001MF3, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386579.48, importe_modificado:386579.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2046013/proyecto_INICIO, 2046013/proyecto_PROCESO, 2046013/proyecto_FIN, 2046013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047297 | Proyecto de inversión | 837957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837957.83, modificado:837957.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ( AVENIDA CENTRAL NORTE, ENTRE 17 CALLE ORIENTE Y ENTRADA-SALIDA AL EJIDO ROSARIO IXTAL ) - 329982 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 329982 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:928.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17 CALLE ORIENTE Y ENTRADA-SALIDA AL EJIDO ROSARIO IXTAL BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE 17A. CALLE ORIENTE, CARRETERA SALIDA A ROS, lon:-92.16454894, lat:14.9964765}} | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/008MF3, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:837957.83, importe_modificado:837957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:464.0}} | {2047297/proyecto_INICIO, 2047297/proyecto_PROCESO, 2047297/proyecto_FIN, 2047297/proyecto_INICIO, 2047297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:las metas de este proyecto son 464 piezas, se capturo mal por error en la MIDS, y por ser ultimo trimestre del ejercicio, ya no se pudo modificar, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994650 | Proyecto de inversión | 1047322.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047322.26, modificado:1047322.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (TRAMOS AISLADOS) DEL EJIDO DOS DE MAYO - 207621 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207621 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DOS DE MAYO QUE SE L, lon:-92.14791839, lat:15.02276733}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 1047322.26 | 1047322.26 | 1047322.26 | 1047322.26 | 1047322.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1047322.26, importe_modificado:1047322.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:912.0}} | {1994650/proyecto_INICIO, 1994650/proyecto_PROCESO, 1994650/proyecto_FIN, 1994650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995135 | Proyecto de inversión | 244793 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244793.0, modificado:244793.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO KM 0+800 AL 0+979 TRAMO DEL EJIDO ROSARIO IXTAL A EJIDO SANTA LUCIA - 209257 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209257 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SANTA LUCIA, 30896 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE ESTA DEL EJIDO ROSARIO, lon:-92.14777203, lat:15.00301698}} | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 244793 | 244793 | 244793 | 244793 | 244793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:244793.0, importe_modificado:244793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1995135/proyecto_FIN, 1995135/proyecto_INICIO, 1995135/proyecto_FIN, 1995135/proyecto_PROCESO, 1995135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995281 | Proyecto de inversión | 251780.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251780.02, modificado:251780.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 209841 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209841 | S | 766 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.48, meta_modificada:187.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZAD, lon:-92.18792571, lat:15.05292003}} | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 251780.02 | 251780.02 | 251780.02 | 251780.02 | 251780.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-011/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:251780.02, importe_modificado:251780.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.48}} | {1995281/proyecto_INICIO, 1995281/proyecto_PROCESO, 1995281/proyecto_FIN, 1995281/proyecto_PROCESO, 1995281/proyecto_FIN, 1995281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995934 | Proyecto de inversión | 562242.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562242.88, modificado:562242.88}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 212185 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212185 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA A 4.1 , lon:-92.14209262, lat:15.06385769}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 562242.88 | 562242.88 | 562242.88 | 562242.88 | 562242.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-067/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:562242.88, importe_modificado:562242.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1995934/proyecto_INICIO, 1995934/proyecto_FIN, 1995934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995850 | Proyecto de inversión | 474536.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474536.65, modificado:474536.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 13 AVENIDA NORTE ENTRE 13 Y 15 CALLE ORIENTE EN CABECERA MUNICIPAL - 211903 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211903 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 13 AVENIDA NORTE NETRE 13 Y 15 CALLE ORIENTE ENBARRIO BELISARIO DOMINGUE, lon:-92.16122687, lat:14.99394096}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 474536.65 | 474536.65 | 474536.65 | 474536.65 | 474536.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:474536.65, importe_modificado:474536.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1995850/proyecto_INICIO, 1995850/proyecto_FIN, 1995850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998531 | Proyecto de inversión | 735061.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735061.17, modificado:735061.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 21 CALLE ORIENTE BARRIO TRES HERMANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 221849 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221849 | S | 359 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 21 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 21 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERMANOS DE LA, lon:-92.16369986, lat:14.9968364}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 735061.17 | 735061.17 | 735061.17 | 735061.17 | 735061.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:735257.46, importe_modificado:735257.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {1998531/proyecto_PROCESO, 1998531/proyecto_FIN, 1998531/proyecto_PROCESO, 1998531/proyecto_FIN, 1998531/proyecto_INICIO, 1998531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018653 | Proyecto de inversión | 2476818.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476818.96, modificado:2476818.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO FAJA DE ORO AL EJIDO FAJA DE ORO AL EJIDO EL CARMEN - 205541 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205541 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.27, meta_modificada:1.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL CARMEN KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EJIDO FAJA DE ORO A EJIDO , lon:-92.15861981, lat:15.0331675}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 2476818.96 | 2476818.96 | 2476818.96 | 2476818.96 | 2476818.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2476818.96, importe_modificado:2476818.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.27}} | {2018653/proyecto_INICIO, 2018653/proyecto_FIN, 2018653/proyecto_PROCESO, 2018653/proyecto_FIN, 2018653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045673 | Proyecto de inversión | 1339207.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339207.21, modificado:1339207.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 31 CALLE PTE. ENTRE 8A. Y 14 AV. NTE. - 323797 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 323797 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 31 CALLE PTE. ENTRE 10A. Y 14 AV. NTE. BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A. NORTE Y AVENIDA 14A. NORTE, CALLE 31 CALLE PTE. ENTRE 10A. Y 14 AV. NTE. CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL A, lon:-92.16652908, lat:15.00213271}} | 2021-11-18 | 2021-12-24 | 1339207.21 | 1339207.21 | 1339207.21 | 1339207.21 | 1339207.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/005MF3, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1339207.21, importe_modificado:1339207.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2045673/proyecto_INICIO, 2045673/proyecto_FIN, 2045673/proyecto_PROCESO, 2045673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045812 | Proyecto de inversión | 646281.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646281.98, modificado:646281.98}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO VARIOS TRAMOS (PERIFERICO) - 324274 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 324274 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.09, meta_modificada:78.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 6A. CALLE ORIENTE Y CENTRAL SUR - NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. CALLE ORIENTE Y CENTRAL SUR-NORTE Y CALLE 14 CALLE ORIENTE ENTRE 2A. AV. SUR Y 23 AV. SUR, CALLE 19 CALLE, lon:-92.16722174, lat:14.99103217}} | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 646281.98 | 646281.98 | 646281.98 | 646281.98 | 646281.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/010MF3, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:646281.98, importe_modificado:646281.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.09}} | {2045812/proyecto_PROCESO, 2045812/proyecto_FIN, 2045812/proyecto_INICIO, 2045812/proyecto_PROCESO, 2045812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987226 | Proyecto de inversión | 1735915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735915.07, modificado:1735915.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5TA AV. NORTE EN BARRIO TRES HERMANOS CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 177965 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 177965 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 ORIENTE BARRIO TRES HERMANOS, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 5A NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 5TA NORTE EN EL BARRIO TRES HER, lon:-92.16325998, lat:14.99699559}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1735915.07 | 1735915.07 | 1735915.07 | 1735915.07 | 1735915.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1735915.07, importe_modificado:1735915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1256.0}} | {1987226/proyecto_INICIO, 1987226/proyecto_FIN, 1987226/proyecto_PROCESO, 1987226/proyecto_FIN, 1987226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993749 | Proyecto de inversión | 405784.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405784.79, modificado:405784.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 204718 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204718 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITUR, lon:-92.19958516, lat:15.0758532}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 405784.79 | 405784.79 | 405784.79 | 405784.79 | 405784.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:405784.79, importe_modificado:405784.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1993749/proyecto_INICIO, 1993749/proyecto_PROCESO, 1993749/proyecto_FIN, 1993749/proyecto_PROCESO, 1993749/proyecto_FIN, 1993749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994025 | Proyecto de inversión | 1528803.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528803.06, modificado:1528803.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL - 205632 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205632 | S | 434 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.7, meta_modificada:1113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EJIDO ROSARIO IXTAL, 30892 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL A 190 METROS AL NORTE DE LA CALLE AQU, lon:-92.15053658, lat:15.00831725}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1528803.06 | 1528803.06 | 1528803.06 | 1528803.06 | 1528803.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1528803.06, importe_modificado:1528803.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1113.7}} | {1994025/proyecto_INICIO, 1994025/proyecto_PROCESO, 1994025/proyecto_FIN, 1994025/proyecto_PROCESO, 1994025/proyecto_FIN, 1994025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994036 | Proyecto de inversión | 1185297.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185297.23, modificado:1185297.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO BENITO JUAREZ A EJIDO ALPUJARRAS. - 205677 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205677 | S | 280 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:774.38, meta_modificada:774.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE EJIDO BENITO JU, lon:-92.17407668, lat:15.07135732}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1185297.23 | 1185297.23 | 1185297.23 | 1185297.23 | 1185297.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1185297.23, importe_modificado:1185297.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:774.38}} | {1994036/proyecto_INICIO, 1994036/proyecto_PROCESO, 1994036/proyecto_FIN, 1994036/proyecto_PROCESO, 1994036/proyecto_FIN, 1994036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995568 | Proyecto de inversión | 231923.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231923.51, modificado:231923.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO MIXCUM - 211054 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211054 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO MIXCUM SE LLEGA POR CARRETERA FEDERAL 200 A LA ALTURA, lon:-92.13859656, lat:15.02099691}} | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 231923.51 | 231923.51 | 231923.51 | 231923.51 | 231923.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-008/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:231923.51, importe_modificado:231923.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1995568/proyecto_INICIO, 1995568/proyecto_PROCESO, 1995568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995734 | Proyecto de inversión | 316131.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316131.98, modificado:316131.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCION LAS QUINAS MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 211603 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211603 | S | 158 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 FRACCION LAS QUINAS GUATIMOC, 30896 FRACCIÓN LAS QUINAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN FRACCION LAS , lon:-92.14372408, lat:15.0641104}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 316131.98 | 316131.98 | 316131.98 | 316131.98 | 316131.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:316131.98, importe_modificado:316131.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {1995734/proyecto_INICIO, 1995734/proyecto_PROCESO, 1995734/proyecto_FIN, 1995734/proyecto_PROCESO, 1995734/proyecto_FIN, 1995734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998466 | Proyecto de inversión | 843282.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843282.88, modificado:843282.88}} | AMPLIACIN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 37 Y 39 CALLE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 221570 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221570 | S | 258 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 37 PONIENTE Y CALLE 39 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 37 Y 39 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABEC, lon:-92.16595828, lat:15.00515403}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 843282.88 | 843282.88 | 843282.88 | 843282.88 | 843282.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-078/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:843282.88, importe_modificado:843282.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {1998466/proyecto_INICIO, 1998466/proyecto_FIN, 1998466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987409 | Proyecto de inversión | 1585036.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585036.12, modificado:1585036.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA NORTE ENTRE 33 Y 37 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 178610 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 178610 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 6TA AVENIDA NORTE ENTRE 33 Y 37 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA, lon:-92.16433286, lat:15.0025529}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1585036.12 | 1585036.12 | 1585036.12 | 1585036.12 | 1585036.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1585036.12, importe_modificado:1585036.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}} | {1987409/proyecto_INICIO, 1987409/proyecto_FIN, 1987409/proyecto_PROCESO, 1987409/proyecto_FIN, 1987409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993520 | Proyecto de inversión | 374289.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374289.44, modificado:374289.44}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 25 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 203946 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 203946 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 17A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 25 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15937614, lat:14.99331396}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 374289.44 | 374289.44 | 374289.44 | 374289.44 | 374289.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:374289.44, importe_modificado:374289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1993520/proyecto_INICIO, 1993520/proyecto_PROCESO, 1993520/proyecto_FIN, 1993520/proyecto_PROCESO, 1993520/proyecto_FIN, 1993520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993569 | Proyecto de inversión | 386089.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386089.58, modificado:386089.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A AVENIDA NORTE EN BARRIO GAUDALUPE CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 204204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204204 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.5, meta_modificada:291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y 1A AV NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE, lon:-92.16653764, lat:14.99195114}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 386089.58 | 386089.58 | 386089.58 | 386089.58 | 386089.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:386089.58, importe_modificado:386089.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.5}} | {1993569/proyecto_INICIO, 1993569/proyecto_FIN, 1993569/proyecto_PROCESO, 1993569/proyecto_FIN, 1993569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995316 | Proyecto de inversión | 377075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377075.89, modificado:377075.89}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA MOISES VILLATORO EN EJIDO AHUACATLAN - 210098 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 210098 | S | 823 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA MOISES VILLATORO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO AHUACATLAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL PRINCIPAL A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO A MANO IZQUIERDA, lon:-92.17761491, lat:15.0420241}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 377075.89 | 377075.89 | 377075.89 | 377075.89 | 377075.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:377075.89, importe_modificado:377075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:366.0}} | {1995316/proyecto_INICIO, 1995316/proyecto_PROCESO, 1995316/proyecto_FIN, 1995316/proyecto_PROCESO, 1995316/proyecto_FIN, 1995316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996065 | Proyecto de inversión | 379248.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379248.22, modificado:379248.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA 14 AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 6A PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 212519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212519 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 6A CALLE PONIENTE EN BARRIO EMIL, lon:-92.1710974, lat:14.99202887}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 379248.22 | 379248.22 | 379248.22 | 379248.22 | 379248.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:379248.22, importe_modificado:379248.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1996065/proyecto_INICIO, 1996065/proyecto_FIN, 1996065/proyecto_PROCESO, 1996065/proyecto_FIN, 1996065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996533 | Proyecto de inversión | 883193.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883193.12, modificado:883193.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA - 214253 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 214253 | S | 286 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.7, meta_modificada:802.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO FRACCIO BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO DE FRACCION BELLA, lon:-92.14953629, lat:15.07730135}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 883193.12 | 883193.12 | 883193.12 | 883193.12 | 883193.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:883193.12, importe_modificado:883193.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.7}} | {1996533/proyecto_INICIO, 1996533/proyecto_FIN, 1996533/proyecto_PROCESO, 1996533/proyecto_FIN, 1996533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998505 | Proyecto de inversión | 731919.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731919.93, modificado:731919.93}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11 AVENIDA SUR ENTRE 2 Y 6 CALLE ORIENTE EN BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 221722 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221722 | S | 348 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 11 AVENIDA SUR ENTRE 2 Y 6 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECE, lon:-92.16399491, lat:14.98956231}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 731919.93 | 731919.93 | 731919.93 | 731919.93 | 731919.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-079/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:731919.93, importe_modificado:731919.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1998505/proyecto_PROCESO, 1998505/proyecto_INICIO, 1998505/proyecto_FIN, 1998505/proyecto_PROCESO, 1998505/proyecto_FIN, 1998505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022022 | Proyecto de inversión | 849273.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849273.7, modificado:849273.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ITURBIDE AL EJIDO ALPUJARRAS - 234558 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 234558 | S | 326 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBI, lon:-92.1742698, lat:15.07154379}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:849273.7, importe_modificado:849273.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2022022/proyecto_INICIO, 2022022/proyecto_FIN, 2022022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048606 | Proyecto de inversión | 787997.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787997.55, modificado:787997.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN 9A. A.V. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. - 334622 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334622 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.28, meta_modificada:765.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE 3A. ORIENTE A L NORTE DEL CAMPO BELISARIO DOMINGUEZ.AL SUR CON LA 2A. ORIENTE, lon:-92.16399241, lat:14.99099208}} | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 787997.55 | 787997.55 | 787997.55 | 787997.55 | 787997.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/006MF3, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:787997.55, importe_modificado:787997.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.28}} | {2048606/proyecto_PROCESO, 2048606/proyecto_FIN, 2048606/proyecto_PROCESO, 2048606/proyecto_INICIO, 2048606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050747 | Proyecto de inversión | 387779.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387779.93, modificado:387779.93}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO EL CARMEN - 342553 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 342553 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:EJIDO FAJA DE ORO, 30892 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO LADO ORIENTE, lon:-92.16279716, lat:15.0302749}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 387779.93 | 387779.93 | 387779.93 | 387779.93 | 387779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/011MF3, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:387779.93, importe_modificado:387779.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2050747/proyecto_INICIO, 2050747/proyecto_PROCESO, 2050747/proyecto_FIN, 2050747/proyecto_INICIO, 2050747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043674 | Proyecto de inversión | 1800041.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800041.22, modificado:1800041.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA. - 316801 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 316801 | S | 1650 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.8, meta_modificada:1052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS ESPINOSA, SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01376517, lat:17.72603314}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-01-2021, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1800041.22, importe_modificado:1070364.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.08}} | {2043674/proyecto_INICIO, 2043674/proyecto_FIN, 2043674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041798 | Proyecto de inversión | 1243027.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243027.36, modificado:1243027.36}} | REHABILITACION DE 76 TECHOS FIRMES EJIDO SANTA CRUZ 2DA. SECCION DE LOMA BONITA - 310179 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310179 | S | 140 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3228.4, meta_modificada:3228.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA CONTRUCCION SE UBICA EN TODO EL EJIDO., lon:-92.06843452, lat:17.7869928}} | 2021-03-05 | 2021-04-30 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-010-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1243027.36, importe_modificado:870119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3228.4}} | {2041798/proyecto_INICIO, 2041798/proyecto_FIN, 2041798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041864 | Proyecto de inversión | 286607.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286607.14, modificado:286607.14}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO SAN SIMON . - 310432 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310432 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN SIMON, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL REVESTIMIENTO DEL EJIDO SAN SIMON AL CRUCERO DE LA CARRETERA A JONUTA., lon:-92.16365553, lat:17.73678015}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 286607.14 | 286607.14 | 286607.14 | 286607.14 | 286607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104809, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:286607.14, importe_modificado:286607.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2041864/proyecto_INICIO, 2041864/proyecto_PROCESO, 2041864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041914 | Proyecto de inversión | 216869.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216869.81, modificado:216869.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO AGUA FRIA. - 310648 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310648 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA A JONUTA AL EJIDO AGUA FRIA ., lon:-92.09882431, lat:17.74651165}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 216869.81 | 216869.81 | 216869.81 | 216869.81 | 216869.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:216869.81, importe_modificado:216869.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2041914/proyecto_INICIO, 2041914/proyecto_FIN, 2041914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002799 | Proyecto de inversión | 1507078.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507078.45, modificado:1507078.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -001-2021 | S | 500 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Av. Hidalgo 1042, Centro, 29980 Catazajá, Chis., México, lon:-92.01673687, lat:17.72878565}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | 1507078.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -001-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1507078.45, importe_modificado:753539.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}} | {2002799/proyecto_INICIO, 2002799/proyecto_PROCESO, 2002799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041893 | Proyecto de inversión | 232563.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232563.2, modificado:232563.2}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO EL ROSARIO. - 310525 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310525 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , EL REVESTIMIENTO INICIA DE LA CARRETERA PAVIMENTADA A JONUTA AL EJIDO EL ROSARIO, lon:-92.10216871, lat:17.80812089}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 232563.2 | 232563.2 | 232563.2 | 232563.2 | 232563.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104812, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:232563.2, importe_modificado:232563.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2041893/proyecto_INICIO, 2041893/proyecto_FIN, 2041893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302003397 | Proyecto de inversión | 1000044.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000044.36, modificado:1000044.36}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -002-2021 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:PRW9+4C Nueva Esperanza 2da Sección, Chis., México, lon:-92.18147278, lat:17.74525331}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | 1000044.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -002-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1000044.36, importe_modificado:500022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2003397/proyecto_INICIO, 2003397/proyecto_PROCESO, 2003397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302003367 | Proyecto de inversión | 1320020.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320020.2, modificado:1320020.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION -005-2021 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Q2Q6+RH Ignacio Zaragoza, Chis., México, lon:-91.98852539, lat:17.78955468}} | 2021-07-19 | 2021-09-20 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | 1320020.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1320020.2, importe_modificado:660010.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}} | {2003367/proyecto_INICIO, 2003367/proyecto_PROCESO, 2003367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041797 | Proyecto de inversión | 332685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332685.02, modificado:332685.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS. EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION - 310176 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310176 | S | 250 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO AL DEL CENTRO DE SALUD., lon:-91.97069816, lat:17.65395717}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 332685.02 | 332685.02 | 332685.02 | 332685.02 | 332685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION -017-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:332685.02, importe_modificado:166342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:472.0}} | {2041797/proyecto_INICIO, 2041797/proyecto_PROCESO, 2041797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044163 | Proyecto de inversión | 151102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151102.8, modificado:151102.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO LA TUZA. - 318620 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318620 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA EN TODO EL EJIDO.LA REAHABILITACION DE TECHOS., lon:-91.96965097, lat:17.69933734}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109875, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:151102.8, importe_modificado:151102.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2044163/proyecto_INICIO, 2044163/proyecto_FIN, 2044163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041806 | Proyecto de inversión | 172126.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172126.9, modificado:172126.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 310219 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310219 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , EL REVESTIMIENTO INICIA DEL EJIDO AGUA FRIA AL EJIDO EL DESEGAÑO, lon:-92.06820544, lat:17.74249617}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 172126.9 | 172126.9 | 172126.9 | 172126.9 | 172126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:172126.9, importe_modificado:172126.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2041806/proyecto_FIN, 2041806/proyecto_PROCESO, 2041806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044089 | Proyecto de inversión | 234298.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234298.16, modificado:234298.16}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POZO 01 - 318375 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318375 | S | 1750 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CENTRO., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SE UBICA A UN COSTADO DE MANATARIO., lon:-92.01783472, lat:17.72907764}} | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 234298.16 | 234298.16 | 234298.16 | 234298.16 | 234298.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:234298.16, importe_modificado:234298.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2044089/proyecto_PROCESO, 2044089/proyecto_INICIO, 2044089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302003350 | Proyecto de inversión | 1006799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006799.76, modificado:1006799.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PASO DEL MACA -EL LIMONCITO(OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO . | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2021 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWR6+P3 Agua Fría, Chis., México, lon:-92.0898056, lat:17.74181991}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWRJ+X6 Punta Arena, Chis., México, lon:-92.0693779, lat:17.74247389}, geo3: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PWR8+MX Agua Fría, Chis., México, lon:-92.08259583, lat:17.74165641}} | 2021-08-04 | 2021-09-20 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | 1006799.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-004-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1006799.76, importe_modificado:503399.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2003350/proyecto_INICIO, 2003350/proyecto_PROCESO, 2003350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302003430 | Proyecto de inversión | 1161623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161623.3, modificado:1161623.3}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-003-2021 | S | 50 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PWVJ+3W Punta Arena, Chis., México, lon:-92.06766129, lat:17.74263739}} | 2021-08-11 | 2021-09-20 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | 1161623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-003-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1161623.3, importe_modificado:580811.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2003430/proyecto_INICIO, 2003430/proyecto_PROCESO, 2003430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041834 | Proyecto de inversión | 196215.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196215.96, modificado:196215.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO JUAN ALDAMA - 310299 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310299 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL REVESTIMIENTO DEL EJIDO JUAN ALDAMA ENTRADA AL EJIDO SAN SIMON, lon:-92.18105791, lat:17.74560963}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 196215.96 | 196215.96 | 196215.96 | 196215.96 | 196215.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:196215.96, importe_modificado:196215.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2041834/proyecto_FIN, 2041834/proyecto_PROCESO, 2041834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044118 | Proyecto de inversión | 691164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691164.91, modificado:691164.91}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO LANDERO CARDENAS - 318463 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318463 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:293, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LANDERO CARDENAS, 29980 LANDERO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA Y FRENTE AL CAMINO QUE CONDUCE A REMOLINO 1A. SECCION . ., lon:-91.90600643, lat:17.89373121}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 691164.91 | 691164.91 | 691164.91 | 691164.91 | 691164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-022-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:691164.91, importe_modificado:345582.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2044118/proyecto_PROCESO, 2044118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044146 | Proyecto de inversión | 151102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151102.8, modificado:151102.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION. - 318557 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318557 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE LOS TECHOS EN EL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, lon:-91.97674864, lat:17.66365776}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109869, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:151102.8, importe_modificado:151102.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2044146/proyecto_INICIO, 2044146/proyecto_FIN, 2044146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046697 | Proyecto de inversión | 916771.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916771.43, modificado:916771.43}} | RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO EL PARAISO. - 327599 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 327599 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PARAISO EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PARAISO Y , SE UBICA EN EL CENTR5O DEL EJIDO, lon:-92.0420935, lat:17.79126983}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 916771.43 | 916771.43 | 916771.43 | 916771.43 | 916771.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-002-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:916771.43, importe_modificado:458385.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2046697/proyecto_INICIO, 2046697/proyecto_FIN, 2046697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046901 | Proyecto de inversión | 98764.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98764.72, modificado:98764.72}} | RREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL - 328451 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 328451 | S | 1750 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE UBICA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD ., lon:-92.01319655, lat:17.72394324}} | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 98764.72 | 98764.72 | 98764.72 | 98764.72 | 98764.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:98764.72, importe_modificado:98764.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:214.0}} | {2046901/proyecto_PROCESO, 2046901/proyecto_FIN, 2046901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047778 | Proyecto de inversión | 294579.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294579.63, modificado:294579.63}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO ESTACION LA UNION - 331611 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 331611 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:CALZADA LA UNION EJIDO LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA LA UNION Y , EL REVESTIMIENTO SE UBICA ADELANTE DEL EJIDO ESTACION LA UNION, lon:-92.07870234, lat:17.61520831}} | 2021-12-05 | 2021-12-20 | 294579.63 | 294579.63 | 294579.63 | 294579.63 | 294579.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:294579.63, importe_modificado:294579.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2047778/proyecto_INICIO, 2047778/proyecto_FIN, 2047778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915333 | Proyecto de inversión | 560872.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560872.72, modificado:560872.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL(CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 6X8) SEGUNDA ETAPA - 26568 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 26568 | S | 215 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 XIXIMTONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO II ESTA LOCALIDAD SE UBICA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUIT, lon:-92.62882968, lat:17.03241951}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 560872.72 | 560872.72 | 560872.72 | 560872.72 | 560872.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC-DOP-FISMDF-001-2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:560872.72, importe_modificado:560872.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1915333/proyecto_PROCESO, 1915333/proyecto_INICIO, 1915333/proyecto_FIN, 1915333/proyecto_PROCESO, 1915333/proyecto_FIN, 1915333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924983 | Proyecto de inversión | 5040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5040000.0, modificado:5040000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) - 50595 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 50595 | S | 224 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 BALUNACO, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE CONOCIDO, CALLE ABANCHEN ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BALUNACO A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHA, lon:-92.56973871, lat:17.00578377}} | 2021-03-04 | 2021-07-01 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/021/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:5040000.0, importe_modificado:5040000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {1924983/proyecto_PROCESO, 1924983/proyecto_FIN, 1924983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925286 | Proyecto de inversión | 3057188.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057188.58, modificado:3057188.58}} | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, ABACHEN (PACANAM) SEGUNDA ETAPA - 51369 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 51369 | S | 173 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE ABANCHEN PARAJE PACANAM, 29850 PACANAM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ABANCHEN Y CALLE INNOMINADO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DE ABANCHEN EN LA LOCALIDAD DE PACANAM A UNA HORA DE LA CABECER, lon:-92.57397508, lat:17.05267508}} | 2021-04-08 | 2021-08-05 | 3057188.58 | 3057188.58 | 3057188.58 | 3057188.58 | 3057188.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/028/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:3057188.58, importe_modificado:3057188.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1925286/proyecto_INICIO, 1925286/proyecto_FIN, 1925286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916166 | Proyecto de inversión | 555725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555725.6, modificado:555725.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1029 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CON CLAVE: 07ETV1052A - 28327 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 28327 | S | 132 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PARAJE CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE CENTRAL, CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALID, lon:-92.59878357, lat:17.07305634}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 555725.6 | 555725.6 | 555725.6 | 555725.6 | 555725.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/008/2021, contratista:C. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:555725.6, importe_modificado:555725.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:542.0}} | {1916166/proyecto_INICIO, 1916166/proyecto_PROCESO, 1916166/proyecto_INICIO, 1916166/proyecto_FIN, 1916166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918128 | Proyecto de inversión | 719000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719000.55, modificado:719000.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: XIXIMTONTIC - JOLITONTIC - 32884 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 32884 | S | 25 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 XIXIMTONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A XIXIMTONTIC A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.62883408, lat:17.03255318}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 719000.55 | 719000.55 | 719000.55 | 719000.55 | 719000.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/015/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:719000.55, importe_modificado:719000.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1546.0}} | {1918128/proyecto_INICIO, 1918128/proyecto_FIN, 1918128/proyecto_PROCESO, 1918128/proyecto_FIN, 1918128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925361 | Proyecto de inversión | 928479.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928479.49, modificado:928479.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 51512 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 51512 | S | 109 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE ISRAEL, 29850 ISRAEL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO DE LA ESCUELA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ISRAEL A UNO HORA Y MEDIA DE, lon:-92.60764742, lat:17.02564822}} | 2021-03-29 | 2021-07-26 | 928479.49 | 928479.49 | 928479.49 | 928479.49 | 928479.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/025/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:928479.49, importe_modificado:928479.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {1925361/proyecto_INICIO, 1925361/proyecto_PROCESO, 1925361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926417 | Proyecto de inversión | 6454064.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6454064.77, modificado:6454064.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 103 CUARTOS DORMITORIO) - 53962 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 53962 | S | 1062 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNCIPAL D, lon:-92.59870879, lat:17.07281114}} | 2021-04-08 | 2021-08-05 | 6454064.77 | 6454064.77 | 6454064.77 | 6454064.77 | 6454064.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/026/2021, contratista:C. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:6454064.77, importe_modificado:6454064.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {1926417/proyecto_INICIO, 1926417/proyecto_FIN, 1926417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926459 | Proyecto de inversión | 1507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507000.0, modificado:1507000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIO) - 54088 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 54088 | S | 489 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE SACLUM, 29857 SACLUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SUR Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SACLUM A DOS HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.60506939, lat:17.08521158}} | 2021-04-08 | 2021-08-05 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/029/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1507000.0, importe_modificado:1507000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1926459/proyecto_INICIO, 1926459/proyecto_FIN, 1926459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915883 | Proyecto de inversión | 612003.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612003.86, modificado:612003.86}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 27635 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 27635 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 CRUZ KAKANAM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE Y CAMINO INNOMINADO, CALLE INNOMINADO II ESTA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN SE LLEGA POR EL PUE, lon:-92.60377208, lat:16.95860945}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 612003.86 | 612003.86 | 612003.86 | 612003.86 | 612003.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/004/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:612003.86, importe_modificado:612003.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1915883/proyecto_FIN, 1915883/proyecto_INICIO, 1915883/proyecto_PROCESO, 1915883/proyecto_FIN, 1915883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915994 | Proyecto de inversión | 350298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350298.88, modificado:350298.88}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 27909 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 27909 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 CANTEAL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO INNOMINADO, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CANTEAL AUNA HORA DE LA CABECERA MMUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN CHIAPA, lon:-92.59094772, lat:17.00330282}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 350298.88 | 350298.88 | 350298.88 | 350298.88 | 350298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/006/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:350298.88, importe_modificado:350298.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {1915994/proyecto_INICIO, 1915994/proyecto_PROCESO, 1915994/proyecto_FIN, 1915994/proyecto_PROCESO, 1915994/proyecto_FIN, 1915994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916550 | Proyecto de inversión | 734857.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734857.56, modificado:734857.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON CON CLAVE: 07KCC21312 - 29178 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 29178 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:57, direccion:CALLE A EMILIANO ZAPATA PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 MEONLÚM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A EMILIANO ZAPATA Y , CAMINO INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CENTRO DE EDUCACION EN LA LOCALIDAD DE MEONLUM A 10 MINUTOS DE L, lon:-92.62855776, lat:16.96840224}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 734857.56 | 734857.56 | 734857.56 | 734857.56 | 734857.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/010/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:734857.56, importe_modificado:734857.56}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1916550/proyecto_INICIO, 1916550/proyecto_FIN, 1916550/proyecto_PROCESO, 1916550/proyecto_FIN, 1916550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917275 | Proyecto de inversión | 312512.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312512.62, modificado:312512.62}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 31007 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 31007 | S | 992 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE NUEVO JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN CHIA, lon:-92.6198103, lat:16.96188771}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 312512.62 | 312512.62 | 312512.62 | 312512.62 | 312512.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/013/2021, contratista:C. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:312512.62, importe_modificado:312512.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {1917275/proyecto_INICIO, 1917275/proyecto_FIN, 1917275/proyecto_PROCESO, 1917275/proyecto_FIN, 1917275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921265 | Proyecto de inversión | 4755626.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4755626.68, modificado:4755626.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 140 CUARTOS DORMITORIOS DE 7.00 X 5.00 METROS) - 41837 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 41837 | S | 128 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 POM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO INNOMINADO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POM A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS, lon:-92.57283738, lat:16.96486867}} | 2021-03-04 | 2021-06-01 | 4755626.68 | 4755626.68 | 4755626.68 | 4755626.68 | 4755626.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/019/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:4755626.68, importe_modificado:4755626.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:140.0}} | {1921265/proyecto_INICIO, 1921265/proyecto_FIN, 1921265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921390 | Proyecto de inversión | 2094740.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094740.32, modificado:2094740.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 8.00 METROS) - 42266 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 42266 | S | 297 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 CANECH, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANECH A UNA HORA DE LA CABECRA MUNICIPAL DE CHALCH, lon:-92.58975165, lat:16.98593141}} | 2021-03-04 | 2021-06-01 | 2094740.32 | 2094740.32 | 2094740.32 | 2094740.32 | 2094740.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/020/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:2094740.32, importe_modificado:2094740.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1921390/proyecto_INICIO, 1921390/proyecto_FIN, 1921390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973950 | Proyecto de inversión | 863661.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863661.01, modificado:863661.01}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA TERCERA ETAPA - 123314 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 123314 | S | 169 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE PATKANTEAL, 29850 PATKANTEAL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE CONOCIDO, CALLE INNOMINADO II ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADO ESTA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.56854654, lat:17.06073259}} | 2021-02-18 | 2021-04-03 | 863661.01 | 863661.01 | 863661.01 | 863661.01 | 863661.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/017/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:863661.01, importe_modificado:863661.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1973950/proyecto_PROCESO, 1973950/proyecto_FIN, 1973950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915490 | Proyecto de inversión | 393456.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393456.38, modificado:393456.38}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL(CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X8) SEGUNDA ETAPA - 26916 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 26916 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE A SISIM BARRIO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A CANTEAL Y CAMINO CENTRAL, CAMINO A CANECH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES A CANTEAL Y CALLE CENTRAL DEL BARRIO DE MAJEVAL MU, lon:-92.61839588, lat:16.96666474}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 393456.38 | 393456.38 | 393456.38 | 393456.38 | 393456.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/002/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:393456.38, importe_modificado:393456.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1915490/proyecto_INICIO, 1915490/proyecto_PROCESO, 1915490/proyecto_FIN, 1915490/proyecto_INICIO, 1915490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918595 | Proyecto de inversión | 1400826.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400826.39, modificado:1400826.39}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO:JOLITONTIC - JOLIK'ALUM - 33874 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 33874 | S | 782 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2096.6, meta_modificada:2096.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE JOLITONTIC, 29853 JOLITONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JOLITONTIC A UNA HORA Y MEDIA DE LA CAB, lon:-92.63896471, lat:17.04864891}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 1400826.39 | 1400826.39 | 1400826.39 | 1400826.39 | 1400826.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/016/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1400826.39, importe_modificado:1400826.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2096.6}} | {1918595/proyecto_INICIO, 1918595/proyecto_FIN, 1918595/proyecto_PROCESO, 1918595/proyecto_FIN, 1918595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925043 | Proyecto de inversión | 6793752.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6793752.39, modificado:6793752.39}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO) - 50757 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 50757 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CANTEAL, 29851 CANTEAL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANTEAL A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHI, lon:-92.59097454, lat:17.00337899}} | 2021-03-23 | 2021-07-20 | 6793752.39 | 6793752.39 | 6793752.39 | 6793752.39 | 6793752.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/022/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:6793752.39, importe_modificado:6793752.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1925043/proyecto_INICIO, 1925043/proyecto_FIN, 1925043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973910 | Proyecto de inversión | 1324781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324781.72, modificado:1324781.72}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 8.00 METROS - 123197 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 123197 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 XIXIMTONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRA A CALLE PRINCIPAL CALLE DE LA ESCUELA Y SUS ALREDE, lon:-92.62886201, lat:17.03242999}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 1324781.72 | 1324781.72 | 1324781.72 | 1324781.72 | 1324781.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/033/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1324781.72, importe_modificado:1324781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1973910/proyecto_INICIO, 1973910/proyecto_FIN, 1973910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974185 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:710000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 124330 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 124330 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE KOTOLCHIJ, 29850 KOTOLCHIJ, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BALUNACO Y CALLE INNOMINADO, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE CENTRAL Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE BALUNACO ESTA LOCALID, lon:-92.57122708, lat:17.01287508}} | 2021-02-18 | 2021-04-03 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/018/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1974185/proyecto_INICIO, 1974185/proyecto_FIN, 1974185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974657 | Proyecto de inversión | 6805075.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6805075.31, modificado:6805075.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA TZACUCUM - 126282 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 126282 | S | 470 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE TZACUCUM, 29854 TZACUCUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE TZA, lon:-92.61345335, lat:17.01697082}} | 2021-07-03 | 2021-09-30 | 6805075.31 | 6805075.31 | 6805075.31 | 6805075.31 | 6805075.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/034/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:6805075.31, importe_modificado:6805075.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1974657/proyecto_INICIO, 1974657/proyecto_PROCESO, 1974657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915943 | Proyecto de inversión | 582018.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582018.78, modificado:582018.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 27798 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 27798 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 BUENAVISTA, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO II ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE COLINDA CON LA, lon:-92.57082904, lat:16.97847317}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 582018.78 | 582018.78 | 582018.78 | 582018.78 | 582018.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/005/2021, contratista:C.MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:582018.78, importe_modificado:582018.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1915943/proyecto_INICIO, 1915943/proyecto_FIN, 1915943/proyecto_PROCESO, 1915943/proyecto_FIN, 1915943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916671 | Proyecto de inversión | 422721.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422721.04, modificado:422721.04}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 29532 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 29532 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 BOLOLCHOJÓN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOLOLCHOJON A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.58621981, lat:16.96085986}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 422721.04 | 422721.04 | 422721.04 | 422721.04 | 422721.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/011/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:422721.04, importe_modificado:422721.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1916671/proyecto_INICIO, 1916671/proyecto_FIN, 1916671/proyecto_PROCESO, 1916671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916717 | Proyecto de inversión | 529912.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529912.68, modificado:529912.68}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 29664 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 29664 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 EL PARAÍSO, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO COLIDA CON LA LOCALIDAD DE TZACUCUM A UNA HORA Y M, lon:-92.61646222, lat:17.02112948}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 529912.68 | 529912.68 | 529912.68 | 529912.68 | 529912.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/012/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:529912.68, importe_modificado:529912.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {1916717/proyecto_INICIO, 1916717/proyecto_FIN, 1916717/proyecto_PROCESO, 1916717/proyecto_FIN, 1916717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926472 | Proyecto de inversión | 3170417.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170417.78, modificado:3170417.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS DORMITORIO) - 54152 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 54152 | S | 508 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE JOLTEALAL, 29855 JOLTEALAL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE NORTE, CALLE SUR ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOLTEALAL EN EL CENTRO Y AL REDEDOR DE LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.62124486, lat:17.07578053}} | 2021-04-08 | 2021-08-05 | 3170417.78 | 3170417.78 | 3170417.78 | 3170417.78 | 3170417.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/027/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:3170417.78, importe_modificado:3170417.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {1926472/proyecto_INICIO, 1926472/proyecto_FIN, 1926472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973820 | Proyecto de inversión | 6601262.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6601262.74, modificado:6601262.74}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO - 122952 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 122952 | S | 782 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE JOLITONTIC, 29853 JOLITONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPALCALLE INNOMINADO Y ALREDEDORES DE LA LOCAL, lon:-92.63799442, lat:17.04807449}} | 2021-05-25 | 2021-08-22 | 6601262.74 | 6601262.74 | 6601262.74 | 6601262.74 | 6601262.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/032/2021, contratista:C. JOSÉ RODRIGO VELASCO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:6601262.74, importe_modificado:6601262.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1973820/proyecto_PROCESO, 1973820/proyecto_INICIO, 1973820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915564 | Proyecto de inversión | 520856.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520856.65, modificado:520856.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICAAEREA - 27078 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 27078 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 ESPERANZA, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO INNOMINADO II, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.58412537, lat:16.99019208}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 520856.65 | 520856.65 | 520856.65 | 520856.65 | 520856.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/003/2021, contratista:C.MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:520856.65, importe_modificado:520856.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1915564/proyecto_INICIO, 1915564/proyecto_PROCESO, 1915564/proyecto_INICIO, 1915564/proyecto_FIN, 1915564/proyecto_PROCESO, 1915564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916297 | Proyecto de inversión | 546391.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546391.42, modificado:546391.42}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (AEREA) EN EL COBACH 332, CON CLAVE: 07EMS0250X - 28584 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 28584 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE A SACLUM PARAJE CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A SACLUM Y , CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALCIONES DEL COBACH 332 EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM A DOS HORAS , lon:-92.59826036, lat:17.07241551}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 546391.42 | 546391.42 | 546391.42 | 546391.42 | 546391.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/009/2021, contratista:C. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:546391.42, importe_modificado:546391.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1916297/proyecto_PROCESO, 1916297/proyecto_FIN, 1916297/proyecto_INICIO, 1916297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917352 | Proyecto de inversión | 1088496 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088496.0, modificado:1088496.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: TZACUCUM - XIXIMTONTIC - 31269 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 31269 | S | 517 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PARAJE TZACUCUM, 29854 TZACUCUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO INNOMINADO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TZACUCUM A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN, lon:-92.613456, lat:17.0170062}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 1088496 | 1088496 | 1088496 | 1088496 | 1088496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/014/2021, contratista:C. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1088496.0, importe_modificado:1088496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1100.0}} | {1917352/proyecto_INICIO, 1917352/proyecto_FIN, 1917352/proyecto_PROCESO, 1917352/proyecto_FIN, 1917352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925567 | Proyecto de inversión | 1358750.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358750.48, modificado:1358750.48}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 52078 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 52078 | S | 220 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE JOVELTIC, 29850 JOVELTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO II ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JOVELTIC A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.59155879, lat:17.03997414}} | 2021-03-23 | 2021-07-20 | 1358750.48 | 1358750.48 | 1358750.48 | 1358750.48 | 1358750.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/023/2021, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1358750.48, importe_modificado:1358750.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {1925567/proyecto_INICIO, 1925567/proyecto_FIN, 1925567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974748 | Proyecto de inversión | 3330896.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330896.26, modificado:3330896.26}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS - 126592 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 126592 | S | 992 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE A SISIM PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A ESPERANZA Y CAMINO XIXIMTONTIC, CAMINO CANTEAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES TRAMOS AISLADOS TRAMO DE SISIM, TRAMO X, lon:-92.61806069, lat:16.96395704}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 3330896.26 | 3330896.26 | 3330896.26 | 3330896.26 | 3330896.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:3330896.26, importe_modificado:3330896.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1974748/proyecto_INICIO, 1974748/proyecto_FIN, 1974748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926349 | Proyecto de inversión | 3827147.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3827147.18, modificado:3827147.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIO) - 53780 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 53780 | S | 575 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE TZUNUNIL, 29850 TZUNUNIL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CAMINO INNOMINADO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.6035771, lat:17.05587778}} | 2021-04-08 | 2021-08-05 | 3827147.18 | 3827147.18 | 3827147.18 | 3827147.18 | 3827147.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/030/2021, contratista:C. FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:3827147.18, importe_modificado:3827147.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1926349/proyecto_INICIO, 1926349/proyecto_FIN, 1926349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927006 | Proyecto de inversión | 5321772.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5321772.71, modificado:5321772.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000.00 AL KM 3+430.11 - 56145 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 56145 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.43, meta_modificada:3.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE SISIM, 29850 SISIM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO INNOMINADO II ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SISIM A DOS HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.6537509, lat:17.03719459}} | 2021-03-29 | 2021-07-26 | 5321772.71 | 5321772.71 | 5321772.71 | 5321772.71 | 5321772.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:5321772.71, importe_modificado:5321772.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.43}} | {1927006/proyecto_INICIO, 1927006/proyecto_FIN, 1927006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916115 | Proyecto de inversión | 514347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514347.36, modificado:514347.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1317 BENITO JUAREZ, CLAVE: 07ETV1340T - 28215 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 28215 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PARAJE CHALCHIHUITÁN, 29850 TZUNUNIL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y , CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL A UNA HORA Y MEDIA, lon:-92.60374669, lat:17.05589872}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 514347.36 | 514347.36 | 514347.36 | 514347.36 | 514347.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/007/2021, contratista:C. FRANCISCO BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:514347.36, importe_modificado:514347.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.0}} | {1916115/proyecto_FIN, 1916115/proyecto_INICIO, 1916115/proyecto_FIN, 1916115/proyecto_PROCESO, 1916115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973776 | Proyecto de inversión | 1606803.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606803.18, modificado:1606803.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPB1132N. - 122845 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 122845 | S | 489 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PARAJE SACLUM, 29857 SACLUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADO, PASAJE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CL, lon:-92.60553106, lat:17.08559359}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1606803.18 | 1606803.18 | 1606803.18 | 1606803.18 | 1606803.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMC/DOP/FISMDF/031/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1606803.18, importe_modificado:1606803.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:458.0}} | {1973776/proyecto_FIN, 1973776/proyecto_PROCESO, 1973776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936113 | Proyecto de inversión | 1369200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369200.0, modificado:1369200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 93188 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93188 | S | 355 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.79, meta_modificada:113.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE UBICA EN LA 6A SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARI, lon:-92.25531724, lat:16.65422311}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1369200 | 1369200 | 1369200 | 1369200 | 1369200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2021, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1369200.0, importe_modificado:1369200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.79}} | {1936113/proyecto_PROCESO, 1936113/proyecto_INICIO, 1936113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936288 | Proyecto de inversión | 421440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421440.0, modificado:421440.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MIUROS FIRMES EN CHANAL FRONTERA MEXIQUITO - 94215 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94215 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN, lon:-92.16492862, lat:16.5376502}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 421440 | 421440 | 421440 | 421440 | 421440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:421440.0, importe_modificado:421440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.7}} | {1936288/proyecto_INICIO, 1936288/proyecto_PROCESO, 1936288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936457 | Proyecto de inversión | 1163900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163900.0, modificado:1163900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 5A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL ALEMAN EN CHANAL BARRIO BAJO - 95378 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 95378 | S | 510 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUELA ALEMAN Y VENUSTIANO C, lon:-92.25519975, lat:16.65790691}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1163900 | 1163900 | 1163900 | 1163900 | 1163900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1163900.0, importe_modificado:1163900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.8}} | {1936457/proyecto_INICIO, 1936457/proyecto_PROCESO, 1936457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990826 | Proyecto de inversión | 1830300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830300.0, modificado:1830300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO TZAJALNICH A FRONTERA MEXIQUITO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+250 - 192570 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192570 | S | 205 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CAMINO TZAJALNICH A FRONTE, lon:-92.1741089, lat:16.55183857}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1830300 | 1830300 | 1830300 | 1830300 | 1830300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1830300.0, importe_modificado:1830300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {1990826/proyecto_INICIO, 1990826/proyecto_FIN, 1990826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990947 | Proyecto de inversión | 1379869 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379869.0, modificado:1379869.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 192987 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192987 | S | 99 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.6, meta_modificada:1490.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABARCA EN, lon:-92.25327929, lat:16.65647305}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1379869 | 1379869 | 1379869 | 1379869 | 1379869 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1379869.0, importe_modificado:1379869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.6}} | {1990947/proyecto_INICIO, 1990947/proyecto_PROCESO, 1990947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991166 | Proyecto de inversión | 210111 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210111.0, modificado:210111.0}} | CONSTRUCCION DE 27 PISOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 193759 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193759 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.4, meta_modificada:1008.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO QUE ABARCA E, lon:-92.25066379, lat:16.653386}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 210111 | 210111 | 210111 | 210111 | 210111 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:210111.0, importe_modificado:210111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.4}} | {1991166/proyecto_INICIO, 1991166/proyecto_PROCESO, 1991166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991173 | Proyecto de inversión | 2223050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223050.0, modificado:2223050.0}} | CONSTRUCCION DE 56 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 193800 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193800 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3996.7, meta_modificada:3996.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES LOCALIZADOS , lon:-92.29263112, lat:16.61775826}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 2223050 | 2223050 | 2223050 | 2223050 | 2223050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2223050.0, importe_modificado:2223050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3996.7}} | {1991173/proyecto_INICIO, 1991173/proyecto_FIN, 1991173/proyecto_PROCESO, 1991173/proyecto_FIN, 1991173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991353 | Proyecto de inversión | 189453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189453.0, modificado:189453.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 194525 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194525 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:356.22, meta_modificada:356.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PAR, lon:-92.16135294, lat:16.66715273}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 189453 | 189453 | 189453 | 189453 | 189453 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:189453.0, importe_modificado:189453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:356.22}} | {1991353/proyecto_INICIO, 1991353/proyecto_PROCESO, 1991353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034491 | Proyecto de inversión | 292300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292300.0, modificado:292300.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CHANAL CABECERA MUNICPAL - 281316 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281316 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.64, meta_modificada:26.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELO, lon:-92.25644614, lat:16.6543013}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 292300 | 292300 | 292300 | 292300 | 292300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:292300.0, importe_modificado:292300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.64}} | {2034491/proyecto_PROCESO, 2034491/proyecto_FIN, 2034491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936116 | Proyecto de inversión | 500001 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500001.0, modificado:500001.0}} | CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 93200 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93200 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CHANALI, lon:-92.30266641, lat:16.71069959}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 500001 | 500001 | 500001 | 500001 | 500001 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:500001.0, importe_modificado:500001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1936116/proyecto_INICIO, 1936116/proyecto_PROCESO, 1936116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936295 | Proyecto de inversión | 1178625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178625.0, modificado:1178625.0}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 94250 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94250 | S | 117 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.7, meta_modificada:2069.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHI, lon:-92.25582789, lat:16.65709711}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1178625 | 1178625 | 1178625 | 1178625 | 1178625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1178625.0, importe_modificado:1178625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2069.7}} | {1936295/proyecto_PROCESO, 1936295/proyecto_INICIO, 1936295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991370 | Proyecto de inversión | 1072300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072300.0, modificado:1072300.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL BARRIO BAJO - 194582 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194582 | S | 432 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ABARCA ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y JOSE MARIA MORELOS , lon:-92.24967271, lat:16.65273679}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1072300 | 1072300 | 1072300 | 1072300 | 1072300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1072300.0, importe_modificado:1072300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:140.0}} | {1991370/proyecto_INICIO, 1991370/proyecto_PROCESO, 1991370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034419 | Proyecto de inversión | 1030851 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030851.0, modificado:1030851.0}} | CONSTRUCCION DE 62 TECHOS FIRMES EN CHANAL, BARRIO PAMAL AQUIL - 280970 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 280970 | S | 178 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1875.5, meta_modificada:1875.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE CHORRITO LA CONSTRUCCION DE LOS 62 TECHOS SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL EL , lon:-92.26488177, lat:16.66613918}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1030851 | 1030851 | 1030851 | 1030851 | 1030851 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1030851.0, importe_modificado:1030851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1875.5}} | {2034419/proyecto_PROCESO, 2034419/proyecto_INICIO, 2034419/proyecto_FIN, 2034419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926981 | Acción | 2171321.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171321.07, modificado:2171321.07}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 56056 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 56056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2171321.07 | 2171321.07 | 2171321.07 | 2171321.07 | 2171321.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2171321.07, importe_modificado:2171321.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1926981/proyecto_INICIO, 1926981/proyecto_PROCESO, 1926981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935996 | Proyecto de inversión | 1548400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548400.0, modificado:1548400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE 11A Y 12A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 92615 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92615 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.86, meta_modificada:107.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LA 11A Y 12 AVENIDA SUR, lon:-92.25613555, lat:16.64482174}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1548400 | 1548400 | 1548400 | 1548400 | 1548400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1548400.0, importe_modificado:1548400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.86}} | {1935996/proyecto_PROCESO, 1935996/proyecto_INICIO, 1935996/proyecto_PROCESO, 1935996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936107 | Proyecto de inversión | 1103400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103400.0, modificado:1103400.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+021 EN CHANAL PARAJE NATILTON - 93150 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93150 | S | 343 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES RURALES INNOMINADAS DEL PARAJE NATITLTON EL CUAL, lon:-92.20674922, lat:16.52290999}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 1103400 | 1103400 | 1103400 | 1103400 | 1103400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1103400.0, importe_modificado:1103400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.0}} | {1936107/proyecto_PROCESO, 1936107/proyecto_INICIO, 1936107/proyecto_PROCESO, 1936107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990841 | Proyecto de inversión | 415200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415200.0, modificado:415200.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 192619 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192619 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 1.25 DEL CAMINO NUEVO PORVENIRSAQUILCHEN VINIENDO DE, lon:-92.16019409, lat:16.66911808}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 415200 | 415200 | 415200 | 415200 | 415200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:415200.0, importe_modificado:415200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990841/proyecto_INICIO, 1990841/proyecto_PROCESO, 1990841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034764 | Proyecto de inversión | 80200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80200.0, modificado:80200.0}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASETA DE PURIFICACION DE AGUA EN CHANAL, PARAJE NARANJAL - 282484 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 282484 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 754 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PREDIO RURAL UBICADO EN CALLE INNOMINADA FREN, lon:-92.10620783, lat:16.69493775}} | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 80200 | 80200 | 80200 | 80200 | 80200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0010/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:80200.0, importe_modificado:80200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2034764/proyecto_INICIO, 2034764/proyecto_PROCESO, 2034764/proyecto_FIN, 2034764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037253 | Proyecto de inversión | 246300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246300.0, modificado:246300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE 10A Y 12A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 291656 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291656 | S | 163 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE LA 10A Y 12A AVENIDA SUR BARR, lon:-92.25450935, lat:16.64840221}} | 2021-11-15 | 2021-12-20 | 246300 | 246300 | 246300 | 246300 | 246300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246300.0, importe_modificado:246300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.6}} | {2037253/proyecto_FIN, 2037253/proyecto_INICIO, 2037253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034383 | Proyecto de inversión | 1425308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425308.0, modificado:1425308.0}} | CONSTRUCCION DE 62 MUROS FIRMES EN CHANAL, BARRIO PAMAL AQUIL - 280792 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 280792 | S | 178 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2199.7, meta_modificada:2199.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CHORRITO Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL EL CUAL ABARCA ENTRE LA , lon:-92.26458452, lat:16.66606646}} | 2021-10-10 | 2021-12-15 | 1425308 | 1425308 | 1425308 | 1425308 | 1425308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1425308.0, importe_modificado:1425308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2199.7}} | {2034383/proyecto_INICIO, 2034383/proyecto_FIN, 2034383/proyecto_PROCESO, 2034383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034667 | Proyecto de inversión | 76400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76400.0, modificado:76400.0}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASETA DE PURIFICACION DE AGUA EN CHANAL, BARRIO BAJO - 282186 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 282186 | S | 86 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES INNOMINADA Y VENUSTIANO CARRANZA BAR, lon:-92.2496235, lat:16.65629566}} | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 76400 | 76400 | 76400 | 76400 | 76400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:76400.0, importe_modificado:76400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2034667/proyecto_PROCESO, 2034667/proyecto_INICIO, 2034667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921347 | Proyecto de inversión | 1787300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787300.0, modificado:1787300.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO Y REBOMBEO EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL - 42108 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 42108 | S | 3400 | 3608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A REBOMBEO BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y ANDADOR DECIMA NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DENOMINADA SALIDA A REBOMBEO ENTRE LA 9A Y , lon:-92.26585489, lat:16.66777659}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1787300 | 1787300 | 1787300 | 1787300 | 1787300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2021, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1787300.0, importe_modificado:1787300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1921347/proyecto_PROCESO, 1921347/proyecto_FIN, 1921347/proyecto_INICIO, 1921347/proyecto_PROCESO, 1921347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921384 | Proyecto de inversión | 429290 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429290.0, modificado:429290.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH - 42262 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 42262 | S | 285 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 DEL CAMINO DESVIO ONILJAFRONT, lon:-92.17930531, lat:16.54955212}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 429290 | 429290 | 429290 | 429290 | 429290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:429290.0, importe_modificado:429290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}} | {1921384/proyecto_INICIO, 1921384/proyecto_PROCESO, 1921384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935985 | Proyecto de inversión | 603500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603500.0, modificado:603500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 92568 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92568 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 4160 DEL TRAMO DEL E.C. CHANALLA, lon:-92.08933814, lat:16.68738587}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 603500 | 603500 | 603500 | 603500 | 603500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:603500.0, importe_modificado:603500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.5}} | {1935985/proyecto_INICIO, 1935985/proyecto_PROCESO, 1935985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034435 | Proyecto de inversión | 250524.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250524.17, modificado:250524.17}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 07DPB3288B - 281050 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281050 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN EL PARAJE LA MENDOZA EL CU, lon:-92.02501808, lat:16.68433368}} | 2021-10-10 | 2021-12-15 | 250524.17 | 250524.17 | 250524.17 | 250524.17 | 250524.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0005/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:250524.17, importe_modificado:250524.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2034435/proyecto_FIN, 2034435/proyecto_PROCESO, 2034435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034557 | Proyecto de inversión | 1381300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381300.0, modificado:1381300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 281573 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281573 | S | 186 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.52, meta_modificada:116.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE BARRIO, lon:-92.26634975, lat:16.66582375}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1381300 | 1381300 | 1381300 | 1381300 | 1381300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-040/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1381300.0, importe_modificado:1381300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.52}} | {2034557/proyecto_FIN, 2034557/proyecto_PROCESO, 2034557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054563 | Adquisición | 422730.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422730.15, modificado:422730.15}} | Adquisición de una camioneta Marca Nissan NP300 Estacas TM AC MOD. 2021 Equipada con Accesorios para Patrulla de Protección Civil Municipal | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | 024-IV-07 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:29440 Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 422730.15 | 422730.15 | 422730.15 | 422730.15 | 422730.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2054563/proyecto_INICIO, 2054563/proyecto_FIN, 2054563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935905 | Proyecto de inversión | 92590.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92590.69, modificado:92590.69}} | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 92131 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92131 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SUBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CHANALITO E, lon:-92.30252525, lat:16.71169633}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 92590.69 | 92590.69 | 92590.69 | 92590.69 | 92590.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:92590.69, importe_modificado:92590.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {1935905/proyecto_INICIO, 1935905/proyecto_PROCESO, 1935905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936440 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL PARAJE SUYLTIK - 95165 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 95165 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 097 PARAJE SUYLTIK, 29440 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CHANAL ALTAMIRANO EN EL KM 7.097 HA, lon:-92.18200664, lat:16.66263416}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1936440/proyecto_PROCESO, 1936440/proyecto_INICIO, 1936440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990866 | Proyecto de inversión | 412272 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412272.0, modificado:412272.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 192707 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192707 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE TZA, lon:-92.17093994, lat:16.55232631}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 412272 | 412272 | 412272 | 412272 | 412272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:412272.0, importe_modificado:412272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:564.7}} | {1990866/proyecto_PROCESO, 1990866/proyecto_FIN, 1990866/proyecto_INICIO, 1990866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990954 | Proyecto de inversión | 911513 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911513.0, modificado:911513.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 193019 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193019 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1524.6, meta_modificada:1524.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABA, lon:-92.25370845, lat:16.65551713}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 911513 | 911513 | 911513 | 911513 | 911513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:911513.0, importe_modificado:911513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1524.6}} | {1990954/proyecto_INICIO, 1990954/proyecto_PROCESO, 1990954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034610 | Proyecto de inversión | 269700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269700.0, modificado:269700.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 281864 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281864 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CHENTIKIL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CHENTIKIL DEL BARRIO LA CAÑADA DE, lon:-92.25456536, lat:16.66076114}} | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2034610/proyecto_INICIO, 2034610/proyecto_FIN, 2034610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920192 | Proyecto de inversión | 1107993 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107993.0, modificado:1107993.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 38184 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 38184 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESSO PRINCIPAL CHANAL BARRIO BARRIO PARMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA SALIDA AL COBACH, AVENIDA SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL ENTRE LA, lon:-92.27220812, lat:16.654258}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1107993 | 1107993 | 1107993 | 1107993 | 1107993 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1107993.0, importe_modificado:1107993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:42.0}} | {1920192/proyecto_INICIO, 1920192/proyecto_PROCESO, 1920192/proyecto_INICIO, 1920192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990742 | Proyecto de inversión | 1160300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160300.0, modificado:1160300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA SUR ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA EN CHANA BARRIO NUEVO - 192294 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192294 | S | 462 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.46, meta_modificada:104.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR AMPLIACION NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISA, lon:-92.26061272, lat:16.65405306}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1160300 | 1160300 | 1160300 | 1160300 | 1160300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1160300.0, importe_modificado:1160300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.46}} | {1990742/proyecto_INICIO, 1990742/proyecto_PROCESO, 1990742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991975 | Proyecto de inversión | 489236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489236.0, modificado:489236.0}} | CONSTRUCCION DE 81 MTS. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA CON C.C.T. 07DPB0540L - 197138 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 197138 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA DEL PARAJE C, lon:-92.30374197, lat:16.7094742}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 489236 | 489236 | 489236 | 489236 | 489236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:489236.0, importe_modificado:489236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1991975/proyecto_INICIO, 1991975/proyecto_PROCESO, 1991975/proyecto_INICIO, 1991975/proyecto_FIN, 1991975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034343 | Proyecto de inversión | 165375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165375.0, modificado:165375.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN CHANAL, PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 280553 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 280553 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.35, meta_modificada:282.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDI, lon:-92.34322381, lat:16.5848068}} | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 165375 | 165375 | 165375 | 165375 | 165375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:165375.0, importe_modificado:165375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.35}} | {2034343/proyecto_FIN, 2034343/proyecto_PROCESO, 2034343/proyecto_INICIO, 2034343/proyecto_FIN, 2034343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034584 | Proyecto de inversión | 603400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603400.0, modificado:603400.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BAJO - 281752 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281752 | S | 215 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.3, meta_modificada:309.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA 6A Y 7A SUR BARRIO BAJO DE LA CABEC, lon:-92.25455602, lat:16.653595}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 603400 | 603400 | 603400 | 603400 | 603400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:603400.0, importe_modificado:603400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.3}} | {2034584/proyecto_INICIO, 2034584/proyecto_PROCESO, 2034584/proyecto_FIN, 2034584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034752 | Proyecto de inversión | 71700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71700.0, modificado:71700.0}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASETA DE PURIFICACION DE AGUA EN CHANAL BARRIO NUEVO - 282446 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 282446 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 4A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y PORFIRIO DIAZ DE B, lon:-92.26039511, lat:16.65127098}} | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 71700 | 71700 | 71700 | 71700 | 71700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0009/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:71700.0, importe_modificado:71700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2034752/proyecto_PROCESO, 2034752/proyecto_FIN, 2034752/proyecto_INICIO, 2034752/proyecto_FIN, 2034752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037193 | Proyecto de inversión | 118744.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118744.76, modificado:118744.76}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS AISLADOS EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA EN CHANAL BARRIO NUEVO - 291380 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291380 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34.26, meta_modificada:34.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA , lon:-92.26067551, lat:16.65405882}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 118744.76 | 118744.76 | 118744.76 | 118744.76 | 118744.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:118744.76, importe_modificado:118744.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34.26}} | {2037193/proyecto_INICIO, 2037193/proyecto_FIN, 2037193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054583 | Adquisición | 28884.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28884.23, modificado:28884.23}} | Equipamiento para la Unidad Municipal de Protección Civil (Adquisición de un GPS MAP 64X y un Medidor de Viento) | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | 024-IV-08 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:29440 Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 28884.23 | 28884.23 | 28884.23 | 28884.23 | 28884.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2054583/proyecto_INICIO, 2054583/proyecto_FIN, 2054583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936304 | Proyecto de inversión | 1304547 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304547.0, modificado:1304547.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 94360 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94360 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2398.4, meta_modificada:2398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO B, lon:-92.25171757, lat:16.65665455}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1304547 | 1304547 | 1304547 | 1304547 | 1304547 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1304547.0, importe_modificado:1304547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2398.4}} | {1936304/proyecto_INICIO, 1936304/proyecto_PROCESO, 1936304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936448 | Proyecto de inversión | 845900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845900.0, modificado:845900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LA SUR EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 95299 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 95299 | S | 518 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.95, meta_modificada:103.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA EN PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE LA SIBERIA A 100, lon:-92.29233071, lat:16.61684425}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 845900 | 845900 | 845900 | 845900 | 845900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:845900.0, importe_modificado:845900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.95}} | {1936448/proyecto_INICIO, 1936448/proyecto_PROCESO, 1936448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990941 | Proyecto de inversión | 200047.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200047.12, modificado:200047.12}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 192965 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192965 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES LOCALIZADOS, lon:-92.10487951, lat:16.69435007}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 200047.12 | 200047.12 | 200047.12 | 200047.12 | 200047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:200047.12, importe_modificado:200047.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1990941/proyecto_FIN, 1990941/proyecto_PROCESO, 1990941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991283 | Proyecto de inversión | 284898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284898.0, modificado:284898.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 194311 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194311 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.29, meta_modificada:395.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SAQUILCHEN E, lon:-92.16128894, lat:16.66716459}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 284898 | 284898 | 284898 | 284898 | 284898 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:284898.0, importe_modificado:284898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.29}} | {1991283/proyecto_PROCESO, 1991283/proyecto_INICIO, 1991283/proyecto_FIN, 1991283/proyecto_INICIO, 1991283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037214 | Proyecto de inversión | 228168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228168.0, modificado:228168.0}} | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CHANAL - 291478 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291478 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.2, meta_modificada:103.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL PARQUE BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ANDADOR DEL PARQUE CHANAL ENTRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-92.25878503, lat:16.65981579}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 228168 | 228168 | 228168 | 228168 | 228168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:228168.0, importe_modificado:228168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.2}} | {2037214/proyecto_INICIO, 2037214/proyecto_FIN, 2037214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037229 | Proyecto de inversión | 548237.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548237.02, modificado:548237.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 07KPB1836M EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 291558 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291558 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA YERBABUEN-FRONTERA MEXIQUITO KM 29.450 - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.183134, lat:16.53564523}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 548237.02 | 548237.02 | 548237.02 | 548237.02 | 548237.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-043/2021, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:548237.02, importe_modificado:548237.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2037229/proyecto_FIN, 2037229/proyecto_INICIO, 2037229/proyecto_PROCESO, 2037229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043902 | Proyecto de inversión | 1962032.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962032.31, modificado:1962032.31}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 250KG/CM2 - 317641 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 317641 | S | 600 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.7, meta_modificada:1534.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29690 TRAMO CHAPULTENANGO - LOCALIDAD VOLCAN CHICHONAL KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR 1 COLONIA , 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , DERGIRSE A LA CARRETRERA A EJIDO VOLCAN CH, lon:-93.14544847, lat:17.35339171}} | 2021-10-18 | 2021-12-06 | 1962032.31 | 1962032.31 | 1962032.31 | 1962032.31 | 1962032.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-015/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1962032.31, importe_modificado:1962032.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.7}} | {2043902/proyecto_INICIO, 2043902/proyecto_FIN, 2043902/proyecto_PROCESO, 2043902/proyecto_FIN, 2043902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047899 | Proyecto de inversión | 606092.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606092.27, modificado:606092.27}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 332177 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 332177 | S | 3735 | 3737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1RA AVENIDA SUR S/N, CALLE MORELOS EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Y LA, lon:-93.13039003, lat:17.34102379}} | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 606092.27 | 606092.27 | 606092.27 | 606092.27 | 606092.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-018/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:606092.27, importe_modificado:606092.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2047899/proyecto_INICIO, 2047899/proyecto_PROCESO, 2047899/proyecto_INICIO, 2047899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048031 | Acción | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 332681 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 332681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:69000.0, importe_modificado:69000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2048031/proyecto_INICIO, 2048031/proyecto_FIN, 2048031/proyecto_INICIO, 2048031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035079 | Proyecto de inversión | 1955160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955160.89, modificado:1955160.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR - 283668 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 283668 | S | 1563 | 1463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AVENIDA NORTE Y CALLE CALLE RAYON, CALLE CONSTITUCION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA VIRGEN DE ASUNCIO, lon:-93.13068062, lat:17.34084258}} | 2021-10-25 | 2021-12-15 | 1955160.89 | 1955160.89 | 1955160.89 | 1955160.89 | 1955160.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-016/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONE TORREZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1955160.99, importe_modificado:1955160.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} | {2035079/proyecto_PROCESO, 2035079/proyecto_INICIO, 2035079/proyecto_FIN, 2035079/proyecto_INICIO, 2035079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045787 | Acción | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 324200 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 324200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113596, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:6000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2045787/proyecto_INICIO, 2045787/proyecto_FIN, 2045787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045631 | Proyecto de inversión | 1208464.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208464.42, modificado:1208464.42}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CHAPULTENANGO-IXTACOMITAN; SUBTRAMO CHAPULTENANGO-SAN PEDRO NANCHITAL DEL KM 0+-000 AL KM 3+200. - 323617 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 323617 | S | 290 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2002.2, meta_modificada:2002.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29690 TRAMO CHAPULTENANGO - LOC. SAN PEDRO NANCHITAL KILÓMETRO 00 + 03 COLONIA , 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 3 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE CHAPULTENAGO. A LA, lon:-93.13046715, lat:17.35661698}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1208464.42 | 1208464.42 | 1208464.42 | 1208464.42 | 1208464.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-017/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1208464.42, importe_modificado:1208464.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2002.2}} | {2045631/proyecto_INICIO, 2045631/proyecto_FIN, 2045631/proyecto_PROCESO, 2045631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043568 | Proyecto de inversión | 3353600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353600.0, modificado:3353600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 316542 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316542 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56641759, lat:16.90475425}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 3353600 | 3353600 | 3353600 | 3353600 | 3353600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114072, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3353600.0, importe_modificado:3353600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:128.0}} | {2043568/proyecto_PROCESO, 2043568/proyecto_FIN, 2043568/proyecto_INICIO, 2043568/proyecto_PROCESO, 2043568/proyecto_FIN, 2043568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043608 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 316626 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316626 | S | 162 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHOJOLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined COLONIA CHOJOLHO, 29870 CHOJOLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60833438, lat:16.93529848}} | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114080, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2043608/proyecto_INICIO, 2043608/proyecto_PROCESO, 2043608/proyecto_FIN, 2043608/proyecto_INICIO, 2043608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045912 | Proyecto de inversión | 733600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733600.0, modificado:733600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOQUIL-UK'UM - 324644 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324644 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - XOQUIL-UKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 COLONIA XOQUIL-UKUM, 29870 XOKIL-UKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51268346, lat:16.96490498}} | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 733600 | 733600 | 733600 | 733600 | 733600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114145, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:733600.0, importe_modificado:733600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2045912/proyecto_FIN, 2045912/proyecto_INICIO, 2045912/proyecto_PROCESO, 2045912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047756 | Proyecto de inversión | 497800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 331517 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 331517 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA LAS PALMAS, 29870 LAS PALMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5111595, lat:17.03844783}} | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114146, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2047756/proyecto_INICIO, 2047756/proyecto_PROCESO, 2047756/proyecto_FIN, 2047756/proyecto_INICIO, 2047756/proyecto_PROCESO, 2047756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047972 | Proyecto de inversión | 2305600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305600.0, modificado:2305600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 332434 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 332434 | S | 209 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMIX PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 COLONIA CHIMIX PRIMERA, 29870 CHIMIX PRIMERA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52661737, lat:17.00859093}} | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114150, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2305600.0, importe_modificado:2305600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2047972/proyecto_INICIO, 2047972/proyecto_PROCESO, 2047972/proyecto_FIN, 2047972/proyecto_INICIO, 2047972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043590 | Proyecto de inversión | 1572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 316587 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316587 | S | 114 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA , lon:-92.66060927, lat:16.89196532}} | 2021-08-16 | 2021-09-11 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114077, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2043590/proyecto_INICIO, 2043590/proyecto_FIN, 2043590/proyecto_PROCESO, 2043590/proyecto_FIN, 2043590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049921 | Proyecto de inversión | 1074200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074200.0, modificado:1074200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZANEMBOLOM - 339761 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 339761 | S | 97 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA TZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50792891, lat:17.04872071}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114161, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1074200.0, importe_modificado:1074200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2049921/proyecto_PROCESO, 2049921/proyecto_FIN, 2049921/proyecto_INICIO, 2049921/proyecto_PROCESO, 2049921/proyecto_FIN, 2049921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048064 | Proyecto de inversión | 890800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890800.0, modificado:890800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 332892 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 332892 | S | 81 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56539991, lat:16.90425561}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 890800 | 890800 | 890800 | 890800 | 890800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114152, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:890800.0, importe_modificado:890800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2048064/proyecto_INICIO, 2048064/proyecto_FIN, 2048064/proyecto_PROCESO, 2048064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043576 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM (POBLADO VIEJO) - 316565 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316565 | S | 236 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YABTECLUM (POBLADO VIEJO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 800 COLONIA YABTECLUM POBLADO VIEJO, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.5670614, lat:16.94083945}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114073, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2043576/proyecto_PROCESO, 2043576/proyecto_INICIO, 2043576/proyecto_FIN, 2043576/proyecto_INICIO, 2043576/proyecto_PROCESO, 2043576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048057 | Proyecto de inversión | 2017400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN (LOS CHORROS) - 332857 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 332857 | S | 183 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - RIO JORDAN (LOS CHORROS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 COLONIA RIO JORDAN LOS CHORROS, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.47715242, lat:16.94444095}} | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114151, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2048057/proyecto_INICIO, 2048057/proyecto_PROCESO, 2048057/proyecto_FIN, 2048057/proyecto_INICIO, 2048057/proyecto_PROCESO, 2048057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048568 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 334492 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334492 | S | 214 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA SHUNUCH, 29870 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58393451, lat:16.90797645}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114155, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2048568/proyecto_INICIO, 2048568/proyecto_FIN, 2048568/proyecto_PROCESO, 2048568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043600 | Proyecto de inversión | 786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.0, modificado:786000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE TITOJTIC - 316606 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316606 | S | 98 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TITOJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA TITOJTIC, 29870 TITOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68600645, lat:16.95436644}} | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114079, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:786000.0, importe_modificado:786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2043600/proyecto_INICIO, 2043600/proyecto_PROCESO, 2043600/proyecto_INICIO, 2043600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043610 | Proyecto de inversión | 838400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838400.0, modificado:838400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHEN - 316629 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316629 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YOLONCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined COLONIA YOLONCHEN, 29870 YOLONCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68202539, lat:16.95264916}} | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 838400 | 838400 | 838400 | 838400 | 838400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114081, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:838400.0, importe_modificado:838400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2043610/proyecto_INICIO, 2043610/proyecto_PROCESO, 2043610/proyecto_FIN, 2043610/proyecto_PROCESO, 2043610/proyecto_FIN, 2043610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049887 | Proyecto de inversión | 943200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943200.0, modificado:943200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 339662 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 339662 | S | 86 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 800 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50393464, lat:17.03040345}} | 2021-10-11 | 2021-10-29 | 943200 | 943200 | 943200 | 943200 | 943200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114160, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:943200.0, importe_modificado:943200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2049887/proyecto_INICIO, 2049887/proyecto_FIN, 2049887/proyecto_PROCESO, 2049887/proyecto_FIN, 2049887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043581 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE SACLUM - 316577 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316577 | S | 252 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SACLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA SACLUM, 29870 SAC LUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6923177, lat:16.95590503}} | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114074, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2043581/proyecto_INICIO, 2043581/proyecto_PROCESO, 2043581/proyecto_INICIO, 2043581/proyecto_FIN, 2043581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043583 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA LOCALIDAD DE CARIDAD SAN ANTONIO - 316580 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316580 | S | 250 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.66134019, lat:16.92477218}} | 2021-08-10 | 2021-09-13 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114075, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2043583/proyecto_INICIO, 2043583/proyecto_PROCESO, 2043583/proyecto_FIN, 2043583/proyecto_INICIO, 2043583/proyecto_PROCESO, 2043583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043595 | Proyecto de inversión | 1650600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650600.0, modificado:1650600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA LOCALIDAD DE POCONICHIM - 316593 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316593 | S | 144 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51808306, lat:16.9315693}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 1650600 | 1650600 | 1650600 | 1650600 | 1650600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114078, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1650600.0, importe_modificado:1650600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2043595/proyecto_INICIO, 2043595/proyecto_FIN, 2043595/proyecto_PROCESO, 2043595/proyecto_FIN, 2043595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043612 | Proyecto de inversión | 2331800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JAVALTON - 316632 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316632 | S | 273 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - JAVALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA JAVALTON, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51134038, lat:17.006653}} | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114082, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:89.0}} | {2043612/proyecto_INICIO, 2043612/proyecto_PROCESO, 2043612/proyecto_FIN, 2043612/proyecto_INICIO, 2043612/proyecto_PROCESO, 2043612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048575 | Proyecto de inversión | 1912600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912600.0, modificado:1912600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 334511 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334511 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BALUMTUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA PECHIQUIL, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53919544, lat:17.06785008}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114156, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1912600.0, importe_modificado:1912600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2048575/proyecto_INICIO, 2048575/proyecto_PROCESO, 2048575/proyecto_FIN, 2048575/proyecto_INICIO, 2048575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043823 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO CUATRO) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 317386 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 317386 | S | 137 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.62541326, lat:16.89509857}} | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114076, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2043823/proyecto_INICIO, 2043823/proyecto_PROCESO, 2043823/proyecto_FIN, 2043823/proyecto_INICIO, 2043823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048565 | Proyecto de inversión | 1074200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074200.0, modificado:1074200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MAJUNCHON - 334479 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334479 | S | 82 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SAN JOSE MAJUNCHON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 COLONIA SAN JOSE MAJUNCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.65164987, lat:16.94952046}} | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114153, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1074200.0, importe_modificado:1074200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2048565/proyecto_INICIO, 2048565/proyecto_FIN, 2048565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048584 | Proyecto de inversión | 2279400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279400.0, modificado:2279400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUM - 334537 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334537 | S | 207 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BALUMTUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 300 COLONIA BALUMTUM, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53924939, lat:17.06764025}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 2279400 | 2279400 | 2279400 | 2279400 | 2279400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114157, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2279400.0, importe_modificado:2279400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2048584/proyecto_INICIO, 2048584/proyecto_PROCESO, 2048584/proyecto_FIN, 2048584/proyecto_PROCESO, 2048584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048591 | Proyecto de inversión | 1100400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100400.0, modificado:1100400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA TEJERIA - 334556 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334556 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA BARRIO LA TEJERIA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA , lon:-92.62666205, lat:16.89467651}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114158, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1100400.0, importe_modificado:1100400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2048591/proyecto_INICIO, 2048591/proyecto_PROCESO, 2048591/proyecto_FIN, 2048591/proyecto_INICIO, 2048591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050157 | Proyecto de inversión | 786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.0, modificado:786000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIJOJ - 340625 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 340625 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64170734, lat:16.88583728}} | 2021-10-11 | 2021-10-29 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114162, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:786000.0, importe_modificado:786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2050157/proyecto_INICIO, 2050157/proyecto_PROCESO, 2050157/proyecto_FIN, 2050157/proyecto_INICIO, 2050157/proyecto_PROCESO, 2050157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971907 | Proyecto de inversión | 1850611.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850611.51, modificado:1850611.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, COLONIA LAS TUNAS - 117085 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 117085 | S | 180 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS TUNAS, 29160 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA AL AEROPUERTO, SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR DESVIO AL AEROPUERTO EN EL KILOMETRO 17 DOB, lon:-93.02776966, lat:16.63483024}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1737430.56 | 1737430.56 | 1737430.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-001/2021, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850611.51, importe_modificado:1850611.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1971907/proyecto_INICIO, 1971907/proyecto_PROCESO, 1971907/proyecto_INICIO, 1971907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016017 | Proyecto de inversión | 1091829.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091829.25, modificado:1091829.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD SAN RAFAEL - 166291 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166291 | S | 243 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:331, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 29160 SAN RAFAEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ZAHEL Y CALLE EL SABINITO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN EL CRUCERO VILLA DE ACALA EN LA PRIMER, lon:-92.97943923, lat:16.72457326}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1041258.69 | 1041258.69 | 1041258.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1091829.25, importe_modificado:1091829.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.5}} | {2016017/proyecto_INICIO, 2016017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016013 | Proyecto de inversión | 2006968.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006968.92, modificado:2006968.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DISTRITO FEDERAL - 166245 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166245 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y CAMINO BUENAVISTA, SOBRE CARRETERA ESTATAL RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL A. CORZO. EN EL K, lon:-93.03101133, lat:16.58704723}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2006968.92 | 2006968.92 | 1876973.4 | 1876973.4 | 1876973.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-005/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2006968.92, importe_modificado:2006968.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2016013/proyecto_PROCESO, 2016013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017738 | Proyecto de inversión | 2003672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003672.69, modificado:2003672.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JUAN DE GRIJALVA - 191488 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191488 | S | 173 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CALLE INTERNACIONAL 190 COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO TOMAR LA CARETERA INTERNACIONAL 190 CON , lon:-92.97840399, lat:16.72959273}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 2003672.69 | 2003672.69 | 1957580.88 | 1957580.88 | 1957580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-044/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2003672.69, importe_modificado:2003672.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.5}} | {2017738/proyecto_INICIO, 2017738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998915 | Proyecto de inversión | 574225.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171223.33, modificado:171223.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403002.31, modificado:403002.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 223136 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 223136 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:664, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 29165 VISTA HERMOSA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DOBLAR EN EL RETEN HACIA FRACC. SANTA FE SOBRE CALLE EL BRASILITO CON, lon:-93.01286278, lat:16.74408791}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-07/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:574225.62, importe_modificado:574225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1998915/proyecto_FIN, 1998915/proyecto_INICIO, 1998915/proyecto_PROCESO, 1998915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048821 | Proyecto de inversión | 2426606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426606.42, modificado:2426606.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 335425 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335425 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE NANDAYACUTI COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JULIAN GRAJALES TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 PASANDO EL P, lon:-92.97343307, lat:16.66292726}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2133360.2 | 2133360.2 | 2133360.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-011/2021, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2426606.42, importe_modificado:2426606.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {2048821/proyecto_INICIO, 2048821/proyecto_PROCESO, 2048821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041132 | Proyecto de inversión | 2004217.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004217.16, modificado:2004217.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA LIBRE - 308092 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 308092 | S | 102 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON CERRADA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 DEPUES DE PASAR EL PUENTE SAN, lon:-92.99259136, lat:16.61328246}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2004217.16 | 2004217.16 | 1831847.07 | 1831847.07 | 1831847.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-003/2021, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2004217.16, importe_modificado:2004217.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2041132/proyecto_INICIO, 2041132/proyecto_PROCESO, 2041132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041717 | Proyecto de inversión | 2174645.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174645.52, modificado:2174645.52}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD PLAYA GRANDE - 309893 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309893 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:613, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL EXHACIENDA PLAYA GRANDE, 29174 PLAYA GRANDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL A PARCELAS Y CAMINO CULATI, CAMINO A LA HACIENDITA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA, lon:-93.00181069, lat:16.68540272}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2174645.52 | 2174645.52 | 2174645.52 | 2174645.52 | 2174645.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-007/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2174645.52, importe_modificado:2174645.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2041717/proyecto_INICIO, 2041717/proyecto_FIN, 2041717/proyecto_PROCESO, 2041717/proyecto_FIN, 2041717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928997 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 63329 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 63329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99633, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1928997/proyecto_INICIO, 1928997/proyecto_PROCESO, 1928997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998706 | Proyecto de inversión | 1305758.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305758.71, modificado:1305758.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 222480 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222480 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TULE COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ALAMO Y CALLE EL CIPRES, AVENIDA EL AGUACATE SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENT SANTO DOMINGO DOBLAR A LA , lon:-93.0434268, lat:16.7464524}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 1305758.71 | 1305758.71 | 1305758.71 | 1305758.71 | 1305758.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-054/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1305758.71, importe_modificado:1305758.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1998706/proyecto_INICIO, 1998706/proyecto_PROCESO, 1998706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998806 | Proyecto de inversión | 992379.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992379.19, modificado:992379.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 222780 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222780 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:CALLE ACEESO AL JARDIN DE NIÑOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SAN PEDRO AGUA AZUL, TOMAR LA CARRETERA NUM. 157 TRAMO JULIAN, lon:-92.86709973, lat:16.34375732}} | 2021-08-07 | 2021-09-20 | 992379.19 | 992379.19 | 992379.19 | 992379.19 | 992379.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-056/2021, contratista:Grupo Simojovel de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:992379.19, importe_modificado:992379.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1998806/proyecto_INICIO, 1998806/proyecto_PROCESO, 1998806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017879 | Proyecto de inversión | 1495436.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495436.55, modificado:1495436.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EL MANGUITO - 193433 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 193433 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:371, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 RANCHERIA EL MANGUITO, 29170 EL MANGUITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNIMINADA A PARCELAS Y CAMINO QUINTA SAO, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO SALVADOR URBINA AMERICA, lon:-92.99288063, lat:16.62715394}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 1495436.55 | 1495436.55 | 1495436.55 | 1495436.55 | 1495436.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-053/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1495436.55, importe_modificado:1495436.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2017879/proyecto_INICIO, 2017879/proyecto_FIN, 2017879/proyecto_PROCESO, 2017879/proyecto_FIN, 2017879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041792 | Proyecto de inversión | 3093956.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093956.73, modificado:3093956.73}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD CARMEN TONAPAC - 310165 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 310165 | S | 529 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL A PARCELAS COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29174 NUEVO CARMEN TONAPAC, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO AL PANTEON, TOMAR LA CARRETERA NUMERO 101 CHIAPA DE CORZO ACALA, PA, lon:-92.95521479, lat:16.69631221}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 3093956.73 | 3093956.73 | 3093956.73 | 3093956.73 | 3093956.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-009/2021, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3093956.73, importe_modificado:3093956.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2041792/proyecto_INICIO, 2041792/proyecto_FIN, 2041792/proyecto_PROCESO, 2041792/proyecto_FIN, 2041792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041712 | Proyecto de inversión | 2165201.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165201.48, modificado:2165201.48}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO - 309848 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309848 | S | 94 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3830.0, meta_modificada:3830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:334, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 29174 UNIÓN Y PROGRESO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO ORIENTE A PARCELAS Y CAMINO PONENTE A PARCELAS, TOMAR LA CARRRETEA NUMERO 101 DE CHIAPA DE CORZO HACIA A M, lon:-92.92881532, lat:16.66918913}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2165201.48 | 2165201.48 | 2165201.48 | 2165201.48 | 2165201.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-006/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2165201.48, importe_modificado:2165201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3830.0}} | {2041712/proyecto_INICIO, 2041712/proyecto_FIN, 2041712/proyecto_PROCESO, 2041712/proyecto_FIN, 2041712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048827 | Proyecto de inversión | 1490591.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:47721.61, modificado:47721.61}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442869.4, modificado:1442869.4}} | A,PLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIBERA LA UNIÓN (EL CASTAÑO) - 335441 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335441 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CONTINUACION CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA IGLEISA Y CARRETERA A HOTEL RANCHO VIEJO, CARRETERA ESTATATAL NUMERO 157 TO, lon:-92.99097633, lat:16.60541468}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1490591.01 | 1490591.01 | 1490591.01 | 1490591.01 | 1490591.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-010/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1490591.01, importe_modificado:1490591.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}} | {2048827/proyecto_PROCESO, 2048827/proyecto_INICIO, 2048827/proyecto_FIN, 2048827/proyecto_PROCESO, 2048827/proyecto_FIN, 2048827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991086 | Proyecto de inversión | 543583.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543583.22, modificado:543583.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL VERGEL - 193464 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 193464 | S | 309 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA EL VERGEL, 29169 RIVERA EL VERGEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA QUINTA TEO, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO LAS FLE, lon:-93.01356808, lat:16.65155908}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 543583.22 | 543583.22 | 543583.22 | 543583.22 | 543583.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-051/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:543583.22, importe_modificado:543583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1991086/proyecto_INICIO, 1991086/proyecto_PROCESO, 1991086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017743 | Proyecto de inversión | 1067355.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067355.13, modificado:1067355.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE SAN PEDRO AGUA AZUL - 191556 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191556 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO AGUA AZUL COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CANELAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 157 TRAMO JULIAN GRAJALES E, lon:-92.86787682, lat:16.34212599}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 1067355.13 | 1067355.13 | 1067355.13 | 1067355.13 | 1067355.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-050/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1067355.13, importe_modificado:1067355.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2017743/proyecto_PROCESO, 2017743/proyecto_FIN, 2017743/proyecto_PROCESO, 2017743/proyecto_INICIO, 2017743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990408 | Proyecto de inversión | 939848.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939848.37, modificado:939848.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREPARATORIA FLORINDA LAZOS LEÓN, EN BARRIO SAN VICENTE - 191323 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191323 | S | 346 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MONTEBELLO Y CALLEJON PEÑALOZA, CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y D, lon:-93.01019363, lat:16.71728679}} | 2021-05-11 | 2021-08-08 | 939848.37 | 939848.37 | 939848.37 | 939848.37 | 939848.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-040/2021, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:939848.37, importe_modificado:939848.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1990408/proyecto_INICIO, 1990408/proyecto_PROCESO, 1990408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016889 | Proyecto de inversión | 2125000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.6, modificado:2125000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO - 181362 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181362 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2658.0, meta_modificada:2658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL EL RANCHITO COLONIA EL RANCHITO, 29180 EL RANCHITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NICOLAS - JULIAN GRAJALES Y CAMINO RANCHO SAN JOSE, TOMAR LA CARRETERA A LA AUTOPISA Y DESPUES EL DEVIO A LA CARRET, lon:-92.99131041, lat:16.50004648}} | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 2125000.6 | 2125000.6 | 2125000.6 | 2125000.6 | 2125000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2021, contratista:Construcciones XIMOJA. S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2125000.6, importe_modificado:2125000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2658.0}} | {2016889/proyecto_FIN, 2016889/proyecto_PROCESO, 2016889/proyecto_INICIO, 2016889/proyecto_PROCESO, 2016889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044978 | Proyecto de inversión | 1559285.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559285.11, modificado:1559285.11}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 321179 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 321179 | S | 461 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALVADOR URBINA - JULIAN GRAJALES Y TERRACERIA CAMINO A PARCELAS, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL NU, lon:-93.00938019, lat:16.55499689}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1559285.11 | 1559285.11 | 1559285.11 | 1559285.11 | 1559285.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-008/2021, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1559285.11, importe_modificado:1559285.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2044978/proyecto_INICIO, 2044978/proyecto_FIN, 2044978/proyecto_PROCESO, 2044978/proyecto_FIN, 2044978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987148 | Proyecto de inversión | 822409.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822409.02, modificado:822409.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PRIMARIA DEL ESTADO FRANCO LAZARO GOMEZ EN LOCALIDAD CUPASMÍ - 177734 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177734 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA AMATAL - PALESTINA COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMI - PALESTINA Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASANDO EL PUENTE , lon:-93.00732002, lat:16.67373429}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 822409.02 | 822409.02 | 822409.02 | 822409.02 | 822409.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2021, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:822409.02, importe_modificado:822409.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1987148/proyecto_INICIO, 1987148/proyecto_PROCESO, 1987148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041546 | Proyecto de inversión | 1797049.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797049.89, modificado:1797049.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 309369 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309369 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE 1A ORIENTE COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 2A NORTE, CARRETERA IGNACIO ALLENDE - NICOLAS BRAVO TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DE ALVADOR , lon:-92.99233299, lat:16.5281004}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1797049.89 | 1797049.89 | 1797049.89 | 1797049.89 | 1797049.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-004/2021, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañía S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1797049.89, importe_modificado:1797049.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0}} | {2041546/proyecto_INICIO, 2041546/proyecto_FIN, 2041546/proyecto_PROCESO, 2041546/proyecto_FIN, 2041546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041564 | Proyecto de inversión | 1160645.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160645.09, modificado:1160645.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE GALECIO NARCÍA - 309403 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309403 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE A UNIDAD MEDICA COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A DISTRITO FEDERAL Y CALLE CENTRAL, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA LA COLONIA SALVADOR URBINA PASANDO EL P, lon:-93.02492687, lat:16.58800807}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1160645.09 | 1160645.09 | 1160645.09 | 1160645.09 | 1160645.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-005/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1160645.09, importe_modificado:1160645.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2041564/proyecto_INICIO, 2041564/proyecto_FIN, 2041564/proyecto_PROCESO, 2041564/proyecto_FIN, 2041564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048814 | Proyecto de inversión | 1842619.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842619.33, modificado:1842619.33}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES - 335395 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335395 | S | 1167 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CONTINUACION CAMINO A SANTA MARTHA COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CAMINO SANTA MARTHA, TOMAR LA CARRETERA NUMERO 157 JULIAN GRAJALES A E, lon:-92.94370624, lat:16.42808866}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1842619.33 | 1842619.33 | 1842619.33 | 1842619.33 | 1842619.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-012/2021, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1842619.33, importe_modificado:1842619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {2048814/proyecto_INICIO, 2048814/proyecto_FIN, 2048814/proyecto_PROCESO, 2048814/proyecto_FIN, 2048814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987142 | Proyecto de inversión | 623078.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623078.32, modificado:623078.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL PALMARCITO - 177726 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177726 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL PALMARCITO COLONIA PALMARCITO, 29166 EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RIVERA PALMARCITO Y PRIVADA PRINCIPAL PALMARCITO, SOBRE CARRTERA 195 SOYALO IXTAPA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAUHT, lon:-92.98491362, lat:16.81290762}} | 2021-02-08 | 2021-03-09 | 623078.32 | 623078.32 | 623078.32 | 623078.32 | 623078.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2021, contratista:Fernando López Ayón, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:623078.32, importe_modificado:623078.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1987142/proyecto_INICIO, 1987142/proyecto_PROCESO, 1987142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988282 | Proyecto de inversión | 1028195.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028195.82, modificado:1028195.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL RECUERDO - 182885 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 182885 | S | 92 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERA PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRETERA IN, lon:-92.99093135, lat:16.71645476}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1028195.82 | 1028195.82 | 1028195.82 | 1028195.82 | 1028195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-047/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1028195.82, importe_modificado:1028195.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1988282/proyecto_INICIO, 1988282/proyecto_FIN, 1988282/proyecto_PROCESO, 1988282/proyecto_FIN, 1988282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990507 | Proyecto de inversión | 1946243.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946243.17, modificado:1946243.17}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL CANELAR - 191516 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191516 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO EL CANELAR COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, TOMAR CARETERA ESTATAL 157 TRAMO JULIAN GRAJALES EL PARRAL AL LLEGAR AL DESVIO AL PARRAL DONDE ESTA, lon:-92.88093943, lat:16.32318764}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 1946243.17 | 1946243.17 | 1946243.17 | 1946243.17 | 1946243.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-045/2021, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1946243.17, importe_modificado:1946243.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1990507/proyecto_INICIO, 1990507/proyecto_PROCESO, 1990507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998737 | Proyecto de inversión | 991631.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991631.2, modificado:991631.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN PLANTEL DEL COBAHC 118, EN LOCALIDAD EL PALMAR SAN GABRIEL - 222585 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222585 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE CALLE DE ACCCESO AL COBACH COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL EL PALMAR Y , CAMINO UNION EL PALMAR SOBRE CARRETERA NO. 195 TRAMO IXTAPA SOYALO DOBLAR A LA I, lon:-93.01351087, lat:16.84206031}} | 2021-08-07 | 2021-09-20 | 991631.2 | 991631.2 | 991631.2 | 991631.2 | 991631.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2021, contratista:María Fernanda Gómez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:991631.2, importe_modificado:991631.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {1998737/proyecto_INICIO, 1998737/proyecto_PROCESO, 1998737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029965 | Proyecto de inversión | 3689632 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689632.0, modificado:3689632.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO - 262243 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 262243 | S | 173 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL EL RANCHITO COLONIA EL RANCHITO, 29178 EL RANCHITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NIVOLAS BRAVO A JULIAN GRAJALES Y CAMINO RANCHO GUADALUPANA, SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 A LA ALTURA , lon:-92.99100866, lat:16.50549852}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 3689632 | 3689632 | 3689632 | 3689632 | 3689632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-001/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3689632.0, importe_modificado:3689632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2029965/proyecto_PROCESO, 2029965/proyecto_FIN, 2029965/proyecto_PROCESO, 2029965/proyecto_INICIO, 2029965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039691 | Proyecto de inversión | 1867950.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867950.55, modificado:1867950.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHIAPAS - 301439 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 301439 | S | 92 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL HIGO Y AVENIDA TULIPANES, CALLE FRATERNIDAD ANTORCHISTA EN BOULEVARD CHIAPA TUXTLA EN EL CRUCERO A LA ANGOSTURA DOBLAR A L, lon:-93.0525986, lat:16.7460411}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1867950.55 | 1867950.55 | 1867950.55 | 1867950.55 | 1867950.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-002/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1867950.55, importe_modificado:1867950.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2039691/proyecto_PROCESO, 2039691/proyecto_INICIO, 2039691/proyecto_FIN, 2039691/proyecto_PROCESO, 2039691/proyecto_FIN, 2039691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045132 | Proyecto de inversión | 1301451.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301451.3, modificado:1301451.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 EN LOCALIDADES VARIAS MUNICIPIO DE CHIAPILLA - 321694 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321694 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.75, meta_modificada:957.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS CHIAPILLA LAZARO CARDENAS, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.71986287, lat:16.57026681}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1301451.3 | 1301451.3 | 1301451.3 | 1301451.3 | 1301451.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-19/2021, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1301451.3, importe_modificado:1301451.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.75}} | {2045132/proyecto_INICIO, 2045132/proyecto_FIN, 2045132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045110 | Proyecto de inversión | 184871.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184871.7, modificado:184469.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIO DE CHIAPILLA. - 321631 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321631 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.4, meta_modificada:398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO , 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS CHIAPILLA LAZARO CARDENAS DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.71986287, lat:16.57026681}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 184469.73 | 184469.73 | 184469.73 | 184469.73 | 184469.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-18/2021, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:184469.73, importe_modificado:184469.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.4}} | {2045110/proyecto_PROCESO, 2045110/proyecto_FIN, 2045110/proyecto_INICIO, 2045110/proyecto_FIN, 2045110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto aprobado es mayor que el monto modificado debido a que se obtuvo una economía debido a ajustes en el presupuesto del proyecto, esto debido a que el contratista presento una propuesta en el costo del proyecto un tanto menor a lo planeado originalmente. por lo que se manifiesta que existe economía, misma que la tesorería municipal procederá a su devolución o lo que proceda, acatando y esperando instrucciones de las instancias pertinentes., trimestre:4.0, usuario:rogeliochacong, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045141 | Proyecto de inversión | 489194.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489194.55, modificado:489194.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS: CHIAPILLA, LAZARO CARDENAS, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ. - 321713 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321713 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.5, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS CHIAPILLA LAZARO CARDENAS, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.71986287, lat:16.57026681}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 489194.55 | 489194.55 | 489194.55 | 489194.55 | 489194.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-20/2021, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:489194.55, importe_modificado:489194.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.5}} | {2045141/proyecto_PROCESO, 2045141/proyecto_INICIO, 2045141/proyecto_FIN, 2045141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045181 | Proyecto de inversión | 536808.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536808.85, modificado:536808.88}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA , ALUMBRADO SOLAR, EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 321884 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321884 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA UNIDAD UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-92.71482232, lat:16.57846652}} | 2021-12-03 | 2021-12-25 | 536808.88 | 536808.88 | 536808.88 | 536808.88 | 536808.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-21/2021, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:536808.88, importe_modificado:536808.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2045181/proyecto_PROCESO, 2045181/proyecto_FIN, 2045181/proyecto_INICIO, 2045181/proyecto_PROCESO, 2045181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto modificado es mayor al monto aprobado debido a los ajustes en los costos realizados al presentar el presupuesto del proyecto, la diferencia entre el monto aprobado y el monto modificado es de tres centavos. , trimestre:4.0, usuario:rogeliochacong, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047356 | Proyecto de inversión | 1803420.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803420.31, modificado:1803420.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON, CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO - 330123 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330123 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA EN 5TA AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 5TA CALLE PONIENTE SUR Y 3RA CALLE SUR PONIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO EN, lon:-92.28292064, lat:15.74101322}} | 2021-10-11 | 2021-12-27 | 1803420.31 | 1803420.31 | 1803420.31 | 1803420.31 | 1803420.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-07/2021, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1803420.31, importe_modificado:1803420.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.8}} | {2047356/proyecto_PROCESO, 2047356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047529 | Proyecto de inversión | 1632253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632253.86, modificado:1632253.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5ª. AVENIDA SUR ENTRE PUENTE TACHINULA Y CALLE CENTRAL CHICOMUSELO - 330656 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330656 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.8, meta_modificada:1249.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO 5. AVENIDA SUR ENTRE PUENTE TACHINULA Y CALLE CENTRAL A 3 CUADRAS, lon:-92.27975027, lat:15.74289263}} | 2021-11-11 | 2021-12-26 | 1632253.86 | 1632253.86 | 1632253.86 | 1632253.86 | 1632253.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2021, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1632253.86, importe_modificado:1632253.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.84}} | {2047529/proyecto_INICIO, 2047529/proyecto_PROCESO, 2047529/proyecto_INICIO, 2047529/proyecto_PROCESO, 2047529/proyecto_INICIO, 2047529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047323 | Proyecto de inversión | 1297817.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297817.43, modificado:1297817.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ GRANDE - 330046 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330046 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , 5TA AVENIDA SUR ENTRE 5TA PONIENTE SUR Y 6TA PONIENTE SUR A 652 MTS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28488535, lat:15.73963979}} | 2021-11-10 | 2021-12-26 | 1297817.43 | 1297817.43 | 1297817.43 | 1297817.43 | 1297817.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-07/2021, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1803420.31, importe_modificado:1803420.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2047323/proyecto_INICIO, 2047323/proyecto_PROCESO, 2047323/proyecto_INICIO, 2047323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046834 | Proyecto de inversión | 1011524.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011524.74, modificado:1011524.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TA AVENIDA SUR DE ESTE MUNICIPIO - 328118 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 328118 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , INICIA EN EL PUENTE DENOMINADO TACHINULA HASTA LA SEXTA PONIENTE SUR, lon:-92.28541991, lat:15.73931825}} | 2021-10-26 | 2021-12-25 | 1011524.74 | 1011524.74 | 1011524.74 | 1011524.74 | 1011524.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-09/2021, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1011524.74, importe_modificado:1011524.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2046834/proyecto_INICIO, 2046834/proyecto_PROCESO, 2046834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047556 | Proyecto de inversión | 2631224.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631224.1, modificado:2631224.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO 5ª AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL 3ª CALLE PONIENTE BARRIO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 330750 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330750 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.29, meta_modificada:2071.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO TRAMO 5 AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL 3 CALLE PONIENTE. A 3 CUADRAS HACIA EL, lon:-92.28106455, lat:15.74214913}} | 2021-11-10 | 2021-12-26 | 2631224.1 | 2631224.1 | 2631224.1 | 2631224.1 | 2631224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-06/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2631224.1, importe_modificado:2631224.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1657.03}} | {2047556/proyecto_PROCESO, 2047556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028657 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO TEJERIA - 258183 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 258183 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS AL SUR PONIENTE, lon:-92.28611783, lat:15.74474104}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2028657/proyecto_PROCESO, 2028657/proyecto_FIN, 2028657/proyecto_INICIO, 2028657/proyecto_PROCESO, 2028657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028994 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL ROBLAR - 259223 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259223 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:RANCHO EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.32791457, lat:15.77519521}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2028994/proyecto_INICIO, 2028994/proyecto_PROCESO, 2028994/proyecto_FIN, 2028994/proyecto_PROCESO, 2028994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047622 | Proyecto de inversión | 951544.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951544.29, modificado:951544.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A BARRIO VADO ANCHO - 330970 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330970 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:BARRIO VADO ANCHO, 30123 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL 1200 MTS SALIDA AL PANTEON EJIDAL POSTERIORMENTE A 9 10 KM ESTA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 8.70 KM SE ENCUENTRA BARRIO VADO ANCHO, lon:-92.47204936, lat:15.71183229}} | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 951544.29 | 951544.29 | 951544.29 | 951544.29 | 951544.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2021..., contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:951544.29, importe_modificado:951544.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:70.0}} | {2047622/proyecto_INICIO, 2047622/proyecto_FIN, 2047622/proyecto_PROCESO, 2047622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029253 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA ZARCA - 260078 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260078 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27186994, lat:15.74911934}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029253/proyecto_INICIO, 2029253/proyecto_FIN, 2029253/proyecto_PROCESO, 2029253/proyecto_FIN, 2029253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029427 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 260482 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260482 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25492212, lat:15.89641087}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029427/proyecto_INICIO, 2029427/proyecto_PROCESO, 2029427/proyecto_FIN, 2029427/proyecto_INICIO, 2029427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032635 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LA JOSEFA - 272074 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272074 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO LA JOSEFA, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A FRONTERA COMALAPA A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO LA JOSEFA, lon:-92.2607497, lat:15.77435847}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2032635/proyecto_PROCESO, 2032635/proyecto_INICIO, 2032635/proyecto_FIN, 2032635/proyecto_INICIO, 2032635/proyecto_PROCESO, 2032635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032738 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 272397 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272397 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.35005643, lat:15.72213277}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2032738/proyecto_PROCESO, 2032738/proyecto_FIN, 2032738/proyecto_INICIO, 2032738/proyecto_PROCESO, 2032738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038900 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL LIMONAR - 298021 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 298021 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:BARRIO UNION BUENA VISTA, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A UNION BUENA VISTA A 25 KM ESTA EL BARRIO EL LIMONAR, lon:-92.48380872, lat:15.77047184}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2038900/proyecto_FIN, 2038900/proyecto_INICIO, 2038900/proyecto_FIN, 2038900/proyecto_PROCESO, 2038900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047018 | Proyecto de inversión | 1903396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903396.8, modificado:1903396.8}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 120 MTS DE PROFUNDIDAD - 329155 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329155 | S | 333 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO SANTA CECILIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUETRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA, lon:-92.273139, lat:15.745422}} | 2021-10-12 | 2021-12-24 | 1903396.8 | 1903396.8 | 1903396.8 | 1903396.8 | 1903396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-APO-01/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1903396.8, importe_modificado:1903396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2047018/proyecto_INICIO, 2047018/proyecto_FIN, 2047018/proyecto_INICIO, 2047018/proyecto_FIN, 2047018/proyecto_PROCESO, 2047018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047246 | Proyecto de inversión | 376054.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376054.82, modificado:376054.82}} | REVESTIMIENTO DE CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CERECILLO - 329860 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329860 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO BARRIO CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 1.9 KM A LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL ACCESO AUN COSTADO DE LA ALBERCA LOS TRES POTRILLOS, lon:-92.29276523, lat:15.72056062}} | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 376054.82 | 376054.82 | 376054.82 | 376054.82 | 376054.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-01/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:376054.82, importe_modificado:376054.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.33}} | {2047246/proyecto_INICIO, 2047246/proyecto_PROCESO, 2047246/proyecto_FIN, 2047246/proyecto_INICIO, 2047246/proyecto_PROCESO, 2047246/proyecto_INICIO, 2047246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047268 | Proyecto de inversión | 1852592.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852592.51, modificado:1852592.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS Y RASTREO DEL BARRIO LIMONAR - EJIDO LA UNION -SABINAL- LA PAZ- HASTA EL EJIDO BUENA VISTA UNO DEL KM 0+000 AL 35+800 - 329917 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329917 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 35+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 00000 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE VA A, lon:-92.54380724, lat:15.79374377}} | 2021-10-05 | 2021-12-26 | 1852592.51 | 1852592.51 | 1852592.51 | 1852592.51 | 1852592.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-URB-02/2021, contratista:ING. GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1852592.51, importe_modificado:1852592.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.8}} | {2047268/proyecto_INICIO, 2047268/proyecto_PROCESO, 2047268/proyecto_FIN, 2047268/proyecto_INICIO, 2047268/proyecto_FIN, 2047268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047577 | Proyecto de inversión | 1074702.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074702.44, modificado:1074702.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: PANTEÓN EJIDAL A EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 330811 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330811 | S | 266 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL A 1200 MTS HACIA PANTEON EJIDAL POSTERIORMENTE A 10 KM ESTA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.35869557, lat:15.73219816}} | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 1074702.44 | 1074702.44 | 1074702.44 | 1074702.44 | 1074702.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2021.., contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1074702.44, importe_modificado:1074702.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2047577/proyecto_FIN, 2047577/proyecto_PROCESO, 2047577/proyecto_INICIO, 2047577/proyecto_PROCESO, 2047577/proyecto_FIN, 2047577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028525 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA ZACUALPA - 257697 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 257697 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO , 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31469779, lat:15.69777565}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2028525/proyecto_PROCESO, 2028525/proyecto_FIN, 2028525/proyecto_INICIO, 2028525/proyecto_FIN, 2028525/proyecto_INICIO, 2028525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029377 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RANCHERIA EL NARANJO - 260387 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260387 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 30120 EL NARANJO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA. A 2 KM SE ENCUENTRA UN ENTRONQUE EMILIANO ZAPATA AL RANCHERIA EL NARANJO, lon:-92.26598865, lat:15.6702212}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029377/proyecto_INICIO, 2029377/proyecto_PROCESO, 2029377/proyecto_FIN, 2029377/proyecto_PROCESO, 2029377/proyecto_FIN, 2029377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029403 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CRUZ GRANDE - 260444 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260444 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL NOROESTE, lon:-92.28259877, lat:15.74713673}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029403/proyecto_INICIO, 2029403/proyecto_PROCESO, 2029403/proyecto_FIN, 2029403/proyecto_INICIO, 2029403/proyecto_PROCESO, 2029403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029410 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 260453 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260453 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CONN DIRECCIONN AL OESTE, lon:-92.28628949, lat:15.74135399}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029410/proyecto_INICIO, 2029410/proyecto_PROCESO, 2029410/proyecto_FIN, 2029410/proyecto_INICIO, 2029410/proyecto_FIN, 2029410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029420 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL CASTAÑO - 260467 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260467 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A3 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A 2 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO EL CASTAÑO, lon:-92.2784761, lat:15.73554433}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029420/proyecto_INICIO, 2029420/proyecto_PROCESO, 2029420/proyecto_FIN, 2029420/proyecto_INICIO, 2029420/proyecto_FIN, 2029420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029423 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 260470 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL EJIDO CON DIRECCION AL SUR, lon:-92.37959534, lat:15.7380741}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029423/proyecto_INICIO, 2029423/proyecto_PROCESO, 2029423/proyecto_INICIO, 2029423/proyecto_FIN, 2029423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029446 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PRIMERO DE ENERO - 260532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260532 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30129 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 1 KM ESTA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A A 3 KM ESTA EL EJIDO PRIMERO DE ENERO, lon:-92.3237947, lat:15.79898203}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029446/proyecto_INICIO, 2029446/proyecto_PROCESO, 2029446/proyecto_FIN, 2029446/proyecto_INICIO, 2029446/proyecto_PROCESO, 2029446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047191 | Proyecto de inversión | 367319.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367319.89, modificado:367319.89}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO BARRIO LOS ARROYOS - 329699 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329699 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:BARRIO LOS ARROYOS, 30120 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 15 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERO HACIA EL EJIDO GRECIA A MANO IZQUIERDA A 12 KM APROXIMADAMENTE SE ENCU, lon:-92.422449, lat:15.82798025}} | 2021-10-05 | 2021-10-18 | 367319.89 | 367319.89 | 367319.89 | 367319.89 | 367319.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-02/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:367319.89, importe_modificado:367319.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.3}} | {2047191/proyecto_INICIO, 2047191/proyecto_FIN, 2047191/proyecto_PROCESO, 2047191/proyecto_FIN, 2047191/proyecto_INICIO, 2047191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047393 | Proyecto de inversión | 2599857.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599857.25, modificado:2599857.25}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN EJIDO PATRIA NUEVA - 330227 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330227 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:BARRIO PATRIA NUEVA, 30129 NUEVA LINDA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA E .C .AL EJIDO NUEVA AMERICA A 2 KM APROXIAMDAMENTE A PATRIA NUEVA A 1.5 KM DEL DESVIO, lon:-92.31778684, lat:15.87919491}} | 2021-10-26 | 2021-12-25 | 2599857.25 | 2599857.25 | 2599857.25 | 2599857.25 | 2599857.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-04/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2599857.25, importe_modificado:2599857.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2370.0}} | {2047393/proyecto_INICIO, 2047393/proyecto_PROCESO, 2047393/proyecto_FIN, 2047393/proyecto_INICIO, 2047393/proyecto_PROCESO, 2047393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049057 | Proyecto de inversión | 362522.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362522.24, modificado:362522.24}} | REHABILITACION DE CAMINO BARRIO PLAN DE AYALA - 336168 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 336168 | S | 147 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:BARRIO PLAN DE AYALA, 30121 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHCICOMUSELO PANTEON EJIDAL A LAS FLORES A 20 KM ESTA UBICADA EL BARRIO PLAN DE AYALA, lon:-92.4513831, lat:15.72403087}} | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 362522.24 | 362522.24 | 362522.24 | 362522.24 | 362522.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2021, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:362522.24, importe_modificado:362522.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2049057/proyecto_FIN, 2049057/proyecto_PROCESO, 2049057/proyecto_INICIO, 2049057/proyecto_PROCESO, 2049057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029289 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CANDELARIA, CABECERA CHICOMUSELO - 260163 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260163 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA., lon:-92.29272679, lat:15.74308883}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029289/proyecto_PROCESO, 2029289/proyecto_FIN, 2029289/proyecto_INICIO, 2029289/proyecto_PROCESO, 2029289/proyecto_INICIO, 2029289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029341 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO CINCO DE MAYO - 260315 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260315 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO 5 DE MAYO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28148297, lat:15.74209749}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029341/proyecto_INICIO, 2029341/proyecto_PROCESO, 2029341/proyecto_FIN, 2029341/proyecto_INICIO, 2029341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029408 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO SAN AGUSTIN - 260450 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260450 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:EJIDO EJIDO SAN AGUSTIN, 30121 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RISO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA, lon:-92.35620501, lat:15.82056893}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029408/proyecto_INICIO, 2029408/proyecto_PROCESO, 2029408/proyecto_FIN, 2029408/proyecto_INICIO, 2029408/proyecto_PROCESO, 2029408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029424 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN CARALAMPIO - 260474 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260474 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30123 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 3 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO SAN CARALAMPIO, lon:-92.2893393, lat:15.72709484}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029424/proyecto_INICIO, 2029424/proyecto_PROCESO, 2029424/proyecto_INICIO, 2029424/proyecto_FIN, 2029424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034134 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO BENITO JUAREZ - 279775 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279775 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30120 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A AL EJIDO BENITO JUAFREZ POSTERIORMENTE A, lon:-92.37588989, lat:15.89590987}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034134/proyecto_INICIO, 2034134/proyecto_FIN, 2034134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038921 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SAN CARALAMPIO - 298118 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 298118 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM DEL PARQUE CENTRAL ESDTA EL BARRIO SAN CARALAMBPIO, lon:-92.28977919, lat:15.72719812}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038921/proyecto_PROCESO, 2038921/proyecto_FIN, 2038921/proyecto_PROCESO, 2038921/proyecto_INICIO, 2038921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029206 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO NUEVO - 259955 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259955 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , OBRAS REALIZADAS EN EL BARRIO NUEVO CINCO CUADRAS AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28942231, lat:15.74069309}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029206/proyecto_INICIO, 2029206/proyecto_PROCESO, 2029206/proyecto_FIN, 2029206/proyecto_PROCESO, 2029206/proyecto_FIN, 2029206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029419 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LAS SALINAS - 260466 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD BARRIO LAS SALINAS, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAP A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL BARRIO LAS SALINAS, lon:-92.26987544, lat:15.75230342}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029419/proyecto_INICIO, 2029419/proyecto_PROCESO, 2029419/proyecto_FIN, 2029419/proyecto_INICIO, 2029419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033670 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO ANTIGUA MORELIA - 277908 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 277908 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO ANTIGUA MORELIA, 30127 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO NUEVA MORELIA POSTERIORMENTE A 8 KM SE ENCUENTR, lon:-92.28474454, lat:15.73978436}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2033670/proyecto_PROCESO, 2033670/proyecto_FIN, 2033670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034112 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SANTA CRUZ - 279667 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279667 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO SANTA CRUZ, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL OSESTE., lon:-92.27641896, lat:15.75159758}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034112/proyecto_INICIO, 2034112/proyecto_PROCESO, 2034112/proyecto_INICIO, 2034112/proyecto_FIN, 2034112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047227 | Proyecto de inversión | 347025.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347025.19, modificado:347025.19}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ - 329803 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329803 | S | 235 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 21 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-92.37393724, lat:15.89646707}} | 2021-10-05 | 2021-10-18 | 347025.19 | 347025.19 | 347025.19 | 347025.19 | 347025.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-03/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:347025.19, importe_modificado:347025.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.15}} | {2047227/proyecto_PROCESO, 2047227/proyecto_INICIO, 2047227/proyecto_FIN, 2047227/proyecto_INICIO, 2047227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048114 | Proyecto de inversión | 1550842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550842.6, modificado:1550842.6}} | APLIACION DE CAMINO EJIDO FRANCISCO I MADERO - 333124 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 333124 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30120 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL AJIDO PABLO L SIDAR A 16 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, lon:-92.19583218, lat:15.87500084}} | 2021-10-29 | 2021-12-08 | 1550842.6 | 1550842.6 | 1550842.6 | 1550842.6 | 1550842.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-URB-01/2021, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1550842.6, importe_modificado:1550842.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.05}} | {2048114/proyecto_FIN, 2048114/proyecto_INICIO, 2048114/proyecto_FIN, 2048114/proyecto_PROCESO, 2048114/proyecto_FIN, 2048114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028939 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN AMPLIACION POTRERILLO - 259069 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259069 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO AMPLIACION POTRERILLO, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA., lon:-92.26801251, lat:15.76544167}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2028939/proyecto_INICIO, 2028939/proyecto_FIN, 2028939/proyecto_PROCESO, 2028939/proyecto_FIN, 2028939/proyecto_PROCESO, 2028939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029379 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO PLAN DE LA VICTORIA - 260389 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260389 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:RANCHO RANCHO PLAN DE LA VICTORIA, 30120 PLAN DE LA VICTORIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC, lon:-92.27984939, lat:15.70778411}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029379/proyecto_INICIO, 2029379/proyecto_PROCESO, 2029379/proyecto_INICIO, 2029379/proyecto_FIN, 2029379/proyecto_PROCESO, 2029379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034127 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA REFORMA - 279732 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSEO A RIZO DE ORO A 3 QUILOMETROS MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO NUEVA REFORMA POSTERIORMENTE A 5 KM SE ENCUENTRA , lon:-92.28626942, lat:15.80239667}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034127/proyecto_INICIO, 2034127/proyecto_PROCESO, 2034127/proyecto_FIN, 2034127/proyecto_PROCESO, 2034127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028512 | Proyecto de inversión | 241374.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241374.54, modificado:241374.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 257645 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 257645 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMLAPA A 5 KM SE ENCUETRA EL ENTRONQUE LUEGO A 1.5 KM, lon:-92.25702717, lat:15.71915732}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:241374.54, importe_modificado:241374.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {2028512/proyecto_INICIO, 2028512/proyecto_PROCESO, 2028512/proyecto_FIN, 2028512/proyecto_PROCESO, 2028512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029017 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CHASCHAHUAL - 259313 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259313 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RISO DE ORO A 3 KM DEL PARQUE CENTRAL DE CHIOMUSELO SE ENCUENTRA EL BARRIO CHASCHAHUAL, lon:-92.28534255, lat:15.76858727}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029017/proyecto_INICIO, 2029017/proyecto_FIN, 2029017/proyecto_PROCESO, 2029017/proyecto_FIN, 2029017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029411 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 260456 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260456 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25493754, lat:15.89640055}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029411/proyecto_INICIO, 2029411/proyecto_PROCESO, 2029411/proyecto_FIN, 2029411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029417 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RANCHO CUAJILOTE - 260464 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RANCHO CUAJILOTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.27556066, lat:15.7460628}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029417/proyecto_INICIO, 2029417/proyecto_FIN, 2029417/proyecto_PROCESO, 2029417/proyecto_FIN, 2029417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029815 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO NUEVO - 261787 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28628949, lat:15.73606677}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029815/proyecto_PROCESO, 2029815/proyecto_INICIO, 2029815/proyecto_FIN, 2029815/proyecto_INICIO, 2029815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033450 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO TEJERIA - 276562 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 276562 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28122548, lat:15.74176705}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2033450/proyecto_INICIO, 2033450/proyecto_PROCESO, 2033450/proyecto_FIN, 2033450/proyecto_INICIO, 2033450/proyecto_PROCESO, 2033450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034139 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PRIMERO DE ENERO - 279806 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279806 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30120 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO PRIMERO DE ENERO POSTERIORMENTE EL EJIDO SE ENCUENTRA A, lon:-92.32928786, lat:15.80162483}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034139/proyecto_INICIO, 2034139/proyecto_PROCESO, 2034139/proyecto_FIN, 2034139/proyecto_PROCESO, 2034139/proyecto_FIN, 2034139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046505 | Proyecto de inversión | 522176.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522176.32, modificado:522176.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO PIEDRA LABRADA - 326905 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 326905 | S | 554 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2307.0, meta_modificada:2307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 4.69 K PARA LLEGAR A PIEDRA L, lon:-92.30464815, lat:15.68544165}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 522176.32 | 522176.32 | 522176.32 | 522176.32 | 522176.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114216, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:522176.32, importe_modificado:522176.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2307.0}} | {2046505/proyecto_PROCESO, 2046505/proyecto_INICIO, 2046505/proyecto_FIN, 2046505/proyecto_PROCESO, 2046505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048522 | Proyecto de inversión | 244528 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244528.0, modificado:244528.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO BARRIO LA AMARGURA - 334333 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 334333 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO BARRIO LA AMARGURA, 30121 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERACHICOMUSDLO A SILTEPEC ENTRONQUE A 17 KM POSTERIORMENTE A 6 KM SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-92.44563542, lat:15.68245787}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 244528 | 244528 | 244528 | 244528 | 244528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:244528.0, importe_modificado:244528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2048522/proyecto_INICIO, 2048522/proyecto_FIN, 2048522/proyecto_PROCESO, 2048522/proyecto_FIN, 2048522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029416 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO TEJERIA - 260462 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260462 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL ESTE., lon:-92.28302792, lat:15.74259316}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029416/proyecto_INICIO, 2029416/proyecto_FIN, 2029416/proyecto_PROCESO, 2029416/proyecto_INICIO, 2029416/proyecto_PROCESO, 2029416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029436 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO LOS 3 POTRILLOS - 260498 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:389, direccion:RANCHO LOS 3 POTRILLOS, 30120 LOS TRES POTRILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM DE DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL OESTE., lon:-92.30182204, lat:15.71968181}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029436/proyecto_PROCESO, 2029436/proyecto_FIN, 2029436/proyecto_INICIO, 2029436/proyecto_PROCESO, 2029436/proyecto_INICIO, 2029436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032631 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO BARRIO EL PUENTE - 272045 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272045 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL,PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO EL PUENTE CON DIRECCION AL ESTE, lon:-92.28294209, lat:15.74622802}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2032631/proyecto_FIN, 2032631/proyecto_PROCESO, 2032631/proyecto_FIN, 2032631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047369 | Proyecto de inversión | 1495461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495461.19, modificado:1495461.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO VADO ANCHO-EJIDO LAS FLORES - 330158 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330158 | S | 230 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO, lon:-92.43934757, lat:15.68030527}} | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 1495461.19 | 1495461.19 | 1495461.19 | 1495461.19 | 1495461.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2021....., contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1495461.19, importe_modificado:1495461.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2047369/proyecto_INICIO, 2047369/proyecto_PROCESO, 2047369/proyecto_FIN, 2047369/proyecto_PROCESO, 2047369/proyecto_FIN, 2047369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048384 | Proyecto de inversión | 455304 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455304.0, modificado:455304.0}} | REHABILIATCION DE CAMINO EJIDO GRECIA - 333875 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 333875 | S | 359 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 16 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERO A GRECIA PASANDO POR FLORES MAGON MORELOS DESVIA A ALOS ARROLLOS Y GRECIA, lon:-92.40414687, lat:15.8050065}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 455304 | 455304 | 455304 | 455304 | 455304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:455304.0, importe_modificado:455304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2048384/proyecto_PROCESO, 2048384/proyecto_FIN, 2048384/proyecto_INICIO, 2048384/proyecto_PROCESO, 2048384/proyecto_FIN, 2048384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928600 | Proyecto de inversión | 627496.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627496.89, modificado:627496.89}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 61972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61972 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA GUAYA, lon:-92.25641308, lat:17.15012408}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 627496.89 | 627496.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:627496.89, importe_modificado:627496.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_PROCESO, 1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_FIN, 1928600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932435 | Proyecto de inversión | 3540383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540383.89, modificado:3540383.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 78270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78270 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TULIJA - SAN MARCOS TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RÍO JORDÁN Y TERRACERIA SAN FELIPE TULIJÁ, TERRACERIA SA, lon:-91.91549271, lat:17.23805036}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 3540383.89 | 3540383.89 | 2644036.12 | 2644036.12 | 2644036.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/327/2021, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3540383.89, importe_modificado:3540383.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.04}} | {1932435/proyecto_INICIO, 1932435/proyecto_PROCESO, 1932435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969845 | Proyecto de inversión | 726639.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726639.43, modificado:726639.43}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 109770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109770 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUIL, lon:-92.17106763, lat:17.15761565}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 726639.43 | 726639.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/379/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726639.43, importe_modificado:726639.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {1969845/proyecto_FIN, 1969845/proyecto_INICIO, 1969845/proyecto_PROCESO, 1969845/proyecto_INICIO, 1969845/proyecto_PROCESO, 1969845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969905 | Proyecto de inversión | 1355717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355717.72, modificado:1355717.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN - 109968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109968 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.24, meta_modificada:578.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUILTEEL, lon:-92.17105267, lat:17.15759946}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1355717.72 | 1355717.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/380/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1355717.72, importe_modificado:1355717.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.24}} | {1969905/proyecto_INICIO, 1969905/proyecto_PROCESO, 1969905/proyecto_FIN, 1969905/proyecto_PROCESO, 1969905/proyecto_FIN, 1969905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973985 | Proyecto de inversión | 7059340.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7059340.03, modificado:7059340.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 123449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123449 | S | 354 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS MERLINES BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y AVENIDA UBILIO GARCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LAS MANZANAS DEL AGEB 0225 DEL BARRIO GUADAL, lon:-92.27519716, lat:17.10862151}} | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 7059340.03 | 7059340.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7059340.03, importe_modificado:7059340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:135.0}} | {1973985/proyecto_INICIO, 1973985/proyecto_PROCESO, 1973985/proyecto_FIN, 1973985/proyecto_PROCESO, 1973985/proyecto_FIN, 1973985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032742 | Proyecto de inversión | 267231.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267231.96, modificado:267231.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 272419 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272419 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA JUAN SABINES VERAPAZ, TERRACER, lon:-92.309931, lat:17.080116}} | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 267231.96 | 267231.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/544/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:267231.96, importe_modificado:267231.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2032742/proyecto_INICIO, 2032742/proyecto_PROCESO, 2032742/proyecto_FIN, 2032742/proyecto_PROCESO, 2032742/proyecto_FIN, 2032742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035037 | Proyecto de inversión | 593146.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593146.21, modificado:593146.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE EN CHILON LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN) - 283485 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283485 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CR, lon:-92.05644103, lat:17.06144872}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 593146.21 | 593146.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/554/2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:593146.21, importe_modificado:593146.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2035037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931608 | Proyecto de inversión | 2950971.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950971.17, modificado:2950971.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CACATEEL A SAN JUAN BAWITZ. - 75002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75002 | S | 155 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE S, lon:-91.96937439, lat:17.05450542}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2122673.99 | 2122673.99 | 2122673.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950971.17, importe_modificado:2950971.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {1931608/proyecto_INICIO, 1931608/proyecto_PROCESO, 1931608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970301 | Proyecto de inversión | 1433546.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433546.26, modificado:1433546.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 111422 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111422 | S | 79 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA , lon:-92.15482197, lat:17.0907921}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1433546.26 | 1433546.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/382/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433546.26, importe_modificado:1433546.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1970301/proyecto_INICIO, 1970301/proyecto_PROCESO, 1970301/proyecto_FIN, 1970301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973319 | Proyecto de inversión | 818316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818316.72, modificado:818316.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 121437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121437 | S | 80 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.04, meta_modificada:629.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.03783242, lat:17.01337543}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 818316.72 | 818316.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:818316.72, importe_modificado:818316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1973319/proyecto_PROCESO, 1973319/proyecto_INICIO, 1973319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978632 | Proyecto de inversión | 2368741.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368741.95, modificado:2368741.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 142448 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142448 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 12.50 KM, lon:-92.2073684, lat:17.07900066}} | 2021-03-17 | 2021-06-17 | 2368741.95 | 2368741.95 | 1741434.18 | 1741434.18 | 1741434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/184/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2368741.95, importe_modificado:2368741.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1978632/proyecto_PROCESO, 1978632/proyecto_INICIO, 1978632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979202 | Proyecto de inversión | 493307.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493307.63, modificado:448774.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILÓN, LOCALIDAD CHALAMCHEM SEGUNDA SECCIÓN - 145775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145775 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:966, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHALAMCHEM SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO CHALAMCHEM SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA CHALAMCHEN, , lon:-92.18249979, lat:17.0874078}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 448774.11 | 448774.11 | 448774.11 | 448774.11 | 448774.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2021, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:493307.63, importe_modificado:493307.63}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {1979202/proyecto_INICIO, 1979202/proyecto_PROCESO, 1979202/proyecto_FIN, 1979202/proyecto_PROCESO, 1979202/proyecto_FIN, 1979202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980735 | Proyecto de inversión | 4987052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987052.18, modificado:4987052.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD EL PARAISO - 153091 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153091 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4490.8, meta_modificada:4490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA MOBALTÉ Y CARRETERA SASAMTIC, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA TEMÓT, lon:-92.09071024, lat:17.19290717}} | 2021-06-16 | 2021-08-16 | 4987052.18 | 4987052.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/390/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4987052.18, importe_modificado:4987052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.8}} | {1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_FIN, 1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_INICIO, 1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982587 | Proyecto de inversión | 1697046.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697046.26, modificado:1697046.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINEZ VERAPAZ - 158727 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158727 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.96, meta_modificada:733.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 49 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y T, lon:-92.3099148, lat:17.07677447}} | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 1697046.26 | 1697046.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/402/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1697046.26, importe_modificado:1697046.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.96}} | {1982587/proyecto_INICIO, 1982587/proyecto_PROCESO, 1982587/proyecto_INICIO, 1982587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993844 | Proyecto de inversión | 1177473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177473.14, modificado:1177473.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALUCUM - 205019 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205019 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA ACHÁLELJÁ SE UBICA A 4, lon:-92.15642693, lat:17.15658437}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 1177473.14 | 1177473.14 | 224062.43 | 224062.43 | 224062.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/446/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1177473.14, importe_modificado:1177473.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1993844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027587 | Proyecto de inversión | 4444830.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444830.58, modificado:4444830.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CHUVISTEL - 254866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254866 | S | 204 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - JUYUMPANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO CHUVISTEEL, 29940 CHUVISTEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA JUYUMPANTE, , lon:-92.26345143, lat:17.11343882}} | 2021-05-07 | 2021-08-05 | 4444830.58 | 4444830.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4444830.58, importe_modificado:4444830.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2027587/proyecto_INICIO, 2027587/proyecto_PROCESO, 2027587/proyecto_FIN, 2027587/proyecto_PROCESO, 2027587/proyecto_FIN, 2027587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028419 | Proyecto de inversión | 1200451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200451.32, modificado:1200451.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 257345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257345 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJÉRCITO NACIONAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN, SE LOCALIZ, lon:-92.19160988, lat:17.04029318}} | 2021-08-26 | 2021-11-10 | 1200451.32 | 1200451.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/502/2021, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1200451.32, importe_modificado:1200451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2028419/proyecto_INICIO, 2028419/proyecto_FIN, 2028419/proyecto_PROCESO, 2028419/proyecto_FIN, 2028419/proyecto_INICIO, 2028419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032586 | Proyecto de inversión | 974533.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974533.09, modificado:974533.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE ITALÁ - 271857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271857 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN , lon:-92.25929724, lat:16.98219132}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 974533.09 | 974533.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/540/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974533.09, importe_modificado:974533.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2032586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034461 | Proyecto de inversión | 1835939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835939.99, modificado:1835939.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD NICHTEEL - 281176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 281176 | S | 462 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAK ACOLJÁ - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PAMOLAS Y TERRACERIA MOHA, TERRACERIA JOL CHAMENJÁ LA OBRA IN, lon:-92.18902593, lat:17.11655866}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 1835939.99 | 1835939.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/546/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1835939.99, importe_modificado:1835939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_PROCESO, 2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035529 | Proyecto de inversión | 501309.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501309.28, modificado:501309.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A NUEVO PROGRESO A TACUBA NUEVA Y RAMALES - 285316 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 285316 | S | 466 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TACUBA NUEVA LA OBRA SE , lon:-92.38639746, lat:17.1400177}} | 2021-11-12 | 2021-12-12 | 501309.28 | 501309.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/555/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:501309.28, importe_modificado:501309.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2035529/proyecto_INICIO, 2035529/proyecto_PROCESO, 2035529/proyecto_INICIO, 2035529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035918 | Proyecto de inversión | 918662.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918662.32, modificado:918662.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN - 286801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286801 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN SAN JERÓNIMO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA CEIBA,, lon:-92.18915, lat:17.037119}} | 2021-11-03 | 2021-12-23 | 918662.32 | 918662.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/557/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:918662.32, importe_modificado:918662.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2035918/proyecto_INICIO, 2035918/proyecto_PROCESO, 2035918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930905 | Proyecto de inversión | 1621033.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621033.64, modificado:1618674.79}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FÉ - 71923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71923 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - EL DURAZNAL SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TER, lon:-92.34111393, lat:17.11427624}} | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 1618674.79 | 1618674.79 | 1618674.79 | 1618674.79 | 1618674.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/240/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1621033.64, importe_modificado:1621033.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1930905/proyecto_INICIO, 1930905/proyecto_PROCESO, 1930905/proyecto_FIN, 1930905/proyecto_INICIO, 1930905/proyecto_FIN, 1930905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932085 | Proyecto de inversión | 1549839.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549839.62, modificado:1549839.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 76893 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76893 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.19, meta_modificada:2.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLONTÓN - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA GUAYAZÁ, TERRACERIA MONTE PÍO COMO , lon:-92.25697098, lat:17.15012408}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 1549839.62 | 1549839.62 | 662230.37 | 662230.37 | 662230.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1549839.62, importe_modificado:1549839.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.19}} | {1932085/proyecto_INICIO, 1932085/proyecto_PROCESO, 1932085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973359 | Proyecto de inversión | 4977230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4977230.72, modificado:4977230.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: CRUCERO REFUGIO A SAN ANTONIO. - 121540 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121540 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REFUGIO GENERAL LÁZ, lon:-92.11335114, lat:16.9975487}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 4977230.72 | 4977230.72 | 3808279.29 | 3808279.29 | 3808279.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4977230.72, importe_modificado:4977230.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1973359/proyecto_INICIO, 1973359/proyecto_PROCESO, 1973359/proyecto_FIN, 1973359/proyecto_PROCESO, 1973359/proyecto_FIN, 1973359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973566 | Proyecto de inversión | 426815.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426815.23, modificado:426815.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA RAMAL TZASIBILTIC - 122201 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122201 | S | 338 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEMÓ-TILA, CRUCERO GOLONTON - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA CRUCERO GOLONTON Y TERRACERIA PANTELHA, , lon:-92.29180855, lat:17.15106804}} | 2021-05-04 | 2021-07-04 | 426815.22 | 426815.22 | 426815.22 | 426815.22 | 426815.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/319/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:426815.23, importe_modificado:426815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.6}} | {1973566/proyecto_FIN, 1973566/proyecto_INICIO, 1973566/proyecto_PROCESO, 1973566/proyecto_FIN, 1973566/proyecto_INICIO, 1973566/proyecto_FIN, 1973566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974203 | Proyecto de inversión | 421404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD CHEWAL NAZARETH - 124457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124457 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - SITALÁ KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO CHEWAL, CARRETERA EL SITIM LA OBRA, lon:-92.26313821, lat:17.03071323}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 421404.78 | 421404.78 | 210702.39 | 210702.39 | 210702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1974203/proyecto_INICIO, 1974203/proyecto_PROCESO, 1974203/proyecto_FIN, 1974203/proyecto_INICIO, 1974203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027366 | Proyecto de inversión | 3544710.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3544710.72, modificado:3544710.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CANAL ULUB - 254024 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254024 | S | 149 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL ASUPHA - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPA Y TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA, LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB S, lon:-91.91743769, lat:17.19373059}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 3544710.72 | 3544710.72 | 2245335.65 | 2245335.65 | 2245335.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/366/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3544710.72, importe_modificado:3544710.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2027366/proyecto_INICIO, 2027366/proyecto_PROCESO, 2027366/proyecto_FIN, 2027366/proyecto_INICIO, 2027366/proyecto_FIN, 2027366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030833 | Proyecto de inversión | 133866.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133866.81, modificado:133866.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 265816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 265816 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS 1RA. SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIKAKTIC Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA NUEVO LIMONAL, lon:-92.23606757, lat:16.99581141}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 133866.81 | 133866.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/526/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:133866.81, importe_modificado:133866.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030833/proyecto_INICIO, 2030833/proyecto_PROCESO, 2030833/proyecto_FIN, 2030833/proyecto_PROCESO, 2030833/proyecto_FIN, 2030833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034794 | Proyecto de inversión | 1014568.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014568.41, modificado:1014568.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON, LOCALIDAD NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN - 282620 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282620 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - NAHILTE 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, L, lon:-92.139631, lat:17.120556}} | 2021-11-01 | 2021-11-22 | 1014568.41 | 1014568.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/545/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1014568.41, importe_modificado:1014568.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {2034794/proyecto_INICIO, 2034794/proyecto_PROCESO, 2034794/proyecto_FIN, 2034794/proyecto_PROCESO, 2034794/proyecto_FIN, 2034794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932285 | Proyecto de inversión | 3520737.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520737.76, modificado:3520737.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD AKTELJÁ - 77637 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77637 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4193.2, meta_modificada:4193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO AKTELJÁ, 29940 AKTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA, DEL CRUCERO LAS DELICIAS SE R, lon:-92.2332022, lat:17.10794131}} | 2021-04-29 | 2021-08-27 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3236173.86 | 3236173.86 | 3236173.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3520737.76, importe_modificado:3520737.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4193.2}} | {1932285/proyecto_INICIO, 1932285/proyecto_PROCESO, 1932285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935303 | Proyecto de inversión | 779372.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779372.91, modificado:773986.88}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BAÑOS TIPO DOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN BARRIO OJO DE AGUA - 89005 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 89005 | S | 321 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.6, meta_modificada:131.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS MELINES BARRIO OJO DE AGUA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE LOS GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO OJO DE AGUA EN CALLE LOS MELINE, lon:-92.27583991, lat:17.11006287}} | 2021-05-25 | 2021-08-23 | 773986.88 | 773986.88 | 773986.88 | 773986.88 | 773986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/363/2021, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:779372.91, importe_modificado:779372.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:131.6}} | {1935303/proyecto_INICIO, 1935303/proyecto_FIN, 1935303/proyecto_PROCESO, 1935303/proyecto_FIN, 1935303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970220 | Proyecto de inversión | 747087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747087.66, modificado:747087.66}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 111044 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111044 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.65, meta_modificada:495.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA , lon:-92.15480052, lat:17.09078184}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 747087.66 | 747087.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/381/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747087.66, importe_modificado:747087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.65}} | {1970220/proyecto_INICIO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_INICIO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_PROCESO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973573 | Proyecto de inversión | 3055923.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055923.59, modificado:3055923.59}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LACANTAJAL SEGUNDA SECCIÓN - 122223 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122223 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11809.0, meta_modificada:11809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2A. SECC., 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ, LA LOCALIDAD , lon:-92.23940693, lat:17.10274127}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 3055923.59 | 3055923.59 | 2622688.86 | 2622688.86 | 2622688.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/323/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3055923.59, importe_modificado:3055923.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_PROCESO, 1973573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980721 | Proyecto de inversión | 7106681.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7106681.47, modificado:7106681.47}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 152969 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152969 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4490.8, meta_modificada:4490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUINCHAB, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.10572665, lat:17.2161203}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 7106681.47 | 7106681.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/325/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7106681.47, importe_modificado:7106681.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.8}} | {1980721/proyecto_FIN, 1980721/proyecto_INICIO, 1980721/proyecto_PROCESO, 1980721/proyecto_FIN, 1980721/proyecto_PROCESO, 1980721/proyecto_INICIO, 1980721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980928 | Proyecto de inversión | 648511.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648511.77, modificado:648511.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD CHI JTONTIK - 153638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153638 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.93, meta_modificada:452.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE RETORNO CRUCERO SITALA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHIJTONTIK UBICADA SOBRE L, lon:-92.19597072, lat:17.05082898}} | 2021-05-31 | 2021-08-30 | 648511.77 | 648511.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/384/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:648511.77, importe_modificado:648511.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.93}} | {1980928/proyecto_INICIO, 1980928/proyecto_PROCESO, 1980928/proyecto_FIN, 1980928/proyecto_PROCESO, 1980928/proyecto_FIN, 1980928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982553 | Proyecto de inversión | 725026.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725026.33, modificado:725026.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINEZ VERAPAZ - 158572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158572 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.11, meta_modificada:614.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 490 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y , lon:-92.3099081, lat:17.07671679}} | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 725026.33 | 725026.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/401/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:725026.33, importe_modificado:725026.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1982553/proyecto_INICIO, 1982553/proyecto_PROCESO, 1982553/proyecto_INICIO, 1982553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992554 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1032950.22}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD PARAISO TULIJA - 200415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 200415 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FRAL 199 CON DIRECCIÓN A PALENQUE - PARAISO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO PARAISO TULIJA, 29940 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CON DIRECCIÓN A SAN ISIDRO TULIJA Y , lon:-91.85175443, lat:17.23863707}} | 2021-08-25 | 2021-11-25 | 1032950.22 | 1032950.22 | 1032950.22 | 1032950.22 | 1032950.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1992554/proyecto_PROCESO, 1992554/proyecto_INICIO, 1992554/proyecto_PROCESO, 1992554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024406 | Proyecto de inversión | 612198.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612198.57, modificado:612198.57}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL HIC BATIL - 243119 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243119 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICBATIL Y TERRACERIA SAN PEDRO YOC NAVIL, TERRACERIA SAQUILTE, lon:-92.00174207, lat:17.13278478}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 612198.57 | 612198.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/496/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:612198.57, importe_modificado:612198.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024406/proyecto_INICIO, 2024406/proyecto_PROCESO, 2024406/proyecto_INICIO, 2024406/proyecto_FIN, 2024406/proyecto_PROCESO, 2024406/proyecto_FIN, 2024406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024485 | Proyecto de inversión | 572396.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572396.88, modificado:572396.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN CHILON LOCALIDAD XEXALJÁ - 243513 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243513 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 770 EJIDO XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTON Y TERRACERIA XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, LA OBRA SE U, lon:-92.17118852, lat:17.04777193}} | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 572396.88 | 572396.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/501/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:572396.88, importe_modificado:572396.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2024485/proyecto_INICIO, 2024485/proyecto_PROCESO, 2024485/proyecto_FIN, 2024485/proyecto_PROCESO, 2024485/proyecto_FIN, 2024485/proyecto_INICIO, 2024485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032178 | Proyecto de inversión | 1503921.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503921.42, modificado:1503921.42}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON LOCALIDAD LA LIBERTAD SANULHA - 269636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269636 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA LIBERTAD SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB, TERR, lon:-92.29119298, lat:16.99651929}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1503921.42 | 1503921.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/538/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1503921.42, importe_modificado:1503921.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2032178/proyecto_INICIO, 2032178/proyecto_PROCESO, 2032178/proyecto_FIN, 2032178/proyecto_PROCESO, 2032178/proyecto_FIN, 2032178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032561 | Proyecto de inversión | 990356.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990356.83, modificado:990356.83}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE EN CHILON LOCALIDAD MUCULJA - 271806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271806 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH Z - SULUPHUIT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN SALIDA LÁZARO C, lon:-92.17476043, lat:17.17309847}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 990356.83 | 990356.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/539/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:990356.83, importe_modificado:990356.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2032561/proyecto_INICIO, 2032561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917976 | Proyecto de inversión | 490344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES - 32510 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32510 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - NUEVO VILLA FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO NUEVO VILLA FLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, T, lon:-91.79602559, lat:17.04051534}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 490344.53 | 490344.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932290 | Proyecto de inversión | 2495236.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495236.32, modificado:2495236.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PAMALHÁ PRIMERA SECCIÓN A JITONTIC BAWITZ. - 77648 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77648 | S | 139 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA - BAWITZ JITONTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO BAWITZ JITONTIK, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMALHA - LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA TRAMO TZIN, lon:-92.05557531, lat:17.22331114}} | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 2495236.32 | 2495236.32 | 1758876.74 | 1758876.74 | 1758876.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2495236.32, importe_modificado:2495236.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.18}} | {1932290/proyecto_INICIO, 1932290/proyecto_PROCESO, 1932290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969602 | Proyecto de inversión | 3497652.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497652.87, modificado:3497652.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MONTE PÍO - 109038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109038 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.95, meta_modificada:4.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - MONTE PÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO MONTE PÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA EL EDEN, VEREDA LA PRIVIDENCIA LA LOCALIDAD, lon:-92.26119954, lat:17.13775183}} | 2021-05-24 | 2021-08-30 | 3497652.87 | 3497652.87 | 2023164.8 | 2023164.8 | 2023164.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3497652.87, importe_modificado:3497652.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.95}} | {1969602/proyecto_FIN, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_FIN, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_INICIO, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972293 | Proyecto de inversión | 2950237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950237.33, modificado:2950237.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC. PAMALHA - LAS MONTAÑAS - 118421 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 118421 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y TERRACER, lon:-92.01372675, lat:17.22430843}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 2950237.33 | 2950237.33 | 1813496.58 | 1813496.58 | 1813496.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950237.33, importe_modificado:2950237.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {1972293/proyecto_INICIO, 1972293/proyecto_FIN, 1972293/proyecto_PROCESO, 1972293/proyecto_FIN, 1972293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973419 | Proyecto de inversión | 1738485.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738485.26, modificado:1738485.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE INDÍGENA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 121743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121743 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 690 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASH, lon:-91.93829195, lat:17.18765942}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1738485.26 | 1738485.26 | 737532.92 | 737532.92 | 737532.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1738485.26, importe_modificado:1738485.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1973419/proyecto_INICIO, 1973419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978716 | Proyecto de inversión | 3122579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122579.7, modificado:2976813.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 142722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142722 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, lon:-91.91682414, lat:17.11675872}} | 2021-03-26 | 2021-06-25 | 2976813.26 | 2976813.26 | 2976813.26 | 2976813.26 | 2976813.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2021, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3122579.7, importe_modificado:3122579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2700.0}} | {1978716/proyecto_INICIO, 1978716/proyecto_PROCESO, 1978716/proyecto_FIN, 1978716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982793 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD LOS MANGOS DOS - 159376 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159376 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL CACATEEL - LOS MANGOS DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL - CHEWAL CACATEEL Y TERRACERIA TRAMO JOL CHEWAL , lon:-92.27927481, lat:17.04612595}} | 2021-07-21 | 2021-09-20 | 366039.86 | 366039.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1982793/proyecto_INICIO, 1982793/proyecto_PROCESO, 1982793/proyecto_FIN, 1982793/proyecto_INICIO, 1982793/proyecto_FIN, 1982793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024444 | Proyecto de inversión | 327218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327218.08, modificado:327218.08}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SEGUNDO JOLAMALTZAC - 243205 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243205 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTAC 3RA. SECCIÓN Y VEREDA SEGUNDO TI, lon:-92.12893929, lat:17.0839767}} | 2021-08-17 | 2021-09-12 | 327218.08 | 327218.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/498/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:327218.08, importe_modificado:327218.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024444/proyecto_FIN, 2024444/proyecto_INICIO, 2024444/proyecto_PROCESO, 2024444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030948 | Proyecto de inversión | 1661436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661436.65, modificado:1661436.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN RAMON - 266139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 266139 | S | 505 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA NUEVA ESPERANZ, lon:-92.31226095, lat:17.11372962}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1661436.65 | 1661436.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/527/2021, contratista:CONSTRUCTOR ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1661436.65, importe_modificado:1661436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2030948/proyecto_PROCESO, 2030948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034911 | Proyecto de inversión | 241208.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.71, modificado:241208.71}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERÍA EN CHILON LOCALIDAD PANTEMAJÁS - 283004 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283004 | S | 209 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA AZUL CHICO - MASANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO PANTEMAJÁS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL CHICO Y TERRACERIA MASANILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.096756, lat:17.25969}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 241208.71 | 241208.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/551/2021, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:241208.71, importe_modificado:241208.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2034911/proyecto_INICIO, 2034911/proyecto_PROCESO, 2034911/proyecto_FIN, 2034911/proyecto_INICIO, 2034911/proyecto_PROCESO, 2034911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035947 | Proyecto de inversión | 4128257.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128257.5, modificado:4128257.5}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN CHILÓN - 286869 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286869 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TZAJALA KILÓMETRO 1 + 560 CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALÁ Y CARRETERA YAJALÓN, EL RELLENO SANITARIO SE UBICA A 1.56 KM. DEL PARQUE CENTRAL S, lon:-92.28671907, lat:17.11019248}} | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 4128257.5 | 4128257.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/558/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4128257.5, importe_modificado:4128257.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2035947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927144 | Proyecto de inversión | 1836120.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836120.81, modificado:1836120.81}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 56665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56665 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE TULIPAN, AVENIDA UBILIO GARCIA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ ENTRE CALLE T, lon:-92.26656641, lat:17.10511851}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 1836120.81 | 1836120.81 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1836120.81, importe_modificado:1836120.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_PROCESO, 1927144/proyecto_FIN, 1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928592 | Proyecto de inversión | 3294358.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294358.67, modificado:3294358.67}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 61932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61932 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH SULUPHUITZ Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO, , lon:-92.21468633, lat:17.20085076}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 3294358.67 | 3294358.67 | 2333026.29 | 2333026.29 | 2333026.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3294358.67, importe_modificado:3294358.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {1928592/proyecto_INICIO, 1928592/proyecto_PROCESO, 1928592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928701 | Proyecto de inversión | 905251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905251.44, modificado:905251.44}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD PAXILA - 62224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62224 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA - CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO MAPIL - JOL PAXILA, TERRACERIA TRAMO CATARRAYA - GUADA, lon:-91.84237947, lat:17.04039804}} | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 905251.44 | 905251.44 | 730618.37 | 730618.37 | 730618.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2021, contratista:YULIDETH FLORENTINA POLA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:905251.44, importe_modificado:905251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1928701/proyecto_INICIO, 1928701/proyecto_PROCESO, 1928701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929981 | Proyecto de inversión | 436303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436303.77, modificado:436303.77}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 67525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 67525 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN - SAN JUAN CHICHNIHTIC KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICHNIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN 1RA. SECCIÓN, CARRE, lon:-92.11252234, lat:17.2084511}} | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 436303.77 | 436303.77 | 214876.06 | 214876.06 | 214876.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2021, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:436303.77, importe_modificado:436303.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}} | {1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_FIN, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931825 | Proyecto de inversión | 407625.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407625.15, modificado:407625.15}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA - 75920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75920 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.94, meta_modificada:500.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31448789, lat:17.11285789}} | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 407625.15 | 407625.15 | 371691.19 | 371691.19 | 371691.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:407625.15, importe_modificado:407625.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO, 1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931854 | Proyecto de inversión | 1487478.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487478.94, modificado:1487478.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 76029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76029 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.5, meta_modificada:635.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31450398, lat:17.11285276}} | 2021-04-22 | 2021-07-22 | 1487478.94 | 1487478.94 | 415537.39 | 415537.39 | 415537.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1487478.94, importe_modificado:1487478.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO, 1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980578 | Proyecto de inversión | 4731866.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731866.76, modificado:4731866.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD MAQUINCHAB - 152433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152433 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5657.8, meta_modificada:5657.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.113207, lat:17.22739855}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 4731866.76 | 4731866.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/324/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4731866.76, importe_modificado:4731866.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5657.8}} | {1980578/proyecto_FIN, 1980578/proyecto_PROCESO, 1980578/proyecto_INICIO, 1980578/proyecto_PROCESO, 1980578/proyecto_FIN, 1980578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993767 | Proyecto de inversión | 795169.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795169.66, modificado:795169.66}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 204806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 204806 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA SASAMTIC, CARRETERA XANIL II SEGUNDA SECCIÓN LA OBRA, lon:-92.08888097, lat:17.1924562}} | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | 762965.25 | 762965.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:795169.66, importe_modificado:795169.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1993767/proyecto_INICIO, 1993767/proyecto_PROCESO, 1993767/proyecto_FIN, 1993767/proyecto_PROCESO, 1993767/proyecto_FIN, 1993767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993886 | Proyecto de inversión | 2380168.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380168.21, modificado:2380168.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN CHILON LOCALIDAD ALÁN BOLONTINÁ - 205214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205214 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA GUADALUPE PAXILA KM. 4.50 - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN Y , LA , lon:-92.09778035, lat:17.12829527}} | 2021-08-18 | 2021-11-18 | 2380168.21 | 2380168.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2380168.21, importe_modificado:2380168.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1993886/proyecto_INICIO, 1993886/proyecto_PROCESO, 1993886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024424 | Proyecto de inversión | 417924.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417924.96, modificado:417924.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 243160 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243160 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCIÓN EN AVEN, lon:-92.12276744, lat:17.21207653}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 417924.96 | 417924.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/497/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:417924.96, importe_modificado:417924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2024424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032671 | Proyecto de inversión | 765810.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765810.06, modificado:765810.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ - 272191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272191 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE A TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ SE UBICA EN CALL, lon:-92.264869, lat:17.107072}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 765810.06 | 765810.06 | 196430.13 | 196430.13 | 196430.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/543/2021, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:765810.06, importe_modificado:765810.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2032671/proyecto_INICIO, 2032671/proyecto_PROCESO, 2032671/proyecto_INICIO, 2032671/proyecto_PROCESO, 2032671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034803 | Proyecto de inversión | 4587065.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4587065.22, modificado:4587065.22}} | APERTURA DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TIAQUIL - 282653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282653 | S | 256 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOLAMALTZAC Y TERRACERIA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA INICIA SOBRE LA CA, lon:-92.14333798, lat:17.09170827}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4587065.22 | 4587065.22 | 3293183.64 | 3293183.64 | 3293183.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/547/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4587065.22, importe_modificado:4587065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_INICIO, 2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_INICIO, 2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931647 | Proyecto de inversión | 535655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535655.21, modificado:535655.21}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 75139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75139 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.3, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN PALMA Y TERRACERIA LAGUNA BUENA VISTA, TERRACERIA PAMAL NAVIL PARA LL, lon:-91.85278487, lat:17.11779733}} | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 535655.21 | 535655.21 | 220469.77 | 220469.77 | 220469.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/286/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:535655.21, importe_modificado:535655.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.3}} | {1931647/proyecto_PROCESO, 1931647/proyecto_INICIO, 1931647/proyecto_PROCESO, 1931647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934141 | Proyecto de inversión | 1664830.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664830.31, modificado:1664830.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 84531 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 84531 | S | 80 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.16, meta_modificada:753.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.04355861, lat:17.01073247}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 1664830.31 | 1664830.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1664830.31, importe_modificado:1664830.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1934141/proyecto_INICIO, 1934141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970747 | Proyecto de inversión | 993693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993693.56, modificado:993693.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 113379 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 113379 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:205.24, meta_modificada:205.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MINAS Y TERRACERIA BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE A 3., lon:-92.25439249, lat:17.12917011}} | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 993693.56 | 993693.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/394/2021, contratista:JAIME NESTOR HUBERT ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993693.56, importe_modificado:993693.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:205.24}} | {1970747/proyecto_INICIO, 1970747/proyecto_PROCESO, 1970747/proyecto_FIN, 1970747/proyecto_PROCESO, 1970747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971841 | Proyecto de inversión | 2011382.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011382.66, modificado:2011382.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE SESENTA METROS DE LARGO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 116914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 116914 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CAMPO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CONTINUACION DE LA CALLE CENTRAL Y TERRACERIA CAMPO VIEJO, LA OBRA SE U, lon:-92.02537177, lat:17.10840671}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 2011382.66 | 2011382.66 | 1070938 | 1070938 | 1070938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2011382.66, importe_modificado:2011382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1971841/proyecto_PROCESO, 1971841/proyecto_INICIO, 1971841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974128 | Proyecto de inversión | 602006.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602006.82, modificado:602006.82}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TZAQUIL - 124020 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124020 | S | 87 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANGOS Y TERRACERIA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, CALLEJON COLINDANCIA MUNICIPIO DE SITA, lon:-92.28170552, lat:17.02967843}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 602006.82 | 602006.82 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101149, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602006.82, importe_modificado:602006.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1974128/proyecto_INICIO, 1974128/proyecto_PROCESO, 1974128/proyecto_FIN, 1974128/proyecto_PROCESO, 1974128/proyecto_FIN, 1974128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974245 | Proyecto de inversión | 240802.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240802.73, modificado:240802.73}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TOPOTEEL - 124713 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124713 | S | 87 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN Y VEREDA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD DO, lon:-92.26209, lat:17.02567731}} | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 240802.73 | 240802.73 | 120401.36 | 120401.36 | 120401.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101154, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:240802.73, importe_modificado:240802.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1974245/proyecto_INICIO, 1974245/proyecto_PROCESO, 1974245/proyecto_INICIO, 1974245/proyecto_PROCESO, 1974245/proyecto_FIN, 1974245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978750 | Proyecto de inversión | 1467235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467235.72, modificado:1374817.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 142961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142961 | S | 903 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA SE UBICA EN LA SALIDA DE TERRACERÍA A LA LOCALIDAD DE MAZANIZA Y SA, lon:-91.79361715, lat:17.22306585}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1374817.14 | 1374817.14 | 1374817.14 | 1374817.14 | 1374817.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1467235.72, importe_modificado:1467235.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1978750/proyecto_INICIO, 1978750/proyecto_FIN, 1978750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032626 | Proyecto de inversión | 356118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356118.17, modificado:356118.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 272028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272028 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSE DE LAS FLORES, TERRACERIA JOLJA , lon:-92.27488559, lat:16.97759446}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 356118.17 | 356118.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/542/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:356118.17, importe_modificado:356118.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2032626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034809 | Proyecto de inversión | 529599.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529599.62, modificado:529599.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD CHALAMCHEN - 282669 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282669 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:966, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHALAMCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHALAMCHEN, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y CARRETERA CHALAMCHEN 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.18190237, lat:17.08619712}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 529599.62 | 529599.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/548/2021, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:529599.62, importe_modificado:529599.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2034809/proyecto_INICIO, 2034809/proyecto_PROCESO, 2034809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034827 | Proyecto de inversión | 1482008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482008.8, modificado:1482008.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAWITZ A CRUCERO AGUA VERDE - 282748 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282748 | S | 298 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - AGUA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA NUEVO LIMONAL , lon:-91.86396749, lat:17.02264774}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1482008.8 | 1482008.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/549/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1482008.8, importe_modificado:1482008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2034827/proyecto_INICIO, 2034827/proyecto_PROCESO, 2034827/proyecto_FIN, 2034827/proyecto_PROCESO, 2034827/proyecto_FIN, 2034827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929834 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PALMA XHANAIL - 66895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66895 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PALMA XHANAIL, 29940 PALMA XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL Y TERRACERIA TRAMO CENTRO JOL, lon:-92.26283939, lat:17.01791495}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 935941.41 | 935941.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1929834/proyecto_INICIO, 1929834/proyecto_FIN, 1929834/proyecto_PROCESO, 1929834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934051 | Proyecto de inversión | 2104601.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104601.94, modificado:2104601.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JUAN A JOL ASHUPA Y RAMALES. - 84224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 84224 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93767193, lat:17.18788707}} | 2021-05-04 | 2021-08-04 | 2104601.94 | 2104601.94 | 1276361.25 | 1276361.25 | 1276361.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2104601.94, importe_modificado:2104601.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.77}} | {1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973384 | Proyecto de inversión | 780883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780883.58, modificado:780883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE INDÍGENA EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 121612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121612 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 69 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93828347, lat:17.18767695}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 780883.58 | 780883.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:780883.58, importe_modificado:780883.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1973384/proyecto_PROCESO, 1973384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980535 | Proyecto de inversión | 2977939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977939.11, modificado:2977939.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PUENTE CANTELÁ - 152230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152230 | S | 186 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5716.7, meta_modificada:5716.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO PUENTE CANTELÁ, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y CARRETERA TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN PUENTE CANTELÁ SE UB, lon:-92.13424205, lat:17.02782178}} | 2021-04-15 | 2021-07-14 | 2977939.11 | 2977939.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2977939.11, importe_modificado:2977939.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5716.7}} | {1980535/proyecto_INICIO, 1980535/proyecto_PROCESO, 1980535/proyecto_FIN, 1980535/proyecto_PROCESO, 1980535/proyecto_FIN, 1980535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024792 | Proyecto de inversión | 483332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483332.24, modificado:483332.24}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 244678 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244678 | S | 263 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ,, lon:-92.05980124, lat:17.1163166}} | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 483332.24 | 483332.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/515/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:483332.24, importe_modificado:483332.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024792/proyecto_INICIO, 2024792/proyecto_PROCESO, 2024792/proyecto_FIN, 2024792/proyecto_INICIO, 2024792/proyecto_PROCESO, 2024792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027549 | Proyecto de inversión | 2101047.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101047.24, modificado:2101047.24}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN XAQUILÁ - 254765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254765 | S | 141 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - FRACCION XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO FRACCIÓN XAQUILA, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PORVENIR Y TERRACERIA CRUCERO JOL, lon:-92.27895829, lat:17.08086481}} | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 2101047.24 | 2101047.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2021, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2101047.24, importe_modificado:2101047.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2027549/proyecto_INICIO, 2027549/proyecto_PROCESO, 2027549/proyecto_FIN, 2027549/proyecto_PROCESO, 2027549/proyecto_FIN, 2027549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027606 | Proyecto de inversión | 1979239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979239.8, modificado:1979239.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: GUAQUITEPEC - LA VICTORIA - 254923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254923 | S | 1714 | 1797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA PEÑA FUERTE LA OBRA, lon:-92.29009908, lat:16.97369514}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 1979239.8 | 1979239.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/404/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1979239.8, importe_modificado:1979239.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2027606/proyecto_INICIO, 2027606/proyecto_PROCESO, 2027606/proyecto_FIN, 2027606/proyecto_INICIO, 2027606/proyecto_PROCESO, 2027606/proyecto_FIN, 2027606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028438 | Proyecto de inversión | 1260528.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260528.98, modificado:1260528.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ACCESO A COBACH EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ - 257412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257412 | S | 1424 | 1458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.37, meta_modificada:176.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE TZAJALA EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA EN CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL NO. 103 Y SE LOCALIZA A 23.30 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.39684701, lat:17.13539633}} | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 1260528.98 | 1260528.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/503/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1260528.98, importe_modificado:1260528.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.37}} | {2028438/proyecto_INICIO, 2028438/proyecto_PROCESO, 2028438/proyecto_FIN, 2028438/proyecto_INICIO, 2028438/proyecto_PROCESO, 2028438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031279 | Proyecto de inversión | 124955.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124955.79, modificado:124955.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD YOC CACUALA - 266974 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 266974 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL BAMBÚ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO YO CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA EL BAMBÚ LA OBRA S, lon:-92.10395458, lat:17.06954619}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 124955.79 | 124955.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/528/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:124955.79, importe_modificado:124955.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031279/proyecto_INICIO, 2031279/proyecto_FIN, 2031279/proyecto_INICIO, 2031279/proyecto_FIN, 2031279/proyecto_PROCESO, 2031279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031786 | Proyecto de inversión | 126108.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126108.8, modificado:126108.8}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS - 268092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 268092 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO BENITO JUÁREZ CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE, lon:-92.19013466, lat:17.04342411}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 126108.8 | 126108.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/531/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:126108.8, importe_modificado:126108.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031786/proyecto_PROCESO, 2031786/proyecto_FIN, 2031786/proyecto_INICIO, 2031786/proyecto_FIN, 2031786/proyecto_INICIO, 2031786/proyecto_PROCESO, 2031786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034838 | Proyecto de inversión | 4420615.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420615.86, modificado:4420615.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERÓNIMO, BARRIO CENTRO - 282786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282786 | S | 515 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE MORELOS, CALLE SAN JERÓNIMO LA OBRA SE LOCALIZARÁ EN EL AGEB 0703100090348 BACHAJÓN SAN JERÓNIMO BARRIO CENTRO, lon:-92.18730076, lat:17.03630687}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4420615.86 | 4420615.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/550/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420615.86, importe_modificado:4420615.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_PROCESO, 2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927171 | Proyecto de inversión | 2227425.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227425.25, modificado:2227425.25}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHICO CACATEEL - 56772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56772 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3196.8, meta_modificada:3196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NAJCHACAL - CHICO CACATEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO CHICO CACATEL, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL TEMO TILA POSTERIORMENTE INCO, lon:-92.16525233, lat:16.99022711}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 2227425.25 | 2227425.25 | 2227425.25 | 2227425.25 | 2227425.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2227425.25, importe_modificado:2227425.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.8}} | {1927171/proyecto_PROCESO, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN, 1927171/proyecto_PROCESO, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927871 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL PRIMERA SECCIÓN - 59252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59252 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:989, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 8 + 800 EXHACIENDA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCNÓN, 29940 CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CENTRO JOLAKIL, CARRETERA C, lon:-92.2451346, lat:17.0298303}} | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1927871/proyecto_PROCESO, 1927871/proyecto_INICIO, 1927871/proyecto_PROCESO, 1927871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930906 | Proyecto de inversión | 2256573.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256573.6, modificado:2256573.6}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO CENTRO) - 71924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71924 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.7, meta_modificada:955.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO CENTRO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE SALAZAR LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN JERONIMO CENTRO S, lon:-92.18733065, lat:17.03438413}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 2256573.6 | 2256573.6 | 2256573.6 | 2256573.6 | 2256573.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2256573.6, importe_modificado:2256573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.7}} | {1930906/proyecto_INICIO, 1930906/proyecto_PROCESO, 1930906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930937 | Proyecto de inversión | 361204.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ITALA - 72082 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72082 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUADALUPE ITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO GUADALUPE ITALÁ, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDÉN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA GUAQUITEPEC L, lon:-92.25660674, lat:16.98289849}} | 2021-04-05 | 2021-06-05 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100760, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.4}} | {1930937/proyecto_INICIO, 1930937/proyecto_PROCESO, 1930937/proyecto_FIN, 1930937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931640 | Proyecto de inversión | 1703135.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703135.97, modificado:1703135.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN - 75103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75103 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.36, meta_modificada:728.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO PAMALHA 2RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y CARRETERA YOCHIBJA, TERRACERIA PAMALHA 1RA. SECC, lon:-92.05212305, lat:17.24086897}} | 2021-04-15 | 2021-07-14 | 1703135.97 | 1703135.97 | 1703135.97 | 1703135.97 | 1703135.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1703135.97, importe_modificado:1703135.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.36}} | {1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_PROCESO, 1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_PROCESO, 1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932271 | Proyecto de inversión | 784371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784371.13, modificado:784371.13}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN VICENTE - 77588 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77588 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 260 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA LIBERTAD SANULHÁ, TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB , lon:-92.29217127, lat:16.98337864}} | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2021, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:784371.13, importe_modificado:784371.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1932271/proyecto_INICIO, 1932271/proyecto_PROCESO, 1932271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970473 | Proyecto de inversión | 1400007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400007.19, modificado:1400007.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PAMTEMAJAS A PIQUINTEEL - 112059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 112059 | S | 165 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.07142801, lat:17.23541156}} | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 1400007.19 | 1400007.19 | 1400007.19 | 1400007.19 | 1400007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/385/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1400007.19, importe_modificado:1400007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.3}} | {1970473/proyecto_INICIO, 1970473/proyecto_PROCESO, 1970473/proyecto_FIN, 1970473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972025 | Proyecto de inversión | 1430815.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430815.65, modificado:1430815.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 117418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 117418 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.67, meta_modificada:651.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SASAMTIC - SAN JUAN CHICH NIHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, CARRETERA TUMBAL, lon:-92.11251312, lat:17.20846504}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1430815.65 | 1430815.65 | 1430815.65 | 1430815.65 | 1430815.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/191/2021, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1430815.65, importe_modificado:1430815.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.67}} | {1972025/proyecto_INICIO, 1972025/proyecto_PROCESO, 1972025/proyecto_FIN, 1972025/proyecto_INICIO, 1972025/proyecto_PROCESO, 1972025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977325 | Proyecto de inversión | 825504.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825504.74, modificado:825504.74}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD HIC BATIL - 136276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 136276 | S | 29 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A EL MANGO Y TERRACERIA SALIDA A JOL HICBATIL, LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.03285467, lat:17.14402068}} | 2021-03-25 | 2021-06-23 | 825504.74 | 825504.74 | 825504.74 | 825504.74 | 825504.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:825504.74, importe_modificado:825504.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1977325/proyecto_INICIO, 1977325/proyecto_PROCESO, 1977325/proyecto_FIN, 1977325/proyecto_PROCESO, 1977325/proyecto_FIN, 1977325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978542 | Proyecto de inversión | 1318048.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318048.79, modificado:1318048.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 142186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142186 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN MARTÍN BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE CALLE SAN MARTÍN, CALLE QUE CONDUCE A, lon:-92.19330059, lat:17.03354059}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 1318048.79 | 1318048.79 | 1318048.79 | 1318048.79 | 1318048.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/312/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1318048.79, importe_modificado:1318048.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1978542/proyecto_INICIO, 1978542/proyecto_FIN, 1978542/proyecto_PROCESO, 1978542/proyecto_INICIO, 1978542/proyecto_PROCESO, 1978542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978609 | Proyecto de inversión | 1488445.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488445.53, modificado:1488445.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM EN CHILÓN, LOCALIDAD AMAYTIC - 142365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142365 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD AMAYTIC EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM UBICADA EN LA AVENIDA , lon:-91.84432129, lat:17.15090377}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1488445.53 | 1488445.53 | 1488445.53 | 1488445.53 | 1488445.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1488445.53, importe_modificado:1488445.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1978609/proyecto_PROCESO, 1978609/proyecto_INICIO, 1978609/proyecto_PROCESO, 1978609/proyecto_FIN, 1978609/proyecto_INICIO, 1978609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982554 | Proyecto de inversión | 1625418.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625418.42, modificado:1625418.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN) - 158577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158577 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - CAQUEMTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - CAQUE, lon:-92.06551293, lat:17.06582094}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1625418.42, importe_modificado:1625418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}} | {1982554/proyecto_INICIO, 1982554/proyecto_PROCESO, 1982554/proyecto_INICIO, 1982554/proyecto_FIN, 1982554/proyecto_PROCESO, 1982554/proyecto_FIN, 1982554/proyecto_PROCESO, 1982554/proyecto_INICIO, 1982554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984544 | Proyecto de inversión | 695360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.81, modificado:695360.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 168263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168263 | S | 814 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:AVENIDA TERCER AVENIDA NORTE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y CAMINO A SAN MARCOS AVILES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TACUVA NUEVA EN TERCERA AVENIDA NORTE, lon:-92.37252213, lat:17.09329706}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 695360.81 | 695360.81 | 695360.81 | 695360.81 | 695360.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/418/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:695360.81, importe_modificado:695360.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1984544/proyecto_FIN, 1984544/proyecto_PROCESO, 1984544/proyecto_INICIO, 1984544/proyecto_PROCESO, 1984544/proyecto_FIN, 1984544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992810 | Proyecto de inversión | 652246.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652246.48, modificado:652246.48}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 201367 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 201367 | S | 88 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA 3 DE MAYO, TERRACERIA CANAL ULUB LA LOCALIDA, lon:-91.9377111, lat:17.18805934}} | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 652246.48 | 652246.48 | 652246.48 | 652246.48 | 652246.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/449/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:652246.48, importe_modificado:652246.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {1992810/proyecto_INICIO, 1992810/proyecto_PROCESO, 1992810/proyecto_INICIO, 1992810/proyecto_FIN, 1992810/proyecto_INICIO, 1992810/proyecto_PROCESO, 1992810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024024 | Proyecto de inversión | 233839.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233839.86, modificado:233839.86}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHAPUYIL - 241929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 241929 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL MUQUENAL - CHAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA BAHTAJ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.11383515, lat:17.14122498}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 233839.86 | 233839.86 | 233839.86 | 233839.86 | 233839.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/484/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:233839.86, importe_modificado:233839.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2024024/proyecto_PROCESO, 2024024/proyecto_INICIO, 2024024/proyecto_PROCESO, 2024024/proyecto_INICIO, 2024024/proyecto_FIN, 2024024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024198 | Proyecto de inversión | 122698.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.72, modificado:122698.72}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD PECHTON ICOLSIJA BARRIO SAN ANTONIO - 242430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242430 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PECHTÓN ICOLSIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ BARRIO SAN ANTONIO, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTON Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBAXIL, T, lon:-92.31545699, lat:17.09202724}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 122698.72 | 122698.72 | 122698.72 | 122698.72 | 122698.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/488/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.72, importe_modificado:122698.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024198/proyecto_INICIO, 2024198/proyecto_PROCESO, 2024198/proyecto_FIN, 2024198/proyecto_PROCESO, 2024198/proyecto_INICIO, 2024198/proyecto_PROCESO, 2024198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024223 | Proyecto de inversión | 231460.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231460.39, modificado:231460.39}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN PAXILÁ - 242550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242550 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:837, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN PAXILÁ, 29940 SAN SEBASTIÁN PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJÁ 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA TZAJALNAV, lon:-92.06750513, lat:17.13793221}} | 2021-08-10 | 2021-08-24 | 231460.39 | 231460.39 | 231460.39 | 231460.39 | 231460.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/489/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:231460.39, importe_modificado:231460.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2024223/proyecto_INICIO, 2024223/proyecto_PROCESO, 2024223/proyecto_FIN, 2024223/proyecto_INICIO, 2024223/proyecto_PROCESO, 2024223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024302 | Proyecto de inversión | 396262.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396262.54, modificado:396262.54}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN MIGUEL CATARRAYA - 242810 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242810 | S | 57 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - YOCNAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA ORIZABA, lon:-91.79411831, lat:17.05484053}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 396262.54 | 396262.54 | 396262.54 | 396262.54 | 396262.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/491/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:396262.54, importe_modificado:396262.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2024302/proyecto_PROCESO, 2024302/proyecto_FIN, 2024302/proyecto_INICIO, 2024302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027221 | Proyecto de inversión | 5678307.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5678307.13, modificado:5678307.13}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHILON LOCALIDAD PEDREGAL - 253603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253603 | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO PEDREGAL, 29940 PEDREGAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILA Y TERRACERIA CRUCERO NUEVA LINDAVISTA, LA OBRA INICIA ENTRE LA , lon:-91.85239803, lat:17.01479178}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 5678307.13 | 5678307.13 | 5678307.13 | 5678307.13 | 5678307.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5678307.13, importe_modificado:5678307.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}} | {2027221/proyecto_INICIO, 2027221/proyecto_PROCESO, 2027221/proyecto_FIN, 2027221/proyecto_INICIO, 2027221/proyecto_PROCESO, 2027221/proyecto_FIN, 2027221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027342 | Proyecto de inversión | 1226800.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226800.14, modificado:1226800.14}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JERONIMO TULIJA A MAZANILJA SEGUNDA ETAPA - 253924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253924 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA , lon:-91.85455495, lat:17.20369809}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 1226800.14 | 1226800.14 | 1226800.14 | 1226800.14 | 1226800.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/364/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1226800.14, importe_modificado:1226800.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {2027342/proyecto_INICIO, 2027342/proyecto_PROCESO, 2027342/proyecto_FIN, 2027342/proyecto_INICIO, 2027342/proyecto_PROCESO, 2027342/proyecto_FIN, 2027342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028099 | Proyecto de inversión | 384930.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384930.37, modificado:384930.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD BAPAXILÁ - 256253 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256253 | S | 220 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.8, meta_modificada:459.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL EL CAMINO A R, lon:-92.03399014, lat:17.1296857}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 384930.37 | 384930.37 | 384930.37 | 384930.37 | 384930.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/443/2021, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:384930.37, importe_modificado:384930.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.8}} | {2028099/proyecto_FIN, 2028099/proyecto_PROCESO, 2028099/proyecto_INICIO, 2028099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028269 | Proyecto de inversión | 766656.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766656.04, modificado:766656.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MAP A EL MAP - 256891 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256891 | S | 139 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CHILON - BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA JUCUTON, TERRACERIA TANIYAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL MAP SE UBICA A 9, lon:-92.20819989, lat:17.08066208}} | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 766656.04 | 766656.04 | 766656.04 | 766656.04 | 766656.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/504/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:766656.04, importe_modificado:766656.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2028269/proyecto_INICIO, 2028269/proyecto_PROCESO, 2028269/proyecto_FIN, 2028269/proyecto_PROCESO, 2028269/proyecto_FIN, 2028269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028399 | Proyecto de inversión | 949850.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949850.07, modificado:949850.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD NUEVO TEPEYAC - 257259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257259 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:670, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NUEVO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 680 EJIDO NUEVO TEPEYAC, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA JOL CHAMENJA, LA OBRA SE REA, lon:-92.22094505, lat:17.1406241}} | 2021-08-24 | 2021-10-25 | 949850.07 | 949850.07 | 949850.07 | 949850.07 | 949850.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/500/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:949850.07, importe_modificado:949850.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2028399/proyecto_INICIO, 2028399/proyecto_FIN, 2028399/proyecto_PROCESO, 2028399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032097 | Proyecto de inversión | 138923.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138923.94, modificado:138923.94}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD ORIZABA - 269197 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269197 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:788, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO ORIZABA, 29940 ORIZABA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-91.78119433, lat:17.0829781}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 138923.94 | 138923.94 | 138923.94 | 138923.94 | 138923.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/533/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138923.94, importe_modificado:138923.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2032097/proyecto_INICIO, 2032097/proyecto_PROCESO, 2032097/proyecto_FIN, 2032097/proyecto_INICIO, 2032097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032538 | Proyecto de inversión | 256572.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256572.25, modificado:256019.4}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD MONTE AZUL CALLE BENITO JUAREZ - 271750 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271750 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.1284061, lat:17.09242417}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 256019.4 | 256019.4 | 256019.4 | 256019.4 | 256019.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/537/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:256572.25, importe_modificado:256572.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2032538/proyecto_INICIO, 2032538/proyecto_FIN, 2032538/proyecto_INICIO, 2032538/proyecto_FIN, 2032538/proyecto_PROCESO, 2032538/proyecto_FIN, 2032538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917351 | Proyecto de inversión | 1143812.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143812.97, modificado:1143812.97}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHICH 2DA. SECCIÓN - 31267 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 31267 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CHICH 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO TZAJALCHEN, CAMINO COQUILTEEL 1RA. , lon:-92.16578928, lat:17.16640033}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1143812.97, importe_modificado:1143812.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_FIN, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919665 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 36686 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 36686 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:275, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO BELÉN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 370 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 29940 LA PRIMAVERA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELÉN Y TERRACERIA BAMUKUL-HA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.19691098, lat:17.05498659}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1919665/proyecto_PROCESO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_INICIO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_PROCESO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929850 | Proyecto de inversión | 1777907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JOL CANTELÁ - 66946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66946 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LAZARO CARDENAS - JOL CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y TERRACERIA TRA, lon:-92.09716429, lat:17.01767485}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/183/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1929850/proyecto_INICIO, 1929850/proyecto_PROCESO, 1929850/proyecto_FIN, 1929850/proyecto_INICIO, 1929850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930888 | Proyecto de inversión | 1775920.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775920.13, modificado:1775920.13}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM (SEGUNDA ETAPA) EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 71838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71838 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2548.8, meta_modificada:2548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS Y CARRETERA WOLOWITZ, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECC, lon:-92.22463435, lat:17.02992372}} | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1775920.13, importe_modificado:1775920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2548.8}} | {1930888/proyecto_INICIO, 1930888/proyecto_PROCESO, 1930888/proyecto_FIN, 1930888/proyecto_PROCESO, 1930888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930944 | Proyecto de inversión | 1716347.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716347.61, modificado:1716347.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIL OCHENTA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 72115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72115 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BETANIA - CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CENTRO JOL AQUIL - CHEWAL, lon:-92.26337341, lat:17.04164712}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1716347.61 | 1716347.61 | 1716347.61 | 1716347.61 | 1716347.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2021, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1716347.61, importe_modificado:1716347.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {1930944/proyecto_INICIO, 1930944/proyecto_PROCESO, 1930944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968319 | Acción | 1277667.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277667.35, modificado:1277667.35}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MOBILIARIO EN PRESIDENCIA Y COMANDANCIA MUNICIPAL - 104742 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | 104742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1277667.35 | 1277667.35 | 1277667.35 | 1277667.35 | 1277667.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107154, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1277667.35, importe_modificado:1277667.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1968319/proyecto_INICIO, 1968319/proyecto_PROCESO, 1968319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972146 | Proyecto de inversión | 875575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875575.47, modificado:875575.47}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 117842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 117842 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1490.2, meta_modificada:1490.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - NUEVO LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SUYALA Y TERRACERIA MAPIL, TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA LA OBRA SE REALIZA, lon:-91.87566236, lat:17.04451959}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 875575.47 | 875575.47 | 875575.47 | 875575.47 | 875575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:875575.47, importe_modificado:875575.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.2}} | {1972146/proyecto_PROCESO, 1972146/proyecto_INICIO, 1972146/proyecto_FIN, 1972146/proyecto_INICIO, 1972146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981112 | Proyecto de inversión | 2419865.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419865.51, modificado:2419865.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD EL CARMEN - 154342 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154342 | S | 505 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO, lon:-92.05085186, lat:17.00756345}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 2419865.51 | 2419865.51 | 2419865.51 | 2419865.51 | 2419865.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/269/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2419865.51, importe_modificado:2419865.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1981112/proyecto_INICIO, 1981112/proyecto_PROCESO, 1981112/proyecto_FIN, 1981112/proyecto_INICIO, 1981112/proyecto_PROCESO, 1981112/proyecto_FIN, 1981112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982892 | Proyecto de inversión | 121014.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121014.82, modificado:121014.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK BARRIO SAN PEDRO - 159660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159660 | S | 144 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK BARRIO SAN PEDRO, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA SAN JUAN CA, lon:-92.04602601, lat:17.0888587}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/416/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121014.82, importe_modificado:121014.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982892/proyecto_FIN, 1982892/proyecto_INICIO, 1982892/proyecto_PROCESO, 1982892/proyecto_FIN, 1982892/proyecto_INICIO, 1982892/proyecto_PROCESO, 1982892/proyecto_FIN, 1982892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984806 | Proyecto de inversión | 124815.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124815.36, modificado:124815.36}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD NAHILTÉ TERCERA SECCIÓN - 169172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 169172 | S | 195 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO NAHILTE TERCERA SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, LA OBRA , lon:-92.14188415, lat:17.1230769}} | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 124815.36 | 124815.36 | 124815.36 | 124815.36 | 124815.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/447/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:124815.36, importe_modificado:124815.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984806/proyecto_INICIO, 1984806/proyecto_PROCESO, 1984806/proyecto_INICIO, 1984806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025488 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD JUCUTÓN - 246890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246890 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA CHIJTONTIK, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEMÓ TILA EN LA LOCALID, lon:-92.20557595, lat:17.05882157}} | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025488/proyecto_INICIO, 2025488/proyecto_FIN, 2025488/proyecto_PROCESO, 2025488/proyecto_INICIO, 2025488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027165 | Proyecto de inversión | 1166821.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166821.54, modificado:1166821.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO BENITO JUÁREZ) - 253454 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253454 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE RUFINO TAMAÑO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SAN JERÓNIMO, AVENIDA CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN EL AGEB 0352 BACJAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ, EN CALLE RUFINO, lon:-92.18592359, lat:17.03548964}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1166821.54 | 1166821.54 | 1166821.54 | 1166821.54 | 1166821.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1166821.54, importe_modificado:1166821.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2027165/proyecto_FIN, 2027165/proyecto_PROCESO, 2027165/proyecto_FIN, 2027165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028098 | Proyecto de inversión | 194671.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194671.97, modificado:194671.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON, LOCALIDAD DELINA BAJA - 256249 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256249 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA TZAJALA JERICO, TERRACE, lon:-92.08836724, lat:17.00695817}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 194671.97 | 194671.97 | 194671.97 | 194671.97 | 194671.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/411/2021, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:194671.97, importe_modificado:194671.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.5}} | {2028098/proyecto_INICIO, 2028098/proyecto_PROCESO, 2028098/proyecto_FIN, 2028098/proyecto_PROCESO, 2028098/proyecto_FIN, 2028098/proyecto_INICIO, 2028098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028122 | Proyecto de inversión | 866684.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866684.78, modificado:866684.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TZOÓLJA A CRUCERO MAJASIL - 256369 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256369 | S | 282 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CAREN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASIL REHABILITA, lon:-92.24466138, lat:17.07578835}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 866684.78 | 866684.78 | 866684.78 | 866684.78 | 866684.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/509/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:866684.78, importe_modificado:866684.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}} | {2028122/proyecto_INICIO, 2028122/proyecto_PROCESO, 2028122/proyecto_FIN, 2028122/proyecto_INICIO, 2028122/proyecto_PROCESO, 2028122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028143 | Proyecto de inversión | 698562.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698562.42, modificado:698562.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PATELNA A SAN MARCOS BAJA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ SEGUNDA SECCIÓN - 256478 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256478 | S | 353 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA 2DA. SECCIÓN, 29940 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMI, lon:-92.1575607, lat:17.19986501}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 698562.42 | 698562.42 | 698562.42 | 698562.42 | 698562.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/493/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:698562.42, importe_modificado:698562.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2028143/proyecto_INICIO, 2028143/proyecto_PROCESO, 2028143/proyecto_FIN, 2028143/proyecto_PROCESO, 2028143/proyecto_FIN, 2028143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028782 | Proyecto de inversión | 3332333.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332333.18, modificado:1707985.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN CALLE CENTRAL TZAJALÁ EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA - 258644 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 258644 | S | 1255 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE CENTRAL TZAJALA EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL 103, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA A UNOS METRPS DE LA CALLE ACCESO AL COBACH, lon:-92.39619887, lat:17.13526305}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 1707985.8 | 1707985.8 | 1707985.8 | 1707985.8 | 1707985.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/518/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3332333.18, importe_modificado:3332333.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2028782/proyecto_PROCESO, 2028782/proyecto_INICIO, 2028782/proyecto_PROCESO, 2028782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032596 | Proyecto de inversión | 2301279.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301279.19, modificado:1189845.15}} | APERTURA DE CALLES EN CHILÓN LOCALIDAD ALÁN BOLONTINÁ - 271876 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271876 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2330.0, meta_modificada:2330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REAL, lon:-92.0932245, lat:17.13356579}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1189845.15 | 1189845.15 | 1189845.15 | 1189845.15 | 1189845.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/541/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2301279.19, importe_modificado:2301279.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2330.0}} | {2032596/proyecto_FIN, 2032596/proyecto_INICIO, 2032596/proyecto_PROCESO, 2032596/proyecto_INICIO, 2032596/proyecto_PROCESO, 2032596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034978 | Proyecto de inversión | 242127.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242127.4, modificado:242127.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO YOC SACJÚN A YOC SAC JÚN - 283327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283327 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO YOC SACJUN - YOC SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACION Y TERRACERIA JITONTIC BAWITZ, LA OBRA INICIA EN, lon:-92.07473386, lat:17.19937479}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 242127.4 | 242127.4 | 242127.4 | 242127.4 | 242127.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/553/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242127.4, importe_modificado:242127.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2034978/proyecto_FIN, 2034978/proyecto_INICIO, 2034978/proyecto_PROCESO, 2034978/proyecto_FIN, 2034978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201914732 | Proyecto de inversión | 1621033.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621033.64, modificado:1621033.64}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YAXHUINIC - 25081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25081 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN - YAXHUINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 430 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJÁ Y TERRACERIA YAXHUINIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.23 KM DE LA, lon:-92.18689796, lat:17.10586088}} | 2021-02-05 | 2021-05-06 | 1621033.64 | 1621033.64 | 1621033.64 | 1621033.64 | 1621033.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1621033.64, importe_modificado:1621033.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1914732/proyecto_INICIO, 1914732/proyecto_FIN, 1914732/proyecto_INICIO, 1914732/proyecto_PROCESO, 1914732/proyecto_FIN, 1914732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930932 | Proyecto de inversión | 1731701.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731701.52, modificado:1731701.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CORRALCHÉN - 72061 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72061 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.0, meta_modificada:2922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, SALIENDO DE CHIL, lon:-92.1990129, lat:17.11782208}} | 2021-04-05 | 2021-09-05 | 1731701.52 | 1731701.52 | 1731701.52 | 1731701.52 | 1731701.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2021, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1731701.52, importe_modificado:1731701.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.0}} | {1930932/proyecto_INICIO, 1930932/proyecto_FIN, 1930932/proyecto_PROCESO, 1930932/proyecto_FIN, 1930932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931681 | Proyecto de inversión | 1780460.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780460.27, modificado:1780460.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN CHILÓN, LOCALIDAD HORIZONTE AMAWITZ - 75291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75291 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, BRECHA MPIO. DE SAN JUAN, lon:-92.31215844, lat:16.96708861}} | 2021-04-21 | 2021-07-20 | 1780460.27 | 1780460.27 | 1780460.27 | 1780460.27 | 1780460.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/287/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1780460.27, importe_modificado:1780460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.84}} | {1931681/proyecto_INICIO, 1931681/proyecto_PROCESO, 1931681/proyecto_FIN, 1931681/proyecto_PROCESO, 1931681/proyecto_INICIO, 1931681/proyecto_FIN, 1931681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931755 | Proyecto de inversión | 5224097.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5224097.28, modificado:5224097.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CHILÓN, LOCALIDAD MEQUEJÁ - 75628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75628 | S | 601 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHÚCHTEEL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON A CARRET, lon:-92.22315811, lat:16.96056891}} | 2021-04-21 | 2021-08-19 | 5224097.28 | 5224097.28 | 5224097.28 | 5224097.28 | 5224097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5224097.28, importe_modificado:5224097.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1931755/proyecto_PROCESO, 1931755/proyecto_INICIO, 1931755/proyecto_PROCESO, 1931755/proyecto_INICIO, 1931755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935228 | Proyecto de inversión | 993536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993536.75, modificado:993536.75}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PULEMAL - 88723 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 88723 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, CARRETERA NAZARETH , lon:-92.13482964, lat:17.17126358}} | 2021-05-28 | 2021-07-27 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993536.75, importe_modificado:993536.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1935228/proyecto_INICIO, 1935228/proyecto_PROCESO, 1935228/proyecto_FIN, 1935228/proyecto_INICIO, 1935228/proyecto_FIN, 1935228/proyecto_PROCESO, 1935228/proyecto_INICIO, 1935228/proyecto_PROCESO, 1935228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978604 | Proyecto de inversión | 780883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780883.58, modificado:780883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 142345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142345 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - SANTA CRUZ TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC, lon:-91.75312957, lat:17.17096298}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:780883.58, importe_modificado:780883.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1978604/proyecto_INICIO, 1978604/proyecto_PROCESO, 1978604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979081 | Proyecto de inversión | 2031127.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031127.54, modificado:2031127.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO CENTRO - 145257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145257 | S | 3167 | 3510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.5, meta_modificada:1251.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRRE, lon:-92.19090714, lat:17.0378336}} | 2021-04-21 | 2021-07-20 | 2031127.54 | 2031127.54 | 2031127.54 | 2031127.54 | 2031127.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2031127.54, importe_modificado:2031127.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.5}} | {1979081/proyecto_INICIO, 1979081/proyecto_PROCESO, 1979081/proyecto_FIN, 1979081/proyecto_INICIO, 1979081/proyecto_PROCESO, 1979081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982261 | Proyecto de inversión | 1151515.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151515.89, modificado:1151515.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN CHILON LOCALIDAD SAN MARTIN TULIHA - 157826 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157826 | S | 112 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2242.7, meta_modificada:2242.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:931, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MARTÍN TULIHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 380 RANCHERIA SAN MARTÍN TULIHA, 29940 SAN MARTÍN TULIHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAZANILJA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHE, lon:-91.86718405, lat:17.21586833}} | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 1151515.89 | 1151515.89 | 1151515.89 | 1151515.89 | 1151515.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/393/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1151515.89, importe_modificado:1151515.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2242.7}} | {1982261/proyecto_INICIO, 1982261/proyecto_PROCESO, 1982261/proyecto_INICIO, 1982261/proyecto_PROCESO, 1982261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984355 | Proyecto de inversión | 3511834.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3511834.78, modificado:3511834.78}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSÉ NANCITÉ - 167361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167361 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:696, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - SAN JOSÉ NANCITÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO SAN JOSÉ NANCITÉ, 29940 SAN JOSÉ NANCITÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA JUYUMPANTÉ, VIAD, lon:-92.25528097, lat:17.11101143}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 3511834.78 | 3511834.78 | 3511834.78 | 3511834.78 | 3511834.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3511834.78, importe_modificado:3511834.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1984355/proyecto_INICIO, 1984355/proyecto_PROCESO, 1984355/proyecto_FIN, 1984355/proyecto_INICIO, 1984355/proyecto_FIN, 1984355/proyecto_PROCESO, 1984355/proyecto_INICIO, 1984355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993962 | Proyecto de inversión | 91265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91265.83, modificado:91265.83}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BATZEL AKTETIC - 205451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205451 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELEN, LA LOCALIDAD DONDE SE REAL, lon:-92.01344257, lat:17.12308311}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 91265.83 | 91265.83 | 91265.83 | 91265.83 | 91265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91265.83, importe_modificado:91265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1993962/proyecto_FIN, 1993962/proyecto_PROCESO, 1993962/proyecto_INICIO, 1993962/proyecto_FIN, 1993962/proyecto_PROCESO, 1993962/proyecto_INICIO, 1993962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994263 | Proyecto de inversión | 92415.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92415.6, modificado:92415.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHABAN - 206333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 206333 | S | 352 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD CHABAN UBICADA EN CALLE CENTRAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, SE LOCALIZA A 5, lon:-92.1220442, lat:17.21627823}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 92415.6 | 92415.6 | 92415.6 | 92415.6 | 92415.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92415.6, importe_modificado:92415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994263/proyecto_INICIO, 1994263/proyecto_PROCESO, 1994263/proyecto_FIN, 1994263/proyecto_PROCESO, 1994263/proyecto_INICIO, 1994263/proyecto_FIN, 1994263/proyecto_PROCESO, 1994263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024007 | Proyecto de inversión | 421296.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421296.39, modificado:421296.39}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 241894 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 241894 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATBAXIL - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA NUEVA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.35725184, lat:17.09056639}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 421296.39 | 421296.39 | 421296.39 | 421296.39 | 421296.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/483/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421296.39, importe_modificado:421296.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2024007/proyecto_PROCESO, 2024007/proyecto_INICIO, 2024007/proyecto_FIN, 2024007/proyecto_PROCESO, 2024007/proyecto_FIN, 2024007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024553 | Proyecto de inversión | 548781.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548781.1, modificado:548781.1}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 243777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243777 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.3959297, lat:17.13506825}} | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 548781.1 | 548781.1 | 548781.1 | 548781.1 | 548781.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/507/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:548781.1, importe_modificado:548781.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2024553/proyecto_PROCESO, 2024553/proyecto_INICIO, 2024553/proyecto_FIN, 2024553/proyecto_PROCESO, 2024553/proyecto_FIN, 2024553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024756 | Proyecto de inversión | 127751.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127751.06, modificado:127751.06}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD YOCNAVIL - 244574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244574 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL CATARRAYA Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL LA O, lon:-91.78208812, lat:17.07326545}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 127751.06 | 127751.06 | 127751.06 | 127751.06 | 127751.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/514/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127751.06, importe_modificado:127751.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2024756/proyecto_PROCESO, 2024756/proyecto_FIN, 2024756/proyecto_PROCESO, 2024756/proyecto_INICIO, 2024756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024824 | Proyecto de inversión | 260241.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260241.87, modificado:260241.87}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO CANXANIL - 244761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244761 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADADALUPE PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO CRUCERO CANXANIL, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL TZAJALNABIL Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA,, lon:-92.05418525, lat:17.11468603}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 260241.87 | 260241.87 | 260241.87 | 260241.87 | 260241.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/516/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:260241.87, importe_modificado:260241.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024824/proyecto_INICIO, 2024824/proyecto_PROCESO, 2024824/proyecto_FIN, 2024824/proyecto_INICIO, 2024824/proyecto_PROCESO, 2024824/proyecto_FIN, 2024824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028521 | Proyecto de inversión | 690386.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690386.39, modificado:690386.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO YULUBMAX A YULUBMAX Y RAMALES - 257677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257677 | S | 290 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.63, meta_modificada:8.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CARRETERA TEMO-TILA - BACHAJÓN KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y CARRETERA POQUIL, TERRACERIA GUADALUPE GELWITZ LA OBRA SE REALI, lon:-92.22676064, lat:17.0582451}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 690386.39 | 690386.39 | 690386.39 | 690386.39 | 690386.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/510/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:690386.39, importe_modificado:690386.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.63}} | {2028521/proyecto_INICIO, 2028521/proyecto_FIN, 2028521/proyecto_PROCESO, 2028521/proyecto_FIN, 2028521/proyecto_INICIO, 2028521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917917 | Proyecto de inversión | 732079.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732079.71, modificado:732079.71}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 32373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32373 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, lon:-91.80147581, lat:17.04070708}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 732079.71 | 732079.71 | 732079.71 | 732079.71 | 732079.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:732079.71, importe_modificado:732079.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1917917/proyecto_INICIO, 1917917/proyecto_PROCESO, 1917917/proyecto_FIN, 1917917/proyecto_PROCESO, 1917917/proyecto_FIN, 1917917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927158 | Proyecto de inversión | 2558529 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558529.0, modificado:2558529.0}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD MAJ CHUM - 56715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56715 | S | 223 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.0, meta_modificada:3672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - MAJCHUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO MAJCHUM, 29940 MAJ CHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM TOMAN, lon:-92.1010048, lat:17.01473372}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 2558529 | 2558529 | 2558529 | 2558529 | 2558529 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2558529.0, importe_modificado:2558529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3672.0}} | {1927158/proyecto_INICIO, 1927158/proyecto_PROCESO, 1927158/proyecto_FIN, 1927158/proyecto_INICIO, 1927158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971459 | Proyecto de inversión | 2984983.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984983.42, modificado:2984983.42}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD VEREA POQUIL - 115705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 115705 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETMESIL Y TERRACERIA CAMPO BOLONTINA, TERRACERIA CHEWAL CHICO LA OBRA SE UB, lon:-92.09199328, lat:17.11233856}} | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 2984983.42 | 2984983.42 | 2984983.42 | 2984983.42 | 2984983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/142/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2984983.42, importe_modificado:2984983.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.96}} | {1971459/proyecto_FIN, 1971459/proyecto_PROCESO, 1971459/proyecto_FIN, 1971459/proyecto_PROCESO, 1971459/proyecto_INICIO, 1971459/proyecto_PROCESO, 1971459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301976630 | Proyecto de inversión | 2862278.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862278.74, modificado:2862278.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHUT WITZ - 133649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 133649 | S | 191 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:849, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA TIERRA BLANCA - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CHUT WITZ, 29940 CHUT WITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LIMONAL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN E, lon:-91.95010614, lat:17.09341315}} | 2021-05-05 | 2021-09-06 | 2862278.74 | 2862278.74 | 2862278.74 | 2862278.74 | 2862278.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2021, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2862278.74, importe_modificado:2862278.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1976630/proyecto_INICIO, 1976630/proyecto_PROCESO, 1976630/proyecto_FIN, 1976630/proyecto_PROCESO, 1976630/proyecto_FIN, 1976630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978125 | Proyecto de inversión | 2880654.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880654.03, modificado:2880654.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES: DIECISIETE DE MAYO, JUAN DIEGO Y QUINCE DE MAYO EN CHILON, EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO GUADALUPE - 140579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 140579 | S | 1641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 17 DE MAYO BARRIO GUADALUPE, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE ESTUDIANTE LA OBRA SE REALIZARA EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN LAS CALLES 17 DE MAYO, JUAN DIEGO Y 15 DE MAYO, lon:-92.17905714, lat:17.03472309}} | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 2880654.03 | 2880654.03 | 2880654.03 | 2880654.03 | 2880654.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2880654.03, importe_modificado:2880654.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {1978125/proyecto_INICIO, 1978125/proyecto_PROCESO, 1978125/proyecto_FIN, 1978125/proyecto_INICIO, 1978125/proyecto_FIN, 1978125/proyecto_INICIO, 1978125/proyecto_PROCESO, 1978125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978588 | Proyecto de inversión | 2890297.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890297.93, modificado:2890297.93}} | APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ TERCERA ETAPA - 142298 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142298 | S | 502 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JÁ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 48 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BAW, lon:-91.93237266, lat:17.03090783}} | 2021-03-05 | 2021-06-03 | 2890297.93 | 2890297.93 | 2890297.93 | 2890297.93 | 2890297.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2890297.93, importe_modificado:2890297.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.93}} | {1978588/proyecto_INICIO, 1978588/proyecto_PROCESO, 1978588/proyecto_INICIO, 1978588/proyecto_PROCESO, 1978588/proyecto_FIN, 1978588/proyecto_PROCESO, 1978588/proyecto_FIN, 1978588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978607 | Proyecto de inversión | 548412.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548412.36, modificado:548412.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM EN CHILÓN, LOCALIDAD AMAYTIC - 142358 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142358 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD AMAYTIC EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM UBICADA EN LA AVENIDA , lon:-91.84424083, lat:17.15098065}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 548412.36 | 548412.36 | 548412.36 | 548412.36 | 548412.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:548412.36, importe_modificado:548412.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1978607/proyecto_INICIO, 1978607/proyecto_PROCESO, 1978607/proyecto_FIN, 1978607/proyecto_PROCESO, 1978607/proyecto_INICIO, 1978607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984386 | Proyecto de inversión | 3631103.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631103.12, modificado:3631103.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD ICOSILJÁ - 167504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167504 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:572, direccion:VEREDA TRAMO GETZEMANILITO - ICOSILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ICOSILJÁ, 29940 ICOSILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, LA LOCALIDAD DE ICOSILJA SE UBICA A 35.5 KMS., lon:-92.22348809, lat:16.98289133}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 3631103.12 | 3631103.12 | 3631103.12 | 3631103.12 | 3631103.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3631103.12, importe_modificado:3631103.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1984386/proyecto_INICIO, 1984386/proyecto_PROCESO, 1984386/proyecto_FIN, 1984386/proyecto_INICIO, 1984386/proyecto_PROCESO, 1984386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984433 | Proyecto de inversión | 950443.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950443.58, modificado:950443.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CHICH SEGUNDA SECCION A SULUPHUITZ - 167743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167743 | S | 497 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.81, meta_modificada:10.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 810 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA MUCULJA LA TRAMO DE R, lon:-92.21455661, lat:17.19803227}} | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 950443.58 | 950443.58 | 950443.58 | 950443.58 | 950443.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:950443.58, importe_modificado:950443.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.81}} | {1984433/proyecto_PROCESO, 1984433/proyecto_INICIO, 1984433/proyecto_FIN, 1984433/proyecto_PROCESO, 1984433/proyecto_FIN, 1984433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984832 | Proyecto de inversión | 122350.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.21, modificado:122350.21}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAMINAS PRIMERA SECCIÓN - 169291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 169291 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:862, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, 29940 BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y TERRACERIA LA UNIÓN, LA OB, lon:-92.11581874, lat:17.06671725}} | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 122350.21 | 122350.21 | 122350.21 | 122350.21 | 122350.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/448/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122350.21, importe_modificado:122350.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984832/proyecto_PROCESO, 1984832/proyecto_FIN, 1984832/proyecto_INICIO, 1984832/proyecto_PROCESO, 1984832/proyecto_FIN, 1984832/proyecto_PROCESO, 1984832/proyecto_FIN, 1984832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984969 | Proyecto de inversión | 850764.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850764.24, modificado:850764.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO CHICH A COROSTIC - 169789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 169789 | S | 290 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CA, lon:-92.15522456, lat:17.13070557}} | 2021-07-28 | 2021-09-27 | 850764.24 | 850764.24 | 850764.24 | 850764.24 | 850764.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/441/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:850764.24, importe_modificado:850764.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {1984969/proyecto_INICIO, 1984969/proyecto_PROCESO, 1984969/proyecto_FIN, 1984969/proyecto_PROCESO, 1984969/proyecto_FIN, 1984969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986452 | Proyecto de inversión | 1891905.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891905.76, modificado:1891905.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TICANTELA A XEXAL, EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 175229 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 175229 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8980.0, meta_modificada:8980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - XEXAL Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UJCAYIL, TERRACERIA TRAMO XEXAL - CRUCERO XEX, lon:-92.154366, lat:17.09073057}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1891905.76 | 1891905.76 | 1891905.76 | 1891905.76 | 1891905.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/445/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1891905.76, importe_modificado:1891905.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8980.0}} | {1986452/proyecto_INICIO, 1986452/proyecto_FIN, 1986452/proyecto_PROCESO, 1986452/proyecto_FIN, 1986452/proyecto_INICIO, 1986452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024076 | Proyecto de inversión | 122790.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122790.9, modificado:122790.9}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD PAMALHA PRIMERA SECCION - 242142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242142 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - PAMALHA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y, lon:-92.05044948, lat:17.23536233}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 122790.9 | 122790.9 | 122790.9 | 122790.9 | 122790.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/486/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122790.9, importe_modificado:122790.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024076/proyecto_INICIO, 2024076/proyecto_FIN, 2024076/proyecto_PROCESO, 2024076/proyecto_FIN, 2024076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024256 | Proyecto de inversión | 249537.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249537.32, modificado:249537.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 242670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242670 | S | 860 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA. NORTE PONIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA BARRIO CENTRO EN AVENIDA CENTRAL ENT, lon:-91.78880526, lat:17.22307609}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 249537.32 | 249537.32 | 249537.32 | 249537.32 | 249537.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/490/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:249537.32, importe_modificado:249537.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024256/proyecto_INICIO, 2024256/proyecto_PROCESO, 2024256/proyecto_FIN, 2024256/proyecto_PROCESO, 2024256/proyecto_FIN, 2024256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024451 | Acción | 4958358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958358.8, modificado:4958358.8}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4958358.8 | 4958358.8 | 4958358.8 | 4958358.8 | 4958358.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/519/2021, contratista:GABRIEL ALFONSO JUÁREZ PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4958358.8, importe_modificado:4958358.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2024451/proyecto_INICIO, 2024451/proyecto_PROCESO, 2024451/proyecto_FIN, 2024451/proyecto_INICIO, 2024451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027236 | Proyecto de inversión | 4837875.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837875.84, modificado:4837875.84}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL JETJÁ A CRUCERO BAWITZ MANGO, EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 253628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253628 | S | 320 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - BAWITZ MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PALMA Y TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ, TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA LA O, lon:-91.8900053, lat:17.06420668}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 4837875.84 | 4837875.84 | 4837875.84 | 4837875.84 | 4837875.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4837875.84, importe_modificado:4837875.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2027236/proyecto_INICIO, 2027236/proyecto_FIN, 2027236/proyecto_PROCESO, 2027236/proyecto_FIN, 2027236/proyecto_INICIO, 2027236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027348 | Proyecto de inversión | 1508980.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508980.81, modificado:1508980.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GOLOTON A PANTELHA Y RAMALES. - 253958 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253958 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOTÓN - PANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PANTELHA, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA SAN JOSE GUAYAQUIL, TERRACERIA BUENA VISTA TZASIBILTIC LA LO, lon:-92.27835718, lat:17.15437879}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 1508980.81 | 1508980.81 | 1508980.81 | 1508980.81 | 1508980.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/365/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1508980.81, importe_modificado:1508980.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2027348/proyecto_INICIO, 2027348/proyecto_PROCESO, 2027348/proyecto_FIN, 2027348/proyecto_INICIO, 2027348/proyecto_FIN, 2027348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027523 | Proyecto de inversión | 3096629.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096629.65, modificado:3096629.65}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BETANIA SEGUNDA SECCIÓN - 254677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254677 | S | 250 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1019, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - CRUCERO BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 630 EJIDO BETANIA 2DA. SECCIÓN, 29940 BETANIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA LAS MONTAÑAS, TERRACERIA CHU, lon:-92.02132426, lat:17.21631766}} | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 3096629.65 | 3096629.65 | 3096629.65 | 3096629.65 | 3096629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/254/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3096629.65, importe_modificado:3096629.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {2027523/proyecto_PROCESO, 2027523/proyecto_FIN, 2027523/proyecto_INICIO, 2027523/proyecto_PROCESO, 2027523/proyecto_FIN, 2027523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030267 | Proyecto de inversión | 80694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80694.7, modificado:80694.7}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA - 263900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263900 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - SAN JOSÉ AVENTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 EJIDO SAN JOSÉ AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 3 DE MAYO Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ, TERRACER, lon:-91.93512282, lat:17.18658553}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/522/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80694.7, importe_modificado:80694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030267/proyecto_INICIO, 2030267/proyecto_PROCESO, 2030267/proyecto_FIN, 2030267/proyecto_PROCESO, 2030267/proyecto_FIN, 2030267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030284 | Proyecto de inversión | 129684.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129684.49, modificado:129684.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TOK OB - 263934 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263934 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:921, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLOLTEEL - BATZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO TOKOB, 29940 TOKOB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOLTEEL Y TERRACERIA BATZEL, VIADUCTO BATZEL PAMALHA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.13109644, lat:17.09774794}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 129684.49 | 129684.49 | 129684.49 | 129684.49 | 129684.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/524/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:129684.49, importe_modificado:129684.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030284/proyecto_INICIO, 2030284/proyecto_PROCESO, 2030284/proyecto_FIN, 2030284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031296 | Proyecto de inversión | 127623.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127623.46, modificado:127623.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MANGOS - 267000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 267000 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE DE LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE Y TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERT, lon:-92.2831036, lat:16.96334194}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 127623.46 | 127623.46 | 127623.46 | 127623.46 | 127623.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/529/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127623.46, importe_modificado:127623.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031296/proyecto_FIN, 2031296/proyecto_INICIO, 2031296/proyecto_PROCESO, 2031296/proyecto_INICIO, 2031296/proyecto_PROCESO, 2031296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928732 | Proyecto de inversión | 6118094.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118094.69, modificado:6118094.69}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 62306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62306 | S | 307 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE TULIJA - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN INGNACIO TULIJA Y VEREDA EL PIÑAL, TERRACERIA S, lon:-91.78947313, lat:17.2249463}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 6118094.69 | 6118094.69 | 6118094.69 | 6118094.69 | 6118094.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6118094.69, importe_modificado:6118094.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {1928732/proyecto_INICIO, 1928732/proyecto_PROCESO, 1928732/proyecto_FIN, 1928732/proyecto_INICIO, 1928732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932277 | Proyecto de inversión | 784371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784371.13, modificado:784371.13}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC BARRIO SUR - 77616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77616 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUÁREZ, TERRACERIA SAN VICENTE UBI, lon:-92.28843343, lat:16.97641441}} | 2021-04-30 | 2021-06-29 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2021, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:784371.13, importe_modificado:784371.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_PROCESO, 1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932505 | Proyecto de inversión | 1960843.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960843.72, modificado:1960843.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO TEPEYAC A PIQUINTEEL YAXWINIC - 78558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78558 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:899, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - PIQUINTEEL YAXWINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA PIQUINTEEL YAXWINIC, 29940 PIQUINTEEL YAXWINIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PETEYAC Y TERRACERIA PIQUINTEEL SAN , lon:-92.22118944, lat:17.15869415}} | 2021-05-04 | 2021-08-04 | 1960843.72 | 1960843.72 | 1960843.72 | 1960843.72 | 1960843.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1960843.72, importe_modificado:1960843.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1932505/proyecto_INICIO, 1932505/proyecto_PROCESO, 1932505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978278 | Proyecto de inversión | 2796528.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796528.87, modificado:2796528.87}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO METROS LINEALES DE MURO GAVIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ - 141215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 141215 | S | 1255 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TZAJALÁ, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALON, SALIENDO DE LA CABECERA DE CHI, lon:-92.396269, lat:17.13530918}} | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2796528.87 | 2796528.87 | 2796528.87 | 2796528.87 | 2796528.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/351/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2796528.87, importe_modificado:2796528.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1978278/proyecto_INICIO, 1978278/proyecto_PROCESO, 1978278/proyecto_INICIO, 1978278/proyecto_PROCESO, 1978278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979573 | Proyecto de inversión | 242464.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242464.5, modificado:242464.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO SAN JUAN APOSTOL - 147688 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 147688 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.3, meta_modificada:203.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN APOSTOL, SE UBICA EN CALLE, lon:-92.1889384, lat:17.04334717}} | 2021-05-04 | 2021-06-30 | 242464.5 | 242464.5 | 242464.5 | 242464.5 | 242464.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/378/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242464.5, importe_modificado:242464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.3}} | {1979573/proyecto_INICIO, 1979573/proyecto_FIN, 1979573/proyecto_INICIO, 1979573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980913 | Proyecto de inversión | 1558252.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558252.29, modificado:1558252.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 153569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153569 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.16, meta_modificada:714.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE , lon:-91.96802107, lat:17.05433432}} | 2021-05-25 | 2021-07-26 | 1558252.29 | 1558252.29 | 1558252.29 | 1558252.29 | 1558252.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/357/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1558252.29, importe_modificado:1558252.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.16}} | {1980913/proyecto_INICIO, 1980913/proyecto_PROCESO, 1980913/proyecto_FIN, 1980913/proyecto_PROCESO, 1980913/proyecto_INICIO, 1980913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023868 | Proyecto de inversión | 320734.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320734.66, modificado:320734.66}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CAMPO BOLONTINÁ - 241429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 241429 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO OXJETJÁ, CAMINO JOL CACATEEL LA OBRA SE R, lon:-92.08370887, lat:17.11838559}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 320734.66 | 320734.66 | 320734.66 | 320734.66 | 320734.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/468/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:320734.66, importe_modificado:320734.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2023868/proyecto_PROCESO, 2023868/proyecto_FIN, 2023868/proyecto_INICIO, 2023868/proyecto_FIN, 2023868/proyecto_INICIO, 2023868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025490 | Proyecto de inversión | 1160905.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160905.44, modificado:1160905.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD XEXALJÁ - 246913 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246913 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO XEXALJA, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTON Y TERRACERIA XEXALJA 2DA. SECCIÓN, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS LOCAL, lon:-92.1685385, lat:17.04793605}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 1160905.44 | 1160905.44 | 1160905.44 | 1160905.44 | 1160905.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/147/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1160905.44, importe_modificado:1160905.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2025490/proyecto_INICIO, 2025490/proyecto_PROCESO, 2025490/proyecto_INICIO, 2025490/proyecto_FIN, 2025490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025494 | Proyecto de inversión | 115915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115915.71, modificado:115915.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 246931 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246931 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA SAN JUAN CANTAJAL, TERRACE, lon:-92.0459712, lat:17.08796857}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:115915.71, importe_modificado:115915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025494/proyecto_INICIO, 2025494/proyecto_FIN, 2025494/proyecto_PROCESO, 2025494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025680 | Proyecto de inversión | 845087.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845087.77, modificado:845087.77}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN CHILÓN, LOCALIDAD PINABETAL - 247721 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 247721 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.49, meta_modificada:612.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 710 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE UBICA A 4.71 KILOMETROS , lon:-92.2516983, lat:16.95164531}} | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 845087.77 | 845087.77 | 845087.77 | 845087.77 | 845087.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:845087.77, importe_modificado:845087.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.49}} | {2025680/proyecto_PROCESO, 2025680/proyecto_INICIO, 2025680/proyecto_PROCESO, 2025680/proyecto_FIN, 2025680/proyecto_INICIO, 2025680/proyecto_FIN, 2025680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025691 | Proyecto de inversión | 131610.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131610.85, modificado:131610.85}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 247766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 247766 | S | 102 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CENTRO CHICH, CARRETERA SAN PEDRO , lon:-92.12256517, lat:17.16145068}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 131610.85 | 131610.85 | 131610.85 | 131610.85 | 131610.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/302/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:131610.85, importe_modificado:131610.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025691/proyecto_INICIO, 2025691/proyecto_PROCESO, 2025691/proyecto_FIN, 2025691/proyecto_PROCESO, 2025691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032094 | Proyecto de inversión | 185821.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185821.49, modificado:178243.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN MUC ULVE - 269186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269186 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN MUCULVE, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACE, lon:-92.07983779, lat:17.13625349}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 178243.49 | 178243.49 | 178243.49 | 178243.49 | 178243.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/532/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:185821.49, importe_modificado:185821.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032094/proyecto_FIN, 2032094/proyecto_INICIO, 2032094/proyecto_PROCESO, 2032094/proyecto_INICIO, 2032094/proyecto_FIN, 2032094/proyecto_PROCESO, 2032094/proyecto_FIN, 2032094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032152 | Proyecto de inversión | 173429.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173429.59, modificado:121877.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SACÚN CUBWITZ - 269416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269416 | S | 547 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA, TERRACERIA SACUN GUADALUPE, lon:-91.93053968, lat:17.12922178}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 121877.96 | 121877.96 | 121877.96 | 121877.96 | 121877.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/536/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:173429.59, importe_modificado:173429.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032152/proyecto_INICIO, 2032152/proyecto_PROCESO, 2032152/proyecto_FIN, 2032152/proyecto_INICIO, 2032152/proyecto_PROCESO, 2032152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917229 | Proyecto de inversión | 1535117.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535117.4, modificado:1535117.4}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL MUC¿ULJA - 30862 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 30862 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA, , lon:-92.1990209, lat:17.16940408}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 1535117.4 | 1535117.4 | 1535117.4 | 1535117.4 | 1535117.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1535117.4, importe_modificado:1535117.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}} | {1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_FIN, 1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_PROCESO, 1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920513 | Proyecto de inversión | 541806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MEBATÓN - 39521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39521 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NAHILTE 3RA. SECC. - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA MEBATÓN, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUGUENAL 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-92.14613246, lat:17.13535009}} | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1920513/proyecto_PROCESO, 1920513/proyecto_INICIO, 1920513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926952 | Proyecto de inversión | 391304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BETEL YAXTELJA - 55959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 55959 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO BETEL YAXTELA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA TEMO SALIDA SURESTE DE CHILÓN SE RECORRE 18.7, lon:-92.14482191, lat:17.01852258}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}} | {1926952/proyecto_INICIO, 1926952/proyecto_FIN, 1926952/proyecto_INICIO, 1926952/proyecto_PROCESO, 1926952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927766 | Proyecto de inversión | 1673325.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673325.05, modificado:1673325.05}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA, BARRIO NUEVO - 58865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 58865 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 750 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA VIEJA Y TERRACERIA SAN LUIS NAPILÁ, TERRACERIA SAN MARCOS AVILES LOCAL, lon:-92.37005602, lat:17.09126229}} | 2021-02-26 | 2021-05-27 | 1673325.05 | 1673325.05 | 1673325.05 | 1673325.05 | 1673325.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1673325.05, importe_modificado:1673325.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {1927766/proyecto_INICIO, 1927766/proyecto_FIN, 1927766/proyecto_INICIO, 1927766/proyecto_FIN, 1927766/proyecto_PROCESO, 1927766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930818 | Proyecto de inversión | 5399954.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399954.15, modificado:5399954.15}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCION - 71466 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71466 | S | 273 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4132.4, meta_modificada:4132.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM Y TERRACER, lon:-92.17107988, lat:17.1574674}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 5399954.15 | 5399954.15 | 5399954.15 | 5399954.15 | 5399954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2021, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5399954.15, importe_modificado:5399954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4132.4}} | {1930818/proyecto_PROCESO, 1930818/proyecto_INICIO, 1930818/proyecto_PROCESO, 1930818/proyecto_INICIO, 1930818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968073 | Acción | 2639050.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639050.26, modificado:2639050.26}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 99219 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | 99219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 2639050.26 | 2639050.26 | 2639050.26 | 2639050.26 | 2639050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107134, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2639050.26, importe_modificado:2639050.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1968073/proyecto_INICIO, 1968073/proyecto_PROCESO, 1968073/proyecto_FIN, 1968073/proyecto_PROCESO, 1968073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972497 | Proyecto de inversión | 885747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885747.78, modificado:885747.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIL OCHENTA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 118939 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 118939 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.96, meta_modificada:750.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO BETANIA - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 830 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA SAN JOSE CENTRO MUQUIL, VEREDA CRUZ GABRIEL LA OBRA, lon:-92.26227406, lat:17.04058677}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 885747.78 | 885747.78 | 885747.78 | 885747.78 | 885747.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2021, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:885747.78, importe_modificado:885747.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.96}} | {1972497/proyecto_INICIO, 1972497/proyecto_PROCESO, 1972497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977367 | Proyecto de inversión | 1690133.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690133.4, modificado:1690133.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD HIC BATIL - 136731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 136731 | S | 29 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 EJIDO HIC´BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A EL MANGO Y TERRACERIA SALIDA A JOL HICBATIL, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.03284176, lat:17.14404534}} | 2021-03-25 | 2021-06-23 | 1690133.4 | 1690133.4 | 1690133.4 | 1690133.4 | 1690133.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1690133.4, importe_modificado:1690133.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1977367/proyecto_INICIO, 1977367/proyecto_FIN, 1977367/proyecto_PROCESO, 1977367/proyecto_FIN, 1977367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978629 | Proyecto de inversión | 3940485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940485.78, modificado:3940485.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL JET-JA A BAWITZ GUADALUPE (TERCERA ETAPA) EN CHILON, LOCALIDAD JET-JÁ - 142430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142430 | S | 502 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JÁ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A TIERRA ARENAL Y TERRACERIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.92687523, lat:17.06689704}} | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 3940485.78 | 3940485.78 | 3940485.78 | 3940485.78 | 3940485.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3940485.78, importe_modificado:3940485.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.22}} | {1978629/proyecto_PROCESO, 1978629/proyecto_FIN, 1978629/proyecto_INICIO, 1978629/proyecto_FIN, 1978629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982818 | Proyecto de inversión | 470622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470622.67, modificado:470622.67}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD MOHA - 159442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159442 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICH TEEL Y TERRACERIA TRAMO NICHTEEL - BUENA VIS, lon:-92.22471963, lat:17.1153862}} | 2021-07-16 | 2021-09-14 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2021, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470622.67, importe_modificado:470622.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1982818/proyecto_INICIO, 1982818/proyecto_PROCESO, 1982818/proyecto_FIN, 1982818/proyecto_INICIO, 1982818/proyecto_PROCESO, 1982818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983569 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD TZUJLAJANJÁ - 164395 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 164395 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1020, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO TZUJLAJANJA, 29940 TZUJLAJANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEPEL ACTÉ Y TERRACERIA BAWITZ LIMONAL, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE RE, lon:-91.90857584, lat:17.01593743}} | 2021-07-29 | 2021-09-27 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/442/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1983569/proyecto_INICIO, 1983569/proyecto_FIN, 1983569/proyecto_INICIO, 1983569/proyecto_PROCESO, 1983569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992632 | Proyecto de inversión | 1777907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ - 200745 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 200745 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA 2DA. SECCIÓN Y , LA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO , lon:-92.15827842, lat:17.20415349}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/450/2021, contratista:COMERCIALIZADORA YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1992632/proyecto_INICIO, 1992632/proyecto_PROCESO, 1992632/proyecto_FIN, 1992632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024583 | Proyecto de inversión | 267367.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267367.5, modificado:267367.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD CHEWAL CHICO - 243897 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243897 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN Y CARRETERA ALAN BOLONTINÁ, LA, lon:-92.09972808, lat:17.1208749}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 267367.5 | 267367.5 | 267367.5 | 267367.5 | 267367.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/513/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:267367.5, importe_modificado:267367.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2024583/proyecto_INICIO, 2024583/proyecto_FIN, 2024583/proyecto_PROCESO, 2024583/proyecto_INICIO, 2024583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025496 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 246948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246948 | S | 46 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 980 EJIDO FRACCION BUENAVISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN JO, lon:-92.33242803, lat:17.08232553}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025496/proyecto_PROCESO, 2025496/proyecto_FIN, 2025496/proyecto_INICIO, 2025496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027320 | Proyecto de inversión | 954863.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954863.62, modificado:954863.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A CHEN UCH MAJASIL - 253828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253828 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CHEN UCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y TERRACERIA SAN JOSE,, lon:-92.27193152, lat:17.06864235}} | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 954863.62 | 954863.62 | 954863.62 | 954863.62 | 954863.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2021, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:954863.62, importe_modificado:954863.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5800.0}} | {2027320/proyecto_INICIO, 2027320/proyecto_PROCESO, 2027320/proyecto_FIN, 2027320/proyecto_PROCESO, 2027320/proyecto_FIN, 2027320/proyecto_INICIO, 2027320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028450 | Proyecto de inversión | 91050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91050.57, modificado:91050.57}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 257445 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257445 | S | 850 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.59, meta_modificada:10.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO LIQUILWITZ LA CULVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUIWITZ Y TERRACERIA CERRO INCLINADO, TERRAC, lon:-91.98043826, lat:17.0901478}} | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 91050.57 | 91050.57 | 91050.57 | 91050.57 | 91050.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/505/2021, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91050.57, importe_modificado:91050.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.59}} | {2028450/proyecto_INICIO, 2028450/proyecto_PROCESO, 2028450/proyecto_FIN, 2028450/proyecto_PROCESO, 2028450/proyecto_FIN, 2028450/proyecto_INICIO, 2028450/proyecto_PROCESO, 2028450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028461 | Proyecto de inversión | 735750.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735750.61, modificado:735750.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO BAJYULUBMAX A BAJYULUBMAX Y RAMALES - 257473 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257473 | S | 290 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.63, meta_modificada:8.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAJYULUBMAX - BAJYULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 630 EJIDO BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CAMINO BAHTRANCA, CARRETERA SANTA ANITA LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.23891345, lat:17.05914943}} | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 735750.61 | 735750.61 | 735750.61 | 735750.61 | 735750.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/506/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:735750.61, importe_modificado:735750.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.63}} | {2028461/proyecto_INICIO, 2028461/proyecto_PROCESO, 2028461/proyecto_INICIO, 2028461/proyecto_FIN, 2028461/proyecto_PROCESO, 2028461/proyecto_FIN, 2028461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029146 | Proyecto de inversión | 713784.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713784.38, modificado:713784.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILON LOCALIDAD YOC CACUALÁ - 259770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 259770 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNIÓN - EL BAMBU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ, TERRACERIA EL BAMBÚ LA LOCALIDAD DO, lon:-92.10574629, lat:17.05968458}} | 2021-08-24 | 2021-10-25 | 713784.38 | 713784.38 | 713784.38 | 713784.38 | 713784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/499/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:713784.38, importe_modificado:713784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2029146/proyecto_PROCESO, 2029146/proyecto_FIN, 2029146/proyecto_PROCESO, 2029146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035583 | Proyecto de inversión | 198812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198812.5, modificado:198812.5}} | AMPLIACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 285535 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 285535 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE VICENTE TUERRERO, CARRETERA A TZAJALÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN EL B, lon:-92.26639942, lat:17.108269}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 198812.5 | 198812.5 | 198812.5 | 198812.5 | 198812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/556/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:198812.5, importe_modificado:198812.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2035583/proyecto_INICIO, 2035583/proyecto_PROCESO, 2035583/proyecto_FIN, 2035583/proyecto_PROCESO, 2035583/proyecto_FIN, 2035583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918053 | Proyecto de inversión | 1505017.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505017.06, modificado:1505017.06}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN - 32650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32650 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 7 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LAZARO CARDENAS - MUCULJA Y TERRACE, lon:-92.17492358, lat:17.16495372}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 1505017.06 | 1505017.06 | 1505017.06 | 1505017.06 | 1505017.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99921, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1505017.06, importe_modificado:1505017.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1918053/proyecto_INICIO, 1918053/proyecto_PROCESO, 1918053/proyecto_INICIO, 1918053/proyecto_FIN, 1918053/proyecto_PROCESO, 1918053/proyecto_FIN, 1918053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920633 | Proyecto de inversión | 1359576.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359576.6, modificado:1359576.6}} | CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CANTAJAL - 39831 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39831 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CANTAJAL KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PACHIL Y CARRETERA SAMARIA KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II DE LA CABECERA SE, lon:-92.1212469, lat:17.12325087}} | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1359576.6, importe_modificado:1359576.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1920633/proyecto_PROCESO, 1920633/proyecto_FIN, 1920633/proyecto_INICIO, 1920633/proyecto_FIN, 1920633/proyecto_INICIO, 1920633/proyecto_PROCESO, 1920633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932036 | Proyecto de inversión | 1568742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568742.25, modificado:1568742.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, EN GUADALUPE PAXILÁ (BARRIO CENTRO) - 76634 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76634 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 2A. SUR PONIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ BARRIO CENTRO EN CALLE CENTRAL ENTR, lon:-92.03220335, lat:17.11969611}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 1568742.25 | 1568742.25 | 1568742.25 | 1568742.25 | 1568742.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1568742.25, importe_modificado:1568742.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1932036/proyecto_INICIO, 1932036/proyecto_PROCESO, 1932036/proyecto_INICIO, 1932036/proyecto_PROCESO, 1932036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932348 | Proyecto de inversión | 509237.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509237.87, modificado:509237.87}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALLENDE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC JÚN - 77861 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77861 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN , lon:-92.05447059, lat:17.1901826}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 509237.87 | 509237.87 | 509237.87 | 509237.87 | 509237.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/315/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:509237.87, importe_modificado:509237.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1932348/proyecto_PROCESO, 1932348/proyecto_INICIO, 1932348/proyecto_PROCESO, 1932348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973555 | Proyecto de inversión | 2958072.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958072.12, modificado:2958072.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO GUADALUPE - 122169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122169 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO GUADALUPE, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MADERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE, CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MAYO, CALLE 24 , lon:-92.17870309, lat:17.03579738}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 2958072.12 | 2958072.12 | 2958072.12 | 2958072.12 | 2958072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2021, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2958072.12, importe_modificado:2958072.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1973555/proyecto_INICIO, 1973555/proyecto_PROCESO, 1973555/proyecto_FIN, 1973555/proyecto_PROCESO, 1973555/proyecto_FIN, 1973555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978605 | Proyecto de inversión | 1748290.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748290.57, modificado:1748290.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 142352 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142352 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - SANTA CRUZ TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC, lon:-91.75311796, lat:17.17097493}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1748290.57 | 1748290.57 | 1748290.57 | 1748290.57 | 1748290.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1748290.57, importe_modificado:1748290.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1978605/proyecto_PROCESO, 1978605/proyecto_INICIO, 1978605/proyecto_PROCESO, 1978605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980861 | Proyecto de inversión | 381093.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381093.25, modificado:381093.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 153430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153430 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE L, lon:-91.96803865, lat:17.05435413}} | 2021-05-25 | 2021-07-26 | 381093.25 | 381093.25 | 381093.25 | 381093.25 | 381093.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/356/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:381093.25, importe_modificado:381093.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1980861/proyecto_INICIO, 1980861/proyecto_PROCESO, 1980861/proyecto_INICIO, 1980861/proyecto_FIN, 1980861/proyecto_PROCESO, 1980861/proyecto_FIN, 1980861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024089 | Proyecto de inversión | 803379.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803379.1, modificado:803379.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA - 242172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242172 | S | 1458 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA COLINDA MPIO. DE PANTELHÓ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.39031449, lat:17.13177613}} | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 803379.1 | 803379.1 | 803379.1 | 803379.1 | 803379.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/487/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:803379.1, importe_modificado:803379.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2024089/proyecto_INICIO, 2024089/proyecto_PROCESO, 2024089/proyecto_FIN, 2024089/proyecto_PROCESO, 2024089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024575 | Proyecto de inversión | 768293.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768293.54, modificado:768293.54}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 243852 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243852 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE CHILON Y TERRACERIA TZAJALA, CALLEJON MPIO. DE PANTELHÓ, lon:-92.38912698, lat:17.13741686}} | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 768293.54 | 768293.54 | 768293.54 | 768293.54 | 768293.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/508/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:768293.54, importe_modificado:768293.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2024575/proyecto_PROCESO, 2024575/proyecto_FIN, 2024575/proyecto_INICIO, 2024575/proyecto_FIN, 2024575/proyecto_INICIO, 2024575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025703 | Proyecto de inversión | 933110.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933110.58, modificado:933110.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD K'ANJÁ - 247818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 247818 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.2, meta_modificada:1339.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO KANJA, 29940 KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS RUINAS Y TERRACERIA BAWITZ, TERRACERIA WALHAASIL LA OBRA SE UBICA EN KANJA LAS VIVIE, lon:-92.04519573, lat:17.07499561}} | 2021-02-18 | 2021-03-20 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99937, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:933110.58, importe_modificado:933110.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.2}} | {2025703/proyecto_INICIO, 2025703/proyecto_PROCESO, 2025703/proyecto_FIN, 2025703/proyecto_PROCESO, 2025703/proyecto_FIN, 2025703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026947 | Proyecto de inversión | 4699816.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699816.55, modificado:4699816.55}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 252671 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 252671 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2751.8, meta_modificada:2751.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO EN CALLE CENTRAL Y CALLES INNOMINADAS SE UBICA A 62.70 KMS. DE LA C, lon:-92.10923745, lat:17.25286337}} | 2021-03-11 | 2021-04-15 | 4699816.55 | 4699816.55 | 4699816.55 | 4699816.55 | 4699816.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2021, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4699816.55, importe_modificado:4699816.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2751.8}} | {2026947/proyecto_INICIO, 2026947/proyecto_PROCESO, 2026947/proyecto_FIN, 2026947/proyecto_PROCESO, 2026947/proyecto_FIN, 2026947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028165 | Proyecto de inversión | 977388.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977388.98, modificado:977388.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YALEMESIL A OCOTAL - 256582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256582 | S | 539 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.71, meta_modificada:9.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL Y TERRACERIA SACUN PALMA, TERRACERIA OCOTAL LA OBRA SE REALIZA, lon:-91.89119022, lat:17.11308101}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 977388.98 | 977388.98 | 977388.98 | 977388.98 | 977388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/494/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:977388.98, importe_modificado:977388.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.71}} | {2028165/proyecto_INICIO, 2028165/proyecto_PROCESO, 2028165/proyecto_INICIO, 2028165/proyecto_FIN, 2028165/proyecto_INICIO, 2028165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028185 | Proyecto de inversión | 904701.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904701.77, modificado:904701.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALAN SAC-JUN A TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN - 256650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256650 | S | 266 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN - JET UCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA JET UC, lon:-91.97888903, lat:17.1678811}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 904701.77 | 904701.77 | 904701.77 | 904701.77 | 904701.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/495/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904701.77, importe_modificado:904701.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2028185/proyecto_INICIO, 2028185/proyecto_PROCESO, 2028185/proyecto_FIN, 2028185/proyecto_INICIO, 2028185/proyecto_PROCESO, 2028185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028769 | Proyecto de inversión | 210018.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210018.97, modificado:210018.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 258603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 258603 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA A CHUMATELÁ, TERRACERIA CHUVISTEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AGEN 0225 SE REALIZARÁ EN BARRIO SAN ANTONIO , lon:-92.26544856, lat:17.10716043}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 210018.97 | 210018.97 | 210018.97 | 210018.97 | 210018.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/517/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210018.97, importe_modificado:210018.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2028769/proyecto_PROCESO, 2028769/proyecto_INICIO, 2028769/proyecto_PROCESO, 2028769/proyecto_FIN, 2028769/proyecto_INICIO, 2028769/proyecto_PROCESO, 2028769/proyecto_FIN, 2028769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030276 | Proyecto de inversión | 127231.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127231.02, modificado:127231.02}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 263922 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263922 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ SINAÍ, TERRACERIA YOCHIBJA L, lon:-91.9209479, lat:17.16096933}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 127231.02 | 127231.02 | 127231.02 | 127231.02 | 127231.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/523/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127231.02, importe_modificado:127231.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030276/proyecto_FIN, 2030276/proyecto_INICIO, 2030276/proyecto_FIN, 2030276/proyecto_PROCESO, 2030276/proyecto_FIN, 2030276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030391 | Proyecto de inversión | 143569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143569.74, modificado:137511.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TIAQUIL BARRIO GUADALUPE - 264192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 264192 | S | 227 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA TIAQUIL BARRIO GUADALUPE, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOLAMALTZAC Y TERRACERIA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA, lon:-92.14343991, lat:17.09657933}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 137511.11 | 137511.11 | 137511.11 | 137511.11 | 137511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/525/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143569.74, importe_modificado:143569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030391/proyecto_INICIO, 2030391/proyecto_PROCESO, 2030391/proyecto_FIN, 2030391/proyecto_PROCESO, 2030391/proyecto_FIN, 2030391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920511 | Proyecto de inversión | 270903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PAXILÁ PACH¿IL - 39517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39517 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:972, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - PAXILÁ PACHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA PAXILÁ PACHIL, 29940 PAXILÁ PACHIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJÁ 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA JETMESIL, LA LOCALIDAD SE , lon:-92.08396372, lat:17.13769433}} | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1920511/proyecto_INICIO, 1920511/proyecto_PROCESO, 1920511/proyecto_INICIO, 1920511/proyecto_PROCESO, 1920511/proyecto_FIN, 1920511/proyecto_PROCESO, 1920511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920817 | Proyecto de inversión | 888953.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XINTEEL - 40410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 40410 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:530, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - XINTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO XINTEEL, 29940 XINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - XINTEEL Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - CRUCERO BAWITZ, LA OBRA ESTA UBICA, lon:-91.9806801, lat:17.07645919}} | 2021-02-19 | 2021-03-20 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S.R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1920817/proyecto_INICIO, 1920817/proyecto_PROCESO, 1920817/proyecto_FIN, 1920817/proyecto_PROCESO, 1920817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973962 | Proyecto de inversión | 836290.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836290.97, modificado:836290.97}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 123356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123356 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE FRACCIÓN AGUA AZUL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ACCESO AL FRACCIÓN AGUA AZUL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRA, lon:-92.11429609, lat:17.24778636}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 836290.97 | 836290.97 | 836290.97 | 836290.97 | 836290.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2021, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:836290.97, importe_modificado:836290.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1973962/proyecto_INICIO, 1973962/proyecto_PROCESO, 1973962/proyecto_INICIO, 1973962/proyecto_PROCESO, 1973962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979050 | Proyecto de inversión | 906115.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906115.01, modificado:906115.01}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE AMAYTIC - 145115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145115 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.4, meta_modificada:1284.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:446, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ JERUSALEN Y TERRACERIA LAGUNA VERDE, TERRACE, lon:-91.86270742, lat:17.17354234}} | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 906115.01 | 906115.01 | 906115.01 | 906115.01 | 906115.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:906115.01, importe_modificado:906115.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.4}} | {1979050/proyecto_PROCESO, 1979050/proyecto_INICIO, 1979050/proyecto_FIN, 1979050/proyecto_INICIO, 1979050/proyecto_FIN, 1979050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979215 | Proyecto de inversión | 5249880.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5249880.29, modificado:5249880.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO E.C. PALENQUE-OCOSINGO A ALÁN SAC¿JUN - 145895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145895 | S | 717 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO YOC SACJUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TE, lon:-92.06152614, lat:17.19722392}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 5249880.29 | 5249880.29 | 5249880.29 | 5249880.29 | 5249880.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5249880.29, importe_modificado:5249880.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1979215/proyecto_INICIO, 1979215/proyecto_PROCESO, 1979215/proyecto_FIN, 1979215/proyecto_PROCESO, 1979215/proyecto_FIN, 1979215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979285 | Proyecto de inversión | 1675208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675208.63, modificado:1675208.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD JOL SACUN - 146401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 146401 | S | 485 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA LAGUNA VERDE, TERRACERIA AMAYTIC LA OBRA SE UBICA A 2.10, lon:-91.85782877, lat:17.13209026}} | 2021-05-07 | 2021-09-06 | 1675208.63 | 1675208.63 | 1675208.63 | 1675208.63 | 1675208.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1675208.63, importe_modificado:1675208.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.5}} | {1979285/proyecto_INICIO, 1979285/proyecto_PROCESO, 1979285/proyecto_INICIO, 1979285/proyecto_FIN, 1979285/proyecto_PROCESO, 1979285/proyecto_FIN, 1979285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979430 | Proyecto de inversión | 1543074.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543074.18, modificado:1543074.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO XHANAIL A XHANAIL Y RAMALES - 147114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 147114 | S | 150 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, TERRACERIA CANTETIC LA OBRA INICIA EN EL CRUCERO XHANAI, lon:-92.25953559, lat:17.0159537}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 1543074.18 | 1543074.18 | 1543074.18 | 1543074.18 | 1543074.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543074.18, importe_modificado:1543074.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.8}} | {1979430/proyecto_INICIO, 1979430/proyecto_FIN, 1979430/proyecto_PROCESO, 1979430/proyecto_FIN, 1979430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983475 | Proyecto de inversión | 547222.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547222.1, modificado:547222.1}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD EL EDEN - 163737 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 163737 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2859.5, meta_modificada:2859.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. NO. 16 - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALA Y TERRACERIA SANTA ROSA MAMALIK, TERRACERIA ADO, lon:-92.25485138, lat:16.98148778}} | 2021-07-28 | 2021-09-27 | 547222.1 | 547222.1 | 547222.1 | 547222.1 | 547222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/440/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547222.1, importe_modificado:547222.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2859.5}} | {1983475/proyecto_INICIO, 1983475/proyecto_PROCESO, 1983475/proyecto_INICIO, 1983475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996666 | Proyecto de inversión | 126372.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126372.28, modificado:126372.28}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 215011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 215011 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAHTAJ - SIBAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, LA LOCALIDAD DE BA, lon:-92.13479629, lat:17.14621858}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 126372.28 | 126372.28 | 126372.28 | 126372.28 | 126372.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/482/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:126372.28, importe_modificado:126372.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1996666/proyecto_PROCESO, 1996666/proyecto_FIN, 1996666/proyecto_INICIO, 1996666/proyecto_PROCESO, 1996666/proyecto_FIN, 1996666/proyecto_INICIO, 1996666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024071 | Proyecto de inversión | 119991.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119991.04, modificado:119991.04}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 242124 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242124 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - GUADALUPE ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, , lon:-91.96043766, lat:17.20495244}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 119991.04 | 119991.04 | 119991.04 | 119991.04 | 119991.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/485/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:119991.04, importe_modificado:119991.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024071/proyecto_INICIO, 2024071/proyecto_PROCESO, 2024071/proyecto_FIN, 2024071/proyecto_INICIO, 2024071/proyecto_PROCESO, 2024071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024387 | Proyecto de inversión | 272946.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272946.99, modificado:272946.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ PATBAXIL - 243070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243070 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PATBAXIL Y TERRACERIA FRACCIÓN BUENA VISTA, TERRACERIA PATBA, lon:-92.3280791, lat:17.08451112}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 272946.99 | 272946.99 | 272946.99 | 272946.99 | 272946.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/492/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272946.99, importe_modificado:272946.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2024387/proyecto_INICIO, 2024387/proyecto_PROCESO, 2024387/proyecto_FIN, 2024387/proyecto_INICIO, 2024387/proyecto_PROCESO, 2024387/proyecto_FIN, 2024387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028542 | Proyecto de inversión | 689034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689034.04, modificado:689034.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SITIM A CRUCERO MAJASIL EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 257750 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257750 | S | 470 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, TERRACERIA MAJASIL LA OBRA INICIA EN EL, lon:-92.27062623, lat:17.05620226}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 689034.04 | 689034.04 | 689034.04 | 689034.04 | 689034.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/511/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:689034.04, importe_modificado:689034.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}} | {2028542/proyecto_INICIO, 2028542/proyecto_FIN, 2028542/proyecto_PROCESO, 2028542/proyecto_INICIO, 2028542/proyecto_PROCESO, 2028542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028568 | Proyecto de inversión | 2015728.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015728.91, modificado:2015728.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MUQUIL A CRUZ GABRIEL - 257831 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257831 | S | 572 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.99, meta_modificada:8.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO CHIJTONTIK - SITALA KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTÓN Y CARRETERA GOLOLTÓN, CARRETERA WOLOWITZ LA OB, lon:-92.25543432, lat:17.05054158}} | 2021-08-03 | 2021-09-17 | 2015728.91 | 2015728.91 | 2015728.91 | 2015728.91 | 2015728.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/512/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2015728.91, importe_modificado:2015728.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.99}} | {2028568/proyecto_INICIO, 2028568/proyecto_PROCESO, 2028568/proyecto_FIN, 2028568/proyecto_INICIO, 2028568/proyecto_PROCESO, 2028568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029196 | Proyecto de inversión | 1800378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800378.0, modificado:1800378.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EL EDEN A MEQUEJA - 259920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 259920 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA CHUCHTEEL, CALLEJON MEQUEJA MPIO. DE OCOSINGO SE LOCALIZA A 4.90 KMS. , lon:-92.23209657, lat:16.95841897}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 1800378 | 1800378 | 1800378 | 1800378 | 1800378 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/520/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1800378.0, importe_modificado:1800378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {2029196/proyecto_PROCESO, 2029196/proyecto_INICIO, 2029196/proyecto_FIN, 2029196/proyecto_PROCESO, 2029196/proyecto_FIN, 2029196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030245 | Proyecto de inversión | 80694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80694.7, modificado:80694.7}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 263845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263845 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO NUEVE GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ Y TERRACERIA JOL ASHUPÁ, TERRACERIA 3, lon:-91.93982212, lat:17.19423783}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/521/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80694.7, importe_modificado:80694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030245/proyecto_FIN, 2030245/proyecto_INICIO, 2030245/proyecto_PROCESO, 2030245/proyecto_INICIO, 2030245/proyecto_PROCESO, 2030245/proyecto_FIN, 2030245/proyecto_INICIO, 2030245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031316 | Proyecto de inversión | 89767.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89767.68, modificado:89767.68}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAQUIL-ULUB - 267032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 267032 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA TZINTEEL, CARRETERA PIQUINTEEL LA OBRA SE REA, lon:-92.09473501, lat:17.23725677}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 89767.68 | 89767.68 | 89767.68 | 89767.68 | 89767.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/530/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:89767.68, importe_modificado:89767.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031316/proyecto_PROCESO, 2031316/proyecto_INICIO, 2031316/proyecto_PROCESO, 2031316/proyecto_FIN, 2031316/proyecto_INICIO, 2031316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032103 | Proyecto de inversión | 130187.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130187.39, modificado:130187.39}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD LA BETANIA - 269231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269231 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2A. SECCIÓN - LA BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA BETANIA 2DA. SECCIÓN, lon:-92.02336888, lat:17.22655461}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 130187.39 | 130187.39 | 130187.39 | 130187.39 | 130187.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/534/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:130187.39, importe_modificado:130187.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032103/proyecto_FIN, 2032103/proyecto_INICIO, 2032103/proyecto_PROCESO, 2032103/proyecto_FIN, 2032103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032150 | Proyecto de inversión | 196686.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196686.77, modificado:196686.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS BAJÁ - 269412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269412 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJA Y TERRACERIA PATELNÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN SAN MARC, lon:-92.17092783, lat:17.19687005}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 196686.77 | 196686.77 | 196686.77 | 196686.77 | 196686.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/535/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:196686.77, importe_modificado:196686.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032150/proyecto_PROCESO, 2032150/proyecto_FIN, 2032150/proyecto_INICIO, 2032150/proyecto_FIN, 2032150/proyecto_INICIO, 2032150/proyecto_PROCESO, 2032150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034939 | Proyecto de inversión | 1146848.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146848.79, modificado:1146848.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ALÁN SACJÚN A LA BETANIA - 283142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283142 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJÚN - CHUTALILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJÚN Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO LA OBRA SE R, lon:-92.02571929, lat:17.22054785}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1146848.79 | 1146848.79 | 1146848.79 | 1146848.79 | 1146848.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/552/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1146848.79, importe_modificado:1146848.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2034939/proyecto_PROCESO, 2034939/proyecto_INICIO, 2034939/proyecto_FIN, 2034939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035981 | Proyecto de inversión | 998002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998002.02, modificado:998002.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 286972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286972 | S | 284 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7690.0, meta_modificada:7690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 690 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MAPIL Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, TERRACERIA AGUA VERDE LA OBRA SE REAL, lon:-91.86449664, lat:17.01654453}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 998002.02 | 998002.02 | 998002.02 | 998002.02 | 998002.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/559/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:998002.02, importe_modificado:998002.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7690.0}} | {2035981/proyecto_INICIO, 2035981/proyecto_PROCESO, 2035981/proyecto_FIN, 2035981/proyecto_PROCESO, 2035981/proyecto_FIN, 2035981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038425 | Proyecto de inversión | 4000463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000463.63, modificado:4000463.63}} | REHABILITACIÒN DE DRENAJE PLUVIAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN FRANCISCO (CABECERA MUNICIPAL) - 296039 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296039 | S | 1319 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE A UNA CUADRA DE BODEGA AURRERA, lon:-93.718408, lat:16.695792}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 4000463.63 | 4000463.63 | 2200255 | 2200255 | 2200255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-001/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4000463.63, importe_modificado:4000463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2038425/proyecto_PROCESO, 2038425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039405 | Proyecto de inversión | 2771300.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771300.37, modificado:2771300.37}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO URBANA SUR (CABECERA MUNICIPAL) CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA MESQUITE - 300292 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 300292 | S | 917 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.0, meta_modificada:2489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MESQUITE, CALLE AGUSTÍN MELGAR A UNA CUADRA DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE C, lon:-93.728778, lat:16.682531}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2771300.37 | 2771300.37 | 1704349.72 | 1704349.72 | 1704349.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-009/2021, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2771300.37, importe_modificado:2771300.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2039405/proyecto_INICIO, 2039405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038233 | Proyecto de inversión | 514896.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514896.8, modificado:514896.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO OBRERA CAMPESINA (CABECERA MUNICIPAL), CALLE PRIMERA SUR ENTRE DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA SEXTA PONIENTE - 295259 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 295259 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR INTERIOR SN BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA CUARTA Y CALLE DÉCIMA SEXTA, CALLE SEGUNDA SUR CERCA DEL CAMPO MUZIÑO, lon:-93.734273, lat:16.698673}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 514896.8 | 514896.8 | 514896.8 | 514896.8 | 514896.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-005/2021, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES GETSEMANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:514896.8, importe_modificado:514896.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2038233/proyecto_FIN, 2038233/proyecto_PROCESO, 2038233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038672 | Proyecto de inversión | 1284052.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284052.56, modificado:1284052.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO CANDELARIA (CABECERA MUNICIPAL), EN AVENIDA SEGUNDA NORTE ENTRE CALLE CUARTA Y QUINTA ORIENTE; Y CALLE CUARTA. ORIENTE ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y TERCERA NORTE. - 296884 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296884 | S | 422 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE INTERIOR SN BARRIO LA CANDELARIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE A UNA CUADRA DE CANAL PLUVIAL Y A SEIS CUADRAS HAC, lon:-93.717374, lat:16.699146}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1284052.56 | 1284052.56 | 1284052.56 | 1284052.56 | 1284052.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-008/2021, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1284052.56, importe_modificado:1284052.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1207.0}} | {2038672/proyecto_INICIO, 2038672/proyecto_FIN, 2038672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038046 | Proyecto de inversión | 149997.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149997.64, modificado:149997.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SEGURO SOCIAL (CABECERA MUNICIPAL), DÉCIMA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA ORIENTE - 294439 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 294439 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.97, meta_modificada:97.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DÉCIMA SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE DÉCIMA TERCERA SUR CERCA DEL AUTOZONE, lon:-93.722673, lat:16.687995}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 149997.64 | 149997.64 | 149997.64 | 149997.64 | 149997.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/CO/FISM/OT-001/2021, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:149997.64, importe_modificado:149997.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.97}} | {2038046/proyecto_FIN, 2038046/proyecto_PROCESO, 2038046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038157 | Proyecto de inversión | 369182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369182.17, modificado:369182.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LOS LAURELES - 294938 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 294938 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALMENDROS INTERIOR SN BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE C. 10 DE MAYO MANZANA FRENTE A TELE SECUNDARIA NÚMERO 1458 VICENTE , lon:-93.742337, lat:16.683654}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 369182.17 | 369182.17 | 369182.17 | 369182.17 | 369182.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-003/2021, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:369182.17, importe_modificado:369182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2038157/proyecto_INICIO, 2038157/proyecto_FIN, 2038157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038563 | Proyecto de inversión | 1828525.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828525.67, modificado:1828525.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3A OTE ENTRE 12A Y 15A SUR BARRIO SEGURO SOCIAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, MPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS - 296475 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296475 | S | 601 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR 30400 BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SEGUNDA SUR Y AVENIDA DECIMA CUARTA SUR, AVENIDA DECIMA QUINTA SUR A UN COSTADO DE LAS INSTAL, lon:-93.721008, lat:16.685724}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 1828525.67 | 1828525.67 | 1828525.67 | 1828525.67 | 1828525.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1828525.67, importe_modificado:1828525.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2038563/proyecto_INICIO, 2038563/proyecto_FIN, 2038563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038018 | Proyecto de inversión | 450761.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450761.06, modificado:450761.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO URBANA NORTE (CABECERA MUNICIPAL) CALLE 5 DE MAYO - 294338 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 294338 | S | 144 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL MERCADO URBANA NORTE, lon:-93.731944, lat:16.682767}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 450761.06 | 450761.06 | 450761.06 | 450761.06 | 450761.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-002/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:450761.06, importe_modificado:450761.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.0}} | {2038018/proyecto_INICIO, 2038018/proyecto_FIN, 2038018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050240 | Proyecto de inversión | 494962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494962.06, modificado:494962.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL), CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE SEXTA SUR Y OCTAVA SUR - 340892 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 340892 | S | 164 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.4, meta_modificada:190.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, CALLE CUARTA PONIENTE ESQUINA CON LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-93.724947, lat:16.692589}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 494962.06 | 494962.06 | 494962.06 | 494962.06 | 494962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-010/2021, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:494962.06, importe_modificado:494962.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.4}} | {2050240/proyecto_INICIO, 2050240/proyecto_FIN, 2050240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038656 | Proyecto de inversión | 271780.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271780.99, modificado:271780.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, BARRIO JUAN SABINES (CABECERA MUNICIPAL), 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA PIPILA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS. - 296802 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296802 | S | 73 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIPILA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE PRIMERA DE MAYO COLINDA CON LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL CEN, lon:-93.738762, lat:16.679862}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 271780.99 | 271780.99 | 271780.99 | 271780.99 | 271780.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-002/2021, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:271780.99, importe_modificado:271780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2038656/proyecto_INICIO, 2038656/proyecto_FIN, 2038656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040375 | Proyecto de inversión | 1423957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423957.94, modificado:1423957.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2A SUR ENTRE 11A Y 12A PONIENTE Y 12 PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR; QUINTA SUR ENTRE DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA PONIENTE Y DÉCIMA PRIMERA PONIENTE ENTRE CUARTA Y QUINTA SUR EN BARRIO SANTA CRUZ, CINTALAPA DE FIGUEROA, MPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. - 304322 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 304322 | S | 25651 | 23550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA PRIMERA Y CALLE DÉCIMA SEGUNDA, CALLE TERCERA SUR A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.731764, lat:16.697658}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1423957.94 | 1423957.94 | 1423957.94 | 1423957.94 | 1423957.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-004/2021, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1423957.94, importe_modificado:1423957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2040375/proyecto_INICIO, 2040375/proyecto_FIN, 2040375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402013184 | Acción | 890669 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890669.0, modificado:890669.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70400 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 70400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2013184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932479 | Proyecto de inversión | 644272.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644272.57, modificado:671272.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÀULICO EN TIERRA BLANCA - 78424 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 78424 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.5, meta_modificada:506.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UN UNICO CAMINO QUE COMUNICA A TIERRA BLANCA CAMINANDO APRO, lon:-93.14714158, lat:17.12870254}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 644272.57 | 644272.57 | 644272.57 | 644272.57 | 644272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:671272.57, importe_modificado:671272.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.5}} | {1932479/proyecto_PROCESO, 1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_PROCESO, 1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301966493 | Proyecto de inversión | 4818443.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818443.74, modificado:4818443.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (EL MOLINO) 4A. ETAPA - 88589 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 88589 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.06, meta_modificada:3.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 063 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO RUMBO A TAP, lon:-93.15019907, lat:17.14237659}} | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 4818443.74 | 4818443.74 | 4818443.74 | 4818443.74 | 4818443.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4818443.74, importe_modificado:4818443.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.06}} | {1966493/proyecto_INICIO, 1966493/proyecto_PROCESO, 1966493/proyecto_FIN, 1966493/proyecto_INICIO, 1966493/proyecto_PROCESO, 1966493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033445 | Proyecto de inversión | 235670.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235670.47, modificado:235670.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 276544 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 276544 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5TA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 2DA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE 5, lon:-93.15556727, lat:17.13180827}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 235670.47 | 235670.47 | 235670.47 | 235670.47 | 235670.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-102/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:235670.47, importe_modificado:235670.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2033445/proyecto_INICIO, 2033445/proyecto_PROCESO, 2033445/proyecto_INICIO, 2033445/proyecto_FIN, 2033445/proyecto_PROCESO, 2033445/proyecto_FIN, 2033445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033367 | Proyecto de inversión | 887323.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887323.66, modificado:887323.66}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 275818 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 275818 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3ERA ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3ERA ORIENTE SUR Y CALLE 1ERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 3ERA ORIENTE, lon:-93.15825274, lat:17.12997101}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 887323.66 | 887323.66 | 887323.66 | 887323.66 | 887323.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-101/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:887323.66, importe_modificado:887323.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2033367/proyecto_INICIO, 2033367/proyecto_PROCESO, 2033367/proyecto_FIN, 2033367/proyecto_PROCESO, 2033367/proyecto_FIN, 2033367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044568 | Proyecto de inversión | 274280.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274280.65, modificado:274280.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE MORELIA - 319831 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 319831 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRINIDAD - MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRINIDAD Y CAMINO MORELIA, LA OBRA ESTÁ SITUADO EN LA LOCALIDAD MORELIA A 4.4 KILÓMETROS DE , lon:-93.1439278, lat:17.09469633}} | 2021-10-25 | 2021-11-15 | 274280.65 | 274280.65 | 274280.65 | 274280.65 | 274280.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-104/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:274280.65, importe_modificado:274280.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {2044568/proyecto_INICIO, 2044568/proyecto_PROCESO, 2044568/proyecto_FIN, 2044568/proyecto_PROCESO, 2044568/proyecto_FIN, 2044568/proyecto_INICIO, 2044568/proyecto_PROCESO, 2044568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033481 | Proyecto de inversión | 225180.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225180.25, modificado:225180.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 276803 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 276803 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5TA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 2DA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE 5, lon:-93.15555413, lat:17.13179581}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 225180.25 | 225180.25 | 225180.25 | 225180.25 | 225180.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-103/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:225180.25, importe_modificado:225180.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2033481/proyecto_INICIO, 2033481/proyecto_FIN, 2033481/proyecto_INICIO, 2033481/proyecto_FIN, 2033481/proyecto_PROCESO, 2033481/proyecto_FIN, 2033481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932444 | Proyecto de inversión | 2313587 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313587.0, modificado:2313587.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRINIDAD (2A. ETAPA) - 78309 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 78309 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.7, meta_modificada:1651.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQU, lon:-93.1603454, lat:17.10023444}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2313587 | 2313587 | 2313587 | 2313587 | 2313587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2021, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2313587.0, importe_modificado:2313587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1651.7}} | {1932444/proyecto_INICIO, 1932444/proyecto_PROCESO, 1932444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033336 | Proyecto de inversión | 1346442.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346442.97, modificado:1346442.97}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 275076 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 275076 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3ERA ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3ERA ORIENTE SUR Y CALLE 1ERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-93.1582581, lat:17.12996075}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 1346442.97 | 1346442.97 | 1346442.97 | 1346442.97 | 1346442.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-100/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:1346442.97, importe_modificado:1346442.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2033336/proyecto_INICIO, 2033336/proyecto_PROCESO, 2033336/proyecto_FIN, 2033336/proyecto_PROCESO, 2033336/proyecto_FIN, 2033336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048256 | Proyecto de inversión | 2088642.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088642.72, modificado:2088642.72}} | REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA - 333560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 333560 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A PONIENTE SUR Y BOULEVARD LAS FLORES, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE SUR PONIENT, lon:-92.1468888, lat:16.24336577}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | 1027310.85 | 1027310.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2088642.72, importe_modificado:2088642.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_INICIO, 2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_INICIO, 2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055340 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0321 | S | 84608 | 84608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2081.2, meta_modificada:2081.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-19 | 2021-12-27 | 600000 | 600000 | 600000 | 592242 | 592242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/003/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2081.2}} | {2055340/proyecto_PROCESO, 2055340/proyecto_INICIO, 2055340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048186 | Proyecto de inversión | 1109361.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109361.79, modificado:1109361.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO - 333374 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 333374 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.33, meta_modificada:240.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A. ORIENTE SUR, CALLE 5A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 6A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12727837, lat:16.25116295}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | 547439.73 | 547439.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1109361.79, importe_modificado:1109361.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.16}} | {2048186/proyecto_INICIO, 2048186/proyecto_PROCESO, 2048186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055483 | Proyecto de inversión | 465010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465010.0, modificado:465010.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0821 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2498.49, meta_modificada:2498.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-23 | 2021-12-27 | 465010 | 465010 | 465010 | 458997 | 458997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/008/2021, contratista:INIMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:465010.0, importe_modificado:465010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2498.49}} | {2055483/proyecto_INICIO, 2055483/proyecto_PROCESO, 2055483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055333 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0221 | S | 84608 | 84608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 789656 | 789656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/002/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2055333/proyecto_INICIO, 2055333/proyecto_FIN, 2055333/proyecto_PROCESO, 2055333/proyecto_FIN, 2055333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE PAGAR RETENCIONES, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057713 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0521 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37750.0, meta_modificada:37750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 394828 | 394828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/005/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37750.0}} | {2057713/proyecto_PROCESO, 2057713/proyecto_INICIO, 2057713/proyecto_FIN, 2057713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE PAGAR RETENCIONES, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:tomar en cuenta la observación de la UED respecto al cambio en la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}, obs3: {observación:tomar en cuenta la observación de la UED respecto al cambio en la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}, obs4: {observación:tomar en cuenta la observación de la UED respecto al cambio en la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}, obs5: {observación:tomar en cuenta la observación de la UED respecto al cambio en la clasificación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}}
2021 | 4 | CHP210201937588 | Acción | 4404134.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404134.37, modificado:4404134.37}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 84365 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 84365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4404134.37 | 4404134.37 | 4404134.37 | 4404134.28 | 4404134.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404134.37, importe_modificado:4404134.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937588/proyecto_FIN, 1937588/proyecto_PROCESO, 1937588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038922 | Proyecto de inversión | 2643560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643560.44, modificado:2643560.44}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA - 298127 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 298127 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2197.7, meta_modificada:2197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA P, lon:-92.14593774, lat:16.25322207}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2273460.13 | 2273460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2643560.44, importe_modificado:2643560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.16}} | {2038922/proyecto_INICIO, 2038922/proyecto_PROCESO, 2038922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055352 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 01021 | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.71, meta_modificada:556.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 782072 | 782072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/010/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.71}} | {2055352/proyecto_INICIO, 2055352/proyecto_PROCESO, 2055352/proyecto_FIN, 2055352/proyecto_PROCESO, 2055352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055463 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0621 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 789655 | 789655 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/006/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}} | {2055463/proyecto_INICIO, 2055463/proyecto_PROCESO, 2055463/proyecto_FIN, 2055463/proyecto_PROCESO, 2055463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037184 | Proyecto de inversión | 2393663.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393663.86, modificado:2393663.86}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO - 291359 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 291359 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.69, meta_modificada:142.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. CALLE SU, lon:-92.1361864, lat:16.23888502}} | 2021-10-18 | 2021-12-27 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | 1864552 | 1864552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2393663.86, importe_modificado:2393663.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.15}} | {2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_PROCESO, 2037184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037885 | Proyecto de inversión | 3058460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058460.58, modificado:3058460.58}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 293827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 293827 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.64, meta_modificada:311.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 12A. ORIENTE SUR, CALLE 4A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 3A. CALLE SUR ORIEN, lon:-92.12673421, lat:16.25529432}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | 2630274.96 | 2630274.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-006/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3058460.58, importe_modificado:3058460.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.31}} | {2037885/proyecto_INICIO, 2037885/proyecto_PROCESO, 2037885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055474 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS VICTOR MANUEL ARANDA LEON Y MANUEL VELASCO SILES, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0721 | N | 0 | 0 | 15935 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 480000 | 480000 | 480000 | 473793 | 473793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/007/2021, contratista:INIMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2055474/proyecto_INICIO, 2055474/proyecto_PROCESO, 2055474/proyecto_FIN, 2055474/proyecto_PROCESO, 2055474/proyecto_FIN, 2055474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038042 | Proyecto de inversión | 1212687.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212687.62, modificado:1212687.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 294430 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 294430 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR ORIENTE BARRIO PARAÍSO COMITECO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS JACARANDAS Y PERIFERICO SUR, CALLE DE TERRACERIA LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENI, lon:-92.11694911, lat:16.24956019}} | 2021-10-16 | 2021-12-15 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1030333.92 | 1030333.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1212687.62, importe_modificado:1212687.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.8}} | {2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038806 | Proyecto de inversión | 999634.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999634.09, modificado:999634.09}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CON CONCRETO HIDRAULICO - 297453 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 297453 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.34, meta_modificada:701.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDAS, lon:-92.1328497, lat:16.2512915}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | 859685.65 | 859685.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-003/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:999634.09, importe_modificado:999634.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.07}} | {2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984619 | Proyecto de inversión | 1243883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243883.08, modificado:1243883.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SAN JOSE BERLIN - 168485 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 168485 | S | 122 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN JOSE BERLIN, 30108 SAN JOSÉ BERLÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO FLOR DE MARIA- SAN JOSE BERLIN Y CAMINO SANTA EMILIA- FLOR DE MARIA, CAMINO ARTURO ALBORES- SANTA EMILIA LA OBR, lon:-92.16520185, lat:16.07208165}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1243883.08 | 1243883.08 | 1243883.08 | 1243883.08 | 1243883.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2021, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1243883.08, importe_modificado:1243883.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.0}} | {1984619/proyecto_INICIO, 1984619/proyecto_FIN, 1984619/proyecto_PROCESO, 1984619/proyecto_FIN, 1984619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986210 | Proyecto de inversión | 1865828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865828.66, modificado:1865828.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR2059C - 174329 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174329 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.88, meta_modificada:586.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30105 TIERRA BLANCA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO HIDALGO- TIERRA BLANCA, CAMINO SAN ANTONIO LAS MINAS- TIERRA BLANCA LA OBRA, lon:-92.23642665, lat:16.28071312}} | 2021-04-12 | 2021-06-07 | 1865828.66 | 1865828.66 | 1865828.66 | 1865828.66 | 1865828.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/045/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1834204.45, importe_modificado:1834204.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.88}} | {1986210/proyecto_INICIO, 1986210/proyecto_PROCESO, 1986210/proyecto_FIN, 1986210/proyecto_PROCESO, 1986210/proyecto_FIN, 1986210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986279 | Proyecto de inversión | 1238386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238386.98, modificado:1238386.98}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE: 07KPR5588X - 174520 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174520 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ISIDRO TUYALALTIC, 30105 SAN ISIDRO TUYALALTIC, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO TUYALALTIC- CANDELARIA TEHUANTEPEC Y CAMINO LA CANDELARIA- SAN ISIDRO TUYALALTI, lon:-92.19379816, lat:16.367984}} | 2021-05-05 | 2021-07-23 | 1238386.98 | 1238386.98 | 1238386.98 | 1238386.98 | 1238386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1251816.03, importe_modificado:1251816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:605.0}} | {1986279/proyecto_INICIO, 1986279/proyecto_PROCESO, 1986279/proyecto_FIN, 1986279/proyecto_INICIO, 1986279/proyecto_PROCESO, 1986279/proyecto_FIN, 1986279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987419 | Proyecto de inversión | 1897892.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897892.79, modificado:1897892.79}} | CONSTRUCCION DE TENCHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA, CLAVE: 07DPB2231U - 178640 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 178640 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:390, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, 30105 SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-TZIMOL Y CAMINO SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO- SAN FRANCISCO EL ARENAL, , lon:-92.29622283, lat:16.24038818}} | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 1897892.79 | 1897892.79 | 1897892.79 | 1897892.79 | 1897892.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1865725.12, importe_modificado:1865725.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:692.0}} | {1987419/proyecto_FIN, 1987419/proyecto_INICIO, 1987419/proyecto_FIN, 1987419/proyecto_PROCESO, 1987419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935975 | Proyecto de inversión | 1386031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386031.62, modificado:1386031.62}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 92534 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92534 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL CHICHIMA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE COMITAN-TZIMOL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL CHICHIMA ENTRE CALLE GIRAS, lon:-92.13124433, lat:16.19930906}} | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 1386031.62 | 1386031.62 | 1386031.62 | 1386031.62 | 1386031.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2310052.72, importe_modificado:2310052.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1935975/proyecto_INICIO, 1935975/proyecto_PROCESO, 1935975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990515 | Proyecto de inversión | 501791.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501791.21, modificado:501791.21}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191537 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191537 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A SUR PONIENTE BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 12A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 13A. CALLE SUR PONIE, lon:-92.13489559, lat:16.23621324}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {1990515/proyecto_PROCESO, 1990515/proyecto_FIN, 1990515/proyecto_INICIO, 1990515/proyecto_FIN, 1990515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990519 | Proyecto de inversión | 803668.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803668.93, modificado:803668.93}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191546 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191546 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA PEDRO SELIS, CALLE 28 DE AGOSTO LA OBRA SE UBICA EN CALLE EUCALIPTOS ENTR, lon:-92.15686138, lat:16.2394281}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 803668.93 | 803668.93 | 803668.93 | 803668.93 | 803668.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}} | {1990519/proyecto_FIN, 1990519/proyecto_INICIO, 1990519/proyecto_PROCESO, 1990519/proyecto_INICIO, 1990519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055304 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ |  | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7687.0, meta_modificada:7687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-006/2021, contratista:BRENDA YULISSA LOPEZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7687.0}} | {2055304/proyecto_PROCESO, 2055304/proyecto_FIN, 2055304/proyecto_INICIO, 2055304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055317 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | DESAZOLVE DE ALCANTARILLADOS CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00721 | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-007/2021, contratista:YESURI NATIVIDAD LEON SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2055317/proyecto_INICIO, 2055317/proyecto_PROCESO, 2055317/proyecto_FIN, 2055317/proyecto_PROCESO, 2055317/proyecto_FIN, 2055317/proyecto_INICIO, 2055317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984163 | Proyecto de inversión | 3405859.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405859.82, modificado:3405859.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 166444 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166444 | S | 468 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5235.1, meta_modificada:5235.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO TINAJAB- SAN MIGUEL TINAJAB Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO, CAMINO RIO GRANDE- SAN ISIDR, lon:-92.09911701, lat:16.28262478}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 3405859.82 | 3405859.82 | 3405859.82 | 3405859.82 | 3405859.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2021, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3405859.82, importe_modificado:3405859.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5235.1}} | {1984163/proyecto_INICIO, 1984163/proyecto_PROCESO, 1984163/proyecto_FIN, 1984163/proyecto_PROCESO, 1984163/proyecto_FIN, 1984163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302003328 | Proyecto de inversión | 1899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:1899999.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 012021 | N | 0 | 0 | 31056 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSDIF/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1899999.99, importe_modificado:1899999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2003328/proyecto_FIN, 2003328/proyecto_PROCESO, 2003328/proyecto_FIN, 2003328/proyecto_INICIO, 2003328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057678 | Acción | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE PROTECCION CONSISTENTE EN: SANEAMIENTO DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00421 | S | 79433 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-004/2021, contratista:BRENDA YULISSA LOPEZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2057678/proyecto_INICIO, 2057678/proyecto_FIN, 2057678/proyecto_PROCESO, 2057678/proyecto_FIN, 2057678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SELECCIONA EN UNIDAD DE MEDIA METROS AL NO ENCONTRAR OBRA, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:Tomar en cuenta la observación de la UED, no corresponden a proyectos de inversión, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}, obs3: {observación:Tomar en cuenta la observación de la UED, no corresponden a proyectos de inversión, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}, obs4: {observación:Tomar en cuenta la observación de la UED, no corresponden a proyectos de inversión, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}, obs5: {observación:Tomar en cuenta la observación de la UED, no corresponden a proyectos de inversión, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-24}}
2021 | 4 | CHP210201933308 | Proyecto de inversión | 891893.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891893.92, modificado:891893.92}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 81394 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81394 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA COELLO BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE JOSEFINA GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA COELLO ENTRE CALLE FRA, lon:-92.16350922, lat:16.24172613}} | 2021-02-23 | 2021-05-14 | 891893.92 | 891893.92 | 891893.92 | 891893.92 | 891893.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025186.49, importe_modificado:2025186.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_INICIO, 1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936265 | Proyecto de inversión | 1716509.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716509.69, modificado:1716509.69}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 94033 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94033 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.05, meta_modificada:56.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LA CASTALIA, CALLE 14A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDAS LA PRIMER, lon:-92.12107983, lat:16.24317326}} | 2021-02-24 | 2021-06-24 | 1716509.69 | 1716509.69 | 1716509.69 | 1716509.69 | 1716509.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/029/2021, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1716509.69, importe_modificado:1716509.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.05}} | {1936265/proyecto_PROCESO, 1936265/proyecto_INICIO, 1936265/proyecto_FIN, 1936265/proyecto_PROCESO, 1936265/proyecto_FIN, 1936265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936683 | Proyecto de inversión | 2233200.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233200.88, modificado:2233200.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 96952 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96952 | S | 783 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EJE VIAL 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN 7A PONIENTE SUR EJE VIAL ENTRE CALLE, lon:-92.13554581, lat:16.23335657}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2233200.88 | 2233200.88 | 2233200.88 | 2233200.88 | 2233200.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:2233200.88, importe_modificado:2233200.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1936683/proyecto_PROCESO, 1936683/proyecto_INICIO, 1936683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936844 | Proyecto de inversión | 1271532 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271532.0, modificado:1271532.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ - 98036 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98036 | S | 69440 | 64099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A AVENIDA OR, lon:-92.13515419, lat:16.25251261}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 1271532 | 1271532 | 1271532 | 1271532 | 1271532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1271532.0, importe_modificado:1271532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {1936844/proyecto_INICIO, 1936844/proyecto_PROCESO, 1936844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986197 | Proyecto de inversión | 3764663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764663.23, modificado:3764663.23}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA - 174297 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174297 | S | 559 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE ORIENTE Y CALLE 6A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 3A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE ORIENTE NORTE , lon:-92.13660022, lat:16.25826008}} | 2021-03-23 | 2021-06-30 | 3764663.23 | 3764663.23 | 3764663.23 | 3764663.23 | 3764663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4764663.23, importe_modificado:4764663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | {1986197/proyecto_INICIO, 1986197/proyecto_PROCESO, 1986197/proyecto_FIN, 1986197/proyecto_PROCESO, 1986197/proyecto_FIN, 1986197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986208 | Proyecto de inversión | 588173.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588173.34, modificado:588173.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES 1A ETAPA - 174318 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174318 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA YALTZI II, 30105 YALTZI 2, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO YALTZI II- SAPUGANA, CAMINO YALTZI II- YALTZI 3 LAGUNAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE PR, lon:-92.25333823, lat:16.30016398}} | 2021-04-05 | 2021-05-29 | 588173.34 | 588173.34 | 588173.34 | 588173.34 | 588173.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1740822.6, importe_modificado:1740822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:968.0}} | {1986208/proyecto_INICIO, 1986208/proyecto_FIN, 1986208/proyecto_PROCESO, 1986208/proyecto_FIN, 1986208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987912 | Proyecto de inversión | 712909.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712909.8, modificado:712909.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALON DE USOS MULTIPLES - 181464 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181464 | S | 281 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.08, meta_modificada:310.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA POZO NUEVO, 30107 POZO NUEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- LA INDEPENDENCIA Y CAMINO SAN JOSE YOCNAJAB- POZO NUEVO, CAMINO POZO NUEVO- CAJCAM LA OBRA SE UBICA, lon:-92.06654536, lat:16.25658284}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 712909.8 | 712909.8 | 712909.8 | 712909.8 | 712909.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/061/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:712909.8, importe_modificado:712909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.08}} | {1987912/proyecto_FIN, 1987912/proyecto_INICIO, 1987912/proyecto_PROCESO, 1987912/proyecto_FIN, 1987912/proyecto_PROCESO, 1987912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986267 | Proyecto de inversión | 1949565.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949565.52, modificado:1949565.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 174500 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174500 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE, 30105 EL TUILAÍTO PUNTA DE DIAMANTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE- TUILA EL G, lon:-92.15382734, lat:16.27994692}} | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 1949565.52 | 1949565.52 | 1949565.52 | 1949565.52 | 1949565.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2021, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1949565.52, importe_modificado:1949565.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1986267/proyecto_INICIO, 1986267/proyecto_FIN, 1986267/proyecto_PROCESO, 1986267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996503 | Proyecto de inversión | 1296853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296853.33, modificado:1296853.33}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS - 214028 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 214028 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR, 30078 SAN ANTONIO COPALAR, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO CALIFORNIA- SAN ANTONIO COPALAR Y CAMINO SAN ANTONIO COPALAR- LA ESPERANZA EL VIVERO, CAMINO SA, lon:-92.05592482, lat:16.17965476}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 1296853.33 | 1296853.33 | 1296853.33 | 1296853.33 | 1296853.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/062/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1727052.27, importe_modificado:1727052.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1996503/proyecto_INICIO, 1996503/proyecto_PROCESO, 1996503/proyecto_FIN, 1996503/proyecto_PROCESO, 1996503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040993 | Proyecto de inversión | 1511395.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511395.37, modificado:1511395.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 307448 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 307448 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.3, meta_modificada:724.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS ROBLES BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA LOS PINOS, CALLE 7A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LOS ROBLES ENT, lon:-92.14159749, lat:16.26041674}} | 2021-04-27 | 2021-06-24 | 1511395.37 | 1511395.37 | 1511395.37 | 1511395.37 | 1511395.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/055/2021, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1511395.37, importe_modificado:1511395.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.3}} | {2040993/proyecto_PROCESO, 2040993/proyecto_FIN, 2040993/proyecto_INICIO, 2040993/proyecto_PROCESO, 2040993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055454 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00821 | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.07, meta_modificada:615.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-008/2021, contratista:YESURI NATIVIDAD LEON SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.07}} | {2055454/proyecto_PROCESO, 2055454/proyecto_INICIO, 2055454/proyecto_FIN, 2055454/proyecto_INICIO, 2055454/proyecto_PROCESO, 2055454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936692 | Proyecto de inversión | 1242893.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242893.79, modificado:1242893.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 96968 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96968 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.5, meta_modificada:761.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A PONIENTE SUR Y AVENIDA 9A PONIENTE SUR, CALLE 3A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.14320165, lat:16.24477578}} | 2021-02-15 | 2021-04-02 | 1242893.79 | 1242893.79 | 1242893.79 | 1242893.79 | 1242893.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2021, contratista:MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1242893.79, importe_modificado:1242893.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.5}} | {1936692/proyecto_PROCESO, 1936692/proyecto_INICIO, 1936692/proyecto_FIN, 1936692/proyecto_PROCESO, 1936692/proyecto_FIN, 1936692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987408 | Proyecto de inversión | 2358799.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358799.36, modificado:2358799.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 178606 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 178606 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.4, meta_modificada:1440.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN JUAN, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE AZALEAS, AVENIDA ACACEAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LAS GARDENIAS ENTRE CALLES LOS OLIVOS Y AZALE, lon:-92.11874436, lat:16.24102558}} | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 2358799.36 | 2358799.36 | 2358799.36 | 2358799.36 | 2358799.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2358799.36, importe_modificado:2358799.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.4}} | {1987408/proyecto_INICIO, 1987408/proyecto_PROCESO, 1987408/proyecto_FIN, 1987408/proyecto_PROCESO, 1987408/proyecto_FIN, 1987408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987906 | Proyecto de inversión | 1465116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465116.4, modificado:1465116.4}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB - 181451 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181451 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.24, meta_modificada:408.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB, 30100 SANTA RITA UNINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO UNINAJAB- SANTA RITA UNINAJAB Y CAMINO LOS HOYALES- SAN FRANCISCO UNINAJAB, CARRE, lon:-92.14623958, lat:16.11107136}} | 2021-05-17 | 2021-07-23 | 1465116.4 | 1465116.4 | 1465116.4 | 1465116.4 | 1465116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/060/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1465116.4, importe_modificado:1465116.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.24}} | {1987906/proyecto_PROCESO, 1987906/proyecto_FIN, 1987906/proyecto_INICIO, 1987906/proyecto_PROCESO, 1987906/proyecto_FIN, 1987906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990522 | Proyecto de inversión | 290914.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290914.87, modificado:290914.87}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191551 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191551 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.64, meta_modificada:779.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, AVENIDA 14A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SAN MARTIN ENTRE C, lon:-92.15464553, lat:16.24720089}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 290914.87 | 290914.87 | 290914.87 | 290914.87 | 290914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.64}} | {1990522/proyecto_INICIO, 1990522/proyecto_PROCESO, 1990522/proyecto_FIN, 1990522/proyecto_INICIO, 1990522/proyecto_PROCESO, 1990522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990526 | Proyecto de inversión | 501791.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501791.21, modificado:501791.21}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191558 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191558 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.7, meta_modificada:1344.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO 1RO DE MAYO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA BOULEVARD, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE AV, lon:-92.13787665, lat:16.23358835}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.7}} | {1990526/proyecto_FIN, 1990526/proyecto_PROCESO, 1990526/proyecto_FIN, 1990526/proyecto_INICIO, 1990526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040969 | Proyecto de inversión | 1209182.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209182.25, modificado:1209182.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 307368 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 307368 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.24, meta_modificada:91.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A ORIENTE SUR BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR ORIENTE Y CALLE 3A SUR ORIENTE, AVENIDA 4A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE CALLES, lon:-92.13155151, lat:16.25114215}} | 2021-04-12 | 2021-06-05 | 1209182.25 | 1209182.25 | 1209182.25 | 1209182.25 | 1209182.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/039/2021, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1209182.25, importe_modificado:1209182.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.24}} | {2040969/proyecto_INICIO, 2040969/proyecto_PROCESO, 2040969/proyecto_FIN, 2040969/proyecto_PROCESO, 2040969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054479 | Proyecto de inversión | 1193277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193277.59, modificado:1193277.59}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00121 | S | 69707 | 69707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-05 | 2021-10-27 | 1193277.59 | 1193277.59 | 1193277.59 | 1193277.59 | 1193277.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1193277.59, importe_modificado:1193277.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2054479/proyecto_INICIO, 2054479/proyecto_FIN, 2054479/proyecto_PROCESO, 2054479/proyecto_INICIO, 2054479/proyecto_PROCESO, 2054479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057709 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:392000.0}} | EVALUACION GEOHIDROLOGICA Y ESTUDIO GEOFISICO PARA POZOS PROFUNDOS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0421 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/004/2021, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2057709/proyecto_FIN, 2057709/proyecto_PROCESO, 2057709/proyecto_FIN, 2057709/proyecto_INICIO, 2057709/proyecto_PROCESO, 2057709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SELECCIONA METROS EN UNIDAD DE MEDIDA AL NO ENCONTRAR ESTUDIO, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883480 | Proyecto de inversión | 1762131.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762131.86, modificado:1762131.86}} | CONTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 10262 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10262 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:104, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN ANTONIO BELLAVISTA, 30102 SAN ANTONIO BELLAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.2936613, lat:16.47639914}} | 2021-01-18 | 2021-03-26 | 1762131.86 | 1762131.86 | 1762131.86 | 1762131.86 | 1762131.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/001/2021, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1762131.86, importe_modificado:1762131.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1453.0}} | {1883480/proyecto_INICIO, 1883480/proyecto_PROCESO, 1883480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935983 | Proyecto de inversión | 2025811.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025811.48, modificado:2025811.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 92563 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92563 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA, lon:-92.13756778, lat:16.22541535}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 2025811.48 | 2025811.48 | 2025811.48 | 2025811.48 | 2025811.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025811.48, importe_modificado:2025811.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1935983/proyecto_INICIO, 1935983/proyecto_PROCESO, 1935983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984634 | Proyecto de inversión | 3663978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663978.13, modificado:3663978.13}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 168524 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 168524 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.14, meta_modificada:589.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A PONIENTE NORTE, CALLE 2A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE P, lon:-92.14325687, lat:16.25147106}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 3663978.13 | 3663978.13 | 3663978.13 | 3663978.13 | 3663978.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3663978.13, importe_modificado:3663978.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.14}} | {1984634/proyecto_INICIO, 1984634/proyecto_FIN, 1984634/proyecto_PROCESO, 1984634/proyecto_FIN, 1984634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986274 | Proyecto de inversión | 741571.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741571.47, modificado:741571.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 174512 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174512 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1592.1, meta_modificada:1592.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:610, direccion:AVENIDA QUIJA COLONIA JUNCHAVIN, 30017 JUNCHAVÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO QUIJA- EL TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE Y CALLE LOS CIPRECES, CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE C, lon:-92.14418944, lat:16.26590709}} | 2021-04-19 | 2021-06-12 | 741571.47 | 741571.47 | 741571.47 | 741571.47 | 741571.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/048/2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:788149.47, importe_modificado:788149.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1592.1}} | {1986274/proyecto_INICIO, 1986274/proyecto_PROCESO, 1986274/proyecto_FIN, 1986274/proyecto_INICIO, 1986274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990523 | Proyecto de inversión | 265810.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265810.01, modificado:265810.01}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191552 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191552 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.36, meta_modificada:712.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE, CALLE 2A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE P, lon:-92.14472405, lat:16.24845238}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 265810.01 | 265810.01 | 265810.01 | 265810.01 | 265810.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.36}} | {1990523/proyecto_FIN, 1990523/proyecto_PROCESO, 1990523/proyecto_INICIO, 1990523/proyecto_FIN, 1990523/proyecto_INICIO, 1990523/proyecto_PROCESO, 1990523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990525 | Proyecto de inversión | 335673.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335673.01, modificado:335673.01}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191555 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191555 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.59, meta_modificada:899.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. PONIENTE SUR COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A. SUR PONIENTE Y CALLE 16A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A. PONIENTE, lon:-92.13012752, lat:16.23618481}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 335673.01 | 335673.01 | 335673.01 | 335673.01 | 335673.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.59}} | {1990525/proyecto_INICIO, 1990525/proyecto_FIN, 1990525/proyecto_PROCESO, 1990525/proyecto_INICIO, 1990525/proyecto_PROCESO, 1990525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990527 | Proyecto de inversión | 99929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99929.2, modificado:99929.2}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191559 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191559 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.78, meta_modificada:267.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A CALLE ORIENTE SUR BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. SUR ORIENTE Y CALLE 11A. SUR ORIENTE, AVENIDA 7A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 6A. AVENIDA ORIENTE SU, lon:-92.12429173, lat:16.24706344}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 99929.2 | 99929.2 | 99929.2 | 99929.2 | 99929.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.78}} | {1990527/proyecto_FIN, 1990527/proyecto_INICIO, 1990527/proyecto_FIN, 1990527/proyecto_PROCESO, 1990527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996451 | Proyecto de inversión | 249070.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249070.22, modificado:249070.22}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 213779 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213779 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.05, meta_modificada:169.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A. NORTE BARRIO LAS GUAYABAS, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FONTANEROS Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE ENTRE AVENIDAS FONTANEROS Y EL , lon:-92.15565207, lat:16.24185837}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 249070.22 | 249070.22 | 249070.22 | 249070.22 | 249070.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249070.22, importe_modificado:249070.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.05}} | {1996451/proyecto_INICIO, 1996451/proyecto_PROCESO, 1996451/proyecto_FIN, 1996451/proyecto_INICIO, 1996451/proyecto_FIN, 1996451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999158 | Acción | 734022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734022.4, modificado:734022.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - 84129 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 84129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 734022.4 | 734022.4 | 734022.4 | 734022.4 | 734022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:734022.4, importe_modificado:734022.4}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999158/proyecto_PROCESO, 1999158/proyecto_INICIO, 1999158/proyecto_FIN, 1999158/proyecto_PROCESO, 1999158/proyecto_FIN, 1999158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054717 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | DESAZOLVE DE ALCANTARILLADOS CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00521 | S | 69707 | 69707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-005/2021, contratista:BRENDA YULISSA LOPEZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2054717/proyecto_PROCESO, 2054717/proyecto_INICIO, 2054717/proyecto_FIN, 2054717/proyecto_INICIO, 2054717/proyecto_PROCESO, 2054717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935866 | Proyecto de inversión | 1133292.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133292.57, modificado:1133292.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 91883 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91883 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA COELLO BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE JOSEFINA GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA COELLO ENTRE CALLE FRAY, lon:-92.16467927, lat:16.24278207}} | 2021-02-23 | 2021-05-14 | 1133292.57 | 1133292.57 | 1133292.57 | 1133292.57 | 1133292.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025186.49, importe_modificado:2025186.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1935866/proyecto_PROCESO, 1935866/proyecto_INICIO, 1935866/proyecto_PROCESO, 1935866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935928 | Proyecto de inversión | 924021.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924021.08, modificado:924021.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 92269 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92269 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL CHICHIMA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL CHICHIMA ENTRE CALLE G, lon:-92.13121214, lat:16.20166922}} | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 924021.1 | 924021.1 | 924021.1 | 924021.1 | 924021.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2310052.72, importe_modificado:2310052.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1935928/proyecto_PROCESO, 1935928/proyecto_INICIO, 1935928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936807 | Proyecto de inversión | 2923172.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923172.66, modificado:2923172.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO - 97705 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97705 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.2, meta_modificada:312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO LA REJOYA, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ZARAGOSA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PLUTARCO, lon:-92.13573112, lat:16.22653526}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 2923172.66 | 2923172.66 | 2923172.66 | 2923172.66 | 2923172.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/031/2021, contratista:REBECA ANDREA JUNCO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2923172.66, importe_modificado:2923172.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.2}} | {1936807/proyecto_INICIO, 1936807/proyecto_PROCESO, 1936807/proyecto_INICIO, 1936807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986206 | Proyecto de inversión | 848840.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848840.81, modificado:848840.81}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES 1A ETAPA - 174312 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174312 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1397.0, meta_modificada:1397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:540, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAS PALMAS, 30105 LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO LAS PALMAS-YALTZI 3 LAGUNAS, CAMINO LOS ARBOLITOS- LAS PALMAS LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.25331678, lat:16.30004923}} | 2021-04-05 | 2021-05-29 | 848840.81 | 848840.81 | 848840.81 | 848840.81 | 848840.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1740822.6, importe_modificado:1740822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1397.0}} | {1986206/proyecto_INICIO, 1986206/proyecto_FIN, 1986206/proyecto_PROCESO, 1986206/proyecto_FIN, 1986206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986209 | Proyecto de inversión | 303808.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303808.45, modificado:303808.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES 1A ETAPA - 174320 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174320 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN CARALAMPIO SAPUGA, 30105 SAN CARALAMPIO SAPUGANA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO SAN CARALAMPIO SAPUGANA- SAPUGANA, CAMINO SAN RAFAEL BILILA, lon:-92.24039267, lat:16.30157152}} | 2021-04-05 | 2021-05-29 | 303808.45 | 303808.45 | 303808.45 | 303808.45 | 303808.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1740822.6, importe_modificado:1740822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1986209/proyecto_FIN, 1986209/proyecto_INICIO, 1986209/proyecto_PROCESO, 1986209/proyecto_INICIO, 1986209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996300 | Proyecto de inversión | 148031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:134877.6, modificado:134877.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13153.85, modificado:13153.85}} | REHABILITACION DE PORTERIAS EN CANCHA MULTIDEPORTIVA - 213155 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213155 | S | 1764 | 1629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- LAS MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CARRETERA COMITA, lon:-92.10126236, lat:16.26304225}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 148031.45 | 148031.45 | 148031.45 | 148031.45 | 148031.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-004/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:148031.45, importe_modificado:148031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1996300/proyecto_INICIO, 1996300/proyecto_PROCESO, 1996300/proyecto_FIN, 1996300/proyecto_PROCESO, 1996300/proyecto_FIN, 1996300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045426 | Proyecto de inversión | 1056481.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056481.89, modificado:1056481.89}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 4A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 1A. ORIENTE SUR - 323001 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 323001 | S | 1259 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.5, meta_modificada:752.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CALLE 4A. SUR ORIENTE PUEBLO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE SUR, DOMICILIO CONOCIDO CERCA DEL OXXO, lon:-92.96680368, lat:16.2853923}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 1056481.89 | 1056481.89 | 1056481.89 | 1056481.89 | 1056481.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-003/2021, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1056481.89, importe_modificado:1056481.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.5}} | {2045426/proyecto_INICIO, 2045426/proyecto_FIN, 2045426/proyecto_PROCESO, 2045426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045454 | Proyecto de inversión | 1043104.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043104.51, modificado:1043104.51}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 4A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1A. SUR PONIENTE - 323072 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 323072 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:669.5, meta_modificada:669.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. SUR PONIENTE, DOMICILIO CONOCIDO VIVIENDAS CON LADRILLO ROJO Y TECHUMBRE CON TEJAS DE BARRO, lon:-93.00949353, lat:16.36713361}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 1043104.51 | 1043104.51 | 1043104.51 | 1043104.51 | 1043104.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-002/2021, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1043104.51, importe_modificado:1043104.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:669.5}} | {2045454/proyecto_INICIO, 2045454/proyecto_FIN, 2045454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045259 | Proyecto de inversión | 1144720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144720.0, modificado:1144720.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y 1A. SUR ORIENTE - 322553 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 322553 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE 8A. ORIENTE SUR CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. SUR ORIENTE, DOMICILIO CONOCIDO, CERCA DE LA BODEGA DE MAÍZ, lon:-92.99738762, lat:16.36340955}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 1144720 | 1144720 | 1144720 | 1144720 | 1144720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-001/2021, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1144720.0, importe_modificado:1144720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2045259/proyecto_PROCESO, 2045259/proyecto_INICIO, 2045259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046415 | Acción | 104239.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104239.83, modificado:104239.83}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 326457 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 326457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 104239.83 | 104239.83 | 104239.83 | 104239.83 | 104239.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:104239.83, importe_modificado:104239.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2046415/proyecto_INICIO, 2046415/proyecto_FIN, 2046415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979535 | Proyecto de inversión | 1944696.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944696.05, modificado:1944696.05}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. - 147552 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL CHIAPAS | 147552 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA NORTE ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, DOMICILIO CONOCIDO. A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.99532418, lat:16.37295738}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 1944696.05 | 1944696.05 | 1944696.05 | 1944696.05 | 1944696.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/24/2021, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1944696.05, importe_modificado:1944696.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1979535/proyecto_INICIO, 1979535/proyecto_PROCESO, 1979535/proyecto_FIN, 1979535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033768 | Proyecto de inversión | 3139966.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139966.38, modificado:3139966.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EL MANGO (PARADA DE TRANSPORTE) - 278327 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 278327 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO NUEVO PENSAMIENTO, CARRETERA LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO LA OBRA DE , lon:-92.56353372, lat:15.35323528}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 2712472.51 | 2712472.51 | 2712472.51 | 2712472.51 | 2712472.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/005/2021, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3139966.38, importe_modificado:3139966.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.0}} | {2033768/proyecto_PROCESO, 2033768/proyecto_INICIO, 2033768/proyecto_PROCESO, 2033768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035907 | Proyecto de inversión | 644300.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644300.63, modificado:644300.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA PURIFICADORA PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD CINTALAPA - 286762 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 286762 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LA SECUNDARIA, CARRETERA ESCUINTLA EL TRIUNFO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CINTALAPA DONDE AUN, lon:-92.61260702, lat:15.33943273}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 644300.63 | 644300.63 | 644300.63 | 644300.63 | 644300.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/010/2021, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:644300.63, importe_modificado:644300.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2035907/proyecto_PROCESO, 2035907/proyecto_INICIO, 2035907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032424 | Proyecto de inversión | 709928.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709928.09, modificado:709928.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN #139, CON CLAVE: 07ETK0139T - 271124 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 271124 | S | 20 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA , lon:-92.61459342, lat:15.27490409}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 709928.09 | 709928.09 | 709928.09 | 709928.09 | 709928.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/003/2021, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:709928.09, importe_modificado:709928.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2032424/proyecto_FIN, 2032424/proyecto_INICIO, 2032424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035553 | Proyecto de inversión | 2509467.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509467.93, modificado:2509467.93}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EL TRIUNFO - 285380 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 285380 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE HIDALGO HORIENTE LA OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA ABARCA, lon:-92.54413826, lat:15.34948515}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2509467.93 | 2509467.93 | 2509467.93 | 2509467.93 | 2509467.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/011/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2509467.93, importe_modificado:2509467.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2035553/proyecto_PROCESO, 2035553/proyecto_INICIO, 2035553/proyecto_FIN, 2035553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036235 | Proyecto de inversión | 797767.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797767.54, modificado:797767.54}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD RINCON VERACRUZ - 287674 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 287674 | S | 373 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INNOMINADA QUE ESTA APROXIMADAMENTE A 50M DE LA CAS, lon:-92.49543227, lat:15.30573972}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 797767.54 | 797767.54 | 797767.54 | 797767.54 | 797767.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/012/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:797767.54, importe_modificado:797767.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2036235/proyecto_PROCESO, 2036235/proyecto_INICIO, 2036235/proyecto_FIN, 2036235/proyecto_INICIO, 2036235/proyecto_FIN, 2036235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999188 | Acción | 364278.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364278.57, modificado:364278.57}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 98665 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION | 98665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 364278.57 | 364278.57 | 364278.57 | 364278.57 | 364278.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:364278.57, importe_modificado:364278.57}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999188/proyecto_INICIO, 1999188/proyecto_PROCESO, 1999188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034366 | Proyecto de inversión | 669539.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669539.67, modificado:669539.67}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE Y OBRA DE CAPTACION DE AGUA ENTUBADA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD ESCUINTLA (BARRIO CENTRO), AVENIDA MORELOS NORTE - 280681 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 280681 | S | 5461 | 4860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:646.5, meta_modificada:646.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CALLE SEBASTIAN D. VAZQUEZ, BOULEVARD BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MORELOS NORTE B, lon:-92.6554582, lat:15.3251274}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 669539.67 | 669539.67 | 669539.67 | 669539.67 | 669539.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/008/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:669539.67, importe_modificado:669539.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:646.5}} | {2034366/proyecto_PROCESO, 2034366/proyecto_FIN, 2034366/proyecto_PROCESO, 2034366/proyecto_INICIO, 2034366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031565 | Proyecto de inversión | 697560.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697560.81, modificado:697560.81}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 267544 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 267544 | S | 1394 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC ORIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE FRANCISCO I MADERO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CUAUHTE, lon:-92.54475678, lat:15.34797791}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 697560.81 | 697560.81 | 697560.81 | 697560.81 | 697560.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:697560.81, importe_modificado:697560.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2031565/proyecto_INICIO, 2031565/proyecto_PROCESO, 2031565/proyecto_FIN, 2031565/proyecto_INICIO, 2031565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034474 | Proyecto de inversión | 908859.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908859.69, modificado:908859.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 281254 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 281254 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:CALLE 4 DE OCTRUBRE A EJIDO FLORES MAGON EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO 4 DE AGOSTO - FLORES MAGON Y RETORNO EJIDO EL ALMEDRITO ACAPETAHUA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.6421863, lat:15.23347233}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 908859.69 | 908859.69 | 908859.69 | 908859.69 | 908859.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/001/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:908859.69, importe_modificado:908859.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2034474/proyecto_INICIO, 2034474/proyecto_PROCESO, 2034474/proyecto_FIN, 2034474/proyecto_PROCESO, 2034474/proyecto_INICIO, 2034474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033878 | Proyecto de inversión | 1034394.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034394.6, modificado:1034394.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA; LOCALIDAD SAN JUAN PANAMÁ , EN TRAMOS AISLADOS: CUATRO DE OCTUBRE - SANTA ROSA - 278792 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 278792 | S | 921 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.4, meta_modificada:14.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO 4 DE OCTUBRE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 40 EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 30605 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL TRIUNFO-JAMAICA Y CAMINO 4 DE OCTUBRE-SANTA ROSA, LA OBRA DE REHAB, lon:-92.50402161, lat:15.41236334}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 1034394.6 | 1034394.6 | 1034394.6 | 1034394.6 | 1034394.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/006/2021, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1034394.6, importe_modificado:1034394.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.9}} | {2033878/proyecto_INICIO, 2033878/proyecto_FIN, 2033878/proyecto_PROCESO, 2033878/proyecto_FIN, 2033878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034247 | Proyecto de inversión | 450492.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450492.14, modificado:450492.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD ESCUINTLA (BARRIO SANTA CRUZ) EN CALLE PRIVADA SANTO DOMINGO - 280096 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 280096 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SANTO DOMINGO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y PRIVADA SANTO DOMINGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y P, lon:-92.65697633, lat:15.31815318}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 450492.14 | 450492.14 | 450492.14 | 450492.14 | 450492.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/009/2021, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:450492.14, importe_modificado:450492.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2034247/proyecto_PROCESO, 2034247/proyecto_FIN, 2034247/proyecto_INICIO, 2034247/proyecto_PROCESO, 2034247/proyecto_FIN, 2034247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030143 | Proyecto de inversión | 638178.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638178.93, modificado:638178.93}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. - 263471 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 263471 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO EL TRIUNFO - EJIDO JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 213 + undefined EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO EL TRIUNFO Y CAMINO AL EJIDO JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.54409456, lat:15.35855404}} | 2021-10-07 | 2021-11-08 | 638178.93 | 638178.93 | 638178.93 | 638178.93 | 638178.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/004/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:638178.93, importe_modificado:638178.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2030143/proyecto_INICIO, 2030143/proyecto_FIN, 2030143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034775 | Proyecto de inversión | 2007576.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007576.95, modificado:2007576.95}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD ESCUINTLA - 282550 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 282550 | S | 564 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.5, meta_modificada:2123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DOÑA MARIA COLONIA EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO GRIJALVA Y CALLEJON RIO NEGRO, AVENIDA RIO NOVILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA RIO DOÑA MARÍA Y CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65993267, lat:15.32770358}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 2007576.95 | 2007576.95 | 2007576.95 | 2007576.95 | 2007576.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA VIOS HERMANOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2007576.95, importe_modificado:2007576.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2123.5}} | {2034775/proyecto_PROCESO, 2034775/proyecto_INICIO, 2034775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032237 | Proyecto de inversión | 3183806.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183806.96, modificado:3183806.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL BAJÍO - 269858 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 269858 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.3, meta_modificada:2742.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CINCO DE MAYO BARRIO EL BAJÍO, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN A CARRETERA HUEHUETAN HASTA LLEGAR A, lon:-92.40209527, lat:15.00756933}} | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 3183806.96 | 3183806.96 | 3183806.96 | 3183806.96 | 3183806.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2021, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3183806.96, importe_modificado:3183806.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.3}} | {2032237/proyecto_INICIO, 2032237/proyecto_FIN, 2032237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032381 | Proyecto de inversión | 628721.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628721.6, modificado:628721.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE MAYO HUEHUETAN ESTACION FFCC - 270868 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 270868 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CINCO DE MAYO BARRIO EL BAJÍO, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA HACIA LA AVENIDA CENTRAL NORTE CON DIRECCIÓN A CARRETERA FEDERAL POSTERIOR TOMAR LA AVE, lon:-92.40205504, lat:15.00737504}} | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 628721.6 | 628721.6 | 628721.6 | 628721.6 | 628721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-005/2021, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:628721.6, importe_modificado:628721.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2032381/proyecto_INICIO, 2032381/proyecto_PROCESO, 2032381/proyecto_FIN, 2032381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033345 | Proyecto de inversión | 2264646.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264646.7, modificado:2264646.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALZADA JUÁREZ Y AV. CUAHUTEMOC, BARRIO ESQUIPULAS, HUEHUETAN ESTACIÓN. - 275337 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 275337 | S | 3851 | 3364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.7, meta_modificada:1472.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALZADA JUAREZ, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA EL SURESTE POR LA AVENIDA CENTRAL H, lon:-92.40812123, lat:15.00967789}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 2264646.7 | 2264646.7 | 2264646.7 | 2264646.7 | 2264646.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-007/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2264646.7, importe_modificado:2264646.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.7}} | {2033345/proyecto_PROCESO, 2033345/proyecto_INICIO, 2033345/proyecto_FIN, 2033345/proyecto_PROCESO, 2033345/proyecto_FIN, 2033345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032172 | Proyecto de inversión | 2810795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810795.7, modificado:2810795.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE 4A. AVENIDA NORTE ENTRE 1A. CALLE PONIENTE Y 5A. PONIENTE - 269610 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 269610 | S | 4325 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.6, meta_modificada:2392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAMOS SEGUNDA AVENIDA SUR UNA CUA, lon:-92.38329286, lat:15.02221317}} | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2810795.7 | 2810795.7 | 2810795.7 | 2810795.7 | 2810795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-003/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2810795.7, importe_modificado:2810795.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2392.6}} | {2032172/proyecto_INICIO, 2032172/proyecto_FIN, 2032172/proyecto_PROCESO, 2032172/proyecto_FIN, 2032172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046023 | Proyecto de inversión | 300166.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300166.21, modificado:300166.21}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A AV. SUR. BARRIO SAN PEDRO - 325061 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 325061 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA DERECHA UNA CUADRA HACIA LA SEGUNDA AVENIDA SURES EL LUG, lon:-92.38505765, lat:15.01818343}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 300166.21 | 300166.21 | 300166.21 | 300166.21 | 300166.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-008/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:300166.21, importe_modificado:300166.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2046023/proyecto_INICIO, 2046023/proyecto_FIN, 2046023/proyecto_PROCESO, 2046023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032453 | Proyecto de inversión | 669274.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669274.53, modificado:669274.53}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO SAN JACINTO - 271331 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 271331 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE UNDECIMA ORIENTE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO A LA AVENIDA CENTRAL SUR UNA CUADRA POSTERIOR DAR VUELTA A L, lon:-92.37792038, lat:15.02294111}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 669274.53 | 669274.53 | 669274.53 | 669274.53 | 669274.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-006/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:669274.53, importe_modificado:669274.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2032453/proyecto_INICIO, 2032453/proyecto_PROCESO, 2032453/proyecto_FIN, 2032453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032131 | Proyecto de inversión | 554754.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554754.8, modificado:554754.8}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PANAMERICANA - 269337 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 269337 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PANAMERICANA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALDAMA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALSOBRE LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR LA QUINTA SUR POSTERIOR TOMAR, lon:-92.40777843, lat:15.01158036}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 554754.8 | 554754.8 | 554754.8 | 554754.8 | 554754.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-002/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:554754.8, importe_modificado:554754.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2032131/proyecto_INICIO, 2032131/proyecto_PROCESO, 2032131/proyecto_FIN, 2032131/proyecto_PROCESO, 2032131/proyecto_FIN, 2032131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033512 | Proyecto de inversión | 251723.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251723.17, modificado:251723.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ - 276956 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 276956 | S | 439 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA AVENIDA CENTRAL HACIA ELSUR HASTA TOPAR CON CARRETERA A HUEHUETAN CON DIRECIÓN A, lon:-92.4100363, lat:15.05458848}} | 2021-11-18 | 2021-12-02 | 251723.17 | 251723.17 | 251723.17 | 251723.17 | 251723.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MHC-OT01/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:251723.17, importe_modificado:251723.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2033512/proyecto_PROCESO, 2033512/proyecto_FIN, 2033512/proyecto_INICIO, 2033512/proyecto_PROCESO, 2033512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032128 | Proyecto de inversión | 2817203 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817203.0, modificado:2817203.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PANAMERICANA ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALDAMA - 269322 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 269322 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.95, meta_modificada:2510.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PANAMERICANA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE ALDAMA, PARTIMOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL POSTERIOR TOMAR LA CARRETERA A HUEHUETAN , lon:-92.40757541, lat:15.01175768}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2817203 | 2817203 | 2817203 | 2817203 | 2817203 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-001/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2817203.0, importe_modificado:2817203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.95}} | {2032128/proyecto_INICIO, 2032128/proyecto_PROCESO, 2032128/proyecto_FIN, 2032128/proyecto_INICIO, 2032128/proyecto_PROCESO, 2032128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035126 | Proyecto de inversión | 2277614.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277614.63, modificado:2277614.63}} | PAVIMENTACIÓN DE LA 1RA. AV. NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283821 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 283821 | S | 175 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA. AV. NORTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA. PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA. AV. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL, lon:-92.68544912, lat:17.17341307}} | 2021-10-18 | 2021-12-24 | 2277614.63 | 2277614.63 | 2277614.63 | 2277614.63 | 2277614.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2021-A, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2277614.63, importe_modificado:2277614.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.0}} | {2035126/proyecto_PROCESO, 2035126/proyecto_INICIO, 2035126/proyecto_FIN, 2035126/proyecto_INICIO, 2035126/proyecto_FIN, 2035126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039877 | Proyecto de inversión | 760637.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760637.18, modificado:760637.18}} | CONTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 302024 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 302024 | S | 70 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.87, meta_modificada:176.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. ORIENTE SUR Y CALLE 2DA. ORIENTE SUR, AVENIDA 3RA AV SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA N 173 QUE VA A AL MPIO. DE HUTITI, lon:-92.68682729, lat:17.17152432}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 760637.18 | 760637.18 | 760637.18 | 760637.18 | 760637.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2021-A, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:760637.18, importe_modificado:760637.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.87}} | {2039877/proyecto_PROCESO, 2039877/proyecto_FIN, 2039877/proyecto_INICIO, 2039877/proyecto_FIN, 2039877/proyecto_PROCESO, 2039877/proyecto_FIN, 2039877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039511 | Proyecto de inversión | 1588921.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588921.99, modificado:1588921.99}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 300714 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 300714 | S | 248 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.7, meta_modificada:308.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 04 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A UN COSTADO DEL ALBERGUE ESCOLAR LA CORREGIDORA, lon:-92.68832932, lat:17.17039675}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 1588921.99 | 1588921.99 | 1588921.99 | 1588921.99 | 1588921.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2021-A, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1588921.99, importe_modificado:1588921.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.7}} | {2039511/proyecto_PROCESO, 2039511/proyecto_INICIO, 2039511/proyecto_PROCESO, 2039511/proyecto_FIN, 2039511/proyecto_INICIO, 2039511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973120 | Proyecto de inversión | 1164876.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164876.1, modificado:1164876.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120865 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120865 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN MARTIN BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA SAN MARTÍN BUENA VISTA, 29713 SAN MARTÍN BUENAVISTA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TRAM, lon:-92.73894733, lat:17.19551409}} | 2021-03-17 | 2021-05-21 | 1164876.1 | 1164876.1 | 1164876.1 | 1164876.1 | 1164876.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2021, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1164876.1, importe_modificado:1164876.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1973120/proyecto_FIN, 1973120/proyecto_PROCESO, 1973120/proyecto_INICIO, 1973120/proyecto_FIN, 1973120/proyecto_PROCESO, 1973120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045929 | Proyecto de inversión | 338665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16045.75, modificado:16045.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322619.91, modificado:322619.91}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 324713 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 324713 | S | 248 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.7, meta_modificada:246.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 M DEL PARQUE CENTRAL CERCA DEL ACCESO QUE VA A LA LOCALIDAD 15 DE AGOSTO. , lon:-92.68771193, lat:17.16908421}} | 2021-11-29 | 2021-12-22 | 338665.66 | 338665.66 | 338665.66 | 338665.66 | 338665.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2021-A, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:338665.66, importe_modificado:338665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.7}} | {2045929/proyecto_FIN, 2045929/proyecto_INICIO, 2045929/proyecto_PROCESO, 2045929/proyecto_FIN, 2045929/proyecto_PROCESO, 2045929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037118 | Proyecto de inversión | 1669106.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669106.53, modificado:1669106.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 291044 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 291044 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+90 TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO KILÓMETRO 17 + 900 COLONIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, 29710 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 17 KM 900 M DE, lon:-92.64773346, lat:17.21491366}} | 2021-11-03 | 2021-12-22 | 1669106.53 | 1669106.53 | 1669106.53 | 1669106.53 | 1669106.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2021-A, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1669106.53, importe_modificado:1669106.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2037118/proyecto_INICIO, 2037118/proyecto_FIN, 2037118/proyecto_PROCESO, 2037118/proyecto_FIN, 2037118/proyecto_INICIO, 2037118/proyecto_PROCESO, 2037118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044024 | Proyecto de inversión | 1349125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349125.58, modificado:1349125.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 318102 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 318102 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2186.0, meta_modificada:2186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:207, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 35+40 TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE DOLORES KILÓMETRO 35 + 400 COLONIA SAN JOSE DOLORES, 29717 SAN JOSÉ DOLORES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DOLORES SE LOCALIZA A 35400 M, lon:-92.67848691, lat:17.30905641}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 1349125.58 | 1349125.58 | 1349125.58 | 1349125.58 | 1349125.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2021-A, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1349125.58, importe_modificado:1349125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2186.0}} | {2044024/proyecto_FIN, 2044024/proyecto_PROCESO, 2044024/proyecto_INICIO, 2044024/proyecto_PROCESO, 2044024/proyecto_FIN, 2044024/proyecto_INICIO, 2044024/proyecto_PROCESO, 2044024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984258 | Proyecto de inversión | 8760152.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8760152.96, modificado:8760152.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 320 CUARTOS DORMITORIO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 166932 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 166932 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 201 SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL 500 MTS. P, lon:-92.41393585, lat:16.75040278}} | 2021-10-04 | 2021-12-16 | 8760152.96 | 8760152.96 | 8760152.96 | 8760152.96 | 8760152.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8760153.6, importe_modificado:8760153.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:320.0}} | {1984258/proyecto_INICIO, 1984258/proyecto_FIN, 1984258/proyecto_PROCESO, 1984258/proyecto_FIN, 1984258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983630 | Proyecto de inversión | 7719884.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7719884.8, modificado:7719884.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 282 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN (CABECERA MUNICIPAL) - 164699 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164699 | S | 775 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE TODA LA GEOGRAFÍA DE LA ZAP URBANA., lon:-92.44636424, lat:16.70893257}} | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 7719884.8 | 7719884.8 | 7719884.8 | 7719884.8 | 7719884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:7719885.36, importe_modificado:7719885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:282.0}} | {1983630/proyecto_INICIO, 1983630/proyecto_FIN, 1983630/proyecto_PROCESO, 1983630/proyecto_FIN, 1983630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984504 | Proyecto de inversión | 355881.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355881.21, modificado:355881.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN CH'ENCHIBTIK - 168033 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 168033 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:COLONIA CHENCHIBTIK, 29470 CHENCHIBTIK, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD , lon:-92.33687967, lat:16.74125066}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 355881.21 | 355881.21 | 355881.21 | 355881.21 | 355881.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:355881.24, importe_modificado:355881.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1984504/proyecto_PROCESO, 1984504/proyecto_FIN, 1984504/proyecto_PROCESO, 1984504/proyecto_INICIO, 1984504/proyecto_FIN, 1984504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983637 | Proyecto de inversión | 2080536.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080536.33, modificado:2080536.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 76 CUARTOS DORMITORIO EN TZAJALHÓ - 164710 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164710 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:COLONIA TZAJALHO, 29470 TZAJALHÓ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 205 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.44461877, lat:16.73883636}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 2080536.33 | 2080536.33 | 2080536.33 | 2080536.33 | 2080536.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2080536.48, importe_modificado:2080536.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {1983637/proyecto_INICIO, 1983637/proyecto_FIN, 1983637/proyecto_PROCESO, 1983637/proyecto_FIN, 1983637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983647 | Proyecto de inversión | 410632.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410632.17, modificado:410632.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 164725 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164725 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:COLONIA LOS PINOS, 29470 LOS PINOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 1.5 KM Y SE CONTINUA LADO IZQUIER, lon:-92.48359114, lat:16.74019756}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 410632.17 | 410632.17 | 410632.17 | 410632.17 | 410632.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:410632.2, importe_modificado:410632.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1983647/proyecto_INICIO, 1983647/proyecto_FIN, 1983647/proyecto_PROCESO, 1983647/proyecto_FIN, 1983647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984404 | Proyecto de inversión | 4380076.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380076.48, modificado:4380076.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 160 CUARTOS DORMITORIO EN MONTE BONITO - 167588 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 167588 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:COLONIA MONTE BONITO, 29470 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDA, lon:-92.50286149, lat:16.76983609}} | 2021-10-04 | 2021-11-16 | 4380076.48 | 4380076.48 | 4380076.48 | 4380076.48 | 4380076.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4380076.8, importe_modificado:4380076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:160.0}} | {1984404/proyecto_INICIO, 1984404/proyecto_FIN, 1984404/proyecto_PROCESO, 1984404/proyecto_FIN, 1984404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036921 | Proyecto de inversión | 808920.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808920.27, modificado:808920.27}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 290016 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290016 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1012.1, meta_modificada:1012.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PERO COMO REFERENCIA LA CALLE QUE SE UBICA A 20 MTS DEL PARQUE C, lon:-92.46745395, lat:15.13596275}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 808920.27 | 808920.27 | 803314.41 | 803314.41 | 803314.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:808920.27, importe_modificado:808920.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1012.1}} | {2036921/proyecto_INICIO, 2036921/proyecto_FIN, 2036921/proyecto_PROCESO, 2036921/proyecto_FIN, 2036921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919120 | Proyecto de inversión | 911701 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911701.0, modificado:907831.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SOL ENTRE CALLE ACUARIO Y CAMINO AQUILES SERDAN. - 35412 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 35412 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.6, meta_modificada:1137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA SOL INTERIOR SN AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CAMINO AQUILES SERDAN, AVENIDA JUPITER AL NORTE CON LA CALLE ESCORPION AL ORIENTE CON 50MTS CON ESC.PRIMARIA VICENTE GERRERO, lon:-92.46876113, lat:15.1501058}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 907831.88 | 907831.88 | 907831.88 | 907831.88 | 907831.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:911701.0, importe_modificado:907831.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.6}} | {1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_PROCESO, 1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA DEL MODIFICADO CON EL PAGADO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL DEBE MODIFICAR DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO PARA QUE SU AVANCE SEA DEL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:LA DIFERENCIA DEL MODIFICADO CON EL PAGADO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL DEBE MODIFICAR DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO PARA QUE SU AVANCE SEA DEL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:LA DIFERENCIA DEL MODIFICADO CON EL PAGADO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL DEBE MODIFICAR DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO PARA QUE SU AVANCE SEA DEL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:LA DIFERENCIA DEL MODIFICADO CON EL PAGADO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL DEBE MODIFICAR DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO PARA QUE SU AVANCE SEA DEL 100%, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | CHP210402036924 | Proyecto de inversión | 401660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401660.0, modificado:401660.0}} | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE FERROCARRIL EN CABECERA MUNICIPAL - 290025 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290025 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAREZ, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNCIPAL ESTA SE UBICA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.46539491, lat:15.13950253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 401660 | 401660 | 390130.58 | 390130.58 | 390130.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:401660.0, importe_modificado:401660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}} | {2036924/proyecto_INICIO, 2036924/proyecto_PROCESO, 2036924/proyecto_FIN, 2036924/proyecto_PROCESO, 2036924/proyecto_FIN, 2036924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929822 | Proyecto de inversión | 1433474.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433474.41, modificado:1760103.32}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE EVACUACION EN EL ACCESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 66838 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 66838 | S | 4797 | 8236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.25, meta_modificada:1220.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE COSTERA Y CALLE PROLONGACION RODULFO FIGUEROA, AVENIDA LUIS ESPINOZA AL NORTE A 126 MTS CON SALON DE EVENTOS LA GLORIETA A, lon:-92.45628277, lat:15.13936926}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 1760053.56 | 1760053.56 | 1760053.56 | 1760053.56 | 1760053.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1760103.32, importe_modificado:1760103.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.25}} | {1929822/proyecto_PROCESO, 1929822/proyecto_INICIO, 1929822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034310 | Proyecto de inversión | 1101713 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101713.0, modificado:1101713.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA RITA CORONADO - 280369 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280369 | S | 439 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO SANTA RITA CORONADO, 30644 SANTA RITA CORONADO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD CHAPINGO DONDE GIRAMOS A MANO IZQUIERDA , lon:-92.47101359, lat:15.2195217}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1101713 | 1101713 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1101713.0, importe_modificado:1101713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2034310/proyecto_INICIO, 2034310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036926 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REHABILITACION DE TERRACERIAS EN CALLES Y AVENIDAS DE COLONIA RELICARIO - 290047 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290047 | S | 347 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL DEL BOSQUE COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIMOJOVEL, SOBRE LA ENTRADA A LA CABECERA MARGEN DERECHO CARRETERA AL INGENIO A 500 MTS SE UBICA ESTA COLONIA MARGEN , lon:-92.47508749, lat:15.14424942}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 870000 | 870000 | 869693.4 | 869693.4 | 869693.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.4}} | {2036926/proyecto_INICIO, 2036926/proyecto_FIN, 2036926/proyecto_PROCESO, 2036926/proyecto_FIN, 2036926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918218 | Proyecto de inversión | 1470360.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470360.59, modificado:1470360.59}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERCULES ENTRE AV. OLIMPO Y AV. JUAN NAZAR - 33093 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 33093 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.8, meta_modificada:1804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HERCULES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y AVENIDA JUAN NAZAR, CALLE BACO AL NORTE CON 193 MTS CON ESCUELA ESC PRIM BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUE. , lon:-92.46142176, lat:15.15109153}} | 2021-02-12 | 2021-05-12 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1470360.59, importe_modificado:1470359.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.8}} | {1918218/proyecto_INICIO, 1918218/proyecto_PROCESO, 1918218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ahorro presupuestal de $ 1.33, trimestre:4.0, usuario:zuleymagonzalezd, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301966653 | Proyecto de inversión | 468077.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468077.69, modificado:468077.69}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO QUINCE DE ENERO, - 89801 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 89801 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO DEL 0+300 - AL 0+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined INTERIOR SN EJIDO 15 DE ENERO, 30645 QUINCE DE ENERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA CALLE SE UBICA A 300 MTS DEL EJIDO 15, lon:-92.45551562, lat:15.28611982}} | 2021-04-19 | 2021-07-14 | 467653.69 | 467653.69 | 467653.69 | 467653.69 | 467653.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:468077.69, importe_modificado:468077.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1966653/proyecto_INICIO, 1966653/proyecto_FIN, 1966653/proyecto_PROCESO, 1966653/proyecto_FIN, 1966653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034307 | Proyecto de inversión | 875186 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875186.0, modificado:875186.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 280356 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280356 | S | 349 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE LLEGA DE LA CARRETERA HUIXTLA MOTTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA EN EJ CHAPINGO DEL MPIO DE , lon:-92.46634568, lat:15.23485587}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 875186 | 875186 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:875186.0, importe_modificado:875186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2034307/proyecto_PROCESO, 2034307/proyecto_INICIO, 2034307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989973 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | MANTENIMIENTO (MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMOS DIVERSOS) - 189696 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 189696 | S | 3328 | 3072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5584.0, meta_modificada:5584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA OTE Y MORELOS ORIENTE AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GUERRERO ORIENTE AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE J, lon:-92.46727663, lat:15.13586653}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2021, contratista:JORGE RAMIREZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:5200000.0, importe_modificado:5200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5584.0}} | {1989973/proyecto_INICIO, 1989973/proyecto_PROCESO, 1989973/proyecto_INICIO, 1989973/proyecto_PROCESO, 1989973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997524 | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | REHABILITACION DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA EN TRAMOS VARIOS (CABECERA MUNICIPAL) - 218096 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 218096 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE PONIENTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA NORTE CALLE NEGRETE ESQUINA CON AV. INDPENCIA NORTE CALLE NEGRETE ESQUINA CON AV CENTRAL NORTE Y CALLE FRANCISCO ZA, lon:-92.46656826, lat:15.14149366}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT FISM 006, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:98500.0, importe_modificado:98500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1997524/proyecto_PROCESO, 1997524/proyecto_FIN, 1997524/proyecto_PROCESO, 1997524/proyecto_INICIO, 1997524/proyecto_FIN, 1997524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040464 | Proyecto de inversión | 918779 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918779.0, modificado:918779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AV GONZALEZ ORTEGA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO OTE Y AV AGUSTIN DE ITURBIDE OTE EN BARRIO CENTRO - 304749 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 304749 | S | 367 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, AVENIDA CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.46547274, lat:15.13748411}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 918779 | 918779 | 918779 | 918779 | 918779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:918779.0, importe_modificado:918779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.0}} | {2040464/proyecto_FIN, 2040464/proyecto_INICIO, 2040464/proyecto_PROCESO, 2040464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992333 | Proyecto de inversión | 1982439.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982439.34, modificado:1982439.34}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL EL ARENAL TRAMO DEL 0+000 AL 2+500 - 199705 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 199705 | S | 431 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15700.0, meta_modificada:15700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CONTINUACION ABASOLO SUR INTERIOR SN CANTON EL ARENAL, 30648 EL ARENAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CANTON LAS LECHUGAS 1 Y CALLE ACCESO A CANTON EL ARENAL, CONTINUACION ABASOLO SUR PROLONGACION LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON , lon:-92.47764001, lat:15.09498827}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 1982439.34 | 1982439.34 | 1982439.34 | 1982439.34 | 1982439.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2021, contratista:JUAN ISIDRO CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1982439.34, importe_modificado:1982439.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15700.0}} | {1992333/proyecto_INICIO, 1992333/proyecto_PROCESO, 1992333/proyecto_INICIO, 1992333/proyecto_PROCESO, 1992333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925369 | Proyecto de inversión | 2671962.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671962.69, modificado:2671962.69}} | PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL AV. REFORMA, CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES Y BAQUETAS - 51524 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 51524 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30649 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE SAN BLAS, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL JOS, lon:-92.55188923, lat:15.10439628}} | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 2671962.69 | 2671962.69 | 2671962.69 | 2671962.69 | 2671962.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2021, contratista:JUAN ISIDRO CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2671962.69, importe_modificado:2671962.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2844.0}} | {1925369/proyecto_PROCESO, 1925369/proyecto_INICIO, 1925369/proyecto_PROCESO, 1925369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999263 | Acción | 299252.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299252.24, modificado:299252.24}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACUALIZACION - 112774 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 112774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 299252.24 | 299252.24 | 299252.24 | 299252.24 | 299252.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-106, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:299252.24, importe_modificado:299252.24}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999263/proyecto_INICIO, 1999263/proyecto_PROCESO, 1999263/proyecto_INICIO, 1999263/proyecto_PROCESO, 1999263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043113 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO - 315073 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 315073 | S | 16049 | 14147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2691.5, meta_modificada:2691.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA EXPLANADA DEL P, lon:-92.46582671, lat:15.13768942}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/005/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2691.5}} | {2043113/proyecto_PROCESO, 2043113/proyecto_FIN, 2043113/proyecto_PROCESO, 2043113/proyecto_INICIO, 2043113/proyecto_PROCESO, 2043113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992284 | Proyecto de inversión | 2817310.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817310.13, modificado:2817310.13}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA BARBARA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+500 - 199555 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 199555 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22312.0, meta_modificada:22312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:CONTINUACION LAS LECHUGAS 1 INTERIOR SN , 30640 CANTÓN LAS LECHUGAS 1, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION ABASOLO SUR Y CONTINUACION CANTON LAS LECHUGAS 1, CONTINUACION ACCESO A CANTON LAS LECHUGAS 1 LA OBRA SE LOCALIZA AL , lon:-92.47414682, lat:15.12070902}} | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 2817310.13 | 2817310.13 | 2817310.13 | 2817310.13 | 2817310.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2021, contratista:ALEXIS CHACON PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2817310.13, importe_modificado:2817310.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22312.0}} | {1992284/proyecto_INICIO, 1992284/proyecto_PROCESO, 1992284/proyecto_INICIO, 1992284/proyecto_PROCESO, 1992284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040874 | Proyecto de inversión | 508855 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508855.0, modificado:508855.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO: COLONIA VIDA MEJOR - CANTÓN PLAYA GRANDE) - 307039 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 307039 | S | 552 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CANTON CANTÓN PLAYA GRANDE, 30649 CANTÓN PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE DEL CANTON, ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLAAL INGENIO AZUCARERO PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL PRIM, lon:-92.51039305, lat:15.12397631}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 508855 | 508855 | 508855 | 508855 | 508855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:508855.0, importe_modificado:508855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.4}} | {2040874/proyecto_FIN, 2040874/proyecto_INICIO, 2040874/proyecto_FIN, 2040874/proyecto_PROCESO, 2040874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402059742 | Proyecto de inversión | 216806.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216806.63, modificado:216806.63}} | MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR, AVENIDA RAYON ENTRE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y RODULFO FIGUEROA | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 001_F42021 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:279, direccion:Rayon Nte. 24A, Barrio del Carmen, 30170 Huixtla, Chis., México, lon:-92.46172607, lat:15.14020731}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 216806.63 | 216806.63 | 216806.63 | 216806.63 | 216806.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114178, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, monto:216806.63, importe_modificado:216806.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2059742/proyecto_INICIO, 2059742/proyecto_PROCESO, 2059742/proyecto_FIN, 2059742/proyecto_PROCESO, 2059742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990129 | Proyecto de inversión | 3310965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310965.32, modificado:3310965.32}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN) - 190366 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 190366 | S | 384 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y , SE TOMA LA CALLE SUBIDA BARRIO NUEVA ESPERANZA Y ESTA NOS DIRIJE AL BARRIO SIGLO XX, lon:-93.00430188, lat:17.29411988}} | 2021-05-01 | 2021-12-20 | 3310965.32 | 3310965.32 | 3310965.32 | 3310965.32 | 3310965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:3310956.32, importe_modificado:3310965.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7780.0}} | {1990129/proyecto_INICIO, 1990129/proyecto_PROCESO, 1990129/proyecto_INICIO, 1990129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990203 | Proyecto de inversión | 2289685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289685.6, modificado:2289685.6}} | CONSTRUCCION DE MALCON YOBRAS DE PROTECCION - 190622 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 190622 | S | 1842 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE PRINCIPAL BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO CRUZANDO EL PUEDE VEHICULAR QUE NOS LLEVA AL BARRIO NUEVA ESPERANZA Y BARRIO SIGLO XX, lon:-93.00591121, lat:17.29219404}} | 2021-07-19 | 2021-09-30 | 2289685.6 | 2289685.6 | 2289685.6 | 2289685.6 | 2289685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-06/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:2289685.6, importe_modificado:2289685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1990203/proyecto_PROCESO, 1990203/proyecto_INICIO, 1990203/proyecto_FIN, 1990203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990264 | Proyecto de inversión | 393077.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393077.21, modificado:393077.21}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 190820 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 190820 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , SES SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL Y SE TOMA LA CARRETERA EL CAPRICHO QUE NOS LLEV, lon:-93.01250318, lat:17.29364608}} | 2021-06-03 | 2021-09-26 | 393077.21 | 393077.21 | 393077.21 | 393077.21 | 393077.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-05/2021, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:393077.21, importe_modificado:393077.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990264/proyecto_PROCESO, 1990264/proyecto_FIN, 1990264/proyecto_INICIO, 1990264/proyecto_PROCESO, 1990264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036156 | Proyecto de inversión | 160426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160426.24, modificado:160426.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 287465 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 287465 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.5, meta_modificada:565.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 36 KILÓMETRO 36 + 0 EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPAYAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, lon:-92.94496794, lat:17.29617895}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 160426.24 | 160426.24 | 160426.24 | 160426.24 | 160426.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111443, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:160426.24, importe_modificado:160426.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.5}} | {2036156/proyecto_INICIO, 2036156/proyecto_PROCESO, 2036156/proyecto_FIN, 2036156/proyecto_INICIO, 2036156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989775 | Proyecto de inversión | 8550849.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550849.83, modificado:8550849.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS) - 188669 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 188669 | S | 1229 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CALLE CIUDAD RURAL BARRIO , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y , SE UBICA EN LA OBRA EN TODA LA CIUDAD RURAL POR EL TIPO DE OBRA QUE ES VIVIENDA, lon:-93.01835747, lat:17.2934015}} | 2021-06-01 | 2021-09-24 | 8550849.83 | 8550849.83 | 8550849.83 | 8550849.83 | 8550849.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:8550849.83, importe_modificado:8550849.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:382.0}} | {1989775/proyecto_PROCESO, 1989775/proyecto_FIN, 1989775/proyecto_PROCESO, 1989775/proyecto_INICIO, 1989775/proyecto_PROCESO, 1989775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999288 | Acción | 1225641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225641.92, modificado:1225641.92}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 114772 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 114772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1225641.92 | 1225641.92 | 1225641.92 | 1225641.92 | 1225641.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2021, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1225641.93, importe_modificado:1225641.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {1999288/proyecto_INICIO, 1999288/proyecto_PROCESO, 1999288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020352 | Proyecto de inversión | 447260.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447260.23, modificado:447260.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 227113 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 227113 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y , DIRÍGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SUR HACIA AV. CENTRAL NTE.CONTINUA POR CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR SO, lon:-93.0036458, lat:17.29372721}} | 2021-05-01 | 2021-12-20 | 447260.23 | 447260.23 | 447260.23 | 447260.23 | 447260.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104923, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:447260.23, importe_modificado:447260.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2020352/proyecto_INICIO, 2020352/proyecto_PROCESO, 2020352/proyecto_FIN, 2020352/proyecto_PROCESO, 2020352/proyecto_FIN, 2020352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402013365 | Acción | 612820.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612820.97, modificado:612820.97}} | ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 78462 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 78462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2021-01-07 | 2021-03-30 | 612820.97 | 612820.97 | 612820.97 | 612820.97 | 612820.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:612820.97, importe_modificado:612820.97}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:7.0}} | {2013365/proyecto_INICIO, 2013365/proyecto_FIN, 2013365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021654 | Proyecto de inversión | 2394057.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394057.98, modificado:2394057.98}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 232841 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 232841 | S | 338 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4450.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y , DIRÍGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SUR HACIA AV. CENTRAL NTE.CONTINUA POR CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR SOB, lon:-93.00381746, lat:17.29385013}} | 2021-05-01 | 2021-12-20 | 2394057.98 | 2394057.98 | 2394057.98 | 2394057.98 | 2394057.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:2394057.98, importe_modificado:2394057.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {2021654/proyecto_INICIO, 2021654/proyecto_FIN, 2021654/proyecto_PROCESO, 2021654/proyecto_INICIO, 2021654/proyecto_FIN, 2021654/proyecto_INICIO, 2021654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036542 | Proyecto de inversión | 6896723.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896723.61, modificado:6896723.61}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 288925 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 288925 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6157.0, meta_modificada:6157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 36 + 10 EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- ZACUALPA Y CARRETERA ZACUALPA-CHAPAYAL, DEL H. AYUNTAM, lon:-92.94508819, lat:17.2960859}} | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 6896723.61 | 6896723.61 | 6896723.61 | 6896723.61 | 6896723.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111439, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:6896723.61, importe_modificado:6896723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6157.0}} | {2036542/proyecto_INICIO, 2036542/proyecto_FIN, 2036542/proyecto_PROCESO, 2036542/proyecto_INICIO, 2036542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023460 | Proyecto de inversión | 2662742.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662742.42, modificado:2662742.72}} | COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO LA LIBERTAD - 239931 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 239931 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SE POSICIONA EN EL AYUNTAMIENTO SE DIRIGE CON RUMBO AL SUR PÓR LA CALLE PRIMERA , lon:-93.0108772, lat:17.29419647}} | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2662742.72 | 2662742.72 | 2662742.72 | 2662742.72 | 2662742.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2021, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:2662742.72, importe_modificado:2662742.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:676.0}} | {2023460/proyecto_PROCESO, 2023460/proyecto_FIN, 2023460/proyecto_PROCESO, 2023460/proyecto_FIN, 2023460/proyecto_INICIO, 2023460/proyecto_FIN, 2023460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021405 | Proyecto de inversión | 404467.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404467.58, modificado:404467.58}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 231935 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 231935 | S | 760 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE BRECHA JUAN ESCUTIA Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, DIRIGETE AL NORTE POR 1RA PTE SUR HACIA AV. CENTRAL NTE. CONTINUA POR CENTRAL ORIENTE CRU, lon:-93.00300207, lat:17.29284623}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 404467.58 | 404467.58 | 404467.58 | 404467.58 | 404467.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-04/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:404467.58, importe_modificado:404467.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {2021405/proyecto_INICIO, 2021405/proyecto_PROCESO, 2021405/proyecto_FIN, 2021405/proyecto_INICIO, 2021405/proyecto_FIN, 2021405/proyecto_PROCESO, 2021405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039636 | Proyecto de inversión | 3259265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259265.8, modificado:3259265.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CON ESTRUCTURA METALICA. - 301291 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 301291 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO INTERIOR 29570 BARRIO SAN SEBASTIAN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE PROGRESO INICIO PALACIO MUNICIPAL EN LA CALLE CONSTITUCION DOBLO HACIA LA CALLE PRO, lon:-93.09645002, lat:17.43263709}} | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 3259265.8 | 3259265.8 | 3259265.8 | 3259265.8 | 3259265.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-002/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:3259265.8, importe_modificado:3259265.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2039636/proyecto_INICIO, 2039636/proyecto_PROCESO, 2039636/proyecto_FIN, 2039636/proyecto_INICIO, 2039636/proyecto_PROCESO, 2039636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035436 | Proyecto de inversión | 1595149.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595149.81, modificado:1595149.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) . - 284983 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 284983 | S | 1596 | 1305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMITAN - PUENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE NUEVO ESCOBAL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA DE, lon:-93.093663, lat:17.42498717}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1595149.81 | 1595149.81 | 1595149.81 | 1595149.81 | 1595149.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1595149.81, importe_modificado:1595149.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1813.0}} | {2035436/proyecto_INICIO, 2035436/proyecto_FIN, 2035436/proyecto_INICIO, 2035436/proyecto_FIN, 2035436/proyecto_PROCESO, 2035436/proyecto_FIN, 2035436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046143 | Proyecto de inversión | 429382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429382.19, modificado:429382.19}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL TRNASVERSAL A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 325503 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 325503 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.85, meta_modificada:24.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SOLEDAD, CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA NUEVA ESPERANZA EL PRIMER DREN SE ENCENTRA UBICADO COMO REFERENCIA A, lon:-93.09387073, lat:17.43269364}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 429382.19 | 429382.19 | 429382.19 | 429382.19 | 429382.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-003/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:429382.19, importe_modificado:429382.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.85}} | {2046143/proyecto_INICIO, 2046143/proyecto_PROCESO, 2046143/proyecto_FIN, 2046143/proyecto_PROCESO, 2046143/proyecto_FIN, 2046143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044178 | Proyecto de inversión | 832452 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832452.0, modificado:832452.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 318677 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 318677 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL PANTEON, lon:-92.8993378, lat:16.80045867}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 416226 | 416226 | 416226 | 416226 | 416226 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/04-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:832452.0, importe_modificado:832452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2044178/proyecto_INICIO, 2044178/proyecto_PROCESO, 2044178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044277 | Proyecto de inversión | 4358990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358990.0, modificado:4358990.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 318976 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 318976 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3425.0, meta_modificada:3425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250.00 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTAPA, lon:-92.89314665, lat:16.79654872}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 2179495 | 2179495 | 2179495 | 2179495 | 2179495 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/03-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4358990.0, importe_modificado:4358990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {2044277/proyecto_INICIO, 2044277/proyecto_PROCESO, 2044277/proyecto_INICIO, 2044277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044071 | Proyecto de inversión | 432704.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432704.54, modificado:432704.54}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 318314 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 318314 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.89314665, lat:16.79654872}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 216352.27 | 216352.27 | 216352.27 | 216352.27 | 216352.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/06-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:432704.54, importe_modificado:432704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2044071/proyecto_INICIO, 2044071/proyecto_PROCESO, 2044071/proyecto_INICIO, 2044071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043773 | Proyecto de inversión | 1049437.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049437.29, modificado:1049437.29}} | REHABILITACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 317195 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 317195 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO ORIENTE DE IXATAPA, lon:-92.90856766, lat:16.80230999}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 524718.65 | 524718.65 | 524718.65 | 524718.65 | 524718.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/07-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1049437.29, importe_modificado:1049437.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.0}} | {2043773/proyecto_INICIO, 2043773/proyecto_PROCESO, 2043773/proyecto_INICIO, 2043773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035378 | Proyecto de inversión | 1876570.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876570.5, modificado:1876570.5}} | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 284798 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284798 | S | 403 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC PUNTA DE PIEDAD, 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CALDERON, lon:-92.94639969, lat:16.79987974}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1876570.5 | 1876570.5 | 1876570.5 | 1876570.5 | 1876570.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-32, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1876570.5, importe_modificado:1876570.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2035378/proyecto_INICIO, 2035378/proyecto_PROCESO, 2035378/proyecto_INICIO, 2035378/proyecto_FIN, 2035378/proyecto_PROCESO, 2035378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050801 | Proyecto de inversión | 1277243.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277243.48, modificado:1277243.48}} | RAHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 342769 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 342769 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:469.88, meta_modificada:469.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92995409, lat:16.84062056}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 1277243.48 | 1277243.48 | 1277243.48 | 1277243.48 | 1277243.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/04-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1277243.48, importe_modificado:1277243.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:469.88}} | {2050801/proyecto_INICIO, 2050801/proyecto_FIN, 2050801/proyecto_INICIO, 2050801/proyecto_FIN, 2050801/proyecto_PROCESO, 2050801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035309 | Proyecto de inversión | 2048885.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048885.67, modificado:2048885.67}} | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 284586 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 284586 | S | 565 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:COLONIA TELESTAQUÍN, 29348 TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDIN FRAY PEDRO DE GANTE D LA LOCALIDAD TELESTAQUIN, lon:-92.90819201, lat:16.86052927}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 2048885.67 | 2048885.67 | 2048885.67 | 2048885.67 | 2048885.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-27, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2048885.67, importe_modificado:2048885.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:609.0}} | {2035309/proyecto_INICIO, 2035309/proyecto_PROCESO, 2035309/proyecto_FIN, 2035309/proyecto_PROCESO, 2035309/proyecto_INICIO, 2035309/proyecto_PROCESO, 2035309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037671 | Proyecto de inversión | 350016.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350016.66, modificado:350016.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 292981 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 292981 | S | 568 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICTORICO R GRAJALES - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA, 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAP, lon:-92.88449542, lat:16.89645002}} | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 350016.66 | 350016.66 | 350016.66 | 350016.66 | 350016.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/0-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:350016.66, importe_modificado:350016.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2037671/proyecto_PROCESO, 2037671/proyecto_FIN, 2037671/proyecto_PROCESO, 2037671/proyecto_FIN, 2037671/proyecto_INICIO, 2037671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034008 | Proyecto de inversión | 665178.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665178.49, modificado:665178.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 279306 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 279306 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO 5 DE FEBRERO - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA TE, lon:-92.97077777, lat:16.79479581}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 665178.49 | 665178.49 | 665178.49 | 665178.49 | 665178.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-05, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:665178.49, importe_modificado:665178.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1200.0}} | {2034008/proyecto_FIN, 2034008/proyecto_INICIO, 2034008/proyecto_PROCESO, 2034008/proyecto_FIN, 2034008/proyecto_INICIO, 2034008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034458 | Proyecto de inversión | 1807360.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807360.84, modificado:1807360.84}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. - 281154 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 281154 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL TEMPLO BAUTISTA, lon:-92.91051406, lat:16.80353162}} | 2021-01-11 | 2021-03-12 | 1807360.84 | 1807360.84 | 1807360.84 | 1807360.84 | 1807360.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-03, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1807360.84, importe_modificado:1807360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1643.0}} | {2034458/proyecto_PROCESO, 2034458/proyecto_INICIO, 2034458/proyecto_FIN, 2034458/proyecto_PROCESO, 2034458/proyecto_FIN, 2034458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035356 | Proyecto de inversión | 3324376.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324376.27, modificado:3324376.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE:07DPR0113T. - 284748 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284748 | S | 568 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:COLONIA CARLOS A. VIDAL, 29341 CARLOS A. VIDAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAEN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-92.85262234, lat:16.70791031}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 3324376.27 | 3324376.27 | 3324376.27 | 3324376.27 | 3324376.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-23, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3324276.27, importe_modificado:3324376.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {2035356/proyecto_FIN, 2035356/proyecto_INICIO, 2035356/proyecto_PROCESO, 2035356/proyecto_FIN, 2035356/proyecto_INICIO, 2035356/proyecto_PROCESO, 2035356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042054 | Proyecto de inversión | 1580645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580645.0, modificado:1580645.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 311156 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 311156 | S | 565 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAUHTEMOC - CAMINO QUE CONDUCE AL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 230., lon:-92.93178038, lat:16.77460656}} | 2021-01-04 | 2021-03-16 | 1580645 | 1580645 | 1580645 | 1580645 | 1580645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-04, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1580645.0, importe_modificado:1580645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2042054/proyecto_INICIO, 2042054/proyecto_FIN, 2042054/proyecto_PROCESO, 2042054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033452 | Acción | 546378.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546378.35, modificado:546378.35}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 276574 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 276574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 546378.35 | 546378.35 | 546378.35 | 546378.35 | 546378.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2021-02, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:546378.35, importe_modificado:546378.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2033452/proyecto_INICIO, 2033452/proyecto_PROCESO, 2033452/proyecto_FIN, 2033452/proyecto_INICIO, 2033452/proyecto_PROCESO, 2033452/proyecto_FIN, 2033452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041898 | Proyecto de inversión | 1470304.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470304.19, modificado:1470304.19}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 310534 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 310534 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS CAÑIITAS - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOC, lon:-92.91090166, lat:16.78594499}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 1470304.19 | 1470304.19 | 1470304.19 | 1470304.19 | 1470304.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2021-08, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1470304.19, importe_modificado:1470304.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2041898/proyecto_INICIO, 2041898/proyecto_PROCESO, 2041898/proyecto_FIN, 2041898/proyecto_PROCESO, 2041898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042075 | Proyecto de inversión | 2430296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430296.76, modificado:2430296.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 311211 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 311211 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRAYA - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA TRAYA, 29340 LA TRAYA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA , lon:-92.81859337, lat:16.89310922}} | 2021-03-03 | 2021-05-04 | 2430296.76 | 2430296.76 | 2430296.76 | 2430296.76 | 2430296.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-13, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2430296.76, importe_modificado:2430296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2042075/proyecto_INICIO, 2042075/proyecto_FIN, 2042075/proyecto_PROCESO, 2042075/proyecto_INICIO, 2042075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035236 | Proyecto de inversión | 1422963.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422963.75, modificado:1422963.75}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 284238 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284238 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA PLANTA DE TRANTAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, lon:-92.91329197, lat:16.80975392}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 1422963.75 | 1422963.75 | 1422963.75 | 1422963.75 | 1422963.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-17, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1422963.75, importe_modificado:1422963.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2035.0}} | {2035236/proyecto_INICIO, 2035236/proyecto_FIN, 2035236/proyecto_PROCESO, 2035236/proyecto_INICIO, 2035236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035278 | Proyecto de inversión | 470008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470008.0, modificado:470008.0}} | REVESTIMINETO DE CAMINO: CONSISTENTE EN COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO EN UN TRAMO DE 0.600 KM, RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS. - 284446 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284446 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO INCIA EN LA SALIDA DEL BARRIO 3 DE MAYO - CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.89068082, lat:16.79911649}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 470008 | 470008 | 470008 | 470008 | 470008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-18, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:470008.0, importe_modificado:470008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2035278/proyecto_FIN, 2035278/proyecto_INICIO, 2035278/proyecto_PROCESO, 2035278/proyecto_FIN, 2035278/proyecto_INICIO, 2035278/proyecto_PROCESO, 2035278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045969 | Proyecto de inversión | 1509935 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509935.0, modificado:1506935.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA - 324839 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 324839 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1078.2, meta_modificada:1078.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:COLONIA SAN JOSE PUENTE DE TIERRA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE PUENTE TIERRA, lon:-92.98196151, lat:16.81054051}} | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 1506935 | 1506935 | 1506935 | 1506935 | 1506935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/01-2021, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1506935.0, importe_modificado:1506935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1078.2}} | {2045969/proyecto_INICIO, 2045969/proyecto_PROCESO, 2045969/proyecto_FIN, 2045969/proyecto_PROCESO, 2045969/proyecto_FIN, 2045969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047889 | Proyecto de inversión | 3356450.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356450.32, modificado:3356450.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 332057 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 332057 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADO A 100 M DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO, lon:-92.94648706, lat:16.83114244}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 3356450.32 | 3356450.32 | 3356450.32 | 3356450.32 | 3356450.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/03-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3356450.32, importe_modificado:3356450.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2047889/proyecto_INICIO, 2047889/proyecto_PROCESO, 2047889/proyecto_FIN, 2047889/proyecto_PROCESO, 2047889/proyecto_FIN, 2047889/proyecto_PROCESO, 2047889/proyecto_INICIO, 2047889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035186 | Proyecto de inversión | 877025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877025.7, modificado:877025.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 284069 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284069 | S | 220 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE PUENTE TIERRA - CONDUCE AL ACCESO DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA IXTAPA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.98139163, lat:16.80869127}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 877025.7 | 877025.7 | 877025.7 | 877025.7 | 877025.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2021-06, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:877025.7, importe_modificado:877025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2035186/proyecto_INICIO, 2035186/proyecto_PROCESO, 2035186/proyecto_FIN, 2035186/proyecto_PROCESO, 2035186/proyecto_FIN, 2035186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037158 | Proyecto de inversión | 445437.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445437.94, modificado:445437.94}} | RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 291237 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 291237 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150. METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.89594532, lat:16.79805194}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 445437.94 | 445437.94 | 445437.94 | 445437.94 | 445437.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-34, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:445437.94, importe_modificado:445437.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {2037158/proyecto_INICIO, 2037158/proyecto_PROCESO, 2037158/proyecto_FIN, 2037158/proyecto_INICIO, 2037158/proyecto_PROCESO, 2037158/proyecto_FIN, 2037158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037627 | Proyecto de inversión | 1614462.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614462.22, modificado:1614462.22}} | ALUMBRADO PUBLICO - 292809 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 292809 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, LLA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO IXTAPA, lon:-92.9071615, lat:16.80374122}} | 2021-10-18 | 2021-12-02 | 1614462.22 | 1614462.22 | 1614462.22 | 1614462.22 | 1614462.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/01-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1614462.22, importe_modificado:1614462.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2037627/proyecto_PROCESO, 2037627/proyecto_FIN, 2037627/proyecto_PROCESO, 2037627/proyecto_INICIO, 2037627/proyecto_FIN, 2037627/proyecto_INICIO, 2037627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019835 | Proyecto de inversión | 849615.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849615.8, modificado:849615.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIIO - 221355 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 221355 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE S BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DEL TEMPO ADVENTISTA DEL BARRIO, lon:-92.9010771, lat:16.80055189}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 849615.8 | 849615.8 | 849615.8 | 849615.8 | 849615.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-31, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:849615.8, importe_modificado:849615.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2019835/proyecto_INICIO, 2019835/proyecto_PROCESO, 2019835/proyecto_FIN, 2019835/proyecto_INICIO, 2019835/proyecto_PROCESO, 2019835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037044 | Proyecto de inversión | 490694 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490694.0, modificado:490694.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 290699 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 290699 | S | 565 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.87274743, lat:16.84408938}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 490694 | 490694 | 490694 | 490694 | 490694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-33, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:490694.0, importe_modificado:490694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {2037044/proyecto_FIN, 2037044/proyecto_INICIO, 2037044/proyecto_FIN, 2037044/proyecto_INICIO, 2037044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047741 | Proyecto de inversión | 1883385.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883385.4, modificado:1883385.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 331472 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 331472 | S | 540 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 M DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.9467545, lat:16.83022759}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1883385.4 | 1883385.4 | 1883385.4 | 1883385.4 | 1883385.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/02-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1883385.4, importe_modificado:1883385.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2047741/proyecto_INICIO, 2047741/proyecto_PROCESO, 2047741/proyecto_INICIO, 2047741/proyecto_FIN, 2047741/proyecto_PROCESO, 2047741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP00170400974686 | Acción | 43389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43389.59, modificado:43389.59}} | Cursos De Capacitacion - 264829 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2017-02-22 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109766/proyecto_INICIO, 1109766/proyecto_PROCESO, 1109766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFROMACION DE ESTE PROYECTO LA INFORMACION CARGADA SE TOMO DEL ULTIMO REPORTE DE LA ADMINISTRACION QUE LO EJECUTO, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP00180101079281 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentacion De 858 M2 De Concreto Hidraulico | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INNOMINADA, lon:-93.002222, lat:17.495833}} | 2017-06-26 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1217402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION DE ESTE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:NO SE TIENE INFORMACION DE ESTE PROYECTO, EL AVANCE FISICO SE TOMO DEL ULTIMO TRIMESTRE REPORTADO POR LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE , trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-01-15}, obs3: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION DE ESTE PROYECTO, LA INFORMACION SE TOMO DEL ULTIMO REPORTE DEL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049636 | Proyecto de inversión | 580901.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580901.59, modificado:580901.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 338727 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 338727 | S | 744 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO, lon:-93.00232789, lat:17.49737304}} | 2021-12-05 | 2021-12-30 | 580901.59 | 580901.59 | 413256.02 | 413256.02 | 413256.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110961, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:27515.53, importe_modificado:27515.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2049636/proyecto_INICIO, 2049636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041836 | Proyecto de inversión | 1479312.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479312.59, modificado:1479312.59}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RA. CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) - 310312 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA | 310312 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDA VISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-93.02584145, lat:17.49740508}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1479312.59 | 1479312.59 | 1028432.28 | 1028432.28 | 1028432.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/001/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1479312.59, importe_modificado:1479312.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2000.0}} | {2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051938 | Proyecto de inversión | 510153.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510153.73, modificado:510153.73}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL - 347461 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 347461 | S | 124 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 2DA. SECCION, 29590 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRA SOBRE UN ARROYO QUE ATRAVIEZA A LA RANCHE, lon:-93.03550024, lat:17.4826812}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 0 | 510153.73 | 153046.12 | 153046.12 | 153046.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/002/2021, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:510153.73, importe_modificado:510153.73}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.3}} | {2051938/proyecto_INICIO, 2051938/proyecto_PROCESO, 2051938/proyecto_INICIO, 2051938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043716 | Proyecto de inversión | 21364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21364.7, modificado:21364.7}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 316994 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 316994 | S | 86 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLE, lon:-93.01159931, lat:17.51796251}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 21364.7 | 21364.7 | 21364.7 | 21364.7 | 21364.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:21364.7, importe_modificado:21364.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2043716/proyecto_INICIO, 2043716/proyecto_FIN, 2043716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050551 | Proyecto de inversión | 43712.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43712.61, modificado:43712.61}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL) - 341885 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 341885 | S | 3540 | 3412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ESTA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVO A CABO EN DIVE, lon:-93.00591118, lat:17.49800541}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 43712.61 | 43712.61 | 43712.61 | 43712.61 | 43712.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:43712.61, importe_modificado:43712.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2050551/proyecto_INICIO, 2050551/proyecto_PROCESO, 2050551/proyecto_FIN, 2050551/proyecto_PROCESO, 2050551/proyecto_FIN, 2050551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999185 | Acción | 78428.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78428.5, modificado:78428.5}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 96650 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 96650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 78428.5 | 78428.5 | 78428.5 | 78428.5 | 78428.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-64, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:78428.51, importe_modificado:78428.51}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999185/proyecto_INICIO, 1999185/proyecto_PROCESO, 1999185/proyecto_INICIO, 1999185/proyecto_PROCESO, 1999185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049926 | Proyecto de inversión | 320440.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320440.45, modificado:320440.45}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LOS REYES) - 339781 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 339781 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL DREN PLUVIAL SE CONSTRUIRA ENRE LAS CALLES DEL BARRIO LOS REYES, lon:-92.99974009, lat:17.49916576}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 320440.45 | 320440.45 | 320440.45 | 320440.45 | 320440.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:320440.45, importe_modificado:320440.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2049926/proyecto_PROCESO, 2049926/proyecto_FIN, 2049926/proyecto_PROCESO, 2049926/proyecto_INICIO, 2049926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043666 | Proyecto de inversión | 158811.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158811.2, modificado:158811.2}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 316785 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 316785 | S | 722 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO , lon:-92.95389257, lat:17.44230466}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 158811.2 | 158811.2 | 158811.2 | 158811.2 | 158811.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:158811.2, importe_modificado:158811.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2043666/proyecto_INICIO, 2043666/proyecto_FIN, 2043666/proyecto_PROCESO, 2043666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047378 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAPA) - 330175 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330175 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29596 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS MUROS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-92.95317007, lat:17.44167961}} | 2021-02-15 | 2021-09-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107468, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {2047378/proyecto_INICIO, 2047378/proyecto_FIN, 2047378/proyecto_PROCESO, 2047378/proyecto_FIN, 2047378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047398 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOMAS VERDES) - 330242 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330242 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA NO TIENE NOMBRE Y ESTA UBICADA EN EL BARRIO, lon:-93.00134841, lat:17.4990392}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107018, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:191.0}} | {2047398/proyecto_PROCESO, 2047398/proyecto_FIN, 2047398/proyecto_PROCESO, 2047398/proyecto_INICIO, 2047398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047417 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL (CUARTA ETAPA) - 330323 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330323 | S | 203 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PARQHE CENTRAL SE UBICA A UN COSTSDO DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-93.01113797, lat:17.518161}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106995, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1149.0}} | {2047417/proyecto_INICIO, 2047417/proyecto_FIN, 2047417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047898 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: RANCHERIA CACATAL-CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA) - 332175 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 332175 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CACATAL - CERRO LA BANDERA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDAVISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.02683973, lat:17.50608708}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2047898/proyecto_INICIO, 2047898/proyecto_FIN, 2047898/proyecto_PROCESO, 2047898/proyecto_FIN, 2047898/proyecto_INICIO, 2047898/proyecto_PROCESO, 2047898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050043 | Proyecto de inversión | 421279.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421279.26, modificado:421279.26}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL CAMINO VILLAFLORES-LAZARO CARDENAS - 340176 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 340176 | S | 363 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO VILLAFLORES - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29596 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINAD0 Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMIN, lon:-92.94285816, lat:17.3819059}} | 2021-01-14 | 2021-02-12 | 421279.26 | 421279.26 | 421279.26 | 421279.26 | 421279.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:421279.26, importe_modificado:421279.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:158.0}} | {2050043/proyecto_INICIO, 2050043/proyecto_FIN, 2050043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042932 | Proyecto de inversión | 27515.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27515.53, modificado:27515.53}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 314126 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 314126 | S | 363 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE OMMPOMADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALL, lon:-92.94278869, lat:17.38202058}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 27515.53 | 27515.53 | 27515.53 | 27515.53 | 27515.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110961, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:27515.53, importe_modificado:27515.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2042932/proyecto_INICIO, 2042932/proyecto_PROCESO, 2042932/proyecto_FIN, 2042932/proyecto_PROCESO, 2042932/proyecto_FIN, 2042932/proyecto_INICIO, 2042932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044395 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 319294 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 319294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2044395/proyecto_INICIO, 2044395/proyecto_PROCESO, 2044395/proyecto_INICIO, 2044395/proyecto_FIN, 2044395/proyecto_PROCESO, 2044395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046537 | Proyecto de inversión | 701996.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701996.86, modificado:701996.86}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAPA) - 326999 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 326999 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA CAOBA 1RA. SECC., 29590 EL CAOBA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME SE LLEVARA A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS , lon:-92.96658735, lat:17.45820039}} | 2021-05-16 | 2021-07-30 | 701996.86 | 701996.86 | 701996.86 | 701996.86 | 701996.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:701996.86, importe_modificado:701996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:738.0}} | {2046537/proyecto_PROCESO, 2046537/proyecto_INICIO, 2046537/proyecto_FIN, 2046537/proyecto_PROCESO, 2046537/proyecto_FIN, 2046537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048722 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES - 335124 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 335124 | S | 203 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-93.01225558, lat:17.51753689}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2048722/proyecto_INICIO, 2048722/proyecto_FIN, 2048722/proyecto_PROCESO, 2048722/proyecto_FIN, 2048722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042699 | Proyecto de inversión | 187933.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187933.85, modificado:187933.85}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 313278 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 313278 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ÚBLICO SE REALIZARÁ EN DIVERSA, lon:-93.0025196, lat:17.49717066}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 187933.85 | 187933.85 | 187933.85 | 187933.85 | 187933.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110868, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:187933.85, importe_modificado:187933.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2042699/proyecto_INICIO, 2042699/proyecto_PROCESO, 2042699/proyecto_FIN, 2042699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044170 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318645 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 318645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2044170/proyecto_INICIO, 2044170/proyecto_FIN, 2044170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047432 | Proyecto de inversión | 349964.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349964.48, modificado:349964.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV0102L (SEGUNDA ETAPA) - 330354 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330354 | S | 1470 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ESCUELA SE UBICA FRENTE AL CAMP0 DE BEIS BOL, lon:-93.00473383, lat:17.49668543}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 349964.48 | 349964.48 | 349964.48 | 349964.48 | 349964.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106831, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:349964.48, importe_modificado:349964.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:527.0}} | {2047432/proyecto_FIN, 2047432/proyecto_PROCESO, 2047432/proyecto_INICIO, 2047432/proyecto_PROCESO, 2047432/proyecto_FIN, 2047432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047508 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (SEGUNDA ETAPA) - 330568 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330568 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29596 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS TECHOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DIEPERSAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.95384956, lat:17.44198395}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106969, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2047508/proyecto_PROCESO, 2047508/proyecto_FIN, 2047508/proyecto_INICIO, 2047508/proyecto_PROCESO, 2047508/proyecto_FIN, 2047508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048681 | Proyecto de inversión | 214238.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214238.69, modificado:214238.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL TERCERA ETAPA - 334977 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 334977 | S | 1502 | 1498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA MRXICO INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE CALLES AVENIDA MEXICO Y LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO S, lon:-93.00030376, lat:17.49828475}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 214238.69 | 214238.69 | 214238.69 | 214238.69 | 214238.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106991, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:214238.69, importe_modificado:214238.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1498.0}} | {2048681/proyecto_INICIO, 2048681/proyecto_PROCESO, 2048681/proyecto_FIN, 2048681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045509 | Proyecto de inversión | 979988.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979988.23, modificado:979988.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 323210 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 323210 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29596 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS SE REALIZARA, lon:-92.96868392, lat:17.49449506}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 979988.23 | 979988.23 | 979988.23 | 979988.23 | 979988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:979988.23, importe_modificado:979988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:990.0}} | {2045509/proyecto_INICIO, 2045509/proyecto_PROCESO, 2045509/proyecto_FIN, 2045509/proyecto_PROCESO, 2045509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045629 | Proyecto de inversión | 4221440.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221440.64, modificado:4221440.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (TERCERA ETAPA) - 323608 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 323608 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29596 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICADAS DENTR, lon:-92.94286891, lat:17.38217143}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 4221440.64 | 4221440.64 | 4221440.64 | 4221440.64 | 4221440.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:4221440.64, importe_modificado:4221440.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2045629/proyecto_INICIO, 2045629/proyecto_PROCESO, 2045629/proyecto_FIN, 2045629/proyecto_PROCESO, 2045629/proyecto_FIN, 2045629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051071 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL( COBERTURA MUNICIPAL) - 343880 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUPILAS | 343880 | S | 5000 | 4590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, CAMINO LLANO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA L, lon:-93.58324037, lat:16.81919414}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJCH/DOPM/FISMDF/001-2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2051071/proyecto_PROCESO, 2051071/proyecto_INICIO, 2051071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044448 | Proyecto de inversión | 3050966.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050966.34, modificado:3050966.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JIQUIPILAS (BARRIO LA EJIDAL) - 319466 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUPILAS | 319466 | S | 6038 | 5558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTER, LA OBRA SE ENCUETRA ESTABLECIDA EN EL BARRIO LA EJIDAL A 800 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNIPAL TOMANDO POR LA AVENIDA CUART, lon:-93.64200821, lat:16.66529189}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 3050966.34 | 3050966.34 | 3050966.34 | 3050966.34 | 3050966.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJCH/DOPM/FISMDF/002-2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3050966.34, importe_modificado:3050966.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2044448/proyecto_PROCESO, 2044448/proyecto_FIN, 2044448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048982 | Proyecto de inversión | 2027913.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027913.66, modificado:2027913.66}} | CONSTRUCCIÒN DE DOMO EN EL EJIDO LLANO GRANDE - 335908 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUPILAS | 335908 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.45, meta_modificada:577.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, CAMINO LLANO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL EJIDO LLANO GRANDE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-93.58485808, lat:16.82165376}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2027913.66 | 2027913.66 | 2027913.66 | 2027913.66 | 2027913.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJCH/DOPM/FISMDF/003-2021, contratista:GRUPO MOLMACCONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2027913.66, importe_modificado:2027913.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.45}} | {2048982/proyecto_INICIO, 2048982/proyecto_FIN, 2048982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402052032 | Proyecto de inversión | 32327.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32327.4, modificado:32327.4}} | EHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIQUIPILAS CABECERA MUNICIPAL - 347899 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 347899 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL CONSTITUCIONAL UBICADO EN EL , lon:-93.65062528, lat:16.66770449}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 32327.4 | 32327.4 | 32327.4 | 32327.4 | 32327.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32327.47, importe_modificado:32327.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2052032/proyecto_PROCESO, 2052032/proyecto_FIN, 2052032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961169 | Proyecto de inversión | 1849908.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849908.06, modificado:1849908.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 31012 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 31012 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.7, meta_modificada:1741.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.76236576, lat:17.11061802}} | 2021-02-08 | 2021-04-23 | 1849908.06 | 1849908.06 | 1849908.06 | 1849908.06 | 1849908.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/012/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1849908.06, importe_modificado:1849908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.7}} | {1961169/proyecto_INICIO, 1961169/proyecto_PROCESO, 1961169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961872 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 42007 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42007 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4030.0, meta_modificada:4030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS QUE SE ENCUEN, lon:-92.88985406, lat:17.09662957}} | 2021-03-29 | 2021-07-15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/020/2021, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4030.0}} | {1961872/proyecto_INICIO, 1961872/proyecto_FIN, 1961872/proyecto_PROCESO, 1961872/proyecto_FIN, 1961872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982107 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 157298 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 157298 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.85913883, lat:17.05904528}} | 2021-07-05 | 2021-08-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/031/2021, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1982107/proyecto_INICIO, 1982107/proyecto_FIN, 1982107/proyecto_INICIO, 1982107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020817 | Proyecto de inversión | 1153188.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153188.9, modificado:1153188.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 229418 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 229418 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL-JITOTOL Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.85455198, lat:17.06598057}} | 2021-01-13 | 2021-03-10 | 1153188.9 | 1153188.9 | 1153188.9 | 1153188.9 | 1153188.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107436, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1153188.9, importe_modificado:1153188.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2020817/proyecto_PROCESO, 2020817/proyecto_FIN, 2020817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035302 | Proyecto de inversión | 685027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685027.92, modificado:685027.92}} | REVESTIMIENTO EN CALLES - 284537 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284537 | S | 327 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - UNION ZARAGOZA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA UNION ZARAGOZA, 29760 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA QUE SE UBICA A, lon:-92.84832699, lat:17.0822213}} | 2021-11-09 | 2021-12-15 | 685027.92 | 685027.92 | 685027.92 | 685027.92 | 685027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-001/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:685027.92, importe_modificado:685027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2035302/proyecto_INICIO, 2035302/proyecto_FIN, 2035302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982744 | Proyecto de inversión | 725565.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725565.16, modificado:725565.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 159246 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 159246 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 700 COLONIA SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENTRA A 7.7 K, lon:-92.79742892, lat:17.0977155}} | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 725565.16 | 725565.16 | 725565.16 | 725565.16 | 725565.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/033/2021, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:725565.16, importe_modificado:725565.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1982744/proyecto_PROCESO, 1982744/proyecto_FIN, 1982744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936554 | Acción | 2219642.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219642.82, modificado:2219642.82}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 96419 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 96419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2219642.82 | 2219642.82 | 2219642.82 | 2219642.82 | 2219642.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS2021, contratista:JORGE SAULO RIOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1664732.07, importe_modificado:1664732.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1936554/proyecto_PROCESO, 1936554/proyecto_INICIO, 1936554/proyecto_PROCESO, 1936554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301976696 | Proyecto de inversión | 608299.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608299.47, modificado:608299.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 133863 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 133863 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDO, lon:-92.80564745, lat:17.05676212}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 608299.47 | 608299.47 | 608299.47 | 608299.47 | 608299.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107400, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:608299.47, importe_modificado:608299.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1976696/proyecto_INICIO, 1976696/proyecto_PROCESO, 1976696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035246 | Proyecto de inversión | 685016.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685016.19, modificado:685016.19}} | REVESTIMIENTO EN CALLES - 284272 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284272 | S | 327 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - UNION ZARAGOZA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA UNION ZARAGOZA, 29760 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA QUE SE UBICA A, lon:-92.84861482, lat:17.08254948}} | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 685016.19 | 685016.19 | 685016.19 | 685016.19 | 685016.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-002/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:685016.19, importe_modificado:685016.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2035246/proyecto_INICIO, 2035246/proyecto_FIN, 2035246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974426 | Proyecto de inversión | 1250012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250012.3, modificado:1250012.3}} | REVESTIMIENTO EN CALLES - 125442 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125442 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1454.6, meta_modificada:1454.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 29760 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JURAREZ SE ENCUENTRA A 1 K, lon:-92.86436061, lat:17.06147725}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 1250012.3 | 1250012.3 | 1250012.3 | 1250012.3 | 1250012.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/028/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A De C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1250012.3, importe_modificado:1250012.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1454.6}} | {1974426/proyecto_INICIO, 1974426/proyecto_PROCESO, 1974426/proyecto_FIN, 1974426/proyecto_INICIO, 1974426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974463 | Proyecto de inversión | 2929568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929568.0, modificado:2929568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 125525 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125525 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN ZACATAL KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA I QUE, lon:-92.80345297, lat:17.08235973}} | 2021-05-07 | 2021-09-30 | 2929568 | 2929568 | 2929568 | 2929568 | 2929568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107373, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2929568.0, importe_modificado:2929568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1974463/proyecto_INICIO, 1974463/proyecto_FIN, 1974463/proyecto_PROCESO, 1974463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982105 | Proyecto de inversión | 1517456.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517456.78, modificado:1517456.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 157296 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 157296 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMBAR KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA EL ÁMBAR, 29761 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AMBAR QUE SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE , lon:-92.83531549, lat:17.02537261}} | 2021-07-05 | 2021-08-16 | 1517456.78 | 1517456.78 | 1517456.78 | 1517456.78 | 1517456.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/032/2021, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1517456.78, importe_modificado:1517456.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1982105/proyecto_PROCESO, 1982105/proyecto_FIN, 1982105/proyecto_PROCESO, 1982105/proyecto_FIN, 1982105/proyecto_INICIO, 1982105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035233 | Proyecto de inversión | 1221186.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221186.1, modificado:1221186.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 284215 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284215 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CARRETERA JITOTOL-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CAMINO RUBEN JARAMILLO-JITOTOL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO XIT, lon:-92.86390746, lat:17.06651897}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1221186.1 | 1221186.1 | 1221186.1 | 1221186.1 | 1221186.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-005/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1221186.1, importe_modificado:1221186.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2035233/proyecto_INICIO, 2035233/proyecto_PROCESO, 2035233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035313 | Proyecto de inversión | 295613.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295613.63, modificado:295613.63}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 284606 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284606 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE POR EL CABLE DON FERNANDO. HAC, lon:-92.86163302, lat:17.06930773}} | 2021-11-16 | 2021-12-07 | 295613.63 | 295613.63 | 295613.63 | 295613.63 | 295613.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-003/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:295613.63, importe_modificado:295613.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2035313/proyecto_INICIO, 2035313/proyecto_FIN, 2035313/proyecto_PROCESO, 2035313/proyecto_FIN, 2035313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035371 | Proyecto de inversión | 643854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643854.73, modificado:643854.73}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 284777 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284777 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN RAMON, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN RAMÓN SE ENCUENTR, lon:-92.85728998, lat:17.0629149}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 643854.73 | 643854.73 | 643854.73 | 643854.73 | 643854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-007/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:643854.73, importe_modificado:643854.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2035371/proyecto_INICIO, 2035371/proyecto_PROCESO, 2035371/proyecto_FIN, 2035371/proyecto_INICIO, 2035371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982109 | Proyecto de inversión | 2087048.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087048.03, modificado:2087048.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 157300 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 157300 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOS, lon:-92.87126542, lat:17.12661668}} | 2021-04-22 | 2021-07-30 | 2087048.03 | 2087048.03 | 2087048.03 | 2087048.03 | 2087048.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/025/2021, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:2087048.03, importe_modificado:2087048.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.0}} | {1982109/proyecto_INICIO, 1982109/proyecto_PROCESO, 1982109/proyecto_FIN, 1982109/proyecto_INICIO, 1982109/proyecto_FIN, 1982109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984755 | Proyecto de inversión | 592726.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592726.74, modificado:592726.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 168974 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 168974 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO 8 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO 08 DE JUNIO SE ENCUENTRA A CINCO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL POR LA PRIMERA , lon:-92.85712482, lat:17.07295101}} | 2021-07-12 | 2021-08-21 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107430, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:592726.74, importe_modificado:592726.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1984755/proyecto_PROCESO, 1984755/proyecto_FIN, 1984755/proyecto_INICIO, 1984755/proyecto_FIN, 1984755/proyecto_PROCESO, 1984755/proyecto_INICIO, 1984755/proyecto_PROCESO, 1984755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035011 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283414 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 283414 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y , CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA A 5 CUA, lon:-92.85927759, lat:17.07266574}} | 2021-11-17 | 2021-12-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-006/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}} | {2035011/proyecto_INICIO, 2035011/proyecto_PROCESO, 2035011/proyecto_FIN, 2035011/proyecto_INICIO, 2035011/proyecto_FIN, 2035011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035375 | Proyecto de inversión | 487106.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487106.71, modificado:487106.71}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 284790 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284790 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARLOS QUE SE , lon:-92.85658048, lat:17.06476815}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 487106.71 | 487106.71 | 487106.71 | 487106.71 | 487106.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-009/2021_, contratista:Samuel Sánchez Álvaro, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:487106.71, importe_modificado:487106.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2035375/proyecto_PROCESO, 2035375/proyecto_INICIO, 2035375/proyecto_FIN, 2035375/proyecto_INICIO, 2035375/proyecto_FIN, 2035375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035335 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 284689 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284689 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL REFUGIO QUE SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS , lon:-92.8557402, lat:17.06663442}} | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-008/2021_, contratista:Leonardo Hernández González, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2035335/proyecto_INICIO, 2035335/proyecto_FIN, 2035335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983718 | Proyecto de inversión | 1241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241000.0, modificado:1241000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 164934 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 164934 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA BARRIO SANTA TERESA, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA TERESA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE JITOTOL , lon:-92.86322833, lat:17.06673307}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/034/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1241000.0, importe_modificado:1241000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1983718/proyecto_PROCESO, 1983718/proyecto_FIN, 1983718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984967 | Proyecto de inversión | 452949.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452949.67, modificado:452949.67}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 169779 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 169779 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN QUE SE ENC, lon:-92.86243982, lat:17.07138255}} | 2021-08-05 | 2021-09-17 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/036/2021, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:452949.67, importe_modificado:452949.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1984967/proyecto_PROCESO, 1984967/proyecto_INICIO, 1984967/proyecto_PROCESO, 1984967/proyecto_INICIO, 1984967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020829 | Proyecto de inversión | 2850393.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850393.97, modificado:2850393.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 229484 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 229484 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN ZACATAL KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA II QUE , lon:-92.80290901, lat:17.08229186}} | 2021-05-07 | 2021-09-30 | 2850393.97 | 2850393.97 | 2850393.97 | 2850393.97 | 2850393.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107438, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2850393.97, importe_modificado:2850393.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2020829/proyecto_PROCESO, 2020829/proyecto_INICIO, 2020829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034371 | Proyecto de inversión | 1453900.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453900.54, modificado:1453900.54}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 280702 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 280702 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SEÑOR DEL POZO QU, lon:-92.8580311, lat:17.06494952}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1453900.54 | 1453900.54 | 1453900.54 | 1453900.54 | 1453900.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-004/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1453900.54, importe_modificado:1453900.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2034371/proyecto_INICIO, 2034371/proyecto_PROCESO, 2034371/proyecto_FIN, 2034371/proyecto_INICIO, 2034371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054622 | Proyecto de inversión | 505212.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505212.88, modificado:505212.88}} | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN PUBLO JUAREZ | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | REDELECTRICA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:El Tinco, Pueblo Juárez, Chis., México, lon:-93.15921307, lat:17.64211522}} | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 505212.88 | 505212.88 | 505212.88 | 505212.88 | 505212.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:505212.88, importe_modificado:505212.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054622/proyecto_PROCESO, 2054622/proyecto_FIN, 2054622/proyecto_INICIO, 2054622/proyecto_FIN, 2054622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054634 | Proyecto de inversión | 318969.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318969.6, modificado:318969.6}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRIA EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | REDELECTRICATRIUNFO | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:Calle Ignacio Allende, El Triunfo 1ra Secc, Chis., México, lon:-93.23280215, lat:17.60807551}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 318969.6 | 318969.6 | 318969.6 | 318969.6 | 318969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:318969.6, importe_modificado:318969.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054634/proyecto_INICIO, 2054634/proyecto_FIN, 2054634/proyecto_PROCESO, 2054634/proyecto_FIN, 2054634/proyecto_PROCESO, 2054634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054643 | Proyecto de inversión | 82382.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82382.88, modificado:82382.88}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | MANTTOALUMBRADO | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19277287, lat:17.60752841}} | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 82382.88 | 82382.88 | 82382.88 | 82382.88 | 82382.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:82382.88, importe_modificado:82382.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054643/proyecto_INICIO, 2054643/proyecto_PROCESO, 2054643/proyecto_FIN, 2054643/proyecto_PROCESO, 2054643/proyecto_FIN, 2054643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049404 | Proyecto de inversión | 600133.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600133.49, modificado:600133.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO JUAREZ - 337827 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 337827 | S | 10507 | 10300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE EL TINCO PUEBLO PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA JUAREZ REFORMA, lon:-93.15917811, lat:17.64214715}} | 2021-11-17 | 2021-12-31 | 600133.49 | 600133.49 | 600133.49 | 600133.49 | 600133.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUARITO, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:600133.49, importe_modificado:600133.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2049404/proyecto_PROCESO, 2049404/proyecto_INICIO, 2049404/proyecto_FIN, 2049404/proyecto_INICIO, 2049404/proyecto_PROCESO, 2049404/proyecto_FIN, 2049404/proyecto_INICIO, 2049404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054606 | Proyecto de inversión | 131546.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131546.38, modificado:131546.38}} | RENTA DE PIPA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | PIPAAGUA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19277823, lat:17.60748751}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131546.38 | 131546.38 | 131546.38 | 131546.38 | 131546.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:131546.38, importe_modificado:131546.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054606/proyecto_INICIO, 2054606/proyecto_PROCESO, 2054606/proyecto_FIN, 2054606/proyecto_PROCESO, 2054606/proyecto_FIN, 2054606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054669 | Proyecto de inversión | 252457.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252457.78, modificado:252457.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | CAMINOS | N | 0 | 0 | 20811 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19274068, lat:17.60748239}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 252457.78 | 252457.78 | 252457.78 | 252457.78 | 252457.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:252457.78, importe_modificado:252457.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054669/proyecto_INICIO, 2054669/proyecto_PROCESO, 2054669/proyecto_FIN, 2054669/proyecto_PROCESO, 2054669/proyecto_FIN, 2054669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035433 | Acción | 174713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174713.52, modificado:174713.52}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 284969 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 284969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 174713.52 | 174713.52 | 174713.52 | 174713.52 | 174713.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:174713.52, importe_modificado:174713.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2035433/proyecto_PROCESO, 2035433/proyecto_INICIO, 2035433/proyecto_FIN, 2035433/proyecto_PROCESO, 2035433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041620 | Proyecto de inversión | 1728000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.96, modificado:1728000.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 309521 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 309521 | S | 21400 | 20407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL LA LOCALIDAD DE JUAREZ EN LA COLONIA CE, lon:-93.19681968, lat:17.60529399}} | 2021-11-02 | 2021-12-31 | 1728000.96 | 1728000.96 | 1728000.96 | 1728000.96 | 1728000.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1728000.96, importe_modificado:1728000.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2041620/proyecto_PROCESO, 2041620/proyecto_INICIO, 2041620/proyecto_FIN, 2041620/proyecto_INICIO, 2041620/proyecto_PROCESO, 2041620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041962 | Proyecto de inversión | 1111519.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111519.45, modificado:1111519.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM - 310789 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 310789 | S | 10507 | 10300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM COLONIA EL MIRADOR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPIADA 68 Y CALLE SAN CIPRIANO, LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD DE LA COLONIA EL MIRADOR A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-93.19015912, lat:17.60947825}} | 2021-11-02 | 2021-12-31 | 1111519.45 | 1111519.45 | 1111519.45 | 1111519.45 | 1111519.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GRAHAM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1111519.45, importe_modificado:1111519.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2041962/proyecto_INICIO, 2041962/proyecto_PROCESO, 2041962/proyecto_FIN, 2041962/proyecto_INICIO, 2041962/proyecto_PROCESO, 2041962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054587 | Proyecto de inversión | 470800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470800.97, modificado:470800.97}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | MANTTOAGUA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19268167, lat:17.60751307}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 470800.97 | 470800.97 | 470800.97 | 470800.97 | 470800.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:470800.97, importe_modificado:470800.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054587/proyecto_INICIO, 2054587/proyecto_PROCESO, 2054587/proyecto_FIN, 2054587/proyecto_PROCESO, 2054587/proyecto_FIN, 2054587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054614 | Proyecto de inversión | 1071624.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071624.24, modificado:1071624.24}} | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (RENTA DE CAMION VOLTEO) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | RESIDUOS2021 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19275141, lat:17.60753352}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1071624.24 | 1071624.24 | 1071624.24 | 1071624.24 | 1071624.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1071624.24, importe_modificado:1071624.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054614/proyecto_INICIO, 2054614/proyecto_PROCESO, 2054614/proyecto_FIN, 2054614/proyecto_PROCESO, 2054614/proyecto_FIN, 2054614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033847 | Proyecto de inversión | 2397708.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397708.14, modificado:2397708.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO E IMAGEN URBANA - 278706 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 278706 | S | 11009 | 10075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PICHUCALCO - REFORMA Y BOULEVARD LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPA, lon:-93.18600523, lat:17.60329439}} | 2021-10-11 | 2021-12-19 | 2397708.14 | 2397708.14 | 2397708.14 | 2397708.14 | 2397708.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BLVD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2397708.14, importe_modificado:2397708.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}} | {2033847/proyecto_FIN, 2033847/proyecto_INICIO, 2033847/proyecto_PROCESO, 2033847/proyecto_INICIO, 2033847/proyecto_PROCESO, 2033847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055901 | Proyecto de inversión | 1106969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106969.64, modificado:1106969.64}} | MANTENIMINETO DE CALLES (REVESTIMIENTO) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0021 | N | 0 | 0 | 1127 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16150.0, meta_modificada:16150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:2CJ6+4M Los Vados, Chis., México, lon:-92.58831024, lat:16.03030533}} | 2021-12-27 | 2022-01-31 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | 553484.82 | 553484.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106969.64, importe_modificado:1106969.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9050.0}} | {2055901/proyecto_PROCESO, 2055901/proyecto_INICIO, 2055901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054203 | Proyecto de inversión | 853343.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO, monto:3417.47, modificado:3417.47}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849926.15, modificado:849926.15}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia localidad San Marcos asentamiento San Marcos. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. YUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0019 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10670.0, meta_modificada:10670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:30367 San Marcos, Chis., México, lon:-92.7785682, lat:15.9469058}} | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 426671.81 | 426671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:853343.62, importe_modificado:853343.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2054203/proyecto_INICIO, 2054203/proyecto_PROCESO, 2054203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055936 | Proyecto de inversión | 1480553.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFM AHORROS PRESUPUESTALES , monto:815.33, modificado:815.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479738.44, modificado:1479738.44}} | Mantenimiento de calles (Revestimiento) en la concordia localidad El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) asentamiento El Ámbar (El Ámbar de Echeverría). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0022 | N | 0 | 0 | 2592 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1584.03, meta_modificada:1584.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:35R7+WW El Ámbar, Chis., México, lon:-92.8351593, lat:16.09233058}} | 2022-01-03 | 2022-02-15 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | 740276.89 | 740276.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1480553.77, importe_modificado:1480553.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:800.0}} | {2055936/proyecto_INICIO, 2055936/proyecto_PROCESO, 2055936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045829 | Proyecto de inversión | 2087200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087200.82, modificado:2087200.82}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 324352 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 324352 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1386.8, meta_modificada:1386.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO POZO LA PALMA I - TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PALMA I MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 386 BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE NORTE Y CALLE DECIMA CUARTA PONI, lon:-92.69381923, lat:16.12421435}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | 1043600.41 | 1043600.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/012-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2087200.82, importe_modificado:2087200.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2045829/proyecto_PROCESO, 2045829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046988 | Proyecto de inversión | 4490170.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14246.19, modificado:14246.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475924.68, modificado:4475924.68}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (PRIMERA ETAPA) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 329008 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 329008 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.6, meta_modificada:1849.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:VEREDA TRAMO CAPATACIÓN - CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 849 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , VEREDA TRAMO CAPATACIÓN CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DERECHO KILOMETRO 1 , lon:-92.6664443, lat:15.91722216}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | 2245085.44 | 2245085.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4490170.87, importe_modificado:4490170.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2046988/proyecto_INICIO, 2046988/proyecto_PROCESO, 2046988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055820 | Proyecto de inversión | 879164.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879164.68, modificado:879164.68}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia localidad El Altillo asentamiento El Altillo. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0020 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:Ejido el Altillo, 30362 Chis., México, lon:-92.92116165, lat:16.10766894}} | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 439582.34 | 439582.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879164.68, importe_modificado:879164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2055820/proyecto_PROCESO, 2055820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039991 | Proyecto de inversión | 1878207.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878207.61, modificado:1878207.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 302335 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 302335 | S | 722 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.44, meta_modificada:6.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO RIZO DE ORO - EJDO BENITO JUAREZ CHICOMUSELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 440 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CARRETERA INTERNACION, lon:-92.48093596, lat:15.96734125}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1878207.61 | 1878207.61 | 1878207.61 | 1878207.61 | 1878207.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/005-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1878207.61, importe_modificado:1878207.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.44}} | {2039991/proyecto_INICIO, 2039991/proyecto_PROCESO, 2039991/proyecto_INICIO, 2039991/proyecto_FIN, 2039991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041243 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD - 308465 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 308465 | S | 270 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD CP. 30365 LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LAS VIALIDADES DE NOMBRE , lon:-92.89014646, lat:15.77042665}} | 2021-11-15 | 2021-12-25 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/010-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999999.99, importe_modificado:1999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2041243/proyecto_FIN, 2041243/proyecto_INICIO, 2041243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040213 | Proyecto de inversión | 2522101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522101.13, modificado:2522101.13}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 303506 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 303506 | S | 205 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA TIGRILLA - PARCELAS DE COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 990 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TIGRILLA 1 Y CAMINO CAMINO TIGRILLA 2, CAMINO CAMINO TIG, lon:-92.85609766, lat:15.97962219}} | 2021-11-02 | 2021-12-20 | 2522101.13 | 2522101.13 | 2522101.13 | 2522101.13 | 2522101.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/006-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2522101.13, importe_modificado:2522101.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2040213/proyecto_PROCESO, 2040213/proyecto_FIN, 2040213/proyecto_INICIO, 2040213/proyecto_FIN, 2040213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038183 | Proyecto de inversión | 1239752.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239752.95, modificado:1239752.95}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 295064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 295064 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CANALES DEL DISTRITO DE RIEGO - PARCELAS DE COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BENITO 1 Y CAMINO CAMINO BE, lon:-92.82302904, lat:16.04403362}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 1239752.95 | 1239752.95 | 1239752.95 | 1239752.95 | 1239752.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/002-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1239752.95, importe_modificado:1239752.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2038183/proyecto_INICIO, 2038183/proyecto_PROCESO, 2038183/proyecto_FIN, 2038183/proyecto_INICIO, 2038183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038821 | Proyecto de inversión | 314715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314715.3, modificado:314715.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 297524 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 297524 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NIÑOS HEROES - EJIDO IGNACIO ZARAGOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EJIDO NIÑO HEROES EJIDO IGNACIO ZARAGOSA DER, lon:-92.62443261, lat:16.11066918}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 314715.3 | 314715.3 | 314715.3 | 314715.3 | 314715.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/004-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:314715.3, importe_modificado:314715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.18}} | {2038821/proyecto_PROCESO, 2038821/proyecto_INICIO, 2038821/proyecto_FIN, 2038821/proyecto_PROCESO, 2038821/proyecto_FIN, 2038821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038549 | Proyecto de inversión | 1104854.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104854.88, modificado:1104854.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 296378 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 296378 | S | 558 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.15, meta_modificada:5.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN ISIDRO - EJIDO NUEVO RESPLANDORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EJIDO SAN ISIDRO EJIDO NUEVO RESPLANDORO DERECH, lon:-92.3441877, lat:15.97667988}} | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 1104854.88 | 1104854.88 | 1104854.88 | 1104854.88 | 1104854.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/003-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1104854.88, importe_modificado:1104854.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.15}} | {2038549/proyecto_INICIO, 2038549/proyecto_FIN, 2038549/proyecto_PROCESO, 2038549/proyecto_INICIO, 2038549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040983 | Proyecto de inversión | 2004095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004095.0, modificado:2004095.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 307411 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 307411 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1352.6, meta_modificada:1352.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:CAMINO TRAMO POZO PROFUNDO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 352 EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO POZO PROFUNDO TANQUE DE A, lon:-92.38689324, lat:15.96413628}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 2004095 | 2004095 | 2004095 | 2004095 | 2004095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/009-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2004095.0, importe_modificado:2004095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1352.6}} | {2040983/proyecto_FIN, 2040983/proyecto_PROCESO, 2040983/proyecto_INICIO, 2040983/proyecto_PROCESO, 2040983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402054160 | Proyecto de inversión | 1788159.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788159.53, modificado:1788159.53}} | Mantenimiento de camino rural en La Concordia localidad Guadalupe Victoria asentamiento Guadalupe Victoria. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0017 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16150.0, meta_modificada:16150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CHIS / Carrt. Independencia, 30362 Guadalupe Victoria, Chis., México, lon:-92.89343834, lat:16.01209412}} | 2021-11-15 | 2021-12-25 | 1788159.53 | 1788159.53 | 1788159.53 | 1788159.53 | 1788159.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1788159.53, importe_modificado:1788159.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16150.0}} | {2054160/proyecto_INICIO, 2054160/proyecto_PROCESO, 2054160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040457 | Proyecto de inversión | 1472526.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472526.61, modificado:1472526.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 304686 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 304686 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO EL AMBAR EL AMBAR DE ECHEVERRIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL A, lon:-92.82966983, lat:16.09810619}} | 2021-11-03 | 2021-12-20 | 1472526.61 | 1472526.61 | 1472526.61 | 1472526.61 | 1472526.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/007-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1472526.61, importe_modificado:1472526.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2040457/proyecto_PROCESO, 2040457/proyecto_INICIO, 2040457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041195 | Proyecto de inversión | 281912.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281912.85, modificado:281912.85}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 308296 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 308296 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , , EL, lon:-92.45886745, lat:15.95073229}} | 2021-10-16 | 2021-10-30 | 281912.85 | 281912.85 | 281912.85 | 281912.85 | 281912.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-001/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:281912.85, importe_modificado:281912.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041195/proyecto_INICIO, 2041195/proyecto_PROCESO, 2041195/proyecto_FIN, 2041195/proyecto_PROCESO, 2041195/proyecto_FIN, 2041195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037900 | Proyecto de inversión | 2400908.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400908.74, modificado:2400908.74}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 293899 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 293899 | S | 1057 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CANALES DE DISTRITO DE RIEGO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DIAMANTE 2 Y CAMINO CAMINO DIAMANT, lon:-92.8732719, lat:16.11232058}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2400908.74 | 2400908.74 | 2400908.74 | 2400908.74 | 2400908.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2400908.74, importe_modificado:2400908.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {2037900/proyecto_INICIO, 2037900/proyecto_FIN, 2037900/proyecto_PROCESO, 2037900/proyecto_FIN, 2037900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040578 | Proyecto de inversión | 2684860.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684860.88, modificado:2684860.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 305324 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 305324 | S | 131 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.9, meta_modificada:14.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUAN SABINES - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EJIDO JUAN SABINES PARCELAS DERECHO, lon:-92.86138157, lat:16.10049986}} | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2684860.88 | 2684860.88 | 2684860.88 | 2684860.88 | 2684860.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/008-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2684860.88, importe_modificado:2684860.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.9}} | {2040578/proyecto_INICIO, 2040578/proyecto_PROCESO, 2040578/proyecto_INICIO, 2040578/proyecto_FIN, 2040578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041267 | Proyecto de inversión | 7241776.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7241776.56, modificado:7241776.56}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 308569 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 308569 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2258.0, meta_modificada:2258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - TANQUE EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 258 + undefined BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO TANQUE LA PALMA I Y CAMINO TANQUE LA PALMA II, AVENIDA TANQUE EL , lon:-92.69475608, lat:16.1233854}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 7241776.56 | 7241776.56 | 7241776.56 | 7241776.56 | 7241776.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/011-IR/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:7241776.56, importe_modificado:7241776.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2258.0}} | {2041267/proyecto_INICIO, 2041267/proyecto_FIN, 2041267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020221 | Proyecto de inversión | 4764032.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764032.46, modificado:4764032.46}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS - 226629 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 226629 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5888.0, meta_modificada:5888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22590931, lat:15.50854484}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 4764032.46 | 4764032.46 | 4764032.46 | 4764032.46 | 4764032.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-27, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:4764032.46, importe_modificado:4764032.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5888.0}} | {2020221/proyecto_INICIO, 2020221/proyecto_FIN, 2020221/proyecto_PROCESO, 2020221/proyecto_INICIO, 2020221/proyecto_PROCESO, 2020221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040236 | Proyecto de inversión | 636086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636086.59, modificado:636086.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO LA LIBERTAD - 303575 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303575 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:CALLE CARRETERA LA PINADA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30963 NUEVA LIBERTAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA PINADA Y CAMINO CAMINO A NUEVA LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MIN. DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CAR, lon:-92.23648379, lat:15.54791854}} | 2021-08-16 | 2021-08-30 | 636086.59 | 636086.59 | 636086.59 | 636086.59 | 636086.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-25, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:636086.59, importe_modificado:636086.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2040236/proyecto_INICIO, 2040236/proyecto_PROCESO, 2040236/proyecto_FIN, 2040236/proyecto_PROCESO, 2040236/proyecto_FIN, 2040236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043512 | Proyecto de inversión | 547488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547488.66, modificado:547488.66}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO VICENTE GUERRERO - GUADALUPE VICTORIA - 316359 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316359 | S | 111 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA PASANDO LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-92.19088578, lat:15.53233009}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 547488.66 | 547488.66 | 547488.66 | 547488.66 | 547488.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-002, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:547488.66, importe_modificado:547488.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043512/proyecto_INICIO, 2043512/proyecto_FIN, 2043512/proyecto_PROCESO, 2043512/proyecto_FIN, 2043512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040210 | Proyecto de inversión | 2634556.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634556.99, modificado:2634556.99}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 2.2 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO AGUA ESCONDIDA - 303497 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303497 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO REFORMA¦ - DEVIO LAS TABLAS BEJUCAL DE OCAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30966 AGUA ESCONDIDA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO A BARRIO REFORMA CA, lon:-92.20730135, lat:15.46655636}} | 2021-03-02 | 2021-04-09 | 2634556.99 | 2634556.99 | 2634556.99 | 2634556.99 | 2634556.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-08, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2634556.99, importe_modificado:2634556.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2040210/proyecto_INICIO, 2040210/proyecto_PROCESO, 2040210/proyecto_FIN, 2040210/proyecto_INICIO, 2040210/proyecto_PROCESO, 2040210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040238 | Proyecto de inversión | 533988.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533988.07, modificado:533988.07}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO GUADALUPE VICTORIA - 303580 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303580 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICENTE GUERRERO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PINO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA , lon:-92.19659201, lat:15.54117369}} | 2021-04-07 | 2021-05-14 | 533988.07 | 533988.07 | 533988.07 | 533988.07 | 533988.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:533988.07, importe_modificado:533988.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}} | {2040238/proyecto_INICIO, 2040238/proyecto_PROCESO, 2040238/proyecto_FIN, 2040238/proyecto_INICIO, 2040238/proyecto_PROCESO, 2040238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040246 | Proyecto de inversión | 3636834.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636834.47, modificado:3636834.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN AREA DE GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 303630 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303630 | S | 788 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA BELLA VISTA BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA Y CALLE SEXTA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA 5 CUADRAS DEL PARQUE CE, lon:-92.22737916, lat:15.51373732}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 3636834.47 | 3636834.47 | 3636834.47 | 3636834.47 | 3636834.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-20, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:3636834.47, importe_modificado:3636834.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2040246/proyecto_FIN, 2040246/proyecto_PROCESO, 2040246/proyecto_INICIO, 2040246/proyecto_PROCESO, 2040246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037913 | Proyecto de inversión | 637322.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637322.69, modificado:637322.69}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO PEDREGAL - 293950 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 293950 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:48, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA A NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PEDREGAL, 30960 EL PEDREGAL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA Y CARRETERA NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA A 15 MIN DE LA CABECERA M, lon:-92.22394823, lat:15.50331546}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 637322.69 | 637322.69 | 637322.69 | 637322.69 | 637322.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-007, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:637322.69, importe_modificado:637322.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2037913/proyecto_FIN, 2037913/proyecto_INICIO, 2037913/proyecto_PROCESO, 2037913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043448 | Proyecto de inversión | 989049.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989049.79, modificado:989049.79}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TOQUIN -LAS JOYAS - 316189 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316189 | S | 175 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BARRIO TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS JOYAS Y TERRACERIA CRUCERO DE ALTA VISTA, SE ENCUENTRA PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21112804, lat:15.50652123}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 989049.79 | 989049.79 | 989049.79 | 989049.79 | 989049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-006, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:989049.79, importe_modificado:989049.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2043448/proyecto_INICIO, 2043448/proyecto_PROCESO, 2043448/proyecto_FIN, 2043448/proyecto_INICIO, 2043448/proyecto_PROCESO, 2043448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051642 | Proyecto de inversión | 1665997.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665997.75, modificado:1665997.75}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO JUAN SABINES - 346297 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 346297 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO JUAN SABINES BARRIO JUAN SABINES, 30960 JUAN SABINES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO MELCHOR OCAMPO- JUAN SABINES Y TERRACERIA JUAN SABINES, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA TERRACERIA QUE VA , lon:-92.22970888, lat:15.51460108}} | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 1665997.75 | 1665997.75 | 1665997.75 | 1665997.75 | 1665997.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-14, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1665997.75, importe_modificado:1665997.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2051642/proyecto_INICIO, 2051642/proyecto_PROCESO, 2051642/proyecto_FIN, 2051642/proyecto_INICIO, 2051642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040230 | Proyecto de inversión | 2636389.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636389.47, modificado:2636389.47}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO EL ENCUENTRO - 303561 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303561 | S | 281 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR BARRIO EL ENCUENTRO, 30967 EL ENCUENTRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR Y CAMINO CRUCERO BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5, lon:-92.22786129, lat:15.49186167}} | 2021-02-02 | 2021-03-15 | 2636389.47 | 2636389.47 | 2636389.47 | 2636389.47 | 2636389.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2636389.47, importe_modificado:2636389.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2040230/proyecto_INICIO, 2040230/proyecto_PROCESO, 2040230/proyecto_FIN, 2040230/proyecto_INICIO, 2040230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043499 | Proyecto de inversión | 651227.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651227.61, modificado:651227.61}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS BARRIO NIÑOS HÉROES - EL PEDREGAL - 316314 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316314 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 30965 NIÑOS HÉROES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL Y , SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARERETERA QUE CONDUCE DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL , lon:-92.22331232, lat:15.50242402}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 651227.61 | 651227.61 | 651227.61 | 651227.61 | 651227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-001, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:651227.61, importe_modificado:651227.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2043499/proyecto_INICIO, 2043499/proyecto_FIN, 2043499/proyecto_PROCESO, 2043499/proyecto_FIN, 2043499/proyecto_INICIO, 2043499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043617 | Proyecto de inversión | 219205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219205.38, modificado:219205.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A DISPENSARIO MEDICO RURAL CABECERA MUNICIPAL - 316642 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316642 | S | 788 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA Y CALLE ACCESO A CLINICA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MIN. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22781046, lat:15.52161606}} | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 219205.37 | 219205.37 | 219205.37 | 219205.37 | 219205.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:219205.38, importe_modificado:219205.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.0}} | {2043617/proyecto_FIN, 2043617/proyecto_PROCESO, 2043617/proyecto_INICIO, 2043617/proyecto_PROCESO, 2043617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020235 | Proyecto de inversión | 1061319.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061319.43, modificado:1061319.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS - 226684 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 226684 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1319.8, meta_modificada:1319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO LA GRANDEZA-LA LUCHA BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA LUCHA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA GRANDEZA-LAS JOYAS Y CAMINO LA GRANDEZA-TOQUIN, CAMINO LA GRANDEZA-LA LUCHA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA LUCHA A, lon:-92.21660575, lat:15.50804299}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 1061319.43 | 1061319.43 | 1061319.43 | 1061319.43 | 1061319.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-26, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1061319.43, importe_modificado:1061319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1319.8}} | {2020235/proyecto_FIN, 2020235/proyecto_PROCESO, 2020235/proyecto_INICIO, 2020235/proyecto_PROCESO, 2020235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043897 | Proyecto de inversión | 520078.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520078.94, modificado:520078.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO; 1RA PTE SUR ENTRE 3RA SUR PTE Y 5ª SUR PTE¿. - 317627 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 317627 | S | 544 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PTE SUR Y CALLE 3RA SUR PTE, SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.41, lon:-92.22634761, lat:15.50794703}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 520078.94 | 520078.94 | 520078.94 | 520078.94 | 520078.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-010, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:520078.94, importe_modificado:520078.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2043897/proyecto_INICIO, 2043897/proyecto_FIN, 2043897/proyecto_PROCESO, 2043897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040220 | Proyecto de inversión | 690538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690538.83, modificado:690538.83}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO LA SOLEDAD - 303520 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303520 | S | 29 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA LA PINADA A LA LAGUNA BARRIO LA SOLEDAD, 30963 LA SOLEDAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA PINADA A LA LAGUNA Y CAMINO CARRETRA LA PINADA A LA SOLEDAD, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA PINADA, lon:-92.23554913, lat:15.55600752}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 690538.83 | 690538.83 | 690538.83 | 690538.83 | 690538.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:690538.83, importe_modificado:690538.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2040220/proyecto_INICIO, 2040220/proyecto_FIN, 2040220/proyecto_INICIO, 2040220/proyecto_FIN, 2040220/proyecto_PROCESO, 2040220/proyecto_FIN, 2040220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043467 | Proyecto de inversión | 578390.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578390.31, modificado:578390.31}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN BARRIO MIRAMAR - 316236 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316236 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30963 MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PINADA Y , SE ENCUENTRA A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA SOBRE LA CRRETERA QUE CONDUICE DE BARRIO MADERO HACIA BARRIO MIRAMAR, lon:-92.23230544, lat:15.54269321}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 578390.31 | 578390.31 | 578390.31 | 578390.31 | 578390.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-003, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:578390.31, importe_modificado:578390.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2043467/proyecto_INICIO, 2043467/proyecto_PROCESO, 2043467/proyecto_FIN, 2043467/proyecto_PROCESO, 2043467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043535 | Proyecto de inversión | 2025455.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025455.63, modificado:2025455.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: 4 NORTE ORIENTE ENTRONQUE AL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 316430 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316430 | S | 544 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD DE TOQUIN Y , SE ENCUENTRA A 10 MIN DEL PARQUE CENTRAL Y TERMINA DONDE ESTA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.22218664, lat:15.51408329}} | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2025455.63 | 2025455.63 | 2025455.63 | 2025455.63 | 2025455.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-009, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2025455.63, importe_modificado:2025455.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2043535/proyecto_INICIO, 2043535/proyecto_PROCESO, 2043535/proyecto_FIN, 2043535/proyecto_INICIO, 2043535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019194 | Proyecto de inversión | 767128.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767128.88, modificado:767128.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO EL ORIENTE - 213181 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 213181 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A BARRIO EL ORIENTE BARRIO EL ORIENTE, 30965 EL ORIENTE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO LA GRANDEZA TOQUIN Y CAMINO CAMINO LA GRANDEZA EL ORIENTE, CAMINO CAMINO QUE VA AL PANTEON LA OBRAS SE LOCALIZA EN, lon:-92.21706018, lat:15.51094264}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 767128.88 | 767128.88 | 767128.88 | 767128.88 | 767128.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-24, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:767128.88, importe_modificado:767128.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:933.0}} | {2019194/proyecto_FIN, 2019194/proyecto_INICIO, 2019194/proyecto_FIN, 2019194/proyecto_PROCESO, 2019194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019196 | Proyecto de inversión | 380220.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380220.4, modificado:380220.4}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN BARRIO LAS PALMAS - 213184 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 213184 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1395.2, meta_modificada:1395.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A REFORMA BARRIO LAS PALMAS, 30966 LAS PALMAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-REFORMA Y CARRETERA LA GRANDEZA-NUEVA PROVIDENCIA, CARRETERA NUEVA PROVIDENCIA-LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL B, lon:-92.2226324, lat:15.48166229}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 380220.4 | 380220.4 | 380220.4 | 380220.4 | 380220.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-22, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:380220.4, importe_modificado:380220.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1395.2}} | {2019196/proyecto_INICIO, 2019196/proyecto_FIN, 2019196/proyecto_PROCESO, 2019196/proyecto_INICIO, 2019196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043479 | Proyecto de inversión | 675631.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675631.27, modificado:675631.27}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ALTA VISTA- GUERRERO - 316255 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316255 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:BARRIO ALTAVISTA, 30965 ALTAVISTA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TOQUIN Y TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO, EL DESVIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.20811862, lat:15.51546626}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 675631.27 | 675631.27 | 675631.27 | 675631.27 | 675631.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-004, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:675631.27, importe_modificado:675631.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043479/proyecto_INICIO, 2043479/proyecto_PROCESO, 2043479/proyecto_FIN, 2043479/proyecto_INICIO, 2043479/proyecto_PROCESO, 2043479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043520 | Proyecto de inversión | 2192201.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192201.62, modificado:2192201.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DEL BARRIO CASBIL - 316386 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316386 | S | 196 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 30 MIN DEL EJIDO DE LLANO GRANDE, lon:-92.21854413, lat:15.47661556}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 2192201.62 | 2192201.62 | 2192201.62 | 2192201.62 | 2192201.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-008, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2192201.62, importe_modificado:2192201.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2043520/proyecto_INICIO, 2043520/proyecto_PROCESO, 2043520/proyecto_FIN, 2043520/proyecto_PROCESO, 2043520/proyecto_FIN, 2043520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051588 | Proyecto de inversión | 331729.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331729.2, modificado:331729.2}} | APLICACION DE PINTURA EN AREA DE GRADAS Y CANCHA DE BASQUET BOL EN CENTRO DEPORTIVO LA GRANDEZA - 346065 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 346065 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA LA GRANDEZA - BELLA VISTA Y CALLE SEXTA AVENIDA NORTE PONIENETE, LA OBRA SE ENCUENTA UBICADAD EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.22730621, lat:15.51370768}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-23, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:331729.2, importe_modificado:331729.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {2051588/proyecto_INICIO, 2051588/proyecto_FIN, 2051588/proyecto_PROCESO, 2051588/proyecto_FIN, 2051588/proyecto_PROCESO, 2051588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040247 | Proyecto de inversión | 1282421.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282421.83, modificado:1282421.83}} | CONSTRUCCION DE LETREROS DE BIENVENIDA Y FELIZ VIAJE (SEÑALETICA) ACCESOS A CABECERA MUNICIPAL - 303633 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303633 | S | 788 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 MIN. DEL PARQUE CENTRAL EN LA ENTRA Y SALID, lon:-92.22716192, lat:15.50522736}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 1282421.83 | 1282421.83 | 1282421.83 | 1282421.83 | 1282421.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-28, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1282421.83, importe_modificado:1282421.83}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:2.0}} | {2040247/proyecto_INICIO, 2040247/proyecto_PROCESO, 2040247/proyecto_FIN, 2040247/proyecto_INICIO, 2040247/proyecto_FIN, 2040247/proyecto_PROCESO, 2040247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043485 | Proyecto de inversión | 658625.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658625.87, modificado:658625.87}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO PINO SUAREZ-EL PINO - 316276 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316276 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:BARRIO , 30963 EL PINO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE PINO SUAREZ Y TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA, SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DEL EJIDO DE LA PINADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL , lon:-92.19857929, lat:15.54813695}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 658625.87 | 658625.87 | 658625.87 | 658625.87 | 658625.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-005, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:658625.87, importe_modificado:658625.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043485/proyecto_INICIO, 2043485/proyecto_PROCESO, 2043485/proyecto_FIN, 2043485/proyecto_INICIO, 2043485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP17170300908658 | Proyecto de inversión | 1080018 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080018.0, modificado:1080018.8}} | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Tierra Blanca - 156121 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, lon:-91.68286293, lat:16.17325156}} | 2017-06-12 | 2017-06-29 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | 1080018 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:25214, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:1080018.0, importe_modificado:1080018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034911/proyecto_INICIO, 1034911/proyecto_FIN, 1034911/proyecto_PROCESO, 1034911/proyecto_INICIO, 1034911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968068 | Proyecto de inversión | 2276825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276825.6, modificado:2276825.6}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 99203 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99203 | S | 289 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PLATANAL Y TERRACERIA TIERRA BLANCA, , lon:-91.64883797, lat:16.17242348}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/OP/0017/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2276825.6, importe_modificado:2276825.6}} | Sin avances en el trimestre | {1968068/proyecto_INICIO, 1968068/proyecto_PROCESO, 1968068/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979624 | Proyecto de inversión | 5110963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5110963.91, modificado:5110963.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 148068 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 148068 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, TERRACERIA EL RECREATIVO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA NORTE P, lon:-92.03232648, lat:16.25421392}} | 2021-06-01 | 2021-08-20 | 5110963.91 | 5110963.91 | 5110963.91 | 5110963.91 | 5110963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0020/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5110963.91, importe_modificado:5110963.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1979624/proyecto_PROCESO, 1979624/proyecto_INICIO, 1979624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033544 | Proyecto de inversión | 1352374.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352374.4, modificado:1352374.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO EL TRIUNFO - 277102 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 277102 | S | 39 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9062.0, meta_modificada:9062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE LA PATRIA-EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CAMINO SALIDA A LA PATRIA, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CA, lon:-91.86878987, lat:16.20704581}} | 2021-11-05 | 2021-11-24 | 1352374.4 | 1352374.4 | 1352374.4 | 1352374.4 | 1352374.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109514, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1352374.4, importe_modificado:1352374.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9062.0}} | {2033544/proyecto_INICIO, 2033544/proyecto_FIN, 2033544/proyecto_PROCESO, 2033544/proyecto_FIN, 2033544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034508 | Proyecto de inversión | 4806731.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806731.94, modificado:4806731.94}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO FRANCISCO SARABIA - 281355 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 281355 | S | 773 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5080.0, meta_modificada:5080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL, lon:-91.96563067, lat:16.24697542}} | 2021-11-09 | 2021-12-20 | 4806731.94 | 4806731.94 | 4806731.94 | 4806731.94 | 4806731.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0023/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4806731.94, importe_modificado:4806731.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5080.0}} | {2034508/proyecto_INICIO, 2034508/proyecto_FIN, 2034508/proyecto_PROCESO, 2034508/proyecto_FIN, 2034508/proyecto_INICIO, 2034508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978464 | Proyecto de inversión | 2315754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315754.2, modificado:2315754.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 141964 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 141964 | S | 263 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UB, lon:-91.68954156, lat:16.22676904}} | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2315754.2 | 2315754.2 | 2315754.2 | 2315754.2 | 2315754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0007/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2315754.2, importe_modificado:2315754.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1978464/proyecto_INICIO, 1978464/proyecto_PROCESO, 1978464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979291 | Proyecto de inversión | 4891049.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4891049.79, modificado:4891049.79}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA INDEPENDENCIA - 146414 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 146414 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR, TERRACERIA EL BASURERO. LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO SINTET, lon:-92.02062736, lat:16.24650694}} | 2021-06-01 | 2021-09-03 | 4891049.79 | 4891049.79 | 4891049.79 | 4891049.79 | 4891049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0019/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4891049.79, importe_modificado:4891049.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1979291/proyecto_INICIO, 1979291/proyecto_PROCESO, 1979291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020398 | Proyecto de inversión | 2276825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276825.6, modificado:2276825.6}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 227273 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 227273 | S | 289 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PL, lon:-91.66883338, lat:16.15572666}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 2276825.6 | 2276825.6 | 2276825.6 | 2276825.6 | 2276825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/OP/0017/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2276825.6, importe_modificado:2276825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1003.0}} | {2020398/proyecto_INICIO, 2020398/proyecto_PROCESO, 2020398/proyecto_FIN, 2020398/proyecto_INICIO, 2020398/proyecto_FIN, 2020398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029310 | Proyecto de inversión | 1375574.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375574.4, modificado:1375574.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LA INDEPENDENCIA GRUPO 2 - 260233 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 260233 | S | 46 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5490.0, meta_modificada:5490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR EL PUNTO DE SUNINISTRO ES EN FRENTE, lon:-92.02329986, lat:16.25049502}} | 2021-10-11 | 2021-10-26 | 1375574.4 | 1375574.4 | 1375574.4 | 1375574.4 | 1375574.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109497, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1375574.4, importe_modificado:1375574.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5490.0}} | {2029310/proyecto_FIN, 2029310/proyecto_PROCESO, 2029310/proyecto_INICIO, 2029310/proyecto_PROCESO, 2029310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031011 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 266394 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 266394 | S | 39 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA QUINTA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL, lon:-91.92526957, lat:16.19108602}} | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109506, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4500.0}} | {2031011/proyecto_INICIO, 2031011/proyecto_PROCESO, 2031011/proyecto_INICIO, 2031011/proyecto_PROCESO, 2031011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033492 | Proyecto de inversión | 1578528 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578528.0, modificado:1578528.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 276861 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 276861 | S | 52 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y, lon:-91.68953441, lat:16.22676761}} | 2021-11-03 | 2021-11-22 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109510, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1578528.0, importe_modificado:1578528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6300.0}} | {2033492/proyecto_INICIO, 2033492/proyecto_PROCESO, 2033492/proyecto_FIN, 2033492/proyecto_INICIO, 2033492/proyecto_FIN, 2033492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937441 | Acción | 3966069.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966069.66, modificado:3966069.66}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 25143 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3966069.66 | 3966069.66 | 3966069.66 | 3966069.66 | 3966069.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101995, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3966069.66, importe_modificado:3966069.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937441/proyecto_INICIO, 1937441/proyecto_PROCESO, 1937441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029570 | Proyecto de inversión | 1691280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691280.0, modificado:1691280.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO OJO DE AGUA - 260898 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 260898 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑ, lon:-91.75868876, lat:16.15649356}} | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109502, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1691280.0, importe_modificado:1691280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6750.0}} | {2029570/proyecto_INICIO, 2029570/proyecto_FIN, 2029570/proyecto_PROCESO, 2029570/proyecto_FIN, 2029570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029673 | Proyecto de inversión | 1228996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228996.8, modificado:1228996.8}} | REHABIILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO RIO BLANCO - 261471 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 261471 | S | 40 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4905.0, meta_modificada:4905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:573, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO JORDÁN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PIN, lon:-91.63217605, lat:16.20325295}} | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 1228996.8 | 1228996.8 | 1228996.8 | 1228996.8 | 1228996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109503, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1228996.8, importe_modificado:1228996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4905.0}} | {2029673/proyecto_PROCESO, 2029673/proyecto_FIN, 2029673/proyecto_INICIO, 2029673/proyecto_FIN, 2029673/proyecto_INICIO, 2029673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031048 | Proyecto de inversión | 834364.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834364.8, modificado:834364.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO BADENIA - 266473 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 266473 | S | 27 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA TRES PINOS Y CALLEJON FRENTE A, lon:-91.66739303, lat:16.19968249}} | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 834364.8 | 834364.8 | 834364.8 | 834364.8 | 834364.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109507, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:834364.8, importe_modificado:834364.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3330.0}} | {2031048/proyecto_INICIO, 2031048/proyecto_PROCESO, 2031048/proyecto_FIN, 2031048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033576 | Proyecto de inversión | 1466982.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466982.4, modificado:1466982.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (GRUPO TRES) - 277250 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 277250 | S | 40 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9830.0, meta_modificada:9830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATE, lon:-91.92841354, lat:16.19072086}} | 2021-11-08 | 2021-11-25 | 1466982.4 | 1466982.4 | 1466982.4 | 1466982.4 | 1466982.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109516, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1466982.4, importe_modificado:1466982.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9830.0}} | {2033576/proyecto_INICIO, 2033576/proyecto_PROCESO, 2033576/proyecto_FIN, 2033576/proyecto_PROCESO, 2033576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999090 | Acción | 396606.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396606.97, modificado:396606.97}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 28699 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 396606.97 | 396606.97 | 396606.97 | 396606.97 | 396606.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:396606.97, importe_modificado:396606.97}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999090/proyecto_INICIO, 1999090/proyecto_PROCESO, 1999090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968112 | Proyecto de inversión | 4256146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256146.24, modificado:4256146.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA - 99371 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99371 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANA, lon:-91.96703153, lat:16.1810556}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 4256146.24 | 4256146.24 | 4256146.24 | 4256146.24 | 4256146.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0018/2021, contratista:COSTRUCTORA SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4256146.24, importe_modificado:4256146.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1968112/proyecto_INICIO, 1968112/proyecto_PROCESO, 1968112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033516 | Proyecto de inversión | 1604512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604512.0, modificado:1604512.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO FRANCISCO SARABIA - 276966 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 276966 | S | 46 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL ALTO, TERRACERI, lon:-91.9656957, lat:16.24692811}} | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 1604512 | 1604512 | 1604512 | 1604512 | 1604512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109512, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1604512.0, importe_modificado:1604512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10752.0}} | {2033516/proyecto_FIN, 2033516/proyecto_INICIO, 2033516/proyecto_FIN, 2033516/proyecto_INICIO, 2033516/proyecto_PROCESO, 2033516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034689 | Proyecto de inversión | 2005331.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005331.74, modificado:2005331.74}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 282242 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 282242 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO, lon:-91.6288596, lat:16.17924136}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 2005331.74 | 2005331.74 | 2005331.74 | 2005331.74 | 2005331.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/OP/0024/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2005331.74, importe_modificado:2005331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1924.0}} | {2034689/proyecto_INICIO, 2034689/proyecto_FIN, 2034689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979253 | Proyecto de inversión | 176912.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176912.76, modificado:176912.76}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO - 146267 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 146267 | S | 360 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ABARROTESVINOS Y LICORES JOSE Y MARÍA, lon:-91.81091651, lat:17.68086219}} | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 176912.76 | 176912.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP00170400976134 | Proyecto de inversión | 1089233.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545116.79, modificado:545116.79}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544116.79, modificado:544116.79}} | Construccion De Casa De Salud - 279469 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 279469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:RANCHERIA, 00000 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS, CERCA DE LA PLACA MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS, lon:-91.75922877, lat:17.53300237}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 545116.79 | 545116.79 | 545116.79 | 545116.79 | 545116.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/ AD/ 002/2018, contratista:FRANCISCO CRUZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:545116.79, importe_modificado:545116.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111214/proyecto_INICIO, 1111214/proyecto_FIN, 1111214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996426 | Proyecto de inversión | 148330.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148330.82, modificado:148330.82}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 213704 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 213704 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA PALENQUE-LA LIBERTAD PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.81091323, lat:17.68086777}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 148330.82 | 148330.82 | 148330.82 | 148330.82 | 148330.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:148330.82, importe_modificado:148330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {1996426/proyecto_INICIO, 1996426/proyecto_FIN, 1996426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402012992 | Proyecto de inversión | 150989.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150989.45, modificado:150989.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62901 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 62901 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE COLONIA CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE DIF MUNICIPAL, lon:-91.72288145, lat:17.68846203}} | 2021-02-08 | 2021-03-25 | 150989.45 | 150989.45 | 150989.45 | 150989.45 | 150989.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/03/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:150989.45, importe_modificado:150989.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {2012992/proyecto_INICIO, 2012992/proyecto_FIN, 2012992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019236 | Proyecto de inversión | 198786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198786.23, modificado:198786.23}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 ML DE TUBERIA PARA DREN PLUVIAL - 213771 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 213771 | S | 2032 | 2032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, A UN COSTADO DE TEMPLO RELIGIOSO, lon:-91.7206001, lat:17.68548892}} | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 198786.23 | 198786.23 | 198786.23 | 198786.23 | 198786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/09/2021, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:198786.23, importe_modificado:198786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2019236/proyecto_PROCESO, 2019236/proyecto_FIN, 2019236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032135 | Proyecto de inversión | 615509.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615509.13, modificado:615509.13}} | REHABILITACION DE 250 M DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A. AVENIDA SUR - 269378 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269378 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR COLONIA LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE 1RA ORIENTE, CALLE SEPTIMA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE CUARTA PONIENTE Y 1RA. ORIENTE A UN COSTA, lon:-91.72067667, lat:17.68346359}} | 2021-06-01 | 2021-09-13 | 615509.13 | 615509.13 | 615509.13 | 615509.13 | 615509.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/08/2021, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:615509.13, importe_modificado:615509.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2032135/proyecto_FIN, 2032135/proyecto_PROCESO, 2032135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032142 | Proyecto de inversión | 472850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472850.8, modificado:472850.8}} | TECHO FIRME BENITO JUAREZ CENTRO - 269391 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 269391 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD, CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA DE LA , lon:-91.69669348, lat:17.60359018}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 472850.8 | 472850.8 | 472850.8 | 472850.8 | 472850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:472850.8, importe_modificado:472850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032142/proyecto_INICIO, 2032142/proyecto_FIN, 2032142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP00170400975338 | Acción | 31622.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31622.85, modificado:31622.85}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y Posgrado - 256481 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2017-02-22 | 2017-10-31 | 31622.85 | 31622.85 | 31622.85 | 31622.85 | 31622.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:31622.85, importe_modificado:31622.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110418/proyecto_PROCESO, 1110418/proyecto_FIN, 1110418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032133 | Proyecto de inversión | 176530.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176530.33, modificado:176530.33}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO - 269362 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269362 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE, CALLE SAN FRANCISCO ESTA OBRA SE LOCALIZA, lon:-91.81101918, lat:17.68067223}} | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 176530.33 | 176530.33 | 176530.33 | 176530.33 | 176530.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/07/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:176530.33, importe_modificado:176530.33}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2032133/proyecto_INICIO, 2032133/proyecto_FIN, 2032133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032140 | Proyecto de inversión | 56742.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56742.1, modificado:56742.1}} | TECHO FIRME OJO DE AGUA - 269388 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269388 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 29970 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA ENTRADAY SALIDA D ELA LOCLAIDAD A 20 MIN DE LA CA, lon:-91.77536971, lat:17.61666546}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 56742.1 | 56742.1 | 56742.1 | 56742.1 | 56742.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:56742.1, importe_modificado:56742.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032140/proyecto_INICIO, 2032140/proyecto_FIN, 2032140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038607 | Proyecto de inversión | 361673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361673.6, modificado:361673.6}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 2.2 X 1.35 MTS INCLUYE FOSA SEPTICA - 296620 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 296620 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.64, meta_modificada:35.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA ENTRA DE LA LOCALIDAD HASTA LA , lon:-91.72611018, lat:17.55664903}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 361673.6 | 361673.6 | 361673.6 | 361673.6 | 361673.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/2021-2, contratista:JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:361673.6, importe_modificado:361673.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.64}} | {2038607/proyecto_INICIO, 2038607/proyecto_FIN, 2038607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019336 | Proyecto de inversión | 221433.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221433.05, modificado:221433.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 215508 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 215508 | S | 1016 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, A 30 M DEL CASINO MUNICIPAL, lon:-91.71950202, lat:17.6854773}} | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 221433.05 | 221433.05 | 221433.05 | 221433.05 | 221433.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/13/2021, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:221433.05, importe_modificado:221433.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2019336/proyecto_PROCESO, 2019336/proyecto_FIN, 2019336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995702 | Proyecto de inversión | 42556.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42556.57, modificado:42556.57}} | TECHO FIRME ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION - 211495 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 211495 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:EJE VIAL CAMINO BELEN 3ERA SECCION-LA LIBERTAD EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.68288038, lat:17.48331217}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 42556.57 | 42556.57 | 42556.57 | 42556.57 | 42556.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:42556.57, importe_modificado:42556.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1995702/proyecto_INICIO, 1995702/proyecto_FIN, 1995702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032138 | Proyecto de inversión | 80384.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80384.64, modificado:80384.64}} | TECHO FIRME RANCHERIA EL CHINCHIL - 269385 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269385 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA RANCHERIA EL CHINCHIL, 29970 EL CHINCHIL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA Y RETORNO ENTRADA A LA LOCALIDAD, ENTRE LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA A 10 MIN D, lon:-91.69923445, lat:17.64166336}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 80384.64 | 80384.64 | 80384.64 | 80384.64 | 80384.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:80384.64, importe_modificado:80384.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032138/proyecto_INICIO, 2032138/proyecto_FIN, 2032138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032144 | Proyecto de inversión | 108755.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108755.68, modificado:108755.68}} | TECHO FIRME NUEVO SAN MIGUEL - 269395 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269395 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN MIGUEL, 29970 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, SE UBICA A 30 MIN DE LA CABECERAMUNICIPAL ESTRE LAS RANCHERIA ELGUANO Y E, lon:-91.80858275, lat:17.54921233}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 108755.68 | 108755.68 | 108755.68 | 108755.68 | 108755.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:108755.68, importe_modificado:108755.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032144/proyecto_FIN, 2032144/proyecto_PROCESO, 2032144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033186 | Proyecto de inversión | 104027.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104027.18, modificado:104027.18}} | TECHO FIRME AGUA BLANCA - 274341 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274341 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29970 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CAMINO LA LIBERTAD-JOSE MARIA MARIA MORALOS PAVON Y TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA, CARRETERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANC, lon:-91.78360602, lat:17.70171067}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 104027.18 | 104027.18 | 104027.18 | 104027.18 | 104027.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:104027.18, importe_modificado:104027.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2033186/proyecto_INICIO, 2033186/proyecto_FIN, 2033186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP00170400975339 | Acción | 94868.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94868.54, modificado:94868.54}} | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 256413 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2017-02-28 | 2017-10-31 | 94868.54 | 94868.54 | 94868.54 | 94868.54 | 94868.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:94868.54, importe_modificado:94868.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1110419/proyecto_INICIO, 1110419/proyecto_FIN, 1110419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402015096 | Proyecto de inversión | 757132.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757132.3, modificado:757132.3}} | REHABILITACION DE 376 M DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A AVENIDA SUR Y CALLE CENTRAL - 145738 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 145738 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA PONIENTE, A 50 METRO DEL CAMPO DE BEISBOL DE A CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.72145988, lat:17.68144987}} | 2021-05-24 | 2021-07-31 | 757132.3 | 757132.3 | 757132.3 | 757132.3 | 757132.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/06/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:757132.3, importe_modificado:757132.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} | {2015096/proyecto_FIN, 2015096/proyecto_INICIO, 2015096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033182 | Proyecto de inversión | 266585.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266585.66, modificado:266585.66}} | CONSTRUCCION DE CAJON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ 1ERA SECCION - 274333 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274333 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE RETORNO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A 20 MIN DE LA CABEC, lon:-91.72828814, lat:17.61577366}} | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 266585.66 | 266585.66 | 266585.66 | 266585.66 | 266585.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/11/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:266585.66, importe_modificado:266585.66}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2033182/proyecto_PROCESO, 2033182/proyecto_INICIO, 2033182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033183 | Proyecto de inversión | 302624.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302624.51, modificado:302624.51}} | TECHO FIRME BENITO JUAREZ 1ERA SECCION - 274336 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274336 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JAUREZ 1RA. SECCION, 29971 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCLIZA ENTRE LAS ENTREY SALIDA DE LA LOC, lon:-91.72592779, lat:17.60108891}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 302624.51 | 302624.51 | 302624.51 | 302624.51 | 302624.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:302624.51, importe_modificado:302624.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2033183/proyecto_INICIO, 2033183/proyecto_FIN, 2033183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928759 | Proyecto de inversión | 1219485.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219485.23, modificado:1219485.23}} | CONSTRUCCION E PUENTE VEHICULAR DE 15.00 M DE CLARO - 62376 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL SA DE CV | 62376 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-JUAREZ 2DA SECCION EJIDO BENITO JUAREZ 2DA SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 700 M DE LA PLANTACION DE HULE DE LA COMUNIDAD, lon:-91.72551473, lat:17.56013819}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 1219485.23 | 1219485.23 | 1219485.23 | 1219485.23 | 1219485.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/04/2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1219485.23, importe_modificado:1219485.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1928759/proyecto_INICIO, 1928759/proyecto_FIN, 1928759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402012985 | Proyecto de inversión | 955677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955677.69, modificado:955677.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE 3RA PONIENTE ETRE 2DA SUR Y 3RA SUR - 62773 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 62773 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE TERCERA SUR, COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-91.72058933, lat:17.68736264}} | 2021-01-11 | 2021-03-01 | 955677.69 | 955677.69 | 955677.69 | 955677.69 | 955677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/01/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:955677.69, importe_modificado:955677.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:905.0}} | {2012985/proyecto_PROCESO, 2012985/proyecto_FIN, 2012985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019251 | Proyecto de inversión | 518890.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518890.79, modificado:518890.79}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5A SUR, ENTRE 3A PONIENTE Y 4A PONIENTE - 214071 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 214071 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, ENFRENTE DEL CASINO MUNICIPAL, lon:-91.72093953, lat:17.68550285}} | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 518890.79 | 518890.79 | 518890.79 | 518890.79 | 518890.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/12/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:518890.79, importe_modificado:518890.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2019251/proyecto_PROCESO, 2019251/proyecto_FIN, 2019251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022377 | Proyecto de inversión | 99357.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99357.41, modificado:99357.41}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 236230 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 236230 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.78422462, lat:17.66244506}} | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 99357.41 | 99357.41 | 99357.41 | 99357.41 | 99357.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:99357.41, importe_modificado:99357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2022377/proyecto_FIN, 2022377/proyecto_PROCESO, 2022377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033184 | Proyecto de inversión | 236425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236425.4, modificado:236425.4}} | TECHO FIRME EL GUANO - 274337 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBAERTAD CHIAPAS | 274337 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29976 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y RETORNO SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA RANCHERIA A 25 , lon:-91.67653223, lat:17.5421743}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 236425.4 | 236425.4 | 236425.4 | 236425.4 | 236425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:236425.4, importe_modificado:236425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2033184/proyecto_INICIO, 2033184/proyecto_FIN, 2033184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP17170200856489 | Proyecto de inversión | 720525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720525.0, modificado:720525.69}} | Construccion De Letrinas - 72408 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | 72408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:INTERIOR SN , ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA QUE COMUNICA LA LIBERTAD,,,,,,, lon:-91.73804532, lat:17.53378998}} | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 720525.69 | 720525.69 | 720525.69 | 720525.69 | 720525.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/004/2017, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:720525.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {965505/proyecto_INICIO, 965505/proyecto_PROCESO, 965505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402012987 | Proyecto de inversión | 416077.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416077.57, modificado:416077.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62841 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 62841 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE COLONIA CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADOR DEL DIF MUNICIPAL, lon:-91.7228969, lat:17.68829801}} | 2021-02-03 | 2021-03-26 | 416077.57 | 416077.57 | 416077.57 | 416077.57 | 416077.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/02/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:416077.57, importe_modificado:416077.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2012987/proyecto_FIN, 2012987/proyecto_PROCESO, 2012987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033499 | Proyecto de inversión | 2194606.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194606.39, modificado:2194606.39}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO Y GUARNICIONES - 276906 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 276906 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES TERCERA PONIENTE Y TERCERA ORIENTE A, lon:-91.7189524, lat:17.68334433}} | 2021-10-20 | 2021-12-23 | 2194606.39 | 2194606.39 | 2194606.39 | 2194606.39 | 2194606.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/2021-1, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2194606.39, importe_modificado:2194606.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2033499/proyecto_INICIO, 2033499/proyecto_FIN, 2033499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402012984 | Proyecto de inversión | 1707057.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707057.96, modificado:1707057.96}} | PAVIMENTACION DE LA 5TA AVENIDA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO - 62712 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 62712 | S | 1016 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , COSTADO DEL CASINO DEL PUEBLO, lon:-91.72060157, lat:17.68548752}} | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 1707057.96 | 1707057.96 | 1707057.96 | 1707057.96 | 1707057.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/05/2021, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1707057.96, importe_modificado:1707057.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1305.0}} | {2012984/proyecto_INICIO, 2012984/proyecto_FIN, 2012984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019273 | Proyecto de inversión | 162124.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162124.77, modificado:162124.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL - 214498 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 214498 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE TERCERA Y CUARTA SUR A 30 M DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-91.71931948, lat:17.68650969}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 162124.77 | 162124.77 | 162124.77 | 162124.77 | 162124.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/10/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:162124.77, importe_modificado:162124.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2019273/proyecto_INICIO, 2019273/proyecto_FIN, 2019273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032143 | Proyecto de inversión | 85113.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85113.14, modificado:85113.14}} | TECHO FIRME EL CACAO - 269392 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269392 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CACAO, 29970 EL CACAO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE Y TERRACERIA ENTRADA A LA LOCALIDAD, CARRETERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA A 25 MIN DE LA CABECERAMUNICIPAL PASANDO EL POBLA, lon:-91.8512081, lat:17.68696008}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 85113.14 | 85113.14 | 85113.14 | 85113.14 | 85113.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:85113.14, importe_modificado:85113.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032143/proyecto_INICIO, 2032143/proyecto_FIN, 2032143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033185 | Proyecto de inversión | 260067.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260067.94, modificado:260067.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ALDAMA 1ERA SECCION - 274338 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274338 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LAENTRADA DE LA LOCALIDAD Y SALIDA DELA LOCALIDAD A 4, lon:-91.73236509, lat:17.54708459}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 260067.94 | 260067.94 | 260067.94 | 260067.94 | 260067.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:260067.94, importe_modificado:260067.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2033185/proyecto_INICIO, 2033185/proyecto_FIN, 2033185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962801 | Proyecto de inversión | 1593019.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593019.46, modificado:1593019.46}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+650 - 55633 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 55633 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VALLE ALEGRE KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA VALLE ALEGRE, 30160 VALLE ALEGRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CAB, lon:-91.99788663, lat:16.15747278}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1962801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979187 | Proyecto de inversión | 1755196.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755196.75, modificado:1755196.75}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 145715 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 145715 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:453, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZICUMALTIC KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA TZICUMALTIC, 30160 TZICUMALTIC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.81602308, lat:16.06749453}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049410 | Proyecto de inversión | 632357.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632357.53, modificado:632357.53}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS - 337846 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:864, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL VERGEL KILÓMETRO 49 + 500 COLONIA EL VERGEL, 30160 EL VERGEL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-92.17198591, lat:15.96864608}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/023/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:632357.53, importe_modificado:632357.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2049410/proyecto_INICIO, 2049410/proyecto_PROCESO, 2049410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961585 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 37906 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 37906 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA LA TRINITARIA ZONA CUAUHTEMOC, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA FRIA EN DIFER, lon:-92.05044656, lat:16.11892285}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962349 | Proyecto de inversión | 1225970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225970.36, modificado:1225970.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750 - 48482 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 48482 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAS VIOLETAS KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LAS VIOLETAS, 30160 LAS VIOLETAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.96112508, lat:16.15654708}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1962349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982757 | Proyecto de inversión | 863168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863168.52, modificado:863168.52}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 159274 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 159274 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LA ARENERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA ARENERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA 3.6 Y , , lon:-92.02799754, lat:16.1170484}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044804 | Proyecto de inversión | 3513633.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513633.24, modificado:3513633.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) - 320596 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 320596 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.8, meta_modificada:275.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 900 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.7770374, lat:16.10393008}} | 2021-10-25 | 2021-12-15 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0017/2021, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3513633.24, importe_modificado:3513633.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2044804/proyecto_INICIO, 2044804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049357 | Proyecto de inversión | 2300220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300220.89, modificado:2300220.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 337588 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337588 | S | 1399 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 100 COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.83194679, lat:16.04181534}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0022/2021, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2300220.89, importe_modificado:2300220.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} | {2049357/proyecto_INICIO, 2049357/proyecto_PROCESO, 2049357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995516 | Proyecto de inversión | 1351032.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351032.33, modificado:1351032.33}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 210928 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 210928 | S | 1275 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 400 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.86645289, lat:16.1521125}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995516/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995881 | Proyecto de inversión | 442411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442411.75, modificado:442411.75}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 212026 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 212026 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NTE. OTE. Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA SOBRE LA AVENIDA CENTR, lon:-92.05068595, lat:16.118823}} | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996421 | Proyecto de inversión | 1497582.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497582.43, modificado:1497582.43}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+260 - 213693 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 213693 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1018, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-91.96804699, lat:15.90535825}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997033 | Proyecto de inversión | 737350.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737350.96, modificado:737350.96}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 216368 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216368 | S | 417 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 48 + 900 COLONIA NUEVO LLANO GRANDE, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.92327958, lat:15.82529161}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {1997033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961619 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.- - 38467 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 38467 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA LA TRINITARIA ZONA BOQUERON, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA FRIA EN DIFEREN, lon:-92.05043047, lat:16.11893831}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996772 | Proyecto de inversión | 5634928.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634928.13, modificado:5634928.13}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA) - 215509 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215509 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 300 COLONIA RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.54396724, lat:16.11315338}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037807 | Proyecto de inversión | 2098625.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098625.09, modificado:2098625.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 293494 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 293494 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1043, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL SALVADOR KILÓMETRO 55 + 400 COLONIA EL SALVADOR, 30160 EL SALVADOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-92.1119119, lat:15.90933806}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/001/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2098625.09, importe_modificado:2098625.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2037807/proyecto_INICIO, 2037807/proyecto_PROCESO, 2037807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040733 | Proyecto de inversión | 2103317.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103317.51, modificado:2103317.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 306230 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 306230 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE (SANTA JULIA LA VICTORIA) KILÓMETRO 67 + 300 COLONIA SAN VICENTE SANTA JULIA LA VICTORIA, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y, lon:-91.57150189, lat:16.14144253}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/002/2021, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2103317.51, importe_modificado:2103317.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2040733/proyecto_INICIO, 2040733/proyecto_PROCESO, 2040733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046899 | Proyecto de inversión | 2349605.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349605.44, modificado:2349605.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO C.C.T.: 07DPR4000R - 328438 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 328438 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:217, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO ZANJA SECA KILÓMETRO 27 + 300 COLONIA SAN ANTONIO ZANJA SECA, 30160 SAN ANTONIO ZANJA SECA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PAR, lon:-92.06023091, lat:16.01097808}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/020/2021, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2349605.44, importe_modificado:2349605.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {2046899/proyecto_INICIO, 2046899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049280 | Proyecto de inversión | 2291956.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291956.27, modificado:2291956.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T.: 07EPR0193U - 337189 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337189 | S | 241 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE COLONIA NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE RUMB, lon:-92.01921045, lat:16.12125485}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/021/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2291956.27, importe_modificado:2291956.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.2}} | {2049280/proyecto_INICIO, 2049280/proyecto_PROCESO, 2049280/proyecto_INICIO, 2049280/proyecto_PROCESO, 2049280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961584 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.- - 37861 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 37861 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA FRIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y BOULEVARD CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA FRIA EN DIFERENT, lon:-92.0504412, lat:16.11894862}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961586 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 37912 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 37912 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA LA TRINITARIA ZONA VILLA FLORES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA FRIA EN DIF, lon:-92.05040901, lat:16.11890482}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050248 | Proyecto de inversión | 2839469.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839469.68, modificado:2839469.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA - 340922 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 340922 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 50 + 600 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.63139722, lat:16.09792127}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/024/2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2839469.68, importe_modificado:2839469.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2050248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992639 | Proyecto de inversión | 935308.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935308.26, modificado:935308.26}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 200761 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 200761 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1091, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 48 + 200 COLONIA SAN JUAN DEL RIO, 30160 SAN JUAN DEL RÍO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-91.67741199, lat:16.13578808}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992731 | Proyecto de inversión | 5716887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5716887.6, modificado:5716887.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 201051 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 201051 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA CENTRAL NORTE, LA OBRA ES UNA COBERTURA MUNICIPAL POR LO QUE LOS BENEFICIARIOS SON DE , lon:-92.05043583, lat:16.11887132}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995817 | Proyecto de inversión | 3670416.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670416.35, modificado:3670416.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 211823 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 211823 | S | 1850 | 1849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.7, meta_modificada:562.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN INTERSECCIÓN CON LA CALLE 5 DE MAY, lon:-91.82721107, lat:16.11968502}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995817/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043085 | Proyecto de inversión | 3630255.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630255.55, modificado:3630255.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ORIENTE) - 314944 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 314944 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 500 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.77734117, lat:16.10674024}} | 2021-10-18 | 2021-12-15 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/011/2021, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3630255.55, importe_modificado:3630255.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2043085/proyecto_INICIO, 2043085/proyecto_PROCESO, 2043085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301961463 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 35749 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 35749 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA TRINITARIA ZONA MIGUEL HIDALGO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA FRIA EN DI, lon:-92.05042779, lat:16.11893831}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978943 | Proyecto de inversión | 966718.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966718.32, modificado:966718.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 144606 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 144606 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:980, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - 1RO DE MAYO KILÓMETRO 32 + 500 COLONIA 1RO DE MAYO, 30160 1RO. DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-91.79073325, lat:16.07755547}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984400 | Proyecto de inversión | 634870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634870.88, modificado:634870.88}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 167574 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 167574 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO (ANTES RIO LOMA LINDA) KILÓMETRO 46 + 900 COLONIA EL REFUGIO ANTES RIO LOMA LINDA, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , , lon:-91.67373335, lat:16.12864178}} | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/023/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:634870.88, importe_modificado:634870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984400/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996741 | Proyecto de inversión | 837889.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837889.81, modificado:837889.81}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 215426 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215426 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.6, meta_modificada:632.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 14A. NTE. PTE COLONIA LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. NTE. PTE Y CALLE 15A. NTE. PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 14A. , lon:-92.06494395, lat:16.12391496}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación del proyecto en la plataforma SRFT ya que en la plataforma de la MIDS ya se eliminó y se volvió a cargar nuevamente el proyecto para solventar las observaciones que me generó los revisores "El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones", trimestre:4.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-12-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301329095 | Proyecto de inversión | 5628407.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628407.44, modificado:5628407.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 270307 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270307 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CHAMIK- CRISTOBAL COLONKILÓMETRO 10 + 900 EJIDO , 30160CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN), LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA LAGOS DE COLON Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL LAGOS DE COLON , lon:-91.89626656, lat:15.82955157}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 5628407.43 | 5628407.43 | 5628407.43 | 5628407.43 | 5628407.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114316, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5628407.43, importe_modificado:5628407.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {1329095/proyecto_INICIO, 1329095/proyecto_PROCESO, 1329095/proyecto_FIN, 1329095/proyecto_PROCESO, 1329095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301329709 | Proyecto de inversión | 8127438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8127438.92, modificado:8127438.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA CUARTOS PARA BAÑO - 271561 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271561 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:689, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE FLOR DE MAYO- NUEVA LIBERTAD EL COLORADOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 9 + 000 EJIDO , 30160NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN E, lon:-92.06021252, lat:15.89880825}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 8127438.92 | 8127438.92 | 8127438.92 | 8127438.92 | 8127438.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114300, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:8127438.92, importe_modificado:8127438.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:230.0}} | {1329709/proyecto_INICIO, 1329709/proyecto_FIN, 1329709/proyecto_PROCESO, 1329709/proyecto_FIN, 1329709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301340261 | Proyecto de inversión | 7146314.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7146314.2, modificado:7146314.2}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 292341 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292341 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE FLOR DE MAYOKILÓMETRO 37 + 100 EJIDO , 30160FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y TERRACERIA ,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO , lon:-92.01014096, lat:15.85448465}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 7146314.2 | 7146314.2 | 7146314.2 | 7146314.2 | 7146314.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114302, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:7146314.2, importe_modificado:7146314.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:95.0}} | {1340261/proyecto_PROCESO, 1340261/proyecto_INICIO, 1340261/proyecto_FIN, 1340261/proyecto_PROCESO, 1340261/proyecto_FIN, 1340261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983523 | Proyecto de inversión | 1136643.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136643.12, modificado:1136643.12}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164111 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 164111 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.5, meta_modificada:252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1015, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 31 + 8 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.99038666, lat:15.92176652}} | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 1136643.12 | 1136643.12 | 1136643.12 | 1136643.12 | 1136643.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/021/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1136643.12, importe_modificado:1136643.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}} | {1983523/proyecto_INICIO, 1983523/proyecto_PROCESO, 1983523/proyecto_FIN, 1983523/proyecto_PROCESO, 1983523/proyecto_FIN, 1983523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998284 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 220606 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220606 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA VILLA FLORES EN DIFERENTES LOC, lon:-92.05040097, lat:16.11888936}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108763, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998284/proyecto_INICIO, 1998284/proyecto_PROCESO, 1998284/proyecto_FIN, 1998284/proyecto_INICIO, 1998284/proyecto_FIN, 1998284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025707 | Proyecto de inversión | 863168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863168.52, modificado:863168.52}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 247827 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247827 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LA ARENERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA ARENERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA 3.6 Y , , lon:-92.02485131, lat:16.11397684}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 863168.52 | 863168.52 | 863168.52 | 863168.52 | 863168.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/016/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:863168.52, importe_modificado:863168.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2620.0}} | {2025707/proyecto_INICIO, 2025707/proyecto_PROCESO, 2025707/proyecto_INICIO, 2025707/proyecto_FIN, 2025707/proyecto_PROCESO, 2025707/proyecto_FIN, 2025707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301321970 | Proyecto de inversión | 4556908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4556908.14, modificado:4556908.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS SESENTA Y UN TECHOS FIRMES - 237067 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237067 | N | 0 | 0 | 922 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALVARO OBREGON- JOSE MARIA MORELOSMARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 100 EJIDO , 30160JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE TERRACERIAY,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA TERRACERIA CON ORIGEN EN EL EJIDO ALVARO OBREGON DE AHI S, lon:-91.83372542, lat:16.04148214}} | 2018-07-20 | 2018-08-31 | 4556908.14 | 4556908.14 | 4556908.14 | 4556908.14 | 4556908.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114346, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:4556908.14, importe_modificado:4556908.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:461.0}} | {1321970/proyecto_INICIO, 1321970/proyecto_FIN, 1321970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025697 | Proyecto de inversión | 1755196.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755196.75, modificado:1755196.75}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 247793 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247793 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:453, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZICUMALTIC KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA TZICUMALTIC, 30160 TZICUMALTIC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.81602174, lat:16.06754737}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1755196.75 | 1755196.75 | 1755196.75 | 1755196.75 | 1755196.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/007/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1755196.75, importe_modificado:1755196.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {2025697/proyecto_PROCESO, 2025697/proyecto_INICIO, 2025697/proyecto_FIN, 2025697/proyecto_PROCESO, 2025697/proyecto_FIN, 2025697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026373 | Proyecto de inversión | 1497582.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497582.43, modificado:1497582.43}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+260 - 250706 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250706 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1018, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-91.9681221, lat:15.90527313}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 1497582.43 | 1497582.43 | 1497582.43 | 1497582.43 | 1497582.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/050/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1497582.43, importe_modificado:1497582.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2026373/proyecto_INICIO, 2026373/proyecto_PROCESO, 2026373/proyecto_FIN, 2026373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027820 | Proyecto de inversión | 5716887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5716887.6, modificado:5716887.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 255580 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 255580 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:734, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (COBERTURA MUNICIPAL) KILÓMETRO 39 + 100 COLONIA LA TRINITARIA COBERTURA MUNICIPAL, 30160 MONTE VERDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, lon:-91.98766891, lat:15.87115976}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 5716887.6 | 5716887.6 | 5716887.6 | 5716887.6 | 5716887.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/037/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5716887.6, importe_modificado:5716887.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2311.0}} | {2027820/proyecto_INICIO, 2027820/proyecto_PROCESO, 2027820/proyecto_INICIO, 2027820/proyecto_FIN, 2027820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041842 | Proyecto de inversión | 1829421.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829421.55, modificado:1829421.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 310335 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 310335 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PTE NTE Y AVENIDA SEPTIMA PTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS PARTES DE LA CABECERA DE LA TRI, lon:-92.05554502, lat:16.11917712}} | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 1829421.55 | 1829421.55 | 1829421.55 | 1829421.55 | 1829421.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/008/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1829421.55, importe_modificado:1829421.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2041842/proyecto_INICIO, 2041842/proyecto_PROCESO, 2041842/proyecto_FIN, 2041842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043373 | Proyecto de inversión | 884318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884318.34, modificado:884318.34}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800 - 316006 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 316006 | S | 231 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO ZAPALUTA KILÓMETRO 30 + 800 COLONIA NUEVO ZAPALUTA, 30160 NUEVO ZAPALUTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y TERRACERIA NUEVO ZAPALUTA, PAR, lon:-92.09059992, lat:16.03197608}} | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 884318.34 | 884318.34 | 884318.34 | 884318.34 | 884318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0015/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:884318.34, importe_modificado:884318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2043373/proyecto_INICIO, 2043373/proyecto_PROCESO, 2043373/proyecto_FIN, 2043373/proyecto_PROCESO, 2043373/proyecto_FIN, 2043373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044400 | Proyecto de inversión | 1926518.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926518.88, modificado:1926518.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900 - 319302 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 319302 | S | 258 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL POTRERILLO KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA EL POTRERILLO, 30160 EL POTRERILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y TERRACERIA EL POTRERILLO, PARA LL, lon:-92.04097207, lat:16.03858104}} | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 1926518.88 | 1926518.88 | 1926518.88 | 1926518.88 | 1926518.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0016/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1926518.88, importe_modificado:1926518.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2044400/proyecto_INICIO, 2044400/proyecto_PROCESO, 2044400/proyecto_FIN, 2044400/proyecto_PROCESO, 2044400/proyecto_INICIO, 2044400/proyecto_PROCESO, 2044400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301340125 | Proyecto de inversión | 5416153.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5416153.92, modificado:5416153.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIOS - 292118 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292118 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE A CHIHUAUAKILÓMETRO 17 + 600 EJIDO , 30160GUADALUPE EL ZAPOTE, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y CARRETERA MUNICPAL SN,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.95253768, lat:16.04412408}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 5416153.9 | 5416153.9 | 5416153.9 | 5416153.9 | 5416153.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114344, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5416153.9, importe_modificado:5416153.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:72.0}} | {1340125/proyecto_INICIO, 1340125/proyecto_PROCESO, 1340125/proyecto_FIN, 1340125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984446 | Proyecto de inversión | 3334022.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334022.18, modificado:3334022.18}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 167768 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 167768 | S | 241 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:607, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE COLONIA EL ALTO, 30160 EL ALTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE RECORRIENDO 3, lon:-92.02449061, lat:16.11634293}} | 2021-03-08 | 2021-06-04 | 3334022.18 | 3334022.18 | 3334022.18 | 3334022.18 | 3334022.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3334022.18, importe_modificado:3334022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1984446/proyecto_INICIO, 1984446/proyecto_PROCESO, 1984446/proyecto_FIN, 1984446/proyecto_PROCESO, 1984446/proyecto_FIN, 1984446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985192 | Proyecto de inversión | 4074883 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074883.0, modificado:4074883.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 170549 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 170549 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR COLONIA LA TRINITARIA BARRIO PAMALA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR Y CALLE 1A OTE SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO PAMALA Y PARA LLEGAR SE SALE , lon:-92.04182157, lat:16.10622373}} | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 4074883 | 4074883 | 4074883 | 4074883 | 4074883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/027/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4074883.0, importe_modificado:4074883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4640.0}} | {1985192/proyecto_INICIO, 1985192/proyecto_PROCESO, 1985192/proyecto_FIN, 1985192/proyecto_PROCESO, 1985192/proyecto_FIN, 1985192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998178 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 220189 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220189 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA CUAUHTEMOC EN DIFERENTES LOCAL, lon:-92.05043047, lat:16.11892801}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108762, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998178/proyecto_INICIO, 1998178/proyecto_FIN, 1998178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026593 | Proyecto de inversión | 5634928.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634928.13, modificado:5634928.13}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA) - 251248 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 251248 | S | 1390 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 300 COLONIA RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.54417109, lat:16.11325646}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 5634928.13 | 5634928.13 | 5634928.13 | 5634928.13 | 5634928.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/054/2021, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5634928.13, importe_modificado:5634928.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2026593/proyecto_INICIO, 2026593/proyecto_FIN, 2026593/proyecto_PROCESO, 2026593/proyecto_INICIO, 2026593/proyecto_PROCESO, 2026593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026661 | Proyecto de inversión | 737350.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737350.96, modificado:737350.96}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251628 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 251628 | S | 417 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 48 + 900 COLONIA NUEVO LLANO GRANDE, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.92338955, lat:15.82549805}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 737350.96 | 737350.96 | 737350.96 | 737350.96 | 737350.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/059/2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:737350.96, importe_modificado:737350.96}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:389.0}} | {2026661/proyecto_INICIO, 2026661/proyecto_PROCESO, 2026661/proyecto_FIN, 2026661/proyecto_INICIO, 2026661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041004 | Proyecto de inversión | 2236788 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236788.0, modificado:2236788.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS. - 307491 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307491 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA CAMPANA KILÓMETRO 21 + 200 COLONIA LA CAMPANA, 30160 LA CAMPANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-92.01425508, lat:16.00317808}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2236788 | 2236788 | 2236788 | 2236788 | 2236788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2236788.0, importe_modificado:2236788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041004/proyecto_INICIO, 2041004/proyecto_PROCESO, 2041004/proyecto_FIN, 2041004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042482 | Proyecto de inversión | 2080593.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080593.56, modificado:2080593.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+190 - 312580 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 312580 | S | 131 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3190.0, meta_modificada:3190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1045, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PORVENIR KILÓMETRO 35 + 200 COLONIA NUEVO PORVENIR, 30160 NUEVO PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.76186219, lat:16.08357726}} | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 2080593.56 | 2080593.56 | 2080593.56 | 2080593.56 | 2080593.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0009/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2080593.56, importe_modificado:2080593.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3190.0}} | {2042482/proyecto_FIN, 2042482/proyecto_INICIO, 2042482/proyecto_FIN, 2042482/proyecto_PROCESO, 2042482/proyecto_FIN, 2042482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042610 | Proyecto de inversión | 3340481 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340481.0, modificado:3340481.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 313033 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 313033 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 COLONIA SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.72826108, lat:16.07908792}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 3340481 | 3340481 | 3340481 | 3340481 | 3340481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/010/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3340481.0, importe_modificado:3340481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.0}} | {2042610/proyecto_PROCESO, 2042610/proyecto_INICIO, 2042610/proyecto_PROCESO, 2042610/proyecto_FIN, 2042610/proyecto_INICIO, 2042610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043324 | Proyecto de inversión | 883261.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883261.58, modificado:883261.58}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+840 - 315857 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 315857 | S | 139 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN CARLOS JALAL KILÓMETRO 21 + 0 COLONIA SAN CARLOS JALAL, 30160 SAN CARLOS JALAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y TERRACERIA SAN CARLOS JALAL, PAR, lon:-91.91150292, lat:16.09550208}} | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 883261.58 | 883261.58 | 883261.58 | 883261.58 | 883261.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0014/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:883261.58, importe_modificado:883261.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2840.0}} | {2043324/proyecto_FIN, 2043324/proyecto_INICIO, 2043324/proyecto_PROCESO, 2043324/proyecto_FIN, 2043324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997151 | Proyecto de inversión | 260133.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260133.34, modificado:260133.34}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216839 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216839 | S | 1850 | 1849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL PZA INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO QUE INCLUYE CONSTRUCCION, lon:-91.82840514, lat:16.11870407}} | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 260133.34 | 260133.34 | 260133.34 | 260133.34 | 260133.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/061/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:260133.34, importe_modificado:260133.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1997151/proyecto_INICIO, 1997151/proyecto_PROCESO, 1997151/proyecto_FIN, 1997151/proyecto_INICIO, 1997151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025681 | Proyecto de inversión | 1225970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225970.36, modificado:1225970.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750 - 247731 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247731 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAS VIOLETAS KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LAS VIOLETAS, 30160 LAS VIOLETAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.961168, lat:16.1565883}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 1225970.36 | 1225970.36 | 1225970.36 | 1225970.36 | 1225970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/003/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1225970.36, importe_modificado:1225970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2025681/proyecto_INICIO, 2025681/proyecto_FIN, 2025681/proyecto_INICIO, 2025681/proyecto_FIN, 2025681/proyecto_PROCESO, 2025681/proyecto_FIN, 2025681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025686 | Proyecto de inversión | 1593019.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593019.46, modificado:1593019.46}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+650 - 247746 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247746 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4650.0, meta_modificada:4650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VALLE ALEGRE KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA VALLE ALEGRE, 30160 VALLE ALEGRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CAB, lon:-91.99790808, lat:16.15748308}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 1593019.46 | 1593019.46 | 1593019.46 | 1593019.46 | 1593019.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/004/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1593019.46, importe_modificado:1593019.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4650.0}} | {2025686/proyecto_INICIO, 2025686/proyecto_FIN, 2025686/proyecto_PROCESO, 2025686/proyecto_INICIO, 2025686/proyecto_PROCESO, 2025686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025702 | Proyecto de inversión | 815191.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815191.91, modificado:815191.91}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+727 - 247814 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247814 | S | 152 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL RECUERDO KILÓMETRO 52 + 200 COLONIA EL RECUERDO, 30160 EL RECUERDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.86747545, lat:15.85536908}} | 2021-02-22 | 2021-04-12 | 815191.91 | 815191.91 | 815191.91 | 815191.91 | 815191.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/010/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:815191.91, importe_modificado:815191.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5727.0}} | {2025702/proyecto_INICIO, 2025702/proyecto_FIN, 2025702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027035 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.- - 253031 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253031 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1018, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA FRIA) KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA LA TRINITARIA ZONA FRIA, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A, lon:-91.84226504, lat:16.09849514}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108756, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027035/proyecto_INICIO, 2027035/proyecto_PROCESO, 2027035/proyecto_FIN, 2027035/proyecto_INICIO, 2027035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040840 | Proyecto de inversión | 2046479.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046479.26, modificado:2046479.26}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE (3RA NORTE PONIENTE) - 306866 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 306866 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE NORTE PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NTE. PTE. Y CALLE CUARTA NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN, lon:-92.05426626, lat:16.11922836}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 2046479.26 | 2046479.26 | 2046479.26 | 2046479.26 | 2046479.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/003/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2046479.26, importe_modificado:2046479.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2040840/proyecto_PROCESO, 2040840/proyecto_INICIO, 2040840/proyecto_FIN, 2040840/proyecto_PROCESO, 2040840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040916 | Proyecto de inversión | 866325.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866325.56, modificado:866325.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (3RA NORTE PONIENTE) - 307164 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307164 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE NORTE PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NTE. PTE. Y CALLE CUARTA NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN, lon:-92.05426559, lat:16.11921186}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 866325.56 | 866325.56 | 866325.56 | 866325.56 | 866325.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/004/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:866325.56, importe_modificado:866325.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2040916/proyecto_INICIO, 2040916/proyecto_PROCESO, 2040916/proyecto_FIN, 2040916/proyecto_PROCESO, 2040916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043154 | Proyecto de inversión | 2889590.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889590.3, modificado:2889590.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600 - 315210 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 315210 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y CAMIN, lon:-92.06423888, lat:16.13613053}} | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 2889590.3 | 2889590.3 | 2889590.3 | 2889590.3 | 2889590.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/012/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2889590.3, importe_modificado:2889590.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8600.0}} | {2043154/proyecto_PROCESO, 2043154/proyecto_FIN, 2043154/proyecto_INICIO, 2043154/proyecto_PROCESO, 2043154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043260 | Proyecto de inversión | 1667770.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667770.35, modificado:1667770.35}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+570 - 315661 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 315661 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 35 + 600 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.74876975, lat:16.09461715}} | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 1667770.35 | 1667770.35 | 1667770.35 | 1667770.35 | 1667770.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0013/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1667770.35, importe_modificado:1667770.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3570.0}} | {2043260/proyecto_FIN, 2043260/proyecto_PROCESO, 2043260/proyecto_INICIO, 2043260/proyecto_FIN, 2043260/proyecto_PROCESO, 2043260/proyecto_FIN, 2043260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997848 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 219064 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 219064 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA MIGUEL HIDALGO EN DIFERENTES L, lon:-92.05040365, lat:16.11889193}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108760, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1997848/proyecto_INICIO, 1997848/proyecto_FIN, 1997848/proyecto_PROCESO, 1997848/proyecto_FIN, 1997848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025694 | Proyecto de inversión | 966718.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966718.32, modificado:966718.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 247774 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247774 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:980, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - 1RO DE MAYO KILÓMETRO 32 + 500 COLONIA 1RO DE MAYO, 30160 1RO. DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-91.79067424, lat:16.07756062}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 966718.32 | 966718.32 | 966718.32 | 966718.32 | 966718.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:966718.32, importe_modificado:966718.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3110.0}} | {2025694/proyecto_PROCESO, 2025694/proyecto_INICIO, 2025694/proyecto_FIN, 2025694/proyecto_PROCESO, 2025694/proyecto_FIN, 2025694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040956 | Proyecto de inversión | 5198281.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5198281.32, modificado:5198281.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE (3RA NORTE PONIENTE) - 307329 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307329 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE NORTE PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NTE. PTE. Y CALLE CUARTA NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN, lon:-92.05426231, lat:16.11920806}} | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 5198281.32 | 5198281.32 | 5198281.32 | 5198281.32 | 5198281.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0005/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5198281.32, importe_modificado:5198281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2040956/proyecto_INICIO, 2040956/proyecto_FIN, 2040956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041012 | Proyecto de inversión | 878281.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878281.61, modificado:878281.61}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 - 307545 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307545 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:215, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO EL PORVENIR KILÓMETRO 44 + 400 COLONIA SAN ANTONIO EL PORVENIR, 30160 SAN ANTONIO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , , lon:-91.9001119, lat:15.94284708}} | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 878281.61 | 878281.61 | 878281.61 | 878281.61 | 878281.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0007/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:878281.61, importe_modificado:878281.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2041012/proyecto_INICIO, 2041012/proyecto_PROCESO, 2041012/proyecto_FIN, 2041012/proyecto_INICIO, 2041012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045645 | Proyecto de inversión | 2284244.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284244.75, modificado:2284244.75}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+510 - 323663 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 323663 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4510.0, meta_modificada:4510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:477, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA VENECIA KILÓMETRO 25 + 700 COLONIA NUEVA VENECIA, 30160 NUEVA VENECIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.01468453, lat:15.97586096}} | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2284244.75 | 2284244.75 | 2284244.75 | 2284244.75 | 2284244.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0018/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2284244.75, importe_modificado:2284244.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4510.0}} | {2045645/proyecto_INICIO, 2045645/proyecto_PROCESO, 2045645/proyecto_FIN, 2045645/proyecto_PROCESO, 2045645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045978 | Proyecto de inversión | 627783.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627783.78, modificado:627783.78}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+370 - 324886 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 324886 | S | 187 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 44 + 700 COLONIA PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 1, lon:-92.12862307, lat:16.00872862}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 627783.78 | 627783.78 | 627783.78 | 627783.78 | 627783.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0019/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:627783.78, importe_modificado:627783.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4370.0}} | {2045978/proyecto_FIN, 2045978/proyecto_INICIO, 2045978/proyecto_FIN, 2045978/proyecto_PROCESO, 2045978/proyecto_FIN, 2045978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301340377 | Proyecto de inversión | 4363012.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363012.88, modificado:4363012.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIOS - 292561 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292561 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:232, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- ENTRONQUE SAN PEDROKILÓMETRO 24 + 1 EJIDO , 30160SAN JOSÉ CANDELARIA, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CARRETERA MUNICPAL SN, TERRACERIAPARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA, lon:-91.97595153, lat:15.94671097}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 4363012.88 | 4363012.88 | 4363012.88 | 4363012.88 | 4363012.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114347, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:4363012.88, importe_modificado:4363012.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1340377/proyecto_INICIO, 1340377/proyecto_FIN, 1340377/proyecto_PROCESO, 1340377/proyecto_FIN, 1340377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981331 | Proyecto de inversión | 2156388.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156388.77, modificado:2156388.77}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 155052 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 155052 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NORTE PTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA EN EL BARRIO, lon:-92.05797465, lat:16.11520068}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 2156388.77 | 2156388.77 | 2156388.77 | 2156388.77 | 2156388.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/011/2021, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2156388.77, importe_modificado:2156388.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1981331/proyecto_INICIO, 1981331/proyecto_PROCESO, 1981331/proyecto_FIN, 1981331/proyecto_PROCESO, 1981331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986918 | Proyecto de inversión | 1900656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900656.74, modificado:1900656.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 176975 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 176975 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN SABINES GUTIERREZ KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ, 30160 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PAR, lon:-91.98020293, lat:15.85396123}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1900656.74 | 1900656.74 | 1900656.74 | 1900656.74 | 1900656.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1900656.74, importe_modificado:1900656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1986918/proyecto_FIN, 1986918/proyecto_PROCESO, 1986918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025775 | Proyecto de inversión | 935308.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935308.26, modificado:935308.26}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 248157 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248157 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1091, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 48 + 200 COLONIA SAN JUAN DEL RIO, 30160 SAN JUAN DEL RÍO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-91.67743077, lat:16.13579066}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 935308.26 | 935308.26 | 935308.26 | 935308.26 | 935308.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/036/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:935308.26, importe_modificado:935308.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2025775/proyecto_INICIO, 2025775/proyecto_PROCESO, 2025775/proyecto_FIN, 2025775/proyecto_PROCESO, 2025775/proyecto_FIN, 2025775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026383 | Proyecto de inversión | 837889.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837889.81, modificado:837889.81}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 250740 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250740 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 14A. NTE. PTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. NTE. PTE Y CALLE 15A. NTE. PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES DE LA CABECERA MU, lon:-92.06501739, lat:16.12391284}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 837889.81 | 837889.81 | 837889.81 | 837889.81 | 837889.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/053/2021, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:837889.81, importe_modificado:837889.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.0}} | {2026383/proyecto_INICIO, 2026383/proyecto_FIN, 2026383/proyecto_PROCESO, 2026383/proyecto_FIN, 2026383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026961 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 252759 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 252759 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA MIGUEL HIDALGO) KILÓMETRO 31 + 700 COLONIA LA TRINITARIA ZONA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , lon:-91.77971894, lat:16.10403574}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108755, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2026961/proyecto_INICIO, 2026961/proyecto_FIN, 2026961/proyecto_PROCESO, 2026961/proyecto_INICIO, 2026961/proyecto_PROCESO, 2026961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027155 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 253413 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253413 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA VILLA FLORES) KILÓMETRO 41 + 200 COLONIA LA TRINITARIA ZONA VILLA FLORES, 30160 NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 1, lon:-91.97936514, lat:15.85820193}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108758, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027155/proyecto_INICIO, 2027155/proyecto_PROCESO, 2027155/proyecto_FIN, 2027155/proyecto_INICIO, 2027155/proyecto_PROCESO, 2027155/proyecto_FIN, 2027155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998131 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 220027 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220027 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA EL PORVENIR AGRARISTA EN DIFER, lon:-92.05043315, lat:16.11891512}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108761, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998131/proyecto_PROCESO, 1998131/proyecto_FIN, 1998131/proyecto_INICIO, 1998131/proyecto_FIN, 1998131/proyecto_INICIO, 1998131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018124 | Proyecto de inversión | 752880.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752880.86, modificado:752880.86}} | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS - 197107 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 197107 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE NTE PTE Y CALLE TERCERA CALLE NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.05501705, lat:16.11857241}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 752880.86 | 752880.86 | 752880.86 | 752880.86 | 752880.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/033/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:752880.86, importe_modificado:752880.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2018124/proyecto_INICIO, 2018124/proyecto_FIN, 2018124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025718 | Proyecto de inversión | 634870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634870.88, modificado:634870.88}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 247862 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247862 | S | 213 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO (ANTES RIO LOMA LINDA) KILÓMETRO 46 + 900 COLONIA EL REFUGIO ANTES RIO LOMA LINDA, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , , lon:-91.67373872, lat:16.12865723}} | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 634870.88 | 634870.88 | 634870.88 | 634870.88 | 634870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/023/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:634870.88, importe_modificado:634870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2025718/proyecto_INICIO, 2025718/proyecto_FIN, 2025718/proyecto_PROCESO, 2025718/proyecto_FIN, 2025718/proyecto_PROCESO, 2025718/proyecto_FIN, 2025718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301329275 | Proyecto de inversión | 5416153.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5416153.92, modificado:5416153.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIOS - 270641 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270641 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA- NUEVO VILLA FLORESKILÓMETRO 39 + 900 EJIDO , 30160NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPASENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y,PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 190 PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.97767543, lat:15.85724854}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 5416153.92 | 5416153.92 | 5416153.92 | 5416153.92 | 5416153.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114345, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5416153.92, importe_modificado:5416153.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:72.0}} | {1329275/proyecto_INICIO, 1329275/proyecto_PROCESO, 1329275/proyecto_FIN, 1329275/proyecto_INICIO, 1329275/proyecto_PROCESO, 1329275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985289 | Proyecto de inversión | 2281311.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281311.46, modificado:2281311.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 170879 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 170879 | S | 340 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO VILLAFLORES KILÓMETRO 41 + 400 COLONIA NUEVO VILLAFLORES, 30160 NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.98049033, lat:15.85665241}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 2281311.46 | 2281311.46 | 2281311.46 | 2281311.46 | 2281311.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2281311.46, importe_modificado:2281311.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1985289/proyecto_INICIO, 1985289/proyecto_PROCESO, 1985289/proyecto_FIN, 1985289/proyecto_PROCESO, 1985289/proyecto_FIN, 1985289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986970 | Proyecto de inversión | 3351113.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351113.53, modificado:3351113.53}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 177167 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 177167 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:329, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 39 + 500 COLONIA PLAN DE AYALA, 30160 PLAN DE AYALA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.0820239, lat:15.94023935}} | 2021-03-22 | 2021-06-29 | 3351113.53 | 3351113.53 | 3351113.53 | 3351113.53 | 3351113.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/031/2021, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3351113.53, importe_modificado:3351113.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1986970/proyecto_INICIO, 1986970/proyecto_PROCESO, 1986970/proyecto_FIN, 1986970/proyecto_PROCESO, 1986970/proyecto_FIN, 1986970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998307 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 220686 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220686 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA RODULFO FIGUEROA EN DIFERENTES, lon:-92.0504412, lat:16.11892801}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108764, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998307/proyecto_INICIO, 1998307/proyecto_PROCESO, 1998307/proyecto_FIN, 1998307/proyecto_PROCESO, 1998307/proyecto_FIN, 1998307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402025785 | Proyecto de inversión | 1351032.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351032.33, modificado:1351032.33}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 248207 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248207 | S | 1240 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 400 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE , lon:-91.8660613, lat:16.15234026}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 1351032.33 | 1351032.33 | 1351032.33 | 1351032.33 | 1351032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/041/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1351032.33, importe_modificado:1351032.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2025785/proyecto_INICIO, 2025785/proyecto_PROCESO, 2025785/proyecto_FIN, 2025785/proyecto_INICIO, 2025785/proyecto_PROCESO, 2025785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026162 | Proyecto de inversión | 3670416.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670416.35, modificado:3670416.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 249538 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 249538 | S | 1850 | 1849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN INTERSECCIÓN CON LA CALLE 5 DE MA, lon:-91.82785797, lat:16.11867314}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 3670416.35 | 3670416.35 | 3670416.35 | 3670416.35 | 3670416.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3670416.35, importe_modificado:3670416.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:563.0}} | {2026162/proyecto_INICIO, 2026162/proyecto_PROCESO, 2026162/proyecto_INICIO, 2026162/proyecto_PROCESO, 2026162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026360 | Proyecto de inversión | 442411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442411.75, modificado:442411.75}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 250672 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250672 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NTE. OTE. Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA SOBRE LA AVENIDA CENT, lon:-92.05050396, lat:16.1188006}} | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 442411.75 | 442411.75 | 442411.75 | 442411.75 | 442411.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/046/2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:442411.75, importe_modificado:442411.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {2026360/proyecto_PROCESO, 2026360/proyecto_INICIO, 2026360/proyecto_FIN, 2026360/proyecto_PROCESO, 2026360/proyecto_FIN, 2026360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027086 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 253194 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253194 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA CUAUHTEMOC) KILÓMETRO 54 + 500 COLONIA LA TRINITARIA ZONA CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA , lon:-91.61523473, lat:16.10840151}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108757, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027086/proyecto_INICIO, 2027086/proyecto_PROCESO, 2027086/proyecto_FIN, 2027086/proyecto_PROCESO, 2027086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027171 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.- - 253471 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253471 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA BOQUERON) KILÓMETRO 49 + 800 COLONIA LA TRINITARIA ZONA BOQUERON, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , P, lon:-91.86796433, lat:15.97190844}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027171/proyecto_INICIO, 2027171/proyecto_PROCESO, 2027171/proyecto_FIN, 2027171/proyecto_INICIO, 2027171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048460 | Proyecto de inversión | 558095.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558095.28, modificado:558095.28}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO TIPO CAJON Y MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE TRES PUENTES I - 334136 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 334136 | S | 243 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PARAJE TRES PUENTES I, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA JUSTO DE BAJO DE LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO, lon:-92.75495972, lat:16.93694313}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 558095.28 | 558095.28 | 558095.28 | 558095.28 | 558095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A7, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:558095.28, importe_modificado:558095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048460/proyecto_PROCESO, 2048460/proyecto_FIN, 2048460/proyecto_INICIO, 2048460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049985 | Proyecto de inversión | 178983.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178983.97, modificado:178983.97}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE - 339985 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 339985 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 PARAJE SAK PUK´ANO´, 29863 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO EN , lon:-92.80538527, lat:16.91679761}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 178983.97 | 178983.97 | 178983.97 | 178983.97 | 178983.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/A1, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:178983.97, importe_modificado:178983.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2049985/proyecto_INICIO, 2049985/proyecto_FIN, 2049985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050116 | Proyecto de inversión | 528779.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528779.93, modificado:528779.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 340439 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340439 | S | 36 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - NACHITOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE NACHITOM, 29860 JILEBTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CABECERA PASANDO EL COBHACH PLANTEL 60, lon:-92.72244236, lat:16.88643221}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 528779.93 | 528779.93 | 528779.93 | 528779.93 | 528779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A8, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:528779.93, importe_modificado:528779.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {2050116/proyecto_INICIO, 2050116/proyecto_PROCESO, 2050116/proyecto_FIN, 2050116/proyecto_PROCESO, 2050116/proyecto_INICIO, 2050116/proyecto_FIN, 2050116/proyecto_PROCESO, 2050116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048025 | Proyecto de inversión | 3190917.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190917.75, modificado:3190917.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 332633 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332633 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A BOCHIL EN EL TRAMO CARRETERO, lon:-92.74763483, lat:16.88958219}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 3190917.75 | 3190917.75 | 3190917.75 | 3190917.75 | 3190917.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A4, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MINICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3190917.75, importe_modificado:3190917.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2048025/proyecto_INICIO, 2048025/proyecto_PROCESO, 2048025/proyecto_INICIO, 2048025/proyecto_FIN, 2048025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048191 | Proyecto de inversión | 332799.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332799.36, modificado:332799.36}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 333388 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333388 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3903.6, meta_modificada:3903.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TIABNA ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO PARA COMUNICARCE CON LA LOCALIDAD , lon:-92.73735388, lat:16.93038244}} | 2021-10-01 | 2021-12-26 | 332799.36 | 332799.36 | 332799.36 | 332799.36 | 332799.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:332799.36, importe_modificado:332799.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3903.6}} | {2048191/proyecto_FIN, 2048191/proyecto_PROCESO, 2048191/proyecto_INICIO, 2048191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048491 | Proyecto de inversión | 1296130.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296130.35, modificado:1296130.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 334213 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 334213 | S | 254 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20037.0, meta_modificada:20037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCIENTRA EN EL TRAMO 22600 RUMBO AL DESVIO A CHUCHILTON, lon:-92.84823018, lat:16.93219533}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1296130.35 | 1296130.35 | 1296130.35 | 1296130.35 | 1296130.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1296130.35, importe_modificado:1296130.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20037.0}} | {2048491/proyecto_INICIO, 2048491/proyecto_PROCESO, 2048491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050009 | Proyecto de inversión | 583539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583539.69, modificado:583539.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 07DPB2108U - 340060 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340060 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 80 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE TENTIC EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.76244186, lat:16.90368043}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 583539.69 | 583539.69 | 583539.69 | 583539.69 | 583539.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A11, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:583539.69, importe_modificado:583539.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2050009/proyecto_INICIO, 2050009/proyecto_FIN, 2050009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048284 | Proyecto de inversión | 236363.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236363.05, modificado:236363.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA COMUNIDAD DE TIVO ALTO - 333615 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333615 | S | 140 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:436.32, meta_modificada:436.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO 1030, lon:-92.74627246, lat:16.90340279}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 236363.05 | 236363.05 | 236363.05 | 236363.05 | 236363.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:236363.05, importe_modificado:236363.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:436.32}} | {2048284/proyecto_INICIO, 2048284/proyecto_FIN, 2048284/proyecto_PROCESO, 2048284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047959 | Proyecto de inversión | 1881087.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881087.14, modificado:1881087.14}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 332396 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332396 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL K, lon:-92.78625243, lat:16.89973322}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1881087.14 | 1881087.14 | 1881087.14 | 1881087.14 | 1881087.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A2, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1881087.14, importe_modificado:1881087.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2047959/proyecto_INICIO, 2047959/proyecto_FIN, 2047959/proyecto_PROCESO, 2047959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048071 | Proyecto de inversión | 68038.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68038.65, modificado:68038.65}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHOS FIRMES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 332940 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332940 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOME, lon:-92.74589053, lat:16.88833477}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 68038.65 | 68038.65 | 68038.65 | 68038.65 | 68038.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/A2, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:68038.65, importe_modificado:68038.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048071/proyecto_INICIO, 2048071/proyecto_FIN, 2048071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048323 | Proyecto de inversión | 287448 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287448.0, modificado:287448.0}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 333721 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333721 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 650 PARAJE SAK PUK´ANO´, 29864 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITON SANTO DOMINGO EN EL KILOMET, lon:-92.8063968, lat:16.91718034}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 287448 | 287448 | 287448 | 287448 | 287448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:287448.0, importe_modificado:287448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:445.0}} | {2048323/proyecto_FIN, 2048323/proyecto_INICIO, 2048323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049914 | Proyecto de inversión | 631214.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631214.79, modificado:631214.79}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LARRÁINZAR - 339736 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 339736 | S | 1442 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 400 PARAJE NATOC, 29863 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM , lon:-92.77841263, lat:16.92121117}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 631214.79 | 631214.79 | 631214.79 | 631214.79 | 631214.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:631214.79, importe_modificado:631214.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1788.0}} | {2049914/proyecto_PROCESO, 2049914/proyecto_FIN, 2049914/proyecto_PROCESO, 2049914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050066 | Proyecto de inversión | 473818.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473818.51, modificado:473818.51}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS - 340283 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340283 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE NACHITOM, 29860 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA JUSTO EN EL CRUCERO PARA IR A SANTO DOMINGO A 1 KM DE LARR, lon:-92.72642122, lat:16.88769664}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 473818.51 | 473818.51 | 473818.51 | 473818.51 | 473818.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A10, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:473818.51, importe_modificado:473818.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2050066/proyecto_PROCESO, 2050066/proyecto_INICIO, 2050066/proyecto_FIN, 2050066/proyecto_PROCESO, 2050066/proyecto_FIN, 2050066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050119 | Proyecto de inversión | 520087.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520087.26, modificado:520087.26}} | PAVIMENTACION DE 100 METROS DE CALLE PARA LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ (BARRIO PANTEON) - 340466 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340466 | S | 310 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PARAJE JOLNACHIJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 9900 COLINDADBO CON LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO, lon:-92.77866477, lat:16.91648738}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 520087.26 | 520087.26 | 520087.26 | 520087.26 | 520087.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A9, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:520087.26, importe_modificado:520087.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {2050119/proyecto_FIN, 2050119/proyecto_INICIO, 2050119/proyecto_FIN, 2050119/proyecto_PROCESO, 2050119/proyecto_FIN, 2050119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047080 | Proyecto de inversión | 1980569.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980569.67, modificado:1980569.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 329381 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 329381 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SAN, lon:-92.78616325, lat:16.89923554}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1980569.67 | 1980569.67 | 1980569.67 | 1980569.67 | 1980569.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A5, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1980569.67, importe_modificado:1980569.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2047080/proyecto_INICIO, 2047080/proyecto_FIN, 2047080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048059 | Proyecto de inversión | 2475114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475114.59, modificado:2475114.59}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 332869 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332869 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOME, lon:-92.74663543, lat:16.88883788}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A3, contratista:CONSTRUCCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2475114.59, importe_modificado:2475114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2048059/proyecto_INICIO, 2048059/proyecto_FIN, 2048059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048110 | Proyecto de inversión | 2475114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475114.59, modificado:2475114.59}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I - 333114 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333114 | S | 175 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - LA LAGUNA I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA LOCALIDAD DE NACHITON EN EL PRIMER KILO, lon:-92.72545541, lat:16.87656299}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A1, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZR, monto:2475114.59, importe_modificado:2475114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2048110/proyecto_PROCESO, 2048110/proyecto_INICIO, 2048110/proyecto_PROCESO, 2048110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047169 | Proyecto de inversión | 3300949.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300949.36, modificado:3300949.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 329620 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 329620 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 750 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SAN, lon:-92.78601926, lat:16.89990717}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 3300949.36 | 3300949.36 | 3300949.36 | 3300949.36 | 3300949.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A6, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3300949.36, importe_modificado:3300949.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2047169/proyecto_PROCESO, 2047169/proyecto_INICIO, 2047169/proyecto_FIN, 2047169/proyecto_PROCESO, 2047169/proyecto_FIN, 2047169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CANDELARIA PACHAN-SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL KM 12+300 AL KM 25+300 - 334310 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334310 | S | 69 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-91.68768882, lat:16.48861358}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0021-FISM/2021, contratista:HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {2048515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049183 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA INVERNADERO A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 43+090 (TRAMOS VARIOS) - 336686 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 336686 | S | 349 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:43.09, meta_modificada:43.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA INVERNADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 93 + 700 EJIDO SANTA RITA INVERNADERO, 30187 SANTA RITA INVERNADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA L, lon:-91.52771168, lat:16.41428275}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0007-FISM/2021, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.15}} | {2049183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050397 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 341406 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341406 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.97297021, lat:16.3041045}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0015-FISM/2021, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2050397/proyecto_PROCESO, 2050397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050449 | Proyecto de inversión | 2604862 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604862.0, modificado:2604862.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: MEXIQUITO- RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+015 AL KM 16+500 TRAMOS AISLADOS - 341542 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341542 | S | 536 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - RAFAEL RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO RAFAEL RAMIREZ, 30187 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMIREZ Y SE DEBE , lon:-91.94529072, lat:16.46362421}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 2604862 | 1302431 | 1302431 | 1302431 | 1302431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0023-FISM/2021, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2604862.0, importe_modificado:2604862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2050449/proyecto_PROCESO, 2050449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050473 | Proyecto de inversión | 2604862.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604862.61, modificado:2604862.61}} | REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: JALISCO- MAXIQUITO DEL KM 13+000 AL KM 15+000 TRAMOS AISLADOS - 341612 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341612 | S | 960 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3375.9, meta_modificada:3375.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALISCO Y SE DEBE DE RECORRER 15.8, lon:-91.9739778, lat:16.42889356}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 2604862.61 | 1302431.31 | 1302431.31 | 1302431.31 | 1302431.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0020-FISM/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2604862.61, importe_modificado:2604862.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.18}} | {2050473/proyecto_PROCESO, 2050473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038709 | Proyecto de inversión | 777165 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777165.0, modificado:777165.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VILLA LAS ROSAS-LIBERTAD SALVADOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600 - 297030 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 297030 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE RECORREN 57.8 KM APROXI, lon:-91.692983, lat:16.417008}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 777165 | 388582.5 | 388582.5 | 388582.5 | 388582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0013-FISM/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:777165.0, importe_modificado:777165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.44}} | {2038709/proyecto_PROCESO, 2038709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050259 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) DEL BOULEBARD DEL SOL CON CONCRETO HIDRAULICO - 340954 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 340954 | S | 9217 | 11569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SACSALUM KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM. SE DE RECORRE, lon:-91.99398811, lat:16.31294912}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0008-FISM/2021, contratista:JOSUE MIZRAIM CRUZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {2050259/proyecto_PROCESO, 2050259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049020 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: NUEVO MOMON - NUEVO HUIXTAN DEL KM 0+000 AL KM 55+000 - 336035 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 336035 | S | 521 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - LA CONSTITUCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 900 EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONS, lon:-91.46669703, lat:16.1942892}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0006-FISM/2021, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2049020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040812 | Proyecto de inversión | 440119 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440119.0, modificado:440119.0}} | REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 306681 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 306681 | S | 345 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1156.2, meta_modificada:1156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE TEPEYAC KILÓMETRO 78 + 400 EJIDO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 GUADALUPE TEPEYAC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABEC, lon:-91.54133379, lat:16.3228688}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 440119 | 220059.5 | 220059.5 | 220059.5 | 220059.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0004-FISM/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:440119.0, importe_modificado:440119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.24}} | {2040812/proyecto_PROCESO, 2040812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048609 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 334628 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334628 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.94, meta_modificada:98.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - LOS POCITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA NE EL BARRIO DE LOS POCITOS Y SE DEB, lon:-91.97480212, lat:16.31701563}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 500000 | 375003.79 | 375003.79 | 375003.79 | 375003.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0024-FISM/2021, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.47}} | {2048609/proyecto_PROCESO, 2048609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038017 | Proyecto de inversión | 225070 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225070.0, modificado:225070.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO MOMON AL EDEN DEL KM. 0+000 AL KM 0+105 - 294334 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 294334 | S | 476 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MOMON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE RECORRE 37.9 KM PARA LLEGAR AL, lon:-91.738464, lat:16.330902}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 225070 | 219642 | 219642 | 219642 | 219642 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0001-FISM/2021, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:225070.0, importe_modificado:225070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.5}} | {2038017/proyecto_PROCESO, 2038017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048416 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CHIAPAS- GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 14+100 - 333974 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 333974 | S | 223 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - GABRIEL LEYVA VALAZQUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORRE UN APROXIMADO DE 33., lon:-91.838085, lat:16.456489}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0010-FISM/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.69}} | {2048416/proyecto_PROCESO, 2048416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048639 | Proyecto de inversión | 706847 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706847.0, modificado:706847.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YALCOC A LAS MARGARITAS DELKM 0+000 AL KM 1+000 - 334710 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334710 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - YALCOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE YALCOC Y SE DEBEN DE RECORRER 3.2 KM APR, lon:-91.98868171, lat:16.33988266}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 706847 | 353423.5 | 353423.5 | 353423.5 | 353423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0017-FISM/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:706847.0, importe_modificado:706847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2048639/proyecto_PROCESO, 2048639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITAVION DE CALLES VARIAS - 341480 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341480 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.984929, lat:16.307194}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0016-FISM/2021, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:926.25}} | {2050430/proyecto_INICIO, 2050430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048550 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C.VICENTE GUERRERO-CANDELARIA PACHAN DEL KM 0+000 AL KM 12.300 - 334428 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334428 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - CANDELARIA PACHAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 69 + 200 EJIDO CANDELARIA PACHAN, 30187 CANDELARIA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-91.63541127, lat:16.44085211}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0019-FISM/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.85}} | {2048550/proyecto_PROCESO, 2048550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047563 | Proyecto de inversión | 636895 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636895.0, modificado:636895.0}} | CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION DE EL TRAMO SAN JOSE LA REVANCHA -BUENAVISTA - 330767 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 330767 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:656, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 72 + 200 EJIDO BUENAVISTA, 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 72.2 KM APROXIMADAMENTE PARTIENDO PRINCIPALMENTE SOBRE LA C, lon:-91.580394, lat:16.245194}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 636895 | 318447.5 | 318447.5 | 318447.5 | 318447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0011-FISM/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:636895.0, importe_modificado:636895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.5}} | {2047563/proyecto_PROCESO, 2047563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048646 | Proyecto de inversión | 487926 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487926.0, modificado:487926.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 334748 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334748 | S | 87 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SACSALUM KILÓMETRO 0 + 650 BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM Y SE DEBE RECO, lon:-91.9932773, lat:16.31426439}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 487926 | 243963 | 243963 | 243963 | 243963 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0005-FISM/2021, contratista:CARLOS DE JESUS HERRERA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:487926.0, importe_modificado:487926.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2048646/proyecto_PROCESO, 2048646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050294 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE ASISTENCIA COMUNITARIO - 341051 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 341051 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE SE RECORREN, lon:-91.99117476, lat:16.3205901}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0014-FISM/2021, contratista:CARLOS DE JESUS HERRERA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2050294/proyecto_PROCESO, 2050294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048473 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA REALIDAD TRINIDAD-NUEVA PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 24+100 - 334178 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334178 | S | 368 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.1, meta_modificada:24.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 600 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA NUEVA PROVIDENCIA SE RECOR, lon:-91.36342048, lat:16.37782969}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0012-FISM/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.41}} | {2048473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048630 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MARTIN-EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 22+620 - 334689 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 334689 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.62, meta_modificada:22.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:818, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO EL ZAPOTE, 30187 EL ZAPOTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE DEBEN RECORRER 5, lon:-91.65940255, lat:16.26090461}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0022-FISM/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.49}} | {2048630/proyecto_PROCESO, 2048630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050229 | Proyecto de inversión | 649302 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649302.0, modificado:649302.0}} | REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 340861 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 340861 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SACSALUM KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM SE DEBE RECORR, lon:-91.99029383, lat:16.31022744}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 649302 | 634704 | 634704 | 634704 | 634704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0009-FISM/2021, contratista:JOSUE MIZRAIM CRUZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:649302.0, importe_modificado:649302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:926.25}} | {2050229/proyecto_PROCESO, 2050229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040165 | Proyecto de inversión | 509939.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509939.31, modificado:509939.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 303220 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 303220 | S | 764 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.09, meta_modificada:69.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE EL CASTAÑO EJIDO VALDIVIA, 30567 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL SAUCE Y CALLE LA PRIMAVERA, CALLE LOS FRAMBOYANES SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 100 METROS Y TE DI, lon:-92.9506822, lat:15.50330134}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 509939.31 | 509939.31 | 509939.31 | 244043.33 | 244043.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2021., contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:509939.31, importe_modificado:509939.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2040165/proyecto_PROCESO, 2040165/proyecto_INICIO, 2040165/proyecto_PROCESO, 2040165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038531 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA 1086 ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE: 07ETV1103R (1ª. ETAPA). - 296339 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 296339 | S | 232 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO IBARRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO IBARRA Y , SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBR, lon:-92.95061482, lat:15.33537133}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2021., contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2038531/proyecto_INICIO, 2038531/proyecto_PROCESO, 2038531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032838 | Proyecto de inversión | 1737902.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737902.02, modificado:1737902.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO/BOULEVARD FRANCISCO SARABIA - 273053 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 273053 | S | 23349 | 22781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y CALLE INNOMINADA PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 100 METROS Y TE D, lon:-92.88700667, lat:15.45616515}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 1737902.02 | 1737902.02 | 1737902.02 | 1737902.02 | 1737902.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-002/2021., contratista:RICARDO FARIS MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1737902.02, importe_modificado:1737902.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2032838/proyecto_INICIO, 2032838/proyecto_PROCESO, 2032838/proyecto_FIN, 2032838/proyecto_PROCESO, 2032838/proyecto_FIN, 2032838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033597 | Proyecto de inversión | 2815139.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815139.23, modificado:2815139.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1A CALLE ORIENTE - 277321 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 277321 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 50 M, lon:-92.89093402, lat:15.44130616}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 2815139.23 | 2815139.23 | 2815139.23 | 2815139.23 | 2815139.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2021., contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2815139.23, importe_modificado:2815139.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.0}} | {2033597/proyecto_FIN, 2033597/proyecto_INICIO, 2033597/proyecto_FIN, 2033597/proyecto_PROCESO, 2033597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041133 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES,C.C.T 07DPR3899C - 308093 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 308093 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NARCISO MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NARCISO MENDOZA , lon:-92.91538776, lat:15.31102753}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-OT-001/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2041133/proyecto_FIN, 2041133/proyecto_INICIO, 2041133/proyecto_PROCESO, 2041133/proyecto_INICIO, 2041133/proyecto_PROCESO, 2041133/proyecto_FIN, 2041133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041136 | Proyecto de inversión | 751034.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751034.55, modificado:751034.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS/EJIDO SESECAPA ¿ EJIDO NARCISO MENDOZA. - 308096 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | 308096 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NARCISO MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NARCISO MENDOZA Y , SALES, lon:-92.87068378, lat:15.34518601}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 751034.55 | 751034.55 | 751034.55 | 751034.55 | 751034.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2021., contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:751034.55, importe_modificado:751034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2041136/proyecto_PROCESO, 2041136/proyecto_INICIO, 2041136/proyecto_PROCESO, 2041136/proyecto_FIN, 2041136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034907 | Proyecto de inversión | 3057532.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057532.61, modificado:3057532.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/4 AV. SUR Y 28 CALLE PONIENTE - 282996 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 282996 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 26 PONIENTE Y CALLE 28 PONIENTE, AVENIDA 2 SUR SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE 100 METROS Y TE DIRIGES HACIA L, lon:-92.90411319, lat:15.43425252}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 3057532.61 | 3057532.61 | 3057532.61 | 3057532.61 | 3057532.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2021., contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3057532.61, importe_modificado:3057532.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2314.0}} | {2034907/proyecto_INICIO, 2034907/proyecto_PROCESO, 2034907/proyecto_FIN, 2034907/proyecto_PROCESO, 2034907/proyecto_INICIO, 2034907/proyecto_FIN, 2034907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032703 | Proyecto de inversión | 2975720.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975720.53, modificado:2975720.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/CALLE PROL. LOS LAURELES ENTRE CARRETERA MAPASTEPEC-GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HOSPITAL RURAL MAPASTEPEC - 272261 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | 272261 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LOS LAURELES BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAPASTEPEC-GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HOSPITAL RURAL MAPASTEPEC, SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL O, lon:-92.88980482, lat:15.4604192}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 2975720.53 | 2975720.53 | 2975720.53 | 2975720.53 | 2975720.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2021., contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2975720.53, importe_modificado:2975720.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2406.0}} | {2032703/proyecto_PROCESO, 2032703/proyecto_INICIO, 2032703/proyecto_PROCESO, 2032703/proyecto_FIN, 2032703/proyecto_INICIO, 2032703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044339 | Proyecto de inversión | 131900.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131900.1, modificado:131900.1}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE 2.00 X 5.00 M DE CONCRETO HIDRAULICO - 319138 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 319138 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-90.78209968, lat:16.18645234}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 131900.1 | 131900.1 | 131900.1 | 131900.1 | 131900.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110729, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:131900.1, importe_modificado:131900.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2044339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036363 | Proyecto de inversión | 930980.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930980.81, modificado:930980.81}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 1+300 AL KM 2+700 - 288207 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 288207 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 1+300 - 2+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 29958 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN LOS LIMITES DE EJIDO DONDE LOS HABITA, lon:-90.65722059, lat:16.18320207}} | 2021-08-16 | 2021-09-17 | 930980.81 | 930980.81 | 930980.81 | 930980.81 | 930980.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110771, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:930980.81, importe_modificado:930980.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2036363/proyecto_INICIO, 2036363/proyecto_FIN, 2036363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040244 | Proyecto de inversión | 451837.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451837.89, modificado:451837.89}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL EJIDO EL PIRU - 303620 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 303620 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-90.83889676, lat:16.09732128}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 451837.89 | 451837.89 | 451837.89 | 451837.89 | 451837.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110782, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:451837.89, importe_modificado:451837.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040244/proyecto_INICIO, 2040244/proyecto_FIN, 2040244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040245 | Proyecto de inversión | 309125.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309125.49, modificado:309125.49}} | REHABILITACION DE 2KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE RIO SALINAS A ORIZABA - 303624 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 303624 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA POR EL EJIDO SIENDO PARTE DEL CAMINO, lon:-90.67414263, lat:16.14660604}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 309125.49 | 309125.49 | 309125.49 | 309125.49 | 309125.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110798, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:309125.49, importe_modificado:309125.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040245/proyecto_FIN, 2040245/proyecto_PROCESO, 2040245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044330 | Proyecto de inversión | 1064540.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064540.89, modificado:1064540.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 319121 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 319121 | S | 1469 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLERMOSA Y AVENIDA SINALOA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERREROPOR UN COSTADO DEL PANTEON , lon:-90.76187373, lat:16.33372178}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 1064540.89 | 1064540.89 | 1064540.89 | 1064540.89 | 1064540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/ALC-006/2021, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1064540.89, importe_modificado:1064540.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2044330/proyecto_INICIO, 2044330/proyecto_FIN, 2044330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044984 | Proyecto de inversión | 716558.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716558.08, modificado:716558.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA ÑA CORONA - 321246 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321246 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4 + 200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA OBRA EN LA ULTIMA CALLE POR LA IGLESIA, lon:-90.69659965, lat:16.32853266}} | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 716558.08 | 716558.08 | 716558.08 | 716558.08 | 716558.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110615, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:716558.08, importe_modificado:716558.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2044984/proyecto_INICIO, 2044984/proyecto_FIN, 2044984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045005 | Proyecto de inversión | 730749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730749.59, modificado:730749.59}} | REHABILITACION EN CALLES EN EL EJIDO QUIRINGUICHARO MARQGEN DERECHO - 321291 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321291 | S | 668 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CALLE QUIRINGUICHARO EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA DEL MARGEN DERECHO ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LADO DEL RIO, lon:-90.71210041, lat:16.41864416}} | 2021-11-01 | 2021-11-26 | 730749.59 | 730749.59 | 730749.59 | 730749.59 | 730749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110616, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:730749.59, importe_modificado:730749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2045005/proyecto_INICIO, 2045005/proyecto_FIN, 2045005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045006 | Proyecto de inversión | 627382.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627382.9, modificado:627382.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 4+500 AL KM 8+700 - 321302 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321302 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 4+500 - 8+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE LA CARRETERA HACIA ADENTRO A 4 KM COMO RE, lon:-90.79440618, lat:16.08245364}} | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 627382.9 | 627382.9 | 627382.9 | 627382.9 | 627382.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110620, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:627382.9, importe_modificado:627382.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2045006/proyecto_INICIO, 2045006/proyecto_FIN, 2045006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044333 | Proyecto de inversión | 608736.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608736.84, modificado:608736.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 319130 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 319130 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 29959 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL 2 CALLES ADELANTE, lon:-90.85965698, lat:16.25474001}} | 2021-07-05 | 2021-08-31 | 608736.84 | 608736.84 | 608736.84 | 608736.84 | 608736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/URB-008/2021, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:608736.84, importe_modificado:608736.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2044333/proyecto_INICIO, 2044333/proyecto_FIN, 2044333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044966 | Proyecto de inversión | 895858.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895858.06, modificado:895858.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 6+393 - 321154 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321154 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+393 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 393 EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 29958 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ULTIMA CALLE POR EL TANQ, lon:-90.65794827, lat:16.18310316}} | 2021-11-01 | 2021-11-26 | 895858.06 | 895858.06 | 895858.06 | 895858.06 | 895858.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110578, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:895858.06, importe_modificado:895858.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2044966/proyecto_INICIO, 2044966/proyecto_FIN, 2044966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040243 | Proyecto de inversión | 378486.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378486.49, modificado:378486.49}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 303619 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 303619 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL EJIDO DONDE LAS AOTORIDADES EJI, lon:-90.79591094, lat:16.2126064}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 378486.49 | 378486.49 | 378486.49 | 378486.49 | 378486.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110795, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:378486.49, importe_modificado:378486.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040243/proyecto_INICIO, 2040243/proyecto_FIN, 2040243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040693 | Proyecto de inversión | 683615.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683615.73, modificado:683615.73}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 305897 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 305897 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIO A PARTIR DE LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES EJIDAL, lon:-90.66913288, lat:16.34801503}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 683615.73 | 683615.73 | 683615.73 | 683615.73 | 683615.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111287, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:683615.73, importe_modificado:683615.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040693/proyecto_INICIO, 2040693/proyecto_FIN, 2040693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040705 | Proyecto de inversión | 616107.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616107.61, modificado:616107.61}} | REHABILITACION DE PUENTE - 306057 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 306057 | S | 200 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA SOBRE LA SALIDA DEL EJIDO EN EL SENTIDO A ORIZABA, lon:-90.67236164, lat:16.14229825}} | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 616107.61 | 616107.61 | 616107.61 | 616107.61 | 616107.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/URB-007/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:616107.61, importe_modificado:616107.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2040705/proyecto_INICIO, 2040705/proyecto_FIN, 2040705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040254 | Proyecto de inversión | 652666.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652666.34, modificado:652666.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 + 000 AL KM 4+500 - 303735 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 303735 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE LA CASA DE COMISARIADO EJIDA, lon:-90.79481173, lat:16.08095265}} | 2021-10-04 | 2021-10-29 | 652666.34 | 652666.34 | 652666.34 | 652666.34 | 652666.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111282, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:652666.34, importe_modificado:652666.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040254/proyecto_INICIO, 2040254/proyecto_FIN, 2040254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040264 | Proyecto de inversión | 498340.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498340.14, modificado:498340.14}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 303851 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 303851 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL FINAL DEL EJIDO EN L ULTIMA CALLE DE LA ENTRADA DEL EJIDO ASTA , lon:-90.72589972, lat:16.24852244}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 498340.14 | 498340.14 | 498340.14 | 498340.14 | 498340.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111285, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:498340.14, importe_modificado:498340.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040264/proyecto_INICIO, 2040264/proyecto_FIN, 2040264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044972 | Proyecto de inversión | 868663.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868663.48, modificado:868663.48}} | CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN CAMINO SACA COSECHA LAS PALMAS DEL KM 2 + 400 AL KM 3 +730 - 321167 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 321167 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE ENTRANDO AL AJIDO, lon:-90.65296757, lat:16.15888442}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 868663.48 | 868663.48 | 868663.48 | 868663.48 | 868663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110606, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:868663.48, importe_modificado:868663.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2044972/proyecto_PROCESO, 2044972/proyecto_INICIO, 2044972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988370 | Proyecto de inversión | 1240353.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240353.12, modificado:1240353.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 183051 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183051 | S | 790 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.62347353, lat:16.2881478}} | 2021-04-26 | 2021-06-04 | 1240353.12 | 1240353.12 | 1240353.12 | 1240353.12 | 1240353.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106383, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1240353.12, importe_modificado:1240353.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1988370/proyecto_INICIO, 1988370/proyecto_FIN, 1988370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036369 | Proyecto de inversión | 812634.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812634.81, modificado:812634.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA OAXACA - 288236 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 288236 | S | 654 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A LA ORILLA DEL RIO SOBRE LA ULTIMA CALLE SIENDO PRIORIZ, lon:-90.71223291, lat:16.41653648}} | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 812634.81 | 812634.81 | 812634.81 | 812634.81 | 812634.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110792, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:812634.81, importe_modificado:812634.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2036369/proyecto_INICIO, 2036369/proyecto_FIN, 2036369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040251 | Proyecto de inversión | 846754.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846754.21, modificado:846754.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 8.00 X 6.00 METROS - 303655 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 303655 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.73793218, lat:16.21588116}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 846754.21 | 846754.21 | 846754.21 | 846754.21 | 846754.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111280, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:846754.21, importe_modificado:846754.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2040251/proyecto_PROCESO, 2040251/proyecto_INICIO, 2040251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045257 | Proyecto de inversión | 321251.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321251.63, modificado:321251.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 2+700 AL KM 4+500 - 322343 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322343 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 2+700 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 29958 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A PARTIR DE LA UTLIMA CALLE DEL EJIDO DOND, lon:-90.65951468, lat:16.18304133}} | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 321251.63 | 321251.63 | 321251.63 | 321251.63 | 321251.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111302, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:321251.63, importe_modificado:321251.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2045257/proyecto_FIN, 2045257/proyecto_PROCESO, 2045257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045260 | Proyecto de inversión | 329996.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329996.63, modificado:329996.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA MALQUERIDA - 322587 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322587 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR LA ESCUELA COMO REFERENCIA COBACH HACIA EL PUENT, lon:-90.76853144, lat:16.33381216}} | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 329996.63 | 329996.63 | 329996.63 | 329996.63 | 329996.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111691, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:329996.63, importe_modificado:329996.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2045260/proyecto_INICIO, 2045260/proyecto_FIN, 2045260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036336 | Proyecto de inversión | 779055.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779055.11, modificado:779055.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTE EN CAMINO SACA COSECHA LAS PALMAS - 288043 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 288043 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EN LA SALIDA DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES L, lon:-90.64966309, lat:16.15758598}} | 2021-07-05 | 2021-09-10 | 779055.11 | 779055.11 | 779055.11 | 779055.11 | 779055.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111293, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:779055.11, importe_modificado:779055.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2036336/proyecto_INICIO, 2036336/proyecto_FIN, 2036336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036356 | Proyecto de inversión | 802983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802983.7, modificado:802983.7}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+300 - 288180 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 288180 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 29958 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES , lon:-90.65770044, lat:16.18308461}} | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 802983.7 | 802983.7 | 802983.7 | 802983.7 | 802983.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110770, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:802983.7, importe_modificado:802983.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2036356/proyecto_INICIO, 2036356/proyecto_FIN, 2036356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040699 | Proyecto de inversión | 365494.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365494.49, modificado:365494.49}} | REHABILITACION DE 3.00 KM DE CAMINO SACA COSECHA LOS OLIVARES - 306008 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 306008 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR LA SALIDA DEL EJIDO RUMBO A COMITAN A UN COSTADO, lon:-90.76913098, lat:16.32599153}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 365494.49 | 365494.49 | 365494.49 | 365494.49 | 365494.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111297, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:365494.49, importe_modificado:365494.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040699/proyecto_INICIO, 2040699/proyecto_FIN, 2040699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044336 | Proyecto de inversión | 812805.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812805.68, modificado:812805.68}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO QUIRINGUICHARO - 319135 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 319135 | S | 638 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CALLE QUIRINGUICHARO EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN SUS CALLES PRINCIPALES, lon:-90.71168306, lat:16.42290061}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 812805.68 | 812805.68 | 812805.68 | 812805.68 | 812805.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110728, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:812805.68, importe_modificado:812805.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2044336/proyecto_INICIO, 2044336/proyecto_FIN, 2044336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045264 | Proyecto de inversión | 331778.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331778.77, modificado:331778.77}} | REHABILITACION DE 2.65 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 322603 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 322603 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+650 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE LA COMUNIDAD ENTRANDO A LA ULTIMA CALLE LADO IS, lon:-90.79346584, lat:16.2124395}} | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 331778.77 | 331778.77 | 331778.77 | 331778.77 | 331778.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111687, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:331778.77, importe_modificado:331778.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2045264/proyecto_INICIO, 2045264/proyecto_FIN, 2045264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040696 | Proyecto de inversión | 718090.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718090.3, modificado:718090.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 305968 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 305968 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA LA PARTE DE ATRAS INICIA DONDE LAS , lon:-90.62626732, lat:16.28756286}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 718090.3 | 718090.3 | 718090.3 | 718090.3 | 718090.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111290, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:718090.3, importe_modificado:718090.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2040696/proyecto_PROCESO, 2040696/proyecto_INICIO, 2040696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990217 | Proyecto de inversión | 1797783.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797783.86, modificado:1797783.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 190681 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190681 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2526.21, meta_modificada:2526.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ZARAGOZA SE LOCALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A LAS AVENIDAS JUAREZ HIDA, lon:-92.18936145, lat:15.38734049}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1797738.86 | 1797738.86 | 1797738.86 | 1797738.86 | 1797738.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0029/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1797738.86, importe_modificado:1797738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2526.21}} | {1990217/proyecto_INICIO, 1990217/proyecto_FIN, 1990217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985703 | Proyecto de inversión | 826501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826501.34, modificado:826501.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172612 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172612 | S | 115 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LO CALIZA A 7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA VILLA HIDALGO,, lon:-92.16002126, lat:15.41577455}} | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 826501.31 | 826501.31 | 826501.31 | 826501.31 | 826501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0021/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:826501.31, importe_modificado:826501.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1985703/proyecto_INICIO, 1985703/proyecto_FIN, 1985703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047075 | Proyecto de inversión | 403164.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403164.06, modificado:403164.06}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 329371 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 329371 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA PRICIPALES AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CABCERA M, lon:-92.18760193, lat:15.38778529}} | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:403164.06, importe_modificado:403164.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2047075/proyecto_INICIO, 2047075/proyecto_PROCESO, 2047075/proyecto_FIN, 2047075/proyecto_PROCESO, 2047075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883803 | Proyecto de inversión | 695880.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695880.52, modificado:695880.52}} | REHABLITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 13029 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 13029 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.9, meta_modificada:1310.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMBIL, 30925 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 4KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO. CAMINO DE TERRACERIA ENTRANDO POR EL BARRIO TIERRA BLANCA., lon:-92.16926245, lat:15.38759852}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 695880.52 | 695880.52 | 695880.52 | 695880.52 | 695880.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:695880.52, importe_modificado:695880.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.9}} | {1883803/proyecto_INICIO, 1883803/proyecto_FIN, 1883803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201910304 | Proyecto de inversión | 1262983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262983.66, modificado:1262983.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 11890 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 11890 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD., lon:-92.17186179, lat:15.34360417}} | 2021-02-23 | 2021-03-24 | 1262983.66 | 1262983.66 | 1262983.66 | 1262983.66 | 1262983.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1262983.66, importe_modificado:1262983.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {1910304/proyecto_INICIO, 1910304/proyecto_FIN, 1910304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986748 | Proyecto de inversión | 301708.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301708.34, modificado:301708.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 176433 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 176433 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A BACANTON ALTAMIRANO Y , SE LOCALIZA A 5KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA NORTE CON BARRIO VERACRUZ DEL M, lon:-92.15627881, lat:15.39313116}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 301708.34 | 301708.34 | 301708.34 | 301708.34 | 301708.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:301708.34, importe_modificado:301708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1986748/proyecto_INICIO, 1986748/proyecto_FIN, 1986748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987189 | Proyecto de inversión | 899829.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899829.2, modificado:899829.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 177848 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 177848 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 12 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE LA VERDAD DEL TRIUNFO, DEL MUNICI, lon:-92.20293104, lat:15.35972183}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 899829.2 | 899829.2 | 899829.2 | 899829.2 | 899829.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0027/2021, contratista:PRISILO PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:899829.2, importe_modificado:899829.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1987189/proyecto_FIN, 1987189/proyecto_PROCESO, 1987189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999110 | Acción | 515783.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515783.4, modificado:515783.4}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS - 49960 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 49960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-04-15 | 2021-09-15 | 515783.4 | 515783.4 | 515783.4 | 515783.4 | 515783.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-001, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:515783.4, importe_modificado:515783.4}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:12.0}} | {1999110/proyecto_INICIO, 1999110/proyecto_FIN, 1999110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999111 | Acción | 171927.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171927.81, modificado:171927.81}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 49981 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 49981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 171927.81 | 171927.81 | 171927.81 | 171927.81 | 171927.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-002, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:171927.81, importe_modificado:171927.81}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999111/proyecto_INICIO, 1999111/proyecto_FIN, 1999111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020048 | Proyecto de inversión | 1420220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420220.5, modificado:1420220.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 225596 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225596 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 13KMG DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS COLINDA AL NORTE CON TIERRA Y LIBERTAR, Y AL SU CON L, lon:-92.17103702, lat:15.34076923}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 1420220.5 | 1420220.5 | 1420220.5 | 1420220.5 | 1420220.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0026/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1420220.5, importe_modificado:1420220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.65}} | {2020048/proyecto_INICIO, 2020048/proyecto_FIN, 2020048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020383 | Proyecto de inversión | 860724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860724.06, modificado:860724.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 227231 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 227231 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 5KM DEL MUNICPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA VILLA HIDALGO, DEL MUNICIPIO D, lon:-92.15943889, lat:15.41610552}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 860724.06 | 860724.06 | 860724.06 | 860724.06 | 860724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0031/2021, contratista:TERRACERIA Y CSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S. A.C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:988286.24, importe_modificado:988286.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2020383/proyecto_INICIO, 2020383/proyecto_FIN, 2020383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985674 | Proyecto de inversión | 542504.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542504.69, modificado:542504.69}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172406 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172406 | S | 15 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:COLONIA REFORMA, 30925 REFORMA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 3KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO PASANADO POR LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE MAZAPA, lon:-92.18222353, lat:15.37698405}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 542504.69 | 542504.69 | 542504.69 | 542504.69 | 542504.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:542504.69, importe_modificado:542504.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1985674/proyecto_INICIO, 1985674/proyecto_FIN, 1985674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020248 | Proyecto de inversión | 964790.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964790.18, modificado:964790.18}} | REHABILITACION DE CAMINIO RURAL - 226732 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 226732 | S | 139 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:COLONIA HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 28KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, COLINDA AL OESTE CON EL BARRIO NUEVA UNION, AL SUR CO, lon:-92.1754174, lat:15.43471522}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 964790.18 | 964790.18 | 964790.18 | 964790.18 | 964790.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0032/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:964790.18, importe_modificado:964790.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2020248/proyecto_INICIO, 2020248/proyecto_PROCESO, 2020248/proyecto_FIN, 2020248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927097 | Proyecto de inversión | 1178054.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178054.9, modificado:1178054.9}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56483 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56483 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 30926 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA ENTRONQUE HACIA JORDAN II, SE LO CALIZA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON LA COLONIA JO, lon:-92.17691717, lat:15.34609586}} | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 1178054.9 | 1178054.9 | 1178054.9 | 1178054.9 | 1178054.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0005/2021, contratista:DANIEL DE JESUS HERNANDEZ CALVO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1178054.9, importe_modificado:1178054.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1927097/proyecto_INICIO, 1927097/proyecto_FIN, 1927097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927098 | Proyecto de inversión | 674397.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674397.42, modificado:674397.42}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56489 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56489 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL HORIZONTE Y , SE LOCALIZA AL 9 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON EL EJIDO HORIZONTE,, lon:-92.15600162, lat:15.37207315}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 674397.42 | 674397.42 | 674397.42 | 674397.42 | 674397.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0012 /2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:674397.42, importe_modificado:674397.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1927098/proyecto_INICIO, 1927098/proyecto_FIN, 1927098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937506 | Acción | 781775.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781775.01, modificado:781775.01}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 48285 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 48285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 781775.01 | 781775.01 | 781775.01 | 781775.01 | 781775.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM/GI-0001/2021, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA S.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:781775.01, importe_modificado:781775.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937506/proyecto_INICIO, 1937506/proyecto_FIN, 1937506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045026 | Proyecto de inversión | 157359.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157359.97, modificado:157359.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO TIERRA BLANCA A COLONIA EL HORIZONTE DEL KM 0+000 AL KM 7+600 - 321368 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 321368 | S | 233 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO TIERRA BLANCA - COLONIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL HORIZONTE - TIERRA BLANCA Y CAMINO EL HORIZONTE - L, lon:-92.15659313, lat:15.3720835}} | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 157359.97 | 157359.97 | 157359.97 | 157359.97 | 157359.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-002/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:157359.97, importe_modificado:157359.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.6}} | {2045026/proyecto_INICIO, 2045026/proyecto_PROCESO, 2045026/proyecto_FIN, 2045026/proyecto_INICIO, 2045026/proyecto_PROCESO, 2045026/proyecto_FIN, 2045026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045040 | Proyecto de inversión | 840687.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840687.02, modificado:840687.02}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEVO POBLADO AL TRAMO PLAN DEL TORO DEL KM 0+530 AL KM 1+450 - 321408 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 321408 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO POBLADO - PLAN DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO - BETANIA Y CAMINO NUEVO POBLADO - PLAN DEL TORO, , lon:-92.19895064, lat:15.36469801}} | 2021-11-08 | 2021-12-26 | 840687.02 | 840687.02 | 840687.02 | 840687.02 | 840687.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-001/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:840687.02, importe_modificado:840687.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}} | {2045040/proyecto_INICIO, 2045040/proyecto_PROCESO, 2045040/proyecto_FIN, 2045040/proyecto_INICIO, 2045040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920568 | Proyecto de inversión | 629301.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629301.58, modificado:629301.58}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 39643 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 39643 | S | 334 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.28, meta_modificada:13.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 28 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON BARRIO CALIFORNIA Y SANTA ROSA., lon:-92.21170123, lat:15.28202333}} | 2021-04-09 | 2021-05-08 | 629301.58 | 629301.58 | 629301.58 | 629301.58 | 629301.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:629301.58, importe_modificado:629301.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.28}} | {1920568/proyecto_INICIO, 1920568/proyecto_FIN, 1920568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927101 | Proyecto de inversión | 1073458.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073458.3, modificado:1073458.3}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56497 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56497 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:COLONIA HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 27 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA Y AL OESTE , lon:-92.17558235, lat:15.4345394}} | 2021-04-23 | 2021-05-31 | 1073458.3 | 1073458.3 | 1073458.3 | 1073458.3 | 1073458.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0016/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1073458.3, importe_modificado:1073458.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1927101/proyecto_FIN, 1927101/proyecto_PROCESO, 1927101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930693 | Proyecto de inversión | 432386.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432386.02, modificado:432386.02}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL - 70944 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 70944 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.19, meta_modificada:60.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 10 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON NUEVO POBLADO., lon:-92.21042285, lat:15.35132542}} | 2021-04-20 | 2021-05-31 | 432386.02 | 432386.02 | 432386.02 | 432386.02 | 432386.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0015/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:432386.02, importe_modificado:432386.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.19}} | {1930693/proyecto_INICIO, 1930693/proyecto_FIN, 1930693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987389 | Proyecto de inversión | 1374993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374993.72, modificado:1374993.72}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 178530 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 178530 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 28 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON BARRIO CALIFORNIA Y SANTA ROSA., lon:-92.21104821, lat:15.2800046}} | 2021-06-03 | 2021-07-02 | 1374993.72 | 1374993.72 | 1374993.72 | 1374993.72 | 1374993.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0023/2021, contratista:DANIEL DE JESUS HERNANDEZ CALVO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1374993.72, importe_modificado:1374993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1987389/proyecto_INICIO, 1987389/proyecto_FIN, 1987389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990066 | Proyecto de inversión | 1520220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520220.5, modificado:1520220.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 190152 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190152 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 28 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON BARRIO CALIFORNIA Y SANTA ROSA., lon:-92.21129028, lat:15.28081187}} | 2021-04-13 | 2021-05-24 | 1520220.5 | 1520220.5 | 1520220.5 | 1520220.5 | 1520220.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0013/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1520220.5, importe_modificado:1520220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.5}} | {1990066/proyecto_INICIO, 1990066/proyecto_FIN, 1990066/proyecto_PROCESO, 1990066/proyecto_FIN, 1990066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883345 | Proyecto de inversión | 778540.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778540.25, modificado:778540.25}} | REHABILITACION DE CAMINIO RURAL - 7645 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 7645 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 30926 NUEVA LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 13KM DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAR COLINDA CON LA LOCALIDAD DE LOMA CUACHE, lon:-92.18658875, lat:15.31917236}} | 2021-02-08 | 2021-03-04 | 778540.25 | 778540.25 | 778540.25 | 778540.25 | 778540.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:778540.25, importe_modificado:778540.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.65}} | {1883345/proyecto_INICIO, 1883345/proyecto_FIN, 1883345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210101883802 | Proyecto de inversión | 668491.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668491.68, modificado:760943.98}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 13018 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 13018 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:COLONIA NUEVO VERGEL, 30923 NUEVO VERGEL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA CON LA COLONIA NUEVA REVOLUCION., lon:-92.20858152, lat:15.40152946}} | 2021-03-12 | 2021-04-10 | 760943.98 | 760943.98 | 760943.98 | 760943.98 | 760943.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0006/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:760943.98, importe_modificado:760943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1883802/proyecto_INICIO, 1883802/proyecto_FIN, 1883802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201908739 | Proyecto de inversión | 503356.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503356.66, modificado:503356.66}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 7791 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 7791 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:ANDADOR ANDADOR PEATONAL INTERIOR SN COLONIA PARAISO, 30927 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO MOTOZINTLAFRONTERA COMALAPA, lon:-92.19895974, lat:15.38527835}} | 2021-02-19 | 2021-03-20 | 503356.66 | 503356.66 | 503356.66 | 503356.66 | 503356.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0002/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:503356.66, importe_modificado:503356.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1908739/proyecto_INICIO, 1908739/proyecto_PROCESO, 1908739/proyecto_FIN, 1908739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985727 | Proyecto de inversión | 1129334.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129334.23, modificado:1129334.23}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172712 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172712 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VILLA HIDALGO, 30924 VILLA HIDALGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE VALLE OBREGON, DEL MUNICIPIO DE M, lon:-92.15215471, lat:15.41374551}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 1129334.23 | 1129334.23 | 1129334.23 | 1129334.23 | 1129334.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0025/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1129334.23, importe_modificado:1129334.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1985727/proyecto_INICIO, 1985727/proyecto_FIN, 1985727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402059770 | Proyecto de inversión | 332234.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332234.2, modificado:332234.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE DEL KM 0+000 AL KM 18+100 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO | FAFM-003 | S | 588 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18100.0, meta_modificada:18100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:7QJQ+F9 Toquín, Chis., México, lon:-92.21151352, lat:15.28120448}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 332234.2 | 332234.2 | 332234.2 | 332234.2 | 332234.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAFM-001/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:332234.2, importe_modificado:332234.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18100.0}} | {2059770/proyecto_INICIO, 2059770/proyecto_PROCESO, 2059770/proyecto_INICIO, 2059770/proyecto_FIN, 2059770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201910570 | Proyecto de inversión | 445757.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445757.64, modificado:445757.64}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 12892 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 12892 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:14, direccion:COLONIA LOMA CUACHE, 30926 LOMA CUACHE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 8KMM DE LA COLONIA DE NUEVA LIBERTAD COLINDA CON LOMO CHICA, lon:-92.18454832, lat:15.31605718}} | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 445757.64 | 445757.64 | 445757.64 | 445757.64 | 445757.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0004/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:445757.64, importe_modificado:445757.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1910570/proyecto_INICIO, 1910570/proyecto_FIN, 1910570/proyecto_PROCESO, 1910570/proyecto_FIN, 1910570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931324 | Proyecto de inversión | 353337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353337.94, modificado:353337.94}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 73720 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 73720 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 10 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON NUEVO POBLADO., lon:-92.21036652, lat:15.35033836}} | 2021-04-23 | 2021-05-22 | 353337.94 | 353337.94 | 353337.94 | 353337.94 | 353337.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:301708.34, importe_modificado:301708.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1931324/proyecto_INICIO, 1931324/proyecto_FIN, 1931324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019999 | Proyecto de inversión | 698269.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698269.38, modificado:698269.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 225143 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225143 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:BARRIO COLINA VICTORIA, 30926 COLINA VICTORIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 23KM DEL MUNICPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIS, COLINDAL SUR CON LA COLONIA NUEVO GRANADOS DEL MUNICIPIO DE MA, lon:-92.22411472, lat:15.29549967}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 698269.38 | 698269.38 | 698269.38 | 698269.38 | 698269.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0019/2021, contratista:DANIEL DE JESUS HERNANDEZ CALVO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:698269.38, importe_modificado:698269.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2019999/proyecto_INICIO, 2019999/proyecto_FIN, 2019999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402059973 | Proyecto de inversión | 181662.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181662.65, modificado:181662.65}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Juárez, Mazapa de Madero, 30920 Mazapa de Madero, Chis., México, lon:-92.1875941, lat:15.3877833}} | 2021-02-12 | 2021-03-08 | 181662.65 | 181662.65 | 181662.65 | 181662.65 | 181662.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FAFM/OT-001/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:181662.65, importe_modificado:181662.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2059973/proyecto_FIN, 2059973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921812 | Proyecto de inversión | 756088.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756088.34, modificado:756088.34}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 43848 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 43848 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CERRADA CONOCIDO BARRIO BARRIO CALIFORNIA, 30926 BARRIO CALIFORNIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 500 METROS DEL EJIDO DE GRANADOS TALCANAQUE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.20571174, lat:15.27420059}} | 2021-03-26 | 2021-05-10 | 756088.34 | 756088.34 | 756088.34 | 756088.34 | 756088.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0009/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:756088.34, importe_modificado:756088.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:88.0}} | {1921812/proyecto_INICIO, 1921812/proyecto_PROCESO, 1921812/proyecto_FIN, 1921812/proyecto_PROCESO, 1921812/proyecto_FIN, 1921812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927084 | Proyecto de inversión | 1546490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546490.48, modificado:1546490.48}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 56422 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 56422 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 30923 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 12 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL NORTE CON LA COLONIA VERGEL DEL MISMO MUNICIPIO., lon:-92.21305809, lat:15.40235717}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 1546490.48 | 1546490.48 | 1546490.48 | 1546490.48 | 1546490.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIACION S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADEROTCS150, monto:1546490.48, importe_modificado:1546490.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}} | {1927084/proyecto_INICIO, 1927084/proyecto_FIN, 1927084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929510 | Proyecto de inversión | 2062484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062484.32, modificado:2062484.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNTARIO - 65495 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 65495 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:321.9, meta_modificada:321.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, SE LO CALIZA A 25KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL SUR CON EL BARRIO CALIFORNIA, lon:-92.21076859, lat:15.28003048}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 2062484.32 | 2062484.32 | 2062484.32 | 2062484.32 | 2062484.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0007/2021, contratista:CONSIERRA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2062484.32, importe_modificado:2062484.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.9}} | {1929510/proyecto_PROCESO, 1929510/proyecto_FIN, 1929510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988619 | Proyecto de inversión | 435927.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435927.89, modificado:435927.89}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 183787 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 183787 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:BARRIO OJO DE AGÜITA, 30924 OJO DE AGÜITA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 30KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS., lon:-92.17551638, lat:15.44891275}} | 2021-08-02 | 2021-09-01 | 435927.89 | 435927.89 | 435927.89 | 435927.89 | 435927.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0028/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:435927.89, importe_modificado:435927.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1988619/proyecto_INICIO, 1988619/proyecto_FIN, 1988619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044599 | Proyecto de inversión | 166213.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166213.59, modificado:166213.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO EL MOJON AL COLONIA LA VERDAD DEL TRIUNFO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 - 319940 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 319940 | S | 268 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL MOJON - LA VERDAD EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VERDAD EL TRIUNFO - BARRIO EL MOJON Y CAMI, lon:-92.21037725, lat:15.35100728}} | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 166213.59 | 166213.59 | 166213.59 | 166213.59 | 166213.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-001/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:166213.59, importe_modificado:166213.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2044599/proyecto_INICIO, 2044599/proyecto_PROCESO, 2044599/proyecto_FIN, 2044599/proyecto_INICIO, 2044599/proyecto_FIN, 2044599/proyecto_PROCESO, 2044599/proyecto_FIN, 2044599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046717 | Proyecto de inversión | 688406.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688406.2, modificado:688406.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 327676 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 327676 | S | 394 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.1, meta_modificada:62.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y VEREDA MAZAPA DE MADERO - EL TRIUNFO, LA OBRA SE UBICA A 400 METROS DEL PA, lon:-92.18592823, lat:15.38754479}} | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 688406.2 | 688406.2 | 688406.2 | 688406.2 | 688406.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-002/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:688406.2, importe_modificado:688406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.1}} | {2046717/proyecto_INICIO, 2046717/proyecto_PROCESO, 2046717/proyecto_FIN, 2046717/proyecto_INICIO, 2046717/proyecto_PROCESO, 2046717/proyecto_FIN, 2046717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402059964 | Proyecto de inversión | 116764.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116764.7, modificado:116764.7}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO | FAFM-002 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa-Motozintla 51, Mazapa de Madero, 30920 Mazapa de Madero, Chis., México, lon:-92.18548, lat:15.38825308}} | 2021-04-12 | 2021-05-06 | 116764.7 | 116764.7 | 116764.7 | 116764.7 | 116764.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FAFM/OT-002/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:116764.7, importe_modificado:116764.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2059964/proyecto_FIN, 2059964/proyecto_INICIO, 2059964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933408 | Proyecto de inversión | 1562190.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562190.28, modificado:1562190.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07DPR4324Y. - 81687 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 81687 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:712.38, meta_modificada:712.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:BARRIO NUEVA UNIÓN, 30924 NUEVA UNIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 27.5 KM DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL, lon:-92.16379441, lat:15.44101053}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1562190.28 | 1562190.28 | 1562190.28 | 1562190.28 | 1562190.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1562190.28, importe_modificado:1562190.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:712.38}} | {1933408/proyecto_INICIO, 1933408/proyecto_FIN, 1933408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987336 | Proyecto de inversión | 425843.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425843.28, modificado:425843.28}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA - 178334 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 178334 | S | 117 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2731.88, meta_modificada:2731.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE EL HORIZONTE Y , SE LO CALIZA A 15 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA HORIZONTE Y AL SUR CON FRONTERA GUATEMALA, lon:-92.15281049, lat:15.36526962}} | 2021-05-31 | 2021-07-01 | 425843.28 | 425843.28 | 425843.28 | 425843.28 | 425843.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:425843.28, importe_modificado:425843.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2731.88}} | {1987336/proyecto_INICIO, 1987336/proyecto_PROCESO, 1987336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990142 | Proyecto de inversión | 410229.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410229.36, modificado:410229.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 190412 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190412 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.51, meta_modificada:22.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:COLONIA PROGRESO, 30926 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE VEREDA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 25 KM DEL MUNCIPIO DE MAZAPA DE MADERO COLINDA EL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE DEL MUNCIPIODDE MAZAPA DE MADERO. CHIAPAS, lon:-92.20465503, lat:15.29753228}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 410229.36 | 410229.36 | 410229.36 | 410229.36 | 410229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0018/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:410229.36, importe_modificado:410229.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.51}} | {1990142/proyecto_INICIO, 1990142/proyecto_FIN, 1990142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990181 | Proyecto de inversión | 164698.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164698.69, modificado:164698.69}} | CONSTRUCCION DE NORIA - 190538 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190538 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:BARRIO PARAISO, 30920 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y , SE LO CALIZA A 3 KM DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, COLINDAL OESTE CON EL FRACCIONAMIENTO NUEVO PARAISO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA, lon:-92.20668711, lat:15.38406741}} | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 164698.69 | 164698.69 | 164698.69 | 164698.69 | 164698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FISM/OT-001/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:164698.69, importe_modificado:164698.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {1990181/proyecto_INICIO, 1990181/proyecto_FIN, 1990181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020010 | Proyecto de inversión | 988286.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988286.24, modificado:988286.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 225200 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225200 | S | 53 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO VIDA MEJOR, 30925 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , SE LOCALIZA A 2KM. DE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIS. COLINDA AL NORTE CON BARRIO BACANTON Y AL, lon:-92.17487483, lat:15.39270409}} | 2021-08-23 | 2021-09-23 | 988286.24 | 988286.24 | 988286.24 | 988286.24 | 988286.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0031/2021, contratista:TERRACERIA Y CSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S. A.C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:988286.24, importe_modificado:988286.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2020010/proyecto_PROCESO, 2020010/proyecto_INICIO, 2020010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046412 | Proyecto de inversión | 932935.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.34, modificado:932935.34}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN BARRIO BACANTON UNO - 326448 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 326448 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1402.7, meta_modificada:1402.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE BACANTON - BARRIO SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 BARRIO BACANTÓN UNO, 30925 BACANTÓN UNO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE BACANTON - SAN JOSE Y CAMINO BACANTON UNO - PANTEON COMUNA, lon:-92.14207919, lat:15.39768763}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 932935.34 | 932935.34 | 932935.34 | 932935.34 | 932935.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-003/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:932935.34, importe_modificado:932935.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1402.7}} | {2046412/proyecto_INICIO, 2046412/proyecto_PROCESO, 2046412/proyecto_FIN, 2046412/proyecto_PROCESO, 2046412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046940 | Acción | 249791.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249791.85, modificado:249791.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 328684 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 328684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 249791.85 | 249791.85 | 249791.85 | 249791.85 | 249791.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/GI-001/2021, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AR, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:249791.85, importe_modificado:249791.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2046940/proyecto_INICIO, 2046940/proyecto_PROCESO, 2046940/proyecto_INICIO, 2046940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051349 | Proyecto de inversión | 2377510.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377510.29, modificado:2377510.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 345032 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN | 345032 | S | 11600 | 14840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1815.8, meta_modificada:1815.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR VALLE DE LOS FRANBOLLANES Y CALLE PARQUE EL CHINITO, CALLE BELISARIO DOMINGUES DEL TRAMO DIF MUNICIPLA AL FARCCIONAMIENTO VALLE , lon:-92.44557819, lat:14.86468256}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 2377510.29 | 2377510.29 | 2377510.29 | 2377510.29 | 2377510.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2377510.29, importe_modificado:2377510.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1815.8}} | {2051349/proyecto_FIN, 2051349/proyecto_PROCESO, 2051349/proyecto_INICIO, 2051349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051537 | Proyecto de inversión | 763608.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763608.65, modificado:763608.65}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE - 345860 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN | 345860 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:426.24, meta_modificada:426.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO ESQUIPULAS, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL CORRALITO Y AVENIDA ESQUIPULAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO ESQUIPULAS PUNTO DE PARTIDA LA NUEVA GASER, lon:-92.44941454, lat:14.8695516}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 763608.65 | 763608.65 | 763608.65 | 763608.65 | 763608.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:763608.65, importe_modificado:763608.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:426.24}} | {2051537/proyecto_PROCESO, 2051537/proyecto_INICIO, 2051537/proyecto_FIN, 2051537/proyecto_PROCESO, 2051537/proyecto_FIN, 2051537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051409 | Proyecto de inversión | 3370497.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370497.01, modificado:3370497.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES REAHBILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 345310 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN | 345310 | S | 3829 | 3009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1610.9, meta_modificada:1610.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN BARRIO NUEVA ESPERANZA ENTRE LA AVENIDA JUAN N SALAZAR Y EL VALLE DORADO, lon:-92.44458711, lat:14.86324363}} | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 3370497.01 | 3370497.01 | 3370497.01 | 3370497.01 | 3370497.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3370497.01, importe_modificado:3370497.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1610.9}} | {2051409/proyecto_INICIO, 2051409/proyecto_PROCESO, 2051409/proyecto_FIN, 2051409/proyecto_INICIO, 2051409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051441 | Proyecto de inversión | 2254141.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254141.96, modificado:2254141.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 345439 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN | 345439 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:256, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30650 GUADALUPE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO GUADALUPE NUEVO MILENIO RUMBO AL AGUACATE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-92.4101362, lat:14.84810064}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2254141.96 | 2254141.96 | 2254141.96 | 2254141.96 | 2254141.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2254141.96, importe_modificado:2254414.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2051441/proyecto_INICIO, 2051441/proyecto_PROCESO, 2051441/proyecto_INICIO, 2051441/proyecto_FIN, 2051441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041307 | Proyecto de inversión | 496133.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496133.19, modificado:496133.19}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ - 308701 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ | 308701 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.15, meta_modificada:183.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN GABRIEL, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 E NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 5 DE CAMYO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECER, lon:-92.19159798, lat:14.83861754}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 496133.19 | 496133.19 | 496133.19 | 496133.19 | 496133.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-004/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE METAPA, monto:496133.19, importe_modificado:496133.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.15}} | {2041307/proyecto_FIN, 2041307/proyecto_PROCESO, 2041307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051603 | Proyecto de inversión | 210154.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210154.34, modificado:210154.34}} | CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON CACAHOATALES - 346136 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ | 346136 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO METAPA - CANTON CACAHOATALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 CANTON CACAHOATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTON CACAHOTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.8 KM, lon:-92.19818485, lat:14.82360817}} | 2021-10-25 | 2021-12-25 | 210154.34 | 210154.34 | 210154.34 | 210154.34 | 210154.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2021, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA, monto:210154.34, importe_modificado:210154.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2051603/proyecto_INICIO, 2051603/proyecto_FIN, 2051603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051586 | Proyecto de inversión | 560411.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560411.58, modificado:560411.58}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DOMIRTORIOS EN CANTON CANDELARIA - 346063 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ | 346063 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO METAPA - CANTON CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 CANTON CANDELARIA, 30861 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTON CANDELARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.4 KM DE DIS, lon:-92.20831752, lat:14.81804774}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 560411.58 | 560411.58 | 560411.58 | 560411.58 | 560411.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE METAPA, monto:560411.58, importe_modificado:560411.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2051586/proyecto_INICIO, 2051586/proyecto_FIN, 2051586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988495 | Proyecto de inversión | 1966905.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966905.73, modificado:1966905.73}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 183373 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183373 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LOS BARRIO DE LA CABECRA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CENTRO Y CALLE BARRIO EMILIANO ZAPATA, CALLE BARRIO SAN ANTONIO LA OBR, lon:-92.24796315, lat:15.36339565}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1966905.73 | 1966905.73 | 1966905.73 | 1966905.73 | 1966905.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1966905.73, importe_modificado:1966905.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4750.0}} | {1988495/proyecto_INICIO, 1988495/proyecto_PROCESO, 1988495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055684 | Proyecto de inversión | 112000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.32, modificado:112000.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO VICENTE GUERRERO | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 002 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.52, meta_modificada:5.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:132, direccion:9PCF+G5 Motozintla, Chis., México, lon:-92.27700233, lat:15.3712672}} | 2021-10-01 | 2021-10-24 | 112000.32 | 112000.32 | 112000.32 | 112000.32 | 112000.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.52}} | {2055684/proyecto_PROCESO, 2055684/proyecto_INICIO, 2055684/proyecto_FIN, 2055684/proyecto_INICIO, 2055684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055710 | Proyecto de inversión | 405500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405500.0, modificado:405500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO SANTA ANA PINABETO | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 003 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:30919 Chis., México, lon:-92.2285864, lat:15.2377398}} | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 405500 | 405500 | 405500 | 405500 | 405500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.8}} | {2055710/proyecto_INICIO, 2055710/proyecto_PROCESO, 2055710/proyecto_FIN, 2055710/proyecto_INICIO, 2055710/proyecto_PROCESO, 2055710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969408 | Proyecto de inversión | 733736.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733736.85, modificado:733736.85}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO AGUA PRIETA - 108448 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 108448 | S | 306 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA EJIDO BREMEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA PRIETA A 55 KM DE LA , lon:-92.35012352, lat:15.21869262}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 733736.85 | 733736.85 | 733736.85 | 733736.85 | 733736.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-048/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:733736.85, importe_modificado:733736.85}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1969408/proyecto_INICIO, 1969408/proyecto_FIN, 1969408/proyecto_PROCESO, 1969408/proyecto_FIN, 1969408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988634 | Proyecto de inversión | 5293080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293080.0, modificado:5293080.0}} | MANTENIMIENTO, MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACION EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 183852 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183852 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA RELLENO SANITARIO BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO HACIA CHIMALAPA, EL MANTENIMEINTO MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACION DEL CENTRO DE GEST, lon:-92.22757582, lat:15.38357605}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5293080 | 5293080 | 5293080 | 5293080 | 5293080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5293080.0, importe_modificado:5293080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988634/proyecto_INICIO, 1988634/proyecto_PROCESO, 1988634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055788 | Proyecto de inversión | 442900.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442900.84, modificado:442900.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO FRANCISCO I. MADERO | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 004 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.26, meta_modificada:5.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:47, direccion:30911 Chis., México, lon:-92.3912362, lat:15.3355106}} | 2021-10-04 | 2021-10-24 | 442900.84 | 442900.84 | 442900.84 | 442900.84 | 442900.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.26}} | {2055788/proyecto_INICIO, 2055788/proyecto_FIN, 2055788/proyecto_INICIO, 2055788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057657 | Proyecto de inversión | 1485951.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485951.8, modificado:1485951.8}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 008 | N | 0 | 0 | 27815 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Los Pinos, 30900 Motozintla, Chis., Mexico, lon:-92.2488858, lat:15.3698984}} | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 1485951.8 | 1485951.8 | 1485951.8 | 1485951.8 | 1485951.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2057657/proyecto_INICIO, 2057657/proyecto_PROCESO, 2057657/proyecto_FIN, 2057657/proyecto_INICIO, 2057657/proyecto_PROCESO, 2057657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055798 | Proyecto de inversión | 474600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474600.9, modificado:474600.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO OJO DE AGUA | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 005 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.12, meta_modificada:4.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:30905 Chis., México, lon:-92.3073743, lat:15.2954353}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 474600.9 | 474600.9 | 474600.9 | 474600.9 | 474600.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.12}} | {2055798/proyecto_INICIO, 2055798/proyecto_FIN, 2055798/proyecto_PROCESO, 2055798/proyecto_FIN, 2055798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988616 | Proyecto de inversión | 6878838.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6878838.6, modificado:6878838.6}} | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 183773 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 183773 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA RELLENO SANITARIO BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO HACIA CHIMALAPA, MANTENIMIENTO CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLI, lon:-92.22763596, lat:15.38340043}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6878838.6 | 6878838.6 | 6878838.6 | 6878838.6 | 6878838.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6878838.6, importe_modificado:6878838.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988616/proyecto_INICIO, 1988616/proyecto_PROCESO, 1988616/proyecto_INICIO, 1988616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055816 | Proyecto de inversión | 399000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.75, modificado:399000.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 006 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.34, meta_modificada:4.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:30905 Chis., México, lon:-92.3073743, lat:15.2954353}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 399000.75 | 399000.75 | 399000.75 | 399000.75 | 399000.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.34}} | {2055816/proyecto_FIN, 2055816/proyecto_INICIO, 2055816/proyecto_PROCESO, 2055816/proyecto_FIN, 2055816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055949 | Proyecto de inversión | 240716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240716.6, modificado:240716.6}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 007 | N | 0 | 0 | 27815 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Milenio II, El Naranjo, 30900 Motozintla, Chis., México, lon:-92.2412834, lat:15.3726316}} | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 240716.6 | 240716.6 | 240716.6 | 240716.6 | 240716.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2055949/proyecto_INICIO, 2055949/proyecto_FIN, 2055949/proyecto_PROCESO, 2055949/proyecto_FIN, 2055949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402055533 | Proyecto de inversión | 397500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397500.0, modificado:397500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO BERRIOZABAL | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 001 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.86, meta_modificada:27.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:30917 Berriozábal, Chis., México, lon:-92.2835682, lat:15.2621526}} | 2021-11-15 | 2022-01-12 | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.86}} | {2055533/proyecto_INICIO, 2055533/proyecto_PROCESO, 2055533/proyecto_FIN, 2055533/proyecto_INICIO, 2055533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994837 | Proyecto de inversión | 4027303.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:2684869.32, modificado:2684869.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342434.66, modificado:1342434.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EL MOSQUITO - 208461 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208461 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO NICOLAS RUIZ - EL MOSQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 , 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NICOLAS RUIZ EL MOSQUITO Y CARRETERA BETANIA-NICOLAS RUIZ, CAMINO UBICADO AL SU, lon:-92.586259, lat:16.437285}} | 2021-01-18 | 2021-04-16 | 1342434.66 | 1342434.66 | 1342434.66 | 1342434.66 | 1342434.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-003/2021, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1342434.66, importe_modificado:1342434.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {1994837/proyecto_INICIO, 1994837/proyecto_PROCESO, 1994837/proyecto_FIN, 1994837/proyecto_INICIO, 1994837/proyecto_PROCESO, 1994837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994645 | Proyecto de inversión | 9258850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:6172567.2, modificado:6172567.2}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086283.6, modificado:3086283.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS - 207609 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207609 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO BARRIO LA LANZA BARRIO CHILHA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETANIA-NICOLAS RUIZ Y CARRETERA NICOLAS RUIZ-MATAMOROS, CALLE AL MARGEN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADO CAMINO A LA L, lon:-92.587232, lat:16.438729}} | 2021-02-02 | 2021-03-31 | 3086283.6 | 3086283.6 | 3086283.6 | 3086283.6 | 3086283.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-001/2021, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:3086283.6, importe_modificado:3086283.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1994645/proyecto_PROCESO, 1994645/proyecto_FIN, 1994645/proyecto_INICIO, 1994645/proyecto_FIN, 1994645/proyecto_INICIO, 1994645/proyecto_PROCESO, 1994645/proyecto_FIN, 1994645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998258 | Proyecto de inversión | 4103605.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:2735736.84, modificado:2735736.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367868.42, modificado:1367868.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 220491 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220491 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19 DE MARZO Y AVENIDA 1A ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL CALLE DE BARRIO SAN JOSE UBICADO ENTRE LAS CALLES 19 DE MARZO Y AVE CENTRAL, lon:-92.580369, lat:16.440029}} | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 1367868.62 | 1367868.62 | 1367868.62 | 1367868.62 | 1367868.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-007/2021, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1327329.4, importe_modificado:1327329.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1998258/proyecto_PROCESO, 1998258/proyecto_FIN, 1998258/proyecto_PROCESO, 1998258/proyecto_INICIO, 1998258/proyecto_PROCESO, 1998258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995376 | Proyecto de inversión | 1307656.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:698828.21, modificado:698828.21}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608828.21, modificado:608828.21}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO ESC. PRIMARIA NICOLAS RUIZ. - 210431 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210431 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.41, meta_modificada:308.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA 19 DE MARZO, CALLE 5A PONIENTE SUR CALLE 12 DE OCTUBRE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS RUIZ, lon:-92.580979, lat:16.436671}} | 2021-02-18 | 2021-03-08 | 608828.21 | 608828.21 | 608828.21 | 608828.21 | 608828.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-004/2021, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:698828.21, importe_modificado:698828.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.41}} | {1995376/proyecto_INICIO, 1995376/proyecto_PROCESO, 1995376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998344 | Proyecto de inversión | 8659605.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:5773070.04, modificado:5773070.04}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886535.02, modificado:2886535.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE AV CENTRAL PRIMERA ETAPA - 220903 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220903 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A NORTE ORIENTE Y CALLE 9A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 7 Y 9 SUR ORIENTE. CONOCIDA COMO CAMINO REAL, lon:-92.579205, lat:16.442504}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2886535.02 | 2886535.02 | 2886535.02 | 2886535.02 | 2886535.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-008/2021, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:2886535.02, importe_modificado:2886535.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {1998344/proyecto_PROCESO, 1998344/proyecto_FIN, 1998344/proyecto_INICIO, 1998344/proyecto_FIN, 1998344/proyecto_PROCESO, 1998344/proyecto_INICIO, 1998344/proyecto_PROCESO, 1998344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994745 | Proyecto de inversión | 2649007.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:1766005.16, modificado:1766005.16}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883002.58, modificado:883002.58}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EN TRAMOS AISLADOS PAJHALTA - 208145 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208145 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO NICOLAS RUIZ - PAJHALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 , 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NICOLAS RUIZ PAJHALTA Y CARRETERA NICOLAS RUIZ-GUADALUPE VICTORI, CAMINO A TERRENOS DE T, lon:-92.586259, lat:16.437285}} | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 883002.58 | 883002.58 | 883002.58 | 883002.58 | 883002.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:883002.58, importe_modificado:883002.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {1994745/proyecto_INICIO, 1994745/proyecto_FIN, 1994745/proyecto_PROCESO, 1994745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998151 | Proyecto de inversión | 4876412.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:3250941.7, modificado:3250941.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625470.85, modificado:1625470.85}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BARRIO LA LANZA - 220101 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220101 | S | 2226 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA SUR ORIENTE BARRIO LA LANZA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE Y , AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE QUE DESEMBOCA AL RIO, lon:-92.583454, lat:16.442418}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1625470.85 | 1625470.85 | 1625470.85 | 1625470.85 | 1625470.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-005/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1625470.86, importe_modificado:1625470.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:261.0}} | {1998151/proyecto_INICIO, 1998151/proyecto_FIN, 1998151/proyecto_PROCESO, 1998151/proyecto_FIN, 1998151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048113 | Proyecto de inversión | 664379.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664379.01, modificado:664379.01}} | CONSTRUCION DE PLAZA CIVICA - 333120 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | 333120 | S | 1000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CLINICA Y CALLE JAIME NUNO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ SOBRE EL BOULEVAR DE LA CLINIC, lon:-92.58194468, lat:16.43552488}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 664379.01 | 664379.01 | 664379.01 | 664379.01 | 664379.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-001/2021, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:664379.01, importe_modificado:664379.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2048113/proyecto_FIN, 2048113/proyecto_PROCESO, 2048113/proyecto_FIN, 2048113/proyecto_PROCESO, 2048113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048368 | Acción | 382772.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382772.88, modificado:382772.88}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 333839 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | 333839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 382772.88 | 382772.88 | 382772.88 | 382772.88 | 382772.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:382772.88, importe_modificado:382772.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2048368/proyecto_INICIO, 2048368/proyecto_FIN, 2048368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049741 | Proyecto de inversión | 1863017.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863017.94, modificado:1863017.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACION 12 SUR ORIENTE) - 339193 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | 339193 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION 12 SUR ORIENTE PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 12 SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 10 SUR ORIENTE Y PROLONGACION 12 S, lon:-92.57664801, lat:16.44477774}} | 2021-11-04 | 2021-12-18 | 1863017.94 | 1863017.94 | 1863017.94 | 1863017.94 | 1863017.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1863017.94, importe_modificado:1863017.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2049741/proyecto_FIN, 2049741/proyecto_PROCESO, 2049741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201909381 | Proyecto de inversión | 160403.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160403.74, modificado:160403.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 10066 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10066 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.84137031, lat:16.81515551}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | 126805.13 | 126805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160403.74, importe_modificado:160403.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.16}} | {1909381/proyecto_PROCESO, 1909381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927696 | Proyecto de inversión | 2048008.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 58644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58644 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 1228742.53 | 1228742.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.23}} | {1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928351 | Proyecto de inversión | 2738461.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738461.02, modificado:2738461.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60947 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2480.3, meta_modificada:2480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10010525, lat:16.9006963}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | 1778401.97 | 1778401.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2738461.02, importe_modificado:2738461.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1610.75}} | {1928351/proyecto_INICIO, 1928351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929952 | Proyecto de inversión | 1606479.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606479.89, modificado:1606479.89}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 67346 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67346 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1374.8, meta_modificada:1374.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS PARA LLEGAR, lon:-92.07225743, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | 803239.95 | 803239.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1606479.89, importe_modificado:1606479.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:687.4}} | {1929952/proyecto_PROCESO, 1929952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932215 | Proyecto de inversión | 590232.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590232.79, modificado:590232.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77323 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77323 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:323.34, meta_modificada:323.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09154848, lat:16.89920573}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 590232.79 | 590232.79 | 590232.79 | 295116.4 | 295116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:590232.79, importe_modificado:590232.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:161.67}} | {1932215/proyecto_INICIO, 1932215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933622 | Proyecto de inversión | 89088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89088.0, modificado:89088.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82523 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82523 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARTIMOS DE LA C, lon:-92.21843191, lat:16.81754775}} | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 89088 | 89088 | 89088 | 68208 | 68208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:89088.0, importe_modificado:89088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.22}} | {1933622/proyecto_PROCESO, 1933622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933955 | Proyecto de inversión | 1399923.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399923.58, modificado:1399923.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 83960 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83960 | S | 86 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA CINCO DE FEBRERO PAR, lon:-91.78056667, lat:16.98003266}} | 2021-04-30 | 2021-08-30 | 1399923.58 | 1399923.58 | 1399923.58 | 594909.51 | 594909.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUZEN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399923.58, importe_modificado:1399923.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.73}} | {1933955/proyecto_PROCESO, 1933955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934014 | Proyecto de inversión | 499028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84111 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 249514.01 | 249514.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.5}} | {1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935106 | Proyecto de inversión | 442540.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442540.63, modificado:442540.63}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88348 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.1029046, lat:16.90708075}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 442540.63 | 442540.63 | 442540.63 | 221270.32 | 221270.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:442540.63, importe_modificado:442540.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.2}} | {1935106/proyecto_INICIO, 1935106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967746 | Proyecto de inversión | 672264.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672264.19, modificado:672264.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DEL DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 97421 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97421 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.5, meta_modificada:962.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.70062719, lat:16.82634517}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | 336132.1 | 336132.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:672264.19, importe_modificado:672264.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:481.25}} | {1967746/proyecto_PROCESO, 1967746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973873 | Proyecto de inversión | 197034.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197034.4, modificado:197034.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 123081 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123081 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE TELEVISA PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CARRET, lon:-92.10025261, lat:16.90565451}} | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 197034.4 | 197034.4 | 197034.4 | 98517.2 | 98517.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0449/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:197034.4, importe_modificado:197034.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}} | {1973873/proyecto_PROCESO, 1973873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978882 | Proyecto de inversión | 559293.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559293.88, modificado:559293.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO COROZAL - 143965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 143965 | S | 12 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 EJIDO CRUCERO COROZAL, 29950 CRUCERO COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA LACANJA CHANSAYAB, TERRACERIA FRONTE, lon:-91.00821267, lat:16.7617639}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 559293.88 | 559293.88 | 559293.88 | 279646.94 | 279646.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0477/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:559293.88, importe_modificado:559293.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1978882/proyecto_INICIO, 1978882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979628 | Proyecto de inversión | 1299991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 148080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 148080 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.91342457, lat:16.97822591}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 488607.82 | 488607.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981362 | Proyecto de inversión | 1996640.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996640.21, modificado:1979494.59}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 155144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 155144 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA CORAZON DE MARI, lon:-92.00005043, lat:16.91530211}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | 1979494.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0606/2020, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1996640.21, importe_modificado:1996640.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1981362/proyecto_INICIO, 1981362/proyecto_FIN, 1981362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994662 | Proyecto de inversión | 349234.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349234.62, modificado:349234.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 207707 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 207707 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.69, meta_modificada:145.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA CRUCERO CHESSA NISSAN, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE , lon:-92.10653788, lat:16.9220494}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0735/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:349234.62, importe_modificado:349234.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.69}} | {1994662/proyecto_INICIO, 1994662/proyecto_FIN, 1994662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002498 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:143837.36}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEON | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21003 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:29936 Nuevo Francisco León, Chis., México, lon:-91.3202781, lat:17.0294329}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 143837.36 | 143837.36 | 143837.36 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0003/2021, contratista:: CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002498/proyecto_PROCESO, 2002498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002530 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21006 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 145000 | 145000 | 145000 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002530/proyecto_INICIO, 2002530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3542578.66, importe_modificado:3542578.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201908818 | Proyecto de inversión | 918378.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918378.98, modificado:918378.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (COLONIA MAGISTERIAL) - 7947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 7947 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.9, meta_modificada:334.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE LOS MOCHIS, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL, lon:-92.07414586, lat:16.9047116}} | 2021-01-25 | 2021-04-24 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | 918378.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:918378.98, importe_modificado:918378.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.47}} | {1908818/proyecto_INICIO, 1908818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932176 | Proyecto de inversión | 1203745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203745.35, modificado:1203745.35}} | CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 77199 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77199 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA LA TIENDA COPPEL AT, lon:-92.09154358, lat:16.91515393}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1203745.35 | 1203745.35 | 1203745.35 | 601872.68 | 601872.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1203745.35, importe_modificado:1203745.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:711.0}} | {1932176/proyecto_INICIO, 1932176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932257 | Proyecto de inversión | 2849950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849950.63, modificado:2849950.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 77519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77519 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA SAN ANTONIO CATARRAYA PARA , lon:-91.75939594, lat:17.04891973}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2052717.32 | 2052717.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2849950.63, importe_modificado:2849950.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.08}} | {1932257/proyecto_PROCESO, 1932257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933118 | Proyecto de inversión | 1044059.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044059.82, modificado:1044059.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE ABASOLO. - 80727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80727 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS A LA CARRETE, lon:-92.20786041, lat:16.82076535}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | 522029.91 | 522029.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044059.82, importe_modificado:1044059.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1933118/proyecto_INICIO, 1933118/proyecto_PROCESO, 1933118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933830 | Proyecto de inversión | 2502799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502799.05, modificado:2502799.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 83520 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83520 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.08, meta_modificada:1069.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21425423, lat:16.82485299}} | 2021-05-15 | 2021-10-15 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2502799.05 | 2023724.03 | 2023724.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2502799.05, importe_modificado:2502799.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.44}} | {1933830/proyecto_INICIO, 1933830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935707 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 90478 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90478 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REAL LACANTUN Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA, TOMAMOS LA CALL, lon:-92.0742399, lat:16.9146246}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935707/proyecto_INICIO, 1935707/proyecto_PROCESO, 1935707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963357 | Proyecto de inversión | 2854451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854451.95, modificado:2854451.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61526 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61526 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06714095, lat:16.91473584}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | 1363207.04 | 1363207.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2854451.95, importe_modificado:2854451.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.51}} | {1963357/proyecto_PROCESO, 1963357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979248 | Proyecto de inversión | 126866.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126866.88, modificado:126866.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 13 DE AGOSTO - 146255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 146255 | S | 132 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL CARMELITO GUADALUPE, CARRETERA RIO FLORIDO PARA, lon:-92.18914728, lat:16.81261024}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 126866.88 | 126866.88 | 126866.88 | 120640 | 120640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:126866.88, importe_modificado:126866.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.19}} | {1979248/proyecto_INICIO, 1979248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979993 | Proyecto de inversión | 534691.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534691.3, modificado:534691.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE PEÑA LIMONAR. - 149468 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149468 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3396.0, meta_modificada:3396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PAR, lon:-91.70752727, lat:17.12169165}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 534691.3 | 534691.3 | 534691.3 | 267345.65 | 267345.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:534691.3, importe_modificado:534691.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1698.0}} | {1979993/proyecto_INICIO, 1979993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980011 | Proyecto de inversión | 651216.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651216.26, modificado:651216.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 149547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149547 | S | 417 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 134 + 2 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAGUNA MIRADOR Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA, lon:-91.34339453, lat:16.3959666}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 651216.26 | 651216.26 | 651216.26 | 549267.76 | 549267.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2021, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:651216.26, importe_modificado:651216.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.83}} | {1980011/proyecto_PROCESO, 1980011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002601 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN EL BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 145000 | 145000 | 145000 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002601/proyecto_PROCESO, 2002601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924552 | Proyecto de inversión | 517773.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517773.06, modificado:517773.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 14 DE SEPTIEMBRE - 49473 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49473 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2935, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 14 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA , 00000 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA EL CERESO, CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA P, lon:-92.060343, lat:16.88122455}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | 155331.92 | 155331.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517773.06, importe_modificado:517773.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1924552/proyecto_PROCESO, 1924552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927765 | Proyecto de inversión | 766616.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 58862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58862 | S | 126 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 383308.11 | 383308.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927845 | Proyecto de inversión | 359103.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359103.21, modificado:359103.21}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 59129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59129 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.1051662, lat:16.91043552}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | 107730.96 | 107730.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359103.21, importe_modificado:359103.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.37}} | {1927845/proyecto_PROCESO, 1927845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928919 | Proyecto de inversión | 999776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 62978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62978 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 629247.66 | 629247.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.55}} | {1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932222 | Proyecto de inversión | 477827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477827.2, modificado:477827.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77363 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.55, meta_modificada:80.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09166474, lat:16.89919325}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 477827.2 | 477827.2 | 477827.2 | 238913.6 | 238913.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:477827.2, importe_modificado:477827.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.28}} | {1932222/proyecto_PROCESO, 1932222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932241 | Proyecto de inversión | 522511.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522511.38, modificado:522511.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 77449 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77449 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.5, meta_modificada:1071.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA CHAPULTEPEC PAR, lon:-91.40414482, lat:16.47229841}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 522511.38 | 522511.38 | 522511.38 | 261255.69 | 261255.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:522511.38, importe_modificado:522511.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:807.29}} | {1932241/proyecto_PROCESO, 1932241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933557 | Proyecto de inversión | 3002144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002144.54, modificado:3002144.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SULTANA - 82266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82266 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.2, meta_modificada:4260.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SA, lon:-91.56636561, lat:16.61333254}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | 1501072.27 | 1501072.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2021, contratista:ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3002144.54, importe_modificado:3002144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2130.1}} | {1933557/proyecto_PROCESO, 1933557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933924 | Proyecto de inversión | 5288953.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288953.5, modificado:5288953.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO POMARROSA - 83871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83871 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21331009, lat:16.82216747}} | 2021-04-15 | 2021-08-16 | 5288953.5 | 5288953.5 | 5288953.5 | 4153521.82 | 4153521.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5284516.15, importe_modificado:5284516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.97}} | {1933924/proyecto_INICIO, 1933924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933980 | Proyecto de inversión | 3500918.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500918.57, modificado:3500918.57}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84021 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3788.4, meta_modificada:3788.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09357729, lat:16.88846186}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 3500918.57 | 3500918.57 | 3500918.57 | 2585983.52 | 2585983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500918.57, importe_modificado:3500918.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2798.33}} | {1933980/proyecto_PROCESO, 1933980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934698 | Proyecto de inversión | 1949000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949000.16, modificado:1949000.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 86702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86702 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER, TERRACERIA NUEVO SACRIFICIO PARA LLEGAR A LOCALID, lon:-92.12867454, lat:16.78968405}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1949000.16 | 1571409.24 | 1571409.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0408/2021, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1949000.16, importe_modificado:1949000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.13}} | {1934698/proyecto_PROCESO, 1934698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934706 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 86747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86747 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 1752225.75 | 1752225.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.47}} | {1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935142 | Proyecto de inversión | 2612324.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612324.85, modificado:2612324.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88459 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88459 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:788.9, meta_modificada:788.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10300017, lat:16.90715414}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2612324.85 | 2612324.85 | 2612324.85 | 1306162.43 | 1306162.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0405/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2612324.85, importe_modificado:2612324.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:394.45}} | {1935142/proyecto_PROCESO, 1935142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935161 | Proyecto de inversión | 945133.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945133.71, modificado:945133.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 88519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88519 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10296262, lat:16.90724139}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 945133.71 | 945133.71 | 945133.71 | 472566.86 | 472566.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0406/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:945133.71, importe_modificado:945133.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.2}} | {1935161/proyecto_INICIO, 1935161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935674 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.03}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 90296 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90296 | S | 141 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AURORA BUENAVISTA KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO AURORA BUENAVISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA GUAQUITEPEC, CARRETERA AURORA BUENAVISTA , lon:-92.31528522, lat:16.95143159}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | 415671.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101114, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935674/proyecto_PROCESO, 1935674/proyecto_INICIO, 1935674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $0.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-18}} | {obs1: {observación:revisar su informe financiero ya que la información puesta no corresponde debido a que la información es acumulada de abril a la fecha., trimestre:4.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | CHP210301963363 | Proyecto de inversión | 571906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61605 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06735552, lat:16.91476664}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 218950.43 | 218950.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.42}} | {1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972242 | Proyecto de inversión | 700001.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700001.77, modificado:700001.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 118276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 118276 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CERESO PARA LLEGAR, lon:-92.07167659, lat:16.88816974}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 700001.77 | 700001.77 | 700001.77 | 557247.35 | 557247.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:700001.77, importe_modificado:700001.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.57}} | {1972242/proyecto_PROCESO, 1972242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981377 | Proyecto de inversión | 265860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265860.66, modificado:259377.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN JUAN - 155183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 155183 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERRA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO, lon:-92.09822438, lat:16.90220458}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | 259377.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0700/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265860.66, importe_modificado:265860.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1981377/proyecto_INICIO, 1981377/proyecto_FIN, 1981377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981744 | Proyecto de inversión | 499580.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:494594.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS - 156303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 156303 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAFIRO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE CUARTA PTE. SUR, CALLE AMANTES PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE CENTRAL SUR CON, lon:-92.09487933, lat:16.89674483}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | 494594.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1981744/proyecto_INICIO, 1981744/proyecto_FIN, 1981744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924279 | Proyecto de inversión | 289794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 48745 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48745 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 115917.95 | 115917.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}} | {1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927712 | Proyecto de inversión | 2650319.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE TEHUACAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58695 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2175796.1 | 2175796.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1402.19}} | {1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933154 | Proyecto de inversión | 359291.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359291.56, modificado:359291.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80847 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80847 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.9, meta_modificada:70.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08741041, lat:16.90474374}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 359291.56 | 359291.56 | 359291.56 | 179645.78 | 179645.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359291.56, importe_modificado:359291.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.45}} | {1933154/proyecto_PROCESO, 1933154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933576 | Proyecto de inversión | 1665694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665694.11, modificado:1665694.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82363 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.42, meta_modificada:774.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA PANCHO VILLA, CARRETERA OCOSINGO-SANCRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL OC, lon:-92.2165821, lat:16.8180176}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1665694.11 | 1665694.11 | 1665694.11 | 832847.06 | 832847.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0323/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665694.11, importe_modificado:1665694.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.21}} | {1933576/proyecto_PROCESO, 1933576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933946 | Proyecto de inversión | 1904712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904712.29, modificado:1904712.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 83945 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83945 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1575.9, meta_modificada:1575.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRANZA EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRISTOBAL, lon:-92.21609737, lat:16.82355046}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1710258.73 | 1710258.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0396/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1904712.29, importe_modificado:1904712.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1415.02}} | {1933946/proyecto_INICIO, 1933946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934087 | Proyecto de inversión | 653960.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653960.55, modificado:653960.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 84316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84316 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 20 EJIDO LA REFORMA, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO PARTIMOS DE LA CABECERA CO, lon:-91.98000185, lat:16.90360328}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 653960.55 | 653960.55 | 653960.55 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:653960.55, importe_modificado:653960.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1526.3}} | {1934087/proyecto_INICIO, 1934087/proyecto_FIN, 1934087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973821 | Proyecto de inversión | 2098914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098914.7, modificado:2098914.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOMA BONITA - 122956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122956 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA KILÓMETRO 3 + 10 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIC DOS Y CAMINO SAN PEDRO CARRI, lon:-92.1052621, lat:16.87231846}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2098914.7 | 2098914.7 | 2098914.7 | 1788204.99 | 1788204.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0438/2021, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2098914.7, importe_modificado:2098914.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.2}} | {1973821/proyecto_PROCESO, 1973821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977204 | Proyecto de inversión | 891418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891418.59, modificado:891418.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135846 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135846 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.6, meta_modificada:511.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTERI, lon:-92.07612339, lat:16.90263886}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | 267425.58 | 267425.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:891418.59, importe_modificado:891418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.48}} | {1977204/proyecto_PROCESO, 1977204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977211 | Proyecto de inversión | 160328.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160328.8, modificado:160328.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 135895 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 135895 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMERO DE MAYO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 29950 PRIMERO DE MAYO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA PASHILA, CARRETERA NUEVO PARAISO , lon:-92.07314207, lat:16.89918639}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | 80168.46 | 80168.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160328.8, importe_modificado:160328.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1977211/proyecto_PROCESO, 1977211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977218 | Proyecto de inversión | 3108239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108239.85, modificado:3108239.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135920 | S | 90 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.8, meta_modificada:2669.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS JAZMINES BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTE, lon:-92.07612608, lat:16.90261472}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | 932471.96 | 932471.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3108239.85, importe_modificado:3108239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.94}} | {1977218/proyecto_INICIO, 1977218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977290 | Proyecto de inversión | 145133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 136149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136149 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO, lon:-92.09629369, lat:16.91676992}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 116107.17 | 116107.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979650 | Proyecto de inversión | 660885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660885.57, modificado:660885.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 148171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 148171 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 800 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA , lon:-91.34606311, lat:16.40572091}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 660885.57 | 660885.57 | 660885.57 | 330442.79 | 330442.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660885.57, importe_modificado:660885.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:293.02}} | {1979650/proyecto_INICIO, 1979650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002582 | Proyecto de inversión | 346837.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346837.01, modificado:346837.01}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIRIA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 346837.01 | 346837.01 | 346837.01 | 173418.5 | 173418.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0007/2021, contratista:CONSTRUCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346837.01, importe_modificado:346837.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002582/proyecto_PROCESO, 2002582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926833 | Proyecto de inversión | 1657995.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 55639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55639 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 497398.76 | 497398.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.82}} | {1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927797 | Proyecto de inversión | 3000521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000521.89, modificado:3000521.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CINTALAPA - 58952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58952 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3085, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO NUEVO CINTALAPA, 29950 NUEVO CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO, CARRETERA A LACANJA TZELTAL , lon:-91.36892655, lat:16.9296331}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | 2724780.36 | 2724780.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000521.89, importe_modificado:3000521.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.7}} | {1927797/proyecto_INICIO, 1927797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928760 | Proyecto de inversión | 2907245.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907245.37, modificado:2907245.37}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 62379 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62379 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.09672876, lat:16.89544116}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | 872173.61 | 872173.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2907245.37, importe_modificado:2907245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:491.4}} | {1928760/proyecto_PROCESO, 1928760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932034 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659565.51}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COROZAL - 76627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76627 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2947, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 148 + 500 EJIDO COROZAL, 29950 COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA EL CALVARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.17096259, lat:16.53957058}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 659565.51 | 659565.51 | 659565.51 | 659565.51 | 659565.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1932034/proyecto_PROCESO, 1932034/proyecto_INICIO, 1932034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE $434.49 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932047 | Proyecto de inversión | 1834305.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834305.44, modificado:1834305.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CENTRO - 76726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76726 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21627561, lat:16.81839205}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1834305.44 | 1834305.44 | 1834305.44 | 1590875.52 | 1590875.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1834305.44, importe_modificado:1834305.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:749.34}} | {1932047/proyecto_PROCESO, 1932047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932776 | Proyecto de inversión | 2196478.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196478.17, modificado:2196478.17}} | CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 79440 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 79440 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA COPPEL JUSTO ANTES DE LL, lon:-92.0916037, lat:16.91509942}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2196478.17 | 2196478.17 | 2196478.17 | 1098239.09 | 1098239.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2196478.17, importe_modificado:2196478.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1932776/proyecto_PROCESO, 1932776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933144 | Proyecto de inversión | 769931.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769931.85, modificado:769931.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80816 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80816 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.21, meta_modificada:148.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08727089, lat:16.90433794}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 769931.85 | 769931.85 | 769931.85 | 480170.76 | 480170.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769931.85, importe_modificado:769931.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.43}} | {1933144/proyecto_PROCESO, 1933144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933244 | Proyecto de inversión | 1181441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181441.41, modificado:1181441.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 81182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81182 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR, lon:-92.13825874, lat:16.93007357}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | 354432.42 | 354432.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1181441.41, importe_modificado:1181441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:331.2}} | {1933244/proyecto_PROCESO, 1933244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963680 | Proyecto de inversión | 971377.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971377.19, modificado:971377.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NAHÁ - 64384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64384 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA LLEGAR AL, lon:-92.07941433, lat:16.92698138}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 971377.19 | 971377.19 | 971377.19 | 801791.7 | 801791.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:971377.19, importe_modificado:971377.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.43}} | {1963680/proyecto_INICIO, 1963680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974760 | Proyecto de inversión | 1799952.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799952.18, modificado:1799952.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA - 126628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126628 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA) KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA CRUCER, lon:-92.14874421, lat:16.78543193}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1799952.18 | 1452880.57 | 1452880.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0459/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799952.18, importe_modificado:1799952.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:693.24}} | {1974760/proyecto_PROCESO, 1974760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002514 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA SEGUNDA SECCION (MORELOS) | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 145000 | 145000 | 145000 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002514/proyecto_INICIO, 2002514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201909451 | Proyecto de inversión | 240505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240505.39, modificado:240505.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CARIBAL - 10217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10217 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.67352451, lat:16.98169938}} | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | 160336.92 | 160336.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240505.39, importe_modificado:240505.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1909451/proyecto_INICIO, 1909451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924001 | Proyecto de inversión | 1979222.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979222.65, modificado:1979222.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 48266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48266 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMPO ALEGRE, CARRETERA EMILIA, lon:-91.86649131, lat:16.94599754}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1484416.99 | 1484416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1979222.65, importe_modificado:1979222.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1924001/proyecto_INICIO, 1924001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926972 | Proyecto de inversión | 513118.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513118.25, modificado:507720.85}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EN PATIHUITZ - 56014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56014 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 78 + 100 COLONIA PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.73775426, lat:16.73924985}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 507720.85 | 507720.85 | 507720.85 | 507720.85 | 507720.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:513118.25, importe_modificado:513118.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1926972/proyecto_INICIO, 1926972/proyecto_PROCESO, 1926972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:tuvo ahorro presupuestal $5,397.40 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927589 | Proyecto de inversión | 649979.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649979.64, modificado:649979.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GRACIAS A DIOS - 58238 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58238 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA JERUSALEM SALIMOS , lon:-92.08322861, lat:16.85278778}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | 324989.82 | 324989.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:649979.64, importe_modificado:649979.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.16}} | {1927589/proyecto_INICIO, 1927589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928895 | Proyecto de inversión | 532001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532001.01, modificado:532001.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ULÚA - 62875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 62875 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 5 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL PORVENIR Y CARRETERA A NAZARETH, CARRETERA A GUADALUPE VICT, lon:-91.9179683, lat:16.99141792}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 532001.01 | 532001.01 | 532001.01 | 476545.27 | 476545.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532001.01, importe_modificado:532001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.58}} | {1928895/proyecto_INICIO, 1928895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930450 | Proyecto de inversión | 1936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936000.0, modificado:1897892.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA ELOICA AEREOGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN GREGORIO - 69828 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 69828 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2931, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN GREGORIO KILÓMETRO 100 + 360 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 29950 NUEVO SAN GREGORIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, CARRETERA EL , lon:-91.13863918, lat:16.50276275}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 1897892.08 | 1897892.08 | 1897892.08 | 1897892.08 | 1897892.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2021, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1936000.0, importe_modificado:1936000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1930450/proyecto_INICIO, 1930450/proyecto_PROCESO, 1930450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE -$38,107.92 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932082 | Proyecto de inversión | 3799942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 76883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76883 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 1899971.11 | 1899971.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932175 | Proyecto de inversión | 599523.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599523.95, modificado:599523.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 77195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77195 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.31, meta_modificada:564.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONANPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMOS H, lon:-92.09158382, lat:16.91511801}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 599523.95 | 599523.95 | 599523.95 | 299761.98 | 299761.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599523.95, importe_modificado:599523.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:282.16}} | {1932175/proyecto_INICIO, 1932175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932201 | Proyecto de inversión | 2015169.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 77272 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77272 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 1007584.82 | 1007584.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.35}} | {1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932203 | Proyecto de inversión | 2931923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931923.25, modificado:2931923.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77277 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1534.1, meta_modificada:1534.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09169693, lat:16.89918555}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2931923.25 | 2931923.25 | 2931923.25 | 1465961.63 | 1465961.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2931923.25, importe_modificado:2931923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:767.05}} | {1932203/proyecto_PROCESO, 1932203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933120 | Proyecto de inversión | 2870775.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870775.49, modificado:2870775.49}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 80730 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80730 | S | 258 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1726.3, meta_modificada:1726.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.087297, lat:16.90442903}} | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 2870775.49 | 2870775.49 | 2870775.49 | 1640678.02 | 1640678.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0349/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870775.49, importe_modificado:2870775.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:986.6}} | {1933120/proyecto_PROCESO, 1933120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933238 | Proyecto de inversión | 885607.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885607.89, modificado:885607.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 81166 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81166 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.69, meta_modificada:675.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08959408, lat:16.90076387}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | 746102.85 | 746102.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885607.89, importe_modificado:885607.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:569.25}} | {1933238/proyecto_INICIO, 1933238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933255 | Proyecto de inversión | 2140422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140422.09, modificado:2140422.09}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS PINOS DOS - 81217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81217 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1616.9, meta_modificada:1616.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08961554, lat:16.90069715}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | 719877.43 | 719877.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2140422.09, importe_modificado:2140422.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:808.45}} | {1933255/proyecto_PROCESO, 1933255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933544 | Proyecto de inversión | 4486888.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486888.4, modificado:4486888.4}} | COSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 82207 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82207 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4850.7, meta_modificada:4850.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 700 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA LAS TACITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.61416798, lat:16.75653369}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 4486888.4 | 4486888.4 | 4486888.4 | 2243444.2 | 2243444.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4486888.4, importe_modificado:4486888.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2425.35}} | {1933544/proyecto_INICIO, 1933544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978724 | Proyecto de inversión | 1354583.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354583.49, modificado:1354583.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAMIZAL - 142766 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 142766 | S | 132 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2382, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAMIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 800 EJIDO NUEVO CHAMIZAL, 29950 NUEVO CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA CULEBRA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LL, lon:-91.38107263, lat:16.8368136}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1354583.49 | 1354583.49 | 1354583.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0471/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1354583.49, importe_modificado:1354583.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1978724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:lA OBRA SE INICIARA EL 15 DE ENERO DE 2022, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992051 | Proyecto de inversión | 552514.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552514.01, modificado:552514.01}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 198084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 198084 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR , lon:-91.91370688, lat:16.97705612}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 552514.01 | 552514.01 | 552514.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552514.01, importe_modificado:552514.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002443 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:143837.36}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 143837.36 | 143837.36 | 143837.36 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0002/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002443/proyecto_INICIO, 2002443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201909479 | Proyecto de inversión | 601263.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601263.47, modificado:601263.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA - 10273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10273 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1568, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29950 NUEVO ORIZABA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVO ORIZABA, lon:-91.71736302, lat:16.83437375}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | 400842.31 | 400842.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:601263.47, importe_modificado:601263.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1909479/proyecto_PROCESO, 1909479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926885 | Proyecto de inversión | 838781.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838781.24, modificado:838781.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 55778 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55778 | S | 242 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.2, meta_modificada:1888.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR, lon:-91.87899771, lat:16.97207749}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | 251634.37 | 251634.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:838781.24, importe_modificado:838781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.46}} | {1926885/proyecto_PROCESO, 1926885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929275 | Proyecto de inversión | 3599737.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599737.24, modificado:3599737.24}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 64407 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64407 | S | 195 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARTIMOS DE LA, lon:-91.45137054, lat:16.90632851}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | 2719910.97 | 2719910.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599737.24, importe_modificado:3599737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.96}} | {1929275/proyecto_PROCESO, 1929275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929480 | Proyecto de inversión | 1999944.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999944.99, modificado:1999944.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS - 65343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65343 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:735, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS KILÓMETRO 93 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, 29950 PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CARRETERA SAN LUIS, lon:-91.50553628, lat:16.88337439}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1999944.99 | 1999944.99 | 1999944.99 | 1409841.65 | 1409841.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999944.99, importe_modificado:1999944.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.92}} | {1929480/proyecto_PROCESO, 1929480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932717 | Proyecto de inversión | 1883642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883642.58, modificado:1883642.58}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA - 79255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79255 | S | 284 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3211.2, meta_modificada:3211.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61193066, lat:16.63188298}} | 2021-02-02 | 2021-05-30 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | 941821.29 | 941821.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1883642.58, importe_modificado:1883642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1605.6}} | {1932717/proyecto_PROCESO, 1932717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933590 | Proyecto de inversión | 3652950.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652950.75, modificado:3652950.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 82416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 82416 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.22554192, lat:16.85661189}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 3652950.75 | 3652950.75 | 3652950.75 | 2406524.83 | 2406524.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3652950.75, importe_modificado:3652950.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2094.95}} | {1933590/proyecto_PROCESO, 1933590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933820 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GETZEMANI - 83470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83470 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO GETZEMANI KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO NUEVO GETZEMANI, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA LA GLORIA, CARRETERA GETZEMANI PARA LLEGA, lon:-92.20125637, lat:16.98928635}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1748484.25 | 1748484.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.5}} | {1933820/proyecto_PROCESO, 1933820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933894 | Proyecto de inversión | 3034687.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034687.68, modificado:3034687.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE WOY AQUIL - 83770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 83770 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1501, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - WOY AQUIL KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO WOY AQUIL, 29950 WOY AQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA WOY AQUIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.22842894, lat:16.84270051}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 3034687.68 | 3034687.68 | 3034687.68 | 2674643.25 | 2674643.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3034687.68, importe_modificado:3034687.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.25}} | {1933894/proyecto_PROCESO, 1933894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934067 | Proyecto de inversión | 1855531.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855531.65, modificado:1855531.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NACIMIENTO. - 84255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84255 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.1, meta_modificada:594.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2760, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE NACIMIENTO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN JOSE NACIMIENTO, 29950 SAN JOSÉ NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA RANCHO NAJCHACAL, CARRETERA SA, lon:-92.18986378, lat:16.98960416}} | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 1855531.65 | 1855531.65 | 1855531.65 | 927765.83 | 927765.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0413/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1855531.65, importe_modificado:1855531.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.05}} | {1934067/proyecto_PROCESO, 1934067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934076 | Proyecto de inversión | 1043812.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043812.24, modificado:1043812.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 84288 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84288 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.15, meta_modificada:285.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR AL BARRIO PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA , lon:-92.10681487, lat:16.90717455}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | 627131.24 | 627131.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1043812.24, importe_modificado:1043812.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.32}} | {1934076/proyecto_PROCESO, 1934076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934252 | Proyecto de inversión | 4798964.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4798964.69, modificado:4798964.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEÓN - 85074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85074 | S | 784 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON KILÓMETRO 210 + 800 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETE INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA BENE, lon:-91.32120337, lat:17.02973448}} | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 4798964.69 | 4798964.69 | 4798964.69 | 2399482.35 | 2399482.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2021, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4798964.69, importe_modificado:4798964.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1934252/proyecto_PROCESO, 1934252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935247 | Proyecto de inversión | 1897500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897500.0, modificado:1897500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 88787 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 88787 | S | 240 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 95 + 800 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO, CARRETERA EMILIANO ZA, lon:-91.48396577, lat:16.7653433}} | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 1897500 | 1897500 | 1897500 | 948750 | 948750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1897500.0, importe_modificado:1897500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1935247/proyecto_PROCESO, 1935247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973815 | Proyecto de inversión | 824994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824994.31, modificado:824994.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO MONTEALBAN - 122937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 122937 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA BARRIO MONTEALBAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE OAXACA, CALLE SONORA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, lon:-92.08124192, lat:16.90700046}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | 412497.16 | 412497.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0447/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824994.31, importe_modificado:824994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1973815/proyecto_INICIO, 1973815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974607 | Proyecto de inversión | 2000009.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.09, modificado:2000009.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 126128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 126128 | S | 211 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA DOLORES PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM, lon:-91.79790509, lat:16.9038849}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | 1600007.27 | 1600007.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0461/2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.09, importe_modificado:2000009.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}} | {1974607/proyecto_PROCESO, 1974607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926953 | Proyecto de inversión | 2286277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286277.93, modificado:2286277.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 55961 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55961 | S | 242 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2811.2, meta_modificada:2811.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR, lon:-91.87875095, lat:16.97232377}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | 1939004.4 | 1939004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2286277.93, importe_modificado:2286277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2384.19}} | {1926953/proyecto_PROCESO, 1926953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926974 | Proyecto de inversión | 1498248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 56027 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1383261.08 | 1383261.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.54}} | {1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933135 | Proyecto de inversión | 2455939.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455939.27, modificado:2455939.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 80781 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80781 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.64, meta_modificada:664.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.20781573, lat:16.8206544}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 2455939.27 | 2455939.27 | 2455939.27 | 2169293.65 | 2169293.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2455939.27, importe_modificado:2455939.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.07}} | {1933135/proyecto_INICIO, 1933135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933643 | Proyecto de inversión | 1945034.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945034.17, modificado:1945034.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 82633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82633 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2669.6, meta_modificada:2669.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 767 + 30 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61475002, lat:16.75714238}} | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 1945034.17 | 1945034.17 | 1945034.17 | 972517.09 | 972517.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0371/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1945034.17, importe_modificado:1945034.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.8}} | {1933643/proyecto_PROCESO, 1933643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934032 | Proyecto de inversión | 2956195.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956195.32, modificado:2956195.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 84169 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84169 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.3, meta_modificada:1861.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR AL BARRIO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA, lon:-92.10715894, lat:16.90691877}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | 1478097.66 | 1478097.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2956195.32, importe_modificado:2956195.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.65}} | {1934032/proyecto_PROCESO, 1934032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934249 | Proyecto de inversión | 2874939.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874939.05, modificado:2874939.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 85047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85047 | S | 153 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILÓMETRO 134 + 800 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LAS MARGARITAS Y CARRETERA FRONTERA SUR, CARRETERA PEÑA BLANCA PARA LLEGA, lon:-91.15085778, lat:16.1023823}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2874939.05 | 2272338.33 | 2272338.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0418/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874939.05, importe_modificado:2874939.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2149.88}} | {1934249/proyecto_PROCESO, 1934249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937616 | Acción | 4845440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845440.0, modificado:4845440.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 93869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | 3436798 | 3436798 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4845440.0, importe_modificado:4845440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}} | {1937616/proyecto_PROCESO, 1937616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301965408 | Proyecto de inversión | 404169.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404169.25, modificado:404169.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 79893 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79893 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA REVOLUCION Y TERRACERIA LAS LOMITAS, TERRACERIA LUIS DONALDO COLOSIO PARA LL, lon:-92.07684231, lat:16.91729529}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:404169.25, importe_modificado:404169.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1965408/proyecto_INICIO, 1965408/proyecto_PROCESO, 1965408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967949 | Proyecto de inversión | 3047419.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047419.19, modificado:3047419.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 98490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98490 | S | 122 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.5, meta_modificada:3019.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 86 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TONINA Y TERRACERIA CRUCERO DE NUEVAS LAS TACITAS, TERRACERIA, lon:-91.50533038, lat:16.67905759}} | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | 2701380.95 | 2701380.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3047419.19, importe_modificado:3047419.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.63}} | {1967949/proyecto_INICIO, 1967949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970566 | Proyecto de inversión | 1232863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232863.38, modificado:1232863.38}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 112560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112560 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 4 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO PA, lon:-91.25497836, lat:16.81172201}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 369859.01 | 369859.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}} | {1970566/proyecto_PROCESO, 1970566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974671 | Proyecto de inversión | 549926.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549926.47, modificado:549926.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 126321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126321 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE TLAXCALA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE OCTAVA SUR PO, lon:-92.0874257, lat:16.8913959}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | 274963.24 | 274963.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0453/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549926.47, importe_modificado:549926.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {1974671/proyecto_INICIO, 1974671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977331 | Proyecto de inversión | 1899999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.98, modificado:1899999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN. - 136303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136303 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIJIMO ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQU, lon:-92.10513438, lat:16.90419692}} | 2021-06-05 | 2021-10-05 | 1899999.98 | 1899999.98 | 1899999.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0470/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1899999.98, importe_modificado:1899999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978477 | Proyecto de inversión | 2115003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115003.83, modificado:2115003.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAHA - 141999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141999 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA , lon:-91.58218868, lat:16.9782196}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2115003.83 | 2115003.83 | 2115003.83 | 1760519.94 | 1760519.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2115003.83, importe_modificado:2115003.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:39.12}} | {1978477/proyecto_PROCESO, 1978477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979639 | Proyecto de inversión | 1573861.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573861.98, modificado:1573861.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 148117 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 148117 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 500 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA PATIHUITZ, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA , lon:-91.34601307, lat:16.40573892}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1573861.98 | 1573861.98 | 1573861.98 | 786930.99 | 786930.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0479/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1573861.98, importe_modificado:1573861.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:442.2}} | {1979639/proyecto_INICIO, 1979639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002590 | Proyecto de inversión | 203965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203965.39, modificado:203965.39}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 203965.39 | 203965.39 | 203965.39 | 101982.7 | 101982.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0008/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:203965.39, importe_modificado:203965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2002590/proyecto_PROCESO, 2002590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928596 | Proyecto de inversión | 2299408.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299408.14, modificado:2299408.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 61958 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61958 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.49, meta_modificada:457.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2665, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CARMEN Y CARRETERA LA GLORIA, TERRACERIA OCOTAL SALIDA A PALENQUE LLEGANDO AL CR, lon:-92.17265437, lat:16.97437439}} | 2021-02-15 | 2021-05-30 | 2299408.14 | 2299408.14 | 2299408.14 | 2299408.14 | 2299408.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299408.14, importe_modificado:2299408.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.49}} | {1928596/proyecto_INICIO, 1928596/proyecto_PROCESO, 1928596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929146 | Proyecto de inversión | 2874995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874995.64, modificado:2874995.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 63907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63907 | S | 174 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3087.0, meta_modificada:3087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A COMITAN Y CARRETERA A MONTEBELLO, CARRETERA IXCAN PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.00080558, lat:16.08789791}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2874995.64 | 2874995.64 | 2874995.64 | 2874995.64 | 2874995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0258/2021, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874995.64, importe_modificado:2874995.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3087.0}} | {1929146/proyecto_INICIO, 1929146/proyecto_PROCESO, 1929146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929525 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTHA MARTHA - 65580 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65580 | S | 49 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSHILA S, lon:-92.02699771, lat:16.86717315}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1929525/proyecto_PROCESO, 1929525/proyecto_INICIO, 1929525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930654 | Proyecto de inversión | 1000040.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000040.98, modificado:1000040.98}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 70743 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 70743 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:223.9, meta_modificada:223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO , 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PROF. GENARO VAZQUEZ Y CALLE TAXQUEÑA, TERRACERIA LIBANO PARA LLEGAR SE VA UNO RUMB, lon:-92.09043833, lat:16.92063032}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1000040.98 | 1000040.98 | 1000040.98 | 1000040.98 | 1000040.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2021, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000040.98, importe_modificado:1000040.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:223.9}} | {1930654/proyecto_INICIO, 1930654/proyecto_PROCESO, 1930654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932902 | Proyecto de inversión | 3936423.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936423.59, modificado:3936423.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 79922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79922 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2493.5, meta_modificada:2493.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA FRONTERA UNO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.24382562, lat:16.92050344}} | 2021-04-03 | 2021-06-15 | 3936423.59 | 3936423.59 | 3936423.59 | 3936423.59 | 3936423.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3936423.59, importe_modificado:3936423.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2493.5}} | {1932902/proyecto_PROCESO, 1932902/proyecto_INICIO, 1932902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933284 | Proyecto de inversión | 265984.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265984.59, modificado:265984.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 81304 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81304 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.18, meta_modificada:146.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE Y CALLE USUMACINTA, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DONDE SE LOCALIZA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.08914032, lat:16.91438408}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 265984.59 | 265984.59 | 265984.59 | 265984.59 | 265984.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0034/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265984.59, importe_modificado:265984.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.18}} | {1933284/proyecto_INICIO, 1933284/proyecto_PROCESO, 1933284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933846 | Proyecto de inversión | 447216.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447216.31, modificado:447216.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 83576 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83576 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.54, meta_modificada:256.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE DIRIGE EN DIRECCION CARRETERA ESTATAL OCOSINGO, lon:-92.21948334, lat:16.82482902}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 447216.31 | 447216.31 | 447216.31 | 447216.31 | 447216.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:447216.31, importe_modificado:447216.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.54}} | {1933846/proyecto_PROCESO, 1933846/proyecto_INICIO, 1933846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935698 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 90406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90406 | S | 108 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLES, lon:-92.090335, lat:16.90280792}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101116, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935698/proyecto_INICIO, 1935698/proyecto_PROCESO, 1935698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973702 | Proyecto de inversión | 106404.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106404.48, modificado:106404.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 122622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122622 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.2, meta_modificada:578.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 45 + 149 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUSHILA Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA HORIZONTE PARA LLEGA, lon:-91.50516408, lat:16.67891371}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 106404.48 | 106404.48 | 106404.48 | 106404.48 | 106404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0435/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:106404.48, importe_modificado:106404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.2}} | {1973702/proyecto_INICIO, 1973702/proyecto_PROCESO, 1973702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201910307 | Proyecto de inversión | 942836.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942836.78, modificado:942836.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 11894 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 11894 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA GRACIAS A DIOS, TERRACERIA NUEVA LIBERTAD , lon:-92.08531961, lat:16.85823723}} | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 942836.78 | 942836.78 | 942836.78 | 942836.78 | 942836.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:942836.78, importe_modificado:942836.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {1910307/proyecto_INICIO, 1910307/proyecto_PROCESO, 1910307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927659 | Proyecto de inversión | 766564.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766564.02, modificado:766564.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 58512 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58512 | S | 107 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.93, meta_modificada:355.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A, lon:-92.26396628, lat:16.90113009}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766564.02 | 766564.02 | 766564.02 | 766564.02 | 766564.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766564.02, importe_modificado:766564.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.93}} | {1927659/proyecto_INICIO, 1927659/proyecto_PROCESO, 1927659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927809 | Proyecto de inversión | 808790.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808790.69, modificado:808790.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 58989 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58989 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:562.4, meta_modificada:562.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUA DE LA SIB, lon:-92.10508037, lat:16.91042526}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 808790.69 | 808790.69 | 808790.69 | 808790.69 | 808790.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:808790.69, importe_modificado:808790.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:562.4}} | {1927809/proyecto_INICIO, 1927809/proyecto_PROCESO, 1927809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928036 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 59937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59937 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.20262834, lat:16.82043359}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1928036/proyecto_PROCESO, 1928036/proyecto_INICIO, 1928036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928319 | Proyecto de inversión | 132187.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132187.43, modificado:132187.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60806 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60806 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10021791, lat:16.90088621}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 132187.43 | 132187.43 | 132187.43 | 132187.43 | 132187.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:132187.43, importe_modificado:132187.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1928319/proyecto_INICIO, 1928319/proyecto_PROCESO, 1928319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929611 | Proyecto de inversión | 462004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462004.8, modificado:462004.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO FLAMBOYAN - 65970 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65970 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ALMENDRAS Y CALLE LAS MACADAMIAS, CALLE EL GROSELLO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INT, lon:-92.10434184, lat:16.89719445}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101171, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:462004.8, importe_modificado:462004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1929611/proyecto_INICIO, 1929611/proyecto_PROCESO, 1929611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932899 | Proyecto de inversión | 2999078.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999078.71, modificado:2999078.71}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA CAÑADA - 79912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 79912 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.79, meta_modificada:549.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA SALIMOS DE LA LOCALIDAD DE OCO, lon:-92.21346983, lat:16.82245674}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 2999078.71 | 2999078.71 | 2999078.71 | 2999078.71 | 2999078.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999078.71, importe_modificado:2999078.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.79}} | {1932899/proyecto_PROCESO, 1932899/proyecto_INICIO, 1932899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933508 | Proyecto de inversión | 1300056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300056.58, modificado:1300056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 82094 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82094 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANCRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA , TERRACERIA A SAN FELIPE PARA LL, lon:-92.14617879, lat:16.83268216}} | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 1300056.58 | 1300056.58 | 1300056.58 | 1300056.58 | 1300056.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1300056.58, importe_modificado:1300056.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1933508/proyecto_PROCESO, 1933508/proyecto_INICIO, 1933508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933569 | Proyecto de inversión | 1177037.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177037.24, modificado:1177037.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SULTANA - 82333 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82333 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.9, meta_modificada:2491.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 90 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZPATA, CARRETERA LA SULTANA PARA LLEGAR S, lon:-91.566329, lat:16.61325137}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 1177037.24 | 1177037.24 | 1177037.24 | 1177037.24 | 1177037.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1177037.24, importe_modificado:1177037.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.9}} | {1933569/proyecto_PROCESO, 1933569/proyecto_INICIO, 1933569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933892 | Proyecto de inversión | 1173653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173653.2, modificado:1173653.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLÁCIDO FLORES - 83767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83767 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6405.0, meta_modificada:6405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 120 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS- MONTELIBANO Y TERRACERIA MARGARITA ZAQUILA, TERRA, lon:-91.63475782, lat:16.89871467}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | 1173653.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101179, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173653.2, importe_modificado:1173653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6405.0}} | {1933892/proyecto_PROCESO, 1933892/proyecto_INICIO, 1933892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935736 | Proyecto de inversión | 374103.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374103.93, modificado:374103.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 90677 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90677 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1115.1, meta_modificada:1115.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE SUBE A LA CAR, lon:-92.10712231, lat:16.90696087}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 374103.93 | 374103.93 | 374103.93 | 374103.93 | 374103.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:374103.93, importe_modificado:374103.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1115.1}} | {1935736/proyecto_PROCESO, 1935736/proyecto_INICIO, 1935736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967909 | Proyecto de inversión | 766595.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766595.79, modificado:766595.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 98304 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 98304 | S | 126 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.01, meta_modificada:408.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CHULNA TENANGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALI, lon:-92.25486447, lat:16.91290778}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766595.79 | 766595.79 | 766595.79 | 766595.79 | 766595.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766595.79, importe_modificado:766595.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.01}} | {1967909/proyecto_INICIO, 1967909/proyecto_PROCESO, 1967909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970694 | Proyecto de inversión | 1000017.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000017.47, modificado:1000017.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 113207 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 113207 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO REAL Y TERRACERIA LAS TACITAS, TERRACERIA SANTA LUCIA PARA LLEG, lon:-91.50713441, lat:16.67739987}} | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 1000017.47 | 1000017.47 | 1000017.47 | 1000017.47 | 1000017.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000017.47, importe_modificado:1000017.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1064.0}} | {1970694/proyecto_PROCESO, 1970694/proyecto_INICIO, 1970694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974317 | Proyecto de inversión | 569989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569989.2, modificado:284994.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA - 125005 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 125005 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.09776071, lat:16.91359556}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 284994.6 | 284994.6 | 284994.6 | 284994.6 | 284994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CONV-FISM-0452/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:569989.2, importe_modificado:569989.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3097.5}} | {1974317/proyecto_INICIO, 1974317/proyecto_FIN, 1974317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE $284,994.60 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020027 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA - 225384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225384 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.0, meta_modificada:3225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO REAL Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGA, lon:-91.64971672, lat:16.77183048}} | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0648/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.0}} | {2020027/proyecto_PROCESO, 2020027/proyecto_FIN, 2020027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020033 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ZARCA - 225448 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225448 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y TERRACERIA LA GARRUCHA, CAMINO SAN QUINTIN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.41423761, lat:16.43946543}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0679/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2020033/proyecto_INICIO, 2020033/proyecto_FIN, 2020033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201907996 | Proyecto de inversión | 517877.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517877.39, modificado:517877.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 5621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 5621 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2888, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REAL Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.73576391, lat:16.82452885}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 517877.39 | 517877.39 | 517877.39 | 517877.39 | 517877.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517877.39, importe_modificado:517877.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1907996/proyecto_PROCESO, 1907996/proyecto_INICIO, 1907996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201910453 | Proyecto de inversión | 3259568.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259568.95, modificado:3259568.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 12444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 12444 | S | 360 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAGISTERIAL Y TERRACERIA EL PRIMOR, TERRACERIA BASURERO EL BARRIO SE LOCALIZA AL SURPONIENTE A LA ALTURA DEL BARRIO EL PRIMOR O DE LA UNIDAD HABITACIONAL , lon:-92.07222729, lat:16.90286553}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 3259568.95 | 3259568.95 | 3259568.95 | 3259568.95 | 3259568.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3259568.95, importe_modificado:3259568.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1910453/proyecto_INICIO, 1910453/proyecto_PROCESO, 1910453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927791 | Proyecto de inversión | 1166649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166649.07, modificado:1166649.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 58939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58939 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.10520912, lat:16.91054844}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 1166649.07 | 1166649.07 | 1166649.07 | 1166649.07 | 1166649.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1166649.07, importe_modificado:1166649.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.58}} | {1927791/proyecto_INICIO, 1927791/proyecto_PROCESO, 1927791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928329 | Proyecto de inversión | 1129351.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129351.12, modificado:1129351.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60849 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:641.01, meta_modificada:641.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10003489, lat:16.90049789}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1129351.12 | 1129351.12 | 1129351.12 | 1129351.12 | 1129351.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1129351.12, importe_modificado:1129351.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:641.01}} | {1928329/proyecto_PROCESO, 1928329/proyecto_INICIO, 1928329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928897 | Proyecto de inversión | 5695437.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695437.03, modificado:5695437.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ISRAEL - 62884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62884 | S | 274 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ISRAEL KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL RETEN Y CARRETERA POBLADO LA VICTORIA, CAMINO GRACIAS A DIOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.09390016, lat:16.81534231}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 5695437.03 | 5695437.03 | 5695437.03 | 5695437.03 | 5695437.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5695437.03, importe_modificado:5695437.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {1928897/proyecto_INICIO, 1928897/proyecto_PROCESO, 1928897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929259 | Proyecto de inversión | 1524224 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524224.0, modificado:1524224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NAHÁ - 64348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64348 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 100 + 10 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RANCHO LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA L, lon:-92.07935579, lat:16.92718444}} | 2021-04-01 | 2021-06-04 | 1524224 | 1524224 | 1524224 | 1524224 | 1524224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1524224.0, importe_modificado:1524224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1929259/proyecto_INICIO, 1929259/proyecto_PROCESO, 1929259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932251 | Proyecto de inversión | 2070251.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070251.9, modificado:2070251.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ BULWA - 77487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77487 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CANDELARIA BULWA, TERRACERIA CAMP, lon:-92.0788361, lat:16.80628947}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2070251.9 | 2070251.9 | 2070251.9 | 2070251.9 | 2070251.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2070251.9, importe_modificado:2070251.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1932251/proyecto_PROCESO, 1932251/proyecto_INICIO, 1932251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967715 | Proyecto de inversión | 577857.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577857.31, modificado:577857.31}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE CARRIZO BAMBU PALMA LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMAVERA - 97188 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97188 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1615.39, meta_modificada:1615.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.64829258, lat:16.77227135}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 577857.31 | 577857.31 | 577857.31 | 577857.31 | 577857.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2021, contratista:CONSTRUCTOR BALAM TATIK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:577857.31, importe_modificado:577857.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1615.39}} | {1967715/proyecto_INICIO, 1967715/proyecto_PROCESO, 1967715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020047 | Proyecto de inversión | 599546.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599546.69, modificado:599639.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIOP AEROPUERTO - 225588 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225588 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE OAXACA, CALLE CUARTA ORIENTE SUR PARA LLE GAR A LA OBRA DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOA DIRIJIMOS RUMBO AL MERC, lon:-92.08911318, lat:16.90926528}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2020047/proyecto_INICIO, 2020047/proyecto_FIN, 2020047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201909389 | Proyecto de inversión | 721044.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721044.28, modificado:721044.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 10082 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 10082 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 RANCHO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA DULCE Y TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS, TERRACERIA CRECERO EL JORDAN RA , lon:-91.64693184, lat:16.75944522}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 721044.28 | 721044.28 | 721044.28 | 721044.28 | 721044.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721044.28, importe_modificado:721044.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1909389/proyecto_INICIO, 1909389/proyecto_PROCESO, 1909389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201909427 | Proyecto de inversión | 521095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521095.0, modificado:521095.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOEN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS - 10177 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 10177 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EJIDO SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 84 + 10 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAZ Y TERRACERIA EL AVELLANAL, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA, lon:-91.55427537, lat:16.72527029}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 521095 | 521095 | 521095 | 521095 | 521095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:521095.0, importe_modificado:521095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1909427/proyecto_INICIO, 1909427/proyecto_PROCESO, 1909427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201911852 | Proyecto de inversión | 1498032.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498032.48, modificado:1498032.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANDÓN - 18675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 18675 | S | 534 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2647.8, meta_modificada:2647.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 94 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CAMINO A LACANDON, TERRACERIA CAMINO A METZABOK PARA LLEGAR , lon:-91.59419914, lat:17.02280416}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1498032.48 | 1498032.48 | 1498032.48 | 1498032.48 | 1498032.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498032.48, importe_modificado:1498032.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2647.8}} | {1911852/proyecto_PROCESO, 1911852/proyecto_INICIO, 1911852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927681 | Proyecto de inversión | 263673.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263673.2, modificado:263673.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 58586 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58586 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08840064, lat:16.91594796}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 263673.2 | 263673.2 | 263673.2 | 263673.2 | 263673.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:263673.2, importe_modificado:263673.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1927681/proyecto_INICIO, 1927681/proyecto_PROCESO, 1927681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927831 | Proyecto de inversión | 1665016.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665016.24, modificado:1665016.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 59055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59055 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUA DE LA SIB, lon:-92.1051662, lat:16.91054844}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 1665016.24 | 1665016.24 | 1665016.24 | 1665016.24 | 1665016.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665016.24, importe_modificado:1665016.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1422.0}} | {1927831/proyecto_INICIO, 1927831/proyecto_PROCESO, 1927831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933531 | Proyecto de inversión | 2499164.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499164.08, modificado:2499164.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DEL CALVARIO - 82173 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82173 | S | 165 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 50 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA AZUL Y TERRACERIA CRUCERO AXLUM MONTELIBANO, TERRACERIA EL CALVARIO , lon:-91.37837895, lat:16.68859321}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2499164.08 | 2499164.08 | 2499164.08 | 2499164.08 | 2499164.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499164.08, importe_modificado:2499164.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.0}} | {1933531/proyecto_PROCESO, 1933531/proyecto_INICIO, 1933531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933607 | Proyecto de inversión | 1151855.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151855.32, modificado:1151855.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 82463 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82463 | S | 1048 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO , lon:-91.42305301, lat:17.01745653}} | 2021-01-15 | 2021-07-15 | 1151855.32 | 1151855.32 | 1151855.32 | 1151855.32 | 1151855.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1151855.32, importe_modificado:1151855.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1933607/proyecto_INICIO, 1933607/proyecto_PROCESO, 1933607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935270 | Proyecto de inversión | 3698791.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698791.4, modificado:3698791.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 88875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 88875 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS Y TERRACERIA LA CAÑADA UNO, TERRACERIA INOMINADA PARTIMOS DE LA CEBECERA , lon:-92.0861709, lat:16.9302336}} | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 3698791.4 | 3698791.4 | 3698791.4 | 3698791.4 | 3698791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3698791.4, importe_modificado:3698791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2220.0}} | {1935270/proyecto_INICIO, 1935270/proyecto_PROCESO, 1935270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974721 | Proyecto de inversión | 668256.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668256.83, modificado:668256.83}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 126495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126495 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA TRIPLE S, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, lon:-92.11014118, lat:16.92084392}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 668256.83 | 668256.83 | 668256.83 | 668256.83 | 668256.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0456/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:668256.83, importe_modificado:668256.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1974721/proyecto_INICIO, 1974721/proyecto_PROCESO, 1974721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928856 | Proyecto de inversión | 1092751.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092751.01, modificado:1092751.01}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 62715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62715 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.4, meta_modificada:597.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION CIVIL, lon:-92.09665902, lat:16.89556948}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1092751.01 | 1092751.01 | 1092751.01 | 1092751.01 | 1092751.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1092751.01, importe_modificado:1092751.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.4}} | {1928856/proyecto_PROCESO, 1928856/proyecto_INICIO, 1928856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929582 | Proyecto de inversión | 462004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462004.8, modificado:462004.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 65861 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65861 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 2 + 32 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y CARR, lon:-91.87650029, lat:16.88555293}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | 462004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101170, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:462004.8, importe_modificado:462004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1929582/proyecto_INICIO, 1929582/proyecto_PROCESO, 1929582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929624 | Proyecto de inversión | 2000000.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.74, modificado:2000000.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL - 66053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66053 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBACTUL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBACTUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA -TENANGO, CARRETERA TZACBACTUL PARA LLEGAR SA, lon:-92.25696749, lat:16.87003501}} | 2021-03-22 | 2021-06-30 | 2000000.74 | 2000000.74 | 2000000.74 | 2000000.74 | 2000000.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.74, importe_modificado:2000000.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1929624/proyecto_INICIO, 1929624/proyecto_PROCESO, 1929624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932245 | Proyecto de inversión | 431236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431236.0, modificado:431236.0}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ BULWA - 77462 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77462 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CANDELARIA BULWA, TERRACERIA CAMPE, lon:-92.07877173, lat:16.80631001}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 431236 | 431236 | 431236 | 431236 | 431236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:431236.0, importe_modificado:431236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1932245/proyecto_INICIO, 1932245/proyecto_PROCESO, 1932245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932915 | Proyecto de inversión | 3080027.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080027.33, modificado:3080027.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 79966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79966 | S | 1744 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.23940534, lat:16.9186969}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 3080027.33 | 3080027.33 | 3080027.33 | 3080027.33 | 3080027.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3080027.33, importe_modificado:3080027.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1932915/proyecto_PROCESO, 1932915/proyecto_INICIO, 1932915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934745 | Proyecto de inversión | 1127127.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127127.46, modificado:1127127.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OXCHUC - 86907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86907 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEG, lon:-91.97202821, lat:16.9058668}} | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 1127127.46 | 1127127.46 | 1127127.46 | 1127127.46 | 1127127.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101182, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1127127.46, importe_modificado:1127127.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3469.2}} | {1934745/proyecto_INICIO, 1934745/proyecto_PROCESO, 1934745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967528 | Proyecto de inversión | 2061716.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061716.24, modificado:2061716.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DELICIAS CASCO - 95918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 95918 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3041.5, meta_modificada:3041.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DELICIAS CASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 800 EJIDO DELICIAS CASCO, 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMO, lon:-91.69430428, lat:16.80085281}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 2061716.24 | 2061716.24 | 2061716.24 | 2061716.24 | 2061716.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2061716.24, importe_modificado:2061716.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3041.5}} | {1967528/proyecto_PROCESO, 1967528/proyecto_INICIO, 1967528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967790 | Proyecto de inversión | 1599258.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599258.13, modificado:1599258.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F. BALBOA - 97710 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97710 | S | 206 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8508.0, meta_modificada:8508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 15 EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA BETANIA PARA LLEGAR , lon:-91.40321409, lat:16.47287456}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1599258.13 | 1599258.13 | 1599258.13 | 1599258.13 | 1599258.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101150, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599258.13, importe_modificado:1599258.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8508.0}} | {1967790/proyecto_INICIO, 1967790/proyecto_FIN, 1967790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974742 | Proyecto de inversión | 231185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231185.8, modificado:231185.8}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 126585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126585 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA TRIPLE S, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, lon:-92.1100897, lat:16.92086652}} | 2021-01-15 | 2021-02-26 | 231185.8 | 231185.8 | 231185.8 | 231185.8 | 231185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0457/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:231185.8, importe_modificado:231185.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1974742/proyecto_INICIO, 1974742/proyecto_PROCESO, 1974742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020020 | Proyecto de inversión | 1249264.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249264.62, modificado:1249264.62}} | CONSTRUCCION DE AULAS PRIMARIA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 225328 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225328 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA PA, lon:-91.83235268, lat:16.99574445}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0613/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249264.62, importe_modificado:1249264.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2020020/proyecto_INICIO, 2020020/proyecto_FIN, 2020020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020042 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA UNO - 225534 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225534 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA TZAJALCHEN , lon:-92.28462604, lat:16.93227108}} | 2021-10-19 | 2021-12-18 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0686/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {2020042/proyecto_INICIO, 2020042/proyecto_FIN, 2020042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927550 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN - 58127 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58127 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA EDEN DEL CARMEN LA UBICA, lon:-92.1173106, lat:16.77711415}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.6}} | {1927550/proyecto_PROCESO, 1927550/proyecto_INICIO, 1927550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929914 | Proyecto de inversión | 769428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769428.0, modificado:769428.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 67153 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67153 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 100 + 800 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA PATIHUITZ, CARRETERA F BALBOA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.3586931, lat:16.40947937}} | 2021-01-15 | 2021-03-05 | 769428 | 769428 | 769428 | 769428 | 769428 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769428.0, importe_modificado:769428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1929914/proyecto_INICIO, 1929914/proyecto_PROCESO, 1929914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201932688 | Proyecto de inversión | 3147313.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147313.44, modificado:3147313.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ROMULO CALZADA - 79172 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79172 | S | 284 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5490.0, meta_modificada:5490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61170535, lat:16.63205774}} | 2021-02-02 | 2021-05-30 | 3147313.44 | 3147313.44 | 3147313.44 | 3147313.44 | 3147313.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3147313.44, importe_modificado:3147313.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5490.0}} | {1932688/proyecto_PROCESO, 1932688/proyecto_INICIO, 1932688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933855 | Proyecto de inversión | 950011 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950011.0, modificado:950011.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 83619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83619 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5337.5, meta_modificada:5337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 56 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS- MONTELIBANO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERR, lon:-91.4792951, lat:16.7963071}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 950011 | 950011 | 950011 | 950011 | 950011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101178, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:950011.0, importe_modificado:950011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5337.5}} | {1933855/proyecto_INICIO, 1933855/proyecto_PROCESO, 1933855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935722 | Proyecto de inversión | 530514.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530514.26, modificado:530514.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 90575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90575 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:723.33, meta_modificada:723.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE SUBE A LA CARR, lon:-92.10729774, lat:16.90680842}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 530514.26 | 530514.26 | 530514.26 | 530514.26 | 530514.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:530514.26, importe_modificado:530514.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:723.33}} | {1935722/proyecto_INICIO, 1935722/proyecto_PROCESO, 1935722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020030 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 225423 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225423 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTO SUR Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CAL, lon:-92.08909275, lat:16.89435299}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0678/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.5}} | {2020030/proyecto_INICIO, 2020030/proyecto_FIN, 2020030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924573 | Proyecto de inversión | 2599999.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.47, modificado:2599999.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ASIA. - 49514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49514 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1844, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASIA KILÓMETRO 500 + 170 EJIDO , 00000 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA ASIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL DES, lon:-91.31947458, lat:16.95490178}} | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2599999.47 | 2599999.47 | 2599999.47 | 2599999.47 | 2599999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2599999.47, importe_modificado:2599999.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.0}} | {1924573/proyecto_INICIO, 1924573/proyecto_PROCESO, 1924573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927602 | Proyecto de inversión | 2980952.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980952.79, modificado:2980952.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 2DA. SECCIÓN - 58286 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58286 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1091, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, 29950 SANTA RITA 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA BANCO D, lon:-92.10628148, lat:16.85411661}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 2980952.79 | 2980952.79 | 2980952.79 | 2980952.79 | 2980952.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2980952.79, importe_modificado:2980952.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1927602/proyecto_PROCESO, 1927602/proyecto_INICIO, 1927602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928933 | Proyecto de inversión | 2365962.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365962.61, modificado:2365962.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 63014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 63014 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3041, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO CUCJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.16415725, lat:16.82593067}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2365962.61 | 2365962.61 | 2365962.61 | 2365962.61 | 2365962.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0244/2021, contratista:. FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2365962.61, importe_modificado:2365962.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1928933/proyecto_INICIO, 1928933/proyecto_PROCESO, 1928933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929969 | Proyecto de inversión | 818547.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818547.05, modificado:818547.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 67446 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67446 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.6, meta_modificada:418.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA GETZEMANI, CARRETERA SAN MARCOS SALIMOS DE LA , lon:-92.13762574, lat:16.92943721}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 818547.05 | 818547.05 | 818547.05 | 818547.05 | 818547.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:818547.05, importe_modificado:818547.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:418.6}} | {1929969/proyecto_INICIO, 1929969/proyecto_PROCESO, 1929969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933179 | Proyecto de inversión | 3499932.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499932.58, modificado:3499932.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 80933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 80933 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.5, meta_modificada:686.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA EL PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA EL DIAMANTE PARA LLEGAR , lon:-92.20113382, lat:16.88400776}} | 2021-01-01 | 2021-05-03 | 3499932.58 | 3499932.58 | 3499932.58 | 3499932.58 | 3499932.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499932.58, importe_modificado:3499932.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.5}} | {1933179/proyecto_PROCESO, 1933179/proyecto_INICIO, 1933179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973849 | Proyecto de inversión | 824999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824999.8, modificado:824999.8}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 123032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123032 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.3, meta_modificada:468.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE GOLONDRINAS PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.08153565, lat:16.90940496}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 824999.8 | 824999.8 | 824999.8 | 824999.8 | 824999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0448/2021, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824999.8, importe_modificado:824999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:468.3}} | {1973849/proyecto_INICIO, 1973849/proyecto_FIN, 1973849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973915 | Proyecto de inversión | 824985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824985.83, modificado:824985.83}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIAS BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL MIRADOR - 123214 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123214 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EJERCITO NACIONAL PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE , lon:-92.10959103, lat:16.90786573}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 824985.83 | 824985.83 | 824985.83 | 824985.83 | 824985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0451/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824985.83, importe_modificado:824985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1973915/proyecto_PROCESO, 1973915/proyecto_INICIO, 1973915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301974776 | Proyecto de inversión | 1799999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.28, modificado:1799999.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BUENA VISTA - 126672 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126672 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LOS RAYOS DEL SOL Y CARRETERA LA RESIST, lon:-92.13318165, lat:16.82985213}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1799999.28 | 1799999.28 | 1799999.28 | 1799999.28 | 1799999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0460/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.28, importe_modificado:1799999.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.84}} | {1974776/proyecto_FIN, 1974776/proyecto_PROCESO, 1974776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927719 | Proyecto de inversión | 2904024.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904024.84, modificado:2904024.84}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 58715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 58715 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2076.6, meta_modificada:2076.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08861461, lat:16.91611881}} | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 2904024.84 | 2904024.84 | 2904024.84 | 2904024.84 | 2904024.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2904024.84, importe_modificado:2904024.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2076.6}} | {1927719/proyecto_INICIO, 1927719/proyecto_PROCESO, 1927719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928304 | Proyecto de inversión | 570006.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570006.6, modificado:570006.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 60757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 60757 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARTIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL LIBRAMIENTO PUERTO ARTURO , lon:-92.09162112, lat:16.90403975}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | 570006.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}} | {1928304/proyecto_PROCESO, 1928304/proyecto_INICIO, 1928304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933289 | Proyecto de inversión | 1025481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025481.4, modificado:1025481.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN BANAVIL - 81330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81330 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1690, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN BANAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 700 EJIDO CARMEN BANAVIL, 29950 CARMEN BANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA SLUM CHULTATIC PAR, lon:-91.68655927, lat:16.90367822}} | 2021-03-15 | 2021-06-01 | 1025481.4 | 1025481.4 | 1025481.4 | 1025481.4 | 1025481.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2021, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025481.4, importe_modificado:1025481.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {1933289/proyecto_INICIO, 1933289/proyecto_PROCESO, 1933289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972125 | Proyecto de inversión | 766552.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766552.37, modificado:766552.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 117772 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 117772 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO KILÓMETRO 31 + 400 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y CARRETERA LA VIRGINIA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.23746208, lat:16.9122312}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 766552.37 | 766552.37 | 766552.37 | 766552.37 | 766552.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766552.37, importe_modificado:766552.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.6}} | {1972125/proyecto_PROCESO, 1972125/proyecto_INICIO, 1972125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972255 | Proyecto de inversión | 1530193.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530193.36, modificado:1530193.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN - 118318 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 118318 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1547.4, meta_modificada:1547.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA DIF MUNICIPAL, TERRACERIA LAS LOMITAS PARA LLEGA, lon:-92.06379211, lat:16.91628746}} | 2021-06-07 | 2021-08-15 | 1530193.36 | 1530193.36 | 1530193.36 | 1530193.36 | 1530193.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0422/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1530193.36, importe_modificado:1530193.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1547.4}} | {1972255/proyecto_INICIO, 1972255/proyecto_PROCESO, 1972255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973750 | Proyecto de inversión | 265978.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265978.56, modificado:265978.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REAL LACANTUN - 122789 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 122789 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO REAL LACANTUN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE GOLONDRINAS PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON R, lon:-92.08164696, lat:16.91046354}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 265978.56 | 265978.56 | 265978.56 | 265978.56 | 265978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0446/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265978.56, importe_modificado:265978.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {1973750/proyecto_INICIO, 1973750/proyecto_FIN, 1973750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973897 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO FRACCIONAMIENTO EL HERRADERO UNO - 123157 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 123157 | S | 950 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.75, meta_modificada:51.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.09537771, lat:16.91370591}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.75}} | {1973897/proyecto_INICIO, 1973897/proyecto_PROCESO, 1973897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992093 | Proyecto de inversión | 207927.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207927.39, modificado:207927.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 198612 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 198612 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS PINOS 3 Y CAMINO SAN JOSE EL CONTENTO, CAMINO OJO DE AGUA PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-92.13096204, lat:16.96177619}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 207927.39 | 207927.39 | 207927.39 | 207927.39 | 207927.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:207927.39, importe_modificado:207927.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {1992093/proyecto_FIN, 1992093/proyecto_PROCESO, 1992093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302002424 | Proyecto de inversión | 545200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545200.0, modificado:545200.0}} | ELABORACION Y TRAMITE JURIDICO DE EXCENCIONES DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, EN OCOSINGO, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Central Efraín Bartolomé 26, Centro, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.09550798, lat:16.90812333}} | 2021-02-06 | 2021-03-16 | 545200 | 545200 | 545200 | 545200 | 545200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0001/2021, contratista:FERNANDO AGUILAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:545200.0, importe_modificado:545200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002424/proyecto_INICIO, 2002424/proyecto_FIN, 2002424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020023 | Proyecto de inversión | 1938395.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938395.38, modificado:1938395.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 225356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 225356 | S | 666 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS PARA , lon:-92.13995993, lat:16.9288419}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | 1938395.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0629/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938395.38, importe_modificado:1938395.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:493.0}} | {2020023/proyecto_INICIO, 2020023/proyecto_FIN, 2020023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046883 | Proyecto de inversión | 525006.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525006.62, modificado:525006.62}} | REHABILITACIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN EL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 328384 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 328384 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVI, lon:-93.1662359, lat:17.22514262}} | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 525006.62 | 525006.62 | 525006.62 | 525006.62 | 525006.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:525006.62, importe_modificado:525006.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2046883/proyecto_INICIO, 2046883/proyecto_PROCESO, 2046883/proyecto_INICIO, 2046883/proyecto_FIN, 2046883/proyecto_INICIO, 2046883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046955 | Proyecto de inversión | 550006.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550006.94, modificado:550006.94}} | REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN EL BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 328737 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 328737 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.88, meta_modificada:770.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL , lon:-93.16745846, lat:17.22365646}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 550006.94 | 550006.94 | 550006.94 | 550006.94 | 550006.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063/2021, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:550006.94, importe_modificado:550006.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.88}} | {2046955/proyecto_INICIO, 2046955/proyecto_PROCESO, 2046955/proyecto_INICIO, 2046955/proyecto_FIN, 2046955/proyecto_PROCESO, 2046955/proyecto_FIN, 2046955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047064 | Proyecto de inversión | 200002.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200002.52, modificado:200002.52}} | REHABILITACIÓN DE 08 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 329304 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 329304 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.32, meta_modificada:280.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES CARRIZAL INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS SOBRE LA CALLE PRI, lon:-93.14289495, lat:17.21588432}} | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 200002.52 | 200002.52 | 200002.52 | 200002.52 | 200002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:200002.52, importe_modificado:200002.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.32}} | {2047064/proyecto_FIN, 2047064/proyecto_INICIO, 2047064/proyecto_PROCESO, 2047064/proyecto_FIN, 2047064/proyecto_INICIO, 2047064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048971 | Proyecto de inversión | 821187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821187.2, modificado:821187.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO BUENAVISTA (CABECERA MUNICIPAL) OCOTEPEC, CHIAPAS. - 335873 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 335873 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.38, meta_modificada:401.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN BARRIO BUENA VISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVARÁ A CABO , lon:-93.16257617, lat:17.21921914}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 821187.2 | 821187.2 | 821187.2 | 821187.2 | 821187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:821187.2, importe_modificado:821187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.38}} | {2048971/proyecto_INICIO, 2048971/proyecto_PROCESO, 2048971/proyecto_FIN, 2048971/proyecto_PROCESO, 2048971/proyecto_FIN, 2048971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050460 | Acción | 406890.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406890.39, modificado:406890.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 341564 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 341564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 406890.39 | 406890.39 | 406890.39 | 406890.39 | 406890.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:066/2021, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:406890.39, importe_modificado:406890.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2050460/proyecto_INICIO, 2050460/proyecto_FIN, 2050460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048033 | Proyecto de inversión | 750009.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750009.46, modificado:750009.46}} | REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE TECHOS FIRMES (1ER. ETAPA) EN EL BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 332690 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 332690 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.2, meta_modificada:1051.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN AL BARRIO, lon:-93.16715739, lat:17.22362571}} | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 750009.46 | 750009.46 | 750009.46 | 750009.46 | 750009.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:750009.46, importe_modificado:750009.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.2}} | {2048033/proyecto_INICIO, 2048033/proyecto_PROCESO, 2048033/proyecto_FIN, 2048033/proyecto_PROCESO, 2048033/proyecto_INICIO, 2048033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046781 | Proyecto de inversión | 700008.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700008.82, modificado:700008.82}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRME (1ERA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 327961 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 327961 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.14949458, lat:17.21408076}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059/2021, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:700008.82, importe_modificado:700008.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2046781/proyecto_INICIO, 2046781/proyecto_PROCESO, 2046781/proyecto_FIN, 2046781/proyecto_PROCESO, 2046781/proyecto_INICIO, 2046781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049333 | Proyecto de inversión | 820715.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820715.92, modificado:820715.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO ASUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 337500 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 337500 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.5, meta_modificada:572.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO INTERIOR SN BARRIO ASUNCIÓN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-93.16288697, lat:17.22658216}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 820715.92 | 820715.92 | 820715.92 | 820715.92 | 820715.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:820715.92, importe_modificado:820715.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.5}} | {2049333/proyecto_PROCESO, 2049333/proyecto_FIN, 2049333/proyecto_INICIO, 2049333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987105 | Proyecto de inversión | 2318560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318560.5, modificado:2318560.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 177640 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 177640 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESQUIPULAS - CERRO DE JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LOS TERRENOS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.14160779, lat:17.2316764}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 2318560.5 | 2318560.5 | 2318560.5 | 2318560.5 | 2318560.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2021, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:2318560.5, importe_modificado:2318560.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1987105/proyecto_INICIO, 1987105/proyecto_PROCESO, 1987105/proyecto_INICIO, 1987105/proyecto_PROCESO, 1987105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046379 | Proyecto de inversión | 875010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875010.08, modificado:875010.08}} | REHABILITACIÓN DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LOMAS ALEGRES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 326355 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 326355 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA JUAN SABINES, LA UBICACION DEL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA VEREDA DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DEL CARM, lon:-93.16562609, lat:17.22860497}} | 2021-11-01 | 2021-12-14 | 875010.08 | 875010.08 | 875010.08 | 875010.08 | 875010.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:875010.08, importe_modificado:875010.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2046379/proyecto_INICIO, 2046379/proyecto_PROCESO, 2046379/proyecto_INICIO, 2046379/proyecto_FIN, 2046379/proyecto_PROCESO, 2046379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047104 | Proyecto de inversión | 375002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375002.44, modificado:375002.44}} | REHABILITACIÓN DE 15 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN E BARRIO LOMAS ALEGRES, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 329452 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 329452 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.6, meta_modificada:525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL BARRIO L, lon:-93.16599987, lat:17.22777112}} | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 375002.44 | 375002.44 | 375002.44 | 375002.44 | 375002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067/2021, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:375002.44, importe_modificado:375002.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.6}} | {2047104/proyecto_PROCESO, 2047104/proyecto_INICIO, 2047104/proyecto_PROCESO, 2047104/proyecto_INICIO, 2047104/proyecto_FIN, 2047104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999201 | Acción | 271260.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271260.29, modificado:271260.29}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 104984 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 104984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 271260.29 | 271260.29 | 271260.29 | 271260.29 | 271260.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/PRODIM/2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:271260.29, importe_modificado:271260.29}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999201/proyecto_INICIO, 1999201/proyecto_PROCESO, 1999201/proyecto_FIN, 1999201/proyecto_PROCESO, 1999201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046573 | Proyecto de inversión | 600007.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.56, modificado:600007.56}} | REHABILITACIÓN DE 24 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 327123 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 327123 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE S, lon:-93.16633246, lat:17.22496841}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 600007.56 | 600007.56 | 600007.56 | 600007.56 | 600007.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058/2021, contratista:Jaime Eduardo Gomez Argueta, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:600007.56, importe_modificado:600007.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2046573/proyecto_INICIO, 2046573/proyecto_PROCESO, 2046573/proyecto_INICIO, 2046573/proyecto_FIN, 2046573/proyecto_INICIO, 2046573/proyecto_FIN, 2046573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047395 | Proyecto de inversión | 850008.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850008.86, modificado:850008.86}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRME (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 330235 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 330235 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.4, meta_modificada:1191.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.15115755, lat:17.21649933}} | 2021-11-08 | 2021-12-14 | 850008.86 | 850008.86 | 850008.86 | 850008.86 | 850008.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068/2021, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:850008.86, importe_modificado:850008.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.4}} | {2047395/proyecto_INICIO, 2047395/proyecto_PROCESO, 2047395/proyecto_FIN, 2047395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047550 | Proyecto de inversión | 700008.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700008.82, modificado:700008.82}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 330734 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 330734 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN A LA ALTURA DE LA LAGUNA., lon:-93.16107939, lat:17.22199149}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:700008.82, importe_modificado:700008.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2047550/proyecto_INICIO, 2047550/proyecto_PROCESO, 2047550/proyecto_INICIO, 2047550/proyecto_FIN, 2047550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047641 | Proyecto de inversión | 700008.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700008.82, modificado:700008.82}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRME EN EL BARRIO TILA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 331046 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 331046 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL BARRIO TILA, lon:-93.16458776, lat:17.2221324}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | 700008.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:700008.82, importe_modificado:700008.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}} | {2047641/proyecto_PROCESO, 2047641/proyecto_INICIO, 2047641/proyecto_PROCESO, 2047641/proyecto_FIN, 2047641/proyecto_INICIO, 2047641/proyecto_PROCESO, 2047641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047809 | Proyecto de inversión | 775006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775006.4, modificado:775006.4}} | REHABILITACIÓN DE 31 ACCIONES DE TECHOS FIRME EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 331708 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 331708 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.2, meta_modificada:1086.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN MARTIN COMENZANDO DESDE DONDE TERMINA , lon:-93.16036461, lat:17.22441479}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 775006.4 | 775006.4 | 775006.4 | 775006.4 | 775006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060/2021, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:775006.4, importe_modificado:775006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.2}} | {2047809/proyecto_INICIO, 2047809/proyecto_PROCESO, 2047809/proyecto_INICIO, 2047809/proyecto_PROCESO, 2047809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048541 | Proyecto de inversión | 954301.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954301.5, modificado:954301.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PLAN DE AYALA. - 334402 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 334402 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN BARRIO PLAN DE AYALA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTA, lon:-93.16600767, lat:17.22364114}} | 2021-11-10 | 2021-12-24 | 954301.5 | 954301.5 | 954301.5 | 954301.5 | 954301.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:954301.5, importe_modificado:954301.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {2048541/proyecto_FIN, 2048541/proyecto_INICIO, 2048541/proyecto_FIN, 2048541/proyecto_PROCESO, 2048541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050742 | Proyecto de inversión | 247227.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247227.66, modificado:247227.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE OCOTEPEC-SAN LUCAS DEL KM 0+000.00 AL KM 7+100.00 - 342541 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 342541 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:354.69, meta_modificada:354.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTEPEC - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN COLONIA SAN LUCAS, 29680 SAN LUCAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE , lon:-93.17854348, lat:17.21003778}} | 2021-11-18 | 2021-12-21 | 247227.66 | 247227.66 | 247227.66 | 247227.66 | 247227.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:247227.66, importe_modificado:247227.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:354.69}} | {2050742/proyecto_PROCESO, 2050742/proyecto_FIN, 2050742/proyecto_PROCESO, 2050742/proyecto_FIN, 2050742/proyecto_INICIO, 2050742/proyecto_PROCESO, 2050742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964366 | Proyecto de inversión | 409530.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409530.3, modificado:409500.3}} | R VERACRUZ CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 71011 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71011 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:433, direccion:CALLE R VERACRUZ COLONIA R VERACRUZ, 29140 VERACRUZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO VALLE DE CORZO TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR A SANTALAURA DE AHI TOM, lon:-93.49841685, lat:16.52572275}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027/2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.3, importe_modificado:409500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1964366/proyecto_INICIO, 1964366/proyecto_FIN, 1964366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044290 | Proyecto de inversión | 5476254.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476254.14, modificado:5476254.14}} | LA CANDELARIA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 319000 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 319000 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3471.0, meta_modificada:3471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0 + 000 ENTRONQUE CASETA DE COBRO OCILAPA - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 471 COLONIA LA CANDELARIA, 29140 LA CANDELARIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCUILPA Y CAMINO EL JA, lon:-93.40381632, lat:16.88950327}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 5476254.14 | 5476254.14 | 5276254.14 | 5276254.14 | 5276254.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-042/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5476254.14, importe_modificado:5476254.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3471.0}} | {2044290/proyecto_INICIO, 2044290/proyecto_PROCESO, 2044290/proyecto_FIN, 2044290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043694 | Proyecto de inversión | 5996147.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996147.56, modificado:5996147.56}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (REFORMA 4) - 316901 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 316901 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CALLE POZO REFORMA 4 COLONIA POZO REFORMA 4, 29140 EL CIELITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA EL CIELITO, CARRETERA SAN RAFAEL LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.41419839, lat:16.69318484}} | 2021-02-15 | 2021-06-14 | 5996147.56 | 5996147.56 | 5996147.56 | 5996147.56 | 5996147.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-001/2021, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5996147.56, importe_modificado:5996147.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2043694/proyecto_INICIO, 2043694/proyecto_FIN, 2043694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043720 | Proyecto de inversión | 5100817.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100817.48, modificado:5100817.48}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO REFORMA 5) - 317013 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317013 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CALLE POZO REFORMA 5 COLONIA POZO REFORMA 5, 29140 EL CIELITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA EL CIELITO, CARRETERA SAN RAFAEL LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.41406965, lat:16.69438248}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 5100817.48 | 5100817.48 | 5100817.48 | 5100817.48 | 5100817.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-076/2021, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5100817.48, importe_modificado:5100817.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2043720/proyecto_INICIO, 2043720/proyecto_PROCESO, 2043720/proyecto_FIN, 2043720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043867 | Proyecto de inversión | 1293696.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293696.6, modificado:1293696.6}} | POBLADO LA ESPERANZA REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 317558 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317558 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1840, direccion:CALLE POBLADO LA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA PAPALOTLA, CAMINO EL AGUACERO TOMAR CARRETERA A CINTALAPA A 15 KM SE UBICA PAPALOTL, lon:-93.48524332, lat:16.78439965}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 1293696.6 | 1293696.6 | 1293696.6 | 1293696.6 | 1293696.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-006/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1293696.6, importe_modificado:1293696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.55}} | {2043867/proyecto_INICIO, 2043867/proyecto_PROCESO, 2043867/proyecto_FIN, 2043867/proyecto_INICIO, 2043867/proyecto_PROCESO, 2043867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043954 | Proyecto de inversión | 1228500.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228500.9, modificado:1228500.9}} | SALVADOR URBINA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO - 317843 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317843 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:525, direccion:CALLE SALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 29140 SALVADOR URBINA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LAS PIMIENTAS E, lon:-93.41141753, lat:16.99158272}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1228500.9 | 1228500.9 | 1228500.9 | 1228500.9 | 1228500.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-012/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1228500.9, importe_modificado:1228500.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2043954/proyecto_INICIO, 2043954/proyecto_FIN, 2043954/proyecto_PROCESO, 2043954/proyecto_FIN, 2043954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044319 | Proyecto de inversión | 435798.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435798.3, modificado:435798.3}} | ANDULIO GALVEZ CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA - 319090 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 319090 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:731, direccion:BOULEVARD ANDULIO GALVEZ COLONIA ANDULIO GALVEZ, 29140 ANDULIO GÁLVEZ VELÁZQUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUN CHAMUL, CAMINO SANTA LAURA TOMARCARRETERA AAPIC PAC HAS CRUCE, lon:-93.49300355, lat:16.89091955}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 435798.3 | 435798.3 | 435798.3 | 435798.3 | 435798.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-043/2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:435798.3, importe_modificado:435798.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2044319/proyecto_INICIO, 2044319/proyecto_FIN, 2044319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044324 | Proyecto de inversión | 435768.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435768.3, modificado:435798.3}} | RIZO DE ORO CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA - 319106 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 319106 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:836, direccion:CALLE RIZO DE ORO RANCHERIA RIZO DE ORO, 29140 RIZO DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA JUAN DE GRIJALVA, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR E, lon:-93.51298943, lat:17.07195368}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 435798.3 | 435798.3 | 435798.3 | 435798.3 | 435798.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-044/2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:435798.3, importe_modificado:435798.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2044324/proyecto_INICIO, 2044324/proyecto_FIN, 2044324/proyecto_PROCESO, 2044324/proyecto_FIN, 2044324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044327 | Proyecto de inversión | 491400.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491400.36, modificado:491400.36}} | YOKWITZ CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIO - 319113 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 319113 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1851, direccion:CALLE YOKWITZ COLONIA YOKWITZ, 29140 YOKWITZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO GUACHIPILIN, CAMINO SAN ISIDRO EL GAVILAN TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR LA UNIDAD DEPORTIVA PASO HONDO LA, lon:-93.45287891, lat:16.7794554}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 491400.36 | 491400.36 | 491400.36 | 491400.36 | 491400.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-049/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:491400.36, importe_modificado:491400.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2044327/proyecto_INICIO, 2044327/proyecto_FIN, 2044327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044817 | Proyecto de inversión | 3080938.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080938.62, modificado:3080938.62}} | SAN ANDRES AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA - 320635 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320635 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE SAN ANDRES CAMINO SACA COSECHA COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA EL AGUACERO CASCADAS, CARRETERA RELLENO SANITARIO TOMAR CARRETERA A CINTALAPA, lon:-93.51135044, lat:16.73385963}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 3080938.62 | 3080938.62 | 3080938.62 | 3080938.62 | 3080938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3080938.62, importe_modificado:3080938.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2044817/proyecto_INICIO, 2044817/proyecto_FIN, 2044817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044873 | Proyecto de inversión | 531376.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531376.08, modificado:531376.08}} | GUADALUPE VICTORIA REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 320822 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320822 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA SIN NOMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO OJO DE AGUA, CAMINO EL FIERRO TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA PASAR, lon:-93.33630457, lat:16.62505482}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 531376.08 | 531376.08 | 531376.08 | 531376.08 | 531376.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-063/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:531376.08, importe_modificado:531376.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044873/proyecto_INICIO, 2044873/proyecto_FIN, 2044873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044971 | Proyecto de inversión | 1032844 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032844.0, modificado:1032844.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 1A ORIENTE ENTRE 3A NORTE Y 5A SUR - 321164 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321164 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO Y, lon:-93.37445957, lat:16.76024615}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1032844 | 1032844 | 1032844 | 1032844 | 1032844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1032844.0, importe_modificado:1032844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2044971/proyecto_PROCESO, 2044971/proyecto_INICIO, 2044971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044989 | Proyecto de inversión | 705822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705822.22, modificado:705822.22}} | BARRIO CHUCAMAY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 321263 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321263 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:325.5, meta_modificada:325.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUAJILOTE BARRIO CHUCAMAY, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAJILOTE Y CALLE SOSPO, CALLE MATILISHUATE LA BRA SE UBICA EN EL BARIO CHUCAMAY EN LA CALLE CUAJILOTE ENTRE LA CAL, lon:-93.36727824, lat:16.74157533}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 705822.22 | 705822.22 | 705822.22 | 705822.22 | 705822.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-079/2021, contratista:CONSORCIO VILAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:705822.22, importe_modificado:705822.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:325.5}} | {2044989/proyecto_INICIO, 2044989/proyecto_FIN, 2044989/proyecto_PROCESO, 2044989/proyecto_FIN, 2044989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044996 | Proyecto de inversión | 1298436.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298436.32, modificado:1298436.32}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPAL - 321275 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321275 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPA BARRIO BURÓCRATAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPAL Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE , lon:-93.38118818, lat:16.75911237}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 1298436.32 | 1298436.32 | 1298436.32 | 1298436.32 | 1298436.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-085/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1298436.32, importe_modificado:1298436.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.0}} | {2044996/proyecto_INICIO, 2044996/proyecto_PROCESO, 2044996/proyecto_FIN, 2044996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044997 | Proyecto de inversión | 5201563.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201563.68, modificado:5201563.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPAL - 321276 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321276 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2998.4, meta_modificada:2998.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO BURÓCRATAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPAL Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE LA OBA SE UBICA A UN C, lon:-93.38109229, lat:16.75912546}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 5201563.68 | 5201563.68 | 5201563.68 | 5201563.68 | 5201563.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-086/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5201563.68, importe_modificado:5201563.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2998.4}} | {2044997/proyecto_INICIO, 2044997/proyecto_FIN, 2044997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045205 | Proyecto de inversión | 316210.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316210.2, modificado:316210.2}} | NUEVO JALAPA TAPUMBAC REHABILITACION DE 51 TECHOS FIRME - 322015 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322015 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1547, direccion:CALLE NUEVO JALAPA TAPUMBAC COLONIA NUEVO JALAPA TAPUMBAC, 29140 NUEVO JALAPA (TAPUMBAC), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A, lon:-93.52248012, lat:17.09937309}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 316210.2 | 316210.2 | 316210.2 | 316210.2 | 316210.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:316210.2, importe_modificado:316210.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2045205/proyecto_INICIO, 2045205/proyecto_FIN, 2045205/proyecto_PROCESO, 2045205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045209 | Proyecto de inversión | 1103635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103635.6, modificado:1103635.6}} | NUEVO MEZCALAPA REHABILITACION DE 178 TECHOS FIRME - 322028 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322028 | S | 445 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE NUEVO MEZCALAPA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LAS PIMIENTAS, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR A SAN ISIDRO , lon:-93.44745895, lat:16.97408261}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1103635.6 | 1103635.6 | 1103635.6 | 1103635.6 | 1103635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1103635.6, importe_modificado:1103635.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:178.0}} | {2045209/proyecto_INICIO, 2045209/proyecto_FIN, 2045209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045316 | Proyecto de inversión | 359611.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359611.6, modificado:359611.6}} | LAS FLORES REHABILITACION DE 58 TECHOS FIRME - 322689 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322689 | S | 145 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:676, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO NICOLAS BRAVO, CAMINO LINDA VISTA TOMAR CARRETERA A PUENTECHIAPAS HASTA AMADOR HERNANDEZ PASAR 3 , lon:-93.69303353, lat:17.0845382}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 359611.6 | 359611.6 | 359611.6 | 359611.6 | 359611.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:359611.6, importe_modificado:359611.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {2045316/proyecto_INICIO, 2045316/proyecto_FIN, 2045316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045846 | Proyecto de inversión | 111603.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111603.6, modificado:111603.6}} | VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE 18 TECHOS FIRME - 324411 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324411 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, CAMINO LA CEBADILLA TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES PASAR LA, lon:-93.44270908, lat:16.65719927}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 111603.6 | 111603.6 | 111603.6 | 111603.6 | 111603.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:111603.6, importe_modificado:111603.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2045846/proyecto_INICIO, 2045846/proyecto_FIN, 2045846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045902 | Proyecto de inversión | 1246240.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246240.2, modificado:1246240.2}} | AMADOR HERNANDEZ REHABILITACION DE 201 TECHOS FIRME - 324608 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324608 | S | 503 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE AMADOR HERNANDEZ COLONIA AMADOR HERNANDEZ, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA CUAUHTEMOC I, CARRETERA E.C. CNC TOMAR CARRETERA AL PUENTE CHIAPA, lon:-93.57194381, lat:17.07491022}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1246240.2 | 1246240.2 | 1246240.2 | 1246240.2 | 1246240.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1246240.2, importe_modificado:1246240.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:201.0}} | {2045902/proyecto_INICIO, 2045902/proyecto_FIN, 2045902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045941 | Proyecto de inversión | 310010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310010.0, modificado:310010.0}} | SAN JORGE EL DIECIOCHO REHABILITACION DE 50 TECHOS FIRME - 324750 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324750 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE SAN JORGE EL DIECIOCHO COLONIA SAN JORGE EL DIECIOCHO, 29140 SAN JORGE (EL DIECIOCHO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ANDRES, CARRETERA RELLENO SANITARIO TOMAR CARRETERA A C, lon:-93.51256726, lat:16.71281653}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 310010 | 310010 | 310010 | 310010 | 310010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:310010.0, importe_modificado:310010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2045941/proyecto_INICIO, 2045941/proyecto_FIN, 2045941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043822 | Proyecto de inversión | 2087861.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087861.08, modificado:2087861.08}} | NUEVA JERUSALEN REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 317385 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317385 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.75, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1056, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 ARMANDO ZEBADUA - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 750 COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29140 NUEVO JERUSALÉN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL Y CAMINO ARMANDO , lon:-93.4864204, lat:16.94860313}} | 2021-03-05 | 2021-06-03 | 2087861.08 | 2087861.08 | 2087861.08 | 2087861.08 | 2087861.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-004/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2087861.08, importe_modificado:2087861.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.75}} | {2043822/proyecto_PROCESO, 2043822/proyecto_INICIO, 2043822/proyecto_FIN, 2043822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043944 | Proyecto de inversión | 1228500.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228500.9, modificado:1228500.9}} | AMERICA LIBRE CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO - 317805 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317805 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:230, direccion:CALLE AMERICA LIBRE COLONIA AMERICA LIBRE, 29140 AMÉRICA LIBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO SALVADOR URBINA TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LAS PIMIENTAS EN EL, lon:-93.43225611, lat:16.99272999}} | 2021-03-03 | 2021-05-30 | 1228500.9 | 1228500.9 | 1228500.9 | 1228500.9 | 1228500.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-011/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1228500.9, importe_modificado:1228500.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2043944/proyecto_INICIO, 2043944/proyecto_PROCESO, 2043944/proyecto_INICIO, 2043944/proyecto_FIN, 2043944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043990 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO - 317964 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317964 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:639, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29140 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO SAN TA FE TOMAR CARRETERA , lon:-93.53592698, lat:17.0812304}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-014/2021, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2043990/proyecto_INICIO, 2043990/proyecto_FIN, 2043990/proyecto_PROCESO, 2043990/proyecto_FIN, 2043990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044064 | Proyecto de inversión | 1318293.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318293.36, modificado:1318293.36}} | ALFONSO MOGUEL PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 318276 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318276 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE ALFONSO MOGUEL COLONIA ALFONSO MOGUEL, 29140 ALFONSO MOGUEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA CIELITO, CAMINO ESPINAL TOMAR CARRTERA A VILLAFLORES PASAR LA MASECA Y CIUDAD MAYA , lon:-93.5053968, lat:16.66688464}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1318293.36 | 1318293.36 | 1318293.36 | 1318293.36 | 1318293.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-020/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1318293.36, importe_modificado:1318293.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:833.0}} | {2044064/proyecto_INICIO, 2044064/proyecto_FIN, 2044064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044802 | Proyecto de inversión | 1694673.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694673.16, modificado:1694673.16}} | EL GAVILAN REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 320593 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320593 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3193.0, meta_modificada:3193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:CALLE EL GAVILAN COLONIA EL GAVILAN, 29140 EL GAVILÁN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ISIDRO EL GAVILAN, CARRETERA EL VERGEL TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR UNIDAD DEPORTIVA INI, lon:-93.45753409, lat:16.7503528}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1694673.16 | 1694673.16 | 1694673.16 | 1694673.16 | 1694673.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1694673.16, importe_modificado:1694673.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3193.0}} | {2044802/proyecto_INICIO, 2044802/proyecto_FIN, 2044802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044902 | Proyecto de inversión | 860853.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860853.92, modificado:860853.92}} | BARRIO LA MERCED PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 320929 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320929 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUR BARRIO LA MERCED, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLEJON A JUAN SABINES, CALLE 4TA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA MERCED SOBRE LA 17A SUR ENTRE, lon:-93.36796489, lat:16.74699483}} | 2021-04-24 | 2021-07-27 | 860853.92 | 860853.92 | 860853.92 | 860853.92 | 860853.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-066/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:860853.92, importe_modificado:860853.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:649.0}} | {2044902/proyecto_INICIO, 2044902/proyecto_FIN, 2044902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044981 | Proyecto de inversión | 1304718.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304718.32, modificado:1304718.32}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 3A ORIENTE ENTRE 3A NORTE Y 5A SUR - 321192 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321192 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BAR, lon:-93.37348871, lat:16.76028921}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1304718.32 | 1304718.32 | 1304718.32 | 1304718.32 | 1304718.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1304718.32, importe_modificado:1304718.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2044981/proyecto_INICIO, 2044981/proyecto_FIN, 2044981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044990 | Proyecto de inversión | 1535554.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535554.06, modificado:1535554.06}} | BARRIO SOLIDARIDAD PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 321267 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321267 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO SOLIDARIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SOLIDARIDAD SOBRE LA O, lon:-93.3711594, lat:16.75568112}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 1535554.06 | 1535554.06 | 1535554.06 | 1535554.06 | 1535554.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-080/2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1535554.06, importe_modificado:1535554.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {2044990/proyecto_INICIO, 2044990/proyecto_FIN, 2044990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044995 | Proyecto de inversión | 1656572.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656572.5, modificado:1656572.5}} | BARRIO OJO DE AGUA REHABILITACION DE CAMINO - 321274 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321274 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO OJO DE AGUA BARRIO OJO DE AGUA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ANDADOR 4 MILPAS Y CALLEJON A BARRIO SAN MIGUEL, CALLE A BARRIO OJO DE AGUA PILA DE AGUA LA O, lon:-93.36242344, lat:16.75044165}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 1656572.5 | 1656572.5 | 1656572.5 | 1656572.5 | 1656572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-084/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1656572.5, importe_modificado:1656572.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2044995/proyecto_INICIO, 2044995/proyecto_FIN, 2044995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045197 | Proyecto de inversión | 297609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297609.6, modificado:297609.6}} | ANEXO LA VENTA REHABILITACION DE 48 TECHOS FIRME - 321980 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321980 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:322, direccion:CALLE ANEXO L AVENTA COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO PUENTE LAS FLORES, CALZADA RIVERA DE DOMINGUEZ TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR EL GAVILAN LA, lon:-93.55449127, lat:16.69966286}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 297609.6 | 297609.6 | 297609.6 | 297609.6 | 297609.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:297609.6, importe_modificado:297609.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2045197/proyecto_INICIO, 2045197/proyecto_FIN, 2045197/proyecto_PROCESO, 2045197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045213 | Proyecto de inversión | 719223.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719223.2, modificado:719223.2}} | ARMANDO ZEBADUA REHABILITACION DE 116 TECHOS FIRME - 322037 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322037 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:CALLE ARMANDO ZEBADUA COLONIA ARMANDO ZEBADUA, 29140 ARMANDO ZEBADÚA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CARRETERA NUEVA JERUSALEM TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLE, lon:-93.48164119, lat:16.92184509}} | 2021-04-22 | 2021-05-22 | 719223.2 | 719223.2 | 719223.2 | 719223.2 | 719223.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:719223.2, importe_modificado:719223.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:116.0}} | {2045213/proyecto_INICIO, 2045213/proyecto_FIN, 2045213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045284 | Proyecto de inversión | 365811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365811.8, modificado:365811.8}} | LA LIBERTAD REHABILITACION DE 59 TECHOS FIRME - 322642 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322642 | S | 148 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1357, direccion:CALLE LA LIBERTAD COLONIA LA LIBERTAD, 29140 LA LIBERTAD, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA H GALEANA TOMAR CERRETERA A CIUDAD MAYA PASARLO EN EL SIGUI, lon:-93.35202583, lat:16.5862362}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 365811.8 | 365811.8 | 365811.8 | 365811.8 | 365811.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:365811.8, importe_modificado:365811.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2045284/proyecto_PROCESO, 2045284/proyecto_FIN, 2045284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045296 | Proyecto de inversión | 241807.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241807.8, modificado:241807.8}} | LA GLORIA REHABILITACION DE 39 TECHOS FIRME - 322662 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322662 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1657, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA LA GLORIA, 29140 LA GLORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, CAMINO R VERACRUZ TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR EL CRUCERO DE SANTA LAUR, lon:-93.47100034, lat:16.54556144}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 241807.8 | 241807.8 | 241807.8 | 241807.8 | 241807.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:241807.8, importe_modificado:241807.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2045296/proyecto_INICIO, 2045296/proyecto_FIN, 2045296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045385 | Proyecto de inversión | 124004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124004.0, modificado:124004.0}} | EL TIRUNFO REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRME - 322879 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322879 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1553, direccion:CALLE EL TRIUNFO COLONIA EL TIRUNFO, 29140 EL TRIUNFO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA, TOMARCARRETERA A APIC PAC AL LLEGAR CONTINUAR HACIA EL EMBARCADERO DE AHII, lon:-93.502947, lat:17.08009838}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 124004 | 124004 | 124004 | 124004 | 124004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:124004.0, importe_modificado:124004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2045385/proyecto_INICIO, 2045385/proyecto_PROCESO, 2045385/proyecto_FIN, 2045385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045955 | Proyecto de inversión | 620020 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620020.0, modificado:620020.0}} | DR MANUEL VELASCO SUAREZ II REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES - 324791 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324791 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS COLONIA DR MANUEL VELASCO SUAREZ II, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EL FRANCES, CAMINO SAN FRANCISCO TOMAR CAR, lon:-93.3871002, lat:16.94788943}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 620020 | 620020 | 620020 | 620020 | 620020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:620020.0, importe_modificado:620020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2045955/proyecto_INICIO, 2045955/proyecto_FIN, 2045955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044103 | Proyecto de inversión | 409500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}} | AQUILES SERDAN CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 318433 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318433 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:982, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA AQUILES SERDAN, 29140 AQUILES SERDÁN (KILÓMETRO 38), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA LA SELVA TOMAR CARRETERA A APIC PAC JUSTAMEN, lon:-93.49490603, lat:16.98929095}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2021, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.3, importe_modificado:409500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2044103/proyecto_INICIO, 2044103/proyecto_FIN, 2044103/proyecto_PROCESO, 2044103/proyecto_FIN, 2044103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044325 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | LA CUMBRE CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 319110 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 319110 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1302, direccion:CALLE LA CUMBRE COLONIA LA CUMBRE, 29140 LA CUMBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA, CAMINO EL COROZO TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA EL CRUCERO DENOMINADO LA CUMBRE A 20, lon:-93.49273096, lat:17.04792763}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2044325/proyecto_INICIO, 2044325/proyecto_FIN, 2044325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044331 | Proyecto de inversión | 409500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}} | EL AGUACERO CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 319122 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 319122 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:314, direccion:CALLE EL AGUACERO COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES, CARRETERA PAPALOTLA TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR EL GAVILAN LAS CR, lon:-93.4902031, lat:16.78075338}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-051/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.3, importe_modificado:409500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2044331/proyecto_INICIO, 2044331/proyecto_FIN, 2044331/proyecto_PROCESO, 2044331/proyecto_FIN, 2044331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044717 | Proyecto de inversión | 868577.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868577.56, modificado:868577.56}} | BARRIO SAN RAMON REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 320384 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320384 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.6, meta_modificada:297.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 8SUR ENTRE 8 Y 10 ORIENTE BARRIO SAN RAMÓN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE 8 ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CABECER, lon:-93.36714089, lat:16.75497135}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 868577.56 | 868577.56 | 868577.56 | 868577.56 | 868577.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-052/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:868577.56, importe_modificado:868577.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.6}} | {2044717/proyecto_INICIO, 2044717/proyecto_FIN, 2044717/proyecto_PROCESO, 2044717/proyecto_FIN, 2044717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044860 | Proyecto de inversión | 2063068 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063068.0, modificado:2063068.0}} | NUEVO SIMOJOVEL REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 320790 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320790 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE NUEVO SIMOJOVEL COLONIA NUEVO SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA H. GALEANA, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA PASAR GPE V, lon:-93.37011272, lat:16.52002435}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 2063068 | 2063068 | 2063068 | 2063068 | 2063068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-060/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2063068.0, importe_modificado:2063068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2044860/proyecto_INICIO, 2044860/proyecto_FIN, 2044860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044867 | Proyecto de inversión | 1311316.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311316.82, modificado:1311316.82}} | PLUMA DE ORO REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 320808 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320808 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:685, direccion:CALLE PLUMA DE ORO TRAMOS AISLADOS COLONIA PLUMA DE ORO, 29140 PLUMA DE ORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA VICENTE GUERRERO, TOMAR CARRETERA ANTIGUA A BERRIOZABAL EN CRUCERO TOMAR , lon:-93.23844122, lat:16.604839}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1311316.82 | 1311316.82 | 1311316.82 | 1311316.82 | 1311316.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-061/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1311316.82, importe_modificado:1311316.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2044867/proyecto_INICIO, 2044867/proyecto_FIN, 2044867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044977 | Proyecto de inversión | 602214.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602214.02, modificado:602214.02}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 2A ORIENTE DE 1A SUR A 5A SUR - 321176 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321176 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO Y BARR, lon:-93.37376382, lat:16.75960548}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 602214.02 | 602214.02 | 602214.02 | 602214.02 | 602214.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-071/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:602214.02, importe_modificado:602214.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2044977/proyecto_INICIO, 2044977/proyecto_PROCESO, 2044977/proyecto_FIN, 2044977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045010 | Proyecto de inversión | 962162.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962162.98, modificado:962162.98}} | CNC CONSTRUCCIONDE MUROS DE MAMPOSTERIA - 321307 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321307 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:283.89, meta_modificada:283.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:CALLE CNC COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPS Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, TOMAR CARRETERA ALPUENTE CHIAPAS HASTA LLEGARA AMADOR HERNANDEZ PASARLO A 3KM APROX CREARON UN, lon:-93.60464447, lat:17.11165013}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 962162.98 | 962162.98 | 962162.98 | 962162.98 | 962162.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-078/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:962162.98, importe_modificado:962162.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:283.89}} | {2045010/proyecto_INICIO, 2045010/proyecto_FIN, 2045010/proyecto_PROCESO, 2045010/proyecto_FIN, 2045010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045103 | Proyecto de inversión | 105403.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105403.4, modificado:105403.4}} | EL TESORO REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRME - 321606 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321606 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:948, direccion:CALLE EL TESORO RANCHERIA EL TESORO, 29140 EL TESORO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA JOSE LOPEZ PORTILLO, CARRETERA ARGENTINA TOMARCARRTERA APIC PAC HAST EL KM 45 PASNDO EL RANCHO ARGE, lon:-93.48908495, lat:17.02181422}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 105403.4 | 105403.4 | 105403.4 | 105403.4 | 105403.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:105403.4, importe_modificado:105403.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2045103/proyecto_PROCESO, 2045103/proyecto_FIN, 2045103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043814 | Proyecto de inversión | 3455875.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455875.28, modificado:3455875.28}} | JOSE LOPEZ PORTILLO CONSTRUCCION DE MUROS DE OCNTENCION - 317355 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 317355 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:633, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 29140 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO LA CUMBRE TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL CRUC, lon:-93.50039441, lat:17.04250658}} | 2021-03-01 | 2021-06-05 | 3455875.28 | 3455875.28 | 3455875.28 | 3455875.28 | 3455875.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3455875.28, importe_modificado:3455875.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:650.0}} | {2043814/proyecto_PROCESO, 2043814/proyecto_INICIO, 2043814/proyecto_FIN, 2043814/proyecto_PROCESO, 2043814/proyecto_FIN, 2043814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044082 | Proyecto de inversión | 409500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}} | R LA SELVA CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 318349 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318349 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:971, direccion:CALLE LA SELVA RANCHERIA LA SELVA, 29140 LA SELVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO FRANCISCO VILLA TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA EL KM 38 DE AHI TOMAR CRUCERO A, lon:-93.48778304, lat:16.99982285}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-021/2021, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.3, importe_modificado:409500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2044082/proyecto_INICIO, 2044082/proyecto_FIN, 2044082/proyecto_PROCESO, 2044082/proyecto_FIN, 2044082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044092 | Proyecto de inversión | 491400.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491400.36, modificado:491400.36}} | ACH LUM TIERRA NUEVA CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIO - 318387 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318387 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:CALLE ACH LUM TIERRA NUEVA COLONIA ACH LUM TIERRA NUEVA, 29140 ACHLUM TIERRA NUEVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAD, CAMINO 20 CASAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEG, lon:-93.52350787, lat:17.00778965}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 491400.36 | 491400.36 | 491400.36 | 491400.36 | 491400.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2021, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:491400.36, importe_modificado:491400.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2044092/proyecto_INICIO, 2044092/proyecto_FIN, 2044092/proyecto_PROCESO, 2044092/proyecto_FIN, 2044092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044115 | Proyecto de inversión | 409500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}} | EL BANCO DE ARENA CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 318453 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318453 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1262, direccion:CALLE EL BANCO DE ARENA COLONIA EL BANCO DE ARENA, 29140 EL BANCO DE ARENA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL EMBARCADERO, TOMAR CARRETERA A APIC PAC Y LLEGAR HASTA APICPAC CONTINUAR EN, lon:-93.45578801, lat:17.05487945}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-046/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.3, importe_modificado:409500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2044115/proyecto_INICIO, 2044115/proyecto_FIN, 2044115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044296 | Proyecto de inversión | 819000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.6, modificado:819000.6}} | EL HORIZONTE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO - 319009 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 319009 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:608, direccion:CALLE EL HORIZONTE COLONIA EL HORIZONTE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO ANDULIO GALVEZ TOMAR CARRETERA APIC PAC HAST EL CRUCERO DE SANTA, lon:-93.53122583, lat:16.89009561}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 819000.6 | 819000.6 | 819000.6 | 819000.6 | 819000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-045/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:819000.6, importe_modificado:819000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2044296/proyecto_INICIO, 2044296/proyecto_FIN, 2044296/proyecto_PROCESO, 2044296/proyecto_FIN, 2044296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044328 | Proyecto de inversión | 409500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}} | PASO HONDO CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIO - 319117 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 319117 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1764, direccion:CALLE PASO HONDO COLONIA PASO HONDO, 29140 PASO HONDO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO INIFAP, CARRETERA GUACHIPILIN TOMAR CARRETERA A CINTALAPA PASAR LA UNIDAD DEPORTIVA EL INIFAP AL TER, lon:-93.42423636, lat:16.78267875}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-050/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.3, importe_modificado:409500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2044328/proyecto_FIN, 2044328/proyecto_INICIO, 2044328/proyecto_FIN, 2044328/proyecto_PROCESO, 2044328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045215 | Proyecto de inversión | 787425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787425.4, modificado:787425.4}} | LUIS ECHEVERRIA (AGUA BLANCA) REHABILITACION DE 127 TECHOS FIRME - 322039 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322039 | S | 318 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1366, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA AGUA BLANCA COLONIA LUIS ECHEVERRIA AGUA BLANCA, 29140 LUIS ECHEVERRÍA (AGUA BLANCA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CAMINO MEZCALAPA, CARRETERA EMBARCADERO MALPASO T, lon:-93.86113372, lat:17.09715951}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 787425.4 | 787425.4 | 787425.4 | 787425.4 | 787425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:787425.4, importe_modificado:787425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:127.0}} | {2045215/proyecto_INICIO, 2045215/proyecto_FIN, 2045215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045313 | Proyecto de inversión | 403013 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403013.0, modificado:403013.0}} | SAN ANTONIO TEXAS REHABILITACION DE 65 TECHOS FIRME - 322685 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322685 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:684, direccion:CALLE SAN ANTONIO TEXAS COLONIA SAN ANOTIO TEXAS, 29140 SAN ANTONIO TEXAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO NICOLAS BRAVO, CAMINO LINDA VISTA TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS EN AMADOR , lon:-93.65089516, lat:17.11150212}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 403013 | 403013 | 403013 | 403013 | 403013 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:403013.0, importe_modificado:403013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2045313/proyecto_INICIO, 2045313/proyecto_FIN, 2045313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045321 | Proyecto de inversión | 465015 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465015.0, modificado:465015.0}} | ALVARO OBREGON REHABILITACION DE 75 TECHOS FIRME - 322698 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322698 | S | 188 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:680, direccion:CALLE COLONIA ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON, 29140 ÁLVARO OBREGÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA EMVARCADDERO DE RAUDALES MALPASO, CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA TOMAR CAR, lon:-93.76263445, lat:17.08881848}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 465015 | 465015 | 465015 | 465015 | 465015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:465015.0, importe_modificado:465015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2045321/proyecto_INICIO, 2045321/proyecto_FIN, 2045321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045325 | Proyecto de inversión | 192206.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192206.2, modificado:192206.2}} | R COROZO DOS REHABILITACION DE 31 TECHOS FIRME - 322702 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322702 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:947, direccion:BOULEVARD RANCHERIA COROZO DOS RANCHERIA COROZO DOS, 29140 COROZO DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EL MILAGRO, CARRETERA LA CUMBRE TOMAR CARRETERA A APIC PAC ANTES DEL LLEGARAL CRUC, lon:-93.45758325, lat:17.03610334}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 192206.2 | 192206.2 | 192206.2 | 192206.2 | 192206.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:192206.2, importe_modificado:192206.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2045325/proyecto_INICIO, 2045325/proyecto_FIN, 2045325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045890 | Proyecto de inversión | 1339243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339243.2, modificado:1339243.2}} | GRAL FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE 216 TECHOS FIRME - 324572 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324572 | S | 540 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:61, direccion:CALLE GRAL FRANCISCO VILLA COLONIA GRAL FRANCISCO VILLA, 29140 GENERAL FRANCISCO VILLA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LA SELVA, CAMINO EL PALENQUE TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA EL , lon:-93.46121223, lat:17.0007884}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 1339243.2 | 1339243.2 | 1339243.2 | 1339243.2 | 1339243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1339243.2, importe_modificado:1339243.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:216.0}} | {2045890/proyecto_INICIO, 2045890/proyecto_PROCESO, 2045890/proyecto_FIN, 2045890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045916 | Proyecto de inversión | 248008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248008.0, modificado:248008.0}} | SAN JOAQUIN EL ROSARIO REHABILITACION DE 40 TECHOS FIRME - 324654 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324654 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:607, direccion:CALLE SAN JOAQUIN EL ROSARIO COLONIA SAN JOAQUIN EL ROSARIO, 29140 SAN JOAQUÍN EL ROSARIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SANTA LAURA, CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA TOMAR CARRETERA A A, lon:-93.51158565, lat:16.91100848}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 248008 | 248008 | 248008 | 248008 | 248008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:248008.0, importe_modificado:248008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2045916/proyecto_INICIO, 2045916/proyecto_FIN, 2045916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044029 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | ABSALON CASTELLANOS CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO - 318121 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318121 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:526, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA ABSALON CASTELLANOS, 29140 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO C, lon:-93.41956498, lat:16.98096071}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-017/2021, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2044029/proyecto_INICIO, 2044029/proyecto_FIN, 2044029/proyecto_PROCESO, 2044029/proyecto_FIN, 2044029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044099 | Proyecto de inversión | 327600.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327600.24, modificado:327600.42}} | SANTA MARTHA CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIO - 318406 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318406 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1861, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA SANTA MARTHA, 29140 SANTA MARTHA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CARRETERA LAS PIMIENTAS TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR SAN ISIDRO CAR, lon:-93.45242814, lat:16.93928969}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 327600.42 | 327600.42 | 327600.42 | 327600.42 | 327600.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-048/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:327600.42, importe_modificado:327600.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2044099/proyecto_INICIO, 2044099/proyecto_FIN, 2044099/proyecto_PROCESO, 2044099/proyecto_INICIO, 2044099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044134 | Proyecto de inversión | 655200.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | ESPINAL DE MORELOS CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO - 318518 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318518 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:53, direccion:CALLE ESPINAL DE MORELOS COLONIA ESPINAL DE MORELOS, 29140 ESPINAL DE MORELOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MASECA, CARRETERA ALFONSO MOGUEL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES PASAR, lon:-93.42742411, lat:16.70900307}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-025/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2044134/proyecto_PROCESO, 2044134/proyecto_INICIO, 2044134/proyecto_FIN, 2044134/proyecto_PROCESO, 2044134/proyecto_FIN, 2044134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044281 | Proyecto de inversión | 1451978.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451978.68, modificado:1451978.68}} | EL JARDIN REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 318983 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318983 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 ENTRONQUE AUTOPISTA A COATZACOALCOS - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA EL JARDIN, 29140 EL JARDÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COATZACOALCOS Y CAMINO LA CANDELARI, lon:-93.40425554, lat:16.87163554}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1451978.68 | 1451978.68 | 1451978.68 | 1451978.68 | 1451978.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-041/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1451978.68, importe_modificado:1451978.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1360.0}} | {2044281/proyecto_INICIO, 2044281/proyecto_FIN, 2044281/proyecto_PROCESO, 2044281/proyecto_FIN, 2044281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044755 | Proyecto de inversión | 1145297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145297.8, modificado:1145297.8}} | BARRIO SANTA CRUZ PAVIMETACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 320486 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320486 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTA CRUZ SIN NOMBRE BARRIO SANTA CRUZ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PRLONGACION DE LA SEGUNDA SUR Y CALLE 12 ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL B, lon:-93.36709156, lat:16.76238537}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 1145297.8 | 1145297.8 | 1145297.8 | 1145297.8 | 1145297.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1145297.8, importe_modificado:1145297.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:402.0}} | {2044755/proyecto_INICIO, 2044755/proyecto_FIN, 2044755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044958 | Proyecto de inversión | 3648441.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648441.68, modificado:3648441.68}} | BARRIO SANTISIMA TRINIDAD CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS - 321123 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321123 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:921.48, meta_modificada:921.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD PANAMERICANA BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTISIMA, lon:-93.37144454, lat:16.75996079}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 3648441.68 | 3648441.68 | 3648441.68 | 3648441.68 | 3648441.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-067/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3648441.68, importe_modificado:3648441.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:921.48}} | {2044958/proyecto_INICIO, 2044958/proyecto_FIN, 2044958/proyecto_PROCESO, 2044958/proyecto_FIN, 2044958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045168 | Proyecto de inversión | 477415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477415.4, modificado:477415.4}} | UNION ZARAGOZA REHABILITACION DE 77TECHOS FIRME - 321835 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321835 | S | 193 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1033, direccion:CALLE UNION ZARAGOZA COLONIA UNION ZARAGOZA, 29140 UNIÓN ZARAGOZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A A PIC PAC Y CARRETERA SAN ISIRO CARRIZAL, CARRETERA LAGUNA BELGICA TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR DESVIO , lon:-93.45139431, lat:16.90431662}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 477415.4 | 477415.4 | 477415.4 | 477415.4 | 477415.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:477415.4, importe_modificado:477415.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2045168/proyecto_PROCESO, 2045168/proyecto_INICIO, 2045168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045172 | Proyecto de inversión | 260408.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260408.4, modificado:260408.4}} | SANTA ISABEL REHABILITACION DE 42 TECHOS FIRME - 321857 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321857 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:181, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA SANTA ISABEL, 29140 SANTA ISABEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, CARRETERA LA CAÑADA TOMAR CARRETERA A OCUILAPA HASTAEL KM6 EN EL CRUCERO TOMAR A M, lon:-93.39135462, lat:16.82086812}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 260408.4 | 260408.4 | 260408.4 | 260408.4 | 260408.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:260408.4, importe_modificado:260408.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2045172/proyecto_INICIO, 2045172/proyecto_FIN, 2045172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045376 | Proyecto de inversión | 229407.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229407.4, modificado:229407.4}} | LA ESPERANZA REHABILITACION DE 37 TECHOS FIRME - 322863 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322863 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1840, direccion:CALLE POBLADO LA ESPERANZA COLONIA LAESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA A PAPALOTLA, CARRETERA EL AGUACERO TOMAR CARRETERA A CINTALAPA HASTALLEGAR A LAS OFI, lon:-93.48479372, lat:16.78462563}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 229407.4 | 229407.4 | 229407.4 | 229407.4 | 229407.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:229407.4, importe_modificado:229407.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2045376/proyecto_INICIO, 2045376/proyecto_FIN, 2045376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043905 | Proyecto de inversión | 980198.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980198.12, modificado:980198.12}} | EL AGUACERO REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 317646 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317646 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:314, direccion:BRECHA TRAMO O+000 E.C CAMINO AGUACERO A LA ESPERANZA - CAMINO SACACOSECHA EL AGUACERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 COLONIA EL AGUACERO, 29140 EL AGUACERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y , lon:-93.49043981, lat:16.78245338}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 980198.12 | 980198.12 | 980198.12 | 980198.12 | 980198.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:980198.12, importe_modificado:980198.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2043905/proyecto_INICIO, 2043905/proyecto_FIN, 2043905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043927 | Proyecto de inversión | 1014195.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014195.8, modificado:1014195.8}} | EL CALVARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 PANELES SOLARES - 317706 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317706 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:938, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 29140 EL CALVARIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA LA CASCADA, CARRETERA CACAHUANO TOMAR CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR AL CENTRO , lon:-93.5288357, lat:17.03116159}} | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 1014195.8 | 1014195.8 | 1014195.8 | 1014195.8 | 1014195.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-010/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1014195.8, importe_modificado:1014195.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2043927/proyecto_INICIO, 2043927/proyecto_FIN, 2043927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043974 | Proyecto de inversión | 1242430.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242430.69, modificado:1242430.68}} | H GALEANA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 317896 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317896 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 HERMENEGILDO GALEANA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA TOMAR ANTIGUA CARR, lon:-93.3587337, lat:16.57739594}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1242430.68 | 1242430.68 | 1242430.68 | 1242430.68 | 1242430.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-013/2021, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1242430.68, importe_modificado:1242430.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:967.0}} | {2043974/proyecto_INICIO, 2043974/proyecto_FIN, 2043974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044050 | Proyecto de inversión | 1004728.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004728.26, modificado:1004728.26}} | LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 318214 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318214 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:385, direccion:CALLE GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA LA INDIPENDENCIA LAS PILAS, 29140 LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE GOZALES BOCANEGRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE FRANCISCO VILLA TOMAR C, lon:-93.25008865, lat:16.67811768}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1004728.26 | 1004728.26 | 1004728.26 | 1004728.26 | 1004728.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1004728.26, importe_modificado:1004728.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:787.0}} | {2044050/proyecto_INICIO, 2044050/proyecto_FIN, 2044050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044217 | Proyecto de inversión | 2007998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007998.66, modificado:2007998.66}} | IGNACIO ZARAGOZA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 318789 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318789 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:103, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29140 IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA CIUDAD MAYA, CARRETERA H GALEANA TOMAR CARRETERA ANTIGUA A , lon:-93.35186577, lat:16.59968042}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 2007998.66 | 2007998.66 | 2007998.66 | 2007998.66 | 2007998.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-035/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2007998.66, importe_modificado:2007998.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {2044217/proyecto_INICIO, 2044217/proyecto_FIN, 2044217/proyecto_PROCESO, 2044217/proyecto_FIN, 2044217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044784 | Proyecto de inversión | 5109140.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109140.12, modificado:5109140.12}} | BARRIO SAN JUAN PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 320553 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320553 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2162.0, meta_modificada:2162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE CALLEJON DE LA SALOMON BARRIO SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, PERIFERICO PONIENTE NROTE LA OBRA SE UBI, lon:-93.38256776, lat:16.76225182}} | 2021-04-05 | 2021-06-13 | 5109140.12 | 5109140.12 | 5109140.12 | 5109140.12 | 5109140.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2021, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5109140.12, importe_modificado:5109140.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2162.0}} | {2044784/proyecto_PROCESO, 2044784/proyecto_INICIO, 2044784/proyecto_FIN, 2044784/proyecto_PROCESO, 2044784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044960 | Proyecto de inversión | 4024273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024273.12, modificado:4024273.12}} | PIEDRA PARADA REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 321132 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321132 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13400.0, meta_modificada:13400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 E.C. CARRETERA APIC PAC - PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 COLONIA PIEDRA PARADAPASO HONDO, 29140 PIEDRA PARADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO PIEDRA P, lon:-93.43443235, lat:16.82244548}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 4024273.12 | 4024273.12 | 4024273.12 | 4024273.12 | 4024273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-068/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4024273.12, importe_modificado:4024273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13400.0}} | {2044960/proyecto_INICIO, 2044960/proyecto_FIN, 2044960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044986 | Proyecto de inversión | 1067495.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067495.34, modificado:1067495.34}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LOS MANGOS DE LA 9A OREINTE A LA 12 ORIENTE - 321251 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321251 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS MANGOS EL MAHOMA BARRIO LOS MANGOS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOS MANGOS Y CALLE NUEVE ORIENTE, CALLE DUODECIMAORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD L, lon:-93.36780512, lat:16.7585173}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1067495.34 | 1067495.34 | 1067495.34 | 1067495.34 | 1067495.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-075/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1067495.34, importe_modificado:1067495.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2044986/proyecto_INICIO, 2044986/proyecto_FIN, 2044986/proyecto_PROCESO, 2044986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044988 | Proyecto de inversión | 2159385.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159385.36, modificado:2159385.36}} | BARRIO UNION HIDALGO PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 321254 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321254 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:692.48, meta_modificada:692.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO UNION HIDALGO SOBRE LA AVENIDA 13 SUR ORIEN, lon:-93.36938233, lat:16.75060815}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 2159385.36 | 2159385.36 | 2159385.36 | 2159385.36 | 2159385.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-077/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2159385.36, importe_modificado:2159385.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:692.48}} | {2044988/proyecto_INICIO, 2044988/proyecto_FIN, 2044988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045327 | Proyecto de inversión | 155005 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155005.0, modificado:155005.0}} | LOS CAPULINES REHABILITACION DE 25 TECHOS FIRME - 322708 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322708 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1850, direccion:CALLE LOS CAPULINES COLONIA LOS CAPULINES, 29140 LOS CAPULINES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CARRETERA EL ZAPOTE TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS AL LLEGAR, lon:-93.47532328, lat:16.94930339}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 155005 | 155005 | 155005 | 155005 | 155005 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:155005.0, importe_modificado:155005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2045327/proyecto_FIN, 2045327/proyecto_PROCESO, 2045327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045381 | Proyecto de inversión | 155005 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155005.0, modificado:155005.0}} | CONGREGACION GUADALUPE VICTORIA REHABILITACION DE 25 TECHOS FIRME - 322869 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322869 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1714, direccion:CALLE CONGREGACION GUADALUPE VICTORIA COLONIA CONGREGACION GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, TOMAR CARRETERA A PUEN, lon:-93.57113179, lat:17.11027333}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 155005 | 155005 | 155005 | 155005 | 155005 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:155005.0, importe_modificado:155005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2045381/proyecto_INICIO, 2045381/proyecto_FIN, 2045381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043745 | Proyecto de inversión | 2024818.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024818.8, modificado:2024818.8}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINO SACACOSECHA - 317099 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317099 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1800, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA LA PRIMAVERA, 29140 LA PRIMAVERA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HASTA CHUCAMAY Y CALLEJON AL TZU TZU, CALLEJON A OJO DE AGUA TOMAR CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR A CHUCAMAY D, lon:-93.36281226, lat:16.7388811}} | 2021-03-05 | 2021-05-05 | 2024818.8 | 2024818.8 | 2024818.8 | 2024818.8 | 2024818.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-002/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2024818.8, importe_modificado:2024818.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2043745/proyecto_INICIO, 2043745/proyecto_FIN, 2043745/proyecto_PROCESO, 2043745/proyecto_FIN, 2043745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043844 | Proyecto de inversión | 2037744.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037744.46, modificado:2037744.46}} | FRANCISCO I MADERO REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 317494 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317494 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:630, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 E.C. AUTOPISTA PTE CHIAPAS - FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29140 FRANCISCO I. MADERO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y, lon:-93.5290023, lat:17.01491373}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 2037744.46 | 2037744.46 | 2037744.46 | 2037744.46 | 2037744.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2037744.46, importe_modificado:2937744.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2043844/proyecto_INICIO, 2043844/proyecto_FIN, 2043844/proyecto_PROCESO, 2043844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044038 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | PIEDRA PARADA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 318165 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318165 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:CALLE PIEDRA PARADA COLONIA PIEDRA PARADA, 29140 PIEDRA PARADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN LUIS, CAMINO CIMA DE LAS COTORRAS TOMAR CARRETERA A OCUILAPA EN EL CRUCERO DE RANCHER, lon:-93.43780388, lat:16.82778565}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-018/2021, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2044038/proyecto_INICIO, 2044038/proyecto_FIN, 2044038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044125 | Proyecto de inversión | 1310400.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310400.96, modificado:1310400.96}} | NUEVO SAN ANTONIO CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO - 318484 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318484 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1659, direccion:CALLE NUEVO SAN ANTONIO COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, CARRETERA LA ENCAÑADA TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 6 A MANO , lon:-93.40178149, lat:16.8107854}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1310400.96 | 1310400.96 | 1310400.96 | 1310400.96 | 1310400.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2021, contratista:CONSORCIO VILAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1310400.96, importe_modificado:1310400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2044125/proyecto_INICIO, 2044125/proyecto_FIN, 2044125/proyecto_PROCESO, 2044125/proyecto_FIN, 2044125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044248 | Proyecto de inversión | 245700.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245700.18, modificado:245700.18}} | R GUAPINOLITO CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO - 318898 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318898 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:69, direccion:CALLE EL GUAPINOLITO COLONIA EL GUAPINOLITO, 29140 EL GUAPINOLITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA, CAMINO BONFIL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR A LA MAJADA DE AH, lon:-93.47791367, lat:16.48676219}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 245700.18 | 245700.18 | 245700.18 | 245700.18 | 245700.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:245700.18, importe_modificado:245700.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2044248/proyecto_INICIO, 2044248/proyecto_FIN, 2044248/proyecto_PROCESO, 2044248/proyecto_FIN, 2044248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044275 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | LINDA VISTA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 318969 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318969 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:679, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 29140 LINDAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO NICOLAS BRAVO, CAMINO LAS FLORES TOMAR CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADOR HERNAN, lon:-93.66485061, lat:17.09863013}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2021, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2044275/proyecto_INICIO, 2044275/proyecto_FIN, 2044275/proyecto_PROCESO, 2044275/proyecto_FIN, 2044275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044831 | Proyecto de inversión | 785238 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785238.0, modificado:785238.0}} | LA COLMENA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 320690 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320690 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1685, direccion:CALLE LA COLMENA COLONIA LA COLMENA, 29140 LA COLMENA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS Y CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA, TOMAR CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR EN EL EMBALSE TOMAR , lon:-93.547213, lat:17.10955113}} | 2021-04-26 | 2021-07-22 | 785238 | 785238 | 785238 | 785238 | 785238 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-058/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:785238.0, importe_modificado:785238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:40.0}} | {2044831/proyecto_PROCESO, 2044831/proyecto_INICIO, 2044831/proyecto_FIN, 2044831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044846 | Proyecto de inversión | 1992778.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992778.1, modificado:1992778.1}} | BARRIO SAN ANTONIO PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 320742 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320742 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.05, meta_modificada:859.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA SEIS SUR, AVENIDA SIETE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE LA S, lon:-93.37294951, lat:16.75671159}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1992778.1 | 1992778.1 | 1992778.1 | 1992778.1 | 1992778.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-059/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1992778.1, importe_modificado:1992778.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.05}} | {2044846/proyecto_INICIO, 2044846/proyecto_FIN, 2044846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044879 | Proyecto de inversión | 688483.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688483.34, modificado:688483.33}} | IGNACIO ZARAGOZA REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 320835 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320835 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:103, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29140 IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA OJO DE AGUA TOMAR CARRETERA A CIUDAD M, lon:-93.35112843, lat:16.60028087}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 688483.33 | 688483.33 | 688483.33 | 688483.33 | 688483.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-064/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:668483.33, importe_modificado:688483.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2044879/proyecto_INICIO, 2044879/proyecto_FIN, 2044879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044880 | Proyecto de inversión | 799159.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799159.04, modificado:799159.04}} | H GALEANA REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 320849 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 320849 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 HERMENEGILDO GALEANA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA TOMAR CARRETERA A , lon:-93.35927846, lat:16.57680621}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 799159.04 | 799159.04 | 799159.04 | 799159.04 | 799159.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:799159.04, importe_modificado:799159.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1121.0}} | {2044880/proyecto_INICIO, 2044880/proyecto_PROCESO, 2044880/proyecto_FIN, 2044880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044983 | Proyecto de inversión | 914567.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914567.68, modificado:914567.68}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 5A ORIENTE DE 3A NORTE A 5A SUR - 321242 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321242 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SOBRE LA, lon:-93.37259438, lat:16.76065334}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 914567.68 | 914567.68 | 914567.68 | 914567.68 | 914567.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-074/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:914567.68, importe_modificado:914567.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2044983/proyecto_INICIO, 2044983/proyecto_FIN, 2044983/proyecto_PROCESO, 2044983/proyecto_FIN, 2044983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045012 | Proyecto de inversión | 1064023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064023.7, modificado:1064023.7}} | OCUILAPA DE JUAREZ REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CALLES - 321311 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321311 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.53, meta_modificada:2.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:CALLE VARIAS OCILAPA DE JUARES Y EL KM15 COLONIA OCUILAPA DE JUAREZ, 29140 OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO REFORMA LA UNION, CAMINO EL JADIN TOMAR CARRETERA A APIC PAC , lon:-93.40831082, lat:16.85339857}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 1064023.7 | 1064023.7 | 1064023.7 | 1064023.7 | 1064023.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-081/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1064023.7, importe_modificado:1064023.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.53}} | {2045012/proyecto_INICIO, 2045012/proyecto_FIN, 2045012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045192 | Proyecto de inversión | 74402.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74402.4, modificado:74402.4}} | R EL ZAPOTE REHABILITACION DE 12 TECHOS FIRME - 321965 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321965 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1046, direccion:CALLE EL ZAPOTE COLONIA EL ZAPOTE, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CAMINO LANUEVA ESPERANZA TOMARACRRETERA A APIC PAC HASTA LLEGARA SAN ISIDRO EL C, lon:-93.45328018, lat:16.92174225}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 74402.4 | 74402.4 | 74402.4 | 74402.4 | 74402.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:74402.4, importe_modificado:74402.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2045192/proyecto_INICIO, 2045192/proyecto_FIN, 2045192/proyecto_PROCESO, 2045192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045320 | Proyecto de inversión | 589019 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589019.0, modificado:589019.0}} | NUEVO SAN JUAN CHAMULA REHABILITACION DE 95 TECHOS FIRME - 322695 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322695 | S | 238 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:612, direccion:BOULEVARD NUEVO SAN JUAN CHAMULA COLONIA NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 29140 NUEVO SAN JUAN CHAMULA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SANTA LAURA, CARRETERA LAGUNA BELGICA TOMARCARRETERA A API, lon:-93.51477953, lat:16.89886987}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 589019 | 589019 | 589019 | 589019 | 589019 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:589019.0, importe_modificado:589019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:95.0}} | {2045320/proyecto_INICIO, 2045320/proyecto_FIN, 2045320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045865 | Proyecto de inversión | 310010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310010.0, modificado:310010.0}} | SAN ISIDRO CARRIZAL REHABILITACION DE 50 TECHOS FIRMES - 324489 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324489 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1185, direccion:CALLE SAN ISIDRO CARRIZAL COLONIA SAN ISIDRO GAVILAN, 29140 SAN ISIDRO CARRIZAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA LA ESPERANZA, CARRETERA UNION ZARAGOZA TOMAR LA CARRETERA A APICPAC JUST, lon:-93.45035381, lat:16.9196685}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 310010 | 310010 | 310010 | 310010 | 310010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:310010.0, importe_modificado:310010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2045865/proyecto_INICIO, 2045865/proyecto_FIN, 2045865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045989 | Proyecto de inversión | 638620.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638620.6, modificado:638620.6}} | CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE 103 TECHOS FIRME - 324931 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324931 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO MIRADOR BARRIO EL MIRADOR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CALLE OCTAVA ORIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA , lon:-93.38442247, lat:16.77279848}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 638620.6 | 638620.6 | 638620.6 | 638620.6 | 638620.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:638620.6, importe_modificado:638620.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2045989/proyecto_PROCESO, 2045989/proyecto_FIN, 2045989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043887 | Proyecto de inversión | 729667.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729667.82, modificado:729667.82}} | VISTA HERMOSA MEYAPAC REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 317601 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 317601 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:849, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 E.C. CAMINO CRUZ DEL PERDON - VISTA HERMOSA MEYAPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA VISTA HERMOSA MEYAPAC, 29140 VISTAHERMOSA MEYAPAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZ DEL PE, lon:-93.36237554, lat:16.77986806}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 729667.82 | 729667.82 | 729667.82 | 729667.82 | 729667.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:729667.82, importe_modificado:729667.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2043887/proyecto_INICIO, 2043887/proyecto_FIN, 2043887/proyecto_PROCESO, 2043887/proyecto_FIN, 2043887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044007 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | NUEVO SANTA FE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 318053 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318053 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1746, direccion:CALLE NUEVO SANTA FE COLONIA NUEVO SANTA FE, 29140 NUEVO SANTA FE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA EL, lon:-93.55263585, lat:17.0929383}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-015/2021, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2044007/proyecto_INICIO, 2044007/proyecto_FIN, 2044007/proyecto_PROCESO, 2044007/proyecto_FIN, 2044007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044019 | Proyecto de inversión | 1240354.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240354.36, modificado:1240354.36}} | VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRIQUEZ) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 318095 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318095 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:CALLE VILLA HERMOSA COLONIA VILLA HERMOSA REYMUNDO ENRIQUEZ, 29140 VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA CLUB CAMPESTRE, TOMAR CARRETERA ANTIGUA A BERRIOZ, lon:-93.25920111, lat:16.72030632}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1240354.36 | 1240354.36 | 1240354.36 | 1240354.36 | 1240354.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2021, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1240354.36, importe_modificado:1240354.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:947.0}} | {2044019/proyecto_INICIO, 2044019/proyecto_PROCESO, 2044019/proyecto_FIN, 2044019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044192 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | JOSE CASTILLO TIELMANS CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIO - 318719 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318719 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS COLONIA JOSE CASTILLO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILAFLORES Y CARRETERA POTRILLO, CARRETERA LA INDUSTRIA TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.46328721, lat:16.61545042}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-026/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2044192/proyecto_INICIO, 2044192/proyecto_PROCESO, 2044192/proyecto_INICIO, 2044192/proyecto_FIN, 2044192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044228 | Proyecto de inversión | 2011473.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011473.76, modificado:2011473.76}} | GUADALUPE VICTORIA AMPLIACIÓN DE LA LINEA EMISOR - 318845 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318845 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA OJO DE AGUA, CAMINO EL FIERRO TOMAR CARRETERA ANTIGUA A BERRIOZABAL EN EL, lon:-93.33867805, lat:16.62899832}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 2011473.76 | 2011473.76 | 2011473.76 | 2011473.76 | 2011473.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-036/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2011473.76, importe_modificado:2011473.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.0}} | {2044228/proyecto_INICIO, 2044228/proyecto_FIN, 2044228/proyecto_PROCESO, 2044228/proyecto_FIN, 2044228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044242 | Proyecto de inversión | 327600.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327600.24, modificado:327600.24}} | SAN JOSE CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO - 318887 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318887 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:656, direccion:CALLE RIBERA SAN JOSE COLONIA RIBERA SAN JOSE, 29140 SAN JOSÉ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA Y EN EL SIGUIEN, lon:-93.34668255, lat:16.61892167}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 327600.24 | 327600.24 | 327600.24 | 327600.24 | 327600.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-037/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:327600.24, importe_modificado:327600.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2044242/proyecto_INICIO, 2044242/proyecto_FIN, 2044242/proyecto_PROCESO, 2044242/proyecto_FIN, 2044242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044267 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | ALFREDO V BONFIL CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO - 318948 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 318948 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:260, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL COLONIA ALFREDO V BONFIL, 29140 ALFREDO V. BONFIL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA, CARRETERA GUAPINOLITO TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR , lon:-93.48842839, lat:16.47697443}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-039/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2044267/proyecto_INICIO, 2044267/proyecto_FIN, 2044267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044964 | Proyecto de inversión | 3306387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306387.5, modificado:3306387.5}} | BARRIO SAN JOAQUIN PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 321150 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321150 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO SAN JOAQUÍN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA 17 SUR, CALLE EL AMATE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOAQUIN SOBRE LA TERC, lon:-93.37244417, lat:16.74525341}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 3306387.5 | 3306387.5 | 3306387.5 | 3306387.5 | 3306387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2021, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3306387.5, importe_modificado:3306387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1387.0}} | {2044964/proyecto_INICIO, 2044964/proyecto_PROCESO, 2044964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044982 | Proyecto de inversión | 1112147.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112147.7, modificado:1112147.7}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 4A ORIENTE DE 3A NORTE A 5A SUR - 321225 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321225 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUARTA ORIENTE BARRIO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL B, lon:-93.37295916, lat:16.76028351}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1112147.7 | 1112147.7 | 1112147.7 | 1112147.7 | 1112147.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-073/2021, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1112147.7, importe_modificado:1112147.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2044982/proyecto_INICIO, 2044982/proyecto_FIN, 2044982/proyecto_PROCESO, 2044982/proyecto_FIN, 2044982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044992 | Proyecto de inversión | 4912182.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912182.52, modificado:4912182.52}} | BARRIO BUROCRATAS PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 321269 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321269 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1966.5, meta_modificada:1966.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE BARRIO BUROCRATA BARRIO BURÓCRATAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y PERIFERICO PONIENTE NORTE, BOULEVARD AUDITORIO MUNICIPAL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO BUROCRATAS, lon:-93.38220132, lat:16.76034904}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 4912182.52 | 4912182.52 | 4912182.52 | 4912182.52 | 4912182.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-082/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4912182.52, importe_modificado:4912182.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1966.5}} | {2044992/proyecto_INICIO, 2044992/proyecto_FIN, 2044992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044994 | Proyecto de inversión | 813473.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813473.69, modificado:813473.69}} | RIBERA OJO DE AGUA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 321273 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321273 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:655, direccion:CALLE RIBERA OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 29140 OJO DE AGUA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA AL LLEGAR , lon:-93.34365429, lat:16.62212412}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 813473.69 | 813473.69 | 813473.69 | 813473.69 | 813473.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-083/2021, contratista:CONSULTORIA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:813473.69, importe_modificado:813473.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2044994/proyecto_INICIO, 2044994/proyecto_PROCESO, 2044994/proyecto_FIN, 2044994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045200 | Proyecto de inversión | 62002 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62002.0, modificado:62002.0}} | EL HORIZONTE REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRME - 321992 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 321992 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1067, direccion:CALLE EL HORIZONTE COLONIA EL HORIZONE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO ARMANDO ZEBADUA, CAMINO NUEVO JERUSALEM TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA SAN ISIDRO CARRIZAL EN , lon:-93.48970287, lat:16.93746108}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 62002 | 62002 | 62002 | 62002 | 62002 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:62002.0, importe_modificado:62002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2045200/proyecto_INICIO, 2045200/proyecto_FIN, 2045200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045291 | Proyecto de inversión | 229407.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229407.4, modificado:229407.4}} | EL CIELITO REHABILITACION DE 37 TECHOS FIRME - 322655 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322655 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CALLE EL CIELITO COLONIA EL CIELITO, 29140 EL CIELITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SAN RAFAEL, CARRETERA CIUDAD BONAMPAK TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES PASAR LA MASECA CIUDAD BONA, lon:-93.41144108, lat:16.69971597}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 229407.4 | 229407.4 | 229407.4 | 229407.4 | 229407.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:229407.4, importe_modificado:229407.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2045291/proyecto_INICIO, 2045291/proyecto_FIN, 2045291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045925 | Proyecto de inversión | 124004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124004.0, modificado:124004.0}} | R SAN LUIS REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRME - 324694 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324694 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:603, direccion:CALLE RIBERA SAN LUIS COLONIA RIBERA SAN LUIS, 29140 SAN LUIS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CARRETERA LA ENCAÑADA, CARRETERA E.C. CIMA DE LAS COTORRAS TOMAR CARRETE A OCUILAPA EN EL CRUCERO A , lon:-93.39382809, lat:16.79921029}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 124004 | 124004 | 124004 | 124004 | 124004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:124004.0, importe_modificado:124004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2045925/proyecto_INICIO, 2045925/proyecto_FIN, 2045925/proyecto_PROCESO, 2045925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045972 | Proyecto de inversión | 744024 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744024.0, modificado:744024.0}} | ABSALON CASTELLANOS REHABILITACION DE 120 TECHOS FIRME - 324855 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 324855 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:526, direccion:CALLE ABSALON CASTELANOS COLONIA ABSALON CASTELLANOS, 29140 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EL PARAISO, CAMINO NUEVO MEZCALAPA TOMAR CARRETERA A APIC PAC , lon:-93.41751054, lat:16.97914654}} | 2021-04-26 | 2021-05-22 | 744024 | 744024 | 744024 | 744024 | 744024 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:744024.0, importe_modificado:744024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:120.0}} | {2045972/proyecto_INICIO, 2045972/proyecto_FIN, 2045972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026823 | Proyecto de inversión | 160615.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160615.52, modificado:160615.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 252140 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252140 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETER, lon:-92.30405793, lat:17.69391462}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 160615.52 | 160615.52 | 160615.52 | 105726.21 | 105726.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111239, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:160615.52, importe_modificado:160615.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2026823/proyecto_PROCESO, 2026823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916374 | Proyecto de inversión | 149683.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149683.64, modificado:149683.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO BAJADAS GRANDES - 28824 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28824 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.26158055, lat:17.70114698}} | 2021-01-22 | 2021-02-26 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | 133043.64 | 133043.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101762, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149683.64, importe_modificado:149683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.52}} | {1916374/proyecto_INICIO, 1916374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034531 | Proyecto de inversión | 278723 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278723.0, modificado:278723.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD EL LIMONAR - 281415 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281415 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO BAJADAS GRANDES - EL LIMONAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 186 DESTINO A CHETUMAL Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - EL LIMONAR, lon:-92.3298005, lat:17.68073869}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 278723 | 278723 | 278723 | 258298 | 258298 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110999, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:278723.0, importe_modificado:278723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2034531/proyecto_INICIO, 2034531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201914841 | Proyecto de inversión | 1324093.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324093.58, modificado:1322717.07}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA EN AV BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE ABASOLO Y ALDAMA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 25333 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25333 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA B, lon:-91.98300676, lat:17.51081199}} | 2021-02-03 | 2021-06-30 | 1322717.07 | 1322717.07 | 1322717.07 | 1322717.07 | 1322717.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102483, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1324093.58, importe_modificado:1322717.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1914841/proyecto_INICIO, 1914841/proyecto_PROCESO, 1914841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924141 | Proyecto de inversión | 586918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586918.6, modificado:583193.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA VALLE DE BALHAM CABECERA MUNICIPAL - 48444 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 48444 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL FERROCARRIL OTE, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.9789766, lat:17.54706489}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 583193.2 | 583193.2 | 583193.2 | 583193.2 | 583193.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102117, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586918.6, importe_modificado:583193.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1924141/proyecto_PROCESO, 1924141/proyecto_INICIO, 1924141/proyecto_PROCESO, 1924141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924819 | Proyecto de inversión | 880377.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.9, modificado:877583.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS JOYAS CABECERA MUNICIPAL - 50074 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50074 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL RUBI SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS JOYAS PARTI, lon:-91.98544191, lat:17.55572066}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 877583.7 | 877583.7 | 877583.7 | 877583.7 | 877583.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102187, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880377.9, importe_modificado:877583.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1924819/proyecto_INICIO, 1924819/proyecto_PROCESO, 1924819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924522 | Proyecto de inversión | 792340.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792340.11, modificado:787310.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA TIERRA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 49330 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 49330 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.99994952, lat:17.54593114}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 787310.82 | 787310.82 | 787310.82 | 787310.82 | 787310.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:792340.11, importe_modificado:787310.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1924522/proyecto_INICIO, 1924522/proyecto_PROCESO, 1924522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026838 | Proyecto de inversión | 140275.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140275.65, modificado:140275.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD GENERACION 2000 - 252227 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252227 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1408, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 48 + 300 EJIDO GENERACION 2000, 29960 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO, lon:-91.67012752, lat:17.32621831}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111244, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:140275.65, importe_modificado:140275.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2026838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026853 | Proyecto de inversión | 333274.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333274.7, modificado:333274.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 252273 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252273 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:352, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO DIVISION DEL NORTE, 29960 DIVISIÓN DEL NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MANUEL DIVISION DEL NORTE Y , TERR, lon:-92.03496829, lat:17.45796548}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 333274.7 | 333274.7 | 333274.7 | 319514.7 | 319514.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113096, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:333274.7, importe_modificado:333274.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026853/proyecto_PROCESO, 2026853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031159 | Proyecto de inversión | 853989.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853989.22, modificado:853989.22}} | EQUIPO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES EN PALENQUE, LOCALIDAD TOMAS GARRIDO CANABAL - 266712 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266712 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - TOMAS GARRIDO CANABAL KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRE, lon:-91.82385323, lat:17.75402809}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | 644720.63 | 644720.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-143-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:853989.22, importe_modificado:853989.22}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.75}} | {2031159/proyecto_INICIO, 2031159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034469 | Proyecto de inversión | 349524.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349524.15, modificado:349524.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCION - 281214 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281214 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO CHANCALA - ANGEL ALBINO CORZO 1A. SECCION KILÓMETRO 61 + 700 SECCION ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 307 CON D, lon:-91.63074598, lat:17.28888505}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 318887.25 | 318887.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111770, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349524.15, importe_modificado:349524.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2034469/proyecto_PROCESO, 2034469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201928347 | Proyecto de inversión | 1124784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124784.57, modificado:1124784.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION - 60924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60924 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61675551, lat:17.27759402}} | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1076126.21 | 1076126.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-086-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1124784.57, importe_modificado:1124784.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}} | {1928347/proyecto_INICIO, 1928347/proyecto_PROCESO, 1928347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026726 | Proyecto de inversión | 338778.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338778.8, modificado:338778.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE COLONIA BUXITE A.C - 251878 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251878 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA BUXITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PALENQUE COLONIA BUXITE A.C, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRETERO CON DESTINO ARIO CHACAMAX Y CALLE JEREMIAS, , lon:-91.96392995, lat:17.50083612}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | 303056 | 303056 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110964, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:338778.8, importe_modificado:338778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026726/proyecto_INICIO, 2026726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026844 | Proyecto de inversión | 137105.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137105.67, modificado:137105.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 252238 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252238 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAN, lon:-91.72379582, lat:17.40648126}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | 124842.81 | 124842.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111246, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:137105.67, importe_modificado:137105.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026844/proyecto_INICIO, 2026844/proyecto_FIN, 2026844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032797 | Proyecto de inversión | 891387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891387.89, modificado:891387.89}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD SANTA ISABEL - 272772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272772 | S | 377 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS DE PALENQUE Y CARRETERA TRAMO PALENQUE - SANTA , lon:-92.10669937, lat:17.50675599}} | 2021-04-19 | 2021-09-15 | 891387.89 | 891387.89 | 891387.89 | 891157.93 | 891157.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113087, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:891387.89, importe_modificado:891387.89}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2032797/proyecto_INICIO, 2032797/proyecto_PROCESO, 2032797/proyecto_FIN, 2032797/proyecto_INICIO, 2032797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026803 | Proyecto de inversión | 1016336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016336.4, modificado:1016336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA PAKAL NA) - 252078 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA UBICADO , lon:-91.99, lat:17.543629}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 909168 | 909168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111010, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016336.4, importe_modificado:1016336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026803/proyecto_INICIO, 2026803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026840 | Proyecto de inversión | 2123387.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123387.78, modificado:2123387.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA - 252231 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252231 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SONORA - AGUA BLANCA SERRANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO SONORA - AGUA BLANCA S, lon:-91.83458202, lat:17.26707164}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | 1939444.88 | 1939444.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111245, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2123387.78, importe_modificado:2123387.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2026840/proyecto_PROCESO, 2026840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032755 | Proyecto de inversión | 946750.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946750.98, modificado:946750.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) - 272463 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272463 | S | 424 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN TULIJASAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GENERACINO 95 , lon:-91.97210582, lat:17.24185031}} | 2021-07-22 | 2021-09-23 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | 522805.85 | 522805.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-166-2021, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946750.98, importe_modificado:946750.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2032755/proyecto_PROCESO, 2032755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201909285 | Proyecto de inversión | 1619834.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619834.41, modificado:1570617.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PERIFERICO SUR ENTRE CALLE ALLENDE Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 9645 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 9645 | S | 21547 | 21400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.1, meta_modificada:1025.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARIO SAN JUAN DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR E, lon:-91.98465917, lat:17.50509829}} | 2021-01-25 | 2021-03-20 | 1570617.86 | 1570617.86 | 1570617.86 | 1570617.86 | 1570617.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1619834.41, importe_modificado:1570617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.1}} | {1909285/proyecto_INICIO, 1909285/proyecto_PROCESO, 1909285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924550 | Proyecto de inversión | 880377.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.9, modificado:874789.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL - 49462 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 49462 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE ORQUIDEA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE PAKALNA PART, lon:-91.9948179, lat:17.54117056}} | 2021-02-16 | 2021-07-30 | 874789.8 | 874789.8 | 874789.8 | 874789.8 | 874789.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102313, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880377.9, importe_modificado:874789.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1924550/proyecto_PROCESO, 1924550/proyecto_INICIO, 1924550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026705 | Proyecto de inversión | 880824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880824.88, modificado:880824.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 251801 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251801 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE JEREMIAS COLONIA PALENQUE COLONIA LAS MARGARITAS, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, TERRACERIA LAS PALMAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, lon:-91.954956, lat:17.505514}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 787945.6 | 787945.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110938, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880824.88, importe_modificado:880824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2026705/proyecto_PROCESO, 2026705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026781 | Proyecto de inversión | 1016336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016336.4, modificado:1016336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA POZA AZUL) - 252030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252030 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MACULLI COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MACULLI Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE PALENQUE UNICADO A 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SALIENDO POR, lon:-91.97601887, lat:17.500661}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 909168 | 909168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016336.4, importe_modificado:1016336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026781/proyecto_INICIO, 2026781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026770 | Proyecto de inversión | 1084092.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084092.16, modificado:1084092.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA LA MONTAÑA) - 251989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251989 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PAKAL COLONIA PALENQUE COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PAKAL Y CALLE LAS GARDENIAS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA DE PALENQUE UBICADO A 3.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SALIENDO POR L, lon:-92.002847, lat:17.520335}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | 969779.2 | 969779.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084092.16, importe_modificado:1084092.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2026770/proyecto_INICIO, 2026770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026848 | Proyecto de inversión | 458052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458052.6, modificado:458052.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION - 252250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252250 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA ESPERA, lon:-92.18727982, lat:17.74720632}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 458052.6 | 458052.6 | 458052.6 | 441540.6 | 441540.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111255, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458052.6, importe_modificado:458052.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026848/proyecto_PROCESO, 2026848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026850 | Proyecto de inversión | 351655.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351655.2, modificado:351655.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS - 252259 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252259 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAS RUINAS - VENUSTIANO CARRANZA Y T, lon:-92.10509082, lat:17.48224973}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 351655.2 | 351655.2 | 351655.2 | 337895.2 | 337895.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351655.2, importe_modificado:351655.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026850/proyecto_PROCESO, 2026850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027274 | Proyecto de inversión | 355522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355522.9, modificado:355522.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 253711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253711 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - LA ENSENADA CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOMAS DE VENADO - LA ENSEN, lon:-91.998483, lat:17.239353}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 355522.9 | 355522.9 | 355522.9 | 348824.1 | 348824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113130, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:355522.9, importe_modificado:355522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2027274/proyecto_PROCESO, 2027274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016318 | Proyecto de inversión | 478108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478108.0, modificado:474020.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS LAURELES - 172266 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 172266 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 16 + 50 RANCHO LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.94086918, lat:17.61695798}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 474020.38 | 474020.38 | 474020.38 | 474020.38 | 474020.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:478108.0, importe_modificado:474020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2016318/proyecto_INICIO, 2016318/proyecto_FIN, 2016318/proyecto_PROCESO, 2016318/proyecto_FIN, 2016318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017330 | Proyecto de inversión | 531149.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531149.3, modificado:531149.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN POBLADO LA UNION - 186066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186066 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:576, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29960 PIÑAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.08575021, lat:17.61347391}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 531149.3 | 531149.3 | 531149.3 | 531149.3 | 531149.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109634, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:531149.3, importe_modificado:531149.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2017330/proyecto_PROCESO, 2017330/proyecto_INICIO, 2017330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019434 | Proyecto de inversión | 552041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552041.6, modificado:552041.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO ONCE DE JULIO - 216752 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216752 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO, 29960 ONCE DE JULIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.48638609, lat:17.17670408}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 552041.6 | 552041.6 | 552041.6 | 552041.6 | 552041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109816, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:552041.6, importe_modificado:552041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2019434/proyecto_INICIO, 2019434/proyecto_FIN, 2019434/proyecto_PROCESO, 2019434/proyecto_FIN, 2019434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019443 | Proyecto de inversión | 353943.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353943.1, modificado:353943.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO VILLAFLORES - 216861 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216861 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1432, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO VILLAFLORES, 29960 VILLA FLORES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.00 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 3, lon:-91.47191152, lat:17.18874829}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 353943.1 | 353943.1 | 353943.1 | 353943.1 | 353943.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110492, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:353943.1, importe_modificado:353943.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2019443/proyecto_INICIO, 2019443/proyecto_FIN, 2019443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019450 | Proyecto de inversión | 832747.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832747.3, modificado:832747.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO NUEVO JALAPA - 216944 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216944 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:323, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 KILÓMETRO 70 + UNDEFINED EJIDO NUEVO JALAPA, 29960 NUEVO JALAPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.86910981, lat:17.51055151}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 832747.3 | 832747.3 | 832747.3 | 832747.3 | 832747.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109819, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:832747.3, importe_modificado:832747.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2019450/proyecto_INICIO, 2019450/proyecto_FIN, 2019450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019549 | Proyecto de inversión | 396190.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396190.88, modificado:396190.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO EL GUAYACAN - 218005 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218005 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1372, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL GUAYACAN, 29960 EL GUAYACÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 32.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR L, lon:-91.73621871, lat:17.46742612}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 396190.88 | 396190.88 | 396190.88 | 396190.88 | 396190.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109831, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:396190.88, importe_modificado:396190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2019549/proyecto_INICIO, 2019549/proyecto_FIN, 2019549/proyecto_PROCESO, 2019549/proyecto_FIN, 2019549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026237 | Proyecto de inversión | 859019.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859019.18, modificado:859019.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 249786 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 249786 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 600 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.47891871, lat:17.1911813}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 859019.18 | 859019.18 | 859019.18 | 859019.18 | 859019.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111762, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:859019.18, importe_modificado:859019.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2026237/proyecto_INICIO, 2026237/proyecto_PROCESO, 2026237/proyecto_FIN, 2026237/proyecto_PROCESO, 2026237/proyecto_FIN, 2026237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026355 | Proyecto de inversión | 859822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859822.4, modificado:859822.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS. EN PALENQUE, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 250646 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250646 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - 20 DE NOVIEMPBRE KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29960 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE TRINIDAD Y , L A OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.87474637, lat:17.40639049}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 859822.4 | 859822.4 | 859822.4 | 859822.4 | 859822.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111269, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:859822.4, importe_modificado:859822.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026355/proyecto_INICIO, 2026355/proyecto_FIN, 2026355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026834 | Proyecto de inversión | 785172.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785172.98, modificado:785172.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 252218 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252218 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 600 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 PALENQUE - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA GENER, lon:-91.941801, lat:17.271977}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 785172.98 | 785172.98 | 785172.98 | 785172.98 | 785172.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:785172.98, importe_modificado:785172.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2026834/proyecto_INICIO, 2026834/proyecto_PROCESO, 2026834/proyecto_FIN, 2026834/proyecto_INICIO, 2026834/proyecto_PROCESO, 2026834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026955 | Proyecto de inversión | 143855.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143855.88, modificado:143855.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIO RABASA - 252691 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252691 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIO RABASA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETERA TRAMO CARRETERA ZAP, lon:-92.1674861, lat:17.69678252}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 143855.88 | 143855.88 | 143855.88 | 143855.88 | 143855.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143855.88, importe_modificado:143855.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2026955/proyecto_INICIO, 2026955/proyecto_FIN, 2026955/proyecto_PROCESO, 2026955/proyecto_FIN, 2026955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027326 | Proyecto de inversión | 306282.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306282.17, modificado:306282.17}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA AGUA VIVA) - 253845 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253845 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1858.8, meta_modificada:1858.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMNAX COLONIA PALENQUE COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CHACAMAX Y CALLE VALLE DEL CHAPULTEPEC AC, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA AGUA VIVA DE PALENQUE , lon:-91.968755, lat:17.502303}} | 2021-09-27 | 2021-10-30 | 306282.17 | 306282.17 | 306282.17 | 306282.17 | 306282.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-176-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:306282.17, importe_modificado:306282.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1858.8}} | {2027326/proyecto_INICIO, 2027326/proyecto_FIN, 2027326/proyecto_PROCESO, 2027326/proyecto_FIN, 2027326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027377 | Proyecto de inversión | 1817626.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817626.09, modificado:1817626.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PALENQUE, LOCALIDAD AZTECA - 254091 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254091 | S | 230 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - CIUDAD AZTECA KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y CALLE CAMINO HACIA SAN JOSE, TERRACERIA DOS HERMANAS LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.01106192, lat:17.52262529}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 1817626.09 | 1817626.09 | 1817626.09 | 1817626.09 | 1817626.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-VEHICULAR-173-2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1817626.09, importe_modificado:1817626.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2027377/proyecto_INICIO, 2027377/proyecto_FIN, 2027377/proyecto_PROCESO, 2027377/proyecto_FIN, 2027377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027600 | Proyecto de inversión | 71050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71050.0, modificado:71050.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LA ALIANZA. - 254899 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254899 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.6, meta_modificada:707.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 80 + 00 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVO TANIPERLA - ALIANZA Y CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA, lon:-91.41997747, lat:17.16223587}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 71050 | 71050 | 71050 | 71050 | 71050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111262, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:71050.0, importe_modificado:71050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.6}} | {2027600/proyecto_PROCESO, 2027600/proyecto_FIN, 2027600/proyecto_PROCESO, 2027600/proyecto_INICIO, 2027600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027618 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL CAMPITO - 254978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254978 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.6, meta_modificada:341.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 89 + 600 EJIDO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO EL CAOBANO - EL CAMPITO, , lon:-91.46151574, lat:17.09287842}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:49000.0, importe_modificado:49000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.6}} | {2027618/proyecto_INICIO, 2027618/proyecto_FIN, 2027618/proyecto_PROCESO, 2027618/proyecto_FIN, 2027618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027630 | Proyecto de inversión | 396880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396880.0, modificado:396880.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 255013 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255013 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.6, meta_modificada:1073.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO 199 PALENQUE - OCOSINGO Y TERRACERIA TRAMO SAN MANUEL - ADO, lon:-92.06545421, lat:17.46528069}} | 2021-08-23 | 2021-10-15 | 396880 | 396880 | 396880 | 396880 | 396880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:396880.0, importe_modificado:396880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.6}} | {2027630/proyecto_FIN, 2027630/proyecto_INICIO, 2027630/proyecto_FIN, 2027630/proyecto_PROCESO, 2027630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027687 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) - 255234 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255234 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4636.0, meta_modificada:4636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 56 + 600 EJIDO SAN JUAN TULIJA SAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 PALENQUE - SAN CRISTOBAL Y TERRAC, lon:-91.96821759, lat:17.24267303}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110673, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4636.0}} | {2027687/proyecto_INICIO, 2027687/proyecto_FIN, 2027687/proyecto_PROCESO, 2027687/proyecto_FIN, 2027687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027752 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD JERICO 2DA. SECCION - 255407 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255407 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 85 + 600 SECCION JERICO 2DA. SECCION, 29960 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETE, lon:-91.55744905, lat:17.13270694}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2440.0}} | {2027752/proyecto_PROCESO, 2027752/proyecto_INICIO, 2027752/proyecto_FIN, 2027752/proyecto_PROCESO, 2027752/proyecto_FIN, 2027752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027769 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:637000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO TILA CASTAÑON - 255462 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255462 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.4, meta_modificada:2220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO NUEVO TILA CASTAÑON, 29960 NUEVO TILA CASTAÑÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERI, lon:-91.57490229, lat:17.24220534}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110952, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:637000.0, importe_modificado:637000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.4}} | {2027769/proyecto_PROCESO, 2027769/proyecto_FIN, 2027769/proyecto_INICIO, 2027769/proyecto_PROCESO, 2027769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028128 | Proyecto de inversión | 2141046.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141046.6, modificado:2141046.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO MONTES AZULES - 256389 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256389 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 100 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO FINCA LA, lon:-91.45890622, lat:17.18619534}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 2141046.6 | 2141046.6 | 2141046.6 | 2141046.6 | 2141046.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110690, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2141046.6, importe_modificado:2141046.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2028128/proyecto_INICIO, 2028128/proyecto_FIN, 2028128/proyecto_PROCESO, 2028128/proyecto_FIN, 2028128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028351 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 257130 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257130 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 200 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO EMILIANO ZAPATA - LA, lon:-91.506923, lat:17.335114}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110529, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2028351/proyecto_INICIO, 2028351/proyecto_FIN, 2028351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028488 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL PORVENIR - 257561 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257561 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.8, meta_modificada:1268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1373, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - PORVENIR Y TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.50395211, lat:17.39417692}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110500, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:145600.0, importe_modificado:145600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.8}} | {2028488/proyecto_INICIO, 2028488/proyecto_FIN, 2028488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028490 | Proyecto de inversión | 557200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557200.0, modificado:557200.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD RIO CHANCALA - 257565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257565 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4855.6, meta_modificada:4855.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO RIO CHANCALA, 29960 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA 353, CARRETER, lon:-91.68436595, lat:17.33416872}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 557200 | 557200 | 557200 | 557200 | 557200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110506, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:557200.0, importe_modificado:557200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4855.6}} | {2028490/proyecto_INICIO, 2028490/proyecto_FIN, 2028490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028604 | Proyecto de inversión | 2485623.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485623.64, modificado:2485623.64}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 257936 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257936 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COD. 10 TRAMO PAKAL NA - LA LIBERTAD Y EJE VIAL DEL FERROCARRIL OTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA, lon:-91.97938548, lat:17.55011501}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2485623.64 | 2485623.64 | 2485623.64 | 2485623.64 | 2485623.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110189, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2485623.64, importe_modificado:2485623.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2028604/proyecto_INICIO, 2028604/proyecto_PROCESO, 2028604/proyecto_INICIO, 2028604/proyecto_FIN, 2028604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028810 | Proyecto de inversión | 192500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD CHANCALA RIO SECO - 258723 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258723 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - CHANCALA RIO SECO KILÓMETRO 28 + 600 EJIDO CHANCALA RIO SECO, 29960 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.81560987, lat:17.39637872}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:192500.0, importe_modificado:192500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2028810/proyecto_INICIO, 2028810/proyecto_FIN, 2028810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028865 | Proyecto de inversión | 908638.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908638.2, modificado:908638.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO MERIDA - 258838 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258838 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - NUEVO MERIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EMILIANO ZAPATA - NUEVO MERIDA Y , TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-91.78171348, lat:17.26136292}} | 2021-04-05 | 2021-05-30 | 908638.2 | 908638.2 | 908638.2 | 908638.2 | 908638.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110080, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:908638.2, importe_modificado:908638.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.44}} | {2028865/proyecto_INICIO, 2028865/proyecto_FIN, 2028865/proyecto_PROCESO, 2028865/proyecto_FIN, 2028865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030119 | Proyecto de inversión | 1371713.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371713.39, modificado:1371713.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLIN 2DA. SECCION. - 263414 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263414 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 60 + 300 SECCION MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y , CA, lon:-92.30425485, lat:17.69400617}} | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 1371713.39 | 1371713.39 | 1371713.39 | 1371713.39 | 1371713.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-128-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1371713.39, importe_modificado:1371713.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030119/proyecto_FIN, 2030119/proyecto_INICIO, 2030119/proyecto_FIN, 2030119/proyecto_PROCESO, 2030119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031860 | Proyecto de inversión | 1330852.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330852.84, modificado:1330852.84}} | CONSTRUCCION DE 1,415 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL PROLONGACION LA MIELERA, CALLE CARLOS M. Y CALLE SAN JUAN EN PALENQUE, COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL - 268250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE | 268250 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14515.0, meta_modificada:14515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y CALLE CAROLOS M, L A OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.00520597, lat:17.51947935}} | 2021-04-21 | 2021-07-22 | 1330852.84 | 1330852.84 | 1330852.84 | 1330852.84 | 1330852.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-147-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1330852.84, importe_modificado:1330852.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14515.0}} | {2031860/proyecto_INICIO, 2031860/proyecto_FIN, 2031860/proyecto_PROCESO, 2031860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032081 | Proyecto de inversión | 793910.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793910.49, modificado:793209.69}} | REHABILITACION DE 28 KMS. DE CAMINOS EN PALENQUE, LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL - 269151 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269151 | S | 4338 | 4337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1375, direccion:TERRACERÍA TRAMO RICARDO FLORES MAGON - NEZAHUALCOYOTL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 001 EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 29960 ALFREDO V. BONFIL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA FORES MAGON - NEZAHUALCOYOTL Y , , lon:-91.51527409, lat:17.24113334}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 793209.69 | 793209.69 | 793209.69 | 793209.69 | 793209.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:793910.49, importe_modificado:793209.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2032081/proyecto_INICIO, 2032081/proyecto_FIN, 2032081/proyecto_PROCESO, 2032081/proyecto_FIN, 2032081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032175 | Proyecto de inversión | 397775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397775.25, modificado:397775.25}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES PARA EL BANCO DEL BIENESTAR Y REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE, COLONIA PAKAL - NA - 269614 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269614 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.04, meta_modificada:274.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO CBTA 45 COLONIA PAKAL - NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE ACCESO CBTA 45, LA OBRA SE EJJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CARRTERA FEDERAL 1, lon:-91.992272, lat:17.523361}} | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 397775.25 | 397775.25 | 397775.25 | 397775.25 | 397775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-142-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:397775.25, importe_modificado:397775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.04}} | {2032175/proyecto_INICIO, 2032175/proyecto_FIN, 2032175/proyecto_PROCESO, 2032175/proyecto_FIN, 2032175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989518 | Proyecto de inversión | 1283711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283711.7, modificado:1283711.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO NUEVO SONORA - 187541 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187541 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO NUEVO SONORA, 29960 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.88527701, lat:17.42180553}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1283711.7 | 1283711.7 | 1283711.7 | 1283711.7 | 1283711.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106843, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1283711.7, importe_modificado:1283711.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1989518/proyecto_PROCESO, 1989518/proyecto_INICIO, 1989518/proyecto_PROCESO, 1989518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016259 | Proyecto de inversión | 688203.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688203.66, modificado:688203.66}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA) - 171638 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 171638 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 90 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CA, lon:-91.44423875, lat:17.21980608}} | 2021-07-30 | 2021-09-30 | 688203.66 | 688203.66 | 688203.66 | 688203.66 | 688203.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-168-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:688203.66, importe_modificado:688203.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2016259/proyecto_INICIO, 2016259/proyecto_FIN, 2016259/proyecto_INICIO, 2016259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016331 | Proyecto de inversión | 777507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777507.0, modificado:777507.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 172436 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 172436 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.50356366, lat:17.29328062}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 777507 | 777507 | 777507 | 777507 | 777507 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109791, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:777507.0, importe_modificado:777507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2016331/proyecto_INICIO, 2016331/proyecto_FIN, 2016331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019467 | Proyecto de inversión | 257696.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257696.15, modificado:257696.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 7 MTS EN EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE - 217122 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217122 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 KILÓMETRO 90 + UNDEFINED EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM D, lon:-91.89124263, lat:17.7353622}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 257696.15 | 257696.15 | 257696.15 | 257696.15 | 257696.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109821, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:257696.15, importe_modificado:257696.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2019467/proyecto_INICIO, 2019467/proyecto_FIN, 2019467/proyecto_PROCESO, 2019467/proyecto_FIN, 2019467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019478 | Proyecto de inversión | 791101.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791101.73, modificado:791101.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO BELEN - 217191 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217191 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:192, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO BELEN, 29960 BELÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 KM RUM, lon:-91.49189717, lat:17.35062152}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 791101.73 | 791101.73 | 791101.73 | 791101.73 | 791101.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109823, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:791101.73, importe_modificado:791101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2019478/proyecto_INICIO, 2019478/proyecto_FIN, 2019478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019501 | Proyecto de inversión | 256504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256504.63, modificado:256504.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECCION - 217396 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217396 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECCION, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14., lon:-91.766138, lat:17.519394}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 256504.63 | 256504.63 | 256504.63 | 256504.63 | 256504.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109825, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:256504.63, importe_modificado:256504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2019501/proyecto_INICIO, 2019501/proyecto_FIN, 2019501/proyecto_PROCESO, 2019501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019523 | Proyecto de inversión | 150332.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150332.4, modificado:150332.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 217637 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217637 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:734, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUELITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.11700363, lat:17.59896362}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 150332.4 | 150332.4 | 150332.4 | 150332.4 | 150332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109828, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:150332.4, importe_modificado:150332.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2019523/proyecto_PROCESO, 2019523/proyecto_FIN, 2019523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026811 | Proyecto de inversión | 1145225.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145225.05, modificado:1145225.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD 30 DE MARZO (EL VERGEL) - 252096 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252096 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 69 + 600 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.51235137, lat:17.20182136}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1145225.05 | 1145225.05 | 1145225.05 | 1145225.05 | 1145225.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1145225.05, importe_modificado:1145225.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2026811/proyecto_FIN, 2026811/proyecto_INICIO, 2026811/proyecto_FIN, 2026811/proyecto_PROCESO, 2026811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026962 | Proyecto de inversión | 377772.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377772.5, modificado:372678.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 252760 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252760 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETE, lon:-92.30386213, lat:17.69337289}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 372678.8 | 372678.8 | 372678.8 | 372678.8 | 372678.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110666, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:377772.5, importe_modificado:372678.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026962/proyecto_INICIO, 2026962/proyecto_PROCESO, 2026962/proyecto_FIN, 2026962/proyecto_PROCESO, 2026962/proyecto_FIN, 2026962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027045 | Proyecto de inversión | 67483.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67483.06, modificado:67483.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD ANTIOQUIA - 253052 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253052 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ANTIOQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO ZAPATA - ANTIOQUIA Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA - KAN, lon:-91.82304857, lat:17.47171411}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 67483.06 | 67483.06 | 67483.06 | 67483.06 | 67483.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110676, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:67483.06, importe_modificado:67483.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2027045/proyecto_PROCESO, 2027045/proyecto_INICIO, 2027045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027251 | Proyecto de inversión | 1091629.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091629.43, modificado:1091629.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.05 X 28.05 MTS. EN LA ESCUELA ´PRIMARIA BILINGÜE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE: 07DPB1923Y EN PALENQUE, LOCALIDAD CHANCALA ZAPOTE - 253661 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253661 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 20 + 00 EJIDO CHANCALA ZAPOTE, 29960 CHANCALA ZAPOTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHANCA, lon:-91.90023143, lat:17.40895706}} | 2021-09-28 | 2021-11-30 | 1091629.43 | 1091629.43 | 1091629.43 | 1091629.43 | 1091629.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-177-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1091629.43, importe_modificado:1091629.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2027251/proyecto_FIN, 2027251/proyecto_PROCESO, 2027251/proyecto_INICIO, 2027251/proyecto_PROCESO, 2027251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027443 | Proyecto de inversión | 1464920.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464920.82, modificado:1464920.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE COLONIA EL TINTO - 254383 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254383 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.11, meta_modificada:801.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMNAX COLONIA PALENQUE COLONIA EL TINTO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CHACAMAX Y BRECHA CHACAMAX, DESCRIPCION DE UBICACION TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE CENTRA, lon:-91.96494057, lat:17.49717208}} | 2021-08-01 | 2021-09-10 | 1464920.82 | 1464920.82 | 1464920.82 | 1464920.82 | 1464920.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-172-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1464920.82, importe_modificado:1464920.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.11}} | {2027443/proyecto_INICIO, 2027443/proyecto_FIN, 2027443/proyecto_PROCESO, 2027443/proyecto_FIN, 2027443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027576 | Proyecto de inversión | 206500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206500.0, modificado:206500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ - 254842 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254842 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 49 + 600 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 29960 GRACIANO SÁNCHEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO EMILIANO ZAPAT, lon:-91.71045069, lat:17.29750158}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111256, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:206500.0, importe_modificado:206500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2027576/proyecto_INICIO, 2027576/proyecto_FIN, 2027576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027591 | Proyecto de inversión | 269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269500.0, modificado:269500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA CRISTALINA - 254877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254877 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.8, meta_modificada:1878.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 87 + 400 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO AGUA CRISTALINA , lon:-91.37882095, lat:17.10934818}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:269500.0, importe_modificado:269500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.8}} | {2027591/proyecto_INICIO, 2027591/proyecto_FIN, 2027591/proyecto_PROCESO, 2027591/proyecto_FIN, 2027591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028650 | Proyecto de inversión | 812998.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812998.53, modificado:718718.27}} | DRENAJE SANITARIO Y RED DE ATARJEAS, AMPLIACION EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA PAKAL NA, BARRIO SAN FARNCISCO) - 258157 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258157 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.49, meta_modificada:535.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MANANTIAL COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA BARRIO SAN FRANCISCO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE MANANTIAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COLONIA PAKALNA DE, lon:-91.99069741, lat:17.54683546}} | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 718718.27 | 718718.27 | 718718.27 | 718718.27 | 718718.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-108-2021, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:812998.53, importe_modificado:718718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.49}} | {2028650/proyecto_INICIO, 2028650/proyecto_PROCESO, 2028650/proyecto_FIN, 2028650/proyecto_PROCESO, 2028650/proyecto_FIN, 2028650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028709 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD ESTACION SAN AGUSTIN(LA PLACA 2DA. SECCION) - 258368 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258368 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 00 SECCION ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA. SECCION, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAM, lon:-91.7660665, lat:17.51938037}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107158, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2028709/proyecto_INICIO, 2028709/proyecto_FIN, 2028709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028816 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO NORTE - 258739 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258739 | S | 235 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - JOSE MARIA MORELLOS Y PAVON KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE, 29962 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COLONIA PAKAL NA -, lon:-91.87938899, lat:17.68713808}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:325500.0, importe_modificado:325500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2269.0}} | {2028816/proyecto_INICIO, 2028816/proyecto_FIN, 2028816/proyecto_PROCESO, 2028816/proyecto_FIN, 2028816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029150 | Proyecto de inversión | 1022003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022003.28, modificado:1022003.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE, LOCALIDAD JUAN SABINES GUERRERO - 259785 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 259785 | S | 217 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO JUAN SABINES GUERERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y , L, lon:-91.81674718, lat:17.78534502}} | 2021-03-29 | 2021-05-30 | 1022003.28 | 1022003.28 | 1022003.28 | 1022003.28 | 1022003.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-126-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1022003.28, importe_modificado:1022003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2029150/proyecto_INICIO, 2029150/proyecto_FIN, 2029150/proyecto_PROCESO, 2029150/proyecto_FIN, 2029150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029350 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:193263.82}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, BARRIO LA ESPERANZA - 260332 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260332 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE, CALLE C LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE LA CABECER4A MUNICI, lon:-91.98800103, lat:17.513132}} | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 193263.82 | 193263.82 | 193263.82 | 193263.82 | 193263.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109919, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:193263.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2029350/proyecto_INICIO, 2029350/proyecto_FIN, 2029350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029459 | Proyecto de inversión | 666692.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666692.52, modificado:666692.52}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA XOCHITL ANGELICA PALOMINOS Y CONTRERAS C.C.T. 07DPB1075L EN PALENQUE, LOCALIDAD ACH'LUM MAYA - 260565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260565 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PALENQUE - ACHLUM MAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO ACHLUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EJIDO PALENQUE - FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA TRAMO TE, lon:-91.896555, lat:17.470776}} | 2021-05-05 | 2021-07-06 | 666692.52 | 666692.52 | 666692.52 | 666692.52 | 666692.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-149-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:666692.52, importe_modificado:666692.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2029459/proyecto_INICIO, 2029459/proyecto_FIN, 2029459/proyecto_PROCESO, 2029459/proyecto_FIN, 2029459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029512 | Proyecto de inversión | 1075084.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075084.81, modificado:1075084.81}} | REHABILITACION DE 26.00 KMS. DE CAMINO RURAL, CASTILLO TIELMANS -INDEPENDENCIA, RAMAL DIAZ ORDAZ EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 260693 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260693 | S | 1735 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA , lon:-91.72389257, lat:17.40653686}} | 2021-04-05 | 2021-05-30 | 1075084.81 | 1075084.81 | 1075084.81 | 1075084.81 | 1075084.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110112, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1075084.81, importe_modificado:1075084.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}} | {2029512/proyecto_INICIO, 2029512/proyecto_FIN, 2029512/proyecto_PROCESO, 2029512/proyecto_FIN, 2029512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029654 | Proyecto de inversión | 1224007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224007.87, modificado:1224007.87}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE, LOCALIDAD FLOR DEL RIO - 261390 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 261390 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1012, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO FLOR DEL RIO, 29960 FLOR DEL RÍO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA Y T, lon:-91.7840112, lat:17.43444294}} | 2021-04-08 | 2021-07-09 | 1224007.87 | 1224007.87 | 1224007.87 | 1224007.87 | 1224007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-132-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1224007.87, importe_modificado:1224007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2029654/proyecto_INICIO, 2029654/proyecto_FIN, 2029654/proyecto_PROCESO, 2029654/proyecto_FIN, 2029654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201915063 | Proyecto de inversión | 2867153.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867153.33, modificado:2867153.33}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 25934 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 25934 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE CHIAPAS, CALLE NUEVO MEXICO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA AVENIDA VEL, lon:-91.9775703, lat:17.51105925}} | 2021-02-03 | 2021-09-30 | 2867153.33 | 2867153.33 | 2867153.33 | 2867153.33 | 2867153.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102672, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2867153.33, importe_modificado:2867153.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1915063/proyecto_INICIO, 1915063/proyecto_PROCESO, 1915063/proyecto_INICIO, 1915063/proyecto_PROCESO, 1915063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925018 | Proyecto de inversión | 2691340.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691340.78, modificado:2691340.78}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3RA ETAPA EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 50694 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 50694 | S | 232 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92096778, lat:17.32855447}} | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 2691340.78 | 2691340.78 | 2691340.78 | 2691340.78 | 2691340.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-077-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2691340.78, importe_modificado:2691340.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.92}} | {1925018/proyecto_INICIO, 1925018/proyecto_PROCESO, 1925018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935667 | Proyecto de inversión | 3080692.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080692.88, modificado:3080692.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL EN PROLONGACION CALLE 5A ORIENTE NORTE ENTRE LAS 8A AV NORTE ORIENTE Y VIVERO MUNICIPAL COLONIA SAN JUANITO CAB MPAL - 90261 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 90261 | S | 21473 | 21474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.74, meta_modificada:904.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5A ORIENTE NORTE, CERRADA VIVERO MUNICIPAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO PARTIENDO DE , lon:-91.97689423, lat:17.51334309}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 3080692.88 | 3080692.88 | 3080692.88 | 3080692.88 | 3080692.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-109-2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3080692.88, importe_modificado:3080692.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.74}} | {1935667/proyecto_PROCESO, 1935667/proyecto_INICIO, 1935667/proyecto_PROCESO, 1935667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999264 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ELABORACION Y DISEÑO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS - 112892 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-01-20 | 2021-03-05 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:065-03-094-21, contratista:LABOR & INDUSTRY WAREHOUSE S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {1999264/proyecto_INICIO, 1999264/proyecto_PROCESO, 1999264/proyecto_INICIO, 1999264/proyecto_FIN, 1999264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016227 | Proyecto de inversión | 236143.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236143.4, modificado:236143.4}} | MANTENIMIENTO DE LA PRIMARIA DEL CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CENDI CON CLAVE 07SD10003C CABECERA MUNICIPAL - 170852 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170852 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SEPTIMA OTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR S, lon:-91.97582542, lat:17.50249259}} | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 236143.4 | 236143.4 | 236143.4 | 236143.4 | 236143.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109879, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:236143.4, importe_modificado:236143.4}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2016227/proyecto_INICIO, 2016227/proyecto_FIN, 2016227/proyecto_PROCESO, 2016227/proyecto_FIN, 2016227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016256 | Proyecto de inversión | 448159.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448159.85, modificado:447522.05}} | REHABILITACION DE CALLES 2DA ETAPA COL. PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 171611 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 171611 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA MANGA, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.98991047, lat:17.545614}} | 2021-06-28 | 2021-09-15 | 447522.05 | 447522.05 | 447522.05 | 447522.05 | 447522.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109707, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:447522.05, importe_modificado:447522.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2016256/proyecto_FIN, 2016256/proyecto_INICIO, 2016256/proyecto_PROCESO, 2016256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016377 | Proyecto de inversión | 354919.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354919.6, modificado:354919.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 173158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 173158 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.48145935, lat:17.18540153}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 354919.6 | 354919.6 | 354919.6 | 354919.6 | 354919.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:354919.6, importe_modificado:354919.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2016377/proyecto_INICIO, 2016377/proyecto_PROCESO, 2016377/proyecto_INICIO, 2016377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019556 | Proyecto de inversión | 1377051.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377051.51, modificado:1376953.12}} | REHABILITACION DE 11 KM DE CAMINO RURAL EJIDO ROSA BLANCA - 218067 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218067 | S | 1249 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.04 KM DELA CABECERA MUNICIPAL.PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.47707359, lat:17.2113861}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 1376953.12 | 1376953.12 | 1376953.12 | 1376953.12 | 1376953.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109841, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1377051.51, importe_modificado:1376953.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2019556/proyecto_INICIO, 2019556/proyecto_FIN, 2019556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026826 | Proyecto de inversión | 216485.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216485.74, modificado:216485.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JOSÉ BAJO CALATRABA - 252188 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252188 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN JOSE BAJO CALATRABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 300 EJIDO SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA TRAMO CRECERO - SAN JOSÉ, lon:-91.78588117, lat:17.79533508}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 216485.74 | 216485.74 | 216485.74 | 216485.74 | 216485.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111241, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:216485.74, importe_modificado:216485.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2026826/proyecto_INICIO, 2026826/proyecto_FIN, 2026826/proyecto_PROCESO, 2026826/proyecto_FIN, 2026826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026845 | Proyecto de inversión | 2962043.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962043.63, modificado:2962043.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 252240 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252240 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - SAN ANTONIO KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TRAMO TERRACERIA GENERACION, lon:-91.94157993, lat:17.27143983}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2962043.63 | 2962043.63 | 2962043.63 | 2962043.63 | 2962043.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111248, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2962043.63, importe_modificado:2962043.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2026845/proyecto_FIN, 2026845/proyecto_PROCESO, 2026845/proyecto_INICIO, 2026845/proyecto_PROCESO, 2026845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026922 | Proyecto de inversión | 289201.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289201.92, modificado:289201.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCION - 252556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252556 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL, lon:-92.18721423, lat:17.69934186}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 289201.92 | 289201.92 | 289201.92 | 289201.92 | 289201.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110633, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:289201.92, importe_modificado:289201.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026922/proyecto_INICIO, 2026922/proyecto_FIN, 2026922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027024 | Proyecto de inversión | 237915.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237915.23, modificado:237915.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOLCALIDADSAN MARCOS 1RA. SECCION - 253007 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253007 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SAN MARCOS 1RA. SECCIÓN, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - MIGUEL HIDALGO Y EJE VIAL V, lon:-91.882913, lat:17.550456}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 237915.23 | 237915.23 | 237915.23 | 237915.23 | 237915.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110677, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:237915.23, importe_modificado:237915.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2027024/proyecto_PROCESO, 2027024/proyecto_INICIO, 2027024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027226 | Proyecto de inversión | 411222.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411222.97, modificado:409093.06}} | APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN PALENQUE, PALENQUE (COLONIA NUEVO ARROYO) - 253610 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253610 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ALDAMA COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ALDAMA Y AVENIDA 4TA. PONIETE SUR, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA NUEVO ARROYO D, lon:-91.98450989, lat:17.50369909}} | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 409093.06 | 409093.06 | 409093.06 | 409093.06 | 409093.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113119, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411222.97, importe_modificado:411222.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2027226/proyecto_INICIO, 2027226/proyecto_FIN, 2027226/proyecto_PROCESO, 2027226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027514 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 254647 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254647 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.8, meta_modificada:2488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 73 + 00 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CHANCALA RIO SECO - LA, lon:-91.4755854, lat:17.35785106}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111750, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:357000.0, importe_modificado:357000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2488.8}} | {2027514/proyecto_INICIO, 2027514/proyecto_FIN, 2027514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027619 | Proyecto de inversión | 458500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458500.0, modificado:458500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL NARANJO - 254980 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254980 | S | 335 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3196.4, meta_modificada:3196.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETER PALENQUE - RUINAS Y TERRACERIA TRAMO ZONA ARQUEOLOGICA - EL NARANJO, , lon:-92.06812223, lat:17.46092134}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110639, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458500.0, importe_modificado:458500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.4}} | {2027619/proyecto_PROCESO, 2027619/proyecto_FIN, 2027619/proyecto_INICIO, 2027619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027625 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION - 255005 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255005 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2049.6, meta_modificada:2049.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 52 + 300 SECCION NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMA, lon:-92.1868687, lat:17.74730169}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.6}} | {2027625/proyecto_INICIO, 2027625/proyecto_FIN, 2027625/proyecto_PROCESO, 2027625/proyecto_FIN, 2027625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027741 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 255388 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255388 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 86 + 600 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO NUEVO TANIPERLA , lon:-91.39203912, lat:17.16929786}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110679, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.0}} | {2027741/proyecto_FIN, 2027741/proyecto_PROCESO, 2027741/proyecto_INICIO, 2027741/proyecto_PROCESO, 2027741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028366 | Proyecto de inversión | 54400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54400.0, modificado:54400.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD VICTORICO GRAJALES - 257163 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257163 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 84 + 700 EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.45842356, lat:17.33191916}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:54400.0, importe_modificado:54400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2028366/proyecto_INICIO, 2028366/proyecto_FIN, 2028366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028492 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL DESENGAÑO (LA MONTAÑA) - 257570 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257570 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.2, meta_modificada:1537.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - LAS MONTAÑAS KILÓMETRO 46 + 900 RANCHERIA EL DESENGAÑO LA MONTAÑA, 29960 EL DESENGAÑO (LA MONTAÑA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 168 CHETUMAL - VILLAHERMOSA Y CARRETERA 203 A Z, lon:-91.879134, lat:17.769032}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:176400.0, importe_modificado:176400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.2}} | {2028492/proyecto_INICIO, 2028492/proyecto_FIN, 2028492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028789 | Proyecto de inversión | 1416194.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416194.18, modificado:1416194.18}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD ZARAGOZA (LOS CERRILLOS) - 258654 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258654 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1228, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - ZARAGOZA LOS CERILLOS KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ZARAGOZA LOS CERRILLOS, 29960 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y TER, lon:-92.25391567, lat:17.65462796}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1416194.18 | 1416194.18 | 1416194.18 | 1416194.18 | 1416194.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-119-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1416194.18, importe_modificado:1416194.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.13}} | {2028789/proyecto_INICIO, 2028789/proyecto_FIN, 2028789/proyecto_PROCESO, 2028789/proyecto_FIN, 2028789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029359 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:183267.01}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, COLONIA LA PRIMAVERA - 260345 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260345 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE OINIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE POINIENTE Y CALLE 3A PTE NTE, LA OBRA SE EJECUTARA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA ESCUELA SECUNDDARIA DE LA COLONIA LA P, lon:-91.9848148, lat:17.51569121}} | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 183267.01 | 183267.01 | 183267.01 | 183267.01 | 183267.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109928, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:183267.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2029359/proyecto_INICIO, 2029359/proyecto_PROCESO, 2029359/proyecto_INICIO, 2029359/proyecto_PROCESO, 2029359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031075 | Proyecto de inversión | 1534669.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534669.42, modificado:1534669.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN LA PRIMARIA CAUDILLO EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE: 07DPR0057R EN PALENQUE, COLONIA LAS JOYAS - 266535 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266535 | S | 124 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA ESMERALDA COLONIA PALENQUE COLONIA LA JOYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ONICE, CALLE ZAFIRO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS JOYAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Y, lon:-91.98599328, lat:17.5536971}} | 2021-04-20 | 2021-06-18 | 1534669.42 | 1534669.42 | 1534669.42 | 1534669.42 | 1534669.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-141-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534669.42, importe_modificado:1534669.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2031075/proyecto_INICIO, 2031075/proyecto_PROCESO, 2031075/proyecto_FIN, 2031075/proyecto_INICIO, 2031075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032022 | Proyecto de inversión | 1026708.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026708.46, modificado:1026708.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN PALENQUE, COLONIA GUASIVAN - 268871 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE | 268871 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.09, meta_modificada:595.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PALENQUE COLONIA GUASIVAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LACABECERA COLINDA CON LA COL. MAYA TUCAN PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJO, lon:-92.004957, lat:17.510761}} | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 1026708.46 | 1026708.46 | 1026708.46 | 1026708.46 | 1026708.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-154-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1026708.46, importe_modificado:1026708.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.09}} | {2032022/proyecto_PROCESO, 2032022/proyecto_FIN, 2032022/proyecto_PROCESO, 2032022/proyecto_INICIO, 2032022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032261 | Proyecto de inversión | 1308126.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308126.5, modificado:1308126.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PRINCIPAL MIELERA EN PALENQUE, COLONIA LOMAS DE PAKAL PRIMERA SECCION - 270193 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 270193 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE L AMIELERA COLONIA LOMAS DE PAKAL PRIMERA SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO L A OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LOMAS PAKAL PRIMERA SECCION D, lon:-91.991231, lat:17.517552}} | 2021-05-25 | 2021-07-30 | 1308126.5 | 1308126.5 | 1308126.5 | 1308126.5 | 1308126.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-INTEGRALES-152-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1308126.5, importe_modificado:1308126.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2032261/proyecto_FIN, 2032261/proyecto_INICIO, 2032261/proyecto_FIN, 2032261/proyecto_PROCESO, 2032261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032368 | Proyecto de inversión | 1495247.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495247.12, modificado:1495247.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2A. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD ROSA BLANCA - 270787 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 270787 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRECERO ALFREDO BONFIL - ROSA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 480 EJIDO ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ALFREDO BONFIL - BLANCA ROSA Y CAR, lon:-91.47734181, lat:17.21152958}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 1495247.12 | 1495247.12 | 1495247.12 | 1495247.12 | 1495247.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-158-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1495247.12, importe_modificado:1495247.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2032368/proyecto_INICIO, 2032368/proyecto_FIN, 2032368/proyecto_PROCESO, 2032368/proyecto_FIN, 2032368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034357 | Proyecto de inversión | 387314.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387314.55, modificado:387314.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD ARROLLO ENCANTO II - 280628 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 280628 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1376, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALFREDO V. BONFIL - ARROLLO ENCANTO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO ARROLLO ENCANTO II, 29960 ARROYO ENCANTO II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ALFREDO V BONFIL - ROSA , lon:-91.46348764, lat:17.23208585}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 387314.55 | 387314.55 | 387314.55 | 387314.55 | 387314.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110996, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387314.55, importe_modificado:387314.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2034357/proyecto_INICIO, 2034357/proyecto_PROCESO, 2034357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989694 | Proyecto de inversión | 86881.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86881.37, modificado:86881.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN RANCHERIA LA CALANDRIA - 188243 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188243 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 25 + 50 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.83897208, lat:17.41620802}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 86881.37 | 86881.37 | 86881.37 | 86881.37 | 86881.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106846, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:86881.37, importe_modificado:86881.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1989694/proyecto_INICIO, 1989694/proyecto_PROCESO, 1989694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016376 | Proyecto de inversión | 877676 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877676.0, modificado:877676.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO CHANCALA RIO SECO - 173147 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 173147 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CHANCALA RIO SECO, 29960 CHANCALA RÍO SECO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.8151682, lat:17.39604769}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 877676 | 877676 | 877676 | 877676 | 877676 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109680, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877676.0, importe_modificado:877676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2016376/proyecto_INICIO, 2016376/proyecto_FIN, 2016376/proyecto_PROCESO, 2016376/proyecto_FIN, 2016376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016378 | Proyecto de inversión | 427768.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427768.44, modificado:427768.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORTIVOS DE 18 X 32 MTS COLONIA GUAYACAN LA LOMITA CABECERA MUNICIPAL - 173181 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 173181 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE MARGARITA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUAYACAN LA LOMITA PARTIENDO D, lon:-91.994592, lat:17.52052459}} | 2021-07-22 | 2021-08-30 | 427768.44 | 427768.44 | 427768.44 | 427768.44 | 427768.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109687, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:427768.44, importe_modificado:427768.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2016378/proyecto_INICIO, 2016378/proyecto_PROCESO, 2016378/proyecto_FIN, 2016378/proyecto_INICIO, 2016378/proyecto_PROCESO, 2016378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017498 | Proyecto de inversión | 1303220.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303220.55, modificado:1303220.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO LA AURORA - 188500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188500 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.93920175, lat:17.39475801}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1303220.55 | 1303220.55 | 1303220.55 | 1303220.55 | 1303220.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109641, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1303220.55, importe_modificado:1303220.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2017498/proyecto_FIN, 2017498/proyecto_PROCESO, 2017498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017502 | Proyecto de inversión | 1952161 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952161.0, modificado:1952161.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL EJIDO TZELTAL MUKUL JA - 188577 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188577 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZELTAL MUKUL-JA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-92.10309435, lat:17.6149391}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1952161 | 1952161 | 1952161 | 1952161 | 1952161 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1952161.0, importe_modificado:1952161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2017502/proyecto_INICIO, 2017502/proyecto_FIN, 2017502/proyecto_PROCESO, 2017502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019518 | Proyecto de inversión | 894311.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894311.3, modificado:894311.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO ARIMATEA - 217607 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217607 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1, lon:-91.87622803, lat:17.34137569}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 894311.3 | 894311.3 | 894311.3 | 894311.3 | 894311.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109826, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:894311.3, importe_modificado:894311.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2019518/proyecto_INICIO, 2019518/proyecto_FIN, 2019518/proyecto_PROCESO, 2019518/proyecto_FIN, 2019518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019527 | Proyecto de inversión | 766565.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766565.2, modificado:766565.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO GALILEO - 217660 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217660 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO GALILEO, 29960 GALILEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 32.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA, lon:-92.17792308, lat:17.55453478}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 766565.2 | 766565.2 | 766565.2 | 766565.2 | 766565.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109835, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:766565.2, importe_modificado:766565.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2019527/proyecto_INICIO, 2019527/proyecto_FIN, 2019527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026438 | Proyecto de inversión | 481883.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481883.2, modificado:481883.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 250903 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250903 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - LA LIBERTAD Y CARRETERA TRAMO TERRACERIA BENITO , lon:-91.89025603, lat:17.53199328}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 481883.2 | 481883.2 | 481883.2 | 481883.2 | 481883.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111270, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:481883.2, importe_modificado:481883.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026438/proyecto_FIN, 2026438/proyecto_PROCESO, 2026438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026835 | Proyecto de inversión | 187889.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187889.56, modificado:187889.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EJIDO PALENQUE. - 252222 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252222 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - EJIDO PALENQUE KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO EJIDO PALENQUE, 29960 EJIDO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 PALENQUE - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.94750253, lat:17.47802977}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 187889.56 | 187889.56 | 187889.56 | 187889.56 | 187889.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111243, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:187889.56, importe_modificado:187889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2026835/proyecto_PROCESO, 2026835/proyecto_FIN, 2026835/proyecto_INICIO, 2026835/proyecto_PROCESO, 2026835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026856 | Proyecto de inversión | 493657.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493657.95, modificado:493657.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EL LACANDON - 252276 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252276 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO ZAPATA - EL LACANDON Y , TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.8558, lat:17.478222}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 493657.95 | 493657.95 | 493657.95 | 493657.95 | 493657.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111249, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:493657.95, importe_modificado:493657.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2026856/proyecto_INICIO, 2026856/proyecto_FIN, 2026856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027065 | Proyecto de inversión | 754070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754070.4, modificado:754070.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JOSE(OSUMACINTA) - 253111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253111 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 83 + 00 EJIDO SAN JOSE OSUMACINTA, 29960 SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO PALENQU, lon:-91.38544037, lat:17.31650624}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 754070.4 | 754070.4 | 754070.4 | 754070.4 | 754070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110944, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:754070.4, importe_modificado:754070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2027065/proyecto_INICIO, 2027065/proyecto_PROCESO, 2027065/proyecto_FIN, 2027065/proyecto_PROCESO, 2027065/proyecto_INICIO, 2027065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027092 | Proyecto de inversión | 570504 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570504.0, modificado:570504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDADMARGARITA MAZA DE JUAREZ - 253210 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253210 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1232, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO RIO CHANCALA - TRINITARIA KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 29960 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO CHANCALA - TRINITARIA Y TERR, lon:-91.29513131, lat:17.12920461}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 570504 | 570504 | 570504 | 570504 | 570504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110978, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:570504.0, importe_modificado:570504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2027092/proyecto_INICIO, 2027092/proyecto_FIN, 2027092/proyecto_PROCESO, 2027092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027612 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 254948 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254948 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.2, meta_modificada:439.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE TRINIDAD 307 Y TERRACERIA TRAMO CHANCALA RIO SECO - CIUDAD, lon:-91.72387111, lat:17.40647544}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110635, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.2}} | {2027612/proyecto_PROCESO, 2027612/proyecto_FIN, 2027612/proyecto_PROCESO, 2027612/proyecto_INICIO, 2027612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028123 | Proyecto de inversión | 1014888.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014888.2, modificado:1014888.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO ALTAMIRANO - 256370 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256370 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 500 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO NUEVO ALTAMIRA, lon:-91.45066922, lat:17.15418506}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1014888.2 | 1014888.2 | 1014888.2 | 1014888.2 | 1014888.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110683, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1014888.2, importe_modificado:1014888.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2028123/proyecto_INICIO, 2028123/proyecto_FIN, 2028123/proyecto_PROCESO, 2028123/proyecto_FIN, 2028123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028802 | Proyecto de inversión | 3481855.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481855.85, modificado:3481855.85}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PUBLICA, PERIFERICO NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CHIAPAS Y PERIFERICO ORIENTE NORTE EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(BARRIO SAN MIGUEL) - 258711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258711 | S | 22399 | 21300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.5, meta_modificada:1890.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE ORIENTE BARRIO PALENQUE BARRIO SAN MIGUEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA. ORIENTE NORTE Y CALLE 6TA ORIENTE NORTE, CALLE TULIPANES LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECER, lon:-91.97687606, lat:17.51329468}} | 2021-03-29 | 2021-07-30 | 3481855.85 | 3481855.85 | 3481855.85 | 3481855.85 | 3481855.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-121-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3481855.85, importe_modificado:3481855.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.5}} | {2028802/proyecto_FIN, 2028802/proyecto_INICIO, 2028802/proyecto_PROCESO, 2028802/proyecto_FIN, 2028802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028817 | Proyecto de inversión | 486500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486500.0, modificado:486500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO SAMARITANO - 258751 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258751 | S | 355 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3391.6, meta_modificada:3391.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - NUEVO SAMARITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - NUEVO SAMARITANO Y TERRACERIA TR, lon:-91.9417868, lat:17.29245203}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 486500 | 486500 | 486500 | 486500 | 486500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110562, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:486500.0, importe_modificado:486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3391.6}} | {2028817/proyecto_INICIO, 2028817/proyecto_PROCESO, 2028817/proyecto_FIN, 2028817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028822 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL CLAVO - 258758 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258758 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO RIO CHANCALA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL CLAVO, 29960 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETRA 353 CON DETINO A REFORMA AGRARIA Y TERRACERIA TRAMO REFORMA A, lon:-91.63096326, lat:17.38644542}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2928.0}} | {2028822/proyecto_INICIO, 2028822/proyecto_PROCESO, 2028822/proyecto_FIN, 2028822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028830 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LAS DELICIAS 2DA. SECCION - 258777 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258777 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.4, meta_modificada:1000.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1201, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAS DELICIAS 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 900 SECCION LAS DELICIAS 2DA. SECCION, 29960 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA , lon:-91.4913192, lat:17.32510692}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110570, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.4}} | {2028830/proyecto_INICIO, 2028830/proyecto_FIN, 2028830/proyecto_PROCESO, 2028830/proyecto_FIN, 2028830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028874 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE, LOCALIDADAUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA - 258859 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258859 | S | 210 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRISTOBAL COLON - AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRISTOBAL COLON - AUGUSTO G, lon:-91.63852, lat:17.212887}} | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-169-2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2028874/proyecto_INICIO, 2028874/proyecto_FIN, 2028874/proyecto_PROCESO, 2028874/proyecto_FIN, 2028874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029234 | Proyecto de inversión | 4032045.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4032045.69, modificado:4032045.69}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA. ETAPA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA BAJLUNTIE 3RA. SECCION) - 260024 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260024 | S | 22280 | 22270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA PALENQUE COLONIA BAJLUNTIE 3RA. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. EDUARDO ROBLEDO RONCON Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLEJON 24 DE DICIEMBRE LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-91.981035, lat:17.496352}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 4032045.69 | 4032045.69 | 4032045.69 | 4032045.69 | 4032045.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-134-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4032045.69, importe_modificado:4032045.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2029234/proyecto_PROCESO, 2029234/proyecto_INICIO, 2029234/proyecto_FIN, 2029234/proyecto_INICIO, 2029234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029321 | Proyecto de inversión | 1319159.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319159.39, modificado:1319159.39}} | REHABILITACION DE 5.00 KM. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. 2DA SECCION - 260271 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260271 | S | 141 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 SECCION NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-92.18729785, lat:17.74726082}} | 2021-05-17 | 2021-07-16 | 1319159.39 | 1319159.39 | 1319159.39 | 1319159.39 | 1319159.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110108, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1319159.39, importe_modificado:1319159.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2029321/proyecto_INICIO, 2029321/proyecto_FIN, 2029321/proyecto_PROCESO, 2029321/proyecto_FIN, 2029321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029337 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:179403.18}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL PREPARATORIA EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, PALENQUE(COLONIA LA PRIMAVERA) - 260307 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260307 | S | 6500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LA COLONIA LA PRIMAVERA, lon:-91.9829292, lat:17.51406952}} | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 179403.18 | 179403.18 | 179403.18 | 179403.18 | 179403.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109889, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:179403.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} | {2029337/proyecto_INICIO, 2029337/proyecto_PROCESO, 2029337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029613 | Proyecto de inversión | 1618421.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618421.5, modificado:1618421.5}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMIJNO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD RIO SAN DIEGO - 261239 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 261239 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:226, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO RIO SAN DIEGO, 29960 RÍO SAN DIEGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y , L AOBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.60440197, lat:17.25382365}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 1618421.5 | 1618421.5 | 1618421.5 | 1618421.5 | 1618421.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-138-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1618421.5, importe_modificado:1618421.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2029613/proyecto_INICIO, 2029613/proyecto_FIN, 2029613/proyecto_PROCESO, 2029613/proyecto_FIN, 2029613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030070 | Proyecto de inversión | 1691089.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691089.7, modificado:1691089.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MONTECARLO PAKAL-NA (1A. ETAPA) EN PALENQUE, COLONIA MONTECARLO PAKAL- NA - 263249 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263249 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:269, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA MONTECARLO PAKAL NA, 29960 LA ESPUELA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CODIGO 10 Y EJE VIAL DEL FERROCARRIL OTE, CAMINO DEL UNICACH L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA, lon:-91.978856, lat:17.549753}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1691089.7 | 1691089.7 | 1691089.7 | 1691089.7 | 1691089.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1691089.7, importe_modificado:1691089.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2030070/proyecto_PROCESO, 2030070/proyecto_FIN, 2030070/proyecto_INICIO, 2030070/proyecto_PROCESO, 2030070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030288 | Proyecto de inversión | 490040.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490040.2, modificado:490040.2}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EN PALENQUE, COLONIA LA CONCORDIA - 263949 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263949 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA GUAYACAN - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE TERCERA CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.01744578, lat:17.51153784}} | 2021-04-19 | 2021-07-30 | 490040.2 | 490040.2 | 490040.2 | 490040.2 | 490040.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-145-2021, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:490040.2, importe_modificado:490040.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2030288/proyecto_INICIO, 2030288/proyecto_FIN, 2030288/proyecto_PROCESO, 2030288/proyecto_FIN, 2030288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031106 | Proyecto de inversión | 4522438.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522438.38, modificado:4522438.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES: MANANTIAL, EL OCOTE, CONSTITUCION Y PARAISO EN LA PALENQUE, COLOLONIA SANTO DOMINGO. - 266607 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266607 | S | 21477 | 21470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2910.0, meta_modificada:2910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL OCOTE Y CALLE GUAYACAN, CALLE PROF. MANUEL VELASCO SUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CABECER, lon:-92.00231779, lat:17.51561303}} | 2021-04-15 | 2021-08-15 | 4522438.38 | 4522438.38 | 4522438.38 | 4522438.38 | 4522438.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-146-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4522438.38, importe_modificado:4522438.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2910.0}} | {2031106/proyecto_INICIO, 2031106/proyecto_FIN, 2031106/proyecto_PROCESO, 2031106/proyecto_FIN, 2031106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032462 | Proyecto de inversión | 905365 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905365.0, modificado:905365.0}} | OBRAS COMPLEMETARIAS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN PALENQUE, COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION. - 271371 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 271371 | S | 22275 | 22275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2950.61, meta_modificada:2950.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON COLONIA BAJLUNTIE 3A. SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LIC EDUARDO ROBLEDO RINCON Y CALLE ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL, LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DE LA G, lon:-91.981035, lat:17.496352}} | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 905365 | 905365 | 905365 | 905365 | 905365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-OBRAS-COMPLEMENTARIAS-165-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:905365.0, importe_modificado:905365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2950.61}} | {2032462/proyecto_INICIO, 2032462/proyecto_FIN, 2032462/proyecto_PROCESO, 2032462/proyecto_FIN, 2032462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970660 | Acción | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 113066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-065-112-2021, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1970660/proyecto_INICIO, 1970660/proyecto_PROCESO, 1970660/proyecto_FIN, 1970660/proyecto_INICIO, 1970660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989539 | Proyecto de inversión | 146784.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146784.77, modificado:146784.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EL POBLADO MIGUEL HIDALGO - 187662 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187662 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ MAYA, lon:-91.87937282, lat:17.52278757}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 146784.77 | 146784.77 | 146784.77 | 146784.77 | 146784.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106844, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:146784.77, importe_modificado:146784.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1989539/proyecto_INICIO, 1989539/proyecto_PROCESO, 1989539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026178 | Proyecto de inversión | 1344970.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344970.7, modificado:1344970.7}} | CONSTRUCCIÓN DECUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 249592 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 249592 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ALFOSO CORONA DEL ROSAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 07 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA PALENQUE - ALFONSO CORON, lon:-91.83760536, lat:17.28580791}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1344970.7 | 1344970.7 | 1344970.7 | 1344970.7 | 1344970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1344970.7, importe_modificado:1344970.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2026178/proyecto_INICIO, 2026178/proyecto_PROCESO, 2026178/proyecto_FIN, 2026178/proyecto_INICIO, 2026178/proyecto_FIN, 2026178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026201 | Proyecto de inversión | 751407 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751407.0, modificado:751407.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD CHACAMAX - 249656 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 249656 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CHACAMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA PALENQUE - CHACAMAX Y TERRACERIA TRAMO DE TERRACERIA PALENQUE - SAN ANG, lon:-91.95490805, lat:17.50810978}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 751407 | 751407 | 751407 | 751407 | 751407 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111766, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751407.0, importe_modificado:751407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2026201/proyecto_INICIO, 2026201/proyecto_FIN, 2026201/proyecto_PROCESO, 2026201/proyecto_FIN, 2026201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026448 | Proyecto de inversión | 2345439.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345439.8, modificado:2345439.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD NUEVO PLAN DE AYALA - 250918 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250918 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINIDAD KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA, lon:-91.48282688, lat:17.18420212}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2345439.58 | 2345439.58 | 2345439.58 | 2345439.58 | 2345439.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111765, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2345439.8, importe_modificado:2345439.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2026448/proyecto_FIN, 2026448/proyecto_PROCESO, 2026448/proyecto_INICIO, 2026448/proyecto_PROCESO, 2026448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026456 | Proyecto de inversión | 514423 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514423.0, modificado:514423.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS. EN PALENQUE LOCALIDAD LOS ANGELES - 250929 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250929 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1305, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 66 + 100 EJIDO LOS ÁNGELES, 29960 LOS ÁNGELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO PALENQUE TRINIDAD 307 Y TERRACERIA TERRACERIA TRAMO CRUCERO LOS ANGELES - BO, lon:-91.51223463, lat:17.24784562}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 514423 | 514423 | 514423 | 514423 | 514423 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111764, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:514423.0, importe_modificado:514423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026456/proyecto_INICIO, 2026456/proyecto_FIN, 2026456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026665 | Proyecto de inversión | 880824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880824.88, modificado:880824.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA LOS PINOS) - 251639 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251639 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MACA COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MACA Y CALLE CAOBA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA COLONIA LOS PINOS A UNA DISTACIA 2.3 KM DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-91.999612, lat:17.511708}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110675, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880824.88, importe_modificado:880824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026665/proyecto_INICIO, 2026665/proyecto_FIN, 2026665/proyecto_PROCESO, 2026665/proyecto_FIN, 2026665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027607 | Proyecto de inversión | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO ALTAMIRANO - 254924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254924 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.6, meta_modificada:707.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 77 + 500 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUE, lon:-91.4506043, lat:17.15423969}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111263, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:101500.0, importe_modificado:101500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.6}} | {2027607/proyecto_PROCESO, 2027607/proyecto_INICIO, 2027607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027624 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE LOCALIDAD NUEVO MERIDA - 255003 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255003 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.2, meta_modificada:1171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 61 + 400 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE - TRINITARIA Y CARRETERA TRAMO EMILIANO ZAPATA - EL RESBALON, , lon:-91.78214264, lat:17.26175225}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110645, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.2}} | {2027624/proyecto_INICIO, 2027624/proyecto_FIN, 2027624/proyecto_PROCESO, 2027624/proyecto_FIN, 2027624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028114 | Proyecto de inversión | 1007953.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007953.1, modificado:1007953.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 256323 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256323 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 71 + 700 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMOS EMILIANO Z, lon:-91.55163766, lat:17.36211905}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | 1007953.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1007953.1, importe_modificado:1007953.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2028114/proyecto_INICIO, 2028114/proyecto_FIN, 2028114/proyecto_PROCESO, 2028114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028152 | Proyecto de inversión | 717159.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717159.3, modificado:717159.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EL NARANJAL. - 256514 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256514 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:294, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - TRAMO PAKAL NA - ESTACION LACANDON KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO EL NARANJAL, 29960 EL NARANJAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PAKALNA - ESTACION LACANDON Y CARRETERA TRAMO AMP, lon:-91.89573537, lat:17.54930296}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 717159.3 | 717159.3 | 717159.3 | 717159.3 | 717159.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110960, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:717159.3, importe_modificado:717159.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2028152/proyecto_FIN, 2028152/proyecto_PROCESO, 2028152/proyecto_FIN, 2028152/proyecto_INICIO, 2028152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028315 | Proyecto de inversión | 88223.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88223.79, modificado:88223.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA PAKAL NA) - 256982 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 256982 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN CANTON PALENQUE COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUVION Y CALLE 18 DE MAYO, CARRETERA 199 LAZARO CARDENAS LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE PALENQUE CH, lon:-91.9900183, lat:17.54092367}} | 2021-04-21 | 2021-09-21 | 88223.79 | 88223.79 | 88223.79 | 88223.79 | 88223.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110512, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:88223.79, importe_modificado:88223.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2028315/proyecto_INICIO, 2028315/proyecto_FIN, 2028315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028329 | Proyecto de inversión | 64600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64600.0, modificado:64600.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 257034 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257034 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS, 29960 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDA, lon:-91.81351395, lat:17.39928905}} | 2021-08-02 | 2021-09-20 | 64600 | 64600 | 64600 | 64600 | 64600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110516, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:64600.0, importe_modificado:64600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2028329/proyecto_INICIO, 2028329/proyecto_FIN, 2028329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028491 | Proyecto de inversión | 173600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173600.0, modificado:173600.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD AMPLIACION PALENQUE - 257569 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257569 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.8, meta_modificada:1512.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 11 + 200 AMPLIACION AMPIACION PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 199 Y CARRETERA TRAMO PAKAL-NA - LA LIBERT, lon:-91.94641811, lat:17.56328228}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110509, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:173600.0, importe_modificado:173600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.8}} | {2028491/proyecto_FIN, 2028491/proyecto_PROCESO, 2028491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028550 | Proyecto de inversión | 1180297.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180297.33, modificado:1180297.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LIBERTAD EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA LINDA VISTA II) - 257778 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257778 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA PALENQUE COLONIA LINDA VISTA II, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CACAMAX Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE ELISEO PALACIOS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LINDA VISTA II DE LA CA, lon:-91.98313016, lat:17.50160858}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 1180297.33 | 1180297.33 | 1180297.33 | 1180297.33 | 1180297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-013-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1180297.33, importe_modificado:1180297.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.0}} | {2028550/proyecto_PROCESO, 2028550/proyecto_INICIO, 2028550/proyecto_FIN, 2028550/proyecto_INICIO, 2028550/proyecto_FIN, 2028550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028589 | Proyecto de inversión | 757288.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757288.91, modificado:757288.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIGUERA EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA MONTERREY) - 257896 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257896 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.74, meta_modificada:507.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA PALENQUE COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE PROF. MANUEL VELASCO SUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTERREY DE LA CABECERA MUN, lon:-91.99281287, lat:17.51088073}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 757288.91 | 757288.91 | 757288.91 | 757288.91 | 757288.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-020-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:757288.91, importe_modificado:757288.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.74}} | {2028589/proyecto_INICIO, 2028589/proyecto_PROCESO, 2028589/proyecto_FIN, 2028589/proyecto_INICIO, 2028589/proyecto_PROCESO, 2028589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028855 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 258826 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258826 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.4, meta_modificada:1000.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PALENQUE - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EJIDO PALENQUE - FRANCISCO VILLA Y , TERR, lon:-91.880278, lat:17.473056}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110574, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:143500.0, importe_modificado:143500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.4}} | {2028855/proyecto_INICIO, 2028855/proyecto_PROCESO, 2028855/proyecto_FIN, 2028855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028857 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JAVIER - 258828 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258828 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1074, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SAN JAVIER, 29960 SAN JAVIER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - SAN AGUSTIN Y TERRACERIA TR, lon:-91.8351489, lat:17.50998474}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110576, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2028857/proyecto_INICIO, 2028857/proyecto_FIN, 2028857/proyecto_PROCESO, 2028857/proyecto_FIN, 2028857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029485 | Proyecto de inversión | 262156.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262156.94, modificado:262156.94}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA GALILEA - 260626 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260626 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CHANCALA ZAPOTE - NUEVA GALILEA Y TERRACERIA TRA, lon:-91.856207, lat:17.3175}} | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 262156.94 | 262156.94 | 262156.94 | 262156.94 | 262156.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110167, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262156.94, importe_modificado:262156.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2029485/proyecto_INICIO, 2029485/proyecto_PROCESO, 2029485/proyecto_FIN, 2029485/proyecto_INICIO, 2029485/proyecto_PROCESO, 2029485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030094 | Proyecto de inversión | 1239737.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239737.41, modificado:1239737.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CALLE SANTA ISABEL, UBICADA ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS (CARRET. PALENQUE-PAKALNA) Y CALLE INDEPENDENCIA EN PALENQUE, COLONIA PAKAL-NA - 263345 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263345 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.6, meta_modificada:1033.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKALNA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE QUE ESTA , lon:-91.99092808, lat:17.54114378}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1239737.41 | 1239737.41 | 1239737.41 | 1239737.41 | 1239737.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-125-2021, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1239737.41, importe_modificado:1239737.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.6}} | {2030094/proyecto_INICIO, 2030094/proyecto_FIN, 2030094/proyecto_PROCESO, 2030094/proyecto_FIN, 2030094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030132 | Proyecto de inversión | 1534501.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534501.73, modificado:1534501.73}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EJIDO EL EDEN EN PALENQUE, LOCALIDAD EL EDEN - 263451 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263451 | S | 384 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - EL EDEN, TERRA, lon:-91.55768556, lat:17.27514717}} | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1534501.73 | 1534501.73 | 1534501.73 | 1534501.73 | 1534501.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-130-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534501.73, importe_modificado:1534501.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2030132/proyecto_INICIO, 2030132/proyecto_FIN, 2030132/proyecto_PROCESO, 2030132/proyecto_FIN, 2030132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030979 | Proyecto de inversión | 1096008.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096008.04, modificado:1096008.04}} | CONSRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DE 19.10 X 20.40 MTS. EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM 10F C.C.T. 07DML0010F EN PALENQUE, COLONIA PAKALKIN - 266278 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266278 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.35, meta_modificada:404.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA PAKALKIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE NORTE Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKALKIN DE LA CABECER, lon:-91.98523809, lat:17.5140931}} | 2021-04-14 | 2021-06-30 | 1096008.04 | 1096008.04 | 1096008.04 | 1096008.04 | 1096008.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-140-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1096008.04, importe_modificado:1096008.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.35}} | {2030979/proyecto_INICIO, 2030979/proyecto_PROCESO, 2030979/proyecto_FIN, 2030979/proyecto_INICIO, 2030979/proyecto_PROCESO, 2030979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031982 | Proyecto de inversión | 720089.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720089.49, modificado:720089.49}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA EN PALENQUE, COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX - 268711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE | 268711 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1327, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - BRISAS DEL CHACAMAX KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX, 29960 BRISAS DEL CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE A RIO CHACAMAX Y CARRETERA 199 CON DESTINO A PAL, lon:-91.969877, lat:17.492976}} | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 720089.49 | 720089.49 | 720089.49 | 720089.49 | 720089.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-153-2021, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:720089.49, importe_modificado:720089.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2031982/proyecto_INICIO, 2031982/proyecto_FIN, 2031982/proyecto_PROCESO, 2031982/proyecto_FIN, 2031982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032229 | Proyecto de inversión | 1267112.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267112.93, modificado:1267112.93}} | CONSTRUCCION DE PASOS PROVISIONALES PARA EL PUENTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM 2+100 DEL CAMINO (E.C. RUINAS-PALENQUE)-EJ. CUAUHTEMOC CARDENAS Y DEL PUENTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM, 1+300 DEL CAMINO (E.C. RUINAS-PALENQUE) EJ. EL NARANJO EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS RUINAS - 269831 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269831 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS RUINAS DE PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960 SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAS RUINAS -, lon:-92.045911, lat:17.505271}} | 2021-05-06 | 2021-06-21 | 1267112.93 | 1267112.93 | 1267112.93 | 1267112.93 | 1267112.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REHABILITACION-150-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1267112.93, importe_modificado:1267112.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2032229/proyecto_INICIO, 2032229/proyecto_FIN, 2032229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032308 | Proyecto de inversión | 721107.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721107.92, modificado:719737.45}} | REHABILITACION DE CAMINO VICTORICO GRAJALES (LOCALIDADES VARIAS) EN PALENQUE, LOCALIDAD VICTORICO GRAJALES - 270448 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 270448 | S | 4338 | 4337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - VICTORICO GRAJA, lon:-91.45824607, lat:17.33269153}} | 2021-02-10 | 2021-08-30 | 719737.45 | 719737.45 | 719737.45 | 719737.45 | 719737.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113060, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:721107.92, importe_modificado:719737.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.5}} | {2032308/proyecto_INICIO, 2032308/proyecto_PROCESO, 2032308/proyecto_FIN, 2032308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032768 | Proyecto de inversión | 518489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518489.91, modificado:518489.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA-SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PALENQUE, RANCHERIA SAN ANGEL - 272570 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272570 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:295, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANGEL, 29960 SAN ÁNGEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS RUINAS DE PALENQUE Y CARRETERA 199, CARRETERA PALENQUE - LAS RUINAS LA OB, lon:-92.003307, lat:17.500464}} | 2021-08-05 | 2021-09-30 | 518489.91 | 518489.91 | 518489.91 | 518489.91 | 518489.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-170-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:518489.91, importe_modificado:518489.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2032768/proyecto_INICIO, 2032768/proyecto_FIN, 2032768/proyecto_PROCESO, 2032768/proyecto_FIN, 2032768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980400 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA - 151766 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151766 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:486, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.70 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.75927513, lat:17.53040143}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107158, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {1980400/proyecto_INICIO, 1980400/proyecto_PROCESO, 1980400/proyecto_FIN, 1980400/proyecto_INICIO, 1980400/proyecto_PROCESO, 1980400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982879 | Proyecto de inversión | 365053.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365053.44, modificado:365053.44}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 498 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07ETV0523U EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO - 159607 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159607 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.17, meta_modificada:198.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:610, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO, 29967 LA REFORMA DE OCAMPO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.6927366, lat:17.31359113}} | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 365053.44 | 365053.44 | 365053.44 | 365053.44 | 365053.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ENMALLADO-155-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:365053.44, importe_modificado:365053.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.17}} | {1982879/proyecto_INICIO, 1982879/proyecto_FIN, 1982879/proyecto_PROCESO, 1982879/proyecto_FIN, 1982879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983692 | Proyecto de inversión | 1001383.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001383.07, modificado:1001383.07}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION - 164839 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164839 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 51 + 55 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.90 KM DE LA CAB MPAL. PART, lon:-91.62868605, lat:17.29106703}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 1001383.07 | 1001383.07 | 1001383.07 | 1001383.07 | 1001383.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-COMUNITARIO-161-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001383.07, importe_modificado:1001383.07}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1983692/proyecto_INICIO, 1983692/proyecto_FIN, 1983692/proyecto_PROCESO, 1983692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999260 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:346840.0}} | CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 112555 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-02-06 | 2021-03-12 | 346840 | 346840 | 346840 | 346840 | 346840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-SERVICIOS-116-2021, contratista:ASESORIA Y CAPACITACION BEJUCAL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:348000.0, importe_modificado:346840.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {1999260/proyecto_INICIO, 1999260/proyecto_FIN, 1999260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016257 | Proyecto de inversión | 199083.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199083.24, modificado:199083.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA EN EJIDO SAN PEDRO - 171620 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 171620 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43, lon:-91.57781992, lat:17.29484403}} | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 199083.24 | 199083.24 | 199083.24 | 199083.24 | 199083.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109724, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:199083.24, importe_modificado:199083.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2016257/proyecto_INICIO, 2016257/proyecto_FIN, 2016257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402016842 | Proyecto de inversión | 1923371.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923371.04, modificado:1923371.04}} | CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MATEO - 179975 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 179975 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-91.93759378, lat:17.62025906}} | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 1923371.04 | 1923371.04 | 1923371.04 | 1923371.04 | 1923371.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109786, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1923371.04, importe_modificado:1923371.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70000.0}} | {2016842/proyecto_PROCESO, 2016842/proyecto_INICIO, 2016842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026257 | Proyecto de inversión | 256386.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256386.43, modificado:256386.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NETZAHUALCÓYOTL - 250081 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250081 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - NEAHUALCOYTL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 77 + 700 EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE TRINIDAD 307 Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - , lon:-91.46316355, lat:17.23390003}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 256386.43 | 256386.43 | 256386.43 | 256386.43 | 256386.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:256386.43, importe_modificado:256386.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2026257/proyecto_PROCESO, 2026257/proyecto_FIN, 2026257/proyecto_INICIO, 2026257/proyecto_PROCESO, 2026257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026298 | Proyecto de inversión | 525598 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525598.0, modificado:525598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EL PORVENIR - 250367 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250367 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EL PORVENIR KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMA 186 Y CARRETERA TRAMO CREOCERO - EL PORVENIR, , lon:-92.23377938, lat:17.69916442}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 525598 | 525598 | 525598 | 525598 | 525598 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111759, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:525598.0, importe_modificado:525598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026298/proyecto_INICIO, 2026298/proyecto_FIN, 2026298/proyecto_PROCESO, 2026298/proyecto_FIN, 2026298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026815 | Proyecto de inversión | 1607723.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607723.4, modificado:1168707.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 252113 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252113 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA , lon:-92.18792233, lat:17.69921921}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1168707.44 | 1168707.44 | 1168707.44 | 1168707.44 | 1168707.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111030, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1607723.4, importe_modificado:1168707.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2026815/proyecto_INICIO, 2026815/proyecto_FIN, 2026815/proyecto_PROCESO, 2026815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026824 | Proyecto de inversión | 1702237.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702237.35, modificado:1702237.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LA GLORIA - 252162 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252162 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRETERA LAS BAJADAS GRANDES - LA GLORIA Y , LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-92.2317244, lat:17.63018729}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1702237.35 | 1702237.35 | 1702237.35 | 1702237.35 | 1702237.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111240, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1702237.35, importe_modificado:1702237.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2026824/proyecto_PROCESO, 2026824/proyecto_INICIO, 2026824/proyecto_FIN, 2026824/proyecto_PROCESO, 2026824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026858 | Proyecto de inversión | 261983.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261983.04, modificado:261983.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MT EN PALENQUE, LOCALIDAD REVOLUCIÓN 3RA. SECCION - 252280 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252280 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO LA REVOLUSION 3RA. SECCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO ZAPATA - CHINAL Y , TERRACERIA TRAMO LA REVOLUSION, lon:-91.811797, lat:17.478147}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 261983.04 | 261983.04 | 261983.04 | 261983.04 | 261983.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111253, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:261983.04, importe_modificado:261983.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026858/proyecto_FIN, 2026858/proyecto_PROCESO, 2026858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026909 | Proyecto de inversión | 604544.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604544.66, modificado:604544.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTE OLIVO - 252496 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252496 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1011, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 37 + 900 EJIDO MONTE OLIVO, 29960 MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CHANCALA RIO SECO - EMIL, lon:-91.79530325, lat:17.43511908}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 604544.66 | 604544.66 | 604544.66 | 604544.66 | 604544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111257, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:604544.66, importe_modificado:604544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2026909/proyecto_FIN, 2026909/proyecto_INICIO, 2026909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027620 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL ESQUINERO - 254987 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254987 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.2, meta_modificada:439.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:575, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO EL ESQUINERO, 29960 EL ESQUINERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - LA, lon:-91.89652, lat:17.42592323}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110641, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.2}} | {2027620/proyecto_FIN, 2027620/proyecto_PROCESO, 2027620/proyecto_INICIO, 2027620/proyecto_PROCESO, 2027620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027626 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIO RABASA - 255009 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255009 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4148.0, meta_modificada:4148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIO RABASA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETERA TRAMO CARRETERA ZAPA, lon:-92.16754742, lat:17.69644181}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4148.0}} | {2027626/proyecto_INICIO, 2027626/proyecto_FIN, 2027626/proyecto_PROCESO, 2027626/proyecto_FIN, 2027626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028723 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PALENQUE - 258408 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258408 | S | 313 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960 SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRANO TER, lon:-91.63046487, lat:17.31437937}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110525, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}} | {2028723/proyecto_INICIO, 2028723/proyecto_FIN, 2028723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028815 | Proyecto de inversión | 185500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185500.0, modificado:185500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN CHANCALAITO - 258735 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258735 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.2, meta_modificada:1293.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRAC, lon:-91.72522283, lat:17.34435236}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:185500.0, importe_modificado:185500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.2}} | {2028815/proyecto_INICIO, 2028815/proyecto_FIN, 2028815/proyecto_PROCESO, 2028815/proyecto_FIN, 2028815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029361 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197860.04}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LOCALIDADES VARIAS EN PALENQUE, BARRIO LA PRIMAVERA. - 260351 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260351 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, LA OPBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS H, lon:-91.98088, lat:17.51404906}} | 2021-03-10 | 2021-06-30 | 197860.04 | 197860.04 | 197860.04 | 197860.04 | 197860.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109933, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:200000.0, importe_modificado:197860.04}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2029361/proyecto_INICIO, 2029361/proyecto_FIN, 2029361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029560 | Proyecto de inversión | 655304.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655304.39, modificado:655304.39}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVO MERIDA 2DA. SECCION - 260883 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 260883 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO RIO CHANCALA - NUEVO MERIDA 2DA. SECCION KILÓMETRO 12 + 100 SECCION NUEVO MERIDA 2DA. SECCION, 29960 NUEVO MÉRIDA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO CHANCALA, lon:-91.73593869, lat:17.27189311}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 655304.39 | 655304.39 | 655304.39 | 655304.39 | 655304.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-137-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:655304.39, importe_modificado:655304.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2029560/proyecto_INICIO, 2029560/proyecto_FIN, 2029560/proyecto_PROCESO, 2029560/proyecto_FIN, 2029560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031027 | Proyecto de inversión | 1034077.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034077.88, modificado:1034077.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAYABAL EN PALENQUE, COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES - 266431 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266431 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.2, meta_modificada:872.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABAL COLONIA PALENQUE COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE CEDRO, CALLE REVOLUCION L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA C, lon:-91.9830708, lat:17.50036529}} | 2021-04-18 | 2021-06-18 | 1034077.88 | 1034077.88 | 1034077.88 | 1034077.88 | 1034077.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-144-2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1034077.88, importe_modificado:1034077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.2}} | {2031027/proyecto_INICIO, 2031027/proyecto_FIN, 2031027/proyecto_PROCESO, 2031027/proyecto_FIN, 2031027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032062 | Proyecto de inversión | 556359.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556359.79, modificado:556359.79}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PALENQUE, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 269066 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 269066 | S | 469 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.32, meta_modificada:136.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29960 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS Y , T, lon:-91.55183866, lat:17.36239252}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 556359.79 | 556359.79 | 556359.79 | 556359.79 | 556359.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-MURO-CONTENCION-157-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:556359.79, importe_modificado:556359.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.32}} | {2032062/proyecto_INICIO, 2032062/proyecto_FIN, 2032062/proyecto_PROCESO, 2032062/proyecto_FIN, 2032062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034588 | Proyecto de inversión | 305430.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305430.39, modificado:305430.39}} | MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y ANDADOR LAS RUINAS EN PALENQUE. CABECERA MUNICIPAL - 281767 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281767 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MINUCIPAL SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CA, lon:-91.973288, lat:17.508209}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 305430.39 | 305430.39 | 305430.39 | 305430.39 | 305430.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-178-2021, contratista:CRV-121211CL2, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:305430.39, importe_modificado:305430.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2034588/proyecto_INICIO, 2034588/proyecto_FIN, 2034588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934847 | Proyecto de inversión | 718099.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718099.42, modificado:718099.42}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO EN EL EJIDO NUEVA JERUSALEN EL JAGUAR - 87240 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 87240 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1314, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN EL JAGUAR, 29960 NUEVA JERUSALÉN (EL JAGUAR), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 93.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.48832349, lat:17.10334245}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 718099.42 | 718099.42 | 718099.42 | 718099.42 | 718099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-105-2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:718099.42, importe_modificado:718099.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1934847/proyecto_INICIO, 1934847/proyecto_PROCESO, 1934847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983787 | Proyecto de inversión | 870427.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870427.24, modificado:870427.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07KPR44110 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS - 165149 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165149 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1278, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS, 29960 ACHLUM SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.84025083, lat:17.47291775}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 870427.24 | 870427.24 | 870427.24 | 870427.24 | 870427.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-164-2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:870427.24, importe_modificado:870427.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1983787/proyecto_PROCESO, 1983787/proyecto_FIN, 1983787/proyecto_INICIO, 1983787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999257 | Acción | 1672626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672626.95, modificado:1672626.95}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL - 112289 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2021-04-20 | 2021-08-20 | 1672626.95 | 1672626.95 | 1672626.95 | 1672626.95 | 1672626.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113630, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1672626.95, importe_modificado:1672626.95}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999257/proyecto_FIN, 1999257/proyecto_PROCESO, 1999257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017495 | Proyecto de inversión | 1033618.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033618.7, modificado:1033618.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EL EJIDO LA ALIANZA - 188467 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188467 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1378, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 7 EJIDO LA ALIANZA, 29960 LA ALIANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.41975574, lat:17.16231446}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1033618.7 | 1033618.7 | 1033618.7 | 1033618.7 | 1033618.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1033618.7, importe_modificado:1033618.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2017495/proyecto_INICIO, 2017495/proyecto_PROCESO, 2017495/proyecto_INICIO, 2017495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019562 | Proyecto de inversión | 468895.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468895.6, modificado:468895.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS - 218101 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218101 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-92.05640192, lat:17.51533004}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 468895.6 | 468895.6 | 468895.6 | 468895.6 | 468895.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109842, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:468895.6, importe_modificado:468895.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2019562/proyecto_INICIO, 2019562/proyecto_FIN, 2019562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026918 | Proyecto de inversión | 696926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696926.6, modificado:696926.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTEBELLO - 252540 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252540 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y , CARRETERA TRAMO CARRETERA NUEVO TAN, lon:-91.49948941, lat:17.18685324}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 696926.6 | 696926.6 | 696926.6 | 696926.6 | 696926.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113106, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:696926.6, importe_modificado:696926.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026918/proyecto_PROCESO, 2026918/proyecto_FIN, 2026918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026974 | Proyecto de inversión | 668688.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668688.6, modificado:668688.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AMPLIACION PALENQUE - 252822 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252822 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - AMPLIACION PALENQUE KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - PAKAL NA Y CARRETERA TRAMO , lon:-91.94635023, lat:17.56325499}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 668688.6 | 668688.6 | 668688.6 | 668688.6 | 668688.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110668, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:668688.6, importe_modificado:668688.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026974/proyecto_INICIO, 2026974/proyecto_PROCESO, 2026974/proyecto_INICIO, 2026974/proyecto_FIN, 2026974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027137 | Proyecto de inversión | 549977.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549977.73, modificado:549713.93}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJES EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MANUEL - 253341 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253341 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - SAN MANUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - SAN MANUEL Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA , lon:-92.02188366, lat:17.65623569}} | 2021-08-10 | 2021-09-20 | 549713.93 | 549713.93 | 549713.93 | 549713.93 | 549713.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110111, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:549977.73, importe_modificado:549713.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2027137/proyecto_INICIO, 2027137/proyecto_FIN, 2027137/proyecto_PROCESO, 2027137/proyecto_FIN, 2027137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027809 | Proyecto de inversión | 877015.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877015.68, modificado:877015.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTEBELLO - 255550 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255550 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 71 + 300 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINITARIA Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA MONTEBELLO - , lon:-91.49944292, lat:17.18670291}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 877015.68 | 877015.68 | 877015.68 | 877015.68 | 877015.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-174-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877015.68, importe_modificado:877015.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2027809/proyecto_INICIO, 2027809/proyecto_PROCESO, 2027809/proyecto_FIN, 2027809/proyecto_INICIO, 2027809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028475 | Proyecto de inversión | 240300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240300.0, modificado:240300.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOCALIDAD CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL) - 257518 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257518 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.6, meta_modificada:2171.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TER, lon:-91.66182824, lat:17.33494646}} | 2021-02-25 | 2021-03-30 | 240300 | 240300 | 240300 | 240300 | 240300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109844, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:240300.0, importe_modificado:240300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.6}} | {2028475/proyecto_INICIO, 2028475/proyecto_FIN, 2028475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028485 | Proyecto de inversión | 274400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274400.0, modificado:274400.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 257552 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 257552 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4782.4, meta_modificada:4782.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 44 + 900 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CRUCER, lon:-91.79198044, lat:17.31463595}} | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 274400 | 274400 | 274400 | 274400 | 274400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110503, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:274400.0, importe_modificado:274400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4782.4}} | {2028485/proyecto_INICIO, 2028485/proyecto_FIN, 2028485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028813 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD MONTEBELLO - 258733 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258733 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.8, meta_modificada:1268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 71 + 300 EJIDO MONTEBELLO, 29960 MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA FINCA VALLESCON, lon:-91.499451, lat:17.1868259}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110541, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.8}} | {2028813/proyecto_INICIO, 2028813/proyecto_FIN, 2028813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028827 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD 30 DE MARZO - 258772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258772 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.0, meta_modificada:854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1303, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRISTOBAL COLON - NUEVO JERICO KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA 30 DE MARZZO, 29960 30 DE MARZO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRISTOBAL COLON - NUEVO JERICO Y TERRACERIA TRAMO NUEVO JE, lon:-91.54496538, lat:17.14759993}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110569, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:122500.0, importe_modificado:122500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}} | {2028827/proyecto_INICIO, 2028827/proyecto_FIN, 2028827/proyecto_PROCESO, 2028827/proyecto_FIN, 2028827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028854 | Proyecto de inversión | 332500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.0, modificado:332500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD 5 DE MAYO - 258825 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258825 | S | 240 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 49 + 200 EJIDO 5 DE MAYO, 29960 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA 5 D, lon:-91.71789257, lat:17.29870013}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110573, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:332500.0, importe_modificado:332500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2318.0}} | {2028854/proyecto_FIN, 2028854/proyecto_INICIO, 2028854/proyecto_FIN, 2028854/proyecto_PROCESO, 2028854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029695 | Proyecto de inversión | 1088794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088794.63, modificado:1088794.63}} | REHABILITACION DE 22.11 KMS. DE CAMINO RURAL, CHANCALA - EL EDEN Y EDEN - CARRET FEDERAL BENEMERITO EN PALENQUE, LOCALIDAD EL EDEN - 261529 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 261529 | S | 1725 | 1710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.11, meta_modificada:22.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHANCALA - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO CHANCALA - EL EDEN Y CARRETERA 307 TRAMO PALENQUE - TRINIDAD, TER, lon:-91.55892548, lat:17.2731995}} | 2021-04-05 | 2021-05-30 | 1088794.63 | 1088794.63 | 1088794.63 | 1088794.63 | 1088794.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110107, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1088794.63, importe_modificado:1088794.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.11}} | {2029695/proyecto_INICIO, 2029695/proyecto_FIN, 2029695/proyecto_PROCESO, 2029695/proyecto_FIN, 2029695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030249 | Proyecto de inversión | 845373.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845373.34, modificado:845373.34}} | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MARCOS II SECCION - 263853 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263853 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1409, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 73 + 00 SECCION SAN MARCOS II SECCION, 29960 SAN MARCOS II SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO RER, lon:-91.4461602, lat:17.21177692}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 845373.34 | 845373.34 | 845373.34 | 845373.34 | 845373.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-135-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:845373.34, importe_modificado:845373.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2030249/proyecto_INICIO, 2030249/proyecto_FIN, 2030249/proyecto_PROCESO, 2030249/proyecto_FIN, 2030249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032724 | Proyecto de inversión | 3703026.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703026.98, modificado:3703026.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PERIFERICO SUR EN PALENQUE, COLONIA SAN JUAN - 272319 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272319 | S | 21520 | 21427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. AVENIDA SUR PONIENTE COLONIA SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. OTE. SUR, CALLE 3A. OTE. SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.98359099, lat:17.50490731}} | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 3703026.98 | 3703026.98 | 3703026.98 | 3703026.98 | 3703026.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-159-2021, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3703026.98, importe_modificado:3703026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {2032724/proyecto_PROCESO, 2032724/proyecto_INICIO, 2032724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982814 | Proyecto de inversión | 463096.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463096.94, modificado:463096.94}} | AMPLIACION DEL SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 159435 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159435 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.70002932, lat:17.31478813}} | 2021-05-06 | 2021-07-30 | 463096.94 | 463096.94 | 463096.94 | 463096.94 | 463096.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106803, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:463096.94, importe_modificado:463096.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1982814/proyecto_PROCESO, 1982814/proyecto_INICIO, 1982814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989510 | Proyecto de inversión | 2034952 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034952.0, modificado:2034952.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO SATURNINO RIOS - 187482 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187482 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA T, lon:-92.19266218, lat:17.62552796}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 2034952 | 2034952 | 2034952 | 2034952 | 2034952 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106851, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2034952.0, importe_modificado:2034952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1989510/proyecto_PROCESO, 1989510/proyecto_INICIO, 1989510/proyecto_PROCESO, 1989510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019489 | Proyecto de inversión | 987921.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987921.8, modificado:987921.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN EJIDO EL NARANJO - 217274 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217274 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 30 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.0690359, lat:17.46116014}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 987921.8 | 987921.8 | 987921.8 | 987921.8 | 987921.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109824, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:987921.8, importe_modificado:987921.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2019489/proyecto_INICIO, 2019489/proyecto_FIN, 2019489/proyecto_PROCESO, 2019489/proyecto_FIN, 2019489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026326 | Proyecto de inversión | 1231369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231369.4, modificado:1231369.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN - 250476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250476 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1279, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - AGUA FRIA SEGUNDA SECCION KILÓMETRO 57 + 200 EJIDO AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, 29960 AGUA FRÍA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA Y , lon:-92.29839135, lat:17.69410476}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 1231369.4 | 1231369.4 | 1231369.4 | 1231369.4 | 1231369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111758, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1231369.4, importe_modificado:1231369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2026326/proyecto_INICIO, 2026326/proyecto_FIN, 2026326/proyecto_PROCESO, 2026326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026415 | Proyecto de inversión | 925304.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925304.3, modificado:925304.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN CHANCALAÍTO - 250832 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250832 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - SAN JUAN CHANCALAÍTO KILÓMETRO 41 + 500 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29960 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TR, lon:-91.72589144, lat:17.34454353}} | 2021-08-05 | 2021-12-31 | 925304.3 | 925304.3 | 925304.3 | 925304.3 | 925304.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:70000.0, importe_modificado:925304.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2026415/proyecto_FIN, 2026415/proyecto_INICIO, 2026415/proyecto_FIN, 2026415/proyecto_PROCESO, 2026415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026817 | Proyecto de inversión | 1341148.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341148.64, modificado:975363.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIO RABASA - 252122 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252122 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - EMILIO RABASA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETERA TRAMO CARRETERA ZAPA, lon:-92.1683444, lat:17.69655765}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 975363.22 | 975363.22 | 975363.22 | 975363.22 | 975363.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111055, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1341148.64, importe_modificado:975363.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026817/proyecto_FIN, 2026817/proyecto_INICIO, 2026817/proyecto_FIN, 2026817/proyecto_PROCESO, 2026817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027255 | Proyecto de inversión | 4316358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316358.92, modificado:4316358.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION Y AV. SAN ANGEL EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA MONTES AZULES) - 253667 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253667 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2353.3, meta_modificada:2353.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA REVOLUCION COLONIA PALENQUE COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA DE MONTES AZUES DE PALE, lon:-91.96805036, lat:17.50706917}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 4316358.92 | 4316358.92 | 4316358.92 | 4316358.92 | 4316358.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-175-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4316358.92, importe_modificado:4316358.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2353.3}} | {2027255/proyecto_INICIO, 2027255/proyecto_FIN, 2027255/proyecto_PROCESO, 2027255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027617 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD EL NARANJO - 254973 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254973 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.8, meta_modificada:292.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1368, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - EL NARANJO KILÓMETRO 18 + 400 RANCHERIA EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - EL NARANJO Y , CARRETERA TRAMO EL NARANJO - SANT, lon:-91.93719764, lat:17.62230726}} | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110636, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.8}} | {2027617/proyecto_INICIO, 2027617/proyecto_FIN, 2027617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027622 | Proyecto de inversión | 241500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241500.0, modificado:241500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLIN 1RA. SECCION - 254993 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 254993 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.6, meta_modificada:1683.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 1RA SECCION KILÓMETRO 62 + 300 SECCION MEDELLIN 1RA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y TERRA, lon:-92.29705201, lat:17.67277855}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:241500.0, importe_modificado:241500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.6}} | {2027622/proyecto_PROCESO, 2027622/proyecto_FIN, 2027622/proyecto_INICIO, 2027622/proyecto_PROCESO, 2027622/proyecto_FIN, 2027622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027666 | Proyecto de inversión | 236250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236250.0, modificado:236250.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN MARCOS - 255117 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255117 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.8, meta_modificada:658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1381, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 82 + 900 EJIDO SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO TANIPERLA, lon:-91.40827691, lat:17.15068317}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 236250 | 236250 | 236250 | 236250 | 236250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110670, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:236250.0, importe_modificado:236250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.8}} | {2027666/proyecto_INICIO, 2027666/proyecto_PROCESO, 2027666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402027825 | Proyecto de inversión | 2056193.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056193.06, modificado:2056193.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO PALENQUE - 255598 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 255598 | S | 187 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE, 29960 SAN FRANCISCO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARR, lon:-91.6311986, lat:17.31495751}} | 2021-08-19 | 2021-10-30 | 2056193.06 | 2056193.06 | 2056193.06 | 2056193.06 | 2056193.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-171-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2056193.06, importe_modificado:2056193.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2027825/proyecto_INICIO, 2027825/proyecto_FIN, 2027825/proyecto_PROCESO, 2027825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028695 | Proyecto de inversión | 1052029.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052029.84, modificado:1052029.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. VERACRUZ Y TRAMO AISLADO EN LA CALLE CAMNERO EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(COLONIA LA LOMITA) - 258307 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258307 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA PALENQUE COLONIA LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE GUAYACAN, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA LOMITA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE CALLES EL ROBLE Y , lon:-91.997337, lat:17.514508}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 1052029.84 | 1052029.84 | 1052029.84 | 1052029.84 | 1052029.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-111-2021, contratista:C. EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1052029.84, importe_modificado:1052029.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {2028695/proyecto_PROCESO, 2028695/proyecto_FIN, 2028695/proyecto_PROCESO, 2028695/proyecto_INICIO, 2028695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028777 | Proyecto de inversión | 1211091.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211091.47, modificado:1211091.47}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA 10A. AV. SUR PONIENTE (PERIFERICO SUR) EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(BARRIO PARQUE DE FARIA) - 258626 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258626 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.54, meta_modificada:642.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR ORIENTE BARRIO PALENQUE BARRIO PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SUR ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO CAMPO DE FERIA EN LA CABEC, lon:-91.98129839, lat:17.50465363}} | 2021-03-25 | 2021-06-30 | 1211091.47 | 1211091.47 | 1211091.47 | 1211091.47 | 1211091.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-115-2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1211091.47, importe_modificado:1211091.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.54}} | {2028777/proyecto_FIN, 2028777/proyecto_INICIO, 2028777/proyecto_FIN, 2028777/proyecto_PROCESO, 2028777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028783 | Proyecto de inversión | 991654.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991654.66, modificado:991654.66}} | REHABILITACION DE 6.00 KMS. DE CAMINO (BACHEO AISLADOS) EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JAVIER - 258646 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258646 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1074, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMPLIACION PALENQUE - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 01 RANCHERIA SAN JAVIER, 29960 SAN JAVIER, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA AMPLIACION PALENQUE - SAN AGUSTIN Y TERRACERIA TR, lon:-91.83509774, lat:17.50998868}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 991654.66 | 991654.66 | 991654.66 | 991654.66 | 991654.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-117-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:991654.66, importe_modificado:991654.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2028783/proyecto_FIN, 2028783/proyecto_INICIO, 2028783/proyecto_PROCESO, 2028783/proyecto_FIN, 2028783/proyecto_INICIO, 2028783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028811 | Proyecto de inversión | 171500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.0, modificado:171500.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD RAYMUNDO ENRIQUEZ - 258731 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 258731 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.6, meta_modificada:1195.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 34 + 400 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PAKAN NA - LA LIBERTAD Y TERRACERIA TRAM, lon:-91.92387015, lat:17.69361332}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 171500 | 171500 | 171500 | 171500 | 171500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110539, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:171500.0, importe_modificado:171500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.6}} | {2028811/proyecto_INICIO, 2028811/proyecto_FIN, 2028811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028853 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LOCALIDAD LOS LAURELES - 258823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 258823 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.8, meta_modificada:536.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO COLONIA PAKAL NA - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PAKAL NA - LA LIBERTAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACER, lon:-91.94094483, lat:17.6169188}} | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110572, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.8}} | {2028853/proyecto_INICIO, 2028853/proyecto_FIN, 2028853/proyecto_PROCESO, 2028853/proyecto_FIN, 2028853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029068 | Proyecto de inversión | 1780364.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780364.86, modificado:1780364.86}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL Y BARDA PERIMETRAL EN PALENQUE, LOCALIDAD COLONIA LINDA VISTA (BARRIO PARQUE DE FERIA) - 259489 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 259489 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA BARRIO COLONIA LINDA VISTA BARRIO PARQUE DE FARIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PRIMERA CALLE OTE. SUR, CALLE PERIFERICO SUR LA OBRA SE EJECTRARA EN LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-91.980956, lat:17.502276}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1780364.86 | 1780364.86 | 1780364.86 | 1780364.86 | 1780364.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-BARDA-123-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1780364.86, importe_modificado:1780364.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2029068/proyecto_FIN, 2029068/proyecto_PROCESO, 2029068/proyecto_INICIO, 2029068/proyecto_PROCESO, 2029068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029180 | Proyecto de inversión | 1056588.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056588.35, modificado:1056588.35}} | CONSTRUCCION DE 50 ML. DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE(BARRIO SAN MIGUEL) - 259888 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 259888 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO PALENQUE BARRIO SAN MIGUEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.977954, lat:17.513288}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1056588.35 | 1056588.35 | 1056588.35 | 1056588.35 | 1056588.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-127-2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1056588.35, importe_modificado:1056588.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2029180/proyecto_INICIO, 2029180/proyecto_FIN, 2029180/proyecto_PROCESO, 2029180/proyecto_FIN, 2029180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030030 | Proyecto de inversión | 1203573.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203573.17, modificado:1203573.17}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TRAMO AMPLIACION 2A. EMILIO RABASA - LOS LLANOS Y APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, LOCALIDAD LOS LLANOS - 263047 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263047 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIO RABASA - LOS LLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 001 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EMILIO RABASA - TZELTAL MUCUL JA Y TERRACERIA TRAMO TERRA, lon:-92.127359, lat:17.635126}} | 2021-03-25 | 2021-05-30 | 1203573.17 | 1203573.17 | 1203573.17 | 1203573.17 | 1203573.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-MANTENMIENTO-113-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1203573.17, importe_modificado:1203573.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.48}} | {2030030/proyecto_INICIO, 2030030/proyecto_PROCESO, 2030030/proyecto_FIN, 2030030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030206 | Proyecto de inversión | 1428860.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428860.29, modificado:1428860.29}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 263652 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263652 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 87 + 600 CUARTEL NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TER, lon:-91.38289683, lat:17.11917797}} | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1428860.29 | 1428860.29 | 1428860.29 | 1428860.29 | 1428860.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-131-2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1428860.29, importe_modificado:1428860.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2030206/proyecto_INICIO, 2030206/proyecto_FIN, 2030206/proyecto_PROCESO, 2030206/proyecto_FIN, 2030206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030235 | Proyecto de inversión | 1785884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785884.18, modificado:1785884.18}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA EN PALENQUE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 263814 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263814 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 44 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA RIO C, lon:-91.69959931, lat:17.31510907}} | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1785884.18 | 1785884.18 | 1785884.18 | 1785884.18 | 1785884.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-133-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1785884.18, importe_modificado:1785884.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2030235/proyecto_FIN, 2030235/proyecto_PROCESO, 2030235/proyecto_INICIO, 2030235/proyecto_PROCESO, 2030235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030278 | Proyecto de inversión | 655554.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655554.31, modificado:655554.31}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE, LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 263924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 263924 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3837.42, meta_modificada:3837.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TERRACERIA JOSE CASTILLO TIELMANS - INDEPENDENCIA Y C, lon:-91.77058728, lat:17.44255623}} | 2021-04-15 | 2021-07-30 | 655554.31 | 655554.31 | 655554.31 | 655554.31 | 655554.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-139-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:655554.31, importe_modificado:655554.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3837.42}} | {2030278/proyecto_INICIO, 2030278/proyecto_PROCESO, 2030278/proyecto_FIN, 2030278/proyecto_INICIO, 2030278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032567 | Proyecto de inversión | 1538668.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538668.08, modificado:1538668.08}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 3RA. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE - 271817 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 271817 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO PAKAL - NA - BELISARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 10 Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO - BELISARI, lon:-91.9449553, lat:17.63904247}} | 2021-08-01 | 2021-09-20 | 1538668.08 | 1538668.08 | 1538668.08 | 1538668.08 | 1538668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1538668.08, importe_modificado:1538668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2032567/proyecto_INICIO, 2032567/proyecto_PROCESO, 2032567/proyecto_INICIO, 2032567/proyecto_FIN, 2032567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402013125 | Proyecto de inversión | 542358.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542358.24, modificado:542358.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN PANTEPEC, LOCALIDAD RIVERA EL CARMEN, PANTEPEC, CHIAPAS - 69008 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 69008 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.69, meta_modificada:756.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE EL CARMEN EJIDO EL CARMEN, 29660 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARMEN Y , AL LADO SUROESTE DEL POBLADO PANTEPEC A 1.00 KM SE ECUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD EL CARMEN., lon:-93.05575812, lat:17.18814348}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 542358.24 | 542358.24 | 542358.24 | 542358.24 | 542358.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:449688.66, importe_modificado:449688.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.69}} | {2013125/proyecto_PROCESO, 2013125/proyecto_INICIO, 2013125/proyecto_FIN, 2013125/proyecto_INICIO, 2013125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049169 | Proyecto de inversión | 246375.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246375.27, modificado:246375.27}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FUTBOOL - 336651 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 336651 | S | 680 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO NUEVO, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO NUEVA A, lon:-93.0543404, lat:17.22929317}} | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 246375.27 | 246375.27 | 246375.27 | 246375.27 | 246375.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-OT001/2021, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:246375.27, importe_modificado:246375.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2049169/proyecto_INICIO, 2049169/proyecto_PROCESO, 2049169/proyecto_FIN, 2049169/proyecto_INICIO, 2049169/proyecto_PROCESO, 2049169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050276 | Proyecto de inversión | 246453.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246453.84, modificado:246453.84}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UNIDAD DEPORTIVA - 341009 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 341009 | S | 680 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ISIDRO NUEVO, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE ORIENTE Y CALLE 2DA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTA UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL ENT, lon:-93.05458512, lat:17.2292876}} | 2021-11-17 | 2021-12-01 | 246453.84 | 246453.84 | 246453.84 | 246453.84 | 246453.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/D0PM/067/FISMDF-OT002/2021, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:246453.84, importe_modificado:246453.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2050276/proyecto_INICIO, 2050276/proyecto_PROCESO, 2050276/proyecto_INICIO, 2050276/proyecto_FIN, 2050276/proyecto_INICIO, 2050276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044206 | Proyecto de inversión | 1355466.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355466.9, modificado:1355466.9}} | ¿REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000.00 AL KM 2+197.40¿ - 318747 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 318747 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2197.0, meta_modificada:2197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL TRAMO 0+000 - ALA LOCALIDAD NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 197 COLONIA NUEVA REFORMA, 29661 NUEVA REFORMA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA REFORMA PRINCIPAL Y , SE UBI, lon:-93.06665284, lat:17.21973427}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1355466.9 | 1355466.9 | 1355466.9 | 1355466.9 | 1355466.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-003/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:1355466.9, importe_modificado:1355466.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2197.0}} | {2044206/proyecto_PROCESO, 2044206/proyecto_INICIO, 2044206/proyecto_PROCESO, 2044206/proyecto_FIN, 2044206/proyecto_PROCESO, 2044206/proyecto_FIN, 2044206/proyecto_INICIO, 2044206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049121 | Proyecto de inversión | 1118038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118038.8, modificado:1118038.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 336399 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 336399 | S | 633 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.8, meta_modificada:538.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1RA SUR Y CALLE 1RA NORTE, SE ENCUENTRA EN UBICADA LA OBRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCA, lon:-93.06029935, lat:17.23199487}} | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 1118038.8 | 1118038.8 | 1118038.8 | 1118038.8 | 1118038.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-005/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:1118038.8, importe_modificado:1118038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.8}} | {2049121/proyecto_FIN, 2049121/proyecto_INICIO, 2049121/proyecto_PROCESO, 2049121/proyecto_FIN, 2049121/proyecto_INICIO, 2049121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049065 | Proyecto de inversión | 451103.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451103.85, modificado:451103.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 336196 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 336196 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE 2DA PONIENTE BARRIO , 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PRINCIPAL Y CALLE 3RA ORIENTE, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO POBRE DE LA LOCALIDAD LA NARANJA SE ENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE , lon:-93.07895865, lat:17.16422189}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 451103.85 | 451103.85 | 451103.85 | 451103.85 | 451103.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-004/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:451103.85, importe_modificado:451103.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2049065/proyecto_INICIO, 2049065/proyecto_PROCESO, 2049065/proyecto_FIN, 2049065/proyecto_INICIO, 2049065/proyecto_PROCESO, 2049065/proyecto_FIN, 2049065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050616 | Proyecto de inversión | 2370213.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370213.54, modificado:2370213.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 342135 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 342135 | S | 729 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL TRAMO 0+000 - AL TRAMO 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 20 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CARRIZAL, 29661 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EN TRONQUE DEL TRAMO DE PANTEPEC A TAPALAP, lon:-93.06680195, lat:17.15708377}} | 2021-11-27 | 2021-12-27 | 2370213.54 | 2370213.54 | 2370213.54 | 2370213.54 | 2370213.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-006/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:2370213.54, importe_modificado:2370213.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2050616/proyecto_INICIO, 2050616/proyecto_PROCESO, 2050616/proyecto_FIN, 2050616/proyecto_INICIO, 2050616/proyecto_FIN, 2050616/proyecto_PROCESO, 2050616/proyecto_FIN, 2050616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022075 | Proyecto de inversión | 691480.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691480.44, modificado:691480.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPR0375D. - 234698 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 234698 | S | 449 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.4, meta_modificada:562.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLE EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , A 5.00 KM EN CAMINO PAVIMENTADO DEL POBLADO PANTEPEC RUMBO AL MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS SE DESVIA A LADO INQUIERDO EN DONDE A 5.50 KM EN C, lon:-93.04840337, lat:17.21758612}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 691480.44 | 691480.44 | 691480.44 | 691480.44 | 691480.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:691480.44, importe_modificado:691480.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.4}} | {2022075/proyecto_FIN, 2022075/proyecto_INICIO, 2022075/proyecto_FIN, 2022075/proyecto_PROCESO, 2022075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050798 | Proyecto de inversión | 722214.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722214.73, modificado:722214.73}} | CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD POBLADO PANTEPEC - 342765 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 342765 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD POBLADO PANTEPEC DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PAN, lon:-93.04942972, lat:17.18776881}} | 2021-08-01 | 2021-10-20 | 722214.73 | 722214.73 | 722214.73 | 722214.73 | 722214.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1444429.45, importe_modificado:1444429.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2050798/proyecto_PROCESO, 2050798/proyecto_INICIO, 2050798/proyecto_FIN, 2050798/proyecto_PROCESO, 2050798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301975542 | Proyecto de inversión | 1249936.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249936.54, modificado:1249936.54}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PANTEPEC, LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS. - 129861 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 129861 | S | 308 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y , A 5.00 KM DEL PO, lon:-93.0555528, lat:17.22939075}} | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 1249936.54 | 1249936.54 | 1249936.54 | 1249936.54 | 1249936.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1249936.54, importe_modificado:1249936.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:281.0}} | {1975542/proyecto_INICIO, 1975542/proyecto_FIN, 1975542/proyecto_PROCESO, 1975542/proyecto_FIN, 1975542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022582 | Proyecto de inversión | 205609.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205609.86, modificado:205609.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TRAMO PANTEPEC-SAN ISIDRO LAS BANDERAS KM 0+000 AL 13+000 - 236936 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 236936 | S | 633 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO DESDE EL PUEBLO DE PANTEPEC A LA - LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 20 EJIDO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO TRAMO K, lon:-93.0607735, lat:17.23082873}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 205609.86 | 205609.86 | 205609.86 | 205609.86 | 205609.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT007/2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:205609.86, importe_modificado:205609.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2022582/proyecto_INICIO, 2022582/proyecto_PROCESO, 2022582/proyecto_FIN, 2022582/proyecto_INICIO, 2022582/proyecto_FIN, 2022582/proyecto_PROCESO, 2022582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402014610 | Proyecto de inversión | 859591.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859591.16, modificado:859591.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN PANTEPEC, LOCALIDAD CONCEPCION, PANTEPEC, CHIAPAS. - 127226 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 127226 | S | 98 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.2, meta_modificada:1168.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCIÓN EJIDO CONCEPCIÓN, 29660 CONCEPCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONCEPCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE UN KM EN TERRACERIA A LADO PONIENTE Y AHI LOCALIZAMOS A LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-93.05128182, lat:17.18504465}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 859591.16 | 859591.16 | 859591.16 | 859591.16 | 859591.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:859591.16, importe_modificado:859591.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.2}} | {2014610/proyecto_PROCESO, 2014610/proyecto_FIN, 2014610/proyecto_INICIO, 2014610/proyecto_PROCESO, 2014610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042866 | Proyecto de inversión | 486019.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486019.84, modificado:486019.84}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+288.00 - 313899 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 313899 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL TRAMO 0+000 - AL TRAMO 0+288 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 288 COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CALLE ALA LA LAGUNA CHICA, SE ENCU, lon:-93.06084911, lat:17.2338793}} | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 486019.84 | 486019.84 | 486019.84 | 486019.84 | 486019.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FISMDF-001/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:486019.84, importe_modificado:486019.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2042866/proyecto_INICIO, 2042866/proyecto_PROCESO, 2042866/proyecto_FIN, 2042866/proyecto_PROCESO, 2042866/proyecto_FIN, 2042866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978156 | Proyecto de inversión | 472807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472807.23, modificado:472807.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN PANTEPEC, LOCALIDAD LA GUADALUPE - 140763 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 140763 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:120, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO LA GUADALUPE, 29660 LA GUADALUPE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE LA GUADALUPE Y CALLEJON LA GUADALUPE, CALLEJON LA GUADALUPE A 500 METROS AL LADO SUR DEL POBLADO PANTEPEC CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.04745008, lat:17.1845882}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 472807.23 | 472807.23 | 472807.23 | 472807.23 | 472807.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019A/2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:472807.23, importe_modificado:472807.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1978156/proyecto_FIN, 1978156/proyecto_INICIO, 1978156/proyecto_FIN, 1978156/proyecto_PROCESO, 1978156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022097 | Proyecto de inversión | 188499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188499.74, modificado:188499.74}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN PANTEPEC POBLADO PANTEPEC (BARRIO SAN RAMON) - 234782 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 234782 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR ORIENTE DEL POBLADO PANTEPEC., lon:-93.04710067, lat:17.18812641}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 188499.74 | 188499.74 | 188499.74 | 188499.74 | 188499.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1249936.54, importe_modificado:1249936.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2022097/proyecto_PROCESO, 2022097/proyecto_FIN, 2022097/proyecto_INICIO, 2022097/proyecto_FIN, 2022097/proyecto_PROCESO, 2022097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043009 | Proyecto de inversión | 1290520.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290520.89, modificado:1290520.89}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000.00 AL KM 1+100.00 - 314604 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 314604 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO DEL ENTRONQUE CARRETERA A SAN ISIDRO - A LA LOCALIDAD BUENA VISTA CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-93.05280776, lat:17.2252865}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 1290520.89 | 1290520.89 | 1290520.89 | 1290520.89 | 1290520.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM//067/FISMDF-002/2021, contratista:SISTEMA E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO PANTEPEC, CHIAPAS., monto:1290520.89, importe_modificado:1290520.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2043009/proyecto_INICIO, 2043009/proyecto_PROCESO, 2043009/proyecto_FIN, 2043009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050823 | Proyecto de inversión | 1910937.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910937.88, modificado:1910937.88}} | CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE TECHO FIRME - 342853 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 342853 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:COLONIA LA SOLEDAD, 29661 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOZALIZA LA OBRA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD EN EL CUAL SE ENTRA POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.03834807, lat:17.17331674}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1910937.88 | 1910937.88 | 1910937.88 | 1910937.88 | 1910937.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2229427.53, importe_modificado:2229427.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2050823/proyecto_INICIO, 2050823/proyecto_PROCESO, 2050823/proyecto_FIN, 2050823/proyecto_INICIO, 2050823/proyecto_PROCESO, 2050823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934963 | Proyecto de inversión | 511484.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511484.73, modificado:511484.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 87739 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 87739 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA C, lon:-92.86777312, lat:17.15741518}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 511484.73 | 511484.73 | 511484.73 | 511484.73 | 511484.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511484.73, importe_modificado:511484.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1934963/proyecto_INICIO, 1934963/proyecto_PROCESO, 1934963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935130 | Proyecto de inversión | 500117.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500117.21, modificado:500117.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: DESVIO BUENA VISTA LA MONTAÑA- EL JARDIN - 88433 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 88433 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:417.28, meta_modificada:417.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL JARDIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 45 RANCHERIA EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MU, lon:-92.87354125, lat:17.17300886}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 500117.21 | 500117.21 | 500117.21 | 500117.21 | 500117.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500117.21, importe_modificado:500117.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:417.28}} | {1935130/proyecto_INICIO, 1935130/proyecto_PROCESO, 1935130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989507 | Proyecto de inversión | 173695.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173695.76, modificado:173695.76}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS. - 187474 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187474 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES SE ENCUENTRA EL BARRIO BE, lon:-92.89929876, lat:17.16950648}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 173695.76 | 173695.76 | 173695.76 | 173695.76 | 173695.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114325, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:173695.76, importe_modificado:173695.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:664.0}} | {1989507/proyecto_FIN, 1989507/proyecto_PROCESO, 1989507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989873 | Proyecto de inversión | 512330.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512330.04, modificado:512330.04}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 189227 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 189227 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 70 RANCHERIA LOS ANGELES, 29755 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECE, lon:-92.82401447, lat:17.24402151}} | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 512330.04 | 512330.04 | 512330.04 | 512330.04 | 512330.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:512330.04, importe_modificado:512330.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1989873/proyecto_INICIO, 1989873/proyecto_FIN, 1989873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990205 | Proyecto de inversión | 732917.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732917.2, modificado:732917.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS. - 190633 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190633 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y ENTRE SUS ALREDEDORES LA OBRA SE EJECUTARA EN, lon:-92.89814005, lat:17.1578408}} | 2021-06-01 | 2021-09-20 | 732917.2 | 732917.2 | 732917.2 | 732917.2 | 732917.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:732917.2, importe_modificado:732917.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1990205/proyecto_FIN, 1990205/proyecto_PROCESO, 1990205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972211 | Proyecto de inversión | 357420.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357420.2, modificado:357420.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 118137 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118137 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 20 RANCHERIA ESQUIPULAS, 29750 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO POR LA CEBECERA , lon:-92.8245813, lat:17.17799203}} | 2021-05-14 | 2021-06-19 | 357420.2 | 357420.2 | 357420.2 | 357420.2 | 357420.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:357420.2, importe_modificado:357420.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1972211/proyecto_FIN, 1972211/proyecto_INICIO, 1972211/proyecto_FIN, 1972211/proyecto_PROCESO, 1972211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972420 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118751 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118751 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS ANGELES, 29750 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORRIDO P, lon:-92.83065201, lat:17.24225451}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {1972420/proyecto_INICIO, 1972420/proyecto_FIN, 1972420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972829 | Proyecto de inversión | 649600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649600.08, modificado:649600.08}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA( COBERTURA MUNICIPAL) - 119928 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 119928 | S | 15971 | 15104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LO CONFORMAN., lon:-92.90145138, lat:17.15819163}} | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 649600.08 | 649600.08 | 649600.08 | 649600.08 | 649600.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:649600.08, importe_modificado:649600.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {1972829/proyecto_PROCESO, 1972829/proyecto_INICIO, 1972829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978715 | Proyecto de inversión | 234542.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234542.63, modificado:234542.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 142719 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142719 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS PORTLLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 55 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA, lon:-92.88844744, lat:17.17514754}} | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 234542.63 | 234542.63 | 234542.63 | 234542.63 | 234542.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/OT-01/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:234542.63, importe_modificado:234542.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1978715/proyecto_INICIO, 1978715/proyecto_PROCESO, 1978715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979162 | Proyecto de inversión | 681246.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681246.67, modificado:681246.67}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 145595 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 145595 | S | 15971 | 15104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES LLEGANDO A LOS DIFRERENTES BARRIO, lon:-92.88859391, lat:17.15697003}} | 2021-01-22 | 2021-07-07 | 681246.67 | 681246.67 | 681246.67 | 681246.67 | 681246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:681246.67, importe_modificado:681246.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979162/proyecto_INICIO, 1979162/proyecto_FIN, 1979162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989468 | Proyecto de inversión | 979916.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979916.14, modificado:979916.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 187328 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187328 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NONBRES PUEBLO BARRIO SANTIAGO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES ENTRE SUS BARRIOS SE ENCUENTRA EL BARRI, lon:-92.89462099, lat:17.15480638}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 979916.14 | 979916.14 | 979916.14 | 979916.14 | 979916.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:979916.14, importe_modificado:979916.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:160.0}} | {1989468/proyecto_INICIO, 1989468/proyecto_FIN, 1989468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301973691 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 122594 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 122594 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS QUE CONFORMAN AL PUEBLO., lon:-92.90346843, lat:17.15436173}} | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {1973691/proyecto_INICIO, 1973691/proyecto_FIN, 1973691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978533 | Proyecto de inversión | 1161418.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161418.34, modificado:1161418.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAZARO CARDENAS- EMILIANO ZAPATA- SAN RAFAEL - 142169 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142169 | S | 429 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 68 RANCHERIA SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA CABECERA MU, lon:-92.78340957, lat:17.20128836}} | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 1161418.34 | 1161418.34 | 1161418.34 | 1161418.34 | 1161418.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1161418.34, importe_modificado:1161418.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1978533/proyecto_INICIO, 1978533/proyecto_FIN, 1978533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983901 | Proyecto de inversión | 429934.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429934.79, modificado:429934.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: ESTORAQUE- LA ESPERANZA - 165669 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 165669 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.93385061, lat:17.14444666}} | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 429934.79 | 429934.79 | 429934.79 | 429934.79 | 429934.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:429934.79, importe_modificado:429934.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {1983901/proyecto_PROCESO, 1983901/proyecto_FIN, 1983901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987442 | Proyecto de inversión | 721305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721305.0, modificado:721305.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 178740 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 178740 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS QUE LO CONFORMAN BARRIO SAN, lon:-92.89762506, lat:17.15861991}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 721305 | 721305 | 721305 | 721305 | 721305 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:721305.0, importe_modificado:721305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1987442/proyecto_FIN, 1987442/proyecto_PROCESO, 1987442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990204 | Proyecto de inversión | 683728.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683728.34, modificado:683728.34}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL - 190631 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190631 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 050 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO POR LA CABECER, lon:-92.83784918, lat:17.19058241}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 683728.34 | 683728.34 | 683728.34 | 683728.34 | 683728.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:683728.34, importe_modificado:683728.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {1990204/proyecto_PROCESO, 1990204/proyecto_INICIO, 1990204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972692 | Proyecto de inversión | 580284.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580284.46, modificado:580284.46}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 119531 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 119531 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.897589, lat:17.15769956}} | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 580284.46 | 580284.46 | 580284.46 | 580284.46 | 580284.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:580284.46, importe_modificado:580284.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1972692/proyecto_FIN, 1972692/proyecto_PROCESO, 1972692/proyecto_INICIO, 1972692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972864 | Proyecto de inversión | 540680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540680.47, modificado:540680.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 120080 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 120080 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES POR LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO., lon:-92.89402251, lat:17.15545096}} | 2021-03-20 | 2021-04-20 | 540680.47 | 540680.47 | 540680.47 | 540680.47 | 540680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:540680.47, importe_modificado:540680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {1972864/proyecto_INICIO, 1972864/proyecto_FIN, 1972864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935100 | Proyecto de inversión | 803072.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803072.48, modificado:803072.48}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION. - 88330 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 88330 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BUENA VISTA LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 60 RANCHERIA BUENA VISTA LA MONTAÑA, 29750 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE C, lon:-92.87776554, lat:17.17075587}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 803072.48 | 803072.48 | 803072.48 | 803072.48 | 803072.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:803072.48, importe_modificado:803072.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1935100/proyecto_INICIO, 1935100/proyecto_FIN, 1935100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989147 | Proyecto de inversión | 1000008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS. - 185875 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 185875 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRES SUS ALREDEDORES Y UBICANDO AL BARRIO BEN, lon:-92.90060738, lat:17.1618798}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000008.0, importe_modificado:1000008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3096.0}} | {1989147/proyecto_INICIO, 1989147/proyecto_FIN, 1989147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989161 | Proyecto de inversión | 1000008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - - 185972 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 185972 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES Y BARRIOS PARA UBICARSE E, lon:-92.89756039, lat:17.15894795}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000008.0, importe_modificado:1000008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3096.0}} | {1989161/proyecto_INICIO, 1989161/proyecto_PROCESO, 1989161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989484 | Proyecto de inversión | 962128.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962128.01, modificado:962128.01}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS. - 187375 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187375 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3678.0, meta_modificada:3678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES Y SUS DIFERENTES BARRIOS , lon:-92.89411564, lat:17.15918133}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 962128.01 | 962128.01 | 962128.01 | 962128.01 | 962128.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:962128.01, importe_modificado:962128.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3678.0}} | {1989484/proyecto_INICIO, 1989484/proyecto_FIN, 1989484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935179 | Proyecto de inversión | 501874.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501874.93, modificado:501874.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL TRAMO: DESVIO LAZARO CARDENAS-LA LAJA. - 88564 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 88564 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 5 RANCHERIA LA LAJA, 29750 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.85814154, lat:17.18930513}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 501874.93 | 501874.93 | 501874.93 | 501874.93 | 501874.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501874.93, importe_modificado:501874.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.0}} | {1935179/proyecto_INICIO, 1935179/proyecto_PROCESO, 1935179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970218 | Proyecto de inversión | 503397.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503397.36, modificado:503397.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111040 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 111040 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 020 RANCHERIA SAN ISIDRO, 29750 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.83821268, lat:17.16616362}} | 2021-06-17 | 2021-07-30 | 503397.36 | 503397.36 | 503397.36 | 503397.36 | 503397.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:503397.36, importe_modificado:503397.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1970218/proyecto_INICIO, 1970218/proyecto_PROCESO, 1970218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972903 | Proyecto de inversión | 2462785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462785.96, modificado:2462785.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 120224 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 120224 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.84521282, lat:17.26103339}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2462785.96 | 2462785.96 | 2462785.96 | 2462785.96 | 2462785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2462785.96, importe_modificado:2462785.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1972903/proyecto_INICIO, 1972903/proyecto_FIN, 1972903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988725 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 184175 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 184175 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 050 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZ, lon:-92.85039525, lat:17.19770645}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:288000.0, importe_modificado:288000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1988725/proyecto_FIN, 1988725/proyecto_PROCESO, 1988725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990082 | Proyecto de inversión | 280347.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280347.19, modificado:280347.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 190212 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 190212 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AÑO DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 050 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR, lon:-92.84501817, lat:17.2607283}} | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 280347.19 | 280347.19 | 280347.19 | 280347.19 | 280347.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:280347.19, importe_modificado:280347.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1990082/proyecto_INICIO, 1990082/proyecto_FIN, 1990082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934943 | Proyecto de inversión | 431483.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431483.45, modificado:431483.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 87593 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 87593 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 5 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29750 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.84960125, lat:17.19535095}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 431483.45 | 431483.45 | 431483.45 | 431483.45 | 431483.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:431483.45, importe_modificado:431483.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1934943/proyecto_INICIO, 1934943/proyecto_FIN, 1934943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936845 | Proyecto de inversión | 801395.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801395.23, modificado:801395.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO :E.C DESVIO CERRO BLANCO LINDA VISTA - 98051 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 98051 | S | 193 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.7, meta_modificada:748.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA LINDA VISTA, 29750 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABE, lon:-92.82295914, lat:17.26177301}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 801395.23 | 801395.23 | 801395.23 | 801395.23 | 801395.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:801395.23, importe_modificado:801395.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.7}} | {1936845/proyecto_INICIO, 1936845/proyecto_FIN, 1936845/proyecto_PROCESO, 1936845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201936873 | Proyecto de inversión | 608423.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608423.21, modificado:608423.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 98298 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 98298 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 10 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA, lon:-92.85476337, lat:17.18736797}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 608423.21 | 608423.21 | 608423.21 | 608423.21 | 608423.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:608423.21, importe_modificado:608423.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1936873/proyecto_INICIO, 1936873/proyecto_FIN, 1936873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983453 | Proyecto de inversión | 641062.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641062.47, modificado:641062.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163634 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 163634 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 20 RANCHERIA EL SAUZ, 29754 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICI, lon:-92.84087477, lat:17.18260881}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 641062.47 | 641062.47 | 641062.47 | 641062.47 | 641062.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:641062.47, importe_modificado:641062.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1983453/proyecto_INICIO, 1983453/proyecto_FIN, 1983453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989010 | Proyecto de inversión | 1000008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 185411 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 185411 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES UBICANDO ASI AL BARRIO LA LOMITA DONDE SE L, lon:-92.8998352, lat:17.16472959}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | 1000008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000008.0, importe_modificado:1000008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3096.0}} | {1989010/proyecto_INICIO, 1989010/proyecto_FIN, 1989010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989409 | Proyecto de inversión | 2353263.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353263.64, modificado:2353263.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 187087 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187087 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL EL PUEBLO SE DIVIDE EN DIFERENTES BARRIOS Y SU, lon:-92.9048485, lat:17.15722819}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 2353263.64 | 2353263.64 | 2353263.64 | 2353263.64 | 2353263.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2353263.64, importe_modificado:2353263.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:351.0}} | {1989409/proyecto_PROCESO, 1989409/proyecto_FIN, 1989409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989439 | Proyecto de inversión | 630955.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630955.08, modificado:630955.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 187201 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187201 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO, lon:-92.88646707, lat:17.15825086}} | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 630955.08 | 630955.08 | 630955.08 | 630955.08 | 630955.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:630955.08, importe_modificado:630955.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {1989439/proyecto_INICIO, 1989439/proyecto_PROCESO, 1989439/proyecto_INICIO, 1989439/proyecto_PROCESO, 1989439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989532 | Proyecto de inversión | 696726.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696726.72, modificado:696726.72}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 187641 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187641 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA(SAN JERONIMO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 80 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29754 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS , lon:-92.81825785, lat:17.19565806}} | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 696726.72 | 696726.72 | 696726.72 | 696726.72 | 696726.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:696726.72, importe_modificado:696726.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1989532/proyecto_PROCESO, 1989532/proyecto_FIN, 1989532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972296 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118424 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118424 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CACATEAL, 29750 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR , lon:-92.83299114, lat:17.25965835}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {1972296/proyecto_FIN, 1972296/proyecto_PROCESO, 1972296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972448 | Proyecto de inversión | 736000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736000.0, modificado:736000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118830 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 118830 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE EMPIEZA EL RECORRIDO E, lon:-92.8224543, lat:17.23424431}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | 736000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {1972448/proyecto_INICIO, 1972448/proyecto_PROCESO, 1972448/proyecto_FIN, 1972448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978745 | Proyecto de inversión | 215464.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215464.66, modificado:215464.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C ARROYO GRANDE- LOS PORTILLOS - 142923 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 142923 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS PORTILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 55 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR L, lon:-92.88570086, lat:17.16989927}} | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 215464.66 | 215464.66 | 215464.66 | 215464.66 | 215464.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM/OT-02/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:215464.66, importe_modificado:215464.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.23}} | {1978745/proyecto_PROCESO, 1978745/proyecto_FIN, 1978745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989559 | Proyecto de inversión | 245184.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245184.18, modificado:245184.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS (BARRIO SAN LORENZO ) - 187721 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 187721 | S | 739 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SUS ALREDEDORES SE CONFORMA POR 7 BARRIOS Y EL BARRIO DE, lon:-92.88672457, lat:17.15818935}} | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 245184.18 | 245184.18 | 245184.18 | 245184.18 | 245184.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:245184.18, importe_modificado:245184.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1989559/proyecto_INICIO, 1989559/proyecto_PROCESO, 1989559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989861 | Proyecto de inversión | 585357.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585357.17, modificado:585357.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 189153 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 189153 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 05 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29756 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , COMIENZA EL RECORIDO POR LA C, lon:-92.80670718, lat:17.22230882}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 585357.17 | 585357.17 | 585357.17 | 585357.17 | 585357.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:585357.17, importe_modificado:585357.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1989861/proyecto_INICIO, 1989861/proyecto_FIN, 1989861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021621 | Proyecto de inversión | 89182.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89182.02, modificado:89182.02}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES CENTRAL PONIENTE Y TERCERA PONIENTE SUR - 232748 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 232748 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.18, meta_modificada:83.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPI, lon:-93.01453633, lat:17.20220445}} | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 89182.02 | 89182.02 | 89182.02 | 89182.02 | 89182.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:89182.02, importe_modificado:89182.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.18}} | {2021621/proyecto_INICIO, 2021621/proyecto_FIN, 2021621/proyecto_PROCESO, 2021621/proyecto_INICIO, 2021621/proyecto_PROCESO, 2021621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402045721 | Proyecto de inversión | 207838.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207838.1, modificado:207838.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - 323955 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 323955 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE PANTEPEC - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 526 EJIDO , 29740 ESPERANZA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE RAYON E, lon:-93.02509162, lat:17.19036458}} | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 207838.1 | 207838.1 | 207838.1 | 207838.1 | 207838.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT005/2021, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:207838.1, importe_modificado:207838.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {2045721/proyecto_INICIO, 2045721/proyecto_PROCESO, 2045721/proyecto_FIN, 2045721/proyecto_PROCESO, 2045721/proyecto_FIN, 2045721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021631 | Proyecto de inversión | 452950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452950.14, modificado:452950.14}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO (SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL)¿ - 232766 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON CHIAPAS | 232766 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN BARTOLOME APOSTOL PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR RAYÓN ES UNA POBLACIÓN MEXICANA Y LA CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓN, lon:-93.00954792, lat:17.19776482}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 452950.14 | 452950.14 | 452950.14 | 452950.14 | 452950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-024/2021, contratista:GRUPO DE ASESORES, CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:452950.14, importe_modificado:452950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2021631/proyecto_INICIO, 2021631/proyecto_PROCESO, 2021631/proyecto_FIN, 2021631/proyecto_INICIO, 2021631/proyecto_PROCESO, 2021631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033871 | Proyecto de inversión | 502702.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502702.66, modificado:502702.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA , COLONIA BICENTENARIO SECTOR II - 278770 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 278770 | S | 196 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA BICENTENARIO SECTOR II, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y , CALLE PRIMERO DE JULIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA CABECERA MUNICIPAL COLONIA BICENTENARIO SEC, lon:-93.16736833, lat:17.85992167}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035955 | Proyecto de inversión | 505032.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505032.85, modificado:505032.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 286895 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 286895 | S | 13592 | 12665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CIUDAD REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL BENEFICIANDO A VARIAS COLONIAS REFORMA CHIAPAS, lon:-93.1477407, lat:17.86562916}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2035955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035383 | Proyecto de inversión | 1464432.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464432.89, modificado:1464432.89}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA EL ROSARIO - 284825 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 284825 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA MORELOS SEGUNDA SECCION - RANCHERIA EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 29504 EL ROSARIO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAM, lon:-93.20999334, lat:17.81265139}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034009 | Proyecto de inversión | 321152.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321152.02, modificado:321152.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPECHE, COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 279308 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 279308 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y , CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMPECHE COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Z, lon:-93.14555333, lat:17.85934833}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034085 | Proyecto de inversión | 2649434.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649434.21, modificado:2649434.21}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMELLON EN CABECERA MUNICIPAL - 279572 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 279572 | S | 22863 | 21966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ZONA 5 A, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENEZUELA Y CALLE TUXTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN LAS COLONIAS ADOLFO LOPEZ, lon:-93.15366914, lat:17.85929244}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2034085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035283 | Proyecto de inversión | 437012.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437012.96, modificado:437012.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO - 284459 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 284459 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE RETORNO RETORNO 15 Y RETORNO RETORNO 10, AVENIDA PASEO CHIAPAS LA OBRA SE UBICA ENTRE EL RETORNO N 15 Y N 10 EN LA COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO PETROLERA R, lon:-93.15883342, lat:17.84822912}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035425 | Proyecto de inversión | 455730.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455730.61, modificado:455730.61}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 284944 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 284944 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENEZUELA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE FLOR DE LIRIO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR SIN NOMBRE EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI REFO, lon:-93.15287403, lat:17.86124054}} | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057360 | Proyecto de inversión | 770400.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770400.82, modificado:770400.82}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL. | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA. | 002 | S | 4335 | 4165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av Adolfo López Mateos 91, Centro, 29500 Reforma, Chis., México, lon:-93.14747572, lat:17.86454359}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 770400.82 | 770400.82 | 770400.82 | 770400.82 | 770400.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FAFM/002-2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:770400.82, importe_modificado:770400.82}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:170.0}} | {2057360/proyecto_FIN, 2057360/proyecto_PROCESO, 2057360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402057342 | Proyecto de inversión | 1678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678000.0, modificado:1678000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS CABECERA MUNICIPAL (COBERTURA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA. | 002 | S | 4335 | 4165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.61, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av Adolfo López Mateos 31, Centro, 29500 Reforma, Chis., México, lon:-93.14788342, lat:17.86562601}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FAFM/001-2021, contratista:ARQUEROZ DESAROLLO INTEGRAL DE IDEAS. ARQ. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1678000.0, importe_modificado:1678000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.61}} | {2057342/proyecto_INICIO, 2057342/proyecto_FIN, 2057342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018186 | Proyecto de inversión | 1386989.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386989.59, modificado:1386989.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS - 198876 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 198876 | S | 76 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO SAN JOSE - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO SAN JOSE Y , CAMINO SACACOSECHAS LA OBRA SE U, lon:-92.91653548, lat:17.20396394}} | 2021-03-16 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2018186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044713 | Proyecto de inversión | 700468.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700468.37, modificado:700468.37}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.37 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 320369 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RINCON CHAMULA SAN PEDRO | 320369 | S | 289 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.37, meta_modificada:3.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+370 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 370 EJIDO SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL DESVIO DEL CAMINO A SAN FELIPE QUE CONDUC, lon:-92.946212, lat:17.189167}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 700468.37 | 700468.37 | 700468.37 | 700468.37 | 700468.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114193, contratista:, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:700468.37, importe_modificado:700468.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.37}} | {2044713/proyecto_INICIO, 2044713/proyecto_FIN, 2044713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043993 | Proyecto de inversión | 757682.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757682.47, modificado:757682.47}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.65 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 317984 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RINCON CHAMULA SAN PEDRO | 317984 | S | 289 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+650 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 INTERIOR 2975 EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CON RINCON CHAMULA Y EL CAMINO A SAN FELIPE, lon:-92.935445, lat:17.2024444}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 757682.47 | 757682.47 | 757682.47 | 757682.47 | 757682.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114192, contratista:, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:834061.32, importe_modificado:834061.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2043993/proyecto_INICIO, 2043993/proyecto_FIN, 2043993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044251 | Proyecto de inversión | 834061.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834061.32, modificado:834061.32}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 3.67 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 318903 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RINCON CHAMULA SAN PEDRO | 318903 | S | 488 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+670 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 670 EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA FLORIDA QUE INICIA EN EL BARRIO C, lon:-92.937935, lat:17.210226}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 834061.32 | 834061.32 | 834061.32 | 834061.32 | 834061.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114192, contratista:, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:834061.32, importe_modificado:834061.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2044251/proyecto_INICIO, 2044251/proyecto_FIN, 2044251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930614 | Proyecto de inversión | 1293078.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293078.25, modificado:1293078.25}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO FRANCISCO SARABIA C.C.T 07EPR0143M - 70601 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 70601 | S | 1720 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CENTRAL PO, lon:-92.55245315, lat:17.28511069}} | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 1293078.25 | 1293078.25 | 1293078.25 | 1293078.25 | 1293078.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1293078.25, importe_modificado:1293078.25}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1930614/proyecto_INICIO, 1930614/proyecto_PROCESO, 1930614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972237 | Proyecto de inversión | 1031843.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031843.04, modificado:1031843.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 118220 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 118220 | S | 258 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE AVENIDA CENTRAL, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE CONSTRUYE ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA CEN, lon:-92.67605744, lat:17.35256648}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 1031843.04 | 1031843.04 | 1031843.04 | 1031843.04 | 1031843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1031843.04, importe_modificado:1031843.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:620.0}} | {1972237/proyecto_INICIO, 1972237/proyecto_PROCESO, 1972237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980326 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 - 151489 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151489 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LACALLE ENTRADA PRINC, lon:-92.61842864, lat:17.26451363}} | 2021-04-26 | 2021-08-31 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2021, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1980326/proyecto_INICIO, 1980326/proyecto_PROCESO, 1980326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980333 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3 - 151529 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151529 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y BRECHA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELA CALLE ENTRADA PRIN, lon:-92.61858957, lat:17.26474927}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1980333/proyecto_INICIO, 1980333/proyecto_PROCESO, 1980333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981546 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 155685 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155685 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.4, meta_modificada:992.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLEJON SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE ENTRADA PRINCIPAL , lon:-92.55727917, lat:17.24687474}} | 2021-05-14 | 2021-07-02 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-086/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.4}} | {1981546/proyecto_INICIO, 1981546/proyecto_PROCESO, 1981546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028915 | Proyecto de inversión | 570858.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570858.88, modificado:570858.88}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME - 258967 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258967 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, LOCALIDAD DE CERRO BLANCOINICICIANDO CON LA FAMILIAS QUE NOTIENEN VIVIENDA A 100 METROS DE, lon:-92.60208992, lat:17.38906703}} | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:570858.88, importe_modificado:570858.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2028915/proyecto_INICIO, 2028915/proyecto_FIN, 2028915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029381 | Proyecto de inversión | 2283435.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283435.51, modificado:2283435.51}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MURO FIRME - 260395 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260395 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLESALIDAD DE LA L, lon:-92.62887663, lat:17.38730736}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 2283435.51 | 2283435.51 | 2283435.51 | 2283435.51 | 2283435.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2283435.51, importe_modificado:2283435.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}} | {2029381/proyecto_INICIO, 2029381/proyecto_FIN, 2029381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029928 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 262042 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262042 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL BEBEDERO ENTRE LAS CALLE DE LAENTRA PRIN, lon:-92.6502804, lat:17.39762217}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2029928/proyecto_INICIO, 2029928/proyecto_FIN, 2029928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031267 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 266949 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266949 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.61074571, lat:17.29197622}} | 2021-05-12 | 2021-06-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2031267/proyecto_INICIO, 2031267/proyecto_FIN, 2031267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031309 | Proyecto de inversión | 444001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444001.34, modificado:444001.34}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 267023 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267023 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO EL PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.53327546, lat:17.25294586}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | 444001.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:444001.34, importe_modificado:444001.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2031309/proyecto_INICIO, 2031309/proyecto_FIN, 2031309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031385 | Proyecto de inversión | 297433.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297433.22, modificado:297433.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO (TRAMO 0+000 AL 0+100) LOCALIDAD LINDA VISTA - 267153 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267153 | S | 314 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS SANTA CATARINA - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, ESTA OBR, lon:-92.56811441, lat:17.27294007}} | 2021-06-28 | 2021-08-13 | 297433.22 | 297433.22 | 297433.22 | 297433.22 | 297433.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-107/2021, contratista:CONSTRUCCION,COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO COELLO´S S.A., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:297433.22, importe_modificado:297433.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2031385/proyecto_FIN, 2031385/proyecto_PROCESO, 2031385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031397 | Proyecto de inversión | 692266 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692266.0, modificado:692266.0}} | REHABILITACION DE CANCHA Y OBRA COMPLEMENTARIA - 267184 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267184 | S | 38 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE CENTRAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADEL BEBEDERO ENTRE LAS CALLE ENTRADAPRINCIPAL Y CALLE CENTRAL A 30 METRODE LA, lon:-92.64847572, lat:17.39765615}} | 2021-03-07 | 2021-05-28 | 692266 | 692266 | 692266 | 692266 | 692266 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:692266.0, importe_modificado:692266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2031397/proyecto_INICIO, 2031397/proyecto_PROCESO, 2031397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031762 | Proyecto de inversión | 177280.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177280.49, modificado:177280.49}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268045 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.08, meta_modificada:415.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD QUE SEUBICA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.60319083, lat:17.38858265}} | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | 177280.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:177280.49, importe_modificado:177280.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.08}} | {2031762/proyecto_INICIO, 2031762/proyecto_FIN, 2031762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031764 | Proyecto de inversión | 98489.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98489.17, modificado:98489.17}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268048 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 METROS DE LA, lon:-92.53342671, lat:17.25300734}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | 98489.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:98489.17, importe_modificado:98489.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.6}} | {2031764/proyecto_INICIO, 2031764/proyecto_FIN, 2031764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033292 | Proyecto de inversión | 79380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79380.54, modificado:79380.54}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME - 274698 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 274698 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA , lon:-92.59680354, lat:17.28504174}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2021-17, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:79380.54, importe_modificado:79380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2033292/proyecto_PROCESO, 2033292/proyecto_INICIO, 2033292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033758 | Proyecto de inversión | 92610.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.63, modificado:92610.63}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2 - 278281 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.26, meta_modificada:232.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 MET, lon:-92.53333016, lat:17.25242331}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-026/2021-26, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:92610.63, importe_modificado:92610.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.26}} | {2033758/proyecto_PROCESO, 2033758/proyecto_INICIO, 2033758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033760 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 278284 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278284 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3RA AVENIDA SUER, CALLE 1RA. ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y 3RA. AVINID S, lon:-92.55082325, lat:17.27734683}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-028/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:132300.9, importe_modificado:132300.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2033760/proyecto_INICIO, 2033760/proyecto_FIN, 2033760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034871 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 282900 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282900 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LALOCALIDAD LA PROV, lon:-92.60598032, lat:17.30333733}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-030/2021-30, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:132300.9, importe_modificado:132300.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.8}} | {2034871/proyecto_INICIO, 2034871/proyecto_FIN, 2034871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035478 | Proyecto de inversión | 209999.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209999.44, modificado:209999.44}} | EQUIPAMIENTO DE 200 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285166 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285166 | S | 280 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS DE LA PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALI, lon:-92.67903847, lat:17.35009894}} | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 209999.44 | 209999.44 | 209999.44 | 209999.44 | 209999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209999.44, importe_modificado:209999.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2035478/proyecto_INICIO, 2035478/proyecto_FIN, 2035478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036465 | Proyecto de inversión | 308092.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308092.89, modificado:308092.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288639 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288639 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.6, meta_modificada:56.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERECERA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LA TERCERA PONIENTE SUR Y CENTRAL , lon:-92.55506294, lat:17.28390186}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 308092.89 | 308092.89 | 308092.89 | 308092.89 | 308092.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:308092.89, importe_modificado:308092.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.6}} | {2036465/proyecto_INICIO, 2036465/proyecto_FIN, 2036465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036476 | Proyecto de inversión | 355835.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355835.26, modificado:355835.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288676 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288676 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:COLONIA BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CRUZANDO POR EL VADO DEL RIOS SABANILLA Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, CALLE PUENTE PEATONAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA DEL RIO SABANILLA, lon:-92.55977098, lat:17.29208187}} | 2021-03-25 | 2021-09-28 | 355835.26 | 355835.26 | 355835.26 | 355835.26 | 355835.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:355835.26, importe_modificado:355835.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2036476/proyecto_INICIO, 2036476/proyecto_FIN, 2036476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041066 | Proyecto de inversión | 211681.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211681.44, modificado:211681.44}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 307710 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307710 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO, CALLE PONCE DE LEON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LASCALLES 5 DE MAYO Y CALLE PONCE DELEON EN EL BARRIO 5 DE FEB, lon:-92.55713361, lat:17.28701612}} | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 211681.44 | 211681.44 | 211681.44 | 211681.44 | 211681.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2021-2, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:211681.44, importe_modificado:211681.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2041066/proyecto_INICIO, 2041066/proyecto_FIN, 2041066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041087 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307776 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307776 | S | 380 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA, lon:-92.6485316, lat:17.39753515}} | 2021-03-24 | 2021-08-13 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2041087/proyecto_INICIO, 2041087/proyecto_FIN, 2041087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041097 | Proyecto de inversión | 923715 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.0, modificado:923715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307811 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307811 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRAD, lon:-92.64047661, lat:17.35898477}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:923715.0, importe_modificado:923715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:585.0}} | {2041097/proyecto_INICIO, 2041097/proyecto_FIN, 2041097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982154 | Proyecto de inversión | 256071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 157440 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157440 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.56, meta_modificada:959.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS A MOYOS EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASCALLE, lon:-92.60487683, lat:17.32121668}} | 2021-05-27 | 2021-07-17 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.56}} | {1982154/proyecto_INICIO, 1982154/proyecto_FIN, 1982154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982260 | Proyecto de inversión | 786376.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786376.94, modificado:786376.94}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR C.C.T. NO. 07ODI0048C COLONIA CENTRO - 157825 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157825 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1R ORIENTE NORTE COLONIA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE NORTE Y CALLE 1RA. NORTE, CALLE CENTRAL NORTE ESTA OBRA SE LLEVA SE CONTRULLE ENTRE LA CALLE 1RA. ORIENTE NORTE Y CALLE 1RA. N, lon:-92.55011427, lat:17.2840248}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 786376.94 | 786376.94 | 786376.94 | 786376.94 | 786376.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:786376.94, importe_modificado:786376.94}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1982260/proyecto_INICIO, 1982260/proyecto_PROCESO, 1982260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029930 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 262054 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262054 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:PUEBLO BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ENTRELACALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DELASALIDAD DE LA LOCALIDAD BASHIJA, lon:-92.55602439, lat:17.27671755}} | 2021-04-22 | 2021-06-30 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {2029930/proyecto_INICIO, 2029930/proyecto_FIN, 2029930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031763 | Proyecto de inversión | 119070.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119070.81, modificado:119070.81}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME - 268046 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268046 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.62, meta_modificada:298.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD QUE SEUBICA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.60314791, lat:17.38848027}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | 119070.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:119070.81, importe_modificado:119070.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.62}} | {2031763/proyecto_INICIO, 2031763/proyecto_FIN, 2031763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031769 | Proyecto de inversión | 59093.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59093.5, modificado:59093.5}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268053 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268053 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.36, meta_modificada:138.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:AMPLIACION BOCA CHULUM BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUCE DEL PUENTE PEATONAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE BOCA CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA PASANDO ELPUENTE PEATONAL QUE, lon:-92.55932037, lat:17.29246089}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 59093.5 | 59093.5 | 59093.5 | 59093.5 | 59093.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:59093.5, importe_modificado:59093.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.36}} | {2031769/proyecto_INICIO, 2031769/proyecto_FIN, 2031769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033286 | Proyecto de inversión | 118187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME - 274686 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 274686 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.72, meta_modificada:276.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA D, lon:-92.59675353, lat:17.28513682}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2021-16, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.72}} | {2033286/proyecto_INICIO, 2033286/proyecto_FIN, 2033286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035492 | Proyecto de inversión | 520659.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520659.82, modificado:520659.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE ORIENTE NORTE Y PRIMERA NORTE ORIENTE) - 285206 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285206 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRIMERA ORIENTE NORTE Y PRIMERA NORTE A, lon:-92.55120056, lat:17.28451652}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 520659.82 | 520659.82 | 520659.82 | 520659.82 | 520659.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2021-1, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:520659.82, importe_modificado:520659.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2035492/proyecto_INICIO, 2035492/proyecto_FIN, 2035492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041102 | Proyecto de inversión | 789500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789500.0, modificado:789500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307824 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307824 | S | 663 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA, lon:-92.55724229, lat:17.24670055}} | 2021-05-17 | 2021-09-02 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:789500.0, importe_modificado:789500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2041102/proyecto_INICIO, 2041102/proyecto_FIN, 2041102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201937460 | Acción | 3435190.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435190.8, modificado:3435190.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 30364 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 30364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3435190.8 | 3435190.8 | 3435190.8 | 3435190.8 | 3435190.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3435190.8, importe_modificado:3435190.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937460/proyecto_INICIO, 1937460/proyecto_PROCESO, 1937460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981185 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 154575 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 154575 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA , lon:-92.57335392, lat:17.22808972}} | 2021-05-06 | 2021-07-30 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1981185/proyecto_INICIO, 1981185/proyecto_PROCESO, 1981185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982167 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 5 - 157509 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157509 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELACALLE ENTRADA PRINCI, lon:-92.61884707, lat:17.26390914}} | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-104/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1982167/proyecto_PROCESO, 1982167/proyecto_INICIO, 1982167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982188 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2 - 157593 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157593 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, CALLE SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE DE LAENTRDA PRINCIPAL , lon:-92.5273314, lat:17.2254378}} | 2021-06-07 | 2021-09-10 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-105/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1982188/proyecto_INICIO, 1982188/proyecto_PROCESO, 1982188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028922 | Proyecto de inversión | 507430.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507430.11, modificado:507430.11}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME - 259005 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 259005 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD, lon:-92.67552916, lat:17.35330831}} | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | 507430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:507430.11, importe_modificado:507430.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2028922/proyecto_INICIO, 2028922/proyecto_FIN, 2028922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028923 | Proyecto de inversión | 1395432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395432.8, modificado:1395432.8}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME - 259008 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 259008 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y, lon:-92.5885214, lat:17.28537771}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1395432.8, importe_modificado:1395432.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.0}} | {2028923/proyecto_INICIO, 2028923/proyecto_FIN, 2028923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029406 | Proyecto de inversión | 732257.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732257.34, modificado:732257.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 260448 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260448 | S | 609 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - NUEVO POBLADO SAKIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, RET, lon:-92.63937595, lat:17.38513398}} | 2021-04-14 | 2021-06-11 | 732257.34 | 732257.34 | 732257.34 | 732257.34 | 732257.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:732257.34, importe_modificado:732257.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2029406/proyecto_INICIO, 2029406/proyecto_FIN, 2029406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029926 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 262028 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262028 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTR, lon:-92.70223671, lat:17.35681966}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2029926/proyecto_INICIO, 2029926/proyecto_FIN, 2029926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031037 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 266455 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266455 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD D, lon:-92.65483436, lat:17.4110731}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2031037/proyecto_INICIO, 2031037/proyecto_FIN, 2031037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031248 | Proyecto de inversión | 824573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 266903 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266903 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE ALEGRIA, lon:-92.59682137, lat:17.28489638}} | 2021-05-11 | 2021-07-30 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {2031248/proyecto_INICIO, 2031248/proyecto_PROCESO, 2031248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031368 | Proyecto de inversión | 2701052.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701052.48, modificado:2701052.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL: (TRAMO: 6 DE SEPTIEMBRE A NUEVO POBLADO SAKIJA KM 0+000 AL KM 7+260) - 267116 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267116 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.26, meta_modificada:7.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:PUEBLO NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 6 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIEMBRE Y NUEVO POBLADO , lon:-92.63849896, lat:17.38467298}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2701052.48 | 2701052.48 | 2701052.48 | 2701052.48 | 2701052.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2021, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2701052.48, importe_modificado:2701052.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.26}} | {2031368/proyecto_PROCESO, 2031368/proyecto_INICIO, 2031368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031768 | Proyecto de inversión | 190286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190286.29, modificado:190286.29}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME - 268052 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268052 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.23, meta_modificada:139.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:ANDADOR BOCA CHULUM BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUCE DEL PUENTE PEATONAL Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNCIPAL, CALLE BOCA CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL PUENTE PEATON, lon:-92.559256, lat:17.29243528}} | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 190286.29 | 190286.29 | 190286.29 | 190286.29 | 190286.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:190286.29, importe_modificado:190286.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.23}} | {2031768/proyecto_INICIO, 2031768/proyecto_FIN, 2031768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031770 | Proyecto de inversión | 39690.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39690.27, modificado:39690.27}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME - 268054 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268054 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.54, meta_modificada:99.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:ANDADOR BOCA CHULUM BARRIO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUCE DEL PUENTE PEATONAL Y BRECHA SALIDA DE LA CABECERA MUNCIPAL, CALLE BOCA CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA PASANDO ELPUENTE PEATON, lon:-92.55929355, lat:17.29246602}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 39690.27 | 39690.27 | 39690.27 | 39690.27 | 39690.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:39690.27, importe_modificado:39690.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.54}} | {2031770/proyecto_INICIO, 2031770/proyecto_FIN, 2031770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033759 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 278283 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278283 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLEENTRADA PRINCIPAL Y CA, lon:-92.55081276, lat:17.27743811}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-027/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2033759/proyecto_INICIO, 2033759/proyecto_FIN, 2033759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034875 | Proyecto de inversión | 216676.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216676.17, modificado:216676.17}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282911 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282911 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.32, meta_modificada:507.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA GUADALUPE PORTUGAL Y TERRACERIA SAN PEDRO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADGUADALUPE PORTUGAL DISTRIBUIA LAOBRA EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.57143208, lat:17.30221997}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2021-3, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:216676.17, importe_modificado:216676.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.32}} | {2034875/proyecto_INICIO, 2034875/proyecto_FIN, 2034875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035291 | Proyecto de inversión | 629998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629998.32, modificado:629998.32}} | EQUIPAMIENTO DE 420 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 284502 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 284502 | S | 820 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL EL BOULEVARD Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL EL BOUL, lon:-92.64084139, lat:17.35933294}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 629998.32 | 629998.32 | 629998.32 | 629998.32 | 629998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:629998.32, importe_modificado:629998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}} | {2035291/proyecto_INICIO, 2035291/proyecto_FIN, 2035291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041043 | Proyecto de inversión | 230999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230999.38, modificado:230999.38}} | EQUIPAMIENTO DE 154 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 307652 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307652 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:PUEBLO PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD DESDE LA ENTRADA HASTA LA S, lon:-92.557135, lat:17.24677228}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 230999.38 | 230999.38 | 230999.38 | 230999.38 | 230999.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:230999.38, importe_modificado:230999.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:154.0}} | {2041043/proyecto_INICIO, 2041043/proyecto_FIN, 2041043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041100 | Proyecto de inversión | 923715 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.0, modificado:923715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307818 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307818 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LA, lon:-92.6186231, lat:17.26458534}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | 923715 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:923715.0, importe_modificado:923715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:585.0}} | {2041100/proyecto_INICIO, 2041100/proyecto_PROCESO, 2041100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041104 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307828 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307828 | S | 550 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPALHASTA LA SALIDAD DE LA LOCALID, lon:-92.62917972, lat:17.3871589}} | 2021-03-25 | 2021-08-13 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:380.0}} | {2041104/proyecto_INICIO, 2041104/proyecto_FIN, 2041104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029389 | Proyecto de inversión | 1494202.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494202.84, modificado:1494202.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL( LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 8+500) - 260413 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260413 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y RETORNO MOYOS, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA, lon:-92.63647763, lat:17.35644299}} | 2021-04-21 | 2021-06-18 | 1494202.84 | 1494202.84 | 1494202.84 | 1494202.84 | 1494202.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1494202.84, importe_modificado:1494202.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2029389/proyecto_INICIO, 2029389/proyecto_FIN, 2029389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029409 | Proyecto de inversión | 317143.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317143.82, modificado:317143.82}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME - 260451 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 METROS D, lon:-92.53317995, lat:17.25330448}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | 317143.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:317143.82, importe_modificado:317143.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2029409/proyecto_INICIO, 2029409/proyecto_FIN, 2029409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031070 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 266525 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266525 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE D ELA ENTRDA PRINCIPAL Y LA CALLE DE, lon:-92.65449741, lat:17.4109908}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2031070/proyecto_INICIO, 2031070/proyecto_FIN, 2031070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031235 | Proyecto de inversión | 380572.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME - 266883 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266883 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.4, meta_modificada:278.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA D, lon:-92.59682171, lat:17.28517364}} | 2021-05-06 | 2021-05-21 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:380572.59, importe_modificado:380572.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.4}} | {2031235/proyecto_INICIO, 2031235/proyecto_FIN, 2031235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031299 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 267003 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267003 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y BRECHA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOC, lon:-92.60262449, lat:17.38873864}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2031299/proyecto_INICIO, 2031299/proyecto_FIN, 2031299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031333 | Proyecto de inversión | 1522290.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522290.33, modificado:1522290.33}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME - 267057 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267057 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES 3RA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA AVENIDA SUR, CARRETERA CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA OBRA , lon:-92.58106544, lat:17.29762263}} | 2021-05-17 | 2021-06-09 | 1522290.33 | 1522290.33 | 1522290.33 | 1522290.33 | 1522290.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1522290.33, importe_modificado:1522290.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}} | {2031333/proyecto_INICIO, 2031333/proyecto_FIN, 2031333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031709 | Proyecto de inversión | 79380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79380.54, modificado:79380.54}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME - 267893 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267893 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.08, meta_modificada:99.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA. ORIENTE, CARRETERA CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES, lon:-92.55078033, lat:17.27755173}} | 2021-05-17 | 2021-06-25 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | 79380.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:79380.54, importe_modificado:79380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} | {2031709/proyecto_INICIO, 2031709/proyecto_FIN, 2031709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031767 | Proyecto de inversión | 105840.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105840.72, modificado:105840.72}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 268051 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268051 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.44, meta_modificada:265.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD, lon:-92.67538968, lat:17.35142405}} | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 105840.72 | 105840.72 | 105840.72 | 105840.72 | 105840.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:105840.72, importe_modificado:105840.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.44}} | {2031767/proyecto_INICIO, 2031767/proyecto_FIN, 2031767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033752 | Proyecto de inversión | 141133.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141133.24, modificado:141133.24}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME - 278266 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278266 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:58, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 29800 SANTA ANITA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTREDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA L, lon:-92.57460533, lat:17.2953504}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 141133.24 | 141133.24 | 141133.24 | 141133.24 | 141133.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-021/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:141133.24, importe_modificado:141133.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2033752/proyecto_INICIO, 2033752/proyecto_FIN, 2033752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034888 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282939 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282939 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTANA, 29800 SANTANA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENLA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.56581156, lat:17.28267546}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-035/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2034888/proyecto_INICIO, 2034888/proyecto_FIN, 2034888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034899 | Proyecto de inversión | 111558.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111558.28, modificado:111558.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL : LOS NARANJOS AL PANTEON DE LOS NARANJOS - 282980 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282980 | S | 1428 | 1402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS NARAJOS - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 CUARTEL LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA PANTEON DE LA LOCALIDAD, ESTA, lon:-92.62031289, lat:17.26074632}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 111558.28 | 111558.28 | 111558.28 | 111558.28 | 111558.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-002/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:111558.28, importe_modificado:111558.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2034899/proyecto_INICIO, 2034899/proyecto_FIN, 2034899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034900 | Proyecto de inversión | 246962.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246962.3, modificado:246962.3}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO - 282981 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282981 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56185262, lat:17.26982849}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 246962.3 | 246962.3 | 246962.3 | 246962.3 | 246962.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-112/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:246962.3, importe_modificado:246962.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2034900/proyecto_FIN, 2034900/proyecto_PROCESO, 2034900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036486 | Proyecto de inversión | 443246.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443246.04, modificado:443246.04}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 288688 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288688 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR Y CENTRA, lon:-92.5538184, lat:17.2819964}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 443246.04 | 443246.04 | 443246.04 | 443246.04 | 443246.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:443246.04, importe_modificado:443246.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2036486/proyecto_FIN, 2036486/proyecto_PROCESO, 2036486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041094 | Proyecto de inversión | 407406.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407406.24, modificado:407406.24}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307800 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307800 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA , lon:-92.55589786, lat:17.21867761}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 407406.24 | 407406.24 | 407406.24 | 407406.24 | 407406.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:407406.24, importe_modificado:407406.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2041094/proyecto_FIN, 2041094/proyecto_PROCESO, 2041094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041106 | Proyecto de inversión | 1854900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854900.0, modificado:1854900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307840 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307840 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CUARTA PONIENTE SUR Y SEGUN, lon:-92.55510586, lat:17.28263156}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 1854900 | 1854900 | 1854900 | 1854900 | 1854900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1854900.0, importe_modificado:1854900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2061.0}} | {2041106/proyecto_PROCESO, 2041106/proyecto_INICIO, 2041106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981688 | Proyecto de inversión | 472747.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472747.98, modificado:472747.98}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME - 156162 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156162 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.8, meta_modificada:1106.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PR, lon:-92.58140273, lat:17.29737678}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 472747.98 | 472747.98 | 472747.98 | 472747.98 | 472747.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:472747.98, importe_modificado:472747.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.8}} | {1981688/proyecto_INICIO, 1981688/proyecto_PROCESO, 1981688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981898 | Proyecto de inversión | 711352.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711352.66, modificado:711352.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 M X 16.00 (ESC. PRIM. COMUNITARIA CUITLAHUAC CLAVE: 07EPB0084M) - 156747 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156747 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y VEREDA ENTRATRA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EN LA LOCALIDAD EL VERGEL QUE SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUE, lon:-92.53637133, lat:17.2644015}} | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 711352.66 | 711352.66 | 711352.66 | 711352.66 | 711352.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:711352.66, importe_modificado:711352.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1981898/proyecto_PROCESO, 1981898/proyecto_INICIO, 1981898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029932 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 262059 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262059 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE DE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA LOCALIDAD LA PROV, lon:-92.60612625, lat:17.30333591}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2021, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2029932/proyecto_INICIO, 2029932/proyecto_FIN, 2029932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031318 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 267035 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267035 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CA, lon:-92.55093054, lat:17.27699851}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-090/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2031318/proyecto_PROCESO, 2031318/proyecto_FIN, 2031318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031765 | Proyecto de inversión | 66150.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66150.45, modificado:66150.45}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - 268049 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268049 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 METROS DE LA, lon:-92.5338666, lat:17.25300734}} | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | 66150.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:151961.66, importe_modificado:151961.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}} | {2031765/proyecto_INICIO, 2031765/proyecto_FIN, 2031765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034878 | Proyecto de inversión | 145530.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145530.99, modificado:145530.99}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME - 282916 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282916 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.98, meta_modificada:364.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA GUADALUPE PORTUGAL Y RETORNO SAN PEDRO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADGUADALUPE PORTUGAL DISTRIBUIA LAOBRA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.57149343, lat:17.30210813}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 145530.99 | 145530.99 | 145530.99 | 145530.99 | 145530.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-04/2021-4, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:145530.99, importe_modificado:145530.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.98}} | {2034878/proyecto_INICIO, 2034878/proyecto_FIN, 2034878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034890 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 282941 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282941 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTANA, 29800 SANTANA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y RETORNO UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENLA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.56585448, lat:17.28267928}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-036/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:132300.9, importe_modificado:132300.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2034890/proyecto_INICIO, 2034890/proyecto_FIN, 2034890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035459 | Proyecto de inversión | 428398.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428398.86, modificado:428398.86}} | EQUIPAMIENTO DE 285 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285099 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285099 | S | 325 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA JESUS CARRANZA ESTA OBRA SE LLEVA ACABO DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALID, lon:-92.64824192, lat:17.39754283}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 428398.86 | 428398.86 | 428398.86 | 428398.86 | 428398.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:428398.86, importe_modificado:428398.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:285.0}} | {2035459/proyecto_INICIO, 2035459/proyecto_FIN, 2035459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035480 | Proyecto de inversión | 228899.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228899.39, modificado:228899.39}} | EQUIPAMIENTO DE 218 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285168 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285168 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, OBRA LLEVADA A CABO ENTRE LAS CALLES ENTRENDA PRINCIPAL Y SALIDAD DE LA LOCALIDA, lon:-92.70665972, lat:17.35915476}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 228899.39 | 228899.39 | 228899.39 | 228899.39 | 228899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:228899.39, importe_modificado:228899.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:218.0}} | {2035480/proyecto_FIN, 2035480/proyecto_PROCESO, 2035480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041096 | Proyecto de inversión | 298800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298800.0, modificado:298800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307806 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307806 | S | 435 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPALHASTA LA SALID, lon:-92.62850886, lat:17.28987898}} | 2021-04-12 | 2021-08-13 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | 298800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:298800.0, importe_modificado:298800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:332.0}} | {2041096/proyecto_INICIO, 2041096/proyecto_FIN, 2041096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041103 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307825 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307825 | S | 513 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.70322649, lat:17.35718864}} | 2021-03-24 | 2021-08-13 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2041103/proyecto_FIN, 2041103/proyecto_PROCESO, 2041103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916199 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 28392 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28392 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA EL LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON UBICADA ENTR, lon:-92.65615567, lat:17.35434842}} | 2021-03-25 | 2021-05-28 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} | {1916199/proyecto_INICIO, 1916199/proyecto_PROCESO, 1916199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916403 | Proyecto de inversión | 2093149.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093149.22, modificado:2093149.22}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MURO FIRME - 28859 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 28859 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.5, meta_modificada:1531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y RETORNO SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLOCA, lon:-92.67847986, lat:17.34982605}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 2093149.22 | 2093149.22 | 2093149.22 | 2093149.22 | 2093149.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2093149.22, importe_modificado:2093149.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1531.5}} | {1916403/proyecto_INICIO, 1916403/proyecto_PROCESO, 1916403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980376 | Proyecto de inversión | 3073445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073445.66, modificado:3073445.66}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS - 151671 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151671 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD ENTRE LAS CA, lon:-92.5557034, lat:17.21870835}} | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 3073445.66 | 3073445.66 | 3073445.66 | 3073445.66 | 3073445.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3073445.66, importe_modificado:3073445.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {1980376/proyecto_PROCESO, 1980376/proyecto_INICIO, 1980376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981494 | Proyecto de inversión | 2561204.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561204.73, modificado:2561204.73}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 - 155549 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 155549 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, CALLE SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE DE LA ENTRDA PRINCIPAL HASTA, lon:-92.5273531, lat:17.22539681}} | 2021-05-13 | 2021-08-27 | 2561204.73 | 2561204.73 | 2561204.73 | 2561204.73 | 2561204.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-084/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2561204.73, importe_modificado:2561204.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1981494/proyecto_INICIO, 1981494/proyecto_PROCESO, 1981494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985184 | Proyecto de inversión | 1109781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109781.72, modificado:1109781.72}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑO - 170536 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 170536 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO LA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA POR PUENTE DE HAMACA Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, CALLE CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA, lon:-92.5470361, lat:17.27768635}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1109781.72 | 1109781.72 | 1109781.72 | 1109781.72 | 1109781.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-109/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1109781.72, importe_modificado:1109781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1985184/proyecto_INICIO, 1985184/proyecto_PROCESO, 1985184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029920 | Proyecto de inversión | 697716.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697716.42, modificado:697716.42}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME - 262012 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262012 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.66, meta_modificada:509.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA GUADALUPE PORTUGAL Y TERRACERIA SAN PEDRO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PORTUGAL DISTRIBUIA LA OBRA EN TODA LA LOCALI, lon:-92.57147795, lat:17.30212927}} | 2021-04-14 | 2021-06-18 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:697716.42, importe_modificado:697716.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.66}} | {2029920/proyecto_INICIO, 2029920/proyecto_FIN, 2029920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031204 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES MURO FIRME - 266795 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266795 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, RETORNO QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y, lon:-92.5863058, lat:17.27926908}} | 2021-05-04 | 2021-08-27 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}} | {2031204/proyecto_INICIO, 2031204/proyecto_FIN, 2031204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031214 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRM - 266830 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266830 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA P, lon:-92.57468933, lat:17.22739802}} | 2021-05-06 | 2021-07-30 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-0762021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2031214/proyecto_INICIO, 2031214/proyecto_FIN, 2031214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031348 | Proyecto de inversión | 3171438.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 1 - 267078 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267078 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.55717791, lat:17.24755101}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}} | {2031348/proyecto_INICIO, 2031348/proyecto_PROCESO, 2031348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031766 | Proyecto de inversión | 157582.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157582.67, modificado:157582.67}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 268050 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268050 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.98, meta_modificada:368.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD, lon:-92.67541114, lat:17.35121924}} | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:157582.67, importe_modificado:157582.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.98}} | {2031766/proyecto_INICIO, 2031766/proyecto_FIN, 2031766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033302 | Proyecto de inversión | 224096.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224096.4, modificado:224096.4}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO - 274757 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 274757 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.66, meta_modificada:69.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:120, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA 12 DE OCTUBRE, 29800 12 DE OCTUBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRD, lon:-92.54233796, lat:17.27349576}} | 2021-05-12 | 2021-05-27 | 224096.4 | 224096.4 | 224096.4 | 224096.4 | 224096.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-019/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:224096.4, importe_modificado:224096.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.66}} | {2033302/proyecto_INICIO, 2033302/proyecto_FIN, 2033302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034881 | Proyecto de inversión | 198451.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 282922 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282922 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.7, meta_modificada:497.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:PUEBLO BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55557625, lat:17.276918}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2021-1, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.7}} | {2034881/proyecto_INICIO, 2034881/proyecto_FIN, 2034881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034892 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282954 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282954 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.61093705, lat:17.2923475}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2034892/proyecto_INICIO, 2034892/proyecto_FIN, 2034892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035221 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | EQUIPAMIENTO DE 500 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 284170 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 284170 | S | 930 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LLEVA A CABO DESDE LA ENTRADA A HASTA LA , lon:-92.55612317, lat:17.2189748}} | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2035221/proyecto_INICIO, 2035221/proyecto_FIN, 2035221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035470 | Proyecto de inversión | 429448.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429448.86, modificado:429448.86}} | EQUIPAMIENTO DE 286 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285147 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285147 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA BEBEDERO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS EN LAS VIVIENDAS DE LA SPRINCIPALES CALLES DE E, lon:-92.65455999, lat:17.4118008}} | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 429448.86 | 429448.86 | 429448.86 | 429448.86 | 429448.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:429448.86, importe_modificado:429448.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:286.0}} | {2035470/proyecto_INICIO, 2035470/proyecto_FIN, 2035470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035475 | Proyecto de inversión | 262499.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262499.3, modificado:262499.3}} | EQUIPAMIENTO DE 250 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285160 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285160 | S | 432 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA LOCLAIDAD CR, lon:-92.65582442, lat:17.35453275}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 262499.3 | 262499.3 | 262499.3 | 262499.3 | 262499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:262499.3, importe_modificado:262499.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2035475/proyecto_INICIO, 2035475/proyecto_FIN, 2035475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036490 | Proyecto de inversión | 718043.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718043.39, modificado:718043.39}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 288699 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288699 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CUARTA SUR ORIENTE, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE CUARA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CUARTA ORIEN, lon:-92.554675, lat:17.28369977}} | 2021-04-26 | 2021-08-13 | 718043.39 | 718043.39 | 718043.39 | 718043.39 | 718043.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:718043.38, importe_modificado:718043.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2036490/proyecto_INICIO, 2036490/proyecto_FIN, 2036490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039658 | Proyecto de inversión | 430936.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430936.04, modificado:430936.04}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL - 301355 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 301355 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE ESTA OBRA SE LLEVA ENTRE LAS CALLES PRIMERA SUR ORIENTE Y CENTRAL ORIEN, lon:-92.55189201, lat:17.2836822}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 430936.04 | 430936.04 | 430936.04 | 430936.04 | 430936.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:430936.04, importe_modificado:430936.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2039658/proyecto_INICIO, 2039658/proyecto_FIN, 2039658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041034 | Proyecto de inversión | 1199996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199996.8, modificado:1199996.8}} | EQUIPAMIENTO DE 800 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 307608 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307608 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CUARTA PONIENTE SUR SEG, lon:-92.55418318, lat:17.28357404}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 1199996.8 | 1199996.8 | 1199996.8 | 1199996.8 | 1199996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1199996.8, importe_modificado:1199996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2041034/proyecto_INICIO, 2041034/proyecto_FIN, 2041034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981700 | Proyecto de inversión | 317522.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317522.16, modificado:317522.16}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE PISO FIRME - 156188 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 156188 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.32, meta_modificada:796.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINC, lon:-92.58142419, lat:17.29747922}} | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 317522.16 | 317522.16 | 317522.16 | 317522.16 | 317522.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:317522.16, importe_modificado:317522.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.32}} | {1981700/proyecto_INICIO, 1981700/proyecto_PROCESO, 1981700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982201 | Proyecto de inversión | 569856.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569856.27, modificado:569856.27}} | CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS - 157639 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 157639 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:PUEBLO SAN FARAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD SAN RAFEL, lon:-92.62522786, lat:17.36900042}} | 2021-06-14 | 2021-08-06 | 569856.27 | 569856.27 | 569856.27 | 569856.27 | 569856.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:569856.27, importe_modificado:569856.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}} | {1982201/proyecto_INICIO, 1982201/proyecto_PROCESO, 1982201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028920 | Proyecto de inversión | 2740126.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740126.6, modificado:2740126.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL( UNION JUAREZ A CERRO BLANCO KM 0+000 AL KM 4+100) - 258995 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258995 | S | 655 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO CERRO BLANCO, 29810 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA CERRO BLANCO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA, lon:-92.60417715, lat:17.38853676}} | 2021-04-08 | 2021-06-18 | 2740126.6 | 2740126.6 | 2740126.6 | 2740126.6 | 2740126.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2740126.6, importe_modificado:2740126.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2028920/proyecto_FIN, 2028920/proyecto_PROCESO, 2028920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028924 | Proyecto de inversión | 433352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433352.31, modificado:433352.31}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME - 259010 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 259010 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y C, lon:-92.58874778, lat:17.2854089}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:433352.31, importe_modificado:433352.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2028924/proyecto_INICIO, 2028924/proyecto_FIN, 2028924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033754 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 278269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278269 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.54, meta_modificada:553.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA D, lon:-92.60366217, lat:17.38831151}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-023/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.54}} | {2033754/proyecto_INICIO, 2033754/proyecto_FIN, 2033754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033755 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 278270 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278270 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.16, meta_modificada:398.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y RETORNO SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE L, lon:-92.60355488, lat:17.38833198}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-024/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.16}} | {2033755/proyecto_INICIO, 2033755/proyecto_FIN, 2033755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033757 | Proyecto de inversión | 137884.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137884.82, modificado:137884.82}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 - 278279 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278279 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEPRINCIPAL Y ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD A 200 MET, lon:-92.53277226, lat:17.25180855}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 137884.82 | 137884.82 | 137884.82 | 137884.82 | 137884.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-025/2021-25, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:137884.82, importe_modificado:137884.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2033757/proyecto_PROCESO, 2033757/proyecto_FIN, 2033757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034869 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME - 282891 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282891 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.2, meta_modificada:461.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLEDE LA ENTRDA PRINCIPAL Y SALIDA DE LALOCALIDAD LA P, lon:-92.60599704, lat:17.30341239}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-029/2021-29, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.2}} | {2034869/proyecto_INICIO, 2034869/proyecto_FIN, 2034869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035272 | Proyecto de inversión | 524998.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524998.6, modificado:524998.6}} | EQUIPAMIENTO DE 350 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 284428 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 284428 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA SE LLEVA A CABO EN T, lon:-92.61935266, lat:17.26362227}} | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 524998.6 | 524998.6 | 524998.6 | 524998.6 | 524998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:524998.6, importe_modificado:524998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2035272/proyecto_INICIO, 2035272/proyecto_FIN, 2035272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035463 | Proyecto de inversión | 493498.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493498.68, modificado:493498.68}} | EQUIPAMIENTO DE 329 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 285115 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285115 | S | 432 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA SABANILLA-YAJALON EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS PRINCI, lon:-92.52710744, lat:17.22578622}} | 2021-03-24 | 2021-06-25 | 493498.68 | 493498.68 | 493498.68 | 493498.68 | 493498.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:493498.68, importe_modificado:493498.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:329.0}} | {2035463/proyecto_INICIO, 2035463/proyecto_FIN, 2035463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035486 | Proyecto de inversión | 453333.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453333.04, modificado:453333.04}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 285186 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 285186 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERECERA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE 2DA. ORIENTE SU, CALLE 1RA. SUR PONIENTE ESTA REBABILITACION SE REALIZA ENTRE LAS CALLES TERECERA PONIENT, lon:-92.55376475, lat:17.28364575}} | 2021-03-25 | 2021-09-02 | 453333.04 | 453333.04 | 453333.04 | 453333.04 | 453333.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:453333.04, importe_modificado:453333.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2035486/proyecto_PROCESO, 2035486/proyecto_INICIO, 2035486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972592 | Proyecto de inversión | 1014860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 119260 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 119260 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO, CALLE PONCE DE LEON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE PONCE DE LEON EN EL BARRIO 5 DE F, lon:-92.5577949, lat:17.28706093}} | 2021-04-19 | 2021-06-25 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.0}} | {1972592/proyecto_INICIO, 1972592/proyecto_PROCESO, 1972592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980334 | Proyecto de inversión | 1895291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895291.5, modificado:1895291.5}} | CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4 - 151530 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 151530 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRELA CALLE ENTRADA PRINC, lon:-92.61826771, lat:17.26472878}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | 1895291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2021, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1895291.5, importe_modificado:1895291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1980334/proyecto_INICIO, 1980334/proyecto_PROCESO, 1980334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301990476 | Proyecto de inversión | 1988814.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988814.25, modificado:1988814.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO CENTRO - 191466 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 191466 | S | 1030 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE PARQUE CENTRAL, CALLE AVENIDA CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.64274927, lat:17.35690718}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1988814.25 | 1988814.25 | 1988814.25 | 1988814.25 | 1988814.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-110/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1988814.25, importe_modificado:1988814.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.0}} | {1990476/proyecto_INICIO, 1990476/proyecto_PROCESO, 1990476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402028916 | Proyecto de inversión | 2252812.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252812.78, modificado:2252812.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO KM 0+000 AL KM 2+300) LOCALIDAD CHININTIEL DE JUAREZ - 258968 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258968 | S | 164 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILINTIEL DE JUAREZ - SHUSHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, 29800 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SHUSHUPA Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, TE, lon:-92.51749946, lat:17.25799416}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 2252812.78 | 2252812.78 | 2252812.78 | 2252812.78 | 2252812.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2252812.78, importe_modificado:2252812.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2028916/proyecto_INICIO, 2028916/proyecto_FIN, 2028916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031284 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 - 266981 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266981 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.55715646, lat:17.24659809}} | 2021-05-14 | 2021-07-02 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2031284/proyecto_INICIO, 2031284/proyecto_FIN, 2031284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031355 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME - 267095 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267095 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:131, direccion:PUEBLO SANTAANA, 29800 SANTANA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENLA UNICA CALLE DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.5654146, lat:17.28281888}} | 2021-05-17 | 2021-07-02 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-097/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2031355/proyecto_INICIO, 2031355/proyecto_FIN, 2031355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031378 | Proyecto de inversión | 824573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 267129 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267129 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS A MOYOS EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, PROLONGACION MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CA, lon:-92.60508202, lat:17.32121668}} | 2021-05-27 | 2021-07-17 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {2031378/proyecto_INICIO, 2031378/proyecto_FIN, 2031378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031707 | Proyecto de inversión | 118187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRM - 267891 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267891 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.72, meta_modificada:276.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 2DA. ORIENTE, CARRETERA CABECERA MUNICIPAL SABANILLA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES , lon:-92.5506194, lat:17.27755173}} | 2021-02-15 | 2021-03-09 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.72}} | {2031707/proyecto_INICIO, 2031707/proyecto_FIN, 2031707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033751 | Proyecto de inversión | 152193.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152193.67, modificado:152193.67}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME - 278264 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278264 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.84, meta_modificada:322.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:58, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 29800 SANTA ANITA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ENTREDA PRINCIPAL Y SALIDA DE L, lon:-92.57465274, lat:17.29534798}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 152193.67 | 152193.67 | 152193.67 | 152193.67 | 152193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-020/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:152193.67, importe_modificado:152193.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.84}} | {2033751/proyecto_PROCESO, 2033751/proyecto_FIN, 2033751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033753 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 278267 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 278267 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:431.34, meta_modificada:431.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, lon:-92.59676343, lat:17.28519478}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:431.34}} | {2033753/proyecto_INICIO, 2033753/proyecto_FIN, 2033753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034883 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 282926 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282926 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.34, meta_modificada:431.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS A MOYOS EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CAL, lon:-92.6057794, lat:17.32184146}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.34}} | {2034883/proyecto_INICIO, 2034883/proyecto_FIN, 2034883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034894 | Proyecto de inversión | 132300.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.9, modificado:132300.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 282958 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282958 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLEENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LALOCALIDAD DE NUEVO MEXICO, lon:-92.61113017, lat:17.29233571}} | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | 132300.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:79380.54, importe_modificado:79380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2034894/proyecto_PROCESO, 2034894/proyecto_FIN, 2034894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036459 | Proyecto de inversión | 288244.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288244.16, modificado:288244.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288620 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 288620 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A U COOSTADO DE LA ESCUELA PRI, lon:-92.67881581, lat:17.35036113}} | 2021-03-24 | 2021-09-02 | 288244.16 | 288244.16 | 288244.16 | 288244.16 | 288244.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:288244.16, importe_modificado:288244.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2036459/proyecto_INICIO, 2036459/proyecto_FIN, 2036459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041092 | Proyecto de inversión | 789500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789500.0, modificado:789500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307796 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307796 | S | 734 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA SABNILLA-YAJALON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODA LALOCALIDAD DESDE LA ENTRADA PRINCIPALHASTA LA SALIDAD, lon:-92.52766534, lat:17.22570424}} | 2021-04-12 | 2021-09-02 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | 789500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:789500.0, importe_modificado:789500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2041092/proyecto_PROCESO, 2041092/proyecto_FIN, 2041092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041108 | Proyecto de inversión | 848750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848750.0, modificado:848750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 307861 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 307861 | S | 1728 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE SUR Y CUA, lon:-92.55296009, lat:17.28558193}} | 2021-04-12 | 2021-09-02 | 848750 | 848750 | 848750 | 848750 | 848750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:848750.0, importe_modificado:848750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1250.0}} | {2041108/proyecto_INICIO, 2041108/proyecto_FIN, 2041108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962373 | Proyecto de inversión | 2475470.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475470.99, modificado:2475470.99}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDEPENDENCIA CLAVE: 07DPB0719G - 49271 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 49271 | S | 335 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDEPENDENCIA, lon:-92.14459295, lat:17.38505138}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 2475470.99 | 2475470.99 | 742641.3 | 742641.3 | 742641.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2475470.99, importe_modificado:2475470.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1962373/proyecto_PROCESO, 1962373/proyecto_INICIO, 1962373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962379 | Proyecto de inversión | 4437945.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4437945.53, modificado:4437945.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL (SEGUNDA ETAPA) - 49513 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 49513 | S | 514 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD F, lon:-92.31986066, lat:17.40601187}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 4437945.53 | 4437945.53 | 1331383.66 | 1331383.66 | 1331383.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-098/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4437945.53, importe_modificado:4437945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2240.0}} | {1962379/proyecto_PROCESO, 1962379/proyecto_INICIO, 1962379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963076 | Proyecto de inversión | 421914.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421914.55, modificado:421914.55}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO LOPEZ MATEO, CLAVE: 07DPR0439Y - 58320 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58320 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.9, meta_modificada:128.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANA ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CENTRAL BENITO JU, lon:-92.3199152, lat:17.40524835}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 421914.55 | 421914.55 | 407998.65 | 407998.65 | 407998.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-060/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:421914.55, importe_modificado:421914.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.9}} | {1963076/proyecto_INICIO, 1963076/proyecto_PROCESO, 1963076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963379 | Proyecto de inversión | 1233611.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233611.05, modificado:1233611.05}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC, MALLA PERIMETRAL Y ANDADOR PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, CLAVE:07DPB2203Y. - 61753 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61753 | S | 411 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA CARRETERA ESTATAL SALTO DE AGUA A FRANCISCO I. MADERA A UNOS 215 M DE LA ENTRADA PRICIPAL DE LA LOCALI, lon:-92.19461512, lat:17.42743298}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1233611.05 | 1233611.05 | 1171721.42 | 1171721.42 | 1171721.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-064/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1233611.05, importe_modificado:1233611.05}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1963379/proyecto_INICIO, 1963379/proyecto_PROCESO, 1963379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969623 | Proyecto de inversión | 2196793.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196793.62, modificado:2196793.62}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 198 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07ETK0198I - 109079 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 109079 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILUMIL - SAN PEDO SABANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 350 METROS DE LA C, lon:-92.2649716, lat:17.43423064}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2196793.62 | 2196793.62 | 2120629.59 | 2120629.59 | 2120629.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2196793.62, importe_modificado:2196793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1969623/proyecto_INICIO, 1969623/proyecto_PROCESO, 1969623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969881 | Proyecto de inversión | 3392859.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392859.8, modificado:3392859.8}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 109886 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 109886 | S | 421 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DA UN COSTADO DE LA ESCUELA Y LA CAS EJIDAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-91.97208629, lat:17.26222025}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 3392859.8 | 3392859.8 | 3321638.06 | 3321638.06 | 3321638.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-021/2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3392859.8, importe_modificado:3392859.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1969881/proyecto_INICIO, 1969881/proyecto_PROCESO, 1969881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971360 | Proyecto de inversión | 413438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413438.5, modificado:413438.5}} | CONSTRUCCION DE 01 TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 20M3 DE CONCRETO ARMADO - 115336 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 115336 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-92.08712526, lat:17.30699865}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 413438.5 | 413438.5 | 406459.53 | 406459.53 | 406459.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-027/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:413438.5, importe_modificado:413438.5}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1971360/proyecto_INICIO, 1971360/proyecto_PROCESO, 1971360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301972222 | Proyecto de inversión | 2004571.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004571.14, modificado:2004571.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDAS NO. 1,2, Y 3 - 118179 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 118179 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REVOLUCION LA OBRAS SE NECUENTRAN SOBRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO AD, lon:-92.05208603, lat:17.30948526}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2004571.14 | 2004571.14 | 1940908.21 | 1940908.21 | 1940908.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-078/2021, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2004571.14, importe_modificado:2004571.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1972222/proyecto_INICIO, 1972222/proyecto_PROCESO, 1972222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982527 | Proyecto de inversión | 2507370.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507370.44, modificado:2507370.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 5.00M - 158494 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158494 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 50 MTS DE LA IGLESIA DEL EJIDO Y AH 50 MTS DE LA CASA EJIDAL SORE ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.104601, lat:17.44545072}} | 2021-02-17 | 2021-04-17 | 2507370.44 | 2507370.44 | 2410836.68 | 2410836.68 | 2410836.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2507370.44, importe_modificado:2507370.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1982527/proyecto_PROCESO, 1982527/proyecto_FIN, 1982527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983739 | Proyecto de inversión | 798054.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798054.61, modificado:798054.61}} | CONSTRUCCION DE 22.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 164995 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 164995 | S | 88 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1136.5, meta_modificada:1136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CARRTERA PRINCIPAL HACIA EL EJIDO POZA AZUL Y EN LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-92.35223329, lat:17.55999495}} | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 798054.61 | 798054.61 | 783290.6 | 783290.6 | 783290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-054/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:798054.61, importe_modificado:798054.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1136.5}} | {1983739/proyecto_INICIO, 1983739/proyecto_FIN, 1983739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986457 | Proyecto de inversión | 2873888.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873888.16, modificado:2873888.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 175247 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 175247 | S | 261 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2332.2, meta_modificada:2332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CASA EJIDAL ES UNA CALLE DESPUES DE ENTRAR AL EJIDO, lon:-92.10796297, lat:17.33395736}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 2873888.16 | 2873888.16 | 2777260.68 | 2777260.68 | 2777260.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-111/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2873888.16, importe_modificado:2873888.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2332.2}} | {1986457/proyecto_PROCESO, 1986457/proyecto_INICIO, 1986457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987347 | Proyecto de inversión | 1958889.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958889.69, modificado:1958889.69}} | REVESTIMIENTO EN 5.19 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 5+190) - 178370 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 178370 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.19, meta_modificada:5.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJA 3RA SECCION, 29908 LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y ES TODO EL CAMINO HACIA EL EJIDO, lon:-92.35595305, lat:17.59907831}} | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 1958889.69 | 1958889.69 | 1929303.71 | 1929303.71 | 1929303.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-118/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1958889.69, importe_modificado:1958889.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.19}} | {1987347/proyecto_INICIO, 1987347/proyecto_FIN, 1987347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988577 | Proyecto de inversión | 549247.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549247.4, modificado:549247.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C (OCOSINGO-PALENQUE)-RIO JORDAN. - 183641 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183641 | S | 567 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO GENERACION 95 Y LLEGA HAS, lon:-91.93437386, lat:17.24697458}} | 2021-06-10 | 2021-07-25 | 549247.4 | 549247.4 | 540951.87 | 540951.87 | 540951.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-119/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:549247.4, importe_modificado:549247.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1988577/proyecto_PROCESO, 1988577/proyecto_INICIO, 1988577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989864 | Proyecto de inversión | 217651.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217651.25, modificado:217651.25}} | CONSTRUCCION DE 6.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 189181 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189181 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:309.96, meta_modificada:309.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL PRINCIPIO Y AL FINAL ESTAN LAS ACCIONES YA QUE LA RANCHERIA SOLO CU, lon:-92.39401722, lat:17.40612458}} | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 217651.25 | 217651.25 | 213472.34 | 213472.34 | 213472.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:217651.25, importe_modificado:217651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:309.96}} | {1989864/proyecto_PROCESO, 1989864/proyecto_INICIO, 1989864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029800 | Proyecto de inversión | 2822198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822198.88, modificado:2822198.88}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 0+000 AL 2+500 - 261769 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261769 | S | 445 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 140 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA E ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO SUCLUMPA HACIA EL EJIDO LOTE OCHO A UNOS 3, lon:-92.15613406, lat:17.43653566}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2822198.88 | 2822198.88 | 2778474.12 | 2778474.12 | 2778474.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-042/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2822198.88, importe_modificado:2822198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2029800/proyecto_INICIO, 2029800/proyecto_FIN, 2029800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030993 | Proyecto de inversión | 3265489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265489.12, modificado:3265489.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266354 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266354 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ADELENTE DE LA SALIDA DEL EJIDO SANTA MARIA A U, lon:-92.02305758, lat:17.34536289}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 3265489.12 | 3265489.12 | 3159867.44 | 3159867.44 | 3159867.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-124/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3265489.12, importe_modificado:3265489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2030993/proyecto_INICIO, 2030993/proyecto_FIN, 2030993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031135 | Proyecto de inversión | 2100119.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100119.54, modificado:2100119.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266680 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266680 | S | 190 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:TERRACERÍA TRAMO LUIS ECHEVERRIA - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFR, lon:-91.96406463, lat:17.30774563}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 2100119.54 | 2100119.54 | 2068400.49 | 2068400.49 | 2068400.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-127/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2100119.54, importe_modificado:2100119.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2031135/proyecto_PROCESO, 2031135/proyecto_INICIO, 2031135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051090 | Proyecto de inversión | 243813.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243813.58, modificado:243813.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO EL COROZO - MIGUEL HIDALGO DOS) - 343997 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 343997 | S | 124 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COROZO (EL BAJO GRANDE) - MIGUEL HIDALGO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.25396452, lat:17.54658675}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 243813.58 | 243813.58 | 235853.8 | 235853.8 | 235853.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-133/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:243813.58, importe_modificado:243813.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.68}} | {2051090/proyecto_INICIO, 2051090/proyecto_FIN, 2051090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051361 | Proyecto de inversión | 530658.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530658.75, modificado:530658.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO HUANAL - ACTIEPA YOCHIB) - 345081 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 345081 | S | 185 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACTIEPA YOCHIB - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO HACIA EL EJIDO HUANAL, lon:-92.18423576, lat:17.47787882}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 530658.75 | 530658.75 | 513333.95 | 513333.95 | 513333.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-136/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:530658.75, importe_modificado:530658.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2051361/proyecto_FIN, 2051361/proyecto_PROCESO, 2051361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963113 | Proyecto de inversión | 1160806.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160806.72, modificado:1160806.72}} | CONSTRUCCION DE 32.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 58737 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58737 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJI, lon:-92.22422897, lat:17.49383795}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1160806.72 | 1160806.72 | 1122741.91 | 1122741.91 | 1122741.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1160806.72, importe_modificado:1160806.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1963113/proyecto_INICIO, 1963113/proyecto_FIN, 1963113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | CHP210301963201 | Proyecto de inversión | 812464.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812464.37, modificado:812464.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 59708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59708 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA UNICA GASOLINERA EFRENTE DEL RESTAURANTE LA CEIBA QUE ESTAN SOBRE LA ENTRADA ALA CABECERA , lon:-92.34909831, lat:17.55609484}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 812464.37 | 812464.37 | 799016.69 | 799016.69 | 799016.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-007/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:812464.37, importe_modificado:812464.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.0}} | {1963201/proyecto_INICIO, 1963201/proyecto_PROCESO, 1963201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIEROS DOS OBRAS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | CHP210301963404 | Proyecto de inversión | 1819994.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819994.97, modificado:1819994.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD CLAVE: 07DPB1162H. - 61923 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61923 | S | 221 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA CASA EJIDAL COMUNIDAD., lon:-92.13386986, lat:17.52894403}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1819994.97 | 1819994.97 | 1759534.13 | 1759534.13 | 1759534.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-068/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1819994.97, importe_modificado:1819994.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1963404/proyecto_INICIO, 1963404/proyecto_FIN, 1963404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963464 | Proyecto de inversión | 389864.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389864.78, modificado:389864.78}} | CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 62449 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62449 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALIDAD A LAS ORILLA DE LA CALLE PRINCIPAL Y UNICA., lon:-92.31937229, lat:17.44651402}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 389864.78 | 389864.78 | 382379.38 | 382379.38 | 382379.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-059/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:389864.78, importe_modificado:389864.78}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {1963464/proyecto_PROCESO, 1963464/proyecto_INICIO, 1963464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971107 | Proyecto de inversión | 590709.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590709.89, modificado:590709.89}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE 20 M3 . - 114558 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114558 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:446, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS NAZARENO, 29902 JESÚS NAZARENO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.1763231, lat:17.35392554}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 590709.89 | 590709.89 | 581289.09 | 581289.09 | 581289.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-076/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:590709.89, importe_modificado:590709.89}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1971107/proyecto_INICIO, 1971107/proyecto_PROCESO, 1971107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971140 | Proyecto de inversión | 331470.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331470.59, modificado:331470.59}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION(2F-3H) - 114649 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114649 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2206.0, meta_modificada:2206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CASCADA SECCIÓN VII, 29902 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD Y EN TODO LAS COMUNIDAD SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.33241576, lat:17.39521508}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 331470.59 | 331470.59 | 326184.2 | 326184.2 | 326184.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-084/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:331470.59, importe_modificado:331470.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2206.0}} | {1971140/proyecto_INICIO, 1971140/proyecto_FIN, 1971140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971509 | Proyecto de inversión | 3302246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302246.52, modificado:3302246.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 96.00 MTS DE CLARO - 115926 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 115926 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO A UNOS 200 MTS, lon:-91.97453293, lat:17.33325846}} | 2021-04-10 | 2021-07-08 | 3302246.52 | 3302246.52 | 3192646.12 | 3192646.12 | 3192646.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-093/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3302246.52, importe_modificado:3302246.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1971509/proyecto_INICIO, 1971509/proyecto_PROCESO, 1971509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971666 | Proyecto de inversión | 612162.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612162.62, modificado:612162.62}} | CONSTRUCCION DE 40 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.50 M. - 116436 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 116436 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD Y LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA, lon:-91.932897, lat:17.24620348}} | 2021-02-04 | 2021-05-05 | 612162.62 | 612162.62 | 600837.61 | 600837.61 | 600837.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:612162.62, importe_modificado:612162.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1971666/proyecto_INICIO, 1971666/proyecto_FIN, 1971666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978419 | Proyecto de inversión | 2170015.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170015.9, modificado:2170015.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 141769 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 141769 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA AL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CURVA, lon:-92.39614489, lat:17.40932333}} | 2021-04-01 | 2021-07-15 | 2170015.9 | 2170015.9 | 1475951.94 | 1475951.94 | 1475951.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-102/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2170015.9, importe_modificado:2170015.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1978419/proyecto_INICIO, 1978419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982546 | Proyecto de inversión | 714752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714752.1, modificado:714752.1}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 158562 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158562 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIOQUIPA EL BASCAN - EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD COMO A , lon:-92.14097096, lat:17.37873463}} | 2021-02-11 | 2021-03-13 | 714752.1 | 714752.1 | 701529.19 | 701529.19 | 701529.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:714752.1, importe_modificado:714752.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} | {1982546/proyecto_INICIO, 1982546/proyecto_FIN, 1982546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985450 | Proyecto de inversión | 3232183.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232183.64, modificado:3232183.64}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 171664 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171664 | S | 359 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4443.0, meta_modificada:4443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 1A SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SIENDO ESTA UNA OBRA DE AGUA ABARCA TODO EL EJIDO PASAN, lon:-92.38939406, lat:17.54328944}} | 2021-04-08 | 2021-07-08 | 3232183.64 | 3232183.64 | 3180635.88 | 3180635.88 | 3180635.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-032/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3232183.64, importe_modificado:3232183.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4443.0}} | {1985450/proyecto_INICIO, 1985450/proyecto_PROCESO, 1985450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988643 | Proyecto de inversión | 2491721.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491721.57, modificado:2491721.57}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1048 DIEGO RIVERA CCT 07ETV1071P - 183889 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183889 | S | 285 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1048 DIEGO RIVERA LOCALIZADA EN EL ACCESO DE, lon:-92.42528626, lat:17.53277268}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 2491721.57 | 2491721.57 | 2368191.31 | 2368191.31 | 2368191.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-096/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2491721.57, importe_modificado:2491721.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1988643/proyecto_INICIO, 1988643/proyecto_PROCESO, 1988643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989911 | Proyecto de inversión | 937465.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937465.47, modificado:937465.47}} | CONSTRUCCION DE 19 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 189486 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189486 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FERROCARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE ALEDAÑA SIN, lon:-92.34268143, lat:17.55720743}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 937465.47 | 937465.47 | 281239.64 | 281239.64 | 281239.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937465.47, importe_modificado:937465.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1097.0}} | {1989911/proyecto_PROCESO, 1989911/proyecto_FIN, 1989911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030588 | Proyecto de inversión | 3810124.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810124.53, modificado:3810124.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 - 1+000.00) - 264905 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264905 | S | 1361 | 1397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELISARIO DOMINGUES - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA SALIDA DEL , lon:-91.99140116, lat:17.40585127}} | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 3810124.53 | 3810124.53 | 3082225.49 | 3082225.49 | 3082225.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADMOM001/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3810124.53, importe_modificado:3810124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2030588/proyecto_INICIO, 2030588/proyecto_FIN, 2030588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031187 | Proyecto de inversión | 2783512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783512.94, modificado:2783512.94}} | REHABILITACION DE 6.300 KM DE CAMINO RURAL - 266758 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266758 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZAPOTE PRIMERA - EL TORTUGUERO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE , lon:-92.08546264, lat:17.30782377}} | 2021-02-08 | 2021-05-09 | 2783512.94 | 2783512.94 | 2741472.3 | 2741472.3 | 2741472.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-024/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2783512.94, importe_modificado:2783512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6300.0}} | {2031187/proyecto_INICIO, 2031187/proyecto_PROCESO, 2031187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962366 | Proyecto de inversión | 4257574.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4257574.61, modificado:4257574.61}} | REVESTIMIENTO DE 700 METROS DE CALLE A BASE DE ZAMPEADO. - 48985 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 48985 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTAN EN LAS CALLES DEL ARREDEDOR DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.11053724, lat:17.32083691}} | 2021-02-10 | 2021-04-09 | 4257574.61 | 4257574.61 | 4187104.41 | 4187104.41 | 4187104.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-066/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4257574.61, importe_modificado:4257574.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1962366/proyecto_INICIO, 1962366/proyecto_PROCESO, 1962366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963123 | Proyecto de inversión | 277271.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277271.52, modificado:277271.52}} | CONSTRUCCION DE 20 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 58861 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58861 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.2, meta_modificada:793.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CASCADA SECCIÓN VII, 29902 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS DOS CALLES DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.33222007, lat:17.39327132}} | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 277271.52 | 277271.52 | 272141.99 | 272141.99 | 272141.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-008/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:277271.52, importe_modificado:277271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.2}} | {1963123/proyecto_PROCESO, 1963123/proyecto_INICIO, 1963123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963817 | Proyecto de inversión | 1015705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015705.88, modificado:1015705.88}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 65658 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65658 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:195, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPAYAL, 29904 CHAPAYAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07263052, lat:17.26418281}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 1015705.88 | 1015705.88 | 996915.31 | 996915.31 | 996915.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-044/2021, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1015705.88, importe_modificado:1015705.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1963817/proyecto_INICIO, 1963817/proyecto_FIN, 1963817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969792 | Proyecto de inversión | 2651730.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651730.93, modificado:2651730.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, 01 DIRECCIÓN, 01 SERVICIO SANITARIO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ¿FRANCISCO I. MADERO¿ CON CLAVE: 07DCC1155T. - 109567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 109567 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.08, meta_modificada:480.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL BASCÁN LUCHA BASCÁN, 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.09186093, lat:17.38511916}} | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2651730.93 | 2651730.93 | 2564298.15 | 2564298.15 | 2564298.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2651730.93, importe_modificado:2651730.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.08}} | {1969792/proyecto_INICIO, 1969792/proyecto_PROCESO, 1969792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971080 | Proyecto de inversión | 1808249.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808249.37, modificado:1808249.37}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD. - 114476 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114476 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA Y AH 200 MTS DEL PATEON AH 300 MTS DE LA CASA DE SALUD EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.34513648, lat:17.41062523}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1808249.37 | 1808249.37 | 1749927.76 | 1749927.76 | 1749927.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-097/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1808249.37, importe_modificado:1808249.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.0}} | {1971080/proyecto_PROCESO, 1971080/proyecto_INICIO, 1971080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985440 | Proyecto de inversión | 1848515.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848515.29, modificado:1848515.29}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.050 KM DE CALLES - 171635 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171635 | S | 70 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:477, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YAXSCHÁ, 29904 YAXSCHÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL YA QUE LA OBRA SON LAS CALLES ABARCAN TODO EL EJIDO, lon:-92.06371469, lat:17.26549896}} | 2021-03-03 | 2021-06-02 | 1848515.29 | 1848515.29 | 1820596.33 | 1820596.33 | 1820596.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-106/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1848515.29, importe_modificado:1848515.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {1985440/proyecto_INICIO, 1985440/proyecto_PROCESO, 1985440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989894 | Proyecto de inversión | 196028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196028.36, modificado:196028.36}} | CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES,INCLUYE PUERTAS. - 189397 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189397 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DISTRIBUIDAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AL SOLO CONTAR CON UNA CALLE ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.39425616, lat:17.40584796}} | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 196028.36 | 196028.36 | 192264.62 | 192264.62 | 192264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:196028.36, importe_modificado:196028.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {1989894/proyecto_INICIO, 1989894/proyecto_PROCESO, 1989894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029644 | Proyecto de inversión | 1162324.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162324.37, modificado:1162324.37}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 261351 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261351 | S | 578 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR TODO LA ORILLA DEL ORROYO QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE EL LADO IZQUIERDO, lon:-92.10642056, lat:17.39004649}} | 2021-03-06 | 2021-06-03 | 1162324.37 | 1162324.37 | 1123747.22 | 1123747.22 | 1123747.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-088/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1162324.37, importe_modificado:1162324.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3750.0}} | {2029644/proyecto_FIN, 2029644/proyecto_PROCESO, 2029644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029710 | Proyecto de inversión | 1676686.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676686.52, modificado:1676686.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 261562 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261562 | S | 234 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2032.0, meta_modificada:2032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-91.96455489, lat:17.31367201}} | 2021-02-10 | 2021-04-15 | 1676686.52 | 1676686.52 | 1649946.25 | 1649946.25 | 1649946.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-055/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1676686.52, importe_modificado:1676686.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2032.0}} | {2029710/proyecto_FIN, 2029710/proyecto_PROCESO, 2029710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030469 | Proyecto de inversión | 3171837.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171837.86, modificado:3171837.86}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 264495 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264495 | S | 186 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOTE OCHO LA GLORIA, 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ECUELA PRMARIA DEL EJIDO YA QUE SON LAS CALLES DEL EJIDO ABRCANDO TODO DICHO EJIDO, lon:-92.15266044, lat:17.45883029}} | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 3171837.86 | 3171837.86 | 3093476.76 | 3093476.76 | 3093476.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-082/2021, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3171837.86, importe_modificado:3171837.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1990.0}} | {2030469/proyecto_INICIO, 2030469/proyecto_PROCESO, 2030469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051286 | Proyecto de inversión | 397650.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397650.89, modificado:397650.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. MELCHOR OCAMPO - SANTA LUCIA) - 344806 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 344806 | S | 311 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALID, lon:-92.42382251, lat:17.53133423}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 397650.89 | 397650.89 | 384653.89 | 384653.89 | 384653.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-135/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:397650.89, importe_modificado:397650.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2051286/proyecto_INICIO, 2051286/proyecto_PROCESO, 2051286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962344 | Proyecto de inversión | 1128337.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128337.09, modificado:1128337.09}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 48384 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 48384 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6945.7, meta_modificada:6945.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-92.13696896, lat:17.36275784}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1128337.09 | 1128337.09 | 1107462.85 | 1107462.85 | 1107462.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-009/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1128337.09, importe_modificado:1128337.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6945.7}} | {1962344/proyecto_INICIO, 1962344/proyecto_FIN, 1962344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962353 | Proyecto de inversión | 374914.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374914.65, modificado:374914.65}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 48556 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 48556 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.82, meta_modificada:132.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN DITRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.14034143, lat:17.37645981}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 374914.65 | 374914.65 | 367978.73 | 367978.73 | 367978.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-104/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:374914.65, importe_modificado:374914.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.82}} | {1962353/proyecto_INICIO, 1962353/proyecto_FIN, 1962353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962419 | Proyecto de inversión | 2121046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121046.74, modificado:2121046.74}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 50437 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 50437 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3506.0, meta_modificada:3506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI T, lon:-92.03222002, lat:17.27915656}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 2121046.74 | 2121046.74 | 2081807.38 | 2081807.38 | 2081807.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2121046.74, importe_modificado:2121046.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3506.0}} | {1962419/proyecto_INICIO, 1962419/proyecto_FIN, 1962419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963030 | Proyecto de inversión | 1126756.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126756.19, modificado:1126756.19}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 57659 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 57659 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3481.9, meta_modificada:3481.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y DE FRENTE A LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI LA MITAD DEL EJIDO, lon:-92.00687919, lat:17.36308626}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1126756.19 | 1126756.19 | 1105911.2 | 1105911.2 | 1105911.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126756.19, importe_modificado:1126756.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3481.9}} | {1963030/proyecto_PROCESO, 1963030/proyecto_FIN, 1963030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963478 | Proyecto de inversión | 2570017.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570017.12, modificado:2570017.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 62619 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62619 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2901.0, meta_modificada:2901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EJIDO AGUA BLANCA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DENTRO DE AHÍ SE ENCUENTRA UBICADO LA CASA EJID, lon:-92.15350066, lat:17.52074803}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 2570017.12 | 2570017.12 | 2529029.78 | 2529029.78 | 2529029.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-040/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2570017.12, importe_modificado:2570017.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2901.0}} | {1963478/proyecto_INICIO, 1963478/proyecto_PROCESO, 1963478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963505 | Proyecto de inversión | 1665106.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665106.79, modificado:1665106.79}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 62936 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62936 | S | 113 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2001.9, meta_modificada:2001.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 29906 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA CASA EJIDAL ATRAS DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.24382775, lat:17.6156808}} | 2021-03-22 | 2021-05-21 | 1665106.79 | 1665106.79 | 1638551.21 | 1638551.21 | 1638551.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1665106.79, importe_modificado:1665106.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2001.9}} | {1963505/proyecto_INICIO, 1963505/proyecto_PROCESO, 1963505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970436 | Proyecto de inversión | 2308231.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308231.23, modificado:2308231.23}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 111898 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 111898 | S | 138 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.05225709, lat:17.25826378}} | 2021-02-05 | 2021-05-05 | 2308231.23 | 2308231.23 | 2266244.1 | 2266244.1 | 2266244.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2308231.23, importe_modificado:2308231.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {1970436/proyecto_INICIO, 1970436/proyecto_FIN, 1970436/proyecto_PROCESO, 1970436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970584 | Proyecto de inversión | 422098.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422098.22, modificado:422098.22}} | CONSTRUCCION DE 12.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 112665 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 112665 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROGRESO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29902 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.3739745, lat:17.4057482}} | 2021-02-04 | 2021-03-10 | 422098.22 | 422098.22 | 405551.98 | 405551.98 | 405551.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:422098.22, importe_modificado:422098.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1970584/proyecto_INICIO, 1970584/proyecto_FIN, 1970584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971165 | Proyecto de inversión | 1875003.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875003.26, modificado:1875003.26}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 114712 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114712 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2146.3, meta_modificada:2146.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINDAVISTA, 29908 LINDAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR EN TODA LA CARRETERA HACIA EL EJIDO Y ABARCA TAMBIEN TODO EL EJIDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.47606071, lat:17.56504693}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1875003.26 | 1875003.26 | 1786425.57 | 1786425.57 | 1786425.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-089/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1875003.26, importe_modificado:1875003.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2146.3}} | {1971165/proyecto_PROCESO, 1971165/proyecto_INICIO, 1971165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979955 | Proyecto de inversión | 966828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966828.49, modificado:966828.49}} | CONSTRUCCION DE 62 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M,INCLUYE: PUERTAS Y VENTANAS. - 149371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 149371 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2015.0, meta_modificada:2015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO , lon:-92.18803463, lat:17.36223164}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 966828.49 | 966828.49 | 290048.55 | 290048.55 | 290048.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:966828.49, importe_modificado:966828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2015.0}} | {1979955/proyecto_INICIO, 1979955/proyecto_FIN, 1979955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984328 | Proyecto de inversión | 708298.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708298.15, modificado:708298.15}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 365.00 ML DE CALLES - 167210 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 167210 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO YA QUE LA OBRA ES ESE CAMINO Y UNOS TRAMOS AILASDO DE ESE MISMO COMO AH 300 MTS, lon:-92.02647763, lat:17.24837852}} | 2021-02-22 | 2021-05-23 | 708298.15 | 708298.15 | 696201.07 | 696201.07 | 696201.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-065/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:708298.15, importe_modificado:708298.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1984328/proyecto_INICIO, 1984328/proyecto_PROCESO, 1984328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984460 | Proyecto de inversión | 2928976.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928976.43, modificado:2928976.43}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA - 167843 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 167843 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTÍN, 29905 SAN AGUSTÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN AGUSTIN EN LA CALLE PRINCIPALY EL TODO EL CAMINO PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.11779643, lat:17.42917937}} | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2928976.43 | 2928976.43 | 878692.93 | 878692.93 | 878692.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2928976.43, importe_modificado:2928976.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1984460/proyecto_INICIO, 1984460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984667 | Proyecto de inversión | 833250.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833250.36, modificado:833250.36}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS CON HUELLA DE CONCRETO Y ZAMPEADO DE PIEDRA - 168595 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 168595 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:476, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XUYA-HA, 29904 XUYA-HA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN L CALLLE PRINCIPAL DEL EJIDO SIENDO ESTA LA OBRA Y ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.03813226, lat:17.25782166}} | 2021-02-08 | 2021-05-10 | 833250.36 | 833250.36 | 819961.45 | 819961.45 | 819961.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-051/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:833250.36, importe_modificado:833250.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1984667/proyecto_INICIO, 1984667/proyecto_PROCESO, 1984667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988520 | Proyecto de inversión | 430736.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430736.13, modificado:430736.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (TRAMO MI PATRIA ES PRIMERO A EJIDO EMILIANO ZAPATA KM=0+000 AL 24+400 ) - 183435 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183435 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO MI PATRIA ES PRIMERA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES TODO EL CAMINO DESDE EL EJIDO MI PAT, lon:-92.1629215, lat:17.34105983}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 430736.13 | 430736.13 | 208862.46 | 208862.46 | 208862.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-120/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:430736.13, importe_modificado:430736.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {1988520/proyecto_PROCESO, 1988520/proyecto_FIN, 1988520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989064 | Proyecto de inversión | 1353000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353000.55, modificado:1353000.55}} | CONSTRUCCION DE 03 AULA DIDACTICA ESTR. RC EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOLTENCALT, CLAVE:07DPB2318Z. - 185583 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 185583 | S | 287 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA XICOLTENCALT ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-92.09158558, lat:17.3847501}} | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 1353000.55 | 1353000.55 | 1284219.03 | 1284219.03 | 1284219.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-107/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1353000.55, importe_modificado:1353000.55}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1989064/proyecto_PROCESO, 1989064/proyecto_INICIO, 1989064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989923 | Proyecto de inversión | 493402.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493402.89, modificado:493402.89}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 189521 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189521 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:577.6, meta_modificada:577.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO INDEPENDECIA - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 100, lon:-92.29450392, lat:17.44372652}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 493402.89 | 493402.89 | 484620.32 | 484620.32 | 484620.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:493402.89, importe_modificado:493402.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:577.6}} | {1989923/proyecto_PROCESO, 1989923/proyecto_INICIO, 1989923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998280 | Proyecto de inversión | 321242.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321242.78, modificado:321242.78}} | REHABILTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 220593 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220593 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 MTS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.14074725, lat:17.37620527}} | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 321242.78 | 321242.78 | 310580.84 | 310580.84 | 310580.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-130/2021, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:321242.78, importe_modificado:321242.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1998280/proyecto_FIN, 1998280/proyecto_PROCESO, 1998280/proyecto_INICIO, 1998280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029752 | Proyecto de inversión | 3881728.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881728.54, modificado:3881728.54}} | REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 261678 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 261678 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO EL SUP, lon:-92.33449188, lat:17.55761337}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 3881728.54 | 3881728.54 | 3822162.07 | 3822162.07 | 3822162.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3881728.54, importe_modificado:3881728.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.0}} | {2029752/proyecto_INICIO, 2029752/proyecto_FIN, 2029752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030498 | Proyecto de inversión | 2494332.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494332.53, modificado:2494332.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 264630 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264630 | S | 186 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29907 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCEUNTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUEL LA CASA EJIDAL EL PANTEON ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.03981253, lat:17.24298261}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 2494332.53 | 2494332.53 | 2413653.79 | 2413653.79 | 2413653.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-128/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2494332.53, importe_modificado:2494332.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2030498/proyecto_INICIO, 2030498/proyecto_FIN, 2030498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030662 | Proyecto de inversión | 2208695.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208695.78, modificado:2208695.78}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 265160 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 265160 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y A 200 MTS DE DICHA IGLESIA ES LA CALLE QUE PASA ATRAS, lon:-92.02848593, lat:17.30643906}} | 2021-04-04 | 2021-07-02 | 2208695.78 | 2208695.78 | 2173470.89 | 2173470.89 | 2173470.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-110/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2208695.78, importe_modificado:2208695.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2030662/proyecto_INICIO, 2030662/proyecto_FIN, 2030662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030682 | Proyecto de inversión | 3800567.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800567.91, modificado:3800567.91}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 265225 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 265225 | S | 393 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1731.0, meta_modificada:1731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.15528038, lat:17.40824809}} | 2021-02-02 | 2021-05-02 | 3800567.91 | 3800567.91 | 3674428.37 | 3674428.37 | 3674428.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/AYS/FISM-029/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3800567.91, importe_modificado:3800567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1731.0}} | {2030682/proyecto_PROCESO, 2030682/proyecto_FIN, 2030682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051039 | Proyecto de inversión | 505178.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505178.85, modificado:505178.85}} | REHABILITACION DE 6.8 KM DE CAMINO RURAL - 343627 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 343627 | S | 225 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 1RA SECCION - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ATRAS DE LA CASA, lon:-92.38926348, lat:17.54310253}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 505178.85 | 505178.85 | 488664.45 | 488664.45 | 488664.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-132/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:505178.85, importe_modificado:505178.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {2051039/proyecto_INICIO, 2051039/proyecto_FIN, 2051039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962979 | Proyecto de inversión | 1601610.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601610.29, modificado:1601610.29}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 56974 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56974 | S | 261 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.8, meta_modificada:2804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29904 NUEVA ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A SUS AL REDEDODERES DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD ESTAN DISPERSAS, YA QUE, lon:-92.10398695, lat:17.34518031}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1601610.29 | 1601610.29 | 1571980.5 | 1571980.5 | 1571980.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1601610.29, importe_modificado:1601610.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.8}} | {1962979/proyecto_FIN, 1962979/proyecto_PROCESO, 1962979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963007 | Proyecto de inversión | 1367562.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367562.37, modificado:1367562.37}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 57402 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 57402 | S | 176 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2837.1, meta_modificada:2837.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.08280755, lat:17.31364794}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1367562.37 | 1367562.37 | 1342262.47 | 1342262.47 | 1342262.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1367562.37, importe_modificado:1367562.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2837.1}} | {1963007/proyecto_INICIO, 1963007/proyecto_FIN, 1963007/proyecto_PROCESO, 1963007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963396 | Proyecto de inversión | 2196793.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196793.62, modificado:2196793.62}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 72 (GUADALUPE VICTORIA), CLAVE: 07 ETK0097K. - 61834 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61834 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A CHIVALITO 1RA SECCION A 100 M. DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUN, lon:-92.42302516, lat:17.57544452}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 2196793.62 | 2196793.62 | 1957111.34 | 1957111.34 | 1957111.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/ FISM-079/2021, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2196793.62, importe_modificado:2196793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1963396/proyecto_INICIO, 1963396/proyecto_PROCESO, 1963396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963750 | Proyecto de inversión | 894758.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894758.45, modificado:894758.45}} | APERTURA, REVESTIMIENTO DE 0.85 KM DE CAMINO SACACOSECHA(KM 0+000.00 AL KM 0+853.23) - 65072 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65072 | S | 54 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ, 29902 SANTA CRUZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PARTE DEL EJIDO SANTA CRUZ EN EL CAMINO NUEVO HACIA EN ENTRONQUE CENOBIO TUMBALA, lon:-92.30181991, lat:17.38358566}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 894758.45 | 894758.45 | 865317.21 | 865317.21 | 865317.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-061/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:894758.45, importe_modificado:894758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.0}} | {1963750/proyecto_INICIO, 1963750/proyecto_PROCESO, 1963750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963857 | Proyecto de inversión | 1750898.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750898.55, modificado:1750898.55}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 65993 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65993 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJI, lon:-92.03669631, lat:17.25528728}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1750898.55 | 1750898.55 | 1718506.93 | 1718506.93 | 1718506.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-046/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1750898.55, importe_modificado:1750898.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {1963857/proyecto_FIN, 1963857/proyecto_PROCESO, 1963857/proyecto_FIN, 1963857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971184 | Proyecto de inversión | 3074114.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074114.56, modificado:3074114.56}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 114771 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114771 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3914.1, meta_modificada:3914.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:328, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LUMJA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA LUMIJA 2DA SECCION, 29908 LUMIJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA CARRETERA H, lon:-92.38412993, lat:17.56360027}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 3074114.56 | 3074114.56 | 2999730.21 | 2999730.21 | 2999730.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-005/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3074114.56, importe_modificado:3074114.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3914.1}} | {1971184/proyecto_INICIO, 1971184/proyecto_PROCESO, 1971184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971453 | Proyecto de inversión | 1270207.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270207.09, modificado:1270207.09}} | CONSTRUCCION DE 39.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 115684 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 115684 | S | 99 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS NE LOS ALREDE DORES DE LA IGLESIA LA CAS EJIDAL Y LA CASA DE S, lon:-92.02541186, lat:17.27479148}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 1270207.09 | 1270207.09 | 381062.13 | 381062.13 | 381062.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-003/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1270207.09, importe_modificado:1270207.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:39.0}} | {1971453/proyecto_PROCESO, 1971453/proyecto_INICIO, 1971453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982648 | Proyecto de inversión | 1473856.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473856.57, modificado:1473856.57}} | REVESTIMIENTO DE 300 METROS DE CAMINO A BASE DE ZAMPEADOS CON 5 MUROS DE CONTENCION. - 158930 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158930 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A UNOS 50 MTS DE LA ENTRADA, lon:-92.23093968, lat:17.46069684}} | 2021-03-06 | 2021-05-05 | 1473856.57 | 1473856.57 | 1450351.1 | 1450351.1 | 1450351.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-090/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1473856.57, importe_modificado:1473856.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1982648/proyecto_INICIO, 1982648/proyecto_PROCESO, 1982648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983806 | Proyecto de inversión | 235651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235651.69, modificado:235651.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 165193 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 165193 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.06, meta_modificada:674.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE ORINCIPAL CERCA DEL TEMPLO CRISTIANO DEL EJIDO, lon:-92.023161, lat:17.26323005}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 235651.69 | 235651.69 | 70695.51 | 70695.51 | 70695.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-073/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:235651.69, importe_modificado:235651.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.06}} | {1983806/proyecto_INICIO, 1983806/proyecto_FIN, 1983806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987001 | Proyecto de inversión | 1705630.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705630.91, modificado:1705630.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 177263 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 177263 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.45, meta_modificada:890.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y ABARCA CASI TODO EL EJIDO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.29883407, lat:17.44055126}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1705630.91 | 1705630.91 | 1644176.14 | 1644176.14 | 1644176.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-091/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1705630.91, importe_modificado:1705630.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.45}} | {1987001/proyecto_INICIO, 1987001/proyecto_PROCESO, 1987001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987203 | Proyecto de inversión | 1757010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757010.52, modificado:1757010.52}} | CONSTRUCCION DE 110 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M, INCLUYE: PUERTAS Y VENTANAS - 177892 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICICPIO DE SALTO DE AGUA | 177892 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3743.9, meta_modificada:3743.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL LA ESCUELA , lon:-92.12055317, lat:17.30505891}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 1757010.52 | 1757010.52 | 1724505.82 | 1724505.82 | 1724505.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-117/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1757010.52, importe_modificado:1757010.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3743.9}} | {1987203/proyecto_INICIO, 1987203/proyecto_PROCESO, 1987203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989236 | Proyecto de inversión | 1285259.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285259.73, modificado:1285259.73}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 07DPR0950P - 186273 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 186273 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MISOLHA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RAFAEL RAM, lon:-92.06057975, lat:17.36823339}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1285259.73 | 1285259.73 | 1242602.4 | 1242602.4 | 1242602.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-086/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1285259.73, importe_modificado:1285259.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1989236/proyecto_FIN, 1989236/proyecto_INICIO, 1989236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989695 | Proyecto de inversión | 300212.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300212.03, modificado:300212.03}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 188253 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188253 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL, 29902 SAN RAFAEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA COMUNIDAD COMO A 400 MTS ESTA LA ESCUELA PRIMARIA A SUS AL REDEDOR, lon:-92.30347554, lat:17.37452605}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 300212.03 | 300212.03 | 288653.87 | 288653.87 | 288653.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:300212.03, importe_modificado:300212.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}} | {1989695/proyecto_INICIO, 1989695/proyecto_PROCESO, 1989695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989936 | Proyecto de inversión | 419349.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419349.63, modificado:419349.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 189569 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189569 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y UNOS 100 MYS HACI EL ENTROQUE DE LA CARR, lon:-92.29825459, lat:17.44064525}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 419349.63 | 419349.63 | 411431.19 | 411431.19 | 411431.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:419349.63, importe_modificado:419349.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.0}} | {1989936/proyecto_INICIO, 1989936/proyecto_PROCESO, 1989936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995320 | Proyecto de inversión | 1197081.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197081.92, modificado:1197081.92}} | CONSTRUCCION DE 33 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 210115 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210115 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.7, meta_modificada:1704.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES DEL EJIDO POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARC, lon:-92.03785376, lat:17.29087255}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 1197081.92 | 1197081.92 | 1150994.26 | 1150994.26 | 1150994.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-048/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1197081.92, importe_modificado:1197081.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.7}} | {1995320/proyecto_INICIO, 1995320/proyecto_FIN, 1995320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962423 | Proyecto de inversión | 1267060.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267060.57, modificado:1267060.57}} | CONSTRUCCION DE 39.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 50577 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 50577 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.31242935, lat:17.45710782}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 1267060.57 | 1267060.57 | 1243619.95 | 1243619.95 | 1243619.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1267060.57, importe_modificado:1267060.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:39.0}} | {1962423/proyecto_PROCESO, 1962423/proyecto_FIN, 1962423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963988 | Proyecto de inversión | 2436661.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436661.73, modificado:2436661.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67261 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 67261 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29902 TIERRA Y LIBERTAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.29442627, lat:17.45710542}} | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 2436661.73 | 2436661.73 | 2397801.17 | 2397801.17 | 2397801.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-019/2021, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2436661.73, importe_modificado:2436661.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.0}} | {1963988/proyecto_INICIO, 1963988/proyecto_PROCESO, 1963988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971585 | Proyecto de inversión | 511053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511053.16, modificado:511053.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 116181 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 116181 | S | 93 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE FERRROCARRIL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA GASOLINERA DE SALTO DE AGUA ENFRENTE DE MATERIALES FYMSA Y SEGI POR LA CARRETERA HACIA POZA AZUL, lon:-92.35115314, lat:17.55704065}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 511053.16 | 511053.16 | 502902.74 | 502902.74 | 502902.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-103/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:511053.16, importe_modificado:511053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} | {1971585/proyecto_INICIO, 1971585/proyecto_PROCESO, 1971585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983767 | Proyecto de inversión | 739405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739405.86, modificado:739405.86}} | CONSTRUCCION DE 85 PISOS FIRMES - 165103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 165103 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES D ELA IGLESIA LA ESCUELAS Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EEJIDO, lon:-91.93302812, lat:17.24453778}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 739405.86 | 739405.86 | 503905.09 | 503905.09 | 503905.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-002/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:739405.86, importe_modificado:739405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {1983767/proyecto_FIN, 1983767/proyecto_PROCESO, 1983767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985441 | Proyecto de inversión | 909684.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909684.52, modificado:909684.52}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. (28) - 171641 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171641 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.31411283, lat:17.44199498}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 909684.52 | 909684.52 | 272905.36 | 272905.36 | 272905.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:909684.52, importe_modificado:909684.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:28.0}} | {1985441/proyecto_INICIO, 1985441/proyecto_FIN, 1985441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987221 | Proyecto de inversión | 1057377.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057377.59, modificado:1057377.59}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 177959 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 177959 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.4, meta_modificada:2021.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJA, 29908 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL.L AS ESCUELAS Y EL PARQUE ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.36988762, lat:17.58007484}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 1057377.59 | 1057377.59 | 1044324.46 | 1044324.46 | 1044324.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1057377.59, importe_modificado:1057377.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2021.4}} | {1987221/proyecto_INICIO, 1987221/proyecto_PROCESO, 1987221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989707 | Proyecto de inversión | 260184.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260184.94, modificado:260184.94}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 188297 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188297 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - YIXHTIE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO YIXHTIÉ, 29902 YIXHTIÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA PASANDO LA RANCHERIA SAN RAFAEL ESTAN AL PASO DE LA, lon:-92.30001049, lat:17.36702141}} | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 260184.94 | 260184.94 | 255371.52 | 255371.52 | 255371.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-058/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:260184.94, importe_modificado:260184.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}} | {1989707/proyecto_PROCESO, 1989707/proyecto_INICIO, 1989707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030710 | Proyecto de inversión | 4907306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907306.78, modificado:4907306.78}} | REHABILITACION DE 5.30 KM DE CAMINO RURAL - 265416 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 265416 | S | 572 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5350.0, meta_modificada:5350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAXSCHA - EL ZAPOTE PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO DELICIAS TIENTIUL, 29904 DELICIAS TIENTIUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO YAXHCHA HACIA DE, lon:-92.07575806, lat:17.27049299}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 4907306.78 | 4907306.78 | 4833189.53 | 4833189.53 | 4833189.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-020/2021, contratista:LOTS920726JB7, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4907306.78, importe_modificado:4907306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5350.0}} | {2030710/proyecto_INICIO, 2030710/proyecto_FIN, 2030710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031067 | Proyecto de inversión | 1810452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810452.1, modificado:1810452.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266516 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266516 | S | 213 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO MUNDO 2DA SECCION - NUEVO SAMARITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN, 29904 NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE , lon:-91.95900259, lat:17.31108795}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 1810452.1 | 1810452.1 | 1751893.34 | 1751893.34 | 1751893.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-126/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1810452.1, importe_modificado:1810452.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2031067/proyecto_FIN, 2031067/proyecto_PROCESO, 2031067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963139 | Proyecto de inversión | 2117011.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117011.82, modificado:2117011.82}} | CONSTRUCCION DE 65.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 59054 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59054 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LO ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELA, LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04051428, lat:17.28059035}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 2117011.82 | 2117011.82 | 2035506.86 | 2035506.86 | 2035506.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-001/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2117011.82, importe_modificado:2117011.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:65.0}} | {1963139/proyecto_PROCESO, 1963139/proyecto_INICIO, 1963139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963210 | Proyecto de inversión | 580406.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580406.34, modificado:580406.34}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 59819 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59819 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.8, meta_modificada:1149.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA DENTRO DE LA LOCALIDAD EXISTE UNA CALLE EN MEDIO DE LA COMUNIDAD Y LAS CASAS ESTA EN AMBOS LA, lon:-92.26966307, lat:17.37798494}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 580406.34 | 580406.34 | 558060.7 | 558060.7 | 558060.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-038/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:580406.34, importe_modificado:580406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.8}} | {1963210/proyecto_INICIO, 1963210/proyecto_FIN, 1963210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | CHP210301963319 | Proyecto de inversión | 2138397.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138397.14, modificado:2138397.14}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 61171 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 61171 | S | 478 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4604.2, meta_modificada:4604.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE MISOLHA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES SEENCUENTRAN DISTRUIBUIDAS NE TODO EL EJIDO DEBIDO AL EL NUMERO DE BENEFICIARIO, lon:-92.0606546, lat:17.36850527}} | 2021-02-10 | 2021-03-25 | 2138397.14 | 2138397.14 | 2098836.79 | 2098836.79 | 2098836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-013/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2138397.14, importe_modificado:2138397.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4604.2}} | {1963319/proyecto_INICIO, 1963319/proyecto_PROCESO, 1963319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963503 | Proyecto de inversión | 1624436.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624436.64, modificado:1624436.64}} | CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 62885 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62885 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:543, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 AMPLIACIÓN JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y 200 HACI LA IGLECIA ADVENTISTA ABARCAN, lon:-92.0600042, lat:17.37160564}} | 2021-02-04 | 2021-04-05 | 1624436.64 | 1624436.64 | 1561895.83 | 1561895.83 | 1561895.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-053/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1624436.64, importe_modificado:1624436.64}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1963503/proyecto_INICIO, 1963503/proyecto_PROCESO, 1963503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969952 | Proyecto de inversión | 2577060.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577060.78, modificado:2577060.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MOCTEZUMA, CLAVE: 07DPB0712N - 110096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 110096 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 29903 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA A 300 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.28815699, lat:17.49313051}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 2577060.78 | 2577060.78 | 2492978.7 | 2492978.7 | 2492978.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-036/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2577060.78, importe_modificado:2577060.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1969952/proyecto_INICIO, 1969952/proyecto_FIN, 1969952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971041 | Proyecto de inversión | 1525126.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525126.99, modificado:1525126.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 114323 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 114323 | S | 74 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1535.2, meta_modificada:1535.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.12997176, lat:17.36402072}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1525126.99 | 1525126.99 | 1500803.84 | 1500803.84 | 1500803.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-012/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1525126.99, importe_modificado:1525126.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1535.2}} | {1971041/proyecto_INICIO, 1971041/proyecto_PROCESO, 1971041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971632 | Proyecto de inversión | 263407.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263407.95, modificado:263407.95}} | CONSTRUCCION DE 19 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 116330 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 116330 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PROVIDENCIA FRACCION, 29900 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.13482531, lat:17.29963656}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 263407.95 | 263407.95 | 258534.9 | 258534.9 | 258534.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-014/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:263407.95, importe_modificado:263407.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1971632/proyecto_PROCESO, 1971632/proyecto_INICIO, 1971632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986498 | Proyecto de inversión | 687171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687171.87, modificado:687171.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 22.5 KM(CAMINO ZAPATA TILA-CERRO NORTE) - 175396 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 175396 | S | 302 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO NORTE - SAN ANDRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO YA Q, lon:-92.1335164, lat:17.53051162}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 687171.87 | 687171.87 | 664945.42 | 664945.42 | 664945.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-121/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:687171.87, importe_modificado:687171.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.5}} | {1986498/proyecto_INICIO, 1986498/proyecto_PROCESO, 1986498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988084 | Proyecto de inversión | 183388.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183388.6, modificado:183388.6}} | REVESTIMIENTO DE 255.00 ML DE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y RAMALES - 182161 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 182161 | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FERROCARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS LARA BASALLOS A 50 MTS, lon:-92.34248678, lat:17.55700275}} | 2021-02-20 | 2021-03-21 | 183388.6 | 183388.6 | 180463.86 | 180463.86 | 180463.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:183388.6, importe_modificado:183388.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1988084/proyecto_INICIO, 1988084/proyecto_FIN, 1988084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988629 | Proyecto de inversión | 91129.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91129.02, modificado:91129.02}} | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION(2F-3H) - 183816 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 183816 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:TERRACERÍA TRAMO EGIPTO - FRACCION ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO FRACCIÓN ENCANTO, 29904 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO A SU MARGEN DER, lon:-91.99253397, lat:17.26291237}} | 2021-03-15 | 2021-03-29 | 91129.02 | 91129.02 | 89675.66 | 89675.66 | 89675.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:91129.02, importe_modificado:91129.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1988629/proyecto_INICIO, 1988629/proyecto_FIN, 1988629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989721 | Proyecto de inversión | 362752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362752.11, modificado:362752.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 10.0 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 188373 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188373 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FANGO - EL CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD DESDE EL INICO HASTA LA ULTI, lon:-92.02209728, lat:17.26000261}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 362752.11 | 362752.11 | 108825.63 | 108825.63 | 108825.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:362752.11, importe_modificado:362752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1989721/proyecto_INICIO, 1989721/proyecto_FIN, 1989721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989848 | Proyecto de inversión | 123082.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123082.8, modificado:123082.8}} | CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 189095 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189095 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CASCADA SECCIÓN VII, 29902 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL TENER SOLO DOS CALLES EL EJIDO ABARCA TODO EL EJIDO A OBRA, lon:-92.33267325, lat:17.39439049}} | 2021-02-14 | 2021-02-28 | 123082.8 | 123082.8 | 120719.61 | 120719.61 | 120719.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107108, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:123082.8, importe_modificado:123082.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {1989848/proyecto_FIN, 1989848/proyecto_PROCESO, 1989848/proyecto_INICIO, 1989848/proyecto_PROCESO, 1989848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031025 | Proyecto de inversión | 3530860.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530860.16, modificado:3530860.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266425 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 266425 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMERICA LIBRE - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO A, lon:-91.97457215, lat:17.33213267}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 3530860.16 | 3530860.16 | 3477532 | 3477532 | 3477532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-125/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3530860.16, importe_modificado:3530860.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2031025/proyecto_INICIO, 2031025/proyecto_FIN, 2031025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962367 | Proyecto de inversión | 2103962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103962.17, modificado:2103962.17}} | CONSTRUCCION DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 49156 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 49156 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.34943536, lat:17.51329544}} | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2103962.17 | 2103962.17 | 2065038.87 | 2065038.87 | 2065038.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2103962.17, importe_modificado:2103962.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1740.0}} | {1962367/proyecto_INICIO, 1962367/proyecto_PROCESO, 1962367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963026 | Proyecto de inversión | 798054.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798054.61, modificado:798054.61}} | CONSTRUCCION DE 22.0 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 57633 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 57633 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO NARANJO 1A. SECCIÓN, 29903 PASO NARANJO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29011207, lat:17.51444829}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 798054.61 | 798054.61 | 782731.96 | 782731.96 | 782731.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-037/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:798054.61, importe_modificado:798054.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1963026/proyecto_INICIO, 1963026/proyecto_FIN, 1963026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963101 | Proyecto de inversión | 3158160.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3158160.84, modificado:3158160.84}} | CONSTRUCCION DE 223 TECHOS PARA VIVIENDA - 58588 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 58588 | S | 440 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9338.3, meta_modificada:9338.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA CASA EJIDAL LAS ESCUELAS, LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI , lon:-92.37310172, lat:17.40949251}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 3158160.84 | 3158160.84 | 3066567.31 | 3066567.31 | 3066567.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-031/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3158160.84, importe_modificado:3158160.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9338.3}} | {1963101/proyecto_PROCESO, 1963101/proyecto_INICIO, 1963101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963207 | Proyecto de inversión | 374509.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374509.93, modificado:374509.93}} | CONSTRUCCION DE 10.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 59764 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59764 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.6, meta_modificada:516.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:530, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO, 29902 SAN FRANCISCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN ESTA PEQUEÑA RANCHERIA AL LADO DE LAS CASAS ESTAUN TEMPLO DE EVANGELIO COMPLETO, lon:-92.01310486, lat:17.25859254}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 374509.93 | 374509.93 | 112352.98 | 112352.98 | 112352.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-006/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:374509.93, importe_modificado:374509.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.6}} | {1963207/proyecto_INICIO, 1963207/proyecto_FIN, 1963207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | CHP210301963216 | Proyecto de inversión | 519819.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519819.71, modificado:519819.71}} | CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 59872 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 59872 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLÓN (MIGUEL HIDALGO), 29904 CRISTOBAL COLÓN (MIGUEL HIDALGO), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD HAYANDOLOS DESDE QUE INICIA Y HASTA DONDE TERM, lon:-92.12907492, lat:17.32403045}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 519819.71 | 519819.71 | 510203.04 | 510203.04 | 510203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-017/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:519819.71, importe_modificado:519819.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {1963216/proyecto_INICIO, 1963216/proyecto_FIN, 1963216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963285 | Proyecto de inversión | 5793780.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5793780.6, modificado:5793780.6}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 60701 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 60701 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16470.0, meta_modificada:16470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD DESDE EL INICO HASTA LA ULTIMA CASA EN ESTA LOCALIDAD EXISTE UN CENTRO DE SALUD UBIC, lon:-92.07751475, lat:17.35136252}} | 2021-02-10 | 2021-04-12 | 5793780.6 | 5793780.6 | 5686595.66 | 5686595.66 | 5686595.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5793780.6, importe_modificado:5793780.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16470.0}} | {1963285/proyecto_INICIO, 1963285/proyecto_FIN, 1963285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963457 | Proyecto de inversión | 1104616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104616.92, modificado:1104616.92}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 62400 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 62400 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EMILIANO ZAPATA LA PRECIOSA, 29902 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.37251724, lat:17.39992934}} | 2021-02-08 | 2021-03-09 | 1104616.92 | 1104616.92 | 1083408.28 | 1083408.28 | 1083408.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-033/2021, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1104616.92, importe_modificado:1104616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}} | {1963457/proyecto_PROCESO, 1963457/proyecto_FIN, 1963457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963747 | Proyecto de inversión | 1719195.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719195.89, modificado:1719195.89}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA - 65052 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65052 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.0, meta_modificada:1958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 29908 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL SOBRE LA CALLE CENTRAL YA QUE LA OBRA ES LA PAVIMENTACION DE DICHA CALLE, lon:-92.37828376, lat:17.58839791}} | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 1719195.89 | 1719195.89 | 1691777.68 | 1691777.68 | 1691777.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-049/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1719195.89, importe_modificado:1719195.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.0}} | {1963747/proyecto_INICIO, 1963747/proyecto_FIN, 1963747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963769 | Proyecto de inversión | 2498220.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498220.83, modificado:2498220.83}} | CONSTRUCCION DE 70 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 65267 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 65267 | S | 78 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:518, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO MUNDO 2A. SECCIÓN, 29904 NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUEL Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI T, lon:-91.95719995, lat:17.31127032}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 2498220.83 | 2498220.83 | 2452003.75 | 2452003.75 | 2452003.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2498220.83, importe_modificado:2498220.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1963769/proyecto_INICIO, 1963769/proyecto_FIN, 1963769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963993 | Proyecto de inversión | 863446.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863446.06, modificado:863446.06}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 67305 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 67305 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHIVALITO 1A SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.40964563, lat:17.57637958}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 863446.06 | 863446.06 | 849675.58 | 849675.58 | 849675.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-011/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:863446.06, importe_modificado:863446.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1963993/proyecto_PROCESO, 1963993/proyecto_FIN, 1963993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301982633 | Proyecto de inversión | 1098579.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098579.79, modificado:1098579.79}} | REVESTIMIENTO DE 350 METROS DE CAMINO A BASE DE ZAMPEADOS EN ARROYO EN CANTO 1RA SECCION - 158867 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 158867 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN, lon:-92.03510894, lat:17.28970825}} | 2021-03-06 | 2021-05-05 | 1098579.79 | 1098579.79 | 329573.93 | 329573.93 | 329573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-083/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1098579.79, importe_modificado:1098579.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1982633/proyecto_INICIO, 1982633/proyecto_PROCESO, 1982633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983704 | Proyecto de inversión | 1958861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958861.34, modificado:1958861.34}} | CONSTRUCCION DE 54.0 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 164880 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 164880 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2789.6, meta_modificada:2789.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL L A IGLESIA Y LA ESCUELA, lon:-92.45198402, lat:17.55606059}} | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 1958861.34 | 1958861.34 | 1883435.18 | 1883435.18 | 1883435.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-077/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1958861.34, importe_modificado:1958861.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2789.6}} | {1983704/proyecto_INICIO, 1983704/proyecto_PROCESO, 1983704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983796 | Proyecto de inversión | 1486033.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486033.93, modificado:1486033.93}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CALLES - 165175 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 165175 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN, 29904 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA PRIMRIA DEL EJIDO ABRCANDO ASI TODO EL EJIDO YA QUE SON , lon:-92.07445576, lat:17.26990214}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 1486033.93 | 1486033.93 | 1463589.69 | 1463589.69 | 1463589.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-105/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1486033.93, importe_modificado:1486033.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1983796/proyecto_PROCESO, 1983796/proyecto_INICIO, 1983796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985562 | Proyecto de inversión | 279728.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279728.67, modificado:279728.67}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 171978 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 171978 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.36, meta_modificada:612.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIAS Y LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.0859021, lat:17.30697057}} | 2021-06-10 | 2021-08-09 | 279728.67 | 279728.67 | 274553.69 | 274553.69 | 274553.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-123/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:279728.67, importe_modificado:279728.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.36}} | {1985562/proyecto_FIN, 1985562/proyecto_PROCESO, 1985562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989788 | Proyecto de inversión | 936498.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936498.16, modificado:936498.16}} | CONSTRUCCION DE 123 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.41 X 5.35 M. - 188758 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 188758 | S | 246 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3977.82, meta_modificada:3977.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD COMO A 400 MTS ESTA LA ESCUELA PRIMARIA A SUS AL REDEDORES ESTAN DISPERSAS LA C, lon:-92.21293868, lat:17.39590245}} | 2021-03-13 | 2021-05-13 | 936498.16 | 936498.16 | 919172.95 | 919172.95 | 919172.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-129/2021, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:936498.16, importe_modificado:936498.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3977.82}} | {1989788/proyecto_FIN, 1989788/proyecto_PROCESO, 1989788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998197 | Proyecto de inversión | 366910.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366910.74, modificado:366910.74}} | CONSTRUCCION DE 68.00 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M - 220273 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220273 | S | 136 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.7, meta_modificada:2076.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS CASA EJIDAL LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL , lon:-92.1957763, lat:17.54197718}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 366910.74 | 366910.74 | 297550.66 | 297550.66 | 297550.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:366910.74, importe_modificado:366910.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.7}} | {1998197/proyecto_INICIO, 1998197/proyecto_PROCESO, 1998197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030537 | Proyecto de inversión | 2657947.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657947.57, modificado:2657947.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES S/N - 264730 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 264730 | S | 354 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA CRSTIANA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJ, lon:-92.04409038, lat:17.29540581}} | 2021-05-15 | 2021-07-14 | 2657947.57 | 2657947.57 | 2569731.21 | 2569731.21 | 2569731.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-113/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2657947.57, importe_modificado:2657947.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2030537/proyecto_PROCESO, 2030537/proyecto_FIN, 2030537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031994 | Proyecto de inversión | 1263891.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263891.69, modificado:1263891.69}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 268772 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 268772 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCEUTRA AL FINAL DE LA CALLE CHAPUCTEPEC ENFRENTE DEL PARQUESITO CHAPULTEPEC, lon:-92.33361748, lat:17.55477779}} | 2021-02-10 | 2021-04-30 | 1263891.69 | 1263891.69 | 1243734.79 | 1243734.79 | 1243734.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-045/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1263891.69, importe_modificado:1263891.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}} | {2031994/proyecto_INICIO, 2031994/proyecto_FIN, 2031994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051022 | Proyecto de inversión | 506263.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506263.02, modificado:506263.02}} | REHABILITACION DE 6.60 KM DE CAMINO RURAL - 343555 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 343555 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUANAL - MIGUEL HIDALGO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 050 EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN EL ENTRONQUE QUE ESTA FRENTE A LA CASA DE SALUD DEL EJIDO , lon:-92.22394876, lat:17.49418155}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 506263.02 | 506263.02 | 489721.33 | 489721.33 | 489721.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-131/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:506263.02, importe_modificado:506263.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}} | {2051022/proyecto_INICIO, 2051022/proyecto_FIN, 2051022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051218 | Proyecto de inversión | 520573.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520573.51, modificado:520573.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO LOTE OCHO - IGNACIO ALLENDE) - 344565 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 344565 | S | 185 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOTE OCHO (LA GLORIA) - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOTE OCHO LA GLORIA, 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL, lon:-92.1511938, lat:17.45959938}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 520573.51 | 520573.51 | 520573.51 | 520573.51 | 520573.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-134/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:520573.51, importe_modificado:520573.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2051218/proyecto_FIN, 2051218/proyecto_PROCESO, 2051218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402017455 | Proyecto de inversión | 206507 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206507.0, modificado:206507.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JULIAN GRAJALES - 188053 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 188053 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA EN UNA CALLE DE FACIL LOCALIZACION EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES Y ES PERPENDICULAR A L, lon:-92.80558541, lat:17.13398588}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 206507 | 206507 | 206507 | 206507 | 206507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSADC/DOP/OT.FISM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:206507.0, importe_modificado:206507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989296 | Proyecto de inversión | 518262 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518262.0, modificado:518262.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DURAZNAL - 186522 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186522 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL EN EL BARRIO DURAZNAL EL DOMICILIO ES CONOCIDO, lon:-92.80656173, lat:17.13594208}} | 2021-08-25 | 2021-09-25 | 518262 | 518262 | 518262 | 518262 | 518262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:518262.0, importe_modificado:518262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {1989296/proyecto_INICIO, 1989296/proyecto_FIN, 1989296/proyecto_INICIO, 1989296/proyecto_PROCESO, 1989296/proyecto_FIN, 1989296/proyecto_INICIO, 1989296/proyecto_PROCESO, 1989296/proyecto_FIN, 1989296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991860 | Proyecto de inversión | 472832 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472832.0, modificado:472832.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO JOTOLCHEN - 196587 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 196587 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:PEATONAL INOMINADA EJIDO JOTOLCHEN, 29829 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SON CONOCIDOS Y FACILES DE ENCONTRAR, lon:-92.78171189, lat:17.15504965}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 472832 | 472832 | 472832 | 472832 | 472832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:472832.0, importe_modificado:472832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1991860/proyecto_INICIO, 1991860/proyecto_PROCESO, 1991860/proyecto_FIN, 1991860/proyecto_PROCESO, 1991860/proyecto_FIN, 1991860/proyecto_INICIO, 1991860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402018164 | Proyecto de inversión | 1702198 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702198.0, modificado:1702198.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO LA PLANADA - 198171 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 198171 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO LA PLANADA, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO LA PLANADA EN DIFERENTES CALLES MISMAS QUE SON DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACION, lon:-92.80287544, lat:17.1307874}} | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 1702198 | 1702198 | 1702198 | 1702198 | 1702198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1702198.0, importe_modificado:1702198.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2018164/proyecto_INICIO, 2018164/proyecto_PROCESO, 2018164/proyecto_INICIO, 2018164/proyecto_FIN, 2018164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989301 | Proyecto de inversión | 475372 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475372.0, modificado:475372.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (9 ACCIONES) B CENTRO - 186556 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 186556 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EJIDO SAN ANDRES DURAZNAL EN EL BARRIO DURAZNAL EN DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-92.80610039, lat:17.13558324}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 475372 | 475372 | 475372 | 475372 | 475372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:475372.0, importe_modificado:475372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}} | {1989301/proyecto_INICIO, 1989301/proyecto_PROCESO, 1989301/proyecto_FIN, 1989301/proyecto_INICIO, 1989301/proyecto_PROCESO, 1989301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301992138 | Proyecto de inversión | 756533 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756533.0, modificado:756533.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO MIRADOR - 198854 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | 198854 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO MIRADOR, 29829 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO MIRADOR Y SON DE FACIL LOCALIZACION Y ACCESO., lon:-92.80480704, lat:17.12925945}} | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 756533 | 756533 | 756533 | 756533 | 756533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:756533.0, importe_modificado:756533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1992138/proyecto_INICIO, 1992138/proyecto_PROCESO, 1992138/proyecto_FIN, 1992138/proyecto_PROCESO, 1992138/proyecto_FIN, 1992138/proyecto_INICIO, 1992138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935347 | Proyecto de inversión | 2731925.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731925.41, modificado:2731925.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, DE LAS CALLES RÍO JORDÁN, JERUSALÉN Y CERRADA NAZARET - 89138 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89138 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE JERUSALEM, CERRADA NAZARET ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62900912, lat:16.75026111}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 2731925.41 | 2731925.41 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2731925.41, importe_modificado:2731925.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:383.0}} | {1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_INICIO, 1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988460 | Proyecto de inversión | 3500000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.46, modificado:3500000.46}} | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS, ARROYOS Y CANALES , SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 183280 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183280 | S | 28600 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54915.0, meta_modificada:54915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIA 1 COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE VIA 1 Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LOS MARGENES DEL RIO QUE CRUZA, lon:-92.64898708, lat:16.72307972}} | 2021-03-08 | 2021-08-29 | 3500000.46 | 3500000.46 | 3458389.16 | 3458389.16 | 3458389.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3500000.46, importe_modificado:3458389.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54915.0}} | {1988460/proyecto_INICIO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988562 | Proyecto de inversión | 1412324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412324.02, modificado:1412324.02}} | REVESTIMIENTO EN CALLES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD CORAZÓN DE MARÍA TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 - 183582 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183582 | S | 383 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.53334952, lat:16.69914076}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1412324.02 | 1412324.02 | 1348924.35 | 1348924.35 | 1348924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBOTAL DE LAS CASA, monto:1412324.02, importe_modificado:1412324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1988562/proyecto_INICIO, 1988562/proyecto_PROCESO, 1988562/proyecto_FIN, 1988562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988663 | Proyecto de inversión | 917198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917198.88, modificado:917198.88}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO SEGUNDA ETAPA - 183948 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183948 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE SANTA ROSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.64702061, lat:16.71214501}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 917198.88 | 917198.88 | 727021.5 | 727021.5 | 727021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:917198.88, importe_modificado:917198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4222.0}} | {1988663/proyecto_INICIO, 1988663/proyecto_PROCESO, 1988663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988446 | Proyecto de inversión | 3212169.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212169.42, modificado:3212169.42}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO - 183250 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183250 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERAMUNICIPAL SE, lon:-92.64725689, lat:16.71089417}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3161200.12 | 3161200.12 | 3161200.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3212169.42, importe_modificado:3161200.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4222.0}} | {1988446/proyecto_PROCESO, 1988446/proyecto_INICIO, 1988446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931719 | Proyecto de inversión | 2245867.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245867.28, modificado:2245867.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAZ - 75424 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75424 | S | 845 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIAL 2 COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE DOS Y CALLE EVARISTO BONIFAS PEREZ, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.63573144, lat:16.71124059}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2245867.28 | 2245867.28 | 1541137.84 | 1541137.84 | 1541137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2245867.28, importe_modificado:2245867.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.32}} | {1931719/proyecto_INICIO, 1931719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933434 | Proyecto de inversión | 1680242.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680242.94, modificado:1680242.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA (2DA. ETAPA) - 81803 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81803 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARFIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64816398, lat:16.75101188}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1680242.94 | 1680242.94 | 1679852.62 | 1679852.62 | 1679852.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1933434/proyecto_INICIO, 1933434/proyecto_PROCESO, 1933434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935132 | Proyecto de inversión | 1416871.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416871.8, modificado:1416871.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA (PRIMERA ETAPA) - 88441 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88441 | S | 287 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.54417735, lat:16.70703669}} | 2021-01-28 | 2021-03-28 | 1416871.8 | 1416871.8 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2021, contratista:CONSTRUCTORAS Y ASESORES DE PANTLHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1416871.8, importe_modificado:923924.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.22}} | {1935132/proyecto_INICIO, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984997 | Proyecto de inversión | 404064.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404064.74, modificado:404064.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE TLAXCALA I, EN EL CALLEJÓN TLAXCALA Y SUS TRES CERRADAS SEGUNDA ETAPA - 169876 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169876 | S | 2100 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON TLAXCALA Y CERRADA TLAXCALA, CALLE TLAXCALA 1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.64227722, lat:16.74574011}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 404064.74 | 404064.74 | 397507.45 | 397507.45 | 397507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2021, contratista:VAZQUEZ MONZON SIXTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:404064.74, importe_modificado:404064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1984997/proyecto_INICIO, 1984997/proyecto_PROCESO, 1984997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988428 | Proyecto de inversión | 1486066.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486066.89, modificado:1486066.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ALTEJAR, DE LAS CALLES ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO - 183193 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183193 | S | 340 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ELOY CAVASOS COLONIA ALTEJAR, 29278 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ELOY CAVASOS Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, AVENIDA GUILLERMO PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE , lon:-92.64142229, lat:16.72436176}} | 2021-06-28 | 2021-08-29 | 1486066.89 | 1486066.89 | 861460.37 | 861460.37 | 861460.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2021, contratista:ARQ. ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1486066.89, importe_modificado:1486066.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1988428/proyecto_INICIO, 1988428/proyecto_FIN, 1988428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988700 | Proyecto de inversión | 3104198.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104198.39, modificado:3104198.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE TRAMO KM 0+000 AL KM 5+420 SUBTRAMO A MODERNIZAR 4+540 AL KM 5+020 - 184107 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184107 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58924268, lat:16.70201087}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 3104198.39 | 3104198.39 | 2605439.84 | 2605439.84 | 2605439.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:3104198.39, importe_modificado:3104198.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1988700/proyecto_INICIO, 1988700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988770 | Proyecto de inversión | 430496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430496.69, modificado:430496.69}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (SEGUNDA ETAPA) EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 184339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184339 | S | 890 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14571.0, meta_modificada:14571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PROVERVIOS, AVENIDA TIGRIDA PAVONIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORT, lon:-92.62043066, lat:16.74743415}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 430496.69 | 430496.69 | 422169.54 | 422169.54 | 422169.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:430496.69, importe_modificado:422169.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14571.0}} | {1988770/proyecto_PROCESO, 1988770/proyecto_FIN, 1988770/proyecto_PROCESO, 1988770/proyecto_INICIO, 1988770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985014 | Proyecto de inversión | 1492799.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492799.01, modificado:1492799.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ SEGUNDA ETAPA - 169910 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169910 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ Y CALLE EL CAMPANARIO, CALLE LUTITA ESTA OBRA SE ENUANTRA AL SUR , lon:-92.61183867, lat:16.70954041}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799 | 1492799 | 1492799 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/084/2021, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:1492799.01, importe_modificado:1492799.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1985014/proyecto_INICIO, 1985014/proyecto_PROCESO, 1985014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987641 | Proyecto de inversión | 330817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330817.18, modificado:330817.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN EL CALLEJÓN SANTA CRUZ - 179818 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179818 | S | 780 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SANTA CRUZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LA GARITA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61699079, lat:16.74010359}} | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 330817.18 | 330817.18 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2021, contratista:TRUJILLO OCHOCA EDER ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:330817.18, importe_modificado:330817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1987641/proyecto_INICIO, 1987641/proyecto_PROCESO, 1987641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988331 | Proyecto de inversión | 1575931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575931.56, modificado:1575931.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA, DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE - 182979 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182979 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROMERILLO BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE, CALZADA LA QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE SE LLEGA POR LA CALLE FLAVI, lon:-92.60886006, lat:16.73870293}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1575931.56 | 1575931.56 | 1222945.33 | 1222945.33 | 1222945.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2021, contratista:ROJAS TRUJILLO CARLOS MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1575931.56, importe_modificado:1575931.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1988331/proyecto_INICIO, 1988331/proyecto_PROCESO, 1988331/proyecto_FIN, 1988331/proyecto_PROCESO, 1988331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988458 | Proyecto de inversión | 5613420.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613420.67, modificado:5613420.67}} | CONSTRUCCIÓN DE29 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL EJIDO AGUAJE LA ALBARRADA TERCERA ETAPA. - 183275 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183275 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABCERA MUNICI, lon:-92.586466, lat:16.69351114}} | 2021-04-19 | 2021-08-07 | 5613420.67 | 5613420.67 | 5585010.17 | 5585010.17 | 5585010.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5613420.67, importe_modificado:5585010.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {1988458/proyecto_PROCESO, 1988458/proyecto_FIN, 1988458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022391 | Proyecto de inversión | 2763269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763269.28, modificado:2763269.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS CUARTA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD ELAGUAJE LA ALBARRADA - 236296 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236296 | S | 40000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP, lon:-92.58505238, lat:16.69840005}} | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 2763269.28 | 2763269.28 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2763269.28, importe_modificado:1032516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.0}} | {2022391/proyecto_FIN, 2022391/proyecto_PROCESO, 2022391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985851 | Proyecto de inversión | 1414520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414520.15, modificado:1414520.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL RELICARIO, EN LA CALLE SAN JUAN - 173131 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173131 | S | 532 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE NIÑO DE ATOCHA, PRIVADA GUSTAVO FLORES ESTAOBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64535957, lat:16.71831751}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1414520.15 | 1414520.15 | 1131622.25 | 1131622.25 | 1131622.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/37/2021, contratista:PEREZ GUTIERREZ LUVIEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1414520.15, importe_modificado:1414520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1985851/proyecto_INICIO, 1985851/proyecto_FIN, 1985851/proyecto_PROCESO, 1985851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988685 | Proyecto de inversión | 201066.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201066.6, modificado:201066.6}} | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METÁLICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 184037 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184037 | S | 800 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DIAGONAL RAMON LARRAINZAR, CALLE TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALI, lon:-92.6475827, lat:16.73671458}} | 2021-07-03 | 2021-08-21 | 201066.6 | 201066.6 | 194518.57 | 194518.57 | 194518.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107080, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:201066.6, importe_modificado:201066.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1988685/proyecto_INICIO, 1988685/proyecto_FIN, 1988685/proyecto_PROCESO, 1988685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988451 | Proyecto de inversión | 6391506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391506.38, modificado:6391506.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 183260 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183260 | S | 15000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58502408, lat:16.69828039}} | 2021-03-08 | 2021-08-07 | 6391506.38 | 6391506.38 | 6326010.68 | 6326010.68 | 6326010.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:6391506.38, importe_modificado:6391506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {1988451/proyecto_INICIO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931048 | Proyecto de inversión | 2641900.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641900.71, modificado:2641900.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES - 72457 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72457 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA MONTES AZULES, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENCINO, CALLE PINO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.64648476, lat:16.71651247}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2641900.71 | 2641900.71 | 2641900.71 | 2641900.71 | 2641900.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/002/2021, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO D SAN CRISTOBAL, monto:2641900.71, importe_modificado:2641900.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:740.0}} | {1931048/proyecto_INICIO, 1931048/proyecto_FIN, 1931048/proyecto_PROCESO, 1931048/proyecto_FIN, 1931048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934299 | Proyecto de inversión | 2585589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585589.96, modificado:2585589.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERÍA A SAN JOSÉ DEL CARMEN EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.0+000 AL KM.4+620. - 85282 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85282 | S | 270 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN PEDRO LA TEJERÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA A 50 MIN SE LLE PPOR EL CAMINO QUE COND, lon:-92.62074627, lat:16.65599994}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2585589.96 | 2585589.96 | 2585589.96 | 2585589.96 | 2585589.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:2585589.96, importe_modificado:2585589.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {1934299/proyecto_PROCESO, 1934299/proyecto_INICIO, 1934299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934321 | Proyecto de inversión | 1883740.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883740.57, modificado:1883740.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO, DE LA CALLE LOS SUMIDEROS - 85363 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85363 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE LOS SUMIDEROS, CALLE GIRASOLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64490996, lat:16.71485714}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1883740.57 | 1883740.57 | 1883740.57 | 1883740.57 | 1883740.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883740.57, importe_modificado:1883740.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1934321/proyecto_INICIO, 1934321/proyecto_PROCESO, 1934321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935122 | Proyecto de inversión | 2600330.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600330.5, modificado:2600330.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, DEL BARRIO CERRO ALTO, DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740 - 88414 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88414 | S | 443 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABCERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAST, lon:-92.59840503, lat:16.76151309}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 2600330.5 | 2600330.5 | 2600330.5 | 2600330.5 | 2600330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/11/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2600330.5, importe_modificado:2600330.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:508.0}} | {1935122/proyecto_INICIO, 1935122/proyecto_FIN, 1935122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935210 | Proyecto de inversión | 1837201.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837201.59, modificado:1837201.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA, DE LA CALLE LA HORMIGA 2DA. ETAPA - 88658 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88658 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA HORMIGA COLONIA PATRIA NUEVA, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE ANDADOR LA HORMIGA Y CALLE DE ALUMINIO, CALLE LA HERMOSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECE, lon:-92.64987144, lat:16.75455386}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1837201.59 | 1837201.59 | 1837201.59 | 1837201.59 | 1837201.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2021, contratista:CAS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1837201.59, importe_modificado:1837201.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1935210/proyecto_INICIO, 1935210/proyecto_PROCESO, 1935210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935319 | Proyecto de inversión | 1552208.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552208.57, modificado:1552208.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AMÉRICA LIBRE, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO - 89059 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89059 | S | 314 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MOCTEZUMA ESTA OBRA SE ENCUENTRAAL PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.65950864, lat:16.75362416}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1552208.57 | 1552208.57 | 1552208.57 | 1552208.57 | 1552208.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1552208.57, importe_modificado:1552208.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1935319/proyecto_INICIO, 1935319/proyecto_PROCESO, 1935319/proyecto_INICIO, 1935319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979097 | Proyecto de inversión | 1647964.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647964.79, modificado:1647964.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA MARAVILLA, EN LA CALLE ISRAEL SEGUNDA ETAPA - 145285 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145285 | S | 276 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.9, meta_modificada:87.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ITALIA, CALLE LOS PROFESORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65716314, lat:16.75801703}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1647964.79 | 1647964.79 | 1647964.79 | 1647964.79 | 1647964.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/048/2021, contratista:CARLOS DEL TORO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1647964.79, importe_modificado:1647964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.9}} | {1979097/proyecto_INICIO, 1979097/proyecto_PROCESO, 1979097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979449 | Proyecto de inversión | 2028620.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028620.02, modificado:2028620.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, EN LA TELESECUNDARIA ¿EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE: 07ETV1220G - 147210 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147210 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA EL A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L, lon:-92.58752057, lat:16.68710182}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2028620.02 | 2028620.02 | 2028620.02 | 2028620.02 | 2028620.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/055/2021, contratista:NAGULARI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2028620.02, importe_modificado:2028620.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1979449/proyecto_INICIO, 1979449/proyecto_PROCESO, 1979449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980288 | Proyecto de inversión | 551332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551332.51, modificado:551332.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA 35 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 151378 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151378 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORRALITO, 29298 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO SUR HASTA LL, lon:-92.61215702, lat:16.6876341}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 551332.51 | 551332.51 | 551332.51 | 551332.51 | 551332.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/062/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:551332.51, importe_modificado:551332.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.0}} | {1980288/proyecto_INICIO, 1980288/proyecto_PROCESO, 1980288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981909 | Proyecto de inversión | 1998788.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998788.34, modificado:1998788.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA RIVERA, EN LA CALLE MARGARITAS SEGUNDA ETAPA - 156778 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 156778 | S | 351 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MARGARITAS COLONIA LA RIVERA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE DE LAS ROSAS, AVENIDA PROLONGACION CAMINERO ESTA OBRA SE ENCUENTAR AL NORTE, lon:-92.63508633, lat:16.75082905}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1998788.34 | 1998788.34 | 1998788.34 | 1998788.34 | 1998788.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/066/2021, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE. CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1998788.34, importe_modificado:1998788.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1981909/proyecto_INICIO, 1981909/proyecto_PROCESO, 1981909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984580 | Proyecto de inversión | 1676207.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676207.31, modificado:1676207.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA RAZA - 168393 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168393 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LA RAZA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L, lon:-92.66275114, lat:16.72426688}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1676207.31 | 1676207.31 | 1676207.31 | 1676207.31 | 1676207.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/076/2021, contratista:IRINEO SANCHEZ PEÑATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1676207.31, importe_modificado:1676207.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {1984580/proyecto_INICIO, 1984580/proyecto_PROCESO, 1984580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984597 | Proyecto de inversión | 1480384.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480384.51, modificado:1480384.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD POZO COLORADO I, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR, CCT: 07DPR4020E - 168435 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168435 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN HORA DE LA CABECERA MUNIIPAL SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRIST, lon:-92.67448013, lat:16.67036119}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1480384.51 | 1480384.51 | 1480384.51 | 1480384.51 | 1480384.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/78/2021, contratista:DEL TORO MARTINEZ CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1480384.51, importe_modificado:1480384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1984597/proyecto_INICIO, 1984597/proyecto_PROCESO, 1984597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985638 | Proyecto de inversión | 604814.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604814.63, modificado:604814.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II (SEGUNDA ETAPA) - 172250 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 172250 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL MANZANILLO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRITOBA, lon:-92.64028847, lat:16.6498717}} | 2021-02-18 | 2021-07-18 | 604814.63 | 604814.63 | 604814.63 | 604814.63 | 604814.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/087/2021, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:604814.63, importe_modificado:604814.63}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {1985638/proyecto_INICIO, 1985638/proyecto_FIN, 1985638/proyecto_PROCESO, 1985638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985970 | Proyecto de inversión | 2201150.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201150.81, modificado:2201150.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, DEL CALLEJÓN PATRICIA ARMENDÁRIZ - 173553 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173553 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ARMENDARIZ BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ARMENDARIZ Y CALLE LAS COMALERAS, CALLE JOSE WEBER ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D, lon:-92.62870219, lat:16.72643314}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 2201150.81 | 2201150.81 | 2201150.81 | 2201150.81 | 2201150.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/090/2021, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2201150.81, importe_modificado:2201150.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1985970/proyecto_PROCESO, 1985970/proyecto_INICIO, 1985970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987615 | Proyecto de inversión | 1355254.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355254.25, modificado:1355254.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE. - 179468 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179468 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.64465054, lat:16.67339659}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 1355254.25 | 1355254.25 | 1355254.25 | 1355254.25 | 1355254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/097/2021, contratista:CONSTRUTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1355254.25, importe_modificado:1355254.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.0}} | {1987615/proyecto_INICIO, 1987615/proyecto_PROCESO, 1987615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988337 | Proyecto de inversión | 1258989.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258989.93, modificado:1258989.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA (SEGUNDA ETAPA) - 182994 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182994 | S | 138 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A SU DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE SE , lon:-92.64544015, lat:16.67391197}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1258989.93 | 1258989.93 | 1258989.93 | 1258989.93 | 1258989.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1258989.93, importe_modificado:1258989.93}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:35.0}} | {1988337/proyecto_FIN, 1988337/proyecto_PROCESO, 1988337/proyecto_INICIO, 1988337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988354 | Proyecto de inversión | 2182810.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182810.26, modificado:2182810.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE MARÍA AUXILIADORA, EN LA ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN CLAVE: 07EC0005V - 183021 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183021 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LA ALBARRADA, PERIFERICO SUR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE, lon:-92.62507928, lat:16.70820023}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2182810.26 | 2182810.26 | 2182810.26 | 2182810.26 | 2182810.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2021, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2182810.26, importe_modificado:2182810.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.0}} | {1988354/proyecto_INICIO, 1988354/proyecto_PROCESO, 1988354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988359 | Proyecto de inversión | 469835.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469835.74, modificado:469835.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE - 183029 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183029 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE S, lon:-92.6442004, lat:16.67348719}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 469835.74 | 469835.74 | 469835.74 | 469835.74 | 469835.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0108/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:469835.74, importe_modificado:469835.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.0}} | {1988359/proyecto_INICIO, 1988359/proyecto_FIN, 1988359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988436 | Proyecto de inversión | 2949084.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949084.4, modificado:2949084.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE 24 DE FEBRERO - 183219 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183219 | S | 300 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ACAPULCO, CALLE ZAUZAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.64727526, lat:16.74404924}} | 2021-05-10 | 2021-09-06 | 2949084.4 | 2949084.4 | 2949084.4 | 2949084.4 | 2949084.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2949084.4, importe_modificado:2949084.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1988436/proyecto_INICIO, 1988436/proyecto_FIN, 1988436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988440 | Proyecto de inversión | 4299979.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4299979.57, modificado:4299979.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO - 183235 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183235 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE PLAYA BOCA DEL CIELO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CIU, lon:-92.63615217, lat:16.75371286}} | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 4299979.57 | 4299979.57 | 4299979.57 | 4299979.57 | 4299979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0112/2021, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4299979.57, importe_modificado:4299979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988440/proyecto_INICIO, 1988440/proyecto_FIN, 1988440/proyecto_PROCESO, 1988440/proyecto_FIN, 1988440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933441 | Proyecto de inversión | 2574000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574000.21, modificado:2574000.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO SECCIÓN DOS, DE LA CALLE CAMPANARIO - 81827 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81827 | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANARIO SECCION DOS COLONIA CAMPANARIO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPANARIO SECCION DOS Y CALLE CAMPANARIO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE, lon:-92.61106059, lat:16.7098914}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2574000.21 | 2574000.21 | 2574000.21 | 2574000.21 | 2574000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/015/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2574000.21, importe_modificado:2574000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1933441/proyecto_INICIO, 1933441/proyecto_PROCESO, 1933441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933516 | Proyecto de inversión | 1319386.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319386.62, modificado:1319386.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE MEXICANOS, DE LA CALLE S/N - 82128 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82128 | S | 443 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GENERAL UTRILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CI, lon:-92.63735498, lat:16.7438337}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1319386.62 | 1319386.62 | 1319386.62 | 1319386.62 | 1319386.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1319386.62, importe_modificado:1319386.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:508.0}} | {1933516/proyecto_INICIO, 1933516/proyecto_FIN, 1933516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934697 | Proyecto de inversión | 1338756.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338756.21, modificado:1338756.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PAZOTAL - 86701 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86701 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:166, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALI, lon:-92.61016861, lat:16.68081854}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1338756.21 | 1338756.21 | 1338756.21 | 1338756.21 | 1338756.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2021, contratista:HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, convocante:MSC850101N94, monto:1338756.21, importe_modificado:1338756.21}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {1934697/proyecto_INICIO, 1934697/proyecto_PROCESO, 1934697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935146 | Proyecto de inversión | 1849137.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849137.02, modificado:1849137.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAS PERAS EN LA CALLE ARENAL - 88467 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88467 | S | 180 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL COLONIA LAS PERAS, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE 3 DE COMALERAS, CALLE LAS COMALERAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOB, lon:-92.62132904, lat:16.72192599}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1849137.02 | 1849137.02 | 1849137.02 | 1849137.02 | 1849137.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2021, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1849137.02, importe_modificado:1849137.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1935146/proyecto_INICIO, 1935146/proyecto_FIN, 1935146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935156 | Proyecto de inversión | 1744881.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744881.55, modificado:1744881.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD RÍO ARCOTETE, EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADA - 88497 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88497 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:CALLE ROBLE EJIDO , 00000 RÍO ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADA, CALZADA DE LA QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE LA GAR, lon:-92.59613938, lat:16.73439638}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1744881.55 | 1744881.55 | 1744881.55 | 1744881.55 | 1744881.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2021, contratista:ESSTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1744881.55, importe_modificado:1744881.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}} | {1935156/proyecto_INICIO, 1935156/proyecto_PROCESO, 1935156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935255 | Proyecto de inversión | 3037278.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037278.59, modificado:3037278.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL CARMEN, DE LAS CALLES PINABETO, CIPRÉS Y CENTRAL - 88812 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88812 | S | 390 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PINABETO COLONIA EL CARMEN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PINABETO Y CALLE CIPRES, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOABAL DE LA, lon:-92.66266048, lat:16.74702061}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 3037278.59 | 3037278.59 | 3037278.59 | 3037278.59 | 3037278.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3037278.59, importe_modificado:3037278.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:521.0}} | {1935255/proyecto_INICIO, 1935255/proyecto_FIN, 1935255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935398 | Proyecto de inversión | 2486222.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486222.96, modificado:2486222.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 35 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 89315 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89315 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE LLEGA POR LA SAL, lon:-92.61168881, lat:16.68604801}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 2486222.96 | 2486222.96 | 2486222.96 | 2486222.96 | 2486222.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:551332.51, importe_modificado:551332.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1935398/proyecto_INICIO, 1935398/proyecto_PROCESO, 1935398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979645 | Proyecto de inversión | 315047.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315047.15, modificado:315047.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 20 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 148151 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 148151 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PINABETAL, 29298 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.61598356, lat:16.67450469}} | 2021-05-30 | 2021-06-16 | 315047.15 | 315047.15 | 315047.15 | 315047.15 | 315047.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/059/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:315047.15, importe_modificado:315047.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1979645/proyecto_INICIO, 1979645/proyecto_PROCESO, 1979645/proyecto_FIN, 1979645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980275 | Proyecto de inversión | 494563.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494563.94, modificado:494563.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 151330 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151330 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.8, meta_modificada:607.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PINABETAL, 29298 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.61653911, lat:16.67345033}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 494563.94 | 494563.94 | 494563.94 | 494563.94 | 494563.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/060/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:494563.94, importe_modificado:494563.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.8}} | {1980275/proyecto_INICIO, 1980275/proyecto_PROCESO, 1980275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980306 | Proyecto de inversión | 962240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962240.5, modificado:962240.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, EN LA CALLE CIPRÉS - 151418 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151418 | S | 167 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ROBLE, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN, lon:-92.6477924, lat:16.71530993}} | 2021-05-03 | 2021-07-21 | 962240.5 | 962240.5 | 962240.5 | 962240.5 | 962240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2021, contratista:EDIFICACION Y CAMINOS DE TUXTLA S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:962240.5, importe_modificado:962240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:153.0}} | {1980306/proyecto_INICIO, 1980306/proyecto_FIN, 1980306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984001 | Proyecto de inversión | 544020.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544020.34, modificado:544020.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 22 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 166077 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 166077 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS BAÑOS, 29298 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA , lon:-92.62227066, lat:16.6963121}} | 2021-05-03 | 2021-06-21 | 544020.34 | 544020.34 | 544020.34 | 544020.34 | 544020.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/067/2018, contratista:PROYECTOS Y EDIFIACIONES ORTIS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:346551.87, importe_modificado:346551.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1984001/proyecto_INICIO, 1984001/proyecto_PROCESO, 1984001/proyecto_FIN, 1984001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985004 | Proyecto de inversión | 1112810.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112810.63, modificado:1112810.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ¿GUADALUPE VICTORIA¿ CLAVE: 07DCC0710K - 169896 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169896 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL AGUJE LA ALBARRADA, 29254 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.62814327, lat:16.73392594}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1112810.63 | 1112810.63 | 1112810.63 | 1112810.63 | 1112810.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2021, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1112810.63, importe_modificado:1112810.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1985004/proyecto_INICIO, 1985004/proyecto_PROCESO, 1985004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988335 | Proyecto de inversión | 2838013.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838013.52, modificado:2838013.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE MONTE SION - 182989 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182989 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:173, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL MONTE DE SIÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE D EL CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UNA 30 MIN PARTI, lon:-92.52977121, lat:16.68498184}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 2838013.52 | 2838013.52 | 2838013.52 | 2838013.52 | 2838013.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2021, contratista:PRODESO PROMOTORA Y DESARROLADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2838013.52, importe_modificado:2838013.52}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988335/proyecto_INICIO, 1988335/proyecto_PROCESO, 1988335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988352 | Proyecto de inversión | 1689125.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689125.13, modificado:1689125.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. BOSQUES DE HUITEPEC, DE LA AVENIDA EL ROBLE - 183018 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183018 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CARRETERA SAN JUAN CHAMULA, CALLE HACIENDA LA AZUNCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIEN, lon:-92.66774058, lat:16.75271905}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1689125.13 | 1689125.13 | 1689125.13 | 1689125.13 | 1689125.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0104/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1689125.13, importe_modificado:1689125.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1988352/proyecto_INICIO, 1988352/proyecto_PROCESO, 1988352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988353 | Proyecto de inversión | 824505.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824505.16, modificado:824505.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL, EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL - RANCHERÍA BUENAVISTA - 183019 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183019 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PEDERNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAOBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA HORA DE LA CABECCERA MUNUCIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTE, lon:-92.45344082, lat:16.66448091}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 824505.16 | 824505.16 | 824505.16 | 824505.16 | 824505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2021, contratista:TRUJILLO OCHOA EDER ANTONIO, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:824505.16, importe_modificado:824505.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1988353/proyecto_INICIO, 1988353/proyecto_FIN, 1988353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988356 | Proyecto de inversión | 299294.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299294.79, modificado:299294.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE - 183026 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183026 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE S, lon:-92.6446604, lat:16.6738386}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 299294.79 | 299294.79 | 299294.79 | 299294.79 | 299294.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0107/2021, contratista:CONSTRUCTORA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:299294.79, importe_modificado:299294.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} | {1988356/proyecto_INICIO, 1988356/proyecto_PROCESO, 1988356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988432 | Proyecto de inversión | 4905386.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4905386.82, modificado:4905386.82}} | REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM - 183206 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183206 | S | 5000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO DENTRO DEL CENTRO DE, lon:-92.64516068, lat:16.72723914}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 4905386.82 | 4905386.82 | 4905386.82 | 4905386.82 | 4905386.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0116/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4905386.82, importe_modificado:4905386.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {1988432/proyecto_INICIO, 1988432/proyecto_PROCESO, 1988432/proyecto_INICIO, 1988432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022463 | Proyecto de inversión | 202000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202000.08, modificado:202000.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, , EN LA COLONIA MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA. - 236553 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236553 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MOLINO LOS ARCOS, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.60909716, lat:16.74502417}} | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 202000.08 | 202000.08 | 202000.08 | 202000.08 | 202000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:202000.08, importe_modificado:202000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2022463/proyecto_PROCESO, 2022463/proyecto_FIN, 2022463/proyecto_PROCESO, 2022463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933302 | Proyecto de inversión | 1425454.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425454.82, modificado:1425454.82}} | ONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 81379 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81379 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MNICIPAL SE LLEGA POR EL PERIFER, lon:-92.6171048, lat:16.67334764}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1425454.82 | 1425454.82 | 1425454.82 | 1425454.82 | 1425454.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1425454.82, importe_modificado:1425454.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.0}} | {1933302/proyecto_INICIO, 1933302/proyecto_PROCESO, 1933302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934463 | Proyecto de inversión | 2671417.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671417.86, modificado:2671417.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA CALLE EMILIO RABASA SEGUNDA ETAPA - 85798 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85798 | S | 272 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE JULIOAN VILLAGRAN, CALLE ANDRES QUINANAROO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORT, lon:-92.63931338, lat:16.75136797}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 2671417.86 | 2671417.86 | 2671417.86 | 2671417.86 | 2671417.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MSC850101N94, monto:2671417.86, importe_modificado:2671417.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1934463/proyecto_INICIO, 1934463/proyecto_PROCESO, 1934463/proyecto_FIN, 1934463/proyecto_PROCESO, 1934463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934911 | Proyecto de inversión | 853256.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853256.01, modificado:853256.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAS PERAS DEL CALLEJÓN LA FLORECILLA - 87443 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87443 | S | 189 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA FLORECILLA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA DE LA FLORECILLA Y PERIFERICO ORIENTE, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.61916826, lat:16.72345244}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 853256.01 | 853256.01 | 853256.01 | 853256.01 | 853256.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1934911/proyecto_INICIO, 1934911/proyecto_PROCESO, 1934911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935195 | Proyecto de inversión | 1256883.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256883.95, modificado:1256883.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS, DE LA AVENIDA GENESIS - 88620 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88620 | S | 66 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GENESIS Y CALLE APOCALIPSIS, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECER MUNI, lon:-92.62406253, lat:16.74849404}} | 2021-04-10 | 2021-07-10 | 1256883.95 | 1256883.95 | 1256883.95 | 1256883.95 | 1256883.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1256883.95, importe_modificado:1256883.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1935195/proyecto_PROCESO, 1935195/proyecto_INICIO, 1935195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935434 | Proyecto de inversión | 1009909.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009909.4, modificado:1009909.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. AMPLIACIÓN ECHEVERRIA, EN 1ER CERRADA 9 DE ENERO, CERRADA TEJERÍA - 89476 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89476 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1 RA NUEVE DE ENERO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA 1 RA NUEVE DE ENERO Y CERRADA CERRADA TEJERIA, CALLE 9 DE ENERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.64951339, lat:16.74121234}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1009909.4 | 1009909.4 | 1009909.4 | 1009909.4 | 1009909.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE SA.. DEC.V., convocante:MSC850101N94, monto:1009909.4, importe_modificado:1009909.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.0}} | {1935434/proyecto_INICIO, 1935434/proyecto_PROCESO, 1935434/proyecto_INICIO, 1935434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979454 | Proyecto de inversión | 461495.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461495.53, modificado:461495.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DAMASCO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ SEGUNDA ETAPA - 147228 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147228 | S | 298 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIBIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIBIA Y CALLE JERICO, CALLE HERMOSILLO ESTA OBRA SE ENCUENTA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEGA PPOR , lon:-92.6553889, lat:16.75772259}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 461495.53 | 461495.53 | 461495.53 | 461495.53 | 461495.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/056/2021, contratista:ELECTRIFICACION Y PAVIMENTACION DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:461495.53, importe_modificado:461495.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1979454/proyecto_INICIO, 1979454/proyecto_FIN, 1979454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301981920 | Proyecto de inversión | 346551.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346551.87, modificado:346551.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA 22 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 156804 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 156804 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS BAÑOS, 29298 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LACABECERA SE LLEGA POR LA SAL, lon:-92.62234649, lat:16.69570888}} | 2021-03-08 | 2021-06-21 | 346551.87 | 346551.87 | 346551.87 | 346551.87 | 346551.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/068/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFIACIONES ORTIS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:346551.87, importe_modificado:346551.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}} | {1981920/proyecto_INICIO, 1981920/proyecto_PROCESO, 1981920/proyecto_FIN, 1981920/proyecto_PROCESO, 1981920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983996 | Proyecto de inversión | 1436147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436147.91, modificado:1436147.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LAS CALLES EL ÁGUILA Y GUACAMAYA - 166061 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 166061 | S | 608 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA COLONIA DEL VALLE, 29267 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE FAISAN, CALLE DEL SOL ESTA OBRA SE LLEGA POR CARRTERRA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , lon:-92.65406783, lat:16.73432507}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1436147.91 | 1436147.91 | 1436147.91 | 1436147.91 | 1436147.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0064/2021, contratista:LOPEZ MENDEZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1436147.91, importe_modificado:1436147.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1983996/proyecto_INICIO, 1983996/proyecto_PROCESO, 1983996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984344 | Proyecto de inversión | 1610197.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610197.04, modificado:1610197.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SAN VICENTE, DE LA CALLE TACANA SEGUNDA ETAPA - 167318 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 167318 | S | 234 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACANA COLONIA SAN VICENTE, 29263 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE CHICHONAL, CALLE HUITEPEC VISTA HERMOSA ESTA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECER MUNICIPAL , lon:-92.66609906, lat:16.73393821}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1610197.04 | 1610197.04 | 1610197.04 | 1610197.04 | 1610197.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/70/2021, contratista:INTERNATIONAL MOVE WORD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1610197.04, importe_modificado:1610197.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1984344/proyecto_INICIO, 1984344/proyecto_FIN, 1984344/proyecto_PROCESO, 1984344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984609 | Proyecto de inversión | 644750.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644750.76, modificado:644750.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO EL EDÉN, EN LAS CALLES ORO Y LOS ÁNGELES - 168465 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168465 | S | 29 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA ANEXO EL EDEN, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ORO Y CALLE ANGELES, CALLE ROSARIO CASTELLANOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.64567623, lat:16.75094425}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 644750.76 | 644750.76 | 644750.76 | 644750.76 | 644750.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:644750.76, importe_modificado:644750.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1984609/proyecto_INICIO, 1984609/proyecto_PROCESO, 1984609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986146 | Proyecto de inversión | 1066384.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066384.54, modificado:1066384.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) - 174127 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174127 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ EL CARMEN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA SE LLEGA POR EL LA SALIDA QUE SE E, lon:-92.62614617, lat:16.66869134}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1066384.54 | 1066384.54 | 1066384.54 | 1066384.54 | 1066384.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/092/2021, contratista:WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1066384.54, importe_modificado:1066384.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:32.0}} | {1986146/proyecto_INICIO, 1986146/proyecto_PROCESO, 1986146/proyecto_FIN, 1986146/proyecto_PROCESO, 1986146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986259 | Proyecto de inversión | 1513021.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513021.55, modificado:1513021.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC, EN LA CALLE PRINCIPAL - 174488 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174488 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 SAN LUIS CHUPACTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LA SALIDA QUE, lon:-92.59254884, lat:16.75017883}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1513021.55 | 1513021.55 | 1513021.55 | 1513021.55 | 1513021.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2021, contratista:AQUINO JUAN MARIN MARCOS EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1513021.55, importe_modificado:1513021.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1986259/proyecto_INICIO, 1986259/proyecto_PROCESO, 1986259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986264 | Proyecto de inversión | 240007.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240007.9, modificado:240007.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA CALLE CERESO (SEGUNDA ETAPA). - 174495 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174495 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CERESO COLONIA SAN MIGUEL, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS CERESOS Y CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL, CARRETERA INTERNACIONAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAO AL S, lon:-92.63040442, lat:16.71877738}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 240007.9 | 240007.9 | 240007.9 | 240007.9 | 240007.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2021, contratista:GRUPO MONTAÑO CONSTRUCCIONES CHIAPAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:240007.8, importe_modificado:240007.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1986264/proyecto_INICIO, 1986264/proyecto_PROCESO, 1986264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995291 | Proyecto de inversión | 6029041.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6029041.87, modificado:6029041.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES, PRIMERA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 209890 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 209890 | S | 100191 | 109315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6296.0, meta_modificada:6296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPA DE CORZO BARRIO EL CERRILLO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPA DE CORZO Y CALLE TONALA, CALLE COMITAN ESTA OBRA SE ENCUENTA EN VIARIAS CALLE DE LA CABECERA MU, lon:-92.63518363, lat:16.74178649}} | 2021-04-08 | 2021-07-05 | 6029041.87 | 6029041.87 | 6029041.87 | 6029041.87 | 6029041.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6029041.87, importe_modificado:6029041.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6296.0}} | {1995291/proyecto_INICIO, 1995291/proyecto_PROCESO, 1995291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995394 | Proyecto de inversión | 7499429.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499429.72, modificado:7499429.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES, SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 210506 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 210506 | S | 101059 | 110578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7832.0, meta_modificada:7832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS AMERICAS COLONIA MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DE LAS AMERICAS Y PERIFERICO SUR, EJE VIAL UNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABE, lon:-92.62271357, lat:16.706795}} | 2021-04-12 | 2021-07-05 | 7499429.72 | 7499429.72 | 7499429.72 | 7499429.72 | 7499429.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:7499429.72, importe_modificado:7499429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7832.0}} | {1995394/proyecto_INICIO, 1995394/proyecto_PROCESO, 1995394/proyecto_FIN, 1995394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931662 | Proyecto de inversión | 2932385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932385.24, modificado:2932385.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (4A. ETAPA) - 75219 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75219 | S | 320 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO , 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARR, lon:-92.58861556, lat:16.68564684}} | 2021-03-05 | 2021-07-05 | 2932385.24 | 2932385.24 | 2932385.24 | 2932385.24 | 2932385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2932385.24, importe_modificado:2932385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1931662/proyecto_INICIO, 1931662/proyecto_FIN, 1931662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934723 | Proyecto de inversión | 2435601.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435601.1, modificado:2435601.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA HUITEPEC, DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUITEPEC Y CALLE LINDA VISTA - 86815 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86815 | S | 258 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA VISTA HERMOSA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TACANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOA, lon:-92.66779695, lat:16.73491633}} | 2021-04-12 | 2021-08-09 | 2435601.1 | 2435601.1 | 2435601.1 | 2435601.1 | 2435601.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2021, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2435601.1, importe_modificado:2435601.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1941.0}} | {1934723/proyecto_INICIO, 1934723/proyecto_PROCESO, 1934723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934879 | Proyecto de inversión | 976622.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976622.37, modificado:976622.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, EN LA CERRADA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 87332 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87332 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SALOMON GONZALES BLANCO FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SALOMON GONZALES BLANCO Y CALZADA SALOMON GONZALES BLANCO, CALLE HONDURAS ESTA , lon:-92.63673421, lat:16.74550593}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 976622.37 | 976622.37 | 976622.37 | 976622.37 | 976622.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:976622.37, importe_modificado:976622.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1934879/proyecto_INICIO, 1934879/proyecto_FIN, 1934879/proyecto_PROCESO, 1934879/proyecto_FIN, 1934879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935413 | Proyecto de inversión | 1038916.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038916.6, modificado:1038916.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA CALLE PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN - 89371 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89371 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y AVENIDA YAJALON, CALLE PRESIDENTE PORTES GIL ESTA OBRA , lon:-92.63222957, lat:16.74461781}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1038916.6 | 1038916.6 | 1038916.6 | 1038916.6 | 1038916.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2021, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1038916.6, importe_modificado:1038916.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1935413/proyecto_INICIO, 1935413/proyecto_FIN, 1935413/proyecto_PROCESO, 1935413/proyecto_FIN, 1935413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979094 | Proyecto de inversión | 1832753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832753.26, modificado:1832753.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LA CANDELARIA, EN LA CALLE LOS LEÑADORES - 145277 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145277 | S | 748 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LEÑADORES BARRIO LA CANDELARIA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS LEÑADORES Y CALLE DEL GATO, CALLEJON LA PRIMAVERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CI, lon:-92.62448516, lat:16.72947549}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1832753.26 | 1832753.26 | 1832753.26 | 1832753.26 | 1832753.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/047/2021, contratista:GRUPO ORAMPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1832753.26, importe_modificado:1832753.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1979094/proyecto_INICIO, 1979094/proyecto_PROCESO, 1979094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985858 | Proyecto de inversión | 550065.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550065.76, modificado:550065.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES - 173149 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173149 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE JAIME NUÑO, CERRADA TRINIMARY ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BOULEVARD, lon:-92.64259132, lat:16.73087107}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 550065.76 | 550065.76 | 550065.76 | 550065.76 | 550065.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2021, contratista:SOLIS FIGUEROA JOSE FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:550065.76, importe_modificado:550065.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1985858/proyecto_INICIO, 1985858/proyecto_FIN, 1985858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988365 | Proyecto de inversión | 4652551.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4652551.35, modificado:4652551.35}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 5+420.00, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+080.00 AL KM 4+580.00 (SEGUNDA ETAPA) - 183042 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183042 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUEJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.58824273, lat:16.69994516}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 4652551.35 | 4652551.35 | 4652551.35 | 4652551.35 | 4652551.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4652551.35, importe_modificado:4652551.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988365/proyecto_INICIO, 1988365/proyecto_FIN, 1988365/proyecto_PROCESO, 1988365/proyecto_FIN, 1988365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988371 | Proyecto de inversión | 696016.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696016.69, modificado:696016.69}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO) 5TA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES - 183053 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183053 | S | 334 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LINDA VISTA, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BELEN, CALLE OCTAVIO PAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.65422342, lat:16.75060619}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 696016.69 | 696016.69 | 696016.69 | 696016.69 | 696016.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2021, contratista:SOLIS FIGUEROA JOSE FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:696016.69, importe_modificado:696016.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1988371/proyecto_INICIO, 1988371/proyecto_FIN, 1988371/proyecto_PROCESO, 1988371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988522 | Proyecto de inversión | 1278147.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278147.78, modificado:1278147.78}} | REHABILITACIÓN DE TROTA PISTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SEDEM EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 183444 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183444 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2691.0, meta_modificada:2691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES BARRIO SAN ANTONIO, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DEPORT, lon:-92.64531249, lat:16.72728435}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 1278147.78 | 1278147.78 | 1278147.78 | 1278147.78 | 1278147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1278147.78, importe_modificado:1278147.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2691.0}} | {1988522/proyecto_PROCESO, 1988522/proyecto_INICIO, 1988522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996564 | Proyecto de inversión | 3193359.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193359.12, modificado:3193359.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 214469 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 214469 | S | 27000 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58502408, lat:16.69851675}} | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 3193359.12 | 3193359.12 | 3193359.12 | 3193359.12 | 3193359.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3193359.12, importe_modificado:3193359.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {1996564/proyecto_INICIO, 1996564/proyecto_PROCESO, 1996564/proyecto_FIN, 1996564/proyecto_PROCESO, 1996564/proyecto_FIN, 1996564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022500 | Acción | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 236694 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6960.0, importe_modificado:6960.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2022500/proyecto_INICIO, 2022500/proyecto_PROCESO, 2022500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934498 | Proyecto de inversión | 3007769.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007769.7, modificado:3007769.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA KALTIC - 85946 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85946 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA KALTIC, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA IN, lon:-92.61079244, lat:16.71302358}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 3007769.7 | 3007769.7 | 3007769.7 | 3007769.7 | 3007769.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2021, contratista:TRETOLITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3007769.7, importe_modificado:3007769.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1571.0}} | {1934498/proyecto_INICIO, 1934498/proyecto_PROCESO, 1934498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935235 | Proyecto de inversión | 1994357.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994357.67, modificado:1994357.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (2DA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA FLORECILLA - 88753 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88753 | S | 256 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CALLE MARIA INES FUNDADORA EJIDO , 00000 LA FLORECILLA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARIA INES FUNDADORA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA A 30 MIN SE LLEGA , lon:-92.59581024, lat:16.70729317}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 1994357.67 | 1994357.67 | 1994357.67 | 1994357.67 | 1994357.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1994357.67, importe_modificado:1994357.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1935235/proyecto_PROCESO, 1935235/proyecto_INICIO, 1935235/proyecto_FIN, 1935235/proyecto_PROCESO, 1935235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979615 | Proyecto de inversión | 1646476.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646476.52, modificado:1646476.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA, EN LA CALLE GIRASOL - 148031 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 148031 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y AVENIDA NOCHE BUENA, CALLE JAZMIN ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL , lon:-92.65307042, lat:16.74589679}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1646476.52 | 1646476.52 | 1646476.52 | 1646476.52 | 1646476.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/058/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1646476.52, importe_modificado:1646476.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {1979615/proyecto_INICIO, 1979615/proyecto_PROCESO, 1979615/proyecto_FIN, 1979615/proyecto_PROCESO, 1979615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980279 | Proyecto de inversión | 2315505.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315505.16, modificado:2315505.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL VERGEL DE LAS CALLES LIRIOS, FLAMBOYANES, CLAVELES Y GARDENIAS - 151338 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151338 | S | 662 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA EL VEGEL, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE FLAMBOYANES, CALLE CLAVEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEG, lon:-92.66188647, lat:16.75233793}} | 2021-05-03 | 2021-08-30 | 2315505.16 | 2315505.16 | 2315505.16 | 2315505.16 | 2315505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2315505.16, importe_modificado:2315505.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:382.0}} | {1980279/proyecto_INICIO, 1980279/proyecto_PROCESO, 1980279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980296 | Proyecto de inversión | 865486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865486.89, modificado:865486.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 151400 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 151400 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORRALITO, 29298 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO SUR HASTA LLE, lon:-92.61182899, lat:16.68686737}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 865486.89 | 865486.89 | 865486.89 | 865486.89 | 865486.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/063/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:865486.89, importe_modificado:865486.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {1980296/proyecto_INICIO, 1980296/proyecto_FIN, 1980296/proyecto_PROCESO, 1980296/proyecto_FIN, 1980296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985023 | Proyecto de inversión | 1369039.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369039.04, modificado:1369039.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA 1 DE ENERO, DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL - 169923 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169923 | S | 1512 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAYAS DE COSUMEL COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PLAYAS DE COSUMEL Y CALLE PUERTO ARISTA, CALLE PUERTO ESCONDIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE, lon:-92.63749327, lat:16.75030719}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1369039.04 | 1369039.04 | 1369039.04 | 1369039.04 | 1369039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1369039.04, importe_modificado:1369039.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1985023/proyecto_INICIO, 1985023/proyecto_FIN, 1985023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988346 | Proyecto de inversión | 1315986.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315986.97, modificado:1315986.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LAS DELICIAS, EN LA CALLE TAPACHULA - 183005 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183005 | S | 211 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA BARRIO LAS DELICIAS, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CERRADA TAPACHULA, CALLE COMITAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SE LLEGA POR L, lon:-92.62406657, lat:16.74120481}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1315986.97 | 1315986.97 | 1315986.97 | 1315986.97 | 1315986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/103/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1315986.97, importe_modificado:1315986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1988346/proyecto_INICIO, 1988346/proyecto_FIN, 1988346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022342 | Proyecto de inversión | 2527187.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527187.6, modificado:2527187.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS TERCERA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD ELAGUAJE LA ALBARRADA - 236004 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236004 | S | 50000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP, lon:-92.58515283, lat:16.69842426}} | 2021-09-10 | 2021-09-29 | 2527187.6 | 2527187.6 | 2527187.6 | 2527187.6 | 2527187.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2527187.6, importe_modificado:2527187.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:621.0}} | {2022342/proyecto_FIN, 2022342/proyecto_PROCESO, 2022342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931127 | Proyecto de inversión | 777359.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777359.66, modificado:777359.66}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO PREDIO SANTIAGO, DE LA CALLE INNOMINADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+471.54 - 72775 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72775 | S | 258 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPALSE LLEGA POR LA CARRE, lon:-92.57501227, lat:16.70955888}} | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 777359.66 | 777359.66 | 777359.66 | 777359.66 | 777359.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/006/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUTIEPEC LAS CASAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:777359.66, importe_modificado:777359.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:471.0}} | {1931127/proyecto_INICIO, 1931127/proyecto_FIN, 1931127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934292 | Proyecto de inversión | 2653430.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653430.64, modificado:2653430.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA PROLONGACIÓN EJERCITO NACIONAL 2DA. ETAPA - 85223 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85223 | S | 5192 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITTO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, BRECHA DE LAS MANZANAS ESTA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.61683438, lat:16.74135456}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2653430.64 | 2653430.64 | 2653430.64 | 2653430.64 | 2653430.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0018/2016, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2653430.64, importe_modificado:2653430.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1934292/proyecto_INICIO, 1934292/proyecto_PROCESO, 1934292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934390 | Proyecto de inversión | 3143277.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143277.16, modificado:3143277.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL VOLCÁN, EN LA CALLE POPOCATÉPETL - 85563 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85563 | S | 1418 | 946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPEL COLONIA VOLCAN, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE POPOCATEPEL Y CALLE JON CHAMULA, CALLE JAPON ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65648588, lat:16.75700341}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 3143277.16 | 3143277.16 | 3143277.16 | 3143277.16 | 3143277.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3143277.16, importe_modificado:3143277.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1934390/proyecto_INICIO, 1934390/proyecto_PROCESO, 1934390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934861 | Proyecto de inversión | 1339326.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339326.82, modificado:1339326.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS DE LA AVENIDA MORELIA - 87274 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87274 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELIA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELIA Y CALLE EL ROBLAR, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIS, lon:-92.63665391, lat:16.7544109}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1339326.82 | 1339326.82 | 1339326.82 | 1339326.82 | 1339326.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2021, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1339326.82, importe_modificado:1339326.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1934861/proyecto_INICIO, 1934861/proyecto_PROCESO, 1934861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935425 | Proyecto de inversión | 1318947.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318947.03, modificado:1318947.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COMUNIDAD EL ESCALÓN, DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 89441 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89441 | S | 265 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DEL GARITA SI, lon:-92.52130768, lat:16.70588281}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1318947.03 | 1318947.03 | 1318947.03 | 1318947.03 | 1318947.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1318947.03, importe_modificado:1318947.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:225.0}} | {1935425/proyecto_PROCESO, 1935425/proyecto_INICIO, 1935425/proyecto_PROCESO, 1935425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984177 | Proyecto de inversión | 740102.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740102.67, modificado:740102.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ARTICULO 115, EN LOS ANDADORES SÍNDICOS Y REGIDORES - 166473 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 166473 | S | 180 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.3, meta_modificada:128.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SINDICO COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SINDICO Y CALLE REGIDORES, CALLE ASERRADERO ESTA OBRA SE AL SUR DE LA CABECERA SE LLEGA POR EL PERIFERICO SU, lon:-92.61547846, lat:16.70250868}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 740102.67 | 740102.67 | 740102.67 | 740102.67 | 740102.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/069/2021, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,, monto:740102.67, importe_modificado:740102.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.3}} | {1984177/proyecto_INICIO, 1984177/proyecto_PROCESO, 1984177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984519 | Proyecto de inversión | 1607814.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607814.71, modificado:1607814.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE TAZA DE AGUA, EN LA ESCUELA ¿FERNANDO SOLANA¿ CLAVE: 07DPB1107O - 168109 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168109 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TAZA DE AGUA, 29233 TAZA DE AGUA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR SIGUENDO LA , lon:-92.59727247, lat:16.78572828}} | 2021-05-10 | 2021-08-01 | 1607814.71 | 1607814.71 | 1607814.71 | 1607814.71 | 1607814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2021, contratista:SANCHEZ PEÑATE IRINEO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1607814.71, importe_modificado:1607814.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1984519/proyecto_INICIO, 1984519/proyecto_PROCESO, 1984519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO OCT-DIC21, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO OCT-DIC21, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO OCT-DIC21, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO OCT-DIC21, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | CHP210301984543 | Proyecto de inversión | 1107299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107299.29, modificado:1107299.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) - 168261 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168261 | S | 48 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES ESTA OBRA SE ENUENTRA UBICADO AL , lon:-92.63648262, lat:16.71931386}} | 2021-05-10 | 2021-08-10 | 1107299.29 | 1107299.29 | 1107299.29 | 1107299.29 | 1107299.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2021, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1107299.29, importe_modificado:1107299.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1984543/proyecto_INICIO, 1984543/proyecto_FIN, 1984543/proyecto_PROCESO, 1984543/proyecto_FIN, 1984543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984567 | Proyecto de inversión | 1416204.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416204.61, modificado:1416204.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE YASHTININ, EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE CHIAPAS CCT: 07DR1007Q - 168356 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168356 | S | 141 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO YASHTININ, 29310 YASHITINÍN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA IN, lon:-92.4412263, lat:16.65619917}} | 2021-05-10 | 2021-08-01 | 1416204.61 | 1416204.61 | 1416204.61 | 1416204.61 | 1416204.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/DOP/FISM/74/2021, contratista:EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1416204.61, importe_modificado:1416204.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1984567/proyecto_INICIO, 1984567/proyecto_PROCESO, 1984567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984573 | Proyecto de inversión | 314228.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314228.33, modificado:314228.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS - 168375 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168375 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LOS BAÑOS, 29310 SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.62256732, lat:16.6892115}} | 2021-05-10 | 2021-06-28 | 314228.33 | 314228.33 | 314228.33 | 314228.33 | 314228.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/075/2021, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:314228.33, importe_modificado:314228.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:508.0}} | {1984573/proyecto_INICIO, 1984573/proyecto_PROCESO, 1984573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984989 | Proyecto de inversión | 978418.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978418.95, modificado:978418.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS GARDENIAS, EN LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS - 169859 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169859 | S | 346 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA LAS GARDENIAS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE GERANIOS, CALLE DALIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA CABE, lon:-92.64825924, lat:16.74280691}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 978418.95 | 978418.95 | 978418.95 | 978418.95 | 978418.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/081/2021, contratista:VAZQUEZ MONZON SIXTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:978418.95, importe_modificado:978418.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1984989/proyecto_INICIO, 1984989/proyecto_PROCESO, 1984989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985864 | Proyecto de inversión | 396241.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396241.7, modificado:396241.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINAR, BARRIO SAN ANTONIO - 173170 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173170 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 29233 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLERA POR EL PERIFERI, lon:-92.59865314, lat:16.76412927}} | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 396241.7 | 396241.7 | 396241.7 | 396241.7 | 396241.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2021, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:396241.7, importe_modificado:396241.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {1985864/proyecto_INICIO, 1985864/proyecto_PROCESO, 1985864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986255 | Proyecto de inversión | 742898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742898.63, modificado:742898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE NAPITE - 174482 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 174482 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACION, lon:-92.37036234, lat:16.55783704}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 742898.63 | 742898.63 | 742898.63 | 742898.63 | 742898.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/093/2021, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:742898.63, importe_modificado:742898.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1986255/proyecto_INICIO, 1986255/proyecto_PROCESO, 1986255/proyecto_FIN, 1986255/proyecto_PROCESO, 1986255/proyecto_FIN, 1986255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988438 | Proyecto de inversión | 3574458.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574458.7, modificado:3574458.7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL PARQUE DE FERIA - 183228 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183228 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS FRACCIONAMIENTO VILLA REAL, 29277 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO D, lon:-92.64545226, lat:16.72444156}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3574458.7 | 3574458.7 | 3574458.7 | 3574458.7 | 3574458.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0100/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3574458.7, importe_modificado:3574458.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1988438/proyecto_INICIO, 1988438/proyecto_PROCESO, 1988438/proyecto_FIN, 1988438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021822 | Proyecto de inversión | 2721843.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721843.66, modificado:2721843.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL EN LA CALLE LUTITA (PRIMERA ETAPA) - 233531 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 233531 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LUTITA FRACCION EL PEDREGAL, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUTITA Y CALLE PIRITA, CALLE EL CAMPANARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.61255311, lat:16.70909534}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 2721843.66 | 2721843.66 | 2721843.66 | 2721843.66 | 2721843.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2021, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2721843.66, importe_modificado:2721843.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {2021822/proyecto_INICIO, 2021822/proyecto_PROCESO, 2021822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931099 | Proyecto de inversión | 1563217.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563217.26, modificado:1563217.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 72663 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72663 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTAR AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LE PERIFERICO SUR, lon:-92.62241024, lat:16.69615964}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1563217.26 | 1563217.26 | 1563217.26 | 1563217.26 | 1563217.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONESORTIZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1563217.26, importe_modificado:1563217.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1931099/proyecto_INICIO, 1931099/proyecto_PROCESO, 1931099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201933318 | Proyecto de inversión | 1800236.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800236.41, modificado:1800236.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SAN RAMON, EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA 2DA. ETAPA - 81432 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81432 | S | 4139 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS LIC ARTURO URBINA ESTRADA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PERIODISTAS LIC ARTURO URBINA ESTRADA Y DIAGONAL HERMANOS DOMINGUEZ, CALLE HERMILIO , lon:-92.6502701, lat:16.73588585}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1800236.41 | 1800236.41 | 1800236.41 | 1800236.41 | 1800236.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLC/DOP/FISM/013/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1800236.41, importe_modificado:1800236.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1933318/proyecto_INICIO, 1933318/proyecto_PROCESO, 1933318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201935406 | Proyecto de inversión | 1185439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185439.22, modificado:1185439.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA, DE LA CALLE FRANCISCO LEÓN - 89344 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89344 | S | 732 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO LEON BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANSISCO LEON Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, DIAGONAL INDEPENDENCIAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL OR, lon:-92.62801394, lat:16.73575035}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1185439.22 | 1185439.22 | 1185439.22 | 1185439.22 | 1185439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1185439.22, importe_modificado:1185439.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1935406/proyecto_INICIO, 1935406/proyecto_PROCESO, 1935406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979108 | Proyecto de inversión | 1519164.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519164.97, modificado:1519164.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN - 145329 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145329 | S | 507 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA DE LA EXPLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ULTIMA DE LA EXPLANA DEL CARMEN Y PERIFERICO SUR, CALLE NUEVA PRIMAVERA E, lon:-92.65136608, lat:16.71175424}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1519164.97 | 1519164.97 | 1519164.97 | 1519164.97 | 1519164.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A. DE CV., convocante:MSC850101N94, monto:1519164.97, importe_modificado:1519164.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1979108/proyecto_INICIO, 1979108/proyecto_PROCESO, 1979108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979465 | Proyecto de inversión | 604223.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604223.07, modificado:604223.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ARTÍCULO 115 DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE: 07EPR0068W - 147283 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147283 | S | 230 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLONIA ARTICULO 115, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CABILDOS, CALLE TESORERIA ESTA OBRA SE ENCUENTA AL SUR ORIENTE , lon:-92.6145587, lat:16.70171933}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 604223.07 | 604223.07 | 604223.07 | 604223.07 | 604223.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/057/2021, contratista:GUILLEN VELASCO LUIS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:604223.07, importe_modificado:604223.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {1979465/proyecto_INICIO, 1979465/proyecto_PROCESO, 1979465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979577 | Proyecto de inversión | 1330534.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330534.28, modificado:1330534.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COMUNIDAD YAALBOC, DE LA PRIMERA AVENIDA, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+300 AL KM 0+560 SEGUNDA ETAPA - 147698 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147698 | S | 165 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:CALLE DE LA PRIMERA AVENIDA EJIDO YAALBOC, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA PRIMERA AVENIDA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.60446492, lat:16.77559135}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1330534.28 | 1330534.28 | 1330534.28 | 1330534.28 | 1330534.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPXIL S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1330534.28, importe_modificado:1330534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1979577/proyecto_INICIO, 1979577/proyecto_FIN, 1979577/proyecto_PROCESO, 1979577/proyecto_FIN, 1979577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983574 | Proyecto de inversión | 1241997.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241997.84, modificado:1241997.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ÁREAS VERDES, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AZTECA - 164423 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 164423 | S | 326 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA AZTECA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.65900781, lat:16.75257718}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1241997.84 | 1241997.84 | 1241997.84 | 1241997.84 | 1241997.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/051/2021, contratista:LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1241997.84, importe_modificado:1241997.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1983574/proyecto_PROCESO, 1983574/proyecto_INICIO, 1983574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986002 | Proyecto de inversión | 900535.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900535.18, modificado:900535.18}} | CONSTRUCION DE 25 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN LALOCALIDAD MATAZANO SEGUNDA ETAPA - 173657 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173657 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 MATASANO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL TU, lon:-92.67594622, lat:16.65756409}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 900535.18 | 900535.18 | 900535.18 | 900535.18 | 900535.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUPA HEG S.A. DE C.V., convocante:MSC850101N94, monto:900535.18, importe_modificado:900535.18}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.0}} | {1986002/proyecto_INICIO, 1986002/proyecto_FIN, 1986002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988367 | Proyecto de inversión | 2617381.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617381.74, modificado:2617381.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL 1 (SEGUNDA ETAPA) - 183044 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183044 | S | 150 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:155, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUITEPEC SECCION 1, 29300 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN I, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.68258114, lat:16.73039696}} | 2021-06-21 | 2021-08-29 | 2617381.74 | 2617381.74 | 2617381.74 | 2617381.74 | 2617381.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/110/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2617381.74, importe_modificado:2617381.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1988367/proyecto_INICIO, 1988367/proyecto_PROCESO, 1988367/proyecto_FIN, 1988367/proyecto_PROCESO, 1988367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402019319 | Proyecto de inversión | 2611850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611850.22, modificado:2611850.22}} | TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 215290 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 215290 | S | 27000 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58523841, lat:16.69830842}} | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2611850.22 | 2611850.22 | 2611850.22 | 2611850.22 | 2611850.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2611850.22, importe_modificado:2611850.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} | {2019319/proyecto_INICIO, 2019319/proyecto_FIN, 2019319/proyecto_PROCESO, 2019319/proyecto_FIN, 2019319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022446 | Proyecto de inversión | 879764.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879764.91, modificado:879764.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA CALLE FRANS BLOM - 236507 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236507 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANS BLOM BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANS BLOM Y CALZADA ROBERTA, CALLE RIO SUCHIATE ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.62841575, lat:16.74249239}} | 2021-03-08 | 2021-09-29 | 879764.91 | 879764.91 | 879764.91 | 879764.91 | 879764.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2021, contratista:ING. RAUL NANGURALI BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:879764.91, importe_modificado:879764.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2022446/proyecto_INICIO, 2022446/proyecto_PROCESO, 2022446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931065 | Proyecto de inversión | 2073922.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073922.75, modificado:2073922.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA BURÓCRATAS, DE LAS CALLES 31 DE MARZO, PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO - 72521 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72521 | S | 340 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE MARZO COLONIA BUROCRATAS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRI, lon:-92.65450427, lat:16.71898134}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2073922.75 | 2073922.75 | 2073922.75 | 2073922.75 | 2073922.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/21003/2021, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2073922.75, importe_modificado:2073922.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:283.0}} | {1931065/proyecto_INICIO, 1931065/proyecto_PROCESO, 1931065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931078 | Proyecto de inversión | 1296040.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296040.37, modificado:1296040.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA - 72563 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72563 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA GARCIA FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LLUVIA GARCIA Y CALLE GALILEA, CALLE GETZEMANI ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTEE DE LA CABECERA , lon:-92.62616004, lat:16.7492869}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 1296040.37 | 1296040.37 | 1296040.37 | 1296040.37 | 1296040.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0004/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1296040.37, importe_modificado:1296040.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:458.0}} | {1931078/proyecto_INICIO, 1931078/proyecto_FIN, 1931078/proyecto_PROCESO, 1931078/proyecto_FIN, 1931078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931649 | Proyecto de inversión | 2953847.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953847.78, modificado:2953847.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SELVA NATIVIDAD (PRIMERA ETAPA) - 75147 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75147 | S | 364 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD D SAN CRIATOBAL DE LAS CASAS SE , lon:-92.68706085, lat:16.75891908}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2953847.78 | 2953847.78 | 2953847.78 | 2953847.78 | 2953847.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2953847.78, importe_modificado:2953847.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1931649/proyecto_INICIO, 1931649/proyecto_PROCESO, 1931649/proyecto_FIN, 1931649/proyecto_PROCESO, 1931649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931687 | Proyecto de inversión | 2854404.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854404.59, modificado:2854404.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 75309 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75309 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS LEÑADORES Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA C, lon:-92.6181222, lat:16.72665823}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2854404.59 | 2854404.59 | 2854404.59 | 2854404.59 | 2854404.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPAXIL S.A. DE C.V, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2854404.59, importe_modificado:2854404.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1931687/proyecto_INICIO, 1931687/proyecto_FIN, 1931687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934708 | Proyecto de inversión | 1793401.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793401.56, modificado:1793401.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA COLONIA RÍO JORDÁN EN LA SEGUNDA AVENIDA 2DA. ETAPA - 86753 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86753 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA RIO JORDAN COLONIA RIO JORDAN, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA RIO JORDAN Y CALLE RUBEN VALASQUEZ, PERIFERICO NORTE PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.65120629, lat:16.75120486}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1793401.56 | 1793401.56 | 1793401.56 | 1793401.56 | 1793401.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2021, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1793401.56, importe_modificado:1793401.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1934708/proyecto_PROCESO, 1934708/proyecto_INICIO, 1934708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201934808 | Proyecto de inversión | 2461372.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461372.2, modificado:2461372.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO LA GARITA II - 87117 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 87117 | S | 197 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE OCOTAL COLONIA LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COCTAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61319672, lat:16.73775347}} | 2021-04-12 | 2021-08-09 | 2461372.2 | 2461372.2 | 2461372.2 | 2461372.2 | 2461372.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2461372.2, importe_modificado:2461372.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.0}} | {1934808/proyecto_INICIO, 1934808/proyecto_PROCESO, 1934808/proyecto_FIN, 1934808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979103 | Proyecto de inversión | 986845.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986845.34, modificado:986845.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA JOYA - 145299 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 145299 | S | 134 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA JOYA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE JON CLAMULA, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBAL DE , lon:-92.6569114, lat:16.75892266}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 986845.34 | 986845.34 | 986845.34 | 986845.34 | 986845.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/049/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:986845.34, importe_modificado:986845.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1979103/proyecto_INICIO, 1979103/proyecto_PROCESO, 1979103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979444 | Proyecto de inversión | 1567335.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567335.73, modificado:1567335.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA CALLE YAJALÓN 2DA. ETAPA - 147188 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 147188 | S | 513 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE YAJALON COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJAON Y CALLE PRESIDENTE OBREGON, CALLE INDIGENISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTA EN LA COLONA 14 DE SEPTIEMB, lon:-92.63303544, lat:16.74571997}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 1567335.73 | 1567335.73 | 1567335.73 | 1567335.73 | 1567335.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1567335.73, importe_modificado:1567335.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1979444/proyecto_INICIO, 1979444/proyecto_PROCESO, 1979444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984560 | Proyecto de inversión | 970280.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970280.84, modificado:970280.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO LA FRONTERA, EN VARIAS CALLES - 168329 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168329 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA ESCUELA COLONIA LA FRONTERA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA FRONTERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONI, lon:-92.6778686, lat:16.76233479}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 970280.84 | 970280.84 | 970280.84 | 970280.84 | 970280.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/073/2021, contratista:JUAN CARLOS REYES DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:970280.84, importe_modificado:970280.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1984560/proyecto_INICIO, 1984560/proyecto_FIN, 1984560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984602 | Proyecto de inversión | 1781478.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781478.56, modificado:1781478.56}} | AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ONCE CUARTOS, EN LA PROLONGACIÓN 9 DE ENERO SEGUNDA ETAPA - 168450 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 168450 | S | 110 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE ENERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE PUEBLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.65112314, lat:16.74181802}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 1781478.56 | 1781478.56 | 1781478.56 | 1781478.56 | 1781478.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/079/2021, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1781478.56, importe_modificado:1781478.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1984602/proyecto_INICIO, 1984602/proyecto_FIN, 1984602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985018 | Proyecto de inversión | 375018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375018.35, modificado:375018.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EL MESÍAS, EN DIFERENTES CALLES (SEGUNDA ETAPA) - 169916 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169916 | S | 975 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA EL MESIAS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y PERIFERICO NORTE, CALLE ALASKA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.65105979, lat:16.75683614}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 375018.35 | 375018.35 | 375018.35 | 375018.35 | 375018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2021, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:375018.35, importe_modificado:375018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {1985018/proyecto_INICIO, 1985018/proyecto_PROCESO, 1985018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987592 | Proyecto de inversión | 384023.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384023.81, modificado:384023.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD PEÑA MARÍA EL PORVENIR; - 179397 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179397 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:114, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PEÑA MARÍA EL PORVENIR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL SE LLEGA POR LA SALID, lon:-92.6396257, lat:16.69476385}} | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 384023.81 | 384023.81 | 384023.81 | 384023.81 | 384023.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/096/2021, contratista:GRUPO MOTANO CONSTRUCCIONES CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:384023.81, importe_modificado:384023.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1987592/proyecto_INICIO, 1987592/proyecto_PROCESO, 1987592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988434 | Proyecto de inversión | 2099523.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099523.97, modificado:2099523.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA PROLONGACIÓN PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE RIO PAPALOAPAN (SEGUNDA ETAPA). - 183214 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183214 | S | 251 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON COLONIA 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALUAPAN, CALLE RIO USUMACINTA ESTA O, lon:-92.62652317, lat:16.74502534}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 2099523.97 | 2099523.97 | 2099523.97 | 2099523.97 | 2099523.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0117/2021, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2099523.97, importe_modificado:2099523.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1988434/proyecto_PROCESO, 1988434/proyecto_INICIO, 1988434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988539 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABLILITACION DE VIVIENDA , MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA - 183512 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183512 | S | 321 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA SIERRA, 29314 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBIDADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE POR LA CARRETER, lon:-92.54405348, lat:16.70905201}} | 2021-07-03 | 2021-08-14 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5000.0}} | {1988539/proyecto_PROCESO, 1988539/proyecto_FIN, 1988539/proyecto_PROCESO, 1988539/proyecto_INICIO, 1988539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999510 | Acción | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185296 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 185296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999510/proyecto_PROCESO, 1999510/proyecto_FIN, 1999510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023574 | Proyecto de inversión | 507624.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507624.63, modificado:507624.63}} | MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LENIN) - 240369 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 240369 | S | 606 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:RANCHO MIGUEL HIDALGO (LENIN), 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE BRECHA AUN COSTADO DEL CAUSE DEL RIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 MSOBRE LA AV. CENTRAL PO, lon:-93.22980184, lat:16.86708225}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 507624.63 | 507624.63 | 507624.63 | 507624.63 | 507624.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-20/2021, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:507624.63, importe_modificado:507624.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2023574/proyecto_INICIO, 2023574/proyecto_FIN, 2023574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021103 | Proyecto de inversión | 1531376.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531376.17, modificado:1531376.17}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230507 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230507 | S | 453 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 29790 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35.53 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-92.35927989, lat:16.98668808}} | 2021-05-03 | 2021-07-22 | 1531376.17 | 1531376.17 | 1531376.17 | 1531376.17 | 1531376.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/043/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1531376.17, importe_modificado:1531376.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:181.0}} | {2021103/proyecto_INICIO, 2021103/proyecto_FIN, 2021103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999008 | Proyecto de inversión | 1205491.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205491.71, modificado:1205491.71}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224033 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224033 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO ERMITA, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KIL, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1999008/proyecto_FIN, 1999008/proyecto_PROCESO, 1999008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023558 | Proyecto de inversión | 2361574.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361574.44, modificado:2361574.44}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 143, CCT: 07DST0146W EN LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 240308 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240308 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.75 KILOMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.42509989, lat:16.8860821}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 2361574.44 | 2361574.44 | 2361574.44 | 2361574.44 | 2361574.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2023558/proyecto_INICIO, 2023558/proyecto_FIN, 2023558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999005 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224015 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224015 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.38799693, lat:16.97040426}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1999005/proyecto_INICIO, 1999005/proyecto_FIN, 1999005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999010 | Proyecto de inversión | 3761743.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3761743.97, modificado:3761743.97}} | CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224039 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224039 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO CENTRO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMET, lon:-92.42920643, lat:16.94908024}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 3761743.97 | 3761743.97 | 3761743.97 | 3761743.97 | 3761743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1999010/proyecto_FIN, 1999010/proyecto_PROCESO, 1999010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022130 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 234868 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 234868 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35.53 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR CHACTE POR BAPUZ SE DOBLA LA CALLE A CHANC, lon:-92.35927989, lat:16.98668808}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/047/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2217309.3, importe_modificado:2217309.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2022130/proyecto_INICIO, 2022130/proyecto_PROCESO, 2022130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402022132 | Proyecto de inversión | 4898001.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4898001.16, modificado:4898001.16}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 234870 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234870 | S | 428 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NOREST, lon:-92.43413407, lat:16.98131205}} | 2021-05-14 | 2021-08-10 | 4898001.16 | 4898001.16 | 4898001.16 | 4898001.16 | 4898001.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4653363.85, importe_modificado:4653363.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5200.0}} | {2022132/proyecto_INICIO, 2022132/proyecto_FIN, 2022132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023864 | Proyecto de inversión | 1123542.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123542.05, modificado:1123542.05}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDAC. Y 01 ANEX. (MOD. DE ESC.) 5 E.E. ESTR. U-2C, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ALFONZO CASO, CCT: 07DPB1614T (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM. - 241418 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 241418 | S | 572 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NO, lon:-92.40972855, lat:16.97752825}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1123542.05 | 1123542.05 | 1123542.05 | 1123542.05 | 1123542.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1084840.96, importe_modificado:1084840.96}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2023864/proyecto_INICIO, 2023864/proyecto_FIN, 2023864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998927 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223172 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223172 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO WUY PAJCHUL, 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y EN EL DESVIO A TENEJAPA TOM, lon:-92.37407716, lat:16.98675549}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1998927/proyecto_PROCESO, 1998927/proyecto_INICIO, 1998927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998945 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223236 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223236 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO DE CHILOLJA EL, lon:-92.4122246, lat:16.92140622}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1998945/proyecto_INICIO, 1998945/proyecto_FIN, 1998945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998992 | Proyecto de inversión | 3310640.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310640.63, modificado:3310640.63}} | CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223962 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223962 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARRETER, lon:-92.43413407, lat:16.98131205}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1998992/proyecto_INICIO, 1998992/proyecto_FIN, 1998992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024111 | Proyecto de inversión | 1273910.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273910.86, modificado:1273910.86}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL 0+300 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 242222 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242222 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-92.38521512, lat:16.98461976}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1273910.86 | 1273910.86 | 1273910.86 | 1273910.86 | 1273910.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2024111/proyecto_INICIO, 2024111/proyecto_FIN, 2024111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037954 | Proyecto de inversión | 1205491.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205491.71, modificado:1205491.71}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA. - 294111 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 294111 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 8 + 51 PARAJE INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , CANCUC A GUAQUITEPEC PASANDO PRIMERA LOCALIDAD DE CHOJCHOW , lon:-92.32752849, lat:16.9382125}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | 1205491.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2037954/proyecto_PROCESO, 2037954/proyecto_INICIO, 2037954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993463 | Proyecto de inversión | 904756.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904756.15, modificado:904756.15}} | CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203579 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203579 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCHILJA, 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE PASAR POR LA CABECERA MUNICIPAL PUENTE, lon:-92.368169, lat:16.932825}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 904756.15 | 904756.15 | 904756.15 | 904756.15 | 904756.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1993463/proyecto_PROCESO, 1993463/proyecto_FIN, 1993463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993465 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203597 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203597 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.74 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO L, lon:-92.43838233, lat:16.94955241}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1273910.86, importe_modificado:1273910.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1993465/proyecto_INICIO, 1993465/proyecto_FIN, 1993465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021100 | Proyecto de inversión | 3959826.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959826.08, modificado:3959826.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO (SAN JUAN CANCUC) - 230504 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230504 | S | 19048 | 18900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y , lon:-92.37057736, lat:16.89274782}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 3959826.08 | 3959826.08 | 3959826.08 | 3959826.08 | 3959826.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3595254.47, importe_modificado:3595254.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:733.0}} | {2021100/proyecto_INICIO, 2021100/proyecto_FIN, 2021100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023592 | Proyecto de inversión | 1513106.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513106.37, modificado:1513106.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL 3+500 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 240460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240460 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON COCRETO HIDRAULICO CON, lon:-92.40151669, lat:16.88987038}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1513106.37 | 1513106.37 | 1513106.37 | 1513106.37 | 1513106.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1488517.37, importe_modificado:1488517.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1817.0}} | {2023592/proyecto_INICIO, 2023592/proyecto_FIN, 2023592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042374 | Proyecto de inversión | 754388.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754388.37, modificado:754388.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHACTÉ - 312179 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 312179 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SOBRE LA CARRETER, lon:-92.35023156, lat:16.93595058}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | 754388.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2042374/proyecto_PROCESO, 2042374/proyecto_FIN, 2042374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968000 | Proyecto de inversión | 3009905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009905.07, modificado:3009905.07}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 98753 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98753 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.75 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA P, lon:-92.42100121, lat:16.88923712}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3009905.07 | 3009905.07 | 3009905.07 | 3009905.07 | 3009905.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1084840.96, importe_modificado:1084840.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1968000/proyecto_PROCESO, 1968000/proyecto_INICIO, 1968000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021091 | Proyecto de inversión | 1506227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506227.27, modificado:1506227.27}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 230493 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230493 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALHUCUM, 29790 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29.62 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.40274498, lat:16.9891148}} | 2021-04-23 | 2021-07-22 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | 1506227.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021091/proyecto_PROCESO, 2021091/proyecto_FIN, 2021091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402021092 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE YOXWITZ - 230496 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230496 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.38518293, lat:16.98471211}} | 2021-04-23 | 2021-07-22 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2021092/proyecto_PROCESO, 2021092/proyecto_INICIO, 2021092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402023589 | Proyecto de inversión | 1436494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436494.4, modificado:1436494.4}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL 0+305 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 240452 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240452 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA BARRIO LOS PEREZ, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PAVIMENTACION DE 305 ML DE CALLES CON UN A, lon:-92.42100121, lat:16.88923712}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1436494.4 | 1436494.4 | 1436494.4 | 1436494.4 | 1436494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2021, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1412668.4, importe_modificado:1412668.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1564.0}} | {2023589/proyecto_INICIO, 2023589/proyecto_FIN, 2023589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037967 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) EN LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 294137 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 294137 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 79 PUEBLO NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.79 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-92.43643963, lat:16.87271934}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1488517.37, importe_modificado:1488517.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2037967/proyecto_FIN, 2037967/proyecto_PROCESO, 2037967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041000 | Proyecto de inversión | 1806962.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806962.83, modificado:1806962.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 307470 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 307470 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , 7.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.31307361, lat:16.94809665}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | 1806962.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2041000/proyecto_INICIO, 2041000/proyecto_FIN, 2041000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999036 | Proyecto de inversión | 2258066.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258066.17, modificado:2258066.17}} | CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 224100 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 224100 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-92.40899832, lat:16.97814863}} | 2021-04-23 | 2021-07-22 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | 2258066.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2021, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1412668.4, importe_modificado:1412668.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1999036/proyecto_INICIO, 1999036/proyecto_FIN, 1999036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402024117 | Proyecto de inversión | 1235147.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235147.78, modificado:1235147.78}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 242231 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242231 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZEMEN, 29790 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N A 20.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL DESVIO A TZU, lon:-92.41104329, lat:16.96574161}} | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 1235147.78 | 1235147.78 | 1235147.78 | 1235147.78 | 1235147.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/057/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1215786.92, importe_modificado:1215786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1512.0}} | {2024117/proyecto_INICIO, 2024117/proyecto_FIN, 2024117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967946 | Proyecto de inversión | 3310640.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310640.63, modificado:3310640.63}} | CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 98474 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98474 | S | 52 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y EN EL , lon:-92.37006132, lat:16.88634517}} | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | 3310640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1967946/proyecto_PROCESO, 1967946/proyecto_FIN, 1967946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993458 | Proyecto de inversión | 1055123.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055123.93, modificado:1055123.93}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203543 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203543 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZAJALCHEN, 29790 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE PASAR POR LAS SIGUIENTES LOCALIDAD, lon:-92.365797, lat:16.878478}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2361574.44, importe_modificado:2361574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1993458/proyecto_INICIO, 1993458/proyecto_FIN, 1993458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998917 | Proyecto de inversión | 1055123.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055123.93, modificado:1055123.93}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223139 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223139 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.37009169, lat:16.88639455}} | 2021-03-01 | 2021-05-28 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | 1055123.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1084840.96, importe_modificado:1084840.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1998917/proyecto_INICIO, 1998917/proyecto_PROCESO, 1998917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998962 | Proyecto de inversión | 3214962.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214962.86, modificado:3214962.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC, CCT: 07DPB3132A (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 223710 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 223710 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TEMASH, 29790 TEMASH, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.42179206, lat:16.98982445}} | 2021-04-05 | 2021-07-02 | 3214962.86 | 3214962.86 | 3214962.86 | 3214962.86 | 3214962.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1488517.37, importe_modificado:1488517.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1998962/proyecto_INICIO, 1998962/proyecto_PROCESO, 1998962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051696 | Proyecto de inversión | 3595254.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595254.47, modificado:3595254.47}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMERCIALES PARA LA VENTA DE ARTESANIAS E IMAGEN PARA EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 346491 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 346491 | S | 17429 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N TOMAR LA CARRETERA A SAN CRISTOBALTENEJAPA Y E, lon:-92.37344096, lat:16.89207793}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3595254.47 | 3595254.47 | 3595254.47 | 3595254.47 | 3595254.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3595254.47, importe_modificado:3595254.47}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2051696/proyecto_INICIO, 2051696/proyecto_FIN, 2051696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997144 | Proyecto de inversión | 801968.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801968.98, modificado:801968.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 216826 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 216826 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:AVENIDA RIO NANDAYUCIO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE SE CONSTRUYE EN FRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD SIENDO UNOS DE LOS PUNTOS IMPORTANTES DE LA REGION, lon:-92.67370852, lat:16.59392838}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 801968.98 | 801968.98 | 801968.98 | 801968.98 | 801968.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:801968.98, importe_modificado:801968.98}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1997144/proyecto_INICIO, 1997144/proyecto_PROCESO, 1997144/proyecto_FIN, 1997144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997388 | Proyecto de inversión | 1351052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351052.18, modificado:1351052.18}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2 + 960 (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 217573 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217573 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.96, meta_modificada:2.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO VILLA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 96 BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO COMUNICA AL CRUCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOC, lon:-92.69632621, lat:16.59999461}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1351052.18 | 1351052.18 | 1351052.18 | 1351052.18 | 1351052.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-011/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1351052.18, importe_modificado:1351052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.96}} | {1997388/proyecto_INICIO, 1997388/proyecto_FIN, 1997388/proyecto_PROCESO, 1997388/proyecto_FIN, 1997388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998067 | Proyecto de inversión | 1386926.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386926.61, modificado:1386926.61}} | REHABILITACION DE OBRA DREN PLUVIAL; EN EL ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS - 219767 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 219767 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CHIAPILLA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO A CHIAPILLA EN LA SALIDA DE SAN LUCAS, lon:-92.72055858, lat:16.60931192}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 1386926.61 | 1386926.61 | 1386926.61 | 1386926.61 | 1386926.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-015/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1386926.61, importe_modificado:1386926.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1998067/proyecto_INICIO, 1998067/proyecto_PROCESO, 1998067/proyecto_INICIO, 1998067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998351 | Proyecto de inversión | 3104641.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104641.78, modificado:3104641.78}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES - 220947 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 220947 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1979.1, meta_modificada:1979.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA CONSTRUCCION DE ESTA VIALIDAD SE UBICARA EN EL ACCESO DEL POBLADO DESDE LA CASETA DE LA , lon:-92.72106669, lat:16.61157384}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 3104641.78 | 3104641.78 | 3104641.78 | 3104641.78 | 3104641.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:3104641.78, importe_modificado:3104641.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1979.1}} | {1998351/proyecto_PROCESO, 1998351/proyecto_INICIO, 1998351/proyecto_FIN, 1998351/proyecto_PROCESO, 1998351/proyecto_FIN, 1998351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997462 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME; EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CHIAPAS - 217823 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217823 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3836.13, meta_modificada:3836.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN EN LAS VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.70745443, lat:16.64750592}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-013/2021, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3836.13}} | {1997462/proyecto_INICIO, 1997462/proyecto_FIN, 1997462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039964 | Proyecto de inversión | 617874.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617874.27, modificado:617874.27}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL (CALLE BENITO JUAREZ). - 302273 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS | 302273 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOL OCAMPO, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CASETA DE VIGILANCIA HACIA EL CAIC., lon:-92.72100303, lat:16.6115299}} | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 617874.27 | 617874.27 | 617874.27 | 617874.27 | 617874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:617874.27, importe_modificado:617874.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2039964/proyecto_INICIO, 2039964/proyecto_FIN, 2039964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047808 | Proyecto de inversión | 70845.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70845.39, modificado:70845.39}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO MERCHOR OCAMPO - 331706 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 331706 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.65, meta_modificada:27.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 100 ML DE LA CASETA PRINCIPAL DE ACCESO DEL, lon:-92.72114688, lat:16.6115772}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 70845.39 | 70845.39 | 70845.39 | 70845.39 | 70845.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-008/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:70845.39, importe_modificado:70845.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.65}} | {2047808/proyecto_INICIO, 2047808/proyecto_PROCESO, 2047808/proyecto_FIN, 2047808/proyecto_PROCESO, 2047808/proyecto_FIN, 2047808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996917 | Proyecto de inversión | 282344.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282344.15, modificado:282344.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA - COSECHA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA A LA NORIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+210, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 216004 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 216004 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.21, meta_modificada:2.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA NORIA BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA DESPUES DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-92.67030612, lat:16.59356742}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 282344.15 | 282344.15 | 282344.15 | 282344.15 | 282344.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-005/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:282344.15, importe_modificado:282344.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.21}} | {1996917/proyecto_INICIO, 1996917/proyecto_PROCESO, 1996917/proyecto_INICIO, 1996917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995503 | Proyecto de inversión | 5157578.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5157578.16, modificado:5157578.16}} | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CHIAPAS, (ETAPA 02). - 210895 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 210895 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2626.3, meta_modificada:2626.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA AVE. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JOSEFA PRTIZ DE DOMINGUEZ, LA INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DE, lon:-92.71914943, lat:16.61138808}} | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 5157578.16 | 5157578.16 | 5157578.16 | 5157578.16 | 5157578.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:5157578.16, importe_modificado:5157578.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2626.3}} | {1995503/proyecto_PROCESO, 1995503/proyecto_FIN, 1995503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997984 | Proyecto de inversión | 926217.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926217.21, modificado:926217.21}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS; EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 219498 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 219498 | S | 321 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA DEL CARMEN - SHUCUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 51 BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA, lon:-92.70619496, lat:16.64486989}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 926217.21 | 926217.21 | 926217.21 | 926217.21 | 926217.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL-HA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:926217.21, importe_modificado:926217.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.07}} | {1997984/proyecto_INICIO, 1997984/proyecto_FIN, 1997984/proyecto_PROCESO, 1997984/proyecto_FIN, 1997984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047746 | Proyecto de inversión | 168630.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168630.6, modificado:168630.6}} | AMPLIACION DEL MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE. - 331480 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 331480 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.34, meta_modificada:61.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE INTERIOR 29400 BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA DISTANCIA DE 120 MTROS DE LA CASETA DE A, lon:-92.72114537, lat:16.61162116}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 168630.6 | 168630.6 | 168630.6 | 168630.6 | 168630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-007/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:168630.6, importe_modificado:168630.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.34}} | {2047746/proyecto_PROCESO, 2047746/proyecto_FIN, 2047746/proyecto_INICIO, 2047746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995626 | Proyecto de inversión | 800044.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800044.69, modificado:800044.69}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES, RELATIVAS A LA: - 211225 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 211225 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:657.65, meta_modificada:657.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 29400 BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA L, lon:-92.71919013, lat:16.6111037}} | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 800044.69 | 800044.69 | 800044.69 | 800044.69 | 800044.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FIS-002/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:800044.69, importe_modificado:800044.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:657.65}} | {1995626/proyecto_INICIO, 1995626/proyecto_FIN, 1995626/proyecto_PROCESO, 1995626/proyecto_FIN, 1995626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998394 | Proyecto de inversión | 287853.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287853.7, modificado:287853.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 221154 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 221154 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.39, meta_modificada:233.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CSETA DE ENTRADA, lon:-92.72145932, lat:16.61150661}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 287853.7 | 287853.7 | 287853.7 | 287853.7 | 287853.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:287853.7, importe_modificado:287853.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.39}} | {1998394/proyecto_PROCESO, 1998394/proyecto_FIN, 1998394/proyecto_PROCESO, 1998394/proyecto_INICIO, 1998394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046814 | Proyecto de inversión | 225015.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225015.09, modificado:225015.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y TABIQUE ROJO COMUN, EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 328031 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 328031 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.85, meta_modificada:67.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CAIC., lon:-92.72029511, lat:16.61192512}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 225015.09 | 225015.09 | 225015.09 | 225015.09 | 225015.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:225015.09, importe_modificado:225015.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.85}} | {2046814/proyecto_INICIO, 2046814/proyecto_PROCESO, 2046814/proyecto_FIN, 2046814/proyecto_PROCESO, 2046814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050245 | Proyecto de inversión | 975682.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975682.01, modificado:975682.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHAS, DE SAN JOSE BUENAVISTA A LAS GUACAMAYAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+840; DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 340919 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 340919 | S | 315 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CONTINUACION CAMINO A LAS GUACAMAYAS BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A PARTIR DEL TANQUE DE AGUA DE LA COLONIA SAN JOSE BUENA VISTA., lon:-92.74073439, lat:16.62091246}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 975682.01 | 975682.01 | 975682.01 | 975682.01 | 975682.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-011/2021, contratista:ULISES NEFTALÍ PÉREZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS., monto:975682.01, importe_modificado:975682.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.84}} | {2050245/proyecto_INICIO, 2050245/proyecto_FIN, 2050245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996612 | Proyecto de inversión | 464451.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464451.29, modificado:464451.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL - 214766 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 214766 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA MIGUIEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO SE INICIA EN UN COSTADO DEL PA, lon:-92.71945469, lat:16.61130342}} | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 464451.29 | 464451.29 | 464451.29 | 464451.29 | 464451.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-003/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:464451.29, importe_modificado:464451.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1996612/proyecto_FIN, 1996612/proyecto_PROCESO, 1996612/proyecto_FIN, 1996612/proyecto_PROCESO, 1996612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997063 | Proyecto de inversión | 3167324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167324.87, modificado:3167324.87}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS; - 216472 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 216472 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:787.4, meta_modificada:787.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS AUN COSTADO DEL OJO DE AGUA, lon:-92.71691939, lat:16.61887501}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 3167324.87 | 3167324.87 | 3167324.87 | 3167324.87 | 3167324.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-007/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:3167324.87, importe_modificado:3167324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:787.4}} | {1997063/proyecto_PROCESO, 1997063/proyecto_FIN, 1997063/proyecto_PROCESO, 1997063/proyecto_FIN, 1997063/proyecto_INICIO, 1997063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997226 | Proyecto de inversión | 1306342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306342.8, modificado:1306342.8}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL; DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 8 + 380 (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 217116 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217116 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN LUCAS- FRANCISCO VILLA - LAGUNA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 38 BARRIO LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA DEL CRUCERO, lon:-92.70512011, lat:16.64635725}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1306342.8 | 1306342.8 | 1306342.8 | 1306342.8 | 1306342.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1306342.8, importe_modificado:1306342.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.38}} | {1997226/proyecto_INICIO, 1997226/proyecto_PROCESO, 1997226/proyecto_FIN, 1997226/proyecto_INICIO, 1997226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039896 | Proyecto de inversión | 1250403.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250403.72, modificado:1250403.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 302104 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS | 302104 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.75, meta_modificada:79.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SAN LUCAS., lon:-92.72070703, lat:16.61163032}} | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 1250403.72 | 1250403.72 | 1250403.72 | 1250403.72 | 1250403.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-002/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1250403.72, importe_modificado:1250403.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.75}} | {2039896/proyecto_FIN, 2039896/proyecto_INICIO, 2039896/proyecto_FIN, 2039896/proyecto_PROCESO, 2039896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047921 | Proyecto de inversión | 303919.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303919.45, modificado:303919.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL BOULEVARD OJO DE AGUA - 332277 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 332277 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BOULEVARD OJO DE AGUA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LIMITE DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO INICIANDO APARTIR DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICI, lon:-92.71685413, lat:16.61820077}} | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 303919.45 | 303919.45 | 303919.45 | 303919.45 | 303919.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS., monto:303919.45, importe_modificado:303919.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2047921/proyecto_INICIO, 2047921/proyecto_FIN, 2047921/proyecto_PROCESO, 2047921/proyecto_FIN, 2047921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301971017 | Acción | 298278.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298278.67, modificado:298278.67}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 114284 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS | 114284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2021-02-01 | 2021-09-01 | 298278.67 | 298278.67 | 298278.67 | 298278.67 | 298278.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-PRODIM-003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS., monto:298278.67, importe_modificado:298278.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1971017/proyecto_PROCESO, 1971017/proyecto_INICIO, 1971017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996645 | Proyecto de inversión | 228961.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228961.25, modificado:228961.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. EL PIPILA, DEL BARRIO LA PRIMARIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 214922 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 214922 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.5, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA EL PIPILA, UBICADO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. EL PIPILA D, lon:-92.71644965, lat:16.60983078}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 228961.25 | 228961.25 | 228961.25 | 228961.25 | 228961.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISMO.T-004/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:228961.25, importe_modificado:228961.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.5}} | {1996645/proyecto_FIN, 1996645/proyecto_INICIO, 1996645/proyecto_PROCESO, 1996645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997321 | Proyecto de inversión | 1899631.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899631.53, modificado:1899631.53}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO OJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. ( ETAPA UNO ) - 217372 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217372 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD EN EL OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7168688, lat:16.61889342}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1899631.53 | 1899631.53 | 1899631.53 | 1899631.53 | 1899631.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-010/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1899631.53, importe_modificado:1899631.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}} | {1997321/proyecto_PROCESO, 1997321/proyecto_INICIO, 1997321/proyecto_FIN, 1997321/proyecto_PROCESO, 1997321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997439 | Proyecto de inversión | 785332.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785332.46, modificado:785332.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS (AVE.IGNACIO ALLENDE). - 217735 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 217735 | S | 2431 | 2354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.05, meta_modificada:318.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD CASETA DE VIGILANCIA HASTA EL CAIV EN LA , lon:-92.72086917, lat:16.61158784}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 785332.46 | 785332.46 | 785332.46 | 785332.46 | 785332.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-012/2021, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:785332.46, importe_modificado:785332.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.05}} | {1997439/proyecto_FIN, 1997439/proyecto_PROCESO, 1997439/proyecto_INICIO, 1997439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998501 | Proyecto de inversión | 544957.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544957.47, modificado:544957.47}} | REHABILTACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS TRAMOS: DEL RIO TRAPICHITO AL SUMIDERO I Y DEL DESVIO RIO TRAPICHITO-SUMIDERO I AL SUMIDERO II, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 221696 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 221696 | S | 411 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.38, meta_modificada:2.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO TRAPICHITO - AL SUMIDERO I Y II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 38 BARRIO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO ANTES DE LLEGAR A FRANCI, lon:-92.68720006, lat:16.59158709}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 544957.47 | 544957.47 | 544957.47 | 544957.47 | 544957.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2021, contratista:ULISES NEPTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:544957.47, importe_modificado:544957.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.38}} | {1998501/proyecto_INICIO, 1998501/proyecto_FIN, 1998501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035850 | Proyecto de inversión | 821406.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821406.65, modificado:821406.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES (PECHULTON) - 286554 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286554 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO PECHULTON, 29869 PECHULTÓN, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD., lon:-92.7249969, lat:16.95027708}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035911 | Proyecto de inversión | 528978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528978.24, modificado:528978.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME (NINAMO) - 286774 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286774 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.29, meta_modificada:38.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NINAMO, 29868 NÍNAMO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA NO TIENE UNA SOLA UBICACION COMO ES VIVIENDA ESTA DISPERSA POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-92.71629659, lat:16.93532779}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035925 | Proyecto de inversión | 872744.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872744.57, modificado:872744.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NINAMO) - 286817 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286817 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.99, meta_modificada:48.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NINAMO, 29868 NÍNAMO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA NO SE PUEDE DAR UN UBICACION ESPECIFICA YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD, lon:-92.71648971, lat:16.93460934}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035937 | Proyecto de inversión | 872744.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872744.57, modificado:872744.57}} | CONSTRUCCION DE 17 TECHO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) - 286840 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286840 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA NO SE PUEDE ESPECIFAR UN UNA SOLA UBICACION YA QUE LA OBRA COMO ES TEC, lon:-92.71517984, lat:16.94065994}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036073 | Proyecto de inversión | 891810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.02, modificado:891810.02}} | CONSTRUCCION DE 18 MURO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) - 287271 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 287271 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LA OBRA ES DE MANERA DISPERSA PORQUE EL TIPO DE OBRA, lon:-92.71539442, lat:16.9408652}} | 2021-08-09 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036080 | Proyecto de inversión | 9007449.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9007449.08, modificado:9007449.08}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN LIMATIK (APERTURA Y REVESTIMIENTO) - 287284 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 287284 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 BARRIO LIMATIK, 29867 LIMATIK, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA LA APERTURA DEL CAMINO SE UBICA EN TRES TR, lon:-92.71412243, lat:16.9419579}} | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035976 | Proyecto de inversión | 528978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528978.24, modificado:528978.24}} | CONSTRUCCION DE 17 PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) - 286960 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286960 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA NO SE PUEDE DESCRIBIR UNA SOLA UBICACION YA EL PROYECTO LA OBRA ES DIS, lon:-92.71509401, lat:16.94070099}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035894 | Proyecto de inversión | 497861.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497861.88, modificado:497861.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME (PECHULTON) - 286730 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 286730 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.29, meta_modificada:38.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO PECHULTON, 29869 PECHULTÓN, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA NO ES ESPECIFIA EN UN SOLO DOMICILIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD, lon:-92.72499154, lat:16.95026682}} | 2021-10-12 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402058702 | Acción | 578466.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578466.03, modificado:578466.03}} | 33901 SE PRETENDE COTRATAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS PARA PODER LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS - 187256 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | 187256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.714596, lat:16.941438}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301304820 | Proyecto de inversión | 1276081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276081.43, modificado:1276081.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 162470 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 162470 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE DEL BARRIO SAN PABLO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS D, lon:-92.3085927, lat:17.02489649}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 1276081.35 | 1276081.35 | 1276081.35 | 1276081.35 | 1276081.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-038 /2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1276081.35, importe_modificado:1276081.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1304820/proyecto_PROCESO, 1304820/proyecto_FIN, 1304820/proyecto_PROCESO, 1304820/proyecto_INICIO, 1304820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043886 | Proyecto de inversión | 3964576.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964576.1, modificado:3964576.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN - 317600 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317600 | S | 1358 | 1316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34083.8, meta_modificada:34083.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN JOAQUIN, 29890 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PARA LLEGAR A , lon:-92.40036675, lat:17.04817342}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | 1982288.05 | 1982288.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3964576.1, importe_modificado:3964576.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17041.9}} | {2043886/proyecto_PROCESO, 2043886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988152 | Proyecto de inversión | 1862760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862760.47, modificado:1862760.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN VIEJO - 182467 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182467 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38771304, lat:17.03424726}} | 2021-06-17 | 2021-09-03 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1490208.38 | 1490208.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-032/2021, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1862760.47, importe_modificado:1862760.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1988152/proyecto_PROCESO, 1988152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043957 | Proyecto de inversión | 836585.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836585.2, modificado:836585.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PROFIRIO ENCINO - 317850 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317850 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PORFIRIO ENCINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO PORFIRIO ENCINO, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA PALESTINA, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LLEGA, lon:-92.36216045, lat:17.02803879}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | 418292.6 | 418292.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:836585.2, importe_modificado:836585.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.5}} | {2043957/proyecto_PROCESO, 2043957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044016 | Proyecto de inversión | 1825276.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825276.52, modificado:1825276.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 318083 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 318083 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA LA VENTANA, lon:-92.34495, lat:17.00967317}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | 912638.26 | 912638.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1825276.52, importe_modificado:1825276.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2044016/proyecto_PROCESO, 2044016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180401487647 | Acción | 2005174.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005174.24, modificado:1888480.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 180328 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 180328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1888480 | 1888480 | 1888480 | 1888480 | 1888480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2005174.24, importe_modificado:2005174.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487647/proyecto_INICIO, 1487647/proyecto_PROCESO, 1487647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983486 | Proyecto de inversión | 994919.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994919.82, modificado:994919.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE - 163808 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163808 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.74, meta_modificada:400.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMANDAMENTE A UNOS 600 MTS DEL CENTRO DE SITALLA DEL BAR, lon:-92.30759178, lat:17.02730665}} | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | 795935.86 | 795935.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:994919.82, importe_modificado:994919.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.59}} | {1983486/proyecto_PROCESO, 1983486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988194 | Proyecto de inversión | 1376898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376898.63, modificado:1376898.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO - 182638 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182638 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38672598, lat:17.03375231}} | 2021-07-08 | 2021-09-09 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1101518.9 | 1101518.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-037/2021, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1376898.63, importe_modificado:1376898.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:760.0}} | {1988194/proyecto_PROCESO, 1988194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301304962 | Proyecto de inversión | 780590.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780590.55, modificado:780590.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 163044 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163044 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRETERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. GOLONCH, lon:-92.39501528, lat:17.01868918}} | 2018-04-09 | 2018-07-09 | 780590.54 | 780590.54 | 780590.54 | 780590.54 | 780590.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-049/2018, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:780590.54, importe_modificado:780590.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1304962/proyecto_INICIO, 1304962/proyecto_FIN, 1304962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP190401651676 | Acción | 2212443.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212443.14, modificado:2055520.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 261354 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2055520 | 2055520 | 2055520 | 2055520 | 2055520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2212443.14, importe_modificado:2212443.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651676/proyecto_INICIO, 1651676/proyecto_PROCESO, 1651676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987350 | Proyecto de inversión | 1338719.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338719.27, modificado:1338719.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178374 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178374 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA CIRCU, lon:-92.36623442, lat:17.01109318}} | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1070975.42 | 1070975.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-028/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1338719.27, importe_modificado:1338719.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.8}} | {1987350/proyecto_PROCESO, 1987350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988171 | Proyecto de inversión | 1815551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815551.96, modificado:1815551.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS CON CONCRETO ARMADO DEL CAMINO GOLONCHAN VIEJO-RIO GRANDE - 182555 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182555 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.3, meta_modificada:110.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38835677, lat:17.03541413}} | 2021-06-24 | 2021-08-30 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1540890.21 | 1540890.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-034/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1815551.96, importe_modificado:1815551.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.61}} | {1988171/proyecto_PROCESO, 1988171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043991 | Proyecto de inversión | 1140797.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140797.5, modificado:1140797.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL CHABECLUMIL - 317965 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317965 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - OCOTAL CHAVECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 400 EJIDO OCOTAL CHAVECLUMIL, 29890 OCOTAL CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JAUALÁ PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TERRACERIA , lon:-92.36202076, lat:17.06769554}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | 570398.75 | 570398.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1140797.5, importe_modificado:1140797.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {2043991/proyecto_INICIO, 2043991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP180301304993 | Proyecto de inversión | 692970.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692970.59, modificado:650129.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 163152 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163152 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890POMILTIC, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA DE SITALA HACIA LA COMUNIDAD, lon:-92.34186515, lat:17.06349307}} | 2018-05-01 | 2018-07-15 | 650129.85 | 650129.85 | 650129.85 | 650129.85 | 650129.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SD/ FISM-055 /2018, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:692970.59, importe_modificado:692970.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1304993/proyecto_FIN, 1304993/proyecto_INICIO, 1304993/proyecto_FIN, 1304993/proyecto_PROCESO, 1304993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984554 | Proyecto de inversión | 2231198.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231198.77, modificado:2231198.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168300 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 168300 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL SEGUNDA FRACCION Y TERRACERIA LA PALMITA, TERRACERIA LA VENTANA PICHITAN EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22KMS MTS, lon:-92.37074802, lat:17.02400797}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2231198.77 | 2231198.77 | 2231198.77 | 1721210.47 | 1721210.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-013/2021, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2231198.77, importe_modificado:2231198.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1984554/proyecto_PROCESO, 1984554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983310 | Proyecto de inversión | 1337201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337201.56, modificado:1337201.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163009 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163009 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ROSARIO ANHELO Y TERRACERIA SAN JOSE EL RECREO, L PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.32116273, lat:17.03394204}} | 2021-04-20 | 2021-06-20 | 1337201.56 | 1337201.56 | 1337201.56 | 1337201.56 | 1337201.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-09/2021, contratista:ARQ CONSTRUCCIONES MABER SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1337201.56, importe_modificado:1337201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.0}} | {1983310/proyecto_INICIO, 1983310/proyecto_PROCESO, 1983310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984547 | Proyecto de inversión | 2422444.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422444.39, modificado:2422444.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168271 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPÁS | 168271 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:191, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR Y TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA , lon:-92.35174575, lat:17.06401597}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2422444.39 | 2422444.39 | 2422444.39 | 2422444.39 | 2422444.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-012/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2422444.39, importe_modificado:2422444.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1984547/proyecto_INICIO, 1984547/proyecto_FIN, 1984547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987322 | Proyecto de inversión | 2167450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167450.22, modificado:2167450.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178298 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178298 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD POMILTIC Y TERRACERIA TACUBA NUEVA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS MTS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE, lon:-92.37007549, lat:17.0843148}} | 2021-05-21 | 2021-07-21 | 2167450.22 | 2167450.22 | 2167450.22 | 2167450.22 | 2167450.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-026/2021, contratista:GRUPO CYE MORENO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2167450.22, importe_modificado:2167450.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1987322/proyecto_INICIO, 1987322/proyecto_FIN, 1987322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987331 | Proyecto de inversión | 1473782.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473782.89, modificado:1473782.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN - 178318 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178318 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.52, meta_modificada:839.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 600 MTS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA, lon:-92.30543086, lat:17.02731161}} | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 1473782.89 | 1473782.89 | 1473782.89 | 1473782.89 | 1473782.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-027/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1473782.89, importe_modificado:1473782.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.52}} | {1987331/proyecto_INICIO, 1987331/proyecto_FIN, 1987331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031178 | Proyecto de inversión | 2389782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389782.63, modificado:2389782.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO DE MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA - 266744 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 266744 | S | 506 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 020 + 100 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MONTE HOREB , lon:-93.00474491, lat:17.34413062}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389782.63 | 2389762.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:2389782.63, importe_modificado:2389782.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:130.0}} | {2031178/proyecto_INICIO, 2031178/proyecto_PROCESO, 2031178/proyecto_FIN, 2031178/proyecto_PROCESO, 2031178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991290 | Proyecto de inversión | 349736.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349736.72, modificado:349736.72}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA AGUSTIN RUBIO - 194321 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194321 | S | 315 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA - AGUSTIN RUBIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO AGUSTIN RUBIO, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 15 M, lon:-93.00266242, lat:17.33450741}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 349736.72 | 349736.72 | 349736.72 | 349736.72 | 349736.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:349736.72, importe_modificado:349736.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1991290/proyecto_INICIO, 1991290/proyecto_PROCESO, 1991290/proyecto_FIN, 1991290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402012950 | Acción | 40690.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40690.94, modificado:40690.94}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 59015 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 59015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 40690.94 | 40690.94 | 40690.94 | 40690.94 | 40690.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:INNOVACIONES NICTE S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2012950/proyecto_INICIO, 2012950/proyecto_FIN, 2012950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991382 | Proyecto de inversión | 278186.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278186.06, modificado:278186.06}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA. - 194665 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194665 | S | 195 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERRCANA A LA RANCHERIA OBREGON TOMANDO EL CAMINO QUE LLEVA HACIA EL RANCHO MONTEZUMA, MUY CONOCIDO ENTRE LOS POBLADORES, lon:-93.01092127, lat:17.40074727}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 278186.06 | 278186.06 | 278186.06 | 278186.06 | 278186.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114286, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:278186.06, importe_modificado:278186.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1991382/proyecto_INICIO, 1991382/proyecto_PROCESO, 1991382/proyecto_FIN, 1991382/proyecto_INICIO, 1991382/proyecto_PROCESO, 1991382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991423 | Proyecto de inversión | 534288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534288.87, modificado:534288.87}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL DE RIO NEGRO PRIMERA SECCION EN SOLOSUCHIAPA - 194795 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194795 | S | 85 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA RIO NEGRO 1ERA SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA POR EL , lon:-92.9935494, lat:17.42600554}} | 2021-07-02 | 2021-09-11 | 534288.87 | 534288.87 | 534288.87 | 534288.87 | 534288.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114287, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:534288.87, importe_modificado:534288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1991423/proyecto_INICIO, 1991423/proyecto_FIN, 1991423/proyecto_PROCESO, 1991423/proyecto_FIN, 1991423/proyecto_PROCESO, 1991423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048149 | Proyecto de inversión | 757496.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757496.02, modificado:757496.02}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SAN MIGUEL LAS GARZAS - 333264 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 333264 | S | 87 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:74, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL LAS GARZAS, 29580 SAN MIGUEL (LAS GARZAS), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA A MANO DERECHA, lon:-93.0241657, lat:17.42629929}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 757496.02 | 757496.02 | 757496.02 | 757496.02 | 757496.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-003/2021B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:757496.02, importe_modificado:757496.02}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2048149/proyecto_INICIO, 2048149/proyecto_PROCESO, 2048149/proyecto_FIN, 2048149/proyecto_INICIO, 2048149/proyecto_FIN, 2048149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049103 | Proyecto de inversión | 124528.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124528.14, modificado:124528.14}} | REHABILITACION DE PUENTE EN COLONIA SIBERIA - 336347 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 336347 | S | 167 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:67, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA SIBERIA, 29580 SIBERIA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SIBERIA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA COL. EL AZUFRE JUSTO 1 MINUTOS ANTES DE LLEGAR AL BENEFICIO LA OBRA ESTA , lon:-93.00843877, lat:17.36756663}} | 2021-05-06 | 2021-07-12 | 124528.14 | 124528.14 | 124528.14 | 124528.14 | 124528.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107723, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:124528.14, importe_modificado:124528.14}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2049103/proyecto_INICIO, 2049103/proyecto_FIN, 2049103/proyecto_PROCESO, 2049103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402051625 | Proyecto de inversión | 66321.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66321.73, modificado:66321.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SOLOSUCHIAPA - 346231 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 346231 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ CERCA DEL DIF MUNICI, lon:-93.03171228, lat:17.43033273}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 66321.73 | 66321.73 | 66321.73 | 66321.73 | 66321.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114293, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:66321.73, importe_modificado:66321.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2051625/proyecto_INICIO, 2051625/proyecto_FIN, 2051625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048104 | Proyecto de inversión | 911536.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911536.42, modificado:911536.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 333092 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 333092 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES PAVIMENTADA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO DERECHA OTRA SE ENCUENTRA CERCA DEL COMEDOR COMUNI, lon:-93.01327062, lat:17.4501959}} | 2021-10-18 | 2021-12-18 | 911536.42 | 911536.42 | 911536.42 | 911536.42 | 911536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-002/2021B, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:911536.42, importe_modificado:911536.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {2048104/proyecto_FIN, 2048104/proyecto_INICIO, 2048104/proyecto_PROCESO, 2048104/proyecto_FIN, 2048104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301970197 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:120000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110983 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:INNOVACIONES NICTE S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1970197/proyecto_INICIO, 1970197/proyecto_FIN, 1970197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026303 | Proyecto de inversión | 433146 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433146.0, modificado:433146.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO - 250376 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250376 | S | 147 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:RANCHERIA AGUSTIN RUBIO, 29588 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA TUXTLA DEBE, lon:-93.00260617, lat:17.33472163}} | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 433146 | 433146 | 433146 | 433146 | 433146 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:433146.0, importe_modificado:433146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2026303/proyecto_FIN, 2026303/proyecto_INICIO, 2026303/proyecto_FIN, 2026303/proyecto_PROCESO, 2026303/proyecto_FIN, 2026303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038093 | Proyecto de inversión | 623750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623750.0, modificado:623750.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA. - 294621 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 294621 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A VILLAFLORES DEBEMOS TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA A LA CAMPANA TAMBIEN PARA EL MUNICIPIO DE AMATAN VILLAFLOR, lon:-92.95987179, lat:17.35578741}} | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 623750 | 623750 | 623750 | 623750 | 623750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:623750.0, importe_modificado:623750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2038093/proyecto_INICIO, 2038093/proyecto_PROCESO, 2038093/proyecto_FIN, 2038093/proyecto_PROCESO, 2038093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048088 | Proyecto de inversión | 1311496.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311496.34, modificado:1311496.34}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 333022 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 333022 | S | 76 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:74, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SAN MIGUEL (LAS GARZAS), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN MIGUEL LAS GARZAS EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ESCUELA SE ENCUEN, lon:-93.02460022, lat:17.42696209}} | 2021-10-13 | 2021-11-28 | 1311496.34 | 1311496.34 | 1311496.34 | 1311496.34 | 1311496.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMD-001/2021B, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1311496.34, importe_modificado:1311496.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2048088/proyecto_INICIO, 2048088/proyecto_PROCESO, 2048088/proyecto_FIN, 2048088/proyecto_INICIO, 2048088/proyecto_FIN, 2048088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048426 | Proyecto de inversión | 178910.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178910.97, modificado:178910.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA SONORA - 334021 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 334021 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEAPA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA RANCHERIA DEBEMOS IR HASTA EL MUNICIPIO DE TEAPA TA, lon:-92.98987842, lat:17.44520985}} | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 178910.97 | 178910.97 | 178910.97 | 178910.97 | 178910.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/002/2021, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:178910.97, importe_modificado:178910.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2048426/proyecto_INICIO, 2048426/proyecto_PROCESO, 2048426/proyecto_FIN, 2048426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402012946 | Acción | 97688.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97688.8, modificado:97688.76}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 58820 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 58820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-02-19 | 2021-11-30 | 97688.76 | 97688.76 | 97688.76 | 97688.76 | 97688.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114285, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:97688.76, importe_modificado:97688.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2012946/proyecto_FIN, 2012946/proyecto_PROCESO, 2012946/proyecto_INICIO, 2012946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402031224 | Proyecto de inversión | 294958.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294958.99, modificado:294958.99}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN EJIDO LUCIO CABAÑAS - 266856 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 266856 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑAS KILÓMETRO 200 + 000 EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DE LA, lon:-93.036148, lat:17.41149302}} | 2021-04-20 | 2021-08-20 | 294958.99 | 294958.99 | 294958.99 | 294958.99 | 294958.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:294958.99, importe_modificado:294958.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2031224/proyecto_INICIO, 2031224/proyecto_PROCESO, 2031224/proyecto_INICIO, 2031224/proyecto_FIN, 2031224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402020154 | Proyecto de inversión | 179916.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179916.52, modificado:179916.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, EN RANCHERIA NUEVO NACIONAL - 226199 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 226199 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:RANCHERIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO HACIA LA RANCHERIA DE SAN LUIS A UNA APROXIMADO DE 10 MINUTOS. PODEMOS UBICAR FACILMENTE LA, lon:-93.02146617, lat:17.41015798}} | 2021-01-13 | 2021-01-21 | 179916.52 | 179916.52 | 179916.52 | 179916.52 | 179916.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/ORD DE TRABAJO/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIRAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:179916.52, importe_modificado:179916.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2020154/proyecto_INICIO, 2020154/proyecto_PROCESO, 2020154/proyecto_FIN, 2020154/proyecto_INICIO, 2020154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037578 | Proyecto de inversión | 123842.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123842.9, modificado:123842.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA RANCHERIA SAN SEBASTIAN - 292668 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 292668 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEBEMOS IR A LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE VA A, lon:-92.99723824, lat:17.4089318}} | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 123842.9 | 123842.9 | 123842.9 | 123842.9 | 123842.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/ORDEN DE TRABAJO/05/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:123842.9, importe_modificado:123842.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2037578/proyecto_INICIO, 2037578/proyecto_FIN, 2037578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038703 | Proyecto de inversión | 615040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615040.0, modificado:615040.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO MONTE HOREB - 296997 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 296997 | S | 142 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - MONTE HOREB KILÓMETRO 020 + 100 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MONTE HOREB A UNOS APROXIM, lon:-93.00450352, lat:17.34439689}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 615040 | 615040 | 615040 | 615040 | 615040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:615040.0, importe_modificado:615040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2038703/proyecto_FIN, 2038703/proyecto_INICIO, 2038703/proyecto_FIN, 2038703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987654 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN RANCHERIA JANA PRIMERA SECCION, SOLOSUCHIAPA - 179867 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179867 | S | 154 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CERCA DE LA COL CONOCIDA COMO ZAPOTILLOK A UNOS 15 KM ENTRAMOS A MANO DERECHA Y AVANZAMOS UN APRO, lon:-93.04046044, lat:17.46051191}} | 2021-05-20 | 2021-05-29 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107719, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1987654/proyecto_PROCESO, 1987654/proyecto_INICIO, 1987654/proyecto_PROCESO, 1987654/proyecto_FIN, 1987654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402013970 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 110320 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | PALACION MUNICIPAL | 110320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2021-03-02 | 2021-04-05 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114329, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2013970/proyecto_INICIO, 2013970/proyecto_FIN, 2013970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026337 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD LA GUADALUPE ASENTAMIENTO - 250541 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 250541 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA COMUNIDAD DE A GUADAUPE DEB, lon:-92.9626036, lat:17.39396331}} | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107487, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2026337/proyecto_INICIO, 2026337/proyecto_PROCESO, 2026337/proyecto_FIN, 2026337/proyecto_PROCESO, 2026337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402048346 | Proyecto de inversión | 160910.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160910.5, modificado:160910.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA DE EL NARANJO - 333785 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 333785 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA HACIA EL NARANJO SE EUCENTRA CERCA DEL MUNICIPIO DE IXH, lon:-93.01673684, lat:17.31885832}} | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 160910.5 | 160910.5 | 160910.5 | 160910.5 | 160910.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT/001/2021, contratista:CCO191029MF6, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160910.05, importe_modificado:160910.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2048346/proyecto_FIN, 2048346/proyecto_PROCESO, 2048346/proyecto_INICIO, 2048346/proyecto_PROCESO, 2048346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026293 | Proyecto de inversión | 177884.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177884.72, modificado:177884.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA RANCHERIA VILLA SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA. - 250343 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 250343 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:RANCHERIA VILLASANTA FE, 29580 VILLA SANTA FE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEBEMOS IRNOS POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA RANCHERIA RIO NEGRO 2DA SECCION Y DE AHI DEBEMOS CAMINAR UN APROXIMADO , lon:-92.98565343, lat:17.42079261}} | 2021-03-01 | 2021-03-17 | 177884.72 | 177884.72 | 177884.72 | 177884.72 | 177884.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/ORDEN DE TRABAJO /004/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:177884.72, importe_modificado:177884.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2026293/proyecto_PROCESO, 2026293/proyecto_FIN, 2026293/proyecto_PROCESO, 2026293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030067 | Proyecto de inversión | 910586.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910586.5, modificado:910586.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA DE ALVARO OBREGON - 263244 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263244 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS PARA PODER LLEGAR DEBEMOS ENTRAR POR EL PUENTE DE TUBOS Y AVANZAR UN APROXIMADO DE 15, lon:-92.99158, lat:17.39196608}} | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 910586.5 | 910586.5 | 910586.5 | 910586.5 | 910586.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:910586.5, importe_modificado:910586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2030067/proyecto_INICIO, 2030067/proyecto_FIN, 2030067/proyecto_PROCESO, 2030067/proyecto_INICIO, 2030067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402044416 | Proyecto de inversión | 1293118.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293118.75, modificado:1293118.75}} | CONTRUCCION DE PISO FIRMA EN FRANCISCO I MADERO. - 319349 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA | 319349 | S | 398 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A MADERO DEBEO IR POR LA LOCALIDAD DE ZACUALPA Y AVANZAMO UN APROXIMADO DE 10 KILOMET, lon:-92.99473454, lat:17.31524917}} | 2021-03-03 | 2021-05-02 | 1293118.75 | 1293118.75 | 1293118.75 | 1293118.75 | 1293118.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1293118.75, importe_modificado:1293118.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:125.0}} | {2044416/proyecto_INICIO, 2044416/proyecto_FIN, 2044416/proyecto_PROCESO, 2044416/proyecto_FIN, 2044416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969431 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 - 108534 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108534 | S | 4967 | 3903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE SUCHIAPA COMO REFERENCI, lon:-93.099022, lat:16.619125}} | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-04/FISM/017/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {1969431/proyecto_PROCESO, 1969431/proyecto_INICIO, 1969431/proyecto_PROCESO, 1969431/proyecto_FIN, 1969431/proyecto_INICIO, 1969431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032413 | Proyecto de inversión | 706795.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706795.62, modificado:706795.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 271050 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 271050 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:715.59, meta_modificada:715.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA AMISTAD, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL BARRIO LA AMISTAD Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA S, lon:-93.09546259, lat:16.63408184}} | 2021-07-12 | 2021-09-08 | 706795.62 | 706795.62 | 706795.62 | 706795.62 | 706795.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:706795.62, importe_modificado:706795.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:715.59}} | {2032413/proyecto_PROCESO, 2032413/proyecto_INICIO, 2032413/proyecto_FIN, 2032413/proyecto_INICIO, 2032413/proyecto_PROCESO, 2032413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032961 | Proyecto de inversión | 466423.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466423.41, modificado:466423.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 273441 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 273441 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.94, meta_modificada:350.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA AMISTAD, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL BARRIO LA AMISTAD Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA S, lon:-93.09549302, lat:16.63408729}} | 2021-07-09 | 2021-09-17 | 466423.41 | 466423.41 | 466423.41 | 466423.41 | 466423.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:466423.41, importe_modificado:466423.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.94}} | {2032961/proyecto_INICIO, 2032961/proyecto_PROCESO, 2032961/proyecto_FIN, 2032961/proyecto_PROCESO, 2032961/proyecto_FIN, 2032961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033409 | Proyecto de inversión | 290116 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290116.0, modificado:290116.0}} | REHABILITACIÒN DE PARQUE PÙBLICO ABSALÒN CASTELLANOS - 276335 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 276335 | S | 4675 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 7A. CALLE ORIENTE NORTE BARRIO ABSALÒN CASTELLANOS, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE 12A. AVENIDA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE NUESTRO MUNICIPI, lon:-93.09311903, lat:16.63012251}} | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 290116 | 290116 | 290116 | 290116 | 290116 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-07/FISM/025/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:290116.0, importe_modificado:290116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2033409/proyecto_PROCESO, 2033409/proyecto_INICIO, 2033409/proyecto_FIN, 2033409/proyecto_INICIO, 2033409/proyecto_FIN, 2033409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968951 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 106964 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106964 | S | 10640 | 8360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 7A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DEL BARRIO 5 DE MAYO AL SUR DE LA CABECERA, lon:-93.103718, lat:16.618087}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968951/proyecto_INICIO, 1968951/proyecto_PROCESO, 1968951/proyecto_FIN, 1968951/proyecto_PROCESO, 1968951/proyecto_INICIO, 1968951/proyecto_PROCESO, 1968951/proyecto_FIN, 1968951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968963 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 107010 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 107010 | S | 10640 | 8960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE SUR BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ULTIMO SUSPIRO AL SUR ORIENTE DE L, lon:-93.099818, lat:16.620383}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968963/proyecto_FIN, 1968963/proyecto_INICIO, 1968963/proyecto_PROCESO, 1968963/proyecto_INICIO, 1968963/proyecto_PROCESO, 1968963/proyecto_FIN, 1968963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033734 | Proyecto de inversión | 683101.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683101.59, modificado:683101.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL MALUCO - 278201 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278201 | S | 1790 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.8, meta_modificada:508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA 7A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 9A. NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE, lon:-93.09383652, lat:16.62799977}} | 2021-08-15 | 2021-09-24 | 683101.59 | 683101.59 | 683101.59 | 683101.59 | 683101.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:683101.59, importe_modificado:683101.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.8}} | {2033734/proyecto_INICIO, 2033734/proyecto_FIN, 2033734/proyecto_INICIO, 2033734/proyecto_FIN, 2033734/proyecto_PROCESO, 2033734/proyecto_FIN, 2033734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033769 | Proyecto de inversión | 285375.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285375.29, modificado:285375.29}} | REHABILITACIÒN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TERRERO - 278332 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278332 | S | 606 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CAMINO EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA EL TERRERO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DE NUESTRO MUNIC, lon:-93.07169918, lat:16.59519891}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 285375.29 | 285375.29 | 285375.29 | 285375.29 | 285375.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-09/FISM/031/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:285375.29, importe_modificado:285375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2033769/proyecto_INICIO, 2033769/proyecto_PROCESO, 2033769/proyecto_FIN, 2033769/proyecto_PROCESO, 2033769/proyecto_FIN, 2033769/proyecto_INICIO, 2033769/proyecto_PROCESO, 2033769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033778 | Proyecto de inversión | 296873.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296873.43, modificado:296873.43}} | REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 278363 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278363 | S | 2013 | 1583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR BARRIO SAN JACINTO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JACINTO AL SURORIENTE DE NUES, lon:-93.09867015, lat:16.62177155}} | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 296873.43 | 296873.43 | 296873.43 | 296873.43 | 296873.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-011/FISM/033/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:296873.43, importe_modificado:296873.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.5}} | {2033778/proyecto_INICIO, 2033778/proyecto_PROCESO, 2033778/proyecto_FIN, 2033778/proyecto_PROCESO, 2033778/proyecto_FIN, 2033778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037708 | Proyecto de inversión | 2092928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092928.59, modificado:2092928.59}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA - 293154 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 293154 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR Y AVENIDA 2A AVENIDA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SEBASTIAN SOBRE , lon:-93.10306906, lat:16.62208171}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2092928.59 | 2092928.59 | 2092928.59 | 2092928.59 | 2092928.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/038/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2092928.59, importe_modificado:2092928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {2037708/proyecto_INICIO, 2037708/proyecto_FIN, 2037708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968786 | Proyecto de inversión | 468564.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468564.6, modificado:468564.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 106271 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106271 | S | 3503 | 2750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR PONIENTE BARRIO LAS PILAS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA JUSTO A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-93.105997, lat:16.620059}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 468564.6 | 468564.6 | 468564.6 | 468564.6 | 468564.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:468564.6, importe_modificado:468564.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1968786/proyecto_INICIO, 1968786/proyecto_FIN, 1968786/proyecto_PROCESO, 1968786/proyecto_FIN, 1968786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968899 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 - 106661 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106661 | S | 4971 | 3906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE 3A AVENIDA NORTE ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA SOBRE L, lon:-93.09902, lat:16.624543}} | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM/011/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.0}} | {1968899/proyecto_FIN, 1968899/proyecto_PROCESO, 1968899/proyecto_INICIO, 1968899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037223 | Proyecto de inversión | 2982389.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982389.08, modificado:2982389.08}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA - 291516 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 291516 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.22, meta_modificada:394.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA NORTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SANTA ANA SOBRE, lon:-93.1024684, lat:16.62371185}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 2982389.08 | 2982389.08 | 2982389.08 | 2982389.08 | 2982389.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/036/2021, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2982389.08, importe_modificado:2982389.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.22}} | {2037223/proyecto_INICIO, 2037223/proyecto_PROCESO, 2037223/proyecto_INICIO, 2037223/proyecto_FIN, 2037223/proyecto_PROCESO, 2037223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033745 | Proyecto de inversión | 1462030.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462030.62, modificado:1462030.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL MALUCO - 278245 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278245 | S | 1790 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 8A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRI, lon:-93.09308415, lat:16.62627299}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 1462030.62 | 1462030.62 | 1462030.62 | 1462030.62 | 1462030.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/029/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1462030.62, importe_modificado:1462030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2033745/proyecto_INICIO, 2033745/proyecto_PROCESO, 2033745/proyecto_INICIO, 2033745/proyecto_FIN, 2033745/proyecto_INICIO, 2033745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034019 | Proyecto de inversión | 235240.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.88, modificado:235240.88}} | REHABILITACIÒN DE ALUMBRADO PÙBLICO EN EL CAPRICHO - 279336 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 279336 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL LEÒN BRINDIS BARRIO EL CAPRICHO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICTORICO GRAJALES Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-93.09396026, lat:16.61801751}} | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 235240.88 | 235240.88 | 235240.88 | 235240.88 | 235240.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-013/FISM/035/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:235240.88, importe_modificado:235240.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2034019/proyecto_INICIO, 2034019/proyecto_PROCESO, 2034019/proyecto_FIN, 2034019/proyecto_PROCESO, 2034019/proyecto_FIN, 2034019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301963764 | Proyecto de inversión | 1236439.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236439.95, modificado:1236439.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS - 65205 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 65205 | S | 299 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1006.3, meta_modificada:1006.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A ORIENTE NORTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 11A NORTE ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, lon:-93.091977, lat:16.628948}} | 2021-03-15 | 2021-05-22 | 1236439.95 | 1236439.95 | 1236439.95 | 1236439.95 | 1236439.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1236439.95, importe_modificado:1236439.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1006.3}} | {1963764/proyecto_FIN, 1963764/proyecto_INICIO, 1963764/proyecto_FIN, 1963764/proyecto_PROCESO, 1963764/proyecto_FIN, 1963764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032338 | Proyecto de inversión | 1294553.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294553.01, modificado:1294553.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 270619 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 270619 | S | 1935 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1225.5, meta_modificada:1225.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO MIRADOR, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORINTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL MIRADOR UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUC, lon:-93.09678184, lat:16.62053999}} | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 1294553.01 | 1294553.01 | 1294553.01 | 1294553.01 | 1294553.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1294553.01, importe_modificado:1294553.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1225.5}} | {2032338/proyecto_PROCESO, 2032338/proyecto_FIN, 2032338/proyecto_INICIO, 2032338/proyecto_FIN, 2032338/proyecto_INICIO, 2032338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033722 | Proyecto de inversión | 801573.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801573.51, modificado:801573.51}} | CONSTRUCCIÒN DE PARQUE PÙBLICO EL CAPRICHO - 278152 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278152 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.96, meta_modificada:102.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL LEÒN BRINDIS BARRIO EL CAPRICHO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICTORICO GRAJALES Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-93.09394779, lat:16.61787817}} | 2021-07-12 | 2021-09-17 | 801573.51 | 801573.51 | 801573.51 | 801573.51 | 801573.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:801573.51, importe_modificado:801573.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.96}} | {2033722/proyecto_PROCESO, 2033722/proyecto_FIN, 2033722/proyecto_INICIO, 2033722/proyecto_FIN, 2033722/proyecto_PROCESO, 2033722/proyecto_FIN, 2033722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033730 | Proyecto de inversión | 655807.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655807.62, modificado:655807.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA CECILIA - 278189 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278189 | S | 1658 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.39, meta_modificada:499.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 15A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DE NUESTRO MUNICIPIO COMO REFERENCIA, lon:-93.09348496, lat:16.63240331}} | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 655807.62 | 655807.62 | 655807.62 | 655807.62 | 655807.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:655807.62, importe_modificado:655807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.39}} | {2033730/proyecto_INICIO, 2033730/proyecto_PROCESO, 2033730/proyecto_FIN, 2033730/proyecto_INICIO, 2033730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033746 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN EL BARRIO ABSALÒN CASTELLANOS - 278247 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278247 | S | 4675 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO ABSALÒN CASTELLANOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE PROLONGACIÒN 7A ORIENTE NORTE A, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE NUESTRO MUNICIPI, lon:-93.09336645, lat:16.63021811}} | 2021-08-19 | 2021-09-24 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2033746/proyecto_INICIO, 2033746/proyecto_FIN, 2033746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037507 | Proyecto de inversión | 1934192.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934192.65, modificado:1934192.65}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA - 292333 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 292333 | S | 11517 | 9050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A AVENIDA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN EL BARRIO SEBASTIAN SOBRE, lon:-93.10277661, lat:16.62286885}} | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 1934192.65 | 1934192.65 | 1934192.65 | 1934192.65 | 1934192.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/037/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1934192.65, importe_modificado:1934192.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}} | {2037507/proyecto_PROCESO, 2037507/proyecto_FIN, 2037507/proyecto_INICIO, 2037507/proyecto_PROCESO, 2037507/proyecto_INICIO, 2037507/proyecto_PROCESO, 2037507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037739 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 293259 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 293259 | S | 4480 | 3520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO EL MERCADO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 1A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA EN DIFERENTES PUNTOS DEL , lon:-93.10121794, lat:16.62494496}} | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-014/FISM/039/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2037739/proyecto_PROCESO, 2037739/proyecto_FIN, 2037739/proyecto_PROCESO, 2037739/proyecto_INICIO, 2037739/proyecto_FIN, 2037739/proyecto_PROCESO, 2037739/proyecto_INICIO, 2037739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969442 | Proyecto de inversión | 298787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298787.0, modificado:298787.0}} | REVESTIMEINTO DE CALLES COL. LOS AGUACATES - 108578 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108578 | S | 672 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - LOS AGUACATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA LOS AGUACATES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE SUCHIAPA SOBRE EL CAMINO DE LOS AGUAC, lon:-93.09202, lat:16.615689}} | 2021-05-19 | 2021-06-07 | 298787 | 298787 | 298787 | 298787 | 298787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-05/FISM/018/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:298787.0, importe_modificado:298787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1969442/proyecto_INICIO, 1969442/proyecto_PROCESO, 1969442/proyecto_FIN, 1969442/proyecto_INICIO, 1969442/proyecto_FIN, 1969442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301969465 | Proyecto de inversión | 237800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237800.0, modificado:237800.0}} | REVESTIMEINTO DE CAMINO COL. SAN LUIS - 108668 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 108668 | S | 644 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CAMINO A SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 COLONIA SAN LUIS, 29150 EL CIELITO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, lon:-93.083394, lat:16.623738}} | 2021-05-27 | 2021-06-10 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-06/FISM/019/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:237800.0, importe_modificado:237800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1969465/proyecto_PROCESO, 1969465/proyecto_INICIO, 1969465/proyecto_FIN, 1969465/proyecto_INICIO, 1969465/proyecto_PROCESO, 1969465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968428 | Proyecto de inversión | 544871.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544871.49, modificado:544871.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 105050 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 105050 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE NORTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 10A ORIENTE NORTE Y CALLE 12 AVENIDA NORTE ORIENTE, CALLE 15 AVENIDA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNIC, lon:-93.09039156, lat:16.63041026}} | 2021-03-11 | 2021-04-09 | 544871.49 | 544871.49 | 544871.49 | 544871.49 | 544871.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:544871.49, importe_modificado:544871.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1968428/proyecto_INICIO, 1968428/proyecto_PROCESO, 1968428/proyecto_INICIO, 1968428/proyecto_PROCESO, 1968428/proyecto_FIN, 1968428/proyecto_PROCESO, 1968428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999295 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115171 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 115171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104794, lat:16.621958}} | 2021-05-17 | 2021-06-18 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/GI-01/FISM/012/2021, contratista:LUENCA DESARROLLO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:118663.39, importe_modificado:118663.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999295/proyecto_INICIO, 1999295/proyecto_FIN, 1999295/proyecto_PROCESO, 1999295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032627 | Proyecto de inversión | 1043551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043551.5, modificado:1043551.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 272038 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 272038 | S | 1604 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:741.96, meta_modificada:741.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO EL ARENAL, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. ORIENTE NORTE Y CALLE 11A. ORIENTE NORTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN E, lon:-93.0904142, lat:16.63039024}} | 2021-06-09 | 2021-07-30 | 1043551.5 | 1043551.5 | 1043551.5 | 1043551.5 | 1043551.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1043551.5, importe_modificado:1043551.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:741.96}} | {2032627/proyecto_FIN, 2032627/proyecto_PROCESO, 2032627/proyecto_FIN, 2032627/proyecto_INICIO, 2032627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033772 | Proyecto de inversión | 295291 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295291.0, modificado:295291.0}} | REHABILITACIÒN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TERRERO - 278341 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278341 | S | 606 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.19, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - CAMINO EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 RANCHERIA EL TERRERO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DE NUESTRO MUNICI, lon:-93.06924227, lat:16.58646934}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 295291 | 295291 | 295291 | 295291 | 295291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-10/FISM/032/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295291.0, importe_modificado:295291.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.19}} | {2033772/proyecto_INICIO, 2033772/proyecto_PROCESO, 2033772/proyecto_FIN, 2033772/proyecto_INICIO, 2033772/proyecto_FIN, 2033772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033884 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO MALUCO - 278810 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 278810 | S | 1790 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 9A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO MALUCO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 8A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN EL BARRI, lon:-93.09306806, lat:16.62624729}} | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-012/FISM/034/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:60.5}} | {2033884/proyecto_INICIO, 2033884/proyecto_PROCESO, 2033884/proyecto_FIN, 2033884/proyecto_PROCESO, 2033884/proyecto_FIN, 2033884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301968923 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 106784 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 106784 | S | 10640 | 8960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO EL MERCADO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A AVENIDA NORTE Y , LA OBRA SE ENCUNTA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NORTE Y 3A AVENIDA NORTE. JUSTO EN LA CANCHA DEL MERCADO PUBLICO, lon:-93.101502, lat:16.626225}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1968923/proyecto_PROCESO, 1968923/proyecto_INICIO, 1968923/proyecto_FIN, 1968923/proyecto_PROCESO, 1968923/proyecto_INICIO, 1968923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032747 | Proyecto de inversión | 128348.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128348.22, modificado:128348.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272435 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 272435 | S | 199 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA AMISTAD, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DEL BARRIO LA AMISTAD Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA S, lon:-93.09548993, lat:16.63407466}} | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 128348.22 | 128348.22 | 128348.22 | 128348.22 | 128348.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:128348.22, importe_modificado:128348.22}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:43.0}} | {2032747/proyecto_INICIO, 2032747/proyecto_PROCESO, 2032747/proyecto_FIN, 2032747/proyecto_INICIO, 2032747/proyecto_FIN, 2032747/proyecto_PROCESO, 2032747/proyecto_FIN, 2032747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030627 | Proyecto de inversión | 1614778.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614778.19, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (CÁRCAMO DE BOMBEO) EN SUCHIATE EJIDO MIGUEL ALEMÁN. - 265079 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 265079 | S | 478 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.39, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30844 MIGUEL ALEMÁN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR SE UBICA 300 METROS AL SURESTE DE LA CLINICA DE SALUD Y 400 METROS AL SU, lon:-92.21767475, lat:14.55686493}} | 2021-06-21 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2021, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1614778.19, importe_modificado:1614778.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, YA FUE REPORTADO COMO TERMINADO CON EL FOLIO CHP210301982751, EN EL TERCER TRIMESTRE 2021, trimestre:4.0, usuario:leninlopezr, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030347 | Proyecto de inversión | 1212129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212129.33, modificado:1212129.33}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (CANALES) EN SUCHIATE EJIDO NUEVO DORADO (DEL KM 0+000 AL KM 0+457) - 264097 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 264097 | S | 473 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE UBICA A 400 METROS AL NOROESTE DE LA CASA EJIDAL Y 350 METROS AL NORTE, lon:-92.21372477, lat:14.67914992}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 1212129.33 | 1212129.33 | 1212129.33 | 1212129.33 | 1212129.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1212129.33, importe_modificado:1212129.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {2030347/proyecto_INICIO, 2030347/proyecto_FIN, 2030347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041135 | Proyecto de inversión | 657682.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657682.27, modificado:657682.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO - 308095 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 308095 | S | 836 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA A 10 METROS AL PONIENTE DEL MERCADO MUNICIPAL GUA, lon:-92.15144591, lat:14.68015928}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 657682.27 | 657682.27 | 657682.27 | 657682.27 | 657682.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/007/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:657682.27, importe_modificado:657682.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2041135/proyecto_INICIO, 2041135/proyecto_FIN, 2041135/proyecto_PROCESO, 2041135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036937 | Proyecto de inversión | 782028.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782028.88, modificado:782028.88}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO (COLONIA VISTA ALEGRE) - 290069 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 290069 | S | 390 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS TULIPANES COLONIA VISTA ALEGRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GLADIOLAS Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LAS MURALLAS SE UBICA A 200 METROS AL PONIENTE DEL CANAL DEL DISTRITO DE RIEGO 225 ME, lon:-92.16447118, lat:14.67427439}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 782028.88 | 782028.88 | 782028.88 | 782028.88 | 782028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:782028.88, importe_modificado:782028.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2036937/proyecto_INICIO, 2036937/proyecto_PROCESO, 2036937/proyecto_FIN, 2036937/proyecto_INICIO, 2036937/proyecto_PROCESO, 2036937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999564 | Acción | 347673.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347673.9, modificado:347673.9}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205500 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 205500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 347673.9 | 347673.9 | 347673.9 | 347673.9 | 347673.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM-002/2021, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:347673.9, importe_modificado:347673.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999564/proyecto_INICIO, 1999564/proyecto_FIN, 1999564/proyecto_INICIO, 1999564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402032646 | Proyecto de inversión | 2765428.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765428.81, modificado:2765428.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO (TRAMO DEL KM 0+078.51 AL KM 0+191.41) - 272124 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 272124 | S | 645 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.3, meta_modificada:1200.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR SE UBICA A 100 METROS AL PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-92.15191992, lat:14.67864037}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2765428.81 | 2765428.81 | 2765428.81 | 2765428.81 | 2765428.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/002/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2765428.81, importe_modificado:2765428.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.3}} | {2032646/proyecto_INICIO, 2032646/proyecto_PROCESO, 2032646/proyecto_FIN, 2032646/proyecto_PROCESO, 2032646/proyecto_FIN, 2032646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037259 | Proyecto de inversión | 2769227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769227.13, modificado:2769227.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO (TRAMO DEL KM 0+191.41 AL 0+308.37) - 291694 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 291694 | S | 564 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SE UBICA A 20 METROS AL OESTE DE LA TIENDA BODEGA AURRERA, lon:-92.15198235, lat:14.67965073}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 2769227.13 | 2769227.13 | 2769227.13 | 2769227.13 | 2769227.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/003/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2769227.13, importe_modificado:2769227.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2037259/proyecto_PROCESO, 2037259/proyecto_INICIO, 2037259/proyecto_FIN, 2037259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402030410 | Proyecto de inversión | 1956499.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956499.73, modificado:1956499.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+078.51) - 264249 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 264249 | S | 1659 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.79, meta_modificada:875.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE UBICA A 200 METROS AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.15188359, lat:14.67776852}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1956499.73 | 1956499.73 | 1956499.73 | 1956499.73 | 1956499.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1956499.73, importe_modificado:1956499.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.79}} | {2030410/proyecto_INICIO, 2030410/proyecto_PROCESO, 2030410/proyecto_FIN, 2030410/proyecto_PROCESO, 2030410/proyecto_FIN, 2030410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999299 | Acción | 890798.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890798.82, modificado:890798.82}} | PRODIM CURSOS DE CAPACITACION - 115505 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 115505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-04-26 | 2021-06-30 | 890798.82 | 890798.82 | 890798.82 | 890798.82 | 890798.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/PRODIM/001/2021, contratista:RAMELES SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:890798.82, importe_modificado:890798.82}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:8.0}} | {1999299/proyecto_INICIO, 1999299/proyecto_FIN, 1999299/proyecto_PROCESO, 1999299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041146 | Proyecto de inversión | 999045.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999045.44, modificado:999045.44}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 308136 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 308136 | S | 546 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO CUAUHTÉMOC, 30844 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 200 METROS AL PON, lon:-92.229461, lat:14.59964297}} | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 999045.44 | 999045.44 | 999045.44 | 999045.44 | 999045.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/008/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:999045.44, importe_modificado:999045.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.71}} | {2041146/proyecto_INICIO, 2041146/proyecto_PROCESO, 2041146/proyecto_INICIO, 2041146/proyecto_FIN, 2041146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036958 | Proyecto de inversión | 723696.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723696.47, modificado:723696.47}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO SUCHIATE (CBTA) - 290171 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 290171 | S | 1207 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+500 - 24+525 KILÓMETRO 0 + 25 EJIDO SUCHIATE, 30843 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE RETORNO AL EJIDO LA LIBERTAD Y RETORNO AL PUENTE INTERNACIONAL SUCHIATE II, CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDA, lon:-92.15804719, lat:14.70679981}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 723696.47 | 723696.47 | 723696.47 | 723696.47 | 723696.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:723696.47, importe_modificado:723696.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2036958/proyecto_FIN, 2036958/proyecto_INICIO, 2036958/proyecto_FIN, 2036958/proyecto_PROCESO, 2036958/proyecto_FIN, 2036958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037073 | Proyecto de inversión | 743724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743724.92, modificado:743724.92}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO (COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ) - 290835 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 290835 | S | 423 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA DR. ROBERTO OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 475 METROS AL SUR DE LA GAS, lon:-92.16099418, lat:14.66850543}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 743724.92 | 743724.92 | 743724.92 | 743724.92 | 743724.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/004/2021-2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:743724.92, importe_modificado:743724.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2037073/proyecto_PROCESO, 2037073/proyecto_FIN, 2037073/proyecto_PROCESO, 2037073/proyecto_FIN, 2037073/proyecto_INICIO, 2037073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993944 | Acción | 1182159.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182159.89, modificado:1182159.89}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 205394 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 205394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 1182159.89 | 1182159.89 | 1182159.89 | 1182159.89 | 1182159.89 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM-001/2021, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1182159.89, importe_modificado:1182159.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1993944/proyecto_FIN, 1993944/proyecto_INICIO, 1993944/proyecto_FIN, 1993944/proyecto_PROCESO, 1993944/proyecto_FIN, 1993944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999270 | Acción | 296932.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296932.94, modificado:296932.94}} | PRODIM CURSOS IAP - 113667 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 113667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 296932.94 | 296932.94 | 296932.94 | 296932.94 | 296932.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-110, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:296932.94, importe_modificado:296932.94}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999270/proyecto_INICIO, 1999270/proyecto_PROCESO, 1999270/proyecto_FIN, 1999270/proyecto_INICIO, 1999270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999565 | Acción | 251763.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251763.85, modificado:251763.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 205604 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | 205604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 251763.85 | 251763.85 | 251763.85 | 251763.85 | 251763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM-003/2021, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:251763.85, importe_modificado:251763.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999565/proyecto_INICIO, 1999565/proyecto_PROCESO, 1999565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210302003857 | Proyecto de inversión | 1502823 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502823.0, modificado:1502823.0}} | MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 0+000 AL 0+165.00, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | CAPUFE MPIO-001-2021 | N | 0 | 0 | 1691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.72, meta_modificada:1473.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:JRH8+8C Ignacio López Rayón, Chis., México, lon:-92.1839726, lat:14.62834074}} | 2021-07-19 | 2021-09-19 | 1502823 | 1502823 | 1502823 | 1502823 | 1502823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1502823.0, importe_modificado:1502823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.72}} | {2003857/proyecto_INICIO, 2003857/proyecto_PROCESO, 2003857/proyecto_FIN, 2003857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919579 | Proyecto de inversión | 4615102 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615102.0, modificado:5008647.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36516 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36516 | S | 1825 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4670.2, meta_modificada:4670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A CALLE PONIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.26525886, lat:14.91557942}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5008647 | 5008647 | 4359105.07 | 4359105.07 | 4359105.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4615102.0, importe_modificado:5008647.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4203.18}} | {1919579/proyecto_INICIO, 1919579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962061 | Proyecto de inversión | 2023725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023725.0, modificado:2023725.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MARIA CANDELARIA - 44541 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44541 | S | 803 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1063, direccion:CALLE INNOMINADAS COLONIA MARIA CANDELARIA, 30784 MARÍA CANDELARIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1, lon:-92.25852755, lat:14.86463786}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2023725 | 2023725 | 1729463.35 | 1729463.35 | 1729463.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2021, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2023725.0, importe_modificado:2023725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.5}} | {1962061/proyecto_INICIO, 1962061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977144 | Proyecto de inversión | 2549752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549752.0, modificado:2549752.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 135626 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135626 | S | 394 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.5, meta_modificada:1233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:77, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO EL EDÉN, 30812 EL EDÉN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A UNION INDEPENDENCIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CA, lon:-92.30037834, lat:15.05933471}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2549752 | 2549752 | 2185859.3 | 2185859.3 | 2185859.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2021, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2549752.0, importe_modificado:2549752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.46}} | {1977144/proyecto_INICIO, 1977144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038957 | Proyecto de inversión | 3743828 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743828.0, modificado:3743828.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE - 298306 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 298306 | S | 1481 | 1319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL COYOL COLONIA GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MONTE ACONCAGUA, CALLE LOS VAZQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIR, lon:-92.27245214, lat:14.87695059}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3743828 | 3743828 | 3267447.67 | 3267447.67 | 3267447.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3743828.0, importe_modificado:3743828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.35}} | {2038957/proyecto_PROCESO, 2038957/proyecto_INICIO, 2038957/proyecto_PROCESO, 2038957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402056066 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL C2 (CENTRO DE COMANDO Y CONTROL), FRACC.LAS VEGAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 210001 | N | 0 | 0 | 320451 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30719 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}} | 2021-12-15 | 2022-03-28 | 5500000 | 5500000 | 2749999.99 | 2749999.99 | 2749999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919567 | Proyecto de inversión | 1900410 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900410.0, modificado:1868271.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA PERLA SUR - 36510 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36510 | S | 754 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO COLONIA LA PERLA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE BRIGADA GARCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PO, lon:-92.26500899, lat:14.88459955}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1868271.36 | 1868271.36 | 1868271.36 | 1868271.36 | 1868271.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2021, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1900410.0, importe_modificado:1900410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {1919567/proyecto_INICIO, 1919567/proyecto_PROCESO, 1919567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977060 | Proyecto de inversión | 1100323 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100323.0, modificado:1100323.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 135388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135388 | S | 438 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1184.64, meta_modificada:1184.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, CALLE SAN JUAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.26594228, lat:14.91417879}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1100323 | 1100323 | 987187.81 | 987187.81 | 987187.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100323.0, importe_modificado:1100323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1006.94}} | {1977060/proyecto_INICIO, 1977060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986478 | Proyecto de inversión | 2583051 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583051.0, modificado:2583051.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA HUERTOS DE JANEIRO - 175319 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175319 | S | 1023 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.2, meta_modificada:2456.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON RIO MISSISIPI RIO JORDAN, RIO AMAZONAS, RIO DANUBIO COLONIA HUERTO DE JANEIRO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JANEIRO Y CALLE PRIVADA, ANDADOR JANEIRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.25205213, lat:14.94017305}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2583051 | 2583051 | 1894232.67 | 1894232.67 | 1894232.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2583051.0, importe_modificado:2583051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.54}} | {1986478/proyecto_INICIO, 1986478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026820 | Proyecto de inversión | 2755798 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755798.0, modificado:2755798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA DE CALLES EN COLONIA CENTRO - 252131 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252131 | S | 1092 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, AVENIDA 8A. SUR REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENID, lon:-92.26781027, lat:14.90417748}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2755798 | 2755798 | 2411755.37 | 2411755.37 | 2411755.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0109/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2755798.0, importe_modificado:2755798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.3}} | {2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_INICIO, 2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_INICIO, 2026820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026818 | Proyecto de inversión | 1284706 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284706.0, modificado:1284706.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVENIDA 11A SUR Y AVENIDA 13A SUR, AVENIDA 13A SUR ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 252124 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252124 | S | 511 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE Y AVENIDA 13A SUR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 8A. AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.25713393, lat:14.901042}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1284706 | 1284706 | 1049769 | 1049769 | 1049769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0107/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1284706.0, importe_modificado:1284706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_PROCESO, 2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_PROCESO, 2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034235 | Proyecto de inversión | 1163732 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163732.0, modificado:1163732.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE - 280076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 280076 | S | 463 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOCTOR ENOCH CASAHONDA Y CIRCUITO EN CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MAZATAN Y CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS, CA, lon:-92.30986338, lat:14.88870608}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1163732 | 1163732 | 957629.7 | 957629.7 | 957629.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0110/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1163732.0, importe_modificado:1163732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.8}} | {2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926311 | Proyecto de inversión | 737705 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737705.0, modificado:737705.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 53646 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53646 | S | 295 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3 19A PRIVADA SUR CALLE 1 , CALLE 2 COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, AVENIDA 17A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA , lon:-92.2607245, lat:14.88639622}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 737705 | 737705 | 603733.94 | 603733.94 | 603733.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:737705.0, importe_modificado:737705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.25}} | {1926311/proyecto_INICIO, 1926311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983663 | Proyecto de inversión | 1680703 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680703.0, modificado:1680703.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL MANACAL - 164753 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164753 | S | 378 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.92, meta_modificada:401.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:114, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL MANACAL, 30802 EL MANACAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONI, lon:-92.21726733, lat:15.10315954}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1680703 | 1680703 | 1440057.99 | 1440057.99 | 1440057.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2021, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1680703.0, importe_modificado:1680703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.48}} | {1983663/proyecto_INICIO, 1983663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026473 | Proyecto de inversión | 3080527 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080527.0, modificado:3080527.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE ANA DE AUSTRIA ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY COLONIA COLINAS DEL REY - 250984 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 250984 | S | 1220 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANA DE AUSTRIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE LUCRECIA BORGIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR POR LA 6A, lon:-92.24589605, lat:14.92997435}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3080527 | 3080527 | 2272823.09 | 2272823.09 | 2272823.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3080527.0, importe_modificado:3080527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.98}} | {2026473/proyecto_PROCESO, 2026473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026812 | Proyecto de inversión | 2622254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622254.0, modificado:2622254.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA 10A NORTE ENTRE CALLE 25A ORIENTE Y CALLE 27A ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 252099 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252099 | S | 1039 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 25A PONIENTE Y CALLE 27A PONIENTE, AVENIDA 8A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA, lon:-92.26114473, lat:14.92060719}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2622254 | 2622254 | 2406273.3 | 2406273.3 | 2406273.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2622254.0, importe_modificado:2622254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.8}} | {2026812/proyecto_INICIO, 2026812/proyecto_PROCESO, 2026812/proyecto_INICIO, 2026812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964314 | Proyecto de inversión | 3840787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840787.0, modificado:3840787.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LAS PALMERAS - 70660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70660 | S | 1520 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.7, meta_modificada:2904.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:801, direccion:CALLE DGYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DGYVES CORDOVA Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA TEPEMIXTLE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA , lon:-92.27525684, lat:14.86891487}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3840787 | 3840787 | 3452176.62 | 3452176.62 | 3452176.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3840787.0, importe_modificado:3840787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2469.0}} | {1964314/proyecto_INICIO, 1964314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995739 | Proyecto de inversión | 1036145 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036145.0, modificado:1036145.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CAMPESTRE - 211614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211614 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.33, meta_modificada:214.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA CAMPESTRE, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE CLAVELES, CALLE RIO MISSISIPI PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA , lon:-92.25238152, lat:14.93801799}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1036145 | 1036145 | 855779.74 | 855779.74 | 855779.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2021, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1036145.0, importe_modificado:1036145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.18}} | {1995739/proyecto_INICIO, 1995739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997357 | Proyecto de inversión | 1714480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714480.0, modificado:1714480.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCTAVIO PAZ - 217468 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 217468 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE RODULFO FIGUEROA, CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE GARCIA LORCA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JAIME NUNO, CALLE AMADO NERVO, CALLE JUAN JOSE ARRIAGA, CALLE JAIME SABINES GUTIERREZ COLONIA OCTAVIO PAZ,, lon:-92.26372004, lat:14.85863751}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1714480 | 1714480 | 1275520.38 | 1275520.38 | 1275520.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0104/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1714480.0, importe_modificado:1714480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {1997357/proyecto_INICIO, 1997357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026779 | Proyecto de inversión | 1689200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689200.0, modificado:1689200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CONGREGACIÓN REFORMA - 252025 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252025 | S | 247 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.2, meta_modificada:1287.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:151, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO CONGREGACIÓN REFORMA, 30828 CONGREGACIÓN REFORMA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.31258338, lat:14.78220701}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1689200 | 1689200 | 1496102.13 | 1496102.13 | 1496102.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2021, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1689200.0, importe_modificado:1689200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.5}} | {2026779/proyecto_INICIO, 2026779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983664 | Proyecto de inversión | 2172564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172564.0, modificado:2172564.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA PATRIA - 164754 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164754 | S | 146 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.01, meta_modificada:594.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:719, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PATRIA, 30807 LA PATRIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIEN, lon:-92.2322872, lat:15.11303341}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2172564 | 2172564 | 1753700.32 | 1753700.32 | 1753700.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2021, contratista:ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2172564.0, importe_modificado:2172564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.05}} | {1983664/proyecto_INICIO, 1983664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301998948 | Proyecto de inversión | 2308396 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308396.0, modificado:2308396.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PROGRESO - 223246 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 223246 | S | 915 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.74, meta_modificada:2043.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLEJON EL RECUERDO Y AVENIDA LUIS PASTEUR COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JAIME SABINES, CALLE INNOMINADA, lon:-92.24914215, lat:14.92397848}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2308396 | 2308396 | 1997249.89 | 1997249.89 | 1997249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2308396.0, importe_modificado:2308396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.68}} | {1998948/proyecto_INICIO, 1998948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026130 | Proyecto de inversión | 969646 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969646.0, modificado:969646.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 249441 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 249441 | S | 241 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:81, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30836 LA ESPERANZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NO, lon:-92.36440019, lat:14.83539587}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 969646 | 969646 | 484823 | 484823 | 484823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2021, contratista:ALSO CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:969646.0, importe_modificado:969646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026800 | Proyecto de inversión | 1170619 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170619.0, modificado:1170619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA BARRIO NUEVO - 252069 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252069 | S | 466 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE Y 15A. AVENIDA NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. ORIENTE Y CALLE 21A. ORIENTE, AVENIDA 15A. NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA, lon:-92.25036425, lat:14.91252808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1170619 | 1170619 | 1059548.65 | 1059548.65 | 1059548.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1170619.0, importe_modificado:1170619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.5}} | {2026800/proyecto_INICIO, 2026800/proyecto_PROCESO, 2026800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040976 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1179000.0, modificado:1180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LA CEIBA - 307384 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 307384 | S | 235 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.15, meta_modificada:843.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1044, direccion:CALLE MANGOS FRACCIONAMIENTO LA CEIBA, 30785 LA CEIBA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMATE Y CALLE CAMINO A LA PITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A LA 7A, lon:-92.27225285, lat:14.87225732}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1181000 | 1181000 | 590500 | 590500 | 590500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0111/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1181000.0, importe_modificado:1181000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986532 | Proyecto de inversión | 1885670 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885670.0, modificado:1885670.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 175527 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175527 | S | 748 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE, CALLE SIERRA MADRE DEL SOC, lon:-92.30528967, lat:14.89144551}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1885670 | 1885670 | 1682476.25 | 1682476.25 | 1682476.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1885670.0, importe_modificado:1885670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {1986532/proyecto_INICIO, 1986532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995786 | Proyecto de inversión | 1289272 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289272.0, modificado:1289272.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+021) EN COLONIA BELEN I - 211750 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211750 | S | 513 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:203.04, meta_modificada:203.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CIUDAD INDUSTRIAL BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUENTE RIO CUSCUZATE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.24370963, lat:14.90753176}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1289272 | 1289272 | 1194794.92 | 1194794.92 | 1194794.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1289272.0, importe_modificado:1289272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:192.89}} | {1995786/proyecto_INICIO, 1995786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996632 | Proyecto de inversión | 3210772 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210772.0, modificado:3210772.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA UNION - 214884 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 214884 | S | 1271 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.71, meta_modificada:1694.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA HIGUERA Y CALLE SIN NOMBRE 5 COLONIA LA UNIÓN, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE 13 DE DICIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.25159925, lat:14.92728819}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 3210772 | 3210772 | 2481545.25 | 2481545.25 | 2481545.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3210772.0, importe_modificado:3210772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.93}} | {1996632/proyecto_INICIO, 1996632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983627 | Proyecto de inversión | 471002 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471002.0, modificado:471002.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AEREA EN EJIDO TOLUCA - 164693 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164693 | S | 507 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:200, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIENTE DO, lon:-92.24053102, lat:15.03400559}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 471002 | 471002 | 411740.01 | 411740.01 | 411740.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2021, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:471002.0, importe_modificado:471002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}} | {1983627/proyecto_INICIO, 1983627/proyecto_PROCESO, 1983627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026809 | Proyecto de inversión | 1314540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314540.0, modificado:1314540.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA LOCALIDAD CANTON ACAXMAN - 252090 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252090 | S | 534 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON ACAXMAN, 30825 ACAXMAN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NORTE GIRAM, lon:-92.32389803, lat:14.82884075}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1314540 | 1314540 | 1052450.55 | 1052450.55 | 1052450.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2021, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1314540.0, importe_modificado:1314540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}} | {2026809/proyecto_INICIO, 2026809/proyecto_PROCESO, 2026809/proyecto_INICIO, 2026809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026813 | Proyecto de inversión | 591913 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591913.0, modificado:591913.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 252102 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252102 | S | 238 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA 15A PRIVADA SUR, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALL, lon:-92.26250962, lat:14.88917531}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 591913 | 591913 | 518478.11 | 518478.11 | 518478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0108/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:591913.0, importe_modificado:591913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {2026813/proyecto_PROCESO, 2026813/proyecto_INICIO, 2026813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026814 | Proyecto de inversión | 700880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700880.0, modificado:700880.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 18A ORIENTE ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 252112 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252112 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, CALLE 16A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.25907101, lat:14.89336752}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 700880 | 700880 | 350440 | 350440 | 350440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0106/2021, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:700880.0, importe_modificado:700880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916727 | Proyecto de inversión | 2593246 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593246.0, modificado:2593246.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 29695 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 29695 | S | 1028 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA GRIJALVA AVENIDA PINTORESCO, AVENIDA PIEDRAS NEGRAS, AVENIDA TULIPANES, AVENIDA GLADIOLA, CALLE FERROCARRIL LA JOYA, AVENIDA GLADIOLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHU, lon:-92.279982, lat:14.904457}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2593246 | 2593246 | 2593246 | 2593246 | 2593246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2593246.0, importe_modificado:2593246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.0}} | {1916727/proyecto_INICIO, 1916727/proyecto_PROCESO, 1916727/proyecto_INICIO, 1916727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917268 | Proyecto de inversión | 4982155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4982155.0, modificado:4982155.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 30982 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30982 | S | 1970 | 1754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3679.0, meta_modificada:3679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REYNA VICTORIA Y CALLE LUCRECIA DE BORGIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS XIV Y AVENIDA LOS ZARES, CALLE REY ARTURO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.247827, lat:14.930939}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4982155 | 4982155 | 4982155 | 4982155 | 4982155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4982155.0, importe_modificado:4982155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3679.0}} | {1917268/proyecto_INICIO, 1917268/proyecto_PROCESO, 1917268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201922546 | Proyecto de inversión | 1860203 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860203.0, modificado:1860203.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUMIJA - 45688 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45688 | S | 738 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LUMIJA COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y AVENIDA MENDOZA, AVENIDA GUTIERREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAR SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA , lon:-92.2842352, lat:14.91915933}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1860203 | 1860203 | 1860203 | 1860203 | 1860203 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1860203.0, importe_modificado:1860203.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.0}} | {1922546/proyecto_INICIO, 1922546/proyecto_PROCESO, 1922546/proyecto_INICIO, 1922546/proyecto_PROCESO, 1922546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962623 | Proyecto de inversión | 1424207 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424207.0, modificado:1424207.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL PAJARILLO - 53638 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53638 | S | 566 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.71, meta_modificada:586.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1029, direccion:CALLE RUISEÑOR CENZONTLE, QUETZAL Y ALCONES, AVENIDA RUISEÑOR COLONIA PAJARILLOS, 30785 PAJARILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ALCONES Y CALLE RUISEÑOR, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE GIRAM, lon:-92.27249598, lat:14.87372312}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1424207 | 1424207 | 1424207 | 1424207 | 1424207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2021, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1424207.0, importe_modificado:1424207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.71}} | {1962623/proyecto_INICIO, 1962623/proyecto_PROCESO, 1962623/proyecto_FIN, 1962623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962627 | Proyecto de inversión | 2073330 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073330.0, modificado:2073330.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 53659 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53659 | S | 822 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.6, meta_modificada:1702.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A CONDOR CALLE GORRION COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GORRION Y CALLE LOS SAUCES, AVENIDA 4A PAVO REAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A , lon:-92.30407838, lat:14.88964664}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2073330 | 2073330 | 2073330 | 2073330 | 2073330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2073330.0, importe_modificado:2073330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.6}} | {1962627/proyecto_INICIO, 1962627/proyecto_PROCESO, 1962627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977140 | Proyecto de inversión | 636889 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636889.0, modificado:636889.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CANTON LA JOYA (JUAN SABINES GUERRERO) - 135618 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135618 | S | 256 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA CAMINO LA JOYA Y AVENIDA MONTE BELLO CALLE TEXCOCO, CALLE CHAPALA, CALLE AGUA AZUL Y CALLE UZUMACINTA CANTON LA JOYA, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA JOYA Y AVENIDA MONTE BELLO, PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.2568947, lat:14.86220863}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 636889 | 636889 | 636889 | 636889 | 636889 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2021, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:636889.0, importe_modificado:636889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.0}} | {1977140/proyecto_PROCESO, 1977140/proyecto_INICIO, 1977140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986454 | Proyecto de inversión | 1521553 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521553.0, modificado:1521553.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS LAURELES I - 175237 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175237 | S | 605 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.95, meta_modificada:1247.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CEIBAS COLONIA LOS LAURELES, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE , lon:-92.24990709, lat:14.88332063}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1521553 | 1521553 | 1521553 | 1521553 | 1521553 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1521553.0, importe_modificado:1521553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.95}} | {1986454/proyecto_INICIO, 1986454/proyecto_PROCESO, 1986454/proyecto_FIN, 1986454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038590 | Proyecto de inversión | 2758975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758975.0, modificado:2758975.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BENITO JUAREZ - 296593 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 296593 | S | 1093 | 973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR PROLONGACION COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 38A.ORIENTE Y CALLE 44A. ORIENTE, CALLE 36A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27136936, lat:14.88679663}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2758975 | 2758975 | 2758975 | 2758975 | 2758975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2021, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2758975.0, importe_modificado:2758975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.0}} | {2038590/proyecto_INICIO, 2038590/proyecto_FIN, 2038590/proyecto_INICIO, 2038590/proyecto_FIN, 2038590/proyecto_PROCESO, 2038590/proyecto_FIN, 2038590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917546 | Proyecto de inversión | 2590976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590976.0, modificado:2590976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 31687 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31687 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.0, meta_modificada:1991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE A MONTENEGRO AVENIDA INNOMINADA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE LA JOYA, AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.243703, lat:14.925211}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2590976 | 2590976 | 2590976 | 2590976 | 2590976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2590976.0, importe_modificado:2590976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.0}} | {1917546/proyecto_INICIO, 1917546/proyecto_PROCESO, 1917546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917756 | Proyecto de inversión | 2625596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625596.0, modificado:2625596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 31994 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31994 | S | 1040 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.0, meta_modificada:2395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJE CENTRAL COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLLANOS Y CALLE SAN JUAN, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN L, lon:-92.24345192, lat:14.92932038}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2625596 | 2625596 | 2625596 | 2625596 | 2625596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2625596.0, importe_modificado:2625596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.0}} | {1917756/proyecto_PROCESO, 1917756/proyecto_INICIO, 1917756/proyecto_PROCESO, 1917756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919589 | Proyecto de inversión | 2055976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055976.0, modificado:2055976.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA - 36523 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36523 | S | 815 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.3, meta_modificada:452.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1 NARDOS CALLE 2 TULIPANES, CALLE 3 BUGAMBILIA , CALLE INNOMINADA, CALLE 26 ORIENTE , 3A AVENIDA SUR PROLONGACION COLONIA LAS FLORES, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NARDOS Y CALLE 26, lon:-92.26856614, lat:14.8926192}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2055976 | 2055976 | 2055976 | 2055976 | 2055976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2021, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2055976.0, importe_modificado:2055976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.3}} | {1919589/proyecto_INICIO, 1919589/proyecto_PROCESO, 1919589/proyecto_INICIO, 1919589/proyecto_PROCESO, 1919589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919613 | Proyecto de inversión | 2618813 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618813.0, modificado:2618813.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS LIRIOS - 36565 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36565 | S | 1038 | 923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL CALLE GARDENIAS, CALLE CRISANTEMO, CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES, CALLE JAZMIN COLONIA LOS LIRIOS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE SAN ISIDRO, PARTIE, lon:-92.29902142, lat:14.89353084}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2618813 | 2618813 | 2618813 | 2618813 | 2618813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2021, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2618813.0, importe_modificado:2618813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:521.0}} | {1919613/proyecto_INICIO, 1919613/proyecto_PROCESO, 1919613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962057 | Proyecto de inversión | 3328519 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328519.0, modificado:3328519.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO) - 44520 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44520 | S | 247 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3344.0, meta_modificada:3344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:791, direccion:CALLE SANTA ISABEL FRACCIONAMIENTO FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), 30825 FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y CARRETERA A PUERTO MADERO, AVENIDA SAN JORGE PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.3154593, lat:14.84413851}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3328519 | 3328519 | 3328519 | 3328519 | 3328519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3328519.0, importe_modificado:3328519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3344.0}} | {1962057/proyecto_INICIO, 1962057/proyecto_PROCESO, 1962057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917291 | Proyecto de inversión | 2023276 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023276.0, modificado:2023276.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL GIRASOL - 31075 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31075 | S | 803 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS AVENIDA INNOMINADA, CALLE PRIMAVERA , CALLE ROBLES, AVENIDA CEDROS COLONIA EL GIRASOL I, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y AVENIDA CEDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.255402, lat:14.953237}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2023276 | 2023276 | 2023276 | 2023276 | 2023276 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2023276.0, importe_modificado:2023276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.0}} | {1917291/proyecto_INICIO, 1917291/proyecto_PROCESO, 1917291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919557 | Proyecto de inversión | 1335131 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335131.0, modificado:1335131.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 36504 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36504 | S | 531 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NAZARET CALLE BETANIA , CALLE GETZEMANI COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE CANAAN, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALL, lon:-92.28555002, lat:14.88165756}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1335131 | 1335131 | 1335131 | 1335131 | 1335131 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2021, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1335131.0, importe_modificado:1335131.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1919557/proyecto_INICIO, 1919557/proyecto_PROCESO, 1919557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919581 | Proyecto de inversión | 3607237 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607237.0, modificado:3883332.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EN 11A CALLE PONIENTE ENTRE 12A AVENIDA NORTE Y 14A PRIVADA NORTE, AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36518 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36518 | S | 1428 | 1270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.5, meta_modificada:3276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 11A PONIENTE, CALLE 13A PONIENTE PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.26593317, lat:14.91403209}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3883332 | 3883332 | 3883332 | 3883332 | 3883332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3607237.0, importe_modificado:3883332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.5}} | {1919581/proyecto_INICIO, 1919581/proyecto_PROCESO, 1919581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919583 | Proyecto de inversión | 4174512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174512.0, modificado:5218140.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36519 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36519 | S | 1652 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE COLONIA INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.26518249, lat:14.91580269}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5218140 | 5218140 | 5218140 | 5218140 | 5218140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4174512.0, importe_modificado:5218140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {1919583/proyecto_INICIO, 1919583/proyecto_PROCESO, 1919583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201922609 | Proyecto de inversión | 3934726 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934726.0, modificado:3934726.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 45869 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45869 | S | 1557 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO AVENIDA HIDALGO COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE, lon:-92.27057768, lat:14.92694534}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3934726 | 3934726 | 3934726 | 3934726 | 3934726 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3934726.0, importe_modificado:3934726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2363.0}} | {1922609/proyecto_INICIO, 1922609/proyecto_PROCESO, 1922609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962629 | Proyecto de inversión | 1303003 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303003.0, modificado:1303003.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA BELEN I - 53661 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53661 | S | 519 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.94, meta_modificada:193.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A. ORIENTE PROLONGACION (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO) COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PIJIJIAPAN, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE, lon:-92.24425352, lat:14.90756541}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1303003 | 1303003 | 1303003 | 1303003 | 1303003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1303003.0, importe_modificado:1303003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:193.94}} | {1962629/proyecto_INICIO, 1962629/proyecto_PROCESO, 1962629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983661 | Proyecto de inversión | 2052827 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052827.0, modificado:2052827.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN EL DIAMANTE - 164751 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164751 | S | 814 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.6, meta_modificada:1598.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1060, direccion:CALLE ORO Y CALLE COBRE COLONIA EL DIAMANTE, 30784 EL DIAMANTE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ORO Y ANDADOR PLATINO, CALLE AGUACATES PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE NORTE A SUR SOBRE LA 8A. AVENIDA NO, lon:-92.2582608, lat:14.86657722}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2052827 | 2052827 | 2052827 | 2052827 | 2052827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2052827.0, importe_modificado:2052827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.6}} | {1983661/proyecto_INICIO, 1983661/proyecto_PROCESO, 1983661/proyecto_FIN, 1983661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986433 | Proyecto de inversión | 2382636 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382636.0, modificado:2382636.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA LOS VIRREYES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 175070 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175070 | S | 944 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.79, meta_modificada:1379.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS VIRREYES Y AVENIDA LOS ZARES, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO S, lon:-92.24765487, lat:14.93185992}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2382636 | 2382636 | 2382636 | 2382636 | 2382636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2382636.0, importe_modificado:2382636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.79}} | {1986433/proyecto_INICIO, 1986433/proyecto_PROCESO, 1986433/proyecto_FIN, 1986433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038383 | Proyecto de inversión | 3119872 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119872.0, modificado:3119872.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 295864 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 295864 | S | 1531 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2207.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:AVENIDA 2A SUR EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 4A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA , lon:-92.31491463, lat:14.8685071}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3119872 | 3119872 | 3119872 | 3119872 | 3119872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3119872.0, importe_modificado:3119872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2207.0}} | {2038383/proyecto_PROCESO, 2038383/proyecto_INICIO, 2038383/proyecto_FIN, 2038383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038601 | Proyecto de inversión | 3067645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067645.0, modificado:3067645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOS LAURELES I - 296608 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 296608 | S | 1215 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8178.0, meta_modificada:8178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA LOS LAURELES, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALMAS Y CALLE CEDROS SEMINARISTAS, CALLE SEMINARISTA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE GIRAR , lon:-92.24744267, lat:14.88766327}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 3067645 | 3067645 | 3067645 | 3067645 | 3067645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3067645.0, importe_modificado:3067645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8178.0}} | {2038601/proyecto_PROCESO, 2038601/proyecto_FIN, 2038601/proyecto_INICIO, 2038601/proyecto_PROCESO, 2038601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916992 | Proyecto de inversión | 2915036 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915036.0, modificado:2915036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 30375 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30375 | S | 1154 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2526.0, meta_modificada:2526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS MARGARITAS Y TULIPANES COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS Y AVENIDA CAMINO LOS AMORES, AVENIDA DALIAS PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HI, lon:-92.250719, lat:14.870507}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2915036 | 2915036 | 2915036 | 2915036 | 2915036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2915036.0, importe_modificado:2915036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2526.0}} | {1916992/proyecto_INICIO, 1916992/proyecto_PROCESO, 1916992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917752 | Proyecto de inversión | 2324903 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324903.0, modificado:2324903.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA - 31992 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31992 | S | 922 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO DEL SOL COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE BEATRIZ ADRIANA, CALLE MARIA LUISA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE G, lon:-92.27016057, lat:14.87877003}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2324903 | 2324903 | 2324903 | 2324903 | 2324903 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2324903.0, importe_modificado:2324903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.0}} | {1917752/proyecto_INICIO, 1917752/proyecto_PROCESO, 1917752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918357 | Proyecto de inversión | 1661187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661187.0, modificado:1661187.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MARCELIN - 33459 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 33459 | S | 660 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO EUFRATES CALLE RIO JORDAN COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GERANEOS Y CALLE RIO JORDAN, CALLE JACARANDAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7, lon:-92.27018024, lat:14.87877161}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1661187 | 1661187 | 1661187 | 1661187 | 1661187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1661187.0, importe_modificado:1661187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.0}} | {1918357/proyecto_INICIO, 1918357/proyecto_PROCESO, 1918357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919569 | Proyecto de inversión | 5045254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5045254.0, modificado:5045254.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 36511 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36511 | S | 1995 | 1776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4159.2, meta_modificada:4159.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA FRANCISCO VILLA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE PROLONGACION Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE 23 NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.24986339, lat:14.9014378}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5045254 | 5045254 | 5045254 | 5045254 | 5045254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5045254.0, importe_modificado:5045254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4159.2}} | {1919569/proyecto_INICIO, 1919569/proyecto_PROCESO, 1919569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919587 | Proyecto de inversión | 1002764 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002764.0, modificado:1002764.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36521 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36521 | S | 400 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.26594423, lat:14.91401432}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1002764 | 1002764 | 1002764 | 1002764 | 1002764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002764.0, importe_modificado:1002764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:879.0}} | {1919587/proyecto_INICIO, 1919587/proyecto_PROCESO, 1919587/proyecto_INICIO, 1919587/proyecto_PROCESO, 1919587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962628 | Proyecto de inversión | 1947255 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947255.0, modificado:1947255.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT SANTA CLARA - 53660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53660 | S | 772 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.2, meta_modificada:1808.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AVENIDA PUERTO MADERO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT SANTA CLARA, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PERLA DEL SOCONUSCO Y , PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. A, lon:-92.25295814, lat:14.876732}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1947255 | 1947255 | 1947255 | 1947255 | 1947255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1947255.0, importe_modificado:1947255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.2}} | {1962628/proyecto_INICIO, 1962628/proyecto_PROCESO, 1962628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977143 | Proyecto de inversión | 2085355 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085355.0, modificado:2085355.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 135624 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135624 | S | 827 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.56, meta_modificada:1728.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENI, lon:-92.27277235, lat:14.88407314}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2085355 | 2085355 | 2085355 | 2085355 | 2085355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2021, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2085355.0, importe_modificado:2085355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.56}} | {1977143/proyecto_PROCESO, 1977143/proyecto_INICIO, 1977143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978237 | Proyecto de inversión | 2080666 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080666.0, modificado:2080666.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PLAN CHANJALE - 141084 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 141084 | S | 112 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.62, meta_modificada:547.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:710, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON PLAN CHANJALÉ, 30805 PLAN CHANJALÉ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CAL, lon:-92.18832947, lat:15.16575019}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2080666 | 2080666 | 2080666 | 2080666 | 2080666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2021, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2080666.0, importe_modificado:2080666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.62}} | {1978237/proyecto_INICIO, 1978237/proyecto_PROCESO, 1978237/proyecto_INICIO, 1978237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201916996 | Proyecto de inversión | 3041459 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041459.0, modificado:3041459.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJAS EL PARAISO - 30377 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 30377 | S | 1204 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1714.0, meta_modificada:1714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL RIO TIPLILLO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO 1 , CALLE 2 COLONIA GRANJAS EL PARAÍSO, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PASEO DEL RIO TIPLILLO Y CALLE FERROCARRIL PONIENTE, CALLE PUEST, lon:-92.280087, lat:14.905241}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3041459 | 3041459 | 3041459 | 3041459 | 3041459 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3041459.0, importe_modificado:3041459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.0}} | {1916996/proyecto_INICIO, 1916996/proyecto_PROCESO, 1916996/proyecto_INICIO, 1916996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917318 | Proyecto de inversión | 2638063 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638063.0, modificado:2638063.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO I FRACCIÓN LOS COCOS - 31182 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31182 | S | 1045 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2477.0, meta_modificada:2477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABOS AVENIDA PIÑAS, AVENIDA TAMARINDOS, CALLE AGUACATES COLONIA TEÓFILO ACEBO I, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MANDARINAS Y CALLE AGUACATES, CALLE LAGUNA ENCANTADA PARTIENDO , lon:-92.279784, lat:14.880224}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2638063 | 2638063 | 2638063 | 2638063 | 2638063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2638063.0, importe_modificado:2638063.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2477.0}} | {1917318/proyecto_INICIO, 1917318/proyecto_PROCESO, 1917318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201917758 | Proyecto de inversión | 3772502 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772502.0, modificado:3772502.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 31995 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 31995 | S | 1493 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2294.0, meta_modificada:2294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE V, lon:-92.24645308, lat:14.90494204}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3772502 | 3772502 | 3772502 | 3772502 | 3772502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3772502.0, importe_modificado:3772502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2294.0}} | {1917758/proyecto_INICIO, 1917758/proyecto_PROCESO, 1917758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919601 | Proyecto de inversión | 3085007 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085007.0, modificado:3085007.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 36537 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36537 | S | 1222 | 1087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2799.0, meta_modificada:2799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO CALLE NUEVA Y AVENIDA 10A SUR, CALLE ENOMOTO PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.27793249, lat:14.89408287}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3085007 | 3085007 | 3085007 | 3085007 | 3085007 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3085007.0, importe_modificado:3085007.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2799.0}} | {1919601/proyecto_INICIO, 1919601/proyecto_PROCESO, 1919601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962622 | Proyecto de inversión | 3274990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274990.0, modificado:3274990.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EJIDO TOLUCA - 53636 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53636 | S | 449 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2821.2, meta_modificada:2821.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:200, direccion:AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 4A NORTE AVENIDA 2A SUR CALLE 4A ORIENTE , PROLONGACION CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE - SUR Y CAMINO AL PANTEON, PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.24275486, lat:15.02765036}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3274990 | 3274990 | 3274990 | 3274990 | 3274990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3274990.0, importe_modificado:3274990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2821.2}} | {1962622/proyecto_INICIO, 1962622/proyecto_PROCESO, 1962622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977138 | Proyecto de inversión | 907356 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907356.0, modificado:907356.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON LA JOYA (JUAN SABINES GUERRERO) - 135614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135614 | S | 362 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.19, meta_modificada:536.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:AVENIDA MONTE BELLO CALLE TEXCOCO, CALLE CHAPALA, CALLE AGUA AZUL Y CALLE UZUMACINTA CANTON LA JOYA, 30784 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA JOYA Y AVENIDA MONTE BELLO, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.25690681, lat:14.8622088}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 907356 | 907356 | 907356 | 907356 | 907356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:907356.0, importe_modificado:907356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.19}} | {1977138/proyecto_INICIO, 1977138/proyecto_PROCESO, 1977138/proyecto_INICIO, 1977138/proyecto_PROCESO, 1977138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989678 | Proyecto de inversión | 1942378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942378.0, modificado:1942378.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ REFORMA - 188172 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 188172 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.92, meta_modificada:401.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:171, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSÉ REFORMA, 30814 SAN JOSÉ REFORMA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19, lon:-92.33193205, lat:15.03914554}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1942378 | 1942378 | 1942378 | 1942378 | 1942378 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2021, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1942378.0, importe_modificado:1942378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.92}} | {1989678/proyecto_INICIO, 1989678/proyecto_FIN, 1989678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301989704 | Proyecto de inversión | 2701997 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701997.0, modificado:2701997.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 188279 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 188279 | S | 1070 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2327.99, meta_modificada:2327.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR Y 16A. CALLE ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. ORIENTE Y CALLE 16A. ORIENTE, CALLE 18A. ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCU, lon:-92.26644429, lat:14.89963259}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2701997 | 2701997 | 2701997 | 2701997 | 2701997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2701997.0, importe_modificado:2701997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2327.99}} | {1989704/proyecto_INICIO, 1989704/proyecto_PROCESO, 1989704/proyecto_FIN, 1989704/proyecto_PROCESO, 1989704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402026483 | Proyecto de inversión | 1648122 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648122.0, modificado:1648122.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HIERBA BUENA - 250998 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 250998 | S | 654 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.0, meta_modificada:1313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SOLIDARIDAD PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE, lon:-92.2606145, lat:14.87333561}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1648122 | 1648122 | 1648122 | 1648122 | 1648122 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1648122.0, importe_modificado:1648122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.0}} | {2026483/proyecto_FIN, 2026483/proyecto_INICIO, 2026483/proyecto_FIN, 2026483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919565 | Proyecto de inversión | 4322117 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322117.0, modificado:4322117.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA - 36509 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36509 | S | 1710 | 1522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 53A PONIENTE COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA, 30718 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE Y AVENIDA TEXCUYUAPAN, AVENIDA 8A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6, lon:-92.2536249, lat:14.93049071}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4322117 | 4322117 | 4322117 | 4322117 | 4322117 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2021, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4322117.0, importe_modificado:4322117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}} | {1919565/proyecto_INICIO, 1919565/proyecto_PROCESO, 1919565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201922572 | Proyecto de inversión | 3553752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553752.0, modificado:3553752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 1O. DE MAYO - 45753 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45753 | S | 1407 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA ESPERANZA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL, AVENIDA IMNOMINADA , lon:-92.26335732, lat:14.92230114}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3553752 | 3553752 | 3553752 | 3553752 | 3553752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3186036.0, importe_modificado:3553752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2464.0}} | {1922572/proyecto_INICIO, 1922572/proyecto_PROCESO, 1922572/proyecto_INICIO, 1922572/proyecto_PROCESO, 1922572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962062 | Proyecto de inversión | 1035888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035888.0, modificado:1035888.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVENTURA - 44543 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44543 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1059, direccion:CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA COLONIA BUENAVENTURA, 30825 BUENAVENTURA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUERTO MADERO - TAPACHULA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA, lon:-92.31617843, lat:14.84035313}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1035888 | 1035888 | 1035888 | 1035888 | 1035888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1035888.0, importe_modificado:1035888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {1962062/proyecto_INICIO, 1962062/proyecto_PROCESO, 1962062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964777 | Proyecto de inversión | 2038746 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038746.0, modificado:2038746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 75086 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 75086 | S | 808 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.43, meta_modificada:132.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL NARANJO COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL NARANJO Y , CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AV. NOR, lon:-92.25077057, lat:14.9467276}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2038746 | 2038746 | 2038746 | 2038746 | 2038746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2021, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2038746.0, importe_modificado:2038746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.43}} | {1964777/proyecto_INICIO, 1964777/proyecto_PROCESO, 1964777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037986 | Proyecto de inversión | 3221501 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221501.0, modificado:3221501.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 294204 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 294204 | S | 1276 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.26590766, lat:14.91418633}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3221501 | 3221501 | 3221501 | 3221501 | 3221501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2021, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2929547.0, importe_modificado:2929547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {2037986/proyecto_INICIO, 2037986/proyecto_PROCESO, 2037986/proyecto_INICIO, 2037986/proyecto_PROCESO, 2037986/proyecto_INICIO, 2037986/proyecto_FIN, 2037986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919201 | Proyecto de inversión | 3351093 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351093.0, modificado:3351093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 35627 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 35627 | S | 1326 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIC. NORBERTO DGYVES GOCHES CALLE LUIS FARRO JORGE , CALLE ENRIQUE SUMUANO RAMIREZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LIC. NORBERTO DGYVES GOCHES Y CALLE LUIS , lon:-92.26758557, lat:14.86737568}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3351093 | 3351093 | 3351093 | 3351093 | 3351093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3351093.0, importe_modificado:3351093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2699.0}} | {1919201/proyecto_INICIO, 1919201/proyecto_PROCESO, 1919201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201922596 | Proyecto de inversión | 2386643 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386643.0, modificado:2386643.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN LA COLONIA EL ARENAL - 45830 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 45830 | S | 946 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO CALLE MARGARITAS COLONIA EL ARENAL, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y AVENIDA 12A. SUR PROLONGACION, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS DE NORTE , lon:-92.27889091, lat:14.90046426}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2386643 | 2386643 | 2386643 | 2386643 | 2386643 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2386643.0, importe_modificado:2386643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.0}} | {1922596/proyecto_INICIO, 1922596/proyecto_PROCESO, 1922596/proyecto_INICIO, 1922596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926309 | Proyecto de inversión | 4401720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401720.0, modificado:4401720.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 53639 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53639 | S | 1741 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.4, meta_modificada:4401.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A PONIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CANAL DEL RIO COATANCITO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS P, lon:-92.26134851, lat:14.91692307}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 4401720 | 4401720 | 4401720 | 4401720 | 4401720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2021, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4401720.0, importe_modificado:4401720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4401.4}} | {1926309/proyecto_INICIO, 1926309/proyecto_PROCESO, 1926309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301962621 | Proyecto de inversión | 5219288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5219288.0, modificado:5219288.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN VIVA MÉXICO - 53635 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53635 | S | 875 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4017.2, meta_modificada:4017.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:218, direccion:CALLE 1A PONIENTE CALLE CENTRAL PONIENTE , CALLE 2A PONIENTE , CALLE CENTRAL ORIENTE , AVENIDA 3A NORTE , AVENIDA 3A SUR COLONIA VIVA MÉXICO, 30826 VIVA MÉXICO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. SUR -NORTE Y AVENIDA 2A. SUR -, lon:-92.32502412, lat:14.90920127}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5219288 | 5219288 | 5219288 | 5219288 | 5219288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5219288.0, importe_modificado:5219288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4017.2}} | {1962621/proyecto_INICIO, 1962621/proyecto_PROCESO, 1962621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964293 | Proyecto de inversión | 3431794 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431794.0, modificado:3431794.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PAJARILLO - 70391 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70391 | S | 1359 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.6, meta_modificada:1775.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1029, direccion:CALLE CAMINO DEL COYOL COLONIA PAJARILLO, 30785 PAJARILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HALCONES Y CALLE CAMINO AL CEDRO, CALLE LOS COCOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 7A AVENID, lon:-92.27326026, lat:14.87433669}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3431794 | 3431794 | 3431794 | 3431794 | 3431794 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2021, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3431794.0, importe_modificado:3431794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.6}} | {1964293/proyecto_PROCESO, 1964293/proyecto_INICIO, 1964293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983665 | Proyecto de inversión | 1967009 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967009.0, modificado:1967009.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 164756 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164756 | S | 139 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.2, meta_modificada:516.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA CONCORDIA, 30818 LA CONCORDIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE , lon:-92.24014815, lat:15.01936954}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1967009 | 1967009 | 1967009 | 1967009 | 1967009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2021, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1967009.0, importe_modificado:1967009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.2}} | {1983665/proyecto_INICIO, 1983665/proyecto_FIN, 1983665/proyecto_PROCESO, 1983665/proyecto_FIN, 1983665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301983666 | Proyecto de inversión | 1527957 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527957.0, modificado:1527957.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD MEXIQUITO - 164757 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164757 | S | 275 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.44, meta_modificada:379.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MEXIQUITO, 30806 MEXIQUITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIEN, lon:-92.29126246, lat:15.13883198}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1527957 | 1527957 | 1527957 | 1527957 | 1527957 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1527957.0, importe_modificado:1527957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.44}} | {1983666/proyecto_INICIO, 1983666/proyecto_FIN, 1983666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986194 | Proyecto de inversión | 2385729 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385729.0, modificado:2385729.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO DAMIGAS - 174292 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 174292 | S | 946 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.72, meta_modificada:1860.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR PROLONGACION Y CALLE SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO DAMIGAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 20A ORIENTE Y CALLE 18A PONIENTE PROL, CALLE 16A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.2681913, lat:14.89752719}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2385729 | 2385729 | 2385729 | 2385729 | 2385729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2385729.0, importe_modificado:2385729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.72}} | {1986194/proyecto_INICIO, 1986194/proyecto_FIN, 1986194/proyecto_PROCESO, 1986194/proyecto_FIN, 1986194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995715 | Proyecto de inversión | 2378296 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378296.0, modificado:2378296.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE 21A ORIENTE ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 211546 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211546 | S | 943 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.7, meta_modificada:1378.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21A ORIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 9A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PONIEN, lon:-92.25480379, lat:14.91448662}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2378296 | 2378296 | 2378296 | 2378296 | 2378296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2378296.0, importe_modificado:2378296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.7}} | {1995715/proyecto_INICIO, 1995715/proyecto_FIN, 1995715/proyecto_PROCESO, 1995715/proyecto_FIN, 1995715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201922067 | Proyecto de inversión | 2884833 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884833.0, modificado:2884833.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 44524 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44524 | S | 1143 | 1017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ING LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE 4A LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IMNOMINADA PART, lon:-92.24581226, lat:14.93439999}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2884833 | 2884833 | 2884833 | 2884833 | 2884833 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2884833.0, importe_modificado:2884833.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {1922067/proyecto_INICIO, 1922067/proyecto_PROCESO, 1922067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964315 | Proyecto de inversión | 3077604 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077604.0, modificado:3077604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS - 70661 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70661 | S | 1219 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.0, meta_modificada:2932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:126, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO MORELOS, 30832 JOSÉ MARÍA MORELOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.39927571, lat:14.78614602}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3077604 | 3077604 | 3077604 | 3077604 | 3077604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3077604.0, importe_modificado:3077604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.0}} | {1964315/proyecto_INICIO, 1964315/proyecto_PROCESO, 1964315/proyecto_FIN, 1964315/proyecto_PROCESO, 1964315/proyecto_FIN, 1964315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301964316 | Proyecto de inversión | 2953288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953288.0, modificado:2953288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SEMINARISTA - 70664 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70664 | S | 1170 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SAN ANTONIO CALLE INNOMINADA COLONIA SEMINARISTA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEMINARISTA Y AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.24645745, lat:14.89111761}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2953288 | 2953288 | 2953288 | 2953288 | 2953288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2953288.0, importe_modificado:2953288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}} | {1964316/proyecto_INICIO, 1964316/proyecto_PROCESO, 1964316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977269 | Proyecto de inversión | 1862009 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862009.0, modificado:1862009.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL PINAL - 136081 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 136081 | S | 295 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:689, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL PINAL, 30805 EL PINAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIENT, lon:-92.19361328, lat:15.21801982}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1862009 | 1862009 | 1862009 | 1862009 | 1862009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2021, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1862009.0, importe_modificado:1862009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {1977269/proyecto_INICIO, 1977269/proyecto_PROCESO, 1977269/proyecto_INICIO, 1977269/proyecto_PROCESO, 1977269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301977283 | Proyecto de inversión | 1845955 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845955.0, modificado:1845955.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CHESPAL NUEVO - 136135 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 136135 | S | 370 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO CHESPAL, 30802 NUEVO CHESPAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALL, lon:-92.21031681, lat:15.11995849}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1845955 | 1845955 | 1845955 | 1845955 | 1845955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1845955.0, importe_modificado:1845955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1977283/proyecto_INICIO, 1977283/proyecto_PROCESO, 1977283/proyecto_FIN, 1977283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034995 | Proyecto de inversión | 1158606.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158606.56, modificado:1158606.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA-SAN AGUSTIN DEL KM 0+000 AL KM 2+550 DE LA RIBERA SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA - 283372 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 283372 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 29670 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A EL CARRIZAL YO BERLIN, lon:-93.09498559, lat:17.17739708}} | 2021-10-13 | 2021-11-26 | 1158606.56 | 1158606.56 | 1158606.56 | 1158606.56 | 1158606.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1158606.56, importe_modificado:1158606.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {2034995/proyecto_PROCESO, 2034995/proyecto_FIN, 2034995/proyecto_PROCESO, 2034995/proyecto_INICIO, 2034995/proyecto_FIN, 2034995/proyecto_INICIO, 2034995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035593 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TAPALAPA CHIAPAS (BARRIO SAN SEBASTIAN) - 285586 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 285586 | S | 850 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA VINIENDO POR PANTEPEC, lon:-93.10379952, lat:17.19185522}} | 2021-10-25 | 2021-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2035593/proyecto_INICIO, 2035593/proyecto_FIN, 2035593/proyecto_PROCESO, 2035593/proyecto_FIN, 2035593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402037492 | Proyecto de inversión | 758359.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758359.89, modificado:758359.89}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LIQUIDAMBAR-BUENAVISTA TRAMO 13+400 AL 14+000 - 292306 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 292306 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:16, direccion:EJIDO BUENASVISTA LINDAVISTA, 00000 BUENAVISTA (LINDAVISTA), TAPALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADO Y TERRACERIA INNOMINADO, TERRACERIA INNOMINADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA ENTRANDO POR TAPALAPA ENTRE LA LOCALIDA, lon:-93.10598569, lat:17.24817685}} | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 758359.89 | 758359.89 | 758359.89 | 758359.89 | 758359.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:758359.89, importe_modificado:758359.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2037492/proyecto_INICIO, 2037492/proyecto_PROCESO, 2037492/proyecto_FIN, 2037492/proyecto_INICIO, 2037492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035025 | Proyecto de inversión | 246404.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246404.4, modificado:246404.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283461 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 283461 | S | 850 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO DE REHABILITACION SE ENCUENTRA ENTRANDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, lon:-93.10904718, lat:17.19057433}} | 2021-10-28 | 2021-11-28 | 246404.4 | 246404.4 | 246404.4 | 246404.4 | 246404.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:246404.4, importe_modificado:246404.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2035025/proyecto_PROCESO, 2035025/proyecto_INICIO, 2035025/proyecto_FIN, 2035025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039227 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA. (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) - 299393 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 299393 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 29670 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADO Y TERRACERIA INNOMINADO, TERRACERIA INNOMINADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA VINIENDO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.0924416, lat:17.17719298}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002-AD02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2039227/proyecto_INICIO, 2039227/proyecto_FIN, 2039227/proyecto_PROCESO, 2039227/proyecto_FIN, 2039227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033689 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 278050 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 278050 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILOMETRO 16 KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CAN, lon:-92.51022405, lat:16.89054783}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033689/proyecto_INICIO, 2033689/proyecto_PROCESO, 2033689/proyecto_FIN, 2033689/proyecto_INICIO, 2033689/proyecto_PROCESO, 2033689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033700 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 278085 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 278085 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILOMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.51451306, lat:16.89551721}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0031/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033700/proyecto_INICIO, 2033700/proyecto_FIN, 2033700/proyecto_PROCESO, 2033700/proyecto_FIN, 2033700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033998 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279266 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279266 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 11 KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO BANAVIL, 00000 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.51361062, lat:16.78291114}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0017/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2033998/proyecto_INICIO, 2033998/proyecto_PROCESO, 2033998/proyecto_FIN, 2033998/proyecto_INICIO, 2033998/proyecto_FIN, 2033998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034128 | Proyecto de inversión | 213000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.03, modificado:213000.03}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279736 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279736 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 300 PUEBLO BAJ´LOK´ILJÁ, 29480 BAJLOKILJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.51592287, lat:16.84877157}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 213000.03 | 213000.03 | 213000.03 | 213000.03 | 213000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0005/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:213000.03, importe_modificado:213000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2034128/proyecto_INICIO, 2034128/proyecto_PROCESO, 2034128/proyecto_FIN, 2034128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035924 | Proyecto de inversión | 708393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708393.87, modificado:708393.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 286815 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286815 | S | 796 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.47764215, lat:16.78980703}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 708393.87 | 708393.87 | 708393.87 | 708393.87 | 708393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0022/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:708393.87, importe_modificado:708393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2035924/proyecto_FIN, 2035924/proyecto_INICIO, 2035924/proyecto_PROCESO, 2035924/proyecto_INICIO, 2035924/proyecto_FIN, 2035924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036615 | Proyecto de inversión | 572173.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572173.36, modificado:572173.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 289210 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289210 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.47473263, lat:16.87451554}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 572173.36 | 572173.36 | 572173.36 | 572173.36 | 572173.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0035/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:572173.36, importe_modificado:572173.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2036615/proyecto_INICIO, 2036615/proyecto_PROCESO, 2036615/proyecto_FIN, 2036615/proyecto_PROCESO, 2036615/proyecto_INICIO, 2036615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036664 | Proyecto de inversión | 807269.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807269.07, modificado:807269.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289329 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289329 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO KOTOLTE, 29487 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.2 DE, lon:-92.46129941, lat:16.8655297}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 807269.07 | 807269.07 | 807269.07 | 807269.07 | 807269.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0010/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:807269.07, importe_modificado:807269.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2036664/proyecto_INICIO, 2036664/proyecto_FIN, 2036664/proyecto_PROCESO, 2036664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038445 | Proyecto de inversión | 310623.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310623.48, modificado:310623.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 296087 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 296087 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO BAWITS, 00000 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 7.9 KM DE CARRETERA PAVIMENTAD, lon:-92.48859387, lat:16.86063124}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 310623.48 | 310623.48 | 310623.48 | 310623.48 | 310623.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:310623.48, importe_modificado:310623.48}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2038445/proyecto_INICIO, 2038445/proyecto_FIN, 2038445/proyecto_PROCESO, 2038445/proyecto_FIN, 2038445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034720 | Proyecto de inversión | 1095459.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095459.87, modificado:1095459.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282302 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 282302 | S | 330 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 21 KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA, lon:-92.45368627, lat:16.92204287}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1095459.87 | 1095459.87 | 1095459.87 | 1095459.87 | 1095459.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0018/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:1095459.87, importe_modificado:1095459.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2034720/proyecto_INICIO, 2034720/proyecto_PROCESO, 2034720/proyecto_INICIO, 2034720/proyecto_FIN, 2034720/proyecto_INICIO, 2034720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034746 | Proyecto de inversión | 774306.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774306.47, modificado:774306.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282424 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 282424 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 15 KILÓMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.45455641, lat:16.89361901}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 774306.47 | 774306.47 | 774306.47 | 774306.47 | 774306.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:774306.47, importe_modificado:774306.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2034746/proyecto_INICIO, 2034746/proyecto_FIN, 2034746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035087 | Proyecto de inversión | 893665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893665.6, modificado:893665.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (TRES CERROS) - 283706 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283706 | S | 626 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA, lon:-92.47323545, lat:16.91672728}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 893665.6 | 893665.6 | 893665.6 | 893665.6 | 893665.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0009/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:893665.6, importe_modificado:893665.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2035087/proyecto_PROCESO, 2035087/proyecto_INICIO, 2035087/proyecto_PROCESO, 2035087/proyecto_FIN, 2035087/proyecto_PROCESO, 2035087/proyecto_FIN, 2035087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034157 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279876 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279876 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHALAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 001 PUEBLO CHALAM, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.41235585, lat:16.7684997}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0024/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034157/proyecto_PROCESO, 2034157/proyecto_FIN, 2034157/proyecto_INICIO, 2034157/proyecto_PROCESO, 2034157/proyecto_FIN, 2034157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034507 | Proyecto de inversión | 214990.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214990.27, modificado:214990.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CRUZ TZIBALTIC) - 281350 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281350 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO CRUZ TZIBALTIC, 29480 CRUZ TZIBALTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA, lon:-92.52442962, lat:16.78404701}} | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 214990.27 | 214990.27 | 214990.27 | 214990.27 | 214990.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0001/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:214990.27, importe_modificado:214990.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2034507/proyecto_INICIO, 2034507/proyecto_PROCESO, 2034507/proyecto_FIN, 2034507/proyecto_PROCESO, 2034507/proyecto_FIN, 2034507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035042 | Proyecto de inversión | 241446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241446.3, modificado:241446.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283501 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283501 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO CAÑADA CHICA, 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CA, lon:-92.51773708, lat:16.81456237}} | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 241446.3 | 241446.3 | 241446.3 | 241446.3 | 241446.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FISMDF-0002/2021, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:241446.3, importe_modificado:241446.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {2035042/proyecto_INICIO, 2035042/proyecto_PROCESO, 2035042/proyecto_FIN, 2035042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035316 | Proyecto de inversión | 1020596.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020596.42, modificado:1020596.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 284615 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284615 | S | 232 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA , lon:-92.44648539, lat:16.7754887}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1020596.42 | 1020596.42 | 1020596.42 | 1020596.42 | 1020596.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0012/2021, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:1020596.42, importe_modificado:1020596.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2035316/proyecto_PROCESO, 2035316/proyecto_FIN, 2035316/proyecto_INICIO, 2035316/proyecto_FIN, 2035316/proyecto_INICIO, 2035316/proyecto_PROCESO, 2035316/proyecto_FIN, 2035316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035770 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL (1A. ETAPA) - 286274 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286274 | S | 935 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEN, lon:-92.452053, lat:16.82784965}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0046/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2035770/proyecto_PROCESO, 2035770/proyecto_INICIO, 2035770/proyecto_FIN, 2035770/proyecto_PROCESO, 2035770/proyecto_FIN, 2035770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036698 | Proyecto de inversión | 606488.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606488.6, modificado:606488.6}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL - 289444 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289444 | S | 1125 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CAMINO RURAL POR 2.2 KILOME, lon:-92.5135217, lat:16.81983459}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 606488.6 | 606488.6 | 606488.6 | 606488.6 | 606488.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0001/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:606488.6, importe_modificado:606488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1804.0}} | {2036698/proyecto_FIN, 2036698/proyecto_INICIO, 2036698/proyecto_PROCESO, 2036698/proyecto_INICIO, 2036698/proyecto_PROCESO, 2036698/proyecto_INICIO, 2036698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033648 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 277575 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 277575 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 19 KILÓMETRO 300 + 00 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN , lon:-92.48067651, lat:16.90511191}} | 2021-10-15 | 2021-11-29 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033648/proyecto_INICIO, 2033648/proyecto_FIN, 2033648/proyecto_INICIO, 2033648/proyecto_FIN, 2033648/proyecto_PROCESO, 2033648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034561 | Proyecto de inversión | 343949.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343949.95, modificado:343949.95}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE (WINIKTON) - 281621 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281621 | S | 220 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.49490627, lat:16.80744935}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 343949.95 | 343949.95 | 343949.95 | 343949.95 | 343949.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0028/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:343949.95, importe_modificado:343949.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.0}} | {2034561/proyecto_INICIO, 2034561/proyecto_PROCESO, 2034561/proyecto_INICIO, 2034561/proyecto_FIN, 2034561/proyecto_PROCESO, 2034561/proyecto_FIN, 2034561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036682 | Proyecto de inversión | 790215.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790215.13, modificado:790215.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289390 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289390 | S | 245 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO JERUSALÉN, 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.46974882, lat:16.84074822}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 790215.13 | 790215.13 | 790215.13 | 790215.13 | 790215.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:790215.13, importe_modificado:790215.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2036682/proyecto_INICIO, 2036682/proyecto_PROCESO, 2036682/proyecto_INICIO, 2036682/proyecto_FIN, 2036682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038353 | Proyecto de inversión | 1065000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.15, modificado:1065000.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 295727 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 295727 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN CRISTOBAL BARRIO CARMEN ESPERANZA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.50794069, lat:16.81760088}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1065000.15 | 1065000.15 | 1065000.15 | 1065000.15 | 1065000.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0033/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:1065000.15, importe_modificado:1065000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2038353/proyecto_FIN, 2038353/proyecto_INICIO, 2038353/proyecto_FIN, 2038353/proyecto_PROCESO, 2038353/proyecto_FIN, 2038353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046171 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 325623 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 325623 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRE, lon:-92.49365713, lat:16.89874614}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0003/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2046171/proyecto_INICIO, 2046171/proyecto_FIN, 2046171/proyecto_INICIO, 2046171/proyecto_PROCESO, 2046171/proyecto_FIN, 2046171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402033701 | Proyecto de inversión | 639000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.09, modificado:639000.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 278090 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 278090 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 100 PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A , lon:-92.45866687, lat:16.8900938}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | 639000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0052/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:639000.09, importe_modificado:639000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2033701/proyecto_INICIO, 2033701/proyecto_FIN, 2033701/proyecto_INICIO, 2033701/proyecto_FIN, 2033701/proyecto_PROCESO, 2033701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034042 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279416 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279416 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILOMETRO 10 KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO BARRIO ALTO, 29489 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.47369851, lat:16.85459561}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0016/2021, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034042/proyecto_FIN, 2034042/proyecto_INICIO, 2034042/proyecto_PROCESO, 2034042/proyecto_INICIO, 2034042/proyecto_FIN, 2034042/proyecto_PROCESO, 2034042/proyecto_INICIO, 2034042/proyecto_FIN, 2034042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034540 | Proyecto de inversión | 303072.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303072.83, modificado:303072.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO SANTA ROSA) - 281470 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 281470 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILOMETRO 7 KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.49518965, lat:16.78054928}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 303072.83 | 303072.83 | 303072.83 | 303072.83 | 303072.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0030/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:303072.83, importe_modificado:303072.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2034540/proyecto_PROCESO, 2034540/proyecto_INICIO, 2034540/proyecto_PROCESO, 2034540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035954 | Proyecto de inversión | 429130.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429130.02, modificado:429130.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 286888 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286888 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9, lon:-92.46307117, lat:16.85011042}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 429130.02 | 429130.02 | 429130.02 | 429130.02 | 429130.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0038/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:429130.02, importe_modificado:429130.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2035954/proyecto_INICIO, 2035954/proyecto_PROCESO, 2035954/proyecto_INICIO, 2035954/proyecto_FIN, 2035954/proyecto_PROCESO, 2035954/proyecto_FIN, 2035954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046804 | Acción | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714000.0, modificado:714000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 328010 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 328010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE/DOPM/SERV/FISMDF-0001/2021, contratista:MARCOS RIOS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:714000.0, importe_modificado:714000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2046804/proyecto_PROCESO, 2046804/proyecto_INICIO, 2046804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035834 | Proyecto de inversión | 779470.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779470.75, modificado:779470.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 286501 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286501 | S | 705 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.46099062, lat:16.87573913}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 779470.75 | 779470.75 | 779470.75 | 779470.75 | 779470.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0015/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:779470.75, importe_modificado:779470.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2035834/proyecto_PROCESO, 2035834/proyecto_INICIO, 2035834/proyecto_FIN, 2035834/proyecto_INICIO, 2035834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402038296 | Proyecto de inversión | 2595697.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595697.88, modificado:2595697.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 295529 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 295529 | S | 53 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA , lon:-92.49298376, lat:16.87942435}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 2595697.88 | 2595697.88 | 2595697.88 | 2595697.88 | 2595697.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0004/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:2595697.88, importe_modificado:2595697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:25.0}} | {2038296/proyecto_INICIO, 2038296/proyecto_PROCESO, 2038296/proyecto_FIN, 2038296/proyecto_PROCESO, 2038296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035061 | Proyecto de inversión | 460457.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460457.6, modificado:460457.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283575 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 283575 | S | 260 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 000 PUEBLO CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12., lon:-92.4497228, lat:16.90801545}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 460457.6 | 460457.6 | 460457.6 | 460457.6 | 460457.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0005/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:460457.6, importe_modificado:460457.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2035061/proyecto_PROCESO, 2035061/proyecto_INICIO, 2035061/proyecto_PROCESO, 2035061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035195 | Proyecto de inversión | 406166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406166.8, modificado:406166.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL PACH) - 284104 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 284104 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC-MITONTIC KILÓMETRO 18 + 300 PUEBLO EL PACH, 29480 EL PACH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 8.5 KILOM, lon:-92.50043862, lat:16.89829755}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 406166.8 | 406166.8 | 406166.8 | 406166.8 | 406166.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0029/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:406166.8, importe_modificado:406166.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2035195/proyecto_INICIO, 2035195/proyecto_PROCESO, 2035195/proyecto_FIN, 2035195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036591 | Proyecto de inversión | 316574.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316574.73, modificado:316574.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 289136 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289136 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO LOS PINOS, 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.4701808, lat:16.86069893}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 316574.73 | 316574.73 | 316574.73 | 316574.73 | 316574.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0032/2021, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:316574.73, importe_modificado:316574.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2036591/proyecto_PROCESO, 2036591/proyecto_FIN, 2036591/proyecto_INICIO, 2036591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036730 | Proyecto de inversión | 794205.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794205.52, modificado:794205.52}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 289491 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 289491 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.7, meta_modificada:244.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3, lon:-92.47269561, lat:16.9011612}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 794205.52 | 794205.52 | 794205.52 | 794205.52 | 794205.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0019/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:794205.52, importe_modificado:794205.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.7}} | {2036730/proyecto_PROCESO, 2036730/proyecto_INICIO, 2036730/proyecto_FIN, 2036730/proyecto_PROCESO, 2036730/proyecto_INICIO, 2036730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402034118 | Proyecto de inversión | 426000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.06, modificado:426000.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) - 279698 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 279698 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILOMETRO 14 KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO CHANA, 29480 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE, lon:-92.47778546, lat:16.88571609}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | 426000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0049/2021, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:426000.06, importe_modificado:426000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2034118/proyecto_INICIO, 2034118/proyecto_PROCESO, 2034118/proyecto_FIN, 2034118/proyecto_INICIO, 2034118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402035792 | Proyecto de inversión | 332050.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332050.45, modificado:332050.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL RETIRO) - 286346 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 286346 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.45823408, lat:16.80061446}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 332050.45 | 332050.45 | 332050.45 | 332050.45 | 332050.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FISMDF-0021/2021, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, monto:332050.45, importe_modificado:332050.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2035792/proyecto_INICIO, 2035792/proyecto_PROCESO, 2035792/proyecto_FIN, 2035792/proyecto_PROCESO, 2035792/proyecto_INICIO, 2035792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301999120 | Acción | 2119851.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119851.35, modificado:2119851.35}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 60865 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 60865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 211985.13 | 211985.13 | 211985.13 | 211985.13 | 211985.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-89, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119851.35, importe_modificado:2119851.35}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999120/proyecto_INICIO, 1999120/proyecto_PROCESO, 1999120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036101 | Proyecto de inversión | 203002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203002.16, modificado:203002.16}} | CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 287346 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287346 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 203002.16 | 203002.16 | 203002.16 | 203002.16 | 203002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/010/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:203002.16, importe_modificado:203002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2036101/proyecto_INICIO, 2036101/proyecto_FIN, 2036101/proyecto_PROCESO, 2036101/proyecto_FIN, 2036101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036339 | Proyecto de inversión | 1664287.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664287.31, modificado:1664287.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 288062 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288062 | S | 126 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CERRADA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.46397, lat:17.368618}} | 2021-10-14 | 2021-12-03 | 1664287.31 | 1664287.31 | 1664287.31 | 1664287.31 | 1664287.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1664287.31, importe_modificado:1664287.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {2036339/proyecto_FIN, 2036339/proyecto_PROCESO, 2036339/proyecto_INICIO, 2036339/proyecto_PROCESO, 2036339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036365 | Proyecto de inversión | 263316.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263316.25, modificado:263316.25}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 288219 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288219 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.37, meta_modificada:740.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, BRECHA COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA., lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:263316.25, importe_modificado:263316.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.37}} | {2036365/proyecto_INICIO, 2036365/proyecto_FIN, 2036365/proyecto_PROCESO, 2036365/proyecto_FIN, 2036365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039134 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL. - 298932 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298932 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41946849, lat:17.349211}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039134/proyecto_FIN, 2039134/proyecto_INICIO, 2039134/proyecto_FIN, 2039134/proyecto_INICIO, 2039134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039194 | Proyecto de inversión | 719668.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719668.51, modificado:719668.51}} | CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299222 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299222 | S | 5 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.3, meta_modificada:2024.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 719668.51 | 719668.51 | 719668.51 | 719668.51 | 719668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:719668.51, importe_modificado:719668.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2024.3}} | {2039194/proyecto_INICIO, 2039194/proyecto_PROCESO, 2039194/proyecto_FIN, 2039194/proyecto_INICIO, 2039194/proyecto_FIN, 2039194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039196 | Proyecto de inversión | 1071424.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071424.73, modificado:1071424.73}} | CONSTRUCCION DE 118 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299236 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299236 | S | 23 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3012.5, meta_modificada:3012.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 1071424.73 | 1071424.73 | 1071424.73 | 1071424.73 | 1071424.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1071424.73, importe_modificado:1071424.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3012.5}} | {2039196/proyecto_PROCESO, 2039196/proyecto_INICIO, 2039196/proyecto_FIN, 2039196/proyecto_INICIO, 2039196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042835 | Proyecto de inversión | 239878.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239878.52, modificado:239878.52}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL PARAISO. - 313823 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 313823 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/021/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239878.52, importe_modificado:239878.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {2042835/proyecto_INICIO, 2042835/proyecto_FIN, 2042835/proyecto_PROCESO, 2042835/proyecto_FIN, 2042835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402042851 | Proyecto de inversión | 239878.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239878.52, modificado:239878.52}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 313864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 313864 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.35, meta_modificada:601.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | 239878.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/022/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239878.52, importe_modificado:239878.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.35}} | {2042851/proyecto_INICIO, 2042851/proyecto_FIN, 2042851/proyecto_PROCESO, 2042851/proyecto_FIN, 2042851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047203 | Proyecto de inversión | 181597.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181597.41, modificado:181597.41}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 329736 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329736 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.6, meta_modificada:510.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 29910 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PETIEMOL 1 Y BRECHA PETIEMOL 2, BRECHA PETIEMOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETIEMOL, lon:-92.472569, lat:17.259703}} | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | 181597.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/023/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:181597.41, importe_modificado:181597.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.6}} | {2047203/proyecto_INICIO, 2047203/proyecto_PROCESO, 2047203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047237 | Proyecto de inversión | 215693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215693.29, modificado:215693.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 329829 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329829 | S | 387 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL OCOTAL 1 Y BRECHA EL OCOTAL 2, BRECHA EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 215693.29 | 215693.29 | 215693.29 | 215693.29 | 215693.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/024/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:215693.29, importe_modificado:215693.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.5}} | {2047237/proyecto_PROCESO, 2047237/proyecto_INICIO, 2047237/proyecto_FIN, 2047237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036075 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 287276 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287276 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.65, meta_modificada:127.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VEINTE DE, lon:-92.552765, lat:17.403319}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/02/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.65}} | {2036075/proyecto_FIN, 2036075/proyecto_INICIO, 2036075/proyecto_PROCESO, 2036075/proyecto_FIN, 2036075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036343 | Proyecto de inversión | 416969.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416969.04, modificado:416969.04}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN AULAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 318 JUANA DE ASBAJE CCT. 07ETV0349D. EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 288073 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288073 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397806, lat:17.453647}} | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 416969.04 | 416969.04 | 416969.04 | 416969.04 | 416969.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:416969.04, importe_modificado:416969.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2036343/proyecto_INICIO, 2036343/proyecto_PROCESO, 2036343/proyecto_FIN, 2036343/proyecto_PROCESO, 2036343/proyecto_FIN, 2036343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036354 | Proyecto de inversión | 1189021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189021.71, modificado:1189021.71}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288177 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288177 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-02 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1189021.71, importe_modificado:1189021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2036354/proyecto_INICIO, 2036354/proyecto_FIN, 2036354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036360 | Proyecto de inversión | 312900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312900.44, modificado:312900.44}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.EN LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION - 288196 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288196 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SE, lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | 312900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:312900.44, importe_modificado:312900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2036360/proyecto_INICIO, 2036360/proyecto_FIN, 2036360/proyecto_PROCESO, 2036360/proyecto_FIN, 2036360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036361 | Proyecto de inversión | 581111.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581111.72, modificado:581111.72}} | CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 288198 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288198 | S | 12 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.9, meta_modificada:1633.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 581111.72 | 581111.72 | 581111.72 | 581111.72 | 581111.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:581111.72, importe_modificado:581111.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.9}} | {2036361/proyecto_INICIO, 2036361/proyecto_FIN, 2036361/proyecto_PROCESO, 2036361/proyecto_FIN, 2036361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036367 | Proyecto de inversión | 263316.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263316.25, modificado:263316.25}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 288221 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288221 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.37, meta_modificada:740.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VILLAFLORES 1 Y BRECHA VILLAFLORES 2, BRECHA VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.487655, lat:17.298102}} | 2021-10-21 | 2021-11-25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | 263316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:263316.25, importe_modificado:263316.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.37}} | {2036367/proyecto_INICIO, 2036367/proyecto_FIN, 2036367/proyecto_PROCESO, 2036367/proyecto_FIN, 2036367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039109 | Proyecto de inversión | 1107744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107744.21, modificado:1107744.21}} | CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ. - 298833 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298833 | S | 22 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.6, meta_modificada:3114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1107744.21, importe_modificado:1107744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.6}} | {2039109/proyecto_INICIO, 2039109/proyecto_FIN, 2039109/proyecto_PROCESO, 2039109/proyecto_FIN, 2039109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039193 | Proyecto de inversión | 938701.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938701.34, modificado:938701.34}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 299204 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299204 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-10-22 | 2021-11-26 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:938701.34, importe_modificado:938701.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2039193/proyecto_FIN, 2039193/proyecto_PROCESO, 2039193/proyecto_INICIO, 2039193/proyecto_PROCESO, 2039193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039198 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 04). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299245 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299245 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBIADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL., lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039198/proyecto_INICIO, 2039198/proyecto_PROCESO, 2039198/proyecto_FIN, 2039198/proyecto_INICIO, 2039198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049441 | Proyecto de inversión | 581988.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581988.77, modificado:581988.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 1+750 EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 337968 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 337968 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSU, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SUSUCLUMIL 1 Y BRECHA SUSUCLUMIL 2, BRECHA SUSUCLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.439371, lat:17.41773}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 581988.77 | 581988.77 | 581988.77 | 581988.77 | 581988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:581988.77, importe_modificado:581988.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {2049441/proyecto_PROCESO, 2049441/proyecto_FIN, 2049441/proyecto_INICIO, 2049441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036023 | Proyecto de inversión | 1116824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116824.08, modificado:1116824.08}} | CONSTRUCCION DE 123 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 287066 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287066 | S | 33 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3140.1, meta_modificada:3140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1116824.08 | 1116824.08 | 1116824.08 | 1116824.08 | 1116824.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1116824.08, importe_modificado:1116824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3140.1}} | {2036023/proyecto_INICIO, 2036023/proyecto_FIN, 2036023/proyecto_PROCESO, 2036023/proyecto_FIN, 2036023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036078 | Proyecto de inversión | 159760.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159760.71, modificado:159760.71}} | CONSTRUCCION DE 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD. EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL. - 287282 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287282 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:221, direccion:EJIDO EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL, 29910 EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL 1 Y BRECHA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL 2, BRECHA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM DETILA A, lon:-92.550033, lat:17.416465}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 159760.71 | 159760.71 | 159760.71 | 159760.71 | 159760.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/03/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159760.71, importe_modificado:159760.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {2036078/proyecto_INICIO, 2036078/proyecto_FIN, 2036078/proyecto_PROCESO, 2036078/proyecto_FIN, 2036078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036346 | Proyecto de inversión | 1107744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107744.21, modificado:1107744.21}} | CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 04). EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ. - 288139 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288139 | S | 30 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.0, meta_modificada:3114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM JUAREZ 1 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ., lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1107744.21, importe_modificado:1107744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.0}} | {2036346/proyecto_INICIO, 2036346/proyecto_FIN, 2036346/proyecto_PROCESO, 2036346/proyecto_FIN, 2036346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036352 | Proyecto de inversión | 383805.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383805.62, modificado:383805.62}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 288168 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288168 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.16, meta_modificada:962.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 383805.62 | 383805.62 | 383805.62 | 383805.62 | 383805.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383805.62, importe_modificado:383805.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.16}} | {2036352/proyecto_INICIO, 2036352/proyecto_PROCESO, 2036352/proyecto_INICIO, 2036352/proyecto_FIN, 2036352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036353 | Proyecto de inversión | 1189021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189021.71, modificado:1189021.71}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288174 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288174 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-07 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | 1189021.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1189021.71, importe_modificado:1189021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2036353/proyecto_PROCESO, 2036353/proyecto_FIN, 2036353/proyecto_PROCESO, 2036353/proyecto_INICIO, 2036353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036372 | Proyecto de inversión | 63559.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63559.1, modificado:63559.1}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ (BARRIO CENTRO) - 288255 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288255 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A , lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 63559.1 | 63559.1 | 63559.1 | 63559.1 | 63559.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/016/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:63559.1, importe_modificado:63559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2036372/proyecto_INICIO, 2036372/proyecto_FIN, 2036372/proyecto_PROCESO, 2036372/proyecto_FIN, 2036372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039112 | Proyecto de inversión | 5427945.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5427945.73, modificado:5427945.73}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE COROZAL NUEVO A COROZIL VIEJO TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+235.02 (SUBTRAMO DEL KM 1+880 AL 3+235.02). EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO. - 298859 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298859 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y BRECHA COROZIL VIEJO 2, BRECHA COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 5427945.73 | 5427945.73 | 5427945.73 | 5427945.73 | 5427945.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5427945.73, importe_modificado:5427945.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2039112/proyecto_PROCESO, 2039112/proyecto_FIN, 2039112/proyecto_INICIO, 2039112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039138 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. SECTOR 05 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 298945 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298945 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039138/proyecto_FIN, 2039138/proyecto_INICIO, 2039138/proyecto_FIN, 2039138/proyecto_PROCESO, 2039138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039209 | Acción | 1241993.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241993.62, modificado:1241993.62}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 299301 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1241993.62 | 1241993.62 | 1241993.62 | 1241993.62 | 1241993.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2021, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1241993.62, importe_modificado:1241993.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2039209/proyecto_PROCESO, 2039209/proyecto_INICIO, 2039209/proyecto_FIN, 2039209/proyecto_INICIO, 2039209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402040161 | Proyecto de inversión | 472282.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472282.46, modificado:472282.46}} | CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA. - 303199 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 303199 | S | 12 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.0, meta_modificada:1328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRA, lon:-92.619171, lat:17.456107}} | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 472282.46 | 472282.46 | 472282.46 | 472282.46 | 472282.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:472282.46, importe_modificado:472282.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.0}} | {2040161/proyecto_INICIO, 2040161/proyecto_PROCESO, 2040161/proyecto_FIN, 2040161/proyecto_INICIO, 2040161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041761 | Proyecto de inversión | 1047699.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047699.97, modificado:1047699.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LORENZO, BARRIO FLOR DE CARDENAS. EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS. - 310092 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 310092 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS., lon:-92.573673, lat:17.383633}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 1047699.97 | 1047699.97 | 1047699.97 | 1047699.97 | 1047699.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1047699.97, importe_modificado:1047699.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2041761/proyecto_PROCESO, 2041761/proyecto_INICIO, 2041761/proyecto_PROCESO, 2041761/proyecto_FIN, 2041761/proyecto_INICIO, 2041761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036090 | Proyecto de inversión | 9079.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9079.88, modificado:9079.88}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 287302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287302 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTI, lon:-92.619516, lat:17.455325}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | 9079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/06/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:9079.88, importe_modificado:9079.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2036090/proyecto_INICIO, 2036090/proyecto_PROCESO, 2036090/proyecto_FIN, 2036090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036337 | Proyecto de inversión | 2681323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681323.7, modificado:2681323.7}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO. EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 288054 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288054 | S | 126 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CALLEJON EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO., lon:-92.46397, lat:17.368618}} | 2021-10-14 | 2021-12-08 | 2681323.7 | 2681323.7 | 2681323.7 | 2681323.7 | 2681323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2681323.7, importe_modificado:2681323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1706.0}} | {2036337/proyecto_PROCESO, 2036337/proyecto_FIN, 2036337/proyecto_INICIO, 2036337/proyecto_PROCESO, 2036337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036351 | Proyecto de inversión | 1501922.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501922.14, modificado:1501922.14}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 288165 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288165 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-18 | 2021-12-13 | 1501922.14 | 1501922.14 | 1501922.14 | 1501922.14 | 1501922.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1501922.14, importe_modificado:1501922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2036351/proyecto_PROCESO, 2036351/proyecto_INICIO, 2036351/proyecto_FIN, 2036351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036376 | Proyecto de inversión | 345994.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345994.13, modificado:345994.13}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON MAZATLAN 1RA. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 288284 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288284 | S | 345 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO., lon:-92.415727, lat:17.227493}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 345994.13 | 345994.13 | 345994.13 | 345994.13 | 345994.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:345994.13, importe_modificado:345994.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2036376/proyecto_FIN, 2036376/proyecto_INICIO, 2036376/proyecto_PROCESO, 2036376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036405 | Proyecto de inversión | 133724.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133724.51, modificado:133724.51}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN MIGUEL RINCON COUTIÑO 07DPR1220I. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 288376 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288376 | S | 174 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.8, meta_modificada:1349.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414221, lat:17.226724}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 133724.51 | 133724.51 | 133724.51 | 133724.51 | 133724.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:133724.51, importe_modificado:133724.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.8}} | {2036405/proyecto_INICIO, 2036405/proyecto_PROCESO, 2036405/proyecto_FIN, 2036405/proyecto_INICIO, 2036405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039192 | Proyecto de inversión | 335829.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335829.92, modificado:335829.92}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299191 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299191 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41946899, lat:17.34921199}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | 335829.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335829.92, importe_modificado:335829.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2039192/proyecto_INICIO, 2039192/proyecto_FIN, 2039192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039195 | Proyecto de inversión | 938701.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938701.34, modificado:938701.34}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 299227 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299227 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-10-22 | 2021-11-26 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | 938701.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:938701.34, importe_modificado:938701.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2039195/proyecto_INICIO, 2039195/proyecto_FIN, 2039195/proyecto_PROCESO, 2039195/proyecto_FIN, 2039195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039241 | Proyecto de inversión | 491923.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491923.88, modificado:491923.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR SAKUBEL K`INAL EN EL BARRIO CARACOLITO. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 299506 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299506 | S | 2236 | 1836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-10-22 | 2021-12-13 | 491923.88 | 491923.88 | 491923.88 | 491923.88 | 491923.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:491923.88, importe_modificado:491923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2039241/proyecto_INICIO, 2039241/proyecto_FIN, 2039241/proyecto_PROCESO, 2039241/proyecto_FIN, 2039241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402043531 | Proyecto de inversión | 755413.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755413.97, modificado:755413.97}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS. - 316423 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 316423 | S | 252 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.6, meta_modificada:68.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.533967, lat:17.324636}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 755413.97 | 755413.97 | 755413.97 | 755413.97 | 755413.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:755413.97, importe_modificado:755413.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.6}} | {2043531/proyecto_PROCESO, 2043531/proyecto_INICIO, 2043531/proyecto_FIN, 2043531/proyecto_PROCESO, 2043531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402046952 | Proyecto de inversión | 426753.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426753.91, modificado:426753.91}} | CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 328724 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 328724 | S | 12 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.9, meta_modificada:1199.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, BRECHA LOS ANGELES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.480702, lat:17.248252}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 426753.91 | 426753.91 | 426753.91 | 426753.91 | 426753.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:426753.91, importe_modificado:426753.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.9}} | {2046952/proyecto_INICIO, 2046952/proyecto_FIN, 2046952/proyecto_PROCESO, 2046952/proyecto_FIN, 2046952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047007 | Proyecto de inversión | 537671.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537671.83, modificado:537671.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE: FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD EL LIMAR - 329122 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329122 | S | 1528 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.74, meta_modificada:314.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.4017694, lat:17.41879167}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 537671.83 | 537671.83 | 537671.83 | 537671.83 | 537671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:537671.83, importe_modificado:537671.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.74}} | {2047007/proyecto_INICIO, 2047007/proyecto_PROCESO, 2047007/proyecto_FIN, 2047007/proyecto_PROCESO, 2047007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047192 | Proyecto de inversión | 552933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552933.43, modificado:552933.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 329700 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329700 | S | 472 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49885, lat:17.20297}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 552933.43 | 552933.43 | 552933.43 | 552933.43 | 552933.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-052/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:552933.43, importe_modificado:552933.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2047192/proyecto_INICIO, 2047192/proyecto_FIN, 2047192/proyecto_PROCESO, 2047192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047269 | Proyecto de inversión | 303828.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303828.68, modificado:303828.68}} | MANTENIMIETO DE AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 219, BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07ETK0219E - 329930 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329930 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 303828.68 | 303828.68 | 303828.68 | 303828.68 | 303828.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303828.68, importe_modificado:303828.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2047269/proyecto_INICIO, 2047269/proyecto_FIN, 2047269/proyecto_PROCESO, 2047269/proyecto_FIN, 2047269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049870 | Proyecto de inversión | 690163.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690163.05, modificado:690163.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LIMAR - 339620 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 339620 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.77, meta_modificada:4.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402588, lat:17.415406}} | 2021-10-22 | 2021-12-15 | 690163.05 | 690163.05 | 690163.05 | 690163.05 | 690163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:690163.05, importe_modificado:690163.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.77}} | {2049870/proyecto_INICIO, 2049870/proyecto_PROCESO, 2049870/proyecto_FIN, 2049870/proyecto_PROCESO, 2049870/proyecto_FIN, 2049870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036359 | Proyecto de inversión | 303846.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303846.12, modificado:303846.12}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288191 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288191 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.71, meta_modificada:761.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-02 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303846.12, importe_modificado:303846.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.71}} | {2036359/proyecto_INICIO, 2036359/proyecto_FIN, 2036359/proyecto_PROCESO, 2036359/proyecto_FIN, 2036359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036403 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS HEROES - 288365 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288365 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.89, meta_modificada:331.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS HEROES 1 Y BRECHA LOS HEROES 2, BRECHA LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.495082, lat:17.259241}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/07/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.89}} | {2036403/proyecto_INICIO, 2036403/proyecto_FIN, 2036403/proyecto_PROCESO, 2036403/proyecto_FIN, 2036403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039115 | Proyecto de inversión | 396331.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396331.1, modificado:396331.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ( DEL KM 0+000 AL KM 0+910). EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 298867 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298867 | S | 347 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOC, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOC 1 Y BRECHA YOK POKITIOC 2, BRECHA YOK POKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.444811, lat:17.257999}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 396331.1 | 396331.1 | 396331.1 | 396331.1 | 396331.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:396331.1, importe_modificado:396331.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2039115/proyecto_PROCESO, 2039115/proyecto_FIN, 2039115/proyecto_INICIO, 2039115/proyecto_PROCESO, 2039115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039130 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 298927 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298927 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039130/proyecto_INICIO, 2039130/proyecto_PROCESO, 2039130/proyecto_INICIO, 2039130/proyecto_FIN, 2039130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039140 | Proyecto de inversión | 899585.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899585.64, modificado:899585.64}} | CONSTRUCCION DE 80 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 298952 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298952 | S | 18 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.4, meta_modificada:2530.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.387378, lat:17.202344}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 899585.64 | 899585.64 | 899585.64 | 899585.64 | 899585.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:899585.64, importe_modificado:899585.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2530.4}} | {2039140/proyecto_FIN, 2039140/proyecto_PROCESO, 2039140/proyecto_INICIO, 2039140/proyecto_PROCESO, 2039140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039143 | Proyecto de inversión | 335955.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335955.21, modificado:335955.21}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 298961 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298961 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.61, meta_modificada:944.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.387378, lat:17.202344}} | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 335955.21 | 335955.21 | 335955.21 | 335955.21 | 335955.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335955.21, importe_modificado:335955.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.61}} | {2039143/proyecto_INICIO, 2039143/proyecto_PROCESO, 2039143/proyecto_FIN, 2039143/proyecto_INICIO, 2039143/proyecto_PROCESO, 2039143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039199 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299249 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299249 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039199/proyecto_PROCESO, 2039199/proyecto_INICIO, 2039199/proyecto_FIN, 2039199/proyecto_INICIO, 2039199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039203 | Proyecto de inversión | 190677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190677.28, modificado:190677.28}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 299260 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299260 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.13, meta_modificada:536.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.550667, lat:17.319431}} | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | 190677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/018/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:190677.28, importe_modificado:190677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.13}} | {2039203/proyecto_INICIO, 2039203/proyecto_FIN, 2039203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047176 | Proyecto de inversión | 294362.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294362.6, modificado:294362.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOLMASOJA - 329643 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 329643 | S | 140 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:EJIDO JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLMASOJA 1 Y BRECHA JOLMASOJA 2, BRECHA JOLMASOJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLMASOJA, lon:-92.511386, lat:17.380778}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 294362.6 | 294362.6 | 294362.6 | 294362.6 | 294362.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-051/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:294362.6, importe_modificado:294362.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.75}} | {2047176/proyecto_INICIO, 2047176/proyecto_PROCESO, 2047176/proyecto_FIN, 2047176/proyecto_INICIO, 2047176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301984845 | Proyecto de inversión | 3942545.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942545.62, modificado:3942545.62}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) - 169383 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 169383 | S | 13 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE USIPA PRIMERA SECCION Y CALLE USIPA SEGUNDA SECCION, AVENIDA USIPA TERCERA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 3942545.62 | 3942545.62 | 3942545.62 | 3942545.62 | 3942545.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-184/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3942545.62, importe_modificado:3942545.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {1984845/proyecto_FIN, 1984845/proyecto_PROCESO, 1984845/proyecto_INICIO, 1984845/proyecto_PROCESO, 1984845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036066 | Proyecto de inversión | 980626.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980626.02, modificado:980626.02}} | CONSTRUCCION DE 108 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 287254 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287254 | S | 38 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2757.2, meta_modificada:2757.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2021-10-21 | 2021-12-10 | 980626.02 | 980626.02 | 980626.02 | 980626.02 | 980626.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:980626.02, importe_modificado:980626.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2757.2}} | {2036066/proyecto_FIN, 2036066/proyecto_INICIO, 2036066/proyecto_FIN, 2036066/proyecto_PROCESO, 2036066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036085 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA. - 287295 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287295 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTI, lon:-92.619516, lat:17.455325}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/04/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2036085/proyecto_INICIO, 2036085/proyecto_FIN, 2036085/proyecto_PROCESO, 2036085/proyecto_FIN, 2036085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036348 | Proyecto de inversión | 599271.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599271.46, modificado:599271.46}} | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WILLIS 2A. SECCION - 288154 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288154 | S | 21 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.9, meta_modificada:1684.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION Y BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION, BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD WILL, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 599271.46 | 599271.46 | 599271.46 | 599271.46 | 599271.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:599271.46, importe_modificado:599271.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.9}} | {2036348/proyecto_INICIO, 2036348/proyecto_FIN, 2036348/proyecto_PROCESO, 2036348/proyecto_FIN, 2036348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036368 | Proyecto de inversión | 79959.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79959.51, modificado:79959.51}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION. - 288235 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288235 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.45, meta_modificada:200.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SE, lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | 79959.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/014/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:79959.51, importe_modificado:79959.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.45}} | {2036368/proyecto_INICIO, 2036368/proyecto_FIN, 2036368/proyecto_PROCESO, 2036368/proyecto_FIN, 2036368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039197 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299241 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299241 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039197/proyecto_INICIO, 2039197/proyecto_FIN, 2039197/proyecto_INICIO, 2039197/proyecto_PROCESO, 2039197/proyecto_FIN, 2039197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039202 | Proyecto de inversión | 239644.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239644.55, modificado:239644.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BARRIO 15 DE ENERO. DE LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 299256 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299256 | S | 347 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.442489, lat:17.255073}} | 2021-10-21 | 2021-11-05 | 239644.55 | 239644.55 | 239644.55 | 239644.55 | 239644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/013/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239644.55, importe_modificado:239644.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2039202/proyecto_FIN, 2039202/proyecto_INICIO, 2039202/proyecto_FIN, 2039202/proyecto_PROCESO, 2039202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039204 | Proyecto de inversión | 34902.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34902.57, modificado:34902.57}} | CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS. - 299264 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299264 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 34902.57 | 34902.57 | 34902.57 | 34902.57 | 34902.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/011/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:34902.57, importe_modificado:34902.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2039204/proyecto_PROCESO, 2039204/proyecto_INICIO, 2039204/proyecto_PROCESO, 2039204/proyecto_FIN, 2039204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039205 | Proyecto de inversión | 99878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99878.58, modificado:99878.58}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 299269 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299269 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.83, meta_modificada:280.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | 99878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/012/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:99878.58, importe_modificado:99878.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.83}} | {2039205/proyecto_INICIO, 2039205/proyecto_FIN, 2039205/proyecto_PROCESO, 2039205/proyecto_INICIO, 2039205/proyecto_PROCESO, 2039205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039207 | Proyecto de inversión | 31983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31983.8, modificado:31983.8}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 299276 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299276 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.18, meta_modificada:80.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS., lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 31983.8 | 31983.8 | 31983.8 | 31983.8 | 31983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/020/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:31983.8, importe_modificado:31983.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.18}} | {2039207/proyecto_INICIO, 2039207/proyecto_FIN, 2039207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039210 | Acción | 618398 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618398.0, modificado:618398.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 299312 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 618398 | 618398 | 618398 | 618398 | 618398 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/GASTOS-INDIRECTOS/ARREND-VEHIC/FISM-003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618398.0, importe_modificado:618398.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2039210/proyecto_FIN, 2039210/proyecto_INICIO, 2039210/proyecto_PROCESO, 2039210/proyecto_FIN, 2039210/proyecto_PROCESO, 2039210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402047384 | Proyecto de inversión | 412588.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412588.03, modificado:412588.03}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR. - 330197 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 330197 | S | 2886 | 2886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.38, meta_modificada:1323.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402666, lat:17.415711}} | 2021-10-25 | 2021-12-13 | 412588.03 | 412588.03 | 412588.03 | 412588.03 | 412588.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:412588.03, importe_modificado:412588.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.38}} | {2047384/proyecto_INICIO, 2047384/proyecto_PROCESO, 2047384/proyecto_FIN, 2047384/proyecto_INICIO, 2047384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036030 | Proyecto de inversión | 1107744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107744.21, modificado:1107744.21}} | CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ. - 287092 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287092 | S | 22 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.6, meta_modificada:3114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | 1107744.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1107744.21, importe_modificado:1107744.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3114.6}} | {2036030/proyecto_INICIO, 2036030/proyecto_PROCESO, 2036030/proyecto_FIN, 2036030/proyecto_PROCESO, 2036030/proyecto_FIN, 2036030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036069 | Proyecto de inversión | 453993.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453993.53, modificado:453993.53}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 287266 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287266 | S | 12 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.5, meta_modificada:1276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | 453993.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:453993.53, importe_modificado:453993.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.5}} | {2036069/proyecto_INICIO, 2036069/proyecto_PROCESO, 2036069/proyecto_FIN, 2036069/proyecto_INICIO, 2036069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036082 | Proyecto de inversión | 15991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15991.9, modificado:15991.9}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 287291 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287291 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTI, lon:-92.619516, lat:17.455325}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | 15991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/05/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:15991.9, importe_modificado:15991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2036082/proyecto_INICIO, 2036082/proyecto_PROCESO, 2036082/proyecto_FIN, 2036082/proyecto_PROCESO, 2036082/proyecto_FIN, 2036082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036097 | Proyecto de inversión | 90008.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90008.41, modificado:90008.41}} | REHABILITACION DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 287330 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287330 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANHUITZ 1 Y BRECHA PANHUITZ 2, BRECHA PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.474226, lat:17.348923}} | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 90008.41 | 90008.41 | 90008.41 | 90008.41 | 90008.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-095/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2036097/proyecto_PROCESO, 2036097/proyecto_INICIO, 2036097/proyecto_FIN, 2036097/proyecto_INICIO, 2036097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036334 | Proyecto de inversión | 374082.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374082.46, modificado:374082.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 288023 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288023 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.8, meta_modificada:264.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-09-20 | 2021-10-18 | 374082.46 | 374082.46 | 374082.46 | 374082.46 | 374082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-239/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:374082.46, importe_modificado:374082.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.8}} | {2036334/proyecto_INICIO, 2036334/proyecto_PROCESO, 2036334/proyecto_INICIO, 2036334/proyecto_FIN, 2036334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036349 | Proyecto de inversión | 572031.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572031.85, modificado:572031.85}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 288156 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288156 | S | 22 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | 572031.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:572031.85, importe_modificado:572031.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.3}} | {2036349/proyecto_PROCESO, 2036349/proyecto_FIN, 2036349/proyecto_INICIO, 2036349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036374 | Proyecto de inversión | 44979.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44979.28, modificado:44979.28}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 288260 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288260 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.52, meta_modificada:126.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 44979.28 | 44979.28 | 44979.28 | 44979.28 | 44979.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/017/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:44979.28, importe_modificado:44979.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.52}} | {2036374/proyecto_INICIO, 2036374/proyecto_FIN, 2036374/proyecto_PROCESO, 2036374/proyecto_FIN, 2036374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039121 | Proyecto de inversión | 948261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948261.2, modificado:948261.2}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPR1375 EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 298906 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298906 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TOCOB LEGLEMAL PONIENTE Y BRECHA TOCOB LEGLEMAL ORIENTE, BRECHA TOCOB LEGLEMAL PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMA, lon:-92.378374, lat:17.234174}} | 2021-10-22 | 2021-12-13 | 948261.2 | 948261.2 | 948261.2 | 948261.2 | 948261.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:948261.2, importe_modificado:948261.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2039121/proyecto_INICIO, 2039121/proyecto_FIN, 2039121/proyecto_PROCESO, 2039121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039146 | Proyecto de inversión | 208837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208837.02, modificado:208837.02}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO MANGOJIL) - 298972 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298972 | S | 6 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.19, meta_modificada:587.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/01/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.19}} | {2039146/proyecto_PROCESO, 2039146/proyecto_FIN, 2039146/proyecto_INICIO, 2039146/proyecto_PROCESO, 2039146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039206 | Proyecto de inversión | 62580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.1, modificado:62580.1}} | CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 299272 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299272 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LOS MANGOS 1 Y BRECHA LOS MANGOS 2, BRECHA LOS MANGOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LOS MANGOS., lon:-92.532679, lat:17.324361}} | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | 62580.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/019/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:62580.1, importe_modificado:62580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2039206/proyecto_INICIO, 2039206/proyecto_PROCESO, 2039206/proyecto_FIN, 2039206/proyecto_INICIO, 2039206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402041758 | Proyecto de inversión | 554635.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554635.32, modificado:554635.32}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CLARO EN EL BARRIO CARACOLITO. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 310087 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 310087 | S | 1491 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 554635.32 | 554635.32 | 554635.32 | 554635.32 | 554635.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:554635.32, importe_modificado:554635.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2041758/proyecto_INICIO, 2041758/proyecto_PROCESO, 2041758/proyecto_FIN, 2041758/proyecto_INICIO, 2041758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402049739 | Proyecto de inversión | 69805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.13, modificado:69805.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 339173 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 339173 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.92, meta_modificada:177.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 6 DE MARZO Y AVENIDA SAN JUAN SERRANIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.418988, lat:17.225516}} | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | 69805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/025/2021, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:69805.13, importe_modificado:69805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.92}} | {2049739/proyecto_INICIO, 2049739/proyecto_FIN, 2049739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036036 | Proyecto de inversión | 145896.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145896.96, modificado:145896.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPB2496B, EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 287140 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287140 | S | 382 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, BRECHA JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 145896.96 | 145896.96 | 145896.96 | 145896.96 | 145896.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/09/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:145896.96, importe_modificado:145896.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2036036/proyecto_INICIO, 2036036/proyecto_PROCESO, 2036036/proyecto_FIN, 2036036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036099 | Proyecto de inversión | 43913.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43913.09, modificado:43913.09}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 287341 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 287341 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA PANSUTZTEOL 1 Y BRECHA PANSUTZTEOL 2, BRECHA PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.511709, lat:17.321074}} | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 43913.09 | 43913.09 | 43913.09 | 43913.09 | 43913.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-096/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2036099/proyecto_INICIO, 2036099/proyecto_FIN, 2036099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036357 | Proyecto de inversión | 303846.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303846.12, modificado:303846.12}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 288184 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288184 | S | 5 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.71, meta_modificada:761.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 2, BRECHA LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y C, lon:-92.552001, lat:17.318723}} | 2021-10-18 | 2021-12-07 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | 303846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303846.12, importe_modificado:303846.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.71}} | {2036357/proyecto_INICIO, 2036357/proyecto_FIN, 2036357/proyecto_PROCESO, 2036357/proyecto_FIN, 2036357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402036370 | Proyecto de inversión | 45399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION - 288242 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 288242 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.65, meta_modificada:127.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. , lon:-92.49359, lat:17.553351}} | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | 45399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-OT/015/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.65}} | {2036370/proyecto_INICIO, 2036370/proyecto_FIN, 2036370/proyecto_PROCESO, 2036370/proyecto_FIN, 2036370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039125 | Proyecto de inversión | 1251601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251601.8, modificado:1251601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 298914 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 298914 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | 1251601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1251601.8, importe_modificado:1251601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2039125/proyecto_INICIO, 2039125/proyecto_PROCESO, 2039125/proyecto_FIN, 2039125/proyecto_INICIO, 2039125/proyecto_PROCESO, 2039125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039191 | Proyecto de inversión | 1314181.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314181.88, modificado:1314181.88}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299125 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299125 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41946899, lat:17.34921199}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | 1314181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314181.88, importe_modificado:1314181.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {2039191/proyecto_INICIO, 2039191/proyecto_PROCESO, 2039191/proyecto_FIN, 2039191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039200 | Proyecto de inversión | 319838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319838.02, modificado:319838.02}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M. (SECTOR 03). EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 299253 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299253 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, BRECHA EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 2021-10-25 | 2021-12-06 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | 319838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319838.02, importe_modificado:319838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2039200/proyecto_INICIO, 2039200/proyecto_PROCESO, 2039200/proyecto_FIN, 2039200/proyecto_INICIO, 2039200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402039208 | Acción | 683430 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683430.0, modificado:683430.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 299287 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 299287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 683430 | 683430 | 683430 | 683430 | 683430 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMTC/DOPM/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2021, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:683430.0, importe_modificado:683430.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2039208/proyecto_INICIO, 2039208/proyecto_PROCESO, 2039208/proyecto_INICIO, 2039208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925522 | Proyecto de inversión | 1023200.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023200.62, modificado:1023200.62}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA - 51986 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 51986 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - PLANTA DE TRATAMIENTO CAMINO COL DEMOCRATICA CHIAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC ARRIAGA TAPACHULA Y CAMINO TONALA A C, lon:-93.79356877, lat:16.0886638}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1023200.62 | 1023200.62 | 409280.25 | 409280.25 | 409280.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/020/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1023200.62, importe_modificado:1023200.62}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1925522/proyecto_INICIO, 1925522/proyecto_FIN, 1925522/proyecto_PROCESO, 1925522/proyecto_FIN, 1925522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029523 | Proyecto de inversión | 366703.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366703.7, modificado:366703.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA EJIDAL DE LA RANCHERIA MEDIO MONTE - 260726 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 260726 | S | 140 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO SALIDA CABEZA DE TORO KM 0 - MEDIO MONTE KM 0.56 KILÓMETRO 0 + 560 RANCHERIA MEDIO MONTE, 30503 MEDIO MONTE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA CABEZA DE TORO KM 0 Y CARRETERA MEDIO MONTE KM, lon:-93.765158, lat:15.924267}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 366703.7 | 366703.7 | 250323.77 | 250323.77 | 250323.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/082/2021, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:366703.7, importe_modificado:366703.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.8}} | {2029523/proyecto_INICIO, 2029523/proyecto_PROCESO, 2029523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927230 | Proyecto de inversión | 2281710.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281710.89, modificado:2281710.89}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO IGNACIO ALLENDE - 57019 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 57019 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SALIDA MIGUEL HIDALGO 2 0+000 - CAMINO EJIDO IGNACIO ALLENDE KM 10+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EJIDO IGNACIO ALLENDE, 30507 IGNACIO ALLENDE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO 2 Y , lon:-93.90078375, lat:15.9803729}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2281710.89 | 842124.34 | 842124.34 | 842124.34 | 842124.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/035/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2281710.89, importe_modificado:2281710.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3045.0}} | {1927230/proyecto_INICIO, 1927230/proyecto_PROCESO, 1927230/proyecto_INICIO, 1927230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | CHP210201928406 | Proyecto de inversión | 1243413.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243413.88, modificado:1243413.88}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 61189 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 61189 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1524, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN LUQUEÑO LA COSTA A RANCHERIA VILLAHERMOSA - CAMINO A SANTO DOMINGO KM 1.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTO DOMINGO, 30503 SANTO DOMINGO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. SAN LUQUEÑO LA CO, lon:-93.81617471, lat:16.03405389}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1243413.88 | 1243413.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/043/2021, contratista:CONSTRUCTORA ARMON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1243413.88, importe_modificado:1243413.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1928406/proyecto_INICIO, 1928406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929627 | Proyecto de inversión | 1011641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011641.02, modificado:1011641.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO HUANACASTAL - 66069 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 66069 | S | 169 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.0, meta_modificada:1702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANIO CARRANZA EJIDO HUANACASTAL, 30503 HUANACASTAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE VENUSTIANIO CARRANZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y, lon:-93.83317009, lat:16.1447504}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1011641.02 | 1011641.02 | 506110.41 | 506110.41 | 506110.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/050/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1011641.02, importe_modificado:1011641.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.0}} | {1929627/proyecto_INICIO, 1929627/proyecto_PROCESO, 1929627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:se regresan dos obras, revisar avance financiero de una y otra avance fisico, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | CHP210201930406 | Proyecto de inversión | 663154.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663154.05, modificado:663154.05}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD EL ARENAL. - 69596 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 69596 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1529, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA - PUERTO ARISTA KM 14 - CAMINO EL ARENAL KM 2 KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA EL ARENAL, 30507 EL ARENAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA - PUERTO ARISTA KM 14 Y CAMINO CAMINO, lon:-93.79192298, lat:15.98351018}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 663154.05 | 663154.05 | 459091.84 | 459091.84 | 459091.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/054/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:663154.05, importe_modificado:663154.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1930406/proyecto_INICIO, 1930406/proyecto_PROCESO, 1930406/proyecto_INICIO, 1930406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029549 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN COL. QUINTA ANITA - 260862 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 260862 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA ANITA COLONIA QUINTA ANITA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO ARISTA Y CALLE QUINTA MARGARITA, EN CALLES DE LA COLONIA QUINTA ANITAEN AV QUINTA ANITA ENTRE CALLE PUERTOARISTA Y QUINTA MARGARITA, lon:-93.77167913, lat:16.09450678}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1170000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/083/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2029549/proyecto_PROCESO, 2029549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029635 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN COL. SAN MIGUEL 2 - 261300 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261300 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES COLONIA SAN MIGUEL 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE QUINTANARRO, AVENIDA QUINTANARRO EN CALLES VICENTE SUAREZ LOSGIRASOLES GUERRERO DE LA COLONIASAN MIGUEL 2 EN LA CABECER, lon:-93.76871542, lat:16.09135008}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1170000 | 1170000 | 720539.45 | 720539.45 | 720539.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/085/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2029635/proyecto_INICIO, 2029635/proyecto_PROCESO, 2029635/proyecto_FIN, 2029635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050436 | Proyecto de inversión | 2399564.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399564.05, modificado:2399564.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. 5 DE MAYO ENTRE AV. CINTALAPA Y AV. ALDAMA, BARRÍO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, POBLADO PAREDÓN - 341501 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341501 | S | 3381 | 3406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.5, meta_modificada:1689.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINTALAPA Y AVENIDA ALDAMA, CALLE TAPILULA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV CINTALAPA Y AV ALDAMA BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO POBLADO PAREDON. CERCA D, lon:-93.85853063, lat:16.05266011}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 2399564.05 | 2399564.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/002/2021, contratista:LIC. MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:2399564.05, importe_modificado:2399564.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.95}} | {2050436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930973 | Proyecto de inversión | 1001091.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001091.99, modificado:1001091.99}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN LA RANCHERIA EL CONGRESO - 72192 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72192 | S | 169 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:165, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL CONGRESO, 30503 EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA COMIENZA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA RANCHERIA EL CONGRESO, lon:-93.79122902, lat:16.05118058}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1001091.99 | 1001091.99 | 810136.91 | 810136.91 | 810136.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/060/2021, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1001091.99, importe_modificado:1001091.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {1930973/proyecto_PROCESO, 1930973/proyecto_INICIO, 1930973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930505 | Proyecto de inversión | 1160264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160264.57, modificado:1160264.57}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE Y AVENIDA INNOMINADAS EN EJIDO TOMAS GARRIDO CANAVAL (SAN MARCOS) - 70089 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 70089 | S | 97 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1322, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TOMÁS GARRIDO CANABAL, 30519 TOMÁS GARRIDO CANAVAL (SAN MARCOS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLES INOMINADAS DEL EJIDO TOMAS GARRIDO CANAVAL, lon:-93.83957394, lat:16.18746735}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1160264.57 | 1160264.57 | 844625.24 | 844625.24 | 844625.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/055/2021, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1160264.57, importe_modificado:1160264.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.8}} | {1930505/proyecto_INICIO, 1930505/proyecto_PROCESO, 1930505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931186 | Proyecto de inversión | 1695375.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695375.46, modificado:1695375.46}} | CONSTRUCIONDE PUENTE PEATONAL , BARRIO GUATEMALITA - 73136 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 73136 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CALLE EMBARCADERO, CALLE ABASOLO CALLE BRASIL ENTRE CALLE VASCONCELOS Y EMBARCADERO DEL BARRIO GUATEMALITO POBLADO PAREDON, lon:-93.86712578, lat:16.04696593}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1695375.46 | 1695375.46 | 1695375.46 | 1695375.46 | 1695375.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/065/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1695375.46, importe_modificado:1695375.46}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {1931186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997589 | Proyecto de inversión | 164826.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164826.16, modificado:164826.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CASA EJIDAL EN RANCHERIA EL JOBO - 218252 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218252 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TRES PICOS CAMINO A EL JOBO KM 0 - CAMINO AL JOBO KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA EL JOBO, 30514 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA TRES PICOS CAMINO A EL JOBO KM 0 Y CAMINO CAMIN, lon:-93.51934061, lat:15.82754345}} | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 164826.16 | 164826.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/061/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:164826.16, importe_modificado:164826.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} | {1997589/proyecto_PROCESO, 1997589/proyecto_FIN, 1997589/proyecto_INICIO, 1997589/proyecto_FIN, 1997589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050496 | Proyecto de inversión | 2167035.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167035.24, modificado:2167035.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL - 341709 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341709 | S | 256 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:212, direccion:AVENIDA INNOMINADA PUEBLO BOCA DEL CIELO, 30513 BOCA DEL CIELO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN AV INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL A 70 METROS DEL EMBARCADERO, lon:-93.67004599, lat:15.85251451}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 2167035.24 | 2167035.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/001/2021, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:2167035.24, importe_modificado:2167035.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}} | {2050496/proyecto_PROCESO, 2050496/proyecto_INICIO, 2050496/proyecto_PROCESO, 2050496/proyecto_INICIO, 2050496/proyecto_PROCESO, 2050496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050261 | Proyecto de inversión | 679452.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679452.41, modificado:679452.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A COL. POPULAR DEMOCRATICA CHIAPANECA - 340956 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 340956 | S | 388 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.2, meta_modificada:1981.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1447, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS BUGAMBILIAS Y CALLE EL CASTAÑO, AVENIDA DEMOCRATICA CHIAPANECA CAMINO PRINCIPAL A ACCESO EN E.C. ARRIAGA A TAPACHULA, lon:-93.77942611, lat:16.09034804}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 679452.41 | 679452.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/003/2021, contratista:LIC. MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:679452.41, importe_modificado:679452.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.48}} | {2050261/proyecto_INICIO, 2050261/proyecto_PROCESO, 2050261/proyecto_INICIO, 2050261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927759 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PASEO LOS LAURELES. - 58834 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 58834 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.48, meta_modificada:951.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CHURUBUSCO COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PASEO LOS LAURELES, AVENIDA GRANADITAS CALLE CHURUBUSCO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PASEO LOS LAURELES COLONIA EVOLUCION, lon:-93.76066757, lat:16.08257177}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 900000 | 900000 | 899999 | 899999 | 899999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/040/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.48}} | {1927759/proyecto_INICIO, 1927759/proyecto_FIN, 1927759/proyecto_PROCESO, 1927759/proyecto_FIN, 1927759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050081 | Proyecto de inversión | 3043965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043965.96, modificado:3043965.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV 14 DE SEPTIEMBRE Y AV 21 DE MARZO - 340341 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 340341 | S | 529 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2648.0, meta_modificada:2648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30509 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. 14 D, lon:-93.70457089, lat:15.89037993}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 3043965.96 | 3043965.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISM/004/2021, contratista:MARCO ANTONIO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:3043965.96, importe_modificado:3043965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.0}} | {2050081/proyecto_INICIO, 2050081/proyecto_PROCESO, 2050081/proyecto_INICIO, 2050081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201930386 | Proyecto de inversión | 1150628.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150628.36, modificado:1150628.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO MONTE - 69474 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 69474 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA MEDIO MONTE KM 1 - RANCHERIA MEDIO MONTE KM 4 KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA MEDIO MONTE, 30509 MEDIO MONTE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA MEDIO MONTE KM 1 Y CARRETERA MEDIO MONTE KM 4, C, lon:-93.76505008, lat:15.92441184}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 1150628.36 | 1150628.36 | 1150628.36 | 1150628.36 | 1150628.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/051/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1150628.36, importe_modificado:1150628.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1930386/proyecto_INICIO, 1930386/proyecto_FIN, 1930386/proyecto_PROCESO, 1930386/proyecto_FIN, 1930386/proyecto_INICIO, 1930386/proyecto_PROCESO, 1930386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931168 | Proyecto de inversión | 523035.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523035.76, modificado:523035.76}} | CONSTRUCCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COL. DEL VALLE - 72978 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72978 | S | 202 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.21, meta_modificada:536.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA AMISTAD COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DE ANAHUAC, AVENIDA RAYON EN AV DE LA AMISTAD ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DE ANAHUACA DE LA COLONIA, lon:-93.76595589, lat:16.09886393}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 523035.76 | 523035.76 | 523035.76 | 523035.76 | 523035.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/064/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:523035.76, importe_modificado:523035.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.21}} | {1931168/proyecto_INICIO, 1931168/proyecto_FIN, 1931168/proyecto_PROCESO, 1931168/proyecto_FIN, 1931168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980708 | Proyecto de inversión | 486138.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486138.25, modificado:486138.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUERTO ARISTA, ENTRE AV. LAS CRUCES Y PTO. MEXICO, COL. MAGISTERIAL - 152900 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152900 | S | 15895 | 19427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUERTO MEXICO Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE PUERTO PROGRESO ES LA ULTIMA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AV PUERTO MEXICO Y LAS CRUCES DE LA C, lon:-93.77275798, lat:16.09401906}} | 2021-05-01 | 2021-06-16 | 486138.25 | 486138.25 | 486138.25 | 486138.25 | 486138.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/077/2021, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:486138.25, importe_modificado:486138.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1980708/proyecto_INICIO, 1980708/proyecto_FIN, 1980708/proyecto_PROCESO, 1980708/proyecto_FIN, 1980708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985529 | Proyecto de inversión | 1220578.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220578.44, modificado:1220578.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TONALA, LOCALIDAD MANUEL AVILA CAMACHO, PONTE DURO, BARRIO LOS MARINOS. - 171886 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 171886 | S | 733 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5856.5, meta_modificada:5856.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE MADERO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE AV MANUEL AVILA ENTRE CALLES GRIJALVA Y MADERO EN E, lon:-93.58917344, lat:15.81239084}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1220578.44 | 1220578.44 | 1220578.44 | 1220578.44 | 1220578.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/057/2021, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1220578.44, importe_modificado:1220578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5856.5}} | {1985529/proyecto_PROCESO, 1985529/proyecto_FIN, 1985529/proyecto_INICIO, 1985529/proyecto_FIN, 1985529/proyecto_INICIO, 1985529/proyecto_PROCESO, 1985529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988726 | Proyecto de inversión | 580259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580259.8, modificado:580259.8}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS-DORMITORIOS EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICONAL) EN TONALA,BARRIO LAS FLORES 2 - 184178 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 184178 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON CALLE GUERRERO ENTRE AV NICOLAS BRAVO Y DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LAS FLORE, lon:-93.74530177, lat:16.08884123}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 580259.8 | 580259.8 | 580259.8 | 580259.8 | 580259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/094/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:580259.8, importe_modificado:580259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1988726/proyecto_INICIO, 1988726/proyecto_PROCESO, 1988726/proyecto_FIN, 1988726/proyecto_PROCESO, 1988726/proyecto_INICIO, 1988726/proyecto_PROCESO, 1988726/proyecto_FIN, 1988726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995800 | Proyecto de inversión | 284907.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284907.73, modificado:284907.73}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE MAESTROS - 211788 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 211788 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TONALA A PAREDON KM 3.58 - CAMINO A HUIZACHAL CENTRO DE MAESTROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 580 COLONIA LA VICTORIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A HUIZACHAL CENTRO DE MAESTROS Y CARRE, lon:-93.7783253, lat:16.07701227}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 284907.73 | 284907.73 | 284907.73 | 284907.73 | 284907.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:284907.73, importe_modificado:284907.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1995800/proyecto_PROCESO, 1995800/proyecto_FIN, 1995800/proyecto_INICIO, 1995800/proyecto_FIN, 1995800/proyecto_INICIO, 1995800/proyecto_PROCESO, 1995800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029715 | Proyecto de inversión | 1096320.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096320.05, modificado:1096320.05}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MANUEL LARRAINZAR (AREA DE PESCADOS Y MARISCOS) - 261575 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261575 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS YJUAREZ ENTRADA DEL MERCADO MANUELLARAINZAR AREA PESCADOS Y MARISC, lon:-93.75090765, lat:16.08910316}} | 2021-06-01 | 2021-08-15 | 1096320.05 | 1096320.05 | 1096320.05 | 1096320.05 | 1096320.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/093/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1096320.05, importe_modificado:1096320.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2029715/proyecto_INICIO, 2029715/proyecto_PROCESO, 2029715/proyecto_FIN, 2029715/proyecto_PROCESO, 2029715/proyecto_INICIO, 2029715/proyecto_PROCESO, 2029715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301986665 | Proyecto de inversión | 366046.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366046.42, modificado:366046.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CRUCE DEL PUENTE ZANATENCO - 176102 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 176102 | S | 833 | 1017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE A RIO FLOR, A UN COSTADO DEL PUENTE ZANATENCO UBICADO EN AV HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE A RIO FLOR EN EL BARRIO, lon:-93.74413404, lat:16.08516341}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 366046.42 | 366046.42 | 366046.42 | 366046.42 | 366046.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/080/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:366046.42, importe_modificado:366046.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1986665/proyecto_INICIO, 1986665/proyecto_FIN, 1986665/proyecto_PROCESO, 1986665/proyecto_FIN, 1986665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993692 | Proyecto de inversión | 58972.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58972.92, modificado:58972.92}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE AGUA ENTUBADA DE AV. ALLENDE Y NICOLAS BRAVO, BARRIO NICATAN - 204564 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 204564 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.5, meta_modificada:164.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA INNOMINADA, AV ALLENDE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA DEL RIO ZANATENCO SIN NOMBRE, lon:-93.74737518, lat:16.08418331}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 58972.92 | 58972.92 | 58972.92 | 58972.92 | 58972.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/002/2021, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:58972.92, importe_modificado:58972.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.5}} | {1993692/proyecto_INICIO, 1993692/proyecto_FIN, 1993692/proyecto_PROCESO, 1993692/proyecto_FIN, 1993692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994619 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EJIDO GUADALUPE VICTORIA KM 0+ 530 - 207530 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 207530 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1448, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PIJIJIAPAN A TONALA - CAMINO A GUADALUPE VITORIA KM 0.53 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 530 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30500 GUADALUPE VICTORIA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. PIJIJIAPAN A TONALA Y CAMIN, lon:-93.6738282, lat:16.02470239}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/006/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1994619/proyecto_INICIO, 1994619/proyecto_FIN, 1994619/proyecto_PROCESO, 1994619/proyecto_INICIO, 1994619/proyecto_PROCESO, 1994619/proyecto_FIN, 1994619/proyecto_INICIO, 1994619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995344 | Proyecto de inversión | 84167.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.91, modificado:84167.91}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 30 DE JULIO - 210288 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 210288 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.49, meta_modificada:42.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO COLONIA CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 15 DE MAYO, AVENIDA REVOLUCION A UN COSTADO DE LAS ESCALERAS DE LA CRUCESITA UBICADO EN AV GERRERO ENTRE 30 DE JULIO Y 15 DE MAYO C, lon:-93.75283721, lat:16.09402937}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 84167.91 | 84167.91 | 84167.91 | 84167.91 | 84167.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:84167.91, importe_modificado:84167.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.49}} | {1995344/proyecto_INICIO, 1995344/proyecto_PROCESO, 1995344/proyecto_FIN, 1995344/proyecto_INICIO, 1995344/proyecto_PROCESO, 1995344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996297 | Proyecto de inversión | 207731.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207731.77, modificado:207731.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ANAHUAC - 213150 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 213150 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.8, meta_modificada:131.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA VALLE DEL AMOR UBICADO EN C ANAHUAC ENTRE AV RAYON Y AV HIDALGO COL DEL VALLE, lon:-93.7652268, lat:16.09895367}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 207731.77 | 207731.77 | 207731.77 | 207731.77 | 207731.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/001/2021, contratista:MARCO ANTONIO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:207731.77, importe_modificado:207731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.8}} | {1996297/proyecto_INICIO, 1996297/proyecto_FIN, 1996297/proyecto_PROCESO, 1996297/proyecto_FIN, 1996297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029600 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN NUEVO MILENIO,FLOR DE VIDA - 261167 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261167 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES COLONIA NUEVO MILENIO FLOR DE VIDA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAMPECHE, AVENIDA GRANADITAS EN CALLES VERACRUZ QUINTANARROOGUERRERO CHIAPAS Y GUERERO DE LACOLONIA NUEVO MILEN, lon:-93.769764, lat:16.091039}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/084/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2029600/proyecto_INICIO, 2029600/proyecto_PROCESO, 2029600/proyecto_FIN, 2029600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029792 | Proyecto de inversión | 253213.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253213.08, modificado:253213.08}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN TRES PICO CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS EN EL KM 0+ 740.00 - 261759 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 261759 | S | 2423 | 1981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:994, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS KM 0 - CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS KM 0.74 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 740 EJIDO 3 PICOS, 30515 LA TRISTEZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHERIA LAS LIMAS KM 0 Y CAMIN, lon:-93.51948224, lat:15.88988823}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 253213.08 | 253213.08 | 253213.08 | 253213.08 | 253213.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/042/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:253213.08, importe_modificado:253213.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.3}} | {2029792/proyecto_PROCESO, 2029792/proyecto_INICIO, 2029792/proyecto_FIN, 2029792/proyecto_INICIO, 2029792/proyecto_PROCESO, 2029792/proyecto_FIN, 2029792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201920781 | Proyecto de inversión | 1257551.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257551.85, modificado:1257551.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE INNOMINADA, RANCHERIA OTATAL - 40306 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 40306 | S | 93 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL OTATE, 30503 EL OTATAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA EL TERRERO SANTA CRUZ, CALLE INNOMINADA DE LA RANCHERIA EL OTATAL UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EL TERRERO A SA, lon:-93.8401283, lat:16.09317554}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1257551.85 | 1257551.85 | 1257551.85 | 1257551.85 | 1257551.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/011/2021, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1257551.85, importe_modificado:1257551.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {1920781/proyecto_INICIO, 1920781/proyecto_FIN, 1920781/proyecto_PROCESO, 1920781/proyecto_FIN, 1920781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925967 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34 .00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA,CON CLAVE 07DPR0848B,EN RANCHERIA EL MANGUITO - 53068 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 53068 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.2, meta_modificada:741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANGUITO, 30511 EL MANGUITO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL MANGUITO FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-93.52867409, lat:15.76066489}} | 2021-02-02 | 2021-04-30 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1288756.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/024/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.2}} | {1925967/proyecto_INICIO, 1925967/proyecto_PROCESO, 1925967/proyecto_INICIO, 1925967/proyecto_FIN, 1925967/proyecto_PROCESO, 1925967/proyecto_FIN, 1925967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926503 | Proyecto de inversión | 442528.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442528.35, modificado:442528.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINO (APLICACIÓN DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO) DEL BOULEVARD PESCADORES SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA; (TERMINACION) - 54306 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 54306 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26328.0, meta_modificada:26328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 1+700 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+191.79 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAG, lon:-93.73988641, lat:16.06631711}} | 2021-02-02 | 2021-02-28 | 442528.35 | 442528.35 | 442528.35 | 442528.35 | 442528.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/025/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:442528.35, importe_modificado:442528.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26328.0}} | {1926503/proyecto_PROCESO, 1926503/proyecto_FIN, 1926503/proyecto_INICIO, 1926503/proyecto_PROCESO, 1926503/proyecto_INICIO, 1926503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926552 | Proyecto de inversión | 1093203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093203.64, modificado:1093203.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. QUINTA ORIENTE SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE INOMINADA, EN EL BARRIO EL TIGRE. - 54543 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 54543 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE CUARTA ORIENTE SUR CALLE QUINTA ORIENTE SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE INOMINADA EN EL BARR, lon:-93.77527386, lat:15.92933607}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1093203.64 | 1093203.64 | 1093203.64 | 1093203.64 | 1093203.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/026/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1093203.64, importe_modificado:1093203.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1926552/proyecto_INICIO, 1926552/proyecto_PROCESO, 1926552/proyecto_INICIO, 1926552/proyecto_FIN, 1926552/proyecto_INICIO, 1926552/proyecto_FIN, 1926552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929520 | Proyecto de inversión | 1938928.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938928.79, modificado:1938928.79}} | AMPLIACION DE CAMINO ACCESO A CABEZA DE TORO (CUÑAS DE SOBRE ANCHO) - 65550 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 65550 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19 - CAMINO ACCESO A CABEZA DE TORO KM 0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19, lon:-93.79584641, lat:15.94387716}} | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 1938928.79 | 1938928.79 | 1938928.79 | 1938928.79 | 1938928.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/031/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1938928.79, importe_modificado:1938928.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:200.0}} | {1929520/proyecto_INICIO, 1929520/proyecto_PROCESO, 1929520/proyecto_FIN, 1929520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980594 | Proyecto de inversión | 1249679.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249679.51, modificado:1249679.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD FRANCISCO ESPAÑA OROZCO, FRACCIONAMIENTO TONALA 2000 - 152500 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152500 | S | 86 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.71, meta_modificada:168.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO ESPAÑA OROZCO FRACCIONAMIENTO TONALÁ 2000, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , EN BOLUEVAR FRANCISCO ESPAÑA OROZCO HASTA TOPAR PARED EN FRACCIONAMIENTO TONALA 2000 AL CUAL SE ACCESA P, lon:-93.76741627, lat:16.09955845}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1249679.51 | 1249679.51 | 1249679.51 | 1249679.51 | 1249679.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/075/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1249679.51, importe_modificado:1249679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.71}} | {1980594/proyecto_INICIO, 1980594/proyecto_PROCESO, 1980594/proyecto_FIN, 1980594/proyecto_INICIO, 1980594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996167 | Proyecto de inversión | 81239.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81239.42, modificado:81239.42}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN C. PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE AV. EL AGUILA Y PROGRESISTA - 212810 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 212810 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESISTAS COLONIA LA CANDELARIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE EL AGUILAR, CALLE PROGRESISTAS C. PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE AV. EL AGUILA Y PROGRESISTA COL. LA CANDELARIA, lon:-93.74106723, lat:16.09098026}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 81239.42 | 81239.42 | 81239.42 | 81239.42 | 81239.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:81239.42, importe_modificado:81239.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1996167/proyecto_FIN, 1996167/proyecto_INICIO, 1996167/proyecto_FIN, 1996167/proyecto_PROCESO, 1996167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996259 | Proyecto de inversión | 139925.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139925.8, modificado:139925.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. RAYON Y AV. REVOLUCION, EN BARRIO LAS ANIMAS - 213069 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 213069 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.1, meta_modificada:135.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV RAYON Y AV REVOLUCION COL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL ESPERA, lon:-93.75137984, lat:16.09182613}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 139925.8 | 139925.8 | 139925.8 | 139925.8 | 139925.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/034/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:139925.8, importe_modificado:139925.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.1}} | {1996259/proyecto_PROCESO, 1996259/proyecto_FIN, 1996259/proyecto_PROCESO, 1996259/proyecto_INICIO, 1996259/proyecto_FIN, 1996259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301996676 | Proyecto de inversión | 231398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231398.78, modificado:231398.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DEL TRAMO 0+314.00 AL 0+374.00 - 215088 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 215088 | S | 1689 | 1724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.2, meta_modificada:321.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGO CANTON CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE ALVARO OBREGON KM 0.314 AL KM 0.374 ENTRE AV CENTRAL Y CAMINO REAL BARRIO EL REFUGIO CABEZA , lon:-93.78219128, lat:15.93593101}} | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 231398.78 | 231398.78 | 231398.78 | 231398.78 | 231398.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/047/2021, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:231398.78, importe_modificado:231398.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.2}} | {1996676/proyecto_INICIO, 1996676/proyecto_FIN, 1996676/proyecto_PROCESO, 1996676/proyecto_FIN, 1996676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050406 | Proyecto de inversión | 40042.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40042.43, modificado:40042.43}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA AV. LAZARO CARDENAS Y C. 5 DE MAYO, BARRIO SAN PEDRO - 341431 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341431 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.06, meta_modificada:149.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO AV LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO E HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV LAZARO CARDENAS , lon:-93.52860233, lat:15.87864866}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 40042.43 | 40042.43 | 40042.43 | 40042.43 | 40042.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/004/2021, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:40042.43, importe_modificado:40042.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.06}} | {2050406/proyecto_INICIO, 2050406/proyecto_PROCESO, 2050406/proyecto_FIN, 2050406/proyecto_INICIO, 2050406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919709 | Proyecto de inversión | 1251109.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251109.14, modificado:1251109.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN SAN NICOLAS - 36820 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 36820 | S | 97 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CALLE INNOMINADA INGENIO SAN NICOLÁS, 30503 SAN NICOLÁS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA DE LA RANCHERIA SAN NICOLAS MPIO DE TONALA CHIAPAS, lon:-93.80632092, lat:16.06005599}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1251109.14 | 1251109.14 | 1251109.14 | 1251109.14 | 1251109.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/006/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251109.14, importe_modificado:1251109.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1640.0}} | {1919709/proyecto_PROCESO, 1919709/proyecto_FIN, 1919709/proyecto_INICIO, 1919709/proyecto_FIN, 1919709/proyecto_INICIO, 1919709/proyecto_PROCESO, 1919709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924939 | Proyecto de inversión | 442643.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442643.85, modificado:442643.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA COBACH Nº 113 ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO GENERAL ALBERTO PINEDA - 50430 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50430 | S | 130 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION GRAL. ALBERTO PINEDA, 30515 GENERAL ALBERTO PINEDA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, DE LA PRIMER CALLE INNOMINADA DOS CUADRAS Y UNA A LA DER, lon:-93.43805615, lat:15.82136318}} | 2021-02-02 | 2021-03-30 | 442643.85 | 442643.85 | 442643.85 | 442643.85 | 442643.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/017/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:442643.85, importe_modificado:442643.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924939/proyecto_PROCESO, 1924939/proyecto_FIN, 1924939/proyecto_INICIO, 1924939/proyecto_FIN, 1924939/proyecto_PROCESO, 1924939/proyecto_INICIO, 1924939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926823 | Proyecto de inversión | 1260984.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260984.46, modificado:1260984.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ORIENTE Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ, Y CALLE ORIENTE ENTRE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ , UBICADO COL. 6 DE DICIEMBRE, (CABECERA MUNICIPAL) - 55604 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 55604 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA 6 DE DICIEMBRE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO VENIDA CORREGIDORA ENTRE CALLE ORIENTE Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ORIE, lon:-93.74507758, lat:16.09533853}} | 2021-02-08 | 2021-03-23 | 1260984.46 | 1260984.46 | 1260984.46 | 1260984.46 | 1260984.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/029/2021, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260984.46, importe_modificado:1260984.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1926823/proyecto_INICIO, 1926823/proyecto_FIN, 1926823/proyecto_PROCESO, 1926823/proyecto_FIN, 1926823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927861 | Proyecto de inversión | 359947.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359947.56, modificado:359947.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUERRERO ENTRE LA CALLE 30 DE JULIO Y 15 DE MAYO - 59221 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 59221 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.76, meta_modificada:192.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 30 DE JULIO, AVENIDA REVOLUCION AV GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 30 DE JULIO FRENTE A LAS ESCALERAS DEL MIRADOR LA CRUCESITA, lon:-93.75284794, lat:16.09404225}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 359947.56 | 359947.56 | 359947.56 | 359947.56 | 359947.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/041/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:359947.56, importe_modificado:359947.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.76}} | {1927861/proyecto_INICIO, 1927861/proyecto_FIN, 1927861/proyecto_PROCESO, 1927861/proyecto_FIN, 1927861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301967844 | Proyecto de inversión | 350846.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350846.36, modificado:350846.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL CONGRESO - 98026 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 98026 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TONALA ENTRADA CBTIS 170 A CAMINO EL CONGRESO KM 4 - E.C. CAMINO A EL CONGRESO KM 1.42 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 420 RANCHERIA EL CONGRESO, 30503 EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EC. TONALA A EL CONGR, lon:-93.79800757, lat:16.04904921}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 350846.36 | 350846.36 | 350846.36 | 350846.36 | 350846.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/052/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:350846.36, importe_modificado:350846.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1967844/proyecto_INICIO, 1967844/proyecto_PROCESO, 1967844/proyecto_FIN, 1967844/proyecto_INICIO, 1967844/proyecto_PROCESO, 1967844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301978991 | Proyecto de inversión | 1119695.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119695.6, modificado:1119695.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL ENTRE LA CALLE CENTRAL Y EL ESTERO EN EL BARRIO GUADALUPE - 144901 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 144901 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CERRADA ESTERO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA EJIDAL EN AV CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y ESTERO. DE EJID, lon:-93.7788432, lat:15.93420623}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1119695.6 | 1119695.6 | 1119695.6 | 1119695.6 | 1119695.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/068/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:1119695.6, importe_modificado:1119695.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {1978991/proyecto_FIN, 1978991/proyecto_INICIO, 1978991/proyecto_PROCESO, 1978991/proyecto_INICIO, 1978991/proyecto_PROCESO, 1978991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301987015 | Proyecto de inversión | 501392.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501392.75, modificado:501392.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 1A Y 2A ORIENTE - 177324 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 177324 | S | 431 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A ORIENTE Y AVENIDA 2A ORIENTE, CALLE NIÑO PERDIDO EN CALLE LIBERTAD ENTRE 1A Y SEGUNDA ORIENTE INICIA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS , lon:-93.80670297, lat:15.9342284}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 501392.75 | 501392.75 | 501392.75 | 501392.75 | 501392.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/087/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:501392.75, importe_modificado:501392.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1987015/proyecto_INICIO, 1987015/proyecto_PROCESO, 1987015/proyecto_INICIO, 1987015/proyecto_PROCESO, 1987015/proyecto_FIN, 1987015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301991786 | Proyecto de inversión | 489839.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489839.42, modificado:489839.42}} | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN ACCESO A CABEZA DE TORO - 196310 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 196310 | S | 1536 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.9, meta_modificada:180.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19 - CAMINO ACCESO A CABEZA DE TORO KM 0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EC. TONALA A PUERTO ARISTA KM 19 Y , lon:-93.79591465, lat:15.9438475}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 489839.42 | 489839.42 | 489839.42 | 489839.42 | 489839.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/093-A/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:489839.42, importe_modificado:489839.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.9}} | {1991786/proyecto_FIN, 1991786/proyecto_PROCESO, 1991786/proyecto_INICIO, 1991786/proyecto_FIN, 1991786/proyecto_INICIO, 1991786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993740 | Proyecto de inversión | 271930.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271930.99, modificado:271930.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALMENDRAS ENTRE AV. EL ROBLE Y FRAMBOYAN - 204704 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 204704 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.58, meta_modificada:312.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRAS COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAMBOYAN Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE ALMENDRAS ENTRE AV EL ROBLE Y FRAMBOYAN COL SOLIDARIDAD A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO, lon:-93.76127007, lat:16.09979423}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 271930.99 | 271930.99 | 271930.99 | 271930.99 | 271930.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:271930.99, importe_modificado:271930.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.58}} | {1993740/proyecto_INICIO, 1993740/proyecto_FIN, 1993740/proyecto_PROCESO, 1993740/proyecto_FIN, 1993740/proyecto_INICIO, 1993740/proyecto_PROCESO, 1993740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301994707 | Proyecto de inversión | 206663.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206663.77, modificado:206663.77}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALMENDRAS ENTRE CAMINO A HUIZACHAL Y CAMINO AL CONGRESO. - 207926 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 207926 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.1, meta_modificada:166.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRAS COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE EL CUAULOTE, AVENIDA EL PAPAUSE EN AV ALMENDRAS ENTRE CALLE HUIZACHE CAMINO A HUIZACHAL Y CALLE EL CUAULOTE CAMINO AL CONG, lon:-93.77014965, lat:16.07827419}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 206663.77 | 206663.77 | 206663.77 | 206663.77 | 206663.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:206663.77, importe_modificado:206663.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.1}} | {1994707/proyecto_INICIO, 1994707/proyecto_PROCESO, 1994707/proyecto_FIN, 1994707/proyecto_INICIO, 1994707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301995386 | Proyecto de inversión | 48489.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48489.46, modificado:48489.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 30 DE JULIO - 210465 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 210465 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERREOR COLONIA CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 15 DE MAYO, AVENIDA REVOLUCION A UN COSTADO DE LAS ESCALERAS DEL MIRADOR LA CRUCESITA EN CALLE GUERRERO ENTRE 30 DE JULIO Y 15 DEMA, lon:-93.75286403, lat:16.09405256}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 48489.46 | 48489.46 | 48489.46 | 48489.46 | 48489.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/014/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:48489.46, importe_modificado:48489.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1995386/proyecto_INICIO, 1995386/proyecto_FIN, 1995386/proyecto_PROCESO, 1995386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997576 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RURAL (PRIMERA ETAPA) - 218220 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218220 | S | 90 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL OTATAL, 30503 EL OTATAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA DE LA RANCHERIA EL OTATAL UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EL TERRERO A SANTA CRUZ, lon:-93.84046302, lat:16.09239844}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/044/2021, contratista:PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997576/proyecto_INICIO, 1997576/proyecto_FIN, 1997576/proyecto_PROCESO, 1997576/proyecto_INICIO, 1997576/proyecto_PROCESO, 1997576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921640 | Proyecto de inversión | 1503177.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503177.01, modificado:1503177.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARISCAL ENTRE JUAN JOSE CALZADA Y ABUNDIA MARROQUIN. - 43226 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43226 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA MARISCAL COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN JOSE CALZADA Y CALLE ABUNDIO MARROQUIN, CALLE CARLOS TEJADA AV MARISCAL ENTRE CALLE JUAN JOSE CALZADA Y ABUNDIO MARROQUIN FRENTE AL CAMPO ZACA, lon:-93.76609537, lat:16.09406029}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1503177.01 | 1503177.01 | 1503177.01 | 1503177.01 | 1503177.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/012/2021, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1503177.01, importe_modificado:1503177.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} | {1921640/proyecto_INICIO, 1921640/proyecto_PROCESO, 1921640/proyecto_FIN, 1921640/proyecto_PROCESO, 1921640/proyecto_FIN, 1921640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201925092 | Proyecto de inversión | 815462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815462.48, modificado:815462.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. BRAVO ENTRE C. PLUTARCO ELIAS CALLES Y C. NICOLAS BRAVO. - 50847 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50847 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:917.52, meta_modificada:917.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES C BRAVO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO , lon:-93.73996685, lat:16.08985663}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 815462.48 | 815462.48 | 815462.48 | 815462.48 | 815462.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/019/2021, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:815462.48, importe_modificado:815462.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:917.52}} | {1925092/proyecto_INICIO, 1925092/proyecto_PROCESO, 1925092/proyecto_FIN, 1925092/proyecto_PROCESO, 1925092/proyecto_INICIO, 1925092/proyecto_PROCESO, 1925092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927280 | Proyecto de inversión | 1030154.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030154.07, modificado:1030154.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE C. CARLOS TEJADA Y C. MARIA ABUNDIA MARROQUIN, AMPLIACION BARRIO NUEVO - 57210 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 57210 | S | 110 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.8, meta_modificada:954.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AMPLIACION BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS TEJADA Y CALLE MARIA ABUNDIA MARROQUIN, AVENIDA MARISCAL AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE C. CARLOS TEJADA Y C. MARIA, lon:-93.76681256, lat:16.09347054}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1030154.07 | 1030154.07 | 1030154.07 | 1030154.07 | 1030154.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/036/2021, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1030154.07, importe_modificado:1030154.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.8}} | {1927280/proyecto_INICIO, 1927280/proyecto_FIN, 1927280/proyecto_PROCESO, 1927280/proyecto_FIN, 1927280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931140 | Proyecto de inversión | 771509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771509.49, modificado:771509.49}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO ENTRE C. ITURBIDE Y C. JAVIER MINA - 72828 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 72828 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.99, meta_modificada:399.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO I MADERO BARRIO NICATAN CERCA DE LA GASOLINERA DEL SUR, lon:-93.74674055, lat:16.08779787}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 771509.49 | 771509.49 | 771509.49 | 771509.49 | 771509.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/062/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:771509.49, importe_modificado:771509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.99}} | {1931140/proyecto_INICIO, 1931140/proyecto_PROCESO, 1931140/proyecto_FIN, 1931140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301979293 | Proyecto de inversión | 994731.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994731.09, modificado:994731.09}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA. - 146418 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 146418 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOS PRESIDENTES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CAMINO A HUIZACHAL SOBRE EL CAMINO A HUIZACHAL SE ENCUENTRA LA COLONIA LOS PRESIDENTES., lon:-93.77986725, lat:16.07369837}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | 994731.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/070/2021, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:994731.09, importe_modificado:994731.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1979293/proyecto_FIN, 1979293/proyecto_INICIO, 1979293/proyecto_FIN, 1979293/proyecto_PROCESO, 1979293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301985786 | Proyecto de inversión | 364313.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364313.96, modificado:364313.96}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS ALMENDRAS - 172914 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 172914 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV CENTRAL Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AV CENTRAL E INNOMINADA EN EL BARRIO LA, lon:-93.7790955, lat:15.93187609}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 364313.96 | 364313.96 | 364313.96 | 364313.96 | 364313.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/078/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:364313.96, importe_modificado:364313.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1985786/proyecto_INICIO, 1985786/proyecto_PROCESO, 1985786/proyecto_INICIO, 1985786/proyecto_FIN, 1985786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301997510 | Proyecto de inversión | 206917.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206917.73, modificado:206917.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. RAYON Y AV. REVOLUCION EN BARRIO LAS ANIMAS - 218047 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 218047 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.1, meta_modificada:58.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LAS ÁNIMAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. RAYON Y AV. REVOLUCION Y AV. RAYON ENTRE CALLE 16 DE S, lon:-93.7513621, lat:16.09181357}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 206917.73 | 206917.73 | 206917.73 | 206917.73 | 206917.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/027/2021, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:280041.43, importe_modificado:280041.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.1}} | {1997510/proyecto_INICIO, 1997510/proyecto_PROCESO, 1997510/proyecto_INICIO, 1997510/proyecto_FIN, 1997510/proyecto_PROCESO, 1997510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402029437 | Proyecto de inversión | 763935.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763935.72, modificado:763935.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TONALA-MIGUEL HIDALGO I)-EN RANCHERIA LA VAINILLA DEL KM 0+000 AL KM 6+ 000 - 260499 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 260499 | S | 120 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1075, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TONALA-MIGUEL HIDALGO I) KM 0 - RANCHERIA LA VAINILLA KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA LA VAINILLA, 30504 LA VAINILLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA-MIGUEL HIDALGO I KM 0 Y CAMI, lon:-93.68302792, lat:16.08503372}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 763935.72 | 763935.72 | 763935.72 | 763935.72 | 763935.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/076/2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:763935.72, importe_modificado:763935.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2029437/proyecto_INICIO, 2029437/proyecto_FIN, 2029437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918174 | Proyecto de inversión | 1453093.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453093.29, modificado:1453093.29}} | CONSTRUCCION DE TRANSICION DEL BOULEVARD PESCADORES DEL KM 0+000 - KM 0+159.25 - 32967 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 32967 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, BOULEVARD PESCADORES AV HIDALGO ENTRE CALLE VILLAFLORES Y BOULEVARD PESCADORES COL SAN FELIPE, lon:-93.74329597, lat:16.0818136}} | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 1453093.29 | 1453093.29 | 1453093.29 | 1453093.29 | 1453093.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/001/2021, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1453093.29, importe_modificado:1453093.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.0}} | {1918174/proyecto_INICIO, 1918174/proyecto_PROCESO, 1918174/proyecto_INICIO, 1918174/proyecto_FIN, 1918174/proyecto_PROCESO, 1918174/proyecto_FIN, 1918174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201919800 | Proyecto de inversión | 1249833.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249833.64, modificado:1249833.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA RANCHERIA RIACHUELO - 37020 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 37020 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1506.0, meta_modificada:1502.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:54, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RIACHUELO, 30503 RIACHUELO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PAREDON KM 9450 Y CAMINO RIACHUELO KM 0549, CALLE INNOMINADA EN RANCHERIA RIACHUELO UBICADA DEL E.C. TONALA A PAREDON KM 94, lon:-93.82951121, lat:16.05546522}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1249833.64 | 1249833.64 | 1249833.64 | 1249833.64 | 1249833.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/007/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1249833.64, importe_modificado:1249833.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1502.32}} | {1919800/proyecto_INICIO, 1919800/proyecto_FIN, 1919800/proyecto_PROCESO, 1919800/proyecto_FIN, 1919800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201921877 | Proyecto de inversión | 605159.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605159.76, modificado:605159.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AV. ALLENDE Y NICOLAS BRAVO - 43973 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43973 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.5, meta_modificada:683.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA RIO ZANATENCO, AVENIDA ALDAMA AV ALLENDE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA AL RIO ZANATENCO BARRIO NICATAN, lon:-93.74747711, lat:16.08425548}} | 2021-02-02 | 2021-02-28 | 605159.76 | 605159.76 | 605159.76 | 605159.76 | 605159.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/015/2021, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:605159.76, importe_modificado:605159.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.5}} | {1921877/proyecto_INICIO, 1921877/proyecto_PROCESO, 1921877/proyecto_INICIO, 1921877/proyecto_FIN, 1921877/proyecto_INICIO, 1921877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201922177 | Proyecto de inversión | 528126.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528126.19, modificado:528126.19}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LOS PESCADORES, BARRIO SAN FELIPE. - 44742 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 44742 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+211.21 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 211 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - TAP, lon:-93.74330837, lat:16.08179543}} | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 528126.19 | 528126.19 | 528126.19 | 528126.19 | 528126.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/014/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:528126.19, importe_modificado:528126.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1922177/proyecto_INICIO, 1922177/proyecto_FIN, 1922177/proyecto_PROCESO, 1922177/proyecto_FIN, 1922177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201924840 | Proyecto de inversión | 443024.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443024.69, modificado:443024.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA Nº 413, CON CLAVE 07ETV0415M, EN RANCHERIA NOYOLA - 50133 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 50133 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 7 - CAMINO RANCHERIA NOYOLA KM 2.8 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMINO NOYOLA KM 2.8,, lon:-93.76002304, lat:16.04130284}} | 2021-02-02 | 2021-03-30 | 443024.69 | 443024.69 | 443024.69 | 443024.69 | 443024.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:443024.69, importe_modificado:443024.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924840/proyecto_INICIO, 1924840/proyecto_FIN, 1924840/proyecto_PROCESO, 1924840/proyecto_FIN, 1924840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201931195 | Proyecto de inversión | 752436.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752436.25, modificado:752436.25}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COL. SAN RAMON - 73189 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 73189 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE ENERO COLONIA SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SALVADOR URBINA, CALLE SALVADOR JIMENO GOMEZ CALLE 14 DE ENERO ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE SALVADOR URBINA COLONIA SAN RAMÓN, lon:-93.76742432, lat:16.10227719}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 752436.25 | 752436.25 | 752436.25 | 752436.25 | 752436.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/066/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:752436.25, importe_modificado:752436.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1931195/proyecto_INICIO, 1931195/proyecto_FIN, 1931195/proyecto_PROCESO, 1931195/proyecto_FIN, 1931195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301980463 | Proyecto de inversión | 835196.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835196.06, modificado:835196.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAHUAC ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EL ROBLE KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COLONIA COCOTEROS - 151981 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151981 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAHUAC COLONIA LOS COCOTEROS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA RAYON AV ANAHUAC ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EL ROBLE EN COLONIA LOS COCOTEROS COMENZANDO EN LA BOCA CALLE DE, lon:-93.76151415, lat:16.09765272}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 835196.06 | 835196.06 | 835196.06 | 835196.06 | 835196.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/021/2021, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:835196.06, importe_modificado:835196.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1980463/proyecto_INICIO, 1980463/proyecto_PROCESO, 1980463/proyecto_FIN, 1980463/proyecto_INICIO, 1980463/proyecto_PROCESO, 1980463/proyecto_FIN, 1980463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210402050369 | Proyecto de inversión | 150253.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150253.83, modificado:150253.83}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARÍO DE LA AV. LAZARO CARDENA Y C 5 DE MAYO ENTRE C. HIDALGO Y AV. DEL MAESTRO, BARRÍO SAN PEDRO - 341325 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 341325 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.05, meta_modificada:73.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO AV LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO E HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV LAZARO CARDENAS , lon:-93.52861306, lat:15.87867962}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 150253.83 | 150253.83 | 150253.83 | 150253.83 | 150253.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FISM/003/2021, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:150253.83, importe_modificado:150253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.05}} | {2050369/proyecto_INICIO, 2050369/proyecto_PROCESO, 2050369/proyecto_FIN, 2050369/proyecto_INICIO, 2050369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201918381 | Proyecto de inversión | 5694336.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5694336.55, modificado:5694336.55}} | AMPLIACION DE CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA HASTA CARPETA ASFALTICA (TERMINACION) - 33488 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33488 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 1720 - CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA KM 2193 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 720 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - TAP, lon:-93.74001682, lat:16.06716526}} | 2021-01-11 | 2021-03-20 | 5694336.55 | 5694336.55 | 5694336.55 | 5694336.55 | 5694336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/002/2021, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:5694336.55, importe_modificado:5694336.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:413.0}} | {1918381/proyecto_INICIO, 1918381/proyecto_FIN, 1918381/proyecto_PROCESO, 1918381/proyecto_FIN, 1918381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201926779 | Proyecto de inversión | 660241.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660241.67, modificado:660241.67}} | CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN AVENIDA 1, ENTRE PRIMERA CALLE Y CALLE DE LA CASA EJIDAL, EN EL EJIDO ESPERANZA - 55389 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 55389 | S | 187 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE AV PRINCIPAL EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CASA EJIDAL, EN AVENIDA 1 ENTRE PRIMERA CALLE Y CALLE DE LA CASA EJIDAL EN EL EJIDO ESPERANZA, lon:-93.42524215, lat:15.8526107}} | 2021-02-08 | 2021-03-24 | 660241.67 | 660241.67 | 660241.67 | 660241.67 | 660241.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/028/2021, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:660241.67, importe_modificado:660241.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1926779/proyecto_INICIO, 1926779/proyecto_FIN, 1926779/proyecto_PROCESO, 1926779/proyecto_FIN, 1926779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201927567 | Proyecto de inversión | 1212431.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212431.54, modificado:1212431.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y BENITO JUAREZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA - 58174 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 58174 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESISTAS BARRIO LA CANDELARIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA LAS GOLONDRINAS CALLE PROGRESISTA Y AV. LAS GOLONDRINAS ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y, lon:-93.74103763, lat:16.09100806}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1212431.54 | 1212431.54 | 1212431.54 | 1212431.54 | 1212431.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/038/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1212431.54, importe_modificado:1212431.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.0}} | {1927567/proyecto_PROCESO, 1927567/proyecto_FIN, 1927567/proyecto_PROCESO, 1927567/proyecto_INICIO, 1927567/proyecto_FIN, 1927567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210201929574 | Proyecto de inversión | 987978.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987978.16, modificado:987978.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA SAN JUAN - 65834 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 65834 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JUAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.76861128, lat:16.07590557}} | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 987978.16 | 987978.16 | 987978.16 | 987978.16 | 987978.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/049/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:987978.16, importe_modificado:987978.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1929574/proyecto_INICIO, 1929574/proyecto_PROCESO, 1929574/proyecto_INICIO, 1929574/proyecto_PROCESO, 1929574/proyecto_FIN, 1929574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301988515 | Proyecto de inversión | 816734.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816734.34, modificado:816734.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. MATAMOROS Y AV. ALLENDE EN BARRIO NICATAN - 183407 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 183407 | S | 110 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.33, meta_modificada:210.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV MATAMOROS Y ALLENDE PARTE TRASERA DEL MERCADO MANUEL LARRAINZAR FRENTE A , lon:-93.7510589, lat:16.0884834}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 816734.34 | 816734.34 | 816734.34 | 816734.34 | 816734.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/074/2021, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:816734.34, importe_modificado:816734.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.33}} | {1988515/proyecto_INICIO, 1988515/proyecto_PROCESO, 1988515/proyecto_FIN, 1988515/proyecto_PROCESO, 1988515/proyecto_FIN, 1988515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CHP210301993568 | Proyecto de inversión | 90146.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90146.69, modificado:90146.69}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, UBICADO EN BARRIO NICATAN - 204203 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 204203 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.03, meta_modificada:75.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA INNOMINADA, EN AV ALLENDE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA AL RIO ZANATENCO, lon:-93.74741273, lat:16.08419878}} | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 90146.69 | 90146.69 | 90146.69 | 90146.69 | 90146.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/001/2021, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, monto:90146.69, importe_modificado:90146.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.03}} | {1993568/proyecto_FIN, 1993568/proyecto_INICIO, 1993568/proyecto_PROCESO, 1993568/proyecto_INICIO, 1993568/proyecto_PROCESO, 1993568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones