## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | CHP210402027405 | Proyecto de inversión | 1313589.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313589.08, modificado:1313589.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO GUADALUPANO - 254194 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 254194 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HI, lon:-92.6875299, lat:15.27772184}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 1313589.08 | 1313589.08 | 1313589.08 | 1313589.08 | 1313589.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2021/2, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1313589.08, importe_modificado:1313589.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027405/proyecto_PROCESO, 2027405/proyecto_INICIO, 2027405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LO INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARSE NO EN CERO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO AGREGAR OBSERVACIÓN., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LO INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARSE NO EN CERO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO AGREGAR OBSERVACIÓN., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LO INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARSE NO EN CERO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO AGREGAR OBSERVACIÓN., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LO INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARSE NO EN CERO, SI HUBO ALGÚN CAMBIO AGREGAR OBSERVACIÓN., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210402027534 | Proyecto de inversión | 921565.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921565.02, modificado:921565.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSE FILAPA - 254703 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 254703 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN AC, lon:-92.68526236, lat:15.27843375}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 921265.02 | 921565.02 | 921565.02 | 921565.02 | 921565.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2021/2, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:921565.02, importe_modificado:921565.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027534/proyecto_INICIO, 2027534/proyecto_PROCESO, 2027534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance debe ser el mismo que el trimestre anterior (dic-enero), no debe enviar en cero, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs2: {observación:El avance debe ser el mismo que el trimestre anterior (dic-enero), no debe enviar en cero, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs3: {observación:El avance debe ser el mismo que el trimestre anterior (dic-enero), no debe enviar en cero, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs4: {observación:El avance debe ser el mismo que el trimestre anterior (dic-enero), no debe enviar en cero, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs5: {observación:El avance debe ser igual al trimestre anterior periodo ( oct-dic). no debe informar en 0, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs6: {observación:El avance debe ser igual al trimestre anterior periodo ( oct-dic). no debe informar en 0, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs7: {observación:El avance debe ser igual al trimestre anterior periodo ( oct-dic). no debe informar en 0, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs8: {observación:El avance debe ser igual al trimestre anterior periodo ( oct-dic). no debe informar en 0, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}}
2022 | 1 | CHP210402027682 | Proyecto de inversión | 679604.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679604.62, modificado:679604.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD QUINCE DE ABRIL - 255226 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 255226 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30580 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO LUGONES Y CALLE IGLESIA CATOLICA QUINCE DE ABRIL, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON, lon:-92.85546166, lat:15.24874434}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 679604.62 | 679604.62 | 679604.62 | 679604.62 | 679604.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2021/2, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:679604.62, importe_modificado:679604.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027682/proyecto_INICIO, 2027682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE INFORMAR CON EL AVANCE QUE CORRESPONDE, EN EL ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:SE DEBE INFORMAR CON EL AVANCE QUE CORRESPONDE, EN EL ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:SE DEBE INFORMAR CON EL AVANCE QUE CORRESPONDE, EN EL ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:SE DEBE INFORMAR CON EL AVANCE QUE CORRESPONDE, EN EL ANTERIOR ESTA AL 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210402027890 | Proyecto de inversión | 991671.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991671.88, modificado:991671.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 255791 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 255791 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SAGRADO CORAZON, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO , lon:-92.68998808, lat:15.2853899}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 991671.88 | 991671.88 | 991671.88 | 991671.88 | 991671.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2021/2, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:991671.88, importe_modificado:991671.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2027890/proyecto_INICIO, 2027890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs5: {observación:si en el periodo de octubre - diciembre informo al 100% en este trimestre será de la misma forma,, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs6: {observación:si en el periodo de octubre - diciembre informo al 100% en este trimestre será de la misma forma,, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs7: {observación:si en el periodo de octubre - diciembre informo al 100% en este trimestre será de la misma forma,, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}, obs8: {observación:si en el periodo de octubre - diciembre informo al 100% en este trimestre será de la misma forma,, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-19}}
2022 | 1 | CHP210402028170 | Proyecto de inversión | 780583.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780583.42, modificado:780583.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 256610 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 256610 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN GARCIA SOLIS, AVENIDA ANDRES SANCHEZ LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CON, lon:-92.7475636, lat:15.34341784}} | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 780583.42 | 780583.42 | 780583.42 | 780583.42 | 780583.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2021/2, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:780583.42, importe_modificado:780583.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2028170/proyecto_INICIO, 2028170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:EL INFORME DEBE SER COMPLETO SI EN EL TRIMESTRE ANTERIOR INFORMO AL 100% ASÍ DEBE INFORMARLO., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210402030136 | Proyecto de inversión | 263835.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263835.53, modificado:263835.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 263456 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 263456 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS GRAZAS - RIO DO, lon:-92.80944643, lat:15.22286069}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 263835.53 | 263835.53 | 263835.53 | 263835.53 | 263835.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:263835.53, importe_modificado:263835.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:558.0}} | {2030136/proyecto_INICIO, 2030136/proyecto_FIN, 2030136/proyecto_PROCESO, 2030136/proyecto_FIN, 2030136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402028229 | Acción | 328042 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328042.0, modificado:328042.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 256796 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 256796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2021-10-04 | 2021-12-30 | 328042 | 328042 | 328042 | 328042 | 328042 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:328042.0, importe_modificado:328042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2028229/proyecto_INICIO, 2028229/proyecto_PROCESO, 2028229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034323 | Proyecto de inversión | 2882413.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.17, modificado:2882413.17}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. - 280458 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 280458 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29700 SAN SEBASTIÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATAN A RIA. SAN SEBASTIAN., lon:-92.8366147, lat:17.39942953}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2882413.17 | 2882413.17 | 2882413.17 | 2882413.17 | 2882413.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:2882413.17, importe_modificado:2882413.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2034323/proyecto_INICIO, 2034323/proyecto_FIN, 2034323/proyecto_PROCESO, 2034323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034328 | Proyecto de inversión | 1110870.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110870.1, modificado:1110870.1}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO AMATAN-CHASPA - 280491 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 280491 | S | 123 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, direccion:RANCHERIA AMATÁN, 29700 CHASPA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AMATANRANCHERIA CHASPA, lon:-92.83187083, lat:17.39244359}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1110870.1 | 1110870.1 | 1110870.1 | 1110870.1 | 1110870.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-007/2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:1110870.1, importe_modificado:1110870.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2034328/proyecto_PROCESO, 2034328/proyecto_INICIO, 2034328/proyecto_PROCESO, 2034328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402033271 | Proyecto de inversión | 2019828.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019828.25, modificado:2019989.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. - 274644 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274644 | S | 358 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO DE FC250KGCM2 400 MLDE GUARNICION DE CONCRETO DE 45 C, lon:-92.91821444, lat:17.44068278}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2019989.89 | 2019989.89 | 2019989.89 | 2019989.89 | 2019989.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:2019989.89, importe_modificado:2019989.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:200.0}} | {2033271/proyecto_INICIO, 2033271/proyecto_PROCESO, 2033271/proyecto_FIN, 2033271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034326 | Proyecto de inversión | 2145834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145834.44, modificado:2145834.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. - 280486 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 280486 | S | 133 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:69, direccion:RANCHERIA RIVERA PUYACATENGO, 29700 RIVERA PUCAYATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA PUYACATENGO., lon:-92.8973306, lat:17.4333722}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2145834.44 | 2145834.44 | 2145834.44 | 2145834.44 | 2145834.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2021, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:2145834.44, importe_modificado:2145834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2034326/proyecto_PROCESO, 2034326/proyecto_INICIO, 2034326/proyecto_PROCESO, 2034326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402033264 | Proyecto de inversión | 1129479.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129479.24, modificado:1129479.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C.ESCALON 1A SECCION (EL BARIL - EJIDO SONORA) DEL KM 0+000 AL KM 16+500 TRAMOS AISLADOS. - 274616 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 274616 | S | 159 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:96, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SONORA, 29700 SONORA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE AMATAN A RANCHERIA SONORA, lon:-92.86889556, lat:17.41221611}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 1129479.24 | 1129479.24 | 1129479.24 | 1129479.24 | 1129479.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO AMATAN, monto:1129479.24, importe_modificado:1129479.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2033264/proyecto_INICIO, 2033264/proyecto_PROCESO, 2033264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061643 | Proyecto de inversión | 2088882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088882.54, modificado:2088882.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO SEGUNDA ETAPA - 4547 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 4547 | S | 358 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.09, meta_modificada:709.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO AMATAN CHIAPAS. CP. 29700, lon:-92.91665, lat:17.440917}} | 2022-02-21 | 2022-05-20 | 2088882.54 | 2088882.54 | 2088882.54 | 2088882.54 | 2088882.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2088882.54, importe_modificado:2088882.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.09}} | {2061643/proyecto_INICIO, 2061643/proyecto_PROCESO, 2061643/proyecto_FIN, 2061643/proyecto_PROCESO, 2061643/proyecto_FIN, 2061643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2022-03-28}}
2022 | 1 | CHP210302001279 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Trabajos complementarios y obras exteriores para la construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B009 | S | 57 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:63HP+X6 Arriaga, Chiapas, México, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402041807 | Proyecto de inversión | 2175496.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175496.1, modificado:2175496.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO EL CIPRÉS, DEL EJIDO LAS NUBES - 310221 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 310221 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO MANZANAL - CIPRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO LAS NUBES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA GRANDEZA SE PASA EL C, lon:-92.22486774, lat:15.56284078}} | 2021-12-01 | 2021-12-22 | 2175496.1 | 2175496.1 | 2175496.1 | 2175496.1 | 2175496.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-004-2021, contratista:SIXTO VAZQUEZ MONZON, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2175496.1, importe_modificado:2175496.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2041807/proyecto_INICIO, 2041807/proyecto_PROCESO, 2041807/proyecto_FIN, 2041807/proyecto_PROCESO, 2041807/proyecto_FIN, 2041807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402041882 | Acción | 412899.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412899.36, modificado:412899.36}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 310484 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 310484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 412899.36 | 412899.36 | 412899.36 | 412899.36 | 412899.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-IND001-2021, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:412899.36, importe_modificado:412899.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2041882/proyecto_INICIO, 2041882/proyecto_FIN, 2041882/proyecto_PROCESO, 2041882/proyecto_FIN, 2041882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044350 | Proyecto de inversión | 595301.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595301.44, modificado:595301.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UNIÓN PROGRESO - 319166 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 319166 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:EJIDO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A LA GRANDEZA APROXIMADAMENTE A 3 KM HAY UN ENTRONQUE HACIA FRONTERA COMALAPA , lon:-92.22887609, lat:15.58676543}} | 2021-11-15 | 2021-12-22 | 595301.44 | 595301.44 | 595301.44 | 595301.44 | 595301.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-005-2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:595301.44, importe_modificado:595301.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2044350/proyecto_INICIO, 2044350/proyecto_PROCESO, 2044350/proyecto_FIN, 2044350/proyecto_PROCESO, 2044350/proyecto_FIN, 2044350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038008 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO 1A ETAPA - 294310 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 294310 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3087.0, meta_modificada:3087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL EN BELLA VISTA CHIAPAS SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA, SE PASA UNION PROGRESO, SAN JOSE CHICHARRAS, SIGUIENDO LA CARR, lon:-92.2819076, lat:15.6493325}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-001-2021, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:4400000.0, importe_modificado:4400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3087.0}} | {2038008/proyecto_PROCESO, 2038008/proyecto_INICIO, 2038008/proyecto_FIN, 2038008/proyecto_PROCESO, 2038008/proyecto_FIN, 2038008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402050604 | Proyecto de inversión | 266663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266663.31, modificado:266663.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL Y ESPACIOS PÚBLICOS - 342098 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 342098 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2838.6, meta_modificada:2838.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EXACTAMENTE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.24493642, lat:15.58293546}} | 2021-11-15 | 2021-12-22 | 266663.31 | 266663.31 | 266663.31 | 266663.31 | 266663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-006-2021, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:266663.31, importe_modificado:266663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2838.6}} | {2050604/proyecto_FIN, 2050604/proyecto_INICIO, 2050604/proyecto_FIN, 2050604/proyecto_INICIO, 2050604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402050638 | Proyecto de inversión | 68816.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68816.52, modificado:68816.52}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 342217 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 342217 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA PRIMERAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.24490424, lat:15.58291479}} | 2021-11-15 | 2021-12-22 | 68816.52 | 68816.52 | 68816.52 | 68816.52 | 68816.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:68816.52, importe_modificado:68816.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2050638/proyecto_INICIO, 2050638/proyecto_FIN, 2050638/proyecto_PROCESO, 2050638/proyecto_INICIO, 2050638/proyecto_PROCESO, 2050638/proyecto_FIN, 2050638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037326 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 1A ETAPA - 291945 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 291945 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPASUBICADOS EN, lon:-92.24499037, lat:15.58294767}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-002-2021, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:4300000.0, importe_modificado:4300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.0}} | {2037326/proyecto_INICIO, 2037326/proyecto_PROCESO, 2037326/proyecto_FIN, 2037326/proyecto_PROCESO, 2037326/proyecto_FIN, 2037326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037373 | Proyecto de inversión | 1544134.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544134.28, modificado:1544134.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 292111 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 292111 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A GRANDEZA PASANDO , lon:-92.22893993, lat:15.58595795}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1544134.28 | 1544134.28 | 1544134.28 | 1544134.28 | 1544134.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-003-2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1544134.28, importe_modificado:1544134.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2037373/proyecto_INICIO, 2037373/proyecto_PROCESO, 2037373/proyecto_FIN, 2037373/proyecto_PROCESO, 2037373/proyecto_FIN, 2037373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062262 | Proyecto de inversión | 649502.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649502.8, modificado:649502.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 8825 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 8825 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.36, meta_modificada:318.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A. SUR Y AVENIDA 23A. SUR, CALLE 18 ORIENTE 16 CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 23 AVENIDA SUR SOBRE LA TRECE TORTILLERIA LA 13 SUR, Y SOBRE LA, lon:-92.163277, lat:14.985101}} | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 649502.8 | 649502.8 | 324751.4 | 324751.4 | 324751.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-004/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:649502.8, importe_modificado:649502.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2062262/proyecto_INICIO, 2062262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061998 | Proyecto de inversión | 506970.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506970.84, modificado:506970.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 7726 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7726 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 27 NORTE AL NORTE TORTILLERIA BELISARIO AL OESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL BE, lon:-92.15917197, lat:14.994819}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 506970.84 | 506970.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-007/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:506970.84, importe_modificado:506970.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2061998/proyecto_INICIO, 2061998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062014 | Proyecto de inversión | 162250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162250.97, modificado:162250.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO MIGUEL HIDALGO - 7816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7816 | S | 8639 | 7833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A. PONIENTE, AVENIDA 12A. NORTE 10A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 1A. CALLE PONIENTE AL NORTE CON LA, lon:-92.16969453, lat:14.99277264}} | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 162250.97 | 162250.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-001/P2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:162250.97, importe_modificado:162250.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2062014/proyecto_INICIO, 2062014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402050791 | Proyecto de inversión | 2509435.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509435.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION - 342714 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 342714 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO , 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PERIFERICO NORTE, lon:-92.17307955, lat:14.99000866}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este Proyecto no se ejecuto debido a que la anterior administracion 2018-2021 etiqueto recurso en otras obras no planeadas en la MIDS, ejercicio 2021, trimestre:1.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-03-17}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062010 | Proyecto de inversión | 2031392.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031392.34, modificado:2031392.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 7792 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7792 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2372.0, meta_modificada:2372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19 CALLE ORIENTE Y , 25 AVENIDA NORTE Y 19 CALLE ORIENTE NORTE CON TORTILLERIA BELISARIO OESTE CON CAMPO DE FUTBOL BELISARIO DOMIN, lon:-92.15918556, lat:14.99482563}} | 2022-03-07 | 2022-05-14 | 2031392.34 | 2031392.34 | 1015696.17 | 1015696.17 | 1015696.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-009/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2031392.34, importe_modificado:2031392.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2062010/proyecto_INICIO, 2062010/proyecto_PROCESO, 2062010/proyecto_INICIO, 2062010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301993951 | Proyecto de inversión | 636443.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636443.72, modificado:636443.72}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9A ORIENTE ENTRE 335 Y 37 AVENIDA NORTE EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 205413 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205413 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 35 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 9A CALLE ORIENTE ENTRE 33 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CABECE, lon:-92.15577662, lat:14.99120496}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CALOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:636443.72, importe_modificado:636443.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:665.0}} | {1993951/proyecto_INICIO, 1993951/proyecto_FIN, 1993951/proyecto_PROCESO, 1993951/proyecto_FIN, 1993951/proyecto_INICIO, 1993951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301994124 | Proyecto de inversión | 537450.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537450.28, modificado:526912.04}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 18 DE MARZO CLAVE 07DPR3552L UBICADA EN EJIDO EL CARMEN - 206001 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206001 | S | 153 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:370.83, meta_modificada:370.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJI, lon:-92.16474914, lat:15.02798493}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 526912.04 | 526912.04 | 526912.04 | 526912.04 | 526912.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:537450.28, importe_modificado:526912.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:370.83}} | {1994124/proyecto_INICIO, 1994124/proyecto_PROCESO, 1994124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301994141 | Proyecto de inversión | 1052119.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052119.92, modificado:1052119.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS DE LA FRACCION BELLAVISTA MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 206052 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206052 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 200 FRACCION FRACCION BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE LLEVA A F, lon:-92.15073792, lat:15.07433333}} | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 1052119.92 | 1052119.92 | 1052119.92 | 1052119.92 | 1052119.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1052119.92, importe_modificado:1052119.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:693.0}} | {1994141/proyecto_INICIO, 1994141/proyecto_PROCESO, 1994141/proyecto_FIN, 1994141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402050815 | Proyecto de inversión | 1575359.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575359.14, modificado:1569296.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO - 342827 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 342827 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1782.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO , 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL PERIFERICO NORTE, lon:-92.16518285, lat:15.00359392}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1569296.35 | 1569296.35 | 1569296.35 | 1569296.35 | 1569296.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-001/P2022, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1569296.35, importe_modificado:1569296.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.2}} | {2050815/proyecto_INICIO, 2050815/proyecto_PROCESO, 2050815/proyecto_INICIO, 2050815/proyecto_FIN, 2050815/proyecto_PROCESO, 2050815/proyecto_FIN, 2050815/proyecto_INICIO, 2050815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:a este proyecto se le hizo un ajuste presupuestal por menos $ 6062.79, debido a que la Administracion anterior 2018-2021 capturo esa cantidad de mas en su Estado Presupuestal 2021, trimestre:1.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-03-17}, obs2: {observación:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN 10A. AV.SUR-NORTE ENTRE 2A. Y 5A. CALLE PTE, CABECERA MUNICIPAL, COMPROMETIDA CON RECURSO 2021 PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2022, trimestre:1.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-03-17}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402048644 | Proyecto de inversión | 3234295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234295.36, modificado:3234295.36}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A.PONIENTE. Y 33A. PONIENTE. - 334743 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334743 | S | 7826 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.6, meta_modificada:3884.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. PONIENTE Y CALLE 23A. PONIENTE, CALLE 33A. PONIENTE AL NORTE CON PERIFERICOAL SUR CON LA 17 CALLE ORIENTE, lon:-92.16665572, lat:14.99929742}} | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 3234295.36 | 3234295.36 | 3234295.36 | 3234295.36 | 3234295.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/009MF3, contratista:HSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3234295.36, importe_modificado:3234295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3884.6}} | {2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_PROCESO, 2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_PROCESO, 2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402050688 | Proyecto de inversión | 816132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816132.21, modificado:998208.97}} | REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA 8UNIDSD NORTE REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA (UNIDAD NORTE) - 342392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 342392 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8935.9, meta_modificada:8935.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. NORTE BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. ORIENTE Y CALLE 15A. ORIENTE, SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACC. FOVISTE, lon:-92.1616076, lat:14.999406}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 998208.97 | 998208.97 | 998208.97 | 998208.97 | 998208.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-002/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:998208.97, importe_modificado:998208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8935.9}} | {2050688/proyecto_INICIO, 2050688/proyecto_FIN, 2050688/proyecto_PROCESO, 2050688/proyecto_INICIO, 2050688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN AJUSTE PRESUPUESTAL Y QUEDO REFRENDADA DEL 31 DE DICIEMBRE 2021 PARA EJERCER EN EL PIMER TRIMESTRE 2022, trimestre:1.0, usuario:rogerandradem, fecha:2022-04-14}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046515 | Proyecto de inversión | 388304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388304.97, modificado:388304.97}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 326927 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 326927 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJID EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITUR, lon:-92.19944635, lat:15.07498817}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 388304.97 | 388304.97 | 388304.97 | 388304.97 | 388304.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:388304.97, importe_modificado:388304.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2046515/proyecto_PROCESO, 2046515/proyecto_FIN, 2046515/proyecto_INICIO, 2046515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301986967 | Proyecto de inversión | 961584.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961584.08, modificado:961584.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10A AVENIA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 177152 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 177152 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 10 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA 10 AVENIDA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO Z, lon:-92.17169821, lat:14.98750509}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 961584.08 | 961584.08 | 961584.08 | 961584.08 | 961584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:961584.08, importe_modificado:961584.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.0}} | {1986967/proyecto_PROCESO, 1986967/proyecto_INICIO, 1986967/proyecto_PROCESO, 1986967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061388 | Proyecto de inversión | 119846.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119846.56, modificado:119846.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA TUZA MACEO - 2100 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 2100 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN TODO EL EJIDO., lon:-91.96975826, lat:17.6989285}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 119846.56 | 119846.56 | 119846.56 | 119846.56 | 119846.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:119846.56, importe_modificado:119846.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2061388/proyecto_INICIO, 2061388/proyecto_PROCESO, 2061388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061300 | Proyecto de inversión | 1963049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963049.04, modificado:1963049.04}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES IGNACIO ZARAGOZA - 705 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 705 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO LADO IZQUIERDO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA.Y A , lon:-91.99158255, lat:17.78674409}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0001-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1963049.04, importe_modificado:981524.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.0}} | {2061300/proyecto_FIN, 2061300/proyecto_INICIO, 2061300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061312 | Proyecto de inversión | 1609700.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609700.21, modificado:1609700.21}} | REHABILITACION TECHOS FIRMES LOMA BONITA - 953 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 953 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3483.0, meta_modificada:3483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA DE LA CASETA DE LAS PALOMAS A 5 KMS ENTRADA A LA IZQUIERDA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.5 KMS ., lon:-92.07627201, lat:17.78650265}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 1609700.21 | 1609700.21 | 1609700.21 | 1609700.21 | 1609700.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0002-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1609700.21, importe_modificado:1126790.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3483.0}} | {2061312/proyecto_FIN, 2061312/proyecto_INICIO, 2061312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061316 | Proyecto de inversión | 922633.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922633.05, modificado:922633.05}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CUYO SANTA CRUZ - 1006 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1006 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SANTA CRUZ Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON A 2 KMS DE DISTACIA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-91.9909926, lat:17.86699249}} | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 922633.05 | 922633.05 | 922633.05 | 922633.05 | 922633.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0003-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:922633.05, importe_modificado:461316.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2061316/proyecto_PROCESO, 2061316/proyecto_INICIO, 2061316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061322 | Proyecto de inversión | 401929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401929.99, modificado:401929.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE CATAZAJA - 1098 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1098 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS ESPINOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL EMPEZANDO EN LA TERMINAL DE COMBIS Y TERMINANDO EN LA PARTE DE ATRAS DE TI, lon:-92.01371153, lat:17.72599737}} | 2022-02-28 | 2022-03-29 | 401929.99 | 401929.99 | 401929.99 | 401929.99 | 401929.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0004-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:401929.99, importe_modificado:200964.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2061322/proyecto_INICIO, 2061322/proyecto_FIN, 2061322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061328 | Proyecto de inversión | 1315986.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315986.41, modificado:1315986.41}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CATAZAJA - 1199 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1199 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES. CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01126789, lat:17.72234971}} | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 1315986.41 | 1315986.41 | 1315986.41 | 1315986.41 | 1315986.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0005-2022, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1315986.41, importe_modificado:457993.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2061328/proyecto_INICIO, 2061328/proyecto_FIN, 2061328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061366 | Proyecto de inversión | 127532.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127532.72, modificado:127532.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA - 1942 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1942 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, SE UBICAN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JAVIER MINA HASTA LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO , lon:-92.01166551, lat:17.72476333}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 127532.72 | 127532.72 | 127532.72 | 127532.72 | 127532.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114736, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:127532.72, importe_modificado:127532.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2061366/proyecto_PROCESO, 2061366/proyecto_INICIO, 2061366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061488 | Proyecto de inversión | 117241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117241.2, modificado:117241.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CUYO ALVARO OBREGON - 3096 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 3096 | S | 450 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ. Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ., SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO A 10 KMS , lon:-92.00027759, lat:17.84895744}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 117241.2 | 117241.2 | 117241.2 | 117241.2 | 117241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114738, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:117241.2, importe_modificado:117241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2061488/proyecto_INICIO, 2061488/proyecto_FIN, 2061488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402020616 | Proyecto de inversión | 2257259.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257259.75, modificado:2257259.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 228289 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 228289 | S | 402 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4828.0, meta_modificada:4828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.73857892, lat:16.68782425}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2257259.75 | 2257259.75 | 2257259.75 | 1257259.75 | 1257259.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-56/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2257259.75, importe_modificado:2257259.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4828.0}} | {2020616/proyecto_INICIO, 2020616/proyecto_FIN, 2020616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021548 | Proyecto de inversión | 999071.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999071.37, modificado:999071.37}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIOS (SANTA CRUZ, URBANA Y LOS GIRASOLES) - 232601 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232601 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-93.73477956, lat:16.6976404}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 999071.37 | 999071.37 | 999071.37 | 999071.37 | 999071.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-07/2021, contratista:EDIFICACIONES TRUTCARM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:999071.37, importe_modificado:999071.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2021548/proyecto_INICIO, 2021548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402020611 | Proyecto de inversión | 1193955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193955.93, modificado:1193955.93}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA TIPO U1-C EN ESC.TELEBACHILLERATO NO.135 FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ CONCCT:07ETK0135X - 228251 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 228251 | S | 904 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA , lon:-93.81019906, lat:16.72514761}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-49/2021, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1993955.93, importe_modificado:1993955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2020611/proyecto_INICIO, 2020611/proyecto_FIN, 2020611/proyecto_PROCESO, 2020611/proyecto_FIN, 2020611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021538 | Proyecto de inversión | 1019132.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019132.13, modificado:973735.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232567 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232567 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTUDIANTES COLONIA DIVINO JESUS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECER AMUNICIPAL EN EL BARRIO DIVINO JESUS, lon:-93.70885469, lat:16.68717997}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 973735.05 | 973735.05 | 973735.05 | 973735.05 | 973735.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-01/2021, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1019132.13, importe_modificado:973735.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.0}} | {2021538/proyecto_PROCESO, 2021538/proyecto_FIN, 2021538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021551 | Proyecto de inversión | 4651326.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651326.24, modificado:4651326.24}} | CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN - 232613 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232613 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODOLFO FIGUEROA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-93.71422628, lat:16.69085988}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 4651326.24 | 4651326.24 | 4651326.24 | 4651326.24 | 4651326.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-35/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS, monto:4651326.24, importe_modificado:4651326.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2021551/proyecto_PROCESO, 2021551/proyecto_FIN, 2021551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021576 | Proyecto de inversión | 1626324.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626324.72, modificado:1626324.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO OBRERA CAMPESINA: EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE 12A Y 15A PONIENTE - 232672 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232672 | S | 25480 | 15288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR PONIENT COLONIA OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DOCE PONIENTE Y CALLE QUINCE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPE, lon:-93.73392205, lat:16.69474442}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1626324.72 | 1626324.72 | 1626324.72 | 1626324.72 | 1626324.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-42/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1626324.72, importe_modificado:1626324.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} | {2021576/proyecto_PROCESO, 2021576/proyecto_INICIO, 2021576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021578 | Proyecto de inversión | 1502626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502626.84, modificado:1502626.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 232687 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232687 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ BARRIO DIVERSOS BARRIOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, BRECHA JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-93.72792304, lat:16.67752331}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-47/2021, contratista:RONAY ROGELIO LEON CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1502626.84, importe_modificado:1502626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2021578/proyecto_INICIO, 2021578/proyecto_FIN, 2021578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021601 | Proyecto de inversión | 1502626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502626.84, modificado:1502626.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 232720 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232720 | S | 280 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE DECIMA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFEREN, lon:-93.7170457, lat:16.69917995}} | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-38/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1502626.84, importe_modificado:1502626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2021601/proyecto_INICIO, 2021601/proyecto_FIN, 2021601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021604 | Proyecto de inversión | 941475.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941475.75, modificado:941475.75}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV MIGUEL H. Y COSTILLA ENTRE NIÑOS HEROES Y AGUSTIN MELGAR - 232725 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232725 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDAL Y COSTILLA BARRIO URBANA SUR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIIPAL BARRIO URBANA SUR, lon:-93.72935658, lat:16.68110858}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 941475.75 | 941475.75 | 941475.75 | 941475.75 | 941475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-73-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:941475.75, importe_modificado:941475.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {2021604/proyecto_INICIO, 2021604/proyecto_FIN, 2021604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021605 | Proyecto de inversión | 741572.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741572.2, modificado:741572.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 232728 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232728 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1041, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 10 RANCHERIA EL PORVENIR, 30420 EL PORVENIR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A LA LOC, lon:-93.81031932, lat:16.52042179}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 741572.2 | 741572.2 | 741572.2 | 741572.2 | 741572.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-11/2021, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:741572.2, importe_modificado:741572.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021605/proyecto_INICIO, 2021605/proyecto_PROCESO, 2021605/proyecto_FIN, 2021605/proyecto_INICIO, 2021605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021606 | Acción | 4030450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030450.0, modificado:4030450.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 232729 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4030450 | 4030450 | 4030450 | 4030450 | 4030450 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:mcc/dopm/fism-gi-01/2021, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA AC, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4030450.0, importe_modificado:4030450.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2021606/proyecto_FIN, 2021606/proyecto_PROCESO, 2021606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402039405 | Proyecto de inversión | 2771300.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771300.37, modificado:2771300.37}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO URBANA SUR (CABECERA MUNICIPAL) CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA MESQUITE - 300292 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 300292 | S | 917 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.0, meta_modificada:2489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MESQUITE, CALLE AGUSTÍN MELGAR A UNA CUADRA DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE C, lon:-93.728778, lat:16.682531}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2771300.37 | 2771300.37 | 2771300.37 | 2771300.37 | 2771300.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-009/2021, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2771300.37, importe_modificado:2771300.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2489.0}} | {2039405/proyecto_INICIO, 2039405/proyecto_PROCESO, 2039405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038425 | Proyecto de inversión | 4000463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000463.63, modificado:4000463.63}} | REHABILITACIÒN DE DRENAJE PLUVIAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN FRANCISCO (CABECERA MUNICIPAL) - 296039 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296039 | S | 1319 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE A UNA CUADRA DE BODEGA AURRERA, lon:-93.718408, lat:16.695792}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 4000463.63 | 4000463.63 | 4000463.63 | 4000463.63 | 4000463.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-001/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4000463.63, importe_modificado:4000463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2038425/proyecto_PROCESO, 2038425/proyecto_INICIO, 2038425/proyecto_FIN, 2038425/proyecto_PROCESO, 2038425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402021560 | Proyecto de inversión | 1502626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502626.84, modificado:1502626.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 232636 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232636 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA ESMERALDA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GEMA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.74206102, lat:16.68638105}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-46/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FAREL DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1502626.84, importe_modificado:1502626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2021560/proyecto_INICIO, 2021560/proyecto_PROCESO, 2021560/proyecto_FIN, 2021560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402022102 | Proyecto de inversión | 2468074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468074.93, modificado:2468074.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO LINDA VISTA ORIENTE, EN C. LAURELES / 4A SUR Y LINDA VISTA; ROBLES / 4A SUR Y LINDA VISTA; Y CALLE 1 / 4A SUR Y LINDA VISTA - 234801 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 234801 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3206.0, meta_modificada:3206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA, lon:-93.71121148, lat:16.691551}} | 2021-07-16 | 2021-09-16 | 2468074.93 | 2468074.93 | 2468074.93 | 2468074.93 | 2468074.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-64/2021, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2593096.83, importe_modificado:2593096.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3206.0}} | {2022102/proyecto_PROCESO, 2022102/proyecto_FIN, 2022102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038806 | Proyecto de inversión | 999634.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999634.09, modificado:999634.09}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CON CONCRETO HIDRAULICO - 297453 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 297453 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.34, meta_modificada:701.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDAS, lon:-92.1328497, lat:16.2512915}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | 999633.09 | 999633.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-003/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:999634.09, importe_modificado:999634.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.34}} | {2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TOTAL DE LA OBRA: $999,634.09 TOTAL EJERCIDO: $999,633.09 QUEDA UN SALDO DE $1.00 EL CUAL SE CONSIDERA COMO AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:1.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038922 | Proyecto de inversión | 2643560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643560.44, modificado:2643560.44}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA - 298127 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 298127 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2197.7, meta_modificada:2197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA P, lon:-92.14593774, lat:16.25322207}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2643560.44, importe_modificado:2643560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2197.7}} | {2038922/proyecto_INICIO, 2038922/proyecto_PROCESO, 2038922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037885 | Proyecto de inversión | 3058460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058460.58, modificado:3058460.58}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 293827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 293827 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.64, meta_modificada:311.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 12A. ORIENTE SUR, CALLE 4A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 3A. CALLE SUR ORIEN, lon:-92.12673421, lat:16.25529432}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-006/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3058460.58, importe_modificado:3058460.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.64}} | {2037885/proyecto_INICIO, 2037885/proyecto_PROCESO, 2037885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037184 | Proyecto de inversión | 2393663.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393663.86, modificado:2393663.86}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO - 291359 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 291359 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.69, meta_modificada:142.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. CALLE SU, lon:-92.1361864, lat:16.23888502}} | 2021-10-18 | 2021-12-27 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2393663.86, importe_modificado:2393663.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.69}} | {2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_PROCESO, 2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_PROCESO, 2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402048256 | Proyecto de inversión | 2088642.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088642.72, modificado:2088642.72}} | REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA - 333560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 333560 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A PONIENTE SUR Y BOULEVARD LAS FLORES, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE SUR PONIENT, lon:-92.1468888, lat:16.24336577}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2088642.72, importe_modificado:2088642.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_INICIO, 2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038042 | Proyecto de inversión | 1212687.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212687.62, modificado:1212687.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 294430 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 294430 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR ORIENTE BARRIO PARAÍSO COMITECO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS JACARANDAS Y PERIFERICO SUR, CALLE DE TERRACERIA LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENI, lon:-92.11694911, lat:16.24956019}} | 2021-10-16 | 2021-12-15 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1212687.62, importe_modificado:1212687.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402048186 | Proyecto de inversión | 1109361.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109361.79, modificado:1109361.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO - 333374 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 333374 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.33, meta_modificada:240.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A. ORIENTE SUR, CALLE 5A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 6A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12727837, lat:16.25116295}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1109361.79, importe_modificado:1109361.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.33}} | {2048186/proyecto_INICIO, 2048186/proyecto_PROCESO, 2048186/proyecto_INICIO, 2048186/proyecto_PROCESO, 2048186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102063029 | Acción | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 14225 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 14225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2063029/proyecto_INICIO, 2063029/proyecto_PROCESO, 2063029/proyecto_FIN, 2063029/proyecto_PROCESO, 2063029/proyecto_FIN, 2063029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102063030 | Acción | 146600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146600.0, modificado:146600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 14303 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 14303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-01-10 | 2022-02-21 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | 146600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:146600.0, importe_modificado:146600.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2063030/proyecto_INICIO, 2063030/proyecto_PROCESO, 2063030/proyecto_FIN, 2063030/proyecto_PROCESO, 2063030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301998915 | Proyecto de inversión | 574225.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171223.33, modificado:171223.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403002.31, modificado:403002.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 223136 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 223136 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:664, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 29165 VISTA HERMOSA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DOBLAR EN EL RETEN HACIA FRACC. SANTA FE SOBRE CALLE EL BRASILITO CON, lon:-93.01286278, lat:16.74408791}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-07/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:574225.62, importe_modificado:574225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1998915/proyecto_FIN, 1998915/proyecto_INICIO, 1998915/proyecto_PROCESO, 1998915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402017738 | Proyecto de inversión | 2003672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003672.69, modificado:2003672.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JUAN DE GRIJALVA - 191488 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191488 | S | 173 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CALLE INTERNACIONAL 190 COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO TOMAR LA CARETERA INTERNACIONAL 190 CON , lon:-92.97840399, lat:16.72959273}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 2003672.69 | 2003672.69 | 2003672.69 | 2003672.69 | 2003672.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-044/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2003672.69, importe_modificado:2003672.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2017738/proyecto_INICIO, 2017738/proyecto_PROCESO, 2017738/proyecto_INICIO, 2017738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402016013 | Proyecto de inversión | 2006968.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006968.92, modificado:2006968.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DISTRITO FEDERAL - 166245 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166245 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y CAMINO BUENAVISTA, SOBRE CARRETERA ESTATAL RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL A. CORZO. EN EL K, lon:-93.03101133, lat:16.58704723}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2006968.92 | 2006968.92 | 2006968.92 | 2006968.92 | 2006968.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-005/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2006968.92, importe_modificado:2006968.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2016013/proyecto_PROCESO, 2016013/proyecto_INICIO, 2016013/proyecto_PROCESO, 2016013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402016017 | Proyecto de inversión | 1091829.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091829.25, modificado:1091829.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD SAN RAFAEL - 166291 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166291 | S | 243 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:331, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 29160 SAN RAFAEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ZAHEL Y CALLE EL SABINITO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN EL CRUCERO VILLA DE ACALA EN LA PRIMER, lon:-92.97943923, lat:16.72457326}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1091829.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1091829.25, importe_modificado:1091829.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2016017/proyecto_INICIO, 2016017/proyecto_PROCESO, 2016017/proyecto_INICIO, 2016017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971907 | Proyecto de inversión | 1850611.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850611.51, modificado:1850611.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, COLONIA LAS TUNAS - 117085 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 117085 | S | 180 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS TUNAS, 29160 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA AL AEROPUERTO, SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR DESVIO AL AEROPUERTO EN EL KILOMETRO 17 DOB, lon:-93.02776966, lat:16.63483024}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1850611.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-001/2021, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850611.51, importe_modificado:1850611.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1405.0}} | {1971907/proyecto_INICIO, 1971907/proyecto_PROCESO, 1971907/proyecto_INICIO, 1971907/proyecto_PROCESO, 1971907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402041132 | Proyecto de inversión | 2004217.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004217.16, modificado:2004217.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA LIBRE - 308092 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 308092 | S | 102 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON CERRADA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 DEPUES DE PASAR EL PUENTE SAN, lon:-92.99259136, lat:16.61328246}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2004217.16 | 2004217.16 | 2004217.16 | 2004217.16 | 2004217.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-003/2021, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2004217.16, importe_modificado:2004217.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.0}} | {2041132/proyecto_INICIO, 2041132/proyecto_PROCESO, 2041132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402048821 | Proyecto de inversión | 2426606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426606.42, modificado:2426606.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 335425 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335425 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE NANDAYACUTI COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JULIAN GRAJALES TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 PASANDO EL P, lon:-92.97343307, lat:16.66292726}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2426606.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-011/2021, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2426606.42, importe_modificado:2426606.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2048821/proyecto_INICIO, 2048821/proyecto_PROCESO, 2048821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980928 | Proyecto de inversión | 648511.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648511.77, modificado:648511.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD CHI JTONTIK - 153638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153638 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.93, meta_modificada:452.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE RETORNO CRUCERO SITALA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHIJTONTIK UBICADA SOBRE L, lon:-92.19597072, lat:17.05082898}} | 2021-05-31 | 2021-08-30 | 648511.77 | 648511.77 | 190860.09 | 190860.09 | 190860.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/384/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:648511.77, importe_modificado:648511.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.93}} | {1980928/proyecto_INICIO, 1980928/proyecto_PROCESO, 1980928/proyecto_FIN, 1980928/proyecto_PROCESO, 1980928/proyecto_FIN, 1980928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301993844 | Proyecto de inversión | 1177473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177473.14, modificado:1177473.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALUCUM - 205019 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205019 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA ACHÁLELJÁ SE UBICA A 4, lon:-92.15642693, lat:17.15658437}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 1177473.14 | 1177473.14 | 896249.71 | 896249.71 | 896249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/446/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1177473.14, importe_modificado:1177473.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1993844/proyecto_INICIO, 1993844/proyecto_FIN, 1993844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402030948 | Proyecto de inversión | 1661436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661436.65, modificado:1661436.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN RAMON - 266139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 266139 | S | 505 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA NUEVA ESPERANZ, lon:-92.31226095, lat:17.11372962}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1661436.65 | 1661436.65 | 1211331.67 | 1211331.67 | 1211331.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/527/2021, contratista:CONSTRUCTOR ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1661436.65, importe_modificado:1661436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2030948/proyecto_PROCESO, 2030948/proyecto_INICIO, 2030948/proyecto_PROCESO, 2030948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061264 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD JOYBE - 70 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJÁ LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ, lon:-92.1539919, lat:17.01904874}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061264/proyecto_INICIO, 2061264/proyecto_PROCESO, 2061264/proyecto_FIN, 2061264/proyecto_PROCESO, 2061264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061327 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZINTEEL - 1194 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1194 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO TZINTEEL, 29940 TZINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA PIQUINTEEL, CARRETERA JITONTIC BAWITZ LA OBRA SE REALI, lon:-92.08709631, lat:17.23120437}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2061327/proyecto_INICIO, 2061327/proyecto_PROCESO, 2061327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061743 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN RAMÓN - 5779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5779 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 140 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA MOEL BAXIL LA OBR, lon:-92.31219603, lat:17.11336305}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2061743/proyecto_INICIO, 2061743/proyecto_PROCESO, 2061743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061293 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 572 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, TERRACERIA MUC AQUIL LA , lon:-92.12174844, lat:17.16052167}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2061293/proyecto_INICIO, 2061293/proyecto_PROCESO, 2061293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061504 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO - 3294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3294 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VELASCO SUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.26914133, lat:17.10660024}} | 2022-02-08 | 2022-05-10 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2061504/proyecto_INICIO, 2061504/proyecto_PROCESO, 2061504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061710 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MEQUEJA - 5439 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5439 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS, MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OC, lon:-92.23620722, lat:16.95797793}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2061710/proyecto_INICIO, 2061710/proyecto_PROCESO, 2061710/proyecto_INICIO, 2061710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061729 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 5636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5636 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.1067579, lat:17.21403743}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2061729/proyecto_INICIO, 2061729/proyecto_PROCESO, 2061729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061269 | Proyecto de inversión | 3359668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD BISPUILJÁ - 385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 385 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BISPUILJÁ, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJÁ, TERRACERIA BAPAXILÁ SAN SEBASTIAN LA, lon:-92.07820813, lat:17.16443432}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2061269/proyecto_INICIO, 2061269/proyecto_PROCESO, 2061269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061301 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHABAN - 715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 715 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CHABÁN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JAUN CHICH NIHTIC Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO, CALLE ACCEO A CHABÁN 1RA. SECCIÓN LA OB, lon:-92.12111616, lat:17.21584268}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2061301/proyecto_INICIO, 2061301/proyecto_PROCESO, 2061301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061756 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 5898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5898 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 54 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA MOEL BAXIL, TERRACERIA SAN RAMÓ, lon:-92.31417139, lat:17.11250414}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1635628.24 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2061756/proyecto_INICIO, 2061756/proyecto_PROCESO, 2061756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062993 | Acción | 19348822.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.934882256E7, modificado:1.934882256E7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 19348822.56 | 19348822.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1.934882256E7, importe_modificado:1.934882256E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2062993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931825 | Proyecto de inversión | 407625.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407625.15, modificado:407625.15}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA - 75920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75920 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.94, meta_modificada:500.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31448789, lat:17.11285789}} | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 407625.15 | 407625.15 | 381945.64 | 381945.64 | 381945.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:407625.15, importe_modificado:407625.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO, 1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061304 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA - 837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 837 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, CARRETERA RAMOSIL LA OBRA SE , lon:-92.08596997, lat:17.12140267}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061330 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL - 1236 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1236 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PALMAS LA, lon:-91.98190345, lat:16.99717001}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2061330/proyecto_PROCESO, 2061330/proyecto_INICIO, 2061330/proyecto_PROCESO, 2061330/proyecto_INICIO, 2061330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061484 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO CENTRO - 3068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3068 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EN BARRIO CENTRO QUE ABARGA DESDE AVEN, lon:-92.27159502, lat:17.10459393}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402024792 | Proyecto de inversión | 483332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483332.24, modificado:483332.24}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 244678 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244678 | S | 263 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ,, lon:-92.05980124, lat:17.1163166}} | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 483332.24 | 483332.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/515/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:483332.24, importe_modificado:483332.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024792/proyecto_INICIO, 2024792/proyecto_PROCESO, 2024792/proyecto_FIN, 2024792/proyecto_INICIO, 2024792/proyecto_PROCESO, 2024792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061290 | Proyecto de inversión | 2784988.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAMINAS - 538 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 538 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ LA OBRA, lon:-92.11937964, lat:17.06260489}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061561 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CHEWAL - 3746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3746 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA BETANIA LA OBRA SE , lon:-92.2606166, lat:17.03331261}} | 2022-02-07 | 2022-04-11 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2061561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061690 | Proyecto de inversión | 4509029.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509029.27, modificado:4509029.27}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XAXAJATIC - 5229 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5229 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.15835091, lat:17.1509677}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4509029.27 | 4509029.27 | 4509029.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4509029.27, importe_modificado:4509029.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2061690/proyecto_INICIO, 2061690/proyecto_PROCESO, 2061690/proyecto_INICIO, 2061690/proyecto_PROCESO, 2061690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032671 | Proyecto de inversión | 765810.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765810.06, modificado:765810.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ - 272191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272191 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE A TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ SE UBICA EN CALL, lon:-92.264869, lat:17.107072}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 765810.06 | 765810.06 | 406591.41 | 406591.41 | 406591.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/543/2021, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:765810.06, importe_modificado:765810.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2032671/proyecto_INICIO, 2032671/proyecto_PROCESO, 2032671/proyecto_INICIO, 2032671/proyecto_PROCESO, 2032671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035947 | Proyecto de inversión | 4128257.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128257.5, modificado:4128257.5}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN CHILÓN - 286869 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286869 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TZAJALA KILÓMETRO 1 + 560 CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALÁ Y CARRETERA YAJALÓN, EL RELLENO SANITARIO SE UBICA A 1.56 KM. DEL PARQUE CENTRAL S, lon:-92.28671907, lat:17.11019248}} | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 4128257.5 | 4128257.5 | 4128257.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/558/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4128257.5, importe_modificado:4128257.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2035947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061295 | Proyecto de inversión | 2254514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CH ACHAB - 613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 613 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 860 EJIDO CHACHAB, 29940 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.12057929, lat:17.00118147}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 2254514.61 | 2254514.61 | 2254514.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2061295/proyecto_INICIO, 2061295/proyecto_PROCESO, 2061295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP200301747149 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 50149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50149 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA, lon:-92.27514419, lat:17.10861526}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274450.0, importe_modificado:6274450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1747149/proyecto_INICIO, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928592 | Proyecto de inversión | 3294358.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294358.67, modificado:3294358.67}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 61932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61932 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH SULUPHUITZ Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO, , lon:-92.21468633, lat:17.20085076}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 3294358.67 | 3294358.67 | 3294358.67 | 3294358.67 | 3294358.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3294358.67, importe_modificado:3294358.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {1928592/proyecto_INICIO, 1928592/proyecto_PROCESO, 1928592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932435 | Proyecto de inversión | 3540383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540383.89, modificado:3540383.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 78270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78270 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TULIJA - SAN MARCOS TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RÍO JORDÁN Y TERRACERIA SAN FELIPE TULIJÁ, TERRACERIA SA, lon:-91.91549271, lat:17.23805036}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 3540383.89 | 3540383.89 | 3540383.89 | 3540383.89 | 3540383.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/327/2021, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3540383.89, importe_modificado:3540383.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.04}} | {1932435/proyecto_INICIO, 1932435/proyecto_PROCESO, 1932435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934051 | Proyecto de inversión | 2104601.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104601.94, modificado:2104601.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JUAN A JOL ASHUPA Y RAMALES. - 84224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 84224 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93767193, lat:17.18788707}} | 2021-05-04 | 2021-08-04 | 2104601.94 | 2104601.94 | 2104601.94 | 2104601.94 | 2104601.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2104601.94, importe_modificado:2104601.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.77}} | {1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927144 | Proyecto de inversión | 1836120.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836120.81, modificado:903010.24}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 56665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56665 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE TULIPAN, AVENIDA UBILIO GARCIA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ ENTRE CALLE T, lon:-92.26656641, lat:17.10511851}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1836120.81, importe_modificado:1836120.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_PROCESO, 1927144/proyecto_FIN, 1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932285 | Proyecto de inversión | 3520737.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520737.76, modificado:3520737.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD AKTELJÁ - 77637 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77637 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4193.2, meta_modificada:4193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO AKTELJÁ, 29940 AKTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA, DEL CRUCERO LAS DELICIAS SE R, lon:-92.2332022, lat:17.10794131}} | 2021-04-29 | 2021-08-27 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3520737.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3520737.76, importe_modificado:3520737.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4193.2}} | {1932285/proyecto_INICIO, 1932285/proyecto_PROCESO, 1932285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928600 | Proyecto de inversión | 627496.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627496.89, modificado:659663.12}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 61972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61972 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA GUAYA, lon:-92.25641308, lat:17.15012408}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 659663.12 | 659663.12 | 659663.12 | 659663.12 | 659663.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:627496.89, importe_modificado:627496.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_PROCESO, 1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_FIN, 1928600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928701 | Proyecto de inversión | 905251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905251.44, modificado:905251.44}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD PAXILA - 62224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62224 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA - CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO MAPIL - JOL PAXILA, TERRACERIA TRAMO CATARRAYA - GUADA, lon:-91.84237947, lat:17.04039804}} | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 905251.44 | 905251.44 | 905251.44 | 905251.44 | 905251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2021, contratista:YULIDETH FLORENTINA POLA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:905251.44, importe_modificado:905251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1928701/proyecto_INICIO, 1928701/proyecto_PROCESO, 1928701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931647 | Proyecto de inversión | 535655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535655.21, modificado:535655.21}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 75139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75139 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.3, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN PALMA Y TERRACERIA LAGUNA BUENA VISTA, TERRACERIA PAMAL NAVIL PARA LL, lon:-91.85278487, lat:17.11779733}} | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 535655.21 | 535655.21 | 535655.21 | 535655.21 | 535655.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/286/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:535655.21, importe_modificado:535655.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.3}} | {1931647/proyecto_PROCESO, 1931647/proyecto_INICIO, 1931647/proyecto_PROCESO, 1931647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201929981 | Proyecto de inversión | 436303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436303.77, modificado:436303.77}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 67525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 67525 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN - SAN JUAN CHICHNIHTIC KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICHNIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN 1RA. SECCIÓN, CARRE, lon:-92.11252234, lat:17.2084511}} | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 436303.77 | 436303.77 | 436303.77 | 436303.77 | 436303.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2021, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:436303.77, importe_modificado:436303.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}} | {1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_FIN, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201917976 | Proyecto de inversión | 490344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES - 32510 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32510 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - NUEVO VILLA FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO NUEVO VILLA FLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, T, lon:-91.79602559, lat:17.04051534}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932085 | Proyecto de inversión | 1549839.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549839.62, modificado:1549839.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 76893 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76893 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.19, meta_modificada:2.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLONTÓN - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA GUAYAZÁ, TERRACERIA MONTE PÍO COMO , lon:-92.25697098, lat:17.15012408}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 1549839.62 | 1549839.62 | 1549839.62 | 1549839.62 | 1549839.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1549839.62, importe_modificado:1549839.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.19}} | {1932085/proyecto_INICIO, 1932085/proyecto_PROCESO, 1932085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301970747 | Proyecto de inversión | 993693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993693.56, modificado:993693.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 113379 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 113379 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:205.24, meta_modificada:205.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MINAS Y TERRACERIA BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE A 3., lon:-92.25439249, lat:17.12917011}} | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 993693.56 | 993693.56 | 993693.56 | 993693.56 | 993693.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/394/2021, contratista:JAIME NESTOR HUBERT ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993693.56, importe_modificado:993693.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:205.24}} | {1970747/proyecto_INICIO, 1970747/proyecto_PROCESO, 1970747/proyecto_FIN, 1970747/proyecto_PROCESO, 1970747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301969845 | Proyecto de inversión | 726639.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726639.43, modificado:726639.43}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 109770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109770 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUIL, lon:-92.17106763, lat:17.15761565}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 726639.43 | 726639.43 | 726639.43 | 726639.43 | 726639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/379/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726639.43, importe_modificado:726639.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {1969845/proyecto_FIN, 1969845/proyecto_INICIO, 1969845/proyecto_PROCESO, 1969845/proyecto_INICIO, 1969845/proyecto_PROCESO, 1969845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301993767 | Proyecto de inversión | 795169.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795169.66, modificado:795169.66}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 204806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 204806 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA SASAMTIC, CARRETERA XANIL II SEGUNDA SECCIÓN LA OBRA, lon:-92.08888097, lat:17.1924562}} | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:795169.66, importe_modificado:795169.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1993767/proyecto_INICIO, 1993767/proyecto_PROCESO, 1993767/proyecto_FIN, 1993767/proyecto_PROCESO, 1993767/proyecto_FIN, 1993767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301993886 | Proyecto de inversión | 2380168.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380168.21, modificado:2380168.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN CHILON LOCALIDAD ALÁN BOLONTINÁ - 205214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205214 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA GUADALUPE PAXILA KM. 4.50 - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN Y , LA , lon:-92.09778035, lat:17.12829527}} | 2021-08-18 | 2021-11-18 | 2380168.21 | 2380168.21 | 2380168.21 | 2380168.21 | 2380168.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2380168.21, importe_modificado:2380168.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1993886/proyecto_INICIO, 1993886/proyecto_PROCESO, 1993886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301974203 | Proyecto de inversión | 421404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD CHEWAL NAZARETH - 124457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124457 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - SITALÁ KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO CHEWAL, CARRETERA EL SITIM LA OBRA, lon:-92.26313821, lat:17.03071323}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1974203/proyecto_INICIO, 1974203/proyecto_PROCESO, 1974203/proyecto_FIN, 1974203/proyecto_INICIO, 1974203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301978632 | Proyecto de inversión | 2368741.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368741.95, modificado:2368741.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 142448 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142448 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 12.50 KM, lon:-92.2073684, lat:17.07900066}} | 2021-03-17 | 2021-06-17 | 2368741.95 | 2368741.95 | 2368741.95 | 2368741.95 | 2368741.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/184/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2368741.95, importe_modificado:2368741.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1978632/proyecto_PROCESO, 1978632/proyecto_INICIO, 1978632/proyecto_PROCESO, 1978632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980578 | Proyecto de inversión | 4731866.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731866.76, modificado:4731866.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD MAQUINCHAB - 152433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152433 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5657.8, meta_modificada:5657.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.113207, lat:17.22739855}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 4731866.76 | 4731866.76 | 4731866.76 | 4731866.76 | 4731866.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/324/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4731866.76, importe_modificado:4731866.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5657.8}} | {1980578/proyecto_FIN, 1980578/proyecto_PROCESO, 1980578/proyecto_INICIO, 1980578/proyecto_PROCESO, 1980578/proyecto_FIN, 1980578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973573 | Proyecto de inversión | 3055923.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055923.59, modificado:3055923.59}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LACANTAJAL SEGUNDA SECCIÓN - 122223 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122223 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11809.0, meta_modificada:11809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2A. SECC., 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ, LA LOCALIDAD , lon:-92.23940693, lat:17.10274127}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 3055923.59 | 3055923.59 | 3055923.59 | 3055923.59 | 3055923.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/323/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3055923.59, importe_modificado:3055923.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11809.0}} | {1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_PROCESO, 1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_PROCESO, 1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973319 | Proyecto de inversión | 818316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818316.72, modificado:818316.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 121437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121437 | S | 80 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.04, meta_modificada:629.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.03783242, lat:17.01337543}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 818316.72 | 818316.72 | 818316.72 | 818316.72 | 818316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:818316.72, importe_modificado:818316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.04}} | {1973319/proyecto_PROCESO, 1973319/proyecto_INICIO, 1973319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973359 | Proyecto de inversión | 4977230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4977230.72, modificado:4977230.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: CRUCERO REFUGIO A SAN ANTONIO. - 121540 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121540 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REFUGIO GENERAL LÁZ, lon:-92.11335114, lat:16.9975487}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 4977230.72 | 4977230.72 | 4977230.72 | 4977230.72 | 4977230.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4977230.72, importe_modificado:4977230.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1973359/proyecto_INICIO, 1973359/proyecto_PROCESO, 1973359/proyecto_FIN, 1973359/proyecto_PROCESO, 1973359/proyecto_FIN, 1973359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973384 | Proyecto de inversión | 780883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780883.58, modificado:780883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE INDÍGENA EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 121612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121612 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 69 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93828347, lat:17.18767695}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:780883.58, importe_modificado:780883.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1973384/proyecto_PROCESO, 1973384/proyecto_INICIO, 1973384/proyecto_PROCESO, 1973384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980735 | Proyecto de inversión | 4987052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987052.18, modificado:4987052.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD EL PARAISO - 153091 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153091 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4490.8, meta_modificada:4490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA MOBALTÉ Y CARRETERA SASAMTIC, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA TEMÓT, lon:-92.09071024, lat:17.19290717}} | 2021-06-16 | 2021-08-16 | 4987052.18 | 4987052.18 | 4987052.18 | 4987052.18 | 4987052.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/390/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4987052.18, importe_modificado:4987052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.8}} | {1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_FIN, 1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_INICIO, 1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973419 | Proyecto de inversión | 1738485.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738485.26, modificado:1734836.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE INDÍGENA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 121743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121743 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 690 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASH, lon:-91.93829195, lat:17.18765942}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1734836.71 | 1734836.71 | 1734836.71 | 1734836.71 | 1734836.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1738485.26, importe_modificado:1738485.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1973419/proyecto_INICIO, 1973419/proyecto_PROCESO, 1973419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971841 | Proyecto de inversión | 2011382.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011382.66, modificado:2011382.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE SESENTA METROS DE LARGO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 116914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 116914 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CAMPO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CONTINUACION DE LA CALLE CENTRAL Y TERRACERIA CAMPO VIEJO, LA OBRA SE U, lon:-92.02537177, lat:17.10840671}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 2011382.66 | 2011382.66 | 2011382.66 | 2011382.66 | 2011382.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2011382.66, importe_modificado:2011382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1971841/proyecto_PROCESO, 1971841/proyecto_INICIO, 1971841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301972293 | Proyecto de inversión | 2950237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950237.33, modificado:2950237.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC. PAMALHA - LAS MONTAÑAS - 118421 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 118421 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y TERRACER, lon:-92.01372675, lat:17.22430843}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 2950237.33 | 2950237.33 | 2950237.33 | 2950237.33 | 2950237.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950237.33, importe_modificado:2950237.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {1972293/proyecto_INICIO, 1972293/proyecto_FIN, 1972293/proyecto_PROCESO, 1972293/proyecto_FIN, 1972293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301982553 | Proyecto de inversión | 725026.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725026.33, modificado:725026.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINEZ VERAPAZ - 158572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158572 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.11, meta_modificada:614.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 490 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y , lon:-92.3099081, lat:17.07671679}} | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 725026.33 | 725026.33 | 725026.33 | 725026.33 | 725026.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/401/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:725026.33, importe_modificado:725026.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.11}} | {1982553/proyecto_INICIO, 1982553/proyecto_PROCESO, 1982553/proyecto_INICIO, 1982553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301982793 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD LOS MANGOS DOS - 159376 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159376 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL CACATEEL - LOS MANGOS DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL - CHEWAL CACATEEL Y TERRACERIA TRAMO JOL CHEWAL , lon:-92.27927481, lat:17.04612595}} | 2021-07-21 | 2021-09-20 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1982793/proyecto_INICIO, 1982793/proyecto_PROCESO, 1982793/proyecto_FIN, 1982793/proyecto_INICIO, 1982793/proyecto_FIN, 1982793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980535 | Proyecto de inversión | 2977939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977939.11, modificado:2977939.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PUENTE CANTELÁ - 152230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152230 | S | 186 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5716.7, meta_modificada:5716.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO PUENTE CANTELÁ, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y CARRETERA TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN PUENTE CANTELÁ SE UB, lon:-92.13424205, lat:17.02782178}} | 2021-04-15 | 2021-07-14 | 2977939.11 | 2977939.11 | 2977939.11 | 2977939.11 | 2977939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2977939.11, importe_modificado:2977939.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5716.7}} | {1980535/proyecto_INICIO, 1980535/proyecto_PROCESO, 1980535/proyecto_FIN, 1980535/proyecto_PROCESO, 1980535/proyecto_FIN, 1980535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402031279 | Proyecto de inversión | 124955.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124955.79, modificado:124955.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD YOC CACUALA - 266974 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 266974 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL BAMBÚ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO YO CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA EL BAMBÚ LA OBRA S, lon:-92.10395458, lat:17.06954619}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 124955.79 | 124955.79 | 124955.79 | 124955.79 | 124955.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/528/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:124955.79, importe_modificado:124955.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031279/proyecto_INICIO, 2031279/proyecto_FIN, 2031279/proyecto_INICIO, 2031279/proyecto_FIN, 2031279/proyecto_PROCESO, 2031279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035918 | Proyecto de inversión | 918662.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918662.32, modificado:918662.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN - 286801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286801 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN SAN JERÓNIMO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA CEIBA,, lon:-92.18915, lat:17.037119}} | 2021-11-03 | 2021-12-23 | 918662.32 | 918662.32 | 918662.32 | 918662.32 | 918662.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/557/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:918662.32, importe_modificado:918662.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2035918/proyecto_INICIO, 2035918/proyecto_PROCESO, 2035918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402028438 | Proyecto de inversión | 1260528.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260528.98, modificado:1260528.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ACCESO A COBACH EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ - 257412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257412 | S | 1424 | 1458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.37, meta_modificada:176.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE TZAJALA EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA EN CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL NO. 103 Y SE LOCALIZA A 23.30 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.39684701, lat:17.13539633}} | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 1260528.98 | 1260528.98 | 1260528.98 | 1260528.98 | 1260528.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/503/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1260528.98, importe_modificado:1260528.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.37}} | {2028438/proyecto_INICIO, 2028438/proyecto_PROCESO, 2028438/proyecto_FIN, 2028438/proyecto_INICIO, 2028438/proyecto_PROCESO, 2028438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034911 | Proyecto de inversión | 241208.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.71, modificado:241208.71}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERÍA EN CHILON LOCALIDAD PANTEMAJÁS - 283004 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283004 | S | 209 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA AZUL CHICO - MASANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO PANTEMAJÁS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL CHICO Y TERRACERIA MASANILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.096756, lat:17.25969}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 241208.71 | 241208.71 | 241208.71 | 241208.71 | 241208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/551/2021, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:241208.71, importe_modificado:241208.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2034911/proyecto_INICIO, 2034911/proyecto_PROCESO, 2034911/proyecto_FIN, 2034911/proyecto_INICIO, 2034911/proyecto_PROCESO, 2034911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035529 | Proyecto de inversión | 501309.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501309.28, modificado:501309.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A NUEVO PROGRESO A TACUBA NUEVA Y RAMALES - 285316 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 285316 | S | 466 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TACUBA NUEVA LA OBRA SE , lon:-92.38639746, lat:17.1400177}} | 2021-11-12 | 2021-12-12 | 501309.28 | 501309.28 | 501309.28 | 501309.28 | 501309.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/555/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:501309.28, importe_modificado:501309.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2035529/proyecto_INICIO, 2035529/proyecto_PROCESO, 2035529/proyecto_INICIO, 2035529/proyecto_PROCESO, 2035529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035037 | Proyecto de inversión | 593146.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593146.21, modificado:593146.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE EN CHILON LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN) - 283485 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283485 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CR, lon:-92.05644103, lat:17.06144872}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 593146.21 | 593146.21 | 593146.21 | 593146.21 | 593146.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/554/2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:593146.21, importe_modificado:593146.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2035037/proyecto_INICIO, 2035037/proyecto_PROCESO, 2035037/proyecto_FIN, 2035037/proyecto_PROCESO, 2035037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032586 | Proyecto de inversión | 974533.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974533.09, modificado:974533.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE ITALÁ - 271857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271857 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN , lon:-92.25929724, lat:16.98219132}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 974533.09 | 974533.09 | 974533.09 | 974533.09 | 974533.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/540/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974533.09, importe_modificado:974533.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2032586/proyecto_INICIO, 2032586/proyecto_PROCESO, 2032586/proyecto_FIN, 2032586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032626 | Proyecto de inversión | 356118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356118.17, modificado:356118.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 272028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272028 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSE DE LAS FLORES, TERRACERIA JOLJA , lon:-92.27488559, lat:16.97759446}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 356118.17 | 356118.17 | 356118.17 | 356118.17 | 356118.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/542/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:356118.17, importe_modificado:356118.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2032626/proyecto_INICIO, 2032626/proyecto_FIN, 2032626/proyecto_PROCESO, 2032626/proyecto_FIN, 2032626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032742 | Proyecto de inversión | 267231.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267231.96, modificado:267231.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 272419 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272419 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA JUAN SABINES VERAPAZ, TERRACER, lon:-92.309931, lat:17.080116}} | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 267231.96 | 267231.96 | 267231.96 | 267231.96 | 267231.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/544/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:267231.96, importe_modificado:267231.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2032742/proyecto_INICIO, 2032742/proyecto_PROCESO, 2032742/proyecto_FIN, 2032742/proyecto_PROCESO, 2032742/proyecto_FIN, 2032742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402024406 | Proyecto de inversión | 612198.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612198.57, modificado:612198.57}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL HIC BATIL - 243119 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243119 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICBATIL Y TERRACERIA SAN PEDRO YOC NAVIL, TERRACERIA SAQUILTE, lon:-92.00174207, lat:17.13278478}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 612198.57 | 612198.57 | 612198.57 | 612198.57 | 612198.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/496/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:612198.57, importe_modificado:612198.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024406/proyecto_INICIO, 2024406/proyecto_PROCESO, 2024406/proyecto_INICIO, 2024406/proyecto_FIN, 2024406/proyecto_PROCESO, 2024406/proyecto_FIN, 2024406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402024424 | Proyecto de inversión | 417924.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417924.96, modificado:337453.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 243160 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243160 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCIÓN EN AVEN, lon:-92.12276744, lat:17.21207653}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 337453.99 | 337453.99 | 337453.99 | 337453.99 | 337453.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/497/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:417924.96, importe_modificado:417924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2024424/proyecto_INICIO, 2024424/proyecto_FIN, 2024424/proyecto_PROCESO, 2024424/proyecto_FIN, 2024424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402024444 | Proyecto de inversión | 327218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327218.08, modificado:327218.08}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SEGUNDO JOLAMALTZAC - 243205 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243205 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTAC 3RA. SECCIÓN Y VEREDA SEGUNDO TI, lon:-92.12893929, lat:17.0839767}} | 2021-08-17 | 2021-09-12 | 327218.08 | 327218.08 | 327218.08 | 327218.08 | 327218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/498/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:327218.08, importe_modificado:327218.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024444/proyecto_FIN, 2024444/proyecto_INICIO, 2024444/proyecto_PROCESO, 2024444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402024485 | Proyecto de inversión | 572396.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572396.88, modificado:572396.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN CHILON LOCALIDAD XEXALJÁ - 243513 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243513 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 770 EJIDO XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTON Y TERRACERIA XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, LA OBRA SE U, lon:-92.17118852, lat:17.04777193}} | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 572396.88 | 572396.88 | 572396.88 | 572396.88 | 572396.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/501/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:572396.88, importe_modificado:572396.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2024485/proyecto_INICIO, 2024485/proyecto_PROCESO, 2024485/proyecto_FIN, 2024485/proyecto_PROCESO, 2024485/proyecto_FIN, 2024485/proyecto_INICIO, 2024485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034794 | Proyecto de inversión | 1014568.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014568.41, modificado:1014568.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON, LOCALIDAD NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN - 282620 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282620 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - NAHILTE 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, L, lon:-92.139631, lat:17.120556}} | 2021-11-01 | 2021-11-22 | 1014568.41 | 1014568.41 | 1014568.41 | 1014568.41 | 1014568.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/545/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1014568.41, importe_modificado:1014568.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {2034794/proyecto_INICIO, 2034794/proyecto_PROCESO, 2034794/proyecto_FIN, 2034794/proyecto_PROCESO, 2034794/proyecto_FIN, 2034794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034803 | Proyecto de inversión | 4587065.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4587065.22, modificado:4587065.22}} | APERTURA DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TIAQUIL - 282653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282653 | S | 256 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOLAMALTZAC Y TERRACERIA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA INICIA SOBRE LA CA, lon:-92.14333798, lat:17.09170827}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4587065.22 | 4587065.22 | 4587065.22 | 4587065.22 | 4587065.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/547/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4587065.22, importe_modificado:4587065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_INICIO, 2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034809 | Proyecto de inversión | 529599.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529599.62, modificado:529599.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD CHALAMCHEN - 282669 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282669 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:966, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHALAMCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHALAMCHEN, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y CARRETERA CHALAMCHEN 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.18190237, lat:17.08619712}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 529599.62 | 529599.62 | 529599.62 | 529599.62 | 529599.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/548/2021, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:529599.62, importe_modificado:529599.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2034809/proyecto_INICIO, 2034809/proyecto_PROCESO, 2034809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034827 | Proyecto de inversión | 1482008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482008.8, modificado:1482008.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAWITZ A CRUCERO AGUA VERDE - 282748 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282748 | S | 298 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - AGUA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA NUEVO LIMONAL , lon:-91.86396749, lat:17.02264774}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1482008.79 | 1482008.79 | 1482008.79 | 1482008.79 | 1482008.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/549/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1482008.8, importe_modificado:1482008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2034827/proyecto_INICIO, 2034827/proyecto_PROCESO, 2034827/proyecto_FIN, 2034827/proyecto_PROCESO, 2034827/proyecto_FIN, 2034827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034461 | Proyecto de inversión | 1835939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835939.99, modificado:1835939.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD NICHTEEL - 281176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 281176 | S | 462 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAK ACOLJÁ - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PAMOLAS Y TERRACERIA MOHA, TERRACERIA JOL CHAMENJÁ LA OBRA IN, lon:-92.18902593, lat:17.11655866}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 1835939.99 | 1835939.99 | 1835939.99 | 1835939.99 | 1835939.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/546/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1835939.99, importe_modificado:1835939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_PROCESO, 2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_PROCESO, 2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034838 | Proyecto de inversión | 4420615.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420615.86, modificado:4420615.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERÓNIMO, BARRIO CENTRO - 282786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282786 | S | 515 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE MORELOS, CALLE SAN JERÓNIMO LA OBRA SE LOCALIZARÁ EN EL AGEB 0703100090348 BACHAJÓN SAN JERÓNIMO BARRIO CENTRO, lon:-92.18730076, lat:17.03630687}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4420615.86 | 4420615.86 | 4420615.86 | 4420615.86 | 4420615.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/550/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420615.86, importe_modificado:4420615.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_PROCESO, 2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_PROCESO, 2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402027606 | Proyecto de inversión | 1979239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979239.8, modificado:1979239.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: GUAQUITEPEC - LA VICTORIA - 254923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254923 | S | 1714 | 1797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA PEÑA FUERTE LA OBRA, lon:-92.29009908, lat:16.97369514}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 1979239.8 | 1979239.8 | 1979239.8 | 1979239.8 | 1979239.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/404/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1979239.8, importe_modificado:1979239.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2027606/proyecto_INICIO, 2027606/proyecto_PROCESO, 2027606/proyecto_FIN, 2027606/proyecto_INICIO, 2027606/proyecto_PROCESO, 2027606/proyecto_FIN, 2027606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402030833 | Proyecto de inversión | 133866.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133866.81, modificado:133866.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 265816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 265816 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS 1RA. SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIKAKTIC Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA NUEVO LIMONAL, lon:-92.23606757, lat:16.99581141}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 133866.81 | 133866.81 | 133866.81 | 133866.81 | 133866.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/526/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:133866.81, importe_modificado:133866.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030833/proyecto_INICIO, 2030833/proyecto_PROCESO, 2030833/proyecto_FIN, 2030833/proyecto_PROCESO, 2030833/proyecto_FIN, 2030833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402027366 | Proyecto de inversión | 3544710.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3544710.72, modificado:3544710.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CANAL ULUB - 254024 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254024 | S | 149 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL ASUPHA - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPA Y TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA, LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB S, lon:-91.91743769, lat:17.19373059}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 3544710.72 | 3544710.72 | 3544710.72 | 3544710.72 | 3544710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/366/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3544710.72, importe_modificado:3544710.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2027366/proyecto_INICIO, 2027366/proyecto_PROCESO, 2027366/proyecto_FIN, 2027366/proyecto_INICIO, 2027366/proyecto_FIN, 2027366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973985 | Proyecto de inversión | 7059340.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7059340.03, modificado:7059340.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 123449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123449 | S | 354 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS MERLINES BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y AVENIDA UBILIO GARCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LAS MANZANAS DEL AGEB 0225 DEL BARRIO GUADAL, lon:-92.27519716, lat:17.10862151}} | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 7059340.03 | 7059340.03 | 7059340.03 | 7059340.03 | 7059340.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7059340.03, importe_modificado:7059340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:135.0}} | {1973985/proyecto_INICIO, 1973985/proyecto_PROCESO, 1973985/proyecto_FIN, 1973985/proyecto_PROCESO, 1973985/proyecto_FIN, 1973985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301982587 | Proyecto de inversión | 1697046.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697046.26, modificado:1697046.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINEZ VERAPAZ - 158727 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158727 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.96, meta_modificada:733.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 49 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y T, lon:-92.3099148, lat:17.07677447}} | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 1697046.26 | 1697046.26 | 1697046.26 | 1697046.26 | 1697046.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/402/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1697046.26, importe_modificado:1697046.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.96}} | {1982587/proyecto_INICIO, 1982587/proyecto_PROCESO, 1982587/proyecto_INICIO, 1982587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980721 | Proyecto de inversión | 7106681.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7106681.47, modificado:7106681.47}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 152969 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152969 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4490.8, meta_modificada:4490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUINCHAB, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.10572665, lat:17.2161203}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 7106681.47 | 7106681.47 | 7106681.47 | 7106681.47 | 7106681.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/325/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7106681.47, importe_modificado:7106681.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.8}} | {1980721/proyecto_FIN, 1980721/proyecto_INICIO, 1980721/proyecto_PROCESO, 1980721/proyecto_FIN, 1980721/proyecto_PROCESO, 1980721/proyecto_INICIO, 1980721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402031786 | Proyecto de inversión | 126108.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126108.8, modificado:126108.8}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS - 268092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 268092 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO BENITO JUÁREZ CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE, lon:-92.19013466, lat:17.04342411}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 126108.8 | 126108.8 | 126108.8 | 126108.8 | 126108.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/531/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:126108.8, importe_modificado:126108.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031786/proyecto_PROCESO, 2031786/proyecto_FIN, 2031786/proyecto_INICIO, 2031786/proyecto_FIN, 2031786/proyecto_INICIO, 2031786/proyecto_PROCESO, 2031786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402027549 | Proyecto de inversión | 2101047.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101047.24, modificado:2101047.24}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN XAQUILÁ - 254765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254765 | S | 141 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - FRACCION XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO FRACCIÓN XAQUILA, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PORVENIR Y TERRACERIA CRUCERO JOL, lon:-92.27895829, lat:17.08086481}} | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 2101047.24 | 2101047.24 | 2101047.24 | 2101047.24 | 2101047.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2021, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2101047.24, importe_modificado:2101047.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2027549/proyecto_INICIO, 2027549/proyecto_PROCESO, 2027549/proyecto_FIN, 2027549/proyecto_PROCESO, 2027549/proyecto_FIN, 2027549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032178 | Proyecto de inversión | 1503921.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503921.42, modificado:1339103.77}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON LOCALIDAD LA LIBERTAD SANULHA - 269636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269636 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA LIBERTAD SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB, TERR, lon:-92.29119298, lat:16.99651929}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1339103.77 | 1339103.77 | 1339103.77 | 1339103.77 | 1339103.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/538/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1503921.42, importe_modificado:1503921.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2032178/proyecto_INICIO, 2032178/proyecto_PROCESO, 2032178/proyecto_FIN, 2032178/proyecto_PROCESO, 2032178/proyecto_FIN, 2032178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301969602 | Proyecto de inversión | 3497652.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497652.87, modificado:3497652.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MONTE PÍO - 109038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109038 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.95, meta_modificada:4.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - MONTE PÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO MONTE PÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA EL EDEN, VEREDA LA PRIVIDENCIA LA LOCALIDAD, lon:-92.26119954, lat:17.13775183}} | 2021-05-24 | 2021-08-30 | 3497652.87 | 3497652.87 | 3497652.87 | 3497652.87 | 3497652.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3497652.87, importe_modificado:3497652.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.95}} | {1969602/proyecto_FIN, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_FIN, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_INICIO, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931608 | Proyecto de inversión | 2950971.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950971.17, modificado:2950971.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CACATEEL A SAN JUAN BAWITZ. - 75002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75002 | S | 155 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE S, lon:-91.96937439, lat:17.05450542}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2950971.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950971.17, importe_modificado:2950971.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {1931608/proyecto_INICIO, 1931608/proyecto_PROCESO, 1931608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301970301 | Proyecto de inversión | 1433546.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433546.26, modificado:1433546.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 111422 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111422 | S | 79 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA , lon:-92.15482197, lat:17.0907921}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1433546.26 | 1433546.26 | 1433546.26 | 1433546.26 | 1433546.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/382/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433546.26, importe_modificado:1433546.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1970301/proyecto_INICIO, 1970301/proyecto_PROCESO, 1970301/proyecto_FIN, 1970301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301969905 | Proyecto de inversión | 1355717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355717.72, modificado:1355717.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN - 109968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109968 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.24, meta_modificada:578.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUILTEEL, lon:-92.17105267, lat:17.15759946}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1355717.72 | 1355717.72 | 1355717.72 | 1355717.72 | 1355717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/380/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1355717.72, importe_modificado:1355717.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.24}} | {1969905/proyecto_INICIO, 1969905/proyecto_PROCESO, 1969905/proyecto_FIN, 1969905/proyecto_PROCESO, 1969905/proyecto_FIN, 1969905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301970220 | Proyecto de inversión | 747087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747087.66, modificado:747087.66}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 111044 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111044 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.65, meta_modificada:495.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA , lon:-92.15480052, lat:17.09078184}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 747087.66 | 747087.66 | 747087.66 | 747087.66 | 747087.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/381/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747087.66, importe_modificado:747087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.65}} | {1970220/proyecto_INICIO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_INICIO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_PROCESO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301974245 | Proyecto de inversión | 240802.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240802.73, modificado:240802.73}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TOPOTEEL - 124713 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124713 | S | 87 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN Y VEREDA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD DO, lon:-92.26209, lat:17.02567731}} | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101154, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:240802.73, importe_modificado:240802.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1974245/proyecto_INICIO, 1974245/proyecto_PROCESO, 1974245/proyecto_INICIO, 1974245/proyecto_PROCESO, 1974245/proyecto_FIN, 1974245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301974128 | Proyecto de inversión | 602006.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602006.82, modificado:602006.82}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TZAQUIL - 124020 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124020 | S | 87 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANGOS Y TERRACERIA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, CALLEJON COLINDANCIA MUNICIPIO DE SITA, lon:-92.28170552, lat:17.02967843}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101149, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602006.82, importe_modificado:602006.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1974128/proyecto_INICIO, 1974128/proyecto_PROCESO, 1974128/proyecto_FIN, 1974128/proyecto_PROCESO, 1974128/proyecto_FIN, 1974128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402027587 | Proyecto de inversión | 4444830.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444830.58, modificado:4444830.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CHUVISTEL - 254866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254866 | S | 204 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - JUYUMPANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO CHUVISTEEL, 29940 CHUVISTEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA JUYUMPANTE, , lon:-92.26345143, lat:17.11343882}} | 2021-05-07 | 2021-08-05 | 4444830.58 | 4444830.58 | 4444830.58 | 4444830.58 | 4444830.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4444830.58, importe_modificado:4444830.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2027587/proyecto_INICIO, 2027587/proyecto_PROCESO, 2027587/proyecto_FIN, 2027587/proyecto_PROCESO, 2027587/proyecto_FIN, 2027587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402028419 | Proyecto de inversión | 1200451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200451.32, modificado:1200451.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 257345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257345 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJÉRCITO NACIONAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN, SE LOCALIZ, lon:-92.19160988, lat:17.04029318}} | 2021-08-26 | 2021-11-10 | 1200451.32 | 1200451.32 | 1200451.32 | 1200451.32 | 1200451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/502/2021, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1200451.32, importe_modificado:1200451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2028419/proyecto_INICIO, 2028419/proyecto_FIN, 2028419/proyecto_PROCESO, 2028419/proyecto_FIN, 2028419/proyecto_INICIO, 2028419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934141 | Proyecto de inversión | 1664830.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664830.31, modificado:1664830.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 84531 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 84531 | S | 80 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.16, meta_modificada:753.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.04355861, lat:17.01073247}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 1664830.31 | 1664830.31 | 1664830.31 | 1664830.31 | 1664830.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1664830.31, importe_modificado:1664830.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.16}} | {1934141/proyecto_INICIO, 1934141/proyecto_PROCESO, 1934141/proyecto_INICIO, 1934141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932290 | Proyecto de inversión | 2495236.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495236.32, modificado:2495236.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PAMALHÁ PRIMERA SECCIÓN A JITONTIC BAWITZ. - 77648 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77648 | S | 139 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA - BAWITZ JITONTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO BAWITZ JITONTIK, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMALHA - LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA TRAMO TZIN, lon:-92.05557531, lat:17.22331114}} | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 2495236.32 | 2495236.32 | 2495236.32 | 2495236.32 | 2495236.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2495236.32, importe_modificado:2495236.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.18}} | {1932290/proyecto_INICIO, 1932290/proyecto_PROCESO, 1932290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931854 | Proyecto de inversión | 1487478.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487478.94, modificado:1487478.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 76029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76029 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.5, meta_modificada:635.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31450398, lat:17.11285276}} | 2021-04-22 | 2021-07-22 | 1487478.94 | 1487478.94 | 1487478.94 | 1487478.94 | 1487478.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1487478.94, importe_modificado:1487478.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.5}} | {1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO, 1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO, 1931854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032561 | Proyecto de inversión | 990356.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990356.83, modificado:990356.83}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE EN CHILON LOCALIDAD MUCULJA - 271806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271806 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH Z - SULUPHUIT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN SALIDA LÁZARO C, lon:-92.17476043, lat:17.17309847}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 990356.83 | 990356.83 | 990356.83 | 990356.83 | 990356.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/539/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:990356.83, importe_modificado:990356.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2032561/proyecto_INICIO, 2032561/proyecto_PROCESO, 2032561/proyecto_INICIO, 2032561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201929834 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PALMA XHANAIL - 66895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66895 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PALMA XHANAIL, 29940 PALMA XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL Y TERRACERIA TRAMO CENTRO JOL, lon:-92.26283939, lat:17.01791495}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1929834/proyecto_INICIO, 1929834/proyecto_FIN, 1929834/proyecto_PROCESO, 1929834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201133642 | Proyecto de inversión | 1066559.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066559.57, modificado:1066559.57}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ojo De Agua, En El Municipio De Escuintla. | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D089 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:130, direccion:-, lon:-92.455, lat:15.391388}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 1066559.57 | 1066559.57 | 1066559.57 | 1066559.57 | 1066559.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se tiene informacion alguna de esta obra. ya que supuestamente se inició en el año 2018, trimestre:1.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2022-04-18}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402033768 | Proyecto de inversión | 3139966.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139966.38, modificado:3139966.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EL MANGO (PARADA DE TRANSPORTE) - 278327 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 278327 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO NUEVO PENSAMIENTO, CARRETERA LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO LA OBRA DE , lon:-92.56353372, lat:15.35323528}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 3139966.38 | 3139966.38 | 3139966.38 | 3139966.38 | 3139966.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/005/2021, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3139966.38, importe_modificado:3139966.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2033768/proyecto_PROCESO, 2033768/proyecto_INICIO, 2033768/proyecto_PROCESO, 2033768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040398 | Proyecto de inversión | 931527.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931527.41, modificado:931527.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LA GUADALUPANA) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 304398 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 304398 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MU, lon:-93.27090984, lat:17.28653299}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 931527.41 | 931527.41 | 931527.41 | 931527.41 | 931527.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, monto:931527.41, importe_modificado:931527.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2040398/proyecto_INICIO, 2040398/proyecto_PROCESO, 2040398/proyecto_FIN, 2040398/proyecto_PROCESO, 2040398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037320 | Proyecto de inversión | 1318769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318769.54, modificado:1318769.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO FATIMA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS - 291934 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 291934 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO DIVERSAS CALLES DEL BARRIO DE FATIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.27285444, lat:17.28720782}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1318769.54 | 1318769.54 | 1318769.54 | 1318769.54 | 1318769.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1318769.54, importe_modificado:1318769.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2037320/proyecto_INICIO, 2037320/proyecto_FIN, 2037320/proyecto_PROCESO, 2037320/proyecto_FIN, 2037320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037369 | Proyecto de inversión | 858203.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858203.06, modificado:858203.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SAN MARCOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS - 292099 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 292099 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.02, meta_modificada:607.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MARCOS ACCESO A LA CABECE, lon:-93.27507799, lat:17.28455584}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 858203.06 | 858203.06 | 858203.06 | 858203.06 | 858203.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, monto:858203.06, importe_modificado:858203.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.02}} | {2037369/proyecto_INICIO, 2037369/proyecto_PROCESO, 2037369/proyecto_FIN, 2037369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040252 | Proyecto de inversión | 1114186.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114186.6, modificado:1114186.6}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MARCOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303663 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 303663 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA HACIA LA PREPA EN, lon:-93.27485254, lat:17.28602946}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1114186.6 | 1114186.6 | 1114186.6 | 1114186.6 | 1114186.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1114186.6, importe_modificado:1114186.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2040252/proyecto_PROCESO, 2040252/proyecto_INICIO, 2040252/proyecto_FIN, 2040252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037377 | Proyecto de inversión | 823027.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823027.47, modificado:823027.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LA GUADALUPANA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS - 292125 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 292125 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.9, meta_modificada:624.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MU, lon:-93.27149992, lat:17.28601309}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 823027.47 | 823027.47 | 823027.47 | 823027.47 | 823027.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:823027.47, importe_modificado:823027.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.9}} | {2037377/proyecto_INICIO, 2037377/proyecto_FIN, 2037377/proyecto_PROCESO, 2037377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040284 | Proyecto de inversión | 752602.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752602.27, modificado:752602.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO FATIMA) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303919 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 303919 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.1, meta_modificada:628.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN BARRIO DE FATIMA DE LA CABEC, lon:-93.27400756, lat:17.28724861}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 752602.27 | 752602.27 | 752602.27 | 752602.27 | 752602.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:752602.27, importe_modificado:752602.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.1}} | {2040284/proyecto_FIN, 2040284/proyecto_INICIO, 2040284/proyecto_FIN, 2040284/proyecto_PROCESO, 2040284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040736 | Proyecto de inversión | 185007.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185007.12, modificado:185007.12}} | REVESTIMIENTO DE CALLE DEL BARRIO LA GUADALUPANA (CABECERA MUNICIPAL) - 306249 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 306249 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DE LA, lon:-93.2705236, lat:17.28764065}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 185007.12 | 185007.12 | 185007.12 | 185007.12 | 185007.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-OT-001/2021, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, monto:185007.12, importe_modificado:185007.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:284.0}} | {2040736/proyecto_FIN, 2040736/proyecto_PROCESO, 2040736/proyecto_INICIO, 2040736/proyecto_FIN, 2040736/proyecto_PROCESO, 2040736/proyecto_FIN, 2040736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402043509 | Proyecto de inversión | 2148633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148633.52, modificado:2148633.52}} | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 316356 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316356 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3A. CALLE SUR PONIENTE CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE 3A. AVENIDA PONIENTE SUR, CALLE 2A. CALLE SUR PONIENTE EL PROYECTO, lon:-92.143523, lat:15.65844736}} | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 2148633.52 | 2148633.52 | 2148633.52 | 2148633.52 | 2148633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:JOSUÉ CASTILLO RUEDAS, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:2148633.52, importe_modificado:2148633.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2043509/proyecto_INICIO, 2043509/proyecto_PROCESO, 2043509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061356 | Proyecto de inversión | 797080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797080.06, modificado:797080.06}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO TEPEHUITZ TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 1758 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 1758 | S | 274 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA, lon:-92.33590197, lat:15.06848493}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | 398540.03 | 398540.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-003/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:797080.06, importe_modificado:797080.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:485.0}} | {2061356/proyecto_INICIO, 2061356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061683 | Proyecto de inversión | 788181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788181.62, modificado:788181.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CANTÓN SAN JOSÉ EL AMATE DEL TRAMO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS OCHOCIENTOS - 5131 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 5131 | S | 518 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON SAN JOSE EL AMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGI, lon:-92.44236924, lat:14.98452689}} | 2022-02-23 | 2022-05-11 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | 394090.81 | 394090.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:729600.46, importe_modificado:729600.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1260.0}} | {2061683/proyecto_PROCESO, 2061683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061267 | Proyecto de inversión | 793576.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793576.16, modificado:793576.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO GUADALUPE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 252 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 252 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA , lon:-92.34190805, lat:14.98196388}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | 396788.08 | 396788.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-001/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:793576.16, importe_modificado:793576.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2061267/proyecto_PROCESO, 2061267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO, MODIFICADO DEBE QUEDAR HASTA COMPROMETIDO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | CHP220102061418 | Proyecto de inversión | 729600.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729600.46, modificado:729600.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CAÑERA NUEVA VICTORIA - 2483 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 2483 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1833.0, meta_modificada:1833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SU, lon:-92.51800991, lat:14.99713485}} | 2022-02-15 | 2022-05-31 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | 364800.23 | 364800.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:729600.46, importe_modificado:729600.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:916.5}} | {2061418/proyecto_PROCESO, 2061418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061421 | Proyecto de inversión | 3120267.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120267.93, modificado:3120267.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO GUADALUPE - 2528 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 2528 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL KM 200. POSTERIOR NOS DIRIGIMOS AL SURESTE APROXIMADAMENTE 12 KM. PO, lon:-92.33968583, lat:14.98139159}} | 2022-03-07 | 2022-05-31 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | 1560133.97 | 1560133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-008/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3120267.93, importe_modificado:3120267.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} | {2061421/proyecto_INICIO, 2061421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301999132 | Acción | 269621.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269621.7, modificado:269621.7}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 66662 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 66662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 269621.7 | 269621.7 | 269621.7 | 269621.7 | 269621.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:269621.7, importe_modificado:269621.7}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999132/proyecto_INICIO, 1999132/proyecto_PROCESO, 1999132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032237 | Proyecto de inversión | 3183806.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183806.96, modificado:3183806.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL BAJÍO - 269858 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 269858 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.3, meta_modificada:2742.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CINCO DE MAYO BARRIO EL BAJÍO, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN A CARRETERA HUEHUETAN HASTA LLEGAR A, lon:-92.40209527, lat:15.00756933}} | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 3183806.96 | 3183806.96 | 3183806.96 | 3183806.96 | 3183806.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2021, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3183806.96, importe_modificado:3183806.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.3}} | {2032237/proyecto_INICIO, 2032237/proyecto_FIN, 2032237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301987766 | Acción | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 180913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-01/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1987766/proyecto_INICIO, 1987766/proyecto_PROCESO, 1987766/proyecto_FIN, 1987766/proyecto_INICIO, 1987766/proyecto_PROCESO, 1987766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:es importante que ponga las fotografías, trimestre:1.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2022-04-18}}
2022 | 1 | CHP210301998965 | Proyecto de inversión | 192152.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192152.84, modificado:192152.84}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA CASCADA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 223784 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223784 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-92.65947547, lat:17.27874331}} | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 192152.84 | 192152.84 | 192152.84 | 192152.84 | 192152.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT006/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:192152.84, importe_modificado:192152.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1998965/proyecto_INICIO, 1998965/proyecto_PROCESO, 1998965/proyecto_FIN, 1998965/proyecto_PROCESO, 1998965/proyecto_INICIO, 1998965/proyecto_FIN, 1998965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035839 | Proyecto de inversión | 2516177.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516177.87, modificado:2516177.87}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 286521 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 286521 | S | 162 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 6+800 TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 6 KM. 800 M DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO , lon:-92.64387209, lat:17.14801998}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 2516177.87 | 2516177.87 | 2516177.87 | 2516177.87 | 2516177.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2021-A, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2516177.87, importe_modificado:2516177.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2035839/proyecto_INICIO, 2035839/proyecto_PROCESO, 2035839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035534 | Proyecto de inversión | 2364784.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364784.15, modificado:2364784.15}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 285328 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 285328 | S | 148 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+700 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 4 KM , lon:-92.69563703, lat:17.19604826}} | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 2364784.15 | 2364784.15 | 2364784.15 | 2364784.15 | 2364784.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2021-A, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2364784.15, importe_modificado:2364784.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2035534/proyecto_PROCESO, 2035534/proyecto_INICIO, 2035534/proyecto_FIN, 2035534/proyecto_PROCESO, 2035534/proyecto_INICIO, 2035534/proyecto_PROCESO, 2035534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038948 | Proyecto de inversión | 2563060.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563060.95, modificado:2563060.95}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 298239 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 298239 | S | 118 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+800 TRAMO HUITIUPAN - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 4 + 800 COLONIA FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 4 KM 8 M DE , lon:-92.66125468, lat:17.15148392}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 2563060.95 | 2563060.95 | 2563060.95 | 2563060.95 | 2563060.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2021-A, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2563060.95, importe_modificado:2563060.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2038948/proyecto_INICIO, 2038948/proyecto_PROCESO, 2038948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402039813 | Proyecto de inversión | 2656832.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656832.29, modificado:2656832.29}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 301802 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 301802 | S | 166 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+70 TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA LAGUNITA KILÓMETRO 21 + 700 COLONIA SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA LAGUNITA SE LOCALIZA A 21 KM 700 M, lon:-92.74935204, lat:17.27465084}} | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 2656832.29 | 2656832.29 | 2656832.29 | 2656832.29 | 2656832.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2021-A, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2656832.29, importe_modificado:2656832.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2039813/proyecto_INICIO, 2039813/proyecto_PROCESO, 2039813/proyecto_FIN, 2039813/proyecto_PROCESO, 2039813/proyecto_INICIO, 2039813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402045711 | Proyecto de inversión | 142760.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142760.36, modificado:142760.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 323929 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 323929 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1RA PONIENTE NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA AV. NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA PONIENTE NORTE ENTRE 1RA. AV NORTE PONIENTE Y, lon:-92.68642495, lat:17.17353086}} | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 142760.36 | 142760.36 | 142760.36 | 142760.36 | 142760.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:191856.03, importe_modificado:191856.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2045711/proyecto_INICIO, 2045711/proyecto_PROCESO, 2045711/proyecto_FIN, 2045711/proyecto_INICIO, 2045711/proyecto_FIN, 2045711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402037000 | Proyecto de inversión | 2350262.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350262.56, modificado:2350262.56}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 290433 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 290433 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 14+1 TRAMO HUITIUPAN - BENITO JUÁREZ KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29717 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 14 KM 100 M DE LA C, lon:-92.64438096, lat:17.18698221}} | 2021-10-29 | 2021-12-22 | 2350262.56 | 2350262.56 | 2350262.56 | 2350262.56 | 2350262.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2021-A, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2350262.56, importe_modificado:2350262.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2037000/proyecto_INICIO, 2037000/proyecto_PROCESO, 2037000/proyecto_FIN, 2037000/proyecto_INICIO, 2037000/proyecto_PROCESO, 2037000/proyecto_FIN, 2037000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061325 | Proyecto de inversión | 1537722 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537722.0, modificado:1537722.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C NEGRETE OTE Y C FRANCISCO ZARCO OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1167 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1167 | S | 611 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 40 METROS , lon:-92.4597511, lat:15.14178913}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1537722 | 1537722 | 461316.6 | 461316.6 | 461316.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1537722.0, importe_modificado:1537722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2061325/proyecto_INICIO, 2061325/proyecto_PROCESO, 2061325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061314 | Proyecto de inversión | 2076656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076656.0, modificado:2076656.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE ACCESO SUR PONIENTE A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 977 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 977 | S | 824 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:EJE VIAL HUIXTLA - LAS DELICIAS - TZINACAL COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE CONSTITUCION PONIENTE Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ AL NORTE A 145, lon:-92.4749463, lat:15.13735465}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 2076656 | 622996.8 | 622996.8 | 622996.8 | 622996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/005/2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2076656.0, importe_modificado:2076656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2061314/proyecto_INICIO, 2061314/proyecto_PROCESO, 2061314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061337 | Proyecto de inversión | 1836527 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836527.0, modificado:1836527.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C FRANCISCO ZARCO OTE Y C CORREGIDORA OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1418 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1418 | S | 729 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE Y CALLE CORREGIDORA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 50 MET, lon:-92.45924484, lat:15.14256607}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1836527 | 1836527 | 550958.1 | 550958.1 | 550958.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1836527.0, importe_modificado:1836527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2061337/proyecto_PROCESO, 2061337/proyecto_INICIO, 2061337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061341 | Proyecto de inversión | 2406076 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406076.0, modificado:2406076.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C LERDO DE TEJADA OTE Y C JOSE MARIA PAZ EN BARRIO ESQUIPULAS - 1473 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1473 | S | 953 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y CALLE JOSE MARIA PAZ, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 85 METROS C, lon:-92.45823432, lat:15.14440431}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 2406076 | 2406076 | 721822.79 | 721822.79 | 721822.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2406076.0, importe_modificado:2406076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2061341/proyecto_INICIO, 2061341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061338 | Proyecto de inversión | 1911951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911951.0, modificado:1911951.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C CORREGIDORA Y C LERDO DE TEJADA OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1442 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1442 | S | 759 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 58 MET, lon:-92.45872195, lat:15.14353032}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1911951 | 1911951 | 573585.3 | 573585.3 | 573585.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2022, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1911951.0, importe_modificado:1911951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2061338/proyecto_PROCESO, 2061338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201918218 | Proyecto de inversión | 1470360.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470360.59, modificado:1470359.26}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERCULES ENTRE AV. OLIMPO Y AV. JUAN NAZAR - 33093 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 33093 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.8, meta_modificada:1804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HERCULES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y AVENIDA JUAN NAZAR, CALLE BACO AL NORTE CON 193 MTS CON ESCUELA ESC PRIM BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUE. , lon:-92.46142176, lat:15.15109153}} | 2021-02-12 | 2021-05-12 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1470360.59, importe_modificado:1470359.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.8}} | {1918218/proyecto_INICIO, 1918218/proyecto_PROCESO, 1918218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra tuvo un ahorro presupuestal de $ 1.33 pesos, trimestre:1.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2022-04-12}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301966653 | Proyecto de inversión | 468077.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468077.69, modificado:468077.69}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO QUINCE DE ENERO, - 89801 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 89801 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO DEL 0+300 - AL 0+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined INTERIOR SN EJIDO 15 DE ENERO, 30645 QUINCE DE ENERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA CALLE SE UBICA A 300 MTS DEL EJIDO 15, lon:-92.45551562, lat:15.28611982}} | 2021-04-19 | 2021-07-14 | 468077.69 | 468077.69 | 468077.69 | 468077.69 | 468077.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:468077.69, importe_modificado:468077.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1966653/proyecto_INICIO, 1966653/proyecto_FIN, 1966653/proyecto_PROCESO, 1966653/proyecto_FIN, 1966653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402036921 | Proyecto de inversión | 808920.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808920.27, modificado:808920.27}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 290016 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290016 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1012.1, meta_modificada:1012.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PERO COMO REFERENCIA LA CALLE QUE SE UBICA A 20 MTS DEL PARQUE C, lon:-92.46745395, lat:15.13596275}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 808920.27 | 808920.27 | 808920.27 | 808920.27 | 808920.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:808920.27, importe_modificado:808920.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1012.1}} | {2036921/proyecto_INICIO, 2036921/proyecto_FIN, 2036921/proyecto_PROCESO, 2036921/proyecto_FIN, 2036921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402036924 | Proyecto de inversión | 401660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401660.0, modificado:401660.0}} | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE FERROCARRIL EN CABECERA MUNICIPAL - 290025 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290025 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAREZ, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNCIPAL ESTA SE UBICA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.46539491, lat:15.13950253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 401660 | 401660 | 401660 | 401660 | 401660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:401660.0, importe_modificado:401660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}} | {2036924/proyecto_INICIO, 2036924/proyecto_PROCESO, 2036924/proyecto_FIN, 2036924/proyecto_PROCESO, 2036924/proyecto_FIN, 2036924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034307 | Proyecto de inversión | 875186 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875186.0, modificado:875186.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 280356 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280356 | S | 349 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE LLEGA DE LA CARRETERA HUIXTLA MOTTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA EN EJ CHAPINGO DEL MPIO DE , lon:-92.46634568, lat:15.23485587}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 875186 | 875186 | 875186 | 875186 | 875186 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:875186.0, importe_modificado:875186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {2034307/proyecto_PROCESO, 2034307/proyecto_INICIO, 2034307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034310 | Proyecto de inversión | 1101713 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101713.0, modificado:1101713.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA RITA CORONADO - 280369 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280369 | S | 439 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO SANTA RITA CORONADO, 30644 SANTA RITA CORONADO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD CHAPINGO DONDE GIRAMOS A MANO IZQUIERDA , lon:-92.47101359, lat:15.2195217}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1101713 | 1101713 | 1101713 | 1101713 | 1101713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1101713.0, importe_modificado:1101713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2034310/proyecto_INICIO, 2034310/proyecto_PROCESO, 2034310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402036926 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REHABILITACION DE TERRACERIAS EN CALLES Y AVENIDAS DE COLONIA RELICARIO - 290047 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290047 | S | 347 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL DEL BOSQUE COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIMOJOVEL, SOBRE LA ENTRADA A LA CABECERA MARGEN DERECHO CARRETERA AL INGENIO A 500 MTS SE UBICA ESTA COLONIA MARGEN , lon:-92.47508749, lat:15.14424942}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.4}} | {2036926/proyecto_INICIO, 2036926/proyecto_FIN, 2036926/proyecto_PROCESO, 2036926/proyecto_FIN, 2036926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201929822 | Proyecto de inversión | 1433474.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433474.41, modificado:1760103.32}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE EVACUACION EN EL ACCESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 66838 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 66838 | S | 4797 | 8236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.25, meta_modificada:1220.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE COSTERA Y CALLE PROLONGACION RODULFO FIGUEROA, AVENIDA LUIS ESPINOZA AL NORTE A 126 MTS CON SALON DE EVENTOS LA GLORIETA A, lon:-92.45628277, lat:15.13936926}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 1760103.32 | 1760103.32 | 1760103.32 | 1760103.32 | 1760103.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1760103.32, importe_modificado:1760103.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.25}} | {1929822/proyecto_PROCESO, 1929822/proyecto_INICIO, 1929822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170300908658 | Proyecto de inversión | 1080018 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080018.0, modificado:1080018.8}} | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Tierra Blanca - 156121 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, lon:-91.68286293, lat:16.17325156}} | 2017-06-12 | 2017-06-29 | 1080018.8 | 1080018.8 | 1080018.8 | 1080018.8 | 1080018.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:25214, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:1080018.0, importe_modificado:1080018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1034911/proyecto_INICIO, 1034911/proyecto_FIN, 1034911/proyecto_PROCESO, 1034911/proyecto_INICIO, 1034911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061380 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE EL CACATE - 2041 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 2041 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 480 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA EL AGUACATE, TERRACERIA EL CACATE DIRIGETE AL NORTE POR IXHUATANSOLOS, lon:-93.04614115, lat:17.29532695}} | 2022-02-10 | 2022-04-05 | 400000 | 400000 | 400000 | 375673.44 | 375673.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-04/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_PROCESO, 2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_PROCESO, 2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062999 | Acción | 1177075.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177075.29, modificado:1177075.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 4527 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 4527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1177075.29 | 1177075.29 | 1177075.29 | 588537.65 | 588537.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2022, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1177075.29, importe_modificado:1177075.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2062999/proyecto_PROCESO, 2062999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061479 | Proyecto de inversión | 1821191.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821191.73, modificado:1821191.73}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 3034 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 3034 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CHAPAYAL GRANDE EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CALLE CENTRAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIGE SOBRE CARRETERA FEDERAL 195 RUMBO A PICHUCALCO CHIAPAS,, lon:-92.94490244, lat:17.2959529}} | 2022-01-08 | 2022-02-08 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1816768.18 | 1816768.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1821191.73, importe_modificado:1821191.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2061479/proyecto_INICIO, 2061479/proyecto_PROCESO, 2061479/proyecto_INICIO, 2061479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061345 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE AL AGUACATE - 1576 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 1576 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACTE - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CACATE Y CAMINO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNI, lon:-93.03780838, lat:17.29497024}} | 2022-02-10 | 2022-04-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 575380 | 575380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/02/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:91527.0, importe_modificado:91527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2061345/proyecto_INICIO, 2061345/proyecto_PROCESO, 2061345/proyecto_INICIO, 2061345/proyecto_PROCESO, 2061345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061988 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALA BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EL AGUACATE - 7658 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 7658 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 490 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CIUDAD RURAL Y CAMINO EL AGUACATE, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRI, lon:-93.0379128, lat:17.29501127}} | 2022-01-16 | 2022-04-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 765590.69 | 765590.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-05/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2061988/proyecto_INICIO, 2061988/proyecto_PROCESO, 2061988/proyecto_INICIO, 2061988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061730 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO EL AGUACATE EL CACATE - 5648 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 5648 | S | 338 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUACTE - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AGUACTE Y TERRACERIA EL CACATE, SE DIRIGE UNO AL BARIRIO LA LIBERTAD YSE DIRIGE UNO, lon:-93.04642738, lat:17.29493405}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 275000 | 275000 | 275000 | 268068.1 | 268068.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/06/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2061730/proyecto_INICIO, 2061730/proyecto_PROCESO, 2061730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061395 | Proyecto de inversión | 203055.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203055.91, modificado:203055.91}} | BARANDAL PARA PROTECCION PEATONAL EN LA CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE - 2219 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 2219 | S | 2231 | 2193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CALLE FRANCISCO SEGURA, CALLE CALLE SANTA CRUZ DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASAN, lon:-93.0095956, lat:17.29396719}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 203055.91 | 203055.91 | 203055.91 | 203055.91 | 203055.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/01/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:203055.91, importe_modificado:203055.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2061395/proyecto_INICIO, 2061395/proyecto_PROCESO, 2061395/proyecto_FIN, 2061395/proyecto_INICIO, 2061395/proyecto_PROCESO, 2061395/proyecto_FIN, 2061395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061593 | Proyecto de inversión | 91527 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91527.0, modificado:91527.0}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 3966 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 3966 | S | 695 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.1, meta_modificada:49.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AV CEBNTRAL BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DIRÍGETE AL SUR 92 METROS POR PRIMERA PTE. SUR HACIA ISHUATANSOLOSUCHIAPASOLOS, lon:-93.01274178, lat:17.29368292}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 91527 | 91527 | 91527 | 91527 | 91527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/02/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:91527.0, importe_modificado:91527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.1}} | {2061593/proyecto_INICIO, 2061593/proyecto_PROCESO, 2061593/proyecto_FIN, 2061593/proyecto_PROCESO, 2061593/proyecto_FIN, 2061593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00170400974686 | Acción | 43389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43389.59, modificado:43389.59}} | Cursos De Capacitacion - 264829 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2017-02-22 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1109766/proyecto_INICIO, 1109766/proyecto_PROCESO, 1109766/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO CONTAMOS CON INFORMACIÓN DE ESTE PROYECTO, LOS DATOS ASENTADOS SE TOMARON DEL ULTIMO PERIODO REPORTADO POR LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:reginamendezg, fecha:2022-04-04}} | {obs1: {observación:SI DESDE QUE SE REGISTRO EL PROYECTO NO CUENTA CON AVANCES, CANCELACIÓN, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-05}, obs2: {observación:SI DESDE QUE SE REGISTRO EL PROYECTO NO CUENTA CON AVANCES, CANCELACIÓN, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-05}, obs3: {observación:SI DESDE QUE SE REGISTRO EL PROYECTO NO CUENTA CON AVANCES, CANCELACIÓN, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-05}, obs4: {observación:SI DESDE QUE SE REGISTRO EL PROYECTO NO CUENTA CON AVANCES, CANCELACIÓN, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | CHP210402041836 | Proyecto de inversión | 1479312.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479312.59, modificado:1479312.59}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RA. CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) - 310312 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA | 310312 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDA VISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-93.02584145, lat:17.49740508}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 1479312.59 | 450880.31 | 450880.31 | 450880.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/001/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1479312.59, importe_modificado:1479312.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3000.0}} | {2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_PROCESO, 2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402051938 | Proyecto de inversión | 510153.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510153.73, modificado:510153.73}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL - 347461 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 347461 | S | 124 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 2DA. SECCION, 29590 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRA SOBRE UN ARROYO QUE ATRAVIEZA A LA RANCHE, lon:-93.03550024, lat:17.4826812}} | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 510153.73 | 510153.73 | 357107.61 | 357107.61 | 357107.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/002/2021, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:510153.73, importe_modificado:510153.73}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2051938/proyecto_INICIO, 2051938/proyecto_PROCESO, 2051938/proyecto_INICIO, 2051938/proyecto_PROCESO, 2051938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402049636 | Proyecto de inversión | 580901.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580901.59, modificado:580901.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 338727 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 338727 | S | 744 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO, lon:-93.00232789, lat:17.49737304}} | 2021-12-05 | 2021-12-30 | 0 | 580901.59 | 167645.57 | 167645.57 | 167645.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110961, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:27515.53, importe_modificado:27515.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2049636/proyecto_PROCESO, 2049636/proyecto_INICIO, 2049636/proyecto_FIN, 2049636/proyecto_PROCESO, 2049636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170300909532 | Proyecto de inversión | 38955.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38955.18, modificado:550941.72}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 202545 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 202545 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:802, direccion:EJIDO JERUSALEN, 30437 JERUSALÉN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS SE ENCUENTRA UBICADO EN TRES VIVIENDAS BENEFICIADAS E, lon:-93.61118229, lat:16.62528294}} | 2017-05-29 | 2017-08-26 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | 550941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2017, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMNIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:550941.72, importe_modificado:550941.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1035785/proyecto_PROCESO, 1035785/proyecto_FIN, 1035785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180101057284 | Proyecto de inversión | 341528.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341528.49, modificado:341528.49}} | Construcción De Techo Firmes - 1734 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 1734 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO GALILEA POTRERO CARRIZAL, 30430 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, AV, lon:-93.57651391, lat:16.72580561}} | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 341528.49 | 341528.49 | 341528.49 | 341528.49 | 341528.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:341528.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194195/proyecto_PROCESO, 1194195/proyecto_INICIO, 1194195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084522 | Proyecto de inversión | 503037.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503037.6, modificado:503037.6}} | Construcción De Piso Firme - 22445 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 22445 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:147, direccion:AVENIDA SIN NOMBRES EJIDO CHIAPAS NUEVOS, 30443 CHIAPAS NUEVO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE EL EJIDO CHIAPAS NUEVOS SE ENCUENTRA ENTRE CARENAS Y LIBERACIÓN SOBRE LA CARRETERA LIBRE QUE COMUNICA AL M, lon:-93.82727752, lat:16.45620483}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 503037.6 | 503037.6 | 503037.6 | 503037.6 | 503037.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS., monto:503037.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222903/proyecto_PROCESO, 1222903/proyecto_INICIO, 1222903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084521 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 7042 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 7042 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.58279343, lat:16.66035073}} | 2018-02-13 | 2018-05-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2018, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222902/proyecto_PROCESO, 1222902/proyecto_FIN, 1222902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084512 | Proyecto de inversión | 1003054.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003054.42, modificado:1003054.42}} | Construcción De Techo Firme - 23681 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 23681 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO NUEVA PALESTINA, 30445 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO NUEVA PALESTINA SE ENCUENTRA A LADO ORIENTE SUR DEL MUNICIPIO A 39 KM DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.63528329, lat:16.49464863}} | 2018-03-01 | 2018-06-28 | 1003054.42 | 1003054.42 | 1003054.42 | 1003054.42 | 1003054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2018, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1003054.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222893/proyecto_PROCESO, 1222893/proyecto_INICIO, 1222893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084600 | Proyecto de inversión | 1997712.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997712.96, modificado:1997712.96}} | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorios - 23518 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 23518 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO LLANO GRANDE SE ENCUENTRA LADO NORTE DEL MUNICIPIO LOS CUARTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DICHO EJIDO, lon:-93.58444433, lat:16.82237792}} | 2018-05-02 | 2018-07-30 | 1997712.96 | 1997712.96 | 1997712.96 | 1997712.96 | 1997712.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2018, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1997712.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1222981/proyecto_PROCESO, 1222981/proyecto_INICIO, 1222981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180101057288 | Proyecto de inversión | 1384333.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384333.63, modificado:1384333.63}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Fraccionamiento Juan Sabines - 3492 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 3492 | N | 0 | 0 | 9894 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AMPLIACION JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE ESCUINTLA, AVENIDA JIQUIPILAS LA OBRA SE E, lon:-93.64201287, lat:16.67813383}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 1384333.63 | 1384333.63 | 1384333.63 | 1384333.63 | 1384333.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2018, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1384333.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194199/proyecto_PROCESO, 1194199/proyecto_FIN, 1194199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084514 | Proyecto de inversión | 1004290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004290.8, modificado:1004290.8}} | Construcción De Piso Firme - 26830 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 26830 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30448 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 6A NORTE ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA A 45 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-93.86069571, lat:16.38243498}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 1004290.8 | 1004290.8 | 1004290.8 | 1004290.8 | 1004290.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/024-2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1004290.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222895/proyecto_PROCESO, 1222895/proyecto_INICIO, 1222895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084500 | Proyecto de inversión | 507398.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507398.4, modificado:507398.4}} | Construcción De Piso Firme - 22517 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 22517 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA CARRETERA LIBRE ARRIAGA TOMANDO EL ENTRONQUE, lon:-93.79545707, lat:16.43286112}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 507398.4 | 507398.4 | 507398.4 | 507398.4 | 507398.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:507398.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222881/proyecto_PROCESO, 1222881/proyecto_INICIO, 1222881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084497 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 28733 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 28733 | N | 0 | 0 | 9894 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA REHABILITACIÓN DE TODO LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.64919242, lat:16.66610137}} | 2018-01-02 | 2018-09-20 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40286, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222878/proyecto_PROCESO, 1222878/proyecto_INICIO, 1222878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084598 | Proyecto de inversión | 406571.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406571.9, modificado:406571.9}} | Construcción De Techo Firme - 27659 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 27659 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO SAN DIONISIO SE LOCALIZA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO EL OCOTE, lon:-93.69219727, lat:16.42583596}} | 2018-04-09 | 2018-05-15 | 406571.9 | 406571.9 | 406571.9 | 406571.9 | 406571.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/032-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:406571.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222979/proyecto_PROCESO, 1222979/proyecto_FIN, 1222979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084510 | Proyecto de inversión | 691128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691128.0, modificado:691128.0}} | Construcción De Piso Firme - 28745 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 28745 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CALLE SIN NOMBRES CUARTEL LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA UBICADO A 45 MIN AL ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.58695816, lat:16.46447113}} | 2018-02-26 | 2018-04-26 | 691128 | 691128 | 691128 | 691128 | 691128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISDF/015-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:691128.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222891/proyecto_PROCESO, 1222891/proyecto_INICIO, 1222891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180101057287 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Piso Firme - 3083 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 3083 | N | 0 | 0 | 9894 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 10 A NORTE, CALLE 10A ORIENTE LA OBRA DE PISO, lon:-93.64572623, lat:16.67115348}} | 2018-02-13 | 2018-05-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISDF/005-2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194198/proyecto_PROCESO, 1194198/proyecto_INICIO, 1194198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084517 | Proyecto de inversión | 630601.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630601.2, modificado:630601.2}} | Construcción De Piso Firme - 7810 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 7810 | N | 0 | 0 | 2007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:CALLE 4A ORIENTE EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 4A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TILTEPEC BENEFICIANDO A FAMILIAS DIGNAS PARA LLEGAR AL DICHO EJIDO SE TOMA LA CARRETERA LI, lon:-93.86815842, lat:16.39605001}} | 2018-02-22 | 2018-04-07 | 630601.2 | 630601.2 | 630601.2 | 630601.2 | 630601.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISDF/012-2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:630601.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222898/proyecto_PROCESO, 1222898/proyecto_INICIO, 1222898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170300909498 | Proyecto de inversión | 340977 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340977.0, modificado:1077162.58}} | Construccion De Piso Firme - 152050 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 152050 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ EL PIPI, 30434 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 4A NORTE PO, lon:-93.65202389, lat:16.67175612}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | 1077162.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2017, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1077162.58, importe_modificado:1077162.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1035751/proyecto_PROCESO, 1035751/proyecto_INICIO, 1035751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084599 | Proyecto de inversión | 178618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178618.5, modificado:178618.5}} | Construcción De Piso Firme - 28018 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 28018 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO SAN DIONISIO SE ENCUENTRA UBICADO LADO ORIENTE SUR DE LA CABECERA NORTE TRAMO EL OCOTE, lon:-93.6918003, lat:16.42508472}} | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 178618.5 | 178618.5 | 178618.5 | 178618.5 | 178618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS., monto:178618.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222980/proyecto_PROCESO, 1222980/proyecto_INICIO, 1222980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084515 | Proyecto de inversión | 1004290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004290.8, modificado:1004290.8}} | Construcción De Piso Firme - 26845 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 26845 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:AVENIDA 5A NORTE EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 5A SUR EL EJIDO TILTEPEC SE LOCALIZA A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LIBRE QUE LLEVA A ARRIAGA, lon:-93.86872705, lat:16.39487666}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 1004290.8 | 1004290.8 | 1004290.8 | 1004290.8 | 1004290.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/023-2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1004290.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222896/proyecto_PROCESO, 1222896/proyecto_FIN, 1222896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180101057283 | Proyecto de inversión | 160876.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160876.05, modificado:160876.05}} | Construcción De Piso Firme - 1774 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 1774 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO GALILEA POTRERO CARRIZAL, 30430 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, lon:-93.57709327, lat:16.72549736}} | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 160876.05 | 160876.05 | 160876.05 | 160876.05 | 160876.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:160876.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194194/proyecto_PROCESO, 1194194/proyecto_INICIO, 1194194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084513 | Proyecto de inversión | 1864898.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864898.45, modificado:1864898.45}} | Construcción De Modúlo Sanitario Estructura U Uno Y Anexo Administrativo Cobach Emsad - 24444 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 24444 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA SINALOA- JIQUIPILAS Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CRISTOBAL COLON EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASIA AL ORIENTE TOMANDO EL CAMINO TR, lon:-93.62630969, lat:16.59817212}} | 2018-02-12 | 2018-05-12 | 1864898.45 | 1864898.45 | 1864898.45 | 1864898.45 | 1864898.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2018, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1864898.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222894/proyecto_PROCESO, 1222894/proyecto_INICIO, 1222894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084499 | Proyecto de inversión | 1474576.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474576.27, modificado:1474576.27}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura U Uno C Y Obra Exterior - 26874 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 26874 | N | 0 | 0 | 935 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA A 50 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA , lon:-93.79477579, lat:16.43366784}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2018, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1474576.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222880/proyecto_PROCESO, 1222880/proyecto_INICIO, 1222880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084520 | Proyecto de inversión | 203968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203968.8, modificado:203968.8}} | Construcción De Piso Firme - 3071 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 3071 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DEL EJIDO UNION AGRARISTA, lon:-93.67997748, lat:16.47642533}} | 2018-02-26 | 2018-04-26 | 203968.8 | 203968.8 | 203968.8 | 203968.8 | 203968.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:203968.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222901/proyecto_PROCESO, 1222901/proyecto_INICIO, 1222901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084507 | Proyecto de inversión | 1649049.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649049.26, modificado:1649049.26}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física - 30361 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 30361 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 30437 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRES Y CALLE SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES LA RANCHERÍA NUEVA FRANCIA SE ENCUENTRA A LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MIN LA OBRA SE UBICA , lon:-93.6455861, lat:16.72907669}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1649049.26 | 1649049.26 | 1649049.26 | 1649049.26 | 1649049.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/03-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FRANDRO S.A DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:1649049.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222888/proyecto_PROCESO, 1222888/proyecto_FIN, 1222888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP00180201084509 | Proyecto de inversión | 508861.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508861.2, modificado:508861.2}} | Construcción De Piso Firme - 22342 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | 22342 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS, EL EJIDO LIBERACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CHIAPAS NUEVO Y TILTEPEC TRAMO CARRETERO ARRIAGA VIA LIBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSAS EN LOS HOGARES DEL DICHO EJIDO, lon:-93.82766654, lat:16.42314186}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 508861.2 | 508861.2 | 508861.2 | 508861.2 | 508861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICCIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, monto:508861.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222890/proyecto_PROCESO, 1222890/proyecto_INICIO, 1222890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061534 | Proyecto de inversión | 678173.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678173.92, modificado:678173.92}} | PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA ORIENTE COLONIA PUEBLO NUEVO - 3525 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 3525 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7MA. AV. SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 7MA. AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 1RA. ORI, lon:-91.71894497, lat:17.68330002}} | 2022-02-07 | 2022-03-30 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | 660410.22 | 660410.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:678173.92, importe_modificado:678173.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2061534/proyecto_PROCESO, 2061534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402041138 | Proyecto de inversión | 2744803 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744803.0, modificado:2744803.0}} | REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) CON CARPETA ASFALTICA DIFERENTES TRAMOS - 308099 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | 308099 | S | 9217 | 11569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO VERACRUZ, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO PO, lon:-91.98955425, lat:16.32864761}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 2744803 | 2744803 | 1372401.5 | 1372401.5 | 1372401.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0002-FISM/2021/4, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2744803.0, importe_modificado:2744803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:34.3}} | {2041138/proyecto_PROCESO, 2041138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301985703 | Proyecto de inversión | 826501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826501.34, modificado:826501.31}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 172612 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 172612 | S | 115 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LO CALIZA A 7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA VILLA HIDALGO,, lon:-92.16002126, lat:15.41577455}} | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 826501.31 | 826501.31 | 826501.31 | 826501.31 | 826501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0021/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:826501.31, importe_modificado:826501.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1985703/proyecto_INICIO, 1985703/proyecto_FIN, 1985703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402047075 | Proyecto de inversión | 403164.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403164.06, modificado:403164.06}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 329371 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS | 329371 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA PRICIPALES AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CABCERA M, lon:-92.18760193, lat:15.38778529}} | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | 403164.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:403164.06, importe_modificado:403164.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2047075/proyecto_INICIO, 2047075/proyecto_PROCESO, 2047075/proyecto_FIN, 2047075/proyecto_PROCESO, 2047075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990217 | Proyecto de inversión | 1797783.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797783.86, modificado:1797783.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 190681 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 190681 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2526.21, meta_modificada:2526.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ZARAGOZA SE LOCALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A LAS AVENIDAS JUAREZ HIDA, lon:-92.18936145, lat:15.38734049}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1797783.86 | 1797783.86 | 1797783.86 | 1797783.86 | 1797783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0029/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1797783.86, importe_modificado:1797783.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2526.21}} | {1990217/proyecto_INICIO, 1990217/proyecto_FIN, 1990217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976188 | Proyecto de inversión | 1713693.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713693.82, modificado:1713693.82}} | Construcción De Techado De Cancha En Escuela Primaria Niño Campesino - 212991 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212991 | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE CESAR AMIN GONZALEZ ORANTES EJIDO SAN JOSE EL HUEYATE, 30650 SAN JOSÉ EL HUEYATE (BARRA DE SAN JOSÉ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y C, lon:-92.62383181, lat:14.92019565}} | 2017-10-06 | 2017-12-19 | 1713693.82 | 1713693.82 | 1713693.82 | 1713693.82 | 1713693.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/021/2017., contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1713693.82, importe_modificado:1713693.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111268/proyecto_PROCESO, 1111268/proyecto_INICIO, 1111268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201085314 | Proyecto de inversión | 247272.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247272.92, modificado:247272.92}} | Construcción De Techo Firme - 83203 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83203 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CANTON SAN ANDRES SUYACAL, 30650 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CANTON SAN ANDRES SUYACAL, lon:-92.43549024, lat:14.87562218}} | 2018-05-22 | 2018-06-30 | 247272.92 | 247272.92 | 247272.92 | 247272.92 | 247272.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40293, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:247272.92, importe_modificado:247272.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223695/proyecto_INICIO, 1223695/proyecto_PROCESO, 1223695/proyecto_FIN, 1223695/proyecto_PROCESO, 1223695/proyecto_FIN, 1223695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170300910444 | Proyecto de inversión | 542755.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542755.98, modificado:542755.98}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 115331 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115331 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDAMASSACHUSETTS BARRIO CONCEPCION, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DE ITURBIDE OTE Y CALLEJON MASSACHUSET, lon:-92.44719742, lat:14.85797568}} | 2017-07-10 | 2017-09-07 | 542755.98 | 542755.98 | 542755.98 | 542755.98 | 542755.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/018/2017., contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:542755.98, importe_modificado:542755.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1036697/proyecto_INICIO, 1036697/proyecto_PROCESO, 1036697/proyecto_FIN, 1036697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976183 | Acción | 133858.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133858.89, modificado:133858.89}} | Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 213211 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2017-02-22 | 2017-12-15 | 133858.89 | 133858.89 | 133858.89 | 133858.89 | 133858.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:133858.89, importe_modificado:133858.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111263/proyecto_FIN, 1111263/proyecto_PROCESO, 1111263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976196 | Proyecto de inversión | 499659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499659.11, modificado:499659.11}} | Revestimiento De Camino - 218113 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218113 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - SAN ANDRES SUYACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 550 CANTON SAN ANDRES SUYACAL, 30650 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS, S, lon:-92.43840731, lat:14.87284655}} | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 499659.11 | 499659.11 | 499659.11 | 499659.11 | 499659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:499659.11, importe_modificado:499659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111276/proyecto_INICIO, 1111276/proyecto_PROCESO, 1111276/proyecto_FIN, 1111276/proyecto_PROCESO, 1111276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170200856495 | Proyecto de inversión | 356853.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356853.76, modificado:356853.76}} | Construccio De Barda Perimetral En Jardin De Niños Juan N Salazar - 47248 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47248 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PERIFERICO JUAN N. SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLEJON INNOMINADO, CARRETERA CANTÓN SUYACAL , lon:-92.44667814, lat:14.86649017}} | 2017-04-03 | 2017-06-03 | 356853.76 | 356853.76 | 356853.76 | 356853.76 | 356853.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:22644, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:356853.76, importe_modificado:356853.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {965511/proyecto_PROCESO, 965511/proyecto_INICIO, 965511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976187 | Proyecto de inversión | 356622.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356622.06, modificado:356622.06}} | Construccio De Barda Perimetral En Jardin De Niños Muzquiz - 225258 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 225258 | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:AVENIDA CESAR AMIN GONZALEZ ORANTES EJIDO SAN JOSE EL HUEYATE, 30650 SAN JOSÉ EL HUEYATE (BARRA DE SAN JOSÉ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y, lon:-92.62192346, lat:14.91925049}} | 2017-10-18 | 2017-12-20 | 356622.06 | 356622.06 | 356622.06 | 356622.06 | 356622.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:356622.06, importe_modificado:356622.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111267/proyecto_INICIO, 1111267/proyecto_PROCESO, 1111267/proyecto_FIN, 1111267/proyecto_PROCESO, 1111267/proyecto_INICIO, 1111267/proyecto_PROCESO, 1111267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170300910443 | Proyecto de inversión | 1186809.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186809.82, modificado:1186809.82}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Los Andadores Leandro Ovalle Uno Juan N Salazar Dos Andador Tres Y Cuatro - 136332 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136332 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO CAMINOS Y AVENIDA JUAN M. SALAZAR, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA C, lon:-92.44601669, lat:14.86214874}} | 2017-08-18 | 2017-11-15 | 1186809.82 | 1186809.82 | 1186809.82 | 1186809.82 | 1186809.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/010/2017, contratista:YESENIA LOPEZ ORGANISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1186809.82, importe_modificado:1186809.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1036696/proyecto_PROCESO, 1036696/proyecto_INICIO, 1036696/proyecto_PROCESO, 1036696/proyecto_INICIO, 1036696/proyecto_PROCESO, 1036696/proyecto_FIN, 1036696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201085306 | Proyecto de inversión | 220897.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220897.87, modificado:220897.87}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Federal Ramon Lopez Velarde - 29547 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29547 | N | 0 | 0 | 6838 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRAI MATIAS DE CORDOVA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA BARRA SAN JOSE A 300 METROS MARGEN DERECHO, lon:-92.45913011, lat:14.86103294}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 220897.87 | 220897.87 | 220897.87 | 220897.87 | 220897.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39985, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:220897.87, importe_modificado:220897.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1223687/proyecto_INICIO, 1223687/proyecto_PROCESO, 1223687/proyecto_INICIO, 1223687/proyecto_FIN, 1223687/proyecto_PROCESO, 1223687/proyecto_FIN, 1223687/proyecto_INICIO, 1223687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180101057409 | Proyecto de inversión | 311368.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311368.59, modificado:311368.59}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 1702 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 1702 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA BARRA SAN JOSE A CIEN METROS, lon:-92.45719545, lat:14.86086652}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 311368.59 | 311368.59 | 311368.59 | 311368.59 | 311368.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:311368.59, importe_modificado:311368.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194320/proyecto_INICIO, 1194320/proyecto_PROCESO, 1194320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201085307 | Proyecto de inversión | 214224.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214224.94, modificado:214224.94}} | Construcción De Techo Firme - 125561 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 125561 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:EJIDO SAN JOSE EL HUEYATE, 30650 SAN JOSÉ EL HUEYATE (BARRA DE SAN JOSÉ), MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN SAN JOSE EL HUEYATE BARRA DE SAN JOSE, lon:-92.62044178, lat:14.91670274}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 214224.94 | 214224.94 | 214224.94 | 214224.94 | 214224.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39987, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:214224.94, importe_modificado:214224.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223688/proyecto_INICIO, 1223688/proyecto_PROCESO, 1223688/proyecto_INICIO, 1223688/proyecto_PROCESO, 1223688/proyecto_FIN, 1223688/proyecto_PROCESO, 1223688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976189 | Proyecto de inversión | 186905.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186905.21, modificado:186905.21}} | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica - 259976 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 259976 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - AQUILES SERDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 760 EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS, DE MAZATAN A EJ, lon:-92.49480893, lat:14.91763631}} | 2017-11-20 | 2017-12-30 | 186905.21 | 186905.21 | 186905.21 | 186905.21 | 186905.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/026/2017, contratista:MMC/DOPM/FISM-DF/026/2017, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:186905.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111269/proyecto_INICIO, 1111269/proyecto_FIN, 1111269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201085311 | Proyecto de inversión | 428741.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428741.5, modificado:428741.5}} | Construcción De Techo Firme - 130996 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 130996 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CANTON LA GLORIA, 30650 LA GLORIA, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SALIDA A BARRA DE SAN JOSE, lon:-92.47097537, lat:14.85452646}} | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 428741.5 | 428741.5 | 428741.5 | 428741.5 | 428741.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40226, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:428741.5, importe_modificado:428741.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1223692/proyecto_FIN, 1223692/proyecto_PROCESO, 1223692/proyecto_INICIO, 1223692/proyecto_PROCESO, 1223692/proyecto_INICIO, 1223692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170200856496 | Proyecto de inversión | 1582351.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582351.28, modificado:1582351.28}} | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa - 59619 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59619 | N | 0 | 0 | 1135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO ALBARO OBREGON-MAZATAN ENTRONQUE KILOMETRO S, lon:-92.5070795, lat:14.93195871}} | 2017-06-10 | 2017-09-10 | 1582351.28 | 1582351.28 | 1582351.28 | 1582351.28 | 1582351.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/002/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1582351.28, importe_modificado:1582351.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {965512/proyecto_INICIO, 965512/proyecto_PROCESO, 965512/proyecto_INICIO, 965512/proyecto_PROCESO, 965512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976191 | Proyecto de inversión | 409818.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409818.88, modificado:409818.88}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 217256 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217256 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 254 CANTON EL CORRALITO, 30650 EL CORRALITO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINA, lon:-92.430442, lat:14.90096447}} | 2017-10-12 | 2017-12-25 | 409818.88 | 409818.88 | 409818.88 | 409818.88 | 409818.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/020/2017., contratista:MAYEL AURORA ROBLERO BRAVO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:409818.88, importe_modificado:409818.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1111271/proyecto_PROCESO, 1111271/proyecto_INICIO, 1111271/proyecto_PROCESO, 1111271/proyecto_INICIO, 1111271/proyecto_PROCESO, 1111271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402051747 | Proyecto de inversión | 79853.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79853.95, modificado:79853.95}} | CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL - 346672 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZATAN | 346672 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A CUATRO CAMINOS BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CALLE A CHUNIAPA Y CUATRO CAMINOS, lon:-92.4448806, lat:14.86229071}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 79853.95 | 79853.95 | 79853.95 | 79853.95 | 79853.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/OT/FISMDF/001/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:79753.87, importe_modificado:79753.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.5}} | {2051747/proyecto_PROCESO, 2051747/proyecto_FIN, 2051747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976202 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Emiliano Zapata Uno - 264186 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 264186 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA I, 30650 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO MAZATAN BARRA SAN JOSE KILOMETRO 12, lon:-92.54030335, lat:14.83320702}} | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31628, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111282/proyecto_INICIO, 1111282/proyecto_PROCESO, 1111282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976185 | Proyecto de inversión | 342805.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342805.75, modificado:342805.75}} | Rehabilitación De Canal Pluvial - 295010 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 295010 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO ORIENTE DEL CANTÓN EL AGUACATE, lon:-92.42589453, lat:14.84263135}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 342805.75 | 342805.75 | 342805.75 | 342805.75 | 342805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:31327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:342805.75, importe_modificado:342805.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1111265/proyecto_INICIO, 1111265/proyecto_PROCESO, 1111265/proyecto_INICIO, 1111265/proyecto_FIN, 1111265/proyecto_PROCESO, 1111265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP17170400976177 | Proyecto de inversión | 917526.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917526.2, modificado:917526.2}} | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica - 259892 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 259892 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MALLO PONIENTE VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL SALIDA A , lon:-92.45377366, lat:14.860841}} | 2017-11-20 | 2017-12-30 | 917526.2 | 917526.2 | 917526.2 | 917526.2 | 917526.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-DF/027/2017., contratista:CONSTRUCTORA, VALUACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:917526.2, importe_modificado:917526.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1111257/proyecto_INICIO, 1111257/proyecto_FIN, 1111257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201924279 | Proyecto de inversión | 289794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 48745 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48745 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 115917.95 | 115917.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}} | {1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201909479 | Proyecto de inversión | 601263.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601263.47, modificado:601263.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA - 10273 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10273 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1568, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29950 NUEVO ORIZABA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVO ORIZABA, lon:-91.71736302, lat:16.83437375}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 601263.47 | 601263.47 | 601263.47 | 583833.33 | 583833.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:601263.47, importe_modificado:601263.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1909479/proyecto_INICIO, 1909479/proyecto_PROCESO, 1909479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934014 | Proyecto de inversión | 499028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84111 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 249514.01 | 249514.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.5}} | {1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301970566 | Proyecto de inversión | 1232863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232863.38, modificado:1232863.38}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 112560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 112560 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 4 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO PA, lon:-91.25497836, lat:16.81172201}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1232863.38 | 1202947.28 | 1202947.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1970566/proyecto_INICIO, 1970566/proyecto_PROCESO, 1970566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301979248 | Proyecto de inversión | 126866.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126866.88, modificado:126866.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 13 DE AGOSTO - 146255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 146255 | S | 132 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL CARMELITO GUADALUPE, CARRETERA RIO FLORIDO PARA, lon:-92.18914728, lat:16.81261024}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | 120640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:126866.88, importe_modificado:126866.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1979248/proyecto_PROCESO, 1979248/proyecto_INICIO, 1979248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301979628 | Proyecto de inversión | 1299991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 148080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 148080 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.91342457, lat:16.97822591}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 881698.65 | 881698.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.78}} | {1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201926833 | Proyecto de inversión | 1657995.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 55639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55639 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 497398.76 | 497398.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.82}} | {1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201926974 | Proyecto de inversión | 1498248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 56027 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1346294.62 | 1346294.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.54}} | {1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927765 | Proyecto de inversión | 766616.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 58862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58862 | S | 126 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 383308.11 | 383308.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927797 | Proyecto de inversión | 3000521.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000521.89, modificado:3000521.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CINTALAPA - 58952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58952 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3085, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO NUEVO CINTALAPA, 29950 NUEVO CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO, CARRETERA A LACANJA TZELTAL , lon:-91.36892655, lat:16.9296331}} | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 3000521.89 | 3000521.89 | 3000521.89 | 2925564.72 | 2925564.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000521.89, importe_modificado:3000521.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1927797/proyecto_PROCESO, 1927797/proyecto_INICIO, 1927797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977204 | Proyecto de inversión | 891418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891418.59, modificado:891418.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135846 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135846 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.6, meta_modificada:511.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTERI, lon:-92.07612339, lat:16.90263886}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 891418.59 | 891418.59 | 891418.59 | 866488.84 | 866488.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:891418.59, importe_modificado:891418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.6}} | {1977204/proyecto_INICIO, 1977204/proyecto_PROCESO, 1977204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3540105.05, importe_modificado:3540105.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201909381 | Proyecto de inversión | 160403.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160403.74, modificado:160403.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 10066 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10066 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.84137031, lat:16.81515551}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160403.74 | 160403.74 | 160403.74 | 155449.41 | 155449.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160403.74, importe_modificado:160403.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1909381/proyecto_INICIO, 1909381/proyecto_PROCESO, 1909381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928919 | Proyecto de inversión | 999776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 62978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62978 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 975626.69 | 975626.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.71}} | {1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934706 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 86747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86747 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 1025000 | 1025000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.47}} | {1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301963363 | Proyecto de inversión | 571906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61605 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06735552, lat:16.91476664}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 318685.09 | 318685.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.26}} | {1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977218 | Proyecto de inversión | 3108239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108239.85, modificado:3108239.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 135920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135920 | S | 90 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.8, meta_modificada:2669.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS JAZMINES BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTE, lon:-92.07612608, lat:16.90261472}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 3108239.85 | 3108239.85 | 3108239.85 | 932471.96 | 932471.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3108239.85, importe_modificado:3108239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2669.8}} | {1977218/proyecto_PROCESO, 1977218/proyecto_INICIO, 1977218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977290 | Proyecto de inversión | 145133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 136149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136149 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO, lon:-92.09629369, lat:16.91676992}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 116107.17 | 116107.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927696 | Proyecto de inversión | 2048008.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 58644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58644 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 1608675.3 | 1608675.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.59}} | {1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201929275 | Proyecto de inversión | 3599737.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599737.24, modificado:3599737.24}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 64407 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64407 | S | 195 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARTIMOS DE LA, lon:-91.45137054, lat:16.90632851}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 3599737.24 | 3599737.24 | 3599737.24 | 2916450.43 | 2916450.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599737.24, importe_modificado:3599737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1929275/proyecto_INICIO, 1929275/proyecto_PROCESO, 1929275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932201 | Proyecto de inversión | 2015169.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 77272 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77272 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 1007584.82 | 1007584.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.35}} | {1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927712 | Proyecto de inversión | 2650319.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE TEHUACAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58695 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2583625.46 | 2583625.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1665.02}} | {1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932082 | Proyecto de inversión | 3799942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 76883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76883 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 1899971.11 | 1899971.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932257 | Proyecto de inversión | 2849950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849950.63, modificado:2849950.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 77519 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77519 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA SAN ANTONIO CATARRAYA PARA , lon:-91.75939594, lat:17.04891973}} | 2021-03-01 | 2021-06-15 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2849950.63 | 2401532.99 | 2401532.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2849950.63, importe_modificado:2849950.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.9}} | {1932257/proyecto_INICIO, 1932257/proyecto_PROCESO, 1932257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934087 | Proyecto de inversión | 653960.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653960.55, modificado:653960.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 84316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84316 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 20 EJIDO LA REFORMA, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO PARTIMOS DE LA CABECERA CO, lon:-91.98000185, lat:16.90360328}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:653960.55, importe_modificado:653960.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1526.3}} | {1934087/proyecto_INICIO, 1934087/proyecto_FIN, 1934087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301967746 | Proyecto de inversión | 672264.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672264.19, modificado:672264.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DEL DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 97421 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 97421 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.5, meta_modificada:962.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.70062719, lat:16.82634517}} | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 672264.19 | 672264.19 | 672264.19 | 653307.3 | 653307.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:672264.19, importe_modificado:672264.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.5}} | {1967746/proyecto_INICIO, 1967746/proyecto_PROCESO, 1967746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201909451 | Proyecto de inversión | 240505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240505.39, modificado:240505.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CARIBAL - 10217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 10217 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.67352451, lat:16.98169938}} | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | 240505.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240505.39, importe_modificado:240505.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1909451/proyecto_PROCESO, 1909451/proyecto_INICIO, 1909451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932717 | Proyecto de inversión | 1883642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883642.58, modificado:1883642.58}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA - 79255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79255 | S | 284 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3211.2, meta_modificada:3211.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61193066, lat:16.63188298}} | 2021-02-02 | 2021-05-30 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | 1883642.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1883642.58, importe_modificado:1883642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3211.2}} | {1932717/proyecto_INICIO, 1932717/proyecto_PROCESO, 1932717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928351 | Proyecto de inversión | 2738461.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738461.02, modificado:2738461.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 60947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 60947 | S | 1322 | 1152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2480.3, meta_modificada:2480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10010525, lat:16.9006963}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | 2738461.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2738461.02, importe_modificado:2738461.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2480.3}} | {1928351/proyecto_PROCESO, 1928351/proyecto_INICIO, 1928351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932203 | Proyecto de inversión | 2931923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931923.25, modificado:2858158.46}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 77277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77277 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1534.1, meta_modificada:1534.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09169693, lat:16.89918555}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 2858158.46 | 2858158.46 | 2858158.46 | 2858158.46 | 2858158.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2931923.25, importe_modificado:2931923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1534.1}} | {1932203/proyecto_INICIO, 1932203/proyecto_PROCESO, 1932203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927589 | Proyecto de inversión | 649979.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649979.64, modificado:628645.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GRACIAS A DIOS - 58238 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58238 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA JERUSALEM SALIMOS , lon:-92.08322861, lat:16.85278778}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | 628645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:649979.64, importe_modificado:649979.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.32}} | {1927589/proyecto_PROCESO, 1927589/proyecto_INICIO, 1927589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $21,334.20 , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201926885 | Proyecto de inversión | 838781.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838781.24, modificado:838781.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 55778 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55778 | S | 242 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.2, meta_modificada:1888.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR, lon:-91.87899771, lat:16.97207749}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | 838781.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:838781.24, importe_modificado:838781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.2}} | {1926885/proyecto_INICIO, 1926885/proyecto_PROCESO, 1926885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934032 | Proyecto de inversión | 2956195.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956195.32, modificado:2956195.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 84169 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 84169 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.3, meta_modificada:1861.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR AL BARRIO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA, lon:-92.10715894, lat:16.90691877}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | 2956195.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2956195.32, importe_modificado:2956195.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.3}} | {1934032/proyecto_INICIO, 1934032/proyecto_PROCESO, 1934032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928760 | Proyecto de inversión | 2907245.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907245.37, modificado:2907245.37}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 62379 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62379 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.09672876, lat:16.89544116}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | 2907245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2907245.37, importe_modificado:2907245.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1638.0}} | {1928760/proyecto_INICIO, 1928760/proyecto_PROCESO, 1928760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201926953 | Proyecto de inversión | 2286277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286277.93, modificado:2286277.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 55961 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55961 | S | 242 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2811.2, meta_modificada:2811.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR, lon:-91.87875095, lat:16.97232377}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | 2286277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2286277.93, importe_modificado:2286277.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2811.2}} | {1926953/proyecto_INICIO, 1926953/proyecto_PROCESO, 1926953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933244 | Proyecto de inversión | 1181441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181441.41, modificado:1181441.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 81182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81182 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR, lon:-92.13825874, lat:16.93007357}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | 1181441.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1181441.41, importe_modificado:1181441.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.0}} | {1933244/proyecto_INICIO, 1933244/proyecto_PROCESO, 1933244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928895 | Proyecto de inversión | 532001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532001.01, modificado:519081.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ULÚA - 62875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 62875 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 5 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL PORVENIR Y CARRETERA A NAZARETH, CARRETERA A GUADALUPE VICT, lon:-91.9179683, lat:16.99141792}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 519081.05 | 519081.05 | 519081.05 | 519081.05 | 519081.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532001.01, importe_modificado:532001.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1928895/proyecto_INICIO, 1928895/proyecto_PROCESO, 1928895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201929480 | Proyecto de inversión | 1999944.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999944.99, modificado:1951514.22}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS - 65343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 65343 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:735, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS KILÓMETRO 93 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, 29950 PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CARRETERA SAN LUIS, lon:-91.50553628, lat:16.88337439}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1951514.22 | 1951514.22 | 1951514.22 | 1951514.22 | 1951514.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999944.99, importe_modificado:1999944.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1929480/proyecto_INICIO, 1929480/proyecto_PROCESO, 1929480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933557 | Proyecto de inversión | 3002144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002144.54, modificado:3002144.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SULTANA - 82266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82266 | S | 134 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.2, meta_modificada:4260.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SA, lon:-91.56636561, lat:16.61333254}} | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | 3002144.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2021, contratista:ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3002144.54, importe_modificado:3002144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4260.2}} | {1933557/proyecto_INICIO, 1933557/proyecto_PROCESO, 1933557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932175 | Proyecto de inversión | 599523.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599523.95, modificado:584699.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 77195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77195 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.31, meta_modificada:564.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONANPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMOS H, lon:-92.09158382, lat:16.91511801}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 584699.97 | 584699.97 | 584699.97 | 584699.97 | 584699.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599523.95, importe_modificado:599523.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:564.31}} | {1932175/proyecto_PROCESO, 1932175/proyecto_INICIO, 1932175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201924552 | Proyecto de inversión | 517773.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517773.06, modificado:517773.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 14 DE SEPTIEMBRE - 49473 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 49473 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2935, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 14 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA , 00000 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA EL CERESO, CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA P, lon:-92.060343, lat:16.88122455}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | 517773.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517773.06, importe_modificado:517773.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1924552/proyecto_INICIO, 1924552/proyecto_PROCESO, 1924552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933576 | Proyecto de inversión | 1665694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665694.11, modificado:1625348.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82363 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.42, meta_modificada:774.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA PANCHO VILLA, CARRETERA OCOSINGO-SANCRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL OC, lon:-92.2165821, lat:16.8180176}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1625348.26 | 1625348.26 | 1625348.26 | 1625348.26 | 1625348.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0323/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665694.11, importe_modificado:1665694.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.42}} | {1933576/proyecto_INICIO, 1933576/proyecto_PROCESO, 1933576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933118 | Proyecto de inversión | 1044059.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044059.82, modificado:1044059.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE ABASOLO. - 80727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80727 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS A LA CARRETE, lon:-92.20786041, lat:16.82076535}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | 1044059.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044059.82, importe_modificado:1044059.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1933118/proyecto_INICIO, 1933118/proyecto_PROCESO, 1933118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933135 | Proyecto de inversión | 2455939.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455939.27, modificado:2396543.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 80781 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 80781 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.64, meta_modificada:664.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.20781573, lat:16.8206544}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 2396543.16 | 2396543.16 | 2396543.16 | 2396543.16 | 2396543.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2455939.27, importe_modificado:2455939.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.64}} | {1933135/proyecto_PROCESO, 1933135/proyecto_INICIO, 1933135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933622 | Proyecto de inversión | 89088 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89088.0, modificado:68208.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 82523 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 82523 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARTIMOS DE LA C, lon:-92.21843191, lat:16.81754775}} | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 68208 | 68208 | 68208 | 68208 | 68208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:89088.0, importe_modificado:89088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1933622/proyecto_INICIO, 1933622/proyecto_PROCESO, 1933622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL -$20,880.00 , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-04-11}} | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933238 | Proyecto de inversión | 885607.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885607.89, modificado:885607.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 81166 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81166 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.69, meta_modificada:675.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08959408, lat:16.90076387}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | 885607.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885607.89, importe_modificado:885607.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.69}} | {1933238/proyecto_PROCESO, 1933238/proyecto_INICIO, 1933238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933255 | Proyecto de inversión | 2140422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140422.09, modificado:2140422.09}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS PINOS DOS - 81217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 81217 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1616.9, meta_modificada:1616.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08961554, lat:16.90069715}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | 2140422.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2140422.09, importe_modificado:2140422.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1616.9}} | {1933255/proyecto_INICIO, 1933255/proyecto_PROCESO, 1933255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933946 | Proyecto de inversión | 1904712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904712.29, modificado:1904712.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 83945 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 83945 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1575.9, meta_modificada:1575.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRANZA EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRISTOBAL, lon:-92.21609737, lat:16.82355046}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | 1904712.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0396/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1904712.29, importe_modificado:1904712.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1575.9}} | {1933946/proyecto_PROCESO, 1933946/proyecto_INICIO, 1933946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934076 | Proyecto de inversión | 1043812.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043812.24, modificado:1043812.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 84288 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84288 | S | 140 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.15, meta_modificada:285.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR AL BARRIO PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA , lon:-92.10681487, lat:16.90717455}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | 1043812.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1043812.24, importe_modificado:1043812.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.15}} | {1934076/proyecto_INICIO, 1934076/proyecto_PROCESO, 1934076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932047 | Proyecto de inversión | 1834305.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834305.44, modificado:1789988.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CENTRO - 76726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76726 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21627561, lat:16.81839205}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 462004.8 | 1789988.81 | 1789988.81 | 1789988.81 | 1789988.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1834305.44, importe_modificado:1834305.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}} | {1932047/proyecto_INICIO, 1932047/proyecto_PROCESO, 1932047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201937616 | Acción | 4845440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845440.0, modificado:4845440.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 93869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | 4845440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4845440.0, importe_modificado:4845440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937616/proyecto_INICIO, 1937616/proyecto_PROCESO, 1937616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201935707 | Proyecto de inversión | 415671.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 90478 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 90478 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REAL LACANTUN Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA, TOMAMOS LA CALL, lon:-92.0742399, lat:16.9146246}} | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | 415671.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {1935707/proyecto_INICIO, 1935707/proyecto_PROCESO, 1935707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301967949 | Proyecto de inversión | 3047419.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047419.19, modificado:3047419.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 98490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 98490 | S | 122 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.5, meta_modificada:3019.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 86 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TONINA Y TERRACERIA CRUCERO DE NUEVAS LAS TACITAS, TERRACERIA, lon:-91.50533038, lat:16.67905759}} | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | 3047419.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3047419.19, importe_modificado:3047419.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3019.5}} | {1967949/proyecto_PROCESO, 1967949/proyecto_INICIO, 1967949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301994662 | Proyecto de inversión | 349234.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349234.62, modificado:348291.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 207707 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 207707 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.69, meta_modificada:145.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA CRUCERO CHESSA NISSAN, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE , lon:-92.10653788, lat:16.9220494}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | 348291.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0735/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:349234.62, importe_modificado:349234.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.69}} | {1994662/proyecto_INICIO, 1994662/proyecto_FIN, 1994662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301979993 | Proyecto de inversión | 534691.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534691.3, modificado:529331.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE PEÑA LIMONAR. - 149468 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 149468 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3396.0, meta_modificada:3396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PAR, lon:-91.70752727, lat:17.12169165}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 529331.79 | 529331.79 | 529331.79 | 529331.79 | 529331.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:534691.3, importe_modificado:534691.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3396.0}} | {1979993/proyecto_PROCESO, 1979993/proyecto_INICIO, 1979993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301978477 | Proyecto de inversión | 2115003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115003.83, modificado:2063824.33}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAHA - 141999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 141999 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA , lon:-91.58218868, lat:16.9782196}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 2063824.33 | 2063824.33 | 2063824.33 | 2063824.33 | 2063824.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2115003.83, importe_modificado:2115003.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:47.0}} | {1978477/proyecto_INICIO, 1978477/proyecto_PROCESO, 1978477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301974607 | Proyecto de inversión | 2000009.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.09, modificado:2000009.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 126128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 126128 | S | 211 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA DOLORES PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM, lon:-91.79790509, lat:16.9038849}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | 2000009.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0461/2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.09, importe_modificado:2000009.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3330.0}} | {1974607/proyecto_INICIO, 1974607/proyecto_PROCESO, 1974607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301974671 | Proyecto de inversión | 549926.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549926.47, modificado:549926.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 126321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 126321 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE TLAXCALA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE OCTAVA SUR PO, lon:-92.0874257, lat:16.8913959}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | 549926.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0453/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549926.47, importe_modificado:549926.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1974671/proyecto_PROCESO, 1974671/proyecto_INICIO, 1974671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301973815 | Proyecto de inversión | 824994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824994.31, modificado:824994.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO MONTEALBAN - 122937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 122937 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA BARRIO MONTEALBAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE OAXACA, CALLE SONORA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, lon:-92.08124192, lat:16.90700046}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | 824994.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0447/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:824994.31, importe_modificado:824994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1973815/proyecto_PROCESO, 1973815/proyecto_INICIO, 1973815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977211 | Proyecto de inversión | 160328.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160328.8, modificado:160328.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 135895 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 135895 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMERO DE MAYO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 29950 PRIMERO DE MAYO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA PASHILA, CARRETERA NUEVO PARAISO , lon:-92.07314207, lat:16.89918639}} | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | 160328.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160328.8, importe_modificado:160328.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1977211/proyecto_INICIO, 1977211/proyecto_PROCESO, 1977211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301963357 | Proyecto de inversión | 2854451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854451.95, modificado:2854451.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61526 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61526 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06714095, lat:16.91473584}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | 2854451.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2854451.95, importe_modificado:2854451.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1963357/proyecto_INICIO, 1963357/proyecto_PROCESO, 1963357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301963680 | Proyecto de inversión | 971377.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971377.19, modificado:947929.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NAHÁ - 64384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64384 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA LLEGAR AL, lon:-92.07941433, lat:16.92698138}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 947929.64 | 947929.64 | 947929.64 | 947929.64 | 947929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:971377.19, importe_modificado:971377.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1963680/proyecto_PROCESO, 1963680/proyecto_INICIO, 1963680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201924001 | Proyecto de inversión | 1979222.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979222.65, modificado:1979222.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 48266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 48266 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMPO ALEGRE, CARRETERA EMILIA, lon:-91.86649131, lat:16.94599754}} | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | 1979222.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1979222.65, importe_modificado:1979222.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1924001/proyecto_PROCESO, 1924001/proyecto_INICIO, 1924001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201927845 | Proyecto de inversión | 359103.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359103.21, modificado:359103.21}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 59129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 59129 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.1051662, lat:16.91043552}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | 359103.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359103.21, importe_modificado:359103.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.58}} | {1927845/proyecto_INICIO, 1927845/proyecto_PROCESO, 1927845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932176 | Proyecto de inversión | 1203745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203745.35, modificado:1174689.54}} | CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 77199 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 77199 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA LA TIENDA COPPEL AT, lon:-92.09154358, lat:16.91515393}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1174689.54 | 1174689.54 | 1174689.54 | 1174689.54 | 1174689.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1203745.35, importe_modificado:1203745.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1422.0}} | {1932176/proyecto_INICIO, 1932176/proyecto_PROCESO, 1932176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201929952 | Proyecto de inversión | 1606479.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606479.89, modificado:1606479.89}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 67346 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 67346 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1374.8, meta_modificada:1374.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS PARA LLEGAR, lon:-92.07225743, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | 1606479.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1606479.89, importe_modificado:1606479.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1374.8}} | {1929952/proyecto_INICIO, 1929952/proyecto_PROCESO, 1929952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301965408 | Proyecto de inversión | 404169.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404169.25, modificado:401217.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 79893 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 79893 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA REVOLUCION Y TERRACERIA LAS LOMITAS, TERRACERIA LUIS DONALDO COLOSIO PARA LL, lon:-92.07684231, lat:16.91729529}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | 401217.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:404169.25, importe_modificado:404169.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1965408/proyecto_INICIO, 1965408/proyecto_PROCESO, 1965408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061510 | Proyecto de inversión | 651207.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651207.88, modificado:651207.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE COLONIA MONTERREY - 3355 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3355 | S | 858 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINERO Y CALLE NUEVO LEON, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTERREY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS SOBRE LA CALLE V, lon:-91.99688474, lat:17.51392769}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 651207.88 | 651207.88 | 651207.88 | 339677.86 | 339677.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-015-2022, contratista:ING. JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:651207.88, importe_modificado:651207.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2061510/proyecto_INICIO, 2061510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061468 | Proyecto de inversión | 1686645.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686645.82, modificado:1686645.82}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2959 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2959 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 600 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y PRIVADA ACCESO HOTEL NUTUTUN, CARRETERA 199 CON DESTINO A OCOSI, lon:-91.98727682, lat:17.50047467}} | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 1686645.82 | 1686645.82 | 1686645.82 | 881832.78 | 881832.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-002-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1686645.82, importe_modificado:1686645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2061468/proyecto_PROCESO, 2061468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201916374 | Proyecto de inversión | 149683.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149683.64, modificado:149683.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO BAJADAS GRANDES - 28824 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 28824 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.26158055, lat:17.70114698}} | 2021-01-22 | 2021-02-26 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | 149683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101762, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149683.64, importe_modificado:149683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1916374/proyecto_INICIO, 1916374/proyecto_PROCESO, 1916374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201928347 | Proyecto de inversión | 1124784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124784.57, modificado:1124784.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION - 60924 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 60924 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61675551, lat:17.27759402}} | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | 1124784.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-086-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1124784.57, importe_modificado:1124784.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1928347/proyecto_INICIO, 1928347/proyecto_PROCESO, 1928347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034531 | Proyecto de inversión | 278723 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278723.0, modificado:278723.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD EL LIMONAR - 281415 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281415 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1351, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO BAJADAS GRANDES - EL LIMONAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 186 DESTINO A CHETUMAL Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - EL LIMONAR, lon:-92.3298005, lat:17.68073869}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 278723 | 278723 | 278723 | 278723 | 278723 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110999, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:278723.0, importe_modificado:278723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2034531/proyecto_PROCESO, 2034531/proyecto_INICIO, 2034531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026770 | Proyecto de inversión | 1084092.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084092.16, modificado:1084092.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA LA MONTAÑA) - 251989 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251989 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PAKAL COLONIA PALENQUE COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PAKAL Y CALLE LAS GARDENIAS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA DE PALENQUE UBICADO A 3.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SALIENDO POR L, lon:-92.002847, lat:17.520335}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | 1084092.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084092.16, importe_modificado:1084092.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2026770/proyecto_PROCESO, 2026770/proyecto_INICIO, 2026770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026781 | Proyecto de inversión | 1016336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016336.4, modificado:1016336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA POZA AZUL) - 252030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252030 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EL MACULLI COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MACULLI Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE PALENQUE UNICADO A 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SALIENDO POR, lon:-91.97601887, lat:17.500661}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016336.4, importe_modificado:1016336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2026781/proyecto_PROCESO, 2026781/proyecto_INICIO, 2026781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026803 | Proyecto de inversión | 1016336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016336.4, modificado:1016336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE (COLONIA PAKAL NA) - 252078 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA UBICADO , lon:-91.99, lat:17.543629}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | 1016336.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111010, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016336.4, importe_modificado:1016336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2026803/proyecto_PROCESO, 2026803/proyecto_INICIO, 2026803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026823 | Proyecto de inversión | 160615.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160615.52, modificado:116453.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 252140 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252140 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETER, lon:-92.30405793, lat:17.69391462}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 116453.64 | 116453.64 | 116453.64 | 116453.64 | 116453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111239, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:160615.52, importe_modificado:116453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026823/proyecto_INICIO, 2026823/proyecto_PROCESO, 2026823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026838 | Proyecto de inversión | 140275.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140275.65, modificado:140275.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD GENERACION 2000 - 252227 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252227 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1408, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 48 + 300 EJIDO GENERACION 2000, 29960 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO, lon:-91.67012752, lat:17.32621831}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | 140275.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111244, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:140275.65, importe_modificado:140275.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026838/proyecto_INICIO, 2026838/proyecto_FIN, 2026838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026844 | Proyecto de inversión | 137105.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137105.67, modificado:137105.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD CIUDAD AGRARIA - 252238 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252238 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAN, lon:-91.72379582, lat:17.40648126}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | 137105.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111246, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:137105.67, importe_modificado:137105.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2026844/proyecto_INICIO, 2026844/proyecto_PROCESO, 2026844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026848 | Proyecto de inversión | 458052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458052.6, modificado:441542.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION - 252250 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252250 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA ESPERA, lon:-92.18727982, lat:17.74720632}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 441542.64 | 441542.64 | 441542.64 | 441542.64 | 441542.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111255, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:458052.6, importe_modificado:441542.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2026848/proyecto_INICIO, 2026848/proyecto_PROCESO, 2026848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026850 | Proyecto de inversión | 351655.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351655.2, modificado:337897.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS - 252259 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252259 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAS RUINAS - VENUSTIANO CARRANZA Y T, lon:-92.10509082, lat:17.48224973}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 337897.24 | 337897.24 | 337897.24 | 337897.24 | 337897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351655.2, importe_modificado:337897.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026850/proyecto_INICIO, 2026850/proyecto_PROCESO, 2026850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026705 | Proyecto de inversión | 880824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880824.88, modificado:880824.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS, EN PALENQUE LOCALIDAD LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 251801 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251801 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE JEREMIAS COLONIA PALENQUE COLONIA LAS MARGARITAS, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, TERRACERIA LAS PALMAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS, lon:-91.954956, lat:17.505514}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | 880824.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110938, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880824.88, importe_modificado:880824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2026705/proyecto_INICIO, 2026705/proyecto_PROCESO, 2026705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402031159 | Proyecto de inversión | 853989.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853989.22, modificado:853989.22}} | EQUIPO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES EN PALENQUE, LOCALIDAD TOMAS GARRIDO CANABAL - 266712 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 266712 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - TOMAS GARRIDO CANABAL KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRE, lon:-91.82385323, lat:17.75402809}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | 853989.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-143-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:853989.22, importe_modificado:853989.22}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2031159/proyecto_INICIO, 2031159/proyecto_PROCESO, 2031159/proyecto_INICIO, 2031159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402027274 | Proyecto de inversión | 355522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355522.9, modificado:348824.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 253711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 253711 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - LA ENSENADA CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOMAS DE VENADO - LA ENSEN, lon:-91.998483, lat:17.239353}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 348824.1 | 348824.1 | 348824.1 | 348824.1 | 348824.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:355522.9, importe_modificado:348824.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2027274/proyecto_INICIO, 2027274/proyecto_PROCESO, 2027274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032797 | Proyecto de inversión | 891387.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891387.89, modificado:891157.93}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN PALENQUE, LOCALIDAD SANTA ISABEL - 272772 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272772 | S | 377 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS DE PALENQUE Y CARRETERA TRAMO PALENQUE - SANTA , lon:-92.10669937, lat:17.50675599}} | 2021-04-19 | 2021-09-15 | 891157.93 | 891157.93 | 891157.93 | 891157.93 | 891157.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113087, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:891387.89, importe_modificado:891157.93}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2032797/proyecto_INICIO, 2032797/proyecto_PROCESO, 2032797/proyecto_FIN, 2032797/proyecto_INICIO, 2032797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061472 | Proyecto de inversión | 1625800.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625800.81, modificado:1625800.81}} | REHABILITACION Y SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR Y CAMELLON BOULEVARD TRAMO AEROPUERTO CABEZA MAYA EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 2976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2976 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALZ. LAZARO CARDENAS CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CALZ. LAZARO CARDENAS Y CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE, CALLE LACANTUN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-91.993275, lat:17.520175}} | 2022-02-14 | 2022-03-21 | 1625800.81 | 1625800.81 | 1625800.81 | 1625800.81 | 1625800.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-004-2022, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1625800.81, importe_modificado:1625800.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2061472/proyecto_INICIO, 2061472/proyecto_FIN, 2061472/proyecto_PROCESO, 2061472/proyecto_FIN, 2061472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026853 | Proyecto de inversión | 333274.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333274.7, modificado:319516.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 252273 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252273 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:352, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO DIVISION DEL NORTE, 29960 DIVISIÓN DEL NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MANUEL DIVISION DEL NORTE Y , TERR, lon:-92.03496829, lat:17.45796548}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 319516.74 | 319516.74 | 319516.74 | 319516.74 | 319516.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113096, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:333274.7, importe_modificado:319516.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026853/proyecto_INICIO, 2026853/proyecto_PROCESO, 2026853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034469 | Proyecto de inversión | 349524.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349524.15, modificado:349524.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA EN PALENQUE, LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCION - 281214 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 281214 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO CHANCALA - ANGEL ALBINO CORZO 1A. SECCION KILÓMETRO 61 + 700 SECCION ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 307 CON D, lon:-91.63074598, lat:17.28888505}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | 349524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111770, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349524.15, importe_modificado:349524.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2034469/proyecto_INICIO, 2034469/proyecto_PROCESO, 2034469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026726 | Proyecto de inversión | 338778.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338778.8, modificado:338778.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD PALENQUE COLONIA BUXITE A.C - 251878 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 251878 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA BUXITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PALENQUE COLONIA BUXITE A.C, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRETERO CON DESTINO ARIO CHACAMAX Y CALLE JEREMIAS, , lon:-91.96392995, lat:17.50083612}} | 2021-08-20 | 2021-12-31 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | 338778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110964, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:338778.8, importe_modificado:338778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2026726/proyecto_PROCESO, 2026726/proyecto_INICIO, 2026726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026840 | Proyecto de inversión | 2123387.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123387.78, modificado:2123387.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 X 5.00 MTS EN PALENQUE, LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA - 252231 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 252231 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SONORA - AGUA BLANCA SERRANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO SONORA - AGUA BLANCA S, lon:-91.83458202, lat:17.26707164}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | 2123387.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111245, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2123387.78, importe_modificado:2123387.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2026840/proyecto_INICIO, 2026840/proyecto_PROCESO, 2026840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402032755 | Proyecto de inversión | 946750.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946750.98, modificado:946750.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALENQUE, LOCALIDAD SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) - 272463 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS | 272463 | S | 424 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN TULIJASAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GENERACINO 95 , lon:-91.97210582, lat:17.24185031}} | 2021-07-22 | 2021-09-23 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | 946750.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-166-2021, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946750.98, importe_modificado:946750.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2032755/proyecto_PROCESO, 2032755/proyecto_INICIO, 2032755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301998618 | Proyecto de inversión | 1575813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575813.29, modificado:1575813.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADORES) - 222143 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 222143 | S | 6872 | 8340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 14 COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 15 Y CALLE CALLE 13, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL A 5 MIN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.1242394, lat:17.51626966}} | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1575813.29 | 1575813.29 | 1575813.29 | 1575813.29 | 1575813.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISMDF-010/2021, contratista:SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1405356.95, importe_modificado:1405356.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1998618/proyecto_PROCESO, 1998618/proyecto_INICIO, 1998618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062443 | Proyecto de inversión | 614745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614745.06, modificado:614745.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 9585 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9585 | S | 138 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.33, meta_modificada:460.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA ESTA UBICADO EN EL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS, lon:-93.00787945, lat:17.20339126}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | 614745.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/004-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:614745.06, importe_modificado:614745.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_INICIO, 2062443/proyecto_PROCESO, 2062443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062742 | Proyecto de inversión | 577336.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577336.5, modificado:577336.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 10779 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10779 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.84, meta_modificada:362.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00804437, lat:17.20341732}} | 2022-02-14 | 2022-04-12 | 577336.5 | 577336.5 | 577336.5 | 577336.5 | 577336.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:577336.5, importe_modificado:577336.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2062742/proyecto_INICIO, 2062742/proyecto_PROCESO, 2062742/proyecto_INICIO, 2062742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062416 | Proyecto de inversión | 1459215.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459215.6, modificado:1459215.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, POBLADO RAYON BARRIO LA MERCED, EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, PRIMERA ETAPA - 9452 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9452 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.9, meta_modificada:1447.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR ORIENTE AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE, lon:-93.00973952, lat:17.19807972}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1459215.6 | 1459215.6 | 729607.8 | 729607.8 | 729607.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/002-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1459215.6, importe_modificado:1459215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO, 2062416/proyecto_INICIO, 2062416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP220102062428 | Proyecto de inversión | 1256580.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256580.86, modificado:1256580.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON COCNRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA CALLE MEXICO - 9539 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 9539 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.5, meta_modificada:1410.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MEXICO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00915341, lat:17.20698707}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 1256580.86 | 1256580.86 | 502632.34 | 502632.34 | 502632.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/003-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1256580.86, importe_modificado:1256580.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2062428/proyecto_INICIO, 2062428/proyecto_PROCESO, 2062428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FÍSICO PORCENTAJE 100% OBRA TERMINADA , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP220102062617 | Proyecto de inversión | 1003222.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003222.08, modificado:1003222.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CIENTO VEINTE EN RAYON LOCALIDAD EL MECATAL - 10198 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10198 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.6, meta_modificada:714.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - LOCALIDAD EL MECATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 740 EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A MANZANILLO PINABETO Y CAMINO I, lon:-92.97608362, lat:17.18813982}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1003222.08 | 1003222.08 | 1003222.08 | 1003222.08 | 1003222.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/005-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1003222.08, importe_modificado:1003222.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_PROCESO, 2062617/proyecto_INICIO, 2062617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062064 | Proyecto de inversión | 225172.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225172.82, modificado:225172.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE RAYON, POBLADO RAYON BARRIO VILLAFLORES SEGUNDA SECCION - 8025 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rayón | 8025 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.00787422, lat:17.20332083}} | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 225172.82 | 225172.82 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-OT/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:225172.82, importe_modificado:225172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_PROCESO, 2062064/proyecto_INICIO, 2062064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:ES CONTRATO TERMINADO O CONTRATO VIGENTE, POR SU AVANCE FISICO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP220102062702 | Proyecto de inversión | 1000156.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000156.18, modificado:1000156.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON POBLADO RAYON BARRIO LA PRIMAVERA AVENIDA YUCATAN - 10616 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10616 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.5, meta_modificada:1091.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA YUCATAN PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-93.00851795, lat:17.20739983}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | 1000156.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-AD/2022, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1000156.18, importe_modificado:1000156.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2062702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062768 | Proyecto de inversión | 1501535.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501535.18, modificado:1501535.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN RAYON POBLADO RAYON EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 10877 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rayón | 10877 | S | 170 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTO DOMINGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE JUAN SABINES, CALLE 3 DE OCTUBRE AL LADO NORTE ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SANTO DO, lon:-93.0095464, lat:17.20220795}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 1501535.18 | 1501535.18 | 1501535.18 | 1501535.18 | 1501535.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/008-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1501535.18, importe_modificado:1501535.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2062768/proyecto_FIN, 2062768/proyecto_INICIO, 2062768/proyecto_FIN, 2062768/proyecto_PROCESO, 2062768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062775 | Proyecto de inversión | 3175129.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175129.68, modificado:3175129.68}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS ACCIONES DE MURO FIRME - 10911 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 10911 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1949.22, meta_modificada:1949.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLE SALIDAD DE LA LOCA, lon:-92.62935138, lat:17.38722545}} | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 3175129.68 | 3175129.68 | 3175129.68 | 1270051.87 | 1270051.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3175129.68, importe_modificado:3175129.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.68}} | {2062775/proyecto_INICIO, 2062775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402022391 | Proyecto de inversión | 2763269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763269.28, modificado:2763269.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS CUARTA ETAPA . EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD ELAGUAJE LA ALBARRADA - 236296 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 236296 | S | 40000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP, lon:-92.58505238, lat:16.69840005}} | 2021-09-15 | 2021-09-29 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | 1032516 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2763269.28, importe_modificado:1032516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.0}} | {2022391/proyecto_FIN, 2022391/proyecto_PROCESO, 2022391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201935132 | Proyecto de inversión | 1416871.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416871.8, modificado:1416871.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA (PRIMERA ETAPA) - 88441 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 88441 | S | 287 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.54417735, lat:16.70703669}} | 2021-01-28 | 2021-03-28 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | 323924.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2021, contratista:CONSTRUCTORAS Y ASESORES DE PANTLHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1416871.8, importe_modificado:923924.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1935132/proyecto_INICIO, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_FIN, 1935132/proyecto_PROCESO, 1935132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs5: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs6: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs7: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs8: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}}
2022 | 1 | CHP210301988428 | Proyecto de inversión | 1486066.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486066.89, modificado:1486066.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ALTEJAR, DE LAS CALLES ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO - 183193 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183193 | S | 340 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ELOY CAVASOS COLONIA ALTEJAR, 29278 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ELOY CAVASOS Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, AVENIDA GUILLERMO PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE , lon:-92.64142229, lat:16.72436176}} | 2021-06-28 | 2021-08-29 | 1486066.89 | 1486066.89 | 1411117.14 | 1411117.14 | 1411117.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2021, contratista:ARQ. ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1486066.89, importe_modificado:1486066.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1988428/proyecto_INICIO, 1988428/proyecto_PROCESO, 1988428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210301988562 | Proyecto de inversión | 1412324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412324.02, modificado:1412324.02}} | REVESTIMIENTO EN CALLES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD CORAZÓN DE MARÍA TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 - 183582 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183582 | S | 383 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.53334952, lat:16.69914076}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1412324.02 | 1412324.02 | 1348924.35 | 1348924.35 | 1348924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBOTAL DE LAS CASA, monto:1412324.02, importe_modificado:1412324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1988562/proyecto_INICIO, 1988562/proyecto_PROCESO, 1988562/proyecto_FIN, 1988562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988460 | Proyecto de inversión | 3500000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.46, modificado:3500000.46}} | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS, ARROYOS Y CANALES , SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 183280 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183280 | S | 28600 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54915.0, meta_modificada:54915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIA 1 COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE VIA 1 Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LOS MARGENES DEL RIO QUE CRUZA, lon:-92.64898708, lat:16.72307972}} | 2021-03-08 | 2021-08-29 | 3500000.46 | 3500000.46 | 3458389.16 | 3458389.16 | 3458389.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3500000.46, importe_modificado:3458389.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54915.0}} | {1988460/proyecto_INICIO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO, 1988460/proyecto_FIN, 1988460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988685 | Proyecto de inversión | 201066.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201066.6, modificado:201066.6}} | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METÁLICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 184037 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184037 | S | 800 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DIAGONAL RAMON LARRAINZAR, CALLE TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALI, lon:-92.6475827, lat:16.73671458}} | 2021-07-03 | 2021-08-21 | 201066.6 | 201066.6 | 194518.57 | 194518.57 | 194518.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107080, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:201066.6, importe_modificado:201066.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1988685/proyecto_INICIO, 1988685/proyecto_FIN, 1988685/proyecto_PROCESO, 1988685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301987641 | Proyecto de inversión | 330817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330817.18, modificado:330817.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN EL CALLEJÓN SANTA CRUZ - 179818 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 179818 | S | 780 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SANTA CRUZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LA GARITA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61699079, lat:16.74010359}} | 2021-05-24 | 2021-07-12 | 330817.18 | 330817.18 | 300352.21 | 300352.21 | 300352.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2021, contratista:TRUJILLO OCHOCA EDER ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:330817.18, importe_modificado:330817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1987641/proyecto_INICIO, 1987641/proyecto_PROCESO, 1987641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210301984997 | Proyecto de inversión | 404064.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404064.74, modificado:404064.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE TLAXCALA I, EN EL CALLEJÓN TLAXCALA Y SUS TRES CERRADAS SEGUNDA ETAPA - 169876 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169876 | S | 2100 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON TLAXCALA Y CERRADA TLAXCALA, CALLE TLAXCALA 1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.64227722, lat:16.74574011}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 404064.74 | 404064.74 | 397507.45 | 397507.45 | 397507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2021, contratista:VAZQUEZ MONZON SIXTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:404064.74, importe_modificado:404064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1984997/proyecto_INICIO, 1984997/proyecto_PROCESO, 1984997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210201935347 | Proyecto de inversión | 2731925.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731925.41, modificado:2731925.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, DE LAS CALLES RÍO JORDÁN, JERUSALÉN Y CERRADA NAZARET - 89138 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 89138 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE JERUSALEM, CERRADA NAZARET ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62900912, lat:16.75026111}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 2731925.41 | 2731925.41 | 2658945.04 | 2658945.04 | 2658945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2731925.41, importe_modificado:2731925.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:383.0}} | {1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_INICIO, 1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210301988663 | Proyecto de inversión | 917198.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917198.88, modificado:917198.88}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO SEGUNDA ETAPA - 183948 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183948 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE SANTA ROSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.64702061, lat:16.71214501}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 917198.88 | 917198.88 | 727021.5 | 727021.5 | 727021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, monto:917198.88, importe_modificado:917198.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4222.0}} | {1988663/proyecto_INICIO, 1988663/proyecto_PROCESO, 1988663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988451 | Proyecto de inversión | 6391506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391506.38, modificado:6391506.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGUNDA ETAPA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS , EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE LA ALBARRADA - 183260 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183260 | S | 15000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58502408, lat:16.69828039}} | 2021-03-08 | 2021-08-07 | 6326010.68 | 6326010.68 | 6326010.68 | 6326010.68 | 6326010.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:6391506.38, importe_modificado:6391506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {1988451/proyecto_INICIO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO, 1988451/proyecto_FIN, 1988451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988700 | Proyecto de inversión | 3104198.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104198.39, modificado:3104198.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE TRAMO KM 0+000 AL KM 5+420 SUBTRAMO A MODERNIZAR 4+540 AL KM 5+020 - 184107 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184107 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.58924268, lat:16.70201087}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 3104198.39 | 3104198.39 | 2605439.84 | 2605439.84 | 2605439.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:3104198.39, importe_modificado:3104198.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1988700/proyecto_INICIO, 1988700/proyecto_PROCESO, 1988700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933434 | Proyecto de inversión | 1680242.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680242.94, modificado:1680242.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA (2DA. ETAPA) - 81803 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81803 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARFIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64816398, lat:16.75101188}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 1680242.94 | 1680242.94 | 1680242.94 | 1680242.94 | 1680242.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1933434/proyecto_INICIO, 1933434/proyecto_PROCESO, 1933434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs5: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs6: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs7: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs8: {observación:la información es acumulativa al trimestre que se informa , trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}}
2022 | 1 | CHP210301985851 | Proyecto de inversión | 1414520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414520.15, modificado:1414520.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL RELICARIO, EN LA CALLE SAN JUAN - 173131 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 173131 | S | 532 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE NIÑO DE ATOCHA, PRIVADA GUSTAVO FLORES ESTAOBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64535957, lat:16.71831751}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1414520.15 | 1414520.15 | 1414520.15 | 1414520.15 | 1414520.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/37/2021, contratista:PEREZ GUTIERREZ LUVIEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1414520.15, importe_modificado:1414520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1985851/proyecto_INICIO, 1985851/proyecto_PROCESO, 1985851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301985014 | Proyecto de inversión | 1492799.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492799.01, modificado:1492799.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ SEGUNDA ETAPA - 169910 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 169910 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ Y CALLE EL CAMPANARIO, CALLE LUTITA ESTA OBRA SE ENUANTRA AL SUR , lon:-92.61183867, lat:16.70954041}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799.01 | 1492799.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/084/2021, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS, monto:1492799.01, importe_modificado:1492799.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1985014/proyecto_INICIO, 1985014/proyecto_PROCESO, 1985014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210301988331 | Proyecto de inversión | 1575931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575931.56, modificado:1575931.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA, DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE - 182979 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 182979 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROMERILLO BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE, CALZADA LA QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE SE LLEGA POR LA CALLE FLAVI, lon:-92.60886006, lat:16.73870293}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1575931.56 | 1575931.56 | 1575931.56 | 1575931.56 | 1575931.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2021, contratista:ROJAS TRUJILLO CARLOS MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1575931.56, importe_modificado:1575931.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1988331/proyecto_INICIO, 1988331/proyecto_PROCESO, 1988331/proyecto_FIN, 1988331/proyecto_PROCESO, 1988331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:el monto es el acumulado de enero a la fecha que esta reportando, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | CHP210301988446 | Proyecto de inversión | 3212169.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212169.42, modificado:3212169.42}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DEL SANTUARIO - 183250 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183250 | S | 30676 | 25098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4222.0, meta_modificada:4222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERAMUNICIPAL SE, lon:-92.64725689, lat:16.71089417}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3212169.42 | 3212169.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3212169.42, importe_modificado:3161200.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4222.0}} | {1988446/proyecto_PROCESO, 1988446/proyecto_INICIO, 1988446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988458 | Proyecto de inversión | 5613420.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613420.67, modificado:5613420.67}} | CONSTRUCCIÓN DE29 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL EJIDO AGUAJE LA ALBARRADA TERCERA ETAPA. - 183275 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 183275 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABCERA MUNICI, lon:-92.586466, lat:16.69351114}} | 2021-04-19 | 2021-08-07 | 5613420.67 | 5613420.67 | 5613420.67 | 5613420.67 | 5613420.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5613420.67, importe_modificado:5585010.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {1988458/proyecto_PROCESO, 1988458/proyecto_FIN, 1988458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931719 | Proyecto de inversión | 2245867.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245867.28, modificado:2245867.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAZ - 75424 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75424 | S | 845 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIAL 2 COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE DOS Y CALLE EVARISTO BONIFAS PEREZ, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.63573144, lat:16.71124059}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2245867.28 | 2245867.28 | 2245867.28 | 2245867.28 | 2245867.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2245867.28, importe_modificado:2245867.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:849.0}} | {1931719/proyecto_INICIO, 1931719/proyecto_PROCESO, 1931719/proyecto_FIN, 1931719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988770 | Proyecto de inversión | 430496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430496.69, modificado:430496.69}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (SEGUNDA ETAPA) EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 184339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 184339 | S | 890 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14571.0, meta_modificada:14571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PROVERVIOS, AVENIDA TIGRIDA PAVONIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORT, lon:-92.62043066, lat:16.74743415}} | 2021-07-03 | 2021-09-13 | 430496.69 | 430496.69 | 430496.69 | 430496.69 | 430496.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:430496.69, importe_modificado:422169.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14571.0}} | {1988770/proyecto_PROCESO, 1988770/proyecto_FIN, 1988770/proyecto_PROCESO, 1988770/proyecto_INICIO, 1988770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061955 | Proyecto de inversión | 1048276.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048276.15, modificado:1048276.15}} | AMPLIACION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SITALA INSURGENTE PICOTE - 7440 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 7440 | S | 323 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTE PICOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO INSURGENTE PICOTE, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN OCOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE CAPTETAJ, TERRACERIA SAN JO, lon:-92.38297261, lat:17.06061586}} | 2022-01-01 | 2022-05-15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 1048276.15 | 314482.85 | 314482.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1048276.15, importe_modificado:1048276.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.9}} | {2061955/proyecto_PROCESO, 2061955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988171 | Proyecto de inversión | 1815551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815551.96, modificado:1815551.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS CON CONCRETO ARMADO DEL CAMINO GOLONCHAN VIEJO-RIO GRANDE - 182555 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182555 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.3, meta_modificada:110.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38835677, lat:17.03541413}} | 2021-06-24 | 2021-08-30 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1815551.96 | 1540890.21 | 1540890.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-034/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1815551.96, importe_modificado:1815551.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.3}} | {1988171/proyecto_INICIO, 1988171/proyecto_PROCESO, 1988171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061972 | Proyecto de inversión | 3919630.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919630.14, modificado:3919630.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE LA TRINIDAD A GUADALUPE MAZANIL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL - 7539 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 7539 | S | 196 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20918.0, meta_modificada:20918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TRINIDAD - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 547 EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA BARBARA Y TERRACERIA PORFIRIO ENCINO, TERRACERIA , lon:-92.37065206, lat:17.04482636}} | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 3919630.14 | 3919630.14 | 3919630.14 | 1175889.04 | 1175889.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:C. JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3919630.14, importe_modificado:3919630.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6275.4}} | {2061972/proyecto_PROCESO, 2061972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301983486 | Proyecto de inversión | 994919.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994919.82, modificado:994919.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE - 163808 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 163808 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.74, meta_modificada:400.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMANDAMENTE A UNOS 600 MTS DEL CENTRO DE SITALLA DEL BAR, lon:-92.30759178, lat:17.02730665}} | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | 994919.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2021, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:994919.82, importe_modificado:994919.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.74}} | {1983486/proyecto_INICIO, 1983486/proyecto_PROCESO, 1983486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988152 | Proyecto de inversión | 1862760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862760.47, modificado:1862760.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE GOLONCHAN VIEJO - 182467 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182467 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38771304, lat:17.03424726}} | 2021-06-17 | 2021-09-03 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | 1862760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-032/2021, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1862760.47, importe_modificado:1862760.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1988152/proyecto_INICIO, 1988152/proyecto_PROCESO, 1988152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301987350 | Proyecto de inversión | 1338719.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338719.27, modificado:1338719.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178374 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 178374 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA CIRCU, lon:-92.36623442, lat:17.01109318}} | 2021-05-25 | 2021-07-25 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | 1338719.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-028/2021, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1338719.27, importe_modificado:1338719.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1987350/proyecto_INICIO, 1987350/proyecto_PROCESO, 1987350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301988194 | Proyecto de inversión | 1376898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376898.63, modificado:1376898.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO - 182638 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 182638 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA, lon:-92.38672598, lat:17.03375231}} | 2021-07-08 | 2021-09-09 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | 1376898.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-037/2021, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1376898.63, importe_modificado:1376898.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {1988194/proyecto_INICIO, 1988194/proyecto_PROCESO, 1988194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402043886 | Proyecto de inversión | 3964576.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964576.1, modificado:3964576.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN - 317600 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317600 | S | 1358 | 1316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34083.8, meta_modificada:34083.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN JOAQUIN, 29890 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PARA LLEGAR A , lon:-92.40036675, lat:17.04817342}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | 3964576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3964576.1, importe_modificado:3964576.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34083.8}} | {2043886/proyecto_INICIO, 2043886/proyecto_PROCESO, 2043886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402043957 | Proyecto de inversión | 836585.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836585.2, modificado:836585.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PROFIRIO ENCINO - 317850 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317850 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PORFIRIO ENCINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO PORFIRIO ENCINO, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA PALESTINA, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LLEGA, lon:-92.36216045, lat:17.02803879}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | 836585.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:836585.2, importe_modificado:836585.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2043957/proyecto_INICIO, 2043957/proyecto_PROCESO, 2043957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402043991 | Proyecto de inversión | 1140797.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140797.5, modificado:1140797.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL CHABECLUMIL - 317965 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 317965 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - OCOTAL CHAVECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 400 EJIDO OCOTAL CHAVECLUMIL, 29890 OCOTAL CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JAUALÁ PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TERRACERIA , lon:-92.36202076, lat:17.06769554}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | 1140797.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1140797.5, importe_modificado:1140797.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2043991/proyecto_PROCESO, 2043991/proyecto_INICIO, 2043991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044016 | Proyecto de inversión | 1825276.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825276.52, modificado:1825276.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 318083 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA | 318083 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA LA VENTANA, lon:-92.34495, lat:17.00967317}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | 1825276.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1825276.52, importe_modificado:1825276.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2044016/proyecto_INICIO, 2044016/proyecto_PROCESO, 2044016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061808 | Proyecto de inversión | 3787000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787000.07, modificado:3787000.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 6361 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 6361 | S | 1002 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE , lon:-92.152007, lat:14.681198}} | 2022-02-19 | 2022-05-20 | 3787000.07 | 3787000.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3787000.07, importe_modificado:3787000.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2061808/proyecto_INICIO, 2061808/proyecto_PROCESO, 2061808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301999122 | Acción | 58483.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58483.3, modificado:58483.3}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 62212 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 62212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2021-02-25 | 2021-11-11 | 58483.3 | 58483.3 | 58483.3 | 58483.3 | 58483.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/ PRODIM IAP21 - 76/2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:58483.3, importe_modificado:58483.3}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999122/proyecto_INICIO, 1999122/proyecto_PROCESO, 1999122/proyecto_FIN, 1999122/proyecto_PROCESO, 1999122/proyecto_FIN, 1999122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035835 | Proyecto de inversión | 1295489.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295489.83, modificado:1295489.83}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN NTRAMOS AISLADOS Y OBRA DE DRENAJE EN LA RIA EL CUCAYO 1RA SECC - 286506 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | 286506 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN PEDRO - RIA EL CUCAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 865 + 283 RANCHERIA , 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL CUCAYO Y TERRACERIA CAMINO A SAN PEDRO, TERRACERIA, lon:-93.24984738, lat:17.45254894}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 1295489.83 | 1295489.83 | 1295489.83 | 1295489.83 | 1295489.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-002/2021, contratista:SANDY DEL CARMEN ANGEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1295489.83, importe_modificado:1295489.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2035835/proyecto_INICIO, 2035835/proyecto_PROCESO, 2035835/proyecto_INICIO, 2035835/proyecto_PROCESO, 2035835/proyecto_FIN, 2035835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035255 | Proyecto de inversión | 1032145.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032145.73, modificado:1032145.73}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE 11 AÑOS - 284331 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | 284331 | S | 272 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y , CALLE BENITO JUAREZ SUNUAPA CHIAPAS, lon:-93.244462, lat:17.488951}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1032145.73 | 1032145.73 | 1032145.73 | 1032145.73 | 1032145.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSUC/DOPM/088/FISMDF-001/2021, contratista:SANDY DEL CARMEN ANGEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:1032145.73, importe_modificado:1032145.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2035255/proyecto_PROCESO, 2035255/proyecto_INICIO, 2035255/proyecto_FIN, 2035255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201926311 | Proyecto de inversión | 737705 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737705.0, modificado:737705.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 53646 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 53646 | S | 295 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3 19A PRIVADA SUR CALLE 1 , CALLE 2 COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, AVENIDA 17A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA , lon:-92.2607245, lat:14.88639622}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 737705 | 737705 | 737705 | 737705 | 737705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:737705.0, importe_modificado:737705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1926311/proyecto_INICIO, 1926311/proyecto_PROCESO, 1926311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301962061 | Proyecto de inversión | 2023725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023725.0, modificado:2023725.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MARIA CANDELARIA - 44541 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 44541 | S | 803 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1063, direccion:CALLE INNOMINADAS COLONIA MARIA CANDELARIA, 30784 MARÍA CANDELARIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1, lon:-92.25852755, lat:14.86463786}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2023725 | 2023725 | 2023725 | 2023725 | 2023725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2021, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2023725.0, importe_modificado:2023725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1962061/proyecto_INICIO, 1962061/proyecto_PROCESO, 1962061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301986532 | Proyecto de inversión | 1885670 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885670.0, modificado:1885670.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 175527 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175527 | S | 748 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE, CALLE SIERRA MADRE DEL SOC, lon:-92.30528967, lat:14.89144551}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1885670 | 1885670 | 1885670 | 1885670 | 1885670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1885670.0, importe_modificado:1885670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1986532/proyecto_INICIO, 1986532/proyecto_PROCESO, 1986532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301983627 | Proyecto de inversión | 471002 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471002.0, modificado:471002.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AEREA EN EJIDO TOLUCA - 164693 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164693 | S | 507 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:200, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIENTE DO, lon:-92.24053102, lat:15.03400559}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 471002 | 471002 | 471002 | 471002 | 471002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2021, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:471002.0, importe_modificado:471002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.0}} | {1983627/proyecto_INICIO, 1983627/proyecto_PROCESO, 1983627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301983663 | Proyecto de inversión | 1680703 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680703.0, modificado:1680703.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL MANACAL - 164753 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164753 | S | 378 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.92, meta_modificada:401.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:114, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL MANACAL, 30802 EL MANACAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONI, lon:-92.21726733, lat:15.10315954}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1680703 | 1680703 | 1680703 | 1680703 | 1680703 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2021, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1680703.0, importe_modificado:1680703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.92}} | {1983663/proyecto_INICIO, 1983663/proyecto_PROCESO, 1983663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977060 | Proyecto de inversión | 1100323 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100323.0, modificado:1100323.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 135388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135388 | S | 438 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1184.64, meta_modificada:1184.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, CALLE SAN JUAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL, lon:-92.26594228, lat:14.91417879}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1100323 | 1100323 | 1100323 | 1100323 | 1100323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100323.0, importe_modificado:1100323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1184.64}} | {1977060/proyecto_INICIO, 1977060/proyecto_PROCESO, 1977060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301995786 | Proyecto de inversión | 1289272 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289272.0, modificado:1289272.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+021) EN COLONIA BELEN I - 211750 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211750 | S | 513 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:203.04, meta_modificada:203.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CIUDAD INDUSTRIAL BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUENTE RIO CUSCUZATE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.24370963, lat:14.90753176}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1289272 | 1289272 | 1289272 | 1289272 | 1289272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1289272.0, importe_modificado:1289272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:203.04}} | {1995786/proyecto_INICIO, 1995786/proyecto_PROCESO, 1995786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301996632 | Proyecto de inversión | 3210772 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210772.0, modificado:3210772.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA UNION - 214884 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 214884 | S | 1271 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.71, meta_modificada:1694.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA HIGUERA Y CALLE SIN NOMBRE 5 COLONIA LA UNIÓN, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE 13 DE DICIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.25159925, lat:14.92728819}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 3210772 | 3210772 | 3210772 | 3210772 | 3210772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3210772.0, importe_modificado:3210772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.71}} | {1996632/proyecto_INICIO, 1996632/proyecto_PROCESO, 1996632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301995739 | Proyecto de inversión | 1036145 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036145.0, modificado:1036145.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CAMPESTRE - 211614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 211614 | S | 413 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.33, meta_modificada:214.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA CAMPESTRE, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE CLAVELES, CALLE RIO MISSISIPI PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA , lon:-92.25238152, lat:14.93801799}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1036145 | 1036145 | 1036145 | 1036145 | 1036145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2021, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1036145.0, importe_modificado:1036145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.33}} | {1995739/proyecto_INICIO, 1995739/proyecto_PROCESO, 1995739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301997357 | Proyecto de inversión | 1714480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714480.0, modificado:1714480.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCTAVIO PAZ - 217468 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 217468 | S | 478 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE RODULFO FIGUEROA, CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE GARCIA LORCA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JAIME NUNO, CALLE AMADO NERVO, CALLE JUAN JOSE ARRIAGA, CALLE JAIME SABINES GUTIERREZ COLONIA OCTAVIO PAZ,, lon:-92.26372004, lat:14.85863751}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1714480 | 1714480 | 1714480 | 1714480 | 1714480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0104/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1714480.0, importe_modificado:1714480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1997357/proyecto_INICIO, 1997357/proyecto_PROCESO, 1997357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038957 | Proyecto de inversión | 3743828 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743828.0, modificado:3743828.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE - 298306 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 298306 | S | 1481 | 1319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL COYOL COLONIA GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MONTE ACONCAGUA, CALLE LOS VAZQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIR, lon:-92.27245214, lat:14.87695059}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3743828 | 3743828 | 3743828 | 3743828 | 3743828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3743828.0, importe_modificado:3743828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2311.0}} | {2038957/proyecto_PROCESO, 2038957/proyecto_INICIO, 2038957/proyecto_PROCESO, 2038957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402034235 | Proyecto de inversión | 1163732 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163732.0, modificado:1163732.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE - 280076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 280076 | S | 463 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOCTOR ENOCH CASAHONDA Y CIRCUITO EN CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MAZATAN Y CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS, CA, lon:-92.30986338, lat:14.88870608}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1163732 | 1163732 | 1163732 | 1163732 | 1163732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0110/2021, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1163732.0, importe_modificado:1163732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:768.0}} | {2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_INICIO, 2034235/proyecto_PROCESO, 2034235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026779 | Proyecto de inversión | 1689200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689200.0, modificado:1689200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CONGREGACIÓN REFORMA - 252025 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252025 | S | 247 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.2, meta_modificada:1287.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:151, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO CONGREGACIÓN REFORMA, 30828 CONGREGACIÓN REFORMA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.31258338, lat:14.78220701}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2021, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1689200.0, importe_modificado:1689200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.2}} | {2026779/proyecto_INICIO, 2026779/proyecto_PROCESO, 2026779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026812 | Proyecto de inversión | 2622254 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622254.0, modificado:2622254.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA 10A NORTE ENTRE CALLE 25A ORIENTE Y CALLE 27A ORIENTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 252099 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252099 | S | 1039 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 25A PONIENTE Y CALLE 27A PONIENTE, AVENIDA 8A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA, lon:-92.26114473, lat:14.92060719}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2622254 | 2622254 | 2622254 | 2622254 | 2622254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2622254.0, importe_modificado:2622254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2026812/proyecto_INICIO, 2026812/proyecto_PROCESO, 2026812/proyecto_INICIO, 2026812/proyecto_PROCESO, 2026812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026813 | Proyecto de inversión | 591913 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591913.0, modificado:591913.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 252102 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252102 | S | 238 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA 15A PRIVADA SUR, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALL, lon:-92.26250962, lat:14.88917531}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 591913 | 591913 | 591913 | 591913 | 591913 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0108/2021, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:591913.0, importe_modificado:591913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2026813/proyecto_PROCESO, 2026813/proyecto_INICIO, 2026813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026814 | Proyecto de inversión | 700880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700880.0, modificado:700880.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 18A ORIENTE ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 252112 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252112 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, CALLE 16A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.25907101, lat:14.89336752}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 700880 | 700880 | 700880 | 700880 | 700880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0106/2021, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:700880.0, importe_modificado:700880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2026814/proyecto_INICIO, 2026814/proyecto_FIN, 2026814/proyecto_PROCESO, 2026814/proyecto_FIN, 2026814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026820 | Proyecto de inversión | 2755798 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755798.0, modificado:2755798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA DE CALLES EN COLONIA CENTRO - 252131 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252131 | S | 1092 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, AVENIDA 8A. SUR REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENID, lon:-92.26781027, lat:14.90417748}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2755798 | 2755798 | 2755798 | 2755798 | 2755798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0109/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2755798.0, importe_modificado:2755798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.0}} | {2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_INICIO, 2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_INICIO, 2026820/proyecto_PROCESO, 2026820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026130 | Proyecto de inversión | 969646 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969646.0, modificado:969646.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 249441 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 249441 | S | 241 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:81, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30836 LA ESPERANZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NO, lon:-92.36440019, lat:14.83539587}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 969646 | 969646 | 969646 | 969646 | 969646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2021, contratista:ALSO CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:969646.0, importe_modificado:969646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2026130/proyecto_INICIO, 2026130/proyecto_FIN, 2026130/proyecto_PROCESO, 2026130/proyecto_FIN, 2026130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026473 | Proyecto de inversión | 3080527 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080527.0, modificado:3080527.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE ANA DE AUSTRIA ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY COLONIA COLINAS DEL REY - 250984 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 250984 | S | 1220 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANA DE AUSTRIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE LUCRECIA BORGIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR POR LA 6A, lon:-92.24589605, lat:14.92997435}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3080527 | 3080527 | 3080527 | 3080527 | 3080527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3080527.0, importe_modificado:3080527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}} | {2026473/proyecto_PROCESO, 2026473/proyecto_INICIO, 2026473/proyecto_PROCESO, 2026473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201919579 | Proyecto de inversión | 4615102 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615102.0, modificado:5008647.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 36516 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 36516 | S | 1825 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4670.2, meta_modificada:4670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A CALLE PONIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.26525886, lat:14.91557942}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 5008647 | 5008647 | 5008647 | 5008647 | 5008647 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4615102.0, importe_modificado:5008647.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4670.2}} | {1919579/proyecto_INICIO, 1919579/proyecto_PROCESO, 1919579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026818 | Proyecto de inversión | 1284706 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284706.0, modificado:1284706.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVENIDA 11A SUR Y AVENIDA 13A SUR, AVENIDA 13A SUR ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 252124 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252124 | S | 511 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE Y AVENIDA 13A SUR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 8A. AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.25713393, lat:14.901042}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1284706 | 1284706 | 1284706 | 1284706 | 1284706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0107/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1284706.0, importe_modificado:1284706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_PROCESO, 2026818/proyecto_INICIO, 2026818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301998948 | Proyecto de inversión | 2308396 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308396.0, modificado:2308396.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PROGRESO - 223246 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 223246 | S | 915 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.74, meta_modificada:2043.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLEJON EL RECUERDO Y AVENIDA LUIS PASTEUR COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JAIME SABINES, CALLE INNOMINADA, lon:-92.24914215, lat:14.92397848}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2308396 | 2308396 | 2308396 | 2308396 | 2308396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2308396.0, importe_modificado:2308396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2043.74}} | {1998948/proyecto_INICIO, 1998948/proyecto_PROCESO, 1998948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026800 | Proyecto de inversión | 1170619 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170619.0, modificado:1170619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA BARRIO NUEVO - 252069 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252069 | S | 466 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE Y 15A. AVENIDA NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. ORIENTE Y CALLE 21A. ORIENTE, AVENIDA 15A. NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA, lon:-92.25036425, lat:14.91252808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1170619 | 1170619 | 1170619 | 1170619 | 1170619 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1170619.0, importe_modificado:1170619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2026800/proyecto_INICIO, 2026800/proyecto_PROCESO, 2026800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040976 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1179000.0, modificado:1180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LA CEIBA - 307384 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 307384 | S | 235 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.15, meta_modificada:843.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1044, direccion:CALLE MANGOS FRACCIONAMIENTO LA CEIBA, 30785 LA CEIBA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMATE Y CALLE CAMINO A LA PITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A LA 7A, lon:-92.27225285, lat:14.87225732}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1181000 | 1181000 | 1181000 | 1181000 | 1181000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0111/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1181000.0, importe_modificado:1181000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.15}} | {2040976/proyecto_INICIO, 2040976/proyecto_PROCESO, 2040976/proyecto_FIN, 2040976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977144 | Proyecto de inversión | 2549752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549752.0, modificado:2549752.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 135626 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 135626 | S | 394 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.5, meta_modificada:1233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:77, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO EL EDÉN, 30812 EL EDÉN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A UNION INDEPENDENCIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CA, lon:-92.30037834, lat:15.05933471}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2549752 | 2549752 | 2549752 | 2549752 | 2549752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2021, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2549752.0, importe_modificado:2549752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.5}} | {1977144/proyecto_INICIO, 1977144/proyecto_PROCESO, 1977144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301964314 | Proyecto de inversión | 3840787 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840787.0, modificado:3840787.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LAS PALMERAS - 70660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70660 | S | 1520 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.7, meta_modificada:2904.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:801, direccion:CALLE DGYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DGYVES CORDOVA Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA TEPEMIXTLE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA , lon:-92.27525684, lat:14.86891487}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3840787 | 3840787 | 3840787 | 3840787 | 3840787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3840787.0, importe_modificado:3840787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.7}} | {1964314/proyecto_INICIO, 1964314/proyecto_PROCESO, 1964314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402026809 | Proyecto de inversión | 1314540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314540.0, modificado:1314540.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA LOCALIDAD CANTON ACAXMAN - 252090 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 252090 | S | 534 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON ACAXMAN, 30825 ACAXMAN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NORTE GIRAM, lon:-92.32389803, lat:14.82884075}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1314540 | 1314540 | 1314540 | 1314540 | 1314540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2021, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1314540.0, importe_modificado:1314540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2026809/proyecto_INICIO, 2026809/proyecto_PROCESO, 2026809/proyecto_INICIO, 2026809/proyecto_PROCESO, 2026809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301986478 | Proyecto de inversión | 2583051 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583051.0, modificado:2583051.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA HUERTOS DE JANEIRO - 175319 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 175319 | S | 1023 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.2, meta_modificada:2456.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON RIO MISSISIPI RIO JORDAN, RIO AMAZONAS, RIO DANUBIO COLONIA HUERTO DE JANEIRO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JANEIRO Y CALLE PRIVADA, ANDADOR JANEIRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.25205213, lat:14.94017305}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2583051.0, importe_modificado:2583051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2456.2}} | {1986478/proyecto_INICIO, 1986478/proyecto_PROCESO, 1986478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301983664 | Proyecto de inversión | 2172564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172564.0, modificado:2172564.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA PATRIA - 164754 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | 164754 | S | 146 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.01, meta_modificada:594.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:719, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PATRIA, 30807 LA PATRIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIEN, lon:-92.2322872, lat:15.11303341}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2172564 | 2172564 | 2172564 | 2172564 | 2172564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2021, contratista:ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2172564.0, importe_modificado:2172564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.01}} | {1983664/proyecto_INICIO, 1983664/proyecto_PROCESO, 1983664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062237 | Proyecto de inversión | 226509.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226509.91, modificado:226509.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 8725 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 8725 | S | 369 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN COLONIA TZAJALA, 29410 TZAJALA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMIDADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-92.46994365, lat:16.60110099}} | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 226509.91 | 226509.91 | 226509.91 | 113254.95 | 113254.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/001-T/2022, contratista:FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:226509.91, importe_modificado:226509.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2062237/proyecto_FIN, 2062237/proyecto_PROCESO, 2062237/proyecto_INICIO, 2062237/proyecto_PROCESO, 2062237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062278 | Proyecto de inversión | 638188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638188.77, modificado:638188.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8873 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teopisca | 8873 | S | 132 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:CALLE JERICO INTERIOR 2 COLONIA DAMASCO, 29410 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMIDADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL A UNOS, lon:-92.51013981, lat:16.5896586}} | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 638188.77 | 638188.77 | 638188.77 | 635855.77 | 635855.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/002-T/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:638188.77, importe_modificado:638188.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2062278/proyecto_INICIO, 2062278/proyecto_FIN, 2062278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061500 | Proyecto de inversión | 2559042.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559042.84, modificado:2559042.84}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO BARRASA BARRIO CENTRO - 3251 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 3251 | S | 1468 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO RABASA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40324537, lat:17.4167633}} | 2022-02-21 | 2022-04-01 | 2559042.84 | 2559042.84 | 767712.85 | 767712.85 | 767712.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2559042.84, importe_modificado:2559042.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2061500/proyecto_INICIO, 2061500/proyecto_PROCESO, 2061500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061391 | Proyecto de inversión | 5208044.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5208044.99, modificado:5208044.99}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN LETRINAS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2146 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 2146 | S | 13 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, BRECHA CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 5208044.99 | 5208044.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5208044.99, importe_modificado:5208044.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:78.0}} | {2061391/proyecto_INICIO, 2061391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061467 | Proyecto de inversión | 1654030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654030.16, modificado:1654030.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO - 2953 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2953 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MOCTEZUMA, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.400765, lat:17.41361}} | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 1654030.16 | 1654030.16 | 496209.05 | 496209.05 | 496209.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1654030.16, importe_modificado:1654030.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2061467/proyecto_PROCESO, 2061467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061469 | Proyecto de inversión | 2186092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186092.96, modificado:2186092.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO LETRINAS EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 2967 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 2967 | S | 7 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y CALLEJON COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}} | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 2186092.96 | 2186092.96 | 655827.89 | 655827.89 | 655827.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2186092.96, importe_modificado:2186092.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {2061469/proyecto_INICIO, 2061469/proyecto_PROCESO, 2061469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061429 | Proyecto de inversión | 3743249.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743249.31, modificado:3743249.31}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2578 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2578 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.412923, lat:17.225318}} | 2022-02-28 | 2022-04-29 | 3743249.31 | 3743249.31 | 1122974.79 | 1122974.79 | 1122974.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3743249.31, importe_modificado:3743249.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2061429/proyecto_PROCESO, 2061429/proyecto_INICIO, 2061429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301999120 | Acción | 2119851.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119851.35, modificado:2119851.35}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 60865 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 60865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 2119851.35 | 2119851.35 | 2119851.35 | 2119851.35 | 2119851.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-89, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119851.35, importe_modificado:2119851.35}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999120/proyecto_INICIO, 1999120/proyecto_PROCESO, 1999120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061434 | Proyecto de inversión | 1368952.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368952.42, modificado:1368952.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN NICOLAS ENTRE AV NIÑOS HEROES Y AV CENTRAL BARRIO COLOQUIL EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2624 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40396, lat:17.415729}} | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 1368952.42 | 1368952.42 | 1368952.42 | 1368952.42 | 1368952.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1368952.42, importe_modificado:1368952.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {2061434/proyecto_PROCESO, 2061434/proyecto_FIN, 2061434/proyecto_PROCESO, 2061434/proyecto_INICIO, 2061434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061438 | Proyecto de inversión | 1746993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746993.85, modificado:1746993.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA FRONTERITA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 2689 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2689 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA FRONTERITA Y AVENIDA MORELOS, CERRADA SEC. TECNICA NO. 89 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41664, lat:17.221969}} | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 1746993.85 | 1746993.85 | 1746993.85 | 1746993.85 | 1746993.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1746993.85, importe_modificado:1746993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2061438/proyecto_FIN, 2061438/proyecto_INICIO, 2061438/proyecto_PROCESO, 2061438/proyecto_FIN, 2061438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061454 | Proyecto de inversión | 1285401.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285401.34, modificado:1285401.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SAN NICOLAS BARRIO ICHIH EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2822 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2822 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.2, meta_modificada:703.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN NICOLAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.404122, lat:17.413865}} | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 1285401.34 | 1285401.34 | 1285401.34 | 1285401.34 | 1285401.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1285401.34, importe_modificado:1285401.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.2}} | {2061454/proyecto_INICIO, 2061454/proyecto_FIN, 2061454/proyecto_PROCESO, 2061454/proyecto_FIN, 2061454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061464 | Proyecto de inversión | 1506096.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506096.8, modificado:1506096.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN NICOLAS ENTRE AVENIDAS BENITO JUAREZ Y VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2948 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2948 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40376, lat:17.414291}} | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 1506096.8 | 1506096.8 | 1506096.8 | 1506096.8 | 1506096.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1506096.8, importe_modificado:1506096.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2061464/proyecto_INICIO, 2061464/proyecto_FIN, 2061464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102061471 | Proyecto de inversión | 1648947.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648947.41, modificado:1648947.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO ICHICH EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2975 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR., lon:-92.4039, lat:17.411275}} | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 1648947.41 | 1648947.41 | 1648947.41 | 1648947.41 | 1648947.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1648947.41, importe_modificado:1648947.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2061471/proyecto_PROCESO, 2061471/proyecto_INICIO, 2061471/proyecto_FIN, 2061471/proyecto_PROCESO, 2061471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201918685 | Proyecto de inversión | 271392.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271392.56, modificado:271392.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE: JOSHIL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 34143 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA | 34143 | S | 328 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TUMBALA - YAJALÓN KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE ENCUENTRA A ORI, lon:-92.36303096, lat:17.24730305}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 271392.56 | 271392.56 | 271392.56 | 271392.56 | 271392.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-044/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:271392.56, importe_modificado:271392.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402027296 | Proyecto de inversión | 4317388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317388.45, modificado:4317388.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 253766 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 253766 | S | 19 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRA DIS, lon:-92.17315601, lat:17.30319377}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 4317388.45 | 4317388.45 | 4317388.45 | 4317388.45 | 4317388.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-095/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4317388.45, importe_modificado:4317388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:107.0}} | {2027296/proyecto_INICIO, 2027296/proyecto_PROCESO, 2027296/proyecto_FIN, 2027296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402028497 | Proyecto de inversión | 780838.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780838.65, modificado:780838.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 257589 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA | 257589 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:COLONIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TUMBALÁ A LA RANCHERÍA SOMBRA GRANDE ENTRE EL KM 0.50 Y 0.90 OTROS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE, lon:-92.319628, lat:17.283322}} | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | 780838.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-106/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:780838.65, importe_modificado:780838.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2028497/proyecto_INICIO, 2028497/proyecto_FIN, 2028497/proyecto_PROCESO, 2028497/proyecto_FIN, 2028497/proyecto_PROCESO, 2028497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP200301774237 | Proyecto de inversión | 907560.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907560.93, modificado:907560.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130902 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130902 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.4, meta_modificada:827.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HA, lon:-93.18244683, lat:16.74619619}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 894106.02 | 894106.02 | 894106.02 | 894106.02 | 894106.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.4}} | {1774237/proyecto_INICIO, 1774237/proyecto_FIN, 1774237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201918045 | Proyecto de inversión | 781648.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781648.76, modificado:781648.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR - 32628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 32628 | S | 4270 | 3848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.36, meta_modificada:181.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 3A SUR PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.101263, lat:16.729598}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 781648.76 | 781648.76 | 781648.75 | 781648.75 | 781648.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2021, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:781648.76, importe_modificado:781648.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.36}} | {1918045/proyecto_INICIO, 1918045/proyecto_PROCESO, 1918045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971264 | Proyecto de inversión | 824284.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824284.67, modificado:824284.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 114975 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114975 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 824284.67 | 824284.67 | 574357.86 | 574357.86 | 574357.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:824284.67, importe_modificado:824284.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1971264/proyecto_INICIO, 1971264/proyecto_PROCESO, 1971264/proyecto_INICIO, 1971264/proyecto_PROCESO, 1971264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971279 | Proyecto de inversión | 1554158.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554158.69, modificado:1554158.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 115004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 115004 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 1554158.69 | 1554158.69 | 1125439.84 | 1125439.84 | 1125439.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1554158.69, importe_modificado:1554158.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1971279/proyecto_INICIO, 1971279/proyecto_PROCESO, 1971279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201914591 | Proyecto de inversión | 932906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932906.22, modificado:932906.22}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, HÉRCULES, MEDUSA, ANDRÓMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO, FLAMBOYANT. - 24767 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24767 | S | 1391 | 1139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUPITER Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SAGITARIO UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR EL BLV, lon:-93.057145, lat:16.740698}} | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 932906.22 | 932906.22 | 932905.54 | 932905.54 | 932905.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {1914591/proyecto_PROCESO, 1914591/proyecto_INICIO, 1914591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201914794 | Proyecto de inversión | 3868662.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868662.61, modificado:5090389.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZADA CLUB CAMPESTRE Y AVENIDA NAYARIT, AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA BENITO JUÁREZ - 25183 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 25183 | S | 2170 | 1955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.47, meta_modificada:307.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR IMCHISSA DE LA C, lon:-93.186835, lat:16.755347}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 5090389.75 | 5090389.75 | 3266218.03 | 3266218.03 | 3266218.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.47}} | {1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_INICIO, 1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933212 | Proyecto de inversión | 369282.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369282.09, modificado:369282.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 81078 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81078 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LA FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08921165, lat:16.77639345}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 369282.09 | 369282.09 | 206069.95 | 206069.95 | 206069.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:369282.09, importe_modificado:369282.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:229.0}} | {1933212/proyecto_INICIO, 1933212/proyecto_PROCESO, 1933212/proyecto_FIN, 1933212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933226 | Proyecto de inversión | 435836.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435836.14, modificado:435836.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJÓN LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO. - 81127 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81127 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:251.85, meta_modificada:251.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR, lon:-93.08674012, lat:16.73918869}} | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 435836.14 | 435836.14 | 428222.35 | 428222.35 | 428222.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:435836.14, importe_modificado:435836.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:251.85}} | {1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_PROCESO, 1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934878 | Proyecto de inversión | 7824222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7824222.76, modificado:7824222.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 87330 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87330 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.8, meta_modificada:4862.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10565293, lat:16.70380102}} | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 7824222.76 | 7824222.76 | 3937323.78 | 3937323.78 | 3937323.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2021, contratista:C. FLORENTINO FLORES ROBLES, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7824222.76, importe_modificado:7824222.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4862.8}} | {1934878/proyecto_INICIO, 1934878/proyecto_PROCESO, 1934878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301975042 | Proyecto de inversión | 2356631.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356631.6, modificado:2356631.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA 11A CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL - 127715 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127715 | S | 211665 | 203365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3211.0, meta_modificada:3211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. CALLE ORIENTE Y CALLE CARMEN ESPINOSA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIAN, lon:-93.10191821, lat:16.75138125}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 2356631.6 | 2356631.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2021, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3142175.46, importe_modificado:3142175.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3211.0}} | {1975042/proyecto_INICIO, 1975042/proyecto_PROCESO, 1975042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301975105 | Proyecto de inversión | 734376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.43, modificado:734376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 128040 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 128040 | S | 90385 | 90355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PENCIL Y CALLE BRASIL, AVENIDA URUGUAY LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO SOBRE LAS INS, lon:-93.08850914, lat:16.7484793}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.43 | 734376.43 | 73616.78 | 73616.78 | 73616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975105/proyecto_INICIO, 1975105/proyecto_PROCESO, 1975105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301978812 | Proyecto de inversión | 1028998.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028998.65, modificado:1028998.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MÉRIDA - 143557 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 143557 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER, lon:-93.18297613, lat:16.77118491}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 1028998.65 | 1028998.65 | 633507.73 | 633507.73 | 633507.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1028998.65, importe_modificado:1028998.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1978812/proyecto_INICIO, 1978812/proyecto_PROCESO, 1978812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402033519 | Proyecto de inversión | 1510594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510594.14, modificado:1510594.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE - 276981 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 276981 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 1510594.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CHECAR DEBIDO A QUE NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATISTA, MONTO, MONTO MODIFICADO, TIPO DE CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:debe contener información al menos hasta el recaudado, ministrado y comprometido ya que es un recurso 2021, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs3: {observación:debe contener información al menos hasta el recaudado, ministrado y comprometido ya que es un recurso 2021, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs4: {observación:debe contener información al menos hasta el recaudado, ministrado y comprometido ya que es un recurso 2021, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs5: {observación:debe contener información al menos hasta el recaudado, ministrado y comprometido ya que es un recurso 2021, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}}
2022 | 1 | CHP210201925245 | Proyecto de inversión | 1148324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148324.14, modificado:1148324.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO. - 51267 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 51267 | S | 4270 | 3848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.95, meta_modificada:53.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO , CALLE 6A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE , lon:-93.09610744, lat:16.72920241}} | 2021-05-04 | 2021-07-03 | 1148324.14 | 1148324.14 | 1139214.9 | 1139214.9 | 1139214.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TOR-VEL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1148324.14, importe_modificado:1148324.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.95}} | {1925245/proyecto_PROCESO, 1925245/proyecto_INICIO, 1925245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931874 | Proyecto de inversión | 83914.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83914.18, modificado:395268.77}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA CRISTAL. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS - 76097 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76097 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, AVENIDA SANTA ELENA EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL P, lon:-93.14931611, lat:16.75541998}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 395268.77 | 395268.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:83914.18, importe_modificado:83914.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1931874/proyecto_INICIO, 1931874/proyecto_PROCESO, 1931874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933200 | Proyecto de inversión | 326970.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326970.35, modificado:326970.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 81030 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81030 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:197.81, meta_modificada:197.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07485239, lat:16.75827198}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 326970.35 | 326970.35 | 268340.7 | 268340.7 | 268340.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:326970.35, importe_modificado:326970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:197.81}} | {1933200/proyecto_INICIO, 1933200/proyecto_PROCESO, 1933200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971146 | Proyecto de inversión | 499744.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499744.23, modificado:499744.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114665 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114665 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-19 | 2021-09-21 | 499744.23 | 499744.23 | 214659.76 | 214659.76 | 214659.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499744.23, importe_modificado:499744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.75}} | {1971146/proyecto_INICIO, 1971146/proyecto_PROCESO, 1971146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971246 | Proyecto de inversión | 846120.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846120.12, modificado:846120.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE. - 114930 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114930 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07665767, lat:16.76480948}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 846120.12 | 846120.12 | 602490.1 | 602490.1 | 602490.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2021, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:846120.12, importe_modificado:846120.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1971246/proyecto_INICIO, 1971246/proyecto_PROCESO, 1971246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301975073 | Proyecto de inversión | 785543.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785543.86, modificado:785543.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA 11A CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL - 127895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127895 | S | 70555 | 67789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO BARRIO MILITAR, 29078 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CARMEN ESPINOSA Y CALLE DEL EJERCITO NCIONL, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INIC, lon:-93.09511162, lat:16.74980962}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 785543.86 | 785543.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2021, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3142175.46, importe_modificado:3142175.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {1975073/proyecto_INICIO, 1975073/proyecto_PROCESO, 1975073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301975087 | Proyecto de inversión | 734376.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.44, modificado:734376.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 127929 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127929 | S | 94073 | 90385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO SAN ROQUE, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA EL PENCIL, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.09207522, lat:16.74927896}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.44 | 734376.44 | 73616.78 | 73616.78 | 73616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975087/proyecto_PROCESO, 1975087/proyecto_INICIO, 1975087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980954 | Proyecto de inversión | 339867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339867.5, modificado:339867.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES - 153728 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153728 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09956843, lat:16.73542052}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 339867.5 | 339867.5 | 156601.01 | 156601.01 | 156601.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:339867.5, importe_modificado:339867.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1980954/proyecto_INICIO, 1980954/proyecto_PROCESO, 1980954/proyecto_INICIO, 1980954/proyecto_PROCESO, 1980954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933160 | Proyecto de inversión | 678096.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678096.13, modificado:678096.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO - 80869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80869 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.84, meta_modificada:227.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07477728, lat:16.75824116}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 678096.13 | 678096.13 | 540322.05 | 540322.05 | 540322.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:678096.13, importe_modificado:678096.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.84}} | {1933160/proyecto_INICIO, 1933160/proyecto_PROCESO, 1933160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933251 | Proyecto de inversión | 2391113.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391113.92, modificado:2391113.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 81198 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81198 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.4, meta_modificada:1789.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08911509, lat:16.77631127}} | 2021-05-24 | 2021-07-31 | 2391113.92 | 2391113.92 | 1615198.64 | 1615198.64 | 1615198.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2391113.92, importe_modificado:2391113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.02}} | {1933251/proyecto_INICIO, 1933251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980963 | Proyecto de inversión | 2344277.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344277.14, modificado:2344277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES. - 153756 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153756 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C, lon:-93.09961135, lat:16.73546676}} | 2021-08-13 | 2021-09-28 | 2344277.14 | 2344277.14 | 495513.92 | 495513.92 | 495513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2021, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2344277.14, importe_modificado:2344277.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.48}} | {1980963/proyecto_INICIO, 1980963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201914690 | Proyecto de inversión | 1004756.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004756.31, modificado:1004756.31}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 24986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 24986 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.68, meta_modificada:704.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR, lon:-93.10534364, lat:16.70212527}} | 2021-05-04 | 2021-06-03 | 1004756.31 | 1004756.31 | 979472.69 | 979472.69 | 979472.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1004756.31, importe_modificado:1004756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.68}} | {1914690/proyecto_PROCESO, 1914690/proyecto_FIN, 1914690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301975107 | Proyecto de inversión | 734376.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734376.43, modificado:734376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJÉRCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS. - 128078 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 128078 | S | 94074 | 90384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO S, lon:-93.08515783, lat:16.74772241}} | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 734376.43 | 734376.43 | 73616.78 | 73616.78 | 73616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203129.3, importe_modificado:2203129.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {1975107/proyecto_INICIO, 1975107/proyecto_PROCESO, 1975107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301994526 | Proyecto de inversión | 2638100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638100.27, modificado:2638100.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENCINOS. - 207252 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 207252 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1781.0, meta_modificada:1781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA ENCINOS PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR POR LIBRAMIENTO, lon:-93.0755393, lat:16.76239513}} | 2021-09-20 | 2021-11-26 | 2638100.27 | 2638100.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2638100.27, importe_modificado:2638100.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.75}} | {1994526/proyecto_INICIO, 1994526/proyecto_PROCESO, 1994526/proyecto_INICIO, 1994526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180101057626 | Proyecto de inversión | 2310557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4878 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}} | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2310557.97 | 2310557.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_PROCESO, 1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201925090 | Proyecto de inversión | 2386143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386143.78, modificado:2386143.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE. - 50843 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50843 | S | 310 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1543.2, meta_modificada:1543.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE PECHA LA ENTRADA A LA COLONIA DIANA LAURA, lon:-93.13709519, lat:16.7422796}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 2386143.78 | 2386143.78 | 1904880.48 | 1904880.48 | 1904880.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2386143.78, importe_modificado:2386143.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1543.2}} | {1925090/proyecto_INICIO, 1925090/proyecto_PROCESO, 1925090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931865 | Proyecto de inversión | 84869.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84869.43, modificado:286246.29}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TELESECUNDARIA 099. BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS. - 76061 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76061 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:583.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, AVENIDA AGUASCALIENTES EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE, lon:-93.18370723, lat:16.76190263}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 286246.28 | 286246.28 | 286246.28 | 286246.28 | 286246.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:84869.43, importe_modificado:84869.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.2}} | {1931865/proyecto_INICIO, 1931865/proyecto_PROCESO, 1931865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201931875 | Proyecto de inversión | 111475.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111475.21, modificado:224100.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL INDEPORTE. BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR. - 76100 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 76100 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:531.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16A ORIENTE SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL O, lon:-93.0997332, lat:16.75093386}} | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 224100 | 224100 | 91318.68 | 91318.68 | 91318.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:111475.21, importe_modificado:111475.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.55}} | {1931875/proyecto_INICIO, 1931875/proyecto_PROCESO, 1931875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933239 | Proyecto de inversión | 2623577.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623577.09, modificado:2623577.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 81168 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81168 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAM, lon:-93.07479338, lat:16.75827711}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 2623577.09 | 2623577.09 | 2059694.8 | 2059694.8 | 2059684.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2623577.09, importe_modificado:2623577.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1933239/proyecto_INICIO, 1933239/proyecto_PROCESO, 1933239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933260 | Proyecto de inversión | 401951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401951.44, modificado:401951.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 81227 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81227 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:97.53, meta_modificada:97.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07743673, lat:16.77336354}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 401951.44 | 401951.44 | 398734.57 | 398734.57 | 398734.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:401951.44, importe_modificado:401951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:97.53}} | {1933260/proyecto_INICIO, 1933260/proyecto_PROCESO, 1933260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933304 | Proyecto de inversión | 1823317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823317.75, modificado:1823317.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALÁ ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II; CALLE MEYEPAC ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II, MARGEN DEL ARROYO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE PALENQUE, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE MEYEPAC - 81385 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81385 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1024.78, meta_modificada:1024.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.14287367, lat:16.76407871}} | 2021-05-24 | 2021-07-24 | 1823317.75 | 1823317.75 | 593824.46 | 593824.46 | 593824.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1823317.75, importe_modificado:1823317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1024.78}} | {1933304/proyecto_INICIO, 1933304/proyecto_PROCESO, 1933304/proyecto_FIN, 1933304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971189 | Proyecto de inversión | 1491810.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491810.52, modificado:1491810.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114783 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114783 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-26 | 2021-09-28 | 1491810.52 | 1491810.52 | 859802.88 | 859802.88 | 859802.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1491810.52, importe_modificado:1491810.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.09}} | {1971189/proyecto_INICIO, 1971189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402035012 | Proyecto de inversión | 3872370.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872370.37, modificado:3872370.37}} | AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES. - 283418 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 283418 | S | 438 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.42, meta_modificada:578.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOS LAURELES, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES, PRIVADA AZALEA LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD , lon:-93.16884886, lat:16.75866892}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 3872370.37 | 3872370.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.92}} | {2035012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180101068045 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rahabilitacion De Las Instalaciones Del Centro De Rehabilitacion Del Sistema Dif-Chiapas. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Dif-Chiapos | C02301A31B004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Libramiento Norte oriente Sn. Tuxtla gutierrez, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-09 | 2018-12-01 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201133616 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Sustitución De Línea De Conducción A Bombeo Con Tubería De Acero De 30"" De Diámetro, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D132 | N | 0 | 0 | 537102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP200301755378 | Proyecto de inversión | 306525.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.55, modificado:306525.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79453 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79165662}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 264675.72 | 264675.72 | 264675.72 | 264675.72 | 264675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201925064 | Proyecto de inversión | 1078166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078166.28, modificado:1078166.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO - 50796 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50796 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:767.79, meta_modificada:767.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAZAFRA COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 4 CALLES DE LA ENTRADA AL ZO, lon:-93.09365297, lat:16.73281794}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 1078166.28 | 1078166.28 | 962048.76 | 962048.76 | 962048.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2021, contratista:COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1078166.28, importe_modificado:1078166.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:767.79}} | {1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_PROCESO, 1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201925114 | Proyecto de inversión | 1320860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320860.24, modificado:1320860.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO. - 50943 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50943 | S | 1884 | 1884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE NORTE , AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMA, lon:-93.10685277, lat:16.70441416}} | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 1320860.24 | 1320860.24 | 1265354.61 | 1265354.61 | 1265354.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2021, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1320860.24, importe_modificado:1320860.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:706.0}} | {1925114/proyecto_PROCESO, 1925114/proyecto_INICIO, 1925114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933170 | Proyecto de inversión | 1046387.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046387.18, modificado:1046387.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES - 80909 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 80909 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:226.97, meta_modificada:226.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08914728, lat:16.77632154}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 1046387.18 | 1046387.18 | 614509.97 | 614509.97 | 614509.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1046387.18, importe_modificado:1046387.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:226.97}} | {1933170/proyecto_INICIO, 1933170/proyecto_PROCESO, 1933170/proyecto_FIN, 1933170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933380 | Proyecto de inversión | 4778094.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778094.17, modificado:4778094.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 81620 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81620 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3089.0, meta_modificada:3089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS, lon:-93.10597394, lat:16.73650006}} | 2021-07-19 | 2021-11-30 | 4778094.17 | 4778094.17 | 4339919.3 | 4339919.3 | 4339919.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2021, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4778094.17, importe_modificado:4778094.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3089.0}} | {1933380/proyecto_INICIO, 1933380/proyecto_PROCESO, 1933380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201936426 | Proyecto de inversión | 2964070.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964070.3, modificado:2964070.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 95054 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 95054 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10614813, lat:16.70402709}} | 2021-06-15 | 2021-08-30 | 2964070.3 | 2964070.3 | 1082542.36 | 1082542.36 | 1082542.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2964070.3, importe_modificado:2964070.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {1936426/proyecto_INICIO, 1936426/proyecto_PROCESO, 1936426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301978837 | Proyecto de inversión | 3864667.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864667.68, modificado:3864667.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MÉRIDA - 143737 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 143737 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER, lon:-93.18290078, lat:16.77128097}} | 2021-08-16 | 2021-09-28 | 3864667.68 | 3864667.68 | 1506852.89 | 1506852.89 | 1506852.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2021, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3864667.68, importe_modificado:3864667.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.76}} | {1978837/proyecto_INICIO, 1978837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989540 | Proyecto de inversión | 3136619.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136619.72, modificado:3136619.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO - 187664 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 187664 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA MALPASO COLONIA LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, AVENIDA PRESA CECILIO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A 3 CUADRAS DE, lon:-93.08778583, lat:16.75505528}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 3136619.72 | 3136619.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2021, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3136619.72, importe_modificado:3136619.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.58}} | {1989540/proyecto_INICIO, 1989540/proyecto_PROCESO, 1989540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201925078 | Proyecto de inversión | 829404.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829404.54, modificado:829404.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL. - 50814 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50814 | S | 382 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.05, meta_modificada:553.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADAS DE AGUA AZUL, CALLE EL PIRUL LA ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SUR DE UBICA FRENTE AL VIVIER, lon:-93.13743851, lat:16.74114945}} | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 829404.54 | 829404.54 | 652137.33 | 652137.33 | 652137.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2021, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:829404.54, importe_modificado:829404.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:553.05}} | {1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_PROCESO, 1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201933297 | Proyecto de inversión | 3099895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099895.1, modificado:3099895.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARÍA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 5A CALLE NORTE Y MARGEN NORTE DEL ARROYO, MARGEN NORTE DEL ARROYO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE CHANCALÁ; CRUCE EL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y MARGEN SUR DEL ARROYO; CALLE CHANCALÁ ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE (LADO SUR DEL PUENTE) Y LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E.; MARGEN SUR DEL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC - 81359 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81359 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1388.8, meta_modificada:1388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A AV NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.14426014, lat:16.76663117}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 3099895.1 | 3099895.1 | 2396236.01 | 2396236.01 | 2396236.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3099895.1, importe_modificado:3099895.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1388.8}} | {1933297/proyecto_INICIO, 1933297/proyecto_PROCESO, 1933297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934858 | Proyecto de inversión | 1068266.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068266.35, modificado:1068266.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 87267 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87267 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.66, meta_modificada:664.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10596605, lat:16.70394588}} | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 1068266.35 | 1068266.35 | 224299.83 | 224299.83 | 224299.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1068266.35, importe_modificado:1068266.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.66}} | {1934858/proyecto_INICIO, 1934858/proyecto_PROCESO, 1934858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201934969 | Proyecto de inversión | 1339493.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339493.23, modificado:1339493.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 87759 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SE ESTABLECE UN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA | 87759 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.63, meta_modificada:672.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07752435, lat:16.77336182}} | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 1339493.23 | 1339493.23 | 1339493.22 | 1339493.22 | 1339493.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2021, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1339493.23, importe_modificado:1339493.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.63}} | {1934969/proyecto_INICIO, 1934969/proyecto_PROCESO, 1934969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301971178 | Proyecto de inversión | 204303.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204303.41, modificado:204303.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE; CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA. - 114742 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 114742 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE, lon:-93.12279646, lat:16.78027178}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 204303.41 | 204303.41 | 84863.55 | 84863.55 | 84863.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2021, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204303.41, importe_modificado:204303.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.5}} | {1971178/proyecto_INICIO, 1971178/proyecto_PROCESO, 1971178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301997807 | Proyecto de inversión | 2264164.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264164.99, modificado:4448921.12}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE. - 218850 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 218850 | S | 282220 | 271154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.89, meta_modificada:1078.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 3686205.8 | 3686205.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.79}} | {1997807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402033493 | Proyecto de inversión | 1492808.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492808.92, modificado:1492808.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A NORTE - 276869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 276869 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-93.11578665, lat:16.7553442}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 1492808.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA INFORMACIÓN EN CONTRATOS, trimestre:1.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:debe contener información al menos hasta recaudado o ministrado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs3: {observación:debe contener información al menos hasta recaudado o ministrado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs4: {observación:debe contener información al menos hasta recaudado o ministrado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}, obs5: {observación:debe contener información al menos hasta recaudado o ministrado., trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2022-04-18}}
2022 | 1 | CHP200301774234 | Proyecto de inversión | 453780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453780.47, modificado:447053.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130895 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.7, meta_modificada:413.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74782275}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 447053.02 | 447053.02 | 447053.02 | 447053.02 | 447053.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.7}} | {1774234/proyecto_INICIO, 1774234/proyecto_PROCESO, 1774234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP200301758148 | Proyecto de inversión | 1548295.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548295.57, modificado:1537985.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87346 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87346 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932775, lat:16.7306215}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1537985.37 | 1537985.37 | 1537985.37 | 1537985.37 | 1537985.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1548295.57, importe_modificado:1548295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {1758148/proyecto_INICIO, 1758148/proyecto_PROCESO, 1758148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP200401830483 | Proyecto de inversión | 500508.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500508.87, modificado:380630.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 176489 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176489 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A ORIENTE SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A ORIENTE SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09888443, lat:16.72974761}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 380630.43 | 380630.43 | 380630.43 | 380630.43 | 380630.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-043-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:500508.87, importe_modificado:500508.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1830483/proyecto_INICIO, 1830483/proyecto_FIN, 1830483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201925100 | Proyecto de inversión | 1792933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792933.77, modificado:1792933.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA 24 DE JUNIO - 50883 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 50883 | S | 2216 | 2216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.89, meta_modificada:430.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA 24 DE JUNIO, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO TULIJA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE , BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ UBICADOS EN EL ESTADO VICTOR MANUEL REYNA AL NORTE PO, lon:-93.09742779, lat:16.76836826}} | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 1792933.77 | 1792933.77 | 1792933.77 | 1792933.77 | 1792933.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1792933.77, importe_modificado:1792933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.89}} | {1925100/proyecto_PROCESO, 1925100/proyecto_INICIO, 1925100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040516 | Proyecto de inversión | 1407837.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407837.04, modificado:1407837.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMON) - 304986 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 304986 | S | 507 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL SE TO, lon:-92.28683525, lat:16.06590739}} | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 104837.04 | 104837.04 | 104837.04 | 104837.04 | 104837.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-05A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1407837.04, importe_modificado:1407837.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5200.0}} | {2040516/proyecto_PROCESO, 2040516/proyecto_INICIO, 2040516/proyecto_FIN, 2040516/proyecto_PROCESO, 2040516/proyecto_FIN, 2040516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086633 | Proyecto de inversión | 1470006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470006.96, modificado:1470006.96}} | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Tercera Avenida Sur Pte Entre Sexta Calle Pte Sur Y Octava Calle Pte Sur - 51849 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 51849 | N | 0 | 0 | 5112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL , lon:-92.19106506, lat:16.17806865}} | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 1470006.96 | 1470006.96 | 1470006.96 | 1470006.96 | 1470006.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/004/2018, contratista:JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSNTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:1470006.96, importe_modificado:1470006.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225014/proyecto_FIN, 1225014/proyecto_INICIO, 1225014/proyecto_FIN, 1225014/proyecto_PROCESO, 1225014/proyecto_FIN, 1225014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086704 | Proyecto de inversión | 2251898.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251898.65, modificado:2251898.65}} | Pavimentacion De Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mts Sesenta Y Seis Cm Liniales De Calle Con Carpeta Asfaltica - 48798 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 48798 | N | 0 | 0 | 2604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIE, lon:-92.28911861, lat:16.17548423}} | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 2251898.65 | 2251898.65 | 2251898.65 | 2251898.65 | 2251898.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/003/2018, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:2251898.65, importe_modificado:2251898.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225085/proyecto_INICIO, 1225085/proyecto_PROCESO, 1225085/proyecto_FIN, 1225085/proyecto_PROCESO, 1225085/proyecto_FIN, 1225085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086707 | Proyecto de inversión | 1341114.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341114.13, modificado:1341114.13}} | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Felipe Angeles A Leningrado - 53998 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 53998 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO FELIPE ANGELES - LENINGRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA LENINGRADO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON EVANT, lon:-92.19184945, lat:15.9512523}} | 2018-03-19 | 2018-05-17 | 1341114.13 | 1341114.13 | 1341114.13 | 1341114.13 | 1341114.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2018, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:1341114.13, importe_modificado:1341114.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225088/proyecto_FIN, 1225088/proyecto_INICIO, 1225088/proyecto_PROCESO, 1225088/proyecto_FIN, 1225088/proyecto_PROCESO, 1225088/proyecto_FIN, 1225088/proyecto_INICIO, 1225088/proyecto_PROCESO, 1225088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086631 | Proyecto de inversión | 1443634.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443634.96, modificado:1443634.96}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Séptima Calle Oriente Sur Entre Segunda Avenida Sur Oriente Y Cuarta Avenida Sur Oriente - 111767 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 111767 | N | 0 | 0 | 5112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SUR REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON, lon:-92.18075048, lat:16.18479381}} | 2018-04-23 | 2018-06-09 | 1443634.96 | 1443634.96 | 1443634.96 | 1443634.96 | 1443634.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/012/2018, contratista:SOLBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:1443634.96, importe_modificado:1443634.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225012/proyecto_INICIO, 1225012/proyecto_PROCESO, 1225012/proyecto_FIN, 1225012/proyecto_INICIO, 1225012/proyecto_FIN, 1225012/proyecto_INICIO, 1225012/proyecto_PROCESO, 1225012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086629 | Acción | 155920.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155920.73, modificado:155920.73}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Postgr - 110964 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 110964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 155920.73 | 155920.73 | 155920.73 | 155920.73 | 155920.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-50, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:155920.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225010/proyecto_INICIO, 1225010/proyecto_PROCESO, 1225010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086630 | Proyecto de inversión | 138615.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138615.13, modificado:138615.13}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Septima Calle Oriente Sur Entre Segunda Avenida Sur Oriente Y Cuarta Avenida Sur Oriente - 110299 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 110299 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SUR REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON, lon:-92.17973124, lat:16.18256307}} | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 138615.13 | 138615.13 | 138615.13 | 138615.13 | 138615.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/009/2018, contratista:SOLBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS, monto:138615.13, importe_modificado:138615.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225011/proyecto_INICIO, 1225011/proyecto_FIN, 1225011/proyecto_PROCESO, 1225011/proyecto_FIN, 1225011/proyecto_INICIO, 1225011/proyecto_PROCESO, 1225011/proyecto_FIN, 1225011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086705 | Proyecto de inversión | 1054526.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054526.21, modificado:1054526.21}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez Garcia - 110478 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 110478 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA REFORMA AGRARIA DOS, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIENT, lon:-92.3173115, lat:16.15578267}} | 2018-04-09 | 2018-06-16 | 1054526.21 | 1054526.21 | 1054526.21 | 1054526.21 | 1054526.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/010/2018, contratista:JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:1054526.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225086/proyecto_INICIO, 1225086/proyecto_FIN, 1225086/proyecto_PROCESO, 1225086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086702 | Proyecto de inversión | 415353.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415353.54, modificado:415353.54}} | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque De Quince Metros Cubicos - 54433 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 54433 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LAGUNA ESQUEL, 30116 LAGUNA ESQUEL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIENTES DATOS TANQUE, lon:-92.26034399, lat:16.13708251}} | 2018-03-26 | 2018-05-09 | 415353.54 | 415353.54 | 415353.54 | 415353.54 | 415353.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/008/2018, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS, monto:415353.54, importe_modificado:415353.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225083/proyecto_INICIO, 1225083/proyecto_FIN, 1225083/proyecto_PROCESO, 1225083/proyecto_INICIO, 1225083/proyecto_PROCESO, 1225083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086632 | Acción | 50234.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50234.79, modificado:50234.79}} | Adquisición De Software Y Hardware - 110892 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 110892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2018-03-16 | 2018-04-30 | 50234.79 | 50234.79 | 50234.79 | 50234.79 | 50234.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42394, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS, monto:50234.79, importe_modificado:50234.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1225013/proyecto_FIN, 1225013/proyecto_INICIO, 1225013/proyecto_PROCESO, 1225013/proyecto_FIN, 1225013/proyecto_PROCESO, 1225013/proyecto_INICIO, 1225013/proyecto_FIN, 1225013/proyecto_PROCESO, 1225013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086635 | Proyecto de inversión | 2490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2490000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 54366 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 54366 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTA SUR, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON , lon:-92.1811125, lat:16.18657207}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/007/2018, contratista:SOLBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225016/proyecto_INICIO, 1225016/proyecto_FIN, 1225016/proyecto_PROCESO, 1225016/proyecto_FIN, 1225016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086706 | Proyecto de inversión | 859295.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859295.89, modificado:859295.89}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 48490 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 48490 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:110, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA LIBERTAD, 30110 NUEVA LIBERTAD, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIENTES DATOS PUNTO, lon:-92.27802805, lat:16.26786811}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 859295.89 | 859295.89 | 859295.89 | 859295.89 | 859295.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/002/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS, monto:859295.89, importe_modificado:859295.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225087/proyecto_INICIO, 1225087/proyecto_PROCESO, 1225087/proyecto_FIN, 1225087/proyecto_PROCESO, 1225087/proyecto_FIN, 1225087/proyecto_PROCESO, 1225087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086708 | Proyecto de inversión | 999606.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999606.54, modificado:999606.54}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 111799 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 111799 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:204, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SANTIAGO LA MESILLA, 30110 SANTIAGO LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON LOS SIGUIENTES D, lon:-92.26645709, lat:16.12938918}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 999606.54 | 999606.54 | 999606.54 | 999606.54 | 999606.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/013/2018, contratista:JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHHIAPAS., monto:999606.54, importe_modificado:999606.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225089/proyecto_INICIO, 1225089/proyecto_PROCESO, 1225089/proyecto_INICIO, 1225089/proyecto_PROCESO, 1225089/proyecto_INICIO, 1225089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086709 | Proyecto de inversión | 348800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348800.0, modificado:348800.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 111788 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 111788 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:218, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN FRANCISCO LA TAPA, 30110 SAN FRANCISCO (LA TAPA), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON LOS SIGUIE, lon:-92.27340748, lat:16.1428042}} | 2018-04-16 | 2018-05-19 | 348800 | 348800 | 348800 | 348800 | 348800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/011/2018, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DEL SUR IPS-JR S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS, monto:348800.0, importe_modificado:348800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225090/proyecto_PROCESO, 1225090/proyecto_INICIO, 1225090/proyecto_FIN, 1225090/proyecto_INICIO, 1225090/proyecto_FIN, 1225090/proyecto_PROCESO, 1225090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086637 | Proyecto de inversión | 3639383.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3639383.84, modificado:3639383.84}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 46629 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 46629 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE GUADALUPE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA EL ROSARIO Y CALLE EL TRAPICHE, CALLE REAL DE GUADALUPE REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON LOS SIGUIE, lon:-92.19541587, lat:16.19184214}} | 2018-02-12 | 2018-04-27 | 3639383.84 | 3639383.84 | 3639383.84 | 3639383.84 | 3639383.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/001/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS, monto:3639383.84, importe_modificado:3639383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225018/proyecto_INICIO, 1225018/proyecto_FIN, 1225018/proyecto_PROCESO, 1225018/proyecto_INICIO, 1225018/proyecto_FIN, 1225018/proyecto_INICIO, 1225018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086638 | Acción | 752640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752640.12, modificado:752640.12}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 35861 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 35861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 752640.12 | 752640.12 | 752640.12 | 752640.12 | 752640.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-INDIRECTOS/001/2018, contratista:INNOVACION PROFECIONAL COMITLAN S.A.S. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:752640.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225019/proyecto_INICIO, 1225019/proyecto_PROCESO, 1225019/proyecto_INICIO, 1225019/proyecto_PROCESO, 1225019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP18180201086703 | Proyecto de inversión | 2439766.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439766.83, modificado:2439766.83}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 52539 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 52539 | N | 0 | 0 | 2604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL PUNTO INICIAL , lon:-92.2861504, lat:16.18003284}} | 2018-03-12 | 2018-04-21 | 2439766.83 | 2439766.83 | 2439766.83 | 2439766.83 | 2439766.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/005/2018, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS., monto:2439766.83, importe_modificado:2439766.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225084/proyecto_INICIO, 1225084/proyecto_FIN, 1225084/proyecto_PROCESO, 1225084/proyecto_FIN, 1225084/proyecto_INICIO, 1225084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301999087 | Acción | 190877.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190877.8, modificado:190877.8}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 21361 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 21361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 190877.8 | 190877.8 | 190877.8 | 190877.8 | 190877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS, monto:190877.8, importe_modificado:190877.8}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999087/proyecto_INICIO, 1999087/proyecto_PROCESO, 1999087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044976 | Proyecto de inversión | 159473.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159473.51, modificado:159473.51}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 321174 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 321174 | S | 217 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TZIMOLPUJILTIC APROX. 40, lon:-92.23096859, lat:16.01237144}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 159473.51 | 159473.51 | 159473.51 | 159473.51 | 159473.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0T01/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:159473.51, importe_modificado:159473.51}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2044976/proyecto_PROCESO, 2044976/proyecto_INICIO, 2044976/proyecto_FIN, 2044976/proyecto_PROCESO, 2044976/proyecto_FIN, 2044976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044979 | Proyecto de inversión | 272359.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272359.52, modificado:272359.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO EN EJIDO LENINGRADO - 321185 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 321185 | S | 64 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 LA LOCALIDAD DE LENINGRADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TZIMOLPUJILTIC AP, lon:-92.18875894, lat:15.95204276}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 272359.52 | 272359.52 | 272359.52 | 272359.52 | 272359.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-09A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:272359.02, importe_modificado:272359.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2044979/proyecto_INICIO, 2044979/proyecto_PROCESO, 2044979/proyecto_FIN, 2044979/proyecto_PROCESO, 2044979/proyecto_FIN, 2044979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040110 | Proyecto de inversión | 1083352 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083352.0, modificado:1083352.0}} | REHABILITACION DE GUARNICION EN CABECERA MUNICIPAL - 302887 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 302887 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR 1 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PAEQUE CENTRAL , lon:-92.18735035, lat:16.18273552}} | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 1083352 | 1083352 | 1083352 | 1083352 | 1083352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-02A/2021, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1083352.0, importe_modificado:1083352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0}} | {2040110/proyecto_INICIO, 2040110/proyecto_FIN, 2040110/proyecto_PROCESO, 2040110/proyecto_FIN, 2040110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402038454 | Proyecto de inversión | 1345779.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345779.03, modificado:1345779.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE 3ª SUR PTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 2ª PONIENTE - 296124 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 296124 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE 1 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCERA SUR ORIENRE , lon:-92.187019, lat:16.180693}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 1345779.03 | 1345779.03 | 1345779.03 | 1345779.03 | 1345779.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-01A/2021, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, monto:1345779.03, importe_modificado:1345779.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {2038454/proyecto_INICIO, 2038454/proyecto_FIN, 2038454/proyecto_PROCESO, 2038454/proyecto_FIN, 2038454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402047441 | Proyecto de inversión | 573906.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573906.4, modificado:573906.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE OCHUSJOB - 330391 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 330391 | S | 606 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMICADO 1 Y CAMINO INNOMINADO 2, CAMINO INNOMINAADO 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL CON RUMBO AL CENTRO TURISTICO LA REJ, lon:-92.23767462, lat:16.2199296}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 573906.4 | 573906.4 | 573906.4 | 573906.4 | 573906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-08A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:573906.4, importe_modificado:573906.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.28}} | {2047441/proyecto_PROCESO, 2047441/proyecto_FIN, 2047441/proyecto_INICIO, 2047441/proyecto_FIN, 2047441/proyecto_INICIO, 2047441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044541 | Proyecto de inversión | 607391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607391.89, modificado:607391.89}} | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL - 319737 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 319737 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.63, meta_modificada:40.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL INTERIOR DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.18840577, lat:16.18401789}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 607391.89 | 607391.89 | 607391.89 | 607391.89 | 607391.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-03A/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:607391.89, importe_modificado:607391.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.63}} | {2044541/proyecto_INICIO, 2044541/proyecto_PROCESO, 2044541/proyecto_FIN, 2044541/proyecto_PROCESO, 2044541/proyecto_FIN, 2044541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044970 | Proyecto de inversión | 1265266.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265266.76, modificado:1265266.76}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA - 321162 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 321162 | S | 1329 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA INNOMIDADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA LA COLONIA DE LA MESILLA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.29504506, lat:16.1776385}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1265266.76 | 1265266.76 | 1265266.76 | 1265266.76 | 1265266.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-07A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1265266.76, importe_modificado:1265266.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2044970/proyecto_PROCESO, 2044970/proyecto_INICIO, 2044970/proyecto_FIN, 2044970/proyecto_PROCESO, 2044970/proyecto_FIN, 2044970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044939 | Proyecto de inversión | 511079.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511079.76, modificado:511079.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 321062 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 321062 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA SUR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEN TZIMOL, lon:-92.18426185, lat:16.17547661}} | 2021-11-11 | 2021-12-31 | 511079.76 | 511079.76 | 511079.76 | 511079.76 | 511079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-04A/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:511079.76, importe_modificado:511079.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2044939/proyecto_INICIO, 2044939/proyecto_PROCESO, 2044939/proyecto_INICIO, 2044939/proyecto_FIN, 2044939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201912923 | Acción | 1145266.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145266.8, modificado:1145266.8}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 21362 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 21362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1145266.8 | 1145266.8 | 1145266.8 | 1145266.8 | 1145266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1145266.8, importe_modificado:1145266.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1912923/proyecto_INICIO, 1912923/proyecto_PROCESO, 1912923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402040595 | Proyecto de inversión | 496718 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496718.0, modificado:496718.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - 305454 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | 305454 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL, lon:-92.23384622, lat:16.11729911}} | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 496718 | 496718 | 496718 | 496718 | 496718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-06A/2021, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:496718.0, importe_modificado:496718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.0}} | {2040595/proyecto_INICIO, 2040595/proyecto_FIN, 2040595/proyecto_PROCESO, 2040595/proyecto_FIN, 2040595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932208 | Proyecto de inversión | 466522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466522.0, modificado:466522.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 77299 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 77299 | S | 345 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA CEIBA COLONIA POB. VILLAFLORES LA CEIBA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE CEIBA, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA SOBRA LA AVENIDA 4 SUR HASTA LLEG, lon:-93.27782933, lat:16.22113359}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 466522 | 466522 | 466522 | 466522 | 466522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-005, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:466522.0, importe_modificado:466522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:567.0}} | {1932208/proyecto_INICIO, 1932208/proyecto_PROCESO, 1932208/proyecto_FIN, 1932208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301968107 | Proyecto de inversión | 1198290 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198290.0, modificado:1198290.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99360 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99360 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAM, lon:-93.53224411, lat:16.35119816}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1198290 | 1198290 | 1198290 | 1198290 | 1198290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1198290.0, importe_modificado:1198290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {1968107/proyecto_INICIO, 1968107/proyecto_PROCESO, 1968107/proyecto_FIN, 1968107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990807 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 192506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192506 | S | 1548 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30496 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA 230 HASTA L, lon:-93.43807448, lat:16.46868142}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-116, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1990807/proyecto_FIN, 1990807/proyecto_PROCESO, 1990807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990409 | Proyecto de inversión | 291160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291160.0, modificado:291160.0}} | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 191324 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191324 | S | 124 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1570, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIL, lon:-93.19100854, lat:16.32210987}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 291160 | 291160 | 291160 | 291160 | 291160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-101, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:291160.0, importe_modificado:291160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1990409/proyecto_INICIO, 1990409/proyecto_PROCESO, 1990409/proyecto_FIN, 1990409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990414 | Proyecto de inversión | 2357120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357120.0, modificado:2357120.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TMO: EL TRIUNFO-BENITO JUAREZ - 191337 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191337 | S | 1806 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA 230 VILLAFLORESTUXTLA TOMANDO DESVIO ZARAGOZA RUMBO AL EJIDO JESUS MARIA GARZA CRUZ, lon:-93.32897121, lat:16.42980164}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-102, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2357120.0, importe_modificado:2357120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1990414/proyecto_PROCESO, 1990414/proyecto_INICIO, 1990414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990904 | Proyecto de inversión | 3580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580000.0, modificado:3580000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192860 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192860 | S | 344 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRE, lon:-93.69989486, lat:16.23981539}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-120, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3580000.0, importe_modificado:3580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {1990904/proyecto_INICIO, 1990904/proyecto_FIN, 1990904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990910 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192883 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192883 | S | 116 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA VIA COITA AL, lon:-93.61639359, lat:16.3383412}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-121, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1990910/proyecto_FIN, 1990910/proyecto_INICIO, 1990910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990926 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192923 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192923 | S | 159 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA 230, lon:-93.61307341, lat:16.26218177}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-123, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1990926/proyecto_INICIO, 1990926/proyecto_FIN, 1990926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990962 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193048 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193048 | S | 93 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVI, lon:-93.54401139, lat:16.39400991}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-125, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1990962/proyecto_PROCESO, 1990962/proyecto_FIN, 1990962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990966 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193061 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193061 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA GUTIÉRRE, lon:-93.13687739, lat:16.37111159}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-126, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1990966/proyecto_PROCESO, 1990966/proyecto_INICIO, 1990966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989990 | Proyecto de inversión | 1621725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621725.0, modificado:1621725.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 189753 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189753 | S | 178 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CALZADA A SAN M, lon:-93.44019788, lat:16.19953823}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1621725 | 1621725 | 1621725 | 1621725 | 1621725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-073, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1621725.0, importe_modificado:1621725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1989990/proyecto_PROCESO, 1989990/proyecto_FIN, 1989990/proyecto_PROCESO, 1989990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989993 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 189765 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 189765 | S | 4 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA. BELEN RANCHERIA RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GU, lon:-93.19055014, lat:16.41856322}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-074, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {1989993/proyecto_INICIO, 1989993/proyecto_PROCESO, 1989993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301991098 | Proyecto de inversión | 524639 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524639.0, modificado:524639.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 193507 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193507 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA 230 DIRIGIEND, lon:-93.4504898, lat:16.4210028}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 524639 | 524639 | 524639 | 524639 | 524639 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-134, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524639.0, importe_modificado:524639.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1991098/proyecto_INICIO, 1991098/proyecto_FIN, 1991098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989031 | Proyecto de inversión | 541730 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541730.0, modificado:541730.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 185468 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185468 | S | 196 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE SUR DE ESTA , lon:-93.25586649, lat:16.24051758}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 541730 | 541730 | 541730 | 541730 | 541730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-075, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:541730.0, importe_modificado:541730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1989031/proyecto_PROCESO, 1989031/proyecto_INICIO, 1989031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989043 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES - 185518 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185518 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 57 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMINGO CHANON, lon:-93.55174006, lat:16.24649801}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-103, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1989043/proyecto_INICIO, 1989043/proyecto_FIN, 1989043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989610 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 187987 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187987 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 11.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-93.26851043, lat:16.30980899}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-083, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {1989610/proyecto_INICIO, 1989610/proyecto_FIN, 1989610/proyecto_PROCESO, 1989610/proyecto_FIN, 1989610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990158 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 190480 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190480 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 1.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDA, lon:-93.27198162, lat:16.2455247}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-092, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {1990158/proyecto_FIN, 1990158/proyecto_PROCESO, 1990158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989088 | Proyecto de inversión | 1501620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501620.0, modificado:1501620.0}} | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 185680 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 185680 | S | 1443 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.81, meta_modificada:920.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 22.00 KILOMETROS DE TRAMO CAR, lon:-93.41792594, lat:16.34370608}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1501620 | 1501620 | 1501620 | 1501620 | 1501620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-080, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1501620.0, importe_modificado:1501620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.81}} | {1989088/proyecto_INICIO, 1989088/proyecto_FIN, 1989088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989617 | Proyecto de inversión | 895019 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895019.0, modificado:895019.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 188000 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188000 | S | 255 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2396, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA GUADALUPANO ACASA BL, lon:-93.3024053, lat:16.23112328}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 895019 | 895019 | 895019 | 895019 | 895019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-051, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:895019.0, importe_modificado:895019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1989617/proyecto_PROCESO, 1989617/proyecto_INICIO, 1989617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989623 | Proyecto de inversión | 526652 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526652.0, modificado:526652.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 188019 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188019 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1825, direccion:CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO LAURELES CON COORDENADA 16.387194 93.188971 LA, lon:-93.18894337, lat:16.38721696}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 526652 | 526652 | 526652 | 526652 | 526652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-069, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:526652.0, importe_modificado:526652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1989623/proyecto_INICIO, 1989623/proyecto_PROCESO, 1989623/proyecto_FIN, 1989623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990707 | Proyecto de inversión | 1400050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400050.0, modificado:1400050.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 192083 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192083 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO , lon:-93.21278666, lat:16.308642}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1400050 | 1400050 | 1400050 | 1400050 | 1400050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-110, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1400050.0, importe_modificado:1400050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {1990707/proyecto_FIN, 1990707/proyecto_PROCESO, 1990707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990824 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 192566 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192566 | S | 1250 | 1252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL, SE PROCEDE A TOMAR LA SALIDA A VILLAFLORES LLEGANDO A LA GASOLINERA REFERENCI, lon:-93.15354535, lat:16.30429977}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-117, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.0}} | {1990824/proyecto_INICIO, 1990824/proyecto_FIN, 1990824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990973 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193073 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193073 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO EJIDO RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GIRAR DESVIO A LA COMUNIDAD DE VILLA HILDAGO AL PRO, lon:-93.26843533, lat:16.30979659}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-127, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1990973/proyecto_INICIO, 1990973/proyecto_PROCESO, 1990973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990989 | Proyecto de inversión | 5387556 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387556.0, modificado:5387556.0}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO) AGEB 0487 - 193119 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193119 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7072.0, meta_modificada:7072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE OCTAVA PONIENTE CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14, lon:-93.28910519, lat:16.39960714}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 5387556 | 5387556 | 5387556 | 5387556 | 5387556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-129, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:5387556.0, importe_modificado:5387556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7072.0}} | {1990989/proyecto_PROCESO, 1990989/proyecto_INICIO, 1990989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990994 | Proyecto de inversión | 1112444 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112444.0, modificado:1112444.0}} | AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (ALUMBRADO Y ENMALLADO PERIMETRAL) AGEB 0487 - 193132 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193132 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE OCTAVA PONIENTE CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14, lon:-93.28912316, lat:16.39987474}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1112444 | 1112444 | 1112444 | 1112444 | 1112444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-130, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1112444.0, importe_modificado:1112444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1990994/proyecto_FIN, 1990994/proyecto_PROCESO, 1990994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990998 | Proyecto de inversión | 2758727 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758727.0, modificado:2758727.0}} | AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO - 193143 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193143 | S | 1806 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:911.0, meta_modificada:911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE, CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES VIA SUCHIAPA 14.40 KM. DE, lon:-93.32271727, lat:16.42301712}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2758727 | 2758727 | 2758727 | 2758727 | 2758727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-131, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2758727.0, importe_modificado:2758727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:911.0}} | {1990998/proyecto_FIN, 1990998/proyecto_PROCESO, 1990998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301994683 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - 207788 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 207788 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.4, meta_modificada:1581.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL, lon:-93.26863374, lat:16.24943134}} | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-088, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.4}} | {1994683/proyecto_INICIO, 1994683/proyecto_FIN, 1994683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301981400 | Proyecto de inversión | 2464098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464098.0, modificado:2464098.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 311 - 155271 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 155271 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.3, meta_modificada:2796.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO, lon:-93.44393403, lat:16.43030791}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 2464098 | 2464098 | 2464098 | 2464098 | 2464098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-063, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2464098.0, importe_modificado:2464098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2796.3}} | {1981400/proyecto_FIN, 1981400/proyecto_PROCESO, 1981400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301980058 | Proyecto de inversión | 437337 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437337.0, modificado:437337.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 149732 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 149732 | S | 336 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.6, meta_modificada:562.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE DIESISIETE PONIENTE, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE DE ESTA CABE, lon:-93.27956457, lat:16.2274476}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 437337 | 437337 | 437337 | 437337 | 437337 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-004, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:437337.0, importe_modificado:437337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.6}} | {1980058/proyecto_INICIO, 1980058/proyecto_FIN, 1980058/proyecto_PROCESO, 1980058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301977003 | Proyecto de inversión | 1340888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340888.0, modificado:1340888.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 135123 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 135123 | S | 481 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB.VILLAFLORES BRASIL II FRACCIONAMIENTO POB.VILLAFLORES BRASIL II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO AMAZONAS Y AVENIDA RIO PARANA, CALLE SANTOS SE PROCEDE A TOMAR LA CALLE CENTRAL PARTIENDO DES, lon:-93.25548555, lat:16.23728697}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-065, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1340888.0, importe_modificado:1340888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1977003/proyecto_PROCESO, 1977003/proyecto_FIN, 1977003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301976528 | Proyecto de inversión | 766665 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766665.0, modificado:766665.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 133283 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133283 | S | 375 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE MAGNOLIA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE , lon:-93.27338759, lat:16.24164911}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766665 | 766665 | 766665 | 766665 | 766665 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-006, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:766665.0, importe_modificado:766665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1976528/proyecto_INICIO, 1976528/proyecto_FIN, 1976528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301976597 | Proyecto de inversión | 565958 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565958.0, modificado:565958.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 133548 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133548 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES III FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES III, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE CANDOX, CALLE LILA ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO, lon:-93.27589751, lat:16.23980974}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 565958 | 565958 | 565958 | 565958 | 565958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-040, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:565958.0, importe_modificado:565958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} | {1976597/proyecto_INICIO, 1976597/proyecto_FIN, 1976597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301976627 | Proyecto de inversión | 528830 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528830.0, modificado:528830.0}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 133641 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133641 | S | 465 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE RIO PARANA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE DE EST, lon:-93.25514613, lat:16.23806451}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 528830 | 528830 | 528830 | 528830 | 528830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-053, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:528830.0, importe_modificado:528830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}} | {1976627/proyecto_PROCESO, 1976627/proyecto_INICIO, 1976627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301979742 | Proyecto de inversión | 963886 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963886.0, modificado:963886.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO - 148635 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 148635 | S | 398 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO, lon:-93.51188704, lat:16.4096584}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 963886 | 963886 | 963886 | 963886 | 963886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-016, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:963886.0, importe_modificado:963886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1979742/proyecto_INICIO, 1979742/proyecto_FIN, 1979742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402020709 | Proyecto de inversión | 401476 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401476.0, modificado:401476.0}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE - 228860 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 228860 | S | 25 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2289, direccion:CALLE EJIDO NUEVO EDEN EJIDO EJIDO NUEVO EDEN, 30470 NUEVO EDÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 42.20 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAMPERICO A MANO DERECH, lon:-93.5682005, lat:16.3493125}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 401476 | 401476 | 401476 | 401476 | 401476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-136, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:401476.0, importe_modificado:401476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {2020709/proyecto_INICIO, 2020709/proyecto_FIN, 2020709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402020387 | Proyecto de inversión | 145580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145580.0, modificado:145580.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 227248 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 227248 | S | 305 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 44 COBACH CERCA DE CASA DE DIA A 10 MINUTOS DE VILLAFLORES EN EL KM 4., lon:-93.29972151, lat:16.24178466}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 145580 | 145580 | 145580 | 145580 | 145580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-07, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:145580.0, importe_modificado:145580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2020387/proyecto_INICIO, 2020387/proyecto_FIN, 2020387/proyecto_PROCESO, 2020387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402044026 | Proyecto de inversión | 545463 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545463.0, modificado:545463.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 318113 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 318113 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPL. SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPL. SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DIESISIETE PONIENTE, EL POBLADO AMPLIACION SAN MIGUEL SE ENCUENTR, lon:-93.28112513, lat:16.23125706}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 545463 | 545463 | 545463 | 545463 | 545463 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-09, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:545463.0, importe_modificado:545463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2044026/proyecto_INICIO, 2044026/proyecto_FIN, 2044026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046393 | Proyecto de inversión | 363000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363000.0, modificado:363000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326389 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326389 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.72, meta_modificada:481.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA HASTA ENCONTRAR EL DESVIÓ DE ZARAGOZA EN CUAL T, lon:-93.20751624, lat:16.39097493}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-18, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:363000.0, importe_modificado:363000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.72}} | {2046393/proyecto_FIN, 2046393/proyecto_PROCESO, 2046393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402047701 | Proyecto de inversión | 438633.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438633.32, modificado:438633.32}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COMPL. - 331324 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 331324 | S | 1443 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLAFLORESNUEVO MEXICO A MANO IZQUIERDA , lon:-93.41786835, lat:16.34367602}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 438633.32 | 438633.32 | 438633.32 | 438633.32 | 438633.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-119, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438633.32, importe_modificado:438633.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2047701/proyecto_INICIO, 2047701/proyecto_FIN, 2047701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046292 | Proyecto de inversión | 396704 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396704.0, modificado:396704.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 326030 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326030 | S | 21 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.23654 93.2345, lon:-93.23452635, lat:16.23622093}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 396704 | 396704 | 396704 | 396704 | 396704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-24, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396704.0, importe_modificado:396704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2046292/proyecto_PROCESO, 2046292/proyecto_INICIO, 2046292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046302 | Proyecto de inversión | 1025115 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025115.0, modificado:1025115.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 326064 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326064 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO N.C.P. NUEVO MUNDO CON COORDENADA 16.22361193.506111 LA OB, lon:-93.50676008, lat:16.22471568}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1025115 | 1025115 | 1025115 | 1025115 | 1025115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-04, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1025115.0, importe_modificado:1025115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2046302/proyecto_INICIO, 2046302/proyecto_FIN, 2046302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046324 | Proyecto de inversión | 495892 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495892.0, modificado:495892.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 326163 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326163 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:737, direccion:CALLE RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA RANCHERIA RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA, 30470 SAN JOSEITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A, lon:-93.26847734, lat:16.28565484}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-06, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495892.0, importe_modificado:495892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2046324/proyecto_FIN, 2046324/proyecto_INICIO, 2046324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046360 | Proyecto de inversión | 446316 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446316.0, modificado:446316.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 326293 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326293 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2465, direccion:CALLE RIA. LINDA VISTA CANTON RIA. LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RIA. LINDA VISTA Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR AL EJIDO CUAHUTEMOC A MANO , lon:-93.21943927, lat:16.35729489}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 446316 | 446316 | 446316 | 446316 | 446316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-14, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:446316.0, importe_modificado:446316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2046360/proyecto_INICIO, 2046360/proyecto_FIN, 2046360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046373 | Proyecto de inversión | 222446.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222446.68, modificado:222446.68}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326335 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326335 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.3, meta_modificada:448.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE N.C.P. LAS TRINITARIAS RANCHERIA N.C.P. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y , DEL POB. VILLAFLORES TOMANDO LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ EN EL K, lon:-93.19941562, lat:16.39851137}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 222446.68 | 222446.68 | 222446.68 | 222446.68 | 222446.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-OT-01, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:222446.68, importe_modificado:222446.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.3}} | {2046373/proyecto_FIN, 2046373/proyecto_PROCESO, 2046373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402047036 | Proyecto de inversión | 1963658 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963658.0, modificado:1963658.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 329194 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 329194 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14.40 KM DESVIO LAD, lon:-93.28687116, lat:16.39580642}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | 1963658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-26, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1963658.0, importe_modificado:1963658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2047036/proyecto_INICIO, 2047036/proyecto_FIN, 2047036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046310 | Proyecto de inversión | 829871 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829871.0, modificado:829871.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 326116 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326116 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:224, direccion:CALLE RIB. EL PORVENIR RANCHERIA RIB. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORVENIR CON COORDENADA 16.27027893.245 LA OBRA, lon:-93.24633135, lat:16.27047827}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 829871 | 829871 | 829871 | 829871 | 829871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-08, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:829871.0, importe_modificado:829871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2046310/proyecto_INICIO, 2046310/proyecto_FIN, 2046310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989508 | Proyecto de inversión | 2847757 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847757.0, modificado:2847757.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 187475 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187475 | S | 219 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30480 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A TUXTLA GUTIERREZ Y , CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES VIA SUC, lon:-93.12503894, lat:16.46385153}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2847757 | 2847757 | 2847757 | 2847757 | 2847757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-041, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2847757.0, importe_modificado:2847757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1989508/proyecto_FIN, 1989508/proyecto_PROCESO, 1989508/proyecto_FIN, 1989508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402043534 | Proyecto de inversión | 283714 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283714.0, modificado:283714.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS (FOSA SEPTICA) - 316428 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 316428 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2032, direccion:CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFER, lon:-93.17013935, lat:16.42474366}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 283714 | 283714 | 283714 | 283714 | 283714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-16, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:283714.0, importe_modificado:283714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2043534/proyecto_INICIO, 2043534/proyecto_FIN, 2043534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210201932422 | Proyecto de inversión | 2309382 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309382.0, modificado:2309382.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 78205 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 78205 | S | 1541 | 1543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.5, meta_modificada:2650.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA 5.1 KN SOBRA LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTI, lon:-93.21025695, lat:16.31411813}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2309382 | 2309382 | 2309382 | 2309382 | 2309382 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-060, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2309382.0, importe_modificado:2309382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.5}} | {1932422/proyecto_INICIO, 1932422/proyecto_PROCESO, 1932422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989621 | Proyecto de inversión | 1248005 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248005.0, modificado:1248005.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO - 188008 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 188008 | S | 263 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1214, direccion:CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO PALENQUE LOS PINOS CO, lon:-93.10031946, lat:16.48023738}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1248005 | 1248005 | 1248005 | 1248005 | 1248005 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-066, contratista:RC ALFARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1248005.0, importe_modificado:1248005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1989621/proyecto_INICIO, 1989621/proyecto_PROCESO, 1989621/proyecto_FIN, 1989621/proyecto_INICIO, 1989621/proyecto_FIN, 1989621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990401 | Proyecto de inversión | 800500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800500.0, modificado:800500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 191305 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 191305 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1976, direccion:CALLE RIA. LA TRINITARIA I RANCHERIA RIA. LA TRINITARIA I, 30470 TRINITARIA I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD RUMBO A TU, lon:-93.22107241, lat:16.27500681}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 800500 | 800500 | 800500 | 800500 | 800500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-099, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800500.0, importe_modificado:800500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.0}} | {1990401/proyecto_INICIO, 1990401/proyecto_FIN, 1990401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046366 | Proyecto de inversión | 495892 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495892.0, modificado:495892.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 326303 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326303 | S | 265 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EJ. SAN GUILLERMO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ENTRONQ, lon:-93.10768576, lat:16.33737652}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-21, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495892.0, importe_modificado:495892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2046366/proyecto_INICIO, 2046366/proyecto_FIN, 2046366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989525 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES - 187619 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187619 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM DESVIO , lon:-93.55390816, lat:16.27241543}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-072, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1989525/proyecto_PROCESO, 1989525/proyecto_INICIO, 1989525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301991100 | Proyecto de inversión | 1340888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340888.0, modificado:1340888.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 193515 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193515 | S | 435 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB.VILLAFLORES LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB.VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDO ACCESO Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.3KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD D, lon:-93.28482891, lat:16.23581394}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | 1340888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-135, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1340888.0, importe_modificado:1340888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1991100/proyecto_INICIO, 1991100/proyecto_FIN, 1991100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989536 | Proyecto de inversión | 395599 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395599.0, modificado:395599.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 187651 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187651 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 7A. PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR BARRIO POB. VILLAFLORES 7A. PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA PONIENTE C, lon:-93.27081705, lat:16.22882976}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 395599 | 395599 | 395599 | 395599 | 395599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-078, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:395599.0, importe_modificado:395599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1989536/proyecto_INICIO, 1989536/proyecto_FIN, 1989536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301989613 | Proyecto de inversión | 739921 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739921.0, modificado:739921.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 187990 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 187990 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE ENCUENTRA A 25.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN S, lon:-93.28930611, lat:16.39562302}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 739921 | 739921 | 739921 | 739921 | 739921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-094, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:739921.0, importe_modificado:739921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {1989613/proyecto_INICIO, 1989613/proyecto_PROCESO, 1989613/proyecto_FIN, 1989613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990923 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192911 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192911 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 77 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES A 1 HORA 20 M, lon:-93.50673468, lat:16.2246988}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-122, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {1990923/proyecto_PROCESO, 1990923/proyecto_FIN, 1990923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301968125 | Proyecto de inversión | 716021 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716021.0, modificado:716021.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99408 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99408 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:304, direccion:CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EJIDO EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 50.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES , lon:-93.60049501, lat:16.37875091}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 716021 | 716021 | 716021 | 716021 | 716021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-023, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:716021.0, importe_modificado:716021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1968125/proyecto_INICIO, 1968125/proyecto_PROCESO, 1968125/proyecto_FIN, 1968125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046696 | Proyecto de inversión | 1620150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620150.0, modificado:1620150.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 327593 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 327593 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL , lon:-93.44680961, lat:16.42623233}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-27, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1620150.0, importe_modificado:1620150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2046696/proyecto_PROCESO, 2046696/proyecto_FIN, 2046696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402043995 | Proyecto de inversión | 495891 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495891.0, modificado:495891.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 317991 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 317991 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RIA. EL JARDIN RANCHERIA RIA. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE RIA EL JARDIN SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18 KM, LOCALIZADO A 3 , lon:-93.13388341, lat:16.32640246}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 495891 | 495891 | 495891 | 495891 | 495891 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-22, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495891.0, importe_modificado:495891.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2043995/proyecto_FIN, 2043995/proyecto_PROCESO, 2043995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301979692 | Proyecto de inversión | 1044342 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044342.0, modificado:1044342.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURAL COMUNITARIO - 148378 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 148378 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO D, lon:-93.53336488, lat:16.41408094}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1044342 | 1044342 | 1044342 | 1044342 | 1044342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-015, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1044342.0, importe_modificado:1044342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1979692/proyecto_INICIO, 1979692/proyecto_FIN, 1979692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301976492 | Proyecto de inversión | 5166949 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166949.0, modificado:5166949.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO LOS COMALITOS - 133109 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 133109 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 3.5 KM ENTRANDO POR LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN EL AUDITORIO , lon:-93.2500163, lat:16.21343322}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 5166949 | 5166949 | 5166949 | 5166949 | 5166949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-002, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:5166949.0, importe_modificado:5166949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1976492/proyecto_FIN, 1976492/proyecto_INICIO, 1976492/proyecto_FIN, 1976492/proyecto_PROCESO, 1976492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046388 | Proyecto de inversión | 340222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340222.0, modificado:340222.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COMPL) - 326370 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326370 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA RANCHERIA N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TR, lon:-93.58184154, lat:16.38344093}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 340222 | 340222 | 340222 | 340222 | 340222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-25, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:340222.0, importe_modificado:340222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2046388/proyecto_PROCESO, 2046388/proyecto_FIN, 2046388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046308 | Proyecto de inversión | 488160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488160.0, modificado:488160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 326098 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 326098 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN CANTON N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO N.C.P. EL JARDIN CON COORDENADA 16.2293.2375 LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.23740217, lat:16.22004853}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 488160 | 488160 | 488160 | 488160 | 488160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-20, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:488160.0, importe_modificado:488160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2046308/proyecto_INICIO, 2046308/proyecto_FIN, 2046308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301968080 | Proyecto de inversión | 602327 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602327.0, modificado:602327.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 99241 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 99241 | S | 178 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27561297, lat:16.22170316}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 602327 | 602327 | 602327 | 602327 | 602327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-003, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:602327.0, importe_modificado:602327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {1968080/proyecto_INICIO, 1968080/proyecto_PROCESO, 1968080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301975185 | Proyecto de inversión | 1678607 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678607.0, modificado:1678607.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 128570 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 128570 | S | 705 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB.VILLAFLORES SOLIDARIDAD COLONIA POB.VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA CAPULONES, CALLE CIPRESES EL POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA UBICADO F, lon:-93.27989009, lat:16.22220765}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1678607 | 1678607 | 1678607 | 1678607 | 1678607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-054, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1678607.0, importe_modificado:1678607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2035.0}} | {1975185/proyecto_FIN, 1975185/proyecto_PROCESO, 1975185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402020349 | Proyecto de inversión | 63661 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63661.0, modificado:63661.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 227105 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 227105 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAPULIN Y AVENIDA RIO LOS AMATE, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO , lon:-93.27464051, lat:16.24620807}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 63661 | 63661 | 63661 | 63661 | 63661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-OT-12, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:63661.0, importe_modificado:63661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2020349/proyecto_FIN, 2020349/proyecto_PROCESO, 2020349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301981378 | Proyecto de inversión | 3536036 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536036.0, modificado:3536036.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 307 - 155193 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 155193 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3996.6, meta_modificada:3996.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE , lon:-93.4487234, lat:16.4325688}} | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 3536036 | 3536036 | 3536036 | 3536036 | 3536036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-062, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3536036.0, importe_modificado:3536036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3996.6}} | {1981378/proyecto_INICIO, 1981378/proyecto_FIN, 1981378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301976431 | Proyecto de inversión | 6833051 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6833051.0, modificado:6833051.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL HORIZONTE - 132867 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 132867 | S | 300 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:225, direccion:CALLE RIB. EL HORIZONTE EJIDO RIB. EL HORIZONTE, 30470 RIBERA HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM ENTRANDO POR LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN EL CRU, lon:-93.23797156, lat:16.25715643}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 6833051 | 6833051 | 6833051 | 6833051 | 6833051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-001, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6833051.0, importe_modificado:6833051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1976431/proyecto_FIN, 1976431/proyecto_PROCESO, 1976431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990884 | Proyecto de inversión | 1383030 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383030.0, modificado:1383030.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192760 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192760 | S | 846 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.36464294, lat:16.36987197}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1383030 | 1383030 | 1383030 | 1383030 | 1383030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-29, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:923054.3, importe_modificado:923054.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {1990884/proyecto_INICIO, 1990884/proyecto_PROCESO, 1990884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990986 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 193110 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193110 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1591, direccion:CALLE RIA. LAS GARDENIAS RANCHERIA RIA. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CA, lon:-93.2567096, lat:16.3498461}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-128, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {1990986/proyecto_INICIO, 1990986/proyecto_PROCESO, 1990986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990171 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 190510 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 190510 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA POPULAR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA POPULAR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TELEVISA Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 1.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VIL, lon:-93.26977517, lat:16.24729792}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-093, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1990171/proyecto_INICIO, 1990171/proyecto_FIN, 1990171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301991005 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 193185 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 193185 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES CARRETERA VIA COITA DESVIO JOAQUIN 17.50 K, lon:-93.36553246, lat:16.36892867}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-133, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1991005/proyecto_INICIO, 1991005/proyecto_FIN, 1991005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210301990938 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 192953 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 192953 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA UBICADO A 22 KM E LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A COITA LLEGANDO AL DESVIO A URSULO, lon:-93.50427906, lat:16.2610218}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-124, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {1990938/proyecto_PROCESO, 1990938/proyecto_INICIO, 1990938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210302001246 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas. (2a etapa). | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B008 | S | 26 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Ocozocoautla Villaflores, CHIS 230, 30470 Chis., lon:-93.267708, lat:16.235486}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402047693 | Proyecto de inversión | 1833766 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833766.0, modificado:1833766.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 331269 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 331269 | S | 1541 | 1543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.35, meta_modificada:14.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TERRASERIA Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A T, lon:-93.21498973, lat:16.3070656}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-28, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1833766.0, importe_modificado:1833766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.35}} | {2047693/proyecto_INICIO, 2047693/proyecto_PROCESO, 2047693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402046672 | Proyecto de inversión | 405319 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405319.0, modificado:405319.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS (FOSA) - 327528 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 327528 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2556, direccion:CALLE N.C.P. SAMARIA RANCHERIA N.C.P. SAMARIA, 30470 SAMARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO AGRONOMO MEXICANOS EN EL KILOMETRO 39.8 DE ESTA MISMA CARRETERA SE ENCUENTRA , lon:-93.52148552, lat:16.34872773}} | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 405319 | 405319 | 405319 | 405319 | 405319 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2021-2024-15, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:405319.0, importe_modificado:405319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2046672/proyecto_INICIO, 2046672/proyecto_FIN, 2046672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP220102062994 | Acción | 6235149.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6235149.59, modificado:6235149.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3432 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 3432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1558787.4 | 6235149.59 | 1558787.4 | 1558787.4 | 1558787.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6235149.59, importe_modificado:6235149.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.25}} | {2062994/proyecto_PROCESO, 2062994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO , trimestre:1.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | CHP210402015896 | Proyecto de inversión | 954156.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954156.15, modificado:954156.15}} | CONSTRUCCION DE 45 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHEN - 164623 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164623 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70667389, lat:16.96839772}} | 2021-08-01 | 2021-11-15 | 954156.15 | 954156.15 | 954156.15 | 954156.15 | 954156.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/013/2021, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:954156.15, importe_modificado:954156.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:45.0}} | {2015896/proyecto_PROCESO, 2015896/proyecto_INICIO, 2015896/proyecto_FIN, 2015896/proyecto_PROCESO, 2015896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402015899 | Proyecto de inversión | 1178133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178133.75, modificado:1178133.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EX XUXCHEN - 164665 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164665 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70670071, lat:16.96846442}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1178133.75 | 1178133.75 | 1178133.75 | 1178133.75 | 1178133.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/012/2021, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1178133.75, importe_modificado:1178133.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2015899/proyecto_INICIO, 2015899/proyecto_PROCESO, 2015899/proyecto_FIN, 2015899/proyecto_INICIO, 2015899/proyecto_PROCESO, 2015899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402015848 | Proyecto de inversión | 1523022.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523022.3, modificado:1523022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA EN XUXCHEN - 163599 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 163599 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, ATRAVESAN, lon:-92.70670608, lat:16.96840798}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/014/2021, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1523022.3, importe_modificado:1523022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2015848/proyecto_PROCESO, 2015848/proyecto_INICIO, 2015848/proyecto_FIN, 2015848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | CHP210402015898 | Proyecto de inversión | 1523022.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523022.3, modificado:1523022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA EN XUXCHEN (2) - 164658 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164658 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70667926, lat:16.96835667}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1523022.3, importe_modificado:1523022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2015898/proyecto_PROCESO, 2015898/proyecto_INICIO, 2015898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP200301774237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907560.93 | 907560.93
CHP210201918045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781648.76 | 781648.76
CHP210201924279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289794.88 | 289794.88
CHP210201940898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 980000 | 1227139.43
CHP210201940904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 186000 | 81468
CHP210301971264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824284.67 | 824284.67
CHP210301971279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554158.69 | 1554158.69
CHP210301980928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648511.77 | 648511.77
CHP210301993844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177473.14 | 1177473.14
CHP210301998915 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 171223.33 | 171223.33
CHP210301998915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403002.31 | 403002.31
CHP210302002268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 24417505.86 | 24303721.51
CHP210402022391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763269.28 | 2763269.28
CHP210402027405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313589.08 | 1313589.08
CHP210402030948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661436.65 | 1661436.65
CHP210402053249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1331683 | 665813.45
CHP210402053250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2117578.91 | 1058753.4
CHP210402053264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 805177.15 | 402588.58
CHP210402053267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1421947.69 | 710929.97
CHP210402053280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2673987.63 | 1336993.82
CHP210402053296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2917590.21 | 1458795.11
CHP220102061264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP220102061327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227050.37 | 3227050.37
CHP220102061356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797080.06 | 797080.06
CHP220102061380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
CHP220102061510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651207.88 | 651207.88
CHP220102061683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788181.62 | 788181.62
CHP220102061743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193566.55 | 1193566.55
CHP220102061808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3787000.07 | 3787000.07
CHP220102062262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649502.8 | 649502.8
CHP220102062775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3175129.68 | 3175129.68
CHP220102062986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6570000 | 6570000
CHP220102062988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2099950 | 2099950
CHP220102062999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177075.29 | 1177075.29
CHP220102063559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176001.24 | 1176001.24
CHP220102063564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002365.42 | 1002365.42
CHP220102063568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7599064.17 | 7599064.17
CHP220102064011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7474343.91 | 7474343.91
CHP220102064339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3708172.23 | 3708172.23
CHP220102064340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3608007.2 | 3608007.2
CHP220102066167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 150000 | 150000
CHP00170400974686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43389.59 | 43389.59
CHP210201909479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601263.47 | 601263.47
CHP210201914591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932906.22 | 932906.22
CHP210201914794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3868662.61 | 5090389.75
CHP210201933212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369282.09 | 369282.09
CHP210201933226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435836.14 | 435836.14
CHP210201934014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499028.02 | 499028.02
CHP210201934878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7824222.76 | 7824222.76
CHP210201935132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416871.8 | 1416871.8
CHP210201940875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1126007.2 | 1385046.64
CHP210301956551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1911960.99 | 1911960.99
CHP210301970566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232863.38 | 1232863.38
CHP210301975042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356631.6 | 2356631.6
CHP210301975105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734376.43 | 734376.43
CHP210301978812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028998.65 | 1028998.65
CHP210301979248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126866.88 | 126866.88
CHP210301979628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299991.89 | 1299991.89
CHP210301988428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486066.89 | 1486066.89
CHP210301988562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412324.02 | 1412324.02
CHP210402027534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921565.02 | 921565.02
CHP210402033519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510594.14 | 1510594.14
CHP210402038806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999634.09 | 999634.09
CHP210402040516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407837.04 | 1407837.04
CHP210402053216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3264785.25 | 1293996.38
CHP210402053227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453483.61 | 226741.81
CHP210402053229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1413534.98 | 706767.49
CHP210402053231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2015.35 | 2015.35
CHP210402053235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014034.24 | 507010.7
CHP210402053241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3780189.71 | 1890056.64
CHP210402053242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3173702.46 | 1586820.07
CHP210402053247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2121251.27 | 1060577.46
CHP210402053253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1803176.73 | 901588.38
CHP210402053254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5530599.07 | 2765155.79
CHP210402053257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4352034.74 | 2176017.37
CHP210402053258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1255253.86 | 627626.93
CHP210402053262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1534117.11 | 767058.56
CHP210402053274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1696749.4 | 848348.31
CHP210402053286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2257957.6 | 1128978.8
CHP210402053291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4934096.71 | 2467048.36
CHP220102060673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25502831.69 | 25502831.69
CHP220102061293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2342926.95 | 2342926.95
CHP220102061325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1537722 | 1537722
CHP220102061479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821191.73 | 1821191.73
CHP220102061500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2559042.84 | 2559042.84
CHP220102061504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3315462.7 | 3315462.7
CHP220102061534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678173.92 | 678173.92
CHP220102061710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP220102061729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP220102061955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048276.15 | 1048276.15
CHP220102061998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506970.84 | 506970.84
CHP220102062014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162250.97 | 162250.97
CHP220102063571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12031826.67 | 12031826.67
CHP220102063577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75603535.17 | 75603535.17
CHP220102063580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16049337.45 | 16049337.45
CHP220102063753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3296389 | 3296389
CHP220102064010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 378000 | 378000
CHP220102064331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26343489.01 | 26343489.01
CHP220102064338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2405306.86 | 2405306.86
CHP220102064342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29757386.25 | 29757386.25
CHP220102064345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14895018.07 | 14895018.07
CHP18180201133642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1066559.57 | 1066559.57
CHP190401659202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | U002-Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 7451810.07 | 7451810.07
CHP190401659202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2483936.61 | 2483936.69
CHP210201925245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148324.14 | 1148324.14
CHP210201926833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1657995.85 | 1657995.85
CHP210201926974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498248.48 | 1498248.48
CHP210201927765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766616.22 | 766616.22
CHP210201927797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000521.89 | 3000521.89
CHP210201931874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83914.18 | 395268.77
CHP210201933200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326970.35 | 326970.35
CHP210301971146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499744.23 | 499744.23
CHP210301971246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846120.12 | 846120.12
CHP210301975073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785543.86 | 785543.86
CHP210301975087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734376.44 | 734376.44
CHP210301980954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339867.5 | 339867.5
CHP210301988171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815551.96 | 1815551.96
CHP210301988460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000.46 | 3500000.46
CHP210301988685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201066.6 | 201066.6
CHP210402020616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2257259.75 | 2257259.75
CHP210402041138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2744803 | 2744803
CHP210402041836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479312.59 | 1479312.59
CHP210402050791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2509435.26 | 0
CHP210402053234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1895781.54 | 947876.36
CHP210402053243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2412053.08 | 1206004.51
CHP210402053244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1781801.98 | 890876.78
CHP210402053255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3361278.55 | 1680639.28
CHP210402053260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863666.56 | 431833.28
CHP210402053261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101877.11 | 550938.57
CHP210402053270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130184.89 | 565086.6
CHP220102060669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12141109.17 | 12141109.17
CHP220102060710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000000 | 19000000
CHP220102061269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3359668.84 | 3359668.84
CHP220102061301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP220102061314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076656 | 2076656
CHP220102061337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836527 | 1836527
CHP220102061391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5208044.99 | 5208044.99
CHP220102061468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1686645.82 | 1686645.82
CHP220102061756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635628.24 | 1635628.24
CHP220102062985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2516186.92 | 2516186.92
CHP220102062990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
CHP220102063479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1168197.67 | 1168197.67
CHP220102063557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557406.26 | 557406.26
CHP220102063574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12365028.9 | 12365028.9
CHP220102063576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24819433.31 | 24819433.31
CHP220102063579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038934.94 | 1038934.94
CHP220102064007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1132160 | 1132160
CHP220102064332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12642747.42 | 12642747.42
CHP220102064334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34758468.71 | 34758468.71
CHP220102064336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19757370.93 | 19757370.93
CHP220102064344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23446888.12 | 23446888.12
CHP220102066154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 350000 | 350000
CHP210201933160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678096.13 | 678096.13
CHP210201933251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2391113.92 | 2391113.92
CHP210201943080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6113880 | 6113880
CHP210301977204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891418.59 | 891418.59
CHP210301980963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2344277.14 | 2344277.14
CHP210301987641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330817.18 | 330817.18
CHP210402053215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667230.09 | 667230.09
CHP210402053222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1595124.72 | 797562.36
CHP210402053228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373744.47 | 186858.65
CHP210402053238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1815439.89 | 907698.05
CHP210402053246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1840927.16 | 920439.56
CHP210402053256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2864372.84 | 1432186.43
CHP210402053275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3369535.72 | 1684710.7
CHP210402053278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2232729.19 | 1116364.6
CHP210402053293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1062216.38 | 531094.53
CHP220102060661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8622889.74 | 8622889.74
CHP220102061267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793576.16 | 793576.16
CHP220102061341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2406076 | 2406076
CHP220102061467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654030.16 | 1654030.16
CHP220102061972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3919630.14 | 3919630.14
CHP220102062237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226509.91 | 226509.91
CHP220102062993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19348822.56 | 19348822.56
CHP220102063560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708898.48 | 708898.48
CHP220102063562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330654.34 | 1330654.34
CHP220102063572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40552368.47 | 40552368.47
CHP220102063587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3559844.97 | 3559844.97
CHP220102063592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 51724368 | 51724368
CHP220102063995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13551420.37 | 13551420.37
CHP220102064012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1030000 | 1030000
CHP220102064154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 481715.64 | 481715.64
CHP220102064343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7145108.33 | 7145108.33
CHP200301757281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3542578.66 | 3540105.06
CHP210201909381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160403.74 | 160403.74
CHP210201914690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004756.31 | 1004756.31
CHP210201928919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999776.76 | 999776.76
CHP210201931825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407625.15 | 407625.15
CHP210201934706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2050000
CHP210301963363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571906.07 | 571906.07
CHP210301975107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734376.43 | 734376.43
CHP210301977218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3108239.85 | 3108239.85
CHP210301977290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145133.96 | 145133.96
CHP210301984997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404064.74 | 404064.74
CHP210301994526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2638100.27 | 2638100.27
CHP210402009168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4508279.12 | 3970038.42
CHP210402051938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510153.73 | 510153.73
CHP210402053217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971422.47 | 485695.05
CHP210402053223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875261.53 | 875261.53
CHP210402053245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030444.44 | 1015197.97
CHP210402053248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2159359.33 | 1079655.5
CHP210402053277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1801754.06 | 900877.03
CHP210402053287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3899966.63 | 1949983.33
CHP220102060662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18251366.92 | 18251366.92
CHP220102060665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21026612.09 | 21026612.09
CHP220102060713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14968286.56 | 14968286.56
CHP220102061304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536493.54 | 3536493.54
CHP220102061330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420616.92 | 4420616.92
CHP220102061345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
CHP220102061418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729600.46 | 729600.46
CHP220102061484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3271256.54 | 3271256.54
CHP220102061988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
CHP220102062443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614745.06 | 614745.06
CHP220102062742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577336.5 | 577336.5
CHP220102062994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6235149.59 | 6235149.59
CHP220102063555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963220.48 | 963220.48
CHP220102063566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848527.09 | 848527.09
CHP220102063581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4271498.44 | 4271498.44
CHP220102063583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467071572 | 467071572
CHP220102063588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3549393.11 | 3549393.11
CHP220102063589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27488896 | 27488896
CHP220102064005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 725778.25 | 725778.25
CHP220102064125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1518285.84 | 1518285.84
CHP220102064330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27000493.01 | 27000493.01
CHP18180101057626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310557.97 | 2310557.97
CHP210201925090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2386143.78 | 2386143.78
CHP210201927696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048008.47 | 2048008.47
CHP210201929275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599737.24 | 3599737.24
CHP210201931865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84869.43 | 286246.29
CHP210201931875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111475.21 | 224100
CHP210201932201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2015169.64 | 2015169.64
CHP210201933239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623577.09 | 2623577.09
CHP210201933260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401951.44 | 401951.44
CHP210201933304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823317.75 | 1823317.75
CHP210301971189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491810.52 | 1491810.52
CHP210302002269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 77139089.43 | 77077334.25
CHP210402021548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999071.37 | 999071.37
CHP210402024792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483332.24 | 483332.24
CHP210402027682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679604.62 | 679604.62
CHP210402027890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991671.88 | 991671.88
CHP210402035012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3872370.37 | 3872370.37
CHP210402053233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1746604.46 | 873297.36
CHP210402053239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492350.7 | 746155.71
CHP210402053251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713781.1 | 356884.88
CHP210402053263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1575860.5 | 787930.26
CHP210402053266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050018.89 | 524973.82
CHP210402053276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2102013.96 | 1050989.74
CHP210402053294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 630792.62 | 315355.64
CHP220102060670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34142655.03 | 34142655.03
CHP220102061290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784988.68 | 2784988.68
CHP220102061469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2186092.96 | 2186092.96
CHP220102062416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459215.6 | 1459215.6
CHP220102062428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256580.86 | 1256580.86
CHP220102062617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003222.08 | 1003222.08
CHP220102062989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600050.01 | 600050.01
CHP220102063482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28508263.81 | 28508263.81
CHP220102063487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17430774.19 | 17430774.19
CHP220102063567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645786.06 | 1645786.06
CHP220102063578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75228685.66 | 75228685.66
CHP220102063590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23620959 | 23620959
CHP220102063591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 60194245 | 60194245
CHP220102064002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1733683.31 | 1733683.31
CHP220102064346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 240000000 | 240000000
CHP220102066157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 450000 | 450000
CHP220102066169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 850000 | 850000
CHP18180101068045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 4000000 | 4000000
CHP00180101079281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 989000 | 989000
CHP18180201133616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1750000 | 1750000
CHP200301755378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306525.55 | 306525.55
CHP210201925064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078166.28 | 1078166.28
CHP210201925114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320860.24 | 1320860.24
CHP210201927712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650319.3 | 2650319.3
CHP210201933170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046387.18 | 1046387.18
CHP210201933380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4778094.17 | 4778094.17
CHP210201935347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2731925.41 | 2731925.41
CHP210201936426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2964070.3 | 2964070.3
CHP210301978837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3864667.68 | 3864667.68
CHP210301988663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917198.88 | 917198.88
CHP210301989540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3136619.72 | 3136619.72
CHP210402028170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780583.42 | 780583.42
CHP210402053218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240815.59 | 8445.3
CHP210402053219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854019.41 | 286177.27
CHP210402053224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1710970.58 | 855464.63
CHP210402053252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2652194.33 | 1326097.17
CHP210402053259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1556791.77 | 778395.89
CHP210402053268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960708.76 | 480354.38
CHP210402053269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2060976.22 | 1030488.11
CHP210402053272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4583063.01 | 1623303.88
CHP210402053299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515144.28 | 1757572.14
CHP220102060659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12388338.39 | 12388338.39
CHP220102061338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911951 | 1911951
CHP220102061421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3120267.93 | 3120267.93
CHP220102061561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077689.97 | 2077689.97
CHP220102061690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4509029.27 | 4509029.27
CHP220102061730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
CHP220102062064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225172.82 | 225172.82
CHP220102062702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000156.18 | 1000156.18
CHP220102063554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181016.24 | 1181016.24
CHP220102063558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584344.13 | 584344.13
CHP220102063561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499586.56 | 1499586.56
CHP220102063565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3246945.13 | 3246945.13
CHP220102063569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23346882.52 | 23346882.52
CHP220102063573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38247905.14 | 38247905.14
CHP220102063575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22320873.92 | 22320873.92
CHP220102063585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430416.91 | 1430416.91
CHP220102063586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609471.54 | 2609471.54
CHP220102063997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34561982 | 34561982
CHP220102063998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500454.4 | 1500454.4
CHP220102066159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 150000 | 150000
CHP220102066162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 150000 | 150000
CHP220102066168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 150000 | 150000
CHP210201925078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829404.54 | 829404.54
CHP210201932082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3799942.21 | 3799942.21
CHP210201932257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849950.63 | 2849950.63
CHP210201933297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3099895.1 | 3099895.1
CHP210201934087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653960.55 | 653960.55
CHP210201934858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068266.35 | 1068266.35
CHP210201934969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339493.23 | 1339493.23
CHP210201940861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2026200 | 2419341.31
CHP210301967746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672264.19 | 672264.19
CHP210301971178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204303.41 | 204303.41
CHP210301988451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6391506.38 | 6391506.38
CHP210301988700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3104198.39 | 3104198.39
CHP210301997807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264164.99 | 4448921.12
CHP210302002272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 9761905.77 | 9711352.69
CHP210302002279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 8370095.3 | 4957937.25
CHP210402032671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765810.06 | 765810.06
CHP210402033493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492808.92 | 1492808.92
CHP210402035947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4128257.5 | 4128257.5
CHP210402049636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580901.59 | 580901.59
CHP210402053226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1311853.49 | 655926.75
CHP210402053232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843961.64 | 421980.82
CHP210402053237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2025272.49 | 1012604.31
CHP210402053240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1235828.69 | 617896.31
CHP210402053271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600638.83 | 1300292.98
CHP210402053273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5080942.91 | 2027119.24
CHP210402053279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2213692.16 | 1106846.09
CHP210402053284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1867159.13 | 1867159.13
CHP210402053285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4726365.21 | 2363133.93
CHP210402053292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4963201.6 | 2481600.82
CHP220102060668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11451202.31 | 11451202.31
CHP220102061295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2254514.61 | 2254514.61
CHP220102061429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3743249.31 | 3743249.31
CHP220102062010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2031392.34 | 2031392.34
CHP220102062278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638188.77 | 638188.77
CHP220102063477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5599997.73 | 5599997.73
CHP220102063540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 589872830.83 | 589872830.83
CHP220102063556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158571.88 | 1158571.88
CHP220102063563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1718643.33 | 1718643.33
CHP220102063570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31336792.51 | 31336792.51
CHP220102063582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47746079.58 | 47746079.58
CHP220102063584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82225304.98 | 82225304.98
CHP220102064000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22537900 | 22537900
CHP220102064001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33914000 | 33914000
CHP220102064006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1784984 | 1784984
CHP220102064136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1000451.3 | 1000451.3
CHP220102064341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 37158554.99 | 37158554.99
CHP220102066149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 600000 | 600000
CHP220102066170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 250000 | 250000
CHP17170400976188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1713693.82 | 1713693.82
CHP18180201086633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470006.96 | 1470006.96
CHP17170300909532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38955.18 | 550941.72
CHP18180201085314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247272.92 | 247272.92
CHP17170300910444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542755.98 | 542755.98
CHP17170400976183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133858.89 | 133858.89
CHP00180101057284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341528.49 | 341528.49
CHP17170400976196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499659.11 | 499659.11
CHP18180201086704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2251898.65 | 2251898.65
CHP18180201086707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341114.13 | 1341114.13
CHP18180201086631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443634.96 | 1443634.96
CHP17170200856495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356853.76 | 356853.76
CHP00180201084522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503037.6 | 503037.6
CHP00180201084521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP17170400976187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356622.06 | 356622.06
CHP18180201086629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155920.73 | 155920.73
CHP18180201086630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138615.13 | 138615.13
CHP00180201084512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003054.42 | 1003054.42
CHP00180201084600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997712.96 | 1997712.96
CHP00180101057288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384333.63 | 1384333.63
CHP00180201084514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004290.8 | 1004290.8
CHP00180201084500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507398.4 | 507398.4
CHP18180201086705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054526.21 | 1054526.21
CHP17170300910443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186809.82 | 1186809.82
CHP00180201084497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
CHP00180201084598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406571.9 | 406571.9
CHP00180201084510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691128 | 691128
CHP00180101057287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP18180201086702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415353.54 | 415353.54
CHP18180201086632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50234.79 | 50234.79
CHP17170300908658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080018 | 1080018.8
CHP18180201085306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220897.87 | 220897.87
CHP18180201086635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490000 | 2490000
CHP18180201086706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859295.89 | 859295.89
CHP18180101057409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311368.59 | 311368.59
CHP00180201084517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630601.2 | 630601.2
CHP18180201086708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999606.54 | 999606.54
CHP18180201086709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348800 | 348800
CHP18180201085307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214224.94 | 214224.94
CHP17170300909498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340977 | 1077162.58
CHP17170400976189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186905.21 | 186905.21
CHP00180201084599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178618.5 | 178618.5
CHP00180201084515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004290.8 | 1004290.8
CHP18180201139878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345252.06 | 345252.06
CHP18180201085311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428741.5 | 428741.5
CHP18180201086637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3639383.84 | 3639383.84
CHP17170200856496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582351.28 | 1582351.28
CHP00180101057283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160876.05 | 160876.05
CHP00180201084513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1864898.45 | 1864898.45
CHP17170400976191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409818.88 | 409818.88
CHP00180201084499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474576.27 | 1474576.27
CHP18180201139885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 243902.97 | 243902.97
CHP00180201084520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203968.8 | 203968.8
CHP18180201086638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752640.12 | 752640.12
CHP00180201084507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649049.26 | 1649049.26
CHP00180201084509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508861.2 | 508861.2
CHP18180201086703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2439766.83 | 2439766.83
CHP200301714935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11459638.99 | 5357381.23
CHP200301747149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6274953.2 | 6274953.2
CHP200301774234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453780.47 | 447053.02
CHP200301758148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548295.57 | 1537985.37
CHP200301787656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13985425.15 | 4574768.6
CHP210101884674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13937508.35 | 13925571.5
CHP210101886894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1162775.98 | 1162775.98
CHP200401830483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500508.87 | 380630.43
CHP210101884670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26448275.86 | 22244789.67
CHP210101886908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 962848.77 | 1036058.8
CHP210101886721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 174375108.85 | 200159382.35
CHP210101886750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17914963.2 | 17913176.43
CHP200401874723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352607.58 | 352607.58
CHP210201942906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18441540 | 18241030.98
CHP210201942919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 30469500 | 30218071.6
CHP210201943070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 63176760 | 62729065.1
CHP210201943748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3056940 | 1966238.7
CHP210201943759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3056940 | 3012051.72
CHP210201944186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7840149.9 | 7840149.9
CHP210201944391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 25133439 | 10048285.96
CHP210201909451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240505.39 | 240505.39
CHP210201893158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14597545.86 | 14252552.64
CHP210201893160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21628973 | 24415335.35
CHP210201893734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11656741.88 | 11656741.88
CHP210201893180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
CHP210201893181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3900000 | 3900000
CHP210201893185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14675690.57 | 14369681.62
CHP210201893760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8954190.92 | 8766834.75
CHP210201893762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7980160.81 | 7894657.23
CHP210201893784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13152350.31 | 12983729.29
CHP210201895324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31205642.3 | 29184071.33
CHP210201893186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3800000 | 3800000
CHP210201893187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2700000 | 2700000
CHP210201893188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3800000 | 3800000
CHP210201893190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
CHP210201893192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
CHP210201893193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
CHP210201894540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CHP210201893253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CHP210201893254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
CHP210201893256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
CHP210201893258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 5911561.4
CHP210201893352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CHP210201893355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
CHP210201893362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
CHP210201895059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9340550 | 9104556.35
CHP210201895715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1054923.15 | 1054923.15
CHP210201895724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170752 | 170752
CHP210201895727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85376 | 85376
CHP210201893368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16000000 | 15640950.38
CHP210201894210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 6905415.49
CHP210201894213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6268492.03 | 6142376.32
CHP210201894217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5416790.97 | 5411922.29
CHP210201895144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53302005 | 52068938.39
CHP210201944121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7866236.03 | 7866236.03
CHP210201894230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4981655.48 | 4981655.48
CHP210201894470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5257120 | 5257120
CHP210201894474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9106000 | 9106000
CHP210201895045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1476775.89 | 1476775.89
CHP210201895048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7541817.28 | 7446586
CHP210201895053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2810951.97 | 3146666.32
CHP210201894016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8581464.88 | 8579176.14
CHP210201894621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540400 | 2540400
CHP210201894623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4196815.43 | 4196815.43
CHP210201894627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 458852.2 | 458852.2
CHP210201894629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2608198.29 | 2608198.29
CHP210201893340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 5914764.04
CHP210201893342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000000 | 12788452.31
CHP210201893343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
CHP210201893344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CHP210201893349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7500000 | 7420383.61
CHP210201893370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
CHP210201893371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
CHP210201893373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
CHP210201893374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1860000 | 1860000
CHP210201894106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9750477.53
CHP210201895516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6357558.37 | 6290930.2
CHP210201895520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3148144.81 | 3148144.81
CHP210201893156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15415204.33 | 14975874.42
CHP210201893157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10339130.62 | 10078959.23
CHP210201893162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11977930.11 | 11766987.97
CHP210201893165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17922980.99 | 17498949.55
CHP210201893168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12331535.31 | 12077516.76
CHP210201893169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13766880.58 | 16365842.21
CHP210201894220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415300.67 | 415300.67
CHP210201893230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7782144.15 | 7782143.96
CHP210201893231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 344947.22 | 344947.22
CHP210201893237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2500000
CHP210201893242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3322217.41 | 2989365.09
CHP210201893243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3322217.41 | 2989365.1
CHP210201893244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201893246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
CHP210201893247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
CHP210201893249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500000 | 6405356.67
CHP210201893250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6825255 | 6729513.99
CHP210201895694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8221654.62 | 8216487
CHP210201895700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6201427.47 | 6198766.47
CHP210201895703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277472 | 277472
CHP210201895714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8577710.25 | 8576976.86
CHP210201932717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1883642.58 | 1883642.58
CHP210201916374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149683.64 | 149683.64
CHP210201928347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124784.57 | 1124784.57
CHP210201928351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2738461.02 | 2738461.02
CHP210201932203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2931923.25 | 2858158.46
CHP210201925100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792933.77 | 1792933.77
CHP210201928592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3294358.67 | 3294358.67
CHP210201927589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649979.64 | 628645.44
CHP210201926885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838781.24 | 838781.24
CHP210201934032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2956195.32 | 2956195.32
CHP210201928760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2907245.37 | 2907245.37
CHP210201932435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3540383.89 | 3540383.89
CHP210201934051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2104601.94 | 2104601.94
CHP210201926953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2286277.93 | 2286277.93
CHP210201933244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181441.41 | 1181441.41
CHP210201928895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532001.01 | 519081.05
CHP210201929480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999944.99 | 1951514.22
CHP210201933557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3002144.54 | 3002144.54
CHP210201932175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599523.95 | 584699.97
CHP210201924552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517773.06 | 517773.06
CHP210201927144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836120.81 | 903010.24
CHP210201932208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466522 | 466522
CHP210201933576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665694.11 | 1625348.26
CHP210201932285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3520737.76 | 3520737.76
CHP210201933118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044059.82 | 1044059.82
CHP210201928600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627496.89 | 659663.12
CHP210201933135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2455939.27 | 2396543.16
CHP210201933622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89088 | 68208
CHP210201928701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905251.44 | 905251.44
CHP210201931647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535655.21 | 535655.21
CHP210201933238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885607.89 | 885607.89
CHP210201933255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2140422.09 | 2140422.09
CHP210201933946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904712.29 | 1904712.29
CHP210201934076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043812.24 | 1043812.24
CHP210201933434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680242.94 | 1680242.94
CHP210201929981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436303.77 | 436303.77
CHP210201932047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834305.44 | 1789988.81
CHP210201917976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490344.53 | 490344.53
CHP210201918218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470360.59 | 1470359.26
CHP210201926311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737705 | 737705
CHP210201918685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271392.56 | 271392.56
CHP210201938935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1335024.14 | 1335024.14
CHP210201944119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5813120.04 | 5813120.04
CHP210201937616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4845440 | 4845440
CHP210201944156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8320425.29 | 8320425.29
CHP210201944191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7502678.15 | 8339919.68
CHP210201942716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1528470 | 1494454.11
CHP210201942732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6113880 | 6030206.29
CHP210201942742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10189800 | 10039838.11
CHP210201942745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20379600 | 20268103.16
CHP210201942747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6113880 | 6030206.89
CHP210201942810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 86613300 | 86231765.58
CHP210201942813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 30569400 | 30369051.42
CHP210201944370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4293883 | 1709052.92
CHP210201944375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1020000 | 999064.28
CHP210201944426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13300855 | 5294247.26
CHP210201944435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1121742 | 448696.81
CHP210201942905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10189800 | 10030000
CHP210201942913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7132860 | 7027576.65
CHP210201942991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 16053930 | 15813267.53
CHP210201943558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20379600 | 20180077.49
CHP210201943021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3056940 | 3008851.16
CHP210201943583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 45854100 | 45517420.43
CHP210201943599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10189800 | 9983727.83
CHP210201943613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18341640 | 18173571.78
CHP210201943632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12737250 | 12562923.75
CHP210201941383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 42947854.97 | 42947854.97
CHP210201943637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 18341640 | 18196410.71
CHP210201943647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3566430 | 3517620.69
CHP210201943660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2167830 | 2130372
CHP210201938921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503630.23 | 503630.23
CHP210201938922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1825932.77 | 1825932.77
CHP210201938924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690585.57 | 690585.57
CHP210201938939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898842.65 | 1898842.65
CHP210201938940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863670.65 | 1863670.65
CHP210201938941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1693945.19 | 1693945.19
CHP210201938942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1536957.06 | 1536957.06
CHP210201938943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368446.89 | 368446.89
CHP210201938959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754747.26 | 1754747.26
CHP210201938960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 436654.16 | 436654.16
CHP210201938961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334967.76 | 334967.76
CHP210201938962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479609.64 | 479609.64
CHP210201938964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017431.45 | 1017431.45
CHP210201943695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3056940 | 3008840.67
CHP210201943703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4075920 | 4020137.93
CHP210201938965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135032.37 | 1135032.37
CHP210201938967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612368.05 | 612368.05
CHP210201938968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319903.16 | 319903.16
CHP210201938969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837648.68 | 837648.68
CHP210201938970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780780.89 | 780780.89
CHP210201938971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737471.89 | 737471.89
CHP210201938980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2146939.14 | 2146939.14
CHP210201938981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175103.75 | 1175103.75
CHP210201938982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3037066.08 | 3037066.08
CHP210201938983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2927249.39 | 2927249.39
CHP210201939025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2360347.97 | 2360347.97
CHP210201939033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3629623.53 | 3629623.53
CHP210201939034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961035.49 | 961035.49
CHP210201943738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12097890 | 11921700.72
CHP210201943772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6343650 | 6337413.79
CHP210201939037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1434040.65 | 1434040.65
CHP210201939040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 272971.88 | 272971.88
CHP210201939041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944510.19 | 944510.19
CHP210201939044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517936.17 | 517936.17
CHP210201939045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2470732.14 | 2470732.14
CHP210201939046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446558.14 | 446558.14
CHP210201939048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724554.22 | 724554.22
CHP210201939055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538307.37 | 1538307.37
CHP210201939056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1921104.34 | 1921104.34
CHP210201939057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3121299.73 | 3121299.73
CHP210201939059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000675.62 | 2000675.62
CHP210201939060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3868498.07 | 3868498.07
CHP210201939061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430984.48 | 1430984.48
CHP210201939063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3957025.61 | 3957025.61
CHP210201943792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5094900 | 5014989.23
CHP210201943796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8151840 | 8032133.75
CHP210201943799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15284700 | 15075515.18
CHP210201943810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8051940 | 7931734.17
CHP210201943812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8151840 | 8040275.86
CHP210201939064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2529813.89 | 2529813.89
CHP210201939065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2918128.31 | 2918128.31
CHP210201939068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687686.54 | 1687686.54
CHP210201939077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463732.94 | 1463732.94
CHP210201939078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1469444.4 | 1469444.4
CHP210201939079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3159476.37 | 3159476.37
CHP210201939080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2813173.2 | 2813173.2
CHP210201939081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1698456.93 | 1698456.93
CHP210201939082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2634007.19 | 2634007.19
CHP210201939084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5648544.86 | 5648544.86
CHP210201939085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3118382.37 | 3118382.37
CHP210201939086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1059186.26 | 1059186.26
CHP210201939088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1931946.63 | 1931946.63
CHP210201939089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2901224.91 | 2901224.91
CHP210201939090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5323053.12 | 5323053.12
CHP210201939091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3660158.85 | 3660158.85
CHP210201937384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6570000 | 6570000
CHP210201942574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1394813790 | 4012017.8
CHP210201943561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12227760 | 12060413.78
CHP210201943581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8151840 | 8048413.78
CHP210201943591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15284700 | 15075982.84
CHP210201943606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 30569400 | 30363570.11
CHP210201943615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7642350 | 7521823.28
CHP210201943620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 11818170 | 11634800
CHP210201938925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1860252.9 | 1860252.9
CHP210201943674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6013980 | 5929703.45
CHP210201943679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1758240 | 1758240
CHP210201943690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5334660 | 5261050.2
CHP210201943699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15284700 | 15060258.61
CHP210201938927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586924.51 | 1586924.51
CHP210201938928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265088.38 | 1265088.38
CHP210201938929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073618.08 | 1073618.08
CHP210201938930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683160.85 | 1683160.85
CHP210201938931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963669.16 | 963669.16
CHP210201938933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2469534.5 | 2469534.5
CHP210201938934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929527.4 | 929527.4
CHP210201938937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1869112.61 | 1869112.61
CHP210201938938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1747557.56 | 1747557.56
CHP210201938944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1616812.69 | 1616812.69
CHP210201938946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1602734.51 | 1602734.51
CHP210201938947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328373.8 | 1328373.8
CHP210201942734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6113880 | 6036309.83
CHP210201942750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12227760 | 12058729.09
CHP210201942753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12227760 | 12071488.56
CHP210201943736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8561430 | 8442288.79
CHP210201943739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4585410 | 4513496.6
CHP210201943741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1528470 | 1525862.07
CHP210201938949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244518.31 | 1244518.31
CHP210201938950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144445.1 | 1144445.1
CHP210201938951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2582956.58 | 2582956.58
CHP210201938952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907897.01 | 907897.01
CHP210201938953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1818933.07 | 1818933.07
CHP210201938955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620188.84 | 620188.84
CHP210201938956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1605946.84 | 1605946.84
CHP210201938957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1236950.19 | 1236950.19
CHP210201938958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1514411.02 | 1514411.02
CHP210201938972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3032927.54 | 3032927.54
CHP210201938974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3276705.7 | 3276705.7
CHP210201942757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 32607360 | 32324908.81
CHP210201942809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 25474500 | 25279684.26
CHP210201943763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3056940 | 3015103.45
CHP210201943805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 66233700 | 64941318.38
CHP210201938975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1137596.68 | 1137596.68
CHP210201938979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2086944.4 | 2086944.4
CHP210201938984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540429.35 | 1540429.35
CHP210201938985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081484.47 | 1081484.47
CHP210201938986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3094444.32 | 3094444.32
CHP210201938987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064872.71 | 2064872.71
CHP210201938988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006973.31 | 1006973.31
CHP210201938989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2186178.36 | 2186178.36
CHP210201938990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3742496.06 | 3742496.06
CHP210201938992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3084276.73 | 3084276.73
CHP210201938993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1569370.97 | 1569370.97
CHP210201938994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457492.8 | 1457492.8
CHP210201938995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332527.5 | 1332527.5
CHP210201942811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20379600 | 20297312.22
CHP210201942814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 25474500 | 25257421.87
CHP210201942821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5094900 | 5020086.2
CHP210201942824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 27512460 | 26952317.69
CHP210201943806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 29510460 | 29269912.65
CHP210201938996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2049778.42 | 2049778.42
CHP210201938998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1717225.28 | 1717225.28
CHP210201938999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4200895.47 | 4200895.47
CHP210201939000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4165350.4 | 4165350.4
CHP210201939001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2176988.61 | 2176988.61
CHP210201939002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2594856.17 | 2594856.17
CHP210201939003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1403117.34 | 1403117.34
CHP210201939004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578532.48 | 578532.48
CHP210201939006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848702.19 | 848702.19
CHP210201939007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3660571.49 | 3660571.49
CHP210201939008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150589.26 | 1150589.26
CHP210201939009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1816211.88 | 1816211.88
CHP210201939010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2079156.61 | 2079156.61
CHP210201942889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4035960 | 3971879.98
CHP210201942897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20379600 | 20232191.05
CHP210201939011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2133934.02 | 2133934.02
CHP210201939012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394950.62 | 1394950.62
CHP210201939013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2089763.14 | 2089763.14
CHP210201939014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2004269.95 | 2004269.95
CHP210201939015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629873.85 | 629873.85
CHP210201939016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953663.81 | 953663.81
CHP210201939017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589858.27 | 1589858.27
CHP210201939019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542210.06 | 1542210.06
CHP210201939020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2232094.57 | 2232094.57
CHP210201939021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780179.75 | 780179.75
CHP210201939022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1716225.25 | 1716225.25
CHP210201939023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1521667.42 | 1521667.42
CHP210201939027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376563.02 | 2376563.02
CHP210201942011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5660484.76 | 5607135.79
CHP210201942018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1109228.03 | 1109228.03
CHP210201942939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12227760 | 12060062.17
CHP210201942945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 25474500 | 25229095.64
CHP210201942984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15284700 | 15073429.24
CHP210201939028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2434555.21 | 2434555.21
CHP210201939029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1922042.12 | 1922042.12
CHP210201939030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051778.22 | 1051778.22
CHP210201939031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1331013.68 | 1331013.68
CHP210201939035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2445951.84 | 2445951.84
CHP210201939038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156486.5 | 1156486.5
CHP210201939039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1311451.76 | 1311451.76
CHP210201939042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325063.38 | 325063.38
CHP210201939043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494550.99 | 494550.99
CHP210201939051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 647797.64 | 647797.64
CHP210201939052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2299710.71 | 2299710.71
CHP210201939053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360181.31 | 360181.31
CHP210201939054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888434.73 | 888434.73
CHP210201942021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 8908256.87
CHP210201942033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6378759.86 | 6375973.92
CHP210201943003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 17522460 | 17336014.28
CHP210201944114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4577586.21 | 4577586.21
CHP210201939069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3166941.36 | 3166941.36
CHP210201939070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497461.59 | 1497461.59
CHP210201939071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381720.64 | 1381720.64
CHP210201939072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2746048.73 | 2746048.73
CHP210201939073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4222008.34 | 4222008.34
CHP210201939074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982105.18 | 1982105.18
CHP210201939075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365786.61 | 3365786.61
CHP210201939087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556299.76 | 556299.76
CHP210201944178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4068965.52 | 4068965.52
CHP210201943274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15594390 | 15345900
CHP210201944343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 29079678.02
CHP210201944368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5862431 | 2335589.11
CHP210201944380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 510000 | 510000
CHP210201944431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1116767 | 446706.81
CHP210201941388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3865517.25 | 9262816.59
CHP210201943504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 21398580 | 21210283.18
CHP210201944451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 425000 | 248667.88
CHP210201935707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415671.04 | 415671.04
CHP210402017738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003672.69 | 2003672.69
CHP210201893174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
CHP210201932085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549839.62 | 1549839.62
CHP210302005960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2563579.38 | 2563579.38
CHP210302006174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7793043.32 | 7793043.32
CHP210302006211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2105508.69 | 2105508.69
CHP210302006211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3158263.04 | 3158263.04
CHP210302003218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1639768.9 | 1639768.9
CHP210301962061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2023725 | 2023725
CHP210302002436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1242691.46 | 1242691.46
CHP210301960079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174464 | 174464
CHP210301960080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2106560 | 2106560
CHP210301967949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3047419.19 | 3047419.19
CHP210301970747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993693.56 | 993693.56
CHP210301960135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1577423.62 | 1577423.62
CHP210301960137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487887.15 | 487887.15
CHP210301960138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500200.2 | 500200.2
CHP210301960140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2624295.47 | 2624295.47
CHP210301960143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1700719.27 | 1700719.27
CHP210301960149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104658.79 | 104658.79
CHP210301960172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CHP210301969845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726639.43 | 726639.43
CHP210301966653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468077.69 | 468077.69
CHP210301959975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2102806.01 | 2102806.01
CHP210301959983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5091820 | 5091820
CHP210301959985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414352 | 414352
CHP210301959987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5091820 | 5091820
CHP210301968107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198290 | 1198290
CHP210301954758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8549674 | 8442511.8
CHP210301957107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305128.35 | 305128.35
CHP210301958399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214487.41 | 214487.41
CHP210301958400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393226.92 | 393226.92
CHP210301958410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10583840 | 10583840
CHP210301958412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6440383.53 | 6434021.03
CHP210301958419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5951960 | 5934641.36
CHP210301958423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512256 | 512256
CHP210301958031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91966.58 | 91966.58
CHP210402015896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954156.15 | 954156.15
CHP210402015899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178133.75 | 1178133.75
CHP210301955051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10449907.72 | 10449907.72
CHP210301958033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 148615.31 | 148615.31
CHP210301955099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15559176.01 | 15322455.54
CHP210301955123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2818026.76 | 2818026.76
CHP210301955149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149408 | 149408
CHP210301955165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11078620 | 10828779.21
CHP210301955196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2513731.75 | 2513731.75
CHP210301958144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119033.54 | 119033.54
CHP210301958147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273524.02 | 273524.02
CHP210301958148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117762.63 | 117762.63
CHP210402016013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2006968.92 | 2006968.92
CHP210402016017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091829.25 | 1091829.25
CHP210301954645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1221382 | 1221382
CHP210301954707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14225508 | 13870917.79
CHP210301955061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1345261 | 1345261
CHP210301956413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 809564 | 809564
CHP210301958018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545949.86 | 545949.86
CHP210301958019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 777073.12 | 777073.12
CHP210301958020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224702.44 | 224702.44
CHP210301958023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 649813.68 | 649813.68
CHP210302002822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 130000 | 130000
CHP210301955083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5301911 | 5301911
CHP210302003207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1380758.38 | 1380758.38
CHP210302003208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 264802201.94 | 264802201.94
CHP210302003209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4830986 | 4830986
CHP210301955131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9250593.04 | 9250593.04
CHP210301955177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1269721.07 | 1269721.07
CHP210301959070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8240878.39 | 8144902.5
CHP210302002585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7120869.65 | 7029526.06
CHP210301958490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1298562 | 1298562
CHP210301958494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512202.45 | 1512202.45
CHP210301958495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83364.42 | 83364.42
CHP210301958496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8200000 | 8094547.99
CHP210301958497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7802677.36 | 7798751.14
CHP210301958500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 533136 | 533136
CHP210301957411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104285.95 | 104285.95
CHP210301955293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6570240 | 6565897.82
CHP210301956543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881308.3 | 881308.3
CHP210301956547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113404.87 | 113404.87
CHP210301957423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2206511.82 | 2206511.82
CHP210301957429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83891.1 | 83891.1
CHP210301957431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2112336.2 | 2112336.2
CHP210301957435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2227563.29 | 2227563.29
CHP210301957436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83429.93 | 83429.93
CHP210301957437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2027026.14 | 2027026.14
CHP210301959292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1232546.4 | 1232546.4
CHP210302002989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 840000 | 840000
CHP210301957464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83429.2 | 83429.2
CHP210301957466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1629090.48 | 1629090.48
CHP210301957468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106460.69 | 106460.69
CHP210301957474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105808.76 | 105808.76
CHP210301957479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1972748.32 | 1972748.32
CHP210301959295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2747297.6 | 2747297.6
CHP210301959297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87232 | 87232
CHP210301957480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104285.95 | 104285.94
CHP210301957481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1395488.91 | 1395488.92
CHP210301957483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106460.69 | 106460.68
CHP210302002282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3244307.48 | 3104252.74
CHP210302000881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697969.76 | 697969.76
CHP210301958870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3434794.45 | 3434794.45
CHP210301958874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3804025.27 | 3804025.27
CHP210302000882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2871155.21 | 2871155.21
CHP210302000885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1769576.96 | 1769576.96
CHP210302000886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2802492.31 | 2802492.31
CHP210302000887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998552.62 | 3998552.62
CHP210302000888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421798.4 | 2421798.4
CHP210302000890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910661.17 | 910661.17
CHP210302000891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2838651.61 | 2838651.61
CHP210302000892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2253532.24 | 2253532.24
CHP210302000894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522442.39 | 522442.39
CHP210302000895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1236169.64 | 1236169.64
CHP210302000907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3988801.01 | 3988801.01
CHP210302000908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1887894.49 | 1887894.49
CHP210302000909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1116793.09 | 1116793.09
CHP210302000910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2614394.98 | 2614394.98
CHP210302000911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2408000.7 | 2408000.7
CHP210302000912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1271156.8 | 1271156.8
CHP210302000913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026134 | 1026134
CHP210302000914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2890908.21 | 2890908.21
CHP210302000960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1498076.94 | 1498076.94
CHP210302000964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2529957.02 | 2529957.02
CHP210302002493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1211040 | 1211040
CHP210302002492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1085760 | 1085760
CHP210302003180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2001625.36 | 2001625.35
CHP210301990807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
CHP210301990409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291160 | 291160
CHP210301990414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357120 | 2357120
CHP210301983486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994919.82 | 994919.82
CHP210301990904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3580000 | 3580000
CHP210301990910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
CHP210301985703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826501.34 | 826501.31
CHP210301986532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885670 | 1885670
CHP210301990926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP210301990962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP210301990966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
CHP210301983627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471002 | 471002
CHP210301985851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414520.15 | 1414520.15
CHP210301989990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621725 | 1621725
CHP210301989993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
CHP210301991098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524639 | 524639
CHP210301993767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795169.66 | 795169.66
CHP210301985014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492799.01 | 1492799.01
CHP210301993886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380168.21 | 2380168.21
CHP210301983663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680703 | 1680703
CHP210301987766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
CHP210301988331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575931.56 | 1575931.56
CHP210301989031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541730 | 541730
CHP210301989043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
CHP210301989610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
CHP210301990158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490000 | 490000
CHP210301989088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501620 | 1501620
CHP210301989617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895019 | 895019
CHP210301989623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526652 | 526652
CHP210301993951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636443.72 | 636443.72
CHP210301988446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3212169.42 | 3212169.42
CHP210301990707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400050 | 1400050
CHP210301988458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5613420.67 | 5613420.67
CHP210301994662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349234.62 | 348291.91
CHP210301990824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
CHP210301990973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP210301990989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5387556 | 5387556
CHP210301990994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112444 | 1112444
CHP210301990998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2758727 | 2758727
CHP210301994124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537450.28 | 526912.04
CHP210301994141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052119.92 | 1052119.92
CHP210301988152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862760.47 | 1862760.47
CHP210301987350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338719.27 | 1338719.27
CHP210301988194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376898.63 | 1376898.63
CHP210301994683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
CHP210301974203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421404.78 | 421404.78
CHP210301978632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368741.95 | 2368741.95
CHP210301980578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4731866.76 | 4731866.76
CHP210301973573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3055923.59 | 3055923.59
CHP210301979993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534691.3 | 529331.79
CHP210301981400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464098 | 2464098
CHP210301977060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100323 | 1100323
CHP210301980058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437337 | 437337
CHP210301973319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818316.72 | 818316.72
CHP210301973359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4977230.72 | 4977230.72
CHP210301978477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115003.83 | 2063824.33
CHP210301973384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780883.58 | 780883.58
CHP210301974607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000009.09 | 2000009.09
CHP210301980735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4987052.18 | 4987052.18
CHP210301973419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1738485.26 | 1734836.71
CHP210301974671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549926.47 | 549926.47
CHP210301977003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340888 | 1340888
CHP210301973815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824994.31 | 824994.31
CHP210301976528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766665 | 766665
CHP210301971841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2011382.66 | 2011382.66
CHP210301972293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950237.33 | 2950237.33
CHP210301982553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725026.33 | 725026.33
CHP210301982793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366039.86 | 366039.86
CHP210301976597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565958 | 565958
CHP210301971907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850611.51 | 1850611.51
CHP210301977211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160328.8 | 160328.8
CHP210301980535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2977939.11 | 2977939.11
CHP210301976627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528830 | 528830
CHP210301979742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963886 | 963886
CHP210302000951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 623069.34 | 623069.34
CHP210302000953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2639004.42 | 2639004.42
CHP210302000954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2536137.8 | 2536137.8
CHP210302000955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2046791.3 | 2046791.3
CHP210302000956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1514903.35 | 1514903.35
CHP210302000957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2190091.75 | 2190091.75
CHP210302000958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2754245.45 | 2754245.45
CHP210302000959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2521155.19 | 2521155.19
CHP210302000961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3376553.43 | 3376553.43
CHP210302000962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1512418.5 | 1512418.5
CHP210302000963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2464667.14 | 2464667.14
CHP210302000965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811715.95 | 811715.95
CHP210302000966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2550740.47 | 2550740.47
CHP210302000967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5246877.65 | 5246877.65
CHP210402009109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18598.2 | 18598.2
CHP210402009110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78722.61 | 78722.61
CHP210402009111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2023179.2 | 2023179.2
CHP210402009112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1355019.2 | 1355019.2
CHP210402009151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 481210.34 | 481210.34
CHP210402009156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 979517.79 | 979517.79
CHP210402009157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57921.11 | 57921.11
CHP210402009158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236345.64 | 236345.64
CHP210402009169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 428352.9 | 428352.9
CHP210402009312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95000.46 | 95000.46
CHP210402009317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 913363.03 | 913363.03
CHP210402009320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59055.61 | 59055.61
CHP210402009321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240473.71 | 240473.71
CHP210402009976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174605.13 | 174605.13
CHP210402009985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798194.85 | 798194.85
CHP210302002797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 120000 | 120000
CHP210402009145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61901.17 | 61901.17
CHP210402009147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250830.12 | 250830.12
CHP210402009150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122824.56 | 122824.56
CHP210402009170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 622346.62 | 622346.62
CHP210402009175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1620764.38 | 1620764.38
CHP210402009177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624674.07 | 624674.07
CHP210402009178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72931.26 | 72931.26
CHP210402009179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2939209.11 | 2939209.11
CHP210402009186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288990.54 | 288990.54
CHP210402009187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194483.39 | 194483.39
CHP210402009328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243918.18 | 243918.18
CHP210402009336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1401939.36 | 1401939.36
CHP210402009340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74472.72 | 74472.72
CHP210402009987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1907408.31 | 1907408.31
CHP210402009347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1128998.92 | 1128998.92
CHP210402009351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248786.31 | 248786.31
CHP210402009357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58217.79 | 58217.79
CHP210402009360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237416.51 | 237416.51
CHP210302000968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3053974.14 | 3053974.14
CHP210302000970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641640.59 | 641640.59
CHP210302000971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1875188.73 | 1875188.73
CHP210302000972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2861841.31 | 2861841.31
CHP210302000973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4743546.34 | 4743546.34
CHP210302000974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2719964.15 | 2719964.15
CHP210302000975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6276288.36 | 6276288.36
CHP210302000976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
CHP210302000977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1112087.53 | 1112087.53
CHP210302002973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 745000 | 745000
CHP210402009472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7751744.9 | 7751744.9
CHP210402010120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275922.81 | 275922.81
CHP210402010121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 827768.43 | 827768.43
CHP210402010122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1379614.03 | 1379614.03
CHP210402010124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 389538.04 | 389538.04
CHP210302001279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
CHP210302003211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1042439.71 | 1042439.71
CHP210302003215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 42688 | 42688
CHP210302003220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 329037.45 | 329037.45
CHP210402009527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45549.52 | 45549.52
CHP210402009530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189589.47 | 189589.47
CHP210302002289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 18630603.24 | 18560247.1
CHP210402009545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500472.85 | 19798035.87
CHP210402009558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 868738.46 | 868738.46
CHP210302002300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 15044015.82 | 14938997.76
CHP210302000884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726221.54 | 726221.54
CHP210302000896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3563325.22 | 3563325.22
CHP210302000898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594059.52 | 594059.52
CHP210302000899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2216540.12 | 2216540.12
CHP210302000900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246056.12 | 2246056.12
CHP210302000901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666155.4 | 1666155.4
CHP210302000902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 897861.39 | 897861.39
CHP210302000903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3195191.66 | 3195191.66
CHP210302000904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217139.06 | 1217139.06
CHP210302000905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1474957.52 | 1474957.52
CHP210302000906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062427.39 | 1062427.39
CHP210302000916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4088142.57 | 4088142.57
CHP210302000917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1660441.35 | 1660441.35
CHP210302002507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 628908.93 | 628908.93
CHP210302002522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11142996.41 | 11025773.49
CHP210402009070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 829940.51 | 829940.51
CHP210402009248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 871737.92 | 871737.92
CHP210402009253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48113.48 | 48113.48
CHP210402009259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1476098.64 | 1476098.64
CHP210402009260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86172.29 | 86172.29
CHP210302000918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1738524.03 | 1738524.03
CHP210302000921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3308227.39 | 3308227.39
CHP210302000922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2537360.68 | 2537360.68
CHP210302000923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2318743.88 | 2318743.88
CHP210302000924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739002.67 | 739002.67
CHP210302000925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4225924.08 | 4225924.08
CHP210302000926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2893751.36 | 2893751.36
CHP210302000927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707875.86 | 707875.86
CHP210302000928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1240965.1 | 1240965.1
CHP210302000929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1386112.47 | 1386112.47
CHP210302000930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1989815.4 | 1989815.4
CHP210302000931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3242492.52 | 3242492.52
CHP210302000932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775197.04 | 2775197.04
CHP210302000933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1266297.56 | 1266297.56
CHP210302002574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 851649.54 | 851649.54
CHP210402009099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1640992.61 | 1640992.61
CHP210402009100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1953477.98 | 1953477.98
CHP210402009102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1056658.44 | 1056658.44
CHP210402009103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59681.4 | 59681.4
CHP210402009104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242744.74 | 242744.74
CHP210402009106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18598.2 | 18598.2
CHP210402009107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78722.61 | 78722.61
CHP210402009624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 807126.83 | 807126.83
CHP210302000934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3057724.33 | 3057724.33
CHP210302000935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3674267.24 | 3674267.24
CHP210302000936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1985629.92 | 1985629.92
CHP210302000937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457016.61 | 1457016.61
CHP210302000939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1697847.15 | 1697847.15
CHP210302000940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1953123.85 | 1953123.85
CHP210302000941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3347358.56 | 3347358.56
CHP210302000942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141551.72 | 1141551.72
CHP210302000944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3275955.01 | 3275955.01
CHP210302000946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130143.89 | 1130143.89
CHP210302000947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152949.72 | 1152949.72
CHP210302000948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170035.62 | 170035.62
CHP210302000950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2393396.39 | 2393396.39
CHP210302000871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755202.04 | 755202.04
CHP210302000872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467847.31 | 1467847.31
CHP210302000873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1968211.65 | 1968211.65
CHP210302000874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219405.11 | 1219405.11
CHP210302000875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752539.29 | 752539.29
CHP210302000876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226614.9 | 2226614.9
CHP210302000877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487989.74 | 1487989.74
CHP210302000878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459054.53 | 459054.53
CHP210302000879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1087211.42 | 1087211.42
CHP210302001294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9600265.38 | 9600265.38
CHP210402008116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1811937.96 | 1811937.96
CHP210402012098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210999.75 | 210999.75
CHP210402012109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340845.75 | 340845.75
CHP210402012111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799349.64 | 1799349.64
CHP210402020611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193955.93 | 1193955.93
CHP210402012089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357076.5 | 357076.5
CHP210302002985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 513817.05 | 513817.05
CHP210402020709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401476 | 401476
CHP210402020387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145580 | 145580
CHP210301995786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289272 | 1289272
CHP210302006235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3365168.33 | 3365168.28
CHP210302006235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3797752.49 | 3797752.49
CHP210302005429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3503383.67 | 3503383.67
CHP210302006240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2010174.72 | 2010174.72
CHP210302006240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2173449.81 | 2173449.8
CHP210302006277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 927914 | 927914
CHP210302006277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1391871 | 1678733.32
CHP210302006308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 619594.16 | 619593.96
CHP210302006308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1246396.11 | 1246396.11
CHP210302006315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 668926 | 665749.55
CHP210302006315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1003390 | 998624.33
CHP210302006326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 741828.41 | 732464.42
CHP210302006326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6744903.59 | 6658700.26
CHP210302002951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1365000 | 1365000
CHP210301998965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192152.84 | 192152.84
CHP210301999070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
CHP210301999087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190877.8 | 190877.8
CHP210302006153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7941370.89 | 7941370.89
CHP210301999120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2119851.35 | 2119851.35
CHP210301999122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58483.3 | 58483.3
CHP210301999132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269621.7 | 269621.7
CHP210301996632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3210772 | 3210772
CHP210302006224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2372174.52 | 2372174.52
CHP210302006224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2414783.01 | 2414783
CHP210301995739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036145 | 1036145
CHP210302006313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 737085 | 737085
CHP210302006313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900882 | 900881.85
CHP210301998618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575813.29 | 1575813.29
CHP210302006357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 9350429.13 | 8226289.07
CHP210301997357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714480 | 1714480
CHP210402031279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124955.79 | 124955.79
CHP210402041807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175496.1 | 2175496.1
CHP210402033768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3139966.38 | 3139966.38
CHP210402035835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295489.83 | 1295489.83
CHP210402035839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2516177.87 | 2516177.87
CHP210402043886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3964576.1 | 3964576.1
CHP210402041882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412899.36 | 412899.36
CHP210402044976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159473.51 | 159473.51
CHP210402044979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272359.52 | 272359.52
CHP210402043957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836585.2 | 836585.2
CHP210402035918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918662.32 | 918662.32
CHP210402043991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140797.5 | 1140797.5
CHP210402044350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595301.44 | 595301.44
CHP210402028438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260528.98 | 1260528.98
CHP210402044026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545463 | 545463
CHP210402034911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241208.71 | 241208.71
CHP210402035529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501309.28 | 501309.28
CHP210402035534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2364784.15 | 2364784.15
CHP210402038922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2643560.44 | 2643560.44
CHP210402038948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563060.95 | 2563060.95
CHP210402038957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3743828 | 3743828
CHP210402035255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032145.73 | 1032145.73
CHP210402036921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808920.27 | 808920.27
CHP210402036924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401660 | 401660
CHP210402040398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931527.41 | 931527.41
CHP210402041132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004217.16 | 2004217.16
CHP210402035037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593146.21 | 593146.21
CHP210402032586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974533.09 | 974533.09
CHP210402034531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278723 | 278723
CHP210402032626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356118.17 | 356118.17
CHP210402032237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3183806.96 | 3183806.96
CHP210402034235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163732 | 1163732
CHP210402032742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267231.96 | 267231.96
CHP210402034307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875186 | 875186
CHP210402034310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101713 | 1101713
CHP210402034323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2882413.17 | 2882413.17
CHP210402034328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110870.1 | 1110870.1
CHP210402021538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019132.13 | 973735.05
CHP210402021551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4651326.24 | 4651326.24
CHP210402024406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612198.57 | 612198.57
CHP210402024424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417924.96 | 337453.99
CHP210402021576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626324.72 | 1626324.72
CHP210402021578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502626.84 | 1502626.84
CHP210402024444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327218.08 | 327218.08
CHP210402026770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084092.16 | 1084092.16
CHP210402026779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689200 | 1689200
CHP210402026781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016336.4 | 1016336.4
CHP210402024485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572396.88 | 572396.88
CHP210402026803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016336.4 | 1016336.4
CHP210402026812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2622254 | 2622254
CHP210402026813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591913 | 591913
CHP210402026814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700880 | 700880
CHP210402026820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2755798 | 2755798
CHP210402026823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160615.52 | 116453.64
CHP210402034794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014568.41 | 1014568.41
CHP210402034803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4587065.22 | 4587065.22
CHP210402034809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529599.62 | 529599.62
CHP210402026838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140275.65 | 140275.65
CHP210402026844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137105.67 | 137105.67
CHP210402026848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458052.6 | 441542.64
CHP210402026850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351655.2 | 337897.24
CHP210402034827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482008.8 | 1482008.79
CHP210402034461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835939.99 | 1835939.99
CHP210402034838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420615.86 | 4420615.86
CHP210402027606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979239.8 | 1979239.8
CHP210402027296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4317388.45 | 4317388.45
CHP210402030833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133866.81 | 133866.81
CHP210402037885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3058460.58 | 3058460.58
CHP210402026130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969646 | 969646
CHP210402027366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3544710.72 | 3544710.72
CHP210402037184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2393663.86 | 2393663.86
CHP210402021601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502626.84 | 1502626.84
CHP210402021604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941475.75 | 941475.75
CHP210402021605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741572.2 | 741572.2
CHP210402021606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4030450 | 4030450
CHP210402039405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2771300.37 | 2771300.37
CHP210402040110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083352 | 1083352
CHP210402026473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3080527 | 3080527
CHP210402038008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400000 | 4400000
CHP210402038425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000463.63 | 4000463.63
CHP210402037320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318769.54 | 1318769.54
CHP210402038454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345779.03 | 1345779.03
CHP210402037369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858203.06 | 858203.06
CHP210402040252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114186.6 | 1114186.6
CHP210402037377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823027.47 | 823027.47
CHP210402040284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752602.27 | 752602.27
CHP210402046393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363000 | 363000
CHP210402047701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438633.32 | 438633.32
CHP210402050815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575359.14 | 1569296.35
CHP210402046292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396704 | 396704
CHP210402046302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025115 | 1025115
CHP210402046324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495892 | 495892
CHP210402046360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446316 | 446316
CHP210402046373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222446.68 | 222446.68
CHP210402053297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10361656.55 | 10361656.55
CHP210402053298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
CHP210402057684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 360271.62 | 360271.62
CHP210402054018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9674533.03 | 9595989.51
CHP210402054031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4599961.6 | 4531909.1
CHP210402054035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4644625.2 | 4598663.52
CHP210402052764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1582752.86 | 1582752.86
CHP210402052822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4641515.85 | 4625196.88
CHP210402052825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5230575.7 | 5230575.69
CHP210402052829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11918481.41 | 11895783.19
CHP210402056281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2419857.41 | 2419857.41
CHP210402056301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3784089.88 | 3784089.88
CHP210402056317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1148004.16 | 1148004.16
CHP210402057235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3089261.75 | 3089261.75
CHP210402048821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2426606.42 | 2426606.42
CHP210402048644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3234295.36 | 3234295.36
CHP210402055340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
CHP210402055352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
CHP210402055483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 465010 | 465010
CHP210402053225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 743247.84 | 371614.98
CHP210402053236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403092.69 | 403092.69
CHP210402057544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3210051.83 | 3210051.83
CHP210402057552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3860883.45 | 3860883.45
CHP210402057561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4973690.58 | 4973690.58
CHP210402053295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3525367.5 | 3525367.5
CHP210402053265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 283335.06 | 283316.87
CHP210402056066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5500000 | 5500000
CHP210402057713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
CHP210402053281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240009.52 | 240009.52
CHP210402053288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1164227.62 | 1164227.62
CHP210402053289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756197.72 | 378070.08
CHP210402053290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1372207.27 | 1372207.27
CHP210402056936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1019118.41 | 1019118.41
CHP210402055333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
CHP210402056949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4481650.66 | 4481650.66
CHP210402056295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
CHP210402056304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3358480.12 | 3358480.11
CHP210402056308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5445131.52 | 5445131.52
CHP210402048256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088642.72 | 2088642.72
CHP210402052807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1370797.04 | 1370797.04
CHP210402055474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 480000 | 480000
CHP210402047036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963658 | 1963658
CHP210402052834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45279.79 | 45279.79
CHP210402057203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 860481.22 | 860481.22
CHP210402047441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573906.4 | 573906.4
CHP210402050604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266663.31 | 266663.31
CHP210402057314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5046202.29 | 5046202.29
CHP210402050638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68816.52 | 68816.52
CHP210402053011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 802424.32 | 802424.32
CHP210402050688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816132.21 | 998208.97
CHP210402057512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3621861.81 | 3621861.81
CHP210402057522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2970186.26 | 2970186.26
CHP210402057535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3137095.14 | 3137095.14
CHP210402053220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597298.13 | 298646.4
CHP210402053221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521307.92 | 260650.62
CHP210402053230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83639 | 85654.35
CHP210201894258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28145401.37 | 27172529.63
CHP210402057457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5526651.08 | 5526651.08
CHP210201938923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747415.32 | 747415.32
CHP210201938954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968777.17 | 968777.17
CHP210201939036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476199.16 | 1476199.16
CHP210302000915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1802231.51 | 1802231.51
CHP210302000949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86498.97 | 86498.97
CHP210302002295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 5187942.17 | 5178233.92
CHP210302002730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 870000 | 870000
CHP210402036926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 870000
CHP210402037326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300000 | 4300000
CHP210201893761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9304202.73 | 9088967.72
CHP210201894012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384192 | 385328.45
CHP210201894232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3475919.84 | 3475919.84
CHP210301973985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7059340.03 | 7059340.03
CHP210302006026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14750050.58 | 14750050.58
CHP210201894465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6632880 | 6632880
CHP210201894793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16913960 | 16913960
CHP210201919579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4615102 | 5008647
CHP210301982587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697046.26 | 1697046.26
CHP210302006331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7752899.86 | 7752735.5
CHP210402007091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4813682 | 4813682
CHP210402043509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2148633.52 | 2148633.52
CHP210402046515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388304.97 | 388304.97
CHP210301980721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7106681.47 | 7106681.47
CHP210402046310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829871 | 829871
CHP210402047075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403164.06 | 403164.06
CHP210301989508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2847757 | 2847757
CHP210402026705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880824.88 | 880824.88
CHP210402026818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284706 | 1284706
CHP210402043534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283714 | 283714
CHP210402044541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607391.89 | 607391.89
CHP210402009226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8224133.35 | 8224133.35
CHP210402009261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342631.33 | 342631.33
CHP210402009314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 376492.82 | 376492.82
CHP210201932422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2309382 | 2309382
CHP210301989621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248005 | 1248005
CHP210301990401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800500 | 800500
CHP210301956523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2327326.74 | 2327326.74
CHP210301956554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240985.36 | 240985.36
CHP210402044970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265266.76 | 1265266.76
CHP210402046366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495892 | 495892
CHP210201938920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1715985.41 | 1715985.41
CHP210201938932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627329.25 | 627329.25
CHP210201938963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443090.79 | 443090.79
CHP210201939032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158371.01 | 1158371.01
CHP210402009966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247551.28 | 247551.28
CHP210201938936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284497.77 | 1284497.77
CHP210201938966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382148.59 | 382148.59
CHP210201939005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754789.57 | 754789.57
CHP210201939018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750632.55 | 1750632.55
CHP210201939047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 307809.93 | 307809.93
CHP210201939058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2164408.06 | 2164408.06
CHP210402031786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126108.8 | 126108.8
CHP210402009139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1034943.49 | 1034943.49
CHP210402009172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434327.94 | 434327.94
CHP220102062768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501535.18 | 1501535.18
CHP210301958022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 456653.35 | 456653.35
CHP210301958415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2993960 | 2993960
CHP210402009149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1734025.59 | 1734025.59
CHP210402009153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1343876.7 | 1343876.7
CHP210402009325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75639.4 | 75639.4
CHP210402009349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61336.68 | 61336.68
CHP210201942818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 30569400 | 30415550.57
CHP210201939083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2314944.94 | 2314944.94
CHP210301998948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308396 | 2308396
CHP210302000889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1206132.89 | 1206132.89
CHP210302000897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633299.09 | 633299.09
CHP210302000920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1653432.18 | 1653432.18
CHP210302000938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1626451.24 | 1626451.24
CHP210402009324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 858517.76 | 858517.76
CHP210301960078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2473302.82 | 2473302.82
CHP210402051747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79853.95 | 79853.95
CHP210201942958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5094900 | 5030258.11
CHP210201943148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15284700 | 15045000
CHP210302000969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1416045.37 | 1416045.37
CHP210302002276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3551891.72 | 3550730.89
CHP210302006337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 74656.08
CHP220102063621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 250000.02 | 250000.02
CHP210402012106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 998878.76 | 998878.76
CHP210402055463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
CHP210301954798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10058440 | 9804966.15
CHP210402044939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511079.76 | 511079.76
CHP210301957433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104923.48 | 104923.48
CHP210402058635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 355155.98 | 355155.98
CHP210302003200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1056068.94 | 1056068.94
CHP210402026800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170619 | 1170619
CHP210301958021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314425.98 | 314425.98
CHP210301957477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83712.61 | 83712.61
CHP210301958492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1298562 | 1298562
CHP210402009343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 298310.81 | 298310.81
CHP210301960159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5813346.29 | 5771579.47
CHP210301989525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575000 | 575000
CHP210402030136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263835.53 | 263835.53
CHP210402031159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853989.22 | 853989.22
CHP210301958884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2597028.72 | 2597028.72
CHP210402010119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194769.05 | 194769.05
CHP210101884671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21362068.96 | 21362068.96
CHP210402021560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502626.84 | 1502626.84
CHP210301991100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340888 | 1340888
CHP210402033271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2019828.25 | 2019989.89
CHP210301960083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2300000 | 2300000
CHP210301960139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58748.85 | 58748.85
CHP210301963357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2854451.95 | 2854451.95
CHP210301963680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971377.19 | 947929.64
CHP210402052999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 426273.05 | 426273.05
CHP210201893178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
CHP210201893241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3322217.41 | 2989365.09
CHP210201893375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800000 | 1800000
CHP210301989536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395599 | 395599
CHP210301989613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739921 | 739921
CHP210301990923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP210402027274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355522.9 | 348824.1
CHP210402027549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101047.24 | 2101047.24
CHP210402034326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145834.44 | 2145834.44
CHP210402032178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503921.42 | 1339103.77
CHP210201895159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5357413.45 | 5357413.45
CHP210301969602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3497652.87 | 3497652.87
CHP210302000952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4316359.62 | 4316359.62
CHP210301968125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716021 | 716021
CHP210402038042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212687.62 | 1212687.62
CHP210201912923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145266.8 | 1145266.8
CHP210402032797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891387.89 | 891157.93
CHP210201893364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42500000 | 41477978.83
CHP210302006294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1264483 | 1264483
CHP210302006294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1896725 | 1896724.8
CHP210402039813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2656832.29 | 2656832.29
CHP210402040976 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1179000 | 1180000
CHP210402040976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
CHP210302000883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3882980.5 | 3882980.5
CHP210302000880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 647623.26 | 647623.26
CHP210302000893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494088.54 | 494088.54
CHP210402040595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496718 | 496718
CHP210302006340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 775000 | 614230.88
CHP210201938978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3393193.75 | 3393193.75
CHP210201938997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2447897.71 | 2447897.71
CHP210201939050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972601.3 | 2972601.3
CHP210201939062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2920438.3 | 2920438.3
CHP210201937383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1550098.43 | 1550098.43
CHP210201939066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643821.58 | 643821.58
CHP210301986967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961584.08 | 961584.08
CHP210201924001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979222.65 | 1979222.65
CHP210201927845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359103.21 | 359103.21
CHP210201929822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433474.41 | 1760103.32
CHP210201931608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950971.17 | 2950971.17
CHP220102061434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368952.42 | 1368952.42
CHP210201938926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079999.21 | 1079999.21
CHP210201938945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694056.21 | 694056.21
CHP210201938973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1904908.95 | 1904908.95
CHP210201938977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2206788.33 | 2206788.33
CHP210201938991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374614.33 | 1374614.33
CHP210201939076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1686041.46 | 1686041.46
CHP210201939092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
CHP210402046696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620150 | 1620150
CHP210201943547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 30569400 | 30291132.86
CHP210201943707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8151840 | 8048413.78
CHP210201943809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10189800 | 10030000
CHP210201932176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203745.35 | 1174689.54
CHP220102061438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746993.85 | 1746993.85
CHP220102061454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285401.34 | 1285401.34
CHP210402043995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495891 | 495891
CHP210402044016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825276.52 | 1825276.52
CHP210402009105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 464139.68 | 464139.68
CHP210402009354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 925240.62 | 925240.62
CHP210201893182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
CHP210201938948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976742.77 | 976742.77
CHP210201938976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1760362.77 | 1760362.77
CHP210201939026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586499.3 | 1586499.3
CHP210201939067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3703975.05 | 3703975.05
CHP220102061464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506096.8 | 1506096.8
CHP220102061471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648947.41 | 1648947.41
CHP220102061472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625800.81 | 1625800.81
CHP210402045711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142760.36 | 142760.36
CHP210301955262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52349427.35 | 52349427.35
CHP210402009756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2466600 | 2466600
CHP210402009108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 464139.65 | 464139.65
CHP210201895720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3409295.25 | 3409295.25
CHP210402026853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333274.7 | 319516.74
CHP210402034469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349524.15 | 349524.15
CHP210301956529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 291844.72 | 291844.72
CHP210301957415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2621720.08 | 2621720.08
CHP210301957476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1736237.9 | 1736237.9
CHP210402009254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198932.48 | 198932.48
CHP210301979692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044342 | 1044342
CHP210301958034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 371103.6 | 371103.6
CHP210301958418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 298816 | 298816
CHP210301958893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5050346.28 | 5050346.28
CHP210301957484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1399717.02 | 1399717.03
CHP210301958138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609046.41 | 609046.41
CHP210301958149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261407.98 | 261407.98
CHP210301958863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1831890.37 | 1831890.37
CHP210201895695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2385342.72 | 2385342.67
CHP210301976492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5166949 | 5166949
CHP210301977144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2549752 | 2549752
CHP210402046388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340222 | 340222
CHP210301957102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1369165.69 | 1369165.69
CHP210301957419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105808.76 | 105808.76
CHP210402009183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440393.85 | 440393.85
CHP210402009310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1606987.02 | 1606987.02
CHP210402010123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 551845.62 | 551845.62
CHP210402012116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1993072.1 | 1993072.1
CHP210301959989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414352 | 414352
CHP210301960082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152656 | 152656
CHP210301960145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 349272.04 | 349272.04
CHP210201944153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1932758.62 | 1932758.62
CHP210402046308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488160 | 488160
CHP220102062924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7106945.35 | 4887102.35
CHP210301970301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1433546.26 | 1433546.26
CHP210301969905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355717.72 | 1355717.72
CHP210301964314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3840787 | 3840787
CHP210301970220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747087.66 | 747087.66
CHP210301960146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 366697.17 | 366697.17
CHP210402048186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109361.79 | 1109361.79
CHP210301968080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602327 | 602327
CHP210402015848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523022.3 | 1523022.3
CHP210301974245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240802.73 | 240802.73
CHP210201929952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606479.89 | 1606479.89
CHP210301965408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404169.25 | 401217.38
CHP210402037000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350262.56 | 2350262.56
CHP210301975185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1678607 | 1678607
CHP210402020349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63661 | 63661
CHP210301981378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3536036 | 3536036
CHP210101886761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4629020.76 | 4629020.76
CHP210301974128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602006.82 | 602006.82
CHP210301976431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6833051 | 6833051
CHP210402026809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314540 | 1314540
CHP210201893189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4200000 | 4200000
CHP210201893248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10470765 | 10378716.78
CHP210201931719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2245867.28 | 2245867.28
CHP210301957106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1064037.33 | 1064037.33
CHP210301988770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430496.69 | 430496.69
CHP17170400976202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP210201893191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
CHP210402028229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328042 | 328042
CHP210201893171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13781884.44 | 13290558.27
CHP210201893255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
CHP210201893369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
CHP210402027587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4444830.58 | 4444830.58
CHP210402028419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200451.32 | 1200451.32
CHP210402028497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780838.65 | 780838.65
CHP210201934141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664830.31 | 1664830.31
CHP210301958004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1593245.67 | 1593245.67
CHP210402015898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523022.3 | 1523022.3
CHP210301986478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2583051 | 2583051
CHP210402026726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338778.8 | 338778.8
CHP210402026840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123387.78 | 2123387.78
CHP210201894555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5333738.9 | 5333738.9
CHP210201894571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4640561.69 | 4640561.69
CHP210201894632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292215.76 | 292215.76
CHP210201894222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8590695.51 | 8500338.06
CHP210402032755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946750.98 | 946750.98
CHP210402033264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129479.24 | 1129479.24
CHP210201932290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2495236.32 | 2495236.32
CHP210201931854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487478.94 | 1487478.94
CHP210201893159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14338895.7 | 14105200.48
CHP210201893239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3322217.42 | 2989365.09
CHP210201893251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2400000
CHP210301990884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383030 | 1383030
CHP210301990986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
CHP210301990217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797783.86 | 1797783.86
CHP210201895517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230353.19 | 230353.19
CHP210201895699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106720 | 106720
CHP210301983664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2172564 | 2172564
CHP210301990171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
CHP210301991005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
CHP210201894269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4037138.96 | 4037138.96
CHP210402032561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990356.83 | 990356.83
CHP210201929834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202702.39 | 1202702.39
CHP210301990938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
CHP210402040736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185007.12 | 185007.12
CHP210301957469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1740526.92 | 1719749.8
CHP210301959294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87232 | 87232
CHP210302000919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086109.77 | 1086109.77
CHP210302000945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2315957.67 | 2315957.67
CHP210302001246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13000000
CHP220102061388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119846.56 | 119846.56
CHP220102061395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203055.91 | 203055.91
CHP17170400976185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342805.75 | 342805.75
CHP220102061593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91527 | 91527
CHP220102061643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088882.54 | 2088882.54
CHP17170400976177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917526.2 | 917526.2
CHP210402022102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2468074.93 | 2468074.93
CHP210402037373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544134.28 | 1544134.28
CHP210402047693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833766 | 1833766
CHP210402046672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405319 | 405319
CHP220102061300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963049.04 | 1963049.04
CHP220102061312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609700.21 | 1609700.21
CHP220102061316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922633.05 | 922633.05
CHP220102061322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401929.99 | 401929.99
CHP220102061328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315986.41 | 1315986.41
CHP220102061366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127532.72 | 127532.72
CHP220102063029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264000 | 264000
CHP220102063030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146600 | 146600
CHP220102061488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117241.2 | 117241.2

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CHP200301774237 | Metros lineales | 827.4 | 827.4
CHP210201918045 | Metros cúbicos | 181.36 | 181.36
CHP210201924279 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195
CHP210201940898 | Piezas | 100 | 124
CHP210201940904 | Lote | 14 | 14
CHP210301971264 | Metros lineales | 373 | 373
CHP210301971279 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
CHP210301980928 | Metros Cuadrados | 452.93 | 452.93
CHP210301993844 | Metros lineales | 20 | 20
CHP210301998915 | Metros lineales | 100 | 100
CHP210302002268 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002268 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210402022391 | Metros cúbicos | 680 | 680
CHP210402027405 | Metros cuadrados de construcción | 947 | 947
CHP210402030948 | Metros Cuadrados | 32 | 32
CHP210402053249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402053250 | Metros Cuadrados | 7 | 1
CHP210402053264 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053267 | Metros Cuadrados | 12 | 13
CHP210402053280 | Metros Cuadrados | 5 | 6
CHP210402053296 | Metros Cuadrados | 1 | 9
CHP220102061264 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP220102061327 | Cuarto(s) | 73 | 73
CHP220102061356 | Metros cúbicos | 970 | 970
CHP220102061380 | Metros lineales | 433 | 433
CHP220102061510 | Metros lineales | 220 | 220
CHP220102061683 | Metros cúbicos | 2520 | 2520
CHP220102061743 | Cuarto(s) | 27 | 27
CHP220102061808 | Metros Cuadrados | 2120 | 2120
CHP220102062262 | Metros lineales | 318.36 | 318.36
CHP220102062775 | Metros Cuadrados | 1949.22 | 1949.22
CHP220102062986 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CHP220102062988 | Vehículos | 1 | 1
CHP220102062999 | Otros | 1 | 1
CHP220102063559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063564 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102064011 | Lote | 61 | 61
CHP220102064339 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
CHP220102064340 | Kilómetro cuadrado | 9.6 | 9.6
CHP220102066167 | Lote | 1 | 1
CHP00170400974686 | Otros | 1 | 1
CHP210201909479 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP210201914591 | Piezas | 115 | 115
CHP210201914794 | Metros lineales | 307.47 | 307.47
CHP210201933212 | Kilómetro lineal | 229 | 229
CHP210201933226 | Kilómetro lineal | 251.85 | 251.85
CHP210201934014 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195
CHP210201934878 | Metros Cuadrados | 4862.8 | 4862.8
CHP210201935132 | Pozo(s) | 1 | 1
CHP210201940875 | Piezas | 5 | 33
CHP210301956551 | Metros cuadrados de construcción | 1728 | 1728
CHP210301970566 | Metros lineales | 5 | 5
CHP210301975042 | Metros Cuadrados | 3211 | 3211
CHP210301975105 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154
CHP210301978812 | Metros lineales | 343 | 343
CHP210301979248 | Metros lineales | 750 | 750
CHP210301979628 | Metros lineales | 10 | 10
CHP210301988428 | Metros lineales | 290 | 290
CHP210301988562 | Kilómetro lineal | 5 | 5
CHP210402027534 | Metros cuadrados de construcción | 834 | 834
CHP210402033519 | Metros lineales | 1018 | 1018
CHP210402038806 | Metros Cuadrados | 701.34 | 701.34
CHP210402040516 | Kilómetro lineal | 5200 | 5200
CHP210402053216 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053227 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053229 | Metros Cuadrados | 9 | 8
CHP210402053231 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402053235 | Metros Cuadrados | 2 | 3
CHP210402053241 | Metros Cuadrados | 3 | 8
CHP210402053242 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402053247 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210402053253 | Metros Cuadrados | 11 | 4
CHP210402053254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402053257 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210402053258 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402053262 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053274 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053286 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210402053291 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP220102060673 | Metros lineales | 75273.57 | 75273.57
CHP220102061293 | Cuarto(s) | 53 | 53
CHP220102061325 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
CHP220102061479 | Metros Cuadrados | 141 | 141
CHP220102061500 | Metros Cuadrados | 960 | 960
CHP220102061504 | Cuarto(s) | 75 | 75
CHP220102061534 | Metros Cuadrados | 392.6 | 392.6
CHP220102061710 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP220102061729 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP220102061955 | Piezas | 13 | 13
CHP220102061998 | Metros lineales | 233 | 233
CHP220102062014 | Metros lineales | 60 | 60
CHP220102063571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102064010 | Piezas | 51 | 51
CHP220102064331 | Kilómetro cuadrado | 10 | 10
CHP220102064338 | Kilómetro | 4.35 | 4.35
CHP220102064342 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
CHP220102064345 | Metros lineales | 25 | 25
CHP18180201133642 | Otros | 1 | 1
CHP190401659202 | Otros | 2 | 20
CHP210201925245 | Metros lineales | 53.95 | 53.95
CHP210201926833 | Metros cuadrados de construcción | 416.05 | 416.05
CHP210201926974 | Piezas | 19 | 19
CHP210201927765 | Metros lineales | 408 | 408
CHP210201927797 | Piezas | 25 | 25
CHP210201931874 | Piezas | 36 | 36
CHP210201933200 | Kilómetro lineal | 197.81 | 197.81
CHP210301971146 | Metros lineales | 166 | 166
CHP210301971246 | Metros lineales | 252 | 252
CHP210301975073 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
CHP210301975087 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154
CHP210301980954 | Metros lineales | 171 | 171
CHP210301988171 | Metros cuadrados de construcción | 110.3 | 110.3
CHP210301988460 | Metros lineales | 54915 | 54915
CHP210301988685 | Metros lineales | 45 | 45
CHP210402020616 | Metros Cuadrados | 4828 | 4828
CHP210402041138 | Kilómetro lineal | 49 | 49
CHP210402041836 | Kilómetro lineal | 3000 | 3000
CHP210402050791 | Metros Cuadrados | 1000 | 0
CHP210402053234 | Metros Cuadrados | 12 | 12
CHP210402053243 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210402053244 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053255 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210402053260 | Metros Cuadrados | 4 | 2
CHP210402053261 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053270 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP220102060669 | Metros lineales | 50492.82 | 50492.82
CHP220102060710 | Metros cuadrados de construcción | 4274.2 | 4274.2
CHP220102061269 | Cuarto(s) | 76 | 76
CHP220102061301 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP220102061314 | Metros cuadrados de construcción | 859 | 859
CHP220102061337 | Metros cuadrados de construcción | 736 | 736
CHP220102061391 | Sanitario(s) | 81 | 81
CHP220102061468 | Pozo(s) | 1 | 1
CHP220102061756 | Cuarto(s) | 37 | 37
CHP220102062985 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CHP220102062990 | Piezas | 1 | 1
CHP220102063479 | Metros Cuadrados | 512.36 | 512.36
CHP220102063479 | Metros lineales | 635 | 635
CHP220102063479 | Piezas | 5 | 5
CHP220102063557 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP220102063574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063579 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CHP220102064007 | LICENCIA(S) | 7 | 7
CHP220102064332 | Kilómetro | 10.4 | 10.4
CHP220102064334 | Kilómetro | 17 | 17
CHP220102064336 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
CHP220102064344 | Metros lineales | 30 | 30
CHP220102066154 | Lote | 1 | 1
CHP210201933160 | Metros lineales | 227.84 | 227.84
CHP210201933251 | Metros Cuadrados | 1789.4 | 1789.4
CHP210201943080 | Kilómetro | 1.95 | 1.95
CHP210301977204 | Metros lineales | 511.6 | 511.6
CHP210301980963 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
CHP210301987641 | Metros lineales | 60 | 60
CHP210402053215 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053222 | Metros Cuadrados | 5 | 4
CHP210402053228 | Metros Cuadrados | 7 | 9
CHP210402053238 | Metros Cuadrados | 8 | 4
CHP210402053246 | Metros Cuadrados | 5 | 4
CHP210402053256 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402053275 | Metros Cuadrados | 6 | 5
CHP210402053278 | Metros Cuadrados | 5 | 6
CHP210402053293 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP220102060661 | Metros lineales | 25485.25 | 25485.25
CHP220102061267 | Metros cúbicos | 1200 | 1200
CHP220102061341 | Metros cuadrados de construcción | 847 | 847
CHP220102061467 | Metros Cuadrados | 830 | 830
CHP220102061972 | Metros Cuadrados | 20918 | 20918
CHP220102062237 | Pozo(s) | 1 | 1
CHP220102062993 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CHP220102063560 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063587 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP220102063592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063995 | Lote | 953 | 953
CHP220102064012 | LICENCIA(S) | 3 | 3
CHP220102064154 | Metros lineales | 14000 | 14000
CHP220102064343 | Kilómetro | 0.79 | 0.79
CHP200301757281 | Metros Cuadrados | 441 | 441
CHP210201909381 | Cuarto(s) | 4 | 4
CHP210201914690 | Metros lineales | 704.68 | 704.68
CHP210201928919 | Piezas | 12 | 12
CHP210201931825 | Metros Cuadrados | 500.94 | 500.94
CHP210201934706 | Metros lineales | 520 | 520
CHP210301963363 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP210301975107 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154
CHP210301977218 | Metros Cuadrados | 2669.8 | 2669.8
CHP210301977290 | Metros lineales | 20 | 20
CHP210301984997 | Metros lineales | 66 | 66
CHP210301994526 | Metros Cuadrados | 1781 | 1781
CHP210402009168 | Metros cuadrados de construcción | 1664.76 | 1664.76
CHP210402051938 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210402053217 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210402053223 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053245 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053248 | Metros Cuadrados | 6 | 4
CHP210402053277 | Metros Cuadrados | 5 | 3
CHP210402053287 | Metros Cuadrados | 5 | 4
CHP220102060662 | Metros lineales | 45179.85 | 45179.85
CHP220102060665 | Metros lineales | 48431.33 | 48431.33
CHP220102060713 | Metros cuadrados de construcción | 9731.7 | 9731.7
CHP220102061304 | Cuarto(s) | 80 | 80
CHP220102061330 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP220102061345 | Metros lineales | 650 | 650
CHP220102061418 | Metros cúbicos | 1833 | 1833
CHP220102061484 | Cuarto(s) | 74 | 74
CHP220102061988 | Metros Cuadrados | 304 | 304
CHP220102062443 | Metros Cuadrados | 460.33 | 460.33
CHP220102062742 | Metros lineales | 362.84 | 362.84
CHP220102062994 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CHP220102063555 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP220102063566 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP220102063581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063588 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP220102063589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102064005 | Piezas | 186 | 186
CHP220102064125 | Metros lineales | 10000 | 10000
CHP220102064330 | Kilómetro | 11 | 11
CHP18180101057626 | Metros Cuadrados | 1 | 1342
CHP210201925090 | Metros cuadrados de construcción | 1543.2 | 1543.2
CHP210201927696 | Metros Cuadrados | 232.46 | 232.46
CHP210201929275 | Metros lineales | 2500 | 2500
CHP210201931865 | Metros Cuadrados | 120.2 | 583.2
CHP210201931875 | Metros Cuadrados | 104 | 531.55
CHP210201932201 | Metros lineales | 730.69 | 730.69
CHP210201933239 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
CHP210201933260 | Kilómetro lineal | 97.53 | 97.53
CHP210201933304 | Kilómetro lineal | 1024.78 | 1024.78
CHP210301971189 | Metros Cuadrados | 1083 | 1083
CHP210302002269 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002269 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210402021548 | Metros lineales | 817 | 817
CHP210402024792 | Metros lineales | 120 | 120
CHP210402027682 | Metros cuadrados de construcción | 744 | 744
CHP210402027890 | Metros cuadrados de construcción | 753 | 753
CHP210402035012 | Metros lineales | 578.42 | 578.42
CHP210402053233 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053239 | Metros Cuadrados | 6 | 4
CHP210402053251 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053263 | Metros Cuadrados | 25 | 1
CHP210402053266 | Metros Cuadrados | 12 | 13
CHP210402053276 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210402053294 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP220102060670 | Metros lineales | 141142.17 | 141142.17
CHP220102061290 | Cuarto(s) | 63 | 63
CHP220102061469 | Sanitario(s) | 34 | 34
CHP220102062416 | Metros Cuadrados | 1447.9 | 1447.9
CHP220102062428 | Metros Cuadrados | 1410.5 | 1410.5
CHP220102062617 | Metros cúbicos | 714.6 | 714.6
CHP220102062989 | Piezas | 1 | 1
CHP220102063482 | Metros Cuadrados | 4895 | 4895
CHP220102063482 | Piezas | 37 | 37
CHP220102063487 | Otros | 17 | 17
CHP220102063567 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP220102063578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102064002 | Piezas | 147 | 147
CHP220102064346 | Kilómetro | 10 | 10
CHP220102066157 | Lote | 1 | 1
CHP220102066169 | Lote | 1 | 1
CHP18180101068045 | Otros | 1 | 1
CHP00180101079281 | Otros | 1 | 10000
CHP18180201133616 | Otros | 1 | 1
CHP200301755378 | Metros lineales | 200 | 200
CHP210201925064 | Metros cuadrados de construcción | 767.79 | 767.79
CHP210201925114 | Metros cuadrados de construcción | 706 | 706
CHP210201927712 | Piezas | 1708 | 1708
CHP210201933170 | Kilómetro lineal | 226.97 | 226.97
CHP210201933380 | Metros Cuadrados | 3089 | 3089
CHP210201935347 | Metros cúbicos | 383 | 383
CHP210201936426 | Metros lineales | 662 | 662
CHP210301978837 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
CHP210301988663 | Metros lineales | 4222 | 4222
CHP210301989540 | Metros Cuadrados | 1854 | 1854
CHP210402028170 | Metros cuadrados de construcción | 561 | 561
CHP210402053218 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402053219 | Metros Cuadrados | 2 | 3
CHP210402053224 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053252 | Metros Cuadrados | 10 | 6
CHP210402053259 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053268 | Metros Cuadrados | 8 | 1
CHP210402053269 | Metros Cuadrados | 16 | 12
CHP210402053272 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402053299 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102060659 | Metros lineales | 27661.37 | 27661.37
CHP220102061338 | Metros cuadrados de construcción | 833 | 833
CHP220102061421 | Metros Cuadrados | 2392 | 2392
CHP220102061561 | Cuarto(s) | 47 | 47
CHP220102061690 | Cuarto(s) | 102 | 102
CHP220102061730 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
CHP220102062064 | Metros lineales | 352 | 352
CHP220102062702 | Metros Cuadrados | 1091.5 | 1091.5
CHP220102063554 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP220102063558 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP220102063561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063565 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP220102063569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063586 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP220102063997 | Piezas | 57 | 57
CHP220102063998 | Piezas | 84 | 84
CHP220102066159 | Lote | 1 | 1
CHP220102066162 | Lote | 1 | 1
CHP220102066168 | Lote | 1 | 1
CHP210201925078 | Metros cuadrados de construcción | 553.05 | 553.05
CHP210201932082 | Metros lineales | 4360 | 4360
CHP210201932257 | Metros Cuadrados | 2533.9 | 2533.9
CHP210201933297 | Kilómetro lineal | 1388.8 | 1388.8
CHP210201934087 | Metros lineales | 1526.3 | 1526.3
CHP210201934858 | Metros Cuadrados | 664.66 | 664.66
CHP210201934969 | Metros Cuadrados | 672.63 | 672.63
CHP210201940861 | Lote | 138 | 181
CHP210301967746 | Metros cuadrados de construcción | 962.5 | 962.5
CHP210301971178 | Metros lineales | 165 | 165
CHP210301988451 | Metros cúbicos | 5000 | 5000
CHP210301988700 | Metros lineales | 420 | 420
CHP210301997807 | Metros Cuadrados | 1078.89 | 1078.89
CHP210302002272 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002272 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210302002279 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002279 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210402032671 | Metros lineales | 140 | 140
CHP210402033493 | Metros lineales | 518 | 518
CHP210402035947 | Metros Cuadrados | 5200 | 5200
CHP210402049636 | Cuarto(s) | 6 | 6
CHP210402053226 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053232 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210402053237 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210402053240 | Metros Cuadrados | 4 | 3
CHP210402053271 | Metros Cuadrados | 13 | 13
CHP210402053273 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402053279 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053284 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210402053285 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210402053292 | Metros Cuadrados | 14 | 2
CHP220102060668 | Metros lineales | 42273.68 | 42273.68
CHP220102061295 | Cuarto(s) | 51 | 51
CHP220102061429 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
CHP220102062010 | Metros Cuadrados | 2372 | 2372
CHP220102062278 | Metros Cuadrados | 975 | 975
CHP220102063477 | Kilómetro lineal | 560 | 560
CHP220102063477 | Metros Cuadrados | 3989.5 | 3989.5
CHP220102063477 | Piezas | 66 | 66
CHP220102063540 | Metros Cuadrados | 67064.27 | 67064.27
CHP220102063540 | Metros lineales | 1559.26 | 1559.26
CHP220102063556 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP220102063563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102063570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102063584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CHP220102064000 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP220102064001 | Lote | 3 | 3
CHP220102064006 | Piezas | 82 | 82
CHP220102064136 | Metros lineales | 8250 | 8250
CHP220102064341 | Kilómetro | 27.36 | 27.36
CHP220102066149 | Lote | 1 | 1
CHP220102066170 | Lote | 1 | 1
CHP17170400976188 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170300909532 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201085314 | Otros | 1 | 1
CHP17170300910444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400976183 | Otros | 1 | 1
CHP00180101057284 | Otros | 1 | 1
CHP17170400976196 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086707 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170200856495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400976187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086629 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084512 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084600 | Vivienda | 1 | 1
CHP00180101057288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086705 | Otros | 1 | 1
CHP17170300910443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084497 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084598 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180101057287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086702 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086632 | Lote | 1 | 1
CHP17170300908658 | Otros | 1 | 1
CHP18180201085306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086635 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201086706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180101057409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086708 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086709 | Vivienda | 1 | 1
CHP18180201085307 | Otros | 1 | 1
CHP17170300909498 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170400976189 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201139878 | Otros | 1 | 1
CHP18180201085311 | Otros | 1 | 1
CHP18180201086637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP17170200856496 | Otros | 1 | 1
CHP00180101057283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP00180201084513 | Otros | 1 | 1
CHP17170400976191 | Vivienda | 1 | 1
CHP00180201084499 | Otros | 1 | 1
CHP18180201139885 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086638 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084507 | Otros | 1 | 1
CHP00180201084509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP18180201086703 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP200301714935 | Metros Cuadrados | 12 | 14
CHP200301747149 | Vivienda | 126 | 126
CHP200301774234 | Metros lineales | 413.7 | 413.7
CHP200301758148 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038
CHP200301787656 | Metros Cuadrados | 2293.06 | 2293.06
CHP210101884674 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210101886894 | Metros Cuadrados | 876.58 | 876.58
CHP200401830483 | Metros lineales | 145 | 145
CHP210101884670 | Kilómetro | 2 | 2
CHP210101886908 | Lote | 14 | 14
CHP210101886721 | Metros cúbicos | 8051 | 8051
CHP210101886750 | Lote | 26 | 26
CHP200401874723 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201942906 | Kilómetro | 15 | 15
CHP210201942919 | Kilómetro | 36.2 | 36.2
CHP210201943070 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201943748 | Kilómetro | 2 | 2
CHP210201943759 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
CHP210201944186 | Kilómetro | 12.4 | 12.4
CHP210201944391 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210201909451 | Cuarto(s) | 6 | 6
CHP210201893158 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
CHP210201893160 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9
CHP210201893734 | Metros cuadrados de construcción | 2248.48 | 2248.48
CHP210201893180 | Kilómetro lineal | 7 | 7
CHP210201893181 | Kilómetro lineal | 25 | 25
CHP210201893185 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7
CHP210201893759 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
CHP210201893760 | Kilómetro lineal | 1 | 1
CHP210201893762 | Metros lineales | 1 | 1
CHP210201893784 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3
CHP210201895324 | Metros lineales | 42800 | 42800
CHP210201893186 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8
CHP210201893187 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
CHP210201893188 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
CHP210201893190 | Kilómetro lineal | 9.3 | 9.3
CHP210201893192 | Kilómetro lineal | 7 | 7
CHP210201893193 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2
CHP210201894540 | Kilómetro lineal | 5.8 | 5.8
CHP210201893253 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
CHP210201893254 | Kilómetro lineal | 8.1 | 8.1
CHP210201893256 | Kilómetro lineal | 25 | 25
CHP210201893258 | Kilómetro lineal | 10.8 | 10.8
CHP210201893261 | Kilómetro lineal | 12.3 | 12.3
CHP210201893262 | Kilómetro lineal | 7.6 | 7.6
CHP210201893347 | Kilómetro lineal | 23.1 | 23.1
CHP210201893352 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3
CHP210201893355 | Kilómetro lineal | 3.18 | 3.18
CHP210201893356 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4
CHP210201893362 | Kilómetro lineal | 12.4 | 12.4
CHP210201895059 | Kilómetro lineal | 5.07 | 5.07
CHP210201895715 | Metros Cuadrados | 800 | 800
CHP210201895724 | Piezas | 8 | 8
CHP210201895727 | Piezas | 4 | 4
CHP210201893368 | Kilómetro lineal | 13.3 | 9.3
CHP210201894210 | Metros lineales | 15 | 15
CHP210201894213 | Metros cuadrados de construcción | 13077 | 13077
CHP210201894217 | Metros cuadrados de construcción | 2876.4 | 2876.4
CHP210201895144 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
CHP210201944121 | Kilómetro | 17.8 | 17.8
CHP210201894230 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210201894470 | Metros cuadrados de construcción | 34015 | 34015
CHP210201894474 | Metros cuadrados de construcción | 13823 | 13823
CHP210201895045 | Kilómetro lineal | 1.18 | 1.18
CHP210201895048 | Kilómetro lineal | 5.67 | 5.67
CHP210201895053 | Kilómetro lineal | 2.51 | 2.51
CHP210201894016 | Metros cuadrados de construcción | 3778.24 | 3778.24
CHP210201894621 | Metros cuadrados de construcción | 1121 | 1121
CHP210201894623 | Metros cuadrados de construcción | 2311.2 | 2311.2
CHP210201894627 | Piezas | 22 | 22
CHP210201894629 | Metros cuadrados de construcción | 1354.4 | 1354.4
CHP210201893340 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5
CHP210201893342 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
CHP210201893343 | Metros lineales | 5.4 | 5.4
CHP210201893344 | Kilómetro lineal | 5 | 5
CHP210201893349 | Kilómetro lineal | 26 | 26
CHP210201893370 | Kilómetro lineal | 1.66 | 1.66
CHP210201893371 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2
CHP210201893373 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5
CHP210201893374 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
CHP210201893377 | Kilómetro lineal | 6.2 | 6.2
CHP210201894106 | Metros lineales | 20 | 20
CHP210201895516 | Metros cuadrados de construcción | 3332.3 | 3332.3
CHP210201895520 | Kilómetro lineal | 3.51 | 3.51
CHP210201893156 | Kilómetro lineal | 1.55 | 1.55
CHP210201893157 | Kilómetro lineal | 14.88 | 14.88
CHP210201893162 | Kilómetro lineal | 1 | 1
CHP210201893165 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
CHP210201893168 | Kilómetro lineal | 1 | 1
CHP210201893169 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
CHP210201894220 | Piezas | 20 | 20
CHP210201893230 | Vehículos | 1 | 1
CHP210201893231 | Piezas | 1 | 1
CHP210201893237 | Kilómetro lineal | 566 | 5
CHP210201893242 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85
CHP210201893243 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85
CHP210201893244 | Kilómetro lineal | 5.6 | 5.6
CHP210201893246 | Kilómetro lineal | 7.57 | 7.57
CHP210201893247 | Kilómetro lineal | 8 | 8
CHP210201893249 | Kilómetro lineal | 97.1 | 97.1
CHP210201893250 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
CHP210201895694 | Metros Cuadrados | 5451.53 | 5451.53
CHP210201895700 | Metros cuadrados de construcción | 2758 | 2758
CHP210201895703 | Piezas | 13 | 13
CHP210201895714 | Metros lineales | 23.5 | 23.5
CHP210201932717 | Metros cuadrados de construcción | 3211.2 | 3211.2
CHP210201916374 | Cuarto(s) | 4 | 4
CHP210201928347 | Metros Cuadrados | 576 | 576
CHP210201928351 | Metros cuadrados de construcción | 2480.3 | 2480.3
CHP210201932203 | Metros cuadrados de construcción | 1534.1 | 1534.1
CHP210201925100 | Metros cuadrados de construcción | 430.89 | 430.89
CHP210201928592 | Cuarto(s) | 63 | 63
CHP210201927589 | Metros lineales | 22.32 | 22.32
CHP210201926885 | Metros Cuadrados | 1888.2 | 1888.2
CHP210201934032 | Metros Cuadrados | 1861.3 | 1861.3
CHP210201928760 | Metros cuadrados de construcción | 1638 | 1638
CHP210201932435 | Kilómetro lineal | 2.04 | 2.04
CHP210201934051 | Kilómetro lineal | 26.77 | 26.77
CHP210201926953 | Metros Cuadrados | 2811.2 | 2811.2
CHP210201933244 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104
CHP210201928895 | Piezas | 4 | 4
CHP210201929480 | Piezas | 24 | 24
CHP210201933557 | Metros Cuadrados | 4260.2 | 4260.2
CHP210201932175 | Metros cuadrados de construcción | 564.31 | 564.31
CHP210201924552 | Piezas | 6 | 6
CHP210201927144 | Metros Cuadrados | 2635.2 | 2635.2
CHP210201932208 | Metros cuadrados de construcción | 567 | 567
CHP210201933576 | Metros Cuadrados | 774.42 | 774.42
CHP210201932285 | Metros lineales | 4193.2 | 4193.2
CHP210201933118 | Metros Cuadrados | 640 | 640
CHP210201928600 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP210201933135 | Metros Cuadrados | 664.64 | 664.64
CHP210201933622 | Metros lineales | 430 | 430
CHP210201928701 | Cuarto(s) | 24 | 24
CHP210201931647 | Metros lineales | 52.3 | 52.3
CHP210201933238 | Metros cuadrados de construcción | 675.69 | 675.69
CHP210201933255 | Metros cuadrados de construcción | 1616.9 | 1616.9
CHP210201933946 | Metros cuadrados de construcción | 1575.9 | 1575.9
CHP210201934076 | Metros lineales | 285.15 | 285.15
CHP210201933434 | Metros lineales | 158 | 158
CHP210201929981 | Metros cuadrados de construcción | 440 | 440
CHP210201932047 | Metros cuadrados de construcción | 864 | 864
CHP210201917976 | Cuarto(s) | 13 | 13
CHP210201918218 | Metros Cuadrados | 1804.8 | 1804.8
CHP210201926311 | Metros lineales | 125 | 125
CHP210201918685 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
CHP210201938935 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201944119 | Kilómetro | 11.75 | 11.75
CHP210201937616 | Otros | 1 | 1
CHP210201944156 | Kilómetro | 19.98 | 19.98
CHP210201944191 | Metros lineales | 16 | 16
CHP210201942716 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201942732 | Kilómetro | 5.9 | 5.9
CHP210201942742 | Kilómetro | 10 | 10
CHP210201942745 | Kilómetro | 14 | 14
CHP210201942747 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
CHP210201942810 | Kilómetro | 46.7 | 46.7
CHP210201942813 | Kilómetro | 23.2 | 23.2
CHP210201944370 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210201944375 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP210201944426 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1
CHP210201944435 | Kilómetro lineal | 0.11 | 0.11
CHP210201942905 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201942913 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
CHP210201942991 | Kilómetro | 35 | 35
CHP210201943558 | Kilómetro | 62 | 62
CHP210201943021 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
CHP210201943583 | Kilómetro | 17.38 | 17.38
CHP210201943599 | Kilómetro | 13.7 | 13.7
CHP210201943613 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201943632 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201941383 | Kilómetro | 37 | 37
CHP210201943637 | Kilómetro | 16.8 | 16.8
CHP210201943647 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
CHP210201943660 | Kilómetro | 7.08 | 7.08
CHP210201938921 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201938922 | Metros Cuadrados | 12 | 12
CHP210201938924 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938939 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938940 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938941 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938942 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938943 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938959 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP210201938960 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938961 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938962 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210201943695 | Kilómetro | 4.56 | 4.56
CHP210201943703 | Kilómetro | 10 | 10
CHP210201938965 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938967 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938968 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938969 | Metros Cuadrados | 12 | 12
CHP210201938970 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938971 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938980 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938981 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938982 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938983 | Metros Cuadrados | 14 | 14
CHP210201939025 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939033 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210201939034 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201943738 | Kilómetro | 34 | 34
CHP210201943772 | Kilómetro | 17.8 | 17.8
CHP210201939037 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939040 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201939041 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939044 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939045 | Metros Cuadrados | 14 | 14
CHP210201939046 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939048 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201939055 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939056 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939057 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939059 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939060 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939061 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939063 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201943792 | Kilómetro | 20 | 20
CHP210201943796 | Kilómetro | 24.2 | 24.2
CHP210201943799 | Kilómetro | 4 | 4
CHP210201943810 | Kilómetro cuadrado | 22 | 22
CHP210201943812 | Kilómetro | 6 | 6
CHP210201939064 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939065 | Metros Cuadrados | 15 | 15
CHP210201939068 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939077 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939078 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939079 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939080 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201939081 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939082 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939084 | Metros Cuadrados | 15 | 15
CHP210201939085 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939086 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939088 | Metros Cuadrados | 13 | 13
CHP210201939089 | Metros Cuadrados | 18 | 18
CHP210201939090 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939091 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201937384 | Otros | 1 | 1
CHP210201942574 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201943561 | Kilómetro | 14.9 | 14.9
CHP210201943581 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
CHP210201943591 | Kilómetro | 11.44 | 11.44
CHP210201943606 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201943615 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201943620 | Kilómetro | 25.8 | 25.8
CHP210201938925 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201943674 | Kilómetro | 8.68 | 8.68
CHP210201943679 | Kilómetro | 3.87 | 3.87
CHP210201943690 | Kilómetro | 11.64 | 11.64
CHP210201943699 | Kilómetro | 31.51 | 31.51
CHP210201938927 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938928 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938929 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938930 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938931 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938933 | Metros Cuadrados | 12 | 12
CHP210201938934 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938937 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938938 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938944 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938946 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938947 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201942734 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
CHP210201942750 | Kilómetro | 8 | 8
CHP210201942753 | Kilómetro | 13.89 | 13.89
CHP210201943736 | Kilómetro | 12 | 12
CHP210201943739 | Kilómetro | 5.72 | 5.72
CHP210201943741 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
CHP210201938949 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938950 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938951 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938952 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201938953 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938955 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201938956 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938957 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938958 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938972 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938974 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201942757 | Kilómetro | 21.8 | 21.8
CHP210201942809 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
CHP210201943763 | Kilómetro | 7.56 | 7.56
CHP210201943805 | Kilómetro | 51.52 | 51.52
CHP210201938975 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210201938979 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938984 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938985 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938986 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201938987 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938988 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201938989 | Metros Cuadrados | 14 | 14
CHP210201938990 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938992 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201938993 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938994 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938995 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201942811 | Kilómetro | 28 | 28
CHP210201942814 | Kilómetro | 18 | 18
CHP210201942821 | Kilómetro cuadrado | 8.37 | 8.37
CHP210201942824 | Kilómetro | 33 | 33
CHP210201943806 | Kilómetro | 24.7 | 24.7
CHP210201938996 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938998 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938999 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210201939000 | Metros Cuadrados | 13 | 13
CHP210201939001 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939002 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939003 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939004 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939006 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939007 | Metros Cuadrados | 16 | 16
CHP210201939008 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939009 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939010 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201942889 | Kilómetro | 8.8 | 8.8
CHP210201942897 | Kilómetro | 20 | 20
CHP210201939011 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939012 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939013 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939014 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939015 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939016 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939017 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939019 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939020 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939021 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939022 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939023 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939027 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201942011 | Metros Cuadrados | 4752 | 4752
CHP210201942018 | Metros lineales | 880 | 880
CHP210201942939 | Kilómetro | 15.6 | 15.6
CHP210201942945 | Kilómetro | 17.2 | 17.2
CHP210201942984 | Kilómetro cuadrado | 8.3 | 8.3
CHP210201939028 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939029 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939030 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939031 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939035 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939038 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939039 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210201939042 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939043 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939051 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939052 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP210201939053 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939054 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201942021 | Metros Cuadrados | 3061.01 | 3061.01
CHP210201942033 | Metros Cuadrados | 9411 | 9411
CHP210201943003 | Kilómetro | 16 | 16
CHP210201944114 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
CHP210201939069 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939070 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939071 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939072 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201939073 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210201939074 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939075 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210201939087 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210201944178 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
CHP210201943274 | Kilómetro | 34 | 34
CHP210201944343 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210201944368 | Sanitario(s) | 81 | 81
CHP210201944380 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CHP210201944431 | Kilómetro lineal | 0.25 | 0.25
CHP210201941388 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
CHP210201943504 | Kilómetro | 23.8 | 23.8
CHP210201944451 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210201935707 | Metros cuadrados de construcción | 1239 | 1239
CHP210402017738 | Piezas | 27 | 27
CHP210201893174 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2
CHP210201932085 | Kilómetro lineal | 2.19 | 2.19
CHP210302005960 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210302006174 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302006211 | Tanque(s) | 67 | 67
CHP210302003218 | Metros Cuadrados | 1622.06 | 1622.06
CHP210301962061 | Metros lineales | 1150 | 1150
CHP210302002436 | Metros Cuadrados | 708.3 | 708.3
CHP210301960079 | Piezas | 8 | 8
CHP210301960080 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
CHP210301967949 | Metros Cuadrados | 3019.5 | 3019.5
CHP210301970747 | Metros cúbicos | 205.24 | 205.24
CHP210301960135 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960
CHP210301960137 | Metros lineales | 383.01 | 383.01
CHP210301960138 | Metros lineales | 192.1 | 192.1
CHP210301960140 | Metros lineales | 922.17 | 922.17
CHP210301960143 | Metros cuadrados de construcción | 1314.66 | 1314.66
CHP210301960149 | Piezas | 5 | 5
CHP210301960172 | Hospital(es) | 1 | 1
CHP210301969845 | Metros Cuadrados | 506 | 506
CHP210301966653 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
CHP210301959975 | Metros cuadrados de construcción | 1914 | 1914
CHP210301959983 | Metros cuadrados de construcción | 3990 | 3990
CHP210301959985 | Piezas | 19 | 19
CHP210301959987 | Metros cuadrados de construcción | 3990 | 3990
CHP210301968107 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
CHP210301954758 | Sanitario(s) | 119 | 119
CHP210301957107 | Metros cuadrados de construcción | 590.85 | 590.85
CHP210301958399 | Piezas | 6 | 6
CHP210301958400 | Piezas | 11 | 11
CHP210301958410 | Metros cuadrados de construcción | 8960 | 8960
CHP210301958412 | Metros lineales | 28036.1 | 28036.1
CHP210301958419 | Metros cuadrados de construcción | 5131 | 5131
CHP210301958423 | Piezas | 24 | 24
CHP210301958031 | Metros lineales | 221 | 221
CHP210402015896 | Tanque(s) | 45 | 45
CHP210402015899 | Piezas | 45 | 45
CHP210301955051 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3
CHP210301958033 | Piezas | 25 | 25
CHP210301955099 | Tanque(s) | 198 | 198
CHP210301955123 | Metros cuadrados de construcción | 1326 | 1326
CHP210301955149 | Piezas | 7 | 7
CHP210301955165 | Tanque(s) | 140 | 140
CHP210301955196 | Kilómetro lineal | 2.08 | 2.08
CHP210301958144 | Metros lineales | 104.6 | 104.6
CHP210301958147 | Metros lineales | 104.6 | 104.6
CHP210301958148 | Metros lineales | 104.59 | 104.59
CHP210402016013 | Piezas | 29 | 29
CHP210402016017 | Piezas | 10 | 10
CHP210301954645 | Piezas | 17 | 17
CHP210301954707 | Sanitario(s) | 198 | 198
CHP210301955061 | Tanque(s) | 17 | 17
CHP210301956413 | Piezas | 1 | 1
CHP210301958018 | Piezas | 78 | 78
CHP210301958019 | Piezas | 38 | 38
CHP210301958020 | Piezas | 31 | 31
CHP210301958023 | Piezas | 31 | 31
CHP210302002822 | Metros Cuadrados | 65.33 | 65.33
CHP210301955083 | Tanque(s) | 67 | 67
CHP210302003207 | Metros lineales | 280.36 | 280.36
CHP210302003208 | Metros cúbicos | 16405.07 | 16405.07
CHP210302003209 | Piezas | 197 | 197
CHP210301955131 | Tanque(s) | 119 | 119
CHP210301955177 | Metros cuadrados de construcción | 889.64 | 889.64
CHP210301959070 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
CHP210302002585 | Kilómetro | 10 | 10
CHP210301958490 | Metros cuadrados de construcción | 851 | 851
CHP210301958494 | Metros cuadrados de construcción | 741.6 | 741.6
CHP210301958495 | Piezas | 4 | 4
CHP210301958496 | Kilómetro lineal | 64 | 64
CHP210301958497 | Metros cuadrados de construcción | 7311.4 | 7311.4
CHP210301958500 | Piezas | 24 | 24
CHP210301957411 | Piezas | 5 | 5
CHP210301955293 | Metros cuadrados de construcción | 7276 | 7276
CHP210301956543 | Metros cuadrados de construcción | 1032 | 1032
CHP210301956547 | Piezas | 5 | 5
CHP210301957423 | Metros cuadrados de construcción | 1063.2 | 1063.2
CHP210301957429 | Piezas | 4 | 4
CHP210301957431 | Metros cuadrados de construcción | 1042.88 | 1042.88
CHP210301957435 | Metros cuadrados de construcción | 1028.88 | 1028.88
CHP210301957436 | Piezas | 4 | 4
CHP210301957437 | Metros cuadrados de construcción | 880.16 | 880.16
CHP210301959292 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
CHP210302002989 | Metros Cuadrados | 355.31 | 355.31
CHP210301957464 | Piezas | 4 | 4
CHP210301957466 | Metros cuadrados de construcción | 793.92 | 793.92
CHP210301957468 | Piezas | 5 | 5
CHP210301957474 | Piezas | 5 | 5
CHP210301957479 | Metros cuadrados de construcción | 835.52 | 835.52
CHP210301959295 | Metros cuadrados de construcción | 1680 | 1680
CHP210301959297 | Piezas | 4 | 4
CHP210301957480 | Piezas | 5 | 5
CHP210301957481 | Metros cuadrados de construcción | 836.8 | 836.8
CHP210301957483 | Piezas | 5 | 5
CHP210302002282 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002282 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210302000881 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210301958870 | Piezas | 30 | 30
CHP210301958874 | Metros lineales | 15676.11 | 15676.11
CHP210302000882 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210302000885 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000886 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000887 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210302000888 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210302000890 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000891 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000892 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000894 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000895 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210302000907 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000908 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000909 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000910 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000911 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000912 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000913 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000914 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000960 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000964 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302002493 | Metros Cuadrados | 766 | 766
CHP210302002492 | Metros Cuadrados | 702 | 702
CHP210302003180 | Metros lineales | 60 | 60
CHP210301990807 | Metros Cuadrados | 976 | 976
CHP210301990409 | Metros lineales | 54 | 54
CHP210301990414 | Kilómetro lineal | 10 | 10
CHP210301983486 | Metros lineales | 400.74 | 400.74
CHP210301990904 | Kilómetro lineal | 24 | 24
CHP210301990910 | Kilómetro lineal | 7 | 7
CHP210301985703 | Piezas | 22 | 22
CHP210301986532 | Metros lineales | 850 | 850
CHP210301990926 | Kilómetro lineal | 10 | 10
CHP210301990962 | Kilómetro lineal | 10 | 10
CHP210301990966 | Kilómetro lineal | 7 | 7
CHP210301983627 | Metros lineales | 1095 | 1095
CHP210301985851 | Metros lineales | 297 | 297
CHP210301989990 | Metros Cuadrados | 302 | 302
CHP210301989993 | Metros Cuadrados | 802 | 802
CHP210301991098 | Metros Cuadrados | 642 | 642
CHP210301993767 | Metros lineales | 120 | 120
CHP210301985014 | Metros lineales | 167 | 167
CHP210301993886 | Metros lineales | 40 | 40
CHP210301983663 | Metros Cuadrados | 401.92 | 401.92
CHP210301987766 | Vehículos | 1 | 1
CHP210301988331 | Metros Cuadrados | 360 | 360
CHP210301989031 | Metros lineales | 90 | 90
CHP210301989043 | Metros lineales | 180 | 180
CHP210301989610 | Metros Cuadrados | 769 | 769
CHP210301990158 | Kilómetro lineal | 20 | 20
CHP210301989088 | Metros lineales | 920.81 | 920.81
CHP210301989617 | Metros lineales | 95 | 95
CHP210301989623 | Metros lineales | 250 | 250
CHP210301993951 | Metros cuadrados de construcción | 665 | 665
CHP210301988446 | Metros cúbicos | 4222 | 4222
CHP210301990707 | Metros lineales | 847 | 847
CHP210301988458 | Metros cuadrados de construcción | 1044 | 1044
CHP210301994662 | Metros lineales | 145.69 | 145.69
CHP210301990824 | Metros Cuadrados | 1303 | 1303
CHP210301990973 | Kilómetro lineal | 6 | 6
CHP210301990989 | Metros Cuadrados | 7072 | 7072
CHP210301990994 | Metros lineales | 206 | 206
CHP210301990998 | Metros lineales | 911 | 911
CHP210301994124 | Metros cuadrados de construcción | 370.83 | 370.83
CHP210301994141 | Metros cuadrados de construcción | 693 | 693
CHP210301988152 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
CHP210301987350 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP210301988194 | Metros cuadrados de construcción | 950 | 950
CHP210301994683 | Metros Cuadrados | 1581.4 | 1581.4
CHP210301974203 | Metros Cuadrados | 604.8 | 604.8
CHP210301978632 | Piezas | 26 | 26
CHP210301980578 | Metros lineales | 5657.8 | 5657.8
CHP210301973573 | Metros lineales | 11809 | 11809
CHP210301979993 | Metros lineales | 3396 | 3396
CHP210301981400 | Metros Cuadrados | 2796.3 | 2796.3
CHP210301977060 | Metros lineales | 1184.64 | 1184.64
CHP210301980058 | Metros Cuadrados | 562.6 | 562.6
CHP210301973319 | Metros Cuadrados | 629.04 | 629.04
CHP210301973359 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
CHP210301978477 | Sanitario(s) | 47 | 47
CHP210301973384 | Metros Cuadrados | 654.96 | 654.96
CHP210301974607 | Metros Cuadrados | 3330 | 3330
CHP210301980735 | Metros lineales | 4490.8 | 4490.8
CHP210301973419 | Metros Cuadrados | 781.82 | 781.82
CHP210301974671 | Piezas | 9 | 9
CHP210301977003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210301973815 | Metros lineales | 30 | 30
CHP210301976528 | Metros Cuadrados | 924 | 924
CHP210301971841 | Metros lineales | 60 | 60
CHP210301972293 | Kilómetro lineal | 8.7 | 8.7
CHP210301982553 | Metros Cuadrados | 614.11 | 614.11
CHP210301982793 | Cuarto(s) | 7 | 7
CHP210301976597 | Metros Cuadrados | 173 | 173
CHP210301971907 | Metros lineales | 1405 | 1405
CHP210301977211 | Cuarto(s) | 4 | 4
CHP210301980535 | Metros lineales | 5716.7 | 5716.7
CHP210301976627 | Metros lineales | 351 | 351
CHP210301979742 | Metros Cuadrados | 200 | 200
CHP210302000951 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000953 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000954 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000955 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210302000956 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000957 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210302000958 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000959 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210302000961 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000962 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000963 | Metros Cuadrados | 21 | 21
CHP210302000965 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000966 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210302000967 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210402009109 | Metros lineales | 15.07 | 15.07
CHP210402009110 | Metros lineales | 15.07 | 15.07
CHP210402009111 | Metros cuadrados de construcción | 890.4 | 890.4
CHP210402009112 | Metros cuadrados de construcción | 890.4 | 890.4
CHP210402009151 | Metros lineales | 98.43 | 98.43
CHP210402009156 | Metros cuadrados de construcción | 388.29 | 388.29
CHP210402009157 | Metros lineales | 43.06 | 43.06
CHP210402009158 | Metros lineales | 43.06 | 43.06
CHP210402009169 | Metros lineales | 278 | 278
CHP210402009312 | Metros lineales | 73 | 73
CHP210402009317 | Metros cuadrados de construcción | 366.3 | 366.3
CHP210402009320 | Metros lineales | 45.06 | 45.06
CHP210402009321 | Metros lineales | 45.06 | 45.06
CHP210402009976 | Piezas | 7 | 7
CHP210402009985 | Piezas | 32 | 32
CHP210302002797 | Metros Cuadrados | 76.18 | 76.18
CHP210402009145 | Metros lineales | 50.08 | 50.08
CHP210402009147 | Metros lineales | 50.08 | 50.08
CHP210402009150 | Metros lineales | 98.43 | 98.43
CHP210402009170 | Metros lineales | 278 | 278
CHP210402009175 | Metros cuadrados de construcción | 779.85 | 779.85
CHP210402009177 | Metros lineales | 30 | 30
CHP210402009178 | Piezas | 3 | 3
CHP210402009179 | Metros cuadrados de construcción | 1549.98 | 1549.98
CHP210402009186 | Metros lineales | 183.33 | 183.33
CHP210402009187 | Piezas | 8 | 8
CHP210402009328 | Metros lineales | 46.73 | 46.73
CHP210402009336 | Metros cuadrados de construcción | 582.04 | 582.04
CHP210402009340 | Metros lineales | 60.44 | 60.44
CHP210402009987 | Piezas | 51 | 51
CHP210402009347 | Metros cuadrados de construcción | 344.7 | 344.7
CHP210402009351 | Metros lineales | 37.59 | 37.59
CHP210402009357 | Metros lineales | 43.58 | 43.58
CHP210402009360 | Metros lineales | 43.58 | 43.58
CHP210302000968 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000970 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CHP210302000971 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000972 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000973 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000974 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000975 | Metros Cuadrados | 543.17 | 543.17
CHP210302000976 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000977 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302002973 | Metros Cuadrados | 357 | 357
CHP210402009472 | Metros cuadrados de construcción | 593.49 | 593.49
CHP210402010120 | Piezas | 17 | 17
CHP210402010121 | Piezas | 51 | 51
CHP210402010122 | Piezas | 85 | 85
CHP210402010124 | Piezas | 24 | 24
CHP210302001279 | Metros Cuadrados | 200 | 200
CHP210302003211 | Metros Cuadrados | 888 | 888
CHP210302003215 | Piezas | 2 | 2
CHP210302003220 | Piezas | 83 | 83
CHP210402009527 | Metros lineales | 33.06 | 33.06
CHP210402009530 | Metros lineales | 33.06 | 33.06
CHP210302002289 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002289 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210402009545 | Metros Cuadrados | 2327.9 | 2327.9
CHP210402009558 | Metros cuadrados de construcción | 312.02 | 312.02
CHP210302002300 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002300 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210302000884 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000896 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP210302000898 | Metros Cuadrados | 13 | 13
CHP210302000899 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000900 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000901 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000902 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000903 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210302000904 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000905 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210302000906 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000916 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000917 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302002507 | Piezas | 28 | 28
CHP210302002522 | Kilómetro | 1.96 | 1.96
CHP210402009070 | Metros lineales | 12 | 12
CHP210402009248 | Metros cuadrados de construcción | 344.7 | 344.7
CHP210402009253 | Metros lineales | 37.59 | 37.59
CHP210402009259 | Metros cuadrados de construcción | 549.23 | 549.23
CHP210402009260 | Metros lineales | 69.25 | 69.25
CHP210302000918 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000921 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000922 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000923 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210302000924 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000925 | Metros Cuadrados | 13 | 13
CHP210302000926 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP210302000927 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000928 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CHP210302000929 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000930 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000931 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000932 | Metros Cuadrados | 12 | 12
CHP210302000933 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302002574 | Kilómetro | 39.1 | 39.1
CHP210402009099 | Metros Cuadrados | 1326.54 | 1326.54
CHP210402009100 | Piezas | 80 | 80
CHP210402009102 | Metros cuadrados de construcción | 413.13 | 413.13
CHP210402009103 | Metros lineales | 46.16 | 46.16
CHP210402009104 | Metros lineales | 46.16 | 46.16
CHP210402009106 | Metros lineales | 15.07 | 15.07
CHP210402009107 | Metros lineales | 15.07 | 15.07
CHP210402009624 | Metros lineales | 131 | 131
CHP210302000934 | Metros Cuadrados | 14 | 14
CHP210302000935 | Metros Cuadrados | 14 | 14
CHP210302000936 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000937 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000939 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000940 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000941 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP210302000942 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000944 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000946 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000947 | Metros Cuadrados | 11 | 11
CHP210302000948 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000950 | Metros Cuadrados | 14 | 14
CHP210302000871 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000872 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210302000873 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000874 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000875 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000876 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP210302000877 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000878 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000879 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302001294 | Metros Cuadrados | 10600 | 10600
CHP210402008116 | Metros lineales | 2227.68 | 2227.68
CHP210402012098 | Piezas | 13 | 13
CHP210402012109 | Piezas | 21 | 21
CHP210402012111 | Metros cuadrados de construcción | 76.13 | 76.13
CHP210402020611 | Aula | 2 | 2
CHP210402012089 | Piezas | 22 | 22
CHP210302002985 | Metros Cuadrados | 360.1 | 360.1
CHP210402020709 | Metros lineales | 617 | 617
CHP210402020387 | Metros lineales | 224 | 224
CHP210301995786 | Metros cúbicos | 203.04 | 203.04
CHP210302006235 | Tanque(s) | 91 | 91
CHP210302005429 | Sanitario(s) | 81 | 81
CHP210302006240 | Tanque(s) | 53 | 53
CHP210302006277 | Kilómetro lineal | 2.25 | 2.25
CHP210302006308 | Sanitario(s) | 27 | 27
CHP210302006315 | Sanitario(s) | 23 | 23
CHP210302006326 | Kilómetro lineal | 3 | 3
CHP210302002951 | Metros Cuadrados | 756.05 | 756.05
CHP210301998965 | Piezas | 50 | 50
CHP210301999070 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CHP210301999087 | CURSO(S) | 10 | 10
CHP210302006153 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8
CHP210301999120 | CURSO(S) | 10 | 10
CHP210301999122 | CURSO(S) | 10 | 10
CHP210301999132 | CURSO(S) | 10 | 10
CHP210301996632 | Metros Cuadrados | 1694.71 | 1694.71
CHP210302006224 | Tanque(s) | 61 | 61
CHP210301995739 | Metros Cuadrados | 214.33 | 214.33
CHP210302006313 | Sanitario(s) | 23 | 23
CHP210301998618 | Piezas | 27 | 27
CHP210302006357 | Conexione(s) | 31 | 31
CHP210301997357 | Metros lineales | 800 | 800
CHP210402031279 | Piezas | 1 | 1
CHP210402041807 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2
CHP210402033768 | Metros lineales | 1300 | 1300
CHP210402035835 | Metros Cuadrados | 900 | 900
CHP210402035839 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4
CHP210402043886 | Metros lineales | 34083.8 | 34083.8
CHP210402041882 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP210402044976 | Sanitario(s) | 1 | 1
CHP210402044979 | Metros lineales | 850 | 850
CHP210402043957 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP210402035918 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CHP210402043991 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP210402044350 | Metros lineales | 1300 | 1300
CHP210402028438 | Metros lineales | 176.37 | 176.37
CHP210402044026 | Cuarto(s) | 11 | 11
CHP210402034911 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402035529 | Kilómetro lineal | 35 | 35
CHP210402035534 | Metros Cuadrados | 701 | 701
CHP210402038922 | Metros Cuadrados | 2197.7 | 2197.7
CHP210402038948 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4
CHP210402038957 | Metros Cuadrados | 2311 | 2311
CHP210402035255 | Cancha(s) | 1 | 1
CHP210402036921 | Metros cuadrados de construcción | 1012.1 | 1012.1
CHP210402036924 | Metros cuadrados de construcción | 595 | 595
CHP210402040398 | Metros Cuadrados | 600 | 600
CHP210402041132 | Metros Cuadrados | 1133 | 1133
CHP210402035037 | Metros lineales | 18 | 18
CHP210402032586 | Metros lineales | 30 | 30
CHP210402034531 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402032626 | Metros lineales | 218 | 218
CHP210402032237 | Metros Cuadrados | 2742.3 | 2742.3
CHP210402034235 | Metros lineales | 768 | 768
CHP210402032742 | Metros lineales | 20 | 20
CHP210402034307 | Metros Cuadrados | 568 | 568
CHP210402034310 | Metros Cuadrados | 680 | 680
CHP210402034323 | Kilómetro lineal | 2 | 2
CHP210402034328 | Kilómetro lineal | 1 | 1
CHP210402021538 | Metros lineales | 669 | 669
CHP210402021551 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
CHP210402024406 | Metros lineales | 120 | 120
CHP210402024424 | Metros lineales | 20 | 20
CHP210402021576 | Metros Cuadrados | 1553 | 1553
CHP210402021578 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP210402024444 | Metros lineales | 120 | 120
CHP210402026770 | Cuarto(s) | 32 | 32
CHP210402026779 | Metros Cuadrados | 1287.2 | 1287.2
CHP210402026781 | Cuarto(s) | 30 | 30
CHP210402024485 | Metros lineales | 1120 | 1120
CHP210402026803 | Cuarto(s) | 30 | 30
CHP210402026812 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
CHP210402026813 | Metros lineales | 460 | 460
CHP210402026814 | Metros lineales | 470 | 470
CHP210402026820 | Metros Cuadrados | 1587 | 1587
CHP210402026823 | Cuarto(s) | 3 | 3
CHP210402034794 | Metros lineales | 2020 | 2020
CHP210402034803 | Metros lineales | 3600 | 3600
CHP210402034809 | Metros lineales | 6 | 6
CHP210402026838 | Cuarto(s) | 3 | 3
CHP210402026844 | Cuarto(s) | 3 | 3
CHP210402026848 | Cuarto(s) | 12 | 12
CHP210402026850 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402034827 | Kilómetro lineal | 18 | 18
CHP210402034461 | Kilómetro lineal | 19 | 19
CHP210402034838 | Cuarto(s) | 100 | 100
CHP210402027606 | Kilómetro lineal | 21 | 21
CHP210402027296 | Cuarto(s) | 107 | 107
CHP210402030833 | Piezas | 1 | 1
CHP210402037885 | Metros lineales | 311.64 | 311.64
CHP210402026130 | Metros lineales | 550 | 550
CHP210402027366 | Kilómetro lineal | 5 | 5
CHP210402037184 | Metros lineales | 142.69 | 142.69
CHP210402021601 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP210402021604 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062
CHP210402021605 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402021606 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP210402039405 | Metros Cuadrados | 2489 | 2489
CHP210402040110 | Metros lineales | 1037 | 1037
CHP210402026473 | Metros Cuadrados | 1875.3 | 1875.3
CHP210402038008 | Metros Cuadrados | 3087 | 3087
CHP210402038425 | Metros Cuadrados | 415 | 415
CHP210402037320 | Metros Cuadrados | 902 | 902
CHP210402038454 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236
CHP210402037369 | Metros Cuadrados | 607.02 | 607.02
CHP210402040252 | Metros Cuadrados | 790 | 790
CHP210402037377 | Metros Cuadrados | 624.9 | 624.9
CHP210402040284 | Metros Cuadrados | 628.1 | 628.1
CHP210402046393 | Metros Cuadrados | 481.72 | 481.72
CHP210402047701 | Metros lineales | 425 | 425
CHP210402050815 | Metros Cuadrados | 1000 | 1782.2
CHP210402046292 | Cuarto(s) | 8 | 8
CHP210402046302 | Cuarto(s) | 21 | 21
CHP210402046324 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402046360 | Cuarto(s) | 9 | 9
CHP210402046373 | Metros Cuadrados | 448.3 | 448.3
CHP210402053297 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053298 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210402057684 | Metros lineales | 12 | 12
CHP210402054018 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210402054031 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210402054035 | Kilómetro | 1 | 1
CHP210402052764 | Metros Cuadrados | 769.19 | 769.19
CHP210402052822 | Metros Cuadrados | 6170 | 6170
CHP210402052822 | Metros lineales | 1100 | 1100
CHP210402052822 | Piezas | 14 | 14
CHP210402052825 | Metros Cuadrados | 4416.5 | 4416.5
CHP210402052825 | Metros lineales | 246 | 246
CHP210402052825 | Piezas | 6 | 6
CHP210402052829 | Metros Cuadrados | 17420 | 17420
CHP210402056281 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
CHP210402056281 | Metros lineales | 879.82 | 879.82
CHP210402056301 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
CHP210402056301 | Metros lineales | 640 | 640
CHP210402056301 | Piezas | 4 | 4
CHP210402056317 | Metros Cuadrados | 570.11 | 570.11
CHP210402056317 | Metros lineales | 26 | 26
CHP210402057235 | Piezas | 124 | 124
CHP210402048821 | Metros Cuadrados | 950 | 950
CHP210402048644 | Metros Cuadrados | 3884.6 | 3884.6
CHP210402055340 | Metros lineales | 2081.2 | 2081.2
CHP210402055352 | Metros Cuadrados | 556.71 | 556.71
CHP210402055483 | Metros lineales | 2498.49 | 2498.49
CHP210402053225 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210402053236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402057544 | Metros Cuadrados | 1867.04 | 1867.04
CHP210402057544 | Metros lineales | 810.94 | 810.94
CHP210402057544 | Piezas | 5 | 5
CHP210402057552 | Metros Cuadrados | 2150.5 | 2150.5
CHP210402057552 | Metros lineales | 944.31 | 944.31
CHP210402057552 | Piezas | 5 | 5
CHP210402057561 | Metros Cuadrados | 3049.23 | 3049.23
CHP210402057561 | Metros lineales | 1066.17 | 1066.17
CHP210402057561 | Piezas | 8 | 8
CHP210402053295 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210402053265 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402056066 | Metros | 48 | 48
CHP210402057713 | Metros Cuadrados | 37750 | 37750
CHP210402053281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402053288 | Metros Cuadrados | 12 | 12
CHP210402053289 | Metros Cuadrados | 9 | 10
CHP210402053290 | Metros Cuadrados | 9 | 9
CHP210402056936 | Metros Cuadrados | 587.72 | 587.72
CHP210402055333 | Metros lineales | 300 | 300
CHP210402056949 | Metros Cuadrados | 1706.58 | 1706.58
CHP210402056949 | Metros cúbicos | 80 | 80
CHP210402056949 | Metros lineales | 602.58 | 602.58
CHP210402056949 | Piezas | 6 | 6
CHP210402056295 | Metros lineales | 107.69 | 107.69
CHP210402056304 | Metros Cuadrados | 1009.78 | 1009.78
CHP210402056304 | Metros lineales | 88.5 | 88.5
CHP210402056304 | Piezas | 155 | 155
CHP210402056308 | Metros Cuadrados | 1964.83 | 1964.83
CHP210402056308 | Metros lineales | 188.5 | 188.5
CHP210402056308 | Piezas | 152 | 152
CHP210402048256 | Metros lineales | 380 | 380
CHP210402052807 | Piezas | 54 | 54
CHP210402055474 | Metros lineales | 1 | 1
CHP210402047036 | Kilómetro lineal | 35 | 35
CHP210402052834 | Metros Cuadrados | 2.5 | 2.5
CHP210402052834 | Piezas | 30 | 30
CHP210402057203 | Metros Cuadrados | 165 | 165
CHP210402047441 | Kilómetro lineal | 2.28 | 2.28
CHP210402050604 | Metros Cuadrados | 2838.6 | 2838.6
CHP210402057314 | Metros Cuadrados | 3738.17 | 3738.17
CHP210402057314 | Piezas | 282 | 282
CHP210402050638 | Piezas | 9 | 9
CHP210402053011 | Metros lineales | 30 | 30
CHP210402050688 | Metros Cuadrados | 8935.9 | 8935.9
CHP210402057512 | Metros Cuadrados | 2067.09 | 2067.09
CHP210402057512 | Metros lineales | 760.7 | 760.7
CHP210402057512 | Piezas | 5 | 5
CHP210402057522 | Metros Cuadrados | 1907.39 | 1907.39
CHP210402057522 | Metros lineales | 681.15 | 681.15
CHP210402057522 | Piezas | 5 | 5
CHP210402057535 | Metros Cuadrados | 2090.58 | 2090.58
CHP210402057535 | Metros lineales | 732.12 | 732.12
CHP210402057535 | Piezas | 5 | 5
CHP210402053220 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210402053221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210402053230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210201894258 | Kilómetro lineal | 13811 | 13811
CHP210402057457 | Piezas | 137 | 137
CHP210201938923 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938954 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201939036 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000915 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210302000949 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210302002295 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002295 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210302002730 | Metros Cuadrados | 622.12 | 622.12
CHP210402036926 | Metros lineales | 1857.4 | 1857.4
CHP210402037326 | Metros Cuadrados | 2243 | 2243
CHP210201893761 | Kilómetro lineal | 1 | 1
CHP210201894012 | Piezas | 18 | 18
CHP210201894232 | Kilómetro lineal | 2.81 | 2.3
CHP210301973985 | Cuarto(s) | 135 | 135
CHP210302006026 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210201894465 | Metros cuadrados de construcción | 11020 | 11020
CHP210201894793 | Metros cuadrados de construcción | 17080 | 17080
CHP210201919579 | Metros Cuadrados | 4670.2 | 4670.2
CHP210301982587 | Metros Cuadrados | 733.96 | 733.96
CHP210302006331 | Kilómetro | 1 | 1
CHP210402007091 | Sanitario(s) | 67 | 67
CHP210402043509 | Cancha(s) | 1 | 100
CHP210402046515 | Metros lineales | 43 | 43
CHP210301980721 | Metros lineales | 4490.8 | 4490.8
CHP210402046310 | Cuarto(s) | 17 | 17
CHP210402047075 | Piezas | 40 | 40
CHP210301989508 | Metros lineales | 1100 | 1100
CHP210402026705 | Cuarto(s) | 26 | 26
CHP210402026818 | Metros lineales | 800 | 800
CHP210402043534 | Sanitario(s) | 7 | 7
CHP210402044541 | Metros Cuadrados | 40.63 | 40.63
CHP210402009226 | Metros Cuadrados | 2846.1 | 2846.1
CHP210402009261 | Metros lineales | 69.25 | 69.25
CHP210402009314 | Metros lineales | 73 | 73
CHP210201932422 | Metros Cuadrados | 2650.5 | 2650.5
CHP210301989621 | Metros Cuadrados | 308 | 308
CHP210301990401 | Metros lineales | 641 | 641
CHP210301956523 | Metros cuadrados de construcción | 2255.46 | 2255.46
CHP210301956554 | Piezas | 12 | 12
CHP210402044970 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4
CHP210402046366 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210201938920 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938932 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201938963 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939032 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402009966 | Piezas | 10 | 10
CHP210201938936 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938966 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939005 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201939018 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CHP210201939047 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201939058 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210402031786 | Piezas | 1 | 1
CHP210402009139 | Metros cuadrados de construcción | 391.63 | 391.63
CHP210402009172 | Piezas | 16 | 16
CHP220102062768 | Piezas | 100 | 100
CHP210301958022 | Piezas | 63 | 63
CHP210301958415 | Metros cuadrados de construcción | 2580.5 | 2580.5
CHP210402009149 | Metros cuadrados de construcción | 618.22 | 618.22
CHP210402009153 | Metros cuadrados de construcción | 875.22 | 875.22
CHP210402009325 | Metros lineales | 46.73 | 46.73
CHP210402009349 | Metros lineales | 37.59 | 37.59
CHP210201942818 | Kilómetro | 15 | 15
CHP210201939083 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210301998948 | Metros Cuadrados | 2043.74 | 2043.74
CHP210302000889 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302000897 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000920 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000938 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402009324 | Metros cuadrados de construcción | 322.44 | 322.44
CHP210301960078 | Metros cuadrados de construcción | 1428 | 1428
CHP210402051747 | Metros lineales | 4.5 | 4.5
CHP210201942958 | Kilómetro | 10 | 10
CHP210201943148 | Kilómetro | 20.7 | 20.7
CHP210302000969 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210302002276 | Albergue(s) | 1 | 1
CHP210302002276 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210302006337 | Lote | 1 | 1
CHP220102063621 | Otros | 1 | 1
CHP210402012106 | Piezas | 40 | 40
CHP210402055463 | Metros lineales | 2850 | 2850
CHP210301954798 | Sanitario(s) | 140 | 140
CHP210402044939 | Piezas | 100 | 100
CHP210301957433 | Piezas | 5 | 5
CHP210402058635 | Piezas | 3 | 3
CHP210302003200 | Metros Cuadrados | 83.57 | 83.57
CHP210402026800 | Metros Cuadrados | 790 | 790
CHP210301958021 | Piezas | 15 | 15
CHP210301957477 | Piezas | 4 | 4
CHP210301958492 | Metros cuadrados de construcción | 851 | 851
CHP210402009343 | Metros lineales | 60.44 | 60.44
CHP210301960159 | Metros lineales | 3881.3 | 3881.3
CHP210301989525 | Metros lineales | 259 | 259
CHP210402030136 | Metros cúbicos | 558 | 558
CHP210402031159 | Planta(s) | 1 | 1
CHP210301958884 | Metros lineales | 9926.43 | 9926.43
CHP210402010119 | Piezas | 12 | 12
CHP210101884671 | Kilómetro | 2 | 2
CHP210402021560 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP210301991100 | Metros Cuadrados | 302 | 302
CHP210402033271 | Kilómetro lineal | 200 | 200
CHP210301960083 | Metros cuadrados de construcción | 807.91 | 807.91
CHP210301960139 | Piezas | 4 | 4
CHP210301963357 | Cuarto(s) | 22 | 22
CHP210301963680 | Piezas | 9 | 9
CHP210402052999 | Metros Cuadrados | 207 | 207
CHP210402052999 | Metros lineales | 422 | 422
CHP210201893178 | Kilómetro lineal | 12 | 12
CHP210201893241 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85
CHP210201893375 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
CHP210301989536 | Metros lineales | 105 | 105
CHP210301989613 | Metros Cuadrados | 838 | 838
CHP210301990923 | Kilómetro lineal | 9 | 9
CHP210402027274 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402027549 | Metros lineales | 800 | 800
CHP210402034326 | Kilómetro lineal | 2 | 2
CHP210402032178 | Metros lineales | 2000 | 2000
CHP210201895159 | Kilómetro lineal | 9.45 | 9.45
CHP210301969602 | Kilómetro lineal | 4.95 | 4.95
CHP210302000952 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210301968125 | Metros Cuadrados | 750 | 750
CHP210402038042 | Metros lineales | 326 | 326
CHP210201912923 | Otros | 1 | 1
CHP210402032797 | Puente(s) | 1 | 1
CHP210201893364 | Kilómetro lineal | 22 | 22
CHP210302006294 | Sanitario(s) | 44 | 44
CHP210402039813 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4
CHP210402040976 | Metros Cuadrados | 843.15 | 843.15
CHP210302000883 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302000880 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210302000893 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210402040595 | Metros lineales | 1740 | 1740
CHP210302006340 | Equipamiento | 1 | 1
CHP210201938978 | Metros Cuadrados | 7 | 7
CHP210201938997 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939050 | Metros Cuadrados | 13 | 13
CHP210201939062 | Metros Cuadrados | 10 | 10
CHP210201937383 | Otros | 1 | 1
CHP210201939066 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210301986967 | Metros cuadrados de construcción | 888 | 888
CHP210201924001 | Metros lineales | 20 | 20
CHP210201927845 | Metros lineales | 374.58 | 374.58
CHP210201929822 | Metros Cuadrados | 1220.25 | 1220.25
CHP210201931608 | Kilómetro lineal | 9.9 | 9.9
CHP220102061434 | Metros lineales | 91.5 | 91.5
CHP210201938926 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210201938945 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938973 | Metros Cuadrados | 5 | 5
CHP210201938977 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201938991 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939076 | Metros Cuadrados | 3 | 3
CHP210201939092 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210402046696 | Kilómetro lineal | 12 | 12
CHP210201943547 | Kilómetro | 28.4 | 28.4
CHP210201943707 | Kilómetro | 27.6 | 27.6
CHP210201943809 | Kilómetro | 23.3 | 23.3
CHP210201932176 | Metros cuadrados de construcción | 1422 | 1422
CHP220102061438 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
CHP220102061454 | Metros Cuadrados | 703.2 | 703.2
CHP210402043995 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402044016 | Cuarto(s) | 24 | 24
CHP210402009105 | Metros cuadrados de construcción | 186.59 | 186.59
CHP210402009354 | Metros cuadrados de construcción | 363.02 | 363.02
CHP210201893182 | Kilómetro lineal | 15 | 15
CHP210201938948 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210201938976 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939026 | Metros Cuadrados | 4 | 4
CHP210201939067 | Metros Cuadrados | 8 | 8
CHP220102061464 | Metros Cuadrados | 820 | 820
CHP220102061471 | Metros Cuadrados | 972 | 972
CHP220102061472 | Piezas | 150 | 150
CHP210402045711 | Metros Cuadrados | 132 | 132
CHP210301955262 | Kilómetro lineal | 32.8 | 32.8
CHP210402009756 | Centro(s) de salud | 1 | 1
CHP210402009108 | Metros cuadrados de construcción | 186.58 | 186.58
CHP210201895720 | Metros cuadrados de construcción | 1262.4 | 1262.4
CHP210402026853 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402034469 | Cuarto(s) | 15 | 15
CHP210301956529 | Piezas | 14 | 14
CHP210301957415 | Metros cuadrados de construcción | 1065.68 | 1065.68
CHP210301957476 | Metros cuadrados de construcción | 839.76 | 839.76
CHP210402009254 | Metros lineales | 37.59 | 37.59
CHP210301979692 | Metros Cuadrados | 308 | 308
CHP210301958034 | Piezas | 25 | 25
CHP210301958418 | Piezas | 14 | 14
CHP210301958893 | Metros lineales | 13249.33 | 13249.33
CHP210301957484 | Metros cuadrados de construcción | 941.31 | 941.31
CHP210301958138 | Metros lineales | 195 | 195
CHP210301958149 | Metros lineales | 104.59 | 104.59
CHP210301958863 | Piezas | 16 | 16
CHP210201895695 | Metros cuadrados de construcción | 1206 | 1206
CHP210301976492 | Metros lineales | 1 | 1
CHP210301977144 | Metros Cuadrados | 1233.5 | 1233.5
CHP210402046388 | Cuarto(s) | 7 | 7
CHP210301957102 | Metros cuadrados de construcción | 2651.25 | 2651.25
CHP210301957419 | Piezas | 5 | 5
CHP210402009183 | Metros lineales | 183.33 | 183.33
CHP210402009310 | Metros cuadrados de construcción | 602.59 | 602.59
CHP210402010123 | Piezas | 34 | 34
CHP210402012116 | Piezas | 80 | 80
CHP210301959989 | Piezas | 19 | 19
CHP210301960082 | Piezas | 7 | 7
CHP210301960145 | Metros lineales | 322.46 | 322.46
CHP210201944153 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
CHP210402046308 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP220102062924 | Metros Cuadrados | 250 | 250
CHP210301970301 | Metros Cuadrados | 590 | 590
CHP210301969905 | Metros Cuadrados | 578.24 | 578.24
CHP210301964314 | Metros Cuadrados | 2904.7 | 2904.7
CHP210301970220 | Metros Cuadrados | 495.65 | 495.65
CHP210301960146 | Metros lineales | 167.5 | 167.5
CHP210402048186 | Metros lineales | 240.33 | 240.33
CHP210301968080 | Metros Cuadrados | 782 | 782
CHP210402015848 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP210301974245 | Metros Cuadrados | 345.6 | 345.6
CHP210201929952 | Metros cuadrados de construcción | 1374.8 | 1374.8
CHP210301965408 | Piezas | 1 | 1
CHP210402037000 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4
CHP210301975185 | Metros Cuadrados | 2035 | 2035
CHP210402020349 | Metros Cuadrados | 80 | 80
CHP210301981378 | Metros Cuadrados | 3996.6 | 3996.6
CHP210101886761 | Metros lineales | 5837.03 | 5837.03
CHP210301974128 | Metros Cuadrados | 864 | 864
CHP210301976431 | Metros lineales | 1 | 1
CHP210402026809 | Metros lineales | 700 | 700
CHP210201893189 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
CHP210201893248 | Kilómetro lineal | 15 | 15
CHP210201931719 | Metros lineales | 849 | 849
CHP210301957106 | Metros cuadrados de construcción | 2060.4 | 2060.4
CHP210301988770 | Metros lineales | 14571 | 14571
CHP17170400976202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP210201893191 | Kilómetro lineal | 2 | 2
CHP210402028229 | Piezas | 1 | 1
CHP210201893171 | Kilómetro lineal | 1.4 | 1.4
CHP210201893255 | Kilómetro lineal | 4.6 | 4.6
CHP210201893369 | Kilómetro lineal | 1.68 | 1.68
CHP210402027587 | Metros lineales | 940 | 940
CHP210402028419 | Metros Cuadrados | 732 | 732
CHP210402028497 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210201934141 | Metros Cuadrados | 753.16 | 753.16
CHP210301958004 | Kilómetro lineal | 1.87 | 1.87
CHP210402015898 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP210301986478 | Metros Cuadrados | 2456.2 | 2456.2
CHP210402026726 | Cuarto(s) | 10 | 10
CHP210402026840 | Cuarto(s) | 45 | 45
CHP210201894555 | Kilómetro lineal | 0.85 | 0.85
CHP210201894571 | Kilómetro lineal | 2.08 | 2.08
CHP210201894632 | Piezas | 14 | 14
CHP210201894222 | Metros lineales | 11829 | 11829
CHP210402032755 | Metros lineales | 115 | 115
CHP210402033264 | Kilómetro lineal | 13 | 13
CHP210201932290 | Kilómetro lineal | 2.18 | 2.18
CHP210201931854 | Metros Cuadrados | 635.5 | 635.5
CHP210201893159 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5
CHP210201893239 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85
CHP210201893251 | Kilómetro lineal | 7.3 | 7.3
CHP210301990884 | Kilómetro lineal | 9 | 9
CHP210301990986 | Kilómetro lineal | 8 | 8
CHP210301990217 | Metros cuadrados de construcción | 2526.21 | 2526.21
CHP210201895517 | Piezas | 11 | 11
CHP210201895699 | Piezas | 5 | 5
CHP210301983664 | Metros Cuadrados | 594.01 | 594.01
CHP210301990171 | Metros lineales | 27 | 27
CHP210301991005 | Piezas | 13 | 13
CHP210201894269 | Kilómetro lineal | 0.72 | 0.72
CHP210402032561 | Metros lineales | 45 | 45
CHP210201929834 | Cuarto(s) | 23 | 23
CHP210301990938 | Kilómetro lineal | 13 | 13
CHP210402040736 | Metros cúbicos | 284 | 284
CHP210301957469 | Metros cuadrados de construcción | 904.8 | 904.8
CHP210301959294 | Piezas | 4 | 4
CHP210302000919 | Metros Cuadrados | 2 | 2
CHP210302000945 | Metros Cuadrados | 6 | 6
CHP210302001246 | Metros Cuadrados | 898 | 898
CHP220102061388 | Piezas | 50 | 50
CHP220102061395 | Metros lineales | 180 | 180
CHP17170400976185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CHP220102061593 | Metros lineales | 47.1 | 49.1
CHP220102061643 | Metros lineales | 709.09 | 709.09
CHP17170400976177 | Otros | 1 | 1
CHP210402022102 | Metros Cuadrados | 3206 | 3206
CHP210402037373 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7
CHP210402047693 | Kilómetro lineal | 14.35 | 14.35
CHP210402046672 | Sanitario(s) | 10 | 10
CHP220102061300 | Metros Cuadrados | 4248 | 4248
CHP220102061312 | Metros Cuadrados | 3483 | 3483
CHP220102061316 | Metros Cuadrados | 910 | 910
CHP220102061322 | Metros lineales | 162 | 162
CHP220102061328 | Piezas | 58 | 58
CHP220102061366 | Piezas | 50 | 50
CHP220102063029 | Vehículos | 1 | 1
CHP220102063030 | PROYECTO(S) | 1 | 1
CHP220102061488 | Piezas | 90 | 90

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP200301774237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HA | -93.1824 | 16.7462
CHP210201918045 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LIBRAMIENTO SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 3A SUR PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD | -93.1013 | 16.7296
CHP210201924279 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L | -92.1014 | 16.9009
CHP210201940898 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd la Misión 51, La Misión, 29096 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0767 | 16.742
CHP210201940904 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cto. Nido de Águilas Sur 275, Las Águilas, 29017 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.09 | 16.7801
CHP210301971264 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0767 | 16.7648
CHP210301971279 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0767 | 16.7648
CHP210301980928 | Chiapas | Chilón | Chi'Jtontik | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE RETORNO CRUCERO SITALA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHIJTONTIK UBICADA SOBRE L | -92.196 | 17.0508
CHP210301993844 | Chiapas | Chilón | Tzajalucum | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA ACHÁLELJÁ SE UBICA A 4 | -92.1564 | 17.1566
CHP210301998915 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Vista Hermosa | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 29165 VISTA HERMOSA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DOBLAR EN EL RETEN HACIA FRACC. SANTA FE SOBRE CALLE EL BRASILITO CON | -93.0129 | 16.7441
CHP210302002268 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Sexta Avenida Pte. Nte., 30160 La Trinitaria, Chis., México | -92.0561 | 16.122
CHP210402022391 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada) | CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICAO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICP | -92.5851 | 16.6984
CHP210402027405 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HI | -92.6875 | 15.2777
CHP210402030948 | Chiapas | Chilón | San Ramón | TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA NUEVA ESPERANZ | -92.3123 | 17.1137
CHP210402053249 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1314 | 16.7416
CHP210402053250 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.741
CHP210402053264 | Chiapas | Totolapa | Nuevo Dolores | Totolapa, Nuevo Dolores, CHIS | -92.6576 | 16.4945
CHP210402053267 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Tapilula, Tapilula, CHIS | -93.0178 | 17.248
CHP210402053280 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Juárez, Doctor Belisario Domínguez, CHIS | -93.149 | 17.6053
CHP210402053296 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1788 | 16.7773
CHP220102061264 | Chiapas | Chilón | Joybé | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJÁ LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ | -92.154 | 17.019
CHP220102061327 | Chiapas | Chilón | Tzinteel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO TZINTEEL, 29940 TZINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA PIQUINTEEL, CARRETERA JITONTIC BAWITZ LA OBRA SE REALI | -92.0871 | 17.2312
CHP220102061356 | Chiapas | Huehuetán | Tepehuitz | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA | -92.3359 | 15.0685
CHP220102061380 | Chiapas | Ixhuatán | El Cacaté | TERRACERÍA TRAMO CACATE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 480 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA EL AGUACATE, TERRACERIA EL CACATE DIRIGETE AL NORTE POR IXHUATANSOLOS | -93.0461 | 17.2953
CHP220102061510 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MONTERREY, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINERO Y CALLE NUEVO LEON, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTERREY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS SOBRE LA CALLE V | -91.9969 | 17.5139
CHP220102061683 | Chiapas | Huehuetán | San José el Amate | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON SAN JOSE EL AMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGI | -92.4424 | 14.9845
CHP220102061743 | Chiapas | Chilón | San Ramón | TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 140 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA MOEL BAXIL LA OBR | -92.3122 | 17.1134
CHP220102061808 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | AVENIDA SEGUNDA NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SE UBICA 100 METROS AL PONIENTE | -92.152 | 14.6812
CHP220102062262 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A. SUR Y AVENIDA 23A. SUR, CALLE 18 ORIENTE 16 CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 23 AVENIDA SUR SOBRE LA TRECE TORTILLERIA LA 13 SUR, Y SOBRE LA | -92.1633 | 14.9851
CHP220102062775 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRELAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL YCALLE SALIDAD DE LA LOCA | -92.6294 | 17.3872
CHP220102062986 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP220102062988 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP220102062999 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0084 | 17.2933
CHP220102063559 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS | -93.7247 | 16.6977
CHP220102063564 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | San Fernando, San Fernando, CHIS | -93.2045 | 16.8726
CHP220102063568 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102064011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Oriente. S/N Km.9, Castillo Tielemans, 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.079 | 16.7419
CHP220102064339 | Chiapas | Soyaló | Soyaló | V3FP+VH5 Soyaló, Chiapas | -92.9135 | 16.8746
CHP220102064340 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | 29524 Tectuapan, Chis. | -93.1606 | 17.4459
CHP220102066167 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | EJIDO ALLENDE, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | -93.3481 | 17.7211
CHP00170400974686 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.0017 | 17.4975
CHP210201909479 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Orizaba | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29950 NUEVO ORIZABA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVO ORIZABA | -91.7174 | 16.8344
CHP210201914591 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUPITER Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SAGITARIO UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR EL BLV | -93.0571 | 16.7407
CHP210201914794 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE EL VERGEL COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR IMCHISSA DE LA C | -93.1868 | 16.7553
CHP210201933212 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZAFIRO COLONIA LA FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD | -93.0892 | 16.7764
CHP210201933226 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR | -93.0867 | 16.7392
CHP210201934014 | Chiapas | Ocosingo | El Pedregal de San Ángel | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE | -92.0938 | 16.8884
CHP210201934878 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA | -93.1057 | 16.7038
CHP210201935132 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Sierra | CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL | -92.5442 | 16.707
CHP210201940875 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Ote 4312, Castillo Tielmans, 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.077 | 16.742
CHP210301956551 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CAMINO EL PALMAR A 380 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0124 | 16.7241
CHP210301970566 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 134 + 4 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO PA | -91.255 | 16.8117
CHP210301975042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. CALLE ORIENTE Y CALLE CARMEN ESPINOSA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIAN | -93.1019 | 16.7514
CHP210301975105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PENCIL Y CALLE BRASIL, AVENIDA URUGUAY LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO SOBRE LAS INS | -93.0885 | 16.7485
CHP210301978812 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER | -93.183 | 16.7712
CHP210301979248 | Chiapas | Ocosingo | 13 de Agosto | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA EL CARMELITO GUADALUPE, CARRETERA RIO FLORIDO PARA | -92.1891 | 16.8126
CHP210301979628 | Chiapas | Ocosingo | Nazareth | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI | -91.9134 | 16.9782
CHP210301988428 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ELOY CAVASOS COLONIA ALTEJAR, 29278 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ELOY CAVASOS Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, AVENIDA GUILLERMO PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE | -92.6414 | 16.7244
CHP210301988562 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María | CALLE CONOCIDO EJIDO CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA | -92.5333 | 16.6991
CHP210402027534 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN AC | -92.6853 | 15.2784
CHP210402033519 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L | -93.1158 | 16.7553
CHP210402038806 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDAS | -92.1328 | 16.2513
CHP210402040516 | Chiapas | Tzimol | Héroes de Chapultepec (El Limón) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL SE TO | -92.2868 | 16.0659
CHP210402053216 | Chiapas | Chamula | Kotolté | Chamula, Kotolté, CHIS | -92.5542 | 16.8191
CHP210402053227 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1042 | 16.7457
CHP210402053229 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Izapa | Tuxtla Chico, 2da. Sección de Izapa, CHIS | -92.1774 | 14.9235
CHP210402053231 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP210402053235 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP210402053241 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Unión Juárez, Trinidad, CHIS | -92.1159 | 15.038
CHP210402053242 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Chenalhó, Miguel Utrilla (Los Chorros), CHIS | -92.4792 | 16.9417
CHP210402053247 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Tonalá, CHIS | -93.7373 | 16.0882
CHP210402053253 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | La Trinitaria, Cuauhtémoc, CHIS | -91.6167 | 16.1124
CHP210402053254 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6376 | 16.737
CHP210402053257 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | La Independencia, Playa Azul, CHIS | -91.6088 | 16.1829
CHP210402053258 | Chiapas | Mapastepec | Barrita de Pajón | Mapastepec, Barrita de Pajón, CHIS | -93.1028 | 15.3983
CHP210402053262 | Chiapas | Ixhuatán | Emiliano Zapata | Ixhuatán, Emiliano Zapata, CHIS | -92.9387 | 17.3164
CHP210402053274 | Chiapas | Ostuacán | Plan de Ayala | Ostuacán, Plan de Ayala, CHIS | -93.4868 | 17.474
CHP210402053286 | Chiapas | Suchiapa | Pacú | Suchiapa, Pacú, CHIS | -93.1334 | 16.6353
CHP210402053291 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP220102060673 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Nuevo Corral Che'N el Ángel | CALLE CORAZÓN DE MARÍA - EL ESCALON PUEBLO NUEVO CORRAL CHE N EL ANGEL, 29258 NUEVO CORRAL CHEN EL ÁNGEL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A NUEVO CORRAL CHE N EL ANGEL Y CAMINO A LA SIERRA, LA OBRA SE REALIZAR | -92.5491 | 16.6971
CHP220102061293 | Chiapas | Chilón | Crucero Chich | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, TERRACERIA MUC AQUIL LA | -92.1217 | 17.1605
CHP220102061325 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 40 METROS | -92.4598 | 15.1418
CHP220102061479 | Chiapas | Ixhuatán | Chapayal Grande | CALLE CALLE CHAPAYAL GRANDE EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CALLE CENTRAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIGE SOBRE CARRETERA FEDERAL 195 RUMBO A PICHUCALCO CHIAPAS, | -92.9449 | 17.296
CHP220102061500 | Chiapas | Tila | El Limar | EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO RABASA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR | -92.4032 | 17.4168
CHP220102061504 | Chiapas | Chilón | Chilón | AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VELASCO SUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS | -92.2691 | 17.1066
CHP220102061534 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | CALLE 7MA. AV. SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 7MA. AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 1RA. ORI | -91.7189 | 17.6833
CHP220102061710 | Chiapas | Chilón | Mequeja | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS, MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OC | -92.2362 | 16.958
CHP220102061729 | Chiapas | Chilón | Xanil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN | -92.1068 | 17.214
CHP220102061955 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Picoté | TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTE PICOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO INSURGENTE PICOTE, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN OCOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE CAPTETAJ, TERRACERIA SAN JO | -92.383 | 17.0606
CHP220102061998 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 25 AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 27 NORTE AL NORTE TORTILLERIA BELISARIO AL OESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL BE | -92.1592 | 14.9948
CHP220102062014 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 10A. NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A. PONIENTE, AVENIDA 12A. NORTE 10A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 1A. CALLE PONIENTE AL NORTE CON LA | -92.1697 | 14.9928
CHP220102063571 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063577 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063580 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063753 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Castillo Tielmans, Carretera panamericana kilómetro 1091,los laureles, 29070, Tuxtla Gutérrez, Chiapas. | -93.0793 | 16.7442
CHP220102064010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Boulevard Fidel Velázquez s/n, Fraccionamiento Las Águilas, 29,047 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.1576 | 16.7557
CHP220102064331 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cash | Cash 30034 Chis. | -92.0942 | 16.2637
CHP220102064338 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Chiapa de Corzo, Chis. | -92.9658 | 16.887
CHP220102064342 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Cintalapa, 30423 Chis. | -93.9037 | 16.9032
CHP220102064345 | Chiapas | Villa Corzo | Embarcadero de Jericó (El Siglo) | Villa Corzo, Chis. | -92.9279 | 16.1172
CHP18180201133642 | Chiapas | Escuintla | Ojo de Agua | - | -92.455 | 15.3914
CHP190401659202 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUPAMIEL Y CAMINO LLANO GRANDE, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMANDO PO LA CARRETARA CHUPAMIEL HASTA LLEGAR AL EJIDO LLANO GRANDE | -93.5845 | 16.823
CHP210201925245 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO , CALLE 6A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE | -93.0961 | 16.7292
CHP210201926833 | Chiapas | Ocosingo | Jordán | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER | -91.7728 | 16.9552
CHP210201926974 | Chiapas | Ocosingo | La Libertad | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE PARA LLEGA | -92.0001 | 16.9156
CHP210201927765 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PA | -92.2601 | 16.9082
CHP210201927797 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Cintalapa | CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO NUEVO CINTALAPA, 29950 NUEVO CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO, CARRETERA A LACANJA TZELTAL | -91.3689 | 16.9296
CHP210201931874 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, AVENIDA SANTA ELENA EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL P | -93.1493 | 16.7554
CHP210201933200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI | -93.0749 | 16.7583
CHP210301971146 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE | -93.1228 | 16.7803
CHP210301971246 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA REAL DE GUADALUPE COLONIA CERRO DE GUADALUPE, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, AVENIDA CRISTANTEMO UBICADOS EN LA TORRE CHIAPAS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0767 | 16.7648
CHP210301975073 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO BARRIO MILITAR, 29078 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CARMEN ESPINOSA Y CALLE DEL EJERCITO NCIONL, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INIC | -93.0951 | 16.7498
CHP210301975087 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO SAN ROQUE, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA EL PENCIL, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0921 | 16.7493
CHP210301980954 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C | -93.0996 | 16.7354
CHP210301988171 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 24 KMS DEL CENTRO DE LA CA | -92.3884 | 17.0354
CHP210301988460 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE EJE VIA 1 COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE VIA 1 Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LOS MARGENES DEL RIO QUE CRUZA | -92.649 | 16.7231
CHP210301988685 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y DIAGONAL RAMON LARRAINZAR, CALLE TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CALI | -92.6476 | 16.7367
CHP210402020616 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | AVENIDA CAMINO REAL COLONIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO | -93.7386 | 16.6878
CHP210402041138 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | CAMINO TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO VERACRUZ, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO PO | -91.9896 | 16.3286
CHP210402041836 | Chiapas | Ixtapangajoya | Cerro la Bandera (Lindavista) | TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDA VISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y | -93.0258 | 17.4974
CHP210402050791 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | BARRIO , 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PERIFERICO NORTE | -92.1731 | 14.99
CHP210402053234 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco, Pichucalco, CHIS | -93.1184 | 17.5141
CHP210402053243 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Chicoasén, Chicoasén, CHIS | -93.1055 | 16.9673
CHP210402053244 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1841 | 16.7597
CHP210402053255 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS | -92.9972 | 16.6911
CHP210402053260 | Chiapas | Ixtacomitán | Emiliano Zapata | Ixtacomitán, Emiliano Zapata, CHIS | -93.1005 | 17.4592
CHP210402053261 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Chiapilla, Chiapilla, CHIS | -92.7231 | 16.5672
CHP210402053270 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Chamula, Las Ollas, CHIS | -92.552 | 16.7816
CHP220102060669 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Granizo | CALLE CHANCALÁ - LACANJA TZELTAL PUEBLO ARROYO GRANIZO, 29936 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y CALLE CUARTA NORTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO LA CUAL SE UBICA A 70 KM AL ORIEN | -91.426 | 17.0375
CHP220102060710 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE CENTRAL COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE EL INMUEBLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA M | -92.5651 | 16.3392
CHP220102061269 | Chiapas | Chilón | Bispuiljá | TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BISPUILJÁ, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJÁ, TERRACERIA BAPAXILÁ SAN SEBASTIAN LA | -92.0782 | 17.1644
CHP220102061301 | Chiapas | Chilón | Chabán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CHABÁN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JAUN CHICH NIHTIC Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO, CALLE ACCEO A CHABÁN 1RA. SECCIÓN LA OB | -92.1211 | 17.2158
CHP220102061314 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | EJE VIAL HUIXTLA - LAS DELICIAS - TZINACAL COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE CONSTITUCION PONIENTE Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ AL NORTE A 145 | -92.4749 | 15.1374
CHP220102061337 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE Y CALLE CORREGIDORA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 50 MET | -92.4592 | 15.1426
CHP220102061391 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, BRECHA CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA | -92.4633 | 17.4002
CHP220102061468 | Chiapas | Palenque | Palenque | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 600 CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 Y PRIVADA ACCESO HOTEL NUTUTUN, CARRETERA 199 CON DESTINO A OCOSI | -91.9873 | 17.5005
CHP220102061756 | Chiapas | Chilón | Buenavista San José Napilá | TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 54 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA MOEL BAXIL, TERRACERIA SAN RAMÓ | -92.3142 | 17.1125
CHP220102062985 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP220102062990 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP220102063479 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Lazaro Cardenas, 29936 Santo Domingo, Chis. | -91.4184 | 17.0274
CHP220102063557 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Ixtapa, Ixtapa, CHIS | -92.9072 | 16.8036
CHP220102063574 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063576 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063579 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102064007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.0924 | 16.7627
CHP220102064332 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | 30919 Chis. | -92.2126 | 15.2574
CHP220102064334 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julián Grajales | CHIS 157, 29170 La Providencia, Chis. | -92.9931 | 16.61
CHP220102064336 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | México 200, 30892 Faja de Oro, Chis. | -92.1535 | 15.0314
CHP220102064344 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Tonalá, Chis. | -93.8431 | 16.0467
CHP220102066154 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | EJIDO ALLENDE, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | -93.3503 | 17.7212
CHP210201933160 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI | -93.0748 | 16.7582
CHP210201933251 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0891 | 16.7763
CHP210201943080 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CHIS 20, 29554 Chis., México | -93.4391 | 17.4613
CHP210301977204 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE BUGAMBILIA BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTERI | -92.0761 | 16.9026
CHP210301980963 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UBICADOS EN LA C | -93.0996 | 16.7355
CHP210301987641 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA SANTA CRUZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LA GARITA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.617 | 16.7401
CHP210402053215 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Villa Corzo, Nuevo Vicente Guerrero, CHIS | -92.976 | 16.0385
CHP210402053222 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS | -91.8467 | 14.8964
CHP210402053228 | Chiapas | Pijijiapan | Las Brisas | Pijijiapan, Las Brisas, CHIS | -93.1181 | 15.517
CHP210402053238 | Chiapas | Jitotol | Unión Zaragoza | Jitotol, Unión Zaragoza, CHIS | -92.8468 | 17.0827
CHP210402053246 | Chiapas | Teopisca | El Porvenir | Teopisca, El Porvenir, CHIS | -92.5137 | 16.5797
CHP210402053256 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe Victoria | Ocosingo, Guadalupe Victoria, CHIS | -91.9311 | 16.9929
CHP210402053275 | Chiapas | Tonalá | Huanacastal | Tonalá, Huanacastal, CHIS | -93.8335 | 16.1459
CHP210402053278 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Arriaga, Arriaga, CHIS | -93.9068 | 16.2327
CHP210402053293 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | La Concordia, Rizo de Oro, CHIS | -92.484 | 15.9701
CHP220102060661 | Chiapas | Chamula | Cruztón | CALLE A TENEJAPA PUEBLO CRUZTÓN, 29328 CRUZTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE DEL POZO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN LA CUAL SE UBICA A 12 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA | -92.5781 | 16.7654
CHP220102061267 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA | -92.3419 | 14.982
CHP220102061341 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y CALLE JOSE MARIA PAZ, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 85 METROS C | -92.4582 | 15.1444
CHP220102061467 | Chiapas | Tila | El Limar | EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MOCTEZUMA, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR | -92.4008 | 17.4136
CHP220102061972 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TRINIDAD - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 547 EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA BARBARA Y TERRACERIA PORFIRIO ENCINO, TERRACERIA | -92.3707 | 17.0448
CHP220102062237 | Chiapas | Teopisca | Tzajala | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN COLONIA TZAJALA, 29410 TZAJALA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMIDADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALI | -92.4699 | 16.6011
CHP220102062993 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP220102063560 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Sitalá, Santa Bárbara Segunda Fracción, CHIS | -92.3595 | 17.0308
CHP220102063562 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Paredón, CHIS | -93.8709 | 16.0538
CHP220102063572 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063587 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS | -93.7204 | 16.6987
CHP220102063592 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063995 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.0924 | 16.7627
CHP220102064012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Boulevard Fidel Velázquez s/n, Fraccionamiento Las Águilas, 29,047 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.1576 | 16.7557
CHP220102064154 | Chiapas | La Concordia | Las Brisas | camino las brisas termino | -92.8418 | 15.8402
CHP220102064343 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio las Rosas | San Cristóbal de Las Casas, Chis. | -92.5386 | 16.7276
CHP200301757281 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI | -92.0876 | 16.9026
CHP210201909381 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE | -91.8414 | 16.8152
CHP210201914690 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR | -93.1053 | 16.7021
CHP210201928919 | Chiapas | Ocosingo | El Limón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON PARA LLEGAR SALIMO | -92.0347 | 16.9159
CHP210201931825 | Chiapas | Chilón | Buenavista San José Napilá | TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. | -92.3145 | 17.1129
CHP210201934706 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMO | -91.7015 | 16.8262
CHP210301963363 | Chiapas | Ocosingo | Juan Sabines | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA | -92.0674 | 16.9148
CHP210301975107 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO S | -93.0852 | 16.7477
CHP210301977218 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE LOS JAZMINES BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALLE TERESITA, CAMINO REAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL LLEGANDO A LA COLONIA MAGISTE | -92.0761 | 16.9026
CHP210301977290 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO | -92.0963 | 16.9168
CHP210301984997 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON TLAXCALA Y CERRADA TLAXCALA, CALLE TLAXCALA 1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA LAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE | -92.6423 | 16.7457
CHP210301994526 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ABEDUL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA ENCINOS PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR POR LIBRAMIENTO | -93.0755 | 16.7624
CHP210402009168 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TACANÁ COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZASAFRAS Y CALLE SAUCE, AVENIDA MACTUMATZÁ A 1.32 KM AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE DEL ORIENTE | -93.0805 | 16.7703
CHP210402051938 | Chiapas | Ixtapangajoya | Jana 2da. Sección | INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 2DA. SECCION, 29590 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA EL PUENTE PEATONAL SE CONSTRUIRA SOBRE UN ARROYO QUE ATRAVIEZA A LA RANCHE | -93.0355 | 17.4827
CHP210402053217 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2599 | 16.6601
CHP210402053223 | Chiapas | Ángel Albino Corzo | Plan de Ayutla | Ángel Albino Corzo, Plan de Ayutla, CHIS | -92.5701 | 15.7085
CHP210402053245 | Chiapas | Juárez | Juárez | Juárez, Juárez, CHIS | -93.195 | 17.6096
CHP210402053248 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS | -92.1795 | 14.8773
CHP210402053277 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, CHIS | -92.281 | 15.4587
CHP210402053287 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Arriaga, Arriaga, CHIS | -93.9063 | 16.2275
CHP220102060662 | Chiapas | Chamula | El Pozo | CALLE A LAS OLLAS - EL POZO PUEBLO EL POZO, 29320 EL POZO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A JOLCOCHUMTÓN Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL POZO LA CUAL SE UBICA A 13.40 KM AL NORTE ORIENTE DE LA CABECE | -92.5742 | 16.8512
CHP220102060665 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | CALLE LAS OLLAS - CHICUMTANTIC PUEBLO PAJALTON ALTO, 29326 PAJALTÓN ALTO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PAJALTÓN ALTO Y CAMINO A LALAHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO LA CUAL SE UBICA A 13.25 KM AL | -92.5717 | 16.826
CHP220102060713 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE A LAS SIEMBRAS, CALLE TIENDA DICONSA LA OBRA SE REALIZARÁ A 250 M AL SUR PONIENTE DEL PARQUE SANTA CECILIA | -92.6688 | 16.5425
CHP220102061304 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontiná | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, CARRETERA RAMOSIL LA OBRA SE | -92.086 | 17.1214
CHP220102061330 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PALMAS LA | -91.9819 | 16.9972
CHP220102061345 | Chiapas | Ixhuatán | El Aguacate | CAMINO TRAMO EL AGUACTE - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CACATE Y CAMINO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNI | -93.0378 | 17.295
CHP220102061418 | Chiapas | Huehuetán | Nueva Victoria | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SU | -92.518 | 14.9971
CHP220102061484 | Chiapas | Chilón | Chilón | AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EN BARRIO CENTRO QUE ABARGA DESDE AVEN | -92.2716 | 17.1046
CHP220102061988 | Chiapas | Ixhuatán | El Aguacate | CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 490 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CIUDAD RURAL Y CAMINO EL AGUACATE, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRI | -93.0379 | 17.295
CHP220102062443 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA ESTA UBICADO EN EL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CHIAPAS | -93.0079 | 17.2034
CHP220102062742 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL. | -93.008 | 17.2034
CHP220102062994 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.372 | 16.8922
CHP220102063555 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Chiapilla, Lázaro Cárdenas, CHIS | -92.7623 | 16.5535
CHP220102063566 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico, Fracción la Jeringa, CHIS | -92.236 | 14.8542
CHP220102063581 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063583 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063588 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Pijijiapan, Las Brisas, CHIS | -93.1181 | 15.517
CHP220102063589 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102064005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.0924 | 16.7627
CHP220102064125 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | CAMINO DISTRITO DE RIEGO | -92.7965 | 16.0829
CHP220102064125 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | CAMINOS DISTRITO DE RIEGO | -92.8193 | 16.0642
CHP220102064330 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Chicomuselo | -92.2811 | 15.7493
CHP18180101057626 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, | -93.0645 | 16.7503
CHP210201925090 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE PECHA LA ENTRADA A LA COLONIA DIANA LAURA | -93.1371 | 16.7423
CHP210201927696 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI | -92.0894 | 16.8983
CHP210201929275 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rita | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA PARTIMOS DE LA | -91.4514 | 16.9063
CHP210201931865 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, AVENIDA AGUASCALIENTES EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE | -93.1837 | 16.7619
CHP210201931875 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16A ORIENTE SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL O | -93.0997 | 16.7509
CHP210201932201 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA LLEGAR SALIMO | -92.0724 | 16.8981
CHP210201933239 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAM | -93.0748 | 16.7583
CHP210201933260 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM | -93.0774 | 16.7734
CHP210201933304 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD | -93.1429 | 16.7641
CHP210301971189 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE | -93.1228 | 16.7803
CHP210302002269 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | 29130 Berriozábal, Chis., México | -93.2735 | 16.7978
CHP210402021548 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ | -93.7348 | 16.6976
CHP210402024792 | Chiapas | Chilón | Ramosil (Tzajalnabil) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ, | -92.0598 | 17.1163
CHP210402027682 | Chiapas | Acapetahua | Quince de Abril | AVENIDA CENTRAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30580 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO LUGONES Y CALLE IGLESIA CATOLICA QUINCE DE ABRIL, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON | -92.8555 | 15.2487
CHP210402027890 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SAGRADO CORAZON, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO | -92.69 | 15.2854
CHP210402035012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOS LAURELES, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LAURELES, PRIVADA AZALEA LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD | -93.1688 | 16.7587
CHP210402053233 | Chiapas | Bella Vista | La Rinconada | Bella Vista, La Rinconada, CHIS | -92.2619 | 15.5955
CHP210402053239 | Chiapas | Ocotepec | San Antonio Poyono | Ocotepec, San Antonio Poyono, CHIS | -93.2017 | 17.2162
CHP210402053251 | Chiapas | Teopisca | Nuevo San Juan | Teopisca, Nuevo San Juan, CHIS | -92.5155 | 16.6063
CHP210402053263 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | Ixhuatán, Ixhuatán, CHIS | -93.0125 | 17.2906
CHP210402053266 | Chiapas | Bochil | Bochil | Bochil, Bochil, CHIS | -92.8851 | 16.9934
CHP210402053276 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Diciembre | Villa Corzo, Veinticuatro de Diciembre, CHIS | -93.1892 | 16.258
CHP210402053294 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Marqués de Comillas, Emiliano Zapata, CHIS | -90.6211 | 16.2902
CHP220102060670 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María | CALLE CORAZÓN DE MARÍA - EL ESCALON PUEBLO CORAZÓN DE MARÍA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A CORAZÓN DE MARÍA Y CALLE A EL ESCALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD CORAZ | -92.536 | 16.7055
CHP220102061290 | Chiapas | Chilón | Baminas | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ LA OBRA | -92.1194 | 17.0626
CHP220102061469 | Chiapas | Tila | Corozal Nuevo | EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y CALLEJON COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO | -92.5559 | 17.5277
CHP220102062416 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR ORIENTE AL LADO ORIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE | -93.0097 | 17.1981
CHP220102062428 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE CALLE MEXICO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA | -93.0092 | 17.207
CHP220102062617 | Chiapas | Rayón | El Mecatal | CAMINO TRAMO DESVIO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - LOCALIDAD EL MECATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 740 EJIDO EL MECATAL, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERMINO CAMINO A MANZANILLO PINABETO Y CAMINO I | -92.9761 | 17.1881
CHP220102062989 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP220102063482 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Cumpata, Comitán de Domínguez, Chis. | -92.1361 | 16.2336
CHP220102063487 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | A La Escuela de Educación Física s/n, Nueva Delicias, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis. | -93.0991 | 16.763
CHP220102063567 | Chiapas | Osumacinta | Osumacinta | Osumacinta, Osumacinta, CHIS | -93.0942 | 16.9403
CHP220102063578 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063590 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063591 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102064002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.0924 | 16.7627
CHP220102064346 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Angostura | CHIS 101, 30224 San Antonio, Chis. | -92.6052 | 16.3463
CHP220102066157 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | -93.2377 | 17.7659
CHP220102066169 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | CARRETERA AL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | -93.1688 | 17.6045
CHP18180101068045 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Libramiento Norte oriente Sn. Tuxtla gutierrez | -93.1152 | 16.754
CHP00180101079281 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INNOMINADA | -93.0022 | 17.4958
CHP18180201133616 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP200301755378 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR | -93.1003 | 16.7917
CHP210201925064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ZAZAFRA COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 4 CALLES DE LA ENTRADA AL ZO | -93.0937 | 16.7328
CHP210201925114 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE NORTE , AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMA | -93.1069 | 16.7044
CHP210201927712 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tehuacan | CAMINO TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA | -91.5895 | 17.0643
CHP210201933170 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA | -93.0891 | 16.7763
CHP210201933380 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS | -93.106 | 16.7365
CHP210201935347 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE RIO JORDAN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE JERUSALEM, CERRADA NAZARET ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.629 | 16.7503
CHP210201936426 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA | -93.1061 | 16.704
CHP210301978837 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, CALLE NUEVO LEÓN SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA PANAMER | -93.1829 | 16.7713
CHP210301988663 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PERIFERICO SUR COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE SANTA ROSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICI | -92.647 | 16.7121
CHP210301989540 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA PRESA MALPASO COLONIA LAS PALMAS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, AVENIDA PRESA CECILIO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A 3 CUADRAS DE | -93.0878 | 16.7551
CHP210402028170 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Bonanza) | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN GARCIA SOLIS, AVENIDA ANDRES SANCHEZ LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CON | -92.7476 | 15.3434
CHP210402053218 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistahermosa Huitepec | San Cristóbal de las Casas, Vistahermosa Huitepec, CHIS | -92.6738 | 16.7356
CHP210402053219 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Guillén | Tuxtla Chico, 2da. Sección de Guillén, CHIS | -92.1474 | 14.9088
CHP210402053224 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Villaflores, Dieciséis de Septiembre, CHIS | -93.1756 | 16.2966
CHP210402053252 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Ixtapa, Ixtapa, CHIS | -92.9072 | 16.8036
CHP210402053259 | Chiapas | Huixtla | La Piedra | Huixtla, La Piedra, CHIS | -92.4685 | 15.2036
CHP210402053268 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, CHIS | -92.2793 | 15.4589
CHP210402053269 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1843 | 16.7646
CHP210402053272 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP210402053299 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP220102060659 | Chiapas | Larráinzar | Patentic | CALLE RAMAL A JOLNACHOJ PUEBLO PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE A NATOC Y CARRETERA A SAN JUAN CHAMULA - CATE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC LA CUAL SE UBICA A 7.36 KM AL NORTE PONIE | -92.7729 | 16.9194
CHP220102061338 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 58 MET | -92.4587 | 15.1435
CHP220102061421 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL KM 200. POSTERIOR NOS DIRIGIMOS AL SURESTE APROXIMADAMENTE 12 KM. PO | -92.3397 | 14.9814
CHP220102061561 | Chiapas | Chilón | Jol Chewal | TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA BETANIA LA OBRA SE | -92.2606 | 17.0333
CHP220102061690 | Chiapas | Chilón | Xaxajatic | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI | -92.1584 | 17.151
CHP220102061730 | Chiapas | Ixhuatán | El Cacaté | TERRACERÍA TRAMO EL AGUACTE - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AGUACTE Y TERRACERIA EL CACATE, SE DIRIGE UNO AL BARIRIO LA LIBERTAD YSE DIRIGE UNO | -93.0464 | 17.2949
CHP220102062064 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLEJON VILLAFLORES 2DA SECCION PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE DR. MANUEL GAMIO, LA OBRA SE UBICA AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON CABECERA MUNICIPAL. | -93.0079 | 17.2033
CHP220102062702 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE AVENIDA YUCATAN PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA PRIMAVERA Y CALLEJON LA PRIMAVERA, AL LADO ORIENTE NORTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DE LA OBRA | -93.0085 | 17.2074
CHP220102063554 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, Predio Santiago, CHIS | -92.5681 | 16.7065
CHP220102063558 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Jiquipilas, Jiquipilas, CHIS | -93.6501 | 16.6669
CHP220102063561 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Tonalá, CHIS | -93.7373 | 16.0882
CHP220102063565 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo, El Horizonte, CHIS | -92.9592 | 16.8805
CHP220102063569 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063573 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063575 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063585 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | San Lucas, San Lucas, CHIS | -92.7182 | 16.611
CHP220102063586 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Sitalá, Golonchán Viejo, CHIS | -92.3869 | 17.0325
CHP220102063997 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Boulevard Fidel Velázquez s/n, Fraccionamiento Las Águilas, 29,047 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.101 | 16.7612
CHP220102063998 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Oriente. S/N Km.9, Castillo Tielemans, 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.079 | 16.7419
CHP220102066159 | Chiapas | Juárez | Juárez | COLONIA UNION, JUAREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | -93.1915 | 17.6081
CHP220102066162 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo | COL. MUNDO NUEVO, JUAREZ, CHIAPAS. | -93.1943 | 17.6127
CHP220102066168 | Chiapas | Juárez | Juárez | COL. SAN JUANITO, JUAREZ, MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | -93.1942 | 17.6088
CHP210201925078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LA CEIBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADAS DE AGUA AZUL, CALLE EL PIRUL LA ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SUR DE UBICA FRENTE AL VIVIER | -93.1374 | 16.7411
CHP210201932082 | Chiapas | Ocosingo | Pichucalco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR | -91.3088 | 16.5281
CHP210201932257 | Chiapas | Ocosingo | Tzajalucum | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA SAN ANTONIO CATARRAYA PARA | -91.7594 | 17.0489
CHP210201933297 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 5A AV NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD | -93.1443 | 16.7666
CHP210201934087 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo | CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 20 EJIDO LA REFORMA, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO PARTIMOS DE LA CABECERA CO | -91.98 | 16.9036
CHP210201934858 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA | -93.106 | 16.7039
CHP210201934969 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM | -93.0775 | 16.7734
CHP210201940861 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Ote 249, Castillo Tielmans, 29090 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.075 | 16.743
CHP210301967746 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO JORDAN, TERRACERIA SAN JACINTO SALIMOS DE LA CABE | -91.7006 | 16.8263
CHP210301971178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TAMARINDO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA GUAYA UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS AL NORTE PONIENTE DE | -93.1228 | 16.7803
CHP210301988451 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada) | CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC | -92.585 | 16.6983
CHP210301988700 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada) | CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNIC | -92.5892 | 16.702
CHP210301997807 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LO | -93.1158 | 16.7553
CHP210302002272 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | 29130 Berriozábal, Chis., México | -93.2735 | 16.7978
CHP210302002279 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Col Revolucionaria, 30640 Huixtla, Chis., México | -92.4583 | 15.1334
CHP210402032671 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE A TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ SE UBICA EN CALL | -92.2649 | 17.1071
CHP210402033493 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CENTRAL NORTE COLONIA SAN MARCOS, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 5A NORTE ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L | -93.1158 | 16.7553
CHP210402035947 | Chiapas | Chilón | Chilón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TZAJALA KILÓMETRO 1 + 560 CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALÁ Y CARRETERA YAJALÓN, EL RELLENO SANITARIO SE UBICA A 1.56 KM. DEL PARQUE CENTRAL S | -92.2867 | 17.1102
CHP210402049636 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO | -93.0023 | 17.4974
CHP210402053226 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Zinacantán, Bochojbo Alto, CHIS | -92.7173 | 16.7355
CHP210402053232 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Villa Corzo, Valle Morelos, CHIS | -92.9971 | 16.1367
CHP210402053237 | Chiapas | El Bosque | San Pedro Nichtalucum | El Bosque, San Pedro Nichtalucum, CHIS | -92.7246 | 17.0371
CHP210402053240 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Reforma, CHIS | -93.1532 | 17.8562
CHP210402053271 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | Jiquipilas, Nueva Palestina, CHIS | -93.6396 | 16.4956
CHP210402053273 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Tonalá, Tres Picos, CHIS | -93.526 | 15.8762
CHP210402053279 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Villaflores, Nuevo León, CHIS | -93.2628 | 16.455
CHP210402053284 | Chiapas | Ángel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Ángel Albino Corzo, Francisco I. Madero, CHIS | -92.6836 | 15.8278
CHP210402053285 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas, Benemérito de las Américas, CHIS | -90.481 | 16.3002
CHP210402053292 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2497 | 14.8837
CHP220102060668 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | CALLE A PAJALTÓN PUEBLO PAJALTÓN, 29483 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PAJALTÓN ALTO Y CAMINO A PATCH EN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN LA CUAL SE UBICA A 5.56 KM AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA | -92.5374 | 16.8375
CHP220102061295 | Chiapas | Chilón | Ch'Achab | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 860 EJIDO CHACHAB, 29940 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE C | -92.1206 | 17.0012
CHP220102061429 | Chiapas | Tila | Petalcingo | EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO | -92.4129 | 17.2253
CHP220102062010 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 25 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19 CALLE ORIENTE Y , 25 AVENIDA NORTE Y 19 CALLE ORIENTE NORTE CON TORTILLERIA BELISARIO OESTE CON CAMPO DE FUTBOL BELISARIO DOMIN | -92.1592 | 14.9948
CHP220102062278 | Chiapas | Teopisca | Damasco | CALLE JERICO INTERIOR 2 COLONIA DAMASCO, 29410 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMIDADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL A UNOS | -92.5101 | 16.5897
CHP220102063477 | Chiapas | Juárez | Juárez | Av. Benito Juárez 1034, Municipal, 29510 Juárez, Chis. | -93.1902 | 17.6058
CHP220102063540 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Nte., Zona Sin Asignación de Nombre de Col 30, Tuxtla Gutiérrez, Chis. | -93.1738 | 16.7758
CHP220102063556 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Totolapa, Totolapa, CHIS | -92.6844 | 16.5463
CHP220102063563 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | San Lucas, Francisco Villa, CHIS | -92.6806 | 16.5908
CHP220102063570 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063582 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102063584 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura Estatal, Cobertura Estatal, CHIS | -93.1194 | 16.7361
CHP220102064000 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.0924 | 16.7627
CHP220102064001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.0924 | 16.7627
CHP220102064006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Oriente. S/N Km.9, Castillo Tielemans, 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.079 | 16.7419
CHP220102064136 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | camino nueva libertad termino | -92.8452 | 16.0937
CHP220102064136 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | camino nueva libertad inicio | -92.7973 | 16.094
CHP220102064341 | Chiapas | Tapachula | Nuevo Chespal | 30802 Nuevo Chespal, Chis. | -92.2104 | 15.1129
CHP220102066149 | Chiapas | Juárez | Juárez | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS | -93.1939 | 17.6082
CHP220102066170 | Chiapas | Juárez | Juárez | PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS | -93.1933 | 17.6082
CHP17170400976188 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | CALLE CESAR AMIN GONZALEZ ORANTES EJIDO SAN JOSE EL HUEYATE, 30650 SAN JOSÉ EL HUEYATE (BARRA DE SAN JOSÉ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y C | -92.6238 | 14.9202
CHP18180201086633 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL | -92.1911 | 16.1781
CHP17170300909532 | Chiapas | Jiquipilas | Jerusalén | EJIDO JERUSALEN, 30437 JERUSALÉN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS SE ENCUENTRA UBICADO EN TRES VIVIENDAS BENEFICIADAS E | -93.6112 | 16.6253
CHP18180201085314 | Chiapas | Mazatán | San Andrés Suyacal | CANTON SAN ANDRES SUYACAL, 30650 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CANTON SAN ANDRES SUYACAL | -92.4355 | 14.8756
CHP17170300910444 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | AVENIDAMASSACHUSETTS BARRIO CONCEPCION, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DE ITURBIDE OTE Y CALLEJON MASSACHUSET | -92.4472 | 14.858
CHP17170400976183 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4495 | 14.863
CHP00180101057284 | Chiapas | Jiquipilas | Galilea (Potrero Carrizal) | CALLE SIN NOMBRES EJIDO GALILEA POTRERO CARRIZAL, 30430 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, AV | -93.5765 | 16.7258
CHP17170400976196 | Chiapas | Mazatán | San Andrés Suyacal | TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - SAN ANDRES SUYACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 550 CANTON SAN ANDRES SUYACAL, 30650 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS, S | -92.4384 | 14.8728
CHP18180201086704 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | CALLE INNOMINADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIE | -92.2891 | 16.1755
CHP18180201086707 | Chiapas | Tzimol | Leningrado | TERRACERÍA TRAMO FELIPE ANGELES - LENINGRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA LENINGRADO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON EVANT | -92.1918 | 15.9513
CHP18180201086631 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SUR REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON | -92.1808 | 16.1848
CHP17170200856495 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | PERIFERICO JUAN N. SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLEJON INNOMINADO, CARRETERA CANTÓN SUYACAL | -92.4467 | 14.8665
CHP00180201084522 | Chiapas | Jiquipilas | Chiapas Nuevo | AVENIDA SIN NOMBRES EJIDO CHIAPAS NUEVOS, 30443 CHIAPAS NUEVO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE EL EJIDO CHIAPAS NUEVOS SE ENCUENTRA ENTRE CARENAS Y LIBERACIÓN SOBRE LA CARRETERA LIBRE QUE COMUNICA AL M | -93.8273 | 16.4562
CHP00180201084521 | Chiapas | Jiquipilas | Vicente Guerrero | AVENIDA 6A SUR ORIENTE EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 4A NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.5828 | 16.6604
CHP17170400976187 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | AVENIDA CESAR AMIN GONZALEZ ORANTES EJIDO SAN JOSE EL HUEYATE, 30650 SAN JOSÉ EL HUEYATE (BARRA DE SAN JOSÉ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y | -92.6219 | 14.9193
CHP18180201086629 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1879 | 16.1842
CHP18180201086630 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SUR REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON | -92.1797 | 16.1826
CHP00180201084512 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Palestina | CALLE SIN NOMBRES EJIDO NUEVA PALESTINA, 30445 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO NUEVA PALESTINA SE ENCUENTRA A LADO ORIENTE SUR DEL MUNICIPIO A 39 KM DE CABECERA MUNICIPAL | -93.6353 | 16.4946
CHP00180201084600 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | CALLE SIN NOMBRES EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO LLANO GRANDE SE ENCUENTRA LADO NORTE DEL MUNICIPIO LOS CUARTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DICHO EJIDO | -93.5844 | 16.8224
CHP00180101057288 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | AVENIDA TAPACHULA AMPLIACION JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE ESCUINTLA, AVENIDA JIQUIPILAS LA OBRA SE E | -93.642 | 16.6781
CHP00180201084514 | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30448 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 6A NORTE ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA A 45 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM | -93.8607 | 16.3824
CHP00180201084500 | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | CALLE SIN NOMBRES EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA CARRETERA LIBRE ARRIAGA TOMANDO EL ENTRONQUE | -93.7955 | 16.4329
CHP18180201086705 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Dos | CALLE INNOMINADA COLONIA REFORMA AGRARIA DOS, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIENT | -92.3173 | 16.1558
CHP17170300910443 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | CALLE JUAN N. SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO CAMINOS Y AVENIDA JUAN M. SALAZAR, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA C | -92.446 | 14.8621
CHP00180201084497 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA REHABILITACIÓN DE TODO LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.6492 | 16.6661
CHP00180201084598 | Chiapas | Jiquipilas | San Dionisio | CALLE SIN NOMBRES EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO SAN DIONISIO SE LOCALIZA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO EL OCOTE | -93.6922 | 16.4258
CHP00180201084510 | Chiapas | Jiquipilas | Luis Espinosa | CALLE SIN NOMBRES CUARTEL LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA UBICADO A 45 MIN AL ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.587 | 16.4645
CHP00180101057287 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | CALLE 5A PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 10 A NORTE, CALLE 10A ORIENTE LA OBRA DE PISO | -93.6457 | 16.6712
CHP18180201086702 | Chiapas | Tzimol | Laguna Esquel | CALLE INNOMINADA COLONIA LAGUNA ESQUEL, 30116 LAGUNA ESQUEL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIENTES DATOS TANQUE | -92.2603 | 16.1371
CHP18180201086632 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1879 | 16.1842
CHP17170300908658 | Chiapas | La Independencia | Tierra Blanca | TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | -91.6829 | 16.1733
CHP18180201085306 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | CALLE PROLONGACION FRAI MATIAS DE CORDOVA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA BARRA SAN JOSE A 300 METROS MARGEN DERECHO | -92.4591 | 14.861
CHP18180201086635 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTA SUR, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON | -92.1811 | 16.1866
CHP18180201086706 | Chiapas | Tzimol | Nueva Libertad | CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA LIBERTAD, 30110 NUEVA LIBERTAD, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL CON LOS SIGUIENTES DATOS PUNTO | -92.278 | 16.2679
CHP18180101057409 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | CALLE INNOMINADA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA BARRA SAN JOSE A CIEN METROS | -92.4572 | 14.8609
CHP00180201084517 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | CALLE 4A ORIENTE EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 4A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TILTEPEC BENEFICIANDO A FAMILIAS DIGNAS PARA LLEGAR AL DICHO EJIDO SE TOMA LA CARRETERA LI | -93.8682 | 16.3961
CHP18180201086708 | Chiapas | Tzimol | Santiago la Mesilla | CALLE INNOMINADA COLONIA SANTIAGO LA MESILLA, 30110 SANTIAGO LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON LOS SIGUIENTES D | -92.2665 | 16.1294
CHP18180201086709 | Chiapas | Tzimol | San Francisco (La Tapa) | CALLE INNOMINADA COLONIA SAN FRANCISCO LA TAPA, 30110 SAN FRANCISCO (LA TAPA), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON LOS SIGUIE | -92.2734 | 16.1428
CHP18180201085307 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | EJIDO SAN JOSE EL HUEYATE, 30650 SAN JOSÉ EL HUEYATE (BARRA DE SAN JOSÉ), MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN SAN JOSE EL HUEYATE BARRA DE SAN JOSE | -92.6204 | 14.9167
CHP17170300909498 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | AVENIDA 1A SUR PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ EL PIPI, 30434 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 4A NORTE PO | -93.652 | 16.6718
CHP17170400976189 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - AQUILES SERDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 760 EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS, DE MAZATAN A EJ | -92.4948 | 14.9176
CHP00180201084599 | Chiapas | Jiquipilas | San Dionisio | CALLE SIN NOMBRES EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES EL EJIDO SAN DIONISIO SE ENCUENTRA UBICADO LADO ORIENTE SUR DE LA CABECERA NORTE TRAMO EL OCOTE | -93.6918 | 16.4251
CHP00180201084515 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | AVENIDA 5A NORTE EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, AVENIDA 5A SUR EL EJIDO TILTEPEC SE LOCALIZA A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LIBRE QUE LLEVA A ARRIAGA | -93.8687 | 16.3949
CHP18180201139878 | Chiapas | Tzimol | Francisco Villa | CALLE INNOMINADA, FRANCISCO VILLA, TZIMOL, CHIAPAS. | -92.2836 | 16.1828
CHP18180201085311 | Chiapas | Mazatán | La Gloria | CANTON LA GLORIA, 30650 LA GLORIA, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SALIDA A BARRA DE SAN JOSE | -92.471 | 14.8545
CHP18180201086637 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE CALZADA DE GUADALUPE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA EL ROSARIO Y CALLE EL TRAPICHE, CALLE REAL DE GUADALUPE REFERENTE A LA OBRA EN MENCIÓN LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTÁTIL CON LOS SIGUIE | -92.1954 | 16.1918
CHP17170200856496 | Chiapas | Mazatán | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO ALBARO OBREGON-MAZATAN ENTRONQUE KILOMETRO S | -92.5071 | 14.932
CHP00180101057283 | Chiapas | Jiquipilas | Galilea (Potrero Carrizal) | CALLE SIN NOMBRES EJIDO GALILEA POTRERO CARRIZAL, 30430 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRES Y AVENIDA SIN NOMBRES | -93.5771 | 16.7255
CHP00180201084513 | Chiapas | Jiquipilas | Sinaloa | CALLE SIN NOMBRES EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA SINALOA- JIQUIPILAS Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA CRISTOBAL COLON EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASIA AL ORIENTE TOMANDO EL CAMINO TR | -93.6263 | 16.5982
CHP17170400976191 | Chiapas | Mazatán | El Corralito | TERRACERÍA TRAMO MAZATAN - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 254 CANTON EL CORRALITO, 30650 EL CORRALITO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINA | -92.4304 | 14.901
CHP00180201084499 | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | CALLE SIN NOMBRES EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO BAJA CALIFORNIA SE ENCUENTRA A 50 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA | -93.7948 | 16.4337
CHP18180201139885 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE EL TRAPICHE, TZIMOL BARRIO GUADALUPE,TZIMOL, CHIAPAS. | -92.1969 | 16.1875
CHP00180201084520 | Chiapas | Jiquipilas | Unión Agrarista | CALLE SIN NOMBRES EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS VIVIENDAS DEL EJIDO UNION AGRARISTA | -93.68 | 16.4764
CHP18180201086638 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1879 | 16.1842
CHP00180201084507 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 30437 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRES Y CALLE SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES LA RANCHERÍA NUEVA FRANCIA SE ENCUENTRA A LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MIN LA OBRA SE UBICA | -93.6456 | 16.7291
CHP00180201084509 | Chiapas | Jiquipilas | Liberación | EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS, EL EJIDO LIBERACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CHIAPAS NUEVO Y TILTEPEC TRAMO CARRETERO ARRIAGA VIA LIBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSAS EN LOS HOGARES DEL DICHO EJIDO | -93.8277 | 16.4231
CHP18180201086703 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | CALLE INNOMINADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA REFERENTE A LA OBRA EN MENCION LAS COORDENADAS FUERON LEVANTADAS CON GPS PORTATIL PUNTO INICIAL | -92.2862 | 16.18
CHP200301714935 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Allende | Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS | -92.7165 | 17.1428
CHP200301747149 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA | -92.2751 | 17.1086
CHP200301774234 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI | -93.1823 | 16.7478
CHP200301758148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU | -93.0993 | 16.7306
CHP200301787656 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Las Delicias (Pamala) | Ocosingo, Chis., México | -92.0944 | 16.9087
CHP210101884674 | Chiapas | Bochil | La Cañada | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.9103 | 17.0062
CHP210101886894 | Chiapas | Reforma | Reforma | Salto de Agua MZ2 LT7, UNE, 29500 Reforma, Chis., México | -93.162 | 17.8561
CHP200401830483 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 4A ORIENTE SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A ORIENTE SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER | -93.0989 | 16.7297
CHP210101884670 | Chiapas | Aldama | Xuxchén | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.6815 | 16.9102
CHP210101886908 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av Bonampak 325, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1001 | 16.763
CHP210101886721 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | De La 15 Sur Poniente 1202, Las Lomas, 29080 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1279 | 16.744
CHP210101886750 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av Bonampak 325, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1 | 16.763
CHP200401874723 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.2032 | 16.7701
CHP210201942906 | Chiapas | Tila | Tila | Benito Juares, El Limar, 29912 El Limar, Chis., México | -92.4091 | 17.4131
CHP210201942919 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Carr. a San José, Tulija, Chis., México | -92.2958 | 17.5182
CHP210201943070 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.3804 | 17.4088
CHP210201943748 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 29750 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., México | -92.8997 | 17.1578
CHP210201943759 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 29750 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., México | -92.8997 | 17.1578
CHP210201944186 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera, 30930 Amatenango de la Frontera, Chis., México | -92.1169 | 15.434
CHP210201944391 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Suchiapa, Chis., México | -93.1002 | 16.6267
CHP210201909451 | Chiapas | Ocosingo | El Caribal | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR SALIMOS | -91.6735 | 16.9817
CHP210201893158 | Chiapas | Bochil | Las Lagunas | CAMINO TRAMO 3+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO LUIS ESPINOSA - LA LAGUNA Y , SOBRE LA CARRETERA BOCHIL LUIS ESPINOSA EN EL KM. | -93.0039 | 17.0142
CHP210201893160 | Chiapas | Chamula | Kotolté | CAMINO TRAMO 3+000 - 4+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN COLONIA KOTOLTÉ, 29326 KOTOLTÉ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO KOTOLTE - PATCHEN Y , SOBRE LA CARRETERA LAS OLLAS TZONTEHUITZ EN EL KM. 5300 DESVIA | -92.5508 | 16.8212
CHP210201893734 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | AVENIDA SEGUNDA NORTE PUEBLO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE A 120 METROS AL PONIENTE Y 190 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENT | -92.2258 | 15.5114
CHP210201893180 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Linda | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 INTERIOR SN EJIDO NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA LOCALIDAD AURORA ESQUIPULAS DESVIACIÓN DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQ | -92.438 | 17.0887
CHP210201893181 | Chiapas | Bochil | Allende Esquipulas | CAMINO TRAMO 0+000 - 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ - ALLENDE ESQUIPULAS Y , SOBRE EL CAMINO BOCHIL LU | -92.9386 | 17.0626
CHP210201893185 | Chiapas | Huitiupán | 10 de Febrero | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 INTERIOR SN COLONIA 18 DE ABRIL, 29714 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUITIUPAN - AMATAN Y , SOBRE EL CAMINO HUITIUPAN AMATÁN EN EL KM 21 700 DES | -92.7928 | 17.2624
CHP210201893759 | Chiapas | Chamula | Romerillo | CAMINO TRAMO NICHNAMTIC 4+000 - LAS OLLAS 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROMERILLO - NICHNAMTIC Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CAS | -92.5471 | 16.7576
CHP210201893760 | Chiapas | Chamula | Yalchitom | CAMINO TRAMO YAKAMPOT 12+500 - YALTEM 13+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO YALTEM, 29330 YALTEM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO YAKAMPOT - YALTEM Y , SOBRE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITARIA LA TRINITARIA BE | -92.777 | 16.8293
CHP210201893762 | Chiapas | Chamula | Joltzemén | CAMINO TRAMO JOLTZEMEN 2+000 - YUTBASH 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 COLONIA JOLTZEMEN, 29324 JOLTZEMÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLTZEMEN-YUTBASH Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL SACLAMANTON SAN JUA | -92.6219 | 16.8061
CHP210201893784 | Chiapas | Bella Vista | Unión Progreso | CAMINO TRAMO EC BELLAVISTA 28+200 - UNIÓN PROGRESO 29+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN COLONIA , 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO UNIÓN PROGRESO - BELLAVISTA Y , SOBRE LA CARRE | -92.2246 | 15.5889
CHP210201895324 | Chiapas | Chamula | Majomut | CONTINUACION CARRETERA CHAMULA - CHENALHÓ COLONIA MAJOMUT, 29329 MAJOMUT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SHUKUTON Y CARRETERA SAN ROQUE, CARRETERA A PRADERA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 130 METROS AL NORTE DE LA IGLE | -92.6588 | 16.8474
CHP210201893186 | Chiapas | Sabanilla | El Bebedero | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 INTERIOR SN PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SAN PATRICIO EL PORVENIR JIQUIPILAS EN EL KM 0 649 DESVIACIÓ | -92.6236 | 17.3682
CHP210201893187 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO EL BEBEDERO LOS MARTÍNEZ EN EL KM 2 500 DESVIACIÓN DERE | -92.6134 | 17.3846
CHP210201893188 | Chiapas | Sabanilla | El Bebedero | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO LOS MARTÍNEZ LA RAYA ZARAGOZA TABASCO EN EL KM 3 200 SE ENCU | -92.653 | 17.398
CHP210201893190 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+3000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA ARRIBA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO OSTUACAN - LAGUNA ARRIBA Y , SOBRE LA LOCALIDAD OSTUACÁN DESVIACION IZQUIE | -93.3201 | 17.3492
CHP210201893192 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA LA CAMPANA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA Y , SOBRE LA LOCALIDAD OSTUACÁN KM. 0 000 | -93.3339 | 17.3869
CHP210201893193 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Uno | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SIMOJOVE SAN ANDRÉS DURAZNAL EN EL KM 700 | -92.7467 | 17.0833
CHP210201894540 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | La Florida | CAMINO TRAMO RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO 0+000 - LA FLORIDA 5+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO-LA FLORIDA Y , | -92.9442 | 17.2282
CHP210201893253 | Chiapas | Ocotepec | San Antonio Poyono | CAMINO TRAMO SAN PABLO HUACANO 0+000 - SAN ANTONIO POYONÓ 2+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PABLO HUACANO-SAN ANTONIO POYONÓ Y , | -93.2006 | 17.2143
CHP210201893254 | Chiapas | El Bosque | Chabajebal | CAMINO TRAMO E.C. EL BOSQUE 4+900 - CHABAJEBAL 13+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL BOSQUE-CHABAJEBAL Y , EN LA LOCALIDAD DEL BOSQUE SOBRE LA CAL | -92.6927 | 17.0572
CHP210201893256 | Chiapas | Bochil | Shashalpa | CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO 0+000 - JULIAN GRAJALES 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29770 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO-JULIAN GRAJALES-SAN JOSE MUJULAR | -92.9564 | 17.1252
CHP210201893258 | Chiapas | Jitotol | Rubén Jaramillo | CAMINO TRAMO JITOTOL 0+000 - RUBEN JARAMILLO 10+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 29763 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CAMINO JITOTOL-RUBEN JARAMILLO Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A | -92.8828 | 17.0502
CHP210201893261 | Chiapas | Solosuchiapa | San Sebastián | CAMINO TRAMO E.C. SOLOSUCHIAPA-IXHUATAN 0+000 - SAN SEBASTIAN 12+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO SOLOSUCHIAPA-SAN SEBASTIAN Y , SOBR | -93.0104 | 17.4174
CHP210201893262 | Chiapas | Huitiupán | San José la Unión | CAMINO TRAMO LA COMPETENCIA 0+000 - SAN JOSE LA UNION 7+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 COLONIA SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE LA UNION Y , REHABILITACIÓN DEL C | -92.7736 | 17.2297
CHP210201893347 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | CAMINO TRAMO LA VENTANA 0+000 - HUANAL 23+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO , 29715 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUITIUPÁN-HUANAL Y , SOBRE LA CARRETERA HUITIUPAN A SOMBRA CARRIZAL EN EL KILÓMETR | -92.6956 | 17.2896
CHP210201893352 | Chiapas | Simojovel | Virginia | CAMINO TRAMO YUQUIN 0+000 - VIRGINIA 1+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL VERGEL, 29824 VIRGINIA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIMOJOVEL-VIRGINIA Y , INICIANDO DE LA LOCALIDAD YUQUIN HASTA EL EJIDO VIRGINI | -92.738 | 17.098
CHP210201893355 | Chiapas | Ocotepec | Cerro Jaquima | CAMINO TRAMO RIBERA ESQUIPULA 0+000 - CERRO DE JAQUIMA 3+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 180 RANCHERIA CERRO DE JAQUIMA, 29684 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC-CERRO DE JAQUIMA Y , EN EL ENTRONQUE | -93.1438 | 17.2347
CHP210201893356 | Chiapas | Chamula | Patyalemtón | CAMINO TRAMO E.C. MAJUMOT-ICALUMTIC 0+000 - PATYALEMTON 3+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA PATYALEMTON, 29320 MAJOMUT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAMULA-PATYALEMTON Y , SOBRE LA CARRETERA ICALUMTICYOL | -92.6722 | 16.8593
CHP210201893362 | Chiapas | Pantelhó | El Roblar Chishtontic | CAMINO TRAMO PANTELHÓ 0+000 - EL ROBLAR 12+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 RANCHERIA EL ROBLAR, 29880 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTELHÓ-EL ROBLAR Y , SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y | -92.4769 | 17.0071
CHP210201895059 | Chiapas | Palenque | Nuevo Sonora | CALLE VARIAS RANCHERIA NUEVO SONORA, 29968 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS A PALENQUE SOBRE EL KILOMETRO OCHO MÁS SETECIENTOS DESVIACIÓN IZQUIERDA SE UBIC | -91.8856 | 17.4221
CHP210201895715 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y , CALLE LA CEIBA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE | -92.6935 | 15.2746
CHP210201895724 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA SAN FRANCISCO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE KANTE Y PRIVADA DE LA AV. SAN FRANCISCO, CALLE CÓRDOVA A 590 METROS AL SUR PONIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -92.2159 | 16.8234
CHP210201895727 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y , CALLE LA CEIBA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE | -92.6934 | 15.2746
CHP210201893368 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Vicente Guerrero (Matamoros) | CAMINO TRAMO E.C. LAS DECLICIAS-GUADALUPE VICTORIA 0+000 - VICENTE GUERRERO 13+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), 29147 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS EN | -93.2572 | 16.6794
CHP210201894210 | Chiapas | Chilón | Saquilteel | CAMINO TRAMO JOL HIC BATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA , 29940 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HIC BATIL - SACUN CUBWITZ Y , DE LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ IR RUMBO A JOL HI | -91.9743 | 17.1317
CHP210201894213 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA RÍO CINTALAPA A 500 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA | -92.6638 | 15.3182
CHP210201894217 | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | CALLE EL MANGUITO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y , A 250 METROS SIGUIENDO LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -92.8104 | 17.0299
CHP210201895144 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | CAMINO TRAMO LA ANGOSTURA 20+500 - SAN FRANCISCO PUJILTIC 23+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA - SA | -92.6156 | 16.3454
CHP210201944121 | Chiapas | Juárez | Juárez | 29510 Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP210201894230 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | CALLE LAS MARAVILLAS PUEBLO , 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y , SOBRE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITARIA EN EL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MÁS TRESCIENTOS DESVIACIÓN DERE | -91.2963 | 16.147
CHP210201894470 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | CALLE SÉPTIMA PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE NOVENA PONIENTE A 580 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -92.8954 | 15.4481
CHP210201894474 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | CALLE CENTRAL BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE SÉPTIMA PONIENTE A 580 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -92.8963 | 15.4449
CHP210201895045 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | La Cañada | CALLE VARIAS RANCHERIA LA CAÑADA, 30183 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA GUADALUPE MIRAMAR A LA DEMOCRACIA EN EL KILOMETRO DIECISEIS MÁS QUINIENTOS DESVIACIÓN DERECHA SE EN | -91.2369 | 16.2418
CHP210201895048 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | CALLE VARIAS COLONIA EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARR PERIFERICO OTE. SUR Y CALLE OCOSINGO SAN CRISTOBAL, SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO A COMITÁN EN EL KILOMETRO CUATRO MÁS TRESCIENTOS SETENTA Y | -92.0844 | 16.9022
CHP210201895053 | Chiapas | Chamula | Nitijom | CALLE VARIAS RANCHERIA NITIJOM, 29324 NITIJOM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA SACLAMANTÓN A YITIC EN EL KILOMETRO CINCO MÁS QUINIENTOS CUARENTA SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN DERECHA DONDE SE UBICA E | -92.6001 | 16.7924
CHP210201894016 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | AVENIDA CENTRAL COLONIA URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 270 METROS AL PONIENTE Y 100 METROS AL SUR DEL HOSPI | -93.732 | 16.6824
CHP210201894621 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | PUEBLO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL Y , AVENIDA CENTRAL A 122 METROS AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL | -92.1152 | 15.436
CHP210201894623 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ÁGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA A 217 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO | -93.0831 | 16.7785
CHP210201894627 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ÁGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA A 217 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO | -93.0831 | 16.7785
CHP210201894629 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA AMATISTA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA, AVENIDA ÓNIX A 40 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO | -93.0837 | 16.7804
CHP210201893340 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | CAMINO TRAMO E.C. CATE-SIMOJOVEL 0+000 - PLATANOS 6+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL-PLATANOS Y , SOBRE LA CARRETERA CATE A SIMOJOVEL A HUITIUPA | -92.7602 | 17.0076
CHP210201893342 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | CAMINO TRAMO LARRAINZAR 0+000 - SANTIAGO EL PINAR 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-SANTIAGO EL PINAR Y , EN LA | -92.719 | 16.9294
CHP210201893343 | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | CAMINO TRAMO E.C. EL BOSQUE-CATE 0+000 - ALVARO OBREGON 5+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL BOSQUE-ALVARO OBREGON Y , SOBRE LA CARRETERA | -92.8083 | 17.0149
CHP210201893344 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | San Isidro Cieneguilla | CAMINO TRAMO E.C. SAN FELIPE 0+000 - SAN ISIDRO CIENEGUILLAS 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA SAN ISIDRO CIENEGUILLAS, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCON CHAMUL | -92.9324 | 17.1818
CHP210201893349 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | CAMINO TRAMO HUITIUPÁN 0+000 - SOMBRA CARRIZAL 26+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 001 EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUITIUPÁN-SOMBRA CARRIZAL Y , SOBRE LA CARRETERA HUITI | -92.6995 | 17.2359
CHP210201893370 | Chiapas | Ocotepec | Cerro Blanco | CAMINO TRAMO E.C. SAN ANTONIO POYONO 0+000 - CERRO BLANCO 1+660 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 RANCHERIA CERRO BLANCO, 29684 CERRO BLANCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC-CERRO BLANCO Y , EN EL ENTRONQUE DEL C | -93.1932 | 17.2145
CHP210201893371 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | CAMINO TRAMO E.C. SAN JOSE MASPAC 0+000 - NUEVO CRISTO REY 7+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA NUEVO CRISTO REY, 29560 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON-NUEVO CRISTO REY Y , | -93.3002 | 17.3063
CHP210201893373 | Chiapas | Francisco León | San Miguel la Sardina | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL LA SARDINA 0+000 - ADOLFO RUIZ CORTINEZ 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON-SAN MIGUEL | -93.372 | 17.295
CHP210201893374 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Carmen | CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC 0+000 - NUEVO CARMEN 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEÓN-NUEVO CARMEN Y , SOBRE LA CARRETER | -93.3028 | 17.286
CHP210201893377 | Chiapas | Chamula | Tzontehuitz | CAMINO TRAMO LAS OLLAS 0+000 - PAJALTON ALTO 6+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA TZONTEHUITZ, 29320 TZONTEHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAMULA-TZONTEHUITZ Y , SOBRE LA CARRETERA LAS OLLASCHICUMTANTI | -92.5712 | 16.8084
CHP210201894106 | Chiapas | Chilón | Sacún San Miguel | CAMINO TRAMO ENTRONQUE OCOSINGO A PALENQUE - EL PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA CHILÓN, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN PALMA - SACUN SAN MIGUEL Y , SOBRE EL CA | -91.9004 | 17.122
CHP210201895516 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TOPACIO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA CIRCONIA, CALLE ALEJANDRINA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA CANDELARIA | -93.086 | 16.7757
CHP210201895520 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | CALLE VARIAS PUEBLO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA TAPANATEPEC A TALISMAN EN EL KILÓMETRO CIENTO SESENTA Y SIETE MÁS TRECIENTOS CINCUENT | -92.4067 | 15.0111
CHP210201893156 | Chiapas | San Fernando | Monterrey | CAMINO TRAMO 5+450 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 550 INTERIOR SN EJIDO MONTERREY, 29125 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO - MONTERREY Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO CHIAPAS SOBRE LA | -93.2524 | 16.915
CHP210201893157 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | CAMINO TRAMO 0+000 - 14+880 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 880 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 87100 DESVIACIO | -92.5628 | 16.3542
CHP210201893162 | Chiapas | Huixtán | Buenavista | CAMINO TRAMO 3+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA - HUIXTAN, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. HUIXTÁN - OXCHUC - SAN ANTONIO BALASHILNA - DOLORES CHEMPIL - BUENA V | -92.378 | 16.7254
CHP210201893165 | Chiapas | Bochil | Garrido Canaval (Chavarría) | CAMINO TRAMO 4+000 - 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA GARRIDO CANAVAL, 29770 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL - LUIS ESPINOSA - GARRIDO CANAVAL (C | -93.0146 | 17.0526
CHP210201893168 | Chiapas | Huixtán | Los Ranchos | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANCHOS, 29474 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HUIXTAN EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL DE LA | -92.4556 | 16.7183
CHP210201893169 | Chiapas | Chamula | Icalumtic | CAMINO TRAMO 3+400 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO YOLONHUITZ, 29329 ICALUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ICALUMTIC - YOLONHUITZ Y , SOBRE LA CARRETERA MAJOMUT ICALUMTIC EN EL ENTROQUE U | -92.6804 | 16.8884
CHP210201894220 | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | CALLE EL MANGUITO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y , A 250 METROS SIGUIENDO LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -92.8104 | 17.0299
CHP210201893230 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP210201893231 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP210201893237 | Chiapas | Amatán | Francisco I. Madero | CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO 0+000 - LA GLORIA 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 INTERIOR SN EJIDO , 29706 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA GLORIA - FRANCISCO I. MADERO Y , SOBRE LA CARRETER | -92.9185 | 17.4398
CHP210201893242 | Chiapas | Chenalhó | Chimix Dos | CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL RANCHERIA CHIMIX DOS, 29876 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1800 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ | -92.5248 | 17.0138
CHP210201893243 | Chiapas | Chenalhó | Chimix Tres | CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL RANCHERIA CHIMIX TRES, 29876 CHIMIX TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 2000 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ | -92.5329 | 17.014
CHP210201893244 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | San Felipe | CAMINO TRAMO E.C. RINCON CHAMULA 0+000 - SAN FELIPE 5+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA Y , SOBRE LA | -92.943 | 17.1934
CHP210201893246 | Chiapas | Simojovel | San Antonio el Naranjal | CAMINO TRAMO ZACATON SANTA TERESA 0+000 - SAN ANTONIO NARANJAL 7+570 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 570 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL NARANJAL, 29835 SAN ANTONIO EL NARANJAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO ZACATON SANTA TE | -92.6445 | 17.0827
CHP210201893247 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Picos | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO TRES PICOS 0+000 - GUADALUPE VICTORIA 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 29704 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO TRES PICOS-GUADALUPE VICT | -92.8696 | 17.3487
CHP210201893249 | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Tzeltal | CAMINO TRAMO CRUCERO CHANCALA 0+000 - LACANJA TZELTAL 97+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA CRUCERO CHANCALA LACANJA TZELTAL, 29935 LA REFORMA DE OCAMPO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO | -91.299 | 16.9426
CHP210201893250 | Chiapas | Francisco León | San José Maspac | CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC 0+000 - RIVERA EL VIEJO CARMEN 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE MASPAC-FRANCISCO L | -93.3103 | 17.2954
CHP210201895694 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA CENTRO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRALNORTE, AVENIDA 1A. NORTE PONIENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA JESUC | -92.0241 | 16.2536
CHP210201895700 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PON | -92.1882 | 16.1824
CHP210201895703 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PON | -92.1881 | 16.1824
CHP210201895714 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE COLONIA JONUTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PÚBLICO NÚMERO UNO Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE A 195 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL | -92.3344 | 17.176
CHP210201932717 | Chiapas | Ocosingo | San Juan Rómulo Calzada | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA | -91.6119 | 16.6319
CHP210201916374 | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY | -92.2616 | 17.7011
CHP210201928347 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC | -91.6168 | 17.2776
CHP210201928351 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA | -92.1001 | 16.9007
CHP210201932203 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN | -92.0917 | 16.8992
CHP210201925100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE RIO SUCHIATE COLONIA 24 DE JUNIO, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO TULIJA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE , BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ UBICADOS EN EL ESTADO VICTOR MANUEL REYNA AL NORTE PO | -93.0974 | 16.7684
CHP210201928592 | Chiapas | Chilón | Suluphuitz | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH SULUPHUITZ Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO, | -92.2147 | 17.2009
CHP210201927589 | Chiapas | Ocosingo | Gracias a Dios | CAMINO TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA JERUSALEM SALIMOS | -92.0832 | 16.8528
CHP210201926885 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR | -91.879 | 16.9721
CHP210201934032 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE ALVARO OBREGON BARRIO OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR AL BARRIO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA | -92.1072 | 16.9069
CHP210201928760 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R | -92.0967 | 16.8954
CHP210201932435 | Chiapas | Chilón | San Marcos Tulijá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TULIJA - SAN MARCOS TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RÍO JORDÁN Y TERRACERIA SAN FELIPE TULIJÁ, TERRACERIA SA | -91.9155 | 17.2381
CHP210201934051 | Chiapas | Chilón | Jol Ashupá | TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ | -91.9377 | 17.1879
CHP210201926953 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS PAR | -91.8788 | 16.9723
CHP210201933244 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR | -92.1383 | 16.9301
CHP210201928895 | Chiapas | Ocosingo | San Juan de Ulúa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 5 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL PORVENIR Y CARRETERA A NAZARETH, CARRETERA A GUADALUPE VICT | -91.918 | 16.9914
CHP210201929480 | Chiapas | Ocosingo | Pueblo Nuevo Coatzacoalcos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS KILÓMETRO 93 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, 29950 PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CARRETERA SAN LUIS | -91.5055 | 16.8834
CHP210201933557 | Chiapas | Ocosingo | La Sultana | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA PARA LLEGAR SA | -91.5664 | 16.6133
CHP210201932175 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONANPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMOS H | -92.0916 | 16.9151
CHP210201924552 | Chiapas | Ocosingo | 14 de Septiembre | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 14 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA , 00000 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA EL CERESO, CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA P | -92.0603 | 16.8812
CHP210201927144 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE TULIPAN, AVENIDA UBILIO GARCIA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ ENTRE CALLE T | -92.2666 | 17.1051
CHP210201932208 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LA CEIBA COLONIA POB. VILLAFLORES LA CEIBA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE CEIBA, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA SOBRA LA AVENIDA 4 SUR HASTA LLEG | -93.2778 | 16.2211
CHP210201933576 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA PANCHO VILLA, CARRETERA OCOSINGO-SANCRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL OC | -92.2166 | 16.818
CHP210201932285 | Chiapas | Chilón | Akteljá | TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO AKTELJÁ, 29940 AKTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA, DEL CRUCERO LAS DELICIAS SE R | -92.2332 | 17.1079
CHP210201933118 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS A LA CARRETE | -92.2079 | 16.8208
CHP210201928600 | Chiapas | Chilón | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA GUAYA | -92.2564 | 17.1501
CHP210201933135 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETER | -92.2078 | 16.8207
CHP210201933622 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARTIMOS DE LA C | -92.2184 | 16.8175
CHP210201928701 | Chiapas | Chilón | Paxila | TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA - CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO MAPIL - JOL PAXILA, TERRACERIA TRAMO CATARRAYA - GUADA | -91.8424 | 17.0404
CHP210201931647 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN PALMA Y TERRACERIA LAGUNA BUENA VISTA, TERRACERIA PAMAL NAVIL PARA LL | -91.8528 | 17.1178
CHP210201933238 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR | -92.0896 | 16.9008
CHP210201933255 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR | -92.0896 | 16.9007
CHP210201933946 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA CARRANZA EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE GUADALUPE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRISTOBAL | -92.2161 | 16.8236
CHP210201934076 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR AL BARRIO PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA | -92.1068 | 16.9072
CHP210201933434 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARFIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6482 | 16.751
CHP210201929981 | Chiapas | Chilón | San Juan Chich'Nihtic | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN - SAN JUAN CHICHNIHTIC KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICHNIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN 1RA. SECCIÓN, CARRE | -92.1125 | 17.2085
CHP210201932047 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE | -92.2163 | 16.8184
CHP210201917976 | Chiapas | Chilón | Nuevo Villaflores | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - NUEVO VILLA FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO NUEVO VILLA FLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, T | -91.796 | 17.0405
CHP210201918218 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE HERCULES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y AVENIDA JUAN NAZAR, CALLE BACO AL NORTE CON 193 MTS CON ESCUELA ESC PRIM BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUE. | -92.4614 | 15.1511
CHP210201926311 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 3 19A PRIVADA SUR CALLE 1 , CALLE 2 COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, AVENIDA 17A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA | -92.2607 | 14.8864
CHP210201918685 | Chiapas | Tumbalá | Joshil | CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TUMBALA - YAJALÓN KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE ENCUENTRA A ORI | -92.363 | 17.2473
CHP210201938935 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210201944119 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | 29720 Ixhuatán, Chis., México | -93.0086 | 17.2926
CHP210201937616 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0958 | 16.908
CHP210201944156 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | 29570 Ixtacomitán, Chis., México | -93.0973 | 17.4295
CHP210201944191 | Chiapas | Aldama | Aldama | Aldama, 29877 Aldama, Chis., México | -92.6872 | 16.9168
CHP210201942716 | Chiapas | Reforma | Reforma | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.288 | 17.8332
CHP210201942732 | Chiapas | Reforma | Reforma | Carr. Juspi, UNE, Reforma, Chis., México | -93.1704 | 17.8527
CHP210201942742 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México | -92.7074 | 17.1583
CHP210201942745 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | CHIS 173, 29823 Simojovel de Allende, Chis., México | -92.7016 | 17.087
CHP210201942747 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | CHIS 102, La Bandera, Chis., México | -93.0572 | 17.1894
CHP210201942810 | Chiapas | Tila | Tila | Temo - Tila, 29912 Chis., México | -92.4117 | 17.4116
CHP210201942813 | Chiapas | Mezcalapa | Raudales Malpaso | 29600 Raudales Malpaso, Chis., México | -93.604 | 17.1899
CHP210201944370 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Solosuchiapa, Chis., México | -93.0355 | 17.4298
CHP210201944375 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Salto de Agua, Chis., México | -92.3431 | 17.5562
CHP210201944426 | Chiapas | Acala | Acala | Acala, Chis., México | -92.8054 | 16.5544
CHP210201944435 | Chiapas | Chamula | Chamula | Chamula, Chis., México | -92.6876 | 16.7869
CHP210201942905 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.5002 | 17.0397
CHP210201942913 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Carr. a Salto del Agua, 29908 Allende Bajo 2da Secc, Chis., México | -92.3874 | 17.5924
CHP210201942991 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Segunda Juárez 325, Revolución Mexicana, 29550 Ostuacán, Chis., México | -93.3382 | 17.4148
CHP210201943558 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Calle Primera Sur 3466, Salomón González Blanco, 30400 Cintalapa de Figueroa, Chis., México | -93.7406 | 16.6991
CHP210201943021 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Parada de Autobuses TRT, CHIS 20, 29557 Chis., México | -93.4969 | 17.4822
CHP210201943583 | Chiapas | Francisco León | San Francisco | Francisco León, Chis., México | -93.2571 | 17.316
CHP210201943599 | Chiapas | Francisco León | San Francisco | Francisco León, Chis., México | -93.2571 | 17.316
CHP210201943613 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | 29720 Ixhuatán, Chis., México | -93.0086 | 17.2926
CHP210201943632 | Chiapas | Chilón | Chilón | 29940 Chilon, Chis., México | -92.2737 | 17.1047
CHP210201941383 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Puerto Caté - San Cristóbal de Las Casas, 29866 Chis., México | -92.8214 | 16.997
CHP210201943637 | Chiapas | Chilón | Chilón | 29940 Chilon, Chis., México | -92.2737 | 17.1047
CHP210201943647 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | 30400 Cintalapa, Chis., México | -93.7286 | 16.686
CHP210201943660 | Chiapas | Chamula | Chamula | Chamula, Chis., México | -92.6876 | 16.7869
CHP210201938921 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo, Ocosingo, CHIS | -92.0799 | 16.9055
CHP210201938922 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1278 | 16.7391
CHP210201938924 | Chiapas | Venustiano Carranza | López Hernández | Venustiano Carranza, López Hernández, CHIS | -92.4942 | 16.3247
CHP210201938939 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Monte de Sión | San Cristóbal de las Casas, El Monte de Sión, CHIS | -92.5353 | 16.6791
CHP210201938940 | Chiapas | Mitontic | Tzoeptic | Mitontic, Tzoeptic, CHIS | -92.568 | 16.8834
CHP210201938941 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Villahermosa | Ocozocoautla de Espinosa, Villahermosa, CHIS | -93.4143 | 16.6698
CHP210201938942 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210201938943 | Chiapas | Mitontic | Pulumsibac | Mitontic, Pulumsibac, CHIS | -92.5394 | 16.8761
CHP210201938959 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Ocotepec, San Pablo Huacano, CHIS | -93.2075 | 17.1966
CHP210201938960 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Arriaga, Arriaga, CHIS | -93.9112 | 16.2337
CHP210201938961 | Chiapas | Chamula | Jomalho | Chamula, Jomalho, CHIS | -92.7166 | 16.8419
CHP210201938962 | Chiapas | Ostuacán | Plan de Ayala | Ostuacán, Plan de Ayala, CHIS | -93.4868 | 17.474
CHP210201938964 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal, San Andrés Duraznal, CHIS | -92.8057 | 17.1294
CHP210201943695 | Chiapas | Chamula | Chamula | Chamula, Chis., México | -92.6876 | 16.7869
CHP210201943703 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Jiquipilas, Chis., México | -93.648 | 16.6691
CHP210201938965 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Unión Juárez, Trinidad, CHIS | -92.1159 | 15.038
CHP210201938967 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Villaflores, Villaflores, CHIS | -93.2692 | 16.2345
CHP210201938968 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Chanal, Natiltón, CHIS | -92.211 | 16.5313
CHP210201938969 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar, Santiago el Pinar, CHIS | -92.7147 | 16.9412
CHP210201938970 | Chiapas | Ixtapa | Chigtón | Ixtapa, Chigtón, CHIS | -92.8735 | 16.8453
CHP210201938971 | Chiapas | Tenejapa | Kotolté | Tenejapa, Kotolté, CHIS | -92.4611 | 16.8646
CHP210201938980 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | La Concordia, El Ámbar (El Ámbar de Echeverría), CHIS | -92.8325 | 16.0962
CHP210201938981 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | La Trinitaria, Benito Juárez, CHIS | -91.988 | 15.922
CHP210201938982 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José Yocnajab | Comitán de Domínguez, San José Yocnajab, CHIS | -92.0853 | 16.2536
CHP210201938983 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Villahermosa | Ocozocoautla de Espinosa, Villahermosa, CHIS | -93.4143 | 16.6698
CHP210201939025 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Zinacantán, Nachig, CHIS | -92.7273 | 16.7305
CHP210201939033 | Chiapas | Ocosingo | San Juan Rómulo Calzada | Ocosingo, San Juan Rómulo Calzada, CHIS | -91.6119 | 16.632
CHP210201939034 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | Juárez, El Triunfo 2da. Sección, CHIS | -93.2669 | 17.5824
CHP210201943738 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | 30970 El Porvenir, Chis., México | -92.2795 | 15.4559
CHP210201943772 | Chiapas | Juárez | Juárez | 29510 Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP210201939037 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Tapalapa, Tapalapa, CHIS | -93.1053 | 17.192
CHP210201939040 | Chiapas | Sunuapa | San Pedro | Sunuapa, San Pedro, CHIS | -93.2318 | 17.4648
CHP210201939041 | Chiapas | Chamula | Seteltón | Chamula, Seteltón, CHIS | -92.7236 | 16.8136
CHP210201939044 | Chiapas | Teopisca | Flores Magón | Teopisca, Flores Magón, CHIS | -92.5233 | 16.6363
CHP210201939045 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Ocosingo, Nueva Palestina, CHIS | -91.2523 | 16.8255
CHP210201939046 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210201939048 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Chanal, Natiltón, CHIS | -92.211 | 16.5313
CHP210201939055 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS | -92.1358 | 16.2525
CHP210201939056 | Chiapas | Frontera Comalapa | San Caralampio | Frontera Comalapa, San Caralampio, CHIS | -92.0339 | 15.8306
CHP210201939057 | Chiapas | San Fernando | Gabriel Esquinca | San Fernando, Gabriel Esquinca, CHIS | -93.1752 | 16.94
CHP210201939059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6344 | 16.7447
CHP210201939060 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2987 | 14.6589
CHP210201939061 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | La Concordia, La Concordia, CHIS | -92.6905 | 16.1197
CHP210201939063 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Bajo | Chamula, Pajaltón Bajo, CHIS | -92.5505 | 16.8376
CHP210201943792 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | 29450 Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP210201943796 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | 29760 Jitotol, Chis., México | -92.8604 | 17.0667
CHP210201943799 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Larráinzar, Chis., México | -92.712 | 16.882
CHP210201943810 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | 30980 Siltepec, Chis., México | -92.3233 | 15.5576
CHP210201943812 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera, 30930 Amatenango de la Frontera, Chis., México | -92.1169 | 15.434
CHP210201939064 | Chiapas | Villaflores | La Sirena | Villaflores, La Sirena, CHIS | -93.3008 | 16.2421
CHP210201939065 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -93.1644 | 17.225
CHP210201939068 | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | Jiquipilas, Tiltepec, CHIS | -93.8644 | 16.3924
CHP210201939077 | Chiapas | Huehuetán | Cuyamiapa | Huehuetán, Cuyamiapa, CHIS | -92.4113 | 15.0378
CHP210201939078 | Chiapas | Ocosingo | Santa María de las Flores | Ocosingo, Santa María de las Flores, CHIS | -92.0406 | 16.8408
CHP210201939079 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Laguna | Bejucal de Ocampo, La Laguna, CHIS | -92.172 | 15.5264
CHP210201939080 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea) | Pichucalco, Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea), CHIS | -93.3446 | 17.5819
CHP210201939081 | Chiapas | Tonalá | San Luqueño | Tonalá, San Luqueño, CHIS | -93.845 | 16.0124
CHP210201939082 | Chiapas | Ocosingo | Río Florido | Ocosingo, Río Florido, CHIS | -92.1819 | 16.8053
CHP210201939084 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Tecpatán, Tecpatán, CHIS | -93.3112 | 17.1365
CHP210201939085 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Suchiate, Ciudad Hidalgo, CHIS | -92.1517 | 14.6751
CHP210201939086 | Chiapas | Tuxtla Chico | Vicente Guerrero | Tuxtla Chico, Vicente Guerrero, CHIS | -92.2062 | 14.859
CHP210201939088 | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Pantepec, San Isidro las Banderas, CHIS | -93.0598 | 17.2324
CHP210201939089 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar, Santiago el Pinar, CHIS | -92.7172 | 16.9296
CHP210201939090 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Tapachula, Puerto Madero (San Benito), CHIS | -92.4155 | 14.7106
CHP210201939091 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6339 | 16.7301
CHP210201937384 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP210201942574 | Chiapas | Reforma | Reforma | Crisantemos 1, Cactáceas, 29500 Reforma, Chis., México | -93.1515 | 17.8711
CHP210201943561 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Copainalá, Chis., México | -93.2106 | 17.0966
CHP210201943581 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Copainalá, Chis., México | -93.2106 | 17.0966
CHP210201943591 | Chiapas | Francisco León | San Francisco | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.3381 | 17.2747
CHP210201943606 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | 29720 Ixhuatán, Chis., México | -93.0086 | 17.2926
CHP210201943615 | Chiapas | Juárez | Juárez | 29510 Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP210201943620 | Chiapas | Juárez | Juárez | 29510 Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP210201938925 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Tapalapa, Tapalapa, CHIS | -93.1053 | 17.192
CHP210201943674 | Chiapas | Chamula | Chamula | Chamula, Chis., México | -92.6876 | 16.7869
CHP210201943679 | Chiapas | Chamula | Chamula | Chamula, Chis., México | -92.6876 | 16.7869
CHP210201943690 | Chiapas | Chamula | Chamula | Chamula, Chis., México | -92.6876 | 16.7869
CHP210201943699 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Jiquipilas, Chis., México | -93.648 | 16.6691
CHP210201938927 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Acacoyagua, Hidalgo, CHIS | -92.7422 | 15.3494
CHP210201938928 | Chiapas | Frontera Comalapa | San Gregorio Chamic | Frontera Comalapa, San Gregorio Chamic, CHIS | -91.9676 | 15.8491
CHP210201938929 | Chiapas | Frontera Comalapa | La Reforma | Frontera Comalapa, La Reforma, CHIS | -92.2066 | 15.7071
CHP210201938930 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -93.1644 | 17.225
CHP210201938931 | Chiapas | Bella Vista | Las Chicharras | Bella Vista, Las Chicharras, CHIS | -92.2104 | 15.6711
CHP210201938933 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6328 | 16.7134
CHP210201938934 | Chiapas | Chamula | Seteltón | Chamula, Seteltón, CHIS | -92.7236 | 16.8136
CHP210201938937 | Chiapas | Chamula | Jtzav | Chamula, Jtzav, CHIS | -92.5485 | 16.7669
CHP210201938938 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS | -92.1711 | 14.9419
CHP210201938944 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Río Arcotete | San Cristóbal de las Casas, Río Arcotete, CHIS | -92.5896 | 16.7316
CHP210201938946 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS | -92.1711 | 14.9419
CHP210201938947 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Berriozábal, Berriozábal, CHIS | -93.2703 | 16.8006
CHP210201942734 | Chiapas | Reforma | Reforma | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.2375 | 17.882
CHP210201942750 | Chiapas | Rayón | Rayón | CHIS 102, 29740 Chis., México | -93.0187 | 17.2008
CHP210201942753 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | CHIS 102, 29670 La Bandera, Chis., México | -93.096 | 17.195
CHP210201943736 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | 30970 El Porvenir, Chis., México | -92.2795 | 15.4559
CHP210201943739 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 29750 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., México | -92.8997 | 17.1578
CHP210201943741 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 29750 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., México | -92.8997 | 17.1578
CHP210201938949 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Reforma, CHIS | -93.1532 | 17.8562
CHP210201938950 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Emiliano Zapata Uno | Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata Uno, CHIS | -93.0518 | 16.5881
CHP210201938951 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | Chilón, Guadalupe Paxilá, CHIS | -92.0321 | 17.1195
CHP210201938952 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS | -92.1358 | 16.2525
CHP210201938953 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | Huehuetán, Huehuetán Estación FFCC, CHIS | -92.4066 | 15.0109
CHP210201938955 | Chiapas | Aldama | Xulumo | Aldama, Xulumo, CHIS | -92.7105 | 16.9151
CHP210201938956 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe Victoria | Ocosingo, Guadalupe Victoria, CHIS | -91.9311 | 16.9929
CHP210201938957 | Chiapas | Mitontic | Suyalhó | Mitontic, Suyalhó, CHIS | -92.2782 | 15.3979
CHP210201938958 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Tenejapa, Ococh, CHIS | -92.475 | 16.8399
CHP210201938972 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS | -92.1711 | 14.9419
CHP210201938974 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa, Maravilla Tenejapa, CHIS | -91.2936 | 16.1403
CHP210201942757 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Unnamed Road, 29656 Chis., México | -93.1487 | 17.1821
CHP210201942809 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.1514 | 17.1962
CHP210201943763 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 29750 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., México | -92.8997 | 17.1578
CHP210201943805 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México | -93.3742 | 16.7609
CHP210201938975 | Chiapas | Ocosingo | La Sultana | Ocosingo, La Sultana, CHIS | -91.5663 | 16.6131
CHP210201938979 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Acacoyagua, Acacoyagua, CHIS | -92.6749 | 15.3367
CHP210201938984 | Chiapas | Pichucalco | Napana | Pichucalco, Napana, CHIS | -93.1004 | 17.5122
CHP210201938985 | Chiapas | Aldama | San José Fiu | Aldama, San José Fiu, CHIS | -92.6734 | 16.894
CHP210201938986 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Emiliano Zapata Uno | Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata Uno, CHIS | -93.0518 | 16.5881
CHP210201938987 | Chiapas | Frontera Comalapa | Agua Zarca | Frontera Comalapa, Agua Zarca, CHIS | -92.1447 | 15.6343
CHP210201938988 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS | -93.7294 | 16.6843
CHP210201938989 | Chiapas | San Fernando | Viva Cárdenas | San Fernando, Viva Cárdenas, CHIS | -93.1923 | 16.8359
CHP210201938990 | Chiapas | Ostuacán | Plan de Ayala | Ostuacán, Plan de Ayala, CHIS | -93.4868 | 17.474
CHP210201938992 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2653 | 16.6517
CHP210201938993 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Huixtán, San Pedro Pedernal, CHIS | -92.3222 | 16.6655
CHP210201938994 | Chiapas | Pantepec | La Soledad | Pantepec, La Soledad, CHIS | -93.038 | 17.1729
CHP210201938995 | Chiapas | Ocosingo | Tomás Munzer (Nueva Patria) | Ocosingo, Tomás Munzer (Nueva Patria), CHIS | -92.149 | 16.7871
CHP210201942811 | Chiapas | Chilón | Chilón | Temo - Tila, 29940 Yajalón, Chis., México | -92.2821 | 17.1145
CHP210201942814 | Chiapas | Amatán | Amatán | CHIS 173, 29703 Chis., México | -92.8247 | 17.3085
CHP210201942814 | Chiapas | Amatán | Amatán | Central 341, 29700 Amatán, Chis., México | -92.8202 | 17.3711
CHP210201942821 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | De la Independencia 10, 29590 Ixtapangajoya, Chis., México | -93.0051 | 17.4954
CHP210201942824 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.6927 | 17.1405
CHP210201943806 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México | -93.3742 | 16.7609
CHP210201938996 | Chiapas | Ocotepec | San José Plan Ocotal | Ocotepec, San José Plan Ocotal, CHIS | -93.1822 | 17.2036
CHP210201938998 | Chiapas | Chenalhó | Natividad | Chenalhó, Natividad, CHIS | -92.6354 | 16.9045
CHP210201938999 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Guillén | Tuxtla Chico, 2da. Sección de Guillén, CHIS | -92.1474 | 14.9088
CHP210201939000 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | La Concordia, Nueva Libertad, CHIS | -92.8081 | 16.0904
CHP210201939001 | Chiapas | Ocotepec | San Antonio Buenavista | Ocotepec, San Antonio Buenavista, CHIS | -93.2129 | 17.1872
CHP210201939002 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Chenalhó, Chenalhó, CHIS | -92.6258 | 16.8934
CHP210201939003 | Chiapas | Mitontic | Tojtic | Mitontic, Tojtic, CHIS | -92.558 | 16.8891
CHP210201939004 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Chanal, Tzajalnich, CHIS | -92.1804 | 16.5633
CHP210201939006 | Chiapas | Chenalhó | Chixiltón | Chenalhó, Chixiltón, CHIS | -92.6036 | 16.9271
CHP210201939007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Villaflores, Villaflores, CHIS | -93.2732 | 16.2311
CHP210201939008 | Chiapas | Tzimol | Francisco Villa | Tzimol, Francisco Villa, CHIS | -92.2829 | 16.1833
CHP210201939009 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | La Concordia, La Concordia, CHIS | -92.6905 | 16.1197
CHP210201939010 | Chiapas | Tzimol | Héroes de Chapultepec (El Limón) | Tzimol, Héroes de Chapultepec (El Limón), CHIS | -92.2855 | 16.0695
CHP210201942889 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Unnamed Road, 29824 Chis., México | -92.7597 | 17.1438
CHP210201942897 | Chiapas | Juárez | Juárez | CHIS 20, Juárez, Chis., México | -93.2698 | 17.5702
CHP210201939011 | Chiapas | Tapachula | Acaxman | Tapachula, Acaxman, CHIS | -92.3274 | 14.8279
CHP210201939012 | Chiapas | Cacahoatán | Las Nubes Guatimoc | Cacahoatán, Las Nubes Guatimoc, CHIS | -92.1511 | 15.0387
CHP210201939013 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | La Independencia, Ojo de Agua, CHIS | -91.7577 | 16.1555
CHP210201939014 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Tonalá, Cabeza de Toro, CHIS | -93.7805 | 15.9337
CHP210201939015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2599 | 16.6601
CHP210201939016 | Chiapas | Aldama | Xulumo | Aldama, Xulumo, CHIS | -92.7105 | 16.9151
CHP210201939017 | Chiapas | Ocosingo | Nazareth | Ocosingo, Nazareth, CHIS | -91.9141 | 16.9805
CHP210201939019 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Reforma, CHIS | -93.1532 | 17.8562
CHP210201939020 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Cacahoatán, Salvador Urbina, CHIS | -92.2045 | 15.0396
CHP210201939021 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Chapultenango, Chapultenango, CHIS | -93.1301 | 17.3403
CHP210201939022 | Chiapas | Yajalón | La Ventana | Yajalón, La Ventana, CHIS | -92.3855 | 17.1642
CHP210201939023 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP210201939027 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | La Independencia, Santa Rita el Vergel, CHIS | -91.5694 | 16.1655
CHP210201942011 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | 29550 Ostuacán, Chis., México | -93.3354 | 17.4078
CHP210201942018 | Chiapas | Chenalhó | Acteal Alto | 29876 Acteal, Chis., México | -92.5174 | 16.9881
CHP210201942939 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Unnamed Road, 29902 Chis., México | -92.3202 | 17.4142
CHP210201942945 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Miguel Hidalgo, Chiapas, México | -92.3609 | 17.2168
CHP210201942984 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo - Comitán 14, Tzaconejá, Chis., México | -92.0353 | 16.8526
CHP210201939028 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | Arriaga, Emiliano Zapata, CHIS | -94.0645 | 16.1729
CHP210201939029 | Chiapas | Coapilla | José María Morelos y Pavón | Coapilla, José María Morelos y Pavón, CHIS | -93.1326 | 17.0737
CHP210201939030 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Monte de Sión | San Cristóbal de las Casas, El Monte de Sión, CHIS | -92.5353 | 16.6791
CHP210201939031 | Chiapas | Aldama | Slumka | Aldama, Slumka, CHIS | -92.6676 | 16.9095
CHP210201939035 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | Tuzantán, Xochiltepec, CHIS | -92.4333 | 15.13
CHP210201939038 | Chiapas | Solosuchiapa | Jana 1ra. Sección | Solosuchiapa, Jana 1ra. Sección, CHIS | -93.0373 | 17.4537
CHP210201939039 | Chiapas | Yajalón | Amado Nervo | Yajalón, Amado Nervo, CHIS | -92.245 | 17.2299
CHP210201939042 | Chiapas | Larráinzar | Latzviltón II | Larráinzar, Latzviltón, CHIS | -92.7674 | 16.8858
CHP210201939043 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Las Rosas, Las Rosas, CHIS | -92.366 | 16.3592
CHP210201939051 | Chiapas | Chalchihuitán | Canalumtic | Chalchihuitán, Canalumtic, CHIS | -92.5575 | 16.9748
CHP210201939052 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2689 | 14.9022
CHP210201939053 | Chiapas | Chenalhó | Majonpepentik | Chenalhó, Majonpepentik, CHIS | -92.5367 | 16.974
CHP210201939054 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Tapalapa, Tapalapa, CHIS | -93.1053 | 17.192
CHP210201942021 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0081 | 16.7022
CHP210201942033 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | De la Independencia 10, 29590 Ixtapangajoya, Chis., México | -93.0055 | 17.497
CHP210201943003 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CHIS 20, 29553 Chis., México | -93.4536 | 17.4497
CHP210201944114 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | 29720 Ixhuatán, Chis., México | -93.0086 | 17.2926
CHP210201939069 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Mitontic, Mitontic, CHIS | -92.6302 | 16.8653
CHP210201939070 | Chiapas | Ocotepec | San Francisco Ocotal | Ocotepec, San Francisco Ocotal, CHIS | -93.15 | 17.2151
CHP210201939071 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | Tuzantán, Tuzantán, CHIS | -92.4215 | 15.147
CHP210201939072 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.5342 | 16.7
CHP210201939073 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.0697 | 16.734
CHP210201939074 | Chiapas | Chanal | Siberia | Chanal, Siberia, CHIS | -92.2934 | 16.6184
CHP210201939075 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Chanal, Natiltón, CHIS | -92.211 | 16.5313
CHP210201939087 | Chiapas | Huixtla | Montecristo Playa Grande | Huixtla, Montecristo Playa Grande, CHIS | -92.5146 | 15.1998
CHP210201944178 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera, 30930 Amatenango de la Frontera, Chis., México | -92.1169 | 15.434
CHP210201943274 | Chiapas | Tila | Tila | Temo - Tila, 29915 Chis., México | -92.4297 | 17.2885
CHP210201943274 | Chiapas | Tila | Tila | Unnamed Road, 29917 Chis., México | -92.5428 | 17.3434
CHP210201944343 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP210201944368 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Sabanilla, Chis., México | -92.5518 | 17.2823
CHP210201944380 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | 29760 Jitotol, Chis., México | -92.8604 | 17.0667
CHP210201944431 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | 29840 El Bosque, Chis., México | -92.721 | 17.0625
CHP210201941388 | Chiapas | Palenque | Palenque | Chetumal - Villahermosa, Chiapas, México | -91.9319 | 17.7385
CHP210201943504 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Carretera Prolongación Amado Nervo, Loma Bonita, 29930 Yajalón, Chis., México | -92.321 | 17.1731
CHP210201944451 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP210201935707 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REAL LACANTUN Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA, TOMAMOS LA CALL | -92.0742 | 16.9146
CHP210402017738 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Juan del Grijalva | CALLE INTERNACIONAL 190 COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO TOMAR LA CARETERA INTERNACIONAL 190 CON | -92.9784 | 16.7296
CHP210201893174 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | CAMINO TRAMO 0+000 - 4+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA195 VILLAHERMOSA ESCOPETAZO EN EL KM. 154020, DESV | -92.9911 | 17.5063
CHP210201932085 | Chiapas | Chilón | San Jacinto | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLONTÓN - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA GUAYAZÁ, TERRACERIA MONTE PÍO COMO | -92.257 | 17.1501
CHP210302005960 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Solosuchiapa, Chis., México | -93.0355 | 17.4298
CHP210302006174 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Primera Sur 162, 30850 Frontera Hidalgo, Chis., México | -92.1764 | 14.7758
CHP210302006211 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | 21 de Marzo 487, Mitontic, 29490 Mitontic, Chis., México | -92.629 | 16.8616
CHP210302003218 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Sexta Ote. Sur 724, Llano del Tigre, Copoya, Chis., México | -93.1146 | 16.7078
CHP210301962061 | Chiapas | Tapachula | María Candelaria | CALLE INNOMINADAS COLONIA MARIA CANDELARIA, 30784 MARÍA CANDELARIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 1 | -92.2585 | 14.8646
CHP210302002436 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | 29540 Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP210301960079 | Chiapas | Chenalhó | Belisario Domínguez | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA IGLESIA PRESBITERANA SOLO CRISTO SAL | -92.6597 | 16.8911
CHP210301960080 | Chiapas | Chenalhó | Belisario Domínguez | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE NO. 1 Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ A 50 M AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE DIOS DEL SÉPTIMO DÍA | -92.6616 | 16.8923
CHP210301967949 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 86 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DE TONINA Y TERRACERIA CRUCERO DE NUEVAS LAS TACITAS, TERRACERIA | -91.5053 | 16.6791
CHP210301970747 | Chiapas | Chilón | La Providencia | TERRACERÍA TRAMO CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MINAS Y TERRACERIA BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE A 3. | -92.2544 | 17.1292
CHP210301960135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JOSÉ, AVENIDA SAN PABLO A 720 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1167 | 16.7786
CHP210301960137 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JOSÉ, AVENIDA SAN PABLO A 720 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1167 | 16.7786
CHP210301960138 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JOSÉ, AVENIDA SAN PABLO A 720 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1167 | 16.7786
CHP210301960140 | Chiapas | Chamula | Jolpajaltón | CALLE VARIAS COLONIA JOLPAJALTÓN, 29324 JOLPAJALTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE CHAMULA INICIA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDA DE JOLPAJALTÓN | -92.644 | 16.8079
CHP210301960143 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE SAN LUCAS, AVENIDA SAN PABLO A 700 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1178 | 16.779
CHP210301960149 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE SAN LUCAS, AVENIDA SAN PABLO A 700 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1177 | 16.779
CHP210301960172 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | CALLE DR. MANUEL VELAZCO SILES COLONIA FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A ORIENTE Y AVENIDA 5A ORIENTE, CALLE CONTADORES EL INMUEBLE SE UBICA A 1.25 KM AL NORTE ORIE | -92.1328 | 15.6674
CHP210301969845 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUIL | -92.1711 | 17.1576
CHP210301966653 | Chiapas | Huixtla | Quince de Enero | CAMINO TRAMO DEL 0+300 - AL 0+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined INTERIOR SN EJIDO 15 DE ENERO, 30645 QUINCE DE ENERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA CALLE SE UBICA A 300 MTS DEL EJIDO 15 | -92.4555 | 15.2861
CHP210301959975 | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD NUEVO CHESPAL PUEBLO LA BOQUILLA, 30890 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA VIALIDAD FORMA PARTE DE LA CONEXIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO CHESPAL DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA Y LA BOQ | -92.202 | 15.105
CHP210301959983 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA AVENIDA SE DIRIGE A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y SE UBICA A 300 METRO AL SU | -93.0342 | 17.428
CHP210301959985 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA AVENIDA SE DIRIGE A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y SE UBICA A 300 METRO AL | -93.0342 | 17.428
CHP210301959987 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , AVENIDA DEPORTIVA LA AVENIDA SE DIRIGE A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y SE UBICA A 420 METRO AL SUR ORIENT | -93.0296 | 17.4263
CHP210301968107 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAM | -93.5322 | 16.3512
CHP210301954758 | Chiapas | Oxchuc | Guadalupe Bacja | CALLE VARIAS RANCHERIA GUADALUPE BACJA, 29450 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA TUXAQUILJÁ A RANCHO DEL CURA A EL NIZ EN EL KM SEIS MÁS SEISCIENTOS SE UBICA LA LOCALIDAD DE GUADALUP | -92.2551 | 16.7142
CHP210301957107 | Chiapas | Bochil | Bochil | AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLEJONCITO Y , AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE A 380 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE ATENDIENDO EL TRAMO DEL KM. 2 692 AL | -92.8826 | 16.99
CHP210301958399 | Chiapas | Rayón | Rayón | BOULEVARD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN RAYÓN PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE A 130 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE RAYÓN | -93.0123 | 17.2006
CHP210301958400 | Chiapas | Rayón | Rayón | BOULEVARD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN RAYÓN PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ES LA VIALIDAD INMEDIATA AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE RAYÓN | -93.0102 | 17.2
CHP210301958410 | Chiapas | El Parral | El Parral | CALLE SÉPTIMA ORIENTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SÉPTIMA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, PROLONGACION AVENIDA SÉPTIMA NORTE A 1.28 KILÓMETROS AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE EL PA | -92.995 | 16.3712
CHP210301958412 | Chiapas | Tila | Patastal | CALLE ACCESO A PATASTAL PUEBLO PATASTAL, 29919 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO A COROZAL NUEVO Y , LOCALIDAD UBICADA A 17.90 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TILA MUY CERCA DE LA FRONTERA CON TABASCO. | -92.5409 | 17.5066
CHP210301958419 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE MAGISTERIAL A 100 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE IXTACOMITÁN SOBRE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCAL | -93.0993 | 17.43
CHP210301958423 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE MAGISTERIAL A 100 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE IXTACOMITÁN SOBRE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCAL | -93.0993 | 17.4301
CHP210301958031 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA LOS PINOS BARRIO EL POZO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE KANTE, AVENIDA CIPRÉS A 165 METROS AL NORTE DEL MERCADO PÚBLICO DE ABASOLO CHIAPAS | -92.2152 | 16.8204
CHP210402015896 | Chiapas | Aldama | Xuxchén | PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND | -92.7067 | 16.9684
CHP210402015899 | Chiapas | Aldama | Xuxchén | PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND | -92.7067 | 16.9685
CHP210301955051 | Chiapas | Chalchihuitán | Balunaco | CAMINO TRAMO E.C. CHALCHIHUITÁN 0+000 - BALUNACO 1+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA BALUNACO, 29850 BALUNACO, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHALCHIHUITÁN - BALUNACO Y , SOBRE LA CARRETERA CHALCHIHUIT | -92.5905 | 16.9971
CHP210301958033 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | AVENIDA CUARTA SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR A 373 METROS AL SUR DEL PARQUECENTRAL | -92.284 | 15.741
CHP210301955099 | Chiapas | Oxchuc | Benito Juárez | CALLE VARIAS RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29450 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA EL NIZ A BENITO JUÁREZ A CONOILJA EN EL KILÓMETRO SIETE MÁS DOSCIENTOS SE UBICA LA LOCALIDAD DE BENITO JU | -92.1806 | 16.712
CHP210301955123 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA LOS PINOS BARRIO EL POZO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE KANTE, AVENIDA CIPRÉS A 165 METROS AL NORTE DEL MERCADO PÚBLICO DE ABASOLO CHIAPAS | -92.2152 | 16.8204
CHP210301955149 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA LOS PINOS BARRIO EL POZO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE KANTE, AVENIDA CIPRÉS A 162 METROS AL NORTE DEL MERCADO PÚBLICO DE ABASOLO | -92.215 | 16.8204
CHP210301955165 | Chiapas | Oxchuc | Bumilja | CALLE VARIAS PUEBLO BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA CATAZAJÁ A TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAUHTÉMOC EN EL KM CIENTO OCHENTA Y UNO MÁS CUATROCIENTOS CINCUENTA SE UBICA EL EN | -92.2859 | 16.8133
CHP210301955196 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | CALLE VARIAS COLONIA FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA A EL JOCOTE SOBRE EL KILOMETRO CIENTO SIETE SE UBICA LA LOCALIDAD DE FRON | -92.1443 | 15.648
CHP210301958144 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN LUCAS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 540 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1173 | 16.7772
CHP210301958147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN LUCAS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 540 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1173 | 16.7772
CHP210301958148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 560 METROS AL NORTE ORIENTE DE LAUNIVERSIDAD DE CIENCIAS | -93.1168 | 16.777
CHP210402016013 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Distrito Federal | CALLE CENTRAL COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y CAMINO BUENAVISTA, SOBRE CARRETERA ESTATAL RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL A. CORZO. EN EL K | -93.031 | 16.587
CHP210402016017 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Rafael | CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 29160 SAN RAFAEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ZAHEL Y CALLE EL SABINITO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN EL CRUCERO VILLA DE ACALA EN LA PRIMER | -92.9794 | 16.7246
CHP210301954645 | Chiapas | Las Margaritas | La Gloria | CALLE VARIAS RANCHERIA LA GLORIA, 30185 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA LA TRINITARIA A BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN EL KILÓMETRO TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MÁS SETECIENTOS CINC | -91.5095 | 16.1396
CHP210301954707 | Chiapas | Oxchuc | Benito Juárez | CALLE VARIAS RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29450 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA EL NIZA BENITO JUÁREZ A CONOILJA EN EL KILOMETRO SIETE MÁS DOSCIENTOS SE UBICA LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁ | -92.1786 | 16.7113
CHP210301955061 | Chiapas | Las Margaritas | La Gloria | CALLE VARIAS RANCHERIA LA GLORIA, 30185 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA LA TRINITARIA A BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN EL KILÓMETRO TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MÁS SETECIENTOS CINC | -91.5095 | 16.1397
CHP210301956413 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP210301958018 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE TULIPÁN, CALLE DEL POCITO A 560 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0134 | 16.7268
CHP210301958019 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE TULIPÁN, CALLE DEL POCITO A 560 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0135 | 16.7269
CHP210301958020 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA NANDAMBUA 2A SECCIÓN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA ZARAGOZA, CAMINO EL PALMAR A 210 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE | -93.0116 | 16.723
CHP210301958023 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CAMINO EL PALMAR A 380 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0124 | 16.7242
CHP210302002822 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Franco Lázaro Gómez 12, San Sebastián, Santo Tomás, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0122 | 16.7072
CHP210301955083 | Chiapas | Mezcalapa | Roberto Barrios | CALLE VARIAS COLONIA ROBERTO BARRIOS, 29609 ROBERTO BARRIOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA LAS CHIAPAS A OCOZOCOAUTLA EN EL KILÓMETRO CIENTO TREINTA MÁS QUINIENTOS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE C | -93.5616 | 17.22
CHP210302003207 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Quinta Ote. Sur 466, Copoya, Chis., México | -93.115 | 16.7095
CHP210302003208 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calle Cerro Hueco 70, Los Pájaros, 29096 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0851 | 16.738
CHP210302003209 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Sur Ote, Andrés Serra Rojas, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 27, 29094 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0851 | 16.7381
CHP210301955131 | Chiapas | Oxchuc | Guadalupe Bacja | CALLE VARIAS RANCHERIA GUADALUPE BACJA, 29450 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA TUXAQUILJÁ A RANCHO DEL CURA A EL NIZ EN EL KM SEIS MÁS SEISCIENTOS SE UBICA LA LOCALIDAD DE GUADALUP | -92.2551 | 16.7142
CHP210301955177 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | AVENIDA CUARTA SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR A 373 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL | -92.2841 | 15.741
CHP210301959070 | Chiapas | Palenque | Francisco I. Madero Norte | CALLE VARIAS EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29964 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA ESTACIÓN PALENQUE LA LIBERTAD EN EL KILÓMETRO DIECINUEVE MÁS CIENTO VEINTE DESVIACI | -91.8776 | 17.6886
CHP210302002585 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | 29540 Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP210301958490 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE 21 DE MARZO A 120 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL | -92.6291 | 16.8647
CHP210301958494 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ACCESO AL ALMACÉN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y , AVENIDA TRES MARÍAS A 560 METROS AL SUR ORIENTE DEL CRUC | -93.1723 | 16.7714
CHP210301958495 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ACCESO AL ALMACÉN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD ZONA SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y , AVENIDA TRES MARÍAS A 560 METROS AL SUR ORIENTE DEL CRUC | -93.1723 | 16.7714
CHP210301958496 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | CAMINO TRAMO LAS LIMAS 0+000 - REVOLUCIÓN MEXICANA 64+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 001 PUEBLO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y , | -93.0675 | 16.1696
CHP210301958497 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | BOULEVARD RODULFO FIGUEROA COLONIA LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE LOS LAURELES, AVENIDA OCTAVA SUR A 50 METROS AL SUR DEL ESTADIO DE CINTALAPA | -93.7123 | 16.6902
CHP210301958500 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | BOULEVARD RODULFO FIGUEROA COLONIA LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE LOS LAURELES, AVENIDA OCTAVA SUR A 50 METROS AL SUR DEL ESTADIO DE CINTALAPA | -93.7123 | 16.6902
CHP210301957411 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MATEO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 600 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1183 | 16.7786
CHP210301955293 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , AVENIDA BENITO JUÁREZ A 485 METROS AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE MILENIO | -92.2397 | 15.3743
CHP210301956543 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA NANDAMBUA 2A. SECCIÓN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA ZARAGOZA, CAMINO EL PALMAR A 210 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE | -93.0115 | 16.7231
CHP210301956547 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA NANDAMBUA 2A. SECCIÓN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA ZARAGOZA, CAMINO EL PALMAR A 260 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE | -93.0116 | 16.723
CHP210301957423 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MARCOS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 620 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1177 | 16.7784
CHP210301957429 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN LUCAS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 640 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1172 | 16.7782
CHP210301957431 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN LUCAS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 640 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1172 | 16.7782
CHP210301957435 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 660 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS | -93.1167 | 16.778
CHP210301957436 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FELIPE COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 680 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1159 | 16.7777
CHP210301957437 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN F COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 680 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAP | -93.1159 | 16.7777
CHP210301959292 | Chiapas | El Parral | El Parral | CALLE SÉPTIMA ORIENTE NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SÉPTIMA NORTE, CALLE SEXTA ORIENTE NORTE A 70 METROS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PARRAL | -92.9963 | 16.3713
CHP210302002989 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Gral. M. Utrilla 22, Barrio del Cerrillo, 29220 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6371 | 16.7413
CHP210301957464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PABLO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SAN MARCOS, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 600 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES | -93.1182 | 16.778
CHP210301957466 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PABLO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SAN MARCOS, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 600 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES | -93.1182 | 16.778
CHP210301957468 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PABLO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 640 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y | -93.1173 | 16.7777
CHP210301957474 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MATEO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 500 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1183 | 16.7775
CHP210301957479 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MARCOS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 520 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1178 | 16.7773
CHP210301959295 | Chiapas | El Parral | El Parral | AVENIDA SÉPTIMA NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SÉPTIMA ORIENTE Y , AVENIDA SEXTA NORTE A 50 METROS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PARRAL | -92.996 | 16.3707
CHP210301959297 | Chiapas | El Parral | El Parral | AVENIDA SÉPTIMA NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SÉPTIMA ORIENTE Y , AVENIDA SEXTA NORTE A 50 METROS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PARRAL | -92.9958 | 16.3706
CHP210301957480 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN LUCAS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 540 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1173 | 16.7772
CHP210301957481 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN LUCAS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 540 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1173 | 16.7772
CHP210301957483 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 560 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS | -93.1168 | 16.777
CHP210302002282 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Centro, Capricho, Arriaga, Chis., México | -93.8993 | 16.2349
CHP210302000881 | Chiapas | Ocotepec | San Isidro | Ocotepec, San Isidro, CHIS | -93.1522 | 17.223
CHP210301958870 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | CALLE ACCESO PRINCIPAL A DOS POZOS PUEBLO DOS POZOS, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DOS POZOS UBICADA A 10 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA | -92.4545 | 16.8936
CHP210301958874 | Chiapas | Francisco León | San Miguel la Sardina | CALLE JUAN SABINES PUEBLO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE JUÁREZ AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD SAN MI | -93.3527 | 17.295
CHP210302000882 | Chiapas | Reforma | Rafael Pascacio Gamboa | Reforma, Rafael Pascacio Gamboa, CHIS | -93.2683 | 17.9188
CHP210302000885 | Chiapas | Oxchuc | Tzontealja | Oxchuc, Tzontealja, CHIS | -92.318 | 16.8912
CHP210302000886 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS | -93.0176 | 16.723
CHP210302000887 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.2032 | 16.7701
CHP210302000888 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia | Chiapa de Corzo, Francisco Sarabia, CHIS | -93.0058 | 16.5549
CHP210302000890 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Vicente Guerrero (Matamoros) | Ocozocoautla de Espinosa, Vicente Guerrero (Matamoros), CHIS | -93.2621 | 16.6817
CHP210302000891 | Chiapas | Ocosingo | El Zapotal | Ocosingo, El Zapotal, CHIS | -91.4417 | 16.7498
CHP210302000892 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP210302000894 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210302000895 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210302000907 | Chiapas | Siltepec | Nuevo San Francisco | Siltepec, Nuevo San Francisco, CHIS | -92.3461 | 15.6558
CHP210302000908 | Chiapas | Acala | Belén | Acala, Belén, CHIS | -92.7886 | 16.5613
CHP210302000909 | Chiapas | Solosuchiapa | San Miguel (Las Garzas) | Solosuchiapa, San Miguel (Las Garzas), CHIS | -93.0248 | 17.4259
CHP210302000910 | Chiapas | Oxchuc | Tzopilja | Oxchuc, Tzopilja, CHIS | -92.3068 | 16.7427
CHP210302000911 | Chiapas | Copainalá | Ignacio Zaragoza | Copainalá, Ignacio Zaragoza, CHIS | -93.3505 | 17.0585
CHP210302000912 | Chiapas | Copainalá | Tierra Blanca | Copainalá, Tierra Blanca, CHIS | -93.2505 | 17.1029
CHP210302000913 | Chiapas | Ocotepec | San Isidro | Ocotepec, San Isidro, CHIS | -93.1522 | 17.223
CHP210302000914 | Chiapas | Palenque | Palenque | Palenque, Palenque, CHIS | -91.9896 | 17.5436
CHP210302000960 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Escuintla, Escuintla, CHIS | -92.6654 | 15.3184
CHP210302000964 | Chiapas | Chenalhó | Belisario Domínguez | Chenalhó, Belisario Domínguez, CHIS | -92.6594 | 16.8912
CHP210302002493 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | 29524 Tectuapan, Chis., México | -93.1586 | 17.4447
CHP210302002492 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | 29524 Tectuapan, Chis., México | -93.1586 | 17.4447
CHP210302003180 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Luis Donaldo Colosio 209, El Mirador, 29590 Ixtapangajoya, Chis., México | -92.9998 | 17.4987
CHP210301990807 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30496 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA 230 HASTA L | -93.4381 | 16.4687
CHP210301990409 | Chiapas | Villaflores | Esfuerzo Campesino Magisterial (Socama) | CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIL | -93.191 | 16.3221
CHP210301990414 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA 230 VILLAFLORESTUXTLA TOMANDO DESVIO ZARAGOZA RUMBO AL EJIDO JESUS MARIA GARZA CRUZ | -93.329 | 16.4298
CHP210301983486 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | CALLE BARRIO SAN PEDRO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMANDAMENTE A UNOS 600 MTS DEL CENTRO DE SITALLA DEL BAR | -92.3076 | 17.0273
CHP210301990904 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRE | -93.6999 | 16.2398
CHP210301990910 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA VIA COITA AL | -93.6164 | 16.3383
CHP210301985703 | Chiapas | Mazapa de Madero | Valle Obregón | CALLE CONOCIDO COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LO CALIZA A 7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO COLINDA AL OESTE CON LA COLONIA VILLA HIDALGO, | -92.16 | 15.4158
CHP210301986532 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA LACANDONA Y CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE, CALLE SIERRA MADRE DEL SOC | -92.3053 | 14.8914
CHP210301990926 | Chiapas | Villaflores | California | CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA 230 | -93.6131 | 16.2622
CHP210301990962 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVI | -93.544 | 16.394
CHP210301990966 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA GUTIÉRRE | -93.1369 | 16.3711
CHP210301983627 | Chiapas | Tapachula | Toluca | CALLE INNOMINADA EJIDO TOLUCA, 30818 TOLUCA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIENTE DO | -92.2405 | 15.034
CHP210301985851 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE SAN JUAN COLONIA EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE NIÑO DE ATOCHA, PRIVADA GUSTAVO FLORES ESTAOBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP | -92.6454 | 16.7183
CHP210301989990 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CALZADA A SAN M | -93.4402 | 16.1995
CHP210301989993 | Chiapas | Villaflores | Belén | CALLE RIA. BELEN RANCHERIA RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GU | -93.1906 | 16.4186
CHP210301991098 | Chiapas | Villaflores | San Pedrito | CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA 230 DIRIGIEND | -93.4505 | 16.421
CHP210301993767 | Chiapas | Chilón | El Paraíso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA SASAMTIC, CARRETERA XANIL II SEGUNDA SECCIÓN LA OBRA | -92.0889 | 17.1925
CHP210301985014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ Y CALLE EL CAMPANARIO, CALLE LUTITA ESTA OBRA SE ENUANTRA AL SUR | -92.6118 | 16.7095
CHP210301993886 | Chiapas | Chilón | Alán Bolontiná | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA GUADALUPE PAXILA KM. 4.50 - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN Y , LA | -92.0978 | 17.1283
CHP210301983663 | Chiapas | Tapachula | El Manacal | CALLE INNOMINADA EJIDO EL MANACAL, 30802 EL MANACAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONI | -92.2173 | 15.1032
CHP210301987766 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6859 | 17.1732
CHP210301988331 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ROMERILLO BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE, CALZADA LA QUINTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE SE LLEGA POR LA CALLE FLAVI | -92.6089 | 16.7387
CHP210301989031 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE SUR DE ESTA | -93.2559 | 16.2405
CHP210301989043 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso I | CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 57 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EJ. DR. DOMINGO CHANON | -93.5517 | 16.2465
CHP210301989610 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 11.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR | -93.2685 | 16.3098
CHP210301990158 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 1.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDA | -93.272 | 16.2455
CHP210301989088 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 22.00 KILOMETROS DE TRAMO CAR | -93.4179 | 16.3437
CHP210301989617 | Chiapas | Villaflores | Casa Blanqueada | CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA GUADALUPANO ACASA BL | -93.3024 | 16.2311
CHP210301989623 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO LAURELES CON COORDENADA 16.387194 93.188971 LA | -93.1889 | 16.3872
CHP210301993951 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 35 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 9A CALLE ORIENTE ENTRE 33 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CABECE | -92.1558 | 14.9912
CHP210301988446 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PERIFERICO SUR BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERAMUNICIPAL SE | -92.6473 | 16.7109
CHP210301990707 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO | -93.2128 | 16.3086
CHP210301988458 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada) | CALLE CONOCIDO EJIDO EL AGUAJE LA ALBARRADA, 29259 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABCERA MUNICI | -92.5865 | 16.6935
CHP210301994662 | Chiapas | Ocosingo | Los Pinos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SIBALTECA Y CARRETERA CRUCERO CHESSA NISSAN, CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE | -92.1065 | 16.922
CHP210301990824 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL, SE PROCEDE A TOMAR LA SALIDA A VILLAFLORES LLEGANDO A LA GASOLINERA REFERENCI | -93.1535 | 16.3043
CHP210301990973 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO EJIDO RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GIRAR DESVIO A LA COMUNIDAD DE VILLA HILDAGO AL PRO | -93.2684 | 16.3098
CHP210301990989 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE OCTAVA PONIENTE CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14 | -93.2891 | 16.3996
CHP210301990994 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE OCTAVA PONIENTE CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14 | -93.2891 | 16.3999
CHP210301990998 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR ORIENTE, CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES VIA SUCHIAPA 14.40 KM. DE | -93.3227 | 16.423
CHP210301994124 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJI | -92.1647 | 15.028
CHP210301994141 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 200 FRACCION FRACCION BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE LLEVA A F | -92.1507 | 15.0743
CHP210301988152 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA | -92.3877 | 17.0342
CHP210301987350 | Chiapas | Sitalá | La Unión | RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DON PEDRO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 18 KMS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALDE SITALA CIRCU | -92.3662 | 17.0111
CHP210301988194 | Chiapas | Sitalá | Golonchán Viejo | RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KMS DEL CENTRO DE LA CA | -92.3867 | 17.0338
CHP210301994683 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL | -93.2686 | 16.2494
CHP210301974203 | Chiapas | Chilón | Chewal Nazareth | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - SITALÁ KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO CHEWAL, CARRETERA EL SITIM LA OBRA | -92.2631 | 17.0307
CHP210301978632 | Chiapas | Chilón | Map | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 12.50 KM | -92.2074 | 17.079
CHP210301980578 | Chiapas | Chilón | Maquinchab | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET | -92.1132 | 17.2274
CHP210301973573 | Chiapas | Chilón | Lacantajal 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2A. SECC., 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ, LA LOCALIDAD | -92.2394 | 17.1027
CHP210301979993 | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR PAR | -91.7075 | 17.1217
CHP210301981400 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO | -93.4439 | 16.4303
CHP210301977060 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, CALLE SAN JUAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL | -92.2659 | 14.9142
CHP210301980058 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE DIESISIETE PONIENTE, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE DE ESTA CABE | -93.2796 | 16.2274
CHP210301973319 | Chiapas | Chilón | El Carmen | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO | -92.0378 | 17.0134
CHP210301973359 | Chiapas | Chilón | El Refugio (General Lázaro Cárdenas) | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REFUGIO GENERAL LÁZ | -92.1134 | 16.9975
CHP210301978477 | Chiapas | Ocosingo | Naha | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR PARTIMOS DE LA | -91.5822 | 16.9782
CHP210301973384 | Chiapas | Chilón | Jol Ashupá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 69 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ | -91.9383 | 17.1877
CHP210301974607 | Chiapas | Ocosingo | Dolores | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA DOLORES PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM | -91.7979 | 16.9039
CHP210301980735 | Chiapas | Chilón | El Paraíso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA MOBALTÉ Y CARRETERA SASAMTIC, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA TEMÓT | -92.0907 | 17.1929
CHP210301973419 | Chiapas | Chilón | Jol Ashupá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 690 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASH | -91.9383 | 17.1877
CHP210301974671 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE TLAXCALA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE OCTAVA SUR PO | -92.0874 | 16.8914
CHP210301977003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB.VILLAFLORES BRASIL II FRACCIONAMIENTO POB.VILLAFLORES BRASIL II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO AMAZONAS Y AVENIDA RIO PARANA, CALLE SANTOS SE PROCEDE A TOMAR LA CALLE CENTRAL PARTIENDO DES | -93.2555 | 16.2373
CHP210301973815 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE AZUCENA BARRIO MONTEALBAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE OAXACA, CALLE SONORA PARA LLEGAR PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE | -92.0812 | 16.907
CHP210301976528 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE MAGNOLIA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE | -93.2734 | 16.2416
CHP210301971841 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CAMPO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CONTINUACION DE LA CALLE CENTRAL Y TERRACERIA CAMPO VIEJO, LA OBRA SE U | -92.0254 | 17.1084
CHP210301972293 | Chiapas | Chilón | Las Montañas | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y TERRACER | -92.0137 | 17.2243
CHP210301982553 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Verapaz | TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 490 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y | -92.3099 | 17.0767
CHP210301982793 | Chiapas | Chilón | Los Mangos Dos | TERRACERÍA TRAMO CHEWAL CACATEEL - LOS MANGOS DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL - CHEWAL CACATEEL Y TERRACERIA TRAMO JOL CHEWAL | -92.2793 | 17.0461
CHP210301976597 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES III FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES III, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE CANDOX, CALLE LILA ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO | -93.2759 | 16.2398
CHP210301971907 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Tunas | CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS TUNAS, 29160 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA AL AEROPUERTO, SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR DESVIO AL AEROPUERTO EN EL KILOMETRO 17 DOB | -93.0278 | 16.6348
CHP210301977211 | Chiapas | Ocosingo | Primero de Mayo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMERO DE MAYO KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 29950 PRIMERO DE MAYO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA PASHILA, CARRETERA NUEVO PARAISO | -92.0731 | 16.8992
CHP210301980535 | Chiapas | Chilón | Puente Cantelá | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO PUENTE CANTELÁ, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y CARRETERA TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN PUENTE CANTELÁ SE UB | -92.1342 | 17.0278
CHP210301976627 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE RIO PARANA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO ORIENTE DE EST | -93.2551 | 16.2381
CHP210301979742 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO | -93.5119 | 16.4097
CHP210302000951 | Chiapas | Ocotepec | Nazareth | Ocotepec, Nazareth, CHIS | -93.2002 | 17.2072
CHP210302000953 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Primero de Mayo | Comitán de Domínguez, Primero de Mayo, CHIS | -92.0307 | 16.2839
CHP210302000954 | Chiapas | Osumacinta | Osumacinta | Osumacinta, Osumacinta, CHIS | -93.0942 | 16.9403
CHP210302000955 | Chiapas | Reforma | Rafael Pascacio Gamboa | Reforma, Rafael Pascacio Gamboa, CHIS | -93.2683 | 17.9188
CHP210302000956 | Chiapas | Copainalá | Miguel Hidalgo (Zacalapa) | Copainalá, Miguel Hidalgo (Zacalapa), CHIS | -93.2109 | 17.1333
CHP210302000957 | Chiapas | Sabanilla | Majastic | Sabanilla, Majastic, CHIS | -92.6288 | 17.2902
CHP210302000958 | Chiapas | Chamula | Joltzemén | Chamula, Joltzemén, CHIS | -92.6214 | 16.807
CHP210302000959 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | Sabanilla, Atoyac Naylum, CHIS | -92.6755 | 17.3515
CHP210302000961 | Chiapas | Mapastepec | Nicolás Bravo Uno Anexo Emiliano Zapata | Mapastepec, Nicolás Bravo Uno Anexo Emiliano Zapata, CHIS | -92.8393 | 15.3553
CHP210302000962 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Ocotepec, San Pablo Huacano, CHIS | -93.2075 | 17.1966
CHP210302000963 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2599 | 16.6601
CHP210302000965 | Chiapas | Copainalá | Ignacio Zaragoza | Copainalá, Ignacio Zaragoza, CHIS | -93.3505 | 17.0585
CHP210302000966 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galecio Narcía | Chiapa de Corzo, Galecio Narcía, CHIS | -93.0203 | 16.587
CHP210302000967 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Mazatán, Mazatán, CHIS | -92.4465 | 14.8671
CHP210402009109 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OCTAVA PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE NOVENA PONIENTE SUR UBICADA A 524 M AL ORIENTE DE L | -93.1253 | 16.7417
CHP210402009110 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OCTAVA PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE NOVENA PONIENTE SUR UBICADA A 524 M AL ORIENTE DE L | -93.1253 | 16.7417
CHP210402009111 | Chiapas | Chanal | Siberia | AVENIDA QUINTA PUEBLO LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, AVENIDA SEXTA A 600 METROS AL NORTE PONIENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SIBERIA | -92.2923 | 16.616
CHP210402009112 | Chiapas | Chanal | Siberia | CALLE CINCO PUEBLO LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA SEXTA, CALLE CUATRO A 600 METROS AL NORTE PONIENTE DE LA TELESECUNDARIA DE SIBERIA | -92.2929 | 16.6164
CHP210402009151 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DÉCIMA CUARTA SUR PONIENTE COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR PONIENTE UBICADA A | -93.1292 | 16.7441
CHP210402009156 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DIECISEIS SUR PONIENTE COLONIA CALVARIUM, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, AVENIDA DIECISIETE SUR PONIENTE UBICADA A 748 M AL PONIENTE DE | -93.1261 | 16.742
CHP210402009157 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DIECISEIS SUR PONIENTE COLONIA CALVARIUM, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, AVENIDA DIECISIETE SUR PONIENTE UBICADA A 748 M AL PONIENTE DE | -93.126 | 16.742
CHP210402009158 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DIECISEIS SUR PONIENTE COLONIA CALVARIUM, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, AVENIDA DIECISIETE SUR PONIENTE UBICADA A 748 M AL PONIENTE DE | -93.126 | 16.742
CHP210402009169 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TACANÁ COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZASAFRAS Y CALLE SAUCE, AVENIDA MACTUMATZÁ A 1.32 KM AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE DEL ORIENTE | -93.0805 | 16.7705
CHP210402009312 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 10A PONIENTE SUR COLONIA LAS TERRAZAS, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE SUR UBICADA A 115 M AL SUR ORIENTE DEL CENTRO MÉDI | -93.1268 | 16.744
CHP210402009317 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 12A PONIENTE SUR COLONIA BORGUES, 29064 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE SUR UBICADA A 450 M AL NORTE ORIENTE DE LA SECRETARÍA D | -93.1286 | 16.7446
CHP210402009320 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 12A PONIENTE SUR COLONIA BORGUES, 29064 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE SUR UBICADA A 450 M AL NORTE ORIENTE DE LA SECRETARÍA D | -93.1286 | 16.7446
CHP210402009321 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 12A PONIENTE SUR COLONIA BORGUES, 29064 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE SUR UBICADA A 450 M AL NORTE ORIENTE DE LA SECRETARÍA D | -93.1286 | 16.7446
CHP210402009976 | Chiapas | Reforma | Reforma | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CIUDAD REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS, AVENIDA VENEZUELA LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 13 DE | -93.1489 | 17.8698
CHP210402009985 | Chiapas | Reforma | Reforma | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CIUDAD REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, CALLE MARGARITA DE MAZA DE JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AV. ADOLFO L | -93.1476 | 17.8649
CHP210302002797 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Parque San Jacinto, Francisco I. Madero s/n, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.02 | 16.7092
CHP210402009145 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CATORCE PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE SUR UBICADA A 500 M AL | -93.1305 | 16.7441
CHP210402009147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CATORCE PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA CATORCE SUR PONIENTE, CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE SUR UBICADA A 500 M AL ORIEN | -93.1305 | 16.7441
CHP210402009150 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DÉCIMA CUARTA SUR PONIENTE COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR PONIENTE UBICADA A | -93.1297 | 16.744
CHP210402009170 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TACANÁ COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZASAFRAS Y CALLE SAUCE, AVENIDA MACTUMATZÁ A 1.32 KM AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE DEL ORIENTE | -93.0805 | 16.7706
CHP210402009175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR Y AVENIDA DÉCIMA CUARTA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE UBICADA A 295 M AL NORTE DE LA IGLESIA MISIÓ | -93.1167 | 16.7414
CHP210402009177 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR Y AVENIDA DÉCIMA CUARTA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE UBICADA A 295 M AL NORTE DE LA IGLESIA MISIÓ | -93.1167 | 16.7414
CHP210402009178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR Y AVENIDA DÉCIMA CUARTA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE UBICADA A 295 M AL NORTE DE LA IGLESIA MISIÓ | -93.1167 | 16.7413
CHP210402009179 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ONCE NORTE COLONIA NIÑO DE ATOCHA, 29037 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE A 200 METROS AL ORIENTE DEL ESTADIO FLOR DEL SOSPÓ | -93.1152 | 16.7639
CHP210402009186 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ONCE NORTE COLONIA NIÑO DE ATOCHA, 29037 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE A 200 METROS AL ORIENTE DEL ESTADO FLOR DEL SOSPÓ | -93.1152 | 16.7639
CHP210402009187 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ONCE NORTE COLONIA NIÑO DE ATOCHA, 29037 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE A 200 METROS AL ORIENTE DEL ESTADIO FLOR DEL SOSPÓ | -93.1152 | 16.7639
CHP210402009328 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 14 PONIENTE SUR COLONIA PENIPAK, 29064 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE PRIVADA 14A PONIENTE SUR UBICADA A 440 M AL NORTE DE LA SECRETARÍA DE | -93.1294 | 16.7447
CHP210402009336 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 14A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 13A SUR PONIENTE UBICADA A 175 M AL SUR ORIENTE DEL CENTRO MÉ | -93.1265 | 16.7436
CHP210402009340 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 14A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 13A SUR PONIENTE UBICADA A 175 M AL SUR ORIENTE DEL CENTRO MÉ | -93.1265 | 16.7435
CHP210402009987 | Chiapas | Reforma | Reforma | CALLE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CIUDAD REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VALENTÓN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE PUEBLA, AVENIDA VENEZUELA LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE M | -93.1555 | 17.8568
CHP210402009347 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 15A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 14A SUR PONIENTE UBICADA A 700 M AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE | -93.1256 | 16.7427
CHP210402009351 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 15A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 14A SUR PONIENTE UBICADA A 700 M AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE | -93.1256 | 16.7427
CHP210402009357 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CERRADA 14A PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 14 PONIENTE SUR UBICADA A 555 M AL ORIENTE DE LA FI | -93.1299 | 16.7448
CHP210402009360 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CERRADA 14A PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 14 PONIENTE SUR UBICADA A 555 M AL ORIENTE DE LA FI | -93.1299 | 16.7448
CHP210302000968 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Copainalá, Benito Juárez, CHIS | -93.2477 | 17.139
CHP210302000970 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | La Concordia, Rizo de Oro, CHIS | -92.484 | 15.9701
CHP210302000971 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Las Margaritas, Veinte de Noviembre, CHIS | -92.0818 | 16.6231
CHP210302000972 | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Las Margaritas, Saltillo, CHIS | -91.9476 | 16.3972
CHP210302000973 | Chiapas | Chenalhó | Chenalhó | Chenalhó, Chenalhó, CHIS | -92.6284 | 16.8913
CHP210302000974 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, CHIS | -92.5512 | 16.3438
CHP210302000975 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Huixtla, Huixtla, CHIS | -92.466 | 15.138
CHP210302000976 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Suchiapa, Suchiapa, CHIS | -93.0987 | 16.7492
CHP210302000977 | Chiapas | Teopisca | Belén Nuevo San Gerón | Teopisca, Belén Nuevo San Gerón, CHIS | -92.5199 | 16.597
CHP210302002973 | Chiapas | Cintalapa | Rosendo Salazar | FXCW+RV Rosendo Salazar, Chis., México | -94.0028 | 16.472
CHP210402009472 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | BOULEVARD GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA 2 DE OCTUBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA REVOLUCIÓN UBICADO A 1.3 KM AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO | -92.4573 | 15.146
CHP210402010120 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA 1A SUR PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE, CALLE 2A PONIENTE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE | -92.5651 | 16.3405
CHP210402010121 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA 1A SUR PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 1A NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLE | -92.5637 | 16.3397
CHP210402010122 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE CENTRAL PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 1A NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA 2A CALLE PONIENTE ENTRE LA AVENIDA 2A | -92.5655 | 16.3383
CHP210402010124 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA 1A NORTE PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, CALLE 5A NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE LAS CA | -92.561 | 16.3382
CHP210302001279 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | 63HP+X6 Arriaga, Chiapas, México | -93.8995 | 16.2361
CHP210302003211 | Chiapas | Arriaga | La Línea | Unnamed Road, 30464, 30464 Chis., México | -94.0353 | 16.1299
CHP210302003215 | Chiapas | Arriaga | La Línea | Unnamed Road, 30464, 30464 Chis., México | -94.0352 | 16.1299
CHP210302003220 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Sexta Ote. Sur 724, Llano del Tigre, Copoya, Chis., México | -93.1144 | 16.7078
CHP210402009527 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 12A PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 15 SUR PONIENTE, CALLE 13 A PONIENTE SUR UBICADA A 185 M AL SUR PONIENTE DEL CENTRO | -93.1287 | 16.7439
CHP210402009530 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 12A PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 15 SUR PONIENTE, CALLE 13A PONIENTE SUR UBICADA A 185 M AL SUR PONIENTE DEL CENTRO M | -93.1287 | 16.744
CHP210302002289 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Monte Negro, Los Naranjos, Galaxias, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2524 | 14.9259
CHP210402009545 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | BOULEVARD GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA 2 DE OCTUBRE, 30643 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA REVOLUCIÓN A 1.3 KM AL NORTE ORIENTE DE PARQUE FRANCISCO I. MADERO | -92.4574 | 15.146
CHP210402009558 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 12A PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 15 SUR PONIENTE, CALLE 13A PONIENTE SUR UBICADA A 185 M AL SUR PONIENTE DEL CENTRO M | -93.1287 | 16.7439
CHP210302002300 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | 29130 Berriozábal, Chis., México | -93.2735 | 16.7978
CHP210302000884 | Chiapas | Ocotepec | San Antonio Poyono | Ocotepec, San Antonio Poyono, CHIS | -93.2017 | 17.2162
CHP210302000896 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1659 | 16.7693
CHP210302000898 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP210302000899 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Huitiupán, La Competencia, CHIS | -92.7565 | 17.2371
CHP210302000900 | Chiapas | Salto de Agua | Chuchuclumil | Salto de Agua, Chuchuclumil, CHIS | -92.2781 | 17.3949
CHP210302000901 | Chiapas | Simojovel | Revolución Cardenista | Simojovel, Revolución Cardenista, CHIS | -92.7701 | 17.1942
CHP210302000902 | Chiapas | El Bosque | El Carrizal | El Bosque, El Carrizal, CHIS | -92.7891 | 17.0218
CHP210302000903 | Chiapas | Salto de Agua | El Bascán (Lucha Bascán) | Salto de Agua, El Bascán (Lucha Bascán), CHIS | -92.0917 | 17.385
CHP210302000904 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Escalón | San Cristóbal de las Casas, El Escalón, CHIS | -92.5177 | 16.7098
CHP210302000905 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Chicoasén, Chicoasén, CHIS | -93.1037 | 16.9686
CHP210302000906 | Chiapas | Palenque | Palenque | Palenque, Palenque, CHIS | -91.9717 | 17.5055
CHP210302000916 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Frontera Comalapa, Ciudad Cuauhtémoc, CHIS | -92.0043 | 15.6662
CHP210302000917 | Chiapas | Metapa | Las Pilas | Metapa, Las Pilas, CHIS | -92.2103 | 14.8273
CHP210302002507 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Principal MZ3 LT17, El Verdum, 29520 Pichucalco, Chis., México | -93.1231 | 17.5102
CHP210302002522 | Chiapas | Reforma | Reforma | Reforma, Chis., México | -93.1548 | 17.8579
CHP210402009070 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLA CORZO - NUEVO VICENTE GUERRERO Y , SOBRE LA CARRETERA LAS | -92.9593 | 16.0648
CHP210402009248 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 9A PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE 8A PONIENTE SUR UBICADA A 211 METROS AL SUR ORIENTE DEL CENTRO M | -93.1262 | 16.7433
CHP210402009253 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 9A PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE 8A PONIENTE SUR UBICADA A 211 METROS AL SUR ORIENTE DEL CENTRO M | -93.1262 | 16.7433
CHP210402009259 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 14 PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 12A SUR PONIENTE, CALLE 15 PONIENTE SUR UBICADA A 460 M AL NORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENEST | -93.1305 | 16.7449
CHP210402009260 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 14 PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 12A SUR PONIENTE, AVENIDA 15 PONIENTE SUR UBICADA A 460 M AL NORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENE | -93.1304 | 16.745
CHP210302000918 | Chiapas | Ocotepec | San Andrés Carrizal | Ocotepec, San Andrés Carrizal, CHIS | -93.1429 | 17.216
CHP210302000921 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210302000922 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galecio Narcía | Chiapa de Corzo, Galecio Narcía, CHIS | -93.0203 | 16.587
CHP210302000923 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Morelia | Amatenango de la Frontera, Nueva Morelia, CHIS | -92.1489 | 15.6182
CHP210302000924 | Chiapas | Ocotepec | El Paraíso Huacano | Ocotepec, El Paraíso Huacano, CHIS | -93.203 | 17.2004
CHP210302000925 | Chiapas | Ocotepec | San Pablo Huacano | Ocotepec, San Pablo Huacano, CHIS | -93.2075 | 17.1966
CHP210302000926 | Chiapas | Simojovel | Cielito (La Libertad) | Simojovel, Cielito (La Libertad), CHIS | -92.714 | 17.1373
CHP210302000927 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -92.8364 | 17.2317
CHP210302000928 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS | -93.3754 | 16.7603
CHP210302000929 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Oxchuc, Oxchuc, CHIS | -92.3374 | 16.7916
CHP210302000930 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.2032 | 16.7701
CHP210302000931 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Zinacantán, Pasté, CHIS | -92.741 | 16.7077
CHP210302000932 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210302000933 | Chiapas | Chanal | San José Tzibalché | Chanal, San José Tzibalché, CHIS | -92.3134 | 16.616
CHP210302002574 | Chiapas | Juárez | Juárez | 29510 Juárez, Chis., México | -93.1925 | 17.607
CHP210402009099 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Llano San Juan | CALLE ACCESO A CITY CAFÉ PUEBLO LLANO SAN JUAN, 29149 LLANO SAN JUAN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE RAMAL A AEROPUERTO LLANO SAN JUAN Y , CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN PEDRO TAPANATEPEC UBICADA A 3 KILÓMETR | -93.3386 | 16.7563
CHP210402009100 | Chiapas | Chanal | Siberia | AVENIDA SÉPTIMA PUEBLO LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES, AVENIDA OCTAVA EL ALUMBRADO FORMADO POR DOS CUADRANTES SE REALIZARÁ SOBRE TODAS LAS CALLES SIENDO CALLES CALLE 3 ENTRE LA 5A AVEN | -92.2921 | 16.6181
CHP210402009102 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NOVENA PONIENTE SUR COLONIA LAS LOMAS, 29080 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE OCTAVA PONIENTE SUR UBICADA A 268 M AL SUR DEL CENTRO | -93.1264 | 16.7426
CHP210402009103 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NOVENA PONIENTE SUR COLONIA LAS LOMAS, 29080 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE OCTAVA PONIENTE SUR UBICADA A 268 M AL SUR DEL CENTRO | -93.1264 | 16.7426
CHP210402009104 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE NOVENA PONIENTE SUR COLONIA LAS LOMAS, 29080 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE OCTAVA PONIENTE SUR UBICADA A 268 M AL SUR DEL CENTRO | -93.1264 | 16.7426
CHP210402009106 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, CALLE NOVENA PONIENTE SUR UBICADA A 672 M AL PONIENTE DE | -93.1254 | 16.7418
CHP210402009107 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, CALLE NOVENA PONIENTE SUR UBICADA A 672 M AL PONIENTE DE | -93.1254 | 16.7418
CHP210402009624 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Milagro | CAMINO TRAMO 0+000 - 30+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 RANCHERIA EL MILAGRO, 29145 EL MILAGRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - EL MILAGRO Y , SOBRE EL LIBRAMIENTO PONIENT | -93.4273 | 16.6432
CHP210302000934 | Chiapas | Chanal | Siberia | Chanal, Siberia, CHIS | -92.2934 | 16.6184
CHP210302000935 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -93.1644 | 17.225
CHP210302000936 | Chiapas | Tenejapa | Kotolté | Tenejapa, Kotolté, CHIS | -92.4611 | 16.8646
CHP210302000937 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP210302000939 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán, Villa Comaltitlán, CHIS | -92.5739 | 15.2098
CHP210302000940 | Chiapas | Berriozábal | Las Maravillas | Berriozábal, Las Maravillas, CHIS | -93.3208 | 16.961
CHP210302000941 | Chiapas | Ocosingo | Perla de Acapulco | Ocosingo, Perla de Acapulco, CHIS | -91.4793 | 16.7964
CHP210302000942 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Larráinzar, Larráinzar, CHIS | -92.7135 | 16.8848
CHP210302000944 | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón | Larráinzar, Chuchiltón, CHIS | -92.831 | 16.9581
CHP210302000946 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Napite | San Cristóbal de las Casas, Napite, CHIS | -92.3687 | 16.5567
CHP210302000947 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Huitiupán, Huitiupán, CHIS | -92.6837 | 17.171
CHP210302000948 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -92.8269 | 17.2208
CHP210302000950 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.2032 | 16.7701
CHP210302000871 | Chiapas | Reforma | San Miguel 1ra. Sección | Reforma, San Miguel 1ra. Sección, CHIS | -93.1674 | 17.9368
CHP210302000872 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1108 | 16.7874
CHP210302000873 | Chiapas | Simojovel | Las Limas | Simojovel, Las Limas, CHIS | -92.6995 | 17.0981
CHP210302000874 | Chiapas | Chanal | Siberia | Chanal, Siberia, CHIS | -92.2934 | 16.6184
CHP210302000875 | Chiapas | Mitontic | Chalam | Mitontic, Chalam, CHIS | -92.5503 | 16.8901
CHP210302000876 | Chiapas | Acala | Acala | Acala, Acala, CHIS | -92.8186 | 16.5564
CHP210302000877 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Altamirano, Altamirano, CHIS | -92.0383 | 16.7267
CHP210302000878 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Amatán, Piedra Blanca, CHIS | -92.8435 | 17.3253
CHP210302000879 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210302001294 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Boulevard Belisario Domiguez, Teran, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. | -93.1152 | 16.754
CHP210402008116 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE AL CERRILLO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A HUIXTLA Y , EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO EL CERRILLO UBICADO AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC | -92.3416 | 16.7829
CHP210402012098 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE PASO A VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO ENTRADA A SAN FRANCISCO, VIALIDAD DE COMUNICACIÓN ENTRE | -92.5557 | 16.3314
CHP210402012109 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | CALLE PASO A VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CAMINO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE, CORRESPONDE A LA VIDAL | -92.5659 | 16.3202
CHP210402012111 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | BOULEVARD ARRIAGA - TAPACHULA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 ORIENTE Y AVENIDA 26 ORIENTE, PROLONGACION CALLE 9A NORTE EL INMUEBLE SE UBICA A 3.45 KM AL NORTE ORIENTE DE LA UNIDAD DE | -93.8875 | 16.2415
CHP210402020611 | Chiapas | Cintalapa | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA | -93.8102 | 16.7251
CHP210402012089 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA CENTRAL COLONIA SANTA ROSA, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y CAMINO SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, LA VIALIDAD ES CONTIGUA AL PANTEÓN MUNICIPA | -92.5576 | 16.3342
CHP210302002985 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Calle Primera Ote. Sur 79, Centro, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0942 | 16.9084
CHP210402020709 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Edén | CALLE EJIDO NUEVO EDEN EJIDO EJIDO NUEVO EDEN, 30470 NUEVO EDÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 42.20 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES CHAMPERICO A MANO DERECH | -93.5682 | 16.3493
CHP210402020387 | Chiapas | Villaflores | La Sirena | CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 44 COBACH CERCA DE CASA DE DIA A 10 MINUTOS DE VILLAFLORES EN EL KM 4. | -93.2997 | 16.2418
CHP210301995786 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CIUDAD INDUSTRIAL BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUENTE RIO CUSCUZATE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGU | -92.2437 | 14.9075
CHP210302006235 | Chiapas | Oxchuc | El Calvario | 29450 Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP210302005429 | Chiapas | Sabanilla | Los Martínez | Sabanilla, Chis., México | -92.5518 | 17.2823
CHP210302006240 | Chiapas | Oxchuc | San Marcos | 29450 Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP210302006277 | Chiapas | Mitontic | Choco | V969+CP Mitontic, Chis., México | -92.6307 | 16.8611
CHP210302006308 | Chiapas | Oxchuc | La Cumbre | 29450 Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP210302006315 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'En | 29790 San Juan Cancuc, Chis., México | -92.3708 | 16.8919
CHP210302006326 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Palenque, Chis., México | -91.993 | 17.511
CHP210302002951 | Chiapas | Cintalapa | Macuilapa | FW5V+W8 Nueva Tenochtitlán, Chis., México | -94.0567 | 16.4598
CHP210301998965 | Chiapas | Huitiupán | La Cascada | CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A L | -92.6595 | 17.2787
CHP210301999070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP210301999087 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1879 | 16.1842
CHP210302006153 | Chiapas | Acala | Acala | Acala, Chis., México | -92.8054 | 16.5544
CHP210301999120 | Chiapas | Tila | Tila | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4259 | 17.3006
CHP210301999122 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2432 | 17.4894
CHP210301999132 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3842 | 15.0185
CHP210301996632 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE LA HIGUERA Y CALLE SIN NOMBRE 5 COLONIA LA UNIÓN, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE 13 DE DICIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L | -92.2516 | 14.9273
CHP210302006224 | Chiapas | Oxchuc | Chikpomiljá | 29450 Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP210301995739 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA CAMPESTRE, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE CLAVELES, CALLE RIO MISSISIPI PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA | -92.2524 | 14.938
CHP210302006313 | Chiapas | Chanal | Nuevo Porvenir | 29440 Chanal, Chis., México | -92.256 | 16.6537
CHP210301998618 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | CALLE CALLE 14 COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 15 Y CALLE CALLE 13, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL A 5 MIN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | -93.1242 | 17.5163
CHP210302006357 | Chiapas | Jitotol | Las Maravillas | 29760 Jitotol, Chis., México | -92.8604 | 17.0667
CHP210301997357 | Chiapas | Tapachula | Octavio Paz | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE RODULFO FIGUEROA, CALLE DE LA CEBADILLA, CALLE GARCIA LORCA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JAIME NUNO, CALLE AMADO NERVO, CALLE JUAN JOSE ARRIAGA, CALLE JAIME SABINES GUTIERREZ COLONIA OCTAVIO PAZ, | -92.2637 | 14.8586
CHP210402031279 | Chiapas | Chilón | Yoc Cacualá | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL BAMBÚ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO YO CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA EL BAMBÚ LA OBRA S | -92.104 | 17.0695
CHP210402041807 | Chiapas | Bella Vista | El Ciprés | CAMINO TRAMO MANZANAL - CIPRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO LAS NUBES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA GRANDEZA SE PASA EL C | -92.2249 | 15.5628
CHP210402033768 | Chiapas | Escuintla | El Mango [Parada de Transporte] | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO NUEVO PENSAMIENTO, CARRETERA LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO LA OBRA DE | -92.5635 | 15.3532
CHP210402035835 | Chiapas | Sunuapa | El Cucayo 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN PEDRO - RIA EL CUCAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 865 + 283 RANCHERIA , 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL CUCAYO Y TERRACERIA CAMINO A SAN PEDRO, TERRACERIA | -93.2498 | 17.4525
CHP210402035839 | Chiapas | Huitiupán | Cinco de Mayo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 6+800 TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 6 KM. 800 M DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO | -92.6439 | 17.148
CHP210402043886 | Chiapas | Sitalá | San Joaquín | TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN JOAQUIN, 29890 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PARA LLEGAR A | -92.4004 | 17.0482
CHP210402041882 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2448 | 15.5829
CHP210402044976 | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | CALLE INNOMINADA COLONIA FELIPE ÁNGELES, 30110 FELIPE ÁNGELES, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TZIMOLPUJILTIC APROX. 40 | -92.231 | 16.0124
CHP210402044979 | Chiapas | Tzimol | Leningrado | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 LA LOCALIDAD DE LENINGRADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TZIMOLPUJILTIC AP | -92.1888 | 15.952
CHP210402043957 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Encino | TERRACERÍA TRAMO SITALA - PORFIRIO ENCINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO PORFIRIO ENCINO, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA PALESTINA, TERRACERIA SAN MARTIN PARA LLEGA | -92.3622 | 17.028
CHP210402035918 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN SAN JERÓNIMO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA CEIBA, | -92.1891 | 17.0371
CHP210402043991 | Chiapas | Sitalá | Ocotal Chabeclumil | TERRACERÍA TRAMO SITALA - OCOTAL CHAVECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 400 EJIDO OCOTAL CHAVECLUMIL, 29890 OCOTAL CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JAUALÁ PORVENIR Y TERRACERIA MEBAJA RANCHO NUEVO, TERRACERIA | -92.362 | 17.0677
CHP210402044350 | Chiapas | Bella Vista | Unión Progreso | EJIDO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A LA GRANDEZA APROXIMADAMENTE A 3 KM HAY UN ENTRONQUE HACIA FRONTERA COMALAPA | -92.2289 | 15.5868
CHP210402028438 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | CALLE TZAJALA EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA EN CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL NO. 103 Y SE LOCALIZA A 23.30 KMS. DE LA CABECERA | -92.3968 | 17.1354
CHP210402044026 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES AMPL. SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPL. SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DIESISIETE PONIENTE, EL POBLADO AMPLIACION SAN MIGUEL SE ENCUENTR | -93.2811 | 16.2313
CHP210402034911 | Chiapas | Chilón | Pantemajas | TERRACERÍA TRAMO AGUA AZUL CHICO - MASANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO PANTEMAJÁS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL CHICO Y TERRACERIA MASANILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO | -92.0968 | 17.2597
CHP210402035529 | Chiapas | Chilón | Nuevo Progreso | TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TACUBA NUEVA LA OBRA SE | -92.3864 | 17.14
CHP210402035534 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco la Frontera | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+700 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 4 KM | -92.6956 | 17.196
CHP210402038922 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA P | -92.1459 | 16.2532
CHP210402038948 | Chiapas | Huitiupán | Francisco Villa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+800 TRAMO HUITIUPAN - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 4 + 800 COLONIA FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 4 KM 8 M DE | -92.6613 | 17.1515
CHP210402038957 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE CAMINO DEL COYOL COLONIA GUADALUPE 12 DE DICIEMBRE, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MONTE ACONCAGUA, CALLE LOS VAZQUEZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIR | -92.2725 | 14.877
CHP210402035255 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y , CALLE BENITO JUAREZ SUNUAPA CHIAPAS | -93.2445 | 17.489
CHP210402036921 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE ITURBIDE CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PERO COMO REFERENCIA LA CALLE QUE SE UBICA A 20 MTS DEL PARQUE C | -92.4675 | 15.136
CHP210402036924 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE FERROCARRIL CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAREZ, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNCIPAL ESTA SE UBICA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL | -92.4654 | 15.1395
CHP210402040398 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MU | -93.2709 | 17.2865
CHP210402041132 | Chiapas | Chiapa de Corzo | América Libre | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON CERRADA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 DEPUES DE PASAR EL PUENTE SAN | -92.9926 | 16.6133
CHP210402035037 | Chiapas | Chilón | Las Ruinas | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CR | -92.0564 | 17.0614
CHP210402032586 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Itala | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN | -92.2593 | 16.9822
CHP210402034531 | Chiapas | Palenque | El Limonar | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO BAJADAS GRANDES - EL LIMONAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO EL LIMONAR, 29960 EL LIMONAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 186 DESTINO A CHETUMAL Y TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRUCERO - EL LIMONAR | -92.3298 | 17.6807
CHP210402032626 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSE DE LAS FLORES, TERRACERIA JOLJA | -92.2749 | 16.9776
CHP210402032237 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFCC | CALLE CINCO DE MAYO BARRIO EL BAJÍO, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN A CARRETERA HUEHUETAN HASTA LLEGAR A | -92.4021 | 15.0076
CHP210402034235 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | BOULEVARD DOCTOR ENOCH CASAHONDA Y CIRCUITO EN CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A MAZATAN Y CALLE JOSE RODRIGUEZ SALAS, CA | -92.3099 | 14.8887
CHP210402032742 | Chiapas | Chilón | La Cumbre Verapaz | TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA JUAN SABINES VERAPAZ, TERRACER | -92.3099 | 17.0801
CHP210402034307 | Chiapas | Huixtla | José María Morelos y Pavón | CALLE DE ACCESO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE LLEGA DE LA CARRETERA HUIXTLA MOTTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA EN EJ CHAPINGO DEL MPIO DE | -92.4663 | 15.2349
CHP210402034310 | Chiapas | Huixtla | Santa Rita Coronado | CALLE DE ACCESO EJIDO SANTA RITA CORONADO, 30644 SANTA RITA CORONADO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD CHAPINGO DONDE GIRAMOS A MANO IZQUIERDA | -92.471 | 15.2195
CHP210402034323 | Chiapas | Amatán | San Sebastián | RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29700 SAN SEBASTIÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATAN A RIA. SAN SEBASTIAN. | -92.8366 | 17.3994
CHP210402034328 | Chiapas | Amatán | Chaspa | RANCHERIA AMATÁN, 29700 CHASPA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AMATANRANCHERIA CHASPA | -92.8319 | 17.3924
CHP210402021538 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | CALLE ESTUDIANTES COLONIA DIVINO JESUS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECER AMUNICIPAL EN EL BARRIO DIVINO JESUS | -93.7089 | 16.6872
CHP210402021551 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | BOULEVARD RODOLFO FIGUEROA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA UNIDAD DEPORTIVA | -93.7142 | 16.6909
CHP210402024406 | Chiapas | Chilón | Jol Hic'Batil | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICBATIL Y TERRACERIA SAN PEDRO YOC NAVIL, TERRACERIA SAQUILTE | -92.0017 | 17.1328
CHP210402024424 | Chiapas | Chilón | Chaban 1ra. Sección | AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCIÓN EN AVEN | -92.1228 | 17.2121
CHP210402021576 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | AVENIDA SEXTA SUR PONIENT COLONIA OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DOCE PONIENTE Y CALLE QUINCE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPE | -93.7339 | 16.6947
CHP210402021578 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | AVENIDA VICENTE SUAREZ BARRIO DIVERSOS BARRIOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, BRECHA JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL E | -93.7279 | 16.6775
CHP210402024444 | Chiapas | Chilón | Segundo Jolamaltzac | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTAC 3RA. SECCIÓN Y VEREDA SEGUNDO TI | -92.1289 | 17.084
CHP210402026770 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE PAKAL COLONIA PALENQUE COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PAKAL Y CALLE LAS GARDENIAS, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA DE PALENQUE UBICADO A 3.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SALIENDO POR L | -92.0028 | 17.5203
CHP210402026779 | Chiapas | Tapachula | Congregación Reforma | AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO CONGREGACIÓN REFORMA, 30828 CONGREGACIÓN REFORMA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L | -92.3126 | 14.7822
CHP210402026781 | Chiapas | Palenque | Palenque | CALLE EL MACULLI COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MACULLI Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE EJCUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE PALENQUE UNICADO A 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SALIENDO POR | -91.976 | 17.5007
CHP210402024485 | Chiapas | Chilón | Xexaljá | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 770 EJIDO XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTON Y TERRACERIA XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, LA OBRA SE U | -92.1712 | 17.0478
CHP210402026803 | Chiapas | Palenque | Palenque | EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA PALENQUE COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE LINDA VISTA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL NA UBICADO | -91.99 | 17.5436
CHP210402026812 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | AVENIDA 10A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 25A PONIENTE Y CALLE 27A PONIENTE, AVENIDA 8A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA | -92.2611 | 14.9206
CHP210402026813 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 28A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA 15A PRIVADA SUR, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALL | -92.2625 | 14.8892
CHP210402026814 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 18A ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 19A SUR, CALLE 16A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS POR LA 7A CALLE PONIE | -92.2591 | 14.8934
CHP210402026820 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 6A. PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, AVENIDA 8A. SUR REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENID | -92.2678 | 14.9042
CHP210402026823 | Chiapas | Palenque | Medellín 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - MEDELLIN 2DA SECCION KILÓMETRO 59 + 00 EJIDO MEDELLIN 2DA. SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRETER | -92.3041 | 17.6939
CHP210402034794 | Chiapas | Chilón | Nahilté 2da. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - NAHILTE 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, L | -92.1396 | 17.1206
CHP210402034803 | Chiapas | Chilón | Tiaquil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOLAMALTZAC Y TERRACERIA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA INICIA SOBRE LA CA | -92.1433 | 17.0917
CHP210402034809 | Chiapas | Chilón | Chalamchem 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHALAMCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHALAMCHEN, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y CARRETERA CHALAMCHEN 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZ | -92.1819 | 17.0862
CHP210402026838 | Chiapas | Palenque | Generación 2000 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 48 + 300 EJIDO GENERACION 2000, 29960 GENERACIÓN 2000, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y CARRETERA TRAMO CARRETERA RIO | -91.6701 | 17.3262
CHP210402026844 | Chiapas | Palenque | Ciudad Agraria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - TRINITARIA KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA 307 PALENQUE - TRINIDAD Y TERRACERIA TRAMO CARRETERA CHAN | -91.7238 | 17.4065
CHP210402026848 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA ESPERA | -92.1873 | 17.7472
CHP210402026850 | Chiapas | Palenque | Venustiano Carranza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LAS RUINAS - VENUSTIANO CARRANZA Y T | -92.1051 | 17.4822
CHP210402034827 | Chiapas | Chilón | Agua Verde | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - AGUA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA NUEVO LIMONAL | -91.864 | 17.0226
CHP210402034461 | Chiapas | Chilón | Nichteel | TERRACERÍA TRAMO CHAK ACOLJÁ - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PAMOLAS Y TERRACERIA MOHA, TERRACERIA JOL CHAMENJÁ LA OBRA IN | -92.189 | 17.1166
CHP210402034838 | Chiapas | Chilón | Bachajón | AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE MORELOS, CALLE SAN JERÓNIMO LA OBRA SE LOCALIZARÁ EN EL AGEB 0703100090348 BACHAJÓN SAN JERÓNIMO BARRIO CENTRO | -92.1873 | 17.0363
CHP210402027606 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA PEÑA FUERTE LA OBRA | -92.2901 | 16.9737
CHP210402027296 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRA DIS | -92.1732 | 17.3032
CHP210402030833 | Chiapas | Chilón | Morelitos 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS 1RA. SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIKAKTIC Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA NUEVO LIMONAL | -92.2361 | 16.9958
CHP210402037885 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 12A. ORIENTE SUR, CALLE 4A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 3A. CALLE SUR ORIEN | -92.1267 | 16.2553
CHP210402026130 | Chiapas | Tapachula | La Esperanza | CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30836 LA ESPERANZA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NO | -92.3644 | 14.8354
CHP210402027366 | Chiapas | Chilón | Canal Ulub | TERRACERÍA TRAMO JOL ASUPHA - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPA Y TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA, LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB S | -91.9174 | 17.1937
CHP210402037184 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. CALLE SU | -92.1362 | 16.2389
CHP210402021601 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE DECIMA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFEREN | -93.717 | 16.6992
CHP210402021604 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | AVENIDA MIGUEL HIDAL Y COSTILLA BARRIO URBANA SUR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIIPAL BARRIO URBANA SUR | -93.7294 | 16.6811
CHP210402021605 | Chiapas | Cintalapa | El Porvenir | CAMINO TRAMO CINTALAPA - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 10 RANCHERIA EL PORVENIR, 30420 EL PORVENIR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A LA LOC | -93.8103 | 16.5204
CHP210402021606 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.7204 | 16.6987
CHP210402039405 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MESQUITE, CALLE AGUSTÍN MELGAR A UNA CUADRA DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE C | -93.7288 | 16.6825
CHP210402040110 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | AVENIDA CENTRAL SUR 1 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PAEQUE CENTRAL | -92.1874 | 16.1827
CHP210402026473 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE ANA DE AUSTRIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE LUCRECIA BORGIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR POR LA 6A | -92.2459 | 14.93
CHP210402038008 | Chiapas | Bella Vista | La Hacienda | EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL EN BELLA VISTA CHIAPAS SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA, SE PASA UNION PROGRESO, SAN JOSE CHICHARRAS, SIGUIENDO LA CARR | -92.2819 | 15.6493
CHP210402038425 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | CALLE CUARTA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE A UNA CUADRA DE BODEGA AURRERA | -93.7184 | 16.6958
CHP210402037320 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO DIVERSAS CALLES DEL BARRIO DE FATIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2729 | 17.2872
CHP210402038454 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE TERCERA SUR ORIENTE 1 1 INTERIOR 1 1 CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCERA SUR ORIENRE | -92.187 | 16.1807
CHP210402037369 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MARCOS ACCESO A LA CABECE | -93.2751 | 17.2846
CHP210402040252 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA HACIA LA PREPA EN | -93.2749 | 17.286
CHP210402037377 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MU | -93.2715 | 17.286
CHP210402040284 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN BARRIO DE FATIMA DE LA CABEC | -93.274 | 17.2872
CHP210402046393 | Chiapas | Villaflores | El Sabino | CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA HASTA ENCONTRAR EL DESVIÓ DE ZARAGOZA EN CUAL T | -93.2075 | 16.391
CHP210402047701 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLAFLORESNUEVO MEXICO A MANO IZQUIERDA | -93.4179 | 16.3437
CHP210402050815 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | BARRIO , 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL PERIFERICO NORTE | -92.1652 | 15.0036
CHP210402046292 | Chiapas | Villaflores | Las Piedritas | CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORTILLO CON COORDENADA 16.23654 93.2345 | -93.2345 | 16.2362
CHP210402046302 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO N.C.P. NUEVO MUNDO CON COORDENADA 16.22361193.506111 LA OB | -93.5068 | 16.2247
CHP210402046324 | Chiapas | Villaflores | San Joseito | CALLE RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA RANCHERIA RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA, 30470 SAN JOSEITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A | -93.2685 | 16.2857
CHP210402046360 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | CALLE RIA. LINDA VISTA CANTON RIA. LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RIA. LINDA VISTA Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR AL EJIDO CUAHUTEMOC A MANO | -93.2194 | 16.3573
CHP210402046373 | Chiapas | Villaflores | Las Trinitarias | CALLE N.C.P. LAS TRINITARIAS RANCHERIA N.C.P. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES-TUXTLA Y , DEL POB. VILLAFLORES TOMANDO LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ EN EL K | -93.1994 | 16.3985
CHP210402053297 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1224 | 16.7745
CHP210402053298 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Villa Corzo, Villa Corzo, CHIS | -93.3702 | 16.0616
CHP210402057684 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Suchiapa, Chis., México | -93.1002 | 16.6267
CHP210402054018 | Chiapas | Pichucalco | Nicolás Bravo 1ra. Sección | 29524 Nicolás Bravo 1ra. Sección, Chis., México | -93.1389 | 17.4586
CHP210402054031 | Chiapas | Sunuapa | Esquipulas | 29540 Sunuapa, Chis., México | -93.2423 | 17.4901
CHP210402054035 | Chiapas | Reforma | Miguel Aldama | Miguel Aldama, Centro, 29500 Reforma, Chis., México | -93.1467 | 17.8638
CHP210402052764 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 5 de Febrero, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México | -93.0156 | 16.7113
CHP210402052822 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | GV9W+C3 Pichucalco, Chis., México | -93.1048 | 17.5185
CHP210402052825 | Chiapas | Juárez | Juárez | Av. Benito Juárez 1269, Nuevo Progreso, 29510 Juárez, Chis., México | -93.184 | 17.6018
CHP210402052829 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | FVXR+WV Pichucalco, Chis., México | -93.1078 | 17.4998
CHP210402056281 | Chiapas | Acala | Acala | 1a. Pte. Nte. 120, San Pablo, 29373 Acala, Chis., México | -92.8048 | 16.56
CHP210402056301 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. Doceava Sur Pte. 1309, Borges, 29064 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.128 | 16.7452
CHP210402056317 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. 14a. Sur Pte. 1327, Romeo Rincón, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1291 | 16.7441
CHP210402057235 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | 29480 Tenejapa, Chis., México | -92.5058 | 16.819
CHP210402048821 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | CALLE NANDAYACUTI COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JULIAN GRAJALES TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 PASANDO EL P | -92.9734 | 16.6629
CHP210402048644 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 10A NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. PONIENTE Y CALLE 23A. PONIENTE, CALLE 33A. PONIENTE AL NORTE CON PERIFERICOAL SUR CON LA 17 CALLE ORIENTE | -92.1667 | 14.9993
CHP210402055340 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210402055352 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210402055483 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210402053225 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Napite | San Cristóbal de las Casas, Napite, CHIS | -92.3687 | 16.5567
CHP210402053236 | Chiapas | Zinacantán | San Nicolás Buenavista | Zinacantán, San Nicolás Buenavista, CHIS | -92.7247 | 16.7643
CHP210402057544 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 11a. Avenida Nte. 101, Los Naranjos, Barrio Nuevo, 30749 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2511 | 14.9158
CHP210402057552 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 11a. Avenida Nte. 96, Los Naranjos, Barrio Nuevo, 30749 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2516 | 14.9148
CHP210402057561 | Chiapas | Tapachula | Tapachulita | 11a. Avenida Nte. 109, Los Naranjos, Jardines del Tacana, 30720 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2504 | 14.9169
CHP210402053295 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Juan del Grijalva | Ostuacán, Nuevo Juan del Grijalva, CHIS | -93.3051 | 17.3914
CHP210402053265 | Chiapas | Larráinzar | Tzajalhó | Larráinzar, Tzajalhó, CHIS | -92.7253 | 16.9265
CHP210402056066 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, 30719 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.255 | 14.9344
CHP210402057713 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210402053281 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Chamula, Chilimjoveltic, CHIS | -92.5859 | 16.79
CHP210402053288 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Jitotol, Jitotol, CHIS | -92.8623 | 17.068
CHP210402053289 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6376 | 16.737
CHP210402053290 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | La Concordia, La Tigrilla, CHIS | -92.8508 | 15.9888
CHP210402056936 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 1A. sur Oriente 19, Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1347 | 16.2525
CHP210402055333 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210402056949 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Segunda Pte. Sur 135, Tejeria Sur, 29620 Copainalá, Chis., México | -93.2091 | 17.0853
CHP210402056295 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte Poniente 1515, Plan de Ayala, 29110 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.174 | 16.7757
CHP210402056304 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. Doceava Sur Pte. 1461, Borges, 29064 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1288 | 16.7457
CHP210402056308 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. Doceava Sur Pte. 1563, Popular Xamaipak, 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1307 | 16.746
CHP210402048256 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 2A SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A PONIENTE SUR Y BOULEVARD LAS FLORES, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE SUR PONIENT | -92.1469 | 16.2434
CHP210402052807 | Chiapas | Reforma | Reforma | VR8J+8Q Reforma, Chis., México | -93.168 | 17.8659
CHP210402055474 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210402047036 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES 14.40 KM DESVIO LAD | -93.2869 | 16.3958
CHP210402052834 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | 45HW+HG El Duraznal, San Andrés Duraznal, Chis., México | -92.8037 | 17.1289
CHP210402057203 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Av. 20 de Noviembre s/n, Santo Domingo, 30600 Escuintla, Chis., México | -92.6634 | 15.3181
CHP210402047441 | Chiapas | Tzimol | Ochusjob | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMICADO 1 Y CAMINO INNOMINADO 2, CAMINO INNOMINAADO 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL CON RUMBO AL CENTRO TURISTICO LA REJ | -92.2377 | 16.2199
CHP210402050604 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EXACTAMENTE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -92.2449 | 15.5829
CHP210402057314 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Profa. María Adelina Flores 12, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas, Chis., México | -92.6359 | 16.7384
CHP210402050638 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA PRIMERAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE CENTRAL | -92.2449 | 15.5829
CHP210402053011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calle Novena Pte. Sur 1667, Calvarium, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1264 | 16.7424
CHP210402050688 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA 11A. NORTE BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. ORIENTE Y CALLE 15A. ORIENTE, SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACC. FOVISTE | -92.1616 | 14.9994
CHP210402057512 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Decimoséptima Calle Ote. 6, Los Naranjos, Barrio Nuevo, 30749 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2534 | 14.9117
CHP210402057522 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 11a. Avenida Nte. 86, Los Naranjos, Barrio Nuevo, 30749 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2526 | 14.9129
CHP210402057535 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Calle Vigésima Primero Privada Ote. 30, Los Naranjos, Barrio Nuevo, 30749 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2523 | 14.9134
CHP210402053220 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.0653 | 16.7628
CHP210402053221 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Villaflores, Villa Hidalgo, CHIS | -93.153 | 16.3042
CHP210402053230 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1152 | 16.754
CHP210201894258 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | EJIDO , 29867 RINCÓN CHAMULA, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR EN EL KILOMETRO 7000 SE UBICA LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. | -92.7169 | 16.9405
CHP210402057457 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | WM3R+M6 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.3095 | 14.9041
CHP210201938923 | Chiapas | Ocotepec | San Andrés Carrizal | Ocotepec, San Andrés Carrizal, CHIS | -93.1429 | 17.216
CHP210201938954 | Chiapas | Ocosingo | Nazareth | Ocosingo, Nazareth, CHIS | -91.9141 | 16.9805
CHP210201939036 | Chiapas | Chenalhó | Bachén de Poconichim | Chenalhó, Bachén de Poconichim, CHIS | -92.5114 | 16.9352
CHP210302000915 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6339 | 16.7301
CHP210302000949 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -93.1644 | 17.225
CHP210302002295 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Carr. a Puerto Madero, El Suspiro, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2807 | 14.8831
CHP210302002730 | Chiapas | Ángel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo) | Calle Primera Pte. Nte. 34, Centro, 30370 Jaltenango de la Paz, Chis., México | -92.7242 | 15.8726
CHP210402036926 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | CALLE CENTRAL DEL BOSQUE COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIMOJOVEL, SOBRE LA ENTRADA A LA CABECERA MARGEN DERECHO CARRETERA AL INGENIO A 500 MTS SE UBICA ESTA COLONIA MARGEN | -92.4751 | 15.1442
CHP210402037326 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | CALLE 5A SUR ORIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPASUBICADOS EN | -92.245 | 15.5829
CHP210201893761 | Chiapas | Chamula | Tzajaltetic | CAMINO TRAMO CORRALITO 9+000 - TZAJALTETIC 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA CORRALITO, 29325 CORRALITO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALTETIC - CORRALITO Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA CHE | -92.7613 | 16.8538
CHP210201894012 | Chiapas | Aldama | Aldama | PERIFERICO BAMOCHTE PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL SAN ANDRÉS LARRÁINZAR - ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 300 METROS AL PONIENTE DEL ACCESO P | -92.6903 | 16.9177
CHP210201894232 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | CALLE SAN CRISTOBAL PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y , SOBRE EL CAMINO SAN CRISTOBAL A TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EN EL KILOMETRO VEINTIOCHO MÁS SETECIENTOS DESVIACIÓN IZQUIERDA SE UBI | -92.5096 | 16.8152
CHP210301973985 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE LOS MERLINES BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y AVENIDA UBILIO GARCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LAS MANZANAS DEL AGEB 0225 DEL BARRIO GUADAL | -92.2752 | 17.1086
CHP210302006026 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Suchiapa, Chis., México | -93.1002 | 16.6267
CHP210201894465 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE IXTAPA | -92.8915 | 16.8026
CHP210201894793 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y , AVENIDA SÉPTIMA PONIENTE SUR A 300 METROS AL SURPONIENTE DEL CECYTH 06 DE AC | -92.692 | 15.2741
CHP210201919579 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A CALLE PONIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI | -92.2653 | 14.9156
CHP210301982587 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Verapaz | TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 49 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y T | -92.3099 | 17.0768
CHP210302006331 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Larráinzar, Chis., México | -92.712 | 16.882
CHP210402007091 | Chiapas | Mezcalapa | Roberto Barrios | CALLE VARIAS COLONIA ROBERTO BARRIOS, 29609 ROBERTO BARRIOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA LAS CHIAPAS A OCOZOCOAUTLA EN EL KILÓMETRO CIENTO TREINTA MÁS QUINIENTOS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE C | -93.5618 | 17.2197
CHP210402043509 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | CALLE 3A. CALLE SUR PONIENTE CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE 3A. AVENIDA PONIENTE SUR, CALLE 2A. CALLE SUR PONIENTE EL PROYECTO | -92.1435 | 15.6584
CHP210402046515 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJID EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITUR | -92.1994 | 15.075
CHP210301980721 | Chiapas | Chilón | Xanil | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUINCHAB, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA | -92.1057 | 17.2161
CHP210402046310 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | CALLE RIB. EL PORVENIR RANCHERIA RIB. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO EL PORVENIR CON COORDENADA 16.27027893.245 LA OBRA | -93.2463 | 16.2705
CHP210402047075 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | AVENIDA PRICIPALES AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CABCERA M | -92.1876 | 15.3878
CHP210301989508 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30480 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A TUXTLA GUTIERREZ Y , CENTRO VILLAFLORES A CRUCERO VILLAFLORES VIA SUC | -93.125 | 16.4639
CHP210402026705 | Chiapas | Palenque | Las Margaritas de Palenque | CALLE JEREMIAS COLONIA PALENQUE COLONIA LAS MARGARITAS, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, TERRACERIA LAS PALMAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS | -91.955 | 17.5055
CHP210402026818 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 2A ORIENTE Y AVENIDA 13A SUR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 8A. AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA | -92.2571 | 14.901
CHP210402043534 | Chiapas | Villaflores | El Palmar | CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFER | -93.1701 | 16.4247
CHP210402044541 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL INTERIOR DEL PARQUE CENTRAL. | -92.1884 | 16.184
CHP210402009226 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | AVENIDA INTERNACIONAL A HUIXTLA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL MERCADO Y , AVENIDA 5 DE MAYO A 1 KM AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO D | -92.4451 | 16.5294
CHP210402009261 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 14 PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 12A SUR PONIENTE, CALLE 15 PONIENTE SUR UBICADA A 460 M AL NORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENEST | -93.1304 | 16.745
CHP210402009314 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 10A PONIENTE SUR COLONIA LAS TERRAZAS, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE SUR UBICADA A 115 M AL SUR ORIENTE DEL CENTRO MÉDI | -93.1268 | 16.744
CHP210201932422 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA 5.1 KN SOBRA LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTI | -93.2103 | 16.3141
CHP210301989621 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Pinos | CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO PALENQUE LOS PINOS CO | -93.1003 | 16.4802
CHP210301990401 | Chiapas | Villaflores | Trinitaria I | CALLE RIA. LA TRINITARIA I RANCHERIA RIA. LA TRINITARIA I, 30470 TRINITARIA I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD RUMBO A TU | -93.2211 | 16.275
CHP210301956523 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE TULIPÁN, CALLE DEL POCITO A 560 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0135 | 16.727
CHP210301956554 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CAMINO EL PALMAR A 380 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0125 | 16.7242
CHP210402044970 | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | AVENIDA INNOMIDADA COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA LA COLONIA DE LA MESILLA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPA | -92.295 | 16.1776
CHP210402046366 | Chiapas | Villaflores | San Guillermo | CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EJ. SAN GUILLERMO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ENTRONQ | -93.1077 | 16.3374
CHP210201938920 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Chamula, Nichnamtic, CHIS | -92.5481 | 16.7556
CHP210201938932 | Chiapas | San Fernando | Viva Cárdenas | San Fernando, Viva Cárdenas, CHIS | -93.1923 | 16.8359
CHP210201938963 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Sunuapa, Sunuapa, CHIS | -93.2445 | 17.4926
CHP210201939032 | Chiapas | Suchiate | Quince de Abril | Suchiate, Quince de Abril, CHIS | -92.2748 | 14.6775
CHP210402009966 | Chiapas | Reforma | Reforma | CALLE 13 DE MAYO CIUDAD REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA, AVENIDA VENEZUELA LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 13 DE MAYO ENTRE AV. ADOLFO LÓP | -93.1497 | 17.8719
CHP210201938936 | Chiapas | Bochil | Luis Espinoza | Bochil, Luis Espinoza, CHIS | -93.0265 | 17.037
CHP210201938966 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Venustiano Carranza, Soyatitán, CHIS | -92.4225 | 16.2943
CHP210201939005 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2565 | 16.6582
CHP210201939018 | Chiapas | Aldama | San Pedro Cotzilnam | Aldama, San Pedro Cotzilnam, CHIS | -92.7019 | 16.9372
CHP210201939047 | Chiapas | Mitontic | Suyalhó | Mitontic, Suyalhó, CHIS | -92.2782 | 15.3979
CHP210201939058 | Chiapas | Frontera Comalapa | Paso Hondo | Frontera Comalapa, Paso Hondo, CHIS | -92.0176 | 15.6825
CHP210402031786 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO BENITO JUÁREZ CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE | -92.1901 | 17.0434
CHP210402009139 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CATORCE PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA CATORCE SUR PONIENTE, CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE SUR UBICADA A 500 M AL ORIEN | -93.1305 | 16.7442
CHP210402009172 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TACANÁ COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZASAFRAS Y CALLE SAUCE, AVENIDA MACTUMATZÁ A 1.32 KM AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE DEL ORIENTE | -93.0805 | 16.7702
CHP220102062768 | Chiapas | Rayón | Rayón | CALLE BARRIO SANTO DOMINGO PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE JUAN SABINES, CALLE 3 DE OCTUBRE AL LADO NORTE ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL BARRIO SANTO DO | -93.0095 | 17.2022
CHP210301958022 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CAMINO EL PALMAR A 380 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0125 | 16.7241
CHP210301958415 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , CALLE LA LIBERTAD A 300 METROS AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE IXTACOMITÁN DE LA AVENIDA QUE LLEV | -93.0935 | 17.4333
CHP210402009149 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DÉCIMA CUARTA SUR PONIENTE COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA DÉCIMA QUINTA SUR PONIENTE UBICADA A | -93.1292 | 16.7441
CHP210402009153 | Chiapas | Chanal | Siberia | AVENIDA OCTAVA PUEBLO LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, AVENIDA SÉPTIMA A 786 METROS AL NORTE PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SIBERIA | -92.2938 | 16.6189
CHP210402009325 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 14 PONIENTE SUR COLONIA PENIPAK, 29064 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE PRIVADA 14A PONIENTE SUR UBICADA A 440 M AL NORTE DE LA SECRETARÍA DE | -93.1294 | 16.7447
CHP210402009349 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 15A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 14A SUR PONIENTE UBICADA A 700 M AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE | -93.1256 | 16.7427
CHP210201942818 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | CHIS 20, 29532 Sunuapa, Chis., México | -93.2903 | 17.5594
CHP210201939083 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | San Cristóbal de las Casas, El Pinar, CHIS | -92.6041 | 16.7574
CHP210301998948 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLEJON EL RECUERDO Y AVENIDA LUIS PASTEUR COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JAIME SABINES, CALLE INNOMINADA | -92.2491 | 14.924
CHP210302000889 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Gavilán | Ocozocoautla de Espinosa, El Gavilán, CHIS | -93.4573 | 16.7547
CHP210302000897 | Chiapas | Ocotepec | San Francisco Ocotal | Ocotepec, San Francisco Ocotal, CHIS | -93.15 | 17.2151
CHP210302000920 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Amatán, Piedra Blanca, CHIS | -92.8436 | 17.3242
CHP210302000938 | Chiapas | Teopisca | Chijiltec (San Isidro) | Teopisca, Chijiltec (San Isidro), CHIS | -92.5281 | 16.5548
CHP210402009324 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 14 PONIENTE SUR COLONIA PENIPAK, 29064 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE PRIVADA 14A PONIENTE SUR UBICADA A 440 M AL NORTE DE LA SECRETARÍA | -93.1294 | 16.7447
CHP210301960078 | Chiapas | Chenalhó | Belisario Domínguez | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA IGLESIA PRESBITERIANA SOLO CRISTO SA | -92.6598 | 16.8912
CHP210402051747 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | CALLE SALIDA A CUATRO CAMINOS BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CALLE A CHUNIAPA Y CUATRO CAMINOS | -92.4449 | 14.8623
CHP210201942958 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Av. Octava Sur Ote. 607, Nuevo, 29950 Ocosingo, Chis., México | -92.0835 | 16.9018
CHP210201943148 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Unnamed Road, Chiapas, México | -93.3382 | 17.159
CHP210302000969 | Chiapas | Tecpatán | El Edén (Agua Escondida) | Tecpatán, El Edén (Agua Escondida), CHIS | -93.3791 | 17.0067
CHP210302002276 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2634 | 14.9056
CHP210302006337 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP220102063621 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Nte., Zona Sin Asignación de Nombre de Col 30, Tuxtla Gutiérrez, Chis. | -93.1738 | 16.7758
CHP210402012106 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | CALLE PASO A VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO Y CALLE ZACATECAS, ES LA VIALIDAD PRINCIPAL | -92.5599 | 16.3251
CHP210402055463 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP210301954798 | Chiapas | Oxchuc | Bumilja | CALLE VARIAS PUEBLO BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA CATAZAJÁ A TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAUHTÉMOC EN EL KILONMETRO CIENTO OCHENTA Y UNO MÁS CUATROCIENTOS CINCUENTA SE UBI | -92.2859 | 16.8132
CHP210402044939 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA SUR SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEN TZIMOL | -92.1843 | 16.1755
CHP210301957433 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 660 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS | -93.1168 | 16.778
CHP210402058635 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | QJ9W+PJ Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México | -93.3535 | 16.7694
CHP210302003200 | Chiapas | Rayón | Rayón | Primera Sur Pte. 195, Centro, 29740 Centro, Chis., México | -93.0123 | 17.2006
CHP210402026800 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE 21A. PRIVADA ORIENTE Y 15A. AVENIDA NORTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. ORIENTE Y CALLE 21A. ORIENTE, AVENIDA 15A. NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA | -92.2504 | 14.9125
CHP210301958021 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA NANDAMBUA 2A SECCIÓN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA ZARAGOZA, CAMINO EL PALMAR A 210 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE | -93.0116 | 16.723
CHP210301957477 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MARCOS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 520 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1178 | 16.7774
CHP210301958492 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | CALLE 8 DE MAYO PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE 21 DE MARZO A 50 METROS AL ORIENTE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL | -92.6287 | 16.8633
CHP210402009343 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 14A SUR PONIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 13A SUR PONIENTE UBICADA A 175 M AL SUR ORIENTE DEL CENTRO MÉ | -93.1265 | 16.7435
CHP210301960159 | Chiapas | Huixtán | San Pedro la Tejería | CALLE VARIAS PUEBLO SAN PEDRO LA TEJERÍA, 29474 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE EL CAMINO E C EL ARCOTETE LA SIERRA LA CANDELARIA EN EL KILÓMETRO SEIS MAS SEISCIENTOS SESENTA DESVIACIÓN | -92.5101 | 16.7287
CHP210301989525 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM DESVIO | -93.5539 | 16.2724
CHP210402030136 | Chiapas | Acapetahua | Las Garzas | TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS GRAZAS - RIO DO | -92.8094 | 15.2229
CHP210402031159 | Chiapas | Palenque | Tomás Garrido Canabal | CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO PALENQUE - TOMAS GARRIDO CANABAL KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA - CHETUMAL Y CARRE | -91.8239 | 17.754
CHP210301958884 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | CALLE ACCESO PRINCIPAL A NUEVO CRISTO REY PUEBLO NUEVO CRISTO REY, 29560 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD NUEVO CRISTO REY A 6 KM AL NORTE | -93.3132 | 17.3442
CHP210402010119 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA PRIMERA SUR PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, PROLONGACION AVENIDA 1A SUR LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA 1A AVENI | -92.5673 | 16.341
CHP210101884671 | Chiapas | Chenalhó | Majumchón | Unnamed Road, Chimtic, Chis., México | -92.602 | 16.9238
CHP210402021560 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA ESMERALDA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GEMA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.7421 | 16.6864
CHP210301991100 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB.VILLAFLORES LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB.VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDO ACCESO Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.3KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD D | -93.2848 | 16.2358
CHP210402033271 | Chiapas | Amatán | Francisco I. Madero | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO DE FC250KGCM2 400 MLDE GUARNICION DE CONCRETO DE 45 C | -92.9182 | 17.4407
CHP210301960083 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | AVENIDA CENTRAL PUEBLO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR EL INMUEBLE SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA IGLESIA SANTA CRUZ | -93.0083 | 17.2929
CHP210301960139 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JOSÉ, AVENIDA SAN PABLO A 720 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1167 | 16.7786
CHP210301963357 | Chiapas | Ocosingo | Juan Sabines | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA | -92.0671 | 16.9147
CHP210301963680 | Chiapas | Ocosingo | Barrio Nahá | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO NAHA KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS PARA LLEGAR AL | -92.0794 | 16.927
CHP210402052999 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | 2HGJ+WJ Santo Domingo, Chis., México | -91.4184 | 17.0273
CHP210201893178 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Gloria | CAMINO TRAMO 0+000 - 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 29147 LA GLORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA GLORIA - CRISTOBAL COLON Y , SOBRE EL CAMINO OCOZOCOAUTLA | -93.5272 | 16.5453
CHP210201893241 | Chiapas | Chenalhó | Chimix Primera | CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL RANCHERIA CHIMIX PRIMERA, 29876 CHIMIX PRIMERA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ | -92.5176 | 17.0045
CHP210201893375 | Chiapas | Francisco León | San Miguel | CAMINO TRAMO LAGUNA ARRIBA 0+000 - NUEVO SAN MIGUEL 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29560 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON-SAN MIGUEL Y , SOBRE LA CARRETERA OS | -93.3037 | 17.3507
CHP210301989536 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 7A. PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR BARRIO POB. VILLAFLORES 7A. PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA PONIENTE C | -93.2708 | 16.2288
CHP210301989613 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE SE ENCUENTRA A 25.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN S | -93.2893 | 16.3956
CHP210301990923 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 77 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES A 1 HORA 20 M | -93.5067 | 16.2247
CHP210402027274 | Chiapas | Palenque | La Ensenada Chutalijá | TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - LA ENSENADA CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOMAS DE VENADO - LA ENSEN | -91.9985 | 17.2394
CHP210402027549 | Chiapas | Chilón | Fracción Xaquila | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - FRACCION XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO FRACCIÓN XAQUILA, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PORVENIR Y TERRACERIA CRUCERO JOL | -92.279 | 17.0809
CHP210402034326 | Chiapas | Amatán | Rivera Pucayatengo | RANCHERIA RIVERA PUYACATENGO, 29700 RIVERA PUCAYATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA PUYACATENGO. | -92.8973 | 17.4334
CHP210402032178 | Chiapas | Chilón | La Libertad Sanulhá | TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA LIBERTAD SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB, TERR | -92.2912 | 16.9965
CHP210201895159 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Nilar | CALLE VARIAS RANCHERIA EL NILAR, 30203 EL NILAR, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO A AMATENANGO DEL VALLE SOBRE EL KILÓMETRO CIEN MÁS DOSCIENTOS CUARENTA DESVIACIÓN IZQUI | -92.4958 | 16.3679
CHP210301969602 | Chiapas | Chilón | Montepío | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - MONTE PÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO MONTE PÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA EL EDEN, VEREDA LA PRIVIDENCIA LA LOCALIDAD | -92.2612 | 17.1378
CHP210302000952 | Chiapas | Tuzantán | La Flor | Tuzantán, La Flore, CHIS | -92.4438 | 15.1462
CHP210301968125 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | CALLE EJIDO ESPINAL BUENAVISTA EJIDO EJIDO ESPINAL BUENAVISTA, 30470 ESPINAL BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 50.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORES | -93.6005 | 16.3788
CHP210402038042 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 8A. SUR ORIENTE BARRIO PARAÍSO COMITECO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS JACARANDAS Y PERIFERICO SUR, CALLE DE TERRACERIA LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENI | -92.1169 | 16.2496
CHP210201912923 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.1879 | 16.1842
CHP210402032797 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO PALENQUE - LAS RUINAS DE PALENQUE Y CARRETERA TRAMO PALENQUE - SANTA | -92.1067 | 17.5068
CHP210201893364 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | CAMINO TRAMO ALTAMIRANO 0+000 - CUXULJA 22+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 001 PUEBLO CUXULJA, 29953 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO-CUXULJA Y , SOBRE EL CARRETERA OCOSINGO A COMITÁN EN EL KM TREINTA Y | -92.1234 | 16.7447
CHP210302006294 | Chiapas | Oxchuc | Agua Azul | 29450 Oxchuc, Chis., México | -92.3455 | 16.7881
CHP210402039813 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Lagunita | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+70 TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA LAGUNITA KILÓMETRO 21 + 700 COLONIA SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA LAGUNITA SE LOCALIZA A 21 KM 700 M | -92.7494 | 17.2747
CHP210402040976 | Chiapas | Tapachula | La Ceiba | CALLE MANGOS FRACCIONAMIENTO LA CEIBA, 30785 LA CEIBA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMATE Y CALLE CAMINO A LA PITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A LA 7A | -92.2723 | 14.8723
CHP210302000883 | Chiapas | Larráinzar | Chuchiltón | Larráinzar, Chuchiltón, CHIS | -92.831 | 16.9581
CHP210302000880 | Chiapas | Chanal | Chanal | Chanal, Chanal, CHIS | -92.2599 | 16.6601
CHP210302000893 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Chiapilla, Chiapilla, CHIS | -92.7231 | 16.5672
CHP210402040595 | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMIDADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL | -92.2338 | 16.1173
CHP210302006340 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.103 | 16.7516
CHP210201938978 | Chiapas | Mitontic | Chalam | Mitontic, Chalam, CHIS | -92.5503 | 16.8901
CHP210201938997 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | Pantepec, El Carrizal, CHIS | -93.077 | 17.1625
CHP210201939050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.2032 | 16.7701
CHP210201939062 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Huixtán, Veinte de Noviembre, CHIS | -92.3273 | 16.6931
CHP210201937383 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -93.1152 | 16.754
CHP210201939066 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Chanal, Tzajalnich, CHIS | -92.1701 | 16.552
CHP210301986967 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | PROLONGACION 10 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA 10 AVENIDA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO Z | -92.1717 | 14.9875
CHP210201924001 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMPO ALEGRE, CARRETERA EMILIA | -91.8665 | 16.946
CHP210201927845 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI | -92.1052 | 16.9104
CHP210201929822 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | AVENIDA AYUNTAMIENTO INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE COSTERA Y CALLE PROLONGACION RODULFO FIGUEROA, AVENIDA LUIS ESPINOZA AL NORTE A 126 MTS CON SALON DE EVENTOS LA GLORIETA A | -92.4563 | 15.1394
CHP210201931608 | Chiapas | Chilón | San Juan Bawitz | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE S | -91.9694 | 17.0545
CHP220102061434 | Chiapas | Tila | El Limar | EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR | -92.404 | 17.4157
CHP210201938926 | Chiapas | Venustiano Carranza | Santa María | Venustiano Carranza, Santa María, CHIS | -92.7967 | 16.2762
CHP210201938945 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Chanal, Tzajalnich, CHIS | -92.1804 | 16.5633
CHP210201938973 | Chiapas | Chamula | Chilimjoveltic | Chamula, Chilimjoveltic, CHIS | -92.5859 | 16.79
CHP210201938977 | Chiapas | Marqués de Comillas | Boca de Chajul | Marqués de Comillas, Boca de Chajul, CHIS | -90.9242 | 16.1167
CHP210201938991 | Chiapas | Bella Vista | Las Chicharras | Bella Vista, Las Chicharras, CHIS | -92.2104 | 15.6711
CHP210201939076 | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez | Cacahoatán, Benito Juárez, CHIS | -92.1902 | 15.055
CHP210201939092 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo, Ocosingo, CHIS | -92.0799 | 16.9055
CHP210402046696 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL PANTEON Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL | -93.4468 | 16.4262
CHP210201943547 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | CHIS 173, 29713 Escalón, Chis., México | -92.6867 | 17.1839
CHP210201943707 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Jiquipilas, Chis., México | -93.648 | 16.6691
CHP210201943809 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | 30980 Siltepec, Chis., México | -92.3233 | 15.5576
CHP210201932176 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA LA TIENDA COPPEL AT | -92.0915 | 16.9152
CHP220102061438 | Chiapas | Tila | Petalcingo | EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA FRONTERITA Y AVENIDA MORELOS, CERRADA SEC. TECNICA NO. 89 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO | -92.4166 | 17.222
CHP220102061454 | Chiapas | Tila | El Limar | EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN NICOLAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR | -92.4041 | 17.4139
CHP210402043995 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | CALLE RIA. EL JARDIN RANCHERIA RIA. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE RIA EL JARDIN SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18 KM, LOCALIZADO A 3 | -93.1339 | 16.3264
CHP210402044016 | Chiapas | Sitalá | Paraíso Chicotánil | TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA LA VENTANA | -92.3449 | 17.0097
CHP210402009105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, CALLE NOVENA PONIENTE SUR UBICADA A 672 M AL PONIENTE DE | -93.1254 | 16.7419
CHP210402009354 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CERRADA 14A PONIENTE SUR COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 14 PONIENTE SUR UBICADA A 555 M AL ORIENTE DE LA FI | -93.1299 | 16.7448
CHP210201893182 | Chiapas | Pantelhó | San Carlos Corralito | CAMINO TRAMO 0+000 - 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA TACUBA NUEVA, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA LOCALIDAD AURORA ESQUIPULAS DESVIACIÓN DERECHA SE ENCUENTRA | -92.3816 | 17.0922
CHP210201938948 | Chiapas | Santiago el Pinar | Choyo | Santiago el Pinar, Choyo, CHIS | -92.724 | 16.9546
CHP210201938976 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas, Benemérito de las Américas, CHIS | -90.6521 | 16.525
CHP210201939026 | Chiapas | Cacahoatán | Fracción Azteca | Cacahoatán, Fracción Azteca, CHIS | -92.1238 | 15.0877
CHP210201939067 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Villahermosa (Reymundo Enríquez) | Ocozocoautla de Espinosa, Villahermosa (Reymundo Enríquez), CHIS | -93.2587 | 16.721
CHP220102061464 | Chiapas | Tila | El Limar | EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR | -92.4038 | 17.4143
CHP220102061471 | Chiapas | Tila | El Limar | EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR. | -92.4039 | 17.4113
CHP220102061472 | Chiapas | Palenque | Palenque | BOULEVARD CALZ. LAZARO CARDENAS CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CALZ. LAZARO CARDENAS Y CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE, CALLE LACANTUN LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUNICI | -91.9933 | 17.5202
CHP210402045711 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | CALLE 1RA PONIENTE NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA AV. NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA PONIENTE NORTE ENTRE 1RA. AV NORTE PONIENTE Y | -92.6864 | 17.1735
CHP210301955262 | Chiapas | Frontera Comalapa | La Reforma | CALLE VARIAS EJIDO LA REFORMA, 30147 LA REFORMA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN EL KILOMETRO TRECE MÁS OCHOCIENTOS DESVIACIÓN DERECHA SE ENCUENTRA EL | -92.2054 | 15.7087
CHP210402009756 | Chiapas | Ocosingo | Chavarico las Palmas | CALLE ACCESO A CHAVARICO LAS PALMAS PUEBLO CHAVARICO LAS PALMAS, 29935 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A BENITO JUÁREZ EL INMUEBLE DE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAVARICO LAS PALMAS LA CUAL A SU VEZ SE | -91.8065 | 16.9502
CHP210402009108 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OCTAVA PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE NOVENA PONIENTE SUR UBICADA A 524 M AL ORIENTE DE L | -93.1253 | 16.7417
CHP210201895720 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA SAN FRANCISCO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE KANTE Y PRIVADA DE LA AV. SAN FRANCISCO, CALLE CÓRDOVA A 590 METROS AL SUR PONIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -92.2159 | 16.8234
CHP210402026853 | Chiapas | Palenque | División del Norte | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO DIVISION DEL NORTE, 29960 DIVISIÓN DEL NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN MANUEL DIVISION DEL NORTE Y , TERR | -92.035 | 17.458
CHP210402034469 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 1ra. Sección | CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO CHANCALA - ANGEL ALBINO CORZO 1A. SECCION KILÓMETRO 61 + 700 SECCION ANGEL ALBINO CORZO 1RA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 307 CON D | -91.6307 | 17.2889
CHP210301956529 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPÉ COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE TULIPÁN, CALLE DEL POCITO A 560 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO CHIAPA DE CORZO | -93.0134 | 16.7268
CHP210301957415 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MATEO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 600 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE C | -93.1182 | 16.7786
CHP210301957476 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MATEO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 500 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE | -93.1183 | 16.7775
CHP210402009254 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 9A PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR, CALLE 8A PONIENTE SUR UBICADA A 211 METROS AL SUR ORIENTE DEL CENTRO M | -93.1262 | 16.7433
CHP210301979692 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO D | -93.5334 | 16.4141
CHP210301958034 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | AVENIDA CUARTA SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR A 373 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL | -92.284 | 15.741
CHP210301958418 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , CALLE LA LIBERTAD A 300 METROS AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE IXTACOMITÁN SOBRE LA AVENIDA QUE LL | -93.0936 | 17.4332
CHP210301958893 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE ACCESO PRINCIPAL A RIVERA EL VIEJO CARMEN PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SE REALIZA EN TODA LA CABERA MUNICIPAL DE FR | -93.2741 | 17.2854
CHP210301957484 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 560 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS | -93.1168 | 16.777
CHP210301958138 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Morelia | CALLE VARIAS EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA HUXTLA A EL JOCOTE EN EL KILÓMETRO CIENTO UNO MÁS QUINIENTOS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE | -92.1479 | 15.6202
CHP210301958149 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, AVENIDA SAN PEDRO A 560 METROS AL NORTE ORIENTE DE LAUNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y | -93.1168 | 16.7771
CHP210301958863 | Chiapas | Tenejapa | Guadalupe | CALLE ACCESO PRINCIPAL A GUADALUPE PUEBLO GUADALUPE, 29480 GUADALUPE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DISTRIBUCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE UBICADA A 2 KM AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNI | -92.53 | 16.7895
CHP210201895695 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PANCHO VIILA BARRIO CENTRO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUCIO CABAÑAS Y MARIANO ABASOLO, CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LA | -92.2158 | 16.818
CHP210301976492 | Chiapas | Villaflores | El Vergel | CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 3.5 KM ENTRANDO POR LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN EL AUDITORIO | -93.25 | 16.2134
CHP210301977144 | Chiapas | Tapachula | El Edén | AVENIDA INNOMINADA EJIDO EL EDÉN, 30812 EL EDÉN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A UNION INDEPENDENCIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CA | -92.3004 | 15.0593
CHP210402046388 | Chiapas | Villaflores | Sinaloa | CALLE N.C.P. SINALOA RANCHERIA N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TR | -93.5818 | 16.3834
CHP210301957102 | Chiapas | Bochil | Bochil | AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN SABINES GUERRERO Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, CALLE PEMEX A 373 METROS AL SUR DEL IMSS HOSPITAL | -92.8969 | 16.9911
CHP210301957419 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SAN MARCOS COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN PABLO, CALLE CASTILLO TIELMANS A 620 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CH | -93.1177 | 16.7784
CHP210402009183 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ONCE NORTE COLONIA NIÑO DE ATOCHA, 29037 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE A 200 METROS AL ORIENTE DEL ESTADIO FLOR DEL SOSPÓ | -93.1151 | 16.7639
CHP210402009310 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 10A PONIENTE SUR COLONIA LAS TERRAZAS, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 13A SUR PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE SUR UBICADA A 115 M AL SUR ORIENTE DEL CENTRO MÉDI | -93.1268 | 16.744
CHP210402010123 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA 1A NORTE PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, AVENIDA 1A SUR LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALL | -92.5621 | 16.3387
CHP210402012116 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | AVENIDA LAS PEÑAS PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INI Y AVENIDA SAN CRISTÓBAL, CAMINO A SAN CRISTÓBAL LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA PRINCIPALM | -92.5056 | 16.8186
CHP210301959989 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | AVENIDA IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , AVENIDA DEPORTIVA LA AVENIDA SE DIRIGE A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y SE UBICA A 420 METRO AL SUR ORIENT | -93.0293 | 17.4263
CHP210301960082 | Chiapas | Chenalhó | Belisario Domínguez | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE NO. 1 Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ A 50 M AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE DIOS DEL SÉPTIMO DÍA | -92.6616 | 16.8923
CHP210301960145 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE SAN LUCAS, AVENIDA SAN PABLO A 700 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1178 | 16.779
CHP210201944153 | Chiapas | Palenque | Palenque | PALENQUE, CHIS | -91.981 | 17.5091
CHP210402046308 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | CALLE N.C.P. EL JARDIN CANTON N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO N.C.P. EL JARDIN CON COORDENADA 16.2293.2375 LA OBRA SE ENCUE | -93.2374 | 16.22
CHP220102062924 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | 1 ORIENTE SIN NUMERO ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y 4 AVENIDA SUR | -92.2477 | 15.363
CHP210301970301 | Chiapas | Chilón | Xexal | TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA | -92.1548 | 17.0908
CHP210301969905 | Chiapas | Chilón | Coquiltéel 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUILTEEL | -92.1711 | 17.1576
CHP210301964314 | Chiapas | Tapachula | Las Palmeras | CALLE DGYVES CORDOVA COLONIA LAS PALMERAS, 30785 LAS PALMERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DGYVES CORDOVA Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA TEPEMIXTLE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA | -92.2753 | 14.8689
CHP210301970220 | Chiapas | Chilón | Xexal | TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA | -92.1548 | 17.0908
CHP210301960146 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PEDRO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE SAN LUCAS, AVENIDA SAN PABLO A 700 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | -93.1178 | 16.779
CHP210402048186 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | CALLE 6A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A. ORIENTE SUR, CALLE 5A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 6A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE | -92.1273 | 16.2512
CHP210301968080 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNIC | -93.2756 | 16.2217
CHP210402015848 | Chiapas | Aldama | Xuxchén | PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, ATRAVESAN | -92.7067 | 16.9684
CHP210301974245 | Chiapas | Chilón | Topoteel | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN Y VEREDA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD DO | -92.2621 | 17.0257
CHP210201929952 | Chiapas | Ocosingo | Santo Tomás | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS PARA LLEGAR | -92.0723 | 16.8981
CHP210301965408 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA REVOLUCION Y TERRACERIA LAS LOMITAS, TERRACERIA LUIS DONALDO COLOSIO PARA LL | -92.0768 | 16.9173
CHP210402037000 | Chiapas | Huitiupán | Benito Juárez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 14+1 TRAMO HUITIUPAN - BENITO JUÁREZ KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29717 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 14 KM 100 M DE LA C | -92.6444 | 17.187
CHP210301975185 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB.VILLAFLORES SOLIDARIDAD COLONIA POB.VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA CAPULONES, CALLE CIPRESES EL POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA UBICADO F | -93.2799 | 16.2222
CHP210402020349 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAPULIN Y AVENIDA RIO LOS AMATE, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO | -93.2746 | 16.2462
CHP210301981378 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE | -93.4487 | 16.4326
CHP210101886761 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calle 2a. Ote. Nte. 143, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1148 | 16.7539
CHP210301974128 | Chiapas | Chilón | Tzaquil | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANGOS Y TERRACERIA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, CALLEJON COLINDANCIA MUNICIPIO DE SITA | -92.2817 | 17.0297
CHP210301976431 | Chiapas | Villaflores | Ribera Horizonte | CALLE RIB. EL HORIZONTE EJIDO RIB. EL HORIZONTE, 30470 RIBERA HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM ENTRANDO POR LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN EL CRU | -93.238 | 16.2572
CHP210402026809 | Chiapas | Tapachula | Acaxman | CALLE INNOMINADA CANTON ACAXMAN, 30825 ACAXMAN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 4A AVENIDA NORTE GIRAM | -92.3239 | 14.8288
CHP210201893189 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SAN PATRICIO LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO EN EL KM 1 100 DESVI | -92.6563 | 17.3456
CHP210201893248 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Paxilá | CAMINO TRAMO E.C. OCOSINGO-CRUCERO COJTOMIL 0+000 - GUADALUPE PAXILÁ 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 RANCHERIA GUADALUPE PALIXÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COJTOMIL-GUADALUPE PALIXÁ | -92.0327 | 17.12
CHP210201931719 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE EJE VIAL 2 COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EJE DOS Y CALLE EVARISTO BONIFAS PEREZ, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE | -92.6357 | 16.7112
CHP210301957106 | Chiapas | Bochil | Bochil | AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLEJONCITO Y , AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LAVIRGEN DE GUADALUPE EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CABECERA M | -92.8835 | 16.9912
CHP210301988770 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PERIFERICO ORIENTE SUR COLONIA PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PROVERVIOS, AVENIDA TIGRIDA PAVONIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORT | -92.6204 | 16.7474
CHP17170400976202 | Chiapas | Mazatán | Emiliano Zapata Uno | EJIDO EMILIANO ZAPATA I, 30650 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO MAZATAN BARRA SAN JOSE KILOMETRO 12 | -92.5403 | 14.8332
CHP210201893191 | Chiapas | Simojovel | Nuevo Israelita | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO LAS MERCEDE ESPERANZA CONSTITUCIÓN EN EL KM 2 600 D | -92.5295 | 17.1007
CHP210402028229 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6891 | 15.2828
CHP210201893171 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Vicente Guerrero | CAMINO TRAMO 15+600 - 17+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. (TECPATAN-RAUDALES MALPASO) ¿ EJIDO ESPERANZA DE | -93.4146 | 17.2311
CHP210201893255 | Chiapas | Mezcalapa | Esperanza de los Pobres | CAMINO TRAMO ESPERANZA DE LOS POBRES 0+000 - EL LIMON 4+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA EL LIMON, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESPERANZA DE LOS POBRES-EL LIMON Y | -93.5014 | 17.3197
CHP210201893369 | Chiapas | Chamula | Romerillo | CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-TENEJAPA 0+000 - ROMERILLO 1+680 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 PUEBLO ROMERILLO, 29320 ROMERILLO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAMULA-ROMERILLO Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL D | -92.5664 | 16.765
CHP210402027587 | Chiapas | Chilón | Chuvistel | TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - JUYUMPANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO CHUVISTEEL, 29940 CHUVISTEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA JUYUMPANTE, | -92.2635 | 17.1134
CHP210402028419 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE EJÉRCITO NACIONAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN, SE LOCALIZ | -92.1916 | 17.0403
CHP210402028497 | Chiapas | Tumbalá | La Alianza | COLONIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TUMBALÁ A LA RANCHERÍA SOMBRA GRANDE ENTRE EL KM 0.50 Y 0.90 OTROS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE | -92.3196 | 17.2833
CHP210201934141 | Chiapas | Chilón | El Carmen | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO | -92.0436 | 17.0107
CHP210301958004 | Chiapas | San Fernando | El Portillo | CAMINO TRAMO RIVERA PORTILLO 0+000 - COLONIA MIGUEL HIDALGO 1+866 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 866 RANCHERIA EL PORTILLO, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO - MIGUEL HIDALGO LENINN | -93.2286 | 16.8652
CHP210402015898 | Chiapas | Aldama | Xuxchén | PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND | -92.7067 | 16.9684
CHP210301986478 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLEJON RIO MISSISIPI RIO JORDAN, RIO AMAZONAS, RIO DANUBIO COLONIA HUERTO DE JANEIRO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JANEIRO Y CALLE PRIVADA, ANDADOR JANEIRO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE | -92.2521 | 14.9402
CHP210402026726 | Chiapas | Palenque | Palenque | TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - COLONIA BUXITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PALENQUE COLONIA BUXITE A.C, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRETERO CON DESTINO ARIO CHACAMAX Y CALLE JEREMIAS, | -91.9639 | 17.5008
CHP210402026840 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | TERRACERÍA TRAMO NUEVA SONORA - AGUA BLANCA SERRANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA NUEVO SONORA - AGUA BLANCA S | -91.8346 | 17.2671
CHP210201894555 | Chiapas | Chamula | Nichén | CALLE VARIAS COLONIA NICHÉN, 29320 NICHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE MORAS, SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A NICHEN A LAS LIMAS EN EL KILOMETRO CERO MÁS NOVECIENTOS SETENTA LADO DERECHO SE UBICA L | -92.6844 | 16.8006
CHP210201894571 | Chiapas | Palenque | 30 de Marzo (El Vergel) | CALLE VARIAS COLONIA 30 DE MARZO (EL VERGEL), 29960 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS A PALENQUE EN EL KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE MAS QUINIENTOS DE | -91.5126 | 17.2016
CHP210201894632 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA AMATISTA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA, AVENIDA ÓNIX A 40 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO | -93.0837 | 16.7804
CHP210201894222 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | CALLE VARIAS EJIDO DAMASCO, 29952 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA ENTONQUE CHANCALA LACANJA TZELTAL EN EL KM. 34000 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DAMASCO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS | -91.6035 | 17.1645
CHP210402032755 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | TERRACERÍA TRAMO GENERACION 95 - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN TULIJASAN JUAN, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA GENERACINO 95 | -91.9721 | 17.2419
CHP210402033264 | Chiapas | Amatán | Sonora | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SONORA, 29700 SONORA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE AMATAN A RANCHERIA SONORA | -92.8689 | 17.4122
CHP210201932290 | Chiapas | Chilón | Jitontic Bawitz | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA - BAWITZ JITONTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO BAWITZ JITONTIK, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMALHA - LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA TRAMO TZIN | -92.0556 | 17.2233
CHP210201931854 | Chiapas | Chilón | Buenavista San José Napilá | TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. | -92.3145 | 17.1129
CHP210201893159 | Chiapas | Chenalhó | Puebla | CAMINO TRAMO 7+500 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA PUEBLA - CHENALHÓ, 29876 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO YABTECLUM - PUEBLA Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PANTE | -92.5112 | 16.9206
CHP210201893239 | Chiapas | Chenalhó | Vistahermosa Questhic | CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL PUEBLO VISTAHERMOSA QUESTHIC, 29876 VISTAHERMOSA QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1000 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ | -92.5072 | 17.0015
CHP210201893251 | Chiapas | Ocotepec | Guadalupe Victoria | CAMINO TRAMO OCOTEPEC 0+000 - CERRO BLANCO 7+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 29684 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC - CERRO BLANCO Y , EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPE | -93.1756 | 17.2166
CHP210301990884 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNIC | -93.3646 | 16.3699
CHP210301990986 | Chiapas | Villaflores | Las Gardenias | CALLE RIA. LAS GARDENIAS RANCHERIA RIA. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CA | -93.2567 | 16.3498
CHP210301990217 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | AVENIDA HIDALGO EJIDO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ZARAGOZA SE LOCALIZA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A LAS AVENIDAS JUAREZ HIDA | -92.1894 | 15.3873
CHP210201895517 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TOPACIO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA CIRCONIA, CALLE ALEJANDRINA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA CANDELARIA | -93.086 | 16.776
CHP210201895699 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PANCHO VIILA BARRIO CENTRO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUCIO CABAÑAS Y MARIANO ABASOLO, CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LAS | -92.2157 | 16.8179
CHP210301983664 | Chiapas | Tapachula | La Patria | CALLE INNOMINADA EJIDO LA PATRIA, 30807 LA PATRIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA 19A CALLE PONIEN | -92.2323 | 15.113
CHP210301990171 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | CALLE POB. VILLAFLORES LA POPULAR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA POPULAR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TELEVISA Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 1.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VIL | -93.2698 | 16.2473
CHP210301991005 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES CARRETERA VIA COITA DESVIO JOAQUIN 17.50 K | -93.3655 | 16.3689
CHP210201894269 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula | EJIDO , 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN A RAYÓN EN EL KILOMETRO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MÁS DOSCIENTOS DESVIACIÓN IZQUIERDA SE UBICA EL ACCE | -92.9507 | 17.2148
CHP210402032561 | Chiapas | Chilón | Muc'Ulja' | TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH Z - SULUPHUIT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN SALIDA LÁZARO C | -92.1748 | 17.1731
CHP210201929834 | Chiapas | Chilón | Palma Xhanail | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PALMA XHANAIL, 29940 PALMA XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL Y TERRACERIA TRAMO CENTRO JOL | -92.2628 | 17.0179
CHP210301990938 | Chiapas | Villaflores | Niquidámbar | CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA UBICADO A 22 KM E LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A COITA LLEGANDO AL DESVIO A URSULO | -93.5043 | 16.261
CHP210402040736 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DE LA | -93.2705 | 17.2876
CHP210301957469 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN PABLO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, AVENIDA CASTILLO TIELMANS A 640 METROS AL NORTE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y | -93.1173 | 16.7777
CHP210301959294 | Chiapas | El Parral | El Parral | CALLE SÉPTIMA ORIENTE NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SÉPTIMA NORTE, CALLE SEXTA ORIENTE NORTE A 70 METROS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PARRAL | -92.9963 | 16.3713
CHP210302000919 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Ocotepec, Ocotepec, CHIS | -93.1576 | 17.2233
CHP210302000945 | Chiapas | Ocotepec | Esquipulas | Ocotepec, Esquipulas, CHIS | -93.1439 | 17.2295
CHP210302001246 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Carretera Ocozocoautla Villaflores, CHIS 230, 30470 Chis. | -93.2677 | 16.2355
CHP220102061388 | Chiapas | Catazajá | La Tuza (Maceo) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN TODO EL EJIDO. | -91.9698 | 17.6989
CHP220102061395 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CALLE FRANCISCO SEGURA, CALLE CALLE SANTA CRUZ DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASAN | -93.0096 | 17.294
CHP17170400976185 | Chiapas | Mazatán | El Aguacate | CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO ORIENTE DEL CANTÓN EL AGUACATE | -92.4259 | 14.8426
CHP220102061593 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | CALLE AV CEBNTRAL BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DIRÍGETE AL SUR 92 METROS POR PRIMERA PTE. SUR HACIA ISHUATANSOLOSUCHIAPASOLOS | -93.0127 | 17.2937
CHP220102061643 | Chiapas | Amatán | Francisco I. Madero | INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO AMATAN CHIAPAS. CP. 29700 | -92.9167 | 17.4409
CHP17170400976177 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | AVENIDA 5 DE MALLO PONIENTE VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL SALIDA A | -92.4538 | 14.8608
CHP210402022102 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | CALLE LINDA VISTA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA | -93.7112 | 16.6916
CHP210402037373 | Chiapas | Bella Vista | Unión Progreso | CAMINO TRAMO UNIÓN PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A GRANDEZA PASANDO | -92.2289 | 15.586
CHP210402047693 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TERRASERIA Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE UNO A LA SALIDA DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A T | -93.215 | 16.3071
CHP210402046672 | Chiapas | Villaflores | Samaria | CALLE N.C.P. SAMARIA RANCHERIA N.C.P. SAMARIA, 30470 SAMARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO AGRONOMO MEXICANOS EN EL KILOMETRO 39.8 DE ESTA MISMA CARRETERA SE ENCUENTRA | -93.5215 | 16.3487
CHP220102061300 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | CALLE ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO LADO IZQUIERDO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA.Y A | -91.9916 | 17.7867
CHP220102061312 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | AVENIDA LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA DE LA CASETA DE LAS PALOMAS A 5 KMS ENTRADA A LA IZQUIERDA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.5 KMS . | -92.0763 | 17.7865
CHP220102061316 | Chiapas | Catazajá | Cuyo Santa Cruz | ANDADOR SANTA CRUZ EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SANTA CRUZ Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON A 2 KMS DE DISTACIA A ORILLAS DEL RIO CHICO | -91.991 | 17.867
CHP220102061322 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | AVENIDA HIDALGO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS ESPINOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL EMPEZANDO EN LA TERMINAL DE COMBIS Y TERMINANDO EN LA PARTE DE ATRAS DE TI | -92.0137 | 17.726
CHP220102061328 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | BOULEVARD JUAN SABINES. CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -92.0113 | 17.7223
CHP220102061366 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | AVENIDA MORELOS BARRIO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, SE UBICAN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JAVIER MINA HASTA LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO | -92.0117 | 17.7248
CHP220102063029 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1301 | 17.3404
CHP220102063030 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1301 | 17.3404
CHP220102061488 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ. Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ., SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO A 10 KMS | -92.0003 | 17.849

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CHP200301774237 | Obra | TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020 | PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1361341.4 | 1361341.4
CHP210201918045 | Obra | TUX-SOP-FISM-007-2021 | JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 781648.76 | 781648.76
CHP210201924279 | Obra | MOC-FISM-0040/2021 | MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 289794.88 | 289794.88
CHP210301971264 | Obra | TUX-SOP-FISM-056-2021 | C. WALTER FLORES CALVO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 824284.67 | 824284.67
CHP210301971279 | Obra | TUX-SOP-FISM-057-2021 | C. WALTER FLORES CALVO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1554158.69 | 1554158.69
CHP210301980928 | Obra | MCC/DOPM/FISM/384/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 648511.77 | 648511.77
CHP210301993844 | Obra | MCC/DOPM/FISM/446/2021 | JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1177473.14 | 1177473.14
CHP210301998915 | Obra | MCC/DOPyDUM/FISM-OT-07/2021 | Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 574225.62 | 574225.62
CHP210402022391 | Administración directa | 112925 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 2763269.28 | 1032516.0
CHP210402027405 | Obra | MAC/DOPM/FISM/002/2021/2 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 1313589.08 | 1313589.08
CHP210402030948 | Obra | MCC/DOPM/FISM/527/2021 | CONSTRUCTOR ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1661436.65 | 1661436.65
CHP220102061264 | Obra | MCC/DOPM/FISM/002/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4420616.92 | 4420616.92
CHP220102061327 | Obra | MCC/DOPM/FISM/010/2022 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3227050.37 | 3227050.37
CHP220102061356 | Obra | DOPM/FISM/MHC-003/2022 | ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 797080.06 | 797080.06
CHP220102061380 | Obra | MIC/DOPM/FISM-04/2022 | ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 400000 | 400000.0
CHP220102061510 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-SANITARIO-015-2022 | ING. JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 651207.88 | 651207.88
CHP220102061683 | Obra | DOPM/FISM/MHC-004/2022 | ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 729600.46 | 729600.46
CHP220102061743 | Obra | MCC/DOPM/FISM/017/2022 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1193566.55 | 1193566.55
CHP220102061808 | Obra | MSC/DOPM/ FISM/001/2022 | WILBER MENDOZA ROBLES | MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS | 3787000.07 | 3787000.07
CHP220102062262 | Obra | MCCH/DOP/FISM-004/P2022 | NOE MEZA SANDOVAL | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 649502.8 | 649502.8
CHP220102062775 | Obra | MSC/DOPM/FISM-009/2022 | CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS | 3175129.68 | 3175129.68
CHP220102062999 | Servicios | MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2022 | CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 1177075.29 | 1177075.29
CHP220102064340 | Obra | 2251001-028 | CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3565688.54 | 3565688.54
CHP220102066167 | Administración directa | 115311 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 150000 | 150000.0
CHP210201909479 | Obra | MOC-FISM-0011/2021 | MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 601263.47 | 601263.47
CHP210201914591 | Obra | TUX-SOP-FISM-005-2021 | GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 932906.22 | 932906.22
CHP210201914794 | Obra | TUX-SOP-FISM-001-2021 | CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3868662.61 | 3868662.61
CHP210201933212 | Obra | TUX-SOP-FISM-040-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 369282.09 | 369282.09
CHP210201933226 | Obra | TUX-SOP-FISM-034-2021 | CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 435836.14 | 435836.14
CHP210201934014 | Obra | MOC-FISM-0390/2021 | MAURICIO AGUILAR PINTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 499028.02 | 499028.02
CHP210201934878 | Obra | TUX-SOP-FISM-054-2021 | C. FLORENTINO FLORES ROBLES | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 7824222.76 | 7824222.76
CHP210201935132 | Obra | SCLC/DOP/FISM/021/2021 | CONSTRUCTORAS Y ASESORES DE PANTLHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1416871.8 | 923924.85
CHP210301956551 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210301970566 | Administración directa | 101123 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 570006.6 | 570006.6
CHP210301975042 | Obra | TUX-SOP-FISM-066-2021 | SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3142175.46 | 3142175.46
CHP210301975105 | Obra | TUX-SOP-FISM-065-2021 | CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2203129.3 | 2203129.3
CHP210301978812 | Obra | TUX-SOP-FISM-067-2021 | C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1028998.65 | 1028998.65
CHP210301979248 | Administración directa | 101787 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 126866.88 | 126866.88
CHP210301979628 | Obra | MOC-FISM-0199/2021 | CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1299991.89 | 1299991.89
CHP210301988428 | Servicios | SCLC/DOP/FISM/113/2021 | ARQ. ENRIQUE SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1486066.89 | 1486066.89
CHP210301988562 | Administración directa | 107061 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISBOTAL DE LAS CASA | 1412324.02 | 1412324.02
CHP210402027534 | Obra | MAC/DOPM/FISM/003/2021/2 | PAULA FABIOLA ESTRADA MINA | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 921565.02 | 921565.02
CHP210402038806 | Obra | MCD/FISMDF-003/2021 | HUGO RAMON TREJO TORRES | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 999634.09 | 999634.09
CHP210402040516 | Obra | MTC/DOPM/FISM-05A/2021 | MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TZIMOL | 1407837.04 | 1407837.04
CHP220102061293 | Obra | MCC/DOPM/FISM/005/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2342926.95 | 2342926.95
CHP220102061325 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/001/2022 | CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 1537722 | 1537722.0
CHP220102061479 | Administración directa | 115080 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS | 1821191.73 | 1821191.73
CHP220102061500 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-006/2022 | JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 2559042.84 | 2559042.84
CHP220102061504 | Obra | MCC/DOPM/FISM/013/2022 | CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3315462.7 | 3315462.7
CHP220102061534 | Obra | MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2022 | LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS | 678173.92 | 678173.92
CHP220102061710 | Obra | MCC/DOPM/FISM/015/2022 | MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4420616.92 | 4420616.92
CHP220102061729 | Obra | MCC/DOPM/FISM/016/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3536493.54 | 3536493.54
CHP220102061955 | Obra | MSC/DOPM/FISM-002/2022 | JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1048276.15 | 1048276.15
CHP220102061998 | Obra | MCCH/DOP/FISM-007/P2022 | GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 506970.84 | 506970.84
CHP220102062014 | Obra | MCCH/DOP/FISM-OT-001/P2022 | BROS REYES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 162250.97 | 162250.97
CHP190401659202 | Obra | MJCH/DOPM/FISMDF/INPI-01/2019 | FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ | MUNICIPIO DE JIQUIPILAS | 9935746.76 | 9935746.76
CHP210201925245 | Obra | TUX-SOP-FISM-017-2021 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TOR-VEL, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1148324.14 | 1148324.14
CHP210201926833 | Obra | MOC-FISM-0167/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1657995.85 | 1657995.85
CHP210201926974 | Obra | MOC-FISM-0171/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1498248.48 | 1498248.48
CHP210201927765 | Obra | MOC-FISM-0214/2021 | RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 766616.22 | 766616.22
CHP210201927797 | Obra | MOC-FISM-0215/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3000521.89 | 3000521.89
CHP210201931874 | Obra | TUX-SOP-FISM-030-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 83914.18 | 83914.18
CHP210201933200 | Obra | TUX-SOP-FISM-046-2021 | C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 326970.35 | 326970.35
CHP210301971146 | Obra | TUX-SOP-FISM-062-2021 | ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 499744.23 | 499744.23
CHP210301971246 | Obra | TUX-SOP-FISM-055-2021 | C. WALTER FLORES CALVO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 846120.12 | 846120.12
CHP210301975073 | Obra | TUX-SOP-FISM-066-2021 | SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3142175.46 | 3142175.46
CHP210301975087 | Obra | TUX-SOP-FISM-065-2021 | CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2203129.3 | 2203129.3
CHP210301980954 | Obra | TUX-SOP-FISM-071-2021 | CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 339867.5 | 339867.5
CHP210301988171 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-034/2021 | ENRIQUE ESPINOZA PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1815551.96 | 1815551.96
CHP210301988460 | Administración directa | 112944 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 3500000.46 | 3458389.16
CHP210301988685 | Administración directa | 107080 |  | MUNICIPO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 201066.6 | 201066.6
CHP210402020616 | Obra | MCC/DOPM/FISM-56/2021 | SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 2257259.75 | 2257259.75
CHP210402041138 | Obra | HAMM-DOP-URB-0002-FISM/2021/4 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2744803 | 2744803.0
CHP210402041836 | Obra | MIC/DOPM/FAISM/001/2021 | JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 1479312.59 | 1479312.59
CHP220102061269 | Obra | MCC/DOPM/FISM/003/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3359668.84 | 3359668.84
CHP220102061301 | Obra | MCC/DOPM/FISM/007/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3536493.54 | 3536493.54
CHP220102061314 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/005/2022 | BROS REYES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 2076656 | 2076656.0
CHP220102061337 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/002/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 1836527 | 1836527.0
CHP220102061391 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-001/2022 | L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 5208044.99 | 5208044.99
CHP220102061468 | Obra | COP-FISM-AGUA-POZO-002-2022 | ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1686645.82 | 1686645.82
CHP220102061756 | Obra | MCC/DOPM/FISM/018/2022 | DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1635628.24 | 1635628.24
CHP220102066154 | Administración directa | 115320 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 350000 | 350000.0
CHP210201933160 | Obra | TUX-SOP-FISM-045-2021 | C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 678096.13 | 678096.13
CHP210201933251 | Obra | TUX-SOP-FISM-041-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2391113.92 | 2391113.92
CHP210201943080 | Obra | 2163030-039 | GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5922000 | 5922000.0
CHP210301977204 | Obra | MOC-FISM-0128/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 891418.59 | 891418.59
CHP210301980963 | Obra | TUX-SOP-FISM-072-2021 | CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2344277.14 | 2344277.14
CHP210301987641 | Obra | SCLC/DOP/FISM/098/2021 | TRUJILLO OCHOCA EDER ANTONIO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 330817.18 | 330817.18
CHP220102061267 | Obra | DOPM/FISM/MHC-001/2022 | BROS REYES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 793576.16 | 793576.16
CHP220102061341 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/004/2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 2406076 | 2406076.0
CHP220102061467 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-008/2022 | CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 1654030.16 | 1654030.16
CHP220102061972 | Obra | MSC/DOPM/FISM-001/2022 | C. JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 3919630.14 | 3919630.14
CHP220102062237 | Obra | MTC/DOPM/FISMDF/001-T/2022 | FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 226509.91 | 226509.91
CHP220102062993 | Obra | MCC/DOPM/FISM/001/2022 | Gabriel Alfonso Juárez Puon | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 19348822.56 | 1.934882256E7
CHP220102064154 | Obra | HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2022 | ROSELIN FLORES ROBLERO | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 481715.64 | 481715.64
CHP200301757281 | Obra | MOC-FISM-0165/2020 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3540105.05 | 3540105.05
CHP210201909381 | Obra | MOC-FISM-0008/2021 | MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 160403.74 | 160403.74
CHP210201914690 | Obra | TUX-SOP-FISM-002-2021 | LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1004756.31 | 1004756.31
CHP210201928919 | Obra | MOC-FISM-0243/2021 | LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 999776.76 | 999776.76
CHP210201931825 | Obra | MCC/DOPM/FISM/290/2021 | JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 407625.15 | 407625.15
CHP210201934706 | Servicios | MOC-FISM-0409/2021 | MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2050000 | 2050000.0
CHP210301963363 | Obra | MOC-FISM-0236/2021 | ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 571906.07 | 571906.07
CHP210301975107 | Obra | TUX-SOP-FISM-065-2021 | CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2203129.3 | 2203129.3
CHP210301977218 | Obra | MOC-FISM-0127/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3108239.85 | 3108239.85
CHP210301977290 | Obra | MOC-FISM-0469/2021 | JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 145133.96 | 145133.96
CHP210301984997 | Obra | SCLC/DOP/FISM/082/2021 | VAZQUEZ MONZON SIXTO | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 404064.74 | 404064.74
CHP210301994526 | Obra | TUX-SOP-FISM-090-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2638100.27 | 2638100.27
CHP210402009168 | Obra | SOP-OBRA-2021-157 E | Grupo ECA Consultores y Asesores S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5455065.88 | 5455065.88
CHP210402051938 | Obra | MIC/DOPM/FAISM/002/2021 | JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | 510153.73 | 510153.73
CHP220102061304 | Obra | MCC/DOPM/FISM/008/2022 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3536493.54 | 3536493.54
CHP220102061330 | Obra | MCC/DOPM/FISM/011/2022 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4420616.92 | 4420616.92
CHP220102061345 | Obra | MIC/DOPM /FISM-OT/02/2022 | ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 91527 | 91527.0
CHP220102061418 | Obra | DOPM/FISM/MHC-004/2022 | ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 729600.46 | 729600.46
CHP220102061484 | Obra | MCC/DOPM/FISM/012/2022 | CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3271256.54 | 3271256.54
CHP220102061988 | Obra | MIC/DOPM/FISM-05/2022 | ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 800000 | 800000.0
CHP220102062443 | Obra | MRC/DOPM/FISM/004-AD/2022 | DANIEL GAMBOA DIAZ | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 614745.06 | 614745.06
CHP220102062742 | Obra | MRC/DOPM/FISM/007-AD/2022 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 577336.5 | 577336.5
CHP220102062994 | Administración directa | 115169 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | 6235149.59 | 6235149.59
CHP220102064125 | Obra | HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2022 | SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1518285.84 | 1518285.84
CHP18180101057626 | Obra | TUX-FISM-034-2018 | C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018 | 2310557.97
CHP210201925090 | Obra | TUX-SOP-FISM-010-2021 | HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2386143.78 | 2386143.78
CHP210201927696 | Obra | MOC-FISM-0198/2021 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2048008.47 | 2048008.47
CHP210201929275 | Obra | MOC-FISM-0262/2021 | JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3599737.24 | 3599737.24
CHP210201931865 | Obra | TUX-SOP-FISM-019-2021 | C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 84869.43 | 84869.43
CHP210201931875 | Obra | TUX-SOP-FISM-031-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 111475.21 | 111475.21
CHP210201932201 | Obra | MOC-FISM-0294/2021 | GERARDO ANTONIO RODAS PINTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2015169.64 | 2015169.64
CHP210201933239 | Obra | TUX-SOP-FISM-047-2021 | C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2623577.09 | 2623577.09
CHP210201933260 | Obra | TUX-SOP-FISM-059-2021 | C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 401951.44 | 401951.44
CHP210201933304 | Obra | TUX-SOP-FISM-036-2021 | INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1823317.75 | 1823317.75
CHP210301971189 | Obra | TUX-SOP-FISM-064-2021 | ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1491810.52 | 1491810.52
CHP210402021548 | Obra | MCC/DOPM/FISM-07/2021 | EDIFICACIONES TRUTCARM SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 999071.37 | 999071.37
CHP210402024792 | Obra | MCC/DOPM/FISM/515/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 483332.24 | 483332.24
CHP210402027682 | Obra | MAC/DOPM/FISM/004/2021/2 | ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 679604.62 | 679604.62
CHP210402027890 | Obra | MAC/DOPM/FISM/006/2021/2 | ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 991671.88 | 991671.88
CHP210402035012 | Obra | TUX-SOP-FISM-001-2021 | CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3868662.61 | 3868662.61
CHP220102061290 | Obra | MCC/DOPM/FISM/004/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2784988.68 | 2784988.68
CHP220102061469 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-003/2022 | L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 2186092.96 | 2186092.96
CHP220102062416 | Obra | MRC/DOPM/FISM/002-AD/2022 | DANIEL GAMBOA DIAZ | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 1459215.6 | 1459215.6
CHP220102062428 | Obra | MRC/DOPM/FISM/003-AD/2022 | DANIEL GAMBOA DIAZ | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 1256580.86 | 1256580.86
CHP220102062617 | Obra | MRC/DOPM/FISM/005-AD/2022 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 1003222.08 | 1003222.08
CHP220102066157 | Administración directa | 115321 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 450000 | 450000.0
CHP220102066169 | Administración directa | 115322 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 850000 | 850000.0
CHP200301755378 | Obra | TUX-SOP-FISM-051-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 613051.11 | 613051.11
CHP210201925064 | Obra | TUX-SOP-FISM-006-2021 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1078166.28 | 1078166.28
CHP210201925114 | Obra | TUX-SOP-FISM-009-2021 | HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1320860.24 | 1320860.24
CHP210201927712 | Obra | MOC-FISM-0213/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2650319.3 | 2650319.3
CHP210201933170 | Obra | TUX-SOP-FISM-039-2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1046387.18 | 1046387.18
CHP210201933380 | Obra | TUX-SOP-FISM-053-2021 | PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 4778094.17 | 4778094.17
CHP210201935347 | Obra | SCLC/DOP/FISM/041/2021 | JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 2731925.41 | 2731925.41
CHP210201936426 | Obra | TUX-SOP-FISM-052-2021 | CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2964070.3 | 2964070.3
CHP210301978837 | Obra | TUX-SOP-FISM-073-2021 | C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3864667.68 | 3864667.68
CHP210301988663 | Administración directa | 107296 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA | 917198.88 | 917198.88
CHP210301989540 | Obra | TUX-SOP-FISM-084-2021 | TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3136619.72 | 3136619.72
CHP210402028170 | Obra | MAC/DOPM/FISM/007/2021/2 | ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 780583.42 | 780583.42
CHP220102061338 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/003/2022 | ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 1911951 | 1911951.0
CHP220102061421 | Obra | DOPM/FISM/MHC-008/2022 | PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 3120267.93 | 3120267.93
CHP220102061561 | Obra | MCC/DOPM/FISM/014/2022 | AJKABALNA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2077689.97 | 2077689.97
CHP220102061690 | Obra | MCC/DOPM/FISM/009/2022 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4509029.27 | 4509029.27
CHP220102061730 | Obra | MIC/DOPM /FISM-OT/06/2022 | ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 275000 | 275000.0
CHP220102062064 | Obra | MRC/DOPM/FISM/001-OT/2022 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 225172.82 | 225172.82
CHP220102062702 | Obra | MRC/DOPM/FISM/006-AD/2022 | DANIEL GAMBOA DIAZ | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 1000156.18 | 1000156.18
CHP220102066159 | Administración directa | 115319 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 150000 | 150000.0
CHP220102066162 | Administración directa | 115314 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 150000 | 150000.0
CHP220102066168 | Administración directa | 115315 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 150000 | 150000.0
CHP210201925078 | Obra | TUX-SOP-FISM-011-2021 | LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 829404.54 | 829404.54
CHP210201932082 | Obra | MOC-FISM-0325/2021 | HECTOR ORTIZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3799942.21 | 3799942.21
CHP210201932257 | Obra | MOC-FISM-0301/2021 | EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2849950.63 | 2849950.63
CHP210201933297 | Obra | TUX-SOP-FISM-035-2021 | INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 3099895.1 | 3099895.1
CHP210201934087 | Administración directa | 101807 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 653960.55 | 653960.55
CHP210201934858 | Obra | TUX-SOP-FISM-051-2021 | CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1068266.35 | 1068266.35
CHP210201934969 | Obra | TUX-SOP-FISM-061-2021 | C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1339493.23 | 1339493.23
CHP210301967746 | Obra | MOC-FISM-0159/2021 | DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 672264.19 | 672264.19
CHP210301971178 | Obra | TUX-SOP-FISM-063-2021 | ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 204303.41 | 204303.41
CHP210301988451 | Administración directa | 108128 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 6391506.38 | 6391506.38
CHP210301988700 | Administración directa | 107157 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS | 3104198.39 | 3104198.39
CHP210301997807 | Obra | TUX-SOP-FISM-005-2021 | GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 932906.22 | 932906.22
CHP210402032671 | Obra | MCC/DOPM/FISM/543/2021 | INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 765810.06 | 765810.06
CHP210402035947 | Obra | MCC/DOPM/FISM/558/2021 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4128257.5 | 4128257.5
CHP210402049636 | Administración directa | 110961 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 27515.53 | 27515.53
CHP220102061295 | Obra | MCC/DOPM/FISM/006/2022 | RENE JIMENEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2254514.61 | 2254514.61
CHP220102061429 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-010/2022 | ROBERTO GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 3743249.31 | 3743249.31
CHP220102062010 | Obra | MCCH/DOP/FISM-009/P2022 | GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 2031392.34 | 2031392.34
CHP220102062278 | Obra | MTC/DOPM/FISMDF/002-T/2022 | REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | 638188.77 | 638188.77
CHP220102063540 | Obra | SOP-OBRA-2021-162 E (2A. ASIGNACIÓN) | Ccyatoc Construcciones, S.A. de C.V. / Operadora y Desarrolladora NAO-QUL, S.A. de C.V. /Socton Construcciones, S.A. de C.V. / Construcciones Estructuras y Puentes del Sureste, S.A. / Constructota GERVISUR, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 540513556.07 | 5.4051355607E8
CHP220102064136 | Obra | HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2022 | LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 1000451.3 | 1000451.3
CHP220102066149 | Administración directa | 115318 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 600000 | 600000.0
CHP220102066170 | Administración directa | 115323 |  | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 250000 | 250000.0
CHP17170400976188 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/021/2017. | CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1713693.82 | 1713693.82
CHP18180201086633 | Obra | PMT/DOPM/FISM-URB/004/2018 | JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSNTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 1470006.96 | 1470006.96
CHP17170300909532 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2017 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMNIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 550941.72 | 550941.72
CHP18180201085314 | Administración directa | 40293 |  | H. AYUNTAMIENTO | 247272.92 | 247272.92
CHP17170300910444 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/018/2017. | CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO | 542755.98 | 542755.98
CHP17170400976183 | Administración directa | 29902 |  | H. AYUNTAMIENTO | 133858.89 | 133858.89
CHP00180101057284 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2018 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | H. AYUNTMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 341528.49
CHP17170400976196 | Administración directa | 31418 |  | H. AYUNTAMIENTO | 499659.11 | 499659.11
CHP18180201086704 | Obra | PMT/DOPM/FISM-URB/003/2018 | PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 2251898.65 | 2251898.65
CHP18180201086707 | Obra | PMT/DOPM/FISM-URB/006/2018 | MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 1341114.13 | 1341114.13
CHP18180201086631 | Obra | PMT/DOPM/FISM-URB/012/2018 | SOLBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 1443634.96 | 1443634.96
CHP17170200856495 | Administración directa | 22644 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 356853.76 | 356853.76
CHP00180201084522 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS. | 503037.6
CHP00180201084521 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2018 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1500000
CHP17170400976187 | Administración directa | 29910 |  | H. AYUNTAMIENTO | 356622.06 | 356622.06
CHP18180201086629 | Servicios | IAP18-50 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 155920.73
CHP18180201086630 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/009/2018 | SOLBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | 138615.13 | 138615.13
CHP00180201084512 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2018 | ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1003054.42
CHP00180201084600 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2018 | TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1997712.96
CHP00180101057288 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2018 | ZOILA CRUZ MEJIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1384333.63
CHP00180201084514 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/024-2018 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1004290.8
CHP00180201084500 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 507398.4
CHP18180201086705 | Obra | PMT/DOPM/FISM-ED/010/2018 | JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 1054526.21
CHP17170300910443 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/010/2017 | YESENIA LOPEZ ORGANISTA | H. AYUNTAMIENTO | 1186809.82 | 1186809.82
CHP00180201084497 | Administración directa | 40286 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 250000 | 250000.0
CHP00180201084598 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/032-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 406571.9
CHP00180201084510 | Obra | PMJCH/DOPM/FISDF/015-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 691128
CHP00180101057287 | Obra | PMJCH/DOPM/FISDF/005-2018 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1500000
CHP18180201086702 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/008/2018 | TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 415353.54 | 415353.54
CHP18180201086632 | Administración directa | 42394 |  | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | 50234.79 | 50234.79
CHP17170300908658 | Administración directa | 25214 |  | MIC850101HD3 | 1080018 | 1080018.0
CHP18180201085306 | Administración directa | 39985 |  | H AYUNTAMIENTO | 220897.87 | 220897.87
CHP18180201086635 | Obra | PMT/DOPM/FISM-VIV/007/2018 | SOLBER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 2490000 | 2490000.0
CHP18180201086706 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/002/2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | 859295.89 | 859295.89
CHP18180101057409 | Administración directa | 38117 |  | H. AYUNTAMIENTO | 311368.59 | 311368.59
CHP00180201084517 | Obra | PMJCH/DOPM/FISDF/012-2018 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 630601.2
CHP18180201086708 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/013/2018 | JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHHIAPAS. | 999606.54 | 999606.54
CHP18180201086709 | Obra | PMT/DOPM/FISM-VIV/011/2018 | INGENIERIA Y PROYECTOS DEL SUR IPS-JR S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 348800 | 348800.0
CHP18180201085307 | Administración directa | 39987 |  | H AYUNTAMIENTO | 214224.94 | 214224.94
CHP17170300909498 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2017 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1077162.58 | 1077162.58
CHP17170400976189 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/026/2017 | MMC/DOPM/FISM-DF/026/2017 | H. AYUNTAMIENTO | 186905.21
CHP00180201084599 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS. | 178618.5
CHP00180201084515 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/023-2018 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1004290.8
CHP18180201139878 | Obra | PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 345252.06 | 345252.06
CHP18180201085311 | Administración directa | 40226 |  | H. AYUNTAMIENTO | 428741.5 | 428741.5
CHP18180201086637 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/001/2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | 3639383.84 | 3639383.84
CHP17170200856496 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/002/2017 | CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1582351.28 | 1582351.28
CHP00180101057283 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2018 | ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 160876.05
CHP00180201084513 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2018 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1864898.45
CHP17170400976191 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/020/2017. | MAYEL AURORA ROBLERO BRAVO | H. AYUNTAMIENTO | 409818.88 | 409818.88
CHP00180201084499 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2018 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1474576.27
CHP18180201139885 | Obra | PMT/DOPM/FAFM-FOMPC/003/2018 | SOLBER PROYETOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 243902.97 | 243902.97
CHP00180201084520 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 203968.8
CHP18180201086638 | Servicios | PMT/DOPM/FISM-INDIRECTOS/001/2018 | INNOVACION PROFECIONAL COMITLAN S.A.S. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 752640.12
CHP00180201084507 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/03-2018 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FRANDRO S.A DE CV. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1649049.26
CHP00180201084509 | Obra | PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICCIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 508861.2
CHP18180201086703 | Obra | PMT/DOPM/FISM-AYS/005/2018 | PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | 2439766.83 | 2439766.83
CHP200301747149 | Obra | MCC/DOPM/FISM/237/2020 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 6274450 | 6274450.0
CHP200301774234 | Obra | TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020 | PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1361341.4 | 1361341.4
CHP200301758148 | Obra | TUX-SOP-FISM-045-2020 | CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1548295.57 | 1548295.57
CHP200301787656 | Obra | 2021004-051 | LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 13714250.63 | 1.371425063E7
CHP210101884674 | Obra | 2030002-247 | C. ARMANDO SERAFIN ORTEGA GORDILLO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 19795048.95 | 1.979504895E7
CHP210101886894 | Obra | SOP-OBRA-2021-001 F | Sandra Cristel Vázquez Llaven | Secretaría de Obras Públicas | 1162775.98 | 1162775.98
CHP200401830483 | Obra | TUX-SOP-BANOBRAS-043-2020 | C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 500508.87 | 500508.87
CHP210101884670 | Obra | 2141002-102 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ESXUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21867759.34 | 2.186775934E7
CHP210101886908 | Administración directa | 110321 |  | Secretaría de Obras Públicas | 1037484.68 | 1037484.68
CHP210101886721 | Obra | SOP-OBRA-2021-002 E | ALZ Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 173020695.83 | 1.7302069583E8
CHP210101886750 | Administración directa | 106672 |  | Secretaría de Obras Públicas | 17914963.2 | 1.79149632E7
CHP210201942906 | Obra | 2163017-081 | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17931860.96 | 1.793186096E7
CHP210201942919 | Obra | 2163020-083 | CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29705900.89 | 2.970590089E7
CHP210201943070 | Obra | 2163029-091 | CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 61665860.61 | 6.166586061E7
CHP210201943748 | Obra | 2163082-054 | MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2958000 | 2958000.0
CHP210201943759 | Obra | 2163083-053 | EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2961000 | 2961000.0
CHP210201944186 | Obra | 2141038-140 | PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7707266 | 7707266.0
CHP210201944391 | Obra | 2120006-145 | INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24798336.55 | 2.479833655E7
CHP210201909451 | Obra | MOC-FISM-0010/2021 | MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 240505.39 | 240505.39
CHP210201893158 | Obra | 2140017-223 | CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14252552.64 | 1.425255264E7
CHP210201893160 | Obra | 2140012-222 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21188653.82 | 2.118865382E7
CHP210201893734 | Obra | SOP-OBRA-2021-010 E | Héctor Romeo Ocampo Díaz | Secretaría de Obras Públicas | 10951155.84 | 1.095115584E7
CHP210201893180 | Obra | 2140020-154 | JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP210201893181 | Obra | 2140031-155 | TECNOLOGIA HIDROSANITARIA APLICADA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3900000 | 3900000.0
CHP210201893185 | Obra | 2140028-201 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893759 | Obra | 2140047-250 | CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V./ LUCMA DEL CAMPO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14369681.62 | 1.436968162E7
CHP210201893760 | Obra | 2140048-251 | CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S.A. DE C.V./ ALEXIS ROQUE ROQUE | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8766834.75 | 8766834.75
CHP210201893762 | Obra | 2140050-254 | ENTORNO LOGÍSTICO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7894657.23 | 7894657.23
CHP210201893784 | Obra | 2140058-249 | INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA WICKER CRADLE S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12983729.29 | 1.298372929E7
CHP210201895324 | Obra | SOP-OBRA-2021-030 E | Las Palmas Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 29184071.33 | 2.918407133E7
CHP210201893186 | Obra | 2140021-202 | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3800000 | 3800000.0
CHP210201893187 | Obra | 2140022-203 | TAYD AREVALO DEFERIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2700000 | 2700000.0
CHP210201893188 | Obra | 2140036-212 | GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3800000 | 3800000.0
CHP210201893190 | Obra | 2140026-200 | CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3500000 | 3500000.0
CHP210201893192 | Obra | 2140025-146 | GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP210201893193 | Obra | 2140037-150 | JOSE ANTONIO MORALES CONDE | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP210201894540 | Obra | 2140104-298 | JOSE LUIS AGUILAR ESPINOZA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2000000 | 2000000.0
CHP210201893253 | Obra | 2140066-259 | GRUPO BAXBOL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2000000 | 2000000.0
CHP210201893254 | Obra | 2140103-284 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4500000 | 4500000.0
CHP210201893256 | Obra | 2140102-295 | DIXMAR CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1500000 | 1500000.0
CHP210201893258 | Obra | 2140100-283 | OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893261 | Obra | 2140073-261 | MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893262 | Obra | 2140070-270 | TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893347 | Obra | 2140069-276 | JOSE EMILIO DE COSS RUIZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5911561.4 | 5911561.4
CHP210201893352 | Obra | 2140085-291 | RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1000000 | 1000000.0
CHP210201893355 | Obra | 2140067-260 | YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893356 | Obra | 2140065-258 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1200000 | 1200000.0
CHP210201893362 | Obra | 2140060-257 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5000000 | 5000000.0
CHP210201895059 | Obra | 2140053-253 | ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9104556.35 | 9104556.35
CHP210201895715 | Obra | SOP-OBRA-2021-038 E | Amir Simuta Méndez | Secretaría de Obras Públicas | 1140299.15 | 1140299.15
CHP210201895724 | Obra | SOP-OBRA-2021-043 E | Constructora, Comercializadora y Arrendadora La Providencia, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3580047.25 | 3580047.25
CHP210201895727 | Obra | SOP-OBRA-2021-038 E | Amir Simuta Méndez | Secretaría de Obras Públicas | 1140299.15 | 1140299.15
CHP210201893368 | Obra | 2140071-268 | SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 15640950.38 | 1.564095038E7
CHP210201894210 | Obra | 2140088-315 | IMPULSORA COMERCIAL CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6905415.49 | 6905415.49
CHP210201894213 | Obra | SOP-OBRA-2021-082 E | GOTZ Grupo Promotor de Ingeniería Especializada, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6142376.32 | 6142376.32
CHP210201894217 | Obra | SOP-OBRA-2021-025 E | Construcciones e Instalaciones Helfa, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5827222.96 | 5827222.96
CHP210201895144 | Obra | 2140082-307 | LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 52068938.39 | 5.206893839E7
CHP210201944121 | Obra | 2141033-139 | CONSTRUCTORA GIACSA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7732910 | 7732910.0
CHP210201894230 | Obra | 2140081-278 | GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4981655.48 | 4981655.48
CHP210201894470 | Obra | SOP-OBRA-2021-051 E | PINSO Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 13225972.06 | 1.322597206E7
CHP210201894474 | Obra | SOP-OBRA-2021-051 E | PINSO Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 13225972.06 | 1.322597206E7
CHP210201895045 | Obra | 2140075-272 | RAMESGO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1476775.89 | 1476775.89
CHP210201895048 | Obra | 2140111-318 | GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7446586 | 7446586.0
CHP210201895053 | Obra | 2140074-271 | CONSTRUC-FERVIC, CONSULTORIA TÉCNICA DE PROYECTOS AVANZADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2810951.97 | 2810951.97
CHP210201894016 | Obra | SOP-OBRA-2021-011 E | Moisés García Cervantes | Secretaría de Obras Públicas | 8579176.14 | 8579176.14
CHP210201894621 | Obra | SOP-OBRA-2021-121 E | Grupo MR Proyectos Arquitectónicos, Obra Civil y Estructurales del País, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2540400 | 2540400.0
CHP210201894623 | Obra | SOP-OBRA-2021-024 E | Dulce Alejandra Narcía Avendaño | Secretaría de Obras Públicas | 4655667.63 | 4655667.63
CHP210201894627 | Obra | SOP-OBRA-2021-024 E | Dulce Alejandra Narcía Avendaño | Secretaría de Obras Públicas | 4655667.63 | 4655667.63
CHP210201894629 | Obra | SOP-OBRA-2021-020 E | ZUMA + Urbanización, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2900414.05 | 2900414.05
CHP210201893340 | Obra | 2140101-316 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5914764.04 | 5914764.04
CHP210201893342 | Obra | 2140072-269 | TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12788452.31 | 1.278845231E7
CHP210201893343 | Obra | 2140098-282 | ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4500000 | 4500000.0
CHP210201893344 | Obra | 2140099-292 | EDI LENIN ESTRADA PEREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2000000 | 2000000.0
CHP210201893349 | Obra | 2140093-319 | VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7420383.61 | 7420383.61
CHP210201893370 | Obra | 2140041-214 | DULCE ALEJANDRA NARCIA AVENDAÑO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1500000 | 1500000.0
CHP210201893371 | Obra | 2140042-208 | CONSTRUCTORA GRUPO FERCAN TUXTLA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4500000 | 4500000.0
CHP210201893373 | Obra | 2140043-236 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4500000 | 4500000.0
CHP210201893374 | Obra | 2140046-209 | GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893377 | Obra | 2140040-211 | GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1860000 | 1860000.0
CHP210201894106 | Obra | 2140091-311 | GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9750477.53 | 9750477.53
CHP210201895516 | Obra | SOP-OBRA-2021-045 E | Constructora GIACSA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6521283.39 | 6521283.39
CHP210201895520 | Obra | 2140105-279 | NEIN MONTERO MOLINA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3148144.81 | 3148144.81
CHP210201893156 | Obra | 2140015-218 | ACC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14975874.42 | 1.497587442E7
CHP210201893157 | Obra | 2140013-217 | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10078959.23 | 1.007895923E7
CHP210201893162 | Obra | 2140010-228 | LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. / VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11766987.97 | 1.176698797E7
CHP210201893165 | Obra | 2140018-224 | JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17498949.55 | 1.749894955E7
CHP210201893168 | Obra | 2140003-226 | PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12077516.76 | 1.207751676E7
CHP210201893169 | Obra | 2140009-221 | CONSTRULMART CONSTRUCCIONES INTEL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13424790.57 | 1.342479057E7
CHP210201894220 | Obra | SOP-OBRA-2021-025 E | Construcciones e Instalaciones Helfa, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5827222.96 | 5827222.96
CHP210201893230 | Administración directa | 106108 |  | Secretaría de Obras Públicas | 7782144.15 | 7782144.15
CHP210201893231 | Administración directa | 106117 |  | Secretaría de Obras Públicas | 344947.22 | 344947.22
CHP210201893237 | Obra | 2140083-280 | JULIO CESAR SOLOZARNO MORALES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2500000 | 2500000.0
CHP210201893242 | Obra | SOP-OBRA-2021-033 E | SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 11957460.37 | 1.195746037E7
CHP210201893243 | Obra | SOP-OBRA-2021-033 E | SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 11957460.37 | 1.195746037E7
CHP210201893244 | Obra | 2140057-255 | DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA JADAD, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201893246 | Obra | 2140056-241 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP210201893247 | Obra | 2140055-244 | GRUPO THREE BOXES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP210201893249 | Obra | 2140061-273 | INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6405356.67 | 6405356.67
CHP210201893250 | Obra | 2140064-274 | NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6729513.99 | 6729513.99
CHP210201895694 | Obra | SOP-OBRA-2021-099 E | Manuel de Jesús Escobar Vázquez | Secretaría de Obras Públicas | 8216487.08 | 8216487.08
CHP210201895700 | Obra | SOP-OBRA-2021-046 E | Rafael Gerardo Liera Hernández | Secretaría de Obras Públicas | 6476238.47 | 6476238.47
CHP210201895703 | Obra | SOP-OBRA-2021-046 E | Rafael Gerardo Liera Hernández | Secretaría de Obras Públicas | 6476238.47 | 6476238.47
CHP210201895714 | Obra | SOP-OBRA-2021-081 E | SOCTON Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 8576976.86 | 8576976.86
CHP210201932717 | Obra | MOC-FISM-0303/2021 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1883642.58 | 1883642.58
CHP210201916374 | Administración directa | 101762 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 149683.64 | 149683.64
CHP210201928347 | Obra | COP-FISM-TECHADO-086-2021 | LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1124784.57 | 1124784.57
CHP210201928351 | Obra | MOC-FISM-0230/2021 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2738461.02 | 2738461.02
CHP210201932203 | Obra | MOC-FISM-0339/2021 | GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2931923.25 | 2931923.25
CHP210201925100 | Obra | TUX-SOP-FISM-008-2021 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1792933.77 | 1792933.77
CHP210201928592 | Obra | MCC/DOPM/FISM/134/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3294358.67 | 3294358.67
CHP210201927589 | Obra | MOC-FISM-0194/2021 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 649979.64 | 649979.64
CHP210201926885 | Obra | MOC-FISM-0182/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 838781.24 | 838781.24
CHP210201934032 | Obra | MOC-FISM-0401/2021 | ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2956195.32 | 2956195.32
CHP210201928760 | Obra | MOC-FISM-0238/2021 | CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2907245.37 | 2907245.37
CHP210201932435 | Obra | MCC/DOPM/FISM/327/2021 | JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3540383.89 | 3540383.89
CHP210201934051 | Obra | MCC/DOPM/FISM/326/2021 | ENRIQUE RAMIREZ CELIS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2104601.94 | 2104601.94
CHP210201926953 | Obra | MOC-FISM-0183/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2286277.93 | 2286277.93
CHP210201933244 | Obra | MOC-FISM-0315/2021 | EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1181441.41 | 1181441.41
CHP210201928895 | Obra | MOC-FISM-0257/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 532001.01 | 532001.01
CHP210201929480 | Obra | MOC-FISM-0275/2021 | JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1999944.99 | 1999944.99
CHP210201933557 | Obra | MOC-FISM-0254/2021 | ANTONIO GUIZAR MENDOZA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3002144.54 | 3002144.54
CHP210201932175 | Obra | MOC-FISM-0337/2021 | ALEJANDRO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 599523.95 | 599523.95
CHP210201924552 | Obra | MOC-FISM-0152/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 517773.06 | 517773.06
CHP210201927144 | Administración directa | 100142 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1836120.81 | 1836120.81
CHP210201932208 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-005 | CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 466522 | 466522.0
CHP210201933576 | Obra | MOC-FISM-0323/2021 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1665694.11 | 1665694.11
CHP210201932285 | Obra | MCC/DOPM/FISM/314/2021 | RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3520737.76 | 3520737.76
CHP210201933118 | Obra | MOC-FISM-0309/2021 | GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1044059.82 | 1044059.82
CHP210201928600 | Obra | MCC/DOPM/FISM/126/2021 | ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 627496.89 | 627496.89
CHP210201933135 | Obra | MOC-FISM-0310/2021 | GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2455939.27 | 2455939.27
CHP210201933622 | Administración directa | 101805 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 89088 | 89088.0
CHP210201928701 | Obra | MCC/DOPM/FISM/132/2021 | YULIDETH FLORENTINA POLA RUIZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 905251.44 | 905251.44
CHP210201931647 | Obra | MCC/DOPM/FISM/286/2021 | ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 535655.21 | 535655.21
CHP210201933238 | Obra | MOC-FISM-0354/2021 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 885607.89 | 885607.89
CHP210201933255 | Obra | MOC-FISM-0355/2021 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2140422.09 | 2140422.09
CHP210201933946 | Obra | MOC-FISM-0396/2021 | FERNANDO ALFONZO SOLORZANO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1904712.29 | 1904712.29
CHP210201934076 | Obra | MOC-FISM-0402/2021 | ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1043812.24 | 1043812.24
CHP210201933434 | Obra | SCLC/DOP/FISM/014/2021 | JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1680242.94 | 1680242.94
CHP210201929981 | Obra | MCC/DOPM/FISM/195/2021 | PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 436303.77 | 436303.77
CHP210201932047 | Obra | MOC-FISM-0322/2021 | MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1834305.44 | 1834305.44
CHP210201917976 | Obra | MCC/DOPM/FISM/040/2021 | ENRIQUE RAMIREZ CELIS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 490344.53 | 490344.53
CHP210201918218 | Administración directa | 101466 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS | 1470360.59 | 1470359.26
CHP210201926311 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 737705 | 737705.0
CHP210201918685 | Obra | TUMB/DOPM/IBE/FISM-044/2021 | GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ | MUNICIPIO DE TUMBALA | 271392.56 | 271392.56
CHP210201944119 | Obra | 2141032-114 | CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5714592.58 | 5714592.58
CHP210201937616 | Administración directa | 103238 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 4845440 | 4845440.0
CHP210201944156 | Obra | 2141024-134 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8179401.13 | 8179401.13
CHP210201942716 | Obra | 2163003-096 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1500000 | 1500000.0
CHP210201942732 | Obra | 2163004-005 | CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5927999.4 | 5927999.4
CHP210201942742 | Obra | 2163045-045 | CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9869671.36 | 9869671.36
CHP210201942745 | Obra | 2163006-064 | PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 19924575.99 | 1.992457599E7
CHP210201942747 | Obra | 2163009-057 | AMIR SIMUTA MENDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5927999.99 | 5927999.99
CHP210201942810 | Obra | 2163016-080 | ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 84770210.23 | 8.477021023E7
CHP210201942813 | Obra | 2163040-073 | ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION AGZ, S.A. DE C.V. / IMPULSORA COMERCIAL CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29854321.73 | 2.985432173E7
CHP210201944370 | Obra | 2121034-205 | EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4272632.3 | 4272632.3
CHP210201944375 | Obra | 2121035-180 | ALEXIS ROQUE ROQUE | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1175369.74 | 1175369.74
CHP210201944426 | Obra | 2120001-156 | CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13235618.15 | 1.323561815E7
CHP210201944435 | Obra | 2120003-196 | LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1121742 | 1121742.0
CHP210201942905 | Obra | 2163015-063 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9860000 | 9860000.0
CHP210201942913 | Obra | 2163019-026 | GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6908465.18 | 6908465.18
CHP210201942991 | Obra | 2163025-041 | MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 15545246.05 | 1.554524605E7
CHP210201943558 | Obra | 2163048-092 | GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 19838042.28 | 1.983804228E7
CHP210201943021 | Obra | 2163027-037 | DAGOBERTO MONTERO PEREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2957853.68 | 2957853.68
CHP210201943583 | Obra | 2163051-093 | CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 44745938.73 | 4.474593873E7
CHP210201943599 | Obra | 2163053-043 | INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9870000 | 9870000.0
CHP210201943613 | Obra | 2163055-070 | BIAS INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17865545.14 | 1.786554514E7
CHP210201943632 | Obra | 2163059-022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12349992.84 | 1.234999284E7
CHP210201941383 | Obra | 2141004-126 | CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 42219925.22 | 4.221992522E7
CHP210201943637 | Obra | 2163060-087 | LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17887996.97 | 1.788799697E7
CHP210201943647 | Obra | 2163062-029 | CLEMENTE GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3458000 | 3458000.0
CHP210201943660 | Obra | 2163065-018 | SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2094264 | 2094264.0
CHP210201943695 | Obra | 2163073-017 | VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2957843.37 | 2957843.37
CHP210201943703 | Obra | 2163076-032 | MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3952000 | 3952000.0
CHP210201943738 | Obra | 2163079-060 | NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11719638 | 1.1719638E7
CHP210201943772 | Obra | 2163086-099 | SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6230000 | 6230000.0
CHP210201943792 | Obra | 2163088-024 | GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4929989.41 | 4929989.41
CHP210201943796 | Obra | 2163091-051 | CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7895995.89 | 7895995.89
CHP210201943799 | Obra | 2163094-048 | INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14819997.97 | 1.481999797E7
CHP210201943810 | Obra | 2163099-062 | CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7797298 | 7797298.0
CHP210201943812 | Obra | 2163100-047 | LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7904000 | 7904000.0
CHP210201937384 | Administración directa | 106116 |  | Secretaría de Obras Públicas | 6570000 | 6570000.0
CHP210201942574 | Obra | 2163001-001 | JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3944017.5 | 3944017.5
CHP210201943561 | Obra | 2163049-035 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11855999.99 | 1.185599999E7
CHP210201943581 | Obra | 2163050-036 | TUXSA, S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7911999.99 | 7911999.99
CHP210201943591 | Obra | 2163052-044 | CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14820457.71 | 1.482045771E7
CHP210201943606 | Obra | 2163054-069 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29848933.33 | 2.984893333E7
CHP210201943615 | Obra | 2163056-003 | JORGE MANUEL GONZALEZ TEOBA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7394334.75 | 7394334.75
CHP210201943620 | Obra | 2163057-007 | EDI LENIN ESTRADA PEREZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11437600 | 1.14376E7
CHP210201943674 | Obra | 2163067-013 | GRUPO MORGA CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL EDIFICACION URBANIZACION Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5829200 | 5829200.0
CHP210201943679 | Obra | 2163068-100 | ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1730000 | 1730000.0
CHP210201943690 | Obra | 2163071-012 | UBAYDA INFRAESTRUCTURA & OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5171879.86 | 5171879.86
CHP210201943699 | Obra | 2163075-033 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14804999.99 | 1.480499999E7
CHP210201942734 | Obra | 2163005-006 | ZOILA CRUZ MEJIA | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5933999.49 | 5933999.49
CHP210201942750 | Obra | 2163092-050 | RAUL ROMEO BELLOMO DIAZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11854343.85 | 1.185434385E7
CHP210201942753 | Obra | 2163093-034 | ITZANTUN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11866887.06 | 1.186688706E7
CHP210201943736 | Obra | 2163078-058 | GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8299199.15 | 8299199.15
CHP210201943739 | Obra | 2163080-055 | TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4436996.66 | 4436996.66
CHP210201943741 | Obra | 2163081-098 | CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1500000 | 1500000.0
CHP210201942757 | Obra | 2163041-074 | CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V. / CUIDA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 31777029 | 3.1777029E7
CHP210201942809 | Obra | 2163042-075 | VALERIA CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24851215.04 | 2.485121504E7
CHP210201943763 | Obra | 2163084-052 | CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2964000 | 2964000.0
CHP210201943805 | Obra | 2163096-078 | FRANCISCO AGUILERA GOMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63840618.07 | 6.384061807E7
CHP210201942811 | Obra | 2163047-086 | CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 19953289.98 | 1.995328998E7
CHP210201942814 | Obra | 2163007-065 | JORGE FRANCISCO SERRANO CASTELLANOS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24829329.97 | 2.482932997E7
CHP210201942821 | Obra | 2163011-059 | OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4934999.99 | 4934999.99
CHP210201942824 | Obra | 2163012-067 | GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. / PLANEACION Y CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 26495498.75 | 2.649549875E7
CHP210201943806 | Obra | 2163097-079 | RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 28773812.44 | 2.877381244E7
CHP210201942889 | Obra | 2163013-042 | VICTOR HUGO ANDRADE MARTINEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3904559.98 | 3904559.98
CHP210201942897 | Obra | 2163014-089 | TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 19889272.56 | 1.988927256E7
CHP210201942011 | Obra | SOP-OBRA-2021-005 F | Albatros Diseño Integral e Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5656802.69 | 5656802.69
CHP210201942018 | Obra | SOP-OBRA-2021-007 E | SASHUJU Constructora, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1109228.03 | 1109228.03
CHP210201942939 | Obra | 2163021-028 | LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11855654.34 | 1.185565434E7
CHP210201942945 | Obra | 2163022-084 | EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24801483.85 | 2.480148385E7
CHP210201942984 | Obra | 2163024-020 | ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14817947.39 | 1.481794739E7
CHP210201942021 | Obra | SOP-OBRA-2021-034 E | Carlos Oswaldo Domínguez Concha | Secretaría de Obras Públicas | 7496460.87 | 7496460.87
CHP210201942033 | Obra | SOP-OBRA-2021-016 E | RUPZA Espacios, Diseño y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6375973.92 | 6375973.92
CHP210201943003 | Obra | 2163026-090 | EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 17042183.53 | 1.704218353E7
CHP210201944114 | Obra | 2141017-107 | HERNAN RUIZ COELLO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4500000 | 4500000.0
CHP210201944178 | Obra | 2141035-116 | GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP210201943274 | Obra | 2163038-027 | AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO. S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 15085800 | 1.50858E7
CHP210201944368 | Obra | 2121033-170 | DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5838972.78 | 5838972.78
CHP210201944380 | Obra | 2121036-191 | CONSTRUCCIONES TACTICAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 600000 | 600000.0
CHP210201944431 | Obra | 2120002-183 | ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1116767 | 1116767.0
CHP210201941388 | Obra | 2141007-129 | WALTER FLORES CALVO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9105819.7 | 9105819.7
CHP210201943504 | Obra | 2163039-085 | PETRAM FORTIS, S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20850786.85 | 2.085078685E7
CHP210201935707 | Administración directa | 101117 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 415671.04 | 415671.04
CHP210402017738 | Obra | MCC/DOPyDUM/FISM-044/2021 | Imga Construcciones S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 2003672.69 | 2003672.69
CHP210201893174 | Obra | 2140033-213 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SUBIACO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3000000 | 3000000.0
CHP210201932085 | Obra | MCC/DOPM/FISM/295/2021 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1549839.62 | 1549839.62
CHP210302005960 | Obra | 2121034-205 | EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4272632.3 | 4272632.3
CHP210302006174 | Obra | MFH/DOPM/SNDIF/001/2021 | PINSO CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 7793043.32 | 7793043.32
CHP210302006211 | Obra | 2121001-159 | GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5263771.73 | 5263771.73
CHP210302003218 | Obra | SOP-OBRA-2021-118 E | Martín Ricardo Barroso Rueda | Secretaría de Obras Públicas | 1968806.35 | 1968806.35
CHP210301962061 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2021 | EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2023725 | 2023725.0
CHP210302002436 | Obra | SOP-OBRA-2021-039 F | Grupo Carretero del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1242691.46 | 1242691.46
CHP210301960079 | Obra | SOP-OBRA-2021-116 E | Gerardo Collazo Hernández | Secretaría de Obras Públicas | 2647766.82 | 2647766.82
CHP210301960080 | Obra | SOP-OBRA-2021-115 E | Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2259216 | 2259216.0
CHP210301967949 | Obra | MOC-FISM-0189/2021 | MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 3047419.19 | 3047419.19
CHP210301970747 | Obra | MCC/DOPM/FISM/394/2021 | JAIME NESTOR HUBERT ESPINOSA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 993693.56 | 993693.56
CHP210301960135 | Obra | SOP-OBRA-2021-153 E | CONSTRUC- FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2624259.82 | 2624259.82
CHP210301960137 | Obra | SOP-OBRA-2021-153 E | CONSTRUC- FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2624259.82 | 2624259.82
CHP210301960138 | Obra | SOP-OBRA-2021-153 E | CONSTRUC- FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2624259.82 | 2624259.82
CHP210301960140 | Obra | 2140131-348 | FERGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2624295.47 | 2624295.47
CHP210301960143 | Obra | SOP-OBRA-2021-136 E | VIMALI Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2521347.27 | 2521347.27
CHP210301960149 | Obra | SOP-OBRA-2021-136 E | VIMALI Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2521347.27 | 2521347.27
CHP210301960172 | Obra | SOP-OBRA-2021-215 E | Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2000000 | 2000000.0
CHP210301969845 | Obra | MCC/DOPM/FISM/379/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 726639.43 | 726639.43
CHP210301966653 | Administración directa | 102111 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS | 468077.69 | 468077.69
CHP210301959975 | Obra | SOP-OBRA-2021-155 E | Compañía Constructora y Agregados del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2102806.01 | 2102806.01
CHP210301959983 | Obra | SOP-OBRA-2021-128 E | COYATOC Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5506172 | 5506172.0
CHP210301959985 | Obra | SOP-OBRA-2021-128 E | COYATOC Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5506172 | 5506172.0
CHP210301959987 | Obra | SOP-OBRA-2021-129 E | Construcciones, Estructuras y Puentes del Sureste S.A. | Secretaría de Obras Públicas | 5506172 | 5506172.0
CHP210301968107 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-022 | GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1198290 | 1198290.0
CHP210301954758 | Obra | 2140121-337 | CONSTRUCTORA QUICHE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8442511.8 | 8442511.8
CHP210301957107 | Obra | SOP-OBRA-2021-049 E | Grupo Méndez Consultores y Constructores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2738331.37 | 2738331.37
CHP210301958399 | Obra | SOP-OBRA-2021-088 E | Constructora BOMBANA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 607714.33 | 607714.33
CHP210301958400 | Obra | SOP-OBRA-2021-088 E | Constructora BOMBANA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 607714.33 | 607714.33
CHP210301958410 | Obra | SOP-OBRA-2021-097 E | Construcciones, mantenimiento y Servicio Industrial ORVA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 9669230.3 | 9669230.3
CHP210301958412 | Obra | SOP-OBRA-2021-076 E | Consorcio AGUIVA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6434021.03 | 6434021.03
CHP210301958419 | Obra | SOP-OBRA-2021-083 E | Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6446697.36 | 6446697.36
CHP210301958423 | Obra | SOP-OBRA-2021-083 E | Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6446697.36 | 6446697.36
CHP210301958031 | Obra | SOP-OBRA-2021-048 E | CHAM'S Arquitectura Construcción y Servicios, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3059401.34 | 3059401.34
CHP210402015896 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/013/2021 | DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ALDAMA | 954156.15 | 954156.15
CHP210402015899 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/012/2021 | DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ALDAMA | 1178133.75 | 1178133.75
CHP210301955051 | Obra | 2140117-326 | GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10449907.72 | 1.044990772E7
CHP210301958033 | Obra | SOP-OBRA-2021-124 E | Sonia García Morales | Secretaría de Obras Públicas | 1789439.98 | 1789439.98
CHP210301955099 | Obra | 2140112-323 | FILIBERTO CRUZ REYES | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 15322455.54 | 1.532245554E7
CHP210301955123 | Obra | SOP-OBRA-2021-048 E | CHAM'S Arquitectura Construcción y Servicios, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3059401.34 | 3059401.34
CHP210301955149 | Obra | SOP-OBRA-2021-048 E | CHAM'S Arquitectura Construcción y Servicios, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3059401.34 | 3059401.34
CHP210301955165 | Obra | 2140115-324 | AMIR SIMUTA MENDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10828779.21 | 1.082877921E7
CHP210301955196 | Obra | 2140124-331 | CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2513731.75 | 2513731.75
CHP210301958144 | Obra | SOP-OBRA-2021-117 E | Baltazar Méndez Méndez | Secretaría de Obras Públicas | 1892332.42 | 1892332.42
CHP210301958147 | Obra | SOP-OBRA-2021-117 E | Baltazar Méndez Méndez | Secretaría de Obras Públicas | 1892332.42 | 1892332.42
CHP210301958148 | Obra | SOP-OBRA-2021-064 E | Luis Alonso Nuricumbo Díaz | Secretaría de Obras Públicas | 1885348.32 | 1885348.32
CHP210402016013 | Obra | MCC/DOPyDUM/FISM-005/2021 | Imga Construcciones S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 2006968.92 | 2006968.92
CHP210402016017 | Obra | MCC/DOPyDUM/FISM-014/2021 | Imga Construcciones S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1091829.25 | 1091829.25
CHP210301954645 | Obra | 2140109-293 | SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1221382 | 1221382.0
CHP210301954707 | Obra | 2140120-332 | LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ AGUILAR / LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13870917.79 | 1.387091779E7
CHP210301955061 | Obra | 2140114-322 | CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1345261 | 1345261.0
CHP210301956413 | Obra | CCeIH-UAA-ARMySG-FISE-001-21 | SOLUCIONS Y NEGOCIOS TORO NEGRO S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 258957.12 | 258957.12
CHP210301958018 | Obra | SOP-OBRA-2021-047 E | Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3942194.44 | 3942194.44
CHP210301958019 | Obra | SOP-OBRA-2021-047 E | Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3942194.44 | 3942194.44
CHP210301958020 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210301958023 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210302002822 | Obra | SOP-OBRA-2021-091 F | Arqueología y Restauración de Monumentos, S.C. de R.L. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 130000 | 130000.0
CHP210301955083 | Obra | 2140113-321 | FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5301911 | 5301911.0
CHP210302003207 | Obra | SOP-OBRA-2021-119 E | ARQUISUR Infraestructura Urbana, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1380758.38 | 1380758.38
CHP210302003208 | Obra | SOP-OBRA-2021-027 E | Constructora Grupo Tapachula, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 267166954.4 | 2.671669544E8
CHP210302003209 | Obra | SOP-OBRA-2021-027 E | Constructora Grupo Tapachula, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 267166954.4 | 2.671669544E8
CHP210301955131 | Obra | 2140116-325 | TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V. / HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9250593.04 | 9250593.04
CHP210301955177 | Obra | SOP-OBRA-2021-124 E | Sonia García Morales | Secretaría de Obras Públicas | 1789439.98 | 1789439.98
CHP210301959070 | Obra | 2140130-342 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8144902.5 | 8144902.5
CHP210302002585 | Obra | 2151004-336 | LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 6910381.55 | 6910381.55
CHP210301958490 | Obra | SOP-OBRA-2021-125 E | Construcciones y Proyectos EBT, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2597124 | 2597124.0
CHP210301958494 | Obra | SOP-OBRA-2021-063 E | Grupo Constructor CHOL, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1595566.87 | 1595566.87
CHP210301958495 | Obra | SOP-OBRA-2021-063 E | Grupo Constructor CHOL, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1595566.87 | 1595566.87
CHP210301958496 | Obra | 2140123-334 | CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8094547.99 | 8094547.99
CHP210301958497 | Obra | SOP-OBRA-2021-147 E | Corporativo GLOBALCONST, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 8331887.14 | 8331887.14
CHP210301958500 | Obra | SOP-OBRA-2021-147 E | Corporativo GLOBALCONST, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 8331887.14 | 8331887.14
CHP210301957411 | Obra | SOP-OBRA-2021-084 E | Fernando López Ayón | Secretaría de Obras Públicas | 2726006.03 | 2726006.03
CHP210301955293 | Obra | SOP-OBRA-2021-122 E | Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6565897.82 | 6565897.82
CHP210301956543 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210301956547 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210301957423 | Obra | SOP-OBRA-2021-127 E | Fabian Márquez Trejo | Secretaría de Obras Públicas | 2312320.58 | 2312320.58
CHP210301957429 | Obra | SOP-OBRA-2021-077 E | Cesar Augusto Vidal Sánchez | Secretaría de Obras Públicas | 2196227.3 | 2196227.3
CHP210301957431 | Obra | SOP-OBRA-2021-077 E | Cesar Augusto Vidal Sánchez | Secretaría de Obras Públicas | 2196227.3 | 2196227.3
CHP210301957435 | Obra | SOP-OBRA-2021-100 E | Enrique Díaz Herrera | Secretaría de Obras Públicas | 2332486.77 | 2332486.77
CHP210301957436 | Obra | SOP-OBRA-2021-079 E | ALVICRO Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2110456.07 | 2110456.07
CHP210301957437 | Obra | SOP-OBRA-2021-079 E | ALVICRO Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2110456.07 | 2110456.07
CHP210301959292 | Obra | SOP-OBRA-2021-101 E | Humberto Atila Damas Damas | Secretaría de Obras Públicas | 4154308 | 4154308.0
CHP210302002989 | Obra | SOP-OBRA-2021-093 F | Álvaro de la Cruz López Bravo | Secretaría de Obras Públicas | 840000 | 840000.0
CHP210301957464 | Obra | SOP-OBRA-2021-120 E | Gustavo Eduardo Martínez Zenteno | Secretaría de Obras Públicas | 1712519.68 | 1712519.68
CHP210301957466 | Obra | SOP-OBRA-2021-120 E | Gustavo Eduardo Martínez Zenteno | Secretaría de Obras Públicas | 1712519.68 | 1712519.68
CHP210301957468 | Obra | SOP-OBRA-2021-179 E | CONSTRUDISEÑO de Chiapas S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1826210.49 | 1826210.49
CHP210301957474 | Obra | SOP-OBRA-2021-113 E | Hermes Alonso Rivera Lázaro | Secretaría de Obras Públicas | 1842046.66 | 1842046.66
CHP210301957479 | Obra | SOP-OBRA-2021-080 E | Construcciones y Servicios JORAMI, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2056460.93 | 2056460.93
CHP210301959295 | Obra | SOP-OBRA-2021-101 E | Humberto Atila Damas Damas | Secretaría de Obras Públicas | 4154308 | 4154308.0
CHP210301959297 | Obra | SOP-OBRA-2021-101 E | Humberto Atila Damas Damas | Secretaría de Obras Públicas | 4154308 | 4154308.0
CHP210301957480 | Obra | SOP-OBRA-2021-117 E | Baltazar Méndez Méndez | Secretaría de Obras Públicas | 1892332.42 | 1892332.42
CHP210301957481 | Obra | SOP-OBRA-2021-117 E | Baltazar Méndez Méndez | Secretaría de Obras Públicas | 1892332.42 | 1892332.42
CHP210301957483 | Obra | SOP-OBRA-2021-064 E | Luis Alonso Nuricumbo Díaz | Secretaría de Obras Públicas | 1885348.32 | 1885348.32
CHP210301958870 | Obra | SOP-OBRA-2021-062 E | Grupo Constructor ARCOTETE, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3434794.45 | 3434794.45
CHP210301958874 | Obra | SOP-OBRA-2021-056 E | Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3804025.27 | 3804025.27
CHP210302002493 | Obra | SOP-OBRA-2021-066 F | Clemente Vaquerizo Vázquez | Secretaría de Obras Públicas | 1211040 | 1211040.0
CHP210302002492 | Obra | SOP-OBRA-2021-086 F | Comercializadora y Constructora ROCA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1085760 | 1085760.0
CHP210302003180 | Obra | SOP-OBRA-2021-042 E | Neín Montero Molina | Secretaría de Obras Públicas | 2001625.36 | 2001625.36
CHP210301990807 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-116 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 4500000 | 4500000.0
CHP210301990409 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-101 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 291160 | 291160.0
CHP210301990414 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-102 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2357120 | 2357120.0
CHP210301983486 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-010/2021 | ENRIQUE ESPINOZA PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 994919.82 | 994919.82
CHP210301990904 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-120 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3580000 | 3580000.0
CHP210301990910 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-121 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2300000 | 2300000.0
CHP210301985703 | Obra | MMM/DOPM/053/FISM-0021/2021 | JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO | 826501.31 | 826501.31
CHP210301986532 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2021 | FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1885670 | 1885670.0
CHP210301990926 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-123 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1500000 | 1500000.0
CHP210301990962 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-125 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1200000 | 1200000.0
CHP210301990966 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-126 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2400000 | 2400000.0
CHP210301983627 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2021 | DIONEL MADRID RIVERA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 471002 | 471002.0
CHP210301985851 | Obra | SCLC/DOP/FISM/37/2021 | PEREZ GUTIERREZ LUVIEL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1414520.15 | 1414520.15
CHP210301989990 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-073 | ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1621725 | 1621725.0
CHP210301989993 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-074 | CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 550000 | 550000.0
CHP210301991098 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-134 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 524639 | 524639.0
CHP210301993767 | Administración directa | 100585 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 795169.66 | 795169.66
CHP210301985014 | Obra | SCLC/DOP/FISM/084/2021 | IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN CRISBAL DE LAS CASAS | 1492799.01 | 1492799.01
CHP210301993886 | Obra | MCC/DOPM/FISM/451/2021 | JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2380168.21 | 2380168.21
CHP210301983663 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2021 | O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1680703 | 1680703.0
CHP210301987766 | Arrendamientos | GI-01/2021 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 720000 | 720000.0
CHP210301988331 | Obra | SCLC/DOP/FISM/099/2021 | ROJAS TRUJILLO CARLOS MANUEL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1575931.56 | 1575931.56
CHP210301989031 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-075 | JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 541730 | 541730.0
CHP210301989043 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-103 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 510000 | 510000.0
CHP210301989610 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-083 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 700000 | 700000.0
CHP210301990158 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-092 | ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 490000 | 490000.0
CHP210301989088 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-080 | CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1501620 | 1501620.0
CHP210301989617 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-051 | ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 895019 | 895019.0
CHP210301989623 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-069 | TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 526652 | 526652.0
CHP210301993951 | Obra | MCC/DOPM/FISM-020/2021 | CALOS MANUEL LEON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 636443.72 | 636443.72
CHP210301988446 | Administración directa | 112948 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 3212169.42 | 3161200.12
CHP210301990707 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-110 | DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1400050 | 1400050.0
CHP210301988458 | Administración directa | 112942 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 5613420.67 | 5585010.17
CHP210301994662 | Obra | MOC-BANOBRAS-0735/2020 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 349234.62 | 349234.62
CHP210301990824 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-117 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 4500000 | 4500000.0
CHP210301990973 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-127 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1200000 | 1200000.0
CHP210301990989 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-129 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 5387556 | 5387556.0
CHP210301990994 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-130 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1112444 | 1112444.0
CHP210301990998 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-131 | CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2758727 | 2758727.0
CHP210301994124 | Obra | MCC/DOPM/FISM-030/2021 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 537450.28 | 526912.04
CHP210301994141 | Obra | MCC/DOPM/FISM-034/2021 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 1052119.92 | 1052119.92
CHP210301988152 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-032/2021 | JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1862760.47 | 1862760.47
CHP210301987350 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-028/2021 | EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1338719.27 | 1338719.27
CHP210301988194 | Obra | HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-037/2021 | MANUELA PEREZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1376898.63 | 1376898.63
CHP210301994683 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-088 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 6000000 | 6000000.0
CHP210301974203 | Administración directa | 101152 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 421404.78 | 421404.78
CHP210301978632 | Obra | MCC/DOPM/FISM/184/2021 | INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2368741.95 | 2368741.95
CHP210301980578 | Obra | MCC/DOPM/FISM/324/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4731866.76 | 4731866.76
CHP210301973573 | Obra | MCC/DOPM/FISM/323/2021 | ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3055923.59 | 3055923.59
CHP210301979993 | Obra | MOC-FISM-0481/2021 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 534691.3 | 534691.3
CHP210301981400 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-063 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2464098 | 2464098.0
CHP210301977060 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2021 | P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1100323 | 1100323.0
CHP210301980058 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-004 | CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 437337 | 437337.0
CHP210301973319 | Obra | MCC/DOPM/FISM/259/2021 | ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 818316.72 | 818316.72
CHP210301973359 | Obra | MCC/DOPM/FISM/268/2021 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4977230.72 | 4977230.72
CHP210301978477 | Obra | MOC-FISM-0280/2021 | JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2115003.83 | 2115003.83
CHP210301973384 | Obra | MCC/DOPM/FISM/275/2021 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 780883.58 | 780883.58
CHP210301974607 | Obra | MOC-FISM-0461/2021 | INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2000009.09 | 2000009.09
CHP210301980735 | Obra | MCC/DOPM/FISM/390/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4987052.18 | 4987052.18
CHP210301973419 | Obra | MCC/DOPM/FISM/276/2021 | SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1738485.26 | 1738485.26
CHP210301974671 | Obra | MOC-FISM-0453/2021 | CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 549926.47 | 549926.47
CHP210301977003 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-065 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1340888 | 1340888.0
CHP210301973815 | Obra | MOC-FISM-0447/2021 | JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 824994.31 | 824994.31
CHP210301976528 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-006 | CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 766665 | 766665.0
CHP210301971841 | Obra | MCC/DOPM/FISM/178/2021 | CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2011382.66 | 2011382.66
CHP210301972293 | Obra | MCC/DOPM/FISM/210/2021 | JORGE LUIS LEON PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2950237.33 | 2950237.33
CHP210301982553 | Obra | MCC/DOPM/FISM/401/2021 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 725026.33 | 725026.33
CHP210301982793 | Obra | MCC/DOPM/FISM/407/2021 | OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 366039.86 | 366039.86
CHP210301976597 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-040 | CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 565958 | 565958.0
CHP210301971907 | Obra | MCC/DOPyDUM/FISM-001/2021 | Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021 | 1850611.51 | 1850611.51
CHP210301977211 | Obra | MOC-FISM-0078/2021 | MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 160328.8 | 160328.8
CHP210301980535 | Obra | MCC/DOPM/FISM/281/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2977939.11 | 2977939.11
CHP210301976627 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-053 | MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 528830 | 528830.0
CHP210301979742 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-016 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 963886 | 963886.0
CHP210402009109 | Obra | SOP-OBRA-2021-180 E | HIZA Señalamiento Vial y Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1122920.95 | 1122920.95
CHP210402009110 | Obra | SOP-OBRA-2021-180 E | HIZA Señalamiento Vial y Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1122920.95 | 1122920.95
CHP210402009111 | Obra | SOP-OBRA-2021-144 E | José Luiz Aguilar Espinoza | Secretaría de Obras Públicas | 3378198.4 | 3378198.4
CHP210402009112 | Obra | SOP-OBRA-2021-144 E | José Luiz Aguilar Espinoza | Secretaría de Obras Públicas | 3378198.4 | 3378198.4
CHP210402009151 | Obra | SOP-OBRA-2021-205 E | Zoque Inmobiliaria S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2338060.49 | 2338060.49
CHP210402009156 | Obra | SOP-OBRA-2021-185 E | Constructora Maya de Chiapas S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1273784.54 | 1273784.54
CHP210402009157 | Obra | SOP-OBRA-2021-185 E | Constructora Maya de Chiapas S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1273784.54 | 1273784.54
CHP210402009158 | Obra | SOP-OBRA-2021-185 E | Constructora Maya de Chiapas S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1273784.54 | 1273784.54
CHP210402009169 | Obra | SOP-OBRA-2021-157 E | Grupo ECA Consultores y Asesores S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5455065.88 | 5455065.88
CHP210402009312 | Obra | SOP-OBRA-2021-171 E | Alma Alejandra Rodriguez Moreno | Secretaría de Obras Públicas | 2078480.3 | 2078480.3
CHP210402009317 | Obra | SOP-OBRA-2021-182 E | Consultoría de Construcción y Medio Ambiente S.A. de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 1212892.35 | 1212892.35
CHP210402009320 | Obra | SOP-OBRA-2021-182 E | Consultoría de Construcción y Medio Ambiente S.A. de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 1212892.35 | 1212892.35
CHP210402009321 | Obra | SOP-OBRA-2021-182 E | Consultoría de Construcción y Medio Ambiente S.A. de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 1212892.35 | 1212892.35
CHP210402009976 | Obra | SOP-OBRA-2021-174 E | Andrés Rivera Farfán | Secretaría de Obras Públicas | 3127759.57 | 3127759.57
CHP210402009985 | Obra | SOP-OBRA-2021-174 E | Andrés Rivera Farfán | Secretaría de Obras Públicas | 3127759.57 | 3127759.57
CHP210302002797 | Obra | SOP-OBRA-2021-092 F | Arqueología y Restauración de Monumentos, S.C. de R.L. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 120000 | 120000.0
CHP210402009145 | Obra | SOP-OBRA-2021-154 E | Ingeniería Frontera Sur S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1347674.78 | 1347674.78
CHP210402009147 | Obra | SOP-OBRA-2021-154 E | Ingeniería Frontera Sur S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1347674.78 | 1347674.78
CHP210402009150 | Obra | SOP-OBRA-2021-205 E | Zoque Inmobiliaria S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2338060.49 | 2338060.49
CHP210402009170 | Obra | SOP-OBRA-2021-157 E | Grupo ECA Consultores y Asesores S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5455065.88 | 5455065.88
CHP210402009175 | Obra | SOP-OBRA-2021-206 E | Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga | Secretaría de Obras Públicas | 2318369.71 | 2318369.71
CHP210402009177 | Obra | SOP-OBRA-2021-206 E | Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga | Secretaría de Obras Públicas | 2318369.71 | 2318369.71
CHP210402009178 | Obra | SOP-OBRA-2021-206 E | Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga | Secretaría de Obras Públicas | 2318369.71 | 2318369.71
CHP210402009179 | Obra | SOP-OBRA-2021-158 E | Guillermo Cancino Guzmán | Secretaría de Obras Públicas | 3863076.89 | 3863076.89
CHP210402009186 | Obra | SOP-OBRA-2021-158 E | Guillermo Cancino Guzmán | Secretaría de Obras Públicas | 3863076.89 | 3863076.89
CHP210402009187 | Obra | SOP-OBRA-2021-158 E | Guillermo Cancino Guzmán | Secretaría de Obras Públicas | 3863076.89 | 3863076.89
CHP210402009328 | Obra | SOP-OBRA-2021-178 E | CONSTRULMART Construcciones INTEL S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1178075.34 | 1178075.34
CHP210402009336 | Obra | SOP-OBRA-2021-151 E | Construcciones Ecosustentables Culebro S.A de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 1774722.89 | 1774722.89
CHP210402009340 | Obra | SOP-OBRA-2021-151 E | Construcciones Ecosustentables Culebro S.A de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 1774722.89 | 1774722.89
CHP210402009987 | Obra | SOP-OBRA-2021-174 E | Andrés Rivera Farfán | Secretaría de Obras Públicas | 3127759.57 | 3127759.57
CHP210402009347 | Obra | SOP-OBRA-2021-197 E | Constructora e Inmobiliaria ORUX S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1439121.91 | 1439121.91
CHP210402009351 | Obra | SOP-OBRA-2021-197 E | Constructora e Inmobiliaria ORUX S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1439121.91 | 1439121.91
CHP210402009357 | Obra | SOP-OBRA-2021-188 E | Grupo Constructor DOGU S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1220874.92 | 1220874.92
CHP210402009360 | Obra | SOP-OBRA-2021-188 E | Grupo Constructor DOGU S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1220874.92 | 1220874.92
CHP210302002973 | Obra | SOP-OBRA-2021-096 F | Julio César Solís Domínguez | Secretaría de Obras Públicas | 745000 | 745000.0
CHP210402009472 | Obra | SOP-OBRA-2021-201 E | Fátima de los Ángeles Gutiérrez Ovando | Secretaría de Obras Públicas | 27549780.77 | 2.754978077E7
CHP210402010120 | Obra | SOP-OBRA-2021-204 E | NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3619457.98 | 3619457.98
CHP210402010121 | Obra | SOP-OBRA-2021-204 E | NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3619457.98 | 3619457.98
CHP210402010122 | Obra | SOP-OBRA-2021-204 E | NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3619457.98 | 3619457.98
CHP210402010124 | Obra | SOP-OBRA-2021-204 E | NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3619457.98 | 3619457.98
CHP210302003211 | Obra | SOP-OBRA-2021-040 E | GPM Obras, Proyectos y Consultoría, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1085127.71 | 1085127.71
CHP210302003215 | Obra | SOP-OBRA-2021-040 E | GPM Obras, Proyectos y Consultoría, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1085127.71 | 1085127.71
CHP210302003220 | Obra | SOP-OBRA-2021-118 E | Martín Ricardo Barroso Rueda | Secretaría de Obras Públicas | 1968806.35 | 1968806.35
CHP210402009527 | Obra | SOP-OBRA-2021-173 E | GF Constantito Construcciones de la Región S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1103877.45 | 1103877.45
CHP210402009530 | Obra | SOP-OBRA-2021-173 E | GF Constantito Construcciones de la Región S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1103877.45 | 1103877.45
CHP210402009545 | Obra | SOP-OBRA-2021-201 E | Fátima de los Ángeles Gutiérrez Ovando | Secretaría de Obras Públicas | 27549780.77 | 2.754978077E7
CHP210402009558 | Obra | SOP-OBRA-2021-173 E | GF Constantito Construcciones de la Región S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1103877.45 | 1103877.45
CHP210302002507 | Obra | SOP-OBRA-2021-109 F | Consorcio de Infraestructura SAGITARIO, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 628908.93 | 628908.93
CHP210302002522 | Obra | 2151002-317 | GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10838895.97 | 1.083889597E7
CHP210402009070 | Obra | 2140134-399 | CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 829940.51 | 829940.51
CHP210402009248 | Obra | SOP-OBRA-2021-156 E | Marco Antonio Coutiño Sánchez | Secretaría de Obras Públicas | 1118783.88 | 1118783.88
CHP210402009253 | Obra | SOP-OBRA-2021-156 E | Marco Antonio Coutiño Sánchez | Secretaría de Obras Públicas | 1118783.88 | 1118783.88
CHP210402009259 | Obra | SOP-OBRA-2021-172 E | Arrendadora Integral California S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1904902.26 | 1904902.26
CHP210402009260 | Obra | SOP-OBRA-2021-172 E | Arrendadora Integral California S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1904902.26 | 1904902.26
CHP210302002574 | Obra | 2151003-329 | MICAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 837391.75 | 837391.75
CHP210402009099 | Obra | SOP-OBRA-2021-148 E | VILUHE Proyecto y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1640992.61 | 1640992.61
CHP210402009100 | Obra | SOP-OBRA-2021-149 E | GECE Arquitectos, S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1953477.98 | 1953477.98
CHP210402009102 | Obra | SOP-OBRA-2021-160 E | Carlos Alberto Cruz Coutiño | Secretaría de Obras Públicas | 1359084.58 | 1359084.58
CHP210402009103 | Obra | SOP-OBRA-2021-160 E | Carlos Alberto Cruz Coutiño | Secretaría de Obras Públicas | 1359084.58 | 1359084.58
CHP210402009104 | Obra | SOP-OBRA-2021-160 E | Carlos Alberto Cruz Coutiño | Secretaría de Obras Públicas | 1359084.58 | 1359084.58
CHP210402009106 | Obra | SOP-OBRA-2021-180 E | HIZA Señalamiento Vial y Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1122920.95 | 1122920.95
CHP210402009107 | Obra | SOP-OBRA-2021-180 E | HIZA Señalamiento Vial y Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1122920.95 | 1122920.95
CHP210402009624 | Obra | 2140135-398 | AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 807126.83 | 807126.83
CHP210402008116 | Obra | SOP-OBRA-2021-222 E | Fidel Medina López | Secretaría de Obras Públicas | 1811937.96 | 1811937.96
CHP210402012098 | Obra | SOP-OBRA-2021-216 E | Héctor Romero Ocampo Diaz | Secretaría de Obras Públicas | 1907800.75 | 1907800.75
CHP210402012109 | Obra | SOP-OBRA-2021-216 E | Héctor Romero Ocampo Diaz | Secretaría de Obras Públicas | 1907800.75 | 1907800.75
CHP210402012111 | Obra | SOP-OBRA-2021-225 E | Construcciones y Servicios GUGUZ, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1799349.64 | 1799349.64
CHP210402020611 | Obra | MCC/DOPM/FISM-49/2021 | CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 1993955.93 | 1993955.93
CHP210402012089 | Obra | SOP-OBRA-2021-216 E | Héctor Romero Ocampo Diaz | Secretaría de Obras Públicas | 1907800.75 | 1907800.75
CHP210302002985 | Obra | SOP-OBRA-2021-095 F | Octavio Benito Gómez Díaz | Secretaría de Obras Públicas | 513817.05 | 513817.05
CHP210402020709 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-136 | ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 401476 | 401476.0
CHP210402020387 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-OT-07 | CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 145580 | 145580.0
CHP210301995786 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2021 | BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1289272 | 1289272.0
CHP210302006235 | Obra | 2121005-174 | INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7162920.82 | 7162920.82
CHP210302005429 | Obra | 2121033-170 | DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5838972.78 | 5838972.78
CHP210302006240 | Obra | 2121007-177 | LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4183624.53 | 4183624.53
CHP210302006277 | Obra | 2121016-194 | SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2319785 | 2319785.0
CHP210302006308 | Obra | 2121025-188 | MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1865990.27 | 1865990.27
CHP210302006315 | Obra | 2121029-190 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA - SACROL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1672316 | 1672316.0
CHP210302002951 | Obra | SOP-OBRA-2021-094 F | Julio César Solís Domínguez | Secretaría de Obras Públicas | 1365000 | 1365000.0
CHP210301998965 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-OT006/2021 | ANTONIO PEREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 192152.84 | 192152.84
CHP210301999070 | Obra | CCeIH-UAA-ARMySG-FISE-001-21 | SOLUCIONS Y NEGOCIOS TORO NEGRO S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 258957.12 | 258957.12
CHP210301999087 | Administración directa | 104985 |  | MUNICIPIO DE TZIMOL. CHIAPAS | 190877.8 | 190877.8
CHP210302006153 | Obra | 2120001-156 | CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13235618.15 | 1.323561815E7
CHP210301999120 | Servicios | IAP21-89 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 2119851.35 | 2119851.35
CHP210301999122 | Servicios | SUNUAPA/DOPM/FISM/ PRODIM IAP21 - 76/2021 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C. | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | 58483.3 | 58483.3
CHP210301999132 | Servicios | IAP21-105 | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C. | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS | 269621.7 | 269621.7
CHP210301996632 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2021 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3210772 | 3210772.0
CHP210302006224 | Obra | 2121003-173 | HUMBERTO PÉREZ ZAMBRANO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4786957.53 | 4786957.53
CHP210301995739 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2021 | NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1036145 | 1036145.0
CHP210302006313 | Obra | 2121028-189 | GRUPO CONSTRUCTOR NURIOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1637967 | 1637967.0
CHP210301998618 | Adquisiciones | MPC/DOPM/068/FISMDF-010/2021 | SUMINISTRO HF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 1405356.95 | 1405356.95
CHP210302006357 | Obra | 2030001-240 | ROGELIO LOPEZ GOMEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13139580.9 | 1.31395809E7
CHP210301997357 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0104/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1714480 | 1714480.0
CHP210402031279 | Obra | MCC/DOPM/FISM/528/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 124955.79 | 124955.79
CHP210402041807 | Obra | MBV/DOPM/011/FISM-004-2021 | SIXTO VAZQUEZ MONZON | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 2175496.1 | 2175496.1
CHP210402033768 | Obra | MEC/DOP/FISM/005/2021 | JESUS VALENCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS | 3139966.38 | 3139966.38
CHP210402035835 | Obra | MSUC/DOPM/088/FISMDF-002/2021 | SANDY DEL CARMEN ANGEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | 1295489.83 | 1295489.83
CHP210402035839 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-003/2021-A | MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 2516177.87 | 2516177.87
CHP210402043886 | Obra | MSC/DOPM/FISM-041/2021 | JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 3964576.1 | 3964576.1
CHP210402041882 | Servicios | MBV/DOPM/011/FISM-IND001-2021 | BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 412899.36 | 412899.36
CHP210402044976 | Obra | MTC/DOPM/FISM-0T01/2021 | SAMUEL DOMINGUEZ MERINO | MUNICIPIO DE TZIMOL | 159473.51 | 159473.51
CHP210402044979 | Obra | MTC/DOPM/FISM-09A/2021 | MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TZIMOL | 272359.02 | 272359.02
CHP210402043957 | Obra | MSC/DOPM/FISM-042/2021 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 836585.2 | 836585.2
CHP210402035918 | Obra | MCC/DOPM/FISM/557/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 918662.32 | 918662.32
CHP210402043991 | Obra | MSC/DOPM/FISM-043/2021 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1140797.5 | 1140797.5
CHP210402044350 | Obra | MBV/DOPM/011/FISM-005-2021 | PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 595301.44 | 595301.44
CHP210402028438 | Obra | MCC/DOPM/FISM/503/2021 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1260528.98 | 1260528.98
CHP210402044026 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-09 | DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 545463 | 545463.0
CHP210402034911 | Obra | MCC/DOPM/FISM/551/2021 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 241208.71 | 241208.71
CHP210402035529 | Obra | MCC/DOPM/FISM/555/2021 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 501309.28 | 501309.28
CHP210402035534 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-002/2021-A | ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 2364784.15 | 2364784.15
CHP210402038922 | Obra | MCD/FISMDF-001/2021 | MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2643560.44 | 2643560.44
CHP210402038948 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-007/2021-A | PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 2563060.95 | 2563060.95
CHP210402038957 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3743828 | 3743828.0
CHP210402035255 | Obra | MSUC/DOPM/088/FISMDF-001/2021 | SANDY DEL CARMEN ANGEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | 1032145.73 | 1032145.73
CHP210402036921 | Administración directa | 113993 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 808920.27 | 808920.27
CHP210402036924 | Administración directa | 113989 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 401660 | 401660.0
CHP210402040398 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-004/2021 | ELPIDIO ALCARA JIMENEZ | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN | 931527.41 | 931527.41
CHP210402041132 | Obra | HAMCC/DOPyDUM/FISM-003/2021 | Maria Fernanda Gomez Zuñiga | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024 | 2004217.16 | 2004217.16
CHP210402035037 | Obra | MCC/DOPM/FISM/554/2021 | JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 593146.21 | 593146.21
CHP210402032586 | Obra | MCC/DOPM/FISM/540/2021 | MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 974533.09 | 974533.09
CHP210402034531 | Administración directa | 110999 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 278723 | 278723.0
CHP210402032626 | Obra | MCC/DOPM/FISM/542/2021 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 356118.17 | 356118.17
CHP210402032237 | Obra | DOPM/FISM/MHC-004/2021 | BROS REYES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 3183806.96 | 3183806.96
CHP210402034235 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0110/2021 | BERENICE LEON DE LEON | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1163732 | 1163732.0
CHP210402032742 | Obra | MCC/DOPM/FISM/544/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 267231.96 | 267231.96
CHP210402034307 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/002/2021 | ROSELIN FLORES ROBLERO | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 875186 | 875186.0
CHP210402034310 | Obra | MHC/SOPDUM/FISM/001/2021 | PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 1101713 | 1101713.0
CHP210402034323 | Obra | MAC/DOPM/FISMDF-006/2021 | MAJIN AGUILAR UTRILLA | H. AYUNTAMIENTO AMATAN | 2882413.17 | 2882413.17
CHP210402034328 | Obra | MAC/DOPM/FISMDF-007/2021 | HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO AMATAN | 1110870.1 | 1110870.1
CHP210402021538 | Obra | MCC/DOPM/FISM-01/2021 | BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 1019132.13 | 973735.05
CHP210402021551 | Obra | MCC/DOPM/FISM-35/2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | 4651326.24 | 4651326.24
CHP210402024406 | Obra | MCC/DOPM/FISM/496/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 612198.57 | 612198.57
CHP210402024424 | Obra | MCC/DOPM/FISM/497/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 417924.96 | 417924.96
CHP210402021576 | Obra | MCC/DOPM/FISM-42/2021 | CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 1626324.72 | 1626324.72
CHP210402021578 | Obra | MCC/DOPM/FISM-47/2021 | RONAY ROGELIO LEON CAMACHO | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 1502626.84 | 1502626.84
CHP210402024444 | Obra | MCC/DOPM/FISM/498/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 327218.08 | 327218.08
CHP210402026770 | Administración directa | 110987 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1084092.16 | 1084092.16
CHP210402026779 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2021 | TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1689200 | 1689200.0
CHP210402026781 | Administración directa | 111004 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1016336.4 | 1016336.4
CHP210402024485 | Obra | MCC/DOPM/FISM/501/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 572396.88 | 572396.88
CHP210402026803 | Administración directa | 111010 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1016336.4 | 1016336.4
CHP210402026812 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2021 | RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2622254 | 2622254.0
CHP210402026813 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0108/2021 | CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 591913 | 591913.0
CHP210402026814 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0106/2021 | DIONEL MADRID RIVERA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 700880 | 700880.0
CHP210402026820 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0109/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2755798 | 2755798.0
CHP210402026823 | Administración directa | 111239 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 160615.52 | 116453.64
CHP210402034794 | Obra | MCC/DOPM/FISM/545/2021 | PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1014568.41 | 1014568.41
CHP210402034803 | Obra | MCC/DOPM/FISM/547/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4587065.22 | 4587065.22
CHP210402034809 | Obra | MCC/DOPM/FISM/548/2021 | FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 529599.62 | 529599.62
CHP210402026838 | Administración directa | 111244 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 140275.65 | 140275.65
CHP210402026844 | Administración directa | 111246 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 137105.67 | 137105.67
CHP210402026848 | Administración directa | 111255 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 458052.6 | 441542.64
CHP210402026850 | Administración directa | 111259 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 351655.2 | 337897.24
CHP210402034827 | Obra | MCC/DOPM/FISM/549/2021 | PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1482008.8 | 1482008.8
CHP210402034461 | Obra | MCC/DOPM/FISM/546/2021 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1835939.99 | 1835939.99
CHP210402034838 | Obra | MCC/DOPM/FISM/550/2021 | INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4420615.86 | 4420615.86
CHP210402027606 | Obra | MCC/DOPM/FISM/404/2021 | ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1979239.8 | 1979239.8
CHP210402027296 | Obra | HMT/DOPM/MEV/FISM-095/2021 | ROCIO LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 4317388.45 | 4317388.45
CHP210402030833 | Obra | MCC/DOPM/FISM/526/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 133866.81 | 133866.81
CHP210402037885 | Obra | MCD/FISMDF-006/2021 | MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 3058460.58 | 3058460.58
CHP210402026130 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2021 | ALSO CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 969646 | 969646.0
CHP210402027366 | Obra | MCC/DOPM/FISM/366/2021 | ELIAZER ZAGAL DIAZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3544710.72 | 3544710.72
CHP210402037184 | Obra | MCD/FISMDF-005/2021 | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2393663.86 | 2393663.86
CHP210402021601 | Obra | MCC/DOPM/FISM-38/2021 | CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 1502626.84 | 1502626.84
CHP210402021604 | Obra | MCC/DOPM/FISM-73-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARCO DEL TIEMPO SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 941475.75 | 941475.75
CHP210402021605 | Obra | MCC/DOPM/FISM-11/2021 | JOVALES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 741572.2 | 741572.2
CHP210402021606 | Servicios | mcc/dopm/fism-gi-01/2021 | IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA AC | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 4030450 | 4030450.0
CHP210402039405 | Obra | MCFC/DOP/FISM-009/2021 | ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 2771300.37 | 2771300.37
CHP210402040110 | Obra | MTC/DOPM/FISM-02A/2021 | EVANDRO PEREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE TZIMOL | 1083352 | 1083352.0
CHP210402026473 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2021 | ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3080527 | 3080527.0
CHP210402038008 | Obra | MBV/DOPM/011/FISM-001-2021 | ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 4400000 | 4400000.0
CHP210402038425 | Obra | MCFC/DOP/FISM-001/2021 | FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 4000463.63 | 4000463.63
CHP210402037320 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-003/2021 | CONSTRUCCIONES GORES S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON | 1318769.54 | 1318769.54
CHP210402038454 | Obra | MTC/DOPM/FISM-01A/2021 | EVANDRO PEREZ LOPEZ | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL | 1345779.03 | 1345779.03
CHP210402037369 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-001/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN | 858203.06 | 858203.06
CHP210402040252 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-005/2021 | LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON | 1114186.6 | 1114186.6
CHP210402037377 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2021 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON | 823027.47 | 823027.47
CHP210402040284 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-006/2021 | LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON | 752602.27 | 752602.27
CHP210402046393 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-18 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 363000 | 363000.0
CHP210402047701 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-119 | GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 438633.32 | 438633.32
CHP210402050815 | Obra | MCCH/DOP/FISM-001/P2022 | TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 1569296.35 | 1569296.35
CHP210402046292 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-24 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 396704 | 396704.0
CHP210402046302 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-04 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1025115 | 1025115.0
CHP210402046324 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-06 | CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 495892 | 495892.0
CHP210402046360 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-14 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 446316 | 446316.0
CHP210402046373 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-OT-01 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 222446.68 | 222446.68
CHP210402054018 | Obra | 2151005-378 | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9595989.51 | 9595989.51
CHP210402054031 | Obra | 2151006-400 | MANUEL DE JESÚS ESCOBAR VÁZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4531909.1 | 4531909.1
CHP210402054035 | Obra | 2151007-402 | PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4598663.52 | 4598663.52
CHP210402052764 | Obra | SOP-OBRA-2021-145 F | Adán Alberto Velázquez Martínez | Secretaría de Obras Públicas | 1582752.86 | 1582752.86
CHP210402052822 | Obra | SOP-OBRA-2021-163 F | VILUHE Proyecto y Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4625196.88 | 4625196.88
CHP210402052825 | Obra | SOP-OBRA-2021-217 F | Edgar Omar Ortega Martínez | Secretaría de Obras Públicas | 5230575.69 | 5230575.69
CHP210402052829 | Obra | SOP-OBRA-2021-190 F | Ángel Heraclio Lara Zúñiga | Secretaría de Obras Públicas | 11895783.19 | 1.189578319E7
CHP210402056281 | Obra | SOP-OBRA-2021-200 E | Grupo Molmac Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2419857.41 | 2419857.41
CHP210402056301 | Obra | SOP-OBRA-2021-209 E | Construcciones J.A.C.I., S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3784089.88 | 3784089.88
CHP210402056317 | Obra | SOP-OBRA-2021-219 E | Osvaldo Betanzos Corzo | Secretaría de Obras Públicas | 1148004.16 | 1148004.16
CHP210402057235 | Obra | SOP-OBRA-2021-193 E | Infraestructura del Sur MV S.A. de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 3089261.75 | 3089261.75
CHP210402048821 | Obra | HAMCC/DOPyDUM/FISM-011/2021 | Soluciones Integrales BK S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024 | 2426606.42 | 2426606.42
CHP210402048644 | Obra | MCCH-DOP -2021/009MF3 | HSD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 3234295.36 | 3234295.36
CHP210402055340 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/003/2021 | REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 600000 | 600000.0
CHP210402055352 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/010/2021 | REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 800000 | 800000.0
CHP210402055483 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/008/2021 | INIMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 465010 | 465010.0
CHP210402057544 | Obra | SOP-OBRA-2021-150 E | URGA Construcciones S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3210051.83 | 3210051.83
CHP210402057552 | Obra | SOP-OBRA-2021-137 E | Construcciones y Servicios del Valle, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3860883.45 | 3860883.45
CHP210402057561 | Obra | SOP-OBRA-2021-146 E | Carlos Manuel León Rodríguez | Secretaría de Obras Públicas | 4973690.58 | 4973690.58
CHP210402056066 | Obra | MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2021 | JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 5500000 | 5500000.0
CHP210402057713 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/005/2021 | REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 400000 | 400000.0
CHP210402056936 | Obra | SOP-OBRA-2021-194 E | NIMAGI G&G S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1019118.41 | 1019118.41
CHP210402055333 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/002/2021 | REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 800000 | 800000.0
CHP210402056949 | Obra | SOP-OBRA-2021-202 E | Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4481650.66 | 4481650.66
CHP210402056295 | Obra | SOP-OBRA-2021-162 E | COYATOC Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 25000000 | 2.5E7
CHP210402056304 | Obra | SOP-OBRA-2021-210 E | Terracerías del Sureste S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3358480.12 | 3358480.12
CHP210402056308 | Obra | SOP-OBRA-2021-208 E | Grupo Méndez Consultores y Constructores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5445131.52 | 5445131.52
CHP210402048256 | Obra | MCD/FISMDF-007/2021 | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2088642.72 | 2088642.72
CHP210402052807 | Obra | SOP-OBRA-2021-085 F | ARCE Construcciones y Asociados Eléctricos, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1370797.04 | 1370797.04
CHP210402055474 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/007/2021 | INIMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 480000 | 480000.0
CHP210402047036 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-26 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1963658 | 1963658.0
CHP210402052834 | Obra | SOP-SSOP-DSO-OBRA-0010-2021 | Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 45279.79 | 45279.79
CHP210402057203 | Obra | SOP-SSOP-DSO-OBRA-0018-A-2021 | GOTZ. Grupo Promotor de Ingeniería Especializada S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 860481.22 | 860481.22
CHP210402047441 | Obra | MTC/DOPM/FISM-08A/2021 | MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TZIMOL | 573906.4 | 573906.4
CHP210402050604 | Obra | MBV/DOPM/011/FISM-006-2021 | ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 266663.31 | 266663.31
CHP210402057314 | Obra | SOP-OBRA-2021-198 E | ARRO Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5046202.29 | 5046202.29
CHP210402050638 | Administración directa | 114617 |  | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 68816.52 | 68816.52
CHP210402053011 | Obra | SOP-SSOP-DOV-OBRA-0020-2021 | Grupo Constructor CHOL, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 802424.32 | 802424.32
CHP210402050688 | Obra | MCCH/DOP/FISM-002/P2022 | GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS | 998208.97 | 998208.97
CHP210402057512 | Obra | SOP-OBRA-2021-131 E | Constructora BRORU, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3621861.81 | 3621861.81
CHP210402057522 | Obra | SOP-OBRA-2021-139 E | Promotora de Vías Terrestres, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2970186.26 | 2970186.26
CHP210402057535 | Obra | SOP-OBRA-2021-133 E | Diseños y Construcciones VEGO, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3137095.14 | 3137095.14
CHP210201894258 | Obra | 2140106-312 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V. / JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 27172529.63 | 2.717252963E7
CHP210402057457 | Obra | SOP-OBRA-2021-087 E | HERO S Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5526651.08 | 5526651.08
CHP210302002730 | Obra | SOP-OBRA-2021-090 F | Velázquez Martínez Adan Alberto | Secretaría de Obras Públicas | 870000 | 870000.0
CHP210402036926 | Administración directa | 113994 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS | 870000 | 870000.0
CHP210402037326 | Obra | MBV/DOPM/011/FISM-002-2021 | ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 4300000 | 4300000.0
CHP210201893761 | Obra | 2140049-252 | ARRENDADORA INTEGRAL CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9088967.72 | 9088967.72
CHP210201894012 | Obra | SOP-SSOP-DOV-OBRA-0021-2021 | Francisco Javier Rizo Laguna | Secretaría de Obras Públicas | 385328.45 | 385328.45
CHP210201894232 | Obra | 2140080-294 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3475919.84 | 3475919.84
CHP210301973985 | Obra | MCC/DOPM/FISM/353/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 7059340.03 | 7059340.03
CHP210302006026 | Obra | 2120006-145 | INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 24798336.55 | 2.479833655E7
CHP210201894465 | Obra | SOP-OBRA-2021-112 E | Omar Juárez Ramírez | Secretaría de Obras Públicas | 6618560.52 | 6618560.52
CHP210201894793 | Obra | SOP-OBRA-2021-037 E | O' GRILLConstrucciones, S.A.de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 15499431.9 | 1.54994319E7
CHP210201919579 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2021 | GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 4615102 | 5008647.0
CHP210301982587 | Obra | MCC/DOPM/FISM/402/2021 | LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1697046.26 | 1697046.26
CHP210402007091 | Obra | 2140119-330 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4813682 | 4813682.0
CHP210402043509 | Obra | MFC/DOPM/FISM/002/2021 | JOSUÉ CASTILLO RUEDAS | FRONTERA COMALAPA | 2148633.52 | 2148633.52
CHP210402046515 | Obra | MCC/DOPM/FISM-056/2021 | VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 388304.97 | 388304.97
CHP210301980721 | Obra | MCC/DOPM/FISM/325/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 7106681.47 | 7106681.47
CHP210402046310 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-08 | FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 829871 | 829871.0
CHP210402047075 | Administración directa | 112561 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 403164.06 | 403164.06
CHP210301989508 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-041 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2847757 | 2847757.0
CHP210402026705 | Administración directa | 110938 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 880824.88 | 880824.88
CHP210402026818 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0107/2021 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1284706 | 1284706.0
CHP210402043534 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-16 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 283714 | 283714.0
CHP210402044541 | Obra | MTC/DOPM/FISM-03A/2021 | EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS | MUNICIPIO DE TZIMOL | 607391.89 | 607391.89
CHP210402009226 | Obra | SOP-OBRA-2021-207 E | O´GRILL Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 8224133.35 | 8224133.35
CHP210402009261 | Obra | SOP-OBRA-2021-172 E | Arrendadora Integral California S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1904902.26 | 1904902.26
CHP210402009314 | Obra | SOP-OBRA-2021-171 E | Alma Alejandra Rodriguez Moreno | Secretaría de Obras Públicas | 2078480.3 | 2078480.3
CHP210201932422 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-060 | CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2309382 | 2309382.0
CHP210301989621 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-066 | RC ALFARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1248005 | 1248005.0
CHP210301990401 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-099 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 800500 | 800500.0
CHP210301956523 | Obra | SOP-OBRA-2021-047 E | Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3942194.44 | 3942194.44
CHP210301956554 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210402044970 | Obra | MTC/DOPM/FISM-07A/2021 | MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TZIMOL | 1265266.76 | 1265266.76
CHP210402046366 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-21 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 495892 | 495892.0
CHP210402009966 | Obra | SOP-OBRA-2021-174 E | Andrés Rivera Farfán | Secretaría de Obras Públicas | 3127759.57 | 3127759.57
CHP210402031786 | Obra | MCC/DOPM/FISM/531/2021 | PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 126108.8 | 126108.8
CHP210402009139 | Obra | SOP-OBRA-2021-154 E | Ingeniería Frontera Sur S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1347674.78 | 1347674.78
CHP210402009172 | Obra | SOP-OBRA-2021-157 E | Grupo ECA Consultores y Asesores S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5455065.88 | 5455065.88
CHP220102062768 | Obra | MRC/DOPM/FISM/008-AD/2022 | CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | 1501535.18 | 1501535.18
CHP210301958022 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210301958415 | Obra | SOP-OBRA-2021-078 E | Biosfera Control de Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3292776 | 3292776.0
CHP210402009149 | Obra | SOP-OBRA-2021-205 E | Zoque Inmobiliaria S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2338060.49 | 2338060.49
CHP210402009153 | Obra | SOP-OBRA-2021-213 E | R Y D Construcciones y Acabados S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1343876.7 | 1343876.7
CHP210402009325 | Obra | SOP-OBRA-2021-178 E | CONSTRULMART Construcciones INTEL S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1178075.34 | 1178075.34
CHP210402009349 | Obra | SOP-OBRA-2021-197 E | Constructora e Inmobiliaria ORUX S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1439121.91 | 1439121.91
CHP210201942818 | Obra | 2163010-088 | VERONICA CRUZ VELAZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29900032.76 | 2.990003276E7
CHP210301998948 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2021 | GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2308396 | 2308396.0
CHP210402009324 | Obra | SOP-OBRA-2021-178 E | CONSTRULMART Construcciones INTEL S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1178075.34 | 1178075.34
CHP210301960078 | Obra | SOP-OBRA-2021-116 E | Gerardo Collazo Hernández | Secretaría de Obras Públicas | 2647766.82 | 2647766.82
CHP210402051747 | Obra | MMC/DOPM/OT/FISMDF/001/2021 | ROSELIN FLORES ROBLERO | MUNICIPIO DE MAZATAN | 79753.87 | 79753.87
CHP210201942958 | Obra | 2163023-021 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4944999.5 | 4944999.5
CHP210201943148 | Obra | 2163036-046 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALMAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14790000 | 1.479E7
CHP220102063621 | Servicios | SOP/SSOP/POV/OBRA/0001/2022 | José Norberto Pérez Vicente | Secretaría de Obras Públicas | 250000.02 | 250000.02
CHP210402012106 | Obra | SOP-OBRA-2021-216 E | Héctor Romero Ocampo Diaz | Secretaría de Obras Públicas | 1907800.75 | 1907800.75
CHP210402055463 | Obra | MCD/FORTAMUN-DF/006/2021 | REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 800000 | 800000.0
CHP210301954798 | Obra | 2140122-333 | INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9804966.15 | 9804966.15
CHP210402044939 | Obra | MTC/DOPM/FISM-04A/2021 | SAMUEL DOMINGUEZ MERINO | MUNICIPIO DE TZIMOL | 511079.76 | 511079.76
CHP210301957433 | Obra | SOP-OBRA-2021-100 E | Enrique Díaz Herrera | Secretaría de Obras Públicas | 2332486.77 | 2332486.77
CHP210402058635 | Obra | SOP-SSOP-DOV-OBRA-0021-2021 | Francisco Javier Rizo Laguna | Secretaría de Obras Públicas | 385328.45 | 385328.45
CHP210302003200 | Obra | SOP-OBRA-2021-089 E | JOVALES Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1056068.94 | 1056068.94
CHP210402026800 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2021 | JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1170619 | 1170619.0
CHP210301958021 | Obra | SOP-OBRA-2021-065 E | Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 4793254.97 | 4793254.97
CHP210301957477 | Obra | SOP-OBRA-2021-080 E | Construcciones y Servicios JORAMI, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2056460.93 | 2056460.93
CHP210301958492 | Obra | SOP-OBRA-2021-125 E | Construcciones y Proyectos EBT, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2597124 | 2597124.0
CHP210402009343 | Obra | SOP-OBRA-2021-151 E | Construcciones Ecosustentables Culebro S.A de C.V | Secretaría de Obras Públicas | 1774722.89 | 1774722.89
CHP210301960159 | Obra | 2140132-349 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5771579.47 | 5771579.47
CHP210301989525 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-072 | GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 575000 | 575000.0
CHP210402030136 | Obra | 002 | BROS REYES SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 263835.53 | 263835.53
CHP210402031159 | Obra | COP-FISM-DRENAJE-143-2021 | CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 853989.22 | 853989.22
CHP210301958884 | Obra | SOP-OBRA-2021-055 E | LEVS Construcciones, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2597028.72 | 2597028.72
CHP210402010119 | Obra | SOP-OBRA-2021-204 E | NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3619457.98 | 3619457.98
CHP210101884671 | Obra | 2141001-101 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LIEVANO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21000000 | 2.1E7
CHP210402021560 | Obra | MCC/DOPM/FISM-46/2021 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FAREL DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 1502626.84 | 1502626.84
CHP210301991100 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-135 | MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1340888 | 1340888.0
CHP210402033271 | Obra | MAC/DOPM/FISMDF-005/2021 | LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO AMATAN | 2019989.89 | 2019989.89
CHP210301960083 | Obra | SOP-OBRA-2021-159 E | José Luis Narcía Coutiño | Secretaría de Obras Públicas | 2300000 | 2300000.0
CHP210301960139 | Obra | SOP-OBRA-2021-153 E | CONSTRUC- FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2624259.82 | 2624259.82
CHP210301963357 | Obra | MOC-FISM-0235/2021 | ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 2854451.95 | 2854451.95
CHP210301963680 | Obra | MOC-FISM-0261/2021 | LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 971377.19 | 971377.19
CHP210402052999 | Obra | SOP-OBRA-2021-132 E | María Fernanda Gómez Zúñiga | Secretaría de Obras Públicas | 426273.05 | 426273.05
CHP210201893178 | Obra | 2140032-151 | CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5000000 | 5000000.0
CHP210201893241 | Obra | SOP-OBRA-2021-033 E | SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 11957460.37 | 1.195746037E7
CHP210201893375 | Obra | 2140044-235 | OSVALDO BETANZOS CORZO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1800000 | 1800000.0
CHP210301989536 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-078 | CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 395599 | 395599.0
CHP210301989613 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-094 | GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 739921 | 739921.0
CHP210301990923 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-122 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1500000 | 1500000.0
CHP210402027274 | Administración directa | 114793 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 355522.9 | 348824.1
CHP210402027549 | Obra | MCC/DOPM/FISM/279/2021 | CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2101047.24 | 2101047.24
CHP210402034326 | Obra | MAC/DOPM/FISMDF-008/2021 | ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO AMATAN | 2145834.44 | 2145834.44
CHP210402032178 | Obra | MCC/DOPM/FISM/538/2021 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1503921.42 | 1503921.42
CHP210201895159 | Obra | 2140077-305 | MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5357413.45 | 5357413.45
CHP210301969602 | Obra | MCC/DOPM/FISM/360/2021 | MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 3497652.87 | 3497652.87
CHP210301968125 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-023 | GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 716021 | 716021.0
CHP210402038042 | Obra | MCD/FISMDF-002/2021 | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1212687.62 | 1212687.62
CHP210201912923 | Administración directa | 102307 |  | MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS | 1145266.8 | 1145266.8
CHP210402032797 | Administración directa | 113087 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 891387.89 | 891157.93
CHP210201893364 | Obra | 2140086-308 | CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V. / PROMOTORA DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 41477978.83 | 4.147797883E7
CHP210302006294 | Obra | 2121021-195 | ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 3161208 | 3161208.0
CHP210402039813 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-006/2021-A | ANTONIO PEREZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 2656832.29 | 2656832.29
CHP210402040976 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0111/2021 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1181000 | 1181000.0
CHP210402040595 | Obra | MTC/DOPM/FISM-06A/2021 | MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TZIMOL | 496718 | 496718.0
CHP210201937383 | Administración directa | 106112 |  | Secretaría de Obras Públicas | 1550098.43 | 1550098.43
CHP210301986967 | Obra | MCC/DOPM/FISM-006/2021 | NOE MEZA SANDOVAL | MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS | 961584.08 | 961584.08
CHP210201924001 | Obra | MOC-FISM-0017/2021 | MARCO ANTONIO FLORES RUIZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1979222.65 | 1979222.65
CHP210201927845 | Obra | MOC-FISM-0211/2021 | ALEJANDRO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 359103.21 | 359103.21
CHP210201929822 | Administración directa | 101997 |  | MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS | 1760103.32 | 1760103.32
CHP210201931608 | Obra | MCC/DOPM/FISM/280/2021 | FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2950971.17 | 2950971.17
CHP220102061434 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-009/2022 | WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 1368952.42 | 1368952.42
CHP210402046696 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-27 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1620150 | 1620150.0
CHP210201943547 | Obra | 2163046-068 | SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 29777723.83 | 2.977772383E7
CHP210201943707 | Obra | 2163077-031 | LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 7911999.99 | 7911999.99
CHP210201943809 | Obra | 2163098-061 | MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9860000 | 9860000.0
CHP210201932176 | Obra | MOC-FISM-0338/2021 | ALEJANDRO URBINA AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1203745.35 | 1203745.35
CHP220102061438 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-002/2022 | L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 1746993.85 | 1746993.85
CHP220102061454 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-005/2022 | ROBERTO GOMEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 1285401.34 | 1285401.34
CHP210402043995 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-22 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 495891 | 495891.0
CHP210402044016 | Obra | MSC/DOPM/FISM-044/2021 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORADA SALAMAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS | 1825276.52 | 1825276.52
CHP210402009105 | Obra | SOP-OBRA-2021-180 E | HIZA Señalamiento Vial y Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1122920.95 | 1122920.95
CHP210402009354 | Obra | SOP-OBRA-2021-188 E | Grupo Constructor DOGU S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1220874.92 | 1220874.92
CHP210201893182 | Obra | 2140035-199 | DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4000000 | 4000000.0
CHP220102061464 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-007/2022 | ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 1506096.8 | 1506096.8
CHP220102061471 | Obra | AMTC/DOPM/FISM-004/2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS | 1648947.41 | 1648947.41
CHP220102061472 | Obra | COP-FISM-ELECTRIFICACION-004-2022 | ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 1625800.81 | 1625800.81
CHP210402045711 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2021 | CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 191856.03 | 191856.03
CHP210301955262 | Obra | 2140110-313 | GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 52349427.35 | 5.234942735E7
CHP210402009756 | Obra | SOP-OBRA-2021-176 E | Rubén Medina Cundapí | Secretaría de Obras Públicas | 2466600 | 2466600.0
CHP210402009108 | Obra | SOP-OBRA-2021-180 E | HIZA Señalamiento Vial y Construcciones S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1122920.95 | 1122920.95
CHP210201895720 | Obra | SOP-OBRA-2021-043 E | Constructora, Comercializadora y Arrendadora La Providencia, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3580047.25 | 3580047.25
CHP210402026853 | Administración directa | 113096 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 333274.7 | 319516.74
CHP210402034469 | Administración directa | 111770 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 349524.15 | 349524.15
CHP210301956529 | Obra | SOP-OBRA-2021-047 E | Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3942194.44 | 3942194.44
CHP210301957415 | Obra | SOP-OBRA-2021-084 E | Fernando López Ayón | Secretaría de Obras Públicas | 2726006.03 | 2726006.03
CHP210301957476 | Obra | SOP-OBRA-2021-113 E | Hermes Alonso Rivera Lázaro | Secretaría de Obras Públicas | 1842046.66 | 1842046.66
CHP210402009254 | Obra | SOP-OBRA-2021-156 E | Marco Antonio Coutiño Sánchez | Secretaría de Obras Públicas | 1118783.88 | 1118783.88
CHP210301979692 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-015 | CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1044342 | 1044342.0
CHP210301958034 | Obra | SOP-OBRA-2021-124 E | Sonia García Morales | Secretaría de Obras Públicas | 1789439.98 | 1789439.98
CHP210301958418 | Obra | SOP-OBRA-2021-078 E | Biosfera Control de Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3292776 | 3292776.0
CHP210301958893 | Obra | SOP-OBRA-2021-061 E | Urbanizadora Zocotumbak, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5050346.28 | 5050346.28
CHP210301957484 | Obra | SOP-OBRA-2021-064 E | Luis Alonso Nuricumbo Díaz | Secretaría de Obras Públicas | 1885348.32 | 1885348.32
CHP210301958138 | Obra | 2140129-341 | EMPRESA CONSTRUCTORA LOPEZ GARCIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 609046.41 | 609046.41
CHP210301958149 | Obra | SOP-OBRA-2021-064 E | Luis Alonso Nuricumbo Díaz | Secretaría de Obras Públicas | 1885348.32 | 1885348.32
CHP210301958863 | Obra | SOP-OBRA-2021-059 E | Zoila Tello Gómez | Secretaría de Obras Públicas | 1831890.37 | 1831890.37
CHP210201895695 | Obra | SOP-OBRA-2021-035 E | VC Ingeniería e iluminación, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2492062.72 | 2492062.72
CHP210301976492 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-002 | CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 5166949 | 5166949.0
CHP210301977144 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2021 | TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2549752 | 2549752.0
CHP210402046388 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-25 | ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 340222 | 340222.0
CHP210301957102 | Obra | SOP-OBRA-2021-049 E | Grupo Méndez Consultores y Constructores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2738331.37 | 2738331.37
CHP210301957419 | Obra | SOP-OBRA-2021-127 E | Fabian Márquez Trejo | Secretaría de Obras Públicas | 2312320.58 | 2312320.58
CHP210402009183 | Obra | SOP-OBRA-2021-158 E | Guillermo Cancino Guzmán | Secretaría de Obras Públicas | 3863076.89 | 3863076.89
CHP210402009310 | Obra | SOP-OBRA-2021-171 E | Alma Alejandra Rodriguez Moreno | Secretaría de Obras Públicas | 2078480.3 | 2078480.3
CHP210402010123 | Obra | SOP-OBRA-2021-204 E | NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 3619457.98 | 3619457.98
CHP210402012116 | Obra | SOP-OBRA-2021-213 E | R Y D Construcciones y Acabados S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1343876.7 | 1343876.7
CHP210301959989 | Obra | SOP-OBRA-2021-129 E | Construcciones, Estructuras y Puentes del Sureste S.A. | Secretaría de Obras Públicas | 5506172 | 5506172.0
CHP210301960082 | Obra | SOP-OBRA-2021-115 E | Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2259216 | 2259216.0
CHP210301960145 | Obra | SOP-OBRA-2021-136 E | VIMALI Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2521347.27 | 2521347.27
CHP210201944153 | Obra | 2141023-133 | URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1900000 | 1900000.0
CHP210402046308 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-20 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 488160 | 488160.0
CHP220102062924 | Administración directa | 113257 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | 7106945.35 | 4901837.69
CHP210301970301 | Obra | MCC/DOPM/FISM/382/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1433546.26 | 1433546.26
CHP210301969905 | Obra | MCC/DOPM/FISM/380/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1355717.72 | 1355717.72
CHP210301964314 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2021 | ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 3840787 | 3840787.0
CHP210301970220 | Obra | MCC/DOPM/FISM/381/2021 | MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 747087.66 | 747087.66
CHP210301960146 | Obra | SOP-OBRA-2021-136 E | VIMALI Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2521347.27 | 2521347.27
CHP210402048186 | Obra | MCD/FISMDF-004/2021 | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 1109361.79 | 1109361.79
CHP210301968080 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-003 | CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 602327 | 602327.0
CHP210402015848 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/014/2021 | DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE ALDAMA | 1523022.3 | 1523022.3
CHP210301974245 | Administración directa | 101154 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 240802.73 | 240802.73
CHP210201929952 | Obra | MOC-FISM-0293/2021 | GERARDO ANTONIO RODAS PINTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 1606479.89 | 1606479.89
CHP210301965408 | Obra | MOC-FISM-0305/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 404169.25 | 404169.25
CHP210402037000 | Obra | MHC/DOPM/FISMDF-004/2021-A | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS | 2350262.56 | 2350262.56
CHP210301975185 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-054 | MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1678607 | 1678607.0
CHP210402020349 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-OT-12 | CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 63661 | 63661.0
CHP210301981378 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-062 | DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 3536036 | 3536036.0
CHP210101886761 | Obra | SOP-OBRA-2021-014 E | Daniel Pérez Pérez | Secretaría de Obras Públicas | 4629020.76 | 4629020.76
CHP210301974128 | Administración directa | 101149 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 602006.82 | 602006.82
CHP210301976431 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-001 | CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 6833051 | 6833051.0
CHP210402026809 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2021 | PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 1314540 | 1314540.0
CHP210201893189 | Obra | 2140023-153 | MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4200000 | 4200000.0
CHP210201893248 | Obra | 2140062-266 | PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10378716.78 | 1.037871678E7
CHP210201931719 | Obra | SCLC/DOP/FISM/010/2021 | CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 2245867.28 | 2245867.28
CHP210301957106 | Obra | SOP-OBRA-2021-049 E | Grupo Méndez Consultores y Constructores, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2738331.37 | 2738331.37
CHP210301988770 | Administración directa | 112946 |  | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 430496.69 | 422169.54
CHP17170400976202 | Administración directa | 31628 |  | H. AYUNTAMIENTO | 300000 | 300000.0
CHP210201893191 | Obra | 2140024-148 | JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2000000 | 2000000.0
CHP210402028229 | Servicios | 001 | ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.- | 328042 | 328042.0
CHP210201893171 | Obra | 2140007-215 | INMOBILIARIA PVT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13290558.27 | 1.329055827E7
CHP210201893255 | Obra | 2140097-289 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1200000 | 1200000.0
CHP210201893369 | Obra | 2140092-281 | WALTER FLORES CALVO | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1200000 | 1200000.0
CHP210402027587 | Obra | MCC/DOPM/FISM/344/2021 | JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 4444830.58 | 4444830.58
CHP210402028419 | Obra | MCC/DOPM/FISM/502/2021 | EUTIQUIO CONDE LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1200451.32 | 1200451.32
CHP210402028497 | Obra | HMT/DOPM/MEV/FISM-106/2021 | ROCIO LOPEZ ZEPEDA | MUNICIPIO DE TUMBALA | 780838.65 | 780838.65
CHP210201934141 | Obra | MCC/DOPM/FISM/260/2021 | ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1664830.31 | 1664830.31
CHP210301958004 | Obra | 2140127-338 | INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1593245.67 | 1593245.67
CHP210402015898 | Obra | MACH/DOPM/FISMDF/009/2021 | JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ALDAMA | 1523022.3 | 1523022.3
CHP210301986478 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2021 | ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2583051 | 2583051.0
CHP210402026726 | Administración directa | 110964 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 338778.8 | 338778.8
CHP210402026840 | Administración directa | 111245 |  | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 2123387.78 | 2123387.78
CHP210201894555 | Obra | 2140078-286 | LAS PALMAS INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 5333738.9 | 5333738.9
CHP210201894571 | Obra | 2140079-287 | FRANCISCO AGUILERA SOLIS | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4640561.69 | 4640561.69
CHP210201894632 | Obra | SOP-OBRA-2021-020 E | ZUMA + Urbanización, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2900414.05 | 2900414.05
CHP210201894222 | Obra | 2140076-314 | MG CONSTRUCCIONES Y EDIFICADORA AVENDAÑO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8500338.06 | 8500338.06
CHP210402032755 | Obra | COP-FISM-PAVIMENTACION-166-2021 | ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 946750.98 | 946750.98
CHP210402033264 | Obra | MAC/DOPM/FISMDF-004/2021 | HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO AMATAN | 1129479.24 | 1129479.24
CHP210201932290 | Obra | MCC/DOPM/FISM/292/2021 | JORGE LUIS LEON PEREZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 2495236.32 | 2495236.32
CHP210201931854 | Obra | MCC/DOPM/FISM/291/2021 | JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1487478.94 | 1487478.94
CHP210201893159 | Obra | 2140014-231 | RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 14105200.48 | 1.410520048E7
CHP210201893239 | Obra | SOP-OBRA-2021-033 E | SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 11957460.37 | 1.195746037E7
CHP210201893251 | Obra | 2140068-265 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2400000 | 2400000.0
CHP210301990884 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-29 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 923054.3 | 923054.3
CHP210301990986 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-128 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 800000 | 800000.0
CHP210301990217 | Obra | MMM/DOPM/053/FISM-0029/2021 | ROSELIN FLORES ROBLERO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO | 1797783.86 | 1797783.86
CHP210201895517 | Obra | SOP-OBRA-2021-045 E | Constructora GIACSA, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 6521283.39 | 6521283.39
CHP210201895699 | Obra | SOP-OBRA-2021-035 E | VC Ingeniería e iluminación, S.A. de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 2492062.72 | 2492062.72
CHP210301983664 | Obra | MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2021 | ALFREDO TORRES MONZON | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | 2172564 | 2172564.0
CHP210301990171 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-093 | ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 510000 | 510000.0
CHP210301991005 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-133 | ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 950000 | 950000.0
CHP210201894269 | Obra | 2140108-290 | ELDER ANCELMO DIAZ VAZQUEZ | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 4037138.96 | 4037138.96
CHP210402032561 | Obra | MCC/DOPM/FISM/539/2021 | EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 990356.83 | 990356.83
CHP210201929834 | Obra | MCC/DOPM/FISM/186/2021 | CARMEN CORDOVA ALFONZO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | 1202702.39 | 1202702.39
CHP210301990938 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-124 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 2300000 | 2300000.0
CHP210402040736 | Obra | AM-MFL/DOPM/FISMDF-OT-001/2021 | ELPIDIO ALCARA JIMENEZ. | MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN | 185007.12 | 185007.12
CHP210301957469 | Obra | SOP-OBRA-2021-179 E | CONSTRUDISEÑO de Chiapas S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1826210.49 | 1826210.49
CHP210301959294 | Obra | SOP-OBRA-2021-101 E | Humberto Atila Damas Damas | Secretaría de Obras Públicas | 4154308 | 4154308.0
CHP220102061388 | Administración directa | 114737 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 119846.56 | 119846.56
CHP220102061395 | Obra | MIC/DOPM /FISM-OT/01/2022 | ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 203055.91 | 203055.91
CHP17170400976185 | Administración directa | 31327 |  | H. AYUNTAMIENTO | 342805.75 | 342805.75
CHP220102061593 | Obra | MIC/DOPM /FISM-OT/02/2022 | ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA | H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN | 91527 | 91527.0
CHP220102061643 | Obra | MAC/DOPM/FISMDF-001/2022 | LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS | 2088882.54 | 2088882.54
CHP17170400976177 | Obra | MMC/DOPM/FISM-DF/027/2017. | CONSTRUCTORA, VALUACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 917526.2 | 917526.2
CHP210402022102 | Obra | MCC/DOPM/FISM-64/2021 | FABIAN MARQUEZ TREJO | MUNICIPIO DE CINTALAPA | 2593096.83 | 2593096.83
CHP210402037373 | Obra | MBV/DOPM/011/FISM-003-2021 | PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 1544134.28 | 1544134.28
CHP210402047693 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-28 | CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 1833766 | 1833766.0
CHP210402046672 | Obra | HAVF-OP-FISM/2021-2024-15 | CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | 405319 | 405319.0
CHP220102061300 | Obra | MCC-FISM-VIVIENDA-0001-2022 | PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 1963049.04 | 981524.52
CHP220102061312 | Obra | MCC-FISM-VIVIENDA-0002-2022 | PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 1609700.21 | 1126790.15
CHP220102061316 | Obra | MCC-FISM-VIVIENDA-0003-2022 | PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 922633.05 | 461316.52
CHP220102061322 | Obra | MCC-FISM-VIVIENDA-0004-2022 | SAMUEL SANCHEZ ALVARO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 401929.99 | 200964.99
CHP220102061328 | Obra | MCC-FISM-VIVIENDA-0005-2022 | MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 1315986.41 | 457993.21
CHP220102061366 | Administración directa | 114736 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 127532.72 | 127532.72
CHP220102063029 | Administración directa | 115229 |  | MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO | 264000 | 264000.0
CHP220102063030 | Administración directa | 115231 |  | MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO | 146600 | 146600.0
CHP220102061488 | Administración directa | 114738 |  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117241.2 | 117241.2

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CHP200301774237 | 2022 | 1 | Metros lineales | 827.4 | 827.4 | 827.4 | 100
CHP210201918045 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 181.36 | 181.36 | 181.36 | 100
CHP210201924279 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195 | 78 | 40
CHP210201940898 | 2022 | 1 | Piezas | 100 | 124 | 124 | 100
CHP210201940904 | 2022 | 1 | Lote | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210301971264 | 2022 | 1 | Metros lineales | 373 | 373 | 373 | 100
CHP210301971279 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
CHP210301980928 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 452.93 | 452.93 | 452.93 | 100
CHP210301993844 | 2022 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210301998915 | 2022 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CHP210302002268 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002268 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402022391 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 680 | 680 | 680 | 100
CHP210402027405 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 947 | 947 | 100 | 10.5597
CHP210402030948 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
CHP210402053249 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402053250 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 1 | 1 | 100
CHP210402053264 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402053267 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 13 | 13 | 100
CHP210402053280 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 6 | 2.94 | 49
CHP210402053296 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 9 | 100
CHP220102061264 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 100 | 100
CHP220102061327 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 73 | 73 | 15 | 20.5479
CHP220102061356 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 970 | 970 | 485 | 50
CHP220102061380 | 2022 | 1 | Metros lineales | 433 | 433 | 400 | 92.3788
CHP220102061510 | 2022 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 110 | 50
CHP220102061683 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2520 | 2520 | 1260 | 50
CHP220102061743 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 27 | 27 | 10 | 37.037
CHP220102061808 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2120 | 2120 | 700 | 33.0189
CHP220102062262 | 2022 | 1 | Metros lineales | 318.36 | 318.36 | 200 | 62.822
CHP220102062775 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1949.22 | 1949.22 | 779.68 | 39.9996
CHP220102062986 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102062988 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102062999 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP220102063559 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063564 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063568 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102064011 | 2022 | 1 | Lote | 61 | 61 | 0 | 0
CHP220102064339 | 2022 | 1 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 0 | 0
CHP220102064340 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
CHP220102066167 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP00170400974686 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP210201909479 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201914591 | 2022 | 1 | Piezas | 115 | 115 | 115 | 100
CHP210201914794 | 2022 | 1 | Metros lineales | 307.47 | 307.47 | 307.47 | 100
CHP210201933212 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 229 | 229 | 229 | 100
CHP210201933226 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 251.85 | 251.85 | 251.85 | 100
CHP210201934014 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195 | 97.5 | 50
CHP210201934878 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4862.8 | 4862.8 | 4862.8 | 100
CHP210201935132 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201940875 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 33 | 33 | 100
CHP210301956551 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1728 | 1728 | 1728 | 100
CHP210301970566 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301975042 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3211 | 3211 | 3211 | 100
CHP210301975105 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154 | 1154 | 100
CHP210301978812 | 2022 | 1 | Metros lineales | 343 | 343 | 343 | 100
CHP210301979248 | 2022 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
CHP210301979628 | 2022 | 1 | Metros lineales | 10 | 10 | 6.78 | 67.8
CHP210301988428 | 2022 | 1 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
CHP210301988562 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402027534 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 834 | 834 | 100 | 11.9904
CHP210402033519 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1018 | 1018 | 0 | 0
CHP210402038806 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 701.34 | 701.34 | 701.34 | 100
CHP210402040516 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5200 | 5200 | 5200 | 100
CHP210402053216 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.31 | 57.75
CHP210402053227 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402053229 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 8 | 8 | 100
CHP210402053231 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402053235 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 3 | 3 | 100
CHP210402053241 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 8 | 5.06 | 63.25
CHP210402053242 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 3.07 | 51.1667
CHP210402053247 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 4.45 | 89
CHP210402053253 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 4 | 3.72 | 93
CHP210402053254 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
CHP210402053257 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 4.41 | 63
CHP210402053258 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 1.5 | 25
CHP210402053262 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.81 | 60.3333
CHP210402053274 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402053286 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.23 | 61.5
CHP210402053291 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.14 | 57
CHP220102060673 | 2022 | 1 | Metros lineales | 75273.57 | 75273.57 | 0 | 0
CHP220102061293 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 53 | 53 | 15 | 28.3019
CHP220102061325 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660 | 150 | 22.7273
CHP220102061479 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 135 | 95.7447
CHP220102061500 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 900 | 93.75
CHP220102061504 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 75 | 75 | 20 | 26.6667
CHP220102061534 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 392.6 | 392.6 | 380 | 96.7906
CHP220102061710 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 30 | 30
CHP220102061729 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 15 | 18.75
CHP220102061955 | 2022 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 3.9 | 30
CHP220102061998 | 2022 | 1 | Metros lineales | 233 | 233 | 200 | 85.8369
CHP220102062014 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 40 | 66.6667
CHP220102063571 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063577 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063580 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063753 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102064010 | 2022 | 1 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
CHP220102064331 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 10 | 10 | 0 | 0
CHP220102064338 | 2022 | 1 | Kilómetro | 4.35 | 4.35 | 0 | 0
CHP220102064342 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
CHP220102064345 | 2022 | 1 | Metros lineales | 25 | 25 | 0 | 0
CHP18180201133642 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP190401659202 | 2022 | 1 | Otros | 2 | 20 | 2 | 10
CHP210201925245 | 2022 | 1 | Metros lineales | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 100
CHP210201926833 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 416.05 | 416.05 | 124.82 | 30.0012
CHP210201926974 | 2022 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 17.54 | 92.3158
CHP210201927765 | 2022 | 1 | Metros lineales | 408 | 408 | 204 | 50
CHP210201927797 | 2022 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CHP210201931874 | 2022 | 1 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
CHP210201933200 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 197.81 | 197.81 | 197.81 | 100
CHP210301971146 | 2022 | 1 | Metros lineales | 166 | 166 | 165.75 | 99.8494
CHP210301971246 | 2022 | 1 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
CHP210301975073 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070 | 1070 | 100
CHP210301975087 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154 | 1154 | 100
CHP210301980954 | 2022 | 1 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
CHP210301988171 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 100
CHP210301988460 | 2022 | 1 | Metros lineales | 54915 | 54915 | 54915 | 100
CHP210301988685 | 2022 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210402020616 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4828 | 4828 | 4828 | 100
CHP210402041138 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 49 | 49 | 34.3 | 70
CHP210402041836 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CHP210402050791 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | 0
CHP210402053234 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210402053243 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402053244 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402053255 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210402053260 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 2 | 1.8 | 90
CHP210402053261 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402053270 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP220102060669 | 2022 | 1 | Metros lineales | 50492.82 | 50492.82 | 0 | 0
CHP220102060710 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4274.2 | 4274.2 | 0 | 0
CHP220102061269 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 76 | 76 | 13 | 17.1053
CHP220102061301 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 20 | 25
CHP220102061314 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 859 | 859 | 350 | 40.7451
CHP220102061337 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 736 | 736 | 200 | 27.1739
CHP220102061391 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 81 | 81 | 78 | 96.2963
CHP220102061468 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
CHP220102061756 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 37 | 37 | 10 | 27.027
CHP220102062985 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102062990 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063479 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 512.36 | 512.36 | 0 | 0
CHP220102063479 | 2022 | 1 | Metros lineales | 635 | 635 | 0 | 0
CHP220102063479 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CHP220102063557 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
CHP220102063574 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063576 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063579 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0
CHP220102064007 | 2022 | 1 | LICENCIA(S) | 7 | 7 | 0 | 0
CHP220102064332 | 2022 | 1 | Kilómetro | 10.4 | 10.4 | 0 | 0
CHP220102064334 | 2022 | 1 | Kilómetro | 17 | 17 | 0 | 0
CHP220102064336 | 2022 | 1 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
CHP220102064344 | 2022 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
CHP220102066154 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP210201933160 | 2022 | 1 | Metros lineales | 227.84 | 227.84 | 227.84 | 100
CHP210201933251 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1789.4 | 1789.4 | 1521.02 | 85.0017
CHP210201943080 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 100
CHP210301977204 | 2022 | 1 | Metros lineales | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 100
CHP210301980963 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416 | 991.48 | 70.0198
CHP210301987641 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
CHP210402053215 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402053222 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 4 | 4 | 100
CHP210402053228 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 9 | 9 | 100
CHP210402053238 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 4 | 4 | 100
CHP210402053246 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 4 | 4 | 100
CHP210402053256 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 4.08 | 68
CHP210402053275 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 5 | 3.8 | 76
CHP210402053278 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 6 | 5.4 | 90
CHP210402053293 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP220102060661 | 2022 | 1 | Metros lineales | 25485.25 | 25485.25 | 0 | 0
CHP220102061267 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1200 | 1200 | 600 | 50
CHP220102061341 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 847 | 847 | 300 | 35.4191
CHP220102061467 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 800 | 96.3855
CHP220102061972 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20918 | 20918 | 6275.4 | 30
CHP220102062237 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP220102062993 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063560 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063562 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063572 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063587 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0 | 0
CHP220102063592 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063995 | 2022 | 1 | Lote | 953 | 953 | 0 | 0
CHP220102064012 | 2022 | 1 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
CHP220102064154 | 2022 | 1 | Metros lineales | 14000 | 14000 | 8000 | 57.1429
CHP220102064343 | 2022 | 1 | Kilómetro | 0.79 | 0.79 | 0 | 0
CHP200301757281 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 441 | 441 | 441 | 100
CHP210201909381 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201914690 | 2022 | 1 | Metros lineales | 704.68 | 704.68 | 704.68 | 100
CHP210201928919 | 2022 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 11.71 | 97.5833
CHP210201931825 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 500.94 | 500.94 | 380 | 75.8574
CHP210201934706 | 2022 | 1 | Metros lineales | 520 | 520 | 444.47 | 85.475
CHP210301963363 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 12.26 | 55.7273
CHP210301975107 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154 | 1154 | 100
CHP210301977218 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2669.8 | 2669.8 | 2669.8 | 100
CHP210301977290 | 2022 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 16 | 80
CHP210301984997 | 2022 | 1 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
CHP210301994526 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1781 | 1781 | 979.75 | 55.0112
CHP210402009168 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1664.76 | 1664.76 | 1664.75 | 99.9994
CHP210402051938 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402053217 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402053223 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.1 | 70
CHP210402053245 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.61 | 65.25
CHP210402053248 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 4 | 3.6 | 90
CHP210402053277 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 3 | 2.05 | 68.3333
CHP210402053287 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 4 | 2.56 | 64
CHP220102060662 | 2022 | 1 | Metros lineales | 45179.85 | 45179.85 | 0 | 0
CHP220102060665 | 2022 | 1 | Metros lineales | 48431.33 | 48431.33 | 0 | 0
CHP220102060713 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 9731.7 | 9731.7 | 0 | 0
CHP220102061304 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 80 | 80 | 0 | 0
CHP220102061330 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 30 | 30
CHP220102061345 | 2022 | 1 | Metros lineales | 650 | 650 | 600 | 92.3077
CHP220102061418 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1833 | 1833 | 916.5 | 50
CHP220102061484 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 74 | 74 | 0 | 0
CHP220102061988 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 290 | 95.3947
CHP220102062443 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 460.33 | 460.33 | 100 | 21.7235
CHP220102062742 | 2022 | 1 | Metros lineales | 362.84 | 362.84 | 100 | 27.5604
CHP220102062994 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.25 | 25
CHP220102063555 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
CHP220102063566 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0
CHP220102063581 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063583 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063588 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 0 | 0
CHP220102063589 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102064005 | 2022 | 1 | Piezas | 186 | 186 | 0 | 0
CHP220102064125 | 2022 | 1 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 7000 | 70
CHP220102064330 | 2022 | 1 | Kilómetro | 11 | 11 | 0 | 0
CHP18180101057626 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1342 | 1342 | 100
CHP210201925090 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1543.2 | 1543.2 | 1543.2 | 100
CHP210201927696 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 232.46 | 232.46 | 182.59 | 78.5468
CHP210201929275 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
CHP210201931865 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 120.2 | 583.2 | 583.2 | 100
CHP210201931875 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 104 | 531.55 | 531.55 | 100
CHP210201932201 | 2022 | 1 | Metros lineales | 730.69 | 730.69 | 365.35 | 50.0007
CHP210201933239 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CHP210201933260 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 100
CHP210201933304 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1024.78 | 1024.78 | 1024.78 | 100
CHP210301971189 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1083 | 1083 | 1029.09 | 95.0222
CHP210302002269 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002269 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402021548 | 2022 | 1 | Metros lineales | 817 | 817 | 570 | 69.7674
CHP210402024792 | 2022 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CHP210402027682 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 744 | 744 | 100 | 13.4409
CHP210402027890 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 753 | 753 | 100 | 13.2802
CHP210402035012 | 2022 | 1 | Metros lineales | 578.42 | 578.42 | 28.92 | 4.9998
CHP210402053233 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402053239 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 4 | 4 | 100
CHP210402053251 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402053263 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 1 | 0.91 | 91
CHP210402053266 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 13 | 13 | 100
CHP210402053276 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402053294 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP220102060670 | 2022 | 1 | Metros lineales | 141142.17 | 141142.17 | 0 | 0
CHP220102061290 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 63 | 63 | 20 | 31.746
CHP220102061469 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 34 | 34 | 30 | 88.2353
CHP220102062416 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1447.9 | 1447.9 | 750 | 51.7992
CHP220102062428 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1410.5 | 1410.5 | 600 | 42.5381
CHP220102062617 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 714.6 | 714.6 | 100 | 13.9938
CHP220102062989 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063482 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4895 | 4895 | 0 | 0
CHP220102063482 | 2022 | 1 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
CHP220102063487 | 2022 | 1 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
CHP220102063567 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
CHP220102063578 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063590 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063591 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102064002 | 2022 | 1 | Piezas | 147 | 147 | 0 | 0
CHP220102064346 | 2022 | 1 | Kilómetro | 10 | 10 | 0.26 | 2.6
CHP220102066157 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP220102066169 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP18180101068045 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP00180101079281 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 10000 | 0 | 0
CHP18180201133616 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
CHP200301755378 | 2022 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
CHP210201925064 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 767.79 | 767.79 | 767.79 | 100
CHP210201925114 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 706 | 706 | 706 | 100
CHP210201927712 | 2022 | 1 | Piezas | 1708 | 1708 | 1665.02 | 97.4836
CHP210201933170 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 226.97 | 226.97 | 226.97 | 100
CHP210201933380 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3089 | 3089 | 3089 | 100
CHP210201935347 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 383 | 383 | 383 | 100
CHP210201936426 | 2022 | 1 | Metros lineales | 662 | 662 | 662 | 100
CHP210301978837 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 1559.76 | 59.9908
CHP210301988663 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4222 | 4222 | 4222 | 100
CHP210301989540 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1854 | 1854 | 1390.58 | 75.0043
CHP210402028170 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 561 | 561 | 100 | 17.8253
CHP210402053218 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402053219 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 3 | 3 | 100
CHP210402053224 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402053252 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 6 | 6 | 100
CHP210402053259 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 1.96 | 49
CHP210402053268 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 1 | 1 | 100
CHP210402053269 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 12 | 10.16 | 84.6667
CHP210402053272 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 4.74 | 79
CHP210402053299 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
CHP220102060659 | 2022 | 1 | Metros lineales | 27661.37 | 27661.37 | 0 | 0
CHP220102061338 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 833 | 833 | 250 | 30.012
CHP220102061421 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2392 | 2392 | 1196 | 50
CHP220102061561 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 47 | 47 | 2 | 4.2553
CHP220102061690 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 102 | 102 | 30 | 29.4118
CHP220102061730 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 100 | 96.4506
CHP220102062064 | 2022 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 325 | 92.3295
CHP220102062702 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1091.5 | 1091.5 | 100 | 9.1617
CHP220102063554 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0 | 0
CHP220102063558 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0
CHP220102063561 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063565 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 0 | 0
CHP220102063569 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063573 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063575 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063585 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063586 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0
CHP220102063997 | 2022 | 1 | Piezas | 57 | 57 | 0 | 0
CHP220102063998 | 2022 | 1 | Piezas | 84 | 84 | 0 | 0
CHP220102066159 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP220102066162 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP220102066168 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP210201925078 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 553.05 | 553.05 | 553.05 | 100
CHP210201932082 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4360 | 4360 | 2180 | 50
CHP210201932257 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2533.9 | 2533.9 | 2533.9 | 100
CHP210201933297 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1388.8 | 1388.8 | 1388.8 | 100
CHP210201934087 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1526.3 | 1526.3 | 1526.3 | 100
CHP210201934858 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 664.66 | 664.66 | 664.66 | 100
CHP210201934969 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 672.63 | 672.63 | 672.63 | 100
CHP210201940861 | 2022 | 1 | Lote | 138 | 181 | 181 | 100
CHP210301967746 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 962.5 | 962.5 | 962.5 | 100
CHP210301971178 | 2022 | 1 | Metros lineales | 165 | 165 | 148.5 | 90
CHP210301988451 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CHP210301988700 | 2022 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
CHP210301997807 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1078.89 | 1078.89 | 10.79 | 1.0001
CHP210302002272 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002272 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002279 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
CHP210302002279 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402032671 | 2022 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
CHP210402033493 | 2022 | 1 | Metros lineales | 518 | 518 | 0 | 0
CHP210402035947 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5200 | 5200 | 500 | 9.6154
CHP210402049636 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402053226 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.8 | 95
CHP210402053232 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210402053237 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 3.45 | 69
CHP210402053240 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 3 | 3 | 100
CHP210402053271 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210402053273 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.64 | 54.6667
CHP210402053279 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402053284 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 4.9 | 70
CHP210402053285 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 6.16 | 88
CHP210402053292 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 2 | 1.1 | 55
CHP220102060668 | 2022 | 1 | Metros lineales | 42273.68 | 42273.68 | 0 | 0
CHP220102061295 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 51 | 51 | 15 | 29.4118
CHP220102061429 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1000 | 92.5926
CHP220102062010 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2372 | 2372 | 1300 | 54.8061
CHP220102062278 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 975 | 100
CHP220102063477 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 560 | 560 | 0 | 0
CHP220102063477 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3989.5 | 3989.5 | 0 | 0
CHP220102063477 | 2022 | 1 | Piezas | 66 | 66 | 0 | 0
CHP220102063540 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 67064.27 | 67064.27 | 6706.43 | 10
CHP220102063540 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1559.26 | 1559.26 | 155.93 | 10.0003
CHP220102063556 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
CHP220102063563 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
CHP220102063570 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063582 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102063584 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CHP220102064000 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0
CHP220102064001 | 2022 | 1 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
CHP220102064006 | 2022 | 1 | Piezas | 82 | 82 | 0 | 0
CHP220102064136 | 2022 | 1 | Metros lineales | 8250 | 8250 | 5500 | 66.6667
CHP220102064341 | 2022 | 1 | Kilómetro | 27.36 | 27.36 | 0 | 0
CHP220102066149 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP220102066170 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CHP17170400976188 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086633 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300909532 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085314 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300910444 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400976183 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180101057284 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400976196 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086704 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086707 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086631 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200856495 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084522 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084521 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400976187 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086629 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086630 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084512 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084600 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180101057288 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084514 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084500 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086705 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300910443 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084497 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084598 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084510 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180101057287 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086702 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086632 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300908658 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085306 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086635 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086706 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180101057409 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084517 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086708 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086709 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085307 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170300909498 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400976189 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084599 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084515 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201139878 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201085311 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086637 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170200856496 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180101057283 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084513 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP17170400976191 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084499 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201139885 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084520 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086638 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084507 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP00180201084509 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP18180201086703 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP200301714935 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 14 | 14 | 100
CHP200301747149 | 2022 | 1 | Vivienda | 126 | 126 | 126 | 100
CHP200301774234 | 2022 | 1 | Metros lineales | 413.7 | 413.7 | 413.7 | 100
CHP200301758148 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1038 | 1038 | 1038 | 100
CHP200301787656 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2293.06 | 2293.06 | 2293.06 | 100
CHP210101884674 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210101886894 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 876.58 | 876.58 | 876.58 | 100
CHP200401830483 | 2022 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
CHP210101884670 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210101886908 | 2022 | 1 | Lote | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210101886721 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 8051 | 8051 | 8051 | 100
CHP210101886750 | 2022 | 1 | Lote | 26 | 26 | 26 | 100
CHP200401874723 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201942906 | 2022 | 1 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201942919 | 2022 | 1 | Kilómetro | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 100
CHP210201943070 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201943748 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201943759 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
CHP210201944186 | 2022 | 1 | Kilómetro | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 100
CHP210201944391 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201909451 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201893158 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP210201893160 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100
CHP210201893734 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2248.48 | 2248.48 | 2248.48 | 100
CHP210201893180 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201893181 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 25 | 25 | 25 | 100
CHP210201893185 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
CHP210201893759 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP210201893760 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893762 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893784 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
CHP210201895324 | 2022 | 1 | Metros lineales | 42800 | 42800 | 42800 | 100
CHP210201893186 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 100
CHP210201893187 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
CHP210201893188 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
CHP210201893190 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100
CHP210201893192 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201893193 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
CHP210201894540 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
CHP210201893253 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
CHP210201893254 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100
CHP210201893256 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 25 | 25 | 25 | 100
CHP210201893258 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 100
CHP210201893261 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 100
CHP210201893262 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
CHP210201893347 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 100
CHP210201893352 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
CHP210201893355 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 100
CHP210201893356 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
CHP210201893362 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 100
CHP210201895059 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 100
CHP210201895715 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
CHP210201895724 | 2022 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201895727 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201893368 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 13.3 | 9.3 | 9.3 | 100
CHP210201894210 | 2022 | 1 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201894213 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 13077 | 13077 | 13077 | 100
CHP210201894217 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2876.4 | 2876.4 | 2876.4 | 100
CHP210201895144 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
CHP210201944121 | 2022 | 1 | Kilómetro | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 100
CHP210201894230 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201894470 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 34015 | 34015 | 34015 | 100
CHP210201894474 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 13823 | 13823 | 13823 | 100
CHP210201895045 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100
CHP210201895048 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 100
CHP210201895053 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 100
CHP210201894016 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3778.24 | 3778.24 | 3778.24 | 100
CHP210201894621 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1121 | 1121 | 1121 | 100
CHP210201894623 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2311.2 | 2311.2 | 2311.2 | 100
CHP210201894627 | 2022 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210201894629 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1354.4 | 1354.4 | 1354.4 | 100
CHP210201893340 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
CHP210201893342 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
CHP210201893343 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
CHP210201893344 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201893349 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 26 | 26 | 26 | 100
CHP210201893370 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 100
CHP210201893371 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
CHP210201893373 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
CHP210201893374 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
CHP210201893377 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
CHP210201894106 | 2022 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210201895516 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3332.3 | 3332.3 | 3332.3 | 100
CHP210201895520 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 100
CHP210201893156 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 100
CHP210201893157 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 100
CHP210201893162 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893165 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP210201893168 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893169 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP210201894220 | 2022 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210201893230 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893231 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893237 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 566 | 5 | 5 | 100
CHP210201893242 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85 | 2845.85 | 100
CHP210201893243 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85 | 2845.85 | 100
CHP210201893244 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
CHP210201893246 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 100
CHP210201893247 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201893249 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 100
CHP210201893250 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
CHP210201895694 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5451.53 | 5451.53 | 5451.53 | 100
CHP210201895700 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2758 | 2758 | 2758 | 100
CHP210201895703 | 2022 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201895714 | 2022 | 1 | Metros lineales | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 100
CHP210201932717 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3211.2 | 3211.2 | 3211.2 | 100
CHP210201916374 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201928347 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
CHP210201928351 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2480.3 | 2480.3 | 2480.3 | 100
CHP210201932203 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1534.1 | 1534.1 | 1534.1 | 100
CHP210201925100 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 430.89 | 430.89 | 430.89 | 100
CHP210201928592 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 63 | 63 | 63 | 100
CHP210201927589 | 2022 | 1 | Metros lineales | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 100
CHP210201926885 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1888.2 | 1888.2 | 1888.2 | 100
CHP210201934032 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1861.3 | 1861.3 | 1861.3 | 100
CHP210201928760 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1638 | 1638 | 1638 | 100
CHP210201932435 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 100
CHP210201934051 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 100
CHP210201926953 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2811.2 | 2811.2 | 2811.2 | 100
CHP210201933244 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104 | 1104 | 100
CHP210201928895 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201929480 | 2022 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210201933557 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4260.2 | 4260.2 | 4260.2 | 100
CHP210201932175 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 564.31 | 564.31 | 564.31 | 100
CHP210201924552 | 2022 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201927144 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2635.2 | 2635.2 | 2635.2 | 100
CHP210201932208 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 567 | 567 | 567 | 100
CHP210201933576 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 774.42 | 774.42 | 774.42 | 100
CHP210201932285 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4193.2 | 4193.2 | 4193.2 | 100
CHP210201933118 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
CHP210201928600 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201933135 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 664.64 | 664.64 | 664.64 | 100
CHP210201933622 | 2022 | 1 | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100
CHP210201928701 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210201931647 | 2022 | 1 | Metros lineales | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 100
CHP210201933238 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 675.69 | 675.69 | 675.69 | 100
CHP210201933255 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1616.9 | 1616.9 | 1616.9 | 100
CHP210201933946 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1575.9 | 1575.9 | 1575.9 | 100
CHP210201934076 | 2022 | 1 | Metros lineales | 285.15 | 285.15 | 285.15 | 100
CHP210201933434 | 2022 | 1 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
CHP210201929981 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 440 | 440 | 440 | 100
CHP210201932047 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 864 | 864 | 864 | 100
CHP210201917976 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201918218 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1804.8 | 1804.8 | 1804.8 | 100
CHP210201926311 | 2022 | 1 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
CHP210201918685 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
CHP210201938935 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201944119 | 2022 | 1 | Kilómetro | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 100
CHP210201937616 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201944156 | 2022 | 1 | Kilómetro | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 100
CHP210201944191 | 2022 | 1 | Metros lineales | 16 | 16 | 16 | 100
CHP210201942716 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201942732 | 2022 | 1 | Kilómetro | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100
CHP210201942742 | 2022 | 1 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201942745 | 2022 | 1 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210201942747 | 2022 | 1 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100
CHP210201942810 | 2022 | 1 | Kilómetro | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 100
CHP210201942813 | 2022 | 1 | Kilómetro | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 100
CHP210201944370 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201944375 | 2022 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201944426 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1 | 1 | 100
CHP210201944435 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100
CHP210201942905 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201942913 | 2022 | 1 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
CHP210201942991 | 2022 | 1 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
CHP210201943558 | 2022 | 1 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
CHP210201943021 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
CHP210201943583 | 2022 | 1 | Kilómetro | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 100
CHP210201943599 | 2022 | 1 | Kilómetro | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 100
CHP210201943613 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201943632 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201941383 | 2022 | 1 | Kilómetro | 37 | 37 | 37 | 100
CHP210201943637 | 2022 | 1 | Kilómetro | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CHP210201943647 | 2022 | 1 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
CHP210201943660 | 2022 | 1 | Kilómetro | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 100
CHP210201938921 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201938922 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201938924 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938939 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938940 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938941 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938942 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938943 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938959 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210201938960 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938961 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938962 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938964 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201943695 | 2022 | 1 | Kilómetro | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 100
CHP210201943703 | 2022 | 1 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201938965 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938967 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938968 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938969 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201938970 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938971 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938980 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938981 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938982 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938983 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210201939025 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939033 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201939034 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201943738 | 2022 | 1 | Kilómetro | 34 | 34 | 34 | 100
CHP210201943772 | 2022 | 1 | Kilómetro | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 100
CHP210201939037 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939040 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201939041 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939044 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939045 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210201939046 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939048 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201939055 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939056 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939057 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939059 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939060 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939061 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939063 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201943792 | 2022 | 1 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210201943796 | 2022 | 1 | Kilómetro | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 100
CHP210201943799 | 2022 | 1 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201943810 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210201943812 | 2022 | 1 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939064 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939065 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201939068 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939077 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939078 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939079 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939080 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201939081 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939082 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939084 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201939085 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939086 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939088 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201939089 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
CHP210201939090 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939091 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201937384 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201942574 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201943561 | 2022 | 1 | Kilómetro | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 100
CHP210201943581 | 2022 | 1 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 100
CHP210201943591 | 2022 | 1 | Kilómetro | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 100
CHP210201943606 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201943615 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201943620 | 2022 | 1 | Kilómetro | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 100
CHP210201938925 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201943674 | 2022 | 1 | Kilómetro | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 100
CHP210201943679 | 2022 | 1 | Kilómetro | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 100
CHP210201943690 | 2022 | 1 | Kilómetro | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 100
CHP210201943699 | 2022 | 1 | Kilómetro | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 100
CHP210201938927 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938928 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938929 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938930 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938931 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938933 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201938934 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938937 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938938 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938944 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938946 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938947 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201942734 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
CHP210201942750 | 2022 | 1 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201942753 | 2022 | 1 | Kilómetro | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 100
CHP210201943736 | 2022 | 1 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201943739 | 2022 | 1 | Kilómetro | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 100
CHP210201943741 | 2022 | 1 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
CHP210201938949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938950 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938951 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938952 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201938953 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938955 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201938956 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938957 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938958 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938972 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938974 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201942757 | 2022 | 1 | Kilómetro | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 100
CHP210201942809 | 2022 | 1 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
CHP210201943763 | 2022 | 1 | Kilómetro | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 100
CHP210201943805 | 2022 | 1 | Kilómetro | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 100
CHP210201938975 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201938979 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938984 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938985 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938986 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201938987 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938988 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201938989 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210201938990 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938992 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201938993 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938994 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938995 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201942811 | 2022 | 1 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
CHP210201942814 | 2022 | 1 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
CHP210201942821 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 100
CHP210201942824 | 2022 | 1 | Kilómetro | 33 | 33 | 33 | 100
CHP210201943806 | 2022 | 1 | Kilómetro | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 100
CHP210201938996 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938998 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938999 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201939000 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201939001 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939002 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939003 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939004 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939006 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939007 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
CHP210201939008 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939009 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939010 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201942889 | 2022 | 1 | Kilómetro | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100
CHP210201942897 | 2022 | 1 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210201939011 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939012 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939013 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939014 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939015 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939016 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939017 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939019 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939020 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939021 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939022 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939023 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939027 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201942011 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4752 | 4752 | 4752 | 100
CHP210201942018 | 2022 | 1 | Metros lineales | 880 | 880 | 880 | 100
CHP210201942939 | 2022 | 1 | Kilómetro | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 100
CHP210201942945 | 2022 | 1 | Kilómetro | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100
CHP210201942984 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
CHP210201939028 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939029 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939030 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939031 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939035 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939038 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939039 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201939042 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939043 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939051 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939052 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210201939053 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939054 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201942021 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3061.01 | 3061.01 | 3061.01 | 100
CHP210201942033 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9411 | 9411 | 9411 | 100
CHP210201943003 | 2022 | 1 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
CHP210201944114 | 2022 | 1 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
CHP210201939069 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939070 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939071 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939072 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201939073 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210201939074 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939075 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210201939087 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201944178 | 2022 | 1 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
CHP210201943274 | 2022 | 1 | Kilómetro | 34 | 34 | 34 | 100
CHP210201944343 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201944368 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 81 | 81 | 81 | 100
CHP210201944380 | 2022 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201944431 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100
CHP210201941388 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
CHP210201943504 | 2022 | 1 | Kilómetro | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 100
CHP210201944451 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201935707 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1239 | 1239 | 1239 | 100
CHP210402017738 | 2022 | 1 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
CHP210201893174 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
CHP210201932085 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 100
CHP210302005960 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302006174 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302006211 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 67 | 67 | 67 | 100
CHP210302003218 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1622.06 | 1622.06 | 1622.06 | 100
CHP210301962061 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 1150 | 100
CHP210302002436 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 708.3 | 708.3 | 708.3 | 100
CHP210301960079 | 2022 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210301960080 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CHP210301967949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3019.5 | 3019.5 | 3019.5 | 100
CHP210301970747 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 205.24 | 205.24 | 205.24 | 100
CHP210301960135 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960 | 960 | 100
CHP210301960137 | 2022 | 1 | Metros lineales | 383.01 | 383.01 | 383.01 | 100
CHP210301960138 | 2022 | 1 | Metros lineales | 192.1 | 192.1 | 192.1 | 100
CHP210301960140 | 2022 | 1 | Metros lineales | 922.17 | 922.17 | 922.17 | 100
CHP210301960143 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1314.66 | 1314.66 | 1314.66 | 100
CHP210301960149 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301960172 | 2022 | 1 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301969845 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 506 | 100
CHP210301966653 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHP210301959975 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1914 | 1914 | 1914 | 100
CHP210301959983 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3990 | 3990 | 3990 | 100
CHP210301959985 | 2022 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CHP210301959987 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3990 | 3990 | 3990 | 100
CHP210301968107 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353 | 1353 | 100
CHP210301954758 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 119 | 119 | 119 | 100
CHP210301957107 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 590.85 | 590.85 | 590.85 | 100
CHP210301958399 | 2022 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210301958400 | 2022 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210301958410 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 8960 | 8960 | 8960 | 100
CHP210301958412 | 2022 | 1 | Metros lineales | 28036.1 | 28036.1 | 28036.1 | 100
CHP210301958419 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 5131 | 5131 | 5131 | 100
CHP210301958423 | 2022 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210301958031 | 2022 | 1 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100
CHP210402015896 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210402015899 | 2022 | 1 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210301955051 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
CHP210301958033 | 2022 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CHP210301955099 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 198 | 198 | 198 | 100
CHP210301955123 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1326 | 1326 | 1326 | 100
CHP210301955149 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210301955165 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 140 | 140 | 140 | 100
CHP210301955196 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 100
CHP210301958144 | 2022 | 1 | Metros lineales | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 100
CHP210301958147 | 2022 | 1 | Metros lineales | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 100
CHP210301958148 | 2022 | 1 | Metros lineales | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 100
CHP210402016013 | 2022 | 1 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
CHP210402016017 | 2022 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301954645 | 2022 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
CHP210301954707 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 198 | 198 | 198 | 100
CHP210301955061 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 17 | 17 | 17 | 100
CHP210301956413 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301958018 | 2022 | 1 | Piezas | 78 | 78 | 78 | 100
CHP210301958019 | 2022 | 1 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
CHP210301958020 | 2022 | 1 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
CHP210301958023 | 2022 | 1 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
CHP210302002822 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 100
CHP210301955083 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 67 | 67 | 67 | 100
CHP210302003207 | 2022 | 1 | Metros lineales | 280.36 | 280.36 | 280.36 | 100
CHP210302003208 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 16405.07 | 16405.07 | 16405.07 | 100
CHP210302003209 | 2022 | 1 | Piezas | 197 | 197 | 197 | 100
CHP210301955131 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 119 | 119 | 119 | 100
CHP210301955177 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 889.64 | 889.64 | 889.64 | 100
CHP210301959070 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
CHP210302002585 | 2022 | 1 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301958490 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 851 | 851 | 851 | 100
CHP210301958494 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 741.6 | 741.6 | 741.6 | 100
CHP210301958495 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301958496 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 64 | 64 | 64 | 100
CHP210301958497 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 7311.4 | 7311.4 | 7311.4 | 100
CHP210301958500 | 2022 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210301957411 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301955293 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 7276 | 7276 | 7276 | 100
CHP210301956543 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1032 | 1032 | 1032 | 100
CHP210301956547 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301957423 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1063.2 | 1063.2 | 1063.2 | 100
CHP210301957429 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301957431 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1042.88 | 1042.88 | 1042.88 | 100
CHP210301957435 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1028.88 | 1028.88 | 1028.88 | 100
CHP210301957436 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301957437 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 880.16 | 880.16 | 880.16 | 100
CHP210301959292 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660 | 660 | 100
CHP210302002989 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 355.31 | 355.31 | 355.31 | 100
CHP210301957464 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301957466 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 100
CHP210301957468 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301957474 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301957479 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 835.52 | 835.52 | 835.52 | 100
CHP210301959295 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1680 | 1680 | 1680 | 100
CHP210301959297 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301957480 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301957481 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 836.8 | 836.8 | 836.8 | 100
CHP210301957483 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302002282 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002282 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302000881 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210301958870 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210301958874 | 2022 | 1 | Metros lineales | 15676.11 | 15676.11 | 15676.11 | 100
CHP210302000882 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210302000885 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000886 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000887 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210302000888 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210302000890 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000891 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000892 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000894 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000895 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210302000907 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000908 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000909 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000910 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000911 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000912 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000913 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000914 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000960 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000964 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302002493 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 766 | 766 | 766 | 100
CHP210302002492 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 702 | 100
CHP210302003180 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
CHP210301990807 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 976 | 100
CHP210301990409 | 2022 | 1 | Metros lineales | 54 | 54 | 54 | 100
CHP210301990414 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301983486 | 2022 | 1 | Metros lineales | 400.74 | 400.74 | 400.74 | 100
CHP210301990904 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210301990910 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210301985703 | 2022 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210301986532 | 2022 | 1 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
CHP210301990926 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301990962 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301990966 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210301983627 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1095 | 1095 | 1095 | 100
CHP210301985851 | 2022 | 1 | Metros lineales | 297 | 297 | 297 | 100
CHP210301989990 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 302 | 302 | 302 | 100
CHP210301989993 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 802 | 802 | 802 | 100
CHP210301991098 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 642 | 642 | 642 | 100
CHP210301993767 | 2022 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CHP210301985014 | 2022 | 1 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
CHP210301993886 | 2022 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
CHP210301983663 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 401.92 | 401.92 | 401.92 | 100
CHP210301987766 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301988331 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CHP210301989031 | 2022 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
CHP210301989043 | 2022 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CHP210301989610 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 769 | 100
CHP210301990158 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210301989088 | 2022 | 1 | Metros lineales | 920.81 | 920.81 | 920.81 | 100
CHP210301989617 | 2022 | 1 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
CHP210301989623 | 2022 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
CHP210301993951 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 665 | 665 | 665 | 100
CHP210301988446 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4222 | 4222 | 4222 | 100
CHP210301990707 | 2022 | 1 | Metros lineales | 847 | 847 | 847 | 100
CHP210301988458 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1044 | 1044 | 1044 | 100
CHP210301994662 | 2022 | 1 | Metros lineales | 145.69 | 145.69 | 145.69 | 100
CHP210301990824 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1303 | 1303 | 1303 | 100
CHP210301990973 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210301990989 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7072 | 7072 | 7072 | 100
CHP210301990994 | 2022 | 1 | Metros lineales | 206 | 206 | 206 | 100
CHP210301990998 | 2022 | 1 | Metros lineales | 911 | 911 | 911 | 100
CHP210301994124 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 100
CHP210301994141 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 693 | 693 | 693 | 100
CHP210301988152 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CHP210301987350 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 21 | 100
CHP210301988194 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 950 | 950 | 950 | 100
CHP210301994683 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1581.4 | 1581.4 | 1581.4 | 100
CHP210301974203 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 100
CHP210301978632 | 2022 | 1 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
CHP210301980578 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5657.8 | 5657.8 | 5657.8 | 100
CHP210301973573 | 2022 | 1 | Metros lineales | 11809 | 11809 | 11809 | 100
CHP210301979993 | 2022 | 1 | Metros lineales | 3396 | 3396 | 3396 | 100
CHP210301981400 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2796.3 | 2796.3 | 2796.3 | 100
CHP210301977060 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1184.64 | 1184.64 | 1184.64 | 100
CHP210301980058 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 100
CHP210301973319 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 629.04 | 629.04 | 629.04 | 100
CHP210301973359 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
CHP210301978477 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 47 | 47 | 47 | 100
CHP210301973384 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 654.96 | 654.96 | 654.96 | 100
CHP210301974607 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3330 | 3330 | 3330 | 100
CHP210301980735 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4490.8 | 4490.8 | 4490.8 | 100
CHP210301973419 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 781.82 | 781.82 | 781.82 | 100
CHP210301974671 | 2022 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210301977003 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301973815 | 2022 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210301976528 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 924 | 924 | 924 | 100
CHP210301971841 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
CHP210301972293 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 100
CHP210301982553 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 100
CHP210301982793 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210301976597 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 173 | 100
CHP210301971907 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1405 | 1405 | 1405 | 100
CHP210301977211 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301980535 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5716.7 | 5716.7 | 5716.7 | 100
CHP210301976627 | 2022 | 1 | Metros lineales | 351 | 351 | 351 | 100
CHP210301979742 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
CHP210302000951 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000953 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000954 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000955 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210302000956 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000957 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210302000958 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000959 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210302000961 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000962 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000963 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
CHP210302000965 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000966 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210302000967 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402009109 | 2022 | 1 | Metros lineales | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 100
CHP210402009110 | 2022 | 1 | Metros lineales | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 100
CHP210402009111 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 890.4 | 890.4 | 890.4 | 100
CHP210402009112 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 890.4 | 890.4 | 890.4 | 100
CHP210402009151 | 2022 | 1 | Metros lineales | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 100
CHP210402009156 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 388.29 | 388.29 | 388.29 | 100
CHP210402009157 | 2022 | 1 | Metros lineales | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 100
CHP210402009158 | 2022 | 1 | Metros lineales | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 100
CHP210402009169 | 2022 | 1 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
CHP210402009312 | 2022 | 1 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
CHP210402009317 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 100
CHP210402009320 | 2022 | 1 | Metros lineales | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 100
CHP210402009321 | 2022 | 1 | Metros lineales | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 100
CHP210402009976 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210402009985 | 2022 | 1 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
CHP210302002797 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 76.18 | 76.18 | 76.18 | 100
CHP210402009145 | 2022 | 1 | Metros lineales | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 100
CHP210402009147 | 2022 | 1 | Metros lineales | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 100
CHP210402009150 | 2022 | 1 | Metros lineales | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 100
CHP210402009170 | 2022 | 1 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
CHP210402009175 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 779.85 | 779.85 | 779.85 | 100
CHP210402009177 | 2022 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210402009178 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402009179 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1549.98 | 1549.98 | 1549.98 | 100
CHP210402009186 | 2022 | 1 | Metros lineales | 183.33 | 183.33 | 183.33 | 100
CHP210402009187 | 2022 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210402009328 | 2022 | 1 | Metros lineales | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 100
CHP210402009336 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 582.04 | 582.04 | 582.04 | 100
CHP210402009340 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 100
CHP210402009987 | 2022 | 1 | Piezas | 51 | 51 | 51 | 100
CHP210402009347 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 100
CHP210402009351 | 2022 | 1 | Metros lineales | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 100
CHP210402009357 | 2022 | 1 | Metros lineales | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 100
CHP210402009360 | 2022 | 1 | Metros lineales | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 100
CHP210302000968 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000970 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210302000971 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000972 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000973 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000974 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000975 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 543.17 | 543.17 | 543.17 | 100
CHP210302000976 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000977 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302002973 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 357 | 357 | 357 | 100
CHP210402009472 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 593.49 | 593.49 | 593.49 | 100
CHP210402010120 | 2022 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
CHP210402010121 | 2022 | 1 | Piezas | 51 | 51 | 51 | 100
CHP210402010122 | 2022 | 1 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
CHP210402010124 | 2022 | 1 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210302001279 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
CHP210302003211 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 888 | 100
CHP210302003215 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302003220 | 2022 | 1 | Piezas | 83 | 83 | 83 | 100
CHP210402009527 | 2022 | 1 | Metros lineales | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 100
CHP210402009530 | 2022 | 1 | Metros lineales | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 100
CHP210302002289 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002289 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402009545 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2327.9 | 2327.9 | 2327.9 | 100
CHP210402009558 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 312.02 | 312.02 | 312.02 | 100
CHP210302002300 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002300 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302000884 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000896 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210302000898 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210302000899 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000900 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000901 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000902 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000903 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210302000904 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000905 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210302000906 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000916 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000917 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302002507 | 2022 | 1 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
CHP210302002522 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 100
CHP210402009070 | 2022 | 1 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210402009248 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 100
CHP210402009253 | 2022 | 1 | Metros lineales | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 100
CHP210402009259 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 549.23 | 549.23 | 549.23 | 100
CHP210402009260 | 2022 | 1 | Metros lineales | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 100
CHP210302000918 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000921 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000922 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000923 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210302000924 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000925 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210302000926 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210302000927 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000928 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210302000929 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000930 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000931 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000932 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210302000933 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302002574 | 2022 | 1 | Kilómetro | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 100
CHP210402009099 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1326.54 | 1326.54 | 1326.54 | 100
CHP210402009100 | 2022 | 1 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CHP210402009102 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 413.13 | 413.13 | 413.13 | 100
CHP210402009103 | 2022 | 1 | Metros lineales | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 100
CHP210402009104 | 2022 | 1 | Metros lineales | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 100
CHP210402009106 | 2022 | 1 | Metros lineales | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 100
CHP210402009107 | 2022 | 1 | Metros lineales | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 100
CHP210402009624 | 2022 | 1 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
CHP210302000934 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210302000935 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210302000936 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000937 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000939 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000940 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000941 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210302000942 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000944 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000946 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000947 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210302000948 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000950 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210302000871 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000872 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210302000873 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000874 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000875 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000876 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210302000877 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000878 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000879 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302001294 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10600 | 10600 | 10600 | 100
CHP210402008116 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2227.68 | 2227.68 | 2227.68 | 100
CHP210402012098 | 2022 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210402012109 | 2022 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CHP210402012111 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 100
CHP210402020611 | 2022 | 1 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402012089 | 2022 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210302002985 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 100
CHP210402020709 | 2022 | 1 | Metros lineales | 617 | 617 | 617 | 100
CHP210402020387 | 2022 | 1 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
CHP210301995786 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 203.04 | 203.04 | 203.04 | 100
CHP210302006235 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 91 | 91 | 91 | 100
CHP210302005429 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 81 | 81 | 81 | 100
CHP210302006240 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 53 | 53 | 53 | 100
CHP210302006277 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 100
CHP210302006308 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 27 | 27 | 27 | 100
CHP210302006315 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP210302006326 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302002951 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 756.05 | 756.05 | 756.05 | 100
CHP210301998965 | 2022 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CHP210301999070 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301999087 | 2022 | 1 | CURSO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210302006153 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
CHP210301999120 | 2022 | 1 | CURSO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301999122 | 2022 | 1 | CURSO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301999132 | 2022 | 1 | CURSO(S) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210301996632 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1694.71 | 1694.71 | 1694.71 | 100
CHP210302006224 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 61 | 61 | 61 | 100
CHP210301995739 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 100
CHP210302006313 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP210301998618 | 2022 | 1 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
CHP210302006357 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 31 | 31 | 31 | 100
CHP210301997357 | 2022 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CHP210402031279 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402041807 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
CHP210402033768 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
CHP210402035835 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
CHP210402035839 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4 | 701.4 | 100
CHP210402043886 | 2022 | 1 | Metros lineales | 34083.8 | 34083.8 | 34083.8 | 100
CHP210402041882 | 2022 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402044976 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402044979 | 2022 | 1 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
CHP210402043957 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210402035918 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
CHP210402043991 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210402044350 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
CHP210402028438 | 2022 | 1 | Metros lineales | 176.37 | 176.37 | 176.37 | 100
CHP210402044026 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210402034911 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402035529 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 35 | 35 | 35 | 100
CHP210402035534 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 701 | 701 | 701 | 100
CHP210402038922 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2197.7 | 2197.7 | 2197.7 | 100
CHP210402038948 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4 | 701.4 | 100
CHP210402038957 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2311 | 2311 | 2311 | 100
CHP210402035255 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402036921 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1012.1 | 1012.1 | 1012.1 | 100
CHP210402036924 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 595 | 595 | 595 | 100
CHP210402040398 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
CHP210402041132 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1133 | 1133 | 1133 | 100
CHP210402035037 | 2022 | 1 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
CHP210402032586 | 2022 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210402034531 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402032626 | 2022 | 1 | Metros lineales | 218 | 218 | 218 | 100
CHP210402032237 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2742.3 | 2742.3 | 2742.3 | 100
CHP210402034235 | 2022 | 1 | Metros lineales | 768 | 768 | 768 | 100
CHP210402032742 | 2022 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210402034307 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 568 | 568 | 568 | 100
CHP210402034310 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
CHP210402034323 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402034328 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402021538 | 2022 | 1 | Metros lineales | 669 | 669 | 669 | 100
CHP210402021551 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
CHP210402024406 | 2022 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CHP210402024424 | 2022 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210402021576 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1553 | 1553 | 1553 | 100
CHP210402021578 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210402024444 | 2022 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
CHP210402026770 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 32 | 32 | 32 | 100
CHP210402026779 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1287.2 | 1287.2 | 1287.2 | 100
CHP210402026781 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210402024485 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1120 | 1120 | 1120 | 100
CHP210402026803 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210402026812 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 1295 | 100
CHP210402026813 | 2022 | 1 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
CHP210402026814 | 2022 | 1 | Metros lineales | 470 | 470 | 470 | 100
CHP210402026820 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1587 | 1587 | 1587 | 100
CHP210402026823 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402034794 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2020 | 2020 | 2020 | 100
CHP210402034803 | 2022 | 1 | Metros lineales | 3600 | 3600 | 3600 | 100
CHP210402034809 | 2022 | 1 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402026838 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402026844 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402026848 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210402026850 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402034827 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 18 | 18 | 18 | 100
CHP210402034461 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 19 | 19 | 19 | 100
CHP210402034838 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 100 | 100 | 100 | 100
CHP210402027606 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 21 | 21 | 21 | 100
CHP210402027296 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 107 | 107 | 107 | 100
CHP210402030833 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402037885 | 2022 | 1 | Metros lineales | 311.64 | 311.64 | 311.64 | 100
CHP210402026130 | 2022 | 1 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
CHP210402027366 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402037184 | 2022 | 1 | Metros lineales | 142.69 | 142.69 | 142.69 | 100
CHP210402021601 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210402021604 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062 | 1062 | 100
CHP210402021605 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402021606 | 2022 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402039405 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2489 | 2489 | 2489 | 100
CHP210402040110 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1037 | 1037 | 1037 | 100
CHP210402026473 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1875.3 | 1875.3 | 1875.3 | 100
CHP210402038008 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3087 | 3087 | 3087 | 100
CHP210402038425 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
CHP210402037320 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 902 | 902 | 902 | 100
CHP210402038454 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236 | 1236 | 100
CHP210402037369 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 607.02 | 607.02 | 607.02 | 100
CHP210402040252 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 790 | 100
CHP210402037377 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 624.9 | 624.9 | 624.9 | 100
CHP210402040284 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 628.1 | 628.1 | 628.1 | 100
CHP210402046393 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 481.72 | 481.72 | 481.72 | 100
CHP210402047701 | 2022 | 1 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
CHP210402050815 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1782.2 | 1782.2 | 100
CHP210402046292 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210402046302 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 21 | 100
CHP210402046324 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402046360 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210402046373 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 448.3 | 448.3 | 448.3 | 100
CHP210402053297 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402053298 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402057684 | 2022 | 1 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210402054018 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402054031 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402054035 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402052764 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 769.19 | 769.19 | 769.19 | 100
CHP210402052822 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6170 | 6170 | 6170 | 100
CHP210402052822 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
CHP210402052822 | 2022 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210402052825 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4416.5 | 4416.5 | 4416.5 | 100
CHP210402052825 | 2022 | 1 | Metros lineales | 246 | 246 | 246 | 100
CHP210402052825 | 2022 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402052829 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 17420 | 17420 | 17420 | 100
CHP210402056281 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 1526 | 100
CHP210402056281 | 2022 | 1 | Metros lineales | 879.82 | 879.82 | 879.82 | 100
CHP210402056301 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242 | 1242 | 100
CHP210402056301 | 2022 | 1 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
CHP210402056301 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402056317 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 570.11 | 570.11 | 570.11 | 100
CHP210402056317 | 2022 | 1 | Metros lineales | 26 | 26 | 26 | 100
CHP210402057235 | 2022 | 1 | Piezas | 124 | 124 | 124 | 100
CHP210402048821 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
CHP210402048644 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3884.6 | 3884.6 | 3884.6 | 100
CHP210402055340 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2081.2 | 2081.2 | 2081.2 | 100
CHP210402055352 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 556.71 | 556.71 | 556.71 | 100
CHP210402055483 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2498.49 | 2498.49 | 2498.49 | 100
CHP210402053225 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402053236 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402057544 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1867.04 | 1867.04 | 1867.04 | 100
CHP210402057544 | 2022 | 1 | Metros lineales | 810.94 | 810.94 | 810.94 | 100
CHP210402057544 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402057552 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2150.5 | 2150.5 | 2150.5 | 100
CHP210402057552 | 2022 | 1 | Metros lineales | 944.31 | 944.31 | 944.31 | 100
CHP210402057552 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402057561 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3049.23 | 3049.23 | 3049.23 | 100
CHP210402057561 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1066.17 | 1066.17 | 1066.17 | 100
CHP210402057561 | 2022 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210402053295 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210402053265 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402056066 | 2022 | 1 | Metros | 48 | 48 | 48 | 100
CHP210402057713 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 37750 | 37750 | 37750 | 100
CHP210402053281 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402053288 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210402053289 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 10 | 10 | 100
CHP210402053290 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210402056936 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 587.72 | 587.72 | 587.72 | 100
CHP210402055333 | 2022 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
CHP210402056949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1706.58 | 1706.58 | 1706.58 | 100
CHP210402056949 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 80 | 100
CHP210402056949 | 2022 | 1 | Metros lineales | 602.58 | 602.58 | 602.58 | 100
CHP210402056949 | 2022 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402056295 | 2022 | 1 | Metros lineales | 107.69 | 107.69 | 107.69 | 100
CHP210402056304 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1009.78 | 1009.78 | 1009.78 | 100
CHP210402056304 | 2022 | 1 | Metros lineales | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 100
CHP210402056304 | 2022 | 1 | Piezas | 155 | 155 | 155 | 100
CHP210402056308 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1964.83 | 1964.83 | 1964.83 | 100
CHP210402056308 | 2022 | 1 | Metros lineales | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 100
CHP210402056308 | 2022 | 1 | Piezas | 152 | 152 | 152 | 100
CHP210402048256 | 2022 | 1 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
CHP210402052807 | 2022 | 1 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
CHP210402055474 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402047036 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 35 | 35 | 35 | 100
CHP210402052834 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
CHP210402052834 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210402057203 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
CHP210402047441 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 100
CHP210402050604 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2838.6 | 2838.6 | 2838.6 | 100
CHP210402057314 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3738.17 | 3738.17 | 3738.17 | 100
CHP210402057314 | 2022 | 1 | Piezas | 282 | 282 | 282 | 100
CHP210402050638 | 2022 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210402053011 | 2022 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
CHP210402050688 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8935.9 | 8935.9 | 8935.9 | 100
CHP210402057512 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2067.09 | 2067.09 | 2067.09 | 100
CHP210402057512 | 2022 | 1 | Metros lineales | 760.7 | 760.7 | 760.7 | 100
CHP210402057512 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402057522 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1907.39 | 1907.39 | 1907.39 | 100
CHP210402057522 | 2022 | 1 | Metros lineales | 681.15 | 681.15 | 681.15 | 100
CHP210402057522 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402057535 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2090.58 | 2090.58 | 2090.58 | 100
CHP210402057535 | 2022 | 1 | Metros lineales | 732.12 | 732.12 | 732.12 | 100
CHP210402057535 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402053220 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210402053221 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402053230 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201894258 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 13811 | 13811 | 13811 | 100
CHP210402057457 | 2022 | 1 | Piezas | 137 | 137 | 137 | 100
CHP210201938923 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938954 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201939036 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000915 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210302000949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002295 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002295 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002730 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 622.12 | 622.12 | 622.12 | 100
CHP210402036926 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1857.4 | 1857.4 | 1857.4 | 100
CHP210402037326 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2243 | 2243 | 2243 | 100
CHP210201893761 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201894012 | 2022 | 1 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CHP210201894232 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.81 | 2.3 | 2.3 | 100
CHP210301973985 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 135 | 135 | 135 | 100
CHP210302006026 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201894465 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 11020 | 11020 | 11020 | 100
CHP210201894793 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 17080 | 17080 | 17080 | 100
CHP210201919579 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4670.2 | 4670.2 | 4670.2 | 100
CHP210301982587 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 733.96 | 733.96 | 733.96 | 100
CHP210302006331 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402007091 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 67 | 67 | 67 | 100
CHP210402043509 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CHP210402046515 | 2022 | 1 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
CHP210301980721 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4490.8 | 4490.8 | 4490.8 | 100
CHP210402046310 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 17 | 17 | 17 | 100
CHP210402047075 | 2022 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CHP210301989508 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
CHP210402026705 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 26 | 100
CHP210402026818 | 2022 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CHP210402043534 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210402044541 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 100
CHP210402009226 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2846.1 | 2846.1 | 2846.1 | 100
CHP210402009261 | 2022 | 1 | Metros lineales | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 100
CHP210402009314 | 2022 | 1 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
CHP210201932422 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2650.5 | 2650.5 | 2650.5 | 100
CHP210301989621 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
CHP210301990401 | 2022 | 1 | Metros lineales | 641 | 641 | 641 | 100
CHP210301956523 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2255.46 | 2255.46 | 2255.46 | 100
CHP210301956554 | 2022 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210402044970 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
CHP210402046366 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201938920 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938932 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201938963 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939032 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402009966 | 2022 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201938936 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938966 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939005 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201939018 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201939047 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201939058 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210402031786 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402009139 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 391.63 | 391.63 | 391.63 | 100
CHP210402009172 | 2022 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CHP220102062768 | 2022 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
CHP210301958022 | 2022 | 1 | Piezas | 63 | 63 | 63 | 100
CHP210301958415 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2580.5 | 2580.5 | 2580.5 | 100
CHP210402009149 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 618.22 | 618.22 | 618.22 | 100
CHP210402009153 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 875.22 | 875.22 | 875.22 | 100
CHP210402009325 | 2022 | 1 | Metros lineales | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 100
CHP210402009349 | 2022 | 1 | Metros lineales | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 100
CHP210201942818 | 2022 | 1 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201939083 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301998948 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2043.74 | 2043.74 | 2043.74 | 100
CHP210302000889 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000897 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000920 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000938 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402009324 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 322.44 | 322.44 | 322.44 | 100
CHP210301960078 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1428 | 1428 | 1428 | 100
CHP210402051747 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
CHP210201942958 | 2022 | 1 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201943148 | 2022 | 1 | Kilómetro | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 100
CHP210302000969 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302002276 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302002276 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210302006337 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CHP220102063621 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402012106 | 2022 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CHP210402055463 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2850 | 2850 | 2850 | 100
CHP210301954798 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 140 | 140 | 140 | 100
CHP210402044939 | 2022 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
CHP210301957433 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402058635 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302003200 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 100
CHP210402026800 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 790 | 100
CHP210301958021 | 2022 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210301957477 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301958492 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 851 | 851 | 851 | 100
CHP210402009343 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 100
CHP210301960159 | 2022 | 1 | Metros lineales | 3881.3 | 3881.3 | 3881.3 | 100
CHP210301989525 | 2022 | 1 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
CHP210402030136 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 558 | 558 | 558 | 100
CHP210402031159 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301958884 | 2022 | 1 | Metros lineales | 9926.43 | 9926.43 | 9926.43 | 100
CHP210402010119 | 2022 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210101884671 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402021560 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210301991100 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 302 | 302 | 302 | 100
CHP210402033271 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 200 | 200 | 200 | 100
CHP210301960083 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 807.91 | 807.91 | 807.91 | 100
CHP210301960139 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301963357 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210301963680 | 2022 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210402052999 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
CHP210402052999 | 2022 | 1 | Metros lineales | 422 | 422 | 422 | 100
CHP210201893178 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201893241 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85 | 2845.85 | 100
CHP210201893375 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
CHP210301989536 | 2022 | 1 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
CHP210301989613 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 838 | 838 | 838 | 100
CHP210301990923 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210402027274 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402027549 | 2022 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CHP210402034326 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402032178 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CHP210201895159 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 100
CHP210301969602 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 100
CHP210302000952 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210301968125 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
CHP210402038042 | 2022 | 1 | Metros lineales | 326 | 326 | 326 | 100
CHP210201912923 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402032797 | 2022 | 1 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893364 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 22 | 22 | 22 | 100
CHP210302006294 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 44 | 44 | 44 | 100
CHP210402039813 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4 | 701.4 | 100
CHP210402040976 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 843.15 | 843.15 | 843.15 | 100
CHP210302000883 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302000880 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210302000893 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210402040595 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1740 | 1740 | 1740 | 100
CHP210302006340 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201938978 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210201938997 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939050 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201939062 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201937383 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201939066 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210301986967 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 888 | 888 | 888 | 100
CHP210201924001 | 2022 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
CHP210201927845 | 2022 | 1 | Metros lineales | 374.58 | 374.58 | 374.58 | 100
CHP210201929822 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1220.25 | 1220.25 | 1220.25 | 100
CHP210201931608 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 100
CHP220102061434 | 2022 | 1 | Metros lineales | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 100
CHP210201938926 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210201938945 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938973 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210201938977 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201938991 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939076 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
CHP210201939092 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210402046696 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
CHP210201943547 | 2022 | 1 | Kilómetro | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100
CHP210201943707 | 2022 | 1 | Kilómetro | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 100
CHP210201943809 | 2022 | 1 | Kilómetro | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 100
CHP210201932176 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1422 | 1422 | 1422 | 100
CHP220102061438 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1040 | 100
CHP220102061454 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 703.2 | 703.2 | 703.2 | 100
CHP210402043995 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402044016 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 24 | 24 | 24 | 100
CHP210402009105 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 186.59 | 186.59 | 186.59 | 100
CHP210402009354 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 363.02 | 363.02 | 363.02 | 100
CHP210201893182 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201938948 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210201938976 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939026 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210201939067 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
CHP220102061464 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
CHP220102061471 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 972 | 972 | 972 | 100
CHP220102061472 | 2022 | 1 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
CHP210402045711 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 132 | 100
CHP210301955262 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 100
CHP210402009756 | 2022 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402009108 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 100
CHP210201895720 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1262.4 | 1262.4 | 1262.4 | 100
CHP210402026853 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402034469 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210301956529 | 2022 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210301957415 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1065.68 | 1065.68 | 1065.68 | 100
CHP210301957476 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 839.76 | 839.76 | 839.76 | 100
CHP210402009254 | 2022 | 1 | Metros lineales | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 100
CHP210301979692 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
CHP210301958034 | 2022 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CHP210301958418 | 2022 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210301958893 | 2022 | 1 | Metros lineales | 13249.33 | 13249.33 | 13249.33 | 100
CHP210301957484 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 941.31 | 941.31 | 941.31 | 100
CHP210301958138 | 2022 | 1 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
CHP210301958149 | 2022 | 1 | Metros lineales | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 100
CHP210301958863 | 2022 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CHP210201895695 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1206 | 1206 | 1206 | 100
CHP210301976492 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210301977144 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1233.5 | 1233.5 | 1233.5 | 100
CHP210402046388 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210301957102 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2651.25 | 2651.25 | 2651.25 | 100
CHP210301957419 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210402009183 | 2022 | 1 | Metros lineales | 183.33 | 183.33 | 183.33 | 100
CHP210402009310 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 602.59 | 602.59 | 602.59 | 100
CHP210402010123 | 2022 | 1 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
CHP210402012116 | 2022 | 1 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CHP210301959989 | 2022 | 1 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CHP210301960082 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CHP210301960145 | 2022 | 1 | Metros lineales | 322.46 | 322.46 | 322.46 | 100
CHP210201944153 | 2022 | 1 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
CHP210402046308 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP220102062924 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
CHP210301970301 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 590 | 100
CHP210301969905 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 578.24 | 578.24 | 578.24 | 100
CHP210301964314 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2904.7 | 2904.7 | 2904.7 | 100
CHP210301970220 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 495.65 | 495.65 | 495.65 | 100
CHP210301960146 | 2022 | 1 | Metros lineales | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 100
CHP210402048186 | 2022 | 1 | Metros lineales | 240.33 | 240.33 | 240.33 | 100
CHP210301968080 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 782 | 782 | 782 | 100
CHP210402015848 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210301974245 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 100
CHP210201929952 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1374.8 | 1374.8 | 1374.8 | 100
CHP210301965408 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402037000 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 701.4 | 701.4 | 701.4 | 100
CHP210301975185 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2035 | 2035 | 2035 | 100
CHP210402020349 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
CHP210301981378 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3996.6 | 3996.6 | 3996.6 | 100
CHP210101886761 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5837.03 | 5837.03 | 5837.03 | 100
CHP210301974128 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100
CHP210301976431 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402026809 | 2022 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
CHP210201893189 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100
CHP210201893248 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
CHP210201931719 | 2022 | 1 | Metros lineales | 849 | 849 | 849 | 100
CHP210301957106 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2060.4 | 2060.4 | 2060.4 | 100
CHP210301988770 | 2022 | 1 | Metros lineales | 14571 | 14571 | 14571 | 100
CHP17170400976202 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893191 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210402028229 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210201893171 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
CHP210201893255 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
CHP210201893369 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 100
CHP210402027587 | 2022 | 1 | Metros lineales | 940 | 940 | 940 | 100
CHP210402028419 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100
CHP210402028497 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210201934141 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 753.16 | 753.16 | 753.16 | 100
CHP210301958004 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 100
CHP210402015898 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210301986478 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2456.2 | 2456.2 | 2456.2 | 100
CHP210402026726 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP210402026840 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210201894555 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100
CHP210201894571 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 100
CHP210201894632 | 2022 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CHP210201894222 | 2022 | 1 | Metros lineales | 11829 | 11829 | 11829 | 100
CHP210402032755 | 2022 | 1 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
CHP210402033264 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201932290 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 100
CHP210201931854 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 100
CHP210201893159 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
CHP210201893239 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2845.85 | 2845.85 | 2845.85 | 100
CHP210201893251 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 100
CHP210301990884 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
CHP210301990986 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
CHP210301990217 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2526.21 | 2526.21 | 2526.21 | 100
CHP210201895517 | 2022 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CHP210201895699 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CHP210301983664 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 594.01 | 594.01 | 594.01 | 100
CHP210301990171 | 2022 | 1 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
CHP210301991005 | 2022 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210201894269 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100
CHP210402032561 | 2022 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
CHP210201929834 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 23 | 100
CHP210301990938 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 13 | 13 | 13 | 100
CHP210402040736 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 284 | 284 | 284 | 100
CHP210301957469 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 904.8 | 904.8 | 904.8 | 100
CHP210301959294 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CHP210302000919 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
CHP210302000945 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
CHP210302001246 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 898 | 898 | 898 | 100
CHP220102061388 | 2022 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CHP220102061395 | 2022 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CHP17170400976185 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CHP220102061593 | 2022 | 1 | Metros lineales | 47.1 | 49.1 | 49.1 | 100
CHP220102061643 | 2022 | 1 | Metros lineales | 709.09 | 709.09 | 709.09 | 100
CHP17170400976177 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CHP210402022102 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3206 | 3206 | 3206 | 100
CHP210402037373 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100
CHP210402047693 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 100
CHP210402046672 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CHP220102061300 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4248 | 4248 | 4248 | 100
CHP220102061312 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3483 | 3483 | 3483 | 100
CHP220102061316 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
CHP220102061322 | 2022 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
CHP220102061328 | 2022 | 1 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
CHP220102061366 | 2022 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CHP220102063029 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CHP220102063030 | 2022 | 1 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CHP220102061488 | 2022 | 1 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".